## Slide 1
Noviembre de 2021-V3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Agencia Nacional de Infraestructura

## Slide 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Manuel Felipe Gutiérrez Torres
Presidente
Equipo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Elizabeth Gómez Sánchez– Vicepresidente
Mónica Patricia Franco Toro – Atención al Ciudadano
Vicepresidencia de Planeación, riesgo y Entorno
                Diego Alejandro Morales Silva-Vicepresidente
Grupo Interno de Trabajo de Planeación
Diana Catalina Chirivi González– Coordinador
Ricardo Aguilera Wilches – Estrategia Rendición de Cuentas
Héctor Eduardo Vanegas Gámez – Estrategia Transparencia y Acceso a la Información
– Estrategia de Transparencia -Mapa de Riesgos de Corrupción
Grupo Interno de Trabajo de Contratación
Ricardo Pérez Latorre– Coordinador

## Slide 3: Introducción
El Gobierno Nacional, consciente de la necesidad de implementar buenas prácticas en la administración y reducir la posibilidad de que se presenten actos de corrupción al interior de las entidades que lo componen, ha venido desarrollando una serie de herramientas tendientes a acercar su gestión a la ciudadanía, hacer más transparente su accionar y reducir la probabilidad de actos en contra del tesoro público.
Para tal fin, en 2011, se expidió la Ley 1474 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, norma a través de la cual, se implementan herramientas tendientes a la moralización y transparencia en la gestión, como lo señalado en el artículo 73, cuando establece la obligatoriedad de que cada entidad elabore un Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, que contenga a su vez el Mapa de Riegos de Corrupción, las medidas para su mitigación, las estrategias anti trámite y de Rendición de Cuentas, así como los elementos para mejorar la atención al ciudadano; así mismo, realza la necesidad de atender las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual fija los lineamientos y pautas para formular y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción.
El documento que se describe a continuación contiene los siguientes componentes:
      Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de Riesgos.
      Estrategia de servicio al ciudadano.
      Estrategia de participación ciudadana.
      Mecanismos de rendición de cuentas.
      Racionalización de Tramites.
      Transparencia en la gestión y acceso a la información pública.
      Iniciativas Adicionales.
        Transparencia en la Contratación.
        Conflicto de intereses.
Los cuales facilitan la relación con los grupos de interés con los cuales se relaciona la Agencia.

## Slide 4
    Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de Riesgos
1
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Publicar el Mapa de Riesgo y Medidas Anticorrupción para recibir las observaciones pertinentes, surtiendo así la etapa de participación y consulta a la ciudadanía | Documento Publicado del borrador del Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción 2021 | Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Febrero de 2021
2 | Acompañar a los equipos de trabajo en la actualización de los riesgos de corrupción, sus controles, planes de acción e indicadores. | *Matrices de riesgos debidamente ajustadas y/o *Actas o registros de asistencia a las mesas de trabajo | Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Diciembre de 2021
3 | Publicar el Mapa y Matriz de Riesgos ajustado en la Página WEB | Documento Publicado Mapa / Matriz de Riesgos 2020 | Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Diciembre de 2021
4 | Divulgar la política de administración de riesgos de la Agencia. | E-card Mensajes por correo electrónico Socializaciones | Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Diciembre de 2021

## Slide 5
    Estrategia de Servicio al Ciudadano
2
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Formalizar los laboratorios de servicio al ciudadano para analizar, estudiar, y proponer acciones de mejora frente a aquellos asuntos que impacten el servicio. | Dos (2) Laboratorios de Servicio al Ciudadano | Equipo de Servicio al Ciudadano | Junio y diciembre de 2021
2 | Crear el banco de buenas prácticas y/o estrategias exitosas, implementadas en materia de servicio al ciudadano. | Un (1) Banco de datos digital | Equipo de Servicio al Ciudadano | Diciembre de 2021
3 | Realizar Encuentros Transversales de Servicio al Ciudadano con Concesiones e Interventorías. | Dos (2) Encuentros realizados | Equipo de Servicio al Ciudadano | Junio y noviembre de 2021
4 | Sensibilizar en atención a peticiones, lenguas nativas, protocolos de servicio, accesibilidad y lenguaje claro. | Seis (6) sensibilizaciones | Equipo de Servicio al Ciudadano | Febrero, abril, junio, agosto, octubre, noviembre 2021
5 | Construir el proyecto del acto administrativo que reglamenta al interior de la Entidad el Derecho Fundamental de Petición. | Un (1) Proyecto de acto administrativo | Equipo de Servicio al Ciudadano | Diciembre de 2021

## Slide 6
    Estrategia de Participación Ciudadana
3
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Someter a consideración del público en general el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 para recibir sugerencias y observaciones. | Plan publicado Documento de observaciones de la ciudadanía (si aplica) | Grupo interno de trabajo planeación | Marzo de 2021
2 | Identificación de nuevos grupos de valor-Caracterización | Caracterización ajustada | Equipo de Servicio al Ciudadano | Marzo de 2021
3 | Realizar eventos de socialización para la viabilización social de los proyectos y de la puesta en operación de los peajes. | Eventos realizados | Grupo Interno de Trabajo Social | Diciembre 2021
4 | Acompañar las socializaciones que realice el GIT Social, en las regiones, con el propósito de brindar atención e información a la ciudadanía. | Socializaciones acompañadas | Equipo de Servicio al Ciudadano | Diciembre de 2021
5 | Ajustar el Instructivo "EVALUACION PERCEPCIÓN DEL USUARIO-TPSC-I-004“ y sus formatos anexos | Documentos ajustados | Grupo interno de trabajo planeación | Diciembre 2021
6 | En el marco del Gobierno Corporativo, promover la apropiación de la cultura de equidad de género al interior de la ANI y de sus partes interesadas. | Actividades de promoción | Equipo de Servicio al Ciudadano | Diciembre de 2021
7 | Publicar los proyectos de actos administrativos que involucren a la comunidad, para recibir sus observaciones y sugerencias. | Actos administrativos publicados Documento con observaciones recibidas (si aplica) | Vicepresidencia Jurídica. | Diciembre 2021
8 | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Evento | Grupo Interno de Trabajo Social | Diciembre 2021
9 | Realizar audiencias públicas | Evento | Grupo Interno de Trabajo Social | Diciembre 2021
10 | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | Oficina de Comunicaciones | Diciembre 2021
11 | Realizar mesas de socialización con el equipo de comunicadores de las concesiones e interventorías | Evento | Oficina de Comunicaciones | Diciembre 2021

## Slide 7
    Mecanismos de Rendición de Cuentas
4
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Evaluar las Audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Documento de evaluación | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Enero de 2021
2 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas. | Documento de Evaluación | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Enero de 2021
3 | Coordinar la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia realizada | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
4 | Participar en la audiencia publica de Rendición de Cuentas sectorial | Audiencia realizada | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
5 | Publicar en la Página WEB de la Agencia la información relevante y pertinente de la Rendición de cuentas. | Página Web de la ANI Actualizada | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
6 | Publicar respuestas a temas propuestos por los ciudadanos. | Documento de respuestas | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
7 | Hacer seguimiento a los temas propuestos en las rendiciones de cuentas de la vigencia anterior | Documento | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021

## Slide 8
5
      Racionalización de Tramites
PLAN DE TRABAJO-SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES-SUIT 2021 |  |  | 
Actividades | Producto | Responsable | Fecha Programada
Inscribir para la eliminación el trámite-Autorización para la prestación de servicios a terceros no vinculados con la sociedad portuaria (Racionalizar - eliminación del trámite ante el DAFP o cambio de nombre y normatividad.) | Trámite inscrito o Documento soporte solicitud de eliminación. | ANI - VPRE (GITP) | Diciembre de 2021
Reporte ante el SUIT "Datos de operación trámites" | Reporte realizado | ANI - VPRE (GITP) | Noviembre de 2021
Inventario de trámites (Cumplimiento Ley 2052) | Documento soporte | ANI - VPRE (GITP) | Diciembre de 2021

## Slide 9
    Transparencia en la gestión y acceso a la información pública
6
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Publicar informes PQRS con inclusión de solicitudes de acceso a la información, en el informe trimestral. | Informes | Equipo de Servicio al Ciudadano | Enero, abril, julio, octubre de 2021
2 | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia. | Un convenio aprobado | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
3 | Ejecutar el Plan de gestión para la Apropiación del Código de Integridad | Actividades realizadas | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Diciembre 2021
4 | Documentar el manual del Sistema de Gestión Antisoborno-SGA(ISO 37001) | Documento | Grupo Interno de Trabajo Planeación. | Diciembre 2021
5 | Realizar campañas de divulgación para fortalecer los canales de denuncia de corrupción. | Actividades, digitales y presenciales | Grupo Interno de Trabajo Planeación. | Diciembre 2021
6 | Realizar seguimiento a las acciones implementadas como resultado de las mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 – PGR (Ley de Transparencia de Acceso a la Información) | Informe | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021

## Slide 10
    Iniciativas Adicionales
7
Plan de acción 2021 |  |  |  | 
Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Publicación en la pagina Web de la ANI el informe de procesos de selección adelantados en SECOP I Y SECOP II. | Informe | G.I.T de Contratación | Enero de 2021
2 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el SECOP II de acuerdo con las necesidades reportadas por las Vicepresidencias de la ANI - GIT Contratación | Plan publicado | G.I.T de Contratación | Diciembre de 2021
3 | Ejecutar las actividades para mantener la implementación de la Ley 1581- Política de datos personales | Plan ejecutado | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
4 | Ejecutar las actividades de conflicto de intereses | Plan ejecutado | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diciembre de 2021
5 | Actualizar y publicar en la página WEB el PINAR 2021 | Plan ejecutado | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Diciembre de 2021

## Slide 11
    Consolidación, Seguimiento y Control
8
El presente documento fue elaborado con la información suministrada en el plan operativo por la Vicepresidencia Jurídica, la Oficina de Comunicaciones, el Equipo de Servicio al Ciudadano, el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, el Grupo Interno de Trabajo Social, el Grupo Interno de Trabajo de Contratación y el Grupo Interno de Trabajo de Planeación dependencias encargadas de la implementación de las estrategias incluidas en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012. El Grupo Interno de Trabajo de Planeación fue el encargado de la consolidación; la ejecución de las actividades propuestas son responsabilidad del área encargada y su verificación será realizada por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la periodicidad e instrumentos establecidos para tal fin.
Para efectos de publicidad y seguimiento por parte de la ciudadanía y las partes interesadas, el presente plan y sus respectivos seguimientos serán publicados en el siguiente link de nuestra página WEB
https://www.ani.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-ani-21718
Nota: Envía tus comentarios y opiniones sobre el PAAC-2021 a contactenos@ani.gov.co