## PMI
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Representante Legal: LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Nit: 830125996-9
Fecha de Corte: |  |  |  | 2017-03-31 | [27 empty] | FECHA CORTE
2017-05-31
IDENTIFICACIÓN HALLAZGO |  |  |  | HALLAZGO PRODUCTO DE AUDITORIA CGR |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | TIPO
N h | N VIG | NÚMERO HALLAZGO REAL DE VIGENCIA | OBSERVA CIONES FRENTE A LA NUMERACIÓN | Descripción hallazgo (No más de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | LLAVE PROYECTO | PROYECTO / PROCESO | AREA RESPONSABLE FINAL | AREA RESPONSABLE FUNCIONAL | FUNCIONARIO RESPONSABLE | AREA RESPONSABLE -COMPARTIDOS | INCIDENCIA | AVANCE FISICO OCI | % Cumplimiento | TIPO DE PROCESO | CUENTA CON FALLO | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO DE ARCHIVO O FALLO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO DEL FALLO | TIPO DE IMPACTO | AUDITORIA | CERO | UNO | ESTADO DE LA META DEL HALLAZGO | ESTADO DEL HALLAZGO | INCIDENCIA PRIORIZADA | Para revisión Dr. Medellín | Área acogió recomendación | Impacto de la recomendación | Efectividad | Replanteados preliminar (2015) | key concept | Subcategoria | Modo
4 | 6 |  |  | H20 Se estableció que el Concesionario Tren de Occidente S.A. no legalizó los reembolsos dados para el transporte de los materiales requeridos en los frentes de obra por carretera, según el plazo establecido para el 1 de noviembre de 2004, incumpliendo los compromisos adquiridos, aumentando el atraso en la ejecución de las obras de rehabilitación y además ocasionando incertidumbre en la aplicación de los recursos entregados al Concesionario por éste concepto. H12-19 A través de Acta de Acuerdo No 36 de 2001, FERROVIAS autorizó el desembolso de pagos para la importación de fijaciones, rieles 90 lb/yd, cambiavías y elementos de unión. En julio de 2003 fueron girados al concesionario por parte de Ferrovías USD$879.112 ($2.733,15M), para la compra de 26 cambiavías con un plazo de entrega de noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha de expedición de las ordenes de compra. Se concluye que los recursos fueron girados por FERROVÍAS al concesionario en julio de 2003 y los cambiavías no han sido depositados en las bodegas ni instalados en la red férrea, lo cual demuestra que la inversión no se ha realizado, generándose presunto detrimento de los recursos del Estado, por el valor girado. H178 D Importación cambiavías. Respecto a la importación de los 26 juegos de cambiavías, según el INCO el pasado 23 de marzo de 2008 llegaron sólo 7 (siete) juegos procedentes del Brasil y se encuentran depositados en la estación de Yumbo. H56-93 Anticipos y avances. En cuanto a las actividades correspondientes a: Suministro de balasto, importación de 26 juegos de cambiavías, adquisición de clips, construcción de puentes nuevos, reconstrucción Cartago – La Felisa, ejecución de obras preliminares y complementarias, entre otras. Se observa que a abril de 2008, aún sin legalizar existen $30.598 millones de anticipos y avances entregados al Concesionario desde el año 2002 hasta el 2007. H71-111 Plazo de obras. Se presenta incumplimiento del último Plazo que se le otorgó al Concesionario hasta 27 de marzo de 2008 para terminar las obras que no tienen que ver con predios y licencias ambientales. Con corte a 24 de abril de 2008, se observó que existen por ejecutar obras de construcción (9 puentes) y rehabilitación (42,22 kilómetros de construcción y rehabilitación de la línea férrea), que a juicio de la CGR no se encuentran afectadas por licencias ambientales ni predios pendientes de entregar al Concesionario. H281-74 Se evidenció poco avance en la ejecución de las obras de las Variantes de Caimalito (solamente se han adelantado actividades de descapote, cortes alistamiento para riego de balasto) y de Chinchiná (solamente construcción del puente sobre el Río Chinchiná). |  |  | 1. Legalización de los reembolsos para el transporte de material 2. Terminar el plan de obras de rehabilitación del corredor férreo. | Asegurar el cumplimiento del concesionario de cada una de las obligaciones adquiridas en la entrega de recursos para el desarrollo del contrato. | 1. Informe de verificación 2. Entrega de los cambiavías, mediante el Otrosí No. 18 de RPF 3. Documento sancionatorio 4. Laudo tribunal de Arbitramento para liquidación que incluirá los eventos que conforman este hallazgo consolidado. 5. Seguimiento y control por trayectos 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Resolución 1578 de noviembre de 2014 8. Informe de cierre | 1. Informe de verificación 2. Entrega de los cambiavías, mediante el Otrosí No. 18 de RPF 3. Documento sancionatorio 4. Laudo tribunal de Arbitramento para liquidación que incluirá los eventos que conforman este hallazgo consolidado. 5. Seguimiento y control por trayectos 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Resolución 1578 de noviembre de 2014 8. Informe de cierre | 8 | 2014-03-01 | 2017-06-30 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 2 | 25% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | SI INF 2 Rad. 2016-40 9-054482 pag. 29 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Férreo
7 | 10 |  |  | H7-10 la mayoría de los 128 pasos a nivel están sin la señalización establecida en el Manual de Señalización Vial vigente. (irregulares) H21-31 En las poblaciones comprendidas entre Chiriguaná y Santa Marta, por donde pasa la línea férrea, persiste la existencia de pasos a nivel irregulares, que interfieren sobre la seguridad de la población y operación férrea. Además es evidente la ocupación de los predios paralelos a la vía férrea especialmente en las cercanías a los poblados. Al respecto no se evidencia avance de los compromisos pactados desde agosto de 2005 con las alcaldías y corporaciones regionales, que permitan la minimización de esta problemática, que en la actualidad muestra 1957 invasiones en todo el corredor férreo. |  |  | Implementación de una señalización adecuada en los pasos a nivel Regulares, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte e Implementación de una señalización adecuada en los pasos a nivel irregulares de acuerdo con lo establecido en el plan de movilidad propuesto Fenoco S.A. en cumplimiento de las Cláusulas 67, 68 y 69 del Contrato de Concesión. Igualmente se deben realizar las gestiones para realizar los planes de reasentamiento poblaciones en la comunidades donde no ha sido posible construir la segunda línea. |  | 1. Incorporar un nuevo informe de interventoría que certifique que la señalización de los pasos a nivel está 100%. 2. Contratos formulación Plan de Reasentamiento 3. Contrato implementación Plan de Reasentamientos 4. Informe actuaciones de FNC sobre invasiones en el corredor 5. Documento/acta de seguimiento Supertransporte estado actual PN 6. Seguimiento y control por trayectos 7. Manual de Supervisión e Interventoría 8. Incorporar el informe del Concesionario Fenoco donde se evidencie las actividades adelantadas referente al Plan de Normalización de los pasos a nivel irregulares 9. Inicio de Proceso sancionatorio en contra del concesionario FENOCO por incumplimiento de la actividad de señalización del PN. 10. Informe actuaciones de la ANI sobre invasiones en el corredor férreo. (Proyecto: Plan de Reasentamiento Poblacional). 11. Informe de cierre | 1. Informe interventoría actualizado señalización pasos a nivel 2. Contratos formulación Plan de Reasentamiento 3. Contrato implementación Plan de Reasentamientos 4. Informe actuaciones de FNC sobre invasiones en el corredor 5. Documento/acta de seguimiento Supertransporte estado actual PN 6. Seguimiento y control por trayectos 7. Manual de Supervisión e Interventoría 8. Informe de FENOCO con el reporte de actividades del plan de normalización frente a los pasos a nivel. 9. Inicio de Proceso sancionatorio en contra del concesionario FENOCO por incumplimiento de la actividad de señalización del PN. 10. Informe actuaciones de la ANI sobre invasiones en el corredor férreo. (Proyecto: Plan de Reasentamiento Poblacional). 11. Informe de cierre | 11 | 2014-01-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 11 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 23 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en pasos a nivel | Férreo
14 | 23 |  |  | H60 Se observa que a 31 de diciembre de 2006 el Consorcio Fenoco S.A., no cumplió con el Plan de Transición - Plan de Obras de Rehabilitación del sector Chiriguaná – Bogotá, ni con la programación de la ampliación de la vía La Loma Puerto Drummond. H61 Dorada – Puerto Triunfo: Además de las 453 invasiones sobre la franja de la red férrea en el municipio de Dorada, existen 3 nuevas invasiones localizadas, tramos sin soldadura, rieles parcialmente unidos por eclisas, alcantarillas inconclusas sin el respectivo cabezote, H62 Nare – Puerto Berrío: falta la instalación de las traviesas de madera definitivas, falta terminar la colocación de ángulos metálicos , se presenta hundimiento de la banca férrea, alcantarillas sin cabezote o sin la tubería correspondiente, se observaron pantallas guarda balasto sin las respectivas placas prefabricadas las cuales fueron utilizadas en otros sectores de la rehabilitación, cunetas sin terminar, soldaduras con defectos geométricos, tramo sin señalizar. H64 “En el Km. 322 de la vía férrea que de La Dorada conduce a Puerto Berrío, se observó que un sector de la plataforma férrea ya preparada con arme de carrilera, presenta material contaminado de desechos orgánicos y compactado con rana en forma irregular. H65 Variante Nare: A mayo 29 de 2007, pendiente de ejecutar por parte del Concesionario: construcción de box coulvert falso túnel en el Km. 294+020, construcción de cunetas, construcción alcantarilla Km. 296+735, empradizar algunos taludes de relleno, estabilización de los taludes inestables de corte en concordancia con el diseño en: K293+900/K294+000; K294+500/550 y K296+140/170 lado derecho de la vía, Revestimiento en malla – concreto de los taludes en corte. H66 Puerto Berrío - Barrancabermeja: Se presentan fallas geológicas con hundimiento de la banca férrea en algunos sectores, alcantarillas colapsadas, en la mayoría de las alcantarillas a la fecha no se han iniciado las actividades de sustitución de tuberías, traviesas de madera en mal estado. H67 Estación Grecia – Cabañas- Cantera Montecristo: Del km330+250 al km330+750 en épocas de lluvia se presenta inundación por desbordamiento de la quebrada la Malena. H70 Barrancabermeja – San Rafael de Lebrija: Alcantarillas colapsadas: Km. 451+640; Km. 454+130; Km. 484+000 y km484+430; 490+740; km490+823. Las traviesas de madera de los puentes comprendidos entre las abscisas Km. 443+000 al Km. 507+000 se encuentran en mal estado en un 50% en promedio. Falta mantenimiento en rocería y deshierbe en este tramo. En la abscisa Km. 456+134 se presenta hundimiento de la banca férrea. H71 Barrancabermeja - Ramal Capulco – Gamarra -Chiriguaná: se presenta hundimientos de la banca férrea, en algunos tramos, pendientes de soldadura, faltan clips de fijación de los rieles, puentes y alcantarillas y cunetas sin limpieza, algunas no presentan descole, falta de rocería y deshierbe. H72 En el Km. 600+400 se presentan caídas de tierra por la inestabilidad de los taludes a lado y lado; cuyo tratamiento de estabilidad aún no ha dado ningún resultado. H73 Ramal Capulco. . Falta instalación del cambiavías del triángulo de inversión Km. 598, la reconstrucción de la banca del Km. 601+850 al Km. 602 (cambiavías o punta de agujas de la entrada a los patios de puerto capullo) y hacer el alce, nivelación y alineación de todo el tramo el Ramal |  |  | La Entidad adelantó las gestiones necesarias en busca del cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Concesionario Fenoco antes, durante y después de la suscripción del Otrosí 12 y su respectivo Plan de Transición, situación que concluyó con la firma del acuerdo conciliatorio de 2013, avalado por la Procuraduría General de la República. Además se establecerán mecanismos de seguimiento y control |  | 1. Obligaciones contractuales del Concesionario Fenoco- Plan de Transición 2. Informe y valoración de la Interventoría frente a las actividades contractuales incumplidas en el marco del Contrato de Concesión. 3. Reiteración a FENOCO de las actividades incumplidas hasta la fecha. 4. Valoración presupuesto de incumplimientos - Antes y después del plan de transición. 5. Pretensiones de las partes en la demanda principal y de reconvención. 6. Acuerdo conciliatorio de mayo 24 de 2013 acogido por el Tribunal de Arbitramento mediante auto 53 de junio 11 de 2013. 7. Manual de interventoría y supervisión. 8. Seguimiento y control por trayectos. | 1. Otrosí 12- Anexo 1 Plan de Transición 2. Comunicaciones de Interventoría 3. Comunicaciones de la Entidad INCO hoy ANI 4. Valoración presupuesto de incumplimientos- Antes y después del plan de transición. 5. Tribunal de arbitramento (pretensiones debatidas) 6. Acuerdo conciliatorio de mayo 24 de 2013 7. Manual de interventoría y supervisión. 8. Seguimiento y control por trayectos. | 8 | 2014-01-01 | 2016-08-31 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y PENAL | 8 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 13 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Férreo
15 | 24 |  |  | Al paso por el corregimiento de Cocorná, se presenta la división de dicha población por la línea férrea y bastante aproximación entre las viviendas y el corredor férreo. Situación de alto riesgo para la operación, si se tiene en cuenta la existencia de pasos a nivel irregulares construidos por la comunidad sin señalización alguna. |  |  | Debido a que los tramos al sur de Chiriguaná fueron desafectados mediante el otrosí No 12 de 2006, se deberá incluir en el proceso licitatorio de los nuevos administradores del corredor férreo la medidas correspondientes para garantizar la seguridad en la operación y de las poblaciones pro las cuales pase el tren. |  | 1. Minutas contratos con alcances técnicos 2. Actas de inicio 3. Informe técnico de Interventoría 4. Informe mensuales de interventoría de seguimiento al avance 5. Seguimiento y control por trayectos 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 1. Minutas contratos con alcances técnicos 2. Actas de inicio 3. Informe técnico de Interventoría 4. Informe mensuales de interventoría de seguimiento al avance 5. Seguimiento y control por trayectos 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 7 | 2014-01-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | No competencia de la ANI | Invasión derecho de via | Férreo
17 | 26 |  |  | H69 En el tramo que va de la Estación Grecia a Puerto Berrío, persiste la presencia de invasiones urbanas, en su mayoría a lado y lado de la franja férrea, así como pasos a nivel irregulares ubicados a lo largo del trayecto. De igual forma, existen nuevas invasiones a lado y lado del corredor férreo entre el Km. 220 y el Km. 222 entre Dorada y Puerto Berrío, alcantarilla colapsada en el Km. 346+650; en determinados sectores cerca a Cabañas, existe invasión de la vegetación a la banca férrea por falta de rocería de la misma y deshierbe en todo el trayecto. H77 A lo largo de la vía férrea entre Santa Marta y Puerto Drummond, se observaron nuevas invasiones urbanas y en las afueras de la ciudad, que en su mayoría ocupan la franja a lado y lado del eje de la vía férrea. A septiembre de 2006 el número de invasiones asciende a 786, que corresponde al 59% de la totalidad del corredor férreo entre Chiriguaná y Santa Marta, el cual está afectado por 1336 invasiones En la ciudad de Santa Marta se han venido incrementando con mayor auge las invasiones sobre el corredor férreo, pues según el último censo realizado por Fenoco S. A, en el 2007 en esta zona urbana se encontraron 1.190 invasiones. |  |  | Debido a que existen invasiones preexistentes generadas antes de entregar el corredor férreo al concesionario y que en el Decreto 1791 de 2003, se dispuso que “El Ministerio de Transporte asumirá, una vez culminada la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías en Liquidación, la totalidad de los procesos judiciales”, además que el Instituto ha solicitado acompañamiento de la procuraduría , para que los entes obligados a proteger y cuidar los bienes de uso público, se solicitara asignar el cumplimiento de estas obligaciones a las autoridades municipales. En cuanto a las invasiones nuevas, el Concesionario y los nuevos contratistas de obra de los tramos al sur de Chiriguaná tienen la obligación contractual de interponer las respectivas querellas antes los Autoridades Municipales. |  | 1. Minutas contratos con alcances técnicos 2. Actas de inicio 3. Informes de Interventorías sobre estado de invasiones en los corredores férreos objeto de este hallazgo 4. Informes de seguimiento al mantenimiento corredor Dorada - Chiriguaná 5.Oficios con actuaciones del concesionario referidas a la restitución del corredor 6.Informes de interventoría referido a seguimiento de invasiones 7. Informes trimestrales y mensuales estado de ocupaciones Dorada - Chiriguaná. 8. Manual de Supervisión e Interventoría 9. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 1. Minutas contratos con alcances técnicos 2. Actas de inicio 3. Informes de Interventorías sobre estado de invasiones en los corredores férreos objeto de este hallazgo 4. Informes de seguimiento al mantenimiento corredor Dorada - Chiriguaná 5.Oficios con actuaciones del concesionario referidas a la restitución del corredor 6.Informes de interventoría referido a seguimiento de invasiones 7. Informes trimestrales y mensuales estado de ocupaciones Dorada - Chiriguaná. 8. Manual de Supervisión e Interventoría 9. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 9 | 2014-01-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | No competencia de la ANI | Presencia de invasores | Férreo
22 | 32 |  |  | como resultante del análisis y selectiva realizada a los elementos dado en concesión se estableció un faltante en Bello, Santa Marta, Facatativá y Barrancabermeja que asciende a los $19´92M. El cual deberá ser aclarado por el concesionario FENOCO S.A. cuando se adopte la decisión definitiva sobre el inventario de los elementos desafectados. De igual manera, se le debe dar el tratamiento establecido por las normas a los hurtos encontrados. |  |  | Realizar la entrega de los bienes muebles e inmuebles desafectados de la concesión para determinar si existen o no faltantes. En caso de existir faltantes se solicitará al concesionario que adelante las acciones establecidas en el contrato |  | 1. Informes de Liquidación Interventoría 2. Actas de entrega y recibo ANI-Fenoco 3. Acta de liquidación tramo sur Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito ANI - FNC 4. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 1. Informes de Liquidación Interventoría 2. Actas de entrega y recibo ANI-Fenoco 3. Acta de liquidación tramo sur Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito ANI - FNC 4. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 4 | 2014-01-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
47 | 71 | 46 |  | Variante Sur. La Variante Sur de Pereira (tramo 3) no cumple su cometido de variante, debido a que de aproximadamente 13 kilómetros de variante, sólo se han construido 4,5 kilómetros, situación que no ha permitido reducir el flujo de vehículos de carga por la ciudad de Pereira. | De aproximadamente 13 kilómetros de variante, sólo se han construido 4,5 kilómetros. | No se ha permitido reducir el flujo de vehículos de carga por la ciudad de Pereira. | Terminar la variante Sur Implementar las acciones requeridas para verificar que los predios requeridos ya fueron adquiridos y se utilizaron en el desarrollo de las obras para la construcción de la Variante Sur de Pereira, incluyendo el acceso a Alcalá | Garantizar una adecuada movilidad y conectividad entre la ciudad de Pereira y el Departamento del Quindío Utilización de los predios requeridos y adquiridos | 1. Manual de Supervisión e Interventoría 2. Acta de terminación de variante Sur 3. Informe de obras ejecutadas y operación variante Sur de Pereira, incluyendo el acceso a Alcalá. 4. Registro filmico del recorrido del tramo 5. Procedimiento predial 6. Informe de cierre | 1. Manual de Supervisión e Interventoría 2. Acta de terminación de variante Sur 3. Informe de obras ejecutadas y operación variante Sur de Pereira, incluyendo el acceso a Alcalá. 4. Registro filmico del recorrido del tramo 5. Procedimiento predial 6. Informe de cierre | 6 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2007R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 8 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Retraso obras por predios | Carretero
62 | 102 | 88 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 62-102(89), 63-103(90) y 65-105(92). * En paréntesis el número real del hallazgo | H62-102 - Mantenimiento corredor férreo. El tramo en toda su extensión presenta deficiencias en el mantenimiento de la vía férrea, específicamente en lo correspondiente a: rocería, limpieza de cunetas, suministro de balasto y nivelación en algunos sectores, cambios de las traviesas en mal estado de los puentes y pontones que conforman la red, retiro de derrumbes y limpieza de alcantarillas entre otros. Sector Zarzal – Tebaida. En el tramo comprendido entre el k332 y k333, debido a la colmatación de la cuneta y taponamiento de la alcantarilla del lugar se presenta desbordamiento de la quebrada sobre la banca férrea que amenaza la estabilidad de la misma. H63-103 Traviesas de madera. Las traviesas de madera que conforman los sectores de inicio y terminación de cada una de las curvas comprendidas entre Zarzal y la Tebaida, presentan un alto grado de deterioro; por lo tanto, los rieles se encuentran desprendidos. Situación que pone en alto riesgo la seguridad en el tránsito de trenes y demás vehículos férreos. H65-105 - Sin rehabilitar. El sector comprendido entre Yumbo – Cali y la población de Cerrito en una extensión aproximada de 50 kilómetros, presenta condiciones de alto riesgo para la operación férrea, debido entre otros aspectos a la presencia de rieles desalineados sobre una banca férrea desnivelada con traviesas deterioradas en toda su extensión y puentes sin rehabilitación ni mantenimiento alguno. H287-80 En visita de inspección al Corredor Férreo se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento, en los tramos Buenaventura – Dagua y Yumbo – Palmira. | Poca atención del Inco e Interventoría en cuanto al cumplimiento de los compromisos contractuales del Concesionario. | Las condiciones actuales para el transporte ferroviario no brindan la seguridad y confiabilidad requerida que al menos permita disminuir la cifra de 92 descarrilamientos presentados en el 2007.no obstante la baja frecuencia de movilización que presenta el equipo remolcado (aproximadamente entre 2 y 4 trenes por día). | Ejecutar proceso sancionatorio al concesionario y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control del proyecto | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario | 1. Informe de interventoría actualizado 2. Informe del Concesionario 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Ejecutar proceso sancionatorio 5. Informe de cierre 6, Plan de normalización | 1. Informe de interventoría actualizado 2. Informe del Concesionario 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Imposición de Multa a FDP según resultado del proceso sancionatorio 5. Informe de cierre 6, Plan de normalización | 6 | 2014-03-01 | 2017-09-30 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2007R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | SI INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 31 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
74 | 116 | 106 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 74-116, 265-58 y 29-85 | H 74-116 Inventarios Físicos La entidad incumplió con su función misional al dejar de lado el Decreto 1800 de 2003 artículo 3.18: Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la ley. Evidencia nuestra observación la ausencia en la entidad de inventarios físicos. H 265-58 La Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A., aún no cuenta con un inventario que permita conocer el estado actual de la infraestructura portuaria y demás bienes recibidos en concesión mediante Contrato 006 de junio 24 de 1993. Lo anterior resultado de falencias en el control que durante la ejecución de las obras debe ejercer el Concesionario y supervisión del INCO. H29-85 La Entidad aún no cuenta con el Inventario Físico que permita conocer el estado actual de la infraestructura portuaria y demás bienes recibidos en concesión, incumpliendo con lo establecido en el Contrato, lo cual denota debilidades en el seguimiento, control y vigilancia que debe ejercer el INCO. | La entidad no dispuso de uno de los insumos necesarios para protegeré el bien público entregado en Concesión. | Poner en riesgo el bien público en Consecución y las inversiones que se han realizado dentro del puerto. | Hacer inventarios físicos de la infraestructura de concesiones portuarias. | 0 | 1. Inventario de la infraestructura entregada en concesión de 6 concesiones portuarias que inicien contrato de interventoría y 2. Inventario de infraestructura entregada en concesión de 3 concesiones portuarias que ya tengan contrato de interventoría 3. Contrato estándar Interventoría Portuaria que le asigna la responsabilidad por los inventarios | 1. Inventario de la infraestructura entregada en concesión de 6 concesiones portuarias que inicien contrato de interventoría y 2. Inventario de infraestructura entregada en concesión de 3 concesiones portuarias que ya tengan contrato de interventoría 3. Contrato estándar Interventoría Portuaria que le asigna la responsabilidad por los inventarios | 3 | 2014-03-01 | 2016-08-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2007R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 17 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Falta inventarios concesiones portuarias | Portuario
83 | 128 |  |  | Modelo Financiero: Se presenta probablemente un mayor reconocimiento en la rentabilidad del Concesionario al pasar del 12,26% al 17,22% en la TIR. |  |  | Ajustar los controles asociados a las modificaciones contractuales. Incorporar auto de archivo CGR de Indagación Preliminar, IP 6-027-09 del 25 mayo 2010 | Fortalecer los controles asociados a las modificaciones contractuales | 1. Informe Integral 2. Ratificación hallazgo 3. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 4. Procedimiento para la modificación de contratos 5. Manual de Contratación 6. Res. Que conforma y regula el comité de contratación 7. auto de archivo CGR en donde se indica que no se genera detrimento patrimonial, dado que se demostró que no existe. 8. Informe de cierre | 1. Informe Integral 2. Ratificación hallazgo 3. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 4. Procedimiento para la modificación de contratos 5. Manual de Contratación 6. Res. Que conforma y regula el comité de contratación 7. Auto del 25 mayo 2010 CGR 8. Informe de cierre | 8 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 8 | 100% | FISCAL | SI | El auto del 23 de mayo de 2010 ordena el cierre y el archivo de la indagación preliminar al considerar que, "El hecho investigado no genera en este momento un detrimento patrimonoal al Estado, por cuanto, aún no se ha dado ya que a pesar de existir inconsistencias en el modelo financiero antes enunciado, el concesionario todavía no ha obtenido la TIR pactada o el ingreso esperado, es decir, el daño es incierto y futuro, lo que indica que puede o no ocurrir en el tiempo y su cuantificación es incierta, circunstancias que impiden el ejercicio de un (Sic) acción fiscal... En consecuencia, mal podría hablarse en este momento de un daño patrimonial al Estado ya que está demostrado que este no existe, por lo que no puede menos este Despacho proceder al archivo de las presentes diligencias fiscales, sin señalar presunta responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que de manera directa o indirecta participaron en la modificación de este contrato, señalando eso sí, que en el evento de aparecer nuevas pruebas que demuestren la existencia de un daño en contra de la Nación respecto de este hecho investigado, se reaperturará o se abrirá la indagación o proceso de resónsabilidad fiscal, conforme lo establece el artículo 17 de la ley 610 de 2000" | Auto del 23 de mayo de 2010 mediante el que se archiva el proceso de indagación preliminar No. 06-027-2009 |  |  | 2007E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 5 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | TIR superior al modelo contractual | Carretero
93 | 150 | 31 |  | Se encontró que en las concesiones Córdoba – Sucre y Zona Metropolitana de Bucaramanga, entre otras, se inició la etapa de construcción sin contar con la correspondiente licencia ambiental actualizada. La gestión de adquisición de predios en las concesiones no se realiza oportunamente, hecho que se evidencia en las Concesiones Armenia – Pereira – Manizales, Rumichaca – Pasto – Chachagüí, Zipaquirá – Palenque y BTS, entre otras. | Deficiencias de control Interno en el componente | Afecta la gestión | 1. Establecer lineamientos para el control, seguimiento y vigilancia por parte de la ANI y las INTERVENTORIAS sobre el proceso de adquisición de predios del proyecto, desarrollado por el concesionario. 2. Iniciar proceso sancionatorio tendiente a determinar si existió o no el incumplimiento contractual | Fortalecer el control, seguimiento y vigilancia por parte de la ANI y las INTERVENTORIAS sobre el proceso de adquisición de predios del proyecto, desarrollado por el concesionario | 1. Actualizacion de Procedimiento de predial. 2. Informe explicativo de mejoras en contratos 1,2,3G vs contrato 4G. 3. Informe predial | 1. Actualizacion de Procedimiento de predial. 2. Informe explicativo de mejoras en contratos 1,2,3G vs contrato 4G. 3. Informe predial | 3 | 2014-03-01 | 2016-12-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA | 3 | 100% | [6 empty] | 2008R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 23 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
115 | 185 | 38 |  | Señalización No se está cumpliendo con el numeral 2.3.7. Demarcación horizontal y Señalización vertical, del apéndice B del contrato de concesión Córdoba – Sucre, en algunos sectores de la vía, sin que se hayan aplicado las sanciones correspondientes por el incumplimiento, esto debido a deficiencia en el control y supervisión de la entidad sobre el contrato, lo que ocasiona un riesgo para la seguridad de los usuarios de las vías además de no cumplirse con los principios de Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario, de Seguridad vial y de Integridad de la Vía. | deficiencia en el control y supervisión de la entidad sobre el contrato | riesgo para la seguridad de los usuarios de las vías además de no cumplirse con los principios de Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario, de Seguridad vial y de Integridad de la Vía. | Mediante informes de seguimiento verificar el Cumplimiento de lo establecido en el contrato de la concesión. | Cumplimiento de lo establecido en el contrato de la concesión, en cuanto a señalización. | 1. Informe de Interventoría verificando el estado actual de la señalización reportada como incumplida en el informe de la CGR de 2011 2. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de Cierre | 1. Informe de Interventoría verificando el estado actual de la señalización reportada como incumplida en el informe de la CGR de 2011 2. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de Cierre | 3 | 2013-07-01 | 2016-12-31 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2008R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 50 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Señalización | Carretero
144 | 220 | 73 |  | Gestión Predial Aun existen predios que no han sido entregados a la Concesión por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea y otros que han sido entregados no han sido utilizado en la construcción. Se verificaron los 23 predios que están sin entregar, evidenciando problemas de impacto urbano que causan por la no continuidad de la obra. El día 22 de abril se realizó reunión en las Oficinas del Área Metropolitana de Bucaramanga, con el fin de que los intervinientes en el Convenio Interadministrativo que une esfuerzo para la adquisición y construcción de las obras en el corredor presentaran el informe de avance en el cumplimiento de sus compromisos y conocer la información con corte a abril 15 de 2009 | deficiencias en la gestión, el control y seguimiento por parte de la entidad | Riesgos de incumplimientos de los programas de obra y del contrato. Probabilidad que quede pendiente algún predio adquirido sin haber sido utilizado | Completar la gestión predial faltante y definir lineamientos estandarizados para el monitoreo y control de los proyectos y para la gestión predial. Implementar las acciones requeridas para verificar que los predios requeridos y que fueron adquiridos, se utilizaron en el desarrollo de las obras del tercer carril en el sector de Papi Quiero Piña-Estación de Servicio El Molino | Mejorar el desempeño predial de los proyectos Utilización de los predios requeridos y adquiridos | 1.- Un oficio al AMB 2.- Un Acta de la reunión con AMB-METROLINEA 3.- Un informe de la Gerencia Predial que confirme el uso de los predios. 4.- Procedimientos de gestión predial 5.- Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de Cierre | 1.- Un oficio al AMB 2.- Un Acta de la reunión con AMB-METROLINEA 3.- Un informe de la Gerencia Predial que confirme el uso de los predios. 4.- Procedimientos de gestión predial 5.- Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de Cierre | 6 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Zipaquira-Palenque | Zipaquirá Palenque | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2008R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 5 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
178 | 269 | 6 |  | Indexación Tarifas de Peaje El Concesionario no hace el calculo de indexación de tarifas de conformidad con la Resolución 007100 de 2003 y ha recaudado tarifas en montos superiores a las establecidas en el Contrato para algunas categorías de vehículos que suman $85.900 en 2004, $397.280.100 en 2005, .$441-.979.300 en 2006, $476.853.700 en 2007, $473.108.200 en 2008 y $222.343.100 de enero a junio de 2009, en cuantía de $2.100 millones, de septiembre de 2009. Lo anterior se presenta debido a que la Clausula 20, dispone que la indexación de las tarifas de peaje se realizará de acuerdo con la variación del IPC del mes de noviembre del año anterior a la fecha del ultimo reajuste y el IPC de diciembre del año calendario anterior a la fecha en que deba hacerse el reajuste y por el contrario la Resolución 007100 de 2003, establece que la indexación se realiza de acuerdo con la variación del IPC del mes de diciembre del año anterior a la fecha del ultimo reajuste y el IPC de diciembre del año calendario anterior a la fecha en que deba hacerse el reajuste. -En 'la documentación suministrada por la entidad no se evidencian documentos que aclaren las contradicciones expresadas la Clausula 20 del contrato. El contrato de concesión y el de fiducia no hacen claridad en el manejo que debe darse a los recursos recaudados por cobro de tarifas en montos superiores a las establecidas. | Inadecuada aplicación de la Indexación de las tarifas | Detrimento en el patrimonio por incumplimiento de la Cláusula 20 del contrato de Concesión. | Teniendo en cuenta que esta controversia fue resuelta por el tribunal, se adoptaran las medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Laudo Arbitral. Adicionalmente es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016, por tanto no es posible plantear acciones de mejora para este proyecto, que garanticen que esta falencia no se vuelva a presentar, en esta Concesión, puesto que este corredor ya se revirtió. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos de las actuales y futuras concesiones a cargo de la entidad. | 1). Laudo Arbitral Tribunal 1 (Indexación tarifaria) 2.)Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4) Decreto 4165 de 2011 5) Auto 121 del 27 de agosto de 2014 6) Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7.) Informe de Cierre | 1). Laudo Arbitral Tribunal 1 (Indexación tarifaria) 2.)Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4) Decreto 4165 de 2011 5) Auto 121 del 27 de agosto de 2014 6) Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7.) Informe de Cierre | 7 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 85.71% | Fiscal | SI | Auto No. 0121 del 27/08/2014. Investigación CD 000263.- Se ordena el archivo del expediente, en razón a "...Entonces, de la confrontación de la cláusula 20 del contrato de concesión GG-040 de 2004 y la Resolución No. 007100 de 2003 del Ministerio de Transporte, se evidenció una contradicción que dio lugar, en un principio, al presunto detrimento al patrimonio público y en consecuencia a la apertura del presente proceso de responsabilidad fiscal. Ahora bien, al realizar un estudio de la situación anterior frente a una posible responsabilidad fiscal se advirtió que la Concesión Bogotá Girardot S.A. indexó la tarifa de los peajes de conformidad con la cláusula 20 del contrato GG-040 de 2004 y no de acuerdo con la Resolución precitada, proferida por el Ministerio de Transporte, no obstante a ello, al analizar el destino de los recursos originados en la diferencia generada por esta situación, se evidenció que los ingresos fueron contabilizados de manera real y efectiva en el ingreso de la concesión, circunstancia que se observa de las actas de ingreso visibles a folios 15 a 477 del expediente. En este punto es importante resaltar que, esta información y soporte probatorios, fueron allegados por la ANI hasta el día 3 de octubre de 2013, en razón al requerimiento que realizó este Despacho a través de auto de pruebas 001525 del 20 de septiembre de 2013, de tal manera que cuando se abrió la respectiva investigación, la Contraloría no tenía conocimiento de ellos –pues no fueron puestos a su consideración durante el proceso de auditoría- motivo por el cual se vio avocada a abrir la respectiva investigación a fin de determinar si se había causado o no, un daño al patrimonio del Estado. En ese orden de ideas, una vez valorado, analizado y evaluado, bajo las reglas de la sana crítica y apreciación racional, las pruebas obrantes en el expediente, se pudo constatar que en el presente asunto no se encuentran configurados los elementos de la responsabilidad fiscal, pues el valor cobrado en monto superior a lo dispuesto por el Ministerio de Transporte fue contabilizado en el ingreso generado, para alcanzar de esta forma el ingreso esperado que dará lugar al cumplimiento del plazo dado a la concesión, razón financiera que lleva a concluir que no es posible endilgar algún tipo de daño al patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el contratista colaborador del Estado, no recibirá ingresos demás por el hecho acá investigado. Corolario de lo anterior, dicha circunstancia solo tiene incidencia en el tiempo para lograr el ingresos esperado, porque si se aplica la indexación de los peajes de acuerdo a la cláusula contractual se terminaría dicho acuerdo en un menor tiempo, por el contrario, si se aplica lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Transporte, se terminaría el contrato, por lograr el ingreso esperado en un tiempo mayor, pero de ninguna manera se puede llegar a concluir que ello constituye un daño en el patrimonio del Estado".- Se envía el expediente al superior jerárquico para que se surta el grado de consulta, conforme al art. 18 de la Ley 610 de 2000. | Auto No. 0121 del 27-ago-2014 |  |  | 2009E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 22 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 49 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
183 | 274 | 8 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 183-274, 336-1 y 185-276 | H183-274 Cronograma de Obra: Se está reconociendo un beneficio adicional en $7.347 millones de 2002, debido al desplazamiento del cronograma de todos los trayectos excepto el 10, generando que se pague un mayor ingreso esperado por $122.030 millones. en la verificación del cumplimiento del cronograma de obra y el avance reportado por la Interventoría con corte a junio de 2009, se observa que existe un VPN positivo de $1.976 millones a favor del concesionario que afectan el ingreso esperado en. $24.006 millones, producto de la diferencia entre el calculado en el otrosí ($759.970 millones) y el valor resultante de los incumplimientos de cronograma ($735.964 millones). Al sumar los beneficios del desplazamiento del cronograma del otrosí por $7.106 mil más el de cumplimiento por $1.977 mil, el resultado final es de $9.083 millones, Al considerar el aporte adicional del Concesionario de $ 9.000 mil de 2002 a la Subcuenta de predio el beneficio de VPN disminuye a $ 7.347 mil con un ingreso esperado de $759.970 mil a obtenerse en Junio de 2019. H336-1 Cronograma de Ejecución. En visita de inspección realizada en octubre del presente año, se observó incumplimiento en la entrega de las obras de conformidad con las fechas pactadas en el numeral 34.4 de la cláusula 34 y numeral 29.1.10 de la cláusula 29 del Contrato de Concesión, las cuales fueron modificadas nuevamente con el Otrosí 19 de octubre de 2009 H185-276 De acuerdo con el cronograma contractual vigente se evidenció atraso en la ejecución de las obras de los siguientes Trayectos: - Trayecto 1 Calle 13 Bosa — Soacha Incumplimiento de fecha de entrega: 23 de agosto de 2009. - Atraso en la obras por traslado de redes de servicios públicos - Trayecto 4 Te del Salto — Alto de las Rosas: Incumplimiento de fecha de entrega: 23 de agosto de 2008 - Obra del Viaducto Muña suspendida. - Obra suspendida por lote de EMGESA S.A EPS - Obra suspendido Trayecto 5 Alto de Rosas — Silvania - Predios en expropiación Trayecto 6 Silvania — Fusagasugá Incumplimiento de fecha de entrega: 23 de noviembre de 2009 , Atraso en las obras en el tramo de Silvania, predios en proceso de expropiación. -Trayecto 8 Chinauta — Boquerón Obra Suspendida. -Trayecto 9 Boquerón — Melgar Predios en expropiación Trayecto 12 El Paso — Girardot incumplimiento en la fecha de entrega: 23 de agosto de 2008 . No se han ejecutado las obras da por requerimientos del ICANH sobre hallazgo Arqueológico. |  |  | Teniendo en cuenta que esta controversia fue resuelta por el tribunal, se adoptaran las medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Laudo Arbitral. Adicionalmente es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016, por tanto no es posible plantear acciones de mejora para este proyecto, que garanticen que esta falencia no se vuelva a presentar, en esta Concesión, puesto que este corredor ya se revirtió. Se puede informar a la CGR que de acuerdo con el nuevo manual de Supervisión e Interventoria y el Contrato Estandar 4G, no se presenten hallazgos similares en las actuales como en las futuras concesiones. Las unidades de medida presentadas por la entidad se realuzarn de manera correctiva con anterioridad a la reversión y preventivas paras las futuras concesiones. | En las futuras Concesiones de acuerdo a los parametros estandarizados en el modelo Estandar 4G no se presenten fenomenos similares al desplazamiento del cronograma de Inversión. | 1). Laudo Arbitral Tribunal 2.)Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo 3.) Modelo Contrato Estándar 4G 4) Manual de Interventoría y Supervisión 5) Manual de contratación 6) Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7.) Informe de Cierre (informe financiero analizando lo establecido en el Laudo Arbitral) | 1). Laudo Arbitral Tribunal 2.)Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo 3.) Modelo Contrato Estándar 4G 4) Manual de Interventoría y Supervisión 5) Manual de contratación 6) Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7.) Informe de Cierre (informe financiero analizando lo establecido en el Laudo Arbitral) | 7 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 85.71% | [6 empty] | 2009E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 24 y 28 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 54 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
184 | 275 | 9 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 170-252 y 184-275 | H170-252 Espacio Público Se evidencia atraso en la ejecución de las obras en el Trayecto Bosa PR 123 +690 – Soacha PR118+290 Ruta 40, lo cual denota debilidades en el seguimiento y control, situación que viene afectando a la comunidad en la seguridad y movilidad de los peatones por la inadecuada señalización de las obras en el espacio público. H184-275 Señalización No se está cumplimiento con el Numeral 2.8 Señalización del Apéndice 3, en algunos trayectos de la vía, (Trayecto 1, 2 y 3), tal como se evidenció en visita de inspección del 13 y 14 de octubre de 2009, sin que se observe aplicación de sanciones correspondientes por el Incumplimiento, lo que ocasiona un riesgo para la seguridad de los usuarios de las vías además de no cumplirse con los principios de Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario, de Seguridad Vial y de integridad de la vía. | Incumplimiento del Apéndice 3 del Contrato de Concesión y debilidades en el control y seguimiento del contrato. | Afecta la seguridad de la vía y puede ocasionar accidentes. | Es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016, por lo que este corredor ya se revirtió. Sin embargo, es de señalar que de acuerdo con las condenas establecidas en los laudos 1 y 2 de los tribunales de arbitramento se profirieron condenas declarativas e indemnizatorias que atacan la causalidad del hallazgo. Se puede informar a la CGR que de acuerdo con el nuevo manual de Supervisión e Interventoria y el Contrato Estandar 4G, no se presenten hallazgos similares en las actuales como en las futuras concesiones. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos de las actuales y futuras concesiones a cargo de la entidad. | 1. Otrosí No. 18 y 21 2.Laudos Tribunal uno y dos 3. Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 4. Informe de interventoria 5. Actas de Entrega al INVIAS (Reversión) 6. Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 7. Manual de Interventoria y supervisión 8. Resolución de liquidación del contrato de conceción 9. Informe de cierre | 1. Otrosí No. 18 y 21 2.Laudos Tribunal uno y dos 3. Informe Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 4. Informe de interventoria 5. Actas de Entrega al INVIAS (Reversión) 6. Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 7. Manual de Interventoria y supervisión 8. Resolución de liquidación del contrato de conceción 9. Informe de cierre | 9 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 77.78% | [6 empty] | 2009E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 17 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
223 | 16 |  |  | En algunas carpetas de los procesos judiciales se evidencia desorden cronológico, faltan piezas procesales relevantes que den cuenta de su historia, desarrollo y estado actual, algunos documentos no tiene fecha de su expedición y otros sin constancia de radicación en el despacho de conocimiento, en muchos no fue posible determinar el nombre del apoderado del INCO. | Esta situación deja en evidencia, la debilidad de la Entidad en los controles a la gestión de los apoderados y la inobservancia de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000). | Lo anterior podría estar poniendo en riesgo los intereses de la Entidad, por cuanto la información ordenada y actualizada es vital para el éxito del litigio. | Diseñar e implementar una hoja de control de las principales piezas procesales que deben obrar en cada una de las carpetas de los procesos. | Mejorar el control documental de los procesos judiciales. | 1. Actualización del procedimiento de defensa judicial del Estado y elaboración e implementación de los procedimientos de conciliación extrajudicial y acción de tutela en el marco de los cuales se registrará como actividad y registro la actualización del Ekogui a cargo de los apoderados de la Entidad así como la verificación de la información de los expedientes físicos 2. Conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el marco de la implementación del Modelo Óptimo de Gestión, evaluar la Tabla de Retención Documental para la gestión de la defensa judicial . 3. Actualizar la Hoja de control docuemental y continuar su uso en los expedientes judiciales y extrajudiciales 4. Informe de cierre | 1. Actualización de procedimientos 2. Evaluación de la Tabla de Retención Documental -TRD para la gestión de defensa Judicial 3. Actualización hoja de control documental 4. Informe de cierre | 4 | 2014-01-01 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA | 3 | 75% | [6 empty] | 2009R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 23 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Demora en verificación documental | Gestión Jurídica
242 | 35 |  |  | H242-35 Las áreas de servicio del proyecto no prestan los servicios adecuadamente. En Tocancipá (Tramo 1), se evidenció que falta mantenimiento en los baños públicos, los teléfonos públicos fijos están fuera de funcionamiento, los radares suministrados a la policía de carreteras no cuentan con cámaras, de tal forma que no se puede obtener prueba para el levantamiento de los comparendos, no hay una planta para el suministro de energía y el área de restaurante está subutilizada. El área de servicio de Chocontá en el Trayecto 6, esta sellado por la Alcaldía por falta de licencia de construcción, por lo tanto no se presta el servicio. | Falta de supervisión por parte del INCO a los contratos de concesión y de Interventoría | Incumplimiento de los contratos de concesión e Interventoría y proyecto de concesión con servicios deficientes comparados con los pactados contractualmente. | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario en los aspectos mencionados en el hallazgo, y de ser el caso, imponer las sanciones previstas de acuerdo con el Contrato de Concesión. | Asegurar el cumplimiento del contrato por parte del concesionario. | 1. Informe de Interventoría que señale la completitud de las adecuaciones 2. Informe del concesionario 3. Manual de Interventoría y Supervisión. 4. Informe de Cierre (incluir oficios de solicitud al Concesionario) | 1. Informe de Interventoría que señale la completitud de las adecuaciones 2. Informe del concesionario 3. Manual de Interventoría y Supervisión. 4. Informe de Cierre (incluir oficios de solicitud al Concesionario) | 4 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 2 | 50% | [6 empty] | 2009R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 53 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
244 | 37 |  |  | Retraso en la ejecución de las obras previstas en 6 de los 14 trayectos, que a la fecha deben tener un avance aproximado del 94%, lo que puede influir en la prestación del servicio previsto, en contra de los intereses del Estado. Evidenciando. | Demora en el cumplimiento de los términos contractuales. | Incumplimiento de los términos contractuales y deficiencias en la prestación del servicio. | Lograr con la supervisión que realiza la Agencia el 100% del avance de obra del proyecto de concesión. | Incentivar al concesionario a cumplir con los objetivos de cronograma establecidos en el contrato. | 1. Actualización Informe Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Contrato Estándar 4G 4. Informe de Cierre ( Actualización) | 1. Actualización Informe Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Contrato Estándar 4G 4. Informe de Cierre ( Actualización) | 4 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 55 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
246 | 39 |  | El Hallazgo 248-41 estaba marcado AR2007, pero en realidad corresponde a AR2009 Este Hallazgo consolida los siguientes: 20-30 AR2006 y 248-41 AR2009 | H20-30 -AR 2006 - Administrativo Existe inconformidad y oposición a las obras de construcción de la doble línea y a la operación actual, por parte de la población de Aracataca (Magdalena), debido al impacto del ruido, vibraciones y polvillo que genera el paso de los trenes que transportan carbón; así como la intransitabilidad que se presenta por el estacionamiento del tren conformado por dos locomotoras y 120 góndolas, pues se interrumpe el acceso de la población residenciada al lado izquierdo de la línea férrea hacia los centros educativos y de salud ubicados en el lado derecho. Al respecto se observaron fisuras y grietas en la fachada de las construcciones habitacionales adyacentes a la línea férrea en la Estación de Aracataca. H 248-41 AR 2007 - Administrativo El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 2351 de 2008, sobre la construcción de la segunda línea férrea ha aprobado la licencia ambiental para tan sólo 111 Km. A junio de 2010 se encuentra pendiente lo correspondiente a 71,5 Km., sin que se vislumbre una salida presupuestal y contractual en este aspecto, debido en parte a la no viabilidad económica que según INCO implica la construcción de las variantes de 67 kilómetros exigidas por el Ministerio de Ambiente que ascienden a un costo aproximado de US$130 millones. H 246 - 39 A 2009 - El plazo establecido para la construcción aún sin terminar de la doble línea férrea comprendida entre Chiriguaná y Santa Marta venció el 31 de diciembre de 2008, además entre otros aspectos el Concesionario no ha realizado ninguna acción correctiva en el tramo desafectado luego de la suscripción del Otrosí 12 de marzo 28 de 2006; todo esto sin que se observe desde octubre de 2009 gestión efectiva por parte del INCO que conlleve a la aplicación de las sanciones establecidas por el incumplimiento presentado por el Concesionario FENOCO, que según el informe final de la Interventoría COVIFA de febrero de 2010 en gran parte se atribuyen al Concesionario. Además de la deficiente gestión sobre el cumplimiento del contrato, se origina una representativa disminución en la exportación de carbón proyectada a 66.5 millones de toneladas por año (en el 2009 según la Interventoría los distintos operadores movilizaron 45 millones) y un menor valor en los ingresos por regalías y excedentes por transporte, los cuales según el INCO serían destinados a la financiación de nuevos proyectos. | Ineficiente gestión de INCO. | Incremento de los atrasos en la ejecución de la obras. | Dadas las dificultades de carácter socio-ambiental que han impedido al Concesionario el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales referidas a la construcción de la segunda línea se debe gestionar ante los entes gubernamentales que sean del caso, todos los mecanismo que sean necesarios para la culminación de los 45,6 km de segunda line faltante en el corredor Chiriguaná - Santa Marta |  | 1.Informe con acuerdo conciliatorio del mes de junio de 2013 2. Otrosí 19 del 1 de octubre de 2014. 3. Informe mensual de Interventoría sobre avances para culminación segunda línea 4. Informe gestiones adelantadas ante ministerios 5. Informe avances, gestiones adelantadas y presentaciones en ARACATACA 6. Informe Fenoco sobre gestiones Aracataca 7. Plan de Manejo Ambiental asociado al contrato 8. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 1.Informe con acuerdo conciliatorio del mes de junio de 2013 2. Otrosí 19 del 1 de octubre de 2014. 3. Informe mensual de Interventoría sobre avances para culminación segunda línea 4. Informe gestiones adelantadas ante ministerios 5. Informe avances, gestiones adelantadas y presentaciones en ARACATACA 6. Informe Fenoco sobre gestiones Aracataca 7. Plan de Manejo Ambiental asociado al contrato 8. Informe Argumentativo de cierre hallazgo | 8 | 2014-01-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Férreo
252 | 45 |  |  | A junio de 2010 el Concesionario Fenoco, no ha realizado las acciones correctivas pertinentes para el cierre de las observaciones y no conformidades técnicas, ambientales de comunicaciones y proyecto, dejadas por la Interventoría COVIFA en su informe final de febrero 19 de 2010. Situación que vislumbra fallas en la gestión por parte del INCO y Concesionario, las cuales inciden negativamente en la calidad de las obras en construcción, mantenimiento, y seguridad de la operación férrea. | Deficiente gestión del Concesionario e INCO. | Incidencia negativa en la calidad de las obras y en la seguridad de la operación férrea. | Gestionar ante el concesionario el levantamiento de las no conformidades del proyecto | Lograr el cumplimiento de las obligaciones del contrato asociadas con las no conformidades detectadas. | 1. Informe de seguimiento al levantamiento de las no conformidades objeto del informe de Interventoría 2. Seguimiento y control por trayectos 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Documento de supervisión que detalle el cierre de las No Conformidades atendiendo integralmente todas y cada una de las actividades mencionadas en dichas N.C 5. Informe de cierre | 1. Informe de seguimiento al levantamiento de las no conformidades objeto del informe de Interventoría 2. Seguimiento y control por trayectos 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Documento de supervisión que detalle el cierre de las No Conformidades atendiendo integralmente todas y cada una de las actividades mencionadas en dichas N.C 5. Informe de cierre | 5 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 24 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
254 | 47 |  |  | Estaciones de Pesaje El Copey y Tucurinca. Las cuatro básculas dinámicas instaladas por el Concesionario (una en Copey y tres en Tucurinca), aún no se han dado a la operación. Se muestra así una deficiente gestión de supervisión por parte del INCO e Interventoría durante el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión. | Deficiente gestión de supervisión por parte del INCO e Interventoría durante el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión. | Baja calidad en cuanto al servicio prestado por el concesionario en la operación. | Poner en servicio las cuatro básculas o, en su defecto, establecer alternativas que eviten un detrimento. | Lograr la mejor alternativa para las cuatro básculas objeto del hallazgo. | 1. Informe de interventoria Funcional, técnico y contable del concesionario Ruta del Sol 3. 2. Informe de funcionalidad de las Básculas en la Concesión Santa Marta Paraguachón 3. Manual de Supervisión e Interventoría Plan B (depende de la declaratoria de la CGR - auditoría 2016) 30 junio 2017 1. Certificación del concesionario de la funcionalidad de las básculas versus los compromisos contractuales 2. Concepto de interventoría respecto de la funcionalidad de las básculas 3. Informe de cierre | 1. Informe de interventoria Funcional, técnico y contable del concesionario Ruta del Sol 3. 2. Informe de funcionalidad de las Básculas en la Concesión Santa Marta Paraguachón 3. Manual de Supervisión e Interventoría Plan B (depende de la declaratoria de la CGR - auditoría 2016) 30 junio 2017 1. Certificación del concesionario de la funcionalidad de las básculas versus los compromisos contractuales 2. Concepto de interventoría respecto de la funcionalidad de las básculas 3. Informe de cierre | 3 | 2014-03-01 | 2016-09-30 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
256 | 49 |  |  | se presentan los siguientes incumplimientos en las obligaciones ambientales, que evidencian una deficiente gestión de supervisión por parte del INCO y la Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Concesión, situaciones que además de generar contaminación ambiental incrementan el riesgo de accidentes al paso de los vehículos y demás usuarios de la vía concesionada: a) En la entrada y salida a las poblaciones de la Zona Bananera, Río Frío, Sevilla, Aracataca y Fundación, así como en Riohacha, Maicao y Paraguachón, existen botaderos discriminados de basura a lado y lado de la vía. b) En el sector Cuestecita-La Florida-Riohacha, el tendido de la sub-base granular presenta deficiente mitigación ambiental por la gran cantidad de material Particulado en suspensión, que se origina al paso de los vehículos, debido a la falta de mantenimiento y riego del sector. c) La planta de materiales y asfalto Arroyo-Arena, presenta inadecuado manejo ambiental debido a la deficiente nivelación que se presenta en las vías de acceso; además de la inadecuada señalización vertical en los distintos sitios y lugares al interior de la planta. Por otra parte, el personal operario de la planta trituradora se encontró laborando sin los elementos de protección auditiva correspondientes. d) En las vías de acceso a la Planta de materiales y asfalto Zona Porciosa, se observan irregularidades en su nivelación y las áreas internas presentan inadecuada señalización. | Deficiente gestión de la Interventoría y supervisión del INCO. | Deterioro ambiental e inseguridad industrial. | (NOTA: En la actualidad se mantiene la situación descrita en el literal a del hallazgo. La del literal b ya fue superada teniendo en cuenta que la obra finalizó y la del literal c la planta de materiales y asfalto ya se retiró. Por lo anterior solamente se presenta plan de mejoramiento para el literal a.) Establecer lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos de concesión. | Mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario. | 1. Informe de Concesionario sobre las actividades realizadas respecto a este problema. 2.Comunicación enviada a Procuraduría, Contraloría y Alcaldía con el fin de aclarar que no es competencia de la Agencia y que se deben realizar actividades policivas 3. Oficio a la Alcaldía para que dentro del ámbito de su competencia formule las acciones 4. Oficio No competencia CGR 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Aportes Concesionario, Interventoria y proyecto sobre literales b, c y d. 7. Informe de cierre | 1. Informe de Concesionario sobre las actividades realizadas respecto a este problema. 2.Comunicación enviada a Procuraduría, Contraloría y Alcaldía con el fin de aclarar que no es competencia de la Agencia y que se deben realizar actividades policivas 3. Oficio a la Alcaldía para que dentro del ámbito de su competencia formule las acciones 4. Oficio No competencia CGR 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Aportes Concesionario, Interventoria y proyecto sobre literales b, c y d. 7. Informe de cierre | 7 | 2014-03-01 | 2016-12-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
257 | 50 |  |  | En la actualidad (abril de 2010), existen 81 invasiones al derecho de vía concentradas en las poblaciones de Riohacha, Dibulla, Maicao, Fundación, Tucurinca, Copey, Algarrobo, Aracataca y Río Frío; sin que hasta ahora hayan sido efectivas las acciones realizadas por parte del Concesionario, INCO e Interventoría para la recuperación de espacio ilegalmente ocupado, lo cual resta confiabilidad en los niveles de seguridad y servicio de la vía concesionada. | Deficiente gestión de la Interventoría, INCO y Concesionario. | Resta confiabilidad en los niveles de seguridad y servicio de la vía concesionada. | Fortalecer las disposiciones contractuales relacionadas con la gestión socio ambiental de los proyectos. | Mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario. | 1. Informe de visita a campo. 2. Oficio a las Alcaldías Municipales (3) 3. Memorando a Control interno sobre no competencia de la ANI 4. Contrato estándar 4G - Apéndice 2 técnico parte 8 - socio ambiental 5. Reiteración alcaldias restitución espacio público 6. Informe de cierre | 1. Informe de visita a campo. 2. Oficio a las Alcaldías Municipales (3) 3. Memorando a Control interno sobre no competencia de la ANI 4. Contrato estándar 4G - Apéndice 2 técnico parte 8 - socio ambiental 5. Reiteración alcaldias restitución espacio público 6. Informe de cierre | 6 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | No competencia de la ANI | Presencia de invasores | Carretero
276 | 69 |  |  | Mediante un Oficio 20093070155971 de diciembre 18 de 2009, el INCO aprueba la ampliación del plazo de la ejecución del Plan de Obra al Concesionario hasta el 18 de diciembre de 2010, sin mediar un acto administrativo para la modificación del contrato y pese a los reiterados incumplimientos del Concesionario. | Incumplimiento del las cláusulas contractuales y falta de formalidades. | Podría generar un vicio de nulidad por la ausencia de la formalidad exigida. | 1. Cumplimiento de los procesos administrativos y jurídicos para la modificación de los contratos de concesión | Determinar el procedimiento utilizado para ampliar el plazo para la ejecución del plan de Obras de Rehabilitación. | 1. Concepto jurídico 2. Manual de Contratación 3. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 5. Procedimiento para las modificaciones contractuales 6. Informe de cierre | 1. Concepto jurídico 2. Manual de Contratación 3. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 5. Procedimiento para las modificaciones contractuales 6. Informe de cierre | 6 | 2014-03-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Indebidas justificaciones | Férreo
306 | 99 |  |  | Mediante Oficio 100-Radicado A.M. -0911 de 26 de mayo de 2009, del Alcalde Municipal de Paipa, indicó que el POT del Municipio, elaborado en el año 2000, establece que es necesaria una variante, mientras que el concesionario, sin ningún acuerdo, inició la ampliación de la doble calzada por la carrera 24. Se verificó que este sector que corresponde al Trayecto 15, es uno que presenta atrasos en su ejecución, de tal forma que el avance entre 2009 y 2010 es mínimo, indicando que no son efectivas gestiones de acuerdo con la administración municipal para la terminación del proyecto. | Falta de acuerdos claros con las entidades regionales para la ejecución de los proyectos. | Retrasos en la ejecución del proyecto. | Lograr acuerdo con la administración municipal y finalizar las obras del Municipio de Paipa, Boyacá . | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión. | 1. Actualización informe de Interventoría. 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de Cierre ( informando el cumplmiento de las obras y explicando que la variante no hacia parte del alcance) | 1. Actualización informe de Interventoría. 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de Cierre ( informando el cumplmiento de las obras y explicando que la variante no hacia parte del alcance) | 3 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2009R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 56 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
345 | 10 |  |  | Obligaciones Contractuales y Solicitudes de la Comunidad – Concesión AMC. La comunidad presenta inconformidades al proyecto de concesión vial, generadas por incumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario y debilidades en el seguimiento y control por parte del INCO, las cuales no han sido resueltas y se refiere a: la cesión de los derechos de recaudo, las condiciones económicas y financieras necesarias para la ejecución total de una calzada en el tramo No. 8 (anillo vial occidental), deficiencias en la gestión predial, en el mantenimiento, entre otras. | Deficiencias en el seguimiento y control de proyecto. | Atrasos, modificaciones contractuales, efectos económicos en el proyecto. | Adelantar las acciones requeridas para recibir apoyo interinstitucional en el proceso de adquisición de los predios | Lograr la disponibilidad de los predios faltantes | 1. Informe Concesionario e Interventoría 2. Informe Integral de Supervisión Gestiones 3. Requerir apoyo de la Vicepresidencia de la República para agilizar los procesos que cursan en la Alcaldía Municipal de Cúcuta y el Tribunal Superior de Norte de Santander - Ejercer las acciones para proteger los derechos del debido proceso y acceso a la administración de justicia por parte de la Entidad, mediante la interposición de una tutela, ante el Juzgado Juzgado Quinto Civil Escritural Permanente de Cúcuta 4. Ley de Infraestructura 5. Contrato estándar 4G 6. Informe de cierre | 1. Informe Concesionario e Interventoría 2. Informe Integral de Supervisión Gestiones 3. Tres (3) oficios dirigidos al Tribunal Superior de Norte de Santander, al Juzgado 5 Civil del Circuito de Cúcuta y a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta.Una (1) Acción de Tutela. 4. Ley de Infraestructura 5. Contrato estándar 4G 6. Informe de cierre | 6 | 2014-03-01 | 2017-06-30 | CR_Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander | Área Metropolitana de Cúcuta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2010E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Retraso obras por predios | Carretero
363 | 16 |  | Este Hallazgo consolida los siguientes: 25 de 2007, 362-15 y 363-16 de AR2010 | H 25 VIG 07 - Planta de Personal Contratistas: En el 2007 se suscribieron 15 contratos y 27 órdenes de prestación de servicios personales aunque había 10 cargos vacantes en la Planta de Personal del Instituto Nacional de Concesiones que es de 67 funcionarios, del total de 42 contratistas 23 fueron para prestar servicios profesionales y 19 para apoyo a la gestión en las diferentes áreas. En el nivel directivo existen tres (3) Subgerentes y dos (2) de ellos están encargados desde hace más de un año; situación que muestra debilidad en la gestión para consolidar la modificación de la planta de personal y armonizarla con la misión y los objetivos de la Entidad. H 362- VIG 10 - En la gestión del talento humano INCO cuenta en su estructura organizacional con 67 funcionarios de planta frente a 169 contratistas que prestan sus servicios en las diferentes dependencias, observando que el número de contratistas representa el 152% del número de empleados de planta H 363 VIG 10 - En la vigencia del 2010, en la planta de personal se evidencio un índice de rotación de personal del 74 % el cual se refleja en los cargos de libre nombramiento y remoción equivalente al 58% principalmente en el cargo de Gerente General donde se nombraron seis (6) personas en el periodo, así mismo, se registra con un 12% en cargos de carrera administrativa y en cuanto al ingreso de funcionarios con el 4%. | 1. Falta de gestión para la modificación de la planta de personal. 2. Ante lo cual la Entidad ha insistido en la insuficiencia de recurso humano y que su actual estructura no está acorde con las necesidades que le permitan dar cumplimiento a su misión 3. Alta rotación en la planta de personal de la Entidad | situación que ha generado un desgaste administrativo y deficiencias en la organización | La ANI en varias oportunidades ha solicitado lo pertinente para disponer de una planta de personal adecuada y además cumplir con la causa del hallazgo en referencia, solicitudes que no han prosperado ante el DAFP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, para cumplir con la causa del hallazgo se hará un informe donde se indique las acciones realizadas por la ANI y se solicitará el cierre del hallazgo. | Lograr la efectividad de la causa del hallazgo. | Informe de cierre donde se detallan las acciones realizadas por la ANI desde el 2010 a la fecha, relacionado con el tema y se solicitará el cierre definitivo del hallazgo. | 1.- Informe de cierre. | 1 | 2014-01-01 | 2017-03-31 | Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 1 | 100% | [6 empty] | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI | Gestión del Talento Humano
373 | 26 | 27 |  | En visita de inspección a la vía, se evidenció deficiente gestión por parte del Concesionario en la ejecución del mantenimiento rutinario, incumpliendo lo establecido en el Capítulo II, numeral 1.2 Normas de Mantenimiento para Carreteras Concesionadas, al encontrarse fallas en los trayectos relacionados a continuación, a pesar que la Interventoría y supervisión del Proyecto han realizado los requerimientos con los cuales el INCO aplicó al Concesionario disminución de la remuneración respectiva. Trayecto 1 Calle 13 Bosa – Soacha: Descascaramientos y baches en la calzada mixta sur. Peaje Chusaca: Grietas, piel de cocodrilo y baches Trayecto 5 Alto de las Rosas – Silvania: Piel de cocodrilo, fisuras y grietas. Trayecto 6 Silvania – Fusagasugá: El trayecto presenta varios sitios críticos que se manifiestan como hundimientos. Trayecto 7 Fusagasugá – Chinauta: grieta transversal, Trayecto 8 Chinauta - Boquerón: Baches, descascaramientos Trayecto 9 Boquerón – Melgar: Ojos de pescado, descascaramientos Trayecto 11 El Paso – Intersección San Rafael: Descascaramientos | Debido a los incumplimientos de las obligaciones contractuales | Que genera inseguridad en la operación de la vía por parte de los usuarios. | Los laudos proferidos por los tribunales 1 y 2 se pronuncian a favor de las pretensiones de la ANI y en consecuencia sobre la causalidad del hallazgo. Adicionalmente es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016. Se puede informar a la CGR que de acuerdo con el nuevo manual de Supervisión e Interventoria y el Contrato Estandar 4G, no se presenten hallazgos similares en las actuales como en las futuras concesiones. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos de las actuales y futuras concesiones a cargo de la entidad. | 1. Laudo tribunal 1 - Numeral 7: Índice de Estado (pg 466 y ss) Refuerza el cierre del hallazgo en el sentido en que el juez del contrato reconoce el incumplimiento del concesionario frente al índice de estado y las acciones de monitoreo y control de la ANI y la Interventoría ante tal incumplimiento (Laudo tribunal 1. Numeral 7 sobre el índice de Estado -pg. 466 y ss.) 2. Informe de Interventoria. 3) Actas de entrega a Invias 4) Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 5.Manual de Interventoría y Supervisión 6).Manual de Contratación 7. Contrato Estándar 4G, donde se detallan aspectos preventivos para evitar este tipo de hallazgos. 8. Resolución de liquidación Contrato de Concesión 9. Informe de Cierre | 1. Laudo tribunal 1 - Numeral 7: Índice de Estado (pg 466 y ss) Refuerza el cierre del hallazgo en el sentido en que el juez del contrato reconoce el incumplimiento del concesionario frente al índice de estado y las acciones de monitoreo y control de la ANI y la Interventoría ante tal incumplimiento (Laudo tribunal 1. Numeral 7 sobre el índice de Estado -pg. 466 y ss.) 2. Informe de Interventoria. 3) Actas de entrega a Invias 4) Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 5.Manual de Interventoría y Supervisión 6).Manual de Contratación 7). Contrato Estándar 4G. 8). Resolución de liquidación Contrato de Concesión 9). Informe de Cierre | 9 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 66.67% | [6 empty] | 2010R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 20 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
374 | 27 | 28 / 29 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 374-28 y 374-29 | (Consolida hallazgos 28 y 29). En el desarrollo de la visita de obra se encontraron las siguientes situaciones de orden técnico y operativo que aunque tienen incidencia en el desarrollo de las obras y operación de la vía, no afectan significativamente el cumplimiento del contrato, pero son obligaciones contractuales que se deben exigir. tales como: - Trayecto1: falta de señalización horizontal en la Calzada Mixta Sur. - Trayecto 3 Te San Miguel – Te el Salto Falta mantenimiento de la señalización horizontal (repinte) y de la señalización vertical (limpieza). - Trayecto 5. Deficiente señalización temporal para el mantenimiento y retiro de derrumbes y falta señalización informativa que advierta de la entrada y salida de volquetas en el botadero ubicado en el PR102+300 escombrera del señor Miller. - Trayecto 6. Falta por sectores señalización horizontal entre el PR71 y el PR72 - No se encontraba en funcionamiento la estación de pesaje provisional de Chusaca - Las grúas macho de 60 toneladas que actualmente operan en la Concesión BGG, de placas BRH 361, BYJ 460 y BRH 362, son modelo 2005 - El sistema de detección automática de incidentes, DAI, el panel de entrada al túnel y el sistema de control de gálibo, no están funcionando | Todo lo anterior debido a incumplimientos del concesionario y falta de mayores acciones de parte de la entidad | lo que genera deficiencias en la operación y prestación de servicios en la vía | Teniendo en cuenta que actualmente las controversias contractuales se dirimieron por el juez del contrato, la entidad adoptara la decisión judicial y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control de los demás proyectos de concesión | Adoptar la decisión de la justicia arbitral que resuleve el desplazamiento en el Cronograma de Inversiones y mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión. | 1. Laudo tribunal 1 - Numeral 7: Índice de Estado (pg 466 y ss) 2.Manual de Interventoría y Supervisión 3.Manual de Contratación 4. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 5. Acta de entrega obras Municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Contrato Estándar 4G 8. Informe de Cierre | 1. Laudo tribunal 1 - Numeral 7: Índice de Estado (pg 466 y ss) 2.Manual de Interventoría y Supervisión 3.Manual de Contratación 4. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 5. Acta de entrega obras Municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Contrato Estándar 4G 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 62.5% | [6 empty] | 2010R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 23 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
376 | 29 | 32 |  | No es claro como el ingreso esperado pasa de 1,2 billones de 2002 a 1,8 billones, debido a que si bien es cierto se transforma un proyecto de tres carriles a uno de segunda calzada, el soporte presentado a la Contraloría, como es el concepto de la Interventoría, no aclara el incremento del ingreso esperado en 600.000 millones de 2002 | Falta de estudios financieros del proyecto | Las conductas descritas en el hallazgo pueden tener una presunta incidencia disciplinaria por el posible incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Concepto financiero compañía externa 2. Manual de Contratación 3. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 4. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Concepto abogado externo 7. Informe de cierre (Análisis financiero explicando el objeto del concepto financiero externo) | 1. Concepto financiero compañía externa 2. Manual de Contratación 3. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 4. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Análisis Financiero - Gerencia Financiera 7. Informe de cierre (Análisis financiero explicando el objeto del concepto financiero externo) | 7 | 2014-02-01 | 2017-03-31 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 7 | 100% | [6 empty] | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 57 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
377 | 30 | 33 | Este Hallazgo consolida los siguientes: 42-59 de AR2007 y 377-30 de AR2010. El hallazgo real de la AR2010 es 377-33 | H 42-59 - AR2007 - Administrativo Tramos del proyecto. En el documento final de ajuste de cláusulas de septiembre 29 de 2005 del Contrato de Concesión 0377 de 2002, se excluyeron del proyecto los tramos 8, 9, 10, 11, 17 y 18 y se eliminaron todas las obligaciones del tramo 3. Luego de tan sólo 4 meses se incluyeron nuevamente los tramos 8, 9, 10 y 17 por un valor de $368.950 millones de diciembre de 2005 que el INCO se comprometió a aportar, aunado a ello, la entidad sólo necesitó 2 días para analizar y aprobar la propuesta presentada por el concesionario, de acuerdo al documento suscrito en enero 27 de 2006. Así mismo, se comprometieron recursos provenientes del convenio interadministrativo INCO – INVIAS firmado en virtud de la devolución de parte de la vía concesionada y mediante el cual INVIAS aportó $30.000 millones a INCO para el mantenimiento de los mencionados tramos. H377-30 AR2010 - DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL -Se evidencia que el valor de las obras para la construcción de los trayectos 8, 9, 10 y la rehabilitación del 17, pactadas en la cláusula segunda del acta de modificación del 27 de enero de 2006, posiblemente estaría por encima del “Resumen ejercicio de Compensación” en $72.108 millones de 2005, debido a que al utilizar los precios por kilometro de dicho estudio suministrado por la Entidad a la Contraloría, el valor de las obras costarían $296.842 millones y no $368.950 millones, ocasionando un posible mayor pago en el proyecto. Con lo que se configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $72.108 millones de 2005, los cuales actualizados a pesos de junio de 2011 ascienden a $92.501.7 millones. | Falta de estudios financieros del proyecto | Las conductas descritas en el hallazgo pueden tener una presunta incidencia disciplinaria por el posible incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, y presuntamente se incurre en una conducta tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Concepto financiero compañía externa 2. Concepto de abogado externo 3. Manual de Contratación 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Informe de Cierre (Análisis financiero explicando el objeto del concepto financiero externo) | 1. Concepto financiero compañía externa 2. Concepto de abogado externo 3. Manual de Contratación 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Informe de Cierre (Análisis financiero explicando el objeto del concepto financiero externo) | 7 | 2014-02-01 | 2017-12-31 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 6 | 85.71% | FISCAL | NO | LMSC 13/10/2016 Mediante "Auto No. 00388 del 29 de abril (NSC)* de 2013 la Dirección de Investigaciones Fiscales cerró la Indagación Preliminar y abrió Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1987. En cumplimiento del Auto 0096 del 23 de febrero de 2016 (NSC) de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se profirió el Auto No. 513 del 24 de junio de 2016 se designaron los técnicos para que rindan informe técnico en el término de 60 días. Mediante Auto 0794 del 11 de octubre de 2016 se fija fecha y hora para práctica de de visita técnica el 13 y 14 de octubre a la ANI. *(NSC) No se conoce. |  |  |  | 2010R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
379 | 32 | 36 |  | Se evidenció que según autorización impartida por INCO, mediante Acta de acuerdo de fecha 15 de enero de 2010, el Concesionario inició la gestión predial de los 87 predios requeridos para la construcción de la Variante de Puente de Boyacá, a pesar que este Trayecto no estaba incluido en el alcance del Contrato de Concesión Vial No 0377-2002 Briceño- Tunja- Sogamoso y sus correspondientes modificaciones contractuales, lo cual configura un presunto detrimento al patrimonio del estado en cuantía de $1.243,0 millones de junio de 2011, valor correspondiente al costo de los 11 predios comprados y pagados efectivamente con cargo a los dineros de la fiducia constituida, según reporte predial suministrado por la Entidad | Falta de control y seguimiento por parte del Interventor y Supervisor del contrato. | Puede generar posibles demandas por perjuicios causados a terceros, propietarios de bienes afectados la variante Puente Boyacá, que aunque no se les ha pagado el valor de sus bienes entregados anticipadamente ya que según comunicación de INCO con oficio radicado salida No 2011-302-007047-1 del 31/05/2011 este proceso de adquisición predial fue suspendido | Verificar con la Vicepresidencia de Estructuración si los predios se requieren para la concesión de 4G, y de ser el caso iniciar proceso de retroventa de dichos predio, y saneamiento de aquellos que lo requieran. | Establecer estrategia a seguir con los predios y fortalecer la asignación contractual de riesgos prediales y los lineamientos de monitoreo y control en la ANI | 1. Otrosí 16 en el que se indica que no se va a hacer variante 2. Informe predial actualizado sobre el estado de los 11 predios 3. Concepto en el que se establezca qué se va a hacer con los 11 predios 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Contrato Estándar 4G 7. Informe de cierre | 1. Otrosí 16 en el que se indica que no se va a hacer variante 2. Informe predial actualizado sobre el estado de los 11 predios 3. Concepto en el que se establezca qué se va a hacer con los 11 predios 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Contrato Estándar 4G 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2017-11-30 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 6 | 85.71% | Fiscal | SI | Mediante Auto No. 399 del 19 de junio de 2015, resuelve archivar el P.R.F. No 01992. Considera que no se han tipificado los tres elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal establecidos en el art. 5o de la Ley 610 de 2000. | Auto No. 399 del 19-junio-2015 Con Auto No. 0347 del 25/07/2015 confirma la decisión en grado de consulta. | Mediante Auto No. 399 del 19 de junio de 2015, resuelve archivar el P.R.F. No 01992.Considera que no se han tipificado los tres elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal establecidos en el art. 5o de la Ley 610 de 2000 ..."se demostró que la titularidad de los predios comprados por el concesionario SOLARTE SOLARTE, con miras a la construcción de la variante del Puente de Boyacá dentro del proyecto vial BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO" quedaron a nombre del INCO, Con Auto No. 0347 del 25/07/2015 confirma la decisión en grado de consulta. | Directo | 2010R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL | Estudio III INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 24 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Predios no requeridos | Carretero
382 | 35 | 39 |  | Del análisis del adicional No 2 del 23 de febrero de 2010 se concluye que el objeto adicionado y su plazo no sigue con las condiciones del contrato inicial, puesto que el tramo no corresponde al mismo corredor vial y las obras que se requieren son únicamente para construirlas y/o rehabilitarlas y posteriormente a esto, a la vía se le hará mantenimiento por un lapso de tiempo de tres (3) años después del cual se devolverá a Invias; esto sin tener en cuenta que el plazo para mantenimiento y operación del contrato de concesión No 0377 de 2002 va desde el 26 de enero de 2011 y hasta que se obtenga el ingreso esperado que puede variar entre 30 y 45 años, es decir que se está adicionando a la concesión un contrato de obra con posterior mantenimiento. | Indebida utilización de la figura de modificación del contrato de concesión. | Con las conductas mencionadas posiblemente se está desvirtuando los elementos esenciales del contrato de concesión contemplado en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 y posiblemente se está contraviniendo lo estipulado en el artículo 33 de la ley 105 de 1993 y presuntamente se incurre en una conducta tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. | Examinar y detectar los antecedentes del hallazgo, se proferirá un informe de interventoría y jurídico, con el fin de determinar si existió o no implicación alguna. |  | 1. Informe de Interventoría. 2. Informe Jurídico. 3. Otrosí 12 4. Acta de liquidación convenio ANI - Invías 5. Procedimiento para modificación de contratos de concesión 6. Resolución que regula el comité de contratación 7. Resolución de Bitácora 8. Manual de Contratación 9. Informe de cierre | 1. Informe de Interventoría. 2. Informe Jurídico. 3. Otrosí 12 4. Acta de liquidación convenio ANI - Invías 5. Procedimiento para modificación de contratos de concesión 6. Resolución que regula el comité de contratación 7. Resolución de Bitácora 8. Manual de Contratación 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y PENAL | 9 | 100% | [6 empty] | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio II INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 81 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
383 | 36 | 40 |  | Se observó que con la suscripción del Documento Final de Ajuste de Cláusulas del Contrato de fecha 29 de septiembre de 2005, se cambiaron los términos de ejecución del contrato para obtener el ingreso esperado, puesto que inicialmente dicho termino era 20 años con un margen de riesgo de 5 años, es decir hasta un máximo de 25 años y se cambio a 30 años con un margen de riesgo de 15 años, es decir hasta un máximo de 45 años, como consecuencia de esto se mejoraron sin justificación las condiciones del Concesionario (de 5 a 15 años), en términos de margen para obtener el ingreso esperado, lo cual directamente afecta positivamente el riesgo comercial que está a cargo del Concesionario. | No se evidencian estudios que soporten la modificación contractual | Por otra parte no se evidenciaron los estudios que soporten la ampliación del margen del ingreso esperado con lo cual presuntamente se está incumpliendo lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 | Instaurar mecanismos y procedimientos para que la Entidad establezca controles que eviten adiciones sin los soportes necesarios | Para modificaciones posteriores la entidad seguirá lo establecido en la resolución de Bitacora No.959 de 2013, así como lo contenido en el manual de contratación con el seguimiento por parte de la Gerencia de Riesgos. | 1. Actualización informe Gerencia de Riestos 2. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 3. Resolución de creación de la Gerencia de Riesgos 4. Manual de Contratación 5. Informe de cierre | 1. Actualización informe Gerencia de Riestos 2. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 3. Resolución de creación de la Gerencia de Riesgos 4. Manual de Contratación 5. Informe de cierre | 5 | 2014-02-01 | 2017-02-28 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 5 | 100% | [6 empty] | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 26 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
388 | 41 | 45 |  | En el contrato de concesión No 008-2007 se observa que los valores agregados en los adicionales No 1 de fecha 10 de julio de 2009 y adicional No 2 del 29 de marzo de 2010 superan los límites establecidos por la norma respecto al contrato inicial de concesión. | Falta de planeación en las adiciones y modificaciones contractuales | Por último se evidencia falta de planeación puesto que en el Apéndice E del Contrato de Concesión se encuentran contempladas solamente las obras del alcance progresivo, posterior a esto en los adicionales No 1 y No 2 se activo el alcance progresivo y también se pactaron obras adicionales, de estas últimas no se encontraron los soportes técnicos y financieros que las justifiquen generando un riesgo en la ejecución del contrato, en contra de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y presuntamente se incurre en una conducta tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. | Determinar conforme a lo establecido por el concepto juridico, las medidas a implementar en este como en casos similares en la Agencia. | 1. Implementar en las adiciones contractuales estrictos mecanismos para el seguimiento a las obras contenidas en cada uno de los contratos adicionales para su cumplimiento y protección del patrimonio público. 2. A futuro realizar una planeación adecuada de cada uno de los proyectos con el fin de cubri las posibles contingencias que puedan generar cambios en la estructuración de los mismos. | 1. Manual de contratación 2. Contrato Estándar 4G 3. Resolución 959 de 2013 -Bitácora 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimiento para la modificación de contratos de concesión 6. Resolución que regula el funcionamiento del comité de contratación 7. Informe de Cierre | 1. Manual de contratación 2. Contrato Estándar 4G 3. Resolución 959 de 2013 -Bitácora 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimiento para la modificación de contratos de concesión 6. Resolución que regula el funcionamiento del comité de contratación 7. Informe de Cierre | 7 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta Caribe | Ruta Caribe | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y PENAL | 7 | 100% | [6 empty] | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 31 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 83 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones | Carretero
390 | 43 | 47 |  | El Contrato 043 de 2008, actualmente está representado Legalmente por Saúl Sotomonte, LIQUIDADOR de PONCE MNV por corresponder a una de las empresas del Grupo Nule. De acuerdo con lo informado en los Informes de Supervisión, se observan deficiencias en el cumplimiento de las funciones de la Interventoría ya que a la fecha no ha presentado la medida de índice de estado tal y como se requiere según cláusulas Primera Objeto y Tercera Obligaciones del Interventor, por otra parte tampoco presento los informes mensuales de diciembre de 2010, enero y febrero de 2011 de manera oportuna, sino hasta el 2 de marzo de 2011. | Esto evidencia inoportunidad en la gestión de INCO en la imposición de la sanción puesto que el incumplimiento se presento a partir de julio de 2009 y el proceso sancionatorio inicio en marzo de 2011 | Las conductas descritas en el hallazgo pueden tener una presunta incidencia disciplinaria por el posible incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, y presuntamente se incurre en una conducta tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. | Adelantar las acciones necesarias que juridicamente permitan adelantar la liquidación del contrato de interventoría | Lograr la liquidación del contrato de interventoría | 1. Laudo arbitral madiante el cual se liquida el contrato de interventoria y se declara a paz y salvo a las partes del contrato 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de cierre | 1. Laudo arbitral mediante el cual se liquida el contrato de interventoria y se declara a paz y salvo a las partes del contrato 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de Cierre | 3 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta Caribe | Ruta Caribe | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 3 | 100% | Fiscal | SI | No registra valor. Auto No. 000649 del 14/06/2011 de la CGR.resuelve cerrar la indagación preliminar No. CD-000258, vinculada a la liquidación de las empresas que conforman el denominado Grupo "Nule", ordenada por la Superintendencia de Sociedades y relacionada específicamente con el Contrato de Interventoría No. 043 de 2008, suscrito por el Consorcio Ponce de León - MNV, para la Interventoría técnica de la concesión vial ruta Caribe. Lo resuelto en atención a que “…a la fecha (de la decisión) no es posible derivar un daño por los incumplimientos mencionados en la ejecución del Contrato de Interventoría No. 043 de 2008…”. | Auto No. 000649 del 14-jun-2011 |  |  | 2010R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio III INF 1 Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 32 INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 23 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
412 | 65 | 70 |  | Conforme los resultados de Índice de Estado realizado para el segundo semestre de 2010, entregado en abril de 2011, por parte de la Interventoría al INCO, el trayecto 5 (Variante Chicoral) posee sus parámetros dentro del rango de calificación BUENO, excepto por el parámetro de fisuras y grietas, el cual por su valor se clasifica como MALO, no obstante, que dicho trayecto lleva funcionando apenas desde septiembre de 2010. | Lo que refleja deficiencias en la calidad de la carpeta asfáltica instalada | Puede llegar a generar deterioros prematuros que afecten la seguridad y operación de la vía | Llevar a cabo los respectivos requerimientos al Concesionario para dar cumplimiento a las especificaciones en la etapa de operación. Como se incumple con la calificacion minima exigida de 4.5 para el indice de estado, se interpuso disminucion al concesionario hasta su cumplimiento, la cual a la fecha no se ha cumplido. Se presenta una controversia entre la ANI y el CSR por esta disminucion activando el Amigable componedor el cual determinara si se causa o no la disminucion. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1, Carpeta con documentos 2, Oficio de requerimiento al Concesionario. 3, oficio de solicitud de disminución suscrito por la Interventoría a la Fiducia. 4, Informe de la Interventoría verificando las actividades del concesionario correspondientes a mejorar y cumplir el índice de estado. 5, Inicio proceso amigable componedor 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7.GEJU-P-003 Imposicion de multas y sanciones 8. Cerfificacion de disminucion por incumplimiento indice de estado por parte de la fiducia del contrato. 9.Resultado fallo amigable componedor | 1, Carpeta con documentos 2, Oficio de requerimiento al Concesionario. 3, Oficio de solicitud de disminución suscrito por la Interventoría a la Fiducia. 4, Informe de la Interventoría verificando las actividades del concesionario correspondientes a mejorar y cumplir el índice de estado. 5, Inicio proceso amigable componedor 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7.GEJU-P-003 Imposicion de multas y sanciones 8. Certificación de fiducia - disminución 9. Pronuciamiento fallo amigable componedor 10. Informe de cierre | 10 | 2014-03-01 | 2017-06-30 | CR_Girardot - Ibague - Cajamarca | Girardot Ibagué Cajamarca | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 7 | 70% | [6 empty] | 2010R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en mediciones contractuales | Índice de estado | Carretero
425 | 1 |  |  | Hallazgo 1. Administrativo, Disciplinario, y Fiscal - Modelo Financiero. Se evidencia que el Estado no recibió los bienes en las condiciones de calidad y oportunidad previstos en el contrato de concesión vial 445 de 1994, a causa de las modificaciones contractuales en la ejecución del mismo, como quiera que el bien del Estado está representado en las obras, se genera un mayor margen de rédito para el concesionario, margen que debería estar invertido en las obras ejecutadas y que contablemente pertenecen al Estado. Este efecto se mide en un mayor beneficio recibido por el concesionario. | A causa de las modificaciones contractuales en la ejecución del mismo, como se confirma en las actas de inicio y fin de las etapas del proyecto, así mismo a que se presentó un deterioro prematuro en los primeros 56km de tramo Río Palomino – El Ebanal, que genera un mayor margen de rédito para el concesionario, margen que debería estar invertido en las obras ejecutadas. | Efecto económico que se mide en un mayor beneficio recibido por el concesionario en cuantía de $3.868 millones de junio de 1994, en valor presente (VPN), ($17.262 millones de 2011). | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Informe de Interventoría 2. Análisis técnico - financiero 3. Análisis jurídico 4. Oficio de cobro al Concesionario 5. Respuesta del Concesionario 6. Informe Interventoría 7. Establecimiento de mecanismos para el cobro de los recursos de llegar a aplicar 8. Manual de Contratación 9. Manual de Supervisión e Interventoría 10. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 11. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 12. Procedimiento para las modificaciones contractuales 13. Informe de cierre | 1. Informe de Interventoría 2. Análisis técnico - financiero 3. Análisis jurídico 4. Oficio de cobro al Concesionario 5. Respuesta del Concesionario 6. Informe Interventoría 7. Establecimiento de mecanismos para el cobro de los recursos de llegar a aplicar 8. Manual de Contratación 9. Manual de Supervisión e Interventoría 10. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 11. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 12. Procedimiento para las modificaciones contractuales 13. Informe de cierre | 13 | 2014-06-01 | 2017-02-28 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón | Santa Marta Riohacha Paraguachón | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 13 | 100% | Disciplinario |  | IP No. IUS-2013-237302 auto que ordena la apertura de fecja 23/12/2015 APERTURA.- Desequilibrio financiero en la concesión por cuenta de aparentes irregularidades en las obras de los tramos Río Palomino - Ebanal /Maicao - Carrraipia - Paradero. Presuntas deficiencias en la Interventoría. Diseños, suspensiones y retrasos en la obra rompeolas del sector "los muchachitos". |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 |  | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
426 | 2 |  | Este Hallazgo consolida los siguientes: 426-2 y 429-5 | Hallazgo 2. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Tramo Maicao–Carraipía. Se evidencia que el Estado no recibió los bienes en las condiciones de calidad y oportunidad previstos en el Otrosí No. 10 al contrato de concesión vial 445 de 1994, y como quiera que el bien del estado está representado en la obra, esta se recibió en un menor valor, porque no se construyó el pavimento con la carpeta diseñada y contratada y lo que se construyó se encuentra deteriorado, pues su vida útil se ha reducido a un 33% de la esperada, generando un mayor margen de rédito para el concesionario, margen que debería estar invertido en las obras ejecutadas y que contablemente pertenecen al Estado. Este efecto se mide en un mayor beneficio recibido por el concesionario . Hallazgo 429- 5. Administrativo, Disciplinario, (I.P.) - Modificación Especificaciones de Diseño Tramo Maicao-Carraipía-Paradero, Ruta 8801, Otrosí No.10. No se evidencia justificación sobre el cambio de longitudes y de especificaciones técnicas efectuado, en el Tramo Maicao–Carraipía–Paradero, encontrando que el costo pactado en el contrato para 35 km de vía es superior al valor de los diseños para 47 km de vía y por otra parte las características de la vía respecto a su ancho son inferiores. | No se tuvo en cuenta el diseño aprobado. | Efecto económico que se mide en un mayor beneficio recibido por el concesionario en cuantía de $ 2.224 millones de 2009, medido en valor presente (VPN), que corresponden a $ $ 2.382 millones de diciembre 2011, ocasionando un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado. | Fortalecer los lineamientos frente a la evaluación y aprobación de modificaciones contractuales y frente al monitoreo y control de los proyectos de concesión. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto y mejorar el monitoreo y control de los proyectos. | 1. Solicitud informe de interventoría 2. Informe interventoría 3. Requerir a la Concesión 4. Informe de interventoría (Rta. Concesión) 5. Solicitud informe interventor frente al incumplimiento o rédito del Concesionario 6. Informes técnico - jurídico y financiero 7. Aplicar los mecanismos contractuales en caso de incumplimiento o rédito del concesionario 8. Manual de Supervisión e Interventoría 9. Manual de Contratación 10. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 11. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 12. Procedimiento para las modificaciones contractuales 13. Informe de cierre | 1. Solicitud informe de interventoría 2. Informe interventoría 3. Requerir a la Concesión 4. Informe de interventoría (Rta. Concesión) 5. Solicitud informe interventor frente al incumplimiento o rédito del Concesionario 6. Informes técnico - jurídico y financiero 7. Aplicar los mecanismos contractuales en caso de incumplimiento o rédito del concesionario 8. Manual de Supervisión e Interventoría 9. Manual de Contratación 10. Resolución 959 de 2013 - Bitácora 11. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 12. Procedimiento para las modificaciones contractuales 13. Informe de cierre | 13 | 2014-04-01 | 2016-12-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón | Santa Marta Riohacha Paraguachón | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 13 | 100% | Disciplinario |  | IP No. IUS-2013-237302 auto que ordena la apertura de fecja 23/12/2015 APERTURA.- Desequilibrio financiero en la concesión por cuenta de aparentes irregularidades en las obras de los tramos Río Palomino - Ebanal /Maicao - Carrraipia - Paradero. Presuntas deficiencias en la Interventoría. Diseños, suspensiones y retrasos en la obra rompeolas del sector "los muchachitos". |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cambio de especificaciones | Carretero
439 | 15 |  |  | Hallazgo 15. Administrativo – Aplicación multas por parte del INCO. La CGR no evidencia la aplicación por parte del INCO de acciones efectivas tendientes a contribuir con la respuesta oportuna de los requerimientos de información de la Interventoría al concesionario, tal como la imposición de multas, situación que dificulta la celeridad en el desarrollo del proyecto de concesión vial. | Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la entidad | La entidad no esta ejerciendo las sanciones que contractualmente están pactadas. | Realizar los análisis y estudios requeridos para dar inicio a los procesos sancionatorios respectivos. |  | 1. Solicitud a defensa judicial frente a los incumplimientos en el proyecto 2. Estado de las sanciones iniciadas y/o en ejecución reportadas por la Gerencia de defensa judicial 3. Solicitud de informe a la interventoría que evidencie el estado de cumplimiento del concesionario 4. Informe de la Interventoría 5. Análisis de procedencia de proceso sancionatorio 6. Manual de Supervisión e interventoría 7. Informe de cierre | 1. Solicitud a defensa judicial frente a los incumplimientos en el proyecto 2. Estado de las sanciones iniciadas y/o en ejecución reportadas por la Gerencia de defensa judicial 3. Solicitud de informe a la interventoría que evidencie el estado de cumplimiento del concesionario 4. Informe de la Interventoría 5. Análisis de procedencia de proceso sancionatorio 6. Manual de Supervisión e interventoría 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón | Santa Marta Riohacha Paraguachón | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Entrega información concesionario | Carretero
440 | 16 |  |  | Hallazgo 16. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero Otrosí de 2006 y Otrosí Modificatorio No. 3 de 2009. Se evidencia un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en cuantía de $26.678.5 millones de diciembre de 2011, medido en Valor Presente Neto (VPN), ocasionado por las modificaciones contractuales efectuadas mediante el Otrosí del 20 de enero de 2006 al Contrato de Concesión No.503 de 1994, Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, y su modificatorio el Otrosí No.3 del 16 de octubre de 2009. | Modificaciones contractuales efectuadas mediante el Otrosí del 20 de enero de 2006 al Contrato de Concesión No.503 de 1994, Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, y su modificatorio el Otrosí No.3 del 16 de octubre de 2009 | Detrimento patrimonial del Estado en la suma de $26.678.5 millones de diciembre de 2011, medido en Valor Presente Neto (VPN) | Adelantar las actividades tendientes a dirimir la controversia surgida entre el Concesionario y la Agencia, relacionada con el desequilibrio financiero en contra de los intereses del Estado. | Recuperar los recursos del Estado en caso de que aplique | 1. Concepto Banca de Inversión. 2. Mesa de Trabajo. 3. Concepto interventoría 4. Informe Supervisor 5. Memorando del área Gestión Contractual a la Gerencia Financiera 6. Gestión de Cobro. 7. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 8. Manual de Contratación 9. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 10. Demanda de reconvención - pretensiones novena y décima 11. Informe de cierre | 1. Concepto Banca de Inversión. 2. Mesa de Trabajo. 3. Concepto interventoría 4. Informe Supervisor 5. Memorando del área Gestión Contractual a la Gerencia Financiera 6. Gestión de Cobro. 7. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 8. Manual de Contratación 9. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 10. Demanda de reconvención - pretensiones novena y décima 11. Informe de cierre | 11 | 2014-03-01 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 10 | 90.91% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag.35 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
466 | 42 |  |  | Hallazgo 42. Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal - Reconocimiento de Costo Directo por Labores de Gerencia en el Acta de Acuerdo No.49 del 30/12/05. El reconocimiento del 15% por labores de gerencia del proyecto sobre el costo de las obras de alistamiento de los tramos 4 y 5 pactadas en el Acta de Acuerdo No.49 de 2005, generó un posible detrimento en cuantía de de $4.065.2 millones corrientes equivalentes a $4.895.4 millones de dic/11, máxime si en las actas de obra se observa como ejecutor el Concesionario Coviandes. | La entidad reconoció el 15% al concesionario como labores de gerencia pactadas en el acta 49/05, sin que la interventoría o el supervisor se pronunciaran respecto de la inconveniencia de este pago, puesto que el concesionario ejecuto directamente las obras sin la utilización de un tercero. | La situación antes mencionada dio lugar a que en las obras objeto del acta 49 hiciera más oneroso el proyecto en cuantía de $4.065.2 millones corrientes equivalentes a $4.895.4 millones de dic/11. | Evaluar la procedencia del inicio de acción judicial. | Determinar si se dio detrimento patrimonial en contra del Estado y tomar acciones de conformidad. | 1. Oficio requerimiento interventoría 2. Informe Interventoría 3. Informe financiero 4. Informe técnico 5. Concepto jurídico 6. Concepto Defensa Judicial 7. Manual de Contratación 8. Concepto Abogado Externo 9. Informe de cierre para el Hallazgo | 1. Oficio requerimiento interventoría 2. Informe Interventoría 3. Informe financiero 4. Informe técnico 5. Concepto jurídico 6. Concepto Defensa Judicial 7. Manual de Contratación 8. Concepto Abogado Externo 9. Informe de cierre para el hallazgo | 9 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 9 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio I INF 3 MM&D Rad. 2016-409-061729-2 pag. 20 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Supuestos mayores pagos gerencia de obra y AIU | Carretero
467 | 43 |  |  | Hallazgo 43. Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal – Doble Reconocimiento de AIU en la liquidación de las obras del Acta de Acuerdo No.49 del 30/12/05. En las actas de liquidación de obras del fondo de alistamiento de los tramos 4 y 5 desde el 14 de junio de 2006 al 29 de septiembre de 2008 las cuales ya le fueron pagas al Concesionario, se observó que en algunas actas se reconoció doblemente el AIU, puesto que el AIU pactado de 35% se liquidó sobre la base del subtotal de las actividades ejecutadas más un AIU “adicional” del 15%, 20% o 25%, según el caso lo que generó un mayor reconocimiento al concesionario en cuantía de $271.6 millones corrientes equivalentes a $323.3 millones de dic/11, por fuero de lo pactado en el acta 49/05. | Doble reconocimiento del AIU, puesto que el AIU pactado de 35% se liquidó sobre la base del subtotal de las actividades ejecutadas más un AIU “adicional” del 15%, 20% o 25%, porcentajes que no estaban contractualmente pactados. | Mayor reconocimiento al concesionario en cuantía de $271.6 millones corrientes equivalentes a $323.3 millones de dic/11. | Evaluar la procedencia del inicio de acción judicial. | Determinar si se dio detrimento patrimonial en contra del Estado y tomar acciones de conformidad. | 1. Oficio requerimiento interventoría 2. Informe Interventoría 3. Informe financiero 4. Informe técnico 5. Concepto jurídico 6. Concepto Defensa Judicial 7. Manual de Contratación 8. Concepto Abogado Externo 9. Informe de cierre para el Hallazgo | 1. Oficio requerimiento interventoría 2. Informe Interventoría 3. Informe financiero 4. Informe técnico 5. Concepto jurídico 6. Concepto Defensa Judicial 7. Manual de Contratación 8. Concepto Abogado Externo 9. nforme de cierre para el hallazgo | 9 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 9 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 21 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Supuestos mayores pagos gerencia de obra y AIU | Carretero
469 | 45 |  | Este Hallazgo consolida los siguientes: 232-25 de AR2009 y 469-45 de AE20111 | H 232 - 25 AUD 2009 - ADMINISTRATIVO Se evidencia retrasos en la gestión predial para la adquisición de los terrenos donde se prevé la construcción del Área de Servicio en “Comedores de Cáqueza”, de tal forma que no ha iniciado su construcción. Hallazgo 45. Administrativo, Disciplinario, (I.P.)- Paraderos y Áreas de Servicio. En el reglamento para la operación de la carretera Bogotá-Villavicencio, anexo del contrato de concesión No 444-94 en los numerales 19 y 20 se establece la obligación contractual de construcción de los paraderos para automotores de transporte público de pasajeros y las dos áreas de servicio al público, estas últimas debían contar con puestos de parqueo para vehículos, unidades sanitarias, cafetería, venta de alimentos y servicio de telefonía convencional, sin embargo en visita de obra del 03 noviembre de 2011 la CGR encontró que esta obligación contractual no fue adelantada por el concesionario, la cual debió realizarse a más tardar el 01/01/99 fecha en la cual inició la etapa de operación del contrato. | La obligación contractual no fue adelantada por el concesionario, la cual debió realizarse a más tardar el 01/01/99. | Disminución de la calidad del servicio en la operación por parte del Concesionario y demuestra debilidades en la Supervisión por parte del INCO desde el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión | Gestión para construcción de áreas de servicio en el menor tiempo posible, de conformidad con los cronogramas de obra de la doble calzada entre el Tablón (Km 34+000) y Chirajara (Km 63+000). Requerir Informe técnico de la interventoría del proyecto en relación a la construcción del área de servicio Km51+130 sentido Bogotá-Villavicencio. | Obtener un informe técnico por parte de la interventoría del proyecto, en el cual se indique la construcción y puesta en operación de las áreas de sevicio, requeridas en el numeral 19 del “Reglamento para la Operación de la Carretera Santa Fe de Bogotá-Cáqueza – Villavicencio”. | 1. Áreas definidas y disponibles para construcción. 2. Informe técnico planeativo Supervisión 3. Contrato estándar 4G 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5.Informe técnico de la Interventoría del proyecto en relación con las áreas de servicios sentido Bogotá-Villavicencio y viceversa; en el cual se evidencia el estado y avance de la construcción de las mismas. 6. Informe de cierre | 1. Áreas definidas y disponibles para construcción. 2. Informe técnico planeativo Supervisión 3. Contrato estándar 4G 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe Técnico de la Interventoría en relación con las áreas de servicio, sentido Bogotá-Villavicencio y Viceversa. 6. Informe de cierre | 6 | 2014-02-01 | 2017-02-28 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 6 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
474 | 50 |  |  | Hallazgo 50. Administrativo, Disciplinario y Penal - Adquisición de Predios Tramo II. Con el acta del 19 de abril de 1996 se modificó el trazado del objeto del contrato excluyendo la variante de Chipaque y contratando la construcción del Túnel el Boquerón en el Tramo II. Sin embargo, antes de suscribir la modificación se evidencio en el Informe de la Fiduciaria de Occidente con corte 31/12/1995 que la Entidad había adquirido predios para el proyecto por valor total de $476.5 millones (Dic-95), dentro de los cuales se encontraban los del tramo en mención, predios que en su momento no cumplieron con la finalidad para la cual fueron adquiridos. | Gestión antieconómica al comprar predios y no utilizarlos en el proyecto. | Incumplimiento de artículo 238 de la ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto 4054 del 31 de octubre de 2011 y los artículos 25 y 26 de la ley 80 de 1993. | Establecer la posibilidad de utilizar estos inmuebles en el proyecto doble calzada Bogotá - Villavicencio (Tramo Bogotá - El Tablón), proyecto que a la Fecha no esta adjudicado. A fin de aportar en la solución al tema de la adquisición de estos predios por parte de INVIAS antes del 2003. | Definir el uso de los predios adquiridos | 1. Solicitar mediante memorando a la Vicepresidencia de Estructuración, su pronunciamiento sobre la utilización de los predios para la futura doble calzada en el sector de Bogotá-El Tablón . Solicitar mediante memorando a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, su pronunciamiento sobre si la entrega del corredor vial Bogotá-Villavicencio por parte del INVIAS al INCO-hoy ANI, incluyó los predios adquiridos para la Variante de Chipaque 2. Oficio a INVIAS conceptuando sobre los predios. 3. Informe de seguimiento Gerencia Predial 4. Procedimientos prediales 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Informe de cierre | 1. Memorando (2) 2. Oficio (1) 3. Informe de seguimiento Gerencia Predial 4. Procedimientos prediales 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Informe de cierre | 6 | 2014-03-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y PENAL | 2 | 33.33% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Predios adquiridos no utilizados | Carretero
487 | 63 |  |  | Hallazgo 63. Hallazgo Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero. Se evidencia un mayor beneficio en cuantía de $81.915.8 millones a 31 de diciembre de 2011 medido en valor presente (VPN) a favor del Concesionario, ocasionado por las modificaciones contractuales de los otrosíes 2, 5 y 8 y desplazamiento de los cronogramas, generando un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, por cuanto no recibió las obras oportunamente de acuerdo a lo previsto contractualmente. | Debido a que en el proceso de la concesión no se realiza la senbilización de los modelos económicos para determinar el impacto en la ecuación económica. | No se recibieron las obras oportunamente de acuerdo a lo previsto contractualmente, un desequilibrio económico en las arcas del estado | Impulsar la Gestión de cobro al concesionario, por el presunto detrimento patrimonial, originado en el desplazamiento de las inversiones. | Recuperar el equilibrio económico del contrato | Con base en los datos de valor de inversión y plazo que proporcionan los documentos contractuales y la programación técnica estimada y/o real contratada en cada documento, se estimaran y sensibilizaran los casos en que se hayan producido desplazamientos del cronograma de inversión. La entidad se apoyara en conceptos de la interventoría del proyecto y en conceptos financieros emitidos por la Banca de Inversión y evaluara el resultado de la sensibilización financiera para adoptar los mecanismos pertinentes para recuperar el equilibrio económico del contrato. | 1. Análisis técnico y jurídico de la interventoría 2. Análisis técnico de la supervisión del contrato 3.Analisis de Banca de Inversión 4. Análisis del área financiera de la ANI 5. Concepto del área jurídica con acciones a seguir 6. Implementación de acciones a seguir con el apoyo de Defensa Judicial si a ello hay lugar. 7. Res 223 del 9-may-2011 Comité Asesor de Asuntos contractuales 8. Manual de Contratación 9. Instructivo GCSP-P-021 Modificación contratos de concesión 10. Contrato estándar 4G. 11. Análisis Técnico - Financiero con análisis de de Diferencia de Opex. 12. Gestiones de Cobro al Concesionario. 13. Informe de cierre | 13 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CR_Pereira-La Victoria | Pereira la Victoria | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 11 | 84.62% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 4 | SI | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
498 | 74 |  |  | Hallazgo 74. Administrativo - Cierre Financiero. Se observa en los considerandos del otrosí 2, a través del cual el INCO concede la petición elevada por el concesionario relacionada con la solicitud de aplazar por un término prudencial de 4 meses la presentación del cierre financiero, el hecho plasmado, entre otras cosas, en el oficio rubricado por el Director General de la Banca de Inversiones COLCORP del 5 de enero de 2005, en el cual manifiesta que “….a la fecha no ha sido posible obtener resultado positivo con la banca en razón a que las acciones legales adelantadas en contra del proyecto y la incertidumbre que por dichas acciones se generan sobre la continuidad del mismo han impedido que el sector financiero emprenda un análisis formal de la facilidad del crédito solicitado…”, situación ésta de no recibo por parte de este grupo auditor, por cuanto, como bien dictamina el documento CONPES 3107 DE 2001, los riesgos financieros para las concesiones de tercera generación, son asignados exclusivamente al concesionario, situación esta que conlleva a cuestionar el hecho en el cual se motivaron las razones que desplazaron los aportes de capital establecidos contractualmente con respecto al Equity. | Debido a que la Entidad no dio aplicación a los riesgos que debe de asumir el concesionario tal como lo establece el CONPES 3107 /2001 | Desplazamiento de los aportes de Equity, Predios e Interventoría, no se realizó la sensibilización en el modelo para determinar el impacto del costo del dinero. | Resultado de las mesas de trabajo interdisciplinarias efectuadas, solicitar un nuevo concepto jurídico con la identificación de las acciones a desplegar | La entidad evaluara y analizara si hubo gestion y diligencia del concesionario en la consecucion del Cierre Financiero. En caso de comprobar que por su causa no se cumpllio la obligacion contractual y se causo la prórroga del cierre financiero le reclamara el presunto desequilibrio. | 1. Busqueda documental archivo de la Entidad. 2. Solicitud de verificacion documental al concesionario. 3. Documentos Banca de Inversion de la epoca. 4. InformeSupervisor proyecto. 5. Informe Financiero ANI. 6. Concepto Jurídico ANI con acciones a seguir 7. Informe de cierre | 1. Comunicacion al de verificacion documental al archivo de la Entidad. 2. Comunicacin al concesionario Solicitud de verificacion documental . 3. Documentos, acta, informe Banca de Inversion (lo que aplique). 4. Informe Tecnico Supervisor proyecto. 5. Informe Financiero ANI. 6. Concepto Jurídico ANI con acciones a seguir 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Pereira-La Victoria | Pereira la Victoria | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
517 | 93 |  |  | Hallazgo 93. Administrativo. Negligencia en el seguimiento a la Gestión Predial, Social y Ambiental de competencia del Concesionario. El INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ha sido negligente en la responsabilidad de verificar que la Concesionaria Unión Temporal Los Comuneros ejecute en orden lógico y en momento oportuno, las actividades derivadas de la gestión social, predial y ambiental atribuidas en virtud del Contrato de Concesión y cumpla con las disposiciones de la ley 99 de 1993 y los demás actos administrativos derivados de la misma. | La Agencia, ha sido negligente en la responsabilidad de verificar que la Concesionaria ejecute en orden lógico y en momento oportuno, las actividades derivadas de la gestión social, predial y ambiental atribuidas en virtud del Contrato de Concesión | Con lo anterior se ha incumplido con lo pactado en la Cláusula 25 del Contrato: “Manejo Ambiental del Proyecto”; aumentó el riesgo de la infraestructura existente | Lograr el cumplimiento del concesionario y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control de los proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión. | 1. Informe de gestión con soportes que presenta el seguimiento y control de las actividades prediales, sociales y ambientales, conforme a las mesas de trabajo realizadas con el Concesonario. 2. Pronunciamiento formal de la Vicepresidencia Juridica de acuerdo al informe de Gestión ambiental presentado, de la No procedencia de cobro al Concesionario 3. Contrato Estándar 4G 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Informe de cierre | 1. Informe de Gestión. 2, Pronunciamiento Viceprecidencia Juridica 3. Contrato Estándar 4G 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Informe de cierre | 5 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Zipaquira-Palenque | Zipaquirá Palenque | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2011R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 6 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
529 | 105 |  |  | Hallazgo 105. Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Doble Reconocimiento de Componentes del Proyecto a través del alcance básico y del Adicional No.3. El alcance de las obras a ejecutar a través del Adicional No.3, incluye componentes que forman parte del alcance básico del contrato de concesión No.002 de 2007. | Con el Adicional No 3 se contrato nuevamente la construcción de obras las cuales ya hacían parte del alcance básico del contrato. | Se esta configurando un doble reconocimiento o pago por parte del INCO (hoy ANI) al Concesionario, por las obras mencionadas. | Buscar ante los mecanismos de solucion de controversias, la susbsanación de lo evidenciado en el hallazgo, buscando la conciliacion que subsane el hallazgo | Con la suscripción del acuerdo conciliatorio se subsanan los hechos del hallazgo, señalados como pretensiones de la ANI en el Tribunal | 1. Acuerdo conciliatorio 2. Anexo Financiero y Tecnico 3. Auto aprobatorio del acuerdo del Tribunal 4.Otrosí 7 ( Formalización acuerdo) 5.Informe de Cierre integral del Hallazgo 6.Manual de Contratación 7.Manual de Supervisión e Interventoría 8. Res. 959 de 2013 - Bitácora 9.Auto No. 0069 de 11 feb de 2016, de cierre de indagación preliminar | 1. Acuerdo conciliatorio 2. Anexo Financiero y Tecnico 3. Auto aprobatorio del acuerdo del Tribunal 4.Otrosí 7 ( Formalización acuerdo) 5.Informe de cierre integral del hallazgo 6.Manual de Contratación 7.Manual de Supervisión e Interventoría 8. Res. 959 de 2013 - Bitácora 9.Auto No. 0069 de 11 feb de 2016, de cierre de indagación preliminar | 9 | 2014-06-01 | 2016-12-31 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | Fiscal | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. LMSC No registra valor. Auto No. 00069 del 11/02/2016. emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, decide archivar la investigación considerando el Despacho que en torno al doble reconocimiento realizado por estas obras, observa el Despacho que si bien esta fue la conclusión a la que llegó el Grupo Auditor y que dio lugar al inicio de esta indagación preliminar, no existe ningún elemento probatorio que lo demuestre. Al hacer una lectura del hallazgo fiscal y revisar sus soportes, es claro que a partir del hecho de la doble inclusión de obras se supuso que se había dado también un doble reconocimiento de las mismas. A partir de esa suposición es como se elabora por el Grupo Auditor un ejercicio en el que se sensibiliza el modelo financiero del Adicional 3, arrojando como resultado una variación del VPN del proyecto en el monto en el que presuntamente se dio el doble reconocimiento al concesionario por estas obras. Sin embargo, dicho ejercicio no tiene fundamento alguno, puesto que se elaboró sin tener en cuenta si en efecto estas obras se realizaron, si realmente existió equivalencia entre ellas y sin contar con los soportes contables y financieros que analizando el material probatorio recolectado en la presente indagación preliminar y aquel que fue incorporado a la misma, se concluye, con base en las consideraciones expuestas, que los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000 para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal, no se reúnen en este caso, ya que no se cuenta con las pruebas idóneas y conducentes que permitan sostener la existencia del presunto detrimento | Auto No. 00069 del 11-feb-2016. |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 51 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
533 | 109 |  |  | Hallazgo 109. Administrativo y Disciplinario - Cesión y Control del Recaudo de Peajes en los Adicionales No.2 y No.3. La cesión de derechos de recaudo de peaje prevista en los Adicionales No. 2 y 3 no se cumple en la fecha pactada. | La cesión de derechos de recaudo de peaje prevista en los Adicionales No. 2 y 3 no se cumple en la fecha pactada | Esta situación puede generar controversias y/o reclamaciones por parte del concesionario (incumplimiento de Inco y pago de intereses sobre los montos adeudados). | Obtener decisión de la justicia arbitral que resuelva la eventual controversia con el concesionario. Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos. | Resolver la eventual controversia con el concesionario y mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Acuerdo conciliatorio 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Manual de Contratación 4. Contrato Estándar 4G 5.Informe Financiero 6. Informe de cierre | 1. Acuerdo conciliatorio aprobado 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Manual de Contratación 4. Contrato Estándar 4G 5. Informe Financiero 6. Informe de cierre | 6 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 8 MM&D Rad. 2016-409-100777-2 pag. 79 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
559 | 135 |  |  | Hallazgo 135. Administrativo, Disciplinario, (I.P.)- Obligaciones Interventoría Medición de Índice de Estado- La Interventoría (contrato No.041-2008) tiene dentro de sus obligaciones las señaladas en la cláusula tercera, que incluyen las establecidas en el pliego de condiciones, documento que en su numeral 6.3.1.3.3-Funciones Técnicas, del punto 2, señala “realizar las mediciones del Índice de Estado y la medición de reflectividad en señalización, con la periodicidad pactada en el contrato de Concesión y/o la exigida por el INCO”. Dicha obligación debía realizarse una vez cada seis (6) meses en toda la vía, De acuerdo a la información obtenida, el consorcio interventor no realizó la medición del índice de estado para el segundo semestre de 2009 y primer y segundo semestre de 2010. Incumpliendo así las obligaciones contractuales pactadas. | Deficiencias por parte del INCO (hoy ANI), en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, supervisión y control frente a las obligaciones de la firma de interventoría y en la adecuada o pronta aplicación de los mecanismos establecidos en el contrato para lograr el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Posibles deficiencias en la calidad de las obras entregadas por el concesionario, así como del estado de la vía. | Adelantar las acciones necesarias que juridicamente permitan adelantar la liquidación del contrato de interventoría | Lograr la liquidación del contrato de interventoría | 1. Concepto de la Gerencia de Defensa Judicial, con relación a la liquidación del contrato de Interventoría 2. Concepto jurídico con relación a la competencia en la liquidación del contrato de interventoría 3. Informe de supervisión, juridico, técnico y financiero, con relación a la liquidación del contrato de interventoría y el hallazgo 4. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 5. Documento GCOP-M-0001 - Manual de Contratación 6. Auto No. 069 de 2016, mediante el cual se cierra y archiva la investigación fiscal 7. Oficio solicitando el cierre del hallazgo, con ocasión del auto de archivo | 1. Concepto de la Gerencia de Defensa Judicial, con relación a la liquidación del contrato de Interventoría 2. Concepto jurídico con relación a la competencia en la liquidación del contrato de interventoría 3. Informe de supervisión, juridico, técnico y financiero, con relación a la liquidación del contrato de interventoría y el hallazgo 4. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 5. Documento GCOP-M-0001 - Manual de Contratación 6. Auto No. 069 de 2016, mediante el cual se cierra y archiva la investigación fiscal 7. Oficio solicitando el cierre del hallazgo, con ocasión del auto de archivo | 7 | 2014-06-20 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 3 | 42.86% | Fiscal | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. Auto de Archivo No. 00069 del 11-feb-2016 | Auto No. 00069 del 11-feb-2016. | Mediante el Auto No. 00069 del 11-feb-2016. El Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, decide archivar la investigación al considerar que "si bien obran como soporte del hallazgo fiscal elementos que indican un posible incumplimiento del Consorcio P&B frente a la obligación de medición del índice de estado para el segundo semestre del año 2009 y el primer y segundo semestre del año 2010, existen otros que desvirtúan la certeza del daño. Para explicar lo anterior, es necesario recordar que según lo indicado en el auto de apertura, el hecho generador de daño consistió en que a pesar del incumplimiento por parte del interventor frente a una obligación contractual, los pagos se le efectuaron sin realizar los debidos descuentos. Esta afirmación, tomada del hallazgo fiscal 135 reportado en junio de 2012, parece haberse realizado sin tener en cuenta lo que fue informado por la ANI en la respuesta dada a la observación presentada por el Grupo Auditor, en la que indicó que para el mes de abril de 2012, aún no se había realizado el pago de la totalidad del valor del contrato y que del saldo pendiente por pagar podrían hacerse los descuentos respectivos. (Depurado LMSC abril de 2017) | Directo | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 53 | NO | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en mediciones contractuales | Incumplimiento mediciones | Carretero
560 | 136 |  |  | Hallazgo 136. Administrativo, Disciplinario, (I.P.) - Obligaciones Interventoría. La interventoría (contrato No.041-2008) tiene dentro de sus obligaciones las señaladas en la cláusula tercera, que incluyen las establecidas en el pliego de condiciones, documento que en el punto 5 del numeral 6.3.1.3.3 Funciones Técnicas señala: “Elaborar una página Web de la Interventoría que presente diferentes niveles de información (layers) sobre datos importantes del proyecto", Las obligaciones antes señaladas no fueron cumplidas por la firma interventora y debían cumplirse desde el inicio del contrato de interventoría y mantenerse hasta la fecha de terminación. | Deficiencias por parte del INCO (hoy ANI), en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, supervisión y control frente a las obligaciones de la firma de interventoría y en la adecuada o pronta aplicación de los mecanismos establecidos en el contrato para lograr el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Incumplimiento de obligaciones contractuales, que afectan el adecuado control al proyecto,. | Adelantar las acciones necesarias que juridicamente permitan adelantar la liquidación del contrato de interventoría | Lograr la liquidación del contrato de interventoría | 1. Concepto de la Gerencia de Defensa Judicial, con relación a la liquidación del contrato de Interventoría 2. Concepto jurídico con relación a la competencia en la liquidación del contrato de interventoría 3. Informe de supervisión, juridico, técnico y financiero, con relación a la liquidación del contrato de interventoría y el hallazgo 4. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 5. Documento GCOP-M-0001 - Manual de Contratación 6. Auto No. 069 de 2016, mediante el cual se cierra y archiva la investigación fiscal 7. Oficio solicitando el cierre del hallazgo, con ocasión del auto de archivo | 1. Concepto de la Gerencia de Defensa Judicial, con relación a la liquidación del contrato de Interventoría 2. Concepto jurídico con relación a la competencia en la liquidación del contrato de interventoría 3. Informe de supervisión, juridico, técnico y financiero, con relación a la liquidación del contrato de interventoría y el hallazgo 4. Documento GCSP-M-0002 - Manual de Interventoría y Supervisión 5. Documento GCOP-M-0001 - Manual de Contratación 6. Auto No. 069 de 2016, mediante el cual se cierra y archiva la investigación fiscal 7. Oficio solicitando el cierre del hallazgo, con ocasión del auto de archivo | 7 | 2014-06-20 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 3 | 42.86% | Fiscal | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. Auto de Archivo No. 00069 del 11-feb-2016 | Auto No. 00069 del 11-feb-2016. | Mediante el Auto No. 00069 del 11-feb-2016. El Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, decide archivar la investigación al considerar que "si bien obran como soporte del hallazgo fiscal elementos que indican un posible incumplimiento del Consorcio P&B frente a la obligación de medición del índice de estado para el segundo semestre del año 2009 y el primer y segundo semestre del año 2010, existen otros que desvirtúan la certeza del daño. Para explicar lo anterior, es necesario recordar que según lo indicado en el auto de apertura, el hecho generador de daño consistió en que a pesar del incumplimiento por parte del interventor frente a una obligación contractual, los pagos se le efectuaron sin realizar los debidos descuentos. Esta afirmación, tomada del hallazgo fiscal 135 reportado en junio de 2012, parece haberse realizado sin tener en cuenta lo que fue informado por la ANI en la respuesta dada a la observación presentada por el Grupo Auditor, en la que indicó que para el mes de abril de 2012, aún no se había realizado el pago de la totalidad del valor del contrato y que del saldo pendiente por pagar podrían hacerse los descuentos respectivos. (Depurado LMSC abril de 2017) | Directo | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 66 | NO | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
568 | 144 |  |  | Hallazgo 144. Administrativo - Garantía Fuerza Mayor o Caso Fortuito (Amparo contra todo riesgo). El Concesionario no ha cumplido con la obligación establecida en al clausula 26 numeral 26.5.2, ya que no ha presentado la garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contrato todo riesgo), de igual forma, existe deficiencia por parte del INCO en el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. | Deficiencia en el seguimiento y control de las obligaciones contractuales. | La posible ocurrencia de siniestros sin que se encuentran debidamente amparados. | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Laudo arbitral 2. Adopción de procedimiento 3. Realizar verificacion de las garantías constituìdas en los contratos vigentes 4. Sistema de información y seguimiento de garantías 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Manual de Contratación 7. Contrato Estándar 4G 8. Informe de Defensa Judicial 9. Informe de cierre | 1. Laudo arbitral 2. Adopción de procedimiento 3. Realizar verificacion de las garantías constituìdas en los contratos vigentes 4. Sistema de información y seguimiento de garantías 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Manual de Contratación 7. Contrato Estándar 4G 8. Informe de Defensa Judicial 9. Informe de cierre | 9 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 3 | 33.33% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 80 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
573 | 149 |  |  | Hallazgo 149. Administrativo y Disciplinario - Alcance Básico Hitos 3, 4, 6 y 7. Se evidenció que a la fecha el Concesionario no ha cumplido con la ampliación a Ley 105 de 1993, en lo referente a la ampliación de bermas, en algunos hitos del contrato básico. | Incumplimiento de la Ley 105 de 1993. Deficiencias en el seguimiento y control de la Interventoría. | Atrasos en la ejecución de las obras, desplazamiento de cronogramas. | Ajustar los lineamientos contractuales relacionados con el impacto financiero producido por el desplazamiento de cronograma y los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos. | Incentivar al concesionario a cumplir con los objetivos de cronograma establecidos en el contrato y mejorar el monitoreo y control de los proyectos. | 1. Acuerdo conciliatorio aprobado (frente a la ampliación en pasos urbanos) 2.. Laudo Arbitral 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G 6. Informe de cierre | 1. Acuerdo conciliatorio aprobado (frente a la ampliación en pasos urbanos) 2. Laudo Arbitral 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G 6. Informe de cierre | 6 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 8 MM&D Rad. 2016-409-100777-2 pag. 81 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
576 | 152 |  |  | Hallazgo 152. Administrativo y Disciplinario (I.P.) - Precios de Mercado en Otrosíes Nos. 1, 3 y Adicional No.2 de la Concesión Córdoba-Sucre. El INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, no cuenta con un banco de datos de precios de mercado y análisis de precios unitarios, utilizados y aprobados para la suscripción de los Otrosíes Nos. 1, 3 y el Adicional No. 2 del proyecto de Concesión Córdoba - Sucre , que permita establecer con veracidad la existencia o no de sobreprecios en cada una de las obras que conforman el alcance de los mismos. Respecto al Otrosí No. 3, en la información suministrada, no se encontró el detalle de las obras incluidas, a pesar que en su respuesta la Entidad informa que entrega el soporte en medio magnético. | La Entidad no cuenta con base de datos de precios del mercado para realizar comparación con precios de las obras presentadas por el Concesionario. | Incertidumbre sobre los valores con posible riesgo de que se hayan contratados con sobrecostos. | Ajustar los lineamientos contractuales relacionados con los riesgos asumidos por el concesionario, los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y obtener la base de precios del INVÍAS | Reducir la incertidumbre relacionada con sobrecostos eventuales de las obras realizadas por el concesionario. | 1. Laudo Arbitral 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Manual de Contratación 4. Contrato Estándar 4G 5. Base de precios INVÍAS 6. Informe de cierre | 1. Laudo Arbitral 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Manual de Contratación 4. Contrato Estándar 4G 5. Base de precios INVÍAS 6. Informe de cierre | 6 | 2014-06-01 | 2017-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA | 5 | 83.33% | Fiscal | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. LMSC No registra valor. Auto No. 00069 del 11/02/2016. emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, decide archivar la investigación considerando el Despacho que, se concluye que al dar apertura a esta indagación preliminar, no se contaba con ningún elemento que permitiera establecer una posible incidencia fiscal de este hecho, puesto que la posibilidad de que a partir del mismo pudiera haberse generado un daño al patrimonio del Estado, representado en la existencia de precios superiores a los del mercado en lo que tiene que ver con los Otrosíes No. 1 y 3 y el Adicional No. 2 al contrato de concesión 002 de 2007, se planteó tan sólo como un riesgo. Obsérvese que no se señaló con claridad obras o ítems con supuesto sobrecosto en los otrosíes o en el adicional, sino que tan solo de manera general se indicó que dichos sobrecostos pueden existir, puesto que al parecer no se hallaron análisis de precios de mercado previos a la suscripción de esos acuerdos. De lo anterior se concluye que al dar apertura a esta indagación preliminar, no se contaba con ningún elemento que permitiera establecer una posible incidencia fiscal de este hecho, puesto que la posibilidad de que a partir del mismo pudiera haberse generado un daño al patrimonio del Estado, representado en la existencia de precios superiores a los del mercado en lo que tiene que ver con los Otrosíes No. 1 y 3 y el Adicional No. 2 al contrato de concesión 002 de 2007, se planteó tan sólo como un riesgo. Obsérvese que no se señaló con claridad obras o ítems con supuesto sobrecosto en los otrosíes o en el adicional, sino que tan solo de manera general se indicó que dichos sobrecostos pueden existir, puesto que al parecer no se hallaron análisis de precios de mercado previos a la suscripción de esos acuerdos. No obstante, dentro de estas pruebas no obra ninguna que permita indicar la posible existencia de sobrecostos como consecuencia de ese hecho, tal como claramente se reconoce tanto en el formato de traslado de hallazgo fiscal como en el auto de apertura de indagación preliminar; el presente hecho no tiene incidencia fiscal y la posibilidad de que la tuviera sólo se planteó como un riesgo que en todo caso debió haberse dilucidado en la etapa de auditoría y no dentro de la indagación preliminar. | Auto No. 00069 del 11/02/2016. |  |  | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 8 MM&D Rad. 2016-409-100777-2 pag. 83 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
578 | 154 |  |  | Hallazgo 154. Administrativo - Procedimientos de control implementados por el Concesionario en materia de avalúos. Frente a la obligación en cabeza del Concesionario para el desarrollo de la gestión predial, se han detectado falencias metodológicas en la elaboración de los avalúos comerciales, los cuales son realizados por subcontratistas. | Por lo anterior se concluye, que dichas situaciones son la resultante de deficientes mecanismos de control, con que debe contar el Concesionario en consonancia con el contrato de Concesión 002 de 2007, el cual establece en la cláusula 63, numeral 3 que “El interventor no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas para lo cual EL CONCESIONARIO dispondrá de su propio equipo de interventoría o control de calidad interno, cuyos costos ha incluido en la Propuesta”. | Por tanto, se colige que dicha debilidad afecta la eficiencia y efectividad del proceso en la adquisición predial, en particular lo establecido en uno de los apéndices del contrato denominado “Gestión Predial” en su numeral 1.4.1.3 “Proceso de ejecución de avalúos”, donde en su décima viñeta que señala “Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboración del avalúo comercial, en virtud de lo cual efectuará las revisiones o modificaciones al informe del avalúo cuando el Concesionario así lo requiera..” | Seguimiento al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario en materia predial, especialmente en lo relacionado con la aplicación de las metodologías para la elaboración de los avalúos comerciales corporativos | Garantizar que el valor establecido en los avalúos comerciales corporativos tengan los soportes de la metodología utilizada. | 1.- Un informe al concesionario sobre el control de calidad que ha implementado en la revisión de los avalúos comerciales corporativos 2.- Informe de la interventoría pronunciandose sobre el informe remitido por el concesionario 3.- Oficio al concesionario, de ser procedente y que depende del contenido del pronunciamiento recibido por la Interventoría 4.- Informe del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial. 5.- Apéndice Técnico Predial del Contrato estandar de 4G (revisión y aprobación de avalúos por parte de la interventoría del proyecto.) 6.- Protocolo de Avalúos. 7. Informe de Cierre | 1.- Informe del concesionario 2.- Pronunciamiento de la interventoria 3.- Un (1) oficio al concesionario 4.- Un (1) informe del GIT Predial 5.- Apéndice Técnico Predial del Contrato estandar 4G 6.- Protocolo de Avalúos. 7.- Informe de Cierre | 7 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 27 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Metodología avalúo | Carretero
579 | 155 |  |  | Hallazgo 155. Administrativo - Rezago en la adquisición predial requerida para la construcción del puente vehicular en Lorica del adicional No. 2 Inoportuna gestión por parte del Concesionario en la adquisición de los predios necesarios para dar cumplimiento al cronograma de obras, para la construcción del puente vehicular en el PR 49+0149, en Lorica - Córdoba. Obra cuyo plazo vencía el 18 de septiembre de 2011 y al contrastar el avance en el proceso de negociación de predios al 28 de noviembre de 2011, solo se reporta la adquisición de 2 predios de los 13 requeridos. | Lo anterior debido a que la Lonja contratada para realizar dicha actividad aplicó el método de capitalización de rentas, el cual arroja un valor de m² el cual es una cifra integral ya que incluye el terreno y la construcción bajo la totalidad de características que ésta tenga, sin embargo la Lonja adicionó el valor de un ítem constructivo, denominado “Entrepiso o placa 3 piso en concreto por un valor de $38.2 millones de pesos. | Esta situación genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía de $38.2 millones de septiembre de 2010 que indexados a diciembre de 2011 corresponden a $39,97 millones, debido a que se está reconociendo al propietario dos veces el valor del entre piso o la placa 3, toda vez que en el valor calculado bajo dicha metodología incluye este ítem. Es de resaltar que este predio ya fue cancelado en su totalidad al propietario, conforme comunicación C303700230-0151, expedida el 11 de noviembre de 2011, por Fiducolombia. | Implementar las acciones requeridas para verificar que los predios requeridos ya fueron adquiridos y se utilizaron en el desarrollo de las obras para la construcción del puente vehicular de Lorica | Utilización de los predios requeridos y adquiridos | 1. Informe predial que manifieste la adquisición de los predios requeridos 2. Pronunciamiento de la Interventoría respecto a la terminación de las obras del puente de Lorica 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Procedimiento predial 5. Contrato estándar 4G 6. Ley de Infraestructura 7. Auto de archivo proceso fiscal 8. Informe de cierre | 1. Un (1) Informe Predial 2. Un (1) pronunciamiento de la Interventoría 3.Un (1) Manual de Interventoría y Supervisión 4. Un (1) procedimiento predial 5. Contrato estándar 4G 6. Ley de Infraestructura 7. auto de archivo proceso fiscal 8. Informe de cierre | 8 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
580 | 156 |  |  | Hallazgo 156. Administrativo y Fiscal - Falencia en la Determinación del Valor. Para el predio identificado como CCS-PTL-009, se evidenció inadecuada determinación del valor del inmueble, ya que la Lonja contratada para realizar dicha actividad aplicó el método de capitalización de rentas, el cual arroja un valor de m² como una cifra integral ya que incluye el terreno y la construcción bajo la totalidad de características que ésta tenga, sin embargo la Lonja adicionó el valor de un ítem constructivo, denominado “Entrepiso o placa 3 piso en concreto por un valor de $38.2 millones de pesos. | Esta situación genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía de $38.2 millones, de septiembre de 2010 que indexados a diciembre de 2011 corresponden a $39,97 millones, debido a que se está reconociendo al propietario dos veces el valor del entre piso o la placa 3, toda vez que en el valor calculado bajo dicha metodología incluye este ítem. Es de resaltar que este predio ya fue cancelado en su totalidad al propietario, conforme comunicación C303700230-0151, expedida el 11 de noviembre de 2011, por Fiducolombia. | Es de anotar que de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión en particular en sus clausulas quinta, undécima, vigésima tercera, vigésima quinta y trigésima séptima y en su Modificatorio suscrito el 8 de mayo de 2008, la responsabilidad de la adquisición predial queda asignada al Concesionario. Así las cosas, los mayores costos derivados por errores en la implementación de dicho proceso serán atribuibles únicamente a éste, según lo estipulado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Segunda del precitado Modificatorio. | Seguimiento al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario en materia predial, especialmente en lo relacionado con la metodología utilizada para la elaboración de los avalúos comerciales por parte de las lonjas contratadas |  | 1. Concepto jurídico con evaluación de alternativas para recuperar este dinero 2. Implementación de acciones si aplica según el concepto 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G | 1. Concepto jurídico con evaluación de alternativas para recuperar este dinero 2. Implementación de acciones si aplica según el concepto 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G | 5 | 2014-01-01 | 2016-06-30 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | FISCAL | 5 | 100% | Fiscal | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. LMSC Auto No. 00069 del 11/02/2016. emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se archiva la investigación por cuanto el Despacho concluye que la teoría del caso planteada en esta indagación preliminar no cuenta con ningún sustento, puesto que parte del fundamento equivocado de que el avalúo cuestionado se realizó con base en el método de capitalización de rentas o ingresos, cuando claramente el mismo texto del avalúo se encarga de señalar que el método utilizado fue el de comparación o de mercado. De esta forma, queda sin soporte también la afirmación relacionada con la aplicación incorrecta del método y por ende el hecho de que a partir de dicho error se haya generado un daño al patrimonio público, representado en el valor pagado por el entrepiso o placa 3 en concreto. Si bien fueron incorporados a esta indagación preliminar documentos que dan cuenta de que la ANI, al tener conocimiento de la observación realizada sobre este punto en el curso del proceso auditor, requirió al concesionario para que hiciera la devolución del mayor valor presuntamente pagado por el predio CCS-PTL-009, esto no es razón suficiente para dar por ciertos los hechos por los cuales se dio apertura a la presente indagación, ni para considerar la existencia de un daño patrimonial derivado de los mismos Lo anterior por cuanto se hace evidente con la simple comparación entre el avalúo y el hallazgo fiscal y el auto de apertura de indagación preliminar que lo retomó, que se partió de bases equivocadas para predicar la existencia de las supuestas irregularidades, sin que el Despacho pueda entender cuáles fueron los elementos a partir de los cuales se planteó la hipótesis por la cual se dio apertura a esta indagación, ya que pareciera que el objeto de estudio hubiera sido un avalúo distinto al que obra en este expediente. | Auto No. 00069 del 11/02/2016, emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Metodología avalúo | Carretero
581 | 157 |  |  | Hallazgo 157. Administrativo y Fiscal - Aplicación metodológica valuatoria - Hito 5 - Tramo 1 construcción segunda calzada entre Cereté y Te del Aeropuerto - Variante Cereté. Teniendo en cuenta que la Lonja responsable de la elaboración de los avalúos de la zona afectada por el desarrollo del hito, aplicó un sistema de puntos, con el fin de valorar el terreno con base a unos parámetros , y de esta forma determinar el valor por hectárea. Sin embargo, se detectaron dos casos donde la aplicación de dicha metodología el puntaje otorgado a “Adecuación e infraestructura”, no concuerda con las especificidades del terreno descritas en la carpeta del avalúo, tales como fotografías, explotación económica, entre otros, y por tanto correspondería otra categoría y subsecuentemente otro puntaje (situación que afecta la determinación del valor de m² de terreno). | PREDIOS 087 Y 052: Con explotación ganadera, la Lonja asignó 25 puntos y al analizar la información del avalúo la CGR concluye que la categoría más concordante con las características es “Terreno en pasto natural o bosque e infraestructura total” PUTAJE=20 | Lo anterior genera incertidumbre sobre los criterios aplicados para determinar el valor de m² cancelado por concepto de terreno, y por ende la posibilidad del reconocimiento de un mayor valor que ascendería a $33.56 millones (pesos de diciembre e 2011) . La Agencia informó que mediante oficio 2012-302-004427-1 del 09 de abril de 2012, solicitó al Concesionario el reintegro de $ 21.419.094 y el reintegro de $ 9.413.452, , sin embargo esta observación se mantiene hasta que efectivamente se logre el resarcimiento de daño causado. | Seguimiento al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario en materia predial, especialmente en lo relacionado con la metodología utilizada para la elaboración de los avalúos comerciales por parte de las lonjas contratadas |  | 1. Concepto jurídico con evaluación de alternativas para recuperar este dinero 2. Implementación de acciones si aplica según el concepto 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G 6. Informe de cierre | 1. Concepto jurídico con evaluación de alternativas para recuperar este dinero 2. Implementación de acciones si aplica según el concepto 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Manual de Contratación 5. Contrato Estándar 4G 6. Informe de cierre | 6 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Cordoba-Sucre | Córdoba Sucre | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | FISCAL | 6 | 100% |  | SI | Apertura de Indagación Preliminar 007 de 2014 mediante Auto No. 0107 del 14 de agosto de 2014. LMSC Auto No. 00069 del 11/02/2016. emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, decide el Despacho que deberá declararse la caducidad de la acción fiscal y el consecuente archivo de la presente indagación preliminar por este hecho, en lo relacionado con las presuntas irregularidades que atañen a ambos predios, puesto que el término de cinco años contado a partir de su ocurrencia se cumplió el 30 de julio de 2014 para el predio 052 y el 26 de marzo de 2015 para el predio 087, sin que para esas fechas se hubiera dado inicio a un proceso de responsabilidad fiscal. | Auto No. 00069 del 11/02/2016. emanado del Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Metodología avalúo | Carretero
583 | 159 |  |  | Hallazgo 159. Administrativo y Fiscal – Equilibrio Económico del Contrato de Concesión por Desplazamiento de la Etapa de Operación en la Ingeniería Financiera de la Fase I. Se observa que la Etapa de Operación de la Fase I no inició su ejecución en abril de 2003 como se proyectó en la ingeniería financiera del modificatorio suscrito el 28 de septiembre de 2001, sino que empezó en marzo de 2004, con lo que se desplazaron en el tiempo los ítems: Mantenimiento de la Carretera y la Operación y Recaudo, rompiendo la ecuación contractual, debido a que al correr esas obras en el tiempo se genera un desequilibrio en contra de los intereses del Estado, y a favor del contratista en cuantía de $712 millones a pesos de 1994, teniendo en cuenta que estos costos se realizan en un tiempo posterior al pactado y ello representa un ahorro al contratista, con lo cual se ocasiona un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $2.972 millones a pesos de 2011. | Debilidades en su etapa de planeación, lo que originó problemas con la comunidad afectada por el proyecto, y ello conllevó a que la construcción que estaba programada para iniciarse 6 meses después de la suscripción del contrato, empezara solo hasta en octubre de 2001. | Modificación de la estructura del contrato, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva. | Ajustar las disposiciones contractuales que producen efectos en el modelo financiero por el desplazamiento del cronograma. | Incentivar al concesionario a cumplir con los objetivos de cronograma establecidos en el contrato. | Concepto jurídico y financiero sobre si hay efecto financiero por el desplazamiento del cronograma y desarrollo de nuevo estándar de contrato que elimine el efecto financiero por dicho desplazamiento. | 1. Concepto jurídico 2. Contrato estándar 4G 3. Concepto a la interventoría (Bajo el alcance señalado por el Dr. Carlos Medellín) 4. Análisis financiero del posible desplazamiento 5. Informe de cierre | 5 | 2013-07-01 | 2017-06-30 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL | 2 | 40% | Fiscal |  | PRF No. 2015-01240 Auto No. 863del 17/12/2015 - Dirección de investigaciones fiscales pago de actividades no realizadas.-El presunto daño patrimonial al Estado, surge con ocasión de los pagos efectuados por la entidad contratante, por concepto de “mantenimiento de la carretera” y “operación y recaudo”, los cuales de acuerdo con la ingeniería financiera se remuneraron a partir de marzo de 2003, fecha para la cual no se habían entregado las obras de la Fase I, lo cual constituye un prerrequisito esencial para inicial los mantenimientos y la operación, a que haya lugar. Según lo expuesto por el equipo auditor, las obras de la Fase I se entregaron en marzo de 2004, fecha a partir de la cual debían remunerarse los ítems mantenimiento de la carretera y operación y recaudo, por ello lo procedente era que la entidad ajustará el modelo financiero a la realidad, teniendo en cuenta que las obras iniciaron 11 meses después de lo acordado. Finalmente, la cuantía del presunto daño fiscal se estimó en la suma de 712 millones de pesos en el año de 1994, que a diciembre de 2014 equivalen a la suma de $ 3.338,65 millones |  |  |  | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 5 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
586 | 162 |  |  | Hallazgo 162. Administrativo y Disciplinario Indebida planeación. Desnaturalización del contrato de concesión. , el 30 de junio de 1995 se suscribe el contrato 0937/95, entre el INVIAS y la sociedad Concesionaria CCFC SA., cuyo objeto consistía en realizar por el sistema de concesión, los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, del tramo 08, de la ruta 50, en el departamento de Cundinamarca, el Concesionario presentó una propuesta alternativa que ajusta la diferencia entre el presupuesto de construcción calculado una vez aprobados los diseños definitivos y el valor inicialmente establecido en el contrato de concesión. | Con las diferentes modificaciones contractuales que se le han realizado al contrato de concesión. | Se ha presentado desnaturalización del contrato de concesión, lo que evidencia falta de planeación del proyecto desde su estructuración. | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Manual de Contratación 2. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 3. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 4. Procedimiento para las modificaciones contractuales 5. Informe cierre hallazgo supervisión | 1. Manual de Contratación 2. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 3. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 4. Procedimiento para las modificaciones contractuales 5. Informe cierre hallazgo supervisión | 5 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 5 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 9 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
587 | 163 |  |  | Hallazgo 163. Administrativo. - Activación de la FASE II sin el cumplimiento de las condiciones inicialmente establecidas en el contrato 0937/95. Para el inicio de la ejecución de las obras pertenecientes a la FASE II, contractualmente se establecieron unas condiciones específicas , que las comunidades hayan expresado su consentimiento para permitir el cobro de peajes y que en virtud de ese consentimiento se haya procedido a su cobro respectivo durante un tiempo ininterrumpido no inferior a 6 meses. Sin embargo, pese a que no se cumplió lo pactado ni era posible hacerlo, como lo señala la Entidad y el Concesionario , se inició su construcción, con la suscripción el 30 de diciembre de 2008, del otrosí No. 6 al contrato de concesión 0937/95, con el objeto de ejecutar las siguientes obras pertenecientes a la FASE II. | Deficiencias en el control sobre el cumplimiento de los requisitos pactados en el contrato. | Lo que puede impactar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia económica. | Eliminación de las condiciones especificas del modificatorio de 2001 por mutuo acuerdo, mediante la suscripción de un documento contractual que busque la reactivación de obras de fase II (otrosí o Modificatorio)en virtud a que se trata de un contrato estatal cuyas estipulaciones deben ir acorde con lo establecido en las normas previstas para ello en el derecho privado estas condiciones se pueden exigir según los lineamientos del artículo 1625 del código civil colombiano y fortalecer los lineamientos relacionados con la evaluación y aprobación de modificaciones contractuales y con el monitoreo y seguimiento de los proyectos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto y mejorar el monitoreo y control de los proyectos. | 1. Firma de documento contractual 2. Manual de Contratación 3. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Procedimiento para las modificaciones contractuales 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe cierre hallazgo supervisión | 1. Firma de documento contractual 2. Manual de Contratación 3. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Procedimiento para las modificaciones contractuales 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe cierre hallazgo supervisión | 7 | 2014-03-01 | 2016-12-31 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 10 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
589 | 165 |  |  | Hallazgo 165. Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal Indebida destinación de recursos. El contrato 0937/95 establece un volumen de tránsito para la garantía, señalando que si el ingreso total obtenido por concepto de peaje durante un año determinado de operación, es menor que el ingreso por peaje garantizado para ese año de operación, el “INVIAS” compensará la diferencia al Concesionario. En modificación realizada en el año 2001 se altera tal disposición, y allí acuerdan distribuir en partes iguales (50% y 50%) entre el CONCESIONARIO Y EL INSTITUTO (Hoy Agencia Nacional de Infraestructura), los recaudos de peaje que durante un año respectivo se generen en exceso del valor que corresponda al ciento cinco por ciento (105%), del resultado de multiplicar los tráficos por las tarifas máximas estipuladas debidamente ajustadas, por lo que los recaudos de peaje que se generen en la Etapa de Operación incluido el 50% señalado, el cual ya no es para mayores mantenimientos, serán en su totalidad del concesionario. | Con lo pactado en el contrato de distribuir en partes iguales 50% y 50% los ingresos que superen el exceso en peajes. | Se está vulnerando lo establecido en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993. | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Concepto Interventoría 2. Solicitud instauración tribunal de arbitramento 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales | 1. Concepto Interventoría 2. Solicitud instauración tribunal de arbitramento 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales | 6 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 5 | 83.33% | Fiscal |  | Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2015-01240. Auto de apertura No. 863 del 17/12/2015 tanto el contrato 0937/95, como el modificatorio 01 de 2011, contraviene lo establecido en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, el cual señala que “Garantías de ingreso. Para obras de infraestructura de transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial”. |  |  |  | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 6 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
590 | 166 |  |  | Hallazgo 166. Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Ejecución del Objeto del Contrato. El contrato de Concesión en su cláusula primera establece dentro del alcance básico y adicional de la construcción, entre otras obras, ampliación del viaducto existente en La Caro, ampliación del puente sobre el Río Bogotá, así como el paso subterráneo de acceso a la Universidad de la Sabana, Tercer Carril – La Caro – Centro Chía, sin embargo a la fecha no se han iniciado las obras, tal como se observó en la visita de inspección realizada por la CGR en noviembre de 2011, no obstante a que el inicio de estas obras debió darse como se establece a continuación, tal como lo establecen los cronogramas suministrados por la Entidad. Esta situación muestra menores inversiones en obras que las contractualmente definidas en el alcance básico, a pesar que el término de quince años inicialmente previsto en la concesión, se ha superado. | Incumplimiento de los cronogramas de inversión de las obras del alcance básico. | Esta situación muestra menores inversiones en obras que las contractualmente definidas en el alcance básico, a pesar que el término de quince años inicialmente previsto en la concesión, se ha superado y beneficio para el Concesionario | Control y seguimiento a las obligaciones contractuales establecidas Restablecer el equilibrio económico del contrato, en cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento sobre el desplazamiento de inversiones. | Garantizar el equilibrio económico contractual | 1. Presentación demanda de Reconvención 2. Contrato Estándar 4G 3. Acuerdo Conciliatorio 4. Acta de Aprobacion Acuerdo Conciliatorio 5. Otrosi, cumplimiento Acuerdo Conciliatorio. 6. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR 7. Informe de cierre | 1. Presentación demanda de Reconvención 2. Contrato Estándar 4G 3. Acuerdo Conciliatorio 4. Acta de Aprobacion Acuerdo Conciliatorio 5. Otrosi, cumplimiento Acuerdo Conciliatorio. 6. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2016-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 7 | 100% | Fiscal - Disciplinario | SI | Indagación preliminar No. 008 de 2014 con auto de apertura No. 084 del 30 de junio de 2014. Mediante Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 la CGR procede a archivar la indagación preliminar No. 008 de 2014 por no contar con la prueba técnica idónea y conducente que permita sostener la existencia del presunto detrimento, lo cual se traduce en que no se reunen los requisitos para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. LMSC | Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 mediante el cual se ordena el cierre y archivo de la indagación preliminar 008 de 2014 aperturada mediante el Auto No. 084 del 30 de junio de 2014. LMSC |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 3 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 8 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
594 | 170 |  |  | Hallazgo 170. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Intereses de Mora. El Acta de Acuerdo del día 7 de diciembre de 2006 dentro del contrato No.0664 de 1994, establece en la Cláusula Tercera: “De acuerdo con lo anterior, las partes acuerdan que los valores adeudados por el INCO al concesionario desde 2000 y hasta 30 de septiembre de 2006, incluyendo interés corriente e intereses de mora son los siguientes: …”, y presenta a continuación una tabla en la que se evidencia el pago de intereses de mora por valor de $177,115 millones de diciembre de 2011. Este hecho constituye una falta al deber de atender el pago oportuno de las obligaciones contraídas por el INCO y su pago configura presunto daño al patrimonio de la Nación por el valor indicado. | Pago inoportuno de obligaciones a cargo del INCO. | Detrimento en el patrimonio del Estado por reconocimiento de intereses moratorios | Pagos de deudas según recursos obtenidos por hacienda Realizar los pagos dentro de los tiempos establecidos de acuerdo con los procedimientos internos de identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesidades, plasmadas en el procedimiento GCSP-P-017 | Garantizar el pago de las oblicaciones financieras dentro de los plazos, procedimientos y alcance institucional. | 1. Informe Jurídico 2. Contrato Estándar 4G 3. Resolución Crea y Reglamenta Comité de Contratación. 4. Resolución 959 DE 2013 - Bitácora del proyecto 5. Planeación oportuna de pagos con el formato GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Gestión oportuna de la solicitud de recursos (en caso de ser necesario). 7. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR 8. Informe de cierre | 1. Informe Jurídico 2. Contrato Estándar 4G 3. Resolución Crea y Reglamenta Comité de Contratación. 4. Resolución 959 DE 2013 - Bitácora del proyecto 5. Planeación oportuna de pagos con el formato GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Gestión oportuna de la solicitud de recursos (en caso de ser necesario). 7. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR 8. Informe de cierre | 8 | 2014-02-03 | 2016-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 8 | 100% | Fiscal | SI | Indagación preliminar No. 008 de 2014 con auto de apertura No. 084 del 30 de junio de 2014. Mediante Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 la CGR procede a archivar la indagación preliminar No. 008 de 2014 por no contar con la prueba técnica idónea y conducente que permita sostener la existencia del presunto detrimento, lo cual se traduce en que no se reunen los requisitos para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. DEP LMSC | Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 mediante el cual se ordena el archivo de la indagación preliminar 008 de 2014 | Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" | Por alcance | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 3 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 15 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Pago de intereses de mora | Obligaciones a cargo de la ANI | Carretero
602 | 178 |  |  | Hallazgo 178. Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal - Variante Cajicá. La Fiducia realizó desembolso por valor de $10.578 millones de Mayo de 1994, mediante Acta de marzo de 2006, lo que indica que se efectuó desembolso para el pago de esta construcción por mayor valor y previamente al cumplimiento del requisito de liquidación de la misma. Esta situación representa un pago sin cumplimiento de requisitos, negligencia en la función de seguimiento y control por parte de la entidad concedente y constituye presunto detrimento al patrimonio público por el mayor valor que sobre la liquidación se pagó por la obra, lo que representan $12.947.4 millones de diciembre de 2011. | Pago de un mayor valor al establecido en el Acta de recibo de la Interventoría | Detrimento en el patrimonio del Estado por mayor reconocimiento al Concesionario. | Establecer con base en el análisis integral de los documentos contractuales el cumplimiento o no de los presupuestos de tal decisión para adoptar las medidas que correspondan | _Adoptar las medidas que se requieran, con base en el análisis integral de los documentos contractuales, en el caso que aplique | 1. Informe de la Interventoría. 2.Informe Técnico. 3. Informe Financiero. 4. Informe jurídico. 5. Auto No. 00332 de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR | 1. Informe de la Interventoría. 2.Informe Técnico. 3. Informe Financiero. 4. Informe jurídico. 5. Auto No. 00332 de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR | 5 | 2014-02-01 | 2016-07-31 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 5 | 100% | Fiscal | SI | Indagación preliminar mediante auto de apertura de Indagación preliminar No. 084 del 30 de junio de 2014. El despacho procede a archivar la indagación preliminar por no contar con la prueba técnicaidónea y conducente que permita sostener la existencia del presunto detrimento, lo cual se traduce en que no se reunen los requisitos para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. | Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 mediante el cual se ordena el cierre y archivo de la indagación preliminar No. 084 del 30 de junio de 2014. |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 10 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Cobros adicionales | Carretero
605 | 181 |  |  | Hallazgo 181. Administrativo y Disciplinario – Cierres Ambientales. Se evidenció que el INCO no realiza adecuadamente el seguimiento ambiental del proyecto, por cuanto no se evidencia el seguimiento de la información requerida sobre permisos y licencias, tal es el caso de la localización de los sitios de depósito de escombros y los correspondientes cierres ambientales de los depósitos de las obras adelantadas en el proyecto, incumpliendo lo establecido en el contrato de Concesión en las Cláusulas Séptima, Décima Cuarta, en la Licencia Ambiental, Resolución 703/1996 y modificaciones de la Licencia Ambiental, Resolución 848/2003 y Resolución 99 del 27 de enero de 2011, Plan de Manejo Ambiental, emanados en virtud de la Ley 99 de 1993, ya que en comunicación INCO, 2011-302-018134-1 del 30 de diciembre de 2011 la Subgerente de Gestión Contractual informa que “En la medida en la que se reúnan los demás permisos ambientales y paz y salvos ambientales le serán remitidos. | Incumpliendo lo establecido en el contrato de Concesión en las Cláusulas Séptima, Décima Cuarta, en la Licencia Ambiental, Resolución 703/1996 y modificaciones de la Licencia Ambiental, Resolución 848/2003 y Resolución 99 del 27 de enero de 2011, Plan de Manejo Ambiental, | Que no haya dado la debida protección del medio ambiente y se generen requerimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la CAR. | Gestionar a través de la Gerencia Socio-Ambiental el seguimiento a cada una de estas actividades para proceder al cierre de estos permisos | Realizar los respectivas gestiones para la obtención de los cierres ante las Entidades Municipales | 1. Un (1) pronunciamiento de la Interventoría 2. Un (1) informe de seguimiento ambiental 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Concepto integral sobre el estado de cumplimiento del hallazgo 5. Procedimiento de seguimiento a licencias ambientales 6. Alcance Informe de Seguimiento Ambiental con el fin unifcar las acciones efectuadas y avance de los cierres. 7. Informe de cierre | 1. Un (1) pronunciamiento de la Interventoría 2. Un (1) informe de seguimiento ambiental 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Concepto integral sobre el estado de cumplimiento del hallazgo 5. Procedimiento de seguimiento a licencias ambientales 6. Alcance Informe de Seguimiento Ambiental con el fin unificar las acciones efectuadas y avance de los cierres. 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
612 | 188 |  |  | Hallazgo 188. Administrativo y Disciplinario – Box UniSabana. Deficiencias en el diseño efectuado por el Concesionario, teniendo en cuenta que no contempló la operación ni las restricciones que pueda tener, ya que no tiene identificados los riesgos y el plan de contingencia y de mitigación en caso de crecidas y desbordamiento del Río Bogotá. | El Concesionario no ha ejecutado la obra que hace parte del alcance básico del proyecto, incumpliendo esta obligación contractual. | No se han obtenido los beneficios de la ejecución del Box Unisabana, afectando la seguridad de los peatones del sector. Se disminuyen las obligaciones al Concesionario, no solo por la no ejecución de la obra sino porque la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en la concesión están a su cargo y no le está dado trasladar sus responsabilidades a un particular. | 1. Verificar la aprobación de la solución ingenieril que mitigue los riesgos evidenciados. 2. Efectuar seguimiento a los diseños y al inicio de la obra. | Realizar la modificación contractual de la exclusión del Box coulvert | 1. Informe de interventoría. 2. Informe técnico. 3. Acta de Inicio 4. Documento de Modificación 5. Concepto Jurídico 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Otrosi No. 60, en el cual se excluye del alcance del contrato el BOX de Unisabana. 8. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría. 2. Informe técnico. 3. Acta de Inicio 4. Documento de Modificación 5. Concepto Jurídico 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Otrosi No. 60, en el cual se excluye del alcance del contrato el BOX de Unisabana. 8. Informe de cierre | 8 | 2014-02-01 | 2016-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
621 | 197 |  |  | Hallazgo 197. Administrativo y Disciplinario - Accidentalidad. El informe de Interventoría presentado mediante comunicación DIS. S.A. – IPC- S.A. 2002-013-1106 del 21 de diciembre de 2011, permite establecer que la accidentalidad en la concesión DEVINORTE bajo el contrato No.664 de 1994, ha alcanzado niveles que distan de ofrecer mejoramiento en las condiciones de seguridad a los usuarios; por el contrario, se observa un incremento significativo en el número de accidentes, muertos y heridos, alcanzando niveles de 61.11% y 19.61% respectivamente para la Ruta 55 y la Ruta 45ª respectivamente. Esta situación genera incertidumbre sobre el nivel de servicio en la vía concesionada, en lo relativo a la garantía de calidad y seguridad que debe ofrecer a los usuarios. | Deficiencias en el seguimiento y control de la accidentalidad, tanto por el Concesionario como la Interventoría | Incertidumbre sobre el nivel de servicio en la vía concesionada, en lo relativo a la garantía de calidad y seguridad que debe ofrecer a los usuarios, | La Interventoría hará seguimiento mensual , análisis de las estadísticas y conforme lo anterior requerir al concesionario para efectuar campañas de seguridad enfocadas a los usuarios e incrementar operativos de control de velocidad y estado de los conductores. | Contar con información confiable que determina el seguimiento sobre campañas educativas para la reducción de accidentalidad | 1. Informe de interventoría que evidencie el seguimiento a las campañas efectuadas 2. Informe del Concesionario 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Alcance al Informe de Interventoria, donde se evidencia el cumplimiento de la implemantación de campañas educativas. 5. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría que evidencie el seguimiento a las campañas efectuadas 2. Informe del Concesionario 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Alcance al Informe de Interventoria, donde se evidencia el cumplimiento de la implemantación de campañas educativas. 5. Informe de cierre | 5 | 2013-06-01 | 2016-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 5 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
627 | 203 |  |  | H32-47 Rendimientos de Aportes Estatales. En los Contratos de Concesión con Aporte Estatal actualmente administrados por el INCO, se estipuló una destinación diferente a los rendimientos financieros producidos por los Aportes contraria a lo establecido en la ley, como en el caso de los Contratos de Concesión Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Los Patios – La Calera – Guasca, Briceño – Tunja – Sogamoso, generando un presunto detrimento en cuantía aproximada de $5.342.3 millones. H136-209: Se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional rendimientos financieros generados por los aportes de partidas presupuestales por los contratos de concesión por $38.418 millones, de acuerdo a lo registrado en Cuentas de Orden de los Estados Contables a noviembre de 2008, debido a que el INCO tomó la decisión de no realizar estos registros. H200-291 Rendimientos Financieros : EL INCO pactó la disposición de los rendimientos de los Aportes Estatales por fuera de la Ley, en consecuencia no han sido reintegrados al Tesoro Nacional Hallazgo 436 -12. - AE2011 - Santa Marta Riohacha Paraguachón - Administrativo – Rendimientos sin Reintegrar al Tesoro. Reposan en la cartera colectiva BBVA-FAM a 30 de octubre de 2011, recursos por valor de $8.589 millones para el cumplimiento de lo estipulado en el adicional No.9 del contrato de Concesión No.445 de 1994. Hallazgo 537 -113.AE2011 -Córdoba Sucre - Administrativo - Rendimientos Contratos FAM. A 30 de septiembre de 2008 se registraron los rendimientos generados por la subcuenta principal por el contrato FAM por $2.931.9 millones, en la cuenta (pasivo) Ingresos Recibidos por Anticipado – Otros Títulos de Inversión, esta cuenta se encuentra sobrestimada y la cuenta Ingreso no Operacional presenta una subestimación, teniendo en cuenta que se trata de la causación de un ingreso generado por rendimientos financieros Hallazgo 585 -161. - AE2011-Fontibón Facatativá Los Alpes -Administrativo, Disciplinario y Fiscal – .Rendimientos Financieros. Los Rendimientos Financieros generados en las cuentas: Recursos del Proyecto, Predios, Peajes, y Cuenta Especial del INCO, suman $26.685 millones, Hallazgo 596 -172. AE-2011-DEVINORTE - Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Rendimientos Financieros Recursos de Predios para la Vía. Se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional rendimientos financieros generados por los aportes del Estado para la compra de predios para el contrato de Concesión 664/2004, por la suma de $4.285.2 millones, de acuerdo con lo registrado en el Informe de Ejecución de Recursos de diciembre de 2011. Hallazgo 627-203. AE-2011 - ZMB -Administrativo, Fiscal y Disciplinario – Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a la concesión a título de aportes estatales a entre enero 17 de 2008 y febrero 29 de 2012, ascienden a la suma de $373.9 millones | Omisión al cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 16 del Decreto 111 de 1996. | El Estado ha dejado de percibir los rendimientos financieros del contrato de concesión 002/06, lo que genera un presunto detrimento patrimonial. | Establecer lineamientos relacionados con la destinación de los rendimientos financieros | Asegurar el cumplimiento normativo y jurisprudencial de la destinación de los rendimientos financieros de los proyectos de concesión. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Informe de Cierre financiero H.537-113 de Cordoba Sucre 6. Informe de Cierre financiero H.627-203-ZMB 7. Informe de Cierre financiero H32-47 - En relación con los rendiemientos financieros de BTS 8. Acta de Liquidación contrato de Concesión ZMB 9. Concepto abogado externo 10. Informe de cierre | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Informe de Cierre financiero H.537-113 de Cordoba Sucre 6. Informe de Cierre financiero H.627-203-ZMB 7. Informe de Cierre financiero H32-47 - En relación con los rendiemientos financieros de BTS 8. Acta de Liquidación contrato de Concesión ZMB 9. Concepto abogado externo 10. Informe de cierre | 10 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 4 | 40% | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | SI CONCEPTO JURÍDICO MM&D Rad. 2016-409-118083-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado II | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
650 | 226 |  | Este Hallazgo consolida los siguientes: 137-210 de AR2008 y 650-226 de AE2011 | H 137- 210 - AR2008 - Administrativo - Se evidenciaron inconsistencias en los supuestos del modelo financiero de la reestructuración del 15/06/05 de APM, situación que crea incertidumbre sobre si el plazo otorgado es el adecuado. Lo anterior se sustenta en los siguientes hechos: -Para deflactar los precios del flujo de caja y algunos de sus insumos, se utilizó una proyección de la inflación del 2004 en adelante del 7%, sin tener en cuenta el MFMP de 2004, elaborado por el MHCP. - Algunos de los costos de inversión incluidos y la línea de ingresos garantizados, en el modelo del 15/06/05, no coinciden con los establecidos en el Otrosí de la misma fecha. Hallazgo 226. Administrativo (I.P.) - Ingeniería Financiera del Otrosí del 15 de Junio de 2005.Se evidencia un mayor beneficio para el Concesionario en cuantía de $91.681,30 Millones de diciembre de 2011, ocasionado por las diferencias o inconsistencias presentadas en el modelo financiero frente al valor pactado contractualmente, generando un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, debido a que la ecuación económica presentada por el concesionario refleja mayor construcción de obras e incrementos en los costos de mitigación ambiental, Construcción Infraestructura de Operación, Interventoría del Instituto durante la etapa de Construcción, Aseguramiento de Calidad durante las etapas de diseño y Programación de la Construcción, sin que se evidencie soporte legal que las respalde. | Falta de verificación de la ecuación contractual con las obras de construcción y otros conceptos pactadas en el otrosí del 15 de junio de 2005. | Desequilibrio en la ecuación contractual a favor del concesionario. | 1) Adelantar mesas de trabajo permanentes entre el área financiera, técnica y jurídica de la agencia y la interventoría para la reconstrucción del modelo financiero que detalle y sustente la diferencia de los $91,681 millones en beneficio del concesionario 2) Una vez reconstruido el modelo financiero, se propenderá por obtener su validación por parte de una banca de inversión 3) Socializar a la Gerencia Jurídica y otras, los resultados de los conceptos técnicos y financieros, con el fin de determinar las acciones a que haya lugar. | Realizar las gestiones tendientes al restablecimiento del equilibrio de la ecuación financiera del contrato en caso a que haya lugar (presentación de los documentos que respaldan la demanda) | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación financiera sobre el impacto en el plazo de la TIR contractual del proyecto 4. Concepto jurídico 5. Tribunal de Arbitramento en curso 6. Manual de Contratación 7. Res. que crea y reglamenta el Comité de Contratación 8. Res. 959 de 2015 - Bitácora del proyecto | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación financiera sobre el impacto en el plazo de la TIR contractual del proyecto 4. Concepto jurídico 5. Tribunal de Arbitramento en curso 6. Manual de Contratación 7. Res. que crea y reglamenta el Comité de Contratación 8. Res. 959 de 2015 - Bitácora del proyecto | 8 | 2014-02-01 | 2017-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 87.5% | Fiscal |  | APERTURA. Inconsistencias en el modelo financiero y diferencias entre el valor pactado en el otrosí de 15/06/2005 y el modelo presentado por el concesionario. |  |  |  | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 9 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
651 | 227 |  | Este Hallazgo consolida los siguientes: 651-227 de AE2011 y 141-214 | Hallazgo 227. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero del Otrosí de Junio 16 de 2005. Se evidencia un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en cuantía de $93,37 millones ($ de 1996), que indexados a pesos de diciembre de 2011 corresponden a $220,3 millones, medido en valor presente (VPN), ocasionado por la no ejecución oportuna de las obras de construcción del puente Circasia 1 por $559,09 millones, Intersección circasia 1 por $609,07 millones, generando un presunto detrimento al patrimonio del Estado en $220,3 millones. H141-214 El Concesionario AKF incumplió con la fecha de finalización de la etapa de construcción de la Concesión Vial APM, ya que a mayo de 2009 no se han terminado de construir todas las obras del proyecto, sin que se evidencie que el INCO haya adelantado alguna gestión para la aplicación de las sanciones contempladas en el Contrato No. 0113 de 1997. Esto puede generar pérdidas económicas para la Nación, porque a pesar del retraso en las inversiones del Concesionario, éste está recibiendo ingresos tanto por aporte estatal, como por recaudo de peajes y pago de la diferencias entre éste y el ingreso mínimo garantizado. Así mismo, ocasiona también un inconformismo por parte de los usuarios del proyecto, quienes vienen esperando la terminación de la construcción de las obras, las cuales se han tenido que aplazar en varias ocasiones. | Desplazamiento del la inversión por construcción pactada para ejecutarla en el 2008 | Mayor beneficio para el concesionario y aumento de la rentabilidad. | 1) Requerimiento formal al concesionario solicitándole restablecer el equilibrio económico por desplazamiento de la inversión 2) Implementar medidas para resarcir los efectos de desplazamiento de la inversión 3) Socializar a la Gerencia Jurídica y otras, los resultados de los conceptos técnicos y financieros, con el fin de determinar las acciones a que haya lugar. 4) Teniendo en cuenta que no fue posible llegar a un acuerdo directo con el Concesionario, la acción de la ANI se encamina a dirimir la controversia vía instancias judiciales y extrajudiciales que determine la Agencia. | Realizar las gestiones tendientes al restablecimiento del equilibrio de la ecuación financiera del contrato en caso a que haya lugar (presentación de los documentos que respaldan la demanda) | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación del impacto financiero por desplazamiento de inversión 4. Remisión de resultados técnicos y financieros a Gerencia Jurídica 5. Concepto jurídico 6. Contrato estándar 4G 7. Expediente judicial 8. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 9. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación del impacto financiero por desplazamiento de inversión 4. Remisión de resultados técnicos y financieros a Gerencia Jurídica 5. Concepto jurídico 6. Contrato estándar 4G 7. Expediente judicial 8. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-01 | 2017-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 5 | 55.56% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 7 INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
655 | 231 |  |  | Hallazgo 231. Administrativo - Sobrantes de Recursos, Contrato Adicional de Agosto 28 de 2006. se observó en el avance de obra del otrosí No. 9 respecto a las obras de ACCESO BARRIO DE LOS ARTESANOS, EN SANTA ROSA DE CABAL (2) , señalan que el valor de dicha obra es de $507.9 millones ($ de 1996) y que a 30 de septiembre de 2010 el porcentaje de ejecución de esta obra es del 100% y el valor causado de acuerdo al avance es de $278.4 millones ($ de 1996), señalando la existencia de recursos sobrantes en cuantía de $278.4 millones ($ de 1996). De acuerdo a lo antes expuesto, el costo de esta obra es de $278.428.250 ($ de 1996) existiendo un saldo de $278.4 millones ($1996), sin que hasta la fecha la Entidad haya realizado ajuste alguno sobre el valor de dicho contrato adicional y tampoco se ha definido la destinación de los recursos sobrantes, teniendo en cuenta que esta conocía desde septiembre del año 2010, sobre la existencia de estos recursos. | Falta de procedimiento y planeación que determine uso de estos recursos. | riesgo de posible destinación indebida de estos recursos. | Confirmar la disponibilidad de los recursos y evaluar las alternativas le destinación de estos recursos de acuerdo a las posibilidades dentro del contrato de concesión. Reasignación de los recursos al proyecto por derogatoria del artículo 261 de la ley 1450 de 2011 por parte del artículo 267 de la Ley 1753 de 2015. | Destinar estos recursos a las posibles aplicaciones que permita el Contrato de Concesión. | 1. Concepto jurídico 2. Solicitud de reasignación de los recursos 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Traslado de los recursos a la Subcuenta Excedentes INCO 5. Informe de cierre | 1. Concepto jurídico 2. Solicitud de reasignación de los recursos 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Oficio fiduciaria ordenando el traslado de los recursos 5. Informe de cierre | 5 | 2014-02-01 | 2016-11-30 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 16 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
656 | 232 |  |  | Hallazgo 232. Administrativo, Fiscal y Penal - Distribución del Exceso del Ingreso Mínimo Garantizado. La cláusula Decima Quinta numeral 2 del Anexo No.1 (16/06/2000) del Acta de Acuerdo del 18 de abril de 2000 , es inequitativa al favorecer al Concesionario con una utilidad adicional y que contraría los lineamientos o parámetros establecidos en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, Garantía de Ingresos “Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial, el Acta de Revisión de Aforos de tránsito del año 2010 se observa que para dicho año existieron ingresos en exceso (ingresos superiores al IMG) por $1.337.5 millones de pesos corrientes ($467.7 millones de pesos de 1996). La Entidad señala en el numeral 5 de dicha Acta que el valor de los ingresos en exceso para cada una de las partes será el 50% del valor establecido anteriormente, es decir $668.7 millones pesos corrientes para cada una de las partes. | La clausula contractual, contraría lo estipulado en el articulo 33 de la ley 105 de 1993 | Se le reconoció al concesionario la suma de $ 5.312,2 millones, como una utilidad adicional, sin que legalmente este permitido | Analisis de las inversiones efectuadas por el concesionario derivadas de la distribución del 50% de los excedentes de recaudo de peaje, por impacto en los costos de operación y mantenimiento derivados del mayor trafico Como resultado del anterior análisis, se promoverá la revisión de la estipulación contractual con el objetivo de garantizar que los excedentes de ingresos se destinen a labores de mantenimiento y operación Realizar informe que contenga el análisis del Contrato de Concesión inicialmente y los efectos financieros y beneficios tanto para el Concesionario como para la ANI derivados del Acuerdo. | Restablecimiento del equilibrio en las condiciones financieras pactadas por las partes. Mantener el equilibrio económico del Contrato de Concesión. | 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero 4. Concepto jurídico con acciones a seguir 5. GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo verificando condiciones financieras y beneficios de las partes. 9. Informe de cierre | 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero 4. Concepto jurídico con acciones a seguir 5. GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo verificando condiciones financieras y beneficios de las partes. 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-01 | 2017-03-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL Y PENAL | 9 | 100% | FISCAL |  | LMSC. a partir del 1 de junio de 2016. Auto 00394 del 13/08/2015 declara cerada la Indagación preliminar I.P. 009-2014 y ordena el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2015-00907, con ocación del presunto menoscabo patrimonial sufrido por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en ejecución del Contrato de Concesión 0113 de 1997suscrito entre el Instituto Nacional de Vías OInvias y la Sociedad Autopista del Café S.A., por hallazgos establecidos en la Auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura Físisca y Telecomunicaciones, Comercio Exterior, y Desarollo Regional. LMSC. Auto 00309 del 23 de mayo de 2016 solicita información asociada al avance Institucional con relación a los hallazgos 226, 227 y 232 de la auditoria especial 2011 de la Contraloría General de la República dentro del PRF-2015-00907. Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remirio al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 9 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 20 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
658 | 234 |  |  | Hallazgo 234. Administrativo, Disciplinario, (I.P.) - Aporte Equity. Se solicitó a la Entidad de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Cuarta del Acta de Acuerdo del 18 de abril de 2000, indicar si el Concesionario realizó los aportes en las cuantías y fechas establecidas; a lo cual dio respuesta indicando que “…mediante comunicación ACC-3889 del 4 de julio de 2000, donde estableció que a 31 de diciembre de 2001, los aportes a realizar son de cuarenta y ocho mil ciento treinta y ocho millones de pesos ($48.138.000.000), según el programa mensual de Aportes de Equity. El 31 de Diciembre de 2001, el Concesionario realizó un aporte de $46.466.877.539,45, De acuerdo a lo anterior, existiría un saldo de Equity por pagar de $1.671,12 millones. No obstante lo anterior, se considera que al no realizar el Aporte Equity dentro de los plazos establecidos, se generó un desequilibrio a favor del Concesionario, el cual indexado a pesos de diciembre de 2011 asciende a $2.733.7 millones, generándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal en la cuantía antes indicada. | La Entidad no realizo un adecuado control, para verificar que el concesionario realizara oportunamente y de acuerdo a la cantidad de dinero establecido, los aportes equito a que se encontraba obligado. Ni requirió oportunamente al concesionario | Lo que llevó a que el Concesionario no aportara el dinero que se requería para financiar las obras. | Revisión de las aportes de inversión realizados por el concesionario Vs las aportes de capital que contractualmente realizó considerando la línea base de tiempo Fortalecer el mecanismo de seguimiento de los Aportes que debe realizar el Concesionario respecto a futuros compromisos contractuales que impliquen el fondeo del mismo. | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el aporte Equity y determinar el impacto financiero del eventual incumplimiento. Garantizar el cumplimiento contractual de los Aportes exigidos al Concesionario. | 1. Concepto de interventoría 2. Informe financiero 3. Verificar y hacer seguimiento periódico al cronograma de aportes y fondeo. 4. Fortalecer lineamientos contractuales asociados a las medidas sancionatorias o correctivas en caso de incumplimiento por parte del Concesionario frente a los giros equity 5. Informe de cierre | 1. Concepto de interventoría 2. Informe financiero 3. Cuadro de seguimiento Giros Equity VGC. 4. Contrato estándar 4G 5. Informe de cierre | 5 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 5 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 17 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
673 | 249 |  |  | Hallazgo 249. Administrativo y Disciplinario (I.P.) - Obras Contrato Básico. A diciembre 31 de 2011 se encuentra pendiente la construcción de obras que hacen parte del alcance básico del proyecto tales como la Intersección a desnivel de Circasia Construcción Puente Circasia 1, las dos áreas de servicio y la Estación de Pesaje la María. Obligación contractual no adelantada por el Concesionario la cual debió haberse ejecutado a más tardar el 1 de febrero de 2009 fecha en la cual se inició la etapa de operación. Situación que denota una disminución de la calidad del servicio en la operación por parte del Concesionario.2 | Incumplimiento contractual de la ejecución de obras de la etapa de construcción por parte del Concesionario. | Baja calidad en las condiciones de infraestructura de circulación y de servicios que deben existir para la operación vehicular, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial. | Terminación de obras de Circasia 1 Iniciar la construcción o sustituir previo análisis técnico, y jurídico del contrato aquellas obras que no se requieran por inconveniencia de carácter técnico, social, o ambiental Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María | Asegurar el cumplimiento de la normatividad en relación con la construcción de la estación de pesaje en la María Devolución de Recursos de la Estación de Pesaje la Maria por parte del Concesionario. Devolución de Recursos de la Estación de Pesaje la Maria por parte del Concesionario. | 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Contrato estándar 4G 5. Documento de Devolución de recursos de la estación de pesaje la Maria. 6. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 7. Informe de cierre | 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Contrato estándar 4G 5. Acuerdo de Pago de los recursos de la Estación de Pesaje la Maria. 6. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2017-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2011E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 19 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
677 | 253 |  |  | Hallazgo 253. Administrativo - Aplicación del Principio de Planeación. Se presentaron deficiencias en la planeación por cuanto no se dio continuidad a la construcción de la Doble calzada de la Autopista Medellín Bogotá, teniendo en cuenta que con adicional 9 del 25/01/2006 se incluye la construcción del sector comprendido entre el K28 al K30 (Rancherito- Partidas de San Vicente) y entre Belén K38 a Marinilla K42 , y del K50 al K52 en Santuario y además se incluye La Variante de La Ceja que corresponde al tramo 3, dejándose de lado el sector Partidas de San Vicente- Intercambio de Rionegro, que es incluido posteriormente en el Adicional 11. Lo anterior trae como consecuencia que aunque el servicio no se interrumpe si disminuye la eficiencia del mismo, por cuanto posteriormente se deban iniciar obras que interrumpen la continuidad y varios sectores a la vez. | Deficiencias en la planeación | Lo anterior conllevó que finalmente las obras no se entregaran oportunamente. | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Garantizar dentro de las obligaciones y alcance del contrato la correcta continuidad de los tramos de acuerdo a los principios planeativos institucionales. Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Informe de Verificación 2. Otrosí Nª14 3. Acta de Inicio 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Informe Cierre hallazgo supervisión 10. Concepto Jurídico y técnico | 1. Informe de Verificación 2. Otrosí Nª14 3. Acta de Inicio 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Informe Cierre hallazgo supervisión 10. Concepto Jurídico y técnico | 10 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | [6 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Carretero
679 | 255 |  |  | Hallazgo 255. Administrativo y Disciplinario - Estudios de Conveniencia y Oportunidad. Las justificaciones para suscribir los adicionales 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 no presentan de manera adecuada los estudios de Conveniencia y Oportunidad, dado que no se precisa sobre los estudios Técnicos, Legales y Financieros. no obstante lo anterior, este último hace la justificación a las obras adicionadas, más no presenta los mencionados estudios. Presentándose deficiencias en la planeación y justificación de los mencionados adicionales; lo que incumple con lo establecido en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993. | Deficiencias en la planeación | Incumple con lo establecido en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993. | Establecer lineamientos para la estricta documentación de las modificaciones contractuales. | Asegurar los soportes técnicos, jurídicos y financieros que soportan las modificaciones contractuales. | VAF 1. Contrato de Firma 2. Índice 3. Memorando Interno a VGC 4. Numeración actos Admón.. Por Orfeo 5. Circular VGC 6. Acta de Revisión Documental JURIDICA 7. Resolución 959 de 2013 - Procedimiento Bitácoras para modificaciones contractuales 8. Informe Cierre hallazgo supervisión | VAF 1. Contrato de Firma 2. Índice 3. Memorando Interno a VGC 4. Numeración actos Admón.. Por Orfeo 5. Circular VGC 6. Acta de Revisión Documental JURIDICA 7. Resolución 959 de 2013 - Procedimiento Bitácoras para modificaciones contractuales VGC 8. Informe Cierre hallazgo supervisión | 8 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | Disciplinario | SI | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria respecto de los hallazgos 255 y 256 por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. (Información extractada del Auto de Apertura de investigación Disciplinaria 13/05/2015 que cobija los hallazgos 252 y 257 y ordena incorporar al IUS-2013-236751 el expediente No. 056 de 2012 allegado por la ANI con oficio 2014-402-009205-1 radicado el 21//05/2014) | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
680 | 256 |  |  | Hallazgo 256. Administrativo, Disciplinario y Penal - Adiciones al Contrato 275-1996. A través de los adicionales 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, otrosí de octubre de 2000 y Acta de Acuerdo de 2004, se adicionó el contrato de concesión 0275 de 1996. En la respuesta a la observación, la entidad admite que se adicionaron obras que no estaban contempladas en el contrato original de concesión y que las adiciones en dinero que se efectuaron para obras contempladas inicialmente obedecieron a insuficiencia en la estimación de los predios, entre otros, lo que se identifica con falta de planeación y reitera que lo planteado se constituya una situación con presunta incidencia disciplinaria. | Deficiencias en el control y seguimiento. | Presunta desviación de procedimiento, previstos en la Ley 80 de 1993 y el Código Penal | Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto. | 1. Oficio solicitando concepto 2. Concepto emitido por el experto 3. Formulación de acciones jurídicas pertinentes, de cara al contrato, si aplican 4. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 5. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 6. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Contrato Estándar 4G. 9. Informe de seguimiento y gestión predial | 1. Oficio solicitando concepto 2. Concepto emitido por el experto 3. Formulación de acciones jurídicas pertinentes, de cara al contrato, si aplican 4. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 5. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 6. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Contrato Estándar 4G. 9. Informe de seguimiento y gestión predial | 9 | 2014-01-01 | 2016-10-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y PENAL | 9 | 100% | Disciplinario | SI | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria respecto de los hallazgos 255 y 256 por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. (Información extractada del Auto de Apertura de investigación Disciplinaria 13/05/2015 que cobija los hallazgos 252 y 257 y ordena incorporar al IUS-2013-236751 el expediente No. 056 de 2012 allegado por la ANI con oficio 2014-402-009205-1 radicado el 21//05/2014) | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 11 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones | Carretero
690 | 8 |  |  | Hallazgo 8. Administrativo - Bienes Dados en Concesión Modo Portuario. En los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura a 31 de diciembre de 2011, aún no se han realizado los registros contables de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al momento de la suscripción de los contratos, homologaciones, licencias y autorizaciones temporales de las 55 Sociedades Portuaria que administra la Agencia. | No obstante, que la Entidad realizo los requerimientos pertinentes con el fin de establecer el Inventario valorizado de los mismos. | Esta situación genera incertidumbre en cuantía indeterminada sobre la razonabilidad de las Cuentas de Orden (934618), subestimando el saldo de la cuenta. | Gestionar la ubicación de la información de inventarios y/o avalúos entregada al momento de la suscripción de los contratos, licencias y autorizaciones temporales de las 55 sociedades Portuarias, con el fin de registrarla en los Estados Contables de la Entidad | Registrar en los Estados Financieros de la ANI los inventarios y/o avalúos iniciales entregados al momento de la suscripción de los contratos, licencias y autorizaciones temporales de las 55 Sociedades Portuarias, garantizando el cumplimiento del Plan General de Contabilidad Publica y la Resolución 237 de 2010 en el registro de la información de los bienes dados en concesión | 1. Oficio CGR para compartir con INVIAS. 2. Oficio a INVIAS para compartir hallazgo. 3. Memorando interno con Concepto jurídico inventarios. 4. Oficio INVIAS con respuesta de inventarios iniciales (51 concesiones). 5. Modelo actual contrato de interventoría. 6. Manual de supervisión e interventoría. 7. Memorando interno con los documentos de inventario de las 4 sociedades portuarias. 8. Oficio a INVIAS (4 concesiones) 9. Informe con soporte de registro de 4 concesiones pendientes 10. Informe de cierre | 1. Oficio CGR para compartir con INVIAS. 2. Oficio a INVIAS para compartir hallazgo. 3. Memorando interno con Concepto jurídico inventarios. 4. Oficio INVIAS con respuesta de inventarios iniciales (51 concesiones). 5. Modelo actual contrato de interventoría. 6. Manual de supervisión e interventoría. 7. Memorando interno con los documentos de inventario de las 4 sociedades portuarias. 8. Oficio a INVIAS (4 concesiones) 9. Informe con soporte de registro de 4 concesiones pendientes 10. Informe de cierre | 10 | 2014-06-01 | 2017-03-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | [6 empty] | 2011R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Portuario
728 | 46 |  |  | Hallazgo 46. Administrativo – Recursos Ola Invernal. En la evaluación de los recursos asignados a la Ola Invernal, con corte a junio 30 de 2012, se evidenciaron retrasos en la contratación y en la ejecución de los diferentes proyectos, tanto en estudios y diseños como en obras, con relación al plazo de ejecución de los convenios. El atraso en las obras, puede obedecer a deficiencias en la oportuna, planeación y elaboración de los estudios y como consecuencia de lo anterior no se han atendido en debida forma y en el tiempo programado las Necesidades y Fases de Intervención, persistiendo la afectación de los corredores viales y los perjuicios causados a la infraestructura, lo que afecta la actividad económica y social de las áreas afectadas. | Contratación de Obras: El avance físico de ejecución de Obras es del 19.9%, es decir, del total aprobado $93.800 millones se han ejecutado $18.642.5 millones, quedando por ejecutar $75.157.5 millones que corresponden al 80.1%. El plazo de ejecución pactado en el convenio 1005-09-663-2011, suscrito el 26 de octubre de 2011 es de un año y el tiempo restante para su terminación es de 27 días correspondientes al 7%. (Ver cuadro que se anexo mediante oficio AUD- ANI-087 de Fecha 17/08/2012) Contratación de Estudios y Diseños: El avance en su ejecución es del 47.4%, es decir, del total aprobado $2.074.5 millones se han ejecutado $983.2 millones, quedando por ejecutar $1.091.2 millones que corresponden al 52.6%. El plazo de ejecución pactado en el convenio 1005-09-330-2011, suscrito el 27 de julio de 2011 es de un año y el tiempo restante para su terminación es de 118 días correspondientes al 32%. (Ver cuadro que se anexo mediante oficio AUD- ANI-087 de Fecha 17/08/2012). | Retrasos en cuanto a los recursos que fueron asignados para la contratación de las obras equivalentes al 80.1% del total asignado, ya que la misma debería estar en un 68%. y con relación a los estudios y diseños atrasos de los recursos asignados equivalentes al 52.6% del total asignado, el cual debería tener un porcentaje de ejecución a la fecha del 93%. | Reforzar la supervisión de los proyectos de Estructuración y Gestión Contractual que hacen parte de los objetos de los Convenios interadministrativos 008 de 2011, 003 de 2012 y 092 de 2012. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos relacionados con la Ola Invernal | 1. Informe Semestral No 1 (Diciembre de 2014) 2. Informe Semestral No 2 (Junio de 2015) 3. Informe No.3 (agosto 2016) 4. Informe No. 4 (diciembre 2016) | 1. Informe Semestral No 1 (Diciembre de 2014) 2. Informe Semestral No 2 (Junio de 2015) 3. Informe No.3 (agosto 2016) 4. Informe No. 4 (diciembre 2016) | 4 | 2014-06-30 | 2016-12-31 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | Presidencia | Presidencia | Silvia Urbina Restrepo (Gerente de Proyecto) | Presidencia | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2011R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero - Férreo
744 | 16 |  |  | Hecho No 16- Administrativo y Disciplinario- Cumplimiento de Resolución No 1521 del 22/04/2008 En visita al proyecto efectuada los días 22 al 26 de octubre del corriente, se evidencia que el tramo de vía comprendido entre el PR 32+500 (entrada al aeropuerto) al PR 36+000 (zona de operación de pesajes) de la carretera Pasto- Chachagüi- Aeropuerto- Mojarras en longitud aproximada de 3,5 Kms, no ha sido entregado al concesionario ni incluido en el contrato de concesión No 003 de 2006. | Se está incumpliendo desde hace más de cuatro (4) años lo ordenado por el Ministerio de Transporte . | Como consecuencia de esto, al tramo de vía señalado no se le ha efectuado los mantenimientos periódicos y rutinarios lo que ha contribuido a su deterioro físico. | El contrato de concesión fue terminado con la suscripcion del Acuerdo conciliatorio de terminación anticipada del contrato, y por consiguiente revertido al INVIAS desde el pasado 4 de mayo de 2015. Con la implementación del Modelo Estandar 4G, el manual de contratación y el manual de interventoria y supervisión, se buscan evitar futuros hallazgos similares en otras concesiones. | Con la implementación del Modelo Estandar 4G, el manual de contratación y el manual de interventoria y supervisión, se buscan evitar futuros hallazgos similares en otras concesiones. | 1. Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del contrato 2. Auto de aprobación del Acuerdo proferido por el Tribunal de Arbitramento. 3. Manual de Contratación 4. Acta de reversión del corredor al Invias 5. Resolución bitácora 6. Manual de interventoría y Supervisión | 1. Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del contrato 2. Auto de aprobación del Acuerdo proferido por el Tribunal de Arbitramento 3. Manual de Contratación 4. Acta de reversión del corredor al Invias 5. Resolución bitácora 6. Manual de interventoría y Supervisión | 6 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Rumichaca - Pasto - Chachagui - Aeropuerto | Rumichaca - Pasto - Chachagüí | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 6 | 100% | FISCAL | SI | Auto del 30 de junio de 2016 informado mediante radicación ANI 2016409066416 del 2 de agosto de 2016 Ordenó la apertura de indagación preliminar No. 6-014-16 con ocasión del posible daño patrimonial sufrido por la ANI relacionado con proyecto Rumichaca - Pasto - Chachagüí Mediante oficio de la CGR con radicación ANI 2016409066417 del 2 de agosto de 2016 se solicitan pruebas. Se respondió mediante rad. de salida ANI 20165000248251 del 17 de agosto de 2016 | Auto del 28 de diciembre de 2016 informado mediante radicación ANI 20174090172442 del 17 de febrero de 2017 mediante el cual se comunica "Cierre y Archivo Indagación Preliminar No 6-014-16" | No se conoce el Auto de archivo, el 23 de febrero se le pidió a AH el favor de solicitar el auto. | Directo | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 38 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
748 | 1 |  |  | HECHO No 1- RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL -Con relación a los recursos destinados (anexo 12) para la compra y compensaciones sociales dentro del contexto predial, se estableció que se presentó una deficiente estimación de éstos, ya que al comparar el valor estimado frente a lo requerido se presentan para cada uno de los tramos variaciones significativas siendo el 4, 3 y 1, los de mayor impacto. | Ahora bien, respecto a los factores incidentes en dicho incremento están : • Incremento de las áreas, ya que para el tramo 3, correspondió al orden de 356.432 m², y para el tramo 3A de 81.065 m² • Compra de franjas adicionales debido a que se constituyen áreas que con base a lo normado a nivel municipal no son desarrollables. • Incremento del presupuesto estimado en el tema de compensaciones sociales, tema regulado a través de la Resolución 545 de 2008. | Finalmente es de indicar que en el informe de diagnóstico efectuado por el Consorcio Interconcesiones, la cual es la encargada de ejercer la interventoría, de fecha de octubre de 2012, se indica que dentro de las deudas contraídas por la Agencia Nacional de Infraestructura con el Concesionario, dentro de los rubros de mayor peso esta las contingencias prediales que representan aproximadamente el 21% | Implementar las acciones requeridas para verificar que los recursos requeridos para el Fondo de Contingencias ya fueron asignados por el MINISTERIO DE HACIENDA | Disponer de los recursos prediales requeridos | 1. Oficio a Min Hacienda 2. Recopilar documentos que soporten que los recursos fueron situados por el MINHACIENDA (5 resoluciones de contingencia) 3. Informe de interventoría que validan las negociaciones con el Concesionario 4. Informe de seguimiento de la Gerencia Predial 5. Contrato estándar 4G 6. Procedimientos para Gestión Predial 7. Informe de cierre | 1. Oficio a Min Hacienda 2. Recopilar documentos que soporten que los recursos fueron situados por el MINHACIENDA (5 resoluciones de contingencia) 3. Informe de interventoría que validan las negociaciones con el Concesionario 4. Informe de seguimiento de la Gerencia Predial 5. Contrato estándar 4G 6. Procedimientos para Gestión Predial 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero
751 | 4 |  |  | HECHO No. 4 – PREDIO No. 2A-20 - ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN - (FISCAL) Con base a lo observado en el registro fotográfico de la construcción C1, del informe de avalúo, donde se puede apreciar que corresponde a una estructura tradicional en adobe en muy mal estado, y que ésta amenaza ruina. | Sin embargo la Lonja, en lo relativo a la calificación del Estado de conservación la catalogó como un “Inmueble que necesita reparaciones sencillas, clasificación deficiente”, que correspondería a una calificación de 3,5. A continuación se muestra un comparativo entre lo reportado en el avalúo de junio de 2011, y el cálculo de la CGR tomando el estado de conservación con una calificación de 4,5 concerniente a un “Inmueble que necesita importantes reparaciones en general”: | Lo anterior conllevó al reconocimiento de un mayor valor del orden de $1.7 millones de pesos en la adquisición de dicha construcción, como consecuencia de la deficiencia en el cálculo de la depreciación , la cual debe incluir la valoración del estado de conservación, tal como lo establece la metodología de Fitto y Corvini la cual presenta los valores resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4, junto con la edad % de vida, tabla que se encuentra en el Capítulo VII de las Fórmulas Estadísticas de la Resolución 620 de 2008. Por lo anteriormente expuesto, se genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado en la cuantía señalada | Reconocer al concesionario solamente los valores que se encuentren adecuadamente soportados en el avalúo del predio 2A- 20 | Adquirir los predios conforme al valor establecido en un avalúo debidamente soportado | 1. Recopilar documentos que soporten que el mayor valor pagado ya fue asumido por el concesionario (informes de interventoría, concesionario y gerencia predial) 4. Contrato estandar 4G 5. Ley 1682 de 2013; Ley de infraestructura 6. Procedimientos prediales 7. Protocolo de avalúos 8. Informe de cierre | 1. Informe de Interventoría 2. Informe al concesionario 3. Informe Gerencia Predial 4. Contrato estandar 4G 5. Ley 1682 de 2013; Ley de infraestructura 6. Procedimientos prediales 7. Protocolo de avalúos 8. Informe de cierre | 8 | 2014-02-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL | 8 | 100% | Fiscal | SI | radicado 2016-409-023244-2 del 22/03/2016 CGR -Dirección de Vigilancia Fiscal, se comunica APERTURA Indagación Preliminar No. 6-010-16 "… respecto a los hechos que se configuraron en el proceso de compra del predio No. 2A-20 localizado en la vereda Trapichito, Sector Puente Quetame, al amparo del contrato de concesión No. 444 de 1994 carretera Bogotá - Villavicencio" Importante acreditar el pago de la suma a cargo del concesionario ($ 1.7 millones de 2011), para que se inhiba la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal. Con radicación 20164090662162 del 18 de julio de 2016, la CGR informa que mediante auto fechado 15 de julio de 2016 se ordenó el cierre y archivo de la Indagación Preliminar No. 6-010-16. Esta pendiente conocer el contenido del Auto. Mediante correo electrónico del 24/08/2016 9:39 se entrega a la OIC de la ANI el auto en el que se argumenta por parte de la CGR que, “…para la ejecución de las obras de construcción (de la) segunda calzada de la vía Bogotá- Villavicencio, el concesionario necesitó adelantar la gestión predial para la adquisición del predio identificado con el No. 2A-20 el cual fue adquirido e intervenido par al proyecto (que) se localizaba en la vereda El Trapichito del Municipio de Puente Quetame dentro del área rural. El cálculo realizado por el grupo auditor de la Contraloría General de la República y el efectuado en el avalúo para la compra del predio arrojó una diferencia de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000.oo) que se consideró como daño patrimonial al Estado.…”. “…con los elementos de prueba aportados en el traslado hecho por el grupo auditor y los recaudados dentro (de) la etapa probatoria en el trámite de la indagación preliminar y de conformidad con lo consagrado en la ley 610 de 2000, encuentra que no (…) existe un daño patrimonial al Estado, teniendo en cuenta que el implicado allegó al expediente los documentos que demuestran que el concesionario asumió la responsabilidad y el costo del mayor valor pagado al beneficiario por la gestión predial en la suma de 1.7 millones (…) que le fue descontada de los recursos del concesionario con lo cual se resarce el presunto daño patrimonial…”. | Auto del 15/07/2016 ordena el cierre y archivo de la Indagación Preliminar No. 6-010-16. |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
754 | 7 |  |  | HECHO No. 7- PREDIO 4-116 - MAYOR RECONOCIMIENTO FRENTE AL AVALÚO: Según lo estipulado en el documento denominado “Acuerdo de entrega anticipada del predio rural antes Villa Carolina hoy Villa Mayra (4-116C) suscrita entre Alba Quevedo Pérez y la Concesionaria Vial de los Andes – COVIANDES S.A.” de fecha del 10 de abril de 2012, en su cláusula tercera indica que el precio a reconocer es de $33.2 millones; cuando en el avalúo aportado por la ANI el valor total del predio corresponde a $32.1 millones. | arroja una diferencia de $ 1.1 millones. Situación que ésta en contravía de lo estipulado en dicha materia, ya que el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria, será igual al valor comercial determinado, en este caso por la Lonja contratada para tal fin. | Sin embargo es de anotar que no se ha cancelado el total de dicho valor. | Reconocer al concesionario solamente los valores que se encuentren adecuadamente soportados en el avalúo del predio 4-116C, si se obtiene el saneamiento de la titulación de este área de terreno o Reconocer al concesionario solamente los valores que se encuentren adecuadamente soportados en el avalúo del predio 4-116 de propiedad del señor LUIS RAMIRO DIAZ CARVAJAL | Adquirir los predios conforme al valor establecido en un avalúo debidamente soportado | 1. Informe de Interventoría sobre el valor pagado y el valor que efectivamente debe ser reconocido por el concesionario. 2. Informe de concesionario sobre la gestión predial adelantada y los valores pagados según los documentos de la adquisición. 3. Informe Gerencia Predial 4. Contrato estándar 4G 5. Procedimientos para Gestión Predial 6. Protocolo de Avalúos 7. Informe de cierre | 1. Informe de Interventoría 2. Informe de concesionario 3. Informe Gerencia Predial 4. Contrato estándar 4G 5. Procedimientos para Gestión Predial 6. Protocolo de avalúos 7. Informe de cierre | 7 | 2013-11-21 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 85.71% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
755 | 8 |  |  | HECHO No. 8 – PREDIO 4 – 035 - RECONOCIMIENTO FACTOR SOCIAL – FISCAL: Con relación al Plan de Compensaciones, se identificó el caso del reconocimiento por concepto de “Restablecimiento de Medios Económicos” a favor de un arrendatario del área perteneciente a la señora Velásquez donde ejerce una actividad, dedicada a la construcción y mantenimiento de obras civiles y arquitectónicas, denominada MVL Construcciones. Sin embargo, al analizar la descripción de la zona objeto de arrendamiento contenida en la ficha social se determina que el funcionamiento de la citada oficina, corresponde a un porcentaje de área de la sala del hogar de la Arrendataria, como se observa en el registro fotográfico que a continuación se muestra: (Consultar el informe). | De lo anteriormente observado se concluye que no existe una infraestructura independiente y adecuada para el funcionamiento de una oficina, por tanto no cumpliría con lo estipulado en la Resolución 545 de 2008, donde se establecen los criterios para aplicar el plan de compensaciones socioeconómicas, donde entre otros debe asegurarse la equidad; en concordancia con lo anterior, en el parágrafo segundo de su artículo décimo sexto, indica que dicho reconocimiento no aplicará cuando “…. la actividad consista en la sola comercialización de productos a domicilio, o cuando el traslado no sea impedimento para continuar su ejecución” (el resalto es nuestro). | Por lo anterior se determina un presunto detrimento por el valor de dicho reconocimiento por el orden de $22.08 millones | Efectuar un control y seguimiento a la aplicación de la resolución 545 de 2008 | Fortalecimiento al seguimiento de las obligaciones sociales del concesionario establecidas en el contrato de concesión y la correcta aplicación de las compensaciones socioeconómicas según Resolución 545 de 2008 | 1. Informe del concesionario sobre la compensación socioeconómica del predio 4-035 2. Concepto interventoría sobre el cumplimiento del concesionario al plan de compensaciones socioeconómicas. Res 545 2008 3. Informe de alcance aclaratorio de la Gerencia Social y Ambiental sobre la aplicación de las compensaciones socio económicas. 4. Concepto jurídico de la ANI sobre el reconocimiento de compensación socio-económicas. 5. Revisión del procedimiento GCSP-P-005 Seguimiento a la gestión social en proyectos concesionados. 6. Informe de cierre | 1. Informe del concesionario 2. Concepto interventoría 3. Informe de la Gerencia Social y Ambiental 4. Concepto jurídico de la ANI 5. Procedimiento GCSP-P-005 Seguimiento a la gestión social en proyectos concesionados. 6. Informe de Cierre. | 6 | 2014-01-21 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL | 6 | 100% | Fiscal | NO | Auto 85112 radicado ANI 2016-409-097518-2 del 27 de octubre de 2016 Comunica Apertura de IP No. 6-036-16 relacionada con los factores sociales denominado factor económico predio 4-035 en el contrato de concesión No. 444 de 1994. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III, INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
756 | 1 |  |  | 1. Hecho Presuntamente Irregular N° 1, Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Contraprestación Aplicada a Puerto Drummond. La Contraprestación portuaria calculada para el Contrato N°002 del 21 de diciembre de 1992 y del Otrosí N°002 del 21 de abril de 1994, no fue ajustada de acuerdo con los cambios en las condiciones en que se le aprobó la concesión portuaria, efectuada al ampliar la extensión de los muelles de cargue de barcazas en 439.2 metros y el de embarcaciones menores en 18 metros, muelles utilizados desde los años 1995 y 1996 respectivamente, y hasta la fecha en forma permanente y exclusiva por el Concesionario, lo cual ha generado un presunto daño patrimonial al Estado por $73.200 millones cifra que indexada a 31 de diciembre de 2012 asciende a $113.988.3 millones, que corresponde a la suma dejada de cancelar por el Concesionario por las anualidades desde el 15 de julio de 1995 hasta el 15 de julio de 2012. | Lo anterior, en violación a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 1 de 1991, que faculta a la administración para variar la contraprestación, cuando se realice cualquier cambio en las condiciones de la concesión. La determinación de variar o no la contraprestación frente a una solicitud presentada por el concesionario con la cual se cambian las condiciones, no puede ser simplemente discrecional, sino que debe estar plenamente justificada con la evaluación que se realice a la petición. Descripción Muelle Nº 1: El muelle para cargue de barcazas con una longitud de 589,2 mts, tenía una longitud de 150 mts de acuerdo con la cláusula cuarta del Contrato Nº 002/92 y de conformidad con la información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a noviembre de 2012 una longitud de 589.2 mts , este muelle ha sido utilizado desde el año 1995 con el inicio de la operación de exportación de carbón. Con base en esta información se observa que el muelle fue ampliado en una longitud de 439,2 mts. Descripción Muelle Nº 2: El Muelle Auxiliar de Embarcaciones Menores con una longitud de 50 mts, de acuerdo con la cláusula cuarta del Contrato Nº 002/92 tenía una longitud de 32 Mts y de conformidad con la información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a noviembre de 2012 una longitud de 50 mts , este muelle ha sido utilizado desde el año 1996 para proporcionar instalaciones auxiliares, dar cabida a barcazas de servicio y para desembarque de la tripulación, servicios a las grúas flotantes, suministro de agua de limpieza, atraque de barcazas, entre otras. Con base en esta información se observa que el muelle fue ampliado en una longitud de 18 mts. | Este hecho permite establecer que desde el año 1995 la Concesión dejó de pagar contraprestación en dinero por la ampliación del espacio utilizado por estos dos muelles, los cuales se encontraban descritos en la cláusula cuarta del Contrato de Concesión Nº 002/92, con especificaciones diferentes, lo que ha generado la ocupación del espacio público definido en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 sin que el Estado haya recibido la contraprestación correspondiente. El valor de la contraprestación de esta zona marina utilizada en forma permanente y exclusiva por el Concesionario, sin que este haya pagado por ello, fue estimada por la CGR, aplicando la fórmula para el cálculo de la contraprestación consagrada en el Artículo 22 del Decreto 2147/91 (13 de septiembre) y el Artículo cuarto de la Resolución 040/92 (29 de junio), adicionando para efectos del cálculo la longitud de dichos muelles a la línea de playa calculada inicialmente. De no corregirse el valor real del pago, esta diferencia seguirá incrementándose hasta el final del contrato. | Gestionar los tramites tendientes a determinar el presunto daño y la recuperación de los recursos correspondientes | Determinar con exactitud la existencia de la modificación en las condiciones en las que se aprobó la concesión y como consecuencia cuantificar el monto del daño y gestionar las acciones de cobro pertinentes | 1.Oficio a SPT 2.Oficio a DIMAR 3.Informe Técnico. 4.Informe Financiero. 5.Informe Jurídico. 6.Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico 7. Procedimiento Modificación de Contratos de Concesión. 8. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 9. Manual de contratación 10. Resolución 959 - Bitácora de proyecto 11. Informe de cierre | 1.Oficio a SPT 2.Oficio a DIMAR 3.Informe Técnico. 4.Informe Financiero. 5.Informe Jurídico. 6.Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico 7. Procedimiento Modificación de Contratos de Concesión. 8. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 9. Manual de contratación 10. Resolución 959 - Bitácora de proyecto 11. Informe de cierre | 11 | 2013-09-21 | 2017-03-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 11 | 100% | Disciplinario |  | LMSC. Anotación del 05/09/2016 Auto del 29/08/2016 con radicación 2016-409-078486-2 del 05/09/2016 Expediente No. IUS-2013--194075. La Procuraduría 2a. Delegada para la Contratación Estatal da apertura a indagación preliminar, en contra de funcionarios por determinar para la época de los hechos, por presuntas irregularidades contractuales en desarrollo de la auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la concesión poruaria American Port Company Inc. Puerto Drummond, Vigencia 2012. En el auto se solicitan 8 pruebas relacionadas directamente con los hallazgos 756-1, 757-2, y 760-5. Se respondió con radicado ANI No. 2016-100-029811-1. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Desequilibrio contractual | Portuario
758 | 3 |  |  | 3. Hecho Presuntamente Irregular N° 3, Administrativo y Disciplinario Interventoría. El Contrato de Concesión N° 002 de 1992, de la Sociedad Portuaria American Port Inc, hasta la fecha no cuenta con una interventoría externa, que de manera independiente vigile el cumplimiento de las obligaciones contractuales generales, técnicas, administrativas y jurídicas a cargo del Concesionario, dado que el seguimiento del contrato requiere de un conocimiento especializado en la materia portuaria y la complejidad del mismo lo justifica. De acuerdo con lo señalado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. | Situación que además de dejar en manos del Concesionario el cumplimiento de las condiciones técnicas de operación, por otra parte pone en riesgo la situación real de la inversión y garantía de que se cumplan con las especificaciones técnicas y las calidades exigidas por los estándares internacionales y requerimientos modernos que rigen para las obras marítimo portuarias, tales como dragados, señalización de accesos, dársenas, instalaciones de amarre, remolque, practicaje, equipos e instalaciones en tierra, entre otras. | La situación descrita da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, que denota la falta de supervisión, evaluación y control al contrato de concesión por parte de la Entidad responsable. | Establecer lineamientos sobre la contratación de interventorías en concesiones portuarias | Asegurar la contratación de interventorías en las concesiones portuarias que lo requieran. | 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución del CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto. 6. Concepto Jurídico referente a interventorías portuarias. 7. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9, Informe de cierre | 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución del CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto. 6. Concepto Jurídico referente a interventorías portuarias. 7. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Informe de cierre | 9 | 2013-11-21 | 2016-12-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
761 | 6 |  |  | 6. Hecho Presuntamente Irregular N° 6, Administrativo y Disciplinario -Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, | lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993: “Realizar la medición de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento de niveles de servicio y otras obligaciones establecidas en el contrato” y el numeral 11 del Artículo 15 del Decreto 4165 de 2011: “Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, entrega de equipos, la gestión económica y comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones…”. | La situación descrita da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, que denota incumplimiento con las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Infraestructura como administrador del Contrato de Concesión y las normas citadas. | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-09-21 | 2017-10-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 3 | 75% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO |  | Problemas en mediciones contractuales | Incertidumbre en niveles de servicio | Portuario
763 | 2 |  |  | Interventoría- Contrato sin interventoría | Falta de supervisión, evaluación y control al contrato de concesión por parte de la Entidad. | Pone en riesgo la situación real de la inversión y garantía de que se cumplan con las especificaciones técnicas y las calidades exigidas por los estándares internacionales y requerimientos modernos que rigen para las obras marítimo portuarias. | Establecer lineamientos sobre la contratación de interventorías en concesiones portuarias | Asegurar la contratación de interventorías en las concesiones portuarias que lo requieran. | 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución de CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto 6. Directriz de contratación de interventorías portuarias donde se indique la pertinencia de la contratación 7. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Informe de cierre 10. Contrato de interventoría actual (sep 2016) | 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución de CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto 6. Directriz de contratación de interventorías portuarias donde se indique la pertinencia de la contratación 7. Manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Informe de cierre 10. Contrato de interventoría actual (sep 2016) | 10 | 2013-11-21 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 10 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
773 | 3 |  |  | Registro de Predios Concesiones Viales. A 31 de diciembre de 2012 la subcuenta 171101-Bienes de Uso Público-Red Carretera, con saldo de $8.704.224 millones, presenta incertidumbre en cuantía aproximada de $908.692.6 millones, debido a que no se ha realizado la depuración de las zonas remanentes y los terrenos no utilizados en los proyectos viales, correspondiente a predios adquiridos por parte de la Agencia, con el fin de definir la utilización real de los mismos. | Lo cual además de afectar el Patrimonio Institucional de la Entidad Subcuenta 325525-Patrimonio Institucional Incorporado, presenta riesgo de posibles invasiones. |  | Identificar y recopilar la información de las áreas remanentes y los predios adquiridos que no se requieren en los proyectos viales y de predios eventualmente invadidos | Consolidar una base de datos que identifique las áreas remanentes y los predios adquiridos que no han sido utilizados en los proyectos viales, con el fin de analizar cada situación predial, definir su uso o destino y velar por su protección | 1. Oficios a las interventorías o los concesionarios sobre las áreas remanentes no desarrollables adquiridas y los predios adquiridos no utilizados en el proyecto 2. informes Prediales 3. Procedimiento de seguimiento predial | 1. Oficios a las interventorías o los concesionarios sobre las áreas remanentes no desarrollables adquiridas y los predios adquiridos no utilizados en el proyecto 2. informes Prediales 3. Procedimiento de seguimiento predial | 3 | 2013-07-01 | 2016-12-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Predios adquiridos no utilizados | Carretero
777 | 7 |  |  | Desplazamiento de Cronograma de Obras y Mantenimientos Se aprobaron prórrogas para la culminación de la etapa de construcción en los tramos 1 al 6, mediante diferentes modificaciones contractuales , sin que se hubiese realizado la sensibilización en el modelo financiero ni cuantificado el efecto que genera el desplazamiento de dichas obras y de los mantenimientos (rutinario y periódicos), generando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en contravía de lo normado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, al reconocer un mayor valor de la inversión realizada dado el valor del dinero en el tiempo, ocasionando un presunto detrimento al patrimonio del estado y a favor del concesionario en cuantía de $52.284,7 millones de pesos a diciembre de 1997 (equivalentes a $130.742,3 millones a 31 de diciembre de 2012). | A su vez, el desplazamiento en el cronograma de ejecución de la etapa de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de los trayectos 1 al 6, ocasionaría un desplazamiento en los mantenimientos rutinario y periódico, generando un beneficio económico al concesionario y un presunto detrimento al Estado por el menor valor que se da como efecto de los menores mantenimientos que se ejecutarían, pero que al no sensibilizarse en el modelo de la concesión, el Estado estaría remunerándole al Concesionario mayores mantenimientos de los verdaderamente realizados |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauro a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de Auditoria de la Contraloria no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas y aportadas en junio de 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1. Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe de Cierre | 1. Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe de Cierre | 7 | 2013-09-01 | 2017-11-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 5 | 71.43% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 36 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 59 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
778 | 8 |  |  | Base Gravable y Tasa Impositiva de Renta del Contrato Adicional 13 de 2006 y Otrosí 02 de 2008 En los modelos marginales del Contrato Adicional 13 del 09/08/2006 y del Otrosí 02 del 14/01/2008, se utilizó una tasa impositiva de Renta del 38.5% anual, y de acuerdo con lo manifestado por la entidad y a lo observado en la normatividad vigente a la firma del mismos , la tasa a aplicar para el Adicional 13 era del 35% anual y para el Otrosí 02 del 33% anual. De igual forma, en la base gravable utilizada para determinar el impuesto no se tuvo en cuenta las deducciones de ley como las depreciaciones y amortizaciones y los descuentos tributarios (por ejemplo, la deducción del impuesto de ICA). Lo anterior, conlleva a que se esté reconociendo un mayor gasto por impuesto de renta del que debía reconocerse y a su vez un desequilibrio de la ecuación contractual en contravía a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y un presunto detrimento patrimonial en contra de los intereses del Estado por $20.957,3 millones de diciembre de 1997 (equivalentes a $52.405,6 millones de diciembre de 2012), | la anomalías detectadas en los modelos marginales de los modificatorios mencionados, la CGR no observa que a la fecha se haya subsanado tal inconsistencia, ni que se haya restablecido la ecuación económica del contrato. |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauro a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de Auditoria de la Contraloria no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas y aportadas en junio de 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1. Demanda Arbitral (Primera, Segunda y Quinta) 2. Resolución de Bitácora 3.Manual de Contratación 4.Manual de Interventoría y Supervisión 5. Modelo Contrato estándar 4G 6, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 7, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 8. Informe de Cierre | 1. Demanda Arbitral (Primera, Segunda y Quinta) 2. Resolución de Bitácora 3.Manual de Contratación 4.Manual de Interventoría y Supervisión 5. Modelo Contrato estándar 4G 6, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 7, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 8. Informe de Cierre | 8 | 2013-07-01 | 2017-11-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 75% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 38 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | N/A | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
779 | 9 |  |  | Avance de obra Contrato Adicional 13 Se observa atraso en la ejecución de las obras del tramo 7, de acuerdo a lo programado por el concesionario en el modelo marginal del adicional, donde al mes 44 de ejecución (que corresponde al mes de diciembre de 2012 puesto que el inicio de las obras fue el 26/04/2009) debería llevar un avance de la inversión del 75.83%, sin embargo, y de acuerdo con el informe de interventoría a esa fecha el avance de la inversión fue del 44.84%, lo anterior, estaría generando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocer un mayor valor de la inversión realizada dado el valor del dinero en el tiempo, ocasionando un presunto detrimento al patrimonio del estado y a favor del concesionario. | La Contraloría estimó que el presunto detrimento que se generaría ascendería en cuantía aproximada de $11.075,22 millones de pesos a diciembre de 1997 (equivalentes a $27.694,50 millones a 31 de diciembre de 2012), sin embargo, la Entidad en su respuesta manifestó que al realizar la evaluación del hecho evidenciado, y considerando a su vez la inversión del otrosí No. 02 de 2008 del mencionado contrato adicional, el valor asciende a “$34.920 millones de pesos de diciembre de 1997 (incluyendo el valor del dinero en el tiempo a una tasa del 7.16%) que indexados a junio de 2013 sería de $88.611 millones de pesos”. Haciendo claridad que se trata de un ejercicio borrador y continuará realizando ejercicio más ajustado a la realidad en cuento al valor de la inversión en cada sector del tramo 7. |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauro a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de la Contraloria no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas en la revisión 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1.Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de supervisión e Interventoría 4.Manual de Contratación 5. Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6. Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe mensual de interventoría - monitoreo del estado del tramo Media Canoa - loboguerrero. 8. Informe de avance y adopción de medidas para la atención de emergencia y mitigación de riesgos, sobre el corredor en cuestión Junio 2017 9. Informe de la alternativa contractual que será adoptada para la finalización de las obras Junio 2017 10. Informe de Cierre | 1.Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de supervisión e Interventoría 4.Manual de Contratación 5. Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6. Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe mensual de interventoría 8. Informe de avance y adopción de medidas para la atención de emergencia y mitigación de riesgos 9. Informe de la alternativa contractual 10. Informe de Cierre | 10 | 2013-10-01 | 2017-11-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 50% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 44 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
783 | 13 |  |  | Compromisos con las Comunidades Afro descendientes en Consulta Previa En el Informe de Fiducia correspondiente a noviembre de 2012 (anexo 9) de la Fiduciaria de Occidente S. A. Fideicomiso 34405 Malla Vial Valle del Cauca y Cauca – Cuentas por pagar Diversas, se observaron recursos sin ejecutar acumulados por $423 millones, recaudados desde el 20 de septiembre al 14 de octubre de 2000 en el Peaje de Villarrica, cuya destinación es la ejecución de obras solicitadas por las comunidades Afro descendientes de Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villarrica, de acuerdo con el Acta de Protocolización de Consulta Previa suscrita como requisito, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993 en el marco del trámite y obtención de la Licencia Ambiental del proyecto. | Lo anterior, evidencia un presunto incumplimiento por parte del Concesionario del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, de los compromisos y obligaciones adquiridos con las respectivas comunidades, en aspectos tales como la realización de adecuación, mantenimiento e iluminación de vías alternas y mejoramiento paisajístico, al tener dichos recursos ociosos por un período aproximado de 12 años sin cumplir con su finalidad y a la fecha sin obtener los beneficios sociales para los que fueron previstos |  | Suscribir el Convenio con el Municipio de Santander de Quilichao, para el desembolso de los recursos. Nota: No obstante la suscripción del Convenio con el Municipio de Santander de Quilichado en diciembre de 2014 el municipo no allego los documentos correspondientes antes del vencimiento del convenio. Procede la suscripción de un nuevo convenio | Finalizar el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa adquiridos con las comunidades de Santander de Quilichao. | 1. Suscripción del nuevo Convenio entre el Municipio de Santander de Quilichao y ANI. 2. Manual de Interventoria y supervisión | 1. Suscripción del nuevo Convenio entre el Municipio de Santander de Quilichao y ANI. 2. Manual de Interventoria y supervisión | 2 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 1 | 50% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 49 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
789 | 19 |  |  | Riesgos de Lesión al Patrimonio del Estado, Concesión Vial Ruta del Sol I A febrero de 2013, existe un atraso significativo en la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol I, teniendo en cuenta lo programado y ejecutado en los diferentes subsectores, entre los cuales el más crítico lo constituye el tramo 1, localizado en la jurisdicción de los municipios de Villeta, Quebrada negra y Guaduas, con un atraso del 100%. Dentro de los principales factores: en el proceso de estructuración, en los estudios ambientales se planteó la afectación de la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco, tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales y/o Autoridades Ambientales, todos los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, tuberías de conducción de gas y petróleo de las empresas Pacific Rubiales y Ecopetrol, Se destaca que la mayor cantidad de predios estimados para el proyecto corresponde al Tramo 1, cuya ejecución de obras no presenta avance alguno. |  |  | Con la contratación de un tercero, se definio el corredor por el cual deberá construirse el Tramo 1 del Proyecto Ruta del Sol Sector 1, respetando los puntos de origen destino establecidos contractualmente, es decir, de Villeta a Guaduas y que contemple las condiciones técnicas, geológicas geotécnicas, sociales y ambientales que garanticen su viabilidad. Mediante la suscripción del otrosí 8 se definieron las caracteristicas del nuevo tramo I y llevar este trazado a Estudios y Diseños a Fase III Con el saldo del Contrato de Concesión se definieron las obras a ejecutar por parte del concesionario actual. | Cumplir con el avance de obra conforme lo estipulado en el otrosí 8 | 1. Soporte contratación de un tercero que definirá el nuevo corredor para el Tramo 1 2. Informe con las conclusiones emitidas por el tercero contratado 3. Informe de la ANI con el plan de acción a seguir de conformidad con el informe final del tercero contratado. 4. Documento soporte con el resultado de la negociación acordada entre la ANI y el Concesionario sobre la afectación al Contrato de Concesión por el cambio de trazado en el Tramo 1. 5. Informe Final SCI, para definir las caracteristicas del nuevo tramo I 6. Otrosí 8, en el cual se define caracteristicas del nuevo trazado, y se definen obras a ejecutar por parte del concesionario y longitud desafectada 7. Informe ANI estado actual | 1. Contrato 2. Informe 3. Informe ANI 4. Documento de negociación 5. Informe Final SCI 6. Otrosí 8 7. Informe ANI estado actual | 7 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 8 MM&D Rad. 2016-409-100777-2 pag. 31 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
792 | 22 |  |  | Trámite para la Instalación y Entrega de la Estación de Peaje Pailitas Se identificó inoportunidad en la gestión administrativa y debilidades en la Planeación orientada a la instalación y puesta en marcha de una nueva estación de peaje “Pailitas”, lo que generó que la ANI, antes INCO no cumpliera con la fecha de entrega al Concesionario, conforme lo estipulado en el Contrato de Concesión 001 del 14 de enero de 2010. | Como consecuencia de lo anterior, la Agencia reconoció $4.701 millones, los cuales fueron cancelados mediante orden de pago 15723 de 03-03-2012 , por concepto del restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor del Concesionario, por los valores dejados de recaudar . Tal situación, evidencia una presunta gestión antieconómica |  | 1. Acción Preventiva. Elaboración de una directriz para que la infraestructura vial que sea recibida por la Agencia Nacional de Infraestructura, de parte del INVÍAS o cualquiera otra Entidad Pública o Privada, se haga de forma completa tanto física como documentalmente. 2. Acción Correctiva. Remisión de todos los soportes y actuaciones surtidas, objeto del presente hallazgo, a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. | 1. Prevenir a futuro que se reciba por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la infraestructura vial de forma incompleta. 2. Identificar si hubo responsabilidad disciplinaria por parte de funcionarios del INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), en cuanto a las actuaciones surtidas para la entrega del peaje denominado "Pailitas", al Concesionario. | 1. Una comunicación (Circular) a los supervisores sobre los trámites previos para la entrega de infraestructura 2. Un Informe Técnico 3. Remisión hallazgo a Control Interno disciplinario 4. Procedimiento de Planeación Estratégica 5. Contrato estándar 4G 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Manual de Contratación 8. Informe aclaratorio sobre la gestión que se realiza conforme la metodología que se establece para la instalación de nuevas estaciones de peajes. 9. Informe de cierre | 1. Una comunicación (Circular) a los supervisores sobre los trámites previos para la entrega de infraestructura 2. Un Informe Técnico 3. Remisión hallazgo a Control Interno disciplinario 4. Procedimiento de Planeación Estratégica 5. Contrato estándar 4G 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Manual de Contratación 8. Informe aclaratorio de gestión y aplicación de metodología establecia en instalación de peajes 9. Informe de cierre | 9 | 2013-08-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 7 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
793 | 23 |  |  | Valor Asignado al Metro Cuadrado de Terreno del Predio Rural SA-022, Tramo 2 San Alberto-Aguachica Se reconoció para el predio No.SA-022 un mayor valor por concepto de metro cuadrado de terreno superior a lo establecido en los estudios de mercado | Por lo anterior, se observa que el valor establecido para el m² de terreno no tiene sustento técnico, toda vez que supera los valores de los terrenos urbanos de la zona, los cuales por su connotación puede generar mayor renta. Situación contraria del predio en cuestión ya que según certificación del uso del suelo expedida en agosto de 2012 , por la Gerencia de Planeación y Obras de Municipio de Aguachica (Cesar), se indica que los usos del suelo son agrosilvopastoril, silvopastoril y silvoagricola, con restricciones ambientales. | Por lo anterior se presenta un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $14.7 millones | 1. Remitir a la Gerencia Jurídica de la entidad memorando con los soportes para que esta Gerencia emita pronunciamiento sobre el procedimiento a seguir para lograr la devolución de los recursos. 2. Con el concepto de la Gerencia Jurídica, remitir a la Gerencia de Defensa Judicial para su aplicación. | Propender para que los avalúos comerciales efectuados cumplan con la normatividad y directrices técnicas y por el buen uso de los recursos prediales Adquirir los predios conforme al valor establecido en un avalúo debidamente soportado | Correctivo: 1) Oficio al concesionario informando la aplicación del descuento por mayores costos en la adquisición del predio SA-022 2) Resolución de pago de la cuenta No.24 aplicando descuento del mayor valor pagado. Preventivo: 3) Elaboración de protocolo para la elaboración de informe de Avalúos 4) Oficio al Concesionario e Interventoría requiriendo aplicación del protocolo 5) Procedimientos prediales 6) Resolución bajo No. 1489 del 24/08/2015 que refleja el descuento 7) Oficio de la ANI a la Fiduprevisora autorizando el pago por el valor de la resolución 8) Soporte de giro Banco República, que registra el valor pagado. 9) Informe de cierre | Correctivo: 1) Oficio al concesionario informando la aplicación del descuento por mayores costos en la adquisición del predio SA-022 2) Resolución de pago de la cuenta No.24 aplicando descuento del mayor valor pagado. Preventivo: 3) Elaboración de protocolo para la elaboración de informe de Avalúos 4) Oficio al Concesionario e Interventoría requiriendo aplicación del protocolo 5) Procedimientos prediales 6) Resolución bajo No. 1489 del 24/08/2015 que refleja el descuento 7) Oficio de la ANI a la Fiduprevisora autorizando el pago por el valor de la resolución 8) Soporte de giro Banco República, que registra el valor pagado. 9) Informe de cierre | 9 | 2014-07-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | Fiscal | SI | radicación 2016-409-025211-2 del 31/03/2016, Indagación Preliminar No- 6-016-16 Mediante la readicación 20164090659052, la CGR Auto del 20/06/2016 ordena el cierre y archivo de la I.P. 6-016-16. En desarrollo de la I.P. se estableció que el detrimento investigado fue resarcido en su totalidad, pués lo pagado de más en al adquisición del inmueble con ficacha predial SA-022 fue descontado al concesionario, del pago correspondiente a la cuanta de cobro No. 24 - contingencia predial, incluso en un monto superior al señalado en el hallago fiscal. Por ende, en aplicación del art. 16 de la ley 610 de 2000 procede el archivo de la I.P. No. 6-016-16. | Auto del 20/06/2016 ordena el cierre y archivo de la I.P. 6-016-16 |  |  | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 9 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
795 | 25 |  |  | Impacto en la Adquisición de Predios en el Desarrollo de Obras La falta de oportunidad en la adquisición de algunos predios, ha generado demoras para la finalización de algunas obras Así mismo, un factor que ha impactado notablemente, en la dinámica de la gestión predial lo ha constituido los procesos de expropiación judicial, ya que se han presentado variaciones significativas entre el avalúo inicial y el avalúo ordenado por el Juez toda vez que el monto total del valor del avalúo comercial (Ofertado por la Entidad) es del orden de $3.917 | La situación anterior conlleva a que en la actualidad haya acciones judiciales contra los incrementos desproporcionados en el valor de algunos avalúos, por parte de la Agencia, al igual que una situación deficitaria en dicha materia, la cual asciende aproximadamente $27.000 millones , cifra que también incluye procesos de enajenación voluntaria. |  | Predios en enajenación: Establecer un plan de adquisición para los predios faltantes. Predios en expropiación judicial: Verificar que el trámite de valoración de los inmuebles se acompase con el procedimiento técnico y legal | Disponer oportunamente de los predios pendientes por recibir y que limitan el desarrollo de la obra | Predios en enajenación: 1.Un (1) acta de comité 2. Un (1) informe de la Gerencia Predial 3. Resolucion 2684 de 2015. 4. Resolucion 898 de 2014. 5. Actualizacion de Procedimiento de prediales 6. Informe explicativo de mejoras en contratos 1,2,3G vs contrato 4G. 7. Informe explicativo de las mejoras normativas de la resoluciones 898 y 2684. Predios en expropiación judicial: 8. Acta de seguimiento a los procesos de adquisición predial actualizada. 9. Informe de estado de la gestión predial actualizado, indicando el estado de los predios pendientes para culminar las obras | Predios en enajenación: 1.Un (1) acta de comité 2. Un (1) informe de la Gerencia Predial 3. Resolucion 2684 de 2015. 4. Resolucion 898 de 2014. 5. Actualizacion de Procedimiento de prediales 6. Informe explicativo de mejoras en contratos 1,2,3G vs contrato 4G. 7. Informe explicativo de las mejoras normativas de la resoluciones 898 y 2684. Ver archivo PMI 19-07-16 Predios en expropiación judicial: 8. Un (1) Acta actualizada. 9. Un (1) Informe actualizado | 9 | 2013-10-01 | 2016-12-31 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | [6 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 50 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
796 | 26 |  |  | Contribución Especial por Contratos de Concesión Viales y Portuarias Se identificaron diez (10) contratos de concesión, uno (1) del modo carretero y nueve (9) del modo portuario, suscritos como resultado de licitaciones o procesos de selección abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre de 2006, sobre los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura no informa sobre el pago de la Contribución Especial de que tratan las Leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010 y el Decreto 3461 de 2007. Lo anterior evidencia deficiencias en los controles y falta de gestión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entidades que deben colaborar armónicamente para el recaudo de la contribución especial, lo cual presuntamente sería contrario a lo establecido por las siguientes normas: Artículo 6 de Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 | Lo anterior evidencia deficiencias en los controles y falta de gestión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entidades que deben colaborar armónicamente para el recaudo de la contribución especial, lo cual presuntamente sería contrario a lo establecido por las siguientes normas: Artículo 6 de Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.de que tratan las normas señaladas |  | Realizar seguimiento a los pagos referentes a las contribuciones que deben efectuar los concesionarios | Controlar que los concesionarios cumplan con los pagos que deben realizar al estado | 1. Acta de mesa de trabajo 2. Formato de seguimiento a los aportes mensuales 3. Documentos explicativos que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución | 1. Acta de mesa de trabajo 2. Formato de seguimiento a los aportes mensuales 3. Documentos explicativos que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución | 3 | 2013-07-01 | 2016-08-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 3 | 100% | Fiscal | SI | No registra valor. Ordena cerrar y archivar la indagación preliminar No. 6-018-15, según radicado 2016-409-026988-2 del 06/04/2016, pero ordena apertura de cada hecho individualmente considerado. No se conoce el Auto de archivo. Pendiente | Auto de fecha 06/04/2016, no conocemos el numero, pues no se cita en la comunicación. Pendiente |  |  | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero - Portuario
800 | 30 |  |  | Intereses Corrientes y Moratorios en Pago del Laudo Arbitral del 14-06-2007 - Contrato de Concesión 444/1994 En la Resolución 863 del 14 de diciembre de 2012, por medio de la cual, en el marco del proceso ejecutivo 2011-00452 del Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, se ordenó el pago de las condenas contenidas en el Laudo Arbitral del 14 de junio de 2007 que quedó ejecutoriado el 21 de junio de 2007, la Agencia Nacional de Infraestructura, reconoció a favor del concesionario $17.470.8 millones, con recursos del Presupuesto General de la Nación, pagados el 21 de diciembre de 2012, conforme lo señala la orden de pago presupuestal 588062112 del SIIF Nación, de los cuales $318.6 millones corresponden a interés corrientes calculados del 21 de junio al 3 de agosto de 2007, y $1.578.2 millones corresponden a intereses moratorios calculados del 4 de agosto al 20 de diciembre de 2007 | Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, tales como la determinación de los presuntos responsables y la culpa o dolo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal. |  | En los anteproyectos de presupuesto anuales se continuará incluyendo la solicitud de recursos para este tipo de pagos. |  | 1. Gestión Oportuna de los recursos. 2. Implementar Buenas Practicas de presupuesto para garantizar que se tengan en cuenta este tipo de deudas. 3. Recopilación de antecedentes de la gestión de los recursos para la gestión del pago. 4. Solicitar cierre de hallazgo | 1. Documento de anteproyecto de presupuesto 2. Información de Marco de Gasto de Mediano Plazo propuesto por la entidad 3. Circular Externa MHCP programación anteproyecto de Presupuesto 4. Manual de supervisión e interventoría 5. Procedimientos para la elaboración de anteproyectos 6. Procedimiento para el reconocimiento de deudas 7. Contrato Estándar 4G 8. Recopilación de antecedentes de la gestión de los recursos para la gestión del pago por parte de la gerencia de Planeación. 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-03 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 8 | 88.89% | Fiscal | SI | Auto de Indagación Preliminar No. 6-011-16 del 10/03/2016 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la CGR, relacionado con " presuntas irregularidades de carácter fiscal, con ocasión del pago de intereses corrientes y moratorios en pago del laudo arbitral del 14/06/2007 en el contrato de concesión No. 444 de 1994". DEP LMSC | Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 | Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 recibido en la ANI mediante docuento adjunto a la radicación de la CGR 2016EE0123179 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida da lugar a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley, ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" | Directo | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | Estudio III, INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 14 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
801 | 31 |  |  | Intereses Corrientes y Moratorios en Pago del Auto del 16-11-2011 - Contrato de Concesión 046/2004. En la Resolución 896 del 21 de diciembre de 2012, por medio de la cual se ordenó el pago y cumplimiento del Auto de fecha 16 de noviembre de 2011 proferido por el Tribunal de Arbitramento, el cual cobró ejecutoria en la misma fecha de sus expedición, la Agencia Nacional de Infraestructura, reconoció a favor del concesionario $59.135.7 millones, con recursos del Presupuesto General de la Nación, pagados el 21 de diciembre de 2012, conforme lo señalan las órdenes de pago presupuestal 591486112, 591487912, 591481212 y 591483712 del SIIF Nación, de los cuales $3.536.2 millones corresponden a interés corrientes liquidados del 16 de mayo de 2012 al 15 de noviembre de 2012 y a intereses moratorios liquidados a la misma tasa de interés corriente calculados del 16 de noviembre de 2012 al 26 de diciembre de 2012 | En el acuerdo conciliatorio se determinó que durante los seis (6) primeros meses, contados a partir de la fecha en que se profiere el laudo aprobatorio del acuerdo, el INCO no reconocería ningún interés, lo cual constituyó un período de gracia, a partir del séptimo mes el INCO reconocería intereses de DTF+5 hasta la fecha de pago, y una vez vencidos los dos meses se generarían intereses de mora a tasa pactada en el contrato de concesión. |  | En los anteproyectos de presupuesto anuales se continuará incluyendo la solicitud de recursos para este tipo de pagos. |  | 1. Gestión Oportuna de los recursos. 2. Implementar Buenas Practicas de presupuesto para garantizar que se tengan en cuenta este tipo de deudas. 3. Recopilación de antecedentes de la gestión de los recursos para la gestión del pago. 4. Solicitar cierre de hallazgo | 1. Documento de anteproyecto de presupuesto 2. Información de Marco de Gasto de Mediano Plazo propuesto por la entidad 3. Circular Externa MHCP programación anteproyecto de Presupuesto 4. Manual de supervisión e interventoría 5. Procedimientos para la elaboración de anteproyectos 6. Procedimiento para el reconocimiento de deudas 7. Contrato Estándar 4G 8. Recopilación de antecedentes de la gestión de los recursos para la gestión del pago por parte de la gerencia de Planeación. 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-03 | 2016-12-31 | CR_Pereira-La Victoria | Pereira la Victoria | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | Fiscal | SI | Auto de Indagación Preliminar No. 6-009-16 del 14/03/2016 de la Dirección de Vigilancia Fiscal CGR. Con radicación 20164090662122 del 18 de julio de 2016, la CGR informa que mediante auto fechado 12 de julio de 2016 se orednó el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-009-16 Mediante correo electrónico del 24/08/2016 9:39 se entrega a la OIC de la ANI el auto en el que se argumenta por parte de la CGR que: ..."no se logró determinar la existencia cierta de supuestos de hecho presuntamente irregulares derivados de una gestión ineficiente e ineficaz relacionada con el pago de intereses moratorios asociados a la satisfacción del acuerdo conciliatorio logrado entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO y la Concesionaria de Occidente S.A…”. DEP LMSC | Auto del 12/07/2016 oredna el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-009-16. | auto fechado 12 de julio de 2016 se orednó el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-009-16 Con radicación 20164090662122 del 18 de julio de 2016, mediante correo electrónico del 24/08/2016 9:39 se entrega a la OIC de la ANI el auto en el que se argumenta por parte de la CGR que, “…no se logró determinar la existencia cierta de supuestos de hecho presuntamente irregulares derivados de una gestión ineficiente e ineficaz relacionada con el pago de intereses moratorios asociados a la satisfacción del acuerdo conciliatorio logrado entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO y la Concesionaria de Occidente S.A…”. Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI | Por alcance | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
803 | 33 |  |  | Transmilenio Extensión Soacha – Cronograma de Obras no Desafectadas La ANI y la Empresa Transmilenio S.A. suscribieron los Otrosíes 3 y 4 al Convenio 168 de 2008, en los cuales se acuerdan dar por terminado y liquidar parcialmente dicho convenio, en relación con la construcción de la infraestructura física de la fase II y fase III del Sistema Integrado y la construcción de la infraestructura física de la fase I, correspondiente al 12.87% restante, comprendido entre las abscisas K0+285 y K3+700, las que se desafectan por medio de dicho documento a efectos que se adelante su contratación por parte de los entes cofinanciadores, los restantes 87.13% de las obras contratadas para la Fase I, a cargo de la Concesión Autopista Bogotá – Girardot, presentan atraso en la ejecución del cronograma establecido, ya que estas debían estar terminadas en junio de 2013 y aún no ha sido entregadas. Lo anterior en presunta contravía a lo establecido en el Art. 26, numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y Art. 44 de la Ley 1474 de 2011 | Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal. |  | Es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016. Sin embargo, es de señalar que de acuerdo con las condenas establecidas en los laudos 1 y 2 de los tribunales de arbitramento se profirieron condenas declarativas e indemnizatorias que atacan la causalidad del hallazgo. Se puede informar a la CGR que de acuerdo con el nuevo manual de Supervisión e Interventoria y el Contrato Estandar 4G, no se presentaran hallazgos similares en las actuales como en las futuras concesiones. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos de las actuales y futuras concesiones a cargo de la entidad. | 1.Laudos tribunales uno y dos 2. Informe integral 3.Manual Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5. Actas de entrega del corredor al Invias 6. Acta liquidación Convenio 168 de 2008 7. Acta de entrega obras a Transmilenio 8. Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 9. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 10. Resolución de liquidación del contrato de concesión 11. Informe de Cierre | 1.Laudos tribunales uno y dos 2. Informe integral 3.Manual Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5. Actas de entrega del corredor al Invias 6. Acta liquidación Convenio 168 de 2008 7. Acta de entrega obras a Transmilenio 8. Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 9. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 10. Resolución de liquidación del contrato de concesión 11. Informe de Cierre | 11 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 9 | 81.82% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 25 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
804 | 34 |  |  | Transmilenio Extensión Soacha – Estado Puentes Peatonales En visita de inspección efectuada el 15 de abril de 2013 por la CGR, se observaron las siguientes deficiencias en los Puentes peatonales acondicionados por el Concesionario Autopista Bogotá Girardot S.A. León XIII y Terreros presentan deficiencias constructivas tales como: barandas con apoyos deficientes; fisuras longitudinales y transversales en la placa de la superestructura, deficiente pintura de barandas, deficiencias en bordillos por falta de alineamiento, | situación que evidencia deficiencias en el seguimiento y control por parte del Concesionario, la Interventoría y la Agencia en presunta contravía del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993. |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar la etapa de construcción de las obras del alcance básico del contrato GG-040 -2004 correspondiente al trayecto 1 para el inicio de la etapa de operación y mantenimiento | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1. Otrosí No.21. 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Laudo Arbitral 2 5.Acta de entrega obras Soacha 6. Informe de defensa judicial analizando los efectos del Laudo en el hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Informe de Cierre | 1. Otrosí No.21. 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Laudo Arbitral 2 5.Acta de entrega obras Soacha 6. Informe de defensa judicial analizando los efectos del Laudo en el hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 7 | 87.5% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 27 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
806 | 36 |  |  | Construcción Puentes Peatonales La Entidad no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 4 de mayo de 2001, proferida por el Consejo de Estado, en el sentido de construir los puentes peatonales, de acuerdo a los diseños aprobados, en el Municipio de Soacha en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, debido a que no se han construido los puentes peatonales de San Mateo, Puente de la Calle 22 y Puente San Humberto, a cargo del Concesionario, ni los Puentes Peatonales Ducales, El Altico, Mercurio, Camilo Torres, El Dorado y Compartir a cargo de la Agencia e INVIAS, | situación que no ha evitado la accidentalidad con la consecuente pérdida de vidas, evidenciando el presunto incumplimiento del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 |  | Culminar las obras requeridas | Cumplir la sentencia del 4 de mayo de 2001 | 1. Acta recibo puente peatonal "Mercurio" 2. Acta recibo puente peatonal "Camilo Torres" 3. Acta recibo puente peatonal "Dorado" 4. Acta recibo puente peatonal "Ducales" 5. Acta recibo puente peatonal "Altico" 6. Acta recibo puente peatonal "Compartir" 7. Acta de entrega Obras al Municipio de Soacha 8. Resolución de Liquidación del contrato de concesión 9. Informe de Cierre | 1. Acta recibo puente peatonal "Mercurio" 2. Acta recibo puente peatonal "Camilo Torres" 3. Acta recibo puente peatonal "Dorado" 4. Acta recibo puente peatonal "Ducales" 5. Acta recibo puente peatonal "Altico" 6. Acta recibo puente peatonal "Compartir" 7. Acta de entrega Obras al Municipio de Soacha 8. Resolución de Liquidación del contrato de concesión 9. Informe de Cierre | 9 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | DISCIPLINARIA | 3 | 33.33% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 29 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento normatividad | Carretero
808 | 38 |  |  | Mantenimiento Rutinario En visita de inspección realizada el 13 de abril de 2013 a la vía Autopista Bogotá – Girardot, Tramo Soacha, se evidenció deficiente gestión por parte del Concesionario en la ejecución del mantenimiento rutinario, incumpliendo lo establecido en el Capítulo II, numeral 1.2 Normas de Mantenimiento para Carreteras Concesionadas, dado que se observó deficiente demarcación horizontal en algunos sectores de las calzadas mixtas, norte y sur del Trayecto 1 Calle 13 Bosa – Soacha, | situación que genera inseguridad en la operación de la vía además de no cumplirse con los principios de Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario de Seguridad vial y de integridad de la Vía, aunado a la deficiente labor de control y seguimiento de la Interventoría en presunta contravía del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar las obras contratadas con el Concesionario mediante otrosí 18 Hacer entrega de estas obras a conformidad al municipio de Soacha | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1- Otrosí No. 18 y 21 2- Informe de interventoría dando reporte de la terminación de las obras 3. Laudo Tribunal 1 (indice de estado) 4-Acta de entrega y recibo de obras Soacha 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del Laudo en el Hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Contrato Estándar 4 G 9. Informe de Cierre | 1- Otrosí No. 18 y 21 2- Informe de interventoría dando reporte de la terminación de las obras 3. Laudo Tribunal 1 (indice de estado) 4-Acta de entrega y recibo de obras Soacha 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del Laudo en el Hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Contrato Estándar 4 G 9. Informe de Cierre | 9 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 7 | 77.78% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 31 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
809 | 39 |  |  | Losas Carril de Transmilenio En visita de inspección efectuada el 15 de abril de 2013 por la CGR, se observaron algunas losas aledañas al puente peatonal de León XIII, calzada norte, que presentan fisuras y otras y otras fracturas, en las zonas de cámaras y sumideros de servicios públicos | Lo cual denota deficiencias en la modulación de las mismas y en el seguimiento y control por parte de la Interventoría y de la Agencia. De no corregirse oportunamente esta situación, podría generar daños mayores, afectación de la transitabilidad de la vía |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar las obras contratadas con el Concesionario mediante otrosí 18 Hacer entrega de estas obras a conformidad al municipio de Soacha | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1. Informe de Interventoría 2.Manual de Interventoría y Supervisión 3..Laudo Tribunal de Arbitramento No. 2 4. Acta de liquidación Convenio No. 168/2008 5. Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 1. Informe de Interventoría 2.Manual de Interventoría y Supervisión 3.Laudo Tribunal de Arbitramento No. 2 4. Acta de liquidación Convenio No. 168/2008 5. Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 33 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
810 | 40 |  |  | Señalización de Obras. En visita de inspección efectuada el 15 de abril de 2013 por la CGR, se observó deficiente señalización provisional de las obras que se adelanta en el espacio público costado norte de la Autopista, dado las polisombras y las cintas reflectivas no se encuentran debidamente dispuestas, lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría, situación que afecta la movilidad de los peatones en la zona. | Lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría, situación que afecta la movilidad de los peatones en la zona |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar las obras contratadas con el Concesionario mediante otrosí 18 Hacer entrega de estas obras a conformidad al municipio de Soacha | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1- Otrosí No. 18 y 21 2-Informe de Interventoría trayecto uno 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Contrato Estándar 4G 5. Acta de entrega obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 1- Otrosí No. 18 y 21 2-Informe de Interventoría trayecto uno 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Contrato Estándar 4G 5. Acta de entrega obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 85.71% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 34 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
812 | 42 |  |  | Transmilenio Extensión Soacha – Predios Estación San Mateo Mediante escritura pública 3730 de 2012 de la notaría segunda del Circulo de Soacha, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó el englobe de los predios inscritos a folio de matrícula inmobiliaria 50S-40521939, 50S-40521938, 50S-40521937, 50S-40521936, adquiridos por el Concesionario del contrato GG-040 de 2004 y pagados por el INCO, hoy ANI, para proceder a la división material del inmueble resultante del englobe en dos predios denominados lote 1, Estación de Transferencia y lote 2 ANI Intersección desnivel San Mateo, el número 1 enajenado al municipio de Soacha, necesario para la construcción de la Estación de Transferencia San Mateo | Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal. |  | Establecer con los soportes documentales y las unidades de medida señaladas, la no competencia de la ANI en la causa que generó este hallazgo, ya que es competencia de Transmilenio. |  | GP 1) Un (1) Informe juridico predial 2) Un (1) Auto de archivo de indagación preliminar 3) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 4) Acta de liquidación unilateral del contrato de concesión 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8) Resolución de liquidación del contrato de concesión 9) Informe de cierre de Gerencia Predial | GP 1) Un (1) Informe juridico predial 2) Un (1) Auto de archivo de indagación preliminar 3) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 4) Acta de liquidación unilateral del contrato de concesión 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8) Resolución de liquidación del contrato de concesión 9) Informe de cierre de Gerencia Predial | 9 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 6 | 66.67% | [6 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 35 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | No competencia de la ANI | Competencia otras entidades | Carretero
823 | 10 |  |  | Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993 | Denota incumplimiento con las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Infraestructura como administrador del Contrato de Concesión y las normas citadas. |  | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-09-15 | 2017-10-31 | CP_Autorización Temporal CI Prodeco | Sociedad C.I. PRODECO | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 3 | 75% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
828 | 2 |  |  | Indebida aplicación normativa para el cálculo de la contraprestación En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un detrimento patrimonial, toda vez que se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria 022 el 23 de abril de 1998 desconociendo los lineamientos relativos a la contraprestación descritos en el documento CONPES 2992 de 1998, CONPES vigente al momento de la suscripción del contrato, lo cual genera presunto detrimento patrimonial de $11.651 millones. Los presuntos gestores fiscales a los que se le es atribuible el citado detrimento patrimonial por nexo de causalidad de acción son los gestores fiscales de la Superintendencia General de Puertos hasta abril de 1998, periodo en que se suscribió el contrato. Así mismo, los posibles gestores fiscales vinculados por presunta omisión, habiendo podido modificar sistema de contraprestación del Contrato 022 de 1998 a partir del año 2003 (fecha en que se expidió la Ley 856 de 2003) - No se evidenció la existencia de la totalidad de las pólizas exigidas en la Cláusula Novena Numerales 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 y 9.3 con sus respectivas modificaciones y ajustes contractuales; la información solicitada no se encontró en los expedientes aportados por la Entidad en su respuesta. - En cuanto a la interventoría del Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998 se identificó que ésta no cuenta con una interventoría integral externa que de manera independiente vigile el cumplimiento de las obligaciones contractuales generales, técnicas, financieras, administrativas y jurídicas a cargo del Concesionario. |  |  | 1- Adelantar las gestiones tendientes a determinar la configuración del presunto daño a través del análisis integral del tema. 2- Dar traslado al Minambiente y solicitar copia de la respuesta pertinente que emita esta entidad 3- Obtener concepto con criterios para contratar interventorías portuarias | 1- Determinar con base en los conceptos técnico, financiero y jurídico la configuración del presunto detrimento fiscal 2- Requerir a la entidad competente el análisis y adopción de las medidas pertinentes 3- Contar con lineamientos específicos para contratar interventorías portuarias | Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico Acciones Preventivas 10. El manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 11. Manual de contratacion codigo GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. 14- Informe de Cierre | Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico Acciones Preventivas 10. El manual de Interventoria y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 11. Manual de contratacion codigo GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. 14- Informe de cierre | 14 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Rio Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 14 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
829 | 3 |  |  | Espacio Público. En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un detrimento patrimonial, toda vez que el concesionario hace uso de zonas de uso público de 864 metros y no de 150 metros como se estipuló en el contrato 022 de 1998, se generó un presunto detrimento patrimonial que asciende a $9.441.1 millones a diciembre de 2012. |  |  | Gestionar los trámites tendientes a determinar la existencia del presunto daño | Determinar con exactitud la existencia de la modificación en las condiciones en las que se aprobó la concesión y como consecuencia cuantificar el monto del daño y gestionar las acciones pertinentes | 1. Oficio a SPT 2. Oficio a DIMAR 3. Informe Técnico. 4. Informe Financiero. 5. Informe Jurídico. 6. Informe realizado por el IGAC 7. Informe de cierre | 1. Oficio a SPT 2. Oficio a DIMAR 3. Informe Técnico. 4. Informe Financiero. 5. Informe Jurídico. 6. Informe realizado por el IGAC 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-15 | 2017-03-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Rio Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL | 7 | 100% | Fiscal |  | Presuntas irregularidades por ocupación de espacio público, detectadas en la actuación especial de fiscalización adelantadas en el contrato No. 022 de 23/04/1998 y delimitación de línea de playa. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
830 | 4 |  |  | Subestimación de la contraprestación En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un presunto detrimento patrimonial por $366 millones correspondientes al valor que ha dejado de pagar el concesionario por concepto de contraprestación, con ocasión al modificatorio 1 al Contrato 022, firmado el 18 de Noviembre de 1999, clausula DECIMA TERCERA. |  |  | Determinar la presunta existencia de una subestimación de la contraprestación. | Establecer la posible existencia de la diferencia en la contraprestación que viene cancelando el Concesionario. | 1- Comunicación a INVIAS 2- Concepto financiero 3- Concepto Jurídico 4- Efectuar cobro o realizar otrosí aclaratorio según corresponda | 1- Comunicación a INVIAS 2- Concepto financiero 3- Concepto Jurídico 4- Otrosí No. 3 aclaratorio 5- Informe final estado del hallazgo 6. Manual de Contratación 7. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 8. Res. 959 de 2013 - Bitácora | 8 | 2013-10-15 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Rio Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 8 | 100% | Fiscal |  | Presuntas irregularidades por Subestimación de la contraprestación, detectadas en la actuación especial de fiscalización adelantada al contrato No. 022 del 23/04/1998 |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
843 | 1 |  |  | Cambios en la contraprestación por Infraestructura. Se presenta una diferencia de $487 millones de pesos, medidos a valor presente del mes de noviembre de 1993, que corresponden a $2.509,6 millones de pesos de diciembre de 2011, entre la contraprestación pactada en el contrato inicial y los cambios en el valor de la misma, establecidos a través del Otrosí 2 del 8 de septiembre de 1993, aún sumado el valor de la contraprestación plena fijada a través de la Resolución 076 del 24 de febrero de 2000; por cuanto en el contrato inicial, cláusula 11, numeral 11.2.2, se considera que: “Por los activos de la empresa Puertos de Colombia que reciba en concesión pagará una contraprestación calculada proporcionalmente al área estimada a utilizar, dependiendo de las proyecciones de carga presentadas a ésta Superintendencia anualmente, debidamente sustentadas, equivalente a SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS ($730.502.000) durante los dos primeros años; a partir del tercer año este valor será reajustado de acuerdo a la inflación…” |  |  | Determinar si existe un presunto detrimento patrimonial y establecer una metodología mediante la cual se evalue y revise las modificaciones contractuales. | Garantizar el equilibrio financiero del contrato | 1- Informe interventoría 2- Concepto financiero 3- Informe final sobre acciones a tomar 4- Manual de contratación 5- Resolución comité de contratación 6. Análisis posición institucional. 7- Resolución 959; Bitácora de proyecto 8-Metodología para las modificaciones Contractuales 9-Informe de cierre | 1- Informe interventoría 2- Concepto financiero 3- Informe final sobre acciones a tomar 4- Manual de contratación 5- Resolución comité de contratación 6. Análisis posición institucional. 7- Resolución 959; Bitácora de proyecto 8-Metodología para las modificaciones Contractuales 9- Informe de cierre | 9 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL | 7 | 77.78% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
844 | 2 |  |  | Contraprestación Plena No fue posible conseguir la información que permitiera analizar el cálculo de la contraprestación plena por uso de infraestructura, tasado para la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta |  |  | 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos | Garantizar la correcta conservación de las memorias de cálculo y demás soportes documentales necesarios para los diferentes trámites de las Concesiones Portuarias. | 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. Acciones Preventivas 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos 5- Memorando a grupo financiero portuario sobre las memorias de los modelos financieros. 6- Metodología para las modificaciones Contractuales 7- Informe de cierre | 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos 5- Memorando a grupo financiero portuario sobre las memorias de los modelos financieros. 6- Metodología para las modificaciones Contractuales 7- Informe de cierre | 7 | 2013-11-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 1 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO |  | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Portuario
846 | 4 |  |  | Contraprestación en la Renegociación del Contrato 006/1993 SPRSM En el proceso de renegociación del Contrato de Concesión 006 de 1993, realizado mediante Otrosí 006 del 30 de mayo de 2008, se modificaron las condiciones de la concesión a partir de su suscripción, con el planteamiento de nuevas inversiones destinadas a generar un impacto directo en la competitividad, eficiencia y en el incremento de los ingresos del negocio portuario, sin que esto se viera reflejado al mismo tiempo en el pago de la contraprestación. |  |  | Generar una metodología de evaluación de las solicitudes de modificación de los contratos de concesión portuaria que contemple todos los aspectos previstos en la normatividad vigente. | Aplicar la metodología para evaluar las solicitudes de modificación de contratos de concesión portuaria. | 1. Metodología de evaluación 2. Informe de análisis interventoría 3. Memorando de traslado por competencia al MT 4. Procedimiento de modificacion de contratos de concesion portuaria. 5. Informe de cierre | 1. Metodología de evaluación 2. Informe de análisis interventoría 3. Memorando de traslado por competencia al MT 4. Procedimiento de modificacion de contratos de concesion portuaria. 5. Informe de cierre | 5 | 2013-11-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 5 | 100% | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 2 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
848 | 6 |  |  | Escenario de Renegociación Otrosí 006 de 2008. El proceso de renegociación y prórroga del Contrato de Concesión 006 de 1993 efectuado mediante el Otrosí 006 de 2008 presenta deficiencias en la valoración de las opciones del negocio, por cuanto no se basó en estudios que le permitieran al Estado optar por las más favorables, utilizando un coeficiente del 17.5% en el cálculo de la contraprestación sin antecedentes financieros que determinaran que era el adecuado. De igual manera, se entró a renegociar sin considerar que el concesionario a la fecha de la transacción ya había recuperado las inversiones pactadas en el negocio inicial proyectado para 20 años y por lo tanto, el periodo comprendido entre el 2008 al 2013 pudo contemplarse ajustar la contraprestación. |  |  | Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar la evaluación y soporte de las solicitudes de modificación de contratos bajo el marco de la normatividad aplicable. | 1. Metodología de evaluación 2. Concepto Financiero 3. Memorando de traslado por competencia al MT 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora 7. Informe de cierre 8, Procedimiento de modificacion de contratos de concesion portuaria. | 1. Metodología de evaluación 2. Concepto Financiero 3. Memorando de traslado por competencia al MT 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora 7. Informe de cierre 8, Procedimiento de modificacion de contratos de concesion portuaria. | 8 | 2013-11-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | Disciplinario | SI | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena el archivo del expediente por prescripción con relación a este hallazgo, en el punto 3 del auto. | Auto del 20/09/2016 | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena abstenerse de iniciar actuación disciplinaria en el punto 3 del auto respecto de este hallazgo. | Directo | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
849 | 7 |  |  | Seguimiento a las Inversiones. Se observaron deficiencias en el control y seguimiento por parte de la Superintendencia General de Puertos y el Instituto Nacional de Concesiones hoy Agencia Nacional de Infraestructura en el seguimiento de las inversiones iniciales (antes de la renegociación) que debía realizar la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, toda vez que en las comunicaciones de respuesta a la Contraloría respecto al tema no aclararon de manera suficiente al valor año a año de estas inversiones |  |  | Preventiva: Fortalecer las actividades encaminadas al envío oportuno del reporte de inversión privada para los Concesionarios del Modo Portuario. | Realizar un seguimiento adecuado a las inversiones ejecutadas en las zonas de uso público por los Concesionarios. | 1- Comunicación al Concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 2- Formato 112D "Reporte de Inversión de capital privado" 3- Informe de visita realizado por la interventoría 4-Acta de visita revisión documental contable 5-Manual de Interventoría y Supervisión 6- Informe de cierre | 1- Comunicación al Concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 2- Formato 112D "Reporte de Inversión de capital privado" 3- Informe de visita realizado por la interventoría 4-Acta de visita revisión documental contable 5-Manual de Interventoría y Supervisión 6-Informe de cierre | 6 | 2013-12-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Entrega información concesionario | Portuario
851 | 9 |  |  | Modificación Plan de Inversiones. se observa claramente el presunto incumplimiento al plan de inversiones para los periodos señalados y no se evidencia que la Entidad haya aplicado los mecanismos contractuales para conminar al concesionario al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Como corolario a lo anterior, se observa que la modificación antes señalada fue realizada posterior a las fechas en que la Sociedad Portuaria debía cumplir con las inversiones señaladas para las vigencias 2008 y 2009. De igual forma, con estas modificaciones se evidencia una laxitud por parte de la Entidad, beneficiando al concesionario. |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones |  | 1. Evaluación técnica y financiera - memo 20093030059553 del 27-nov-2009 2. Otrosí 7 del 23-feb-2010, que ajusta la ejecución de las inversiones 3. Informe de interventoría 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 6. Oficio VGC al concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 7. Informe de cierre | 1. Evaluación técnica y financiera - memo 20093030059553 del 27-nov-2009 2. Otrosí 7 del 23-feb-2010, que ajusta la ejecución de las inversiones 3. Informe de interventoría 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 6. Oficio VGC al concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 6 | 85.71% | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 5 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
852 | 10 |  |  | Aprobaciones al Plan Bianual de Inversiones. En el Otrosí 006 del 30 de mayo de 2008, se señaló en el artículo tercero “A más tardar el 30 de noviembre de 2010 y en adelante cada dos años calendarios, la Sociedad deberá entregar al INCO a través de la Subgerencia de Gestión Contractual, los Planes Bianuales de Inversión. se evidencia un presunto incumplimiento por parte del concesionario, en la oportunidad para la presentación del Plan Bianual de Inversiones. |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1- Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 2- Radicado de remisión de plan Bianual 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4-Oficio al concesionario requiriendo la presentación del Plan Bianual de manera anticipada al plazo máximo. 5-Informe de cierre | 1- Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 2- Radicado de remisión de plan Bianual 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4-Oficio al concesionario requiriendo la presentación del Plan Bianual de manera anticipada al plazo máximo. 5-Informe de cierre | 5 | 2013-12-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
856 | 14 |  |  | Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993: “Realizar la medición de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento de niveles de servicio y otras obligaciones establecidas en el contrato” y el numeral 11 del Artículo 15 del Decreto 4165 de 2011: “Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, entrega de equipos, la gestión económica y comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones…”. |  |  | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-12-01 | 2017-10-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 3 | 75% | Disciplinario | SI | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena abstenerse de iniciar actuación disciplinaria por ser competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte en el punto 9 del auto respecto de este hallazgo. | Auto del 20/09/2016 | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena abstenerse de iniciar actuación disciplinaria en el punto 9 del auto respecto de este hallazgo. | Directo | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
859 | 1 |  |  | Línea de Playa y Zonas de Bajamar En visita de inspección se verificaron las Coordenadas Planas y Geográficas de la Línea de Playa, la cual difiere de la establecida en la Cláusula Segunda del contrato, es decir, 2001 ML, no obstante lo anterior ni el Concesionario ni el INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), realizaron el cálculo de la contraprestación por utilizar mayor línea de playa de la entregada en concesión Así las cosas, el menor valor recibido por parte del Estado, desde el año 1994 hasta diciembre de 2011, se configuran en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, en cuantía aproximada de $9,527 millones de 2011 |  |  | Comprobar la medida exacta línea de playa de la que el concesionario hace uso, calcular el valor actualizado de la contraprestación presuntamente dejada de pagar y desplegar las acciones pertinentes para su cobro. | Determinar la existencia de presunto detrimento patrimonial y disponer las medidas administrativas a que haya lugar | 1. Solicitud de concepto al interventor. 2. Concepto del interventor. 3. Visita del área técnica de la entidad 4. Levantamiento Planimétrico Aportado por el Concesionario 5. Informe del IGAC sobre medición del terminal portuario 6. Concepto técnico con parámetros para cálculo del cobro 7. Concepto financiero con valor del cobro 8. Concepto experto sobre procedencia de cobro 9, Tomar las medidas pertinentes conforme concepto técnico, financiero y de experto. 10. Informe de Cierre | 1. Solicitud de concepto al interventor. 2. Concepto del interventor. 3. Visita del área técnica de la entidad 4. Levantamiento Planimétrico Aportado por el Concesionario 5. Informe del IGAC sobre medición del terminal portuario 6. Concepto técnico con parámetros para cálculo del cobro 7. Concepto financiero con valor del cobro 8. Concepto experto sobre procedencia de cobro 9, Tomar las medidas pertinentes conforme concepto técnico, financiero y de experto. 10. Informe de Cierre | 10 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 4 | 40% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en mediciones contractuales | Mediciones de playa | Portuario
862 | 4 |  |  | Control Institucional Se observó que la Agencia Nacional de Infraestructura presuntamente no está cumpliendo con la función de supervisar los puertos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165 de 2011. Lo anterior, se refleja en el no seguimiento al plan de inversiones, donde la Sociedad Portuaria Regional solicita a la Agencia el cambio de algunas inversiones, ésta no contestó en tiempo la solicitud por lo que el concesionario ejecutó el nuevo plan de inversión sin que la Agencia haya realizado su aprobación. Igualmente, se observó la ausencia de control institucional, toda vez que la supervisión de la concesión tiene a su cargo aproximadamente 31 contratos portuarios, limitando que su labor se realice en forma oportuna y eficaz |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio remisorio al Ministerio de Trasporte para tramite por competencia. 3. Reiterar MT y traslado del hallazgo 4. Oficio a CGR no competencia 5. Resolución de aprobación con cambios. 6. Memorando a VAF 7. Memorando de distribución de concesiones por supervisor 8. Estudio de Cargas de trabajo 9. Manual de interventoría y supervisión 10. Informe de cierre | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio remisorio al Ministerio de Trasporte para tramite por competencia. 3. Reiterar MT y traslado del hallazgo 4. Oficio a CGR no competencia 5. Resolución de aprobación con cambios. 6. Memorando a VAF 7. Memorando de distribución de concesiones por supervisor 8. Estudio de Cargas de trabajo 9. Manual de interventoría y supervisión 10. Informe de cierre | 10 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 9 | 90% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
864 | 6 |  |  | Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra Otrosí No. 3 En el Otrosí 3 en la Cláusula Sexta Garantías, se establece que "El Concesionario, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la firma del acta de entrega final de las obras, deberá garantizar la calidad de las obras descritas en la cláusula primera de este documento, cuyo objeto sea asegurable por un valor equivalente al 2% del costo de las inversiones y con vigencia de tres (3) años, contados a partir del acta que de certeza de la entrega y finalización de las obras", presuntamente incumpliendo lo establecido en el Decreto 4828 articulo 7 numeral 6 que determina como mínimo el amparo de las obras por vigencia de cinco años.” |  |  | Requerir al concesionario el otorgamiento de las garantías de estabilidad de las obras | Garantizar el otorgamiento de las garantías de estabilidad de la obra que EL CONCESIONARIO está obligado a otorgar en los términos previstos en el contrato de concesión y la normativa portuaria aplicable | 1. Informe técnico de la interventoría 2. Actas de entrega 3. Oficio de requerimiento a la SPRB y la Interventoría 4. Pólizas 5. Concepto Jurídico 6. Informe conjunto para verificación de aprobación de pólizas pendientes. 7. Oficio Aprobación pólizas. 8. Procedimiento de aprobación de pólizas 9. Informe de cierre | 1. Informe técnico de la interventoría 2. Actas de entrega 3. Oficio de requerimiento a la SPRB y la Interventoría 4. Pólizas 5. Concepto Jurídico 6. Informe conjunto para verificación de aprobación de pólizas pendientes. 7. Oficio Aprobación pólizas. 8. Procedimiento de aprobación de pólizas 9. Informe de cierre | 9 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 6 | 66.67% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Portuario
865 | 7 |  |  | Ejecución de Obras y Seguridad Industrial Inadecuado corte de cárcamos para las vigas rieles, Muelle 14, dado que se dejó expuesto el hierro de 1, con lo que se puede afectar la calidad del refuerzo de la losa contigua, denotándose deficiencias en lo establecido en el Contrato de Concesión, cláusula 12, numeral 11, además inadecuado manejo de elementos en la zona de montaje de la Banda Transportadora de Carbón, tales como cables, piezas de lámina, así mismo, no se encontraba señalizada la zona de obra |  |  | Efectuar seguimiento a las actividades adelantadas por el Concesionario para que cumplan con las normas y estándares de seguridad y señalización | Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad y señalización, durante la ejecución de obras. | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Solicitud de concepto a la interventoría 3- Concepto de interventoría 4- Informe de visita 5- Manual de interventoría y supervisión 6- Informe de cierre | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Solicitud de concepto a la interventoría 3- Concepto de interventoría 4- Informe de visita 5- Manual de interventoría y supervisión 6- Informe de cierre | 6 | 2013-09-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
866 | 8 |  |  | Coordenadas de las Áreas entregadas en Concesión En visita de inspección efectuada entre el 22 y 25 de octubre de 2012 se evidenció que las coordenadas inscritas en el plano de localización de las áreas entregadas en concesión, no concuerdan con las del contrato y no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato de Concesión, ya que no se ha efectuado el ajuste de las coordenadas a la realidad. |  |  | Confirmar las coordenadas exactas de las áreas otorgadas en concesión y efectuar los ajustes a que haya lugar | Determinar con exactitud las coordenadas de las áreas otorgadas en concesión | 1. Requerimiento levantamiento topográfico 2. Convenio IGAC - ANI 3. Informe de Supervisión con avance y cronograma de seguimiento 4. Levantamiento PlanImétrico – IGAC 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre | 1. Requerimiento levantamiento topográfico 2. Convenio IGAC - ANI 3. Informe de Supervisión con avance y cronograma de seguimiento 4. Levantamiento Planimétrico – IGAC 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre | 6 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
867 | 9 |  |  | Recorte Bodega 9 En visita de inspección efectuada entre el 22 y 25 de octubre de 2012 se evidenció en las placas aledañas a la puerta de acceso a la Bodega 9, empozamiento de agua, por inadecuado funcionamiento de los drenajes, lo cual podría generar inseguridad en la operación de dicha bodega, ya que se observó que las aguas empozadas se mezclan con grasa residual de la maquinaria, incumpliendo lo establecido en el Manual de Operación Portuaria. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control para que, de esta forma, se busque el cumplimiento de las normas y estándares de calidad durante la ejecución de obras. | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Informe del concesionario 3- Solicitud de concepto a la interventoría 4- Concepto de la interventoría 5- Informe de visita 6- Informe final con indicación de las acciones a tomar. 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo. | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Informe del concesionario 3- Solicitud de concepto a la interventoría 4- Concepto de la interventoría 5- Informe de visita 6- Informe final con indicación de las acciones a tomar. 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe de cierre | 8 | 2013-11-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Portuario
868 | 10 |  |  | Equipos Fase II- Ampliación SISE Cámaras y Otros Etapa II En visita de inspección efectuada entre el 22 y 25 de octubre de 2012 se observó la sala de control y monitoreo del SISE (Sistemas de Información de seguridad), la cual de acuerdo con lo establecido en otrosí No 3, en el Plan de inversiones para equipo Fase II, el Concesionario tiene la obligación de invertir en Ampliación del SISE Cámaras y otros, no obstante, los monitores observados no corresponden a equipos modernos, situación que denota deficiencias en el seguimiento y control sobre la operación por parte del Concesionario y de la Interventoría contratada por el estado para hacer seguimiento a las inversiones que realiza el Concesionario |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control para que, de esta forma, se busque el cumplimiento de las obligaciones de inversión previstas en el contrato de concesión | 1- Requerimiento informe al concesionario 2- Informe del concesionario 3- Solicitud de informe a la interventoría 4 Informe de interventoría 5- Informe de visita 6- Informe final con indicación de las acciones a tomar. 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo. | 1- Requerimiento informe al concesionario 2- Informe del concesionario 3- Solicitud de informe a la interventoría 4 Informe de interventoría 5- Informe de visita 6- Informe final con indicación de las acciones a tomar. 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe de cierre | 8 | 2013-11-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Suministro de equipos | Portuario
869 | 11 |  |  | Cobertizo Externo 2- Almacenamiento Alimentos En visita de inspección efectuada entre el 22 y 25 de octubre de 2012, en el cobertizo 2 se observó inadecuada operación en el manejo de sacos de maní, teniendo en cuenta que el patio aledaño al cobertizo no se encuentra pavimentado, por lo que dicho alimento se puede contaminar con el material particulado del balasto del patio, situación que denota incumplimiento en el seguimiento y control sobre la operación por parte del Concesionario y de la Interventoría contratada por el estado para hacer seguimiento a las inversiones que realiza el Concesionario |  |  | Verificar con las autoridades competentes la adecuación de las prácticas de almacenamiento de maní en el terminal a los normativa y protocolos de almacenamiento de carga vigentes | Garantizar la conformidad del almacenamiento de maní en el terminal con respecto a la normativa y protocolos de almacenamiento de carga vigentes | 1- Concepto Superintendencia 2. Concepto INVIMA 3- Informe de la interventoría 4- Informe de visita técnica de la Supervisión 5- Traslado por competencia a la Secretaría de Salud de Buenaventura 6- Memo VGC de traslado por competencia a la OCI 7- Oficio OCI traslado competencia a la CGR 8. Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo. | 1- Concepto Superintendencia 2. Concepto INVIMA 3- Informe de la interventoría 4- Informe de visita técnica de la Supervisión 5- Traslado por competencia a la Secretaría de Salud de Buenaventura 6- Memo VGC de traslado por competencia a la OCI 7- Oficio OCI traslado competencia a la CGR 8. Informe de cierre | 8 | 2013-08-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Portuario
870 | 12 |  |  | Limpieza de zona de operación y cargue de graneles En visita de inspección se observó en la zona de cargue de graneles sólidos (maíz), que el producto que cae al patio durante el cargue y descargue de los camiones al silo, se humedece y genera malos olores contaminado el ambiente e incumpliendo el Manual de Operación del Terminal, situación que denota incumplimiento en el seguimiento y control sobre la operación por parte del Concesionario y de la Interventoría contratada por el estado para hacer seguimiento a la operación que realiza el Concesionario. |  |  | Mejorar las acciones y controles asociados con el manejo y almacenamiento de graneles sólidos (maíz) en el terminal, conforme a la normatividad y protocolos vigentes | Garantizar la conformidad del manejo y almacenamiento de granos sólidos (maíz) en el terminal con respecto a la normatividad y protocolos vigentes | 1. Visita de supervisión técnica 2. Plan de acción del Concesionario 3. Informe de Interventoría 4. Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo. | 1. Visita de supervisión técnica 2. Plan de acción del Concesionario 3. Informe de Interventoría 4. Informe de cierre | 4 | 2013-08-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 4 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Portuario
871 | 13 |  |  | Sustitución de Losas – Frente Bodega 4 En visita de inspección se observó que algunas de las losas sustituidas de acuerdo con el ítem 7 del Plan de Inversiones, se encuentran fracturadas transversalmente y otras longitudinalmente frente a la Bodega No. 4, las cuales tienen menos de 3 años de construidas, situación que denota incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y deficiencias en el seguimiento y control por parte del Concesionario y de la Interventoría contratada por el Estado para hacer seguimiento a las inversiones que realiza el Concesionario, además no se evidencia requerimiento en relación con la póliza de estabilidad de obra. |  |  | Verificar el estado actual de las losas del terminal y exigir su reemplazo en caso de ser necesario de conformidad con la carga que soportan y su vida útil | Garantizar el buen estado de las losas en concreto del terminal | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Requerimiento informe a la interventoría 3- Informe de visita para verificar estado de las losas 4- Requerimiento reemplazo de losas fracturadas. 5- Informe de visita para verificar que se realice el reemplazo de losas 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe de cierre | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Requerimiento informe a la interventoría 3- Informe de visita para verificar estado de las losas 4- Requerimiento reemplazo de losas fracturadas. 5- Informe de visita para verificar que se realice el reemplazo de losas 6. Manual de supervisión e interventoría 7. Informe de cierre | 7 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 6 | 85.71% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Portuario
872 | 14 |  |  | Zonas de Servidumbre En visita de inspección a la zona de servidumbre en la Puerta Pekín, se evidenció desorden en la operación de vehículos que ingresan y salen de la Sociedad Portuaria y de otras empresas, lo anterior debido a deficiencias en la señalización, situación que genera inseguridad en la maniobra de los vehículos y puede disminuir la eficiencia en la operación del Puerto. |  |  | Adelantar las acciones de manejo vehicular en el marco de las competencias de la Agencia y el Concesionario | Garantizar el orden y señalización en la entrada y salida de vehículos a través de Puerta Pekín | 1. Requerimiento informe al Concesionario 2. Solicitud de informe a la interventoría 3. Concepto de la interventoría 4. Informe de visita 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Oficio de traslado por no competencia a Secretaría de Transito de Buenaventura 7. Documento aclaratorio de responsabilidad y/o competencia 8. Informe de cierre | 1. Requerimiento informe al Concesionario 2. Solicitud de informe a la interventoría 3. Concepto de la interventoría 4. Informe de visita 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Oficio de traslado por no competencia a Secretaría de Transito de Buenaventura 7. Documento aclaratorio de responsabilidad y/o competencia 8. Informe de cierre | 8 | 2013-08-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 87.5% | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | No competencia de la ANI | Zona de servidumbre | Portuario
874 | 16 |  |  | Seguimiento a Función de Advertencia A través del Otrosí 2 de mayo 30 de 2008 modificatorio del Contrato 009 de 1994, de la Sociedad Portuaria Regional, en concordancia con el Artículo 1 del Decreto 1873 de 2008, se estableció una nueva contraprestación portuaria, desconociendo la Función de Advertencia de la Contraloría General de la República, al no incluirse la totalidad de los ingresos generados por la operación portuaria, lo que desconoce la realidad económica del negocio y subestima la retribución al Estado. Al no haber contemplado todos los ingresos de la operación portuaria dentro de la fórmula contemplada en el Artículo Primero del citado Decreto, se dejaron de calcular US$53 millones de dólares (a precios corrientes) por concepto de contraprestación desde el año 2013 proyectado hasta el 2033, de acuerdo con los datos del modelo financiero entregado por el Concesionario y sensibilizado por la CGR. |  |  | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Memorando por parte de la VGC, informando la existencia de la Metodología. 2. Informe aplicación CONPES 3342 de 2005 3. Pago de contraprestación de acuerdo con nueva política. 4. Informe de interventoría verificando liquidación 5. Manual de Contratación. 6. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 7. Procedimiento para modificaciones contractuales 8, Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo. | 1. Memorando por parte de la VGC, informando la existencia de la Metodología. 2. Informe aplicación CONPES 3342 de 2005 3. Pago de contraprestación de acuerdo con nueva política. 4. Informe de interventoría verificando liquidación 5. Manual de Contratación. 6. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 7. Procedimiento para modificaciones contractuales 8, Informe de cierre | 8 | 2013-10-01 | 2016-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
877 | 1 |  |  | Debilidades en el cumplimiento principios de la Función Administrativa. Teniendo en cuenta que el término inicial para la ejecución física de las obras estaba definido para el 19 de marzo de 2010, y que actualmente la fecha prevista de ejecución del 87,13 % de las mismas se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013; se hacen evidentes las grandes deficiencias en la planeación y especialmente en la ejecución del proyecto que afectan el cumplimiento de los principios de la administración pública para la realización de los fines esenciales del Estado y de la colaboración armónica entre los entes estatales que ha determinado un retraso de tres años y medio en la entrega del SITM Transmilenio Extensión Soacha |  |  | Fortalecer los lineamientos contractuales asociados con el traslado del riesgo de retrasos al concesionario y los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos | Incentivar al concesionario frente al cumplimiento del cronograma y mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 2. Informe de Interventoria 3. Manual de Contratación 4.- Manual de Supervisión e interventoria 5. Contrato Estandar 4G 6. Acta de liquidación convenio 168 de 2008 7.- Acta de entrega de las obras a la Empresa de Transmilenio. 8.- Acta de entrega de las obras al Municipio de Soacha. 9. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 10. Informe de Cierre | 1. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 2. Informe de Interventoria 3. Manual de Contratación 4.- Manual de Supervisión e interventoria 5. Contrato Estandar 4G 6. Acta de liquidación convenio 168 de 2008 7.- Acta de entrega de las obras a la Empresa de Transmilenio. 8.- Acta de entrega de las obras al Municipio de Soacha. 9. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 10. Informe de Cierre | 10 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 6 | 60% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 37 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
878 | 2 |  |  | Costo de Oportunidad de los recursos aportados por los Entes del Orden Nacional y Territorial cofinanciadores del proyecto. Se evidencian pocos resultados en la gestión por parte de los diferentes entes que participan en el proyecto auditado, lo cual ha generado una presunta gestión antieconómica, partiendo de la base que el Estado Colombiano incurre en unos costos financieros para financiar el proyecto, mientras los recursos permanecen en un patrimonio autónomo, con lo cual se establece que el costo de oportunidad por tales recursos, genera un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $4.563,5 millones de agosto de 2013. |  |  | Se solicitará el tralsado del hallazgo a Trasmilenio, por ser de su competencia. |  | 1.Comunicación a TM (1) 2.Comunicación a Interventoría (1) 3.Informe de Interventoría (1) 4.Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 5. Oficio Traslado Hallazgo a Transmilenio (area financiera) 6. Resolución de Liquidación del Contrato de concesión 7. informe de Gerencia Financiera 8. Informe de Cierre | 1.Comunicación a TM (1) 2.Comunicación a Interventoría (1) 3.Informe de Interventoría (1) 4.Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 5. Oficio Traslado Hallazgo a Transmilenio (area financiera) 6. Resolución de Liquidación del Contrato de concesión 7. informe de Gerencia Financiera 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 4 | 50% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 38 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
879 | 3 |  |  | Reconocimiento de Intereses por demora en el pago de los predios para la construcción de la Estación intermedia San Mateo. Se determina un presunto incumplimiento a lo estipulado en el artículo 209 de la Carta y el articulo 26 numeral 1 de la ley 80 de 1993 y en consecuencia determina un posible detrimento en la suma de $467 millones de diciembre de 2009, equivalentes a $522.47 millones de agosto de 2013, correspondiente al reconocimiento de intereses al concesionario por la adquisición del predio para la construcción de la Estación Intermedia de San Mateo |  |  | 1) Informar el hallazgo disciplinario a la oficina competente 2) Establecer mecanismo eficientes de gestión predial. 3) Se debe tener en cuenta el "Auto por medio del cual se cierrra una indagación preliminar" proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2., en consideración a que: “…se demostró que no se desembolsó recurso alguno con destino al pago de intereses moratorios a favor del concesionario Autopista Bogotá – Girardot S.A., con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Concesiones – hoy Agencia Nacional de Infraestructura, en desarrollo del proceso de compra de predios con destino a la Construcción de la Estación San Mateo del Municipio de Soacha…”, en consecuencia, se procedio al cierre y archivo de la indagación preliminar del hecho reportado por el Grupo Auditor como posible detrimento patrimonial al Estado. Las unidades de medida presentadas por la entidad se realizaron de manera correctiva con anterioridad al citado Auto. |  | 1. Auto por medio del cual se archiva una indagación preliminar proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2 del 18 de marzo de 2016 2. Modelo Contrato Estándar 4G. 3. Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura). 4. Ley 1742 de 2014. 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de cierre Gerencia Predial | 1. Auto por medio del cual se archiva una indagación preliminar proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2 del 18 de marzo de 2016 2. Modelo Contrato Estándar 4G. 3. Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura). 4. Ley 1742 de 2014. 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de cierre Gerencia Predial | 7 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 5 | 71.43% | Fiscal | SI | Archivo I.P. No. 6-028-2015 Radicado No. 2016-409-022742-2 del 16/03/2016 ..."se demostró que no se desembolsó recurso alguno con destino al pago de intereses moratorios a favor del concesionario", ..."el hecho generador del daño se daría, en su circunstancia de tiempo, en diciembre de 2009, lo cual significaría que a la fecha de la decisión de la indagación preliminar, se haría imposible el ejercicio de una acción fiscal, por haber transcurrido más de 5 años", | AUTO del 03/03/2016 se cierra y archiva I.P. No. 6-028-2015. | Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" | Por alcance | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 73 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Pago de intereses de mora | Demora en pagos prediales | Carretero
880 | 4 |  |  | Mayores costos de Interventoría generados por la demora en la finalización de la obra. Proyecto Transmilenio Extensión Soacha. Se observa una deficiente gestión por parte de la Entidad, en las actividades de vigilancia y control que debía ejercer a través de la interventoría, así como del numeral 1 deI artículo 32 de la ley 80 de 1993 y además el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En su respuesta la Agencia Nacional de Infraestructura manifiesta que según lo indicado en el numeral 1 del artículo 3218 de la Ley 80 de 1993, es deber de las Entidades la contratación de la interventoría; situación que es de conocimiento de este ente de control, sin embargo debe tenerse en cuenta que como consecuencia de los atrasos en las obras la Nación se vio obligada a realizar mayores pagos por concepto de interventoría. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 2) Manual de Contratación 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4). Acta de entrega Obras al municipio de Soacha 5). Resolución de Liquidación del contrato de Concesión 6) Informe de cierre | 1) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 2) Manual de Contratación 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4). Acta de entrega Obras al municipio de Soacha 5). Resolución de Liquidación del contrato de Concesión 6) Informe de cierre | 6 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 39 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Sobrecostos en interventoría | Carretero
881 | 5 |  |  | Estado de la infraestructura Transmilenio Extensión Soacha. En visita de obra efectuada el 16 y 17 de octubre de 2013, y según informe de interventoría de septiembre de 2013 e informe de Interventoría en radicado 2013- 409-039824-2 de 2-10-2013, se encuentra que las obras siguen atrasadas y los pendientes de obra aún continúan sin atención por parte de concesionario, |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1)Acta de entrega de obras a TM (1) 2)Informe de Interventoría 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4)Actas de entrega obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación contrato de concesión 6) Informe de Cierre | 1)Acta de entrega de obras a TM (1) 2)Informe de Interventoría 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4)Actas de entrega obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación contrato de concesión 6) Informe de Cierre | 6 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 83.33% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 41 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
882 | 6 |  |  | Falta de gestión relativa al mantenimiento de la infraestructura del corredor Transmilenio — Extensión Soacha La situación descrita puede derivar el deterioro prematuro de la infraestructura en mención y afectar la eficiencia de la. Operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha, como consecuencia de la falta de, oportunidad en la gestión tanto de la Gobernación de Cundinamarca como del Municipio de Soacha, frente a lo establecido en el convenio de cofinanciación, y en el Conpes 3681 de 2010. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1)Acta de entrega a TM (1) 2)Liquidación del convenio 168 3)Manual de Interventoría y Supervisión 4) Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación del contrato de Concesión 6) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 7) Informe de Cierre | 1)Acta de entrega a TM (1) 2)Liquidación del convenio 168 3)Manual de Interventoría y Supervisión 4) Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación del contrato de Concesión 6) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 7) Informe de Cierre | 7 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 43 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
883 | 7 |  |  | Deficiencias en la gestión interinstitucional para la adecuada operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha De la revisión realizada a las actas de seguimiento en las que participan diferentes actores involucrados (Ministerio de Transporte, DNP, ANI, Gobernación de Cundinamarca, Municipio de Soacha y Transmilenio), se tiene que las gestiones tendientes a la planeación e implementación de la operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha, no se han realizado de manera oportuna, ni se han solucionado de manera previa al inicio de operación21 (establecido inicialmente para el primer trimestre de 2014), aspectos como eliminación de sobreoferta de transporte público convencional, re-estructuración de rutas, definición de rutas alimentadoras; de tal suerte que se puedan superar adecuadamente situaciones inherentes a la prestación del servicio en términos de cubrimiento a los usuarios, la movilidad en los carriles mixtos de corredor, el paralelismo del transporte colectivo convencional a SITM, entre otros. |  |  | Se solicitará el tralsado del hallazgo a Trasmilenio, por ser de su competencia. |  | 1.Informe de Interventoría (1) 2. Comunicación a Transmilenio. 3. Acta de entrega de obras a Transmilenio 4. Acta de Liquidación Convenio 168 de 2008 5. Acta de entrega de obras municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de Cierre. | 1.Informe de Interventoría (1) 2. Comunicación a Transmilenio. 3. Acta de entrega de obras a Transmilenio 4. Acta de Liquidación Convenio 168 de 2008 5. Acta de entrega de obras municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de Cierre. | 7 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 5 | 71.43% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 44 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | No competencia de la ANI | Competencia otras entidades | Carretero
884 | 8 |  |  | Deficiencias en la Coordinación y Articulación de los diferentes entes gubernamentales involucrados en el proyecto La gestión pública a cargo de cualquier ente gubernamental implica necesariamente la coordinación y cooperación para la consecución de los objetivos administrativos y de política pública de la administración. Así las cosas, la ejecución ‘del proyecto que nos ocupa, como es el SITM Transmilenio —Extensión Soacha, requiere la articulación integral y continuada de los diferentes estamentos del Estado. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1. Acta de entrega a TM (1) 2. Informe de Interventoría y Supervisión gestión entrega trayecto uno Soacha 3. Manual de contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Ley de Infraestructura 6) Acta de liquidación Convenio 168 de 2008 7)Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 8) Resolución de Liquidación del contrato de concesión. 9) Informe de Cierre | 1. Acta de entrega a TM (1) 2. Informe de Interventoría y Supervisión gestión entrega trayecto uno Soacha 3. Manual de contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Ley de Infraestructura 6) Acta de liquidación Convenio 168 de 2008 7)Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 8) Resolución de Liquidación del contrato de concesión. 9) Informe de Cierre | 9 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 77.78% | [6 empty] | 2013E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 44 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
885 | 1 |  |  | Cálculo Contraprestación. De acuerdo a la documentación aportada por la entidad, existe un presunto detrimento patrimonial al Estado por US$9.895.500,93 del 2003, debido a que el concesionario ocupa aproximadamente 7.500 metros con cerramiento que excluye a terceros de la utilización de las zonas que deberían ser de uso público. | Con la expedición de la Ley 1° de 1991, se estableció en cabeza de los concesionarios la obligación de pagar contraprestación de acuerdo a la metodología adoptada por los Planes de expansión portuaria. Esta nueva normatividad le es aplicable a la concesión objeto de estudio, de acuerdo al régimen de transición establecido por el articulo 39 de la citada Ley |  | Obtener concepto sobre el método de cálculo de la contraprestación y ajustar si aplica. | Asegurar que el método de cálculo de la contraprestación cumple con la normatividad aplicable. | 1. Oficio superintendencia 2. Oficio Ministerio 3. Sentencia del Consejo de Estado 4. Memorando concepto técnico con análisis sobre sentencia Consejo de Estado 5. concepto jurídico emitido por un externo respecto al aplazamiento de inversiones 6. Informe tecnico sobre el Levantamiento planimetrico relizado por el IGAC Vrs el fallo del Consejo de Estado. 7. Manual de Supervision e interventoria 8. Informe de cierre 9. Auto de archivo No. 698 de sept de 2016 | 1. Oficio superintendencia 2. Oficio Ministerio 3. Sentencia del Consejo de Estado 4. Memorando concepto técnico con análisis sobre sentencia Consejo de Estado 5. Concepto jurídico emitido por un externo respecto al aplazamiento de inversiones 6. Informe tecnico sobre el Levantamiento planimetrico relizado por el IGAC Vrs el fallo del Consejo de Estado. 7. Manual de Supervision e interventoria 8. Informe de cierre 9. Auto de archivo No. 698 de sept de 2016 | 9 | 2014-01-20 | 2017-06-30 | CP_Cerrejón Zona Norte SA | Cerrejon Zona Norte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 7 | 77.78% | Fiscal |  | APERTURA.- Presuntas irregularidades relacionadas con el cálculo de la contraprestación. Línea de playa. |  |  |  | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
886 | 2 |  |  | Ejecución de obras de ampliación. Se encuentra un presunto enriquecimiento para el concesionario por $104.16550 millones que de acuerdo a la documentación sobre el seguimiento que debía realizar inicialmente el Ministerio de Transporte, el INCO, hoy Agencia Nacional de infraestructura, sobre la inversión en ejecución de las obras de ampliación que debía realizar el concesionario en el año 2003 se identificó que estas obligaciones por parte de CZN fueron iniciadas hasta el año 2012, sin que se evidencie fundamentos jurídicos por parte del Concesionario para evadir no solo el inicio de las obras, sino también cambios en el valor de la inversión a ejecutar y la programación en años. | de las obras, sino también cambios en el valor de la inversión a ejecutar y la programación en años. El descrito costo de oportunidad representa un presunto detrimento patrimonial |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos con el fin de buscar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1. Concepto Técnico 2. Concepto Financiero 3. Informe de supervisión 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. concepto jurídico emitido por un externo respecto al aplazamiento de inversiones 6. Realizar informe argumentativo, con el fin de determinar la efectividad y cumplimiento de las metas planteadas para resolver el hallazgo | 1. Concepto Técnico 2. Concepto Financiero 3. Informe de supervisión 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5, concepto juridico de un externo 6, Informe de cierre | 6 | 2014-01-20 | 2016-12-31 | CP_Cerrejón Zona Norte SA | Cerrejon Zona Norte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 100% | Fiscal | Si | P.R.F. No. 034 / 2014-04552-0034 Auto Apertura No. 000027 del 18/06/2014 comunicada rad. 2014-409-032131-2 APERTURA.- Presuntas irregularidades relacionadas con el cálculo de la contraprestación. Obras ampliación del Puerto. | Auto No. 698 de 12 de septiembre de 2016 Ordena el archivo del proceso P.R.F. No. 034 / 2014-04552-0034 Auto 668 del 04/11/2016 resuelve en grado de consulta confirmar el auto Auto No. 698 de 12 de septiembre de 2016. | Auto No. 698 de 12 de septiembre de 2016 " Inexistencia contractual de la obligación de realizar obras por parte del CERREJÓN... El hecho generador de daño no ocurrió." Auto 668 del 04/11/2016 resuelve en grado de consulta confirmar el auto Auto No. 698 de 12 de septiembre de 2016. El concesionario durante los nueve (9) años a que hace referencia el presunto detrimento, nunca dejó de pagar la contraprestación establecida por la DIMAR", "A partir de la revisión del expediente, se encuentra como conclusión principal que las obras finalmente realizadas por el CERREJÓN ZONA NORTE S.A. superan el valosr a las inicialmente propuestas por el mismo." | Directo | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
888 | 4 |  |  | Reversión de bienes al estado. se identifica que no se tiene estipulado lo concerniente al COMPLEJO PORTUARIO para ser revertido al final de la homologación, sino exclusivamente los muelles y cargador que se encuentran en la línea de playa y zona de bajamar. | La situación descrita conlleva a riesgos que no se cumpla con los cometidos de una reversión y en consecuencia a que el Estado, al momento en que se deba realizar la reversión por parte del concesionario, no tenga la totalidad de los bienes que debieron ser objeto de reversión y tener la certeza sobre el inventario, valor, estado y mantenimiento del total de las instalaciones portuarias construidas dentro de la reserva y por ende se encontrarla riesgo de lesión al patrimonio del Estado. |  | Establecer lineamientos para la adecuada reversión de las concesiones | Reducir riesgos para el Estado, asociado con una inadecuada reversión | 1. Solitud a INGEOMINAS sobre la titularidad del complejo portuario de Cerrejón. 2. Realizar concepto jurídico, con el objeto de interpretar lo establecido en la resolución 503 de 1983, por la cual se autoriza a la Sociedad Carbones de Colombia S.A. para efectuar unas construcciones y se otorga una concesión con jurisdicción de Bahía Portete. con relación a la zona que debe ser revertida al finalizar la concesión. 3. Documentar manual y procedimiento de reversiones 4. Informe explicativo por el cual se considera que el hallazgo ya cuenta con las acciones que subsanan el mismo. | 1. Solicitud de Concepto a INCODER 2. Oficio respuesta INCODER 3. Solicitud de Concepto a INGEOMINAS (Servicio Geológico Colombiano) 4. Respuesta Servicio Geológico Colombiano 5. Concepto Jurídico 6. Manual y procedimiento de Reversiones 7, Informe de cierre | 7 | 2014-01-20 | 2017-04-30 | CP_Cerrejón Zona Norte SA | Cerrejon Zona Norte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Portuario
890 | 2 |  |  | Hallazgo 2. Gestión para el cumplimiento de obligaciones de adquisición predial. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se identificaron deficiencias para la oportuna gestión orientada a la depuración y cancelación oportuna de algunos predios de la Concesión Bosa-Granada-Girardot, dando lugar a la existencia de saldos pendientes de pago que ascienden a $694 millones a favor de los prometientes vendedores, derivados del proceso de adquisición predial a cargo del Concesionario, conforme lo establece la Cláusula 37 del Contrato 040 de 2004 de la precitada concesión, dando lugar a quejas de la comunidad probablemente afectada. | Lo identificado presuntamente contrario a lo que establece en el contrato de concesión, con relación a lo indicado en materia de adquisición predial asignada al Concesionario , y a los principios de Economía y de Eficiencia, | por lo anterior, se podrían configurar presuntos incumplimientos a la cláusula 69 del contrato de concesión y de lo establecido en el Artículo 3 de Ley 489 de 1998, lo que da lugar a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | *Identificar los predios con saldos pendientes de pago. *Realizar seguimiento a los predios con saldos pendientes. * Establecer lineamientos para fortalecer el control de la gestión predial | Mejorar la ejecución y el control de la gestión predial de los proyectos | 1) Inorme de interventoría 2)Informe Predial 3) Órdenes de operación de pago de los predios. 4) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8)Resolución de liquidación del contrato de Concesión. 9) Informe de cierre Gerencia Predial | 1) Inorme de interventoría 2)Informe Predial 3) Órdenes de operación de pago de los predios. 4) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8)Resolución de liquidación del contrato de Concesión. 9) Informe de cierre Gerencia Predial | 9 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 5 | 55.56% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 46 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
891 | 3 |  |  | Hallazgo 3. Aplicación proceso de expropiación. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se determinó que el predio identificado con el No. CABG-3-R-129, presenta dilación en el proceso de adquisición, que inició con la oferta de compra de julio 3 de 2008, la cual fue objeto de tres (3) alcances por causa de variaciones en el área, quedando finalmente por un área de 39.874,22 m², y un valor de $1.744 millones de pesos, mediante oferta formal de compra de junio 5 de 2012. Adicional a lo anterior, se tiene que el predio a diciembre 31 de 2013, no se encontraba escriturado a nombre del Estado, toda vez que el Prometiente Vendedor, según la Agencia no aceptó el 19 de julio de 2013 , firmar la Escritura Pública a favor del Agencia. Es de indicar que del valor de la última oferta se le ha cancelado, según la ANI $1.530 millones, quedando un saldo de $220.9 millones, supeditado a la escrituración. | Lo anterior refleja que transcurridos aproximadamente 7 años desde que se inició el proceso de compra, aunado a que el área del terreno ya fue intervenida en su totalidad, sin contar con la entrega total, faltando 13.817,78 m², aún no se ha culminado este proceso, cuando la etapa de negociación directa se encuentra agotada, sin que se evidencie acciones para aplicar el respectivo proceso de expropiación del citado inmueble; tal como lo contempla la Sentencia C-27/11 de la Honorable Corte Constitucional. | En dicho orden de ideas la situación identificada, podría derivar en presunto incumplimiento con lo previsto en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y de la Cláusula 37.11 del Contrato GG-040 de 2004, y por tanto se constituye en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | *Obtener la entrega formal del área faltante dentro del proceso de expropiación. * Fortalecer los mecanismos asociados con la obtención oportuna de los predios requeridos para los proyectos | Disminuir el impacto negativo en los proyectos, causado por el proceso de gestión predial | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Resolución de expropiación. 3. Sentencia de Expropiación. 4. Folio de matrícula donde consta el registro de expropiación. 5.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 6- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 7. Modelo contrato estándar 4G 8. Procedimientos prediales 9. Resolución de liquidación del contrato de concesión 10. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Resolución de expropiación. 3. Sentencia de Expropiación. 4. Folio de matrícula donde consta el registro de expropiación. 5.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 6- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 7. Modelo contrato estándar 4G 8. Procedimientos prediales 9. Resolución de liquidación del contrato de concesión 10. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | 10 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA | 5 | 50% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 47 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero
892 | 4 |  |  | Hallazgo 4. Disponibilidad predial para el desarrollo de obras para el Contrato de Concesión GG-040 de 2004. Administrativo El 25 de Octubre de 2012, terminaba la fase de construcción, sin embargo, a 31 de diciembre de 2013, el concesionario continuaba con la construcción de algunas obras (detalladas en el cuadro siguiente), por la ausencia de las áreas para el desarrollo de éstas; gestión predial asignada contractualmente al Concesionario. RELACION DE OBRAS QUE FALTABAN POR CONCLUIR A 31 DE DICIEMBRE: 1. Trayecto 2 Soacha San Miguel: CONSTRUCCIÓN CARRILES MIXTOS NORTE 2. Trayecto 5 Alto de Rosas Silvania: Construcción de 3 puentes peatonales 3. Trayecto 7: CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL – CUCHARAL 4. Trayecto 8: CONSTRUCCIÓN VARIANTE EL BOQUERÓN, INCLUYE VIADUCTO SOBRE RIO LOS PANCHES Y DOS PUENTES SOBRE EL RIO SUMAPAZ. 5. Trayecto 10: PUENTE PEATONAL – LA ESMERALDA Y DOS PARADEROS Y PUENTE PEATONAL – LOS COBOS Y DOS PARADEROS 6. Trayecto 11: CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A NIVEL DEL ACCESO A SUAREZ-11B. 7. Trayecto 12: CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLORUTA RURAL A LO LARGO DEL TRAYECTO, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA CICLORUTA DE 80 M DE LONGITUD Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLORUTA URBANA - 2,4 Km. En materia de disponibilidad predial se identificó que el Concesionario a 31 de diciembre de 2013, no había definido las necesidades para actividades como la remoción de masas inestables o cambios en el alineamiento horizontal o vertical para la estabilización de taludes | No obstante lo anterior, no se identificaron acción efectivas por parte de la Agencia frente a las situaciones descritas lo que refleja debilidades en los controles. | Trayendo como consecuencia el desplazamiento de las fechas inicialmente previstas y por ende afectación en oportunidad de los beneficios de la población de la cual estaba focalizado el proyecto; con el fin de contar con una infraestructura de transporte competitiva y de calidad. | Fortalecer el esquema contractual de distribución de riesgos prediales y los lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos y con la gestión predial en la Agencia. | Incentivar al concesionario en relación con la gestión predial de manera que se disminuya el impacto para el Estado, asociado con dicha gestión y mejorar la gestión predial y el monitoreo y control de los proyectos de concesión. | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 3- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 4. Modelo contrato estándar 4G 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 3- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 4. Modelo contrato estándar 4G 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | 7 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 49 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
893 | 5 |  |  | Hallazgo 5. Predios adquiridos y no utilizados. Administrativo. Se realizaron modificaciones de los diseños del proyecto vial por parte del Concesionario , conllevando un impacto a nivel de gestión predial , toda vez que algunos predios adquiridos frente a las nuevas condiciones, generó que ya no fueran necesarios para el desarrollo del Proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura suministró una relación preliminar de aquellos que no serán utilizados, que corresponden a la fecha a 24 predios, que representan un área de 18.293,25 m² con un valor de adquisición del orden de $2.075 millones . | Lo anterior refleja que la gestión predial adelantada por el Concesionario en obras que corresponden a cambios en los diseños no ha sido óptima y diligente debido a que existen predios adquiridos cuyo valor no ha sido restituido | generando una gestión antieconómica para el Estado, por la disminución de los recursos para la adquisición de predios que el proyecto aún requiere | Fortalecer el esquema contractual de distribución de riesgos prediales y solicitar al Concesionario el reintegro de los recursos previa certificación por parte de la firma Concesionaria y de la firma Interventora de los predios que fueron adquiridos y no utilizados para el proyecto. | Incentivar al concesionario en relación con la gestión predial de manera que se disminuya el impacto para el Estado, asociado con dicha gestión. | 1) Un (1) Informe Jurídico - Predial, con base en el Laudo 2) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 3) Ley 1682 de 2013. 4) Ley 1742 de 2014. 5) Procedimientos Prediales. 6) Laudo Tribunal 1 7) Resolución de Liquidación del contrato de Concesión. 8) Informe de cierre, Gerencia Predial | 1) Un (1) Informe Jurídico - Predial, con base en el Laudo 2) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 3) Ley 1682 de 2013. 4) Ley 1742 de 2014. 5) Procedimientos Prediales. 6) Laudo Tribunal 1 7) Resolución de Liquidación del contrato de Concesión. 8) Informe de cierre, Gerencia Predial | 8 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 75% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 50 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Replanteado | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
898 | 10 |  |  | Hallazgo 10. Disponibilidad modelo financiero de la concesión. Administrativo. Mediante Resolución 303 de 1997 se realizó la prórroga de la concesión, y teniendo en cuenta que se aplicó la nueva metodología que se encontraba vigente, la cual establece criterios diferentes para el cálculo de la contraprestación portuaria, la CGR insistentemente ha venido requiriendo dicho modelo financiero mediante comunicaciones realizadas en el 2013 y en la presente auditoria en dos ocasiones. Por otro lado frente a la consecución del modelo financiero de la concesión y de sus autorizaciones temporales, no se evidencian acciones efectivas frente a la consecución y entrega del mismo a la CGR, | Generando con esto la imposibilidad del respectivo control fiscal. Por tanto, la Contraloría adelantará las acciones de Control Fiscal pertinentes | Por la falta de oportunidad en el suministro del Modelo Financiero de la Concesión se procederá a solicitar el inicio del proceso administrativo sancionatorio. | Establecer lineamientos asociados con el soporte documental de las actuaciones contractuales de la ANI | Garantizar la correcta conservación de las memorias de cálculo y demás soportes documentales necesarios para los diferentes trámites de las Concesiones Portuarias. | 1. Evaluación financiera de la Superintendencia de Puertos - 1997 2. Modelo financiero del año 2009 3. Memorando interno reforzando la necesidad de la evaluación financiera y su respectiva radicación, en los trámites de las concesiones portuarias 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 5. Informe de cierre | 1. Evaluación financiera de la Superintendencia de Puertos - 1997 2. Modelo financiero del año 2009 3. Memorando interno reforzando la necesidad de la evaluación financiera y su respectiva radicación, en los trámites de las concesiones portuarias 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 5. Informe de cierre. | 5 | 2014-06-30 | 2017-01-31 | CP_Autorización Temporal CI Prodeco | Sociedad C.I. PRODECO | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | SANCIONATORIO | SI | Proceso sancionatorio ANT-2016-0000273 con auto de apertura No. 000043 del 20 de junio de 2016 (NSC) en contra del Presidente de la ANI como consecuencia de la no entrega oportuna de la información del modelo financiero de la concesión portuaria PRODECO y/o Puerto Zúñiga, a partir de los resultados de la auditoría a delantada a la ANI Vigencia 2013. | Resolución ORD-85111-000027-2016 del 10/03/2016 mediante la que se dispone por parte del órgano de control declarar terminado el proceso sancionatorio y ordena el archivo del mismo. | Se estableció que “si bien es cierto que la ANI no entregó al Equipo Auditor el Modelo Financiero de la Resolución 303 de 1997, no es menos cierto que éste no fue requerido de manera puntual a través de los oficios A-ANI-009 de 2014 y A-ANI-021 de 2014, (…) y que al ser solicitado de manera exacta a través del radicado A-ANI-034-2014 de mayo 12 de 2014, fue suministrado dentro del término concedido con el Memorando 2014-308-004023-3 de mayo 19 de 2014…”. No se observa que haya exsistido por parte de la ANI o del Presidente, actuación alguna o conducta que impidiera u obstaculizara la labor constitucional de vigilancia y control fiscal a cargo de la CGR: | Directo | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Portuario
902 | 14 |  |  | Cumplimiento Plan de Acción 2013. Administrativo. Algunas de las metas y/o actividades previstas a ejecutarse en el 2013 no fueron cumplidas presentando porcentaje de avance igual o inferior al 50% y en otros casos algunas presentan niveles de avance que superan el 1.000%, lo cual también es un indicador de deficiencias de registros y/o planificación de las mismas | lo cual para el caso con niveles bajos impactan negativamente sobre la locomotora de desarrollo de la infraestructura, toda vez que la realización de dichas actividades se desplazan en el tiempo y no se cumple plenamente con uno de los objetivos estratégicos formulados por la entidad |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia | Detectar y reducir de manera oportuna brechas de desempeño entre la planeación y la ejecución. | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Informe mesas de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | [6 empty] | 2013R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
903 | 15 |  |  | Hallazgo 15. Control procesal. Administrativo. En la defensa judicial de la entidad, durante la vigencia 2013, se evidenciaron fallas de control procesal tales como: a) La entidad no cuenta con una efectiva base de datos que consolide y reporte en tiempo real su información judicial, solo cuenta con un aplicativo en Excel b) Dentro de la evaluación al control interno, se pudo determinar la existencia de dificultades en la consolidación de la información final de la entidad al sistema Único de Información de Gestión Jurídica del Estado – LITIGOB c) El formato (base de datos) implementado por la entidad no cuenta con los insumos de control periódico, evaluación electrónica, trazabilidad, alertas y control de términos procesales. d) Se identificó que la entidad cuenta con un archivo documental de expedientes, que contiene sus principales piezas procesales, archivo que no se encuentra debidamente alimentado e) Se determinó que los programas de capacitación para las áreas de apoyo jurídico son insuficientes y que no se cuentan con criterios unificados para atender sus pleitos jurídicos. f) Falta de disponibilidad oportuna de recursos en caja menor para satisfacer los gastos requeridos para la efectiva defensa en procesos judiciales fuera de la sede de la entidad g) Fallas en la defensa judicial por parte de algunos apoderados del ANI | Las inconsistencias antes relacionadas afectan desfavorablemente el seguimiento puntual sobre los procesos que en un momento determinado cursan contra la entidad | pudiéndose generar eventuales traumatismos en su proceso de defensa, afectando con ello, la efectividad en la toma de decisiones | 1. Actualizar el sistema de información litigiosa del Estado Litigob, que permita la migración al nuevo sistema E-kogi adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el que ha sido diseñado con nuevas herramientas de control y seguimiento. 2. Diseñar e implementar una hoja de control de las principales piezas procesales que deben obrar en cada una de las carpetas de los procesos. 3. Disponer de una caja menor para las necesidades particulares de la defensa judicial de la Entidad 4. Mantener el sistema de vigilancia de los procesos judiciales que permita identificar las fallas en la gestión de los apoderados de la Entidad a fin de aplicar las medidas correctivas | Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui así como la verificación de la docuemntación en el expediente físico a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita | 1. Plan de contingencia de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui que contenga todas las variables que estan previstas en el hallazgo como debilidades. 2. Jornada de capacitación en el manejo de Ekogui 3. Actualización del procedimiento de defensa judicial del Estado y elaboración e implementación de los procedimientos de conciliación extrajudicial y acción de tutela 4. Informe de cierre | 1. Plan de Contingencia 2. Jornada de Capacitación 3. Actualización, elaboración e implementación de procedimientos 4. Informe de cierre | 4 | 2014-06-30 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
904 | 16 |  |  | Modelo de gestión Judicial. Administrativo. La entidad no ha implementado procedimientos para todas sus facetas procesales (procesales, extraprocesales, medidas cautelares etc.) que facilite la debida ejecución de acciones dirigidas al cumplimiento de sus funciones. Igualmente, el proceso de gestión jurídica no ha identificado sus riesgos, razón por la cual no está contenido en el mapa de riesgos suministrado a la CGR. De otra parte, la ANI no cuenta con un modelo definido de gestión de la Gerencia de Defensa Judicial , que permita determinar indicadores de control, seguimiento y evaluación a la gestión procesal de sus funcionarios, personal externo y de los recursos recuperados por acciones de repetición y llamamientos en garantía | El modelo existente no brinda los insumos necesarios para generar tales indicadores, el cual puede afectar la gestión de seguimiento a los logros de los objetivos propuestos por la entidad | situación que demuestra que los controles con que cuenta la entidad a la fecha son informales. | Elaborar los manuales de procesos y procedimientos de la defensa judicial de la Entidad. | Con la debida immplementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, se controlaran debidamente la gestión procesal de la Entidad,y se pdeterminarán los indicadores de control, seguimiento y evaluación a la gestión procesal de sus funcionarios, personal externo y de los recursos recuperados por acciones de repetición y llamamientos en garantía | 1. Elaboración e implementación de procedimientos de los procesos judiciales, conciliaciones prejuciales y acciones de tutela 2. Formulación de indicadores de gestión 3. Plan de contingencia de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. 5. Informe de cierre | 1. Adopción de procedimiento 2. Formulación indicadores 3. Plan de contingencia 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. 5. Informe de cierre | 5 | 2014-06-30 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
907 | 19 |  |  | Hallazgo 19. Pólizas suscritas con la Aseguradora Cóndor S.A. en liquidación. Administrativo. A la fecha , la póliza de cumplimiento 30066504 suscritas por la firma Ferrocarril del Oeste con la aseguradora CONDOR SA hoy en liquidación, se encuentra vencida, con valor amparado que asciende a $14.259.5 millones; situación que implica que el contrato de concesión 09 CONP-98 RED FERREA DEL PACIFICO, se encuentre desamparado y la administración pierda el garante en un eventual incumplimiento del contrato. Adicionalmente, se identificaron doce (12) pólizas de cumplimiento que fueron expedidas por la aseguradora antes mencionada, por valor amparado de $213.875,4 millones, que corren riesgo de terminar automáticamente su vigencia a partir del 20 de junio de 2014, en el evento de que los contratistas no las sustituyan en el término establecido en el artículo 3ro. de la Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013 de la Superintendencia Financiera, es decir, seis (6) meses, a partir de su ejecutoria para efectuar dicha sustitución No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2013, no se evidenció un plan de contingencia que le permita mitigar el riesgo generado por el vencimiento de las garantías de cumplimientos constituidas por los contratistas con la aseguradora CONDOR S.A., hoy en liquidación. | lo que genera incertidumbre respecto de las garantías requeridas para la ejecución de los contratos, en la medida en que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas |  | Diseñar e implementar un procedimiento dedicado al seguimiento del cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de las garantías exigidas en el Contrato de Concesión, en el que se verifique, entre otros la correcta y oportuna expedición, su vigencia y su vencimiento. PLAN DE CONTINGENCIA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS POLIZAS DE TODOS LOS CONTRATOS PARA VERIFICAR SU VIGENCIA Y SU POSIBLE TERMINACION, CON EL FIN DE SOLICITAR A LOS CONCESIONARIOS SU AMPLIACION. Realizar la gestión para crear mecanismos que permitan establecer oportunamente el vencimiento de las garantías constituidas por los contratistas, lo que implica crear un sistema de información y seguimiento. | Tener un control efectivo de la constitución de las pólizas, su vigencia y su vencimiento, con el fin de evitar que los contratos de concesión lleguen a quedar desprotegidos. Mitigar el riesgo generado por vencimiento de las garantías constituidas por los contratistas. | 1. Actualizar si es necesario, el procedimiento de control en el que se establece la constitución, la vigencia y el vencimiento de las pólizas. 2. Iniciar los procesos sancionatorios a los concesionarios con pólizas vencidas. 3. Actualizar el sistema de seguimiento e información de las pólizas 4. Informe de cierre debe señalar, respecto de las garantías que señala el hallazgo, su acoplamiento y en caso de no estar al día definir el procedimiento para declarar un eventual incumplimiento y/o su actualización pertinente. | 1. Adopción de procedimiento 2. Realizar verificacion de las garantías constituìdas en los contratos vigentes 3. Sistema de información y seguimiento de garantías 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Manual de Contratación 6. Contrato Estándar 4G 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado II | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Carretero - Férreo
911 | 23 |  |  | Hallazgo 23. Inventario de los bienes dados en concesión en el modo portuario. Administrativo. La subcuenta 934618- BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, dado que en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013, aún no están registrados la totalidad de los bienes, construcciones e inmuebles que fueron entregados al momento de la suscripción de los contratos de homologaciones, licencias y autorizaciones temporales a las 55 Sociedades Portuarias que actualmente administra la Agencia Nacional de Infraestructura. | La Agencia es la entidad gestora y ha adelantado diferentes acciones para subsanar lo evidenciado, esta entidad al igual que la entidad titular debe propender por la salvaguarda, control y seguimiento de los bienes de la Nación, para lo cual la contabilidad debe ser una fuente de información oportuna, confiable, razonable, verificable y consistente, | al no contar con el inventario de la totalidad de los bienes entregados en concesión se genera un riesgo para el Estado a la hora de presentarse la reversión de dichas concesiones puesto que no se cuenta con la información relevante que garantice al Estado el recibo total de los bienes entregados en su momento. | Gestionar la ubicación de la información de inventarios y/o avalúos entregada al momento de la suscripción de los contratos, licencias y autorizaciones temporales de las 55 sociedades Portuarias, con el fin de registrarla en los Estados Contables de la Entidad | Registrar en los Estados Financieros de la ANI los inventarios y/o avalúos iniciales entregados al momento de la suscripción de los contratos, licencias y autorizaciones temporales de las 55 Sociedades Portuarias, garantizando el cumplimiento del Plan General de Contabilidad Publica y la Resolución 237 de 2010 en el registro de la información de los bienes dados en concesión | 1. Oficio CGR para compartir con INVIAS. 2. Oficio a INVIAS para compartir hallazgo. 3. Memorando interno con Concepto jurídico inventarios. 4. Oficio INVIAS con respuesta de inventarios iniciales (51 concesiones). 5. Modelo actual contrato de interventoría. 6. Manual de supervisión e interventoría. 7. Memorando interno con los documentos de inventario de las 4 sociedades portuarias. 8. Oficio a INVIAS (4 concesiones) 9. Informe con soporte de registro de las 4 concesiones pendientes 10. Informe de cierre | 1. Oficio CGR para compartir con INVIAS. 2. Oficio a INVIAS para compartir hallazgo. 3. Memorando interno con Concepto jurídico inventarios. 4. Oficio INVIAS con respuesta de inventarios iniciales (51 concesiones). 5. Modelo actual contrato de interventoría. 6. Manual de supervisión e interventoría. 7. Memorando interno con los documentos de inventario de las 4 sociedades portuarias. 8. Oficio a INVIAS (4 concesiones) 9. Informe con soporte de registro de las 4 concesiones pendientes 10. Informe de cierre | 10 | 2014-01-01 | 2017-03-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | [6 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Falta de seguimiento y control | Falta inventarios concesiones portuarias | Portuario
914 | 2 |  | 2013E | Meta Kilómetros de Doble calzada en operación La meta del 2014 del indicador doble calzada en operación, planteada en el aplicativo SINERGIA tiene solicitud de cambio por parte de la ANI, debido a que la entidad considero que no era posible cumplir con la meta de 363.26 Km dadas las actuales condiciones de los proyectos, estimando que solo se podrían ejecutar en esa vigencia 150 Km. La meta 2014 representa el 43% de la estimada para el cuatrenio inicialmente, en tanto la correspondiente a los periodos 2011 y 2012 alcanzan el 57% (439.71km). Al realizar el cambio de la meta, esta quedaría para el cuatrenio en 629.31 Km, siendo la diferencia con la inicial de 213.26 km, esta diferencia corresponde al 25% de la meta inicial, lo que es bastante considerable, y muestra deficiencias en la planeación | Lo manifestado por la entidad respecto al incumplimiento afianza lo concluido anteriormente en cuanto a las deficiencias en la formulación de la meta, por cuanto es conocido por la ANI los cronogramas de cada una de las concesiones, como también el sistema constructivo de las dobles calzadas. Con lo anterior se transgreden los Art. 3 y 26 de la ley 152 de 1994. | Con lo anterior la meta a 31 de diciembre de 2013 solo se ha cumplido el 45.95% de la meta del cuatrenio, lo anterior sin considerar que la base fue cambiada | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas estén alineadas al PND y sean efectivamente alcanzables Gerencia Carretero Mejorar el proceso de supervisión a los proyectos del modo carretero | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan Estrategico 2- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 3- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 4- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan estrategico aprobado (1) 2- Plan de Acción aprobado (1) 3- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 4- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 5- Informe trimestral Plan Estratégico (4) 6- Informe Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 7- Taller PHVA (1) 8- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 9- Revisión y ajuste de los Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción y del Plan Estrategico (SEPG-I-008)(2) 10- Revisión y ajuste Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 11- Informe de cierre | 11 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | [6 empty] | 2013E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
915 | 3 |  | 2013E | Kilómetros en Doble Calzada Este Indicador no esta contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, no obstante, la entidad los asume dentro de la gestión que desarrollara en el periodo 2010-2014, y se encuentra en las metas del aplicativo SINERGIA. De igual manera, se analiza por cuanto incide en el indicador Kilómetros de Doble Calzada en Operación. La línea base según la entidad es de 1.050 km, y en el aplicativo SINERGIA registra 743.26 Km. Con respecto a la meta 2014 reportada en el aplicativo SINERGIA por 389.36 km, estos corresponden a los kilómetros estimados a construir en doble calzada en esta vigencia, sin embargo la entidad al inicio del presente año realizo una revisión y proyección de resultados acorde con la situación actual de los proyectos, estimando que el ritmo actual en cada proyecto se alcance al finalizar la construcción de 300km. | Según los registrado en el aplicativo SINERGIA el avance de esta meta con corte a 31 d diciembre de 2013 es de 53.7%, concluyéndose que los mas probable es que no se cumpla por el corto lapso de tiempo que resta para dic de 2014. | No se logran los objetivos del PND 2010-2014 | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas estén alineadas al PND y sean efectivamente alcanzables Gerencia Carretero Mejorar el proceso de supervisión a los proyectos del modo carretero | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan Estrategico 2- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 3- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 4- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan estrategico aprobado (1) 2- Plan de Acción aprobado (1) 3- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 4- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 5- Informe trimestral Plan Estratégico (4) 6- Informe Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 7- Taller PHVA (1) 8- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 9- Revisión y ajuste de los Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción y del Plan Estrategico (SEPG-I-008)(2) 10- Revisión y ajuste Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 11- Informe de cierre | 11 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | [6 empty] | 2013E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
917 | 12 |  | 2013E | Gestión Actualmente la red férrea en el país es muy pobre, solo un 26.71% (828 Km), del total de la red a nivel nacional (3.100 km), se encuentra en operación. A cargo de la ANI, se encuentra 1.615 km, 52% del total de la red férrea a nivel nacional, siendo un 51.27 (828) kilómetros en operación |  |  | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. Vicepresidencia de Estructuración Concesionar los corredores a cargo de la ANI mediante las iniciativas privadas en curso que son 1) Dorada - Chiriguaná 2) Bogotá - Belencito y 3) Bogotá - Zipaquirá Vicepresidencia de Gestión Contractual Ampliar la capacidad utilizable de la red en operación mediante el seguimiento y control a los contratos de concesión y obra pública actuales | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas sean efectivamente alcanzables. Vicepresidencia de Estructuración Poner en operación los corredores a cargo de la ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual Garantizar el cumplimiento de las metas y plazos contractuales establecidos en el marco de los contratos férreos a cargo de la VGC, | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Oficio entidad pertinente sobre políticas en el 48 restante Vicepresidencia de Estructuración 5. Contrato 6. Informe de situación línea férrea | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Oficio entidad pertinente sobre políticas en el 48 restante 5. Presentación jornada Planeación estrategica. (necesidades ferreas) Vicepresidencia de Estructuración 6. Contrato 7. Informe de situación línea férrea 8. Estructuraciones año 2017 (Ingreso operdar) VGC 9. Contratación puntos criticos. 10. Informe de cierre | 10 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | [6 empty] | 2013E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
920 | 15 |  | 2013E | Planeación La red férrea presenta problemas recurrentes, uno de estos ha sido la necesidad de su mantenimiento y reparación. Solo hasta el año 2012 se licitaron públicamente la administración, el mejoramiento, el mantenimiento, la vigilancia y el control del trafico de estos puntos críticos, resultando desierta en primera instancia, posteriormente en septiembre de 2013 fue adjudicada, quedando solo 11 meses del Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Con lo anterior se transgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el articulo 14 del decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene incidencia disciplinaria |  |  | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. Vicepresidencia de Estructuración Concesionar los corredores a cargo de la ANI mediante las iniciativas privadas en curso que son 1) Dorada - Chiriguaná 2) Bogotá - Belencito y 3) Bogotá - Zipaquirá | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas sean efectivamente alcanzables Vicepresidencia de Estructuración Poner en operación los corredores a cargo de la ANI | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo Vicepresidencia de Estructuración 5. Contrato 6. Informe de situación línea férrea | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Decreto DNP, modificación metas SINERGIA 5. Contrato actual (VGC) vigencias futuras. Vicepresidencia de Estructuración 6. Contrato 7. Informe de situación línea férrea 8. Estructuraciones año 2017 (Ingreso operdar) 9. Informe de cierre | 9 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | [6 empty] | 2013E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
922 | 22 |  |  | Plan de Acción. Algunas de las metas establecidas en los planes de acción de la entidad para las vigencias 2011, 2012, y 2013, se presentaron un grado de avance inferior al proyectado | Lo anterior muestra un incumplimiento en el desarrollo de las actividades de los planes de acción de la entidad citados, que afectan el cumplimiento de su misión, con lo que presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994, y el Art. 14 del Decreto 111 de 1996. |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia | Gerencia de Planeación Garantizar el Cumplimiento de las metas y la ejecución del presupuesto asignado a la Agencia | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Informe mesas de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | [6 empty] | 2013E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO EFECTIVO | Replanteado | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
925 | 1 |  |  | Hallazgo 1. Administrativo - Reconocimiento de ejecución recursos públicos. La cuenta (1706) bienes de uso público en construcción y concesión no muestra la realidad financiera, económica y social, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura reconoció y giró a 31 de diciembre de 2014 el monto de $ 1,654,194 millones a los patrimonios autónomos correspondientes a cada contrato de concesión, por concepto de mejoramiento, mantenimiento y obras complementarias de las concesiones de la Red Vial. De estos recursos los concesionarios a 31 de diciembre de 2014 no habían reportado ejecución, por lo que este dinero se encontraba en los patrimonios autónomos y no representados en obra de estos proyectos concesionados. Este hecho permite ver que al cierre de la vigencia, Si bien la Agencia realizó el registro contable conforme lo establece la Resolución 237 de 2010 expedida por la Contaduría General de la Nación, el saldo de esta cuenta no muestra la realidad financiera, económica y social del estado actual de cada uno de estos proyectos de concesión, al no reconocerse como recursos depositados en la fiduciaria. Así mismo, de acuerdo con la revisión realizada por la CGR al informe mensual de ejecución de recursos públicos (GCSP-F-007), se observó que algunos concesionarios reportaron como reembolso gastos de funcionamiento, tales como: pago de honorarios, pago comisión fiduciaria, pago indemnización, traslado a fideicomitente, IVA, gravamen al movimiento financiero-GMF, comisión traslado electrónico, traslado a subcuenta principal, operación y mantenimiento, entre otras. Estos gastos están incrementando la cuenta "bienes de uso público en construcción y concesión" , como si se tratara de infraestructura, lo que no corresponde a la naturaleza de la cuenta, así: Ver tabla No. 5 del informe de la razonabilidad de los estados financieros. Lo identificado debido a que el control aplicado no fue efectivo sobre la oportuna ejecución de los recursos y de no contar con información necesaria, oportuna y suficiente y/o depuración de la misma que garantice la efectiva toma de decisiones, genera riesgo para la adecuada toma de decisiones. | 1. Elevar consulta a la Contaduria General de la Nación sobre las circunstancias consideradas por la CGR para formular el hallazgo. |  | Hacer consulta a la Contaduría General de la Nación para confirmar el registro contable. | Asegurar que la práctica contable de la Agencia está conforme con lo indicado por el ente rector de la Contabilidad Pública. | De acuerdo con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, se establecerán la (s) acción (es) pertinentes. | 1. Consulta a la Contaduria General de la Nación sobre las circunstancias consideradas por la CGR para formular el hallazgo. | 1 | 2015-07-10 | 2015-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 1 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
926 | 2 |  |  | Hallazgo 2. Administrativo- Revelación de ejecución recursos públicos. En la cuenta (17) Bienes de uso público e histórico y Cultural –Concesión en Construcción y Servicio por $32.583.946 millones no se reveló la situación real que presentan algunos proyectos de concesión vial, como desplazamientos de inversión, pues la Agencia registra la ejecución reportada por el Concesionario, sin tener en cuenta la fecha en que debía realizar la inversión, lo que generó recursos depositados en las subcuentas del Patrimonio Autónomo, sin que se haya ejecutado las obras de acuerdo con el termino establecido en el contrato. Las notas a los estados contables no contienen la información básica y adicional necesaria para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social; por lo que no permite conocer en tiempo real el estado de avance de los contratos de concesión. La Agencia Nacional de Infraestructura en su respuesta argumentó que “… en sus notas a los estados financieros detallo las situaciones particulares y especificas necesarias para su análisis, como se observa, entre otros en el anexo 11 en el que se incluyeron las fichas generales de los contratos de concesión”. En relación con lo anterior es preciso aclarar que la ficha, como su nombre lo indica, contiene información general del contrato y no aspectos o situaciones que presenten dificultad para su medición monetaria que pueda evidenciarse en términos cualitativos o cuantitativos físicos que pueda afectar la situación de la Agencia. | No se cuenta con un formato de registro anexo a las notas que contenga la información completa requerida para evaluar el estado de un proyecto. | No se permite conocer el estado de avance de los proyectos de concesión, a partir de los financieros de la entidad. | Ampliar la descripción de la situación Financiera, Económica y Social de los contratos de concesión. | Respaldar la calidad, cantidad y pertinencia de la información de las concesiones, el autocontrol diario de la gestión. Insumos que permitan precisar y ampliar la información de las notas a los Estados Financieros. | Diseñar un Formato anexo a las notas de los Estados Financieros en el que se detallará la información básica y adicional por concesión que se considere relevante para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social de la Entidad. | 1. Formato anexo a los notas, que contenga el resumen detallado del estado de las concesiones, estados de avance y cumplimiento frente a los planes de inversión , dificultades , etc. | 1 | 2015-07-10 | 2016-03-01 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 1 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
927 | 3 |  |  | Hallazgo 3. Administrativo - Depuración Bienes Recibidos de Terceros - Modo Portuario. De un total de 55 concesiones portuarias, se observó que la Agencia Nacional de Infraestructura a 31 de diciembre de 2014 adelantó gestión de análisis de inventario inicial a través de circularización de información con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con base en la respuesta de estas entidades se realizó la depuración y registro contable a 51 concesiones en la cuenta (9346) Cuentas de Orden - Acreedores de Control - Bienes Recibidos de Terceros. Sin embargo, las cuatro (4) restantes no se han registrado, debido a que no ha sido posible obtener información básica, suficiente y confiable que garantice la veracidad del registro, por lo que a la fecha la Agencia se encuentra en proceso de revisión de archivo en aras de obtener el soporte y avalúo de cada una de ellas, antes de la firma de los contratos de concesión con el fin de establecer el costo histórico. Así mismo, se identificó una diferencia de $12.828 millones entre el registro de la cuenta (9346) Cuentas de Orden Acreedora - Bienes Recibidos de Terceros - Concesiones portuarias infraestructura concesionada con corte a 31 de diciembre de 2014, respecto al reconocimiento realizado por Invías a la misma fecha, en la cuenta (1720) Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural entregados a terceros. Este hecho evidencia que existen riesgos inherentes y de control para la adecuada toma de decisiones y para una adecuada gestión, al no contar con efectivos controles de información, depuración y soportes que garanticen la confiabilidad y totalidad de los soportes básicos suficientes para el reconocimiento de los bienes recibidos en administración. Si bien no se afectó la razonabilidad de los estados contables de la Agencia, si podría generar en el futuro obligaciones que incidan en su situación financiera. |  | No se cuenta con efectivos controles de información, depuración y soportes que garanticen la confiabilidad y totalidad de los soportes básicos suficientes para el reconocimiento de los bienes recibidos en administración | Continuar con la gestión de ubicación de los soportes pertinentes relacionados con la información que aún falta por entregar en 4 concesiones, para así realizar los registros y conciliar la información con el INVIAS. | Depurar, soportar y registrar la información contable de esas 4 concesiones y conciliar con el INVIAS los saldos correspondientes. resultantes | Gestionar y hacer seguimiento a las acciones formuladas, para contar con los soportes pertinentes para el registro contable y conciliación con el INVIAS. | 1.Memorando interno con los documentos de inventario de las 4 sociedades portuarias. 2.Oficio a INVIAS. | 2 | 2015-07-10 | 2016-03-01 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta inventarios concesiones portuarias | Portuario
928 | 4 |  |  | Hallazgo 4. Administrativo - Reconocimiento valor histórico - Modo aeroportuario. La cuenta (9346) Cuentas de Orden Acreedora de Control - Bienes Recibidos de Terceros - Concesiones aeroportuarias a 31 de diciembre de 2014 incluye los valores transferidos por la Unidad Administrativa Especial - Aeronáutica Civil por concepto de los aeropuertos concesionados que fueron subrogados a la Agencia Nacional de Infraestructura con corte a 31 de diciembre de 2013 por $3.982.268 millones, este valor solo contiene información del año 2013 reportada por los concesionarios a la Aeronáutica Civil, la correspondiente a los años anteriores, se encuentra en proceso de depuración por parte de la Aeronáutica Civil. Si bien la causa no es atribuible a la Agencia Nacional de Infraestructura, se encuentra dentro del marco de sus competencias, adelantar las gestiones tendientes a obtener la totalidad de los documentos que garanticen el soporte y confiabilidad del registro contable. Lo anterior genera riesgo inherente y de control en el proceso de entrega de la totalidad de los documentos y registros de la información básica y suficiente por parte de la Aeronáutica Civil a la Agencia Nacional de Infraestructura como soporte para el registro contable. Si bien para la Agencia no afectó la razonabilidad de los estados contables, si podría generar obligaciones que inciden en su situación financiera. |  | Riesgo inherente y de control en la entrega de Aerocivil a la ANI | Solicitar a la AERONAUTICA CIVIL la información contable (desde la firma del contrato hasta el 31 de diiembre de 2013) de las concesiones aeroportuarias que administró hasta el 31 de diciembre de 2013. | Gestionar la entrega de la totalidad de los documentos, soportes y registros de información básica y suficiente por parte de la Aeronáutica Civil. | Gestionar y hacer seguimiento a las acciones formuladas, para contar con los soportes pertinentes para el registro contable. | 1. Comunicación a la Contraloría General de la República en la que se sustente la necesidad de compartir el hallazgo con la Unidad Administrativa Especial - Aeronáutica Civil. 2.Solicitud de reiteración de la entidad a la Unidad Administrativa Especial - Aeronáutica Civil requiriendo la información reportada por los concesionarios aeroportuarios 3. En la medida en que se vaya recibiendo por parte de la Aerocivil la información que se requiere se procederá a realizar los registros contables pertinentes. | 3 | 2015-07-10 | 2016-03-01 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Depuración registros contables | Gestión Administrativa y Financiera
929 | 5 |  |  | Hallazgo 5. Administrativo - Diferencia en cuentas de orden y los registros de Invías y Aerocivil. El Saldo de la cuenta (9346) Cuentas de Orden - Acreedoras de Control por $5.872.706 millones a 31 de diciembre de 2014 es razonable, excepto por el efecto que genera la diferencia por valor de $1.696.408 millones que presenta el saldo de esta cuenta en los Modos: Vial, Férreo y Aeroportuario y lo reconocido por Invías ($101.345 millones) y Aerocivil ($1.595.063 millones) en la cuenta (1720) Bienes de uso Público e Histórico y Cultural entregados a Terceros en Administración - Red Terrestre, Red Marítima y Aeroportuaria respectivamente, con corte a la misma fecha, como se describe en la siguiente tabla: Ver tabla 6 del informe de razonabilidad de los estados financieros Lo anterior, originado por deficiencias en la aplicación efectiva de controles, tales como la oportunidad en el envío de los reportes de verificación y confrontación de las cifras que deben ser reportadas al Área de Contable por Invías y Aerocivil; este hecho tiene incidencia en la realidad financiera, económica y social de esta cuenta. Si bien para la Agencia no afecta la razonabilidad de los Estados Contables, si podrá generar obligaciones que inciden en su situación financiera. | Deficiencias en la entrega oportuna de reportes de verificación y confrontación por parte del Invías y Aerocivil |  | Gestionar ante el INVIAS y la AEROCIVIL las solicitudes de información y/o documentación necesarias para las conciliaciones contables que se deben realizar con ellas. | Conciliar la información contable que se vaya recibiendo por parte del INVIAS Y Aerocivil | Emitir oficios al INVÍAS y a la Aerocivil y hacer los registros contables de la información que se vaya recibiendo. | 1. Oficios remitidos al INVIAS y a la AERONAUTICA requiriéndoles la información para las conciliaciones contables a que haya lugar. 2. Realizar registros contables en la medida en que se reciba la información necesaria para el efecto por parte del INVIAS y AEROCIVIL. | 2 | 2015-07-10 | 2016-03-01 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
930 | 6 |  |  | Hallazgo 6 - Administrativo - Revelación de zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos de concesión. En las notas a los Estados Contables, en relación con la cuenta (17) Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural en Construcción y Servicio, no se reveló la situación de utilización real y/o riesgos de invasión en algunos predios representados en zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos de concesión de los modos: vial, férreo, portuario y aeroportuario; no obstante que a la fecha la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la Gerencia Predial y la Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de depuración a través de la información reportada por los concesionarios e interventores respecto de estos bienes concesionados, tal como lo manifestó en el oficio 2015-604-004492-1 del 3 de marzo de 2015, en los siguientes términos: "...Resultado de la misma, se pudo concluir que si bien es cierto se cuenta con información de la mayoría de los proyectos, es claro que: - Falta información de algunos proyectos, - Se percibe que en algunos casos no se entendió suficientemente el concepto de precio sobrante y área remanente, - Existe información que debe ser verificada con los documentos contentivos de los expedientes prediales, - Algunas de las situaciones encontradas debe ser verificada con visitas de campo, - Para cumplir con el trabajo requerido se necesita que las interventorías apoyen decididamente el trabajo". Con este hecho se observa que las notas a los estados contables no contienen la información básica y adicional necesaria para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social; por lo que no permite conocer en tiempo real el estado y situación de los bienes del Estado. Lo anterior, indica deficiencias en la gestión institucional y comunicación entre las áreas que participan en el proceso para la depuración de la información básica y suficiente que garantice el registro y revelación que corresponde al Área de Contabilidad. | No se cuenta con un formato de registro anexo a las notas que contenga la información completa requerida para evaluar el estado de un proyecto. | No se permite conocer el estado de utilización real y/o de riesgos de invasión en predios remanentes y/o no utilizados | Ampliar la descripción de la situación Financiera, Económica y Social de los contratos de concesión. | Respaldar la calidad, cantidad y pertinencia de la información de las concesiones, el autocontrol diario de la gestión. Insumos que permitan precisar y ampliar la información de las notas a los Estados Financieros. | Diseñar un Formato anexo a las notas de los Estados Financieros en el que se detallará la información básica y adicional por concesión que se considere relevante para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social de la Entidad. | 1. Formato anexo a los notas, que contenga el resumen detallado del estado de las concesiones, estados de avance y cumplimiento frente a los planes de inversión , dificultades , etc. | 1 | 2015-07-10 | 2016-03-01 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 1 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
931 | 7 |  |  | Hallazgo 7. Administrativo - Otros Ingresos y Otros Gastos - Ajuste de Ejercicios Anteriores. Como hecho posterior al periodo auditado se observa que en enero de 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura registró en la cuenta (4815) Otros ingresos - Ajuste de ejercicios anteriores por $10.449 millones, por hechos relacionados y no reconocidos en la vigencia fiscal 2014 y consecuentemente afectó la cuenta (5815) Otros Gastos - Ajuste de ejercicios anteriores en igual cuantía. Situación originada por falta de aplicación oportuna y efectiva de control que permitiera el reconocimiento de los hechos causados de acuerdo con el principio de Devengo o Causación durante el año 2014; hecho que admite la existencia de riesgos inherentes y de control en el proceso de registro que afecta el resultado del ejercicio y consecuentemente el Patrimonio Institucional. La Agencia en su respuesta refiere aspectos legales previstos en el Régimen de Contabilidad Pública - Ajustes de Ejercicios Anteriores. Sin embargo, por tratarse de un hecho identificable en tiempo real, de acuerdo con los controles establecidos por la Agencia, es factible mitigar el riesgo inherente en este proceso y realizar la causación en el momento en que surjan los derechos y obligaciones. |  |  | Reforzar el proceso de requerimientos de información a los Grupos Internos de trabajo misionales de fuentes externas con la antelación que permita el análisis y el registro contable oportuno y pertinente estableciendo fechas límites de corte | Obtener información contable de terceros de manera oportuna. | Gestionar y hacer seguimiento a las acciones formuladas, para contar con los soportes pertinentes para el registro contable. | 1. Reporte información de peajes a dic 31-2015 2. Conciliación entre la información reportada por el concesionario y la fiducia. 3. Contrato estándar 4G | 3 | 2015-07-10 | 2016-03-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
932 | 1 |  |  | Hallazgo 1. Cumplimiento del Plan de Acción de 2014. (A) A pesar que la Entidad reporto un nivel de cumplimiento del 71.8% en todas sus actividades propuestas en el Plan de Acción 2014, evaluadas 74 metas institucionales consolidadas, que corresponden a las que la Entidad realice seguimiento periódico y sobre las que rindió cuenta a la ciudadanía, la ANI presentó cumplimiento de metas del 51%. Teniendo menor logro el modo carretero con un 20% de ejecución y el modo férreo con 40%. | Incumplimiento general de metas propuestas en el Plan de Acción 2014 |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia |  | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
933 | 2 |  |  | Hallazgo 2. Recursos de proyectos viales Ruta del Sol 1, 2, 3 y transversal de las Américas en patrimonio autónomos. (A y D) La Agencia Nacional de Infraestructura a 31/12/2014 trasladó para el desarrollo de los contratos de Concesión Vial 001, 002, 007 y 008 de 2010 (Ruta del Sol 1, Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3 y transversal de las Américas) $5,070,027.3 millones y por concepto de recaudo de peajes $953,782.3 millones. Sin embargo, a 31/12/2014, se encontraban en Patrimonio Autónomo $3,626,983 millones, equivalente al 71.53% respecto al total trasladado; recursos que refleja que los proyectos viales a desarrollar a través de los citados contratos de concesión no se han desarrollado de conformidad con lo inicialmente pactado y por tanto, los recursos no se han empleado para los fines destinados, generando riesgo en el cumplimiento del objetivo trazado como es la mejora de la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los colombianos determinado en los respectivos Conpes 3571 y 3612 de 2009. | No se han empleado los recursos asignados para los fines destinados, generando riesgo en el cumplimiento del objetivo trazado como es la mejora de la infraestructura vial |  | Ruta del Sol Sector 2 Establecer mecanismos orientados a mejorar el consumo de los recursos aportados por el Estado. La entidad a traves de modificaciones contractuales ha mejorado y agilizado el sistema de acceso a los recursos por parte de la Concesinaria Ruta del Sol SA.S, haciendolo más eficiente, como se puede evidenciar con la suscripción del otrosi No. 7 y Otrosi No. 9. RUTA I Demostrar que esta modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, y pagos de intereses, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto RUTA III Demostrar que esta modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto | Ruta del Sol 2: Mejorar el empleo de los recursos asignados por el Estado a los proyectos Agilizar el proceso de pago de los recursos de Aportes ANI que se encuentran en el Patrimonio Autónomo. | Ruta del Sol Sector 2 - Informe que describa as condiciones del contrato desde el punto de vista técnico, juridico y financiero. - Documentos contractuales que reflejan los mecanismos para acceder a los recursos. - Acuerdos conciliatorios que dieron origen al Otrosi No. 9 Transversal de las Américas - Remitir un concepto técnico, jurídico y financiero que de cuenta de las características del Contrato de Concesión N°008 de 2010, dentro de las cuales se tiene que establecer el tiempo, obtención de recursos para su ejecución, VPIT, pago y definición financiera de los recursos que se encuentran en el patrimonio auntónomo. - Modificatorios al contrato de concesión con el fin de flexibilizar los pagos al concesionario - Asegurar que los recursos correspondientes a vigencias futuras se encuentran acordes a los avances planeados para los proyectos de 4G. RUTA I Realizar un informe con antecedentes del Contrato de Concesion, en el cual se incluya el Evento Eximente de Responsabilidad por inejecución del tramo I, adicionalmente el soporte de la modalidad de pago que evita desplazamientos de inversión con base al modelo de estructuracion de los proyectos de Ruta del Sol, se adjunta otrosíes con modificaciones de pago y modelo estandar de 4G que contiene la forma de pago similar RUTA III Realizar un informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique que la modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto, se adjunta otrosíes con modificaciones de pago y modelo estandar de 4G que contiene la forma de pago similar | Correctivo Ruta del Sol Sector 2 1. Informe de antecedentes de contenido técnico, juridico y financiero. 2. Otrosi No 7 con estudios previos 3. Otrosi No. 9 con estudios previos 4. Acuerdos conciliatorios que dieron origen a Otrosi No. 9 Transversal de las Américas 1. Concepto Técnico - Jurídico - Financiero en el que se explique las condiciones del Contrato de Concesión N°008 de 2010. 2. Otrosíes al contrato de concesión 3. Concepto financiero que de cuenta de los movimientos de fiducia para pago de hitos. Ruta del Sol Sector 1 1) Otrosí No. 5 y 8. 2) Informe Integral ( se explica el alcance del Otrosi 5 y 8 a la luz del Hallazgo) 3) Modelo Estructuración Ruta del Sol 4) Informe GZ, Informe final SCI Ruta del Sol Sector 3 1) Informe de supervisión con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros 2) Otrosi No. 4 y 7 Preventivo 1. Manual de Interventoría y Supervisión 2. Procedimiento de Supervisión 3. Contrato estandar 4G Informe de cierre 1. Informe de cierre por cada proyecto | 17 | 2016-06-01 | 2017-07-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 2,CR_Ruta del Sol - Sector 3,CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III Transv Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | COMPARTIDOS | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 14 | 82.35% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | SI |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
934 | 3 |  |  | Hallazgo 3. Oportunidad Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado, Contrato de Concesión 6000169 OK. (A). El Contrato de Concesión del Aeropuerto El Dorado, en los ocho (8) años que lleva de ejecución, a 30/06/2015 ha sido modificado por doce (12) otrosíes, lo que ha generado, entre otros aspectos, la extensión de la etapa de modernización y expansión del proyecto en 58 meses más de lo establecido en el contrato, que representa un 96% más del tiempo inicial. La etapa de modernización y expansión, de acuerdo a la Cláusula 24 del citado contrato, tenía previsto una duración de 60 meses, con las modificaciones surtidas, se ha prolongado su plazo hasta el 31/01/2017. Igualmente, los seis (6) hitos de obras definidos para desarrollarse en dicha etapa, con las modificaciones, se han aumentado en cuatro (4) hitos más. | Se ha generado, la extensión de la etapa de modernización y expansión del proyecto en 58 meses más de lo establecido en el contrato, que representa un 96% más del tiempo inicial. |  | Establecer un mecanismo que permita integrar los diferentes contratistas y proyectos que confluyen en el Aeropuerto | Reducir las desviaciones frente a la programación establecida a través de un monitoreo y control especializado | Contratar servicio de Program Manager Elaborar cronograma maestro del proyecto Desarrollar comités de gerencia con la participación de la ANI, Aerocivil y contratistas y elaborar los respectivos informes de seguimiento Implementar los lineamientos del Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Contrato de servicio de Program Manager 2. Cronograma maestro Aeropuerto Internacional El Dorado 3. Actas de reunión de seguimiento 4. Informe de Interventoría 5. Informe integral de Supervisión (PM) 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de Cierre | 7 | 2016-05-24 | 2017-01-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 8 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
935 | 4 |  |  | Hallazgo 4. Separación Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones. (A) EI numeral 9.1 del Apéndice C del Contrato de Concesión 6000169-OK de 2006 le asigna la responsabilidad al concesionario, de adelantar las actividades de división del sistema de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, para el sistema de distribución eléctrica, la obligación consiste en suministrar una red independiente redundante con sus generadores diesel, encargada de soportar los servicios aeronáuticos cuya responsabilidad de operación y mantenimiento recae sobre la Aerocivil: Red Eléctrica Aeronáutica -REAN-. La segunda, para soportar los servicios aeroportuarios: Red Eléctrica Aeroportuaria -REAP-, a cargo del Concesionario. Estas redes debieron ser construidas en desarrollo de los hitos 6, 7 y 8 de la etapa de modernización y se contemplaba su finalización en 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Sin embargo, las obras y equipos correspondientes a la red REAN no han sido entregadas a la Aerocivil para su operación, ya que si bien la red se encuentra instalada, a junio de 2015, no se encontraba energizada, debido a que no se han concluido la gestión con la firma comercializadora de energía para su operación. | Las obras y equipos correspondientes a la red REAN y a la red REAP no han sido entregadas a la Aerocivil para su operación |  | Completar la entrega de la red eléctrica aeronáutica. (La red eléctrica Aeroportuaria se entregará según lo pactado en el contrato, al final de la concesión) | Cumplir las obligaciones contractuales | Realizar visitas de campo para la revisión del avance de la construcción y puesta a punto de las redes para el recibo por parte de la Aerocivil. Certificación de la terminación y entrega de las redes REAN Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Actas de comité de la Interventoría Técnica con el acompañamiento de Aerocivil, ANI y OPAIN. 2. Informe de interventoría 3. Solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio 4. Pronunciamiento sobre el esquema de responsabilidad frente a la operación de las redes eléctricas REAP, según lo establecido en el contrato de concesión 5. Comunicación de OPAIN informando nueva entrega del subproyecto 6. Acta de verificación entrega de las redes eléctricas REAN a la AEROCIVIL 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe de cierre | 8 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 37.5% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 10 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Gestión de redes | Aeroportuario
936 | 5 |  |  | Hallazgo 5. Pago de Sanción por Terminación del Contrato de Arriendo entre el Concesionario con el contratista del Contrato OP-COM-AE-09. (A y D) El concesionario pagó $23,422.5 millones el 9/01/2015 con recursos del Patrimonio Autónomo, una sanción de US$10.0 millones, causada por la terminación anticipada del Contrato OP-COM-AE-09 suscrito con el Operador del Terminal de Carga del Aeropuerto El Dorado y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional El Dorado. El pago de esta sanción, no hace parte de los costos y gastos del proyecto, por ende de acuerdo con el Contrato de Concesión, el pago no debió ser asumido por el Fideicomiso; el concesionario es el responsable de la explotación comercial del área concesionada. Lo anterior generó una disminución del saldo de la subcuenta principal en $23,422.5 millones, lo que incrementa el riesgo que el concesionario utilice recursos del fideicomiso para cubrir sus obligaciones directas. Es importante expresar que el fin de la subcuenta principal del fideicomiso es el pago de todos los costos y gastos del proyecto salvo el pago de la interventoría. | Se utilizaron recursos de la subcuenta principal del Patrimonio Autónomo, para el pago de sanción por terminación anticipada del Contrato de Arriendo |  | Incorporar documento soporte para el manejo de las subcuentas de la fiducia, ante eventos como el pago de indemnizaciones ante la terminación anticipada de contratos. Analisis jurídico de abogado externo. | Asegurar el adecuado control y trazabilidad de los dineros que ingresan a las subcuentas de la fiducia. | 1. Generar un documento que explique el manejo de las subcuentas que se dio ante el evento de pago de la indemnización que se dio por la terminación anticipada del contrato del contratista 2. Instrucción para los supervisores e interventoría que indique que todos los elementos que afecten la contraprestación a recibir por el Estado, debe contar con justificaciones documentadas de las deducciones a la misma. 3. Concepto abogado externo. 4. Informe de cierre | 1. Informe integral con el manejo dado en las subcuentas de la fiducia para el pago de la indemnizaciones por terminación anticipada del contrato del contratista. 2. Instrucción a supervisores e interventoría para el adecuado soporte de las deducciones dadas a la contraprestación. 3. Concepto abogado externo. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | Estudio I INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 11 INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 4 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-117442-2 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto | Aeroportuario
937 | 6 |  |  | Hallazgo 6. Servicios de Carros para Equipaje. (A) El concesionario de acuerdo al Apéndice F, Especificaciones Técnicas de Operación, tiene como obligación contractual, proporcionar el servicio de carros para equipaje de pasajeros en las salas de reclamo de equipajes, en los estacionamientos y en los accesos a las terminales de pasajeros. Para cumplir con esta obligación, el concesionario suscribió el Contrato OP-DC- EC-T2-0085-12, donde se estableció un pago mensual al concesionario a título de contraprestación, por el derecho a adelantar la explotación comercial de los servicios y en consecuencia, el concesionario diseñó el procedimiento servicio de carros equipaje autónomo Aeropuerto Internacional EI Dorado. El contratista recepciona recursos, según la respuesta dada por la Entidad, estos son a título de depósito, por cuando los carros son entregados a los pasajeros en calidad de préstamo por el cual se debe dejar US 2 o $4000, sin embargo, no se hace claridad a los usuarios que se trata de un depósito devolutivo, si retornan el carro. | No se evidencia que el concesionario realice el seguimiento a los recursos que recauda el contratista cuando no son reintegrados a los usuarios. No están siendo objeto de registro y contabilización en el Fideicomiso. |  | Aumentar la información a los usuarios en la necesidad de devolver los carros de equipaje y la respectiva devolución del depósito | Mejorar la tasa de devolucion del depósito consignado. Aumentar los canales de información al usuario sobre el reintegro de los recursos dados en depósito. | Requerir al concesionario para que incremente los mecanismos para dar a conocer a los usuarios de los carros de equipajes el procedimieno que asegure la disponibilidad y el retorno eficiente de los carros de equipaje. | 1. Verificación por parte de la Interventoria Operativa a través de su informe Mensual, con respecto a las medidas de difusión a los usuarios sobre la devolución del depósito 2. Concepto jurídico que detalle el mecanismo asociado con el depósito por el uso de los carros de equipaje (apéndice F del contrato) 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 12 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Aeroportuario
938 | 7 |  |  | Hallazgo 7. Encuestas de Satisfacción y Planes de Acción. (A) Al analizar los resultados de la encuesta de satisfacción practicada en julio de 2014 a usuarios del Aeropuerto Internacional EI Dorado, dando cumplimiento al numeral 3.3.1 del Apéndice F, Especificaciones Técnicas de Operación, se observó incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio: Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, Calidad en la recepción y atención de quejas y reclamos, Terminal de Carga, Calidad y limpieza de las instalaciones sanitarias en las áreas públicas del nuevo terminal de carga y Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones | Incumplimiento de los indicadores de calidad de servicio. |  | Definir e implementar plan de acción asociado con los resultados de la encuesta de satisfacción y medir nuevamente su efecto en la percepción en los usuarios | Mejorar los indicadores de percepción de calidad de los usuarios | Verificar la implementación del plan de acción generado a partir de la encuesta de satisfacción 2014 Evaluar nuevamente la satisfacción de los usuarios | 1. Informe de interventoría sobre implementación de plan de acción asociado a encuesta de satisfacción a usuarios 2014 2. Encuesta de satisfacción a usuarios 2016 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 13 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
939 | 8 |  |  | Hallazgo 8. Integración de los Sistemas de Información. (A) El procedimiento de coordinación con Control de Tráfico Aéreo -CTA-, no cuenta con un sistema automatizado de integración entre el centro de operaciones del concesionario, el control de tráfico aéreo y la Gestión de la Unidad de Flujo, que proporcione la información sobre la demanda en casos de sustituciones o cancelaciones, demoras y así gestionar mejor la capacidad y demanda de los recursos en todos las etapas de planificación en el lado aire como en lado tierra, para que las operaciones aéreas se lleven a cabo y evitar congestión. El concesionario si bien realiza una planificación inicial con la información suministrada por Aerocivil en cuanto a los servicios de plataformas y posiciones de estacionamiento (asignación de puentes de abordaje y posiciones remotas, etc.), el cargue de la programación es manual y en el momento que se presenten contingencias no cuenta con la información en tiempo real que le permita sortearlas. Aspecto, que va en deterioro de la calidad del servicio a los usuarios y la eficiencia operacional del Aeropuerto. | Falta de integración entre los sistemas de información del centro de operaciones del concesionario, el control de tráfico aéreo y la gestión de la unidad de flujo. |  | Definir los elementos de la operación aeroportuaria y aeronáutica que deben integrarse y evaluar la viabilidad de dicha integración | Obtener decisión de integración de los elementos en que sea posible | 1. Definición de elementos de la operación aeroportuaria y aeronáutica que eventualmente deberían integrarse. 2. Pronunciamiento de la autoridad aeronática sobre la viabilidad de la integración 3. Informe de cierre | 1. Definición de elementos de la operación aeroportuaria y aeronáutica que eventualmente deberían integrarse. 2. Pronunciamiento de la autoridad aeronática sobre la viabilidad de la integración 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 14 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta integración sistemas de información | Aeroportuario
940 | 9 |  |  | Hallazgo 9. Confluencia de dos concesionarios, en las intervenciones de la pista norte. (A) En la pista norte del Aeropuerto El Dorado confluyen dos (2) concesionarios con obligaciones contractuales sobre la misma; el concesionario del Contrato 110-OP de 1995, con el mantenimiento de la pista y el concesionario que tiene a cargo el proyecto del Aeropuerto el Dorado con la ampliación del área de seguridad de extremo de pista, la construcción de la superficie de protección antierosión y la bahía occidental fase II y adicionalmente Aerocivll, con la intervención de las redes eléctricas de la pista y los permisos para el desplazamiento del umbral de la pista norte. El hecho de tener varios actores con responsabilidades en la pista, pese a que está definido el alcance técnico de cada uno, ha dificultado la ejecución de las obras, encontrándose que la ejecución de los proyectos de responsabilidad del concesionario del Aeropuerto el Dorado, está supeditado a la intervención de Aerocivll y a las labores de mantenimiento y a la repavimentación de la pista por el concesionario de la pista norte, sumado a que dichas obras solo pueden ejecutarse una vez se obtengan las ventanas operacionales por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y se coordine y planee con el control de tránsito aéreo para no afectar la operatividad de la actividad aeroportuaria. | Dificultad para le ejecución de las obras por el hecho de tener varios actores con responsabilidades en la pista norte. |  | Establecer un mecanismo que permita integrar los diferentes contratistas y proyectos que confluyen en el Aeropuerto | Reducir las desviaciones frente a la programación establecida a través de un monitoreo y control especializado | Contratar servicio de Program Manager Elaborar cronograma maestro del proyecto Desarrollar comités de gerencia con la participación de la ANI, Aerocivil y contratistas y elaborar los respectivos informes de seguimiento Implementar los lineamientos del Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Contrato de servicio de Program Manager 2. Cronograma maestro Aeropuerto Internacional El Dorado 3. Actas de reunión de seguimiento 4. Informe de Interventoría 5. Informe integral de Supervisión (PM) 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-01-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 16 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Aeroportuario
941 | 10 |  |  | Hallazgo 10. Cifras reportadas por el uso de puentes de abordaje. (A) De acuerdo a la información registrada en el informe de la interventoría operativa sobre las estadísticas de uso de posiciones de contacto y de posiciones remotas, tanto de llegada como de salida, las cifras reportadas para los meses de marzo, mayo y junio de 2013, son inferiores a las presentadas en el resto de los meses de 2013 y 2014, la sumatoria de estas posiciones son aproximadamente una 4 parte de los promedios mensuales. Información que no es consistente con el comportamiento ascendente que presentan los ingresos brutos por concepto de derecho de uso de puentes de abordaje nacional e Internacional para el mismo período, reflejando con ello que las cifras que venía reportando la interventoría operativa en sus informes mensuales para los meses indicados, se encuentran subestimadas y no reflejan toda la información sobre la operación de posiciones de contacto y posiciones remotas en el aeropuerto, reflejando con ello deficiencias en las actividades y procedimientos de auditoría relacionados con el análisis de información reportada por el concesionario. | Inconsistencias en la información estadística de uso de posiciones de contacto y remotas, tanto de llegada como de salida. |  | Requerir al Concesionario para que le presente un alcance y la actualizacion de la informacion real del uso de puentes de abordaje y posiciones remotas y fortalecer el respectivo monitoreo por parte de la interventoría y la supervisión | Contar con información confiable sobre el uso de posiciones de contacto y de posiciones remotas, tanto de llegada como de salida presentado por el concesionario. | Revisar las cifras suministradas por el Concesionario para que no se presenten errores involuntarios | 1. Informe actualizado del concesionario 2. Informe de Verificación por parte de la Interventoria Operativa sobre las cifras presentadas 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 17 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Entrega información concesionario | Aeroportuario
942 | 11 |  |  | Hallazgo 11. Estadística sobre conformidad en Plataforma. (A) De acuerdo a las estadísticas de las infracciones o irregularidades en plataforma que lleva la interventoría operativa desde el 2009 hasta el 2014, se observó incremento en el número de infracciones que se cometen en la plataforma o en las áreas de movimiento de las aeronaves, denotando deficiencias en el control que se ejerce por parte del personal de inspección y control (inspectores) del concesionario, las exigencias de capacitación y la adopción de procedimientos del Sistema de Gestión Operacional del aeropuerto (SMS). Aspecto que podría afectar la calidad de las operaciones que se realizan en el lado aire y genera el riesgo de que se produzcan daños materiales a la infraestructura del aeropuerto o daños corporales producto de un accidente. | Deficiencias en el control que se ejerce por parte del personal de inspección y control (inspectores) del concesionario, las exigencias de capacitación y la adopción de procedimientos del Sistema de Gestión Operacional del aeropuerto (SMS) |  | Definir e implementar acciones que permitan que en un área donde confluyen tanto la actuación humana como de equipos se minimicen los riesgos. | Disminuir la estadística de irregularidades registradas en plataforma | Confrontar las estadísticas presentadas por el concesionario respecto del área de plataforma inicial con el área de plataforma actual de manera que se evidencie el análisis de las anomalías y la toma de acciones correctivas y preventivas según aplique. | 1. Verificación por parte de la Interventoria Operativa a través de su informe Mensual, sobre la planeación y ejecución de acciones para reducir esta estadística 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 18 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Aeroportuario
943 | 12 |  |  | Hallazgo 12. Indicadores de Operación y Encuestas de medición de Nivel de Servicio. (A). De acuerdo con el numeral Décimo del Otrosí 7 del 8/05/2012, se estableció que para la verificación del cumplimiento del Opex y los desembolsos semestrales que se realizarán al concesionario, se partirá de los indicadores para la Gestión de Operación, Mantenimiento y Reposición de Equipos. Asimismo, en el numeral Décimo Tercero de dicho Otrosí, se estableció que el concesionario contratará anualmente y a su costa estudios para medir el impacto de la nuevas obras (obras asociadas a la demolición y remplazo de la antigua terminal) una vez entren en servicio. Sin embargo, ni los indicadores de operación, ni la encuesta de satisfacción del servicio son conducentes a realizar una estimación del nivel de servicio efectivamente prestado a los usuarios y el impacto de las nuevas obras del aeropuerto, objeto de la modificación del contrato a través del Otrosí 7, máxime cuando el concesionario está recibiendo por esta infraestructura desembolsos adicionales por Capex y Opex. | Se encuentran debilidades en el seguimiento y control ejercido por la interventoría operativa y la supervisión que realiza la ANI, tendientes a definir parámetros de medición que permitan evaluar la operación de las nuevas obras del aeropuerto de forma mas objetiva |  | Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar que todas las consideraciones definidas para una modificación contractual quede plasmada en la parte resolutiva del documento contractual | 1. Manual de Contratación 2. Procedimiento de modificaciones contractuales 3. Res. Que crea y regula el comité de contratación 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos | 1. Pronunciamiento sobre medición de indicadores y aplicación de encuestas adicionales, en el marco del otrosí 7 2. Manual de Contratación 3. Procedimiento de modificaciones contractuales 4. Res. Que crea y regula el comité de contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos 6. Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 19 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
944 | 13 |  |  | Hallazgo 13. Mantenimiento Vías de Acceso al Aeropuerto. (A y D) A diciembre de 2014, el concesionario incumplió los numerales 6.1.1 Determinación del Nivel de Deterioro Superficial del Pavimento en Asfalto o Concreto, 6.1.2 Evaluación de la Rugosidad, y el 6.1.3 Evaluación Estructural del Pavimento, del Apéndice G. Especificaciones técnicas de mantenimiento, donde se estipula que el valor del Índice de Condición del Pavimento (PCI) deberá ser superior a 90, y el índice de rugosidad (IRI) deberá ser menor de 3 m/km. Por cuanto: en los informes de medición del índice de condición del aeropuerto, PCI, en las vías de acceso contractuales y vías nuevas en el aeropuerto El Dorado de los últimos dos trimestres, se presenta que el tramo 5 A presenta un PCI de 81 puntos que lo clasifica en el rango de Muy Bueno, en los dos (2) informes se relaciona que este valor está asociado a hundimiento y parcheo; igual situación se presenta en el tramo K3 de la Calzada D, a partir del trimestre de septiembre de 2014 presentó un valor de PCI de 89 puntos y en el tramo 2B a partir del trimestre diciembre de 2014 con un PCI de 86 puntos. | Se reflejan debilidades en el control que realiza la interventoría operativa y la ANl al concesionario para exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato, desatendiendo presuntamente el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 |  | Ejecutar las obras de mantenimiento correspondientes Fortalecer los lineamientos para la interventoría y supervisión de los proyectos | Lograr que las vías de acceso cumplan con las especificaciones establecidas | Comprobar que el concesionario realice a cabalidad el desarrollo de sus obligaciones contractuales de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Apéndice G y el Plan de Mantenimiento del Aeropuerto y tomar acciones. | 1. Solicitud formal de inicio procedimiento administrativo sancionatorio 2. Comunicación de OPAIN informando nueva entrega del Subproyecto 3. Acta de Verificación sobre entrega de las VÍAS 4.Informe de la interventoría Operativa que certifique el cumplimiento de las especificaciones correspondientes establecidas en el Apéndice G 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 6 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
945 | 14 |  |  | Hallazgo 14. Rendimientos financieros sobre el depósito en Garantía y otros conceptos, de que tratan los contratos de arrendamiento de espacios para la Explotación Comercial, que celebra el concesionario del aeropuerto El Dorado y Otros (A, D e IP) En virtud del Contrato 6000169-OK, el concesionario suscribió contratos de arrendamiento para la explotación comercial del Aeropuerto, encontrándose en una muestra seleccionada, que los terceros realizaron depósitos en garantía, cuyos rendimientos no hacen parte del ingreso bruto pese a que provienen de la explotación del área concesionada. Sin embargo, los recursos recibidos por anticipado estaban en cuentas de cartera colectiva del Fideicomiso, sin tenerse en cuenta como base del cálculo de los ingresos brutos, de donde proviene la remuneración de la Nación (46.16% de los Ingresos brutos). Por este concepto se dejaron de recibir en 2014 $1,418.8 millones, cifra que puede ascender teniendo en cuenta que se han recibido depósitos en garantía e ingresos por anticipado de vigencias anteriores por tanto se trasladará para Indagación Preliminar. | No se han tenido en cuenta los conceptos generadores de capital por efectos de la explotación comercial del aeropuerto y no se han realizado las acciones correspondientes que permitan recaudar la contraprestación debida o el pronunciamiento de los tribunales para el efecto. |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y establecer acciones para su recuperación en caso de que aplique. | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | 1. Laudo arbitral 2012 2. Pronunciamiento integral sobre la pertenencia de los rendimientos financieros de cualquier recurso. 3. Concepto Abogado externo. 4. Informe de cierre | 1. Laudo arbitral 2012 2. Pronunciamiento integral sobre la pertenencia de los rendimientos financieros de cualquier recurso. 3. Concepto Abogado externo. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 13 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 24 INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 9 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-117441-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Aeroportuario
946 | 15 |  |  | Hallazgo 15. Costos incurridos en la Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución de Combustibles por medio de Hidrantes. (A) Al analizar el Contrato BMO, que tiene por objeto la construcción de un sistema de distribución de combustibles mediante hidrantes y para la operación y mantenimiento de un sistema de distribución de combustibles mediante hidrantes y Refuelers suscrito por el concesionario del Aeropuerto el Dorado, se identificó cobros adicionales a los establecidos para la remuneración y la forma de pago al concesionario (Capitulo 111, numeral 3.02 y 3.03), sin que la ANI haya gestionado con el interventor el cumplimiento de dichas cláusulas | Se genera incertidumbre sobre la equivalencia de los costos que se están recuperando por la infraestructura instalada del proyecto frente a la inversión realizada y los costos de operación como lo define el contrato. |  | Solicitar a la interventoría financiera, la inclusiòn del esquema financiero de Abastecimiento decombustible a aeronaves, de conformidad con el apéndice F (Especificaciones Técnicas de Operación) numeral 7.4.3.3. Abastecimiento de Combustible a Aeronaves | verificar el cumplimiento de entrega de esquema financiero del Abastecimiento de Combustible de Aeronaves, dentro del informe de interventorìa financiera | Verificar que la interventoria financiera incluya en el informe mensual, el esquema financiero de Abastecimiento de Combustible a Aeronaves | 1.Oficio requiriendo a la interventorìa financiera, la inclusion en los informes mensuales el esquema financiero de abastecimiento de combustible a aeronaves (apéndice F numeral 7.4.3.3.) 2. Informe mensual de de Interventoria Financiera. 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 22 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cobros adicionales | Aeroportuario
947 | 16 |  |  | Hallazgo 16. Menores Inversiones en Obras, e Impacto en el VPIT. (A, D Y F) De acuerdo con los Otrosí 2 de 2013, 5 del 2014, 6 y 7 de 2015 y según el Informe de Interventoría de Junio del 2015, se realizaron cambios eliminando 19.90 kilómetros a construir (-19.90 km) y adicionaron 24.78 kilómetros para mejoramiento y rehabilitación (+24.78 km), para un total de 4.88 km más a los acordados inicialmente en el contrato de concesión, pasando así de 714 km a 718.9 km. Al haberse desplazado el cronograma del Plan de Obras, por la reducción de kilómetros a construir y la adición de kilómetros para mejorar y/o rehabilitar, también cambia el Valor Presente de los Ingresos Totales (VPIT); como bien se entiende que el costo por kilómetro construido es más alto que el del kilómetro mejorado y/o rehabilitado, la inversión en estas obras también se redujo, afectando así el VPIT del Contrato de Concesión, ya que para el actual plan de obras se debió entregar un menor valor por Aportes del INCO, hoy ANI. | Lo identificado se constituye en un presunto detrimento al erario por $82,292.6 millones de pesos corrientes de diciembre del 2014 y la consecuente probable trasgresión de los principios de Eficacia, Eficiencia y Economía, consagrados en la Ley 80 de 1993 y el artículo 209 de la Constitución Política |  | Realizar modificación al contrato y fortalecer los lineamientos para las modificaciones contractuales | Ajustar las longitudes de intervención de los tramos del proyecto y mantener el equilibrio económico del mismo. Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen la normatividad vigente y satisface los objetivos del Estado | - Modificatorio al Contrato de Concesión, en donde se realizan ajustes a las longitudes de intervención de los tramos del proyecto. | 1. Concepto financiero, en el que se identifique que la ecuación económica del contrato así como su aplicación en el contrato de concesión no ha sido alterada 2. Modificatorio al Contrato de Concesión Otrosí 11 3. Documentos soportes al modificatorio, jurídico, financiero 4. Manual de Contratación 5. Resolución Bitácora 6. Informe de cierre | 6 | 2015-11-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 14 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
948 | 17 |  |  | Hallazgo 17. Determinación de recursos para adquisición predial. (A). Transversal de las Américas. Los recursos estipulados para la adquisición predial resultaron insuficientes. Pese a la activación del Fondo de Contingencias para respaldar el riesgo predial asumido por la Agencia, para garantizar la consecución de los valores adicionales, se observa que no fueron suficientes, y por ende se recurrió a la búsqueda de tales recursos para cubrir dicho déficit, situación que contrapone la finalidad de obtener un alivio fiscal a través de la suscripción de un contrato de concesión, el cual tiene como fin entre otros aspectos contar con el apoyo "[...] de los recursos y conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos públicos se enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal". En este orden de ideas, la situación expuesta, refleja debilidades en la etapa de estructuración, y por ende en el proceso de planeación, que se traduce en una gestión no consecuente con los principios'' que rigen el contexto de la Gestión Pública. | Debilidades en la etapa de estructuración, y por ende en el proceso de planeación |  | Fortalecer tanto el contrato estándar del estructurador como el de concesiones | Mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes | 1. Incorporar en el contrato estándar del estructurador aspectos críticos para una mejor estimación de los recursos requeridos para la adquisición predial 2. Incorporar el contrato estándar 4G en relación con el apéndice predial y la matriz de riesgos 3. Establecer lineamientos prediales en procedimiento de estructuración 4. Evidenciar la solicitud oportuna de recursos ante Min Hacienda | Acciones correctivas 1. Soportes de gestión para la solicitud de los recursos adicionales requeridos 2. Gestión de los recursos adicionales solicitados ante el Ministerio de Hacienda Acciones preventivas 3. Contrato estándar del estructurador 4. Informe de la Interventoría del Estructurador 5. Contrato estándar 4G que incluye: - Apéndice Predial y Matriz de Riesgos, asignación de los recursos para fondos contingentes 6. Procedimiento de Estructuración Predial | 6 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag.16 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero
949 | 18 |  |  | Hallazgo 18. Cumplimiento del pago por concepto de adquisición predial. (A y D). Transversal de las Américas. Se presentan saldos pendientes por cancelar por concepto de compra de predios para el desarrollo del proyecto. Lo anterior genera retrasos en la ejecución de los recursos orientados para el proceso de adquisición predial, procedimiento estipulado en el Capítulo Vl del Contrato 008 de 2010, y subsecuentemente en la Implementación de los procedimientos señalados en los Apéndices C Predial (en particular lo relativo a "Obligaciones del Concesionario", numeral 1.1.15) y D Social (relativo a las compensaciones sociales que hace referencia a la Resolución 545 de 2008 expedida por el INCO (Hoy ANI); aunado a las posibles acciones de tipo legal que al respecto se puedan instaurar por el incumplimiento del pago de los predios, situación contraria a lo indicado contractualmente y por ende conllevar a una presunta incidencia disciplinaria. | Demora en la activación del Fondo de Contingencia Predial debido a que el concesionario se demoró en cumplir con los requisitos exigidos para dicha activación (Instrucción dada por la ANI mediante Rad ANI N° 2014-604-023651 de 04 de diciembre de 2014) | Demora en hacer efectivo el pago a los propietarios, de acuerdo con los documentos suscritos entre las partes, en desarrollo del proceso de adquisición predial | Fortalecer el control de la gestión predial mediante la realziación de una reunión periódica con el Concesionario, la Interventoría y la ANI, con el fin de verificar en cada expediente predial el cumplimiento de los requisitos exigidos para la activación del Fondo de Contingencia Predial, y así subsanar oportunamente las inconsistencias | Ser más oportunos en el pago a los propietarios de los predios la adquisición de los predios | 1. Actas de revisión de expedientes 2. Elaborar la Resolución de activación del Fondo de Contingencias 3. Contrato estándar de 4 G 4. Informe de cierre | 1. Actas de revisión de expedientes 2. Resolución de activación de Fondo de Contingencias 3. Contrato estándar 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 75% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 17 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
950 | 19 |  |  | Hallazgo 19. Seguimiento de la consistencia de los valores estipulados en los avalúos. (A). Transversal de las Américas. Dilación en la implementación de análisis orientados al desarrollo de la labor de control y vigilancia, del cumplimiento de la calidad de los productos elaborados por el Concesionario con ocasión de la gestión predial, en particular de los informes valuatorios. Dicha situación se estableció, con base en lo indicado en Acta de visita de supervisión en el área predial de la ANI de fecha 20/10/2014, donde se planteó la existencia de predios identificados por parte de la firma Interventora, cuyos avalúos superan el valor frente a la realidad física del predio; sin embargo, 10 meses después, aun no se ha concluido el análisis por parte de la Interventoría. Ya que en caso de determinar por parte de la Interventoría que efectivamente existen valores reconocidos en exceso frente a la realidad de los inmuebles, de acuerdo con el marco normativo que rige los avalúos; se incurre en falta de oportunidad en la implementación oportuna de los mecanismos previstos contractualmente (contrato 008 de 2010), en lo que se refiera al numeral 1.1.15 del Apéndice C Predial. | Demora de la Interventoría en el análisis de algunos infomes de avalúos para determinar si efectivamente hubo valoraciones sin el debido sustento técnico. | Generar incertidumbre sin suficientes soportes, en cuanto a la elaboración de los avalúos comerciales | Efectuar un seguimiento a los compromisos y plazos que debe cumplir la interventoría respecto a los análisis de informe valuatorios | Presentar oportunamente los argumentos que soporten las supuestas inconsistencias de los avalúos comerciales elaborados | 1.-Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo. 2.- Elaborar actas de las reuniones de seguimiento a la Interventoría 3.- Apéndice Técnico Predial de 4 G (revisión y aprobación de los avalúos comerciales corporativos) 4. Informe de cierre | 1.- Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo. 2.- Actas de las reuniones 3.- Apéndice técnico predial de 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 20 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
951 | 20 |  |  | Hallazgo 20. Predios adquiridos y no Utilizados. (A). Debido a un cambio de diseño, se presentó la no utilización para el desarrollo del proyecto, de algunos predios que ya habían sido adquiridos por el concesionario, en el sector El Zungo, del tramos Turbo - El Tigre. La suma de 533.9 millones de pesos en predios adquiridos y no utilizados que hasta la fecha no han sido restituidos por el concesionario. | Por razones de la Licencia Ambiental otorgada, se dispuso un cambio en el diseño, estableciendo el alcance técnico de la calzada adosada como de mejoramiento, lo cual generó que algunos predios adquiridos ya no se requieran para el sector de Zungo, tramo Turbo - El Tigre | La suma de 533.9 millones de pesos en predios adquiridos y no utilizados que hasta la fecha no han sido restituidos por el concesionario. Adquisición de predios no requeridos para el proyecto, una vez se ha expedido la licencia ambiental | Solicitar de conformidad con el contrato, la devolución del valor de los recursos invertidos en la adquisición de los predios que ya no se requieren para el sector de Zungo | Recuperación de los recursos asociados con los predios comprados y no utilizados. | 1.- Solicitar a la Interventoría un concepto Técnico, Financiero y Jurídico que soporte que los predios identificados a hoy como sobrantes en el sector Zungo, no se requerirán para el proyecto 2.- Solicitar al concesionario la devolución a la Subcuenta de Predios, de los recursos invertidos en la adquisición de los predios que ya no se requieren 3.- Iniciar el trámite legal respectivo, en caso que el concesionario no reintegre los recursos a la Subcuenta de Predios 4. Informe de cierre | 1.- Pronunciamiento integral de la Interventoría 2.- Soporte del reintegro de los recursos de predios no utilizados 3.-Mecanismo de solución de controversias activado, si aplica 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 21 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Predios no requeridos | Carretero
952 | 21 |  |  | Cumplimiento del marco normativo en materia valuatoria. Se observan deficiencias en la implementación de los parámetros normativos que regulan la realización de avalúos. Esta situación se evidencia en la determinación del valor del terreno, ya que la Lonja responsable estimó dicho valor con divergencias frente a lo indicado en la certificación de los usos y clases de suelo expedidas por la oficina de planeación respectiva. | Así las cosas, presuntamente no se dio aplicabilidad a lo estipulado en el Decreto 1420 de 1998, en su artículo 22, donde establece que: "[...] Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por los menos las siguientes características: .. A. Para el terreno: ... 2. Clases del Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección..." Y por tanto la gestión desplegada en materia de gestión predial, en el tema de elaboración de avalúos refleja deficiencias en términos de implementación de mecanismos de control y vigilancia, dentro de los radios de competencia tanto del Concesionario como de la firma Interventora, y por lo anteriormente referido se observa una presunta vulneración de lo estipulado en el contrato de Concesión 008 de 2010 en particular lo establecido en el Apéndice C Predial, numeral 2.3.3.1, viñeta decima y del contrato de Interventoría por lo establecido en el Contrato de Interventoría SEA-020 de 2012, en su Sección 2.01 "Obligaciones del Interventor", numerales VII (Fase de Preconstrucción) y IV (Fase de Construcción), en concordancia con el Articulo 82 de la Ley 1474 de 2011. | Presentar informes de avalúos que no consideran suficientemente la normatividad municipal en cuanto al uso del suelo | Fortalecer los lineamientos asociados con el avalúo de los predios y el respectivo monitoreo y control por parte de la Interventoría. Solicitar al concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales para que su contenido sea coherente con la normatividad municipal. | Asegurar que los avalúos comerciales se ajusten a la normatividad predial municipal | 1. Ajustar el protocolo de avalúos para que incorpore lineamientos asociados al cumplimiento de los certificados de uso vigentes. 2. Solicitar al Concesionario la creación e implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales, que permita la aplicación del protocolo de la ANI para avalúos en zonas rurales y urbanas 3. Solicitar a la Interventoría incrementar la revisión rigurosa de los avalúos comerciales, incluyendo lo relacionado con la normatividad municipal | 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario 3. Oficio a la Interventoría 4. Informe de la Interventoría que certifique que los avalúos cumplen con los respectivos certificados de uso vigentes. 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 23 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Metodología avalúo | Carretero
953 | 22 |  |  | Soportes técnicos en el cálculo de mejora. (A y D) Soportes Técnicos en el cálculo de mejora. En el informe valuatorio del predio VA-Z2-06-02-017, se estableció un valor de $563 MM para la mejora (…), con ausencia de soportes técnicos. Esta información fue solicitada por la interventoría al concesionario y en comunicación de mayo de 2015, la interventoría indica que esta información a la fecha no ha sido atendida. | Por lo anterior se observa una presunta vulneración de lo estipulado en el Contrato de Concesión 008 de 2010, en particular, lo establecido la Sección 2.05 "Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construcción" literal j y literal e, en lo referente al Apéndice C Predial, numeral 2.3.3.1, viñeta decima. | Elaborar informes de avalúos que presentan limitaciones en la información que soporta el valor de las mejoras avaluadas | Fortalecer los lineamientos asociados con el avalúo de los predios y el respectivo monitoreo y control por parte de la Interventoría Solicitar al concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales para que el informe de avalúos contenga la información que soporta los valores incorporados | Asegurar que los avalúos comerciales se ajusten a la normatividad predial municipal y contengan los soportes correspondientes | 1. Ajustar el protocolo de avalúos para que incorpore lineamientos asociados con los soportes de los avalúos. 2. Solicitar al Concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales y la contínua aplicación del protocolo de la ANI para avalúos en zonas rurales y urbanas 3. Oficio a la Interventoría requiriendo una revisión rigurosa de los avalúos comerciales, para que el informe contenga la información que soporta los valores incorporados | 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario 3. Oficio a la Interventoría 4. Concepto de la interventoría sobre eventual sanción al concesionario por el incumplimiento en la entrega de los soportes 5. Soporte de sanción, si aplica 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 25 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
954 | 23 |  |  | Oportunidad en la gestión en adquisición predial (A) Oportunidad en la gestión en adquisición predial. Para el proceso de adquisición del predio VA-Z2-06-05-090 se establece una limitante para el proceso de negociación, situación reflejada en el concepto jurídico del estudio de títulos del 16-oct-2013, toda vez que el área requerida para el proyecto que hace parte de las zonas comunes de esta propiedad horizontal, presenta una inconsistencia en el folio de matrícula de dicho predio, al haber inscrito a las personas naturales y jurídicas y no como una figura de constitución de propiedad horizontal. Transcurrido aprox. 2 años, no se ha solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra. | Después de transcurridos aproximadamente dos años, no se había solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra, conjugado a que el avalúo realizado en julio 26 de 2014, se encuentra vencido en concordancia con el Artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. | Demora en el desarrollo del proceso de adquisición del predio | Fortalecer el desarrollo, control y seguimiento que se adelanta en los comités prediales, de manera que permitan mejorar la interacción con las entidades gubernamentales para disminuir las limitantes a la continuidad oportuna de la adquisición de los predios y fortalecer los lineamientos contractuales asociados con la gestión predial. | Adelantar el proceso de adquisición del predio con la debida oportunidad e incentivar a los concesionarios para una adecuada y oportuna gestión predial | 1. Fortalecer el control y seguimiento realizado en los comités prediales 2. Conminar al Concesionario a completar la gestión de adquisición del predio faltante 3. Contrato estándar 4G - matriz de asignación de riesgos | 1. Comités prediales que incluyan la verificación de este tipo de casos 2. Comunicación del concesionario al respecto de la gestión 3. Soporte de la terminación de la gestión predial correspondiente, mediante folio de registro a nombre de la ANI 4. Contrato estándar 4G - matriz de asignación de riesgos 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 26 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
955 | 24 |  |  | Mantenimiento del Corredor vial (A). Según el anexo técnico del contrato, el concesionario debe hacer mantenimiento rutinario en todos los tramos que le fueron entregados, durante todo el tiempo del contrato, incluyendo los segmentos de vía intervenidos por el INVÍAS. En la inspección visual a los citados corredores del INVÍAS, se observan los daños descritos en el oficio. Esta situación se presenta por el incumplimiento del programa de mantenimiento, a debilidades en los controles de la interventoría y a la falta de definición por parte de la Agencia para la realización de los trabajos de mantenimiento mayor. | Esta situación se presenta debido al incumplimiento del programa de mantenimiento, a debilidades en los controles de la interventoría y a la falta de definición de recursos por parte de la Agencia para la realización de los trabajos de mantenimiento mayor; lo cual puede generar riesgos de seguridad a los usuarios de la vía. |  | Asignar la responsabilidad por la ejecución de las intervenciones requeridas en los segmentos cuestionados | Lograr que se ejecute la intervención requerida | 1. Solicitar a Interventor el estado actual de los sitios identificados con daños en la capa de pavimento 2. Solicitar un informe a Interventoría que dé cuenta del alcance del contrato de concesión para éstos sitios 4. Evaluar la inclusión de los segmentos en cuestión en el rebalanceo a ejecutar por la desafectación del tramo Yondó-Cantagallo, dada la negativa de la licencia ambiental de dicho tramo. 5. Solicitar a la Vicepresidencia Estructuracion la inclusión de los sectores que se encuentran por fuera del alcance contractual para que se incorporen en nuevos proyectos de la Entidad. 6. Sugerir a la Vicepresidencia de Estructuración que en los procesos a estructurar se tenga como premisa principal el conectar corredores viales con puntos de origen y destino definidos, garantizando en todo momento intervenciones homogeneas y continuas que permitan la conectividad de municipios y/o puntos de producción y consumo a lo largo del país. | 1. Informe de Interventoría que identifique las zonas de alcance de mantenimiento y mantenimiento rutinario 2. Concepto de Interventoría sobre el alcance contractual asociado al mantenimiento de los tramos cuestionados 3. Otrosí Modificatorio, si se realiza el rebalanceo 4. Memorando a Estructuración sugiriendo la inclusión de de los sectores en nuevos proyectos y la premisa de estructurar proyectos origen-destino 5. Manual de Interventoría y Supervisión | 5 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 28 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
956 | 25 |  |  | Postes de comunicación de emergencias SOS (A). Postes de comunicación de emergencias SOS. Proyecto Transversal de las Américas en el tramo Puerto Rey - Montería, se instalaron los postes SOS con la cabina de comunicación a 0,60 m del suelo, lo cual se debe a desconocimiento de fundamentos y parámetros necesarios de accesibilidad a estos elementos, generando que el mobiliario de la vía sea poco amable y disfuncional. | Esto se debe al desconocimiento de fundamentos y parámetros necesarios de accesibilidad a estos elementos, generando que el mobiliario de la vía sea poco amable y disfuncional. En cumplimiento de las políticas de seguridad vial en especial las adoptadas en el plan nacional de seguridad vial. |  | Corregir la altura de los postes SOS ubicados en el proyecto Transversal de Las Américas - Tramo Puerto Rey - Montería | Cumplir con los fundamentos y parámetros aplicables a los postes de comunicación de emergencias instalados en el tramo mencionado | 1. Informe de Interventoría en donde se reporta el cumplimiento de la solicitud de corregir la altura de los postes 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Informe de Interventoría en donde se evidencien las correcciones realizadas por el Concesionario a la altura de los postes 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 30 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Señalización | Carretero
957 | 26 |  |  | Contrato de Concesión Malla Vial del Meta - Suministros Policía Vial. Presunto detrimento patrimonial por $2.726 millones por problemas de entrega tardía y reposición de vehículos y equipos a la policía vial. | Lo anterior, denota falta de controles por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contrariando las funciones establecidas en el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. | Este incumplimiento le ocasionó al Estado un presunto detrimento patrimonial por $537.21 millones de pesos de jul/94, equivalente a $2.571.47 millones de pesos de dic/2014, puesto que se remuneró al concesionario una inversión y unos gastos de mantenimiento superior a la ejecutada. | Determinar el impacto financiero generado por el no suministro y/o Suministro tardío de los equipos para la POLCA y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Recuperar, si es del caso, el dinero que recibió el concesionario en detrimento del Estado y fortalecer el monitoreo y control que ejerce la Agencia sobre las concesiones y las interventorías. | 1. Hacer análisis financiero Concesionario-ANI tendiente a establecer el efecto económico, con acciones a seguir. 2. Obtener concepto por parte de Area Juridica con acciones a seguir. 3. Concepto del área técnica, información técnica requerida para emitir el Concepto de las áreas Financiea y Jurídica. | 1. Acta de liquidación involucrando el tema. 2. Concepto del Area financiera con acciones a seguir, si aplica. 3. Concepto del Area Juridica con acciones a seguir, si aplica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión. 5. Concepto del área Técnica | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 33 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 28 | SI | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Dotación Policía de Carreteras | Carretero
958 | 27 |  |  | Costos de Operación y mantenimiento Tramo Villavicencio – Cumaral - Veracruz - Contrato concesión Malla Vial del Meta. Presunto daño patrimonial en $830-824.856 asociados a costos de operación y mantenimiento en los meses de Junio y Julio de 2015 al estar pendiente de reversión tramos Villavicencio – Cumaral - Veracruz. Este detrimento se acrecentará en la medida en que no se ejecute la reversión. | La CGR considera que este porcentaje no se ajusta a las nuevas condiciones y actividades de operación y mantenimiento que debe realizar el concesionario de acuerdo con el alcance del tramo pendiente, situación que le podría generar un posible detrimento al Estado por el pago de mayores costos. Lo anterior, denota falta de controles por parte de la agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente no acorde con lo establecido en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993. | Al no lograrse estimar la cuantía del presunto daño patrimonial desde el 9 de junio de 2015 hasta le fecha de reversión del último tramo de la concesión, por la falta de identificación de los costos fijos de la operación y mantenimiento, que mencionó la Entidad en su respuesta, se dará el traslado del hallazgo para el inicio de una indagación preliminar para establecer la cuantía del posible detrimento patrimonial al Estado . | Determinar el impacto financiero generado por los costos de operación y mantenimiento en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015, al estar pendiente de reversión tramos Villavicencio – Cumaral - Veracruz. | Recuperar, si es del caso, el dinero que recibió el concesionario en detrimento del Estado y fortalecer el monitoreo y control que ejerce la Agencia sobre las concesiones y las interventorías. | 1. Hacer análisis financiero Concesionario-ANI tendiente a establecer el efecto económico, con acciones a seguir. 2. Obtener concepto por parte de Area Juridica con acciones a seguir. 3. Concepto del área técnica, información técnica requerida par emitir el Concepto de las áreas Financiera y Jurídica. | 1. Acta de liquidación involucrando el tema. 2. Concepto del Area financiera con acciones a seguir, si aplica. 3. Concepto del Area Juridica con acciones a seguir, si aplica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión. 5. Concepto del área Técnica | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 35 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 pag. 32 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
959 | 28 |  |  | Proceso de reversión de la concesión Malla Vial del Meta. Se evidencian demoras en el proceso de reversión de la concesión MV del Meta toda vez que el plazo máximo era de 231 meses, es decir, hasta el 24 de nov-2013. Sin embargo, a la fecha no se ha terminado el proceso de reversión ya que continúa pendiente el tramo Villavicencio - Cumaral - Veracruz. Se les solicita incluir una unidad de medida adicional que es el informe de cierre, donde explican la manera como cada unidad de medida contribuye a la causalidad del hallazgo. | Como se puede observar, han trascurrido 14 meses desde que se cumplió con el pago de la obligación al Concesionario y no se ha culminado el proceso de reversión de la concesión. Lo anterior denota las dilaciones y retardos en la planeación de la reversión por parte de la agencia, que a pesar de haber expedido un manual de reversión hasta julio de 2014, cuando se tenia el conocimiento del vencimiento de los plazos contractuales en la vigencia 2013 de algunas de las concesiones como la de la Malla Vial del Meta; fue hasta enero de 2015 que se estableció el cronograma de la reversión con una duración de 256 días más para culminar dicho proceso. | Lo anterior presuntamente contraviene lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en relación a que "Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato". | Fortalecer los lineamientos contractuales relacionados con la actividad de reversión e incorporar al manual de reversión lineamientos asociados a la necesidad de contar con un cronograma oportuno para las actividades de reversión de las concesiones de 1a., 2a. y 3a. generación. | Mejorar el control sobre el proceso de reversión y reducir los tiempos de dicha actividad. | 1. Actualización del Manual de Reversión, con el fin de plasmar la necesidad de poder contar con un cronograma para las actividades de Reversión, acorde al desarrollo del tipo de contrato de Concesión (1a., 2a, y 3a) 2. Contrato estándar 4G que crea y regula la etapa de reversión 3. Informe de cierre | 1. Manual de reversión ANI Ajustado 2. Contrato estándar 4G 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2017-08-31 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Carretero
960 | 29 |  |  | Funcionamiento, Ubicación y Señalización de las Áreas de Servicios. Se encontró que las áreas de servicio de la concesión no funcionan en la forma en que se estableció en el contrato y en el Reglamento de operación: una de las áreas permaneció casi todo el tiempo por fuera de los trayectos y sin señalización y la otra sí tiene señalización pero no estaba en funcionamiento al momento de la visita. | En ese sentido, no se encuentra que la ANI tenga unas directrices claras para los concesionarios sobre la ubicación, señalización y publicidad que deben tener las áreas de servicio en las concesiones, para efectos de que estas cumplan su fin esencial que es el de prestarle buenos y adecuados servicios a los usuarios de la vías. Todo esto tiene su origen en deficiencias en la estructuración, supervisión e interventoría de las concesiones a cargo de la Entidad, lo que se traduce en mal servicio al usuario que, aunque paga por estos servicios adicionales a través del peaje, no los puede utilizar. |  | Fortalecer los lineamientos contractuales asociados con directrices claras acerca de la ubicación, señalización y publicidad que deben tener las áreas de servicio en las concesiones. | Mejorar el servicio a los usuarios de las vías | 1. Contrato estándar 4G que tiene disposiciones asociadas con el funcionamiento, ubicación y señalización de las áreas de servicio 2. Informe integral sobre el hallazgo. 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Contrato Estándar 4G 2. Informe integral sobre el hallazgo 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 14 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Señalización | Carretero
961 | 30 |  |  | Hallazgo 30. Señalización del Centro de Control Operacional (CCO). (A). El CCO no cuenta con señalización alguna que le permita a los usuarios de la vía identificar el centro de atención al usuario y las oficinas del concesionario, esto aunado a que el CCO no está dentro de los trayectos sino en Villavicencio. | Falta de reglamentación en los contratos de concesión (deficiencias de estructuración) en lo referente a la ubicación y señalización e información al usuario relacionada con los centros de control |  | Fortalecer los lineamientos contractuales asociados con directrices claras acerca de la ubicación, señalización e información que deben tener los Centros de Control Operacional en las concesiones. | Mejorar el servicio a los usuarios de las vías | 1. Contrato estándar 4G con directrices claras acerda de la ubicación, señalización e información al usuario relacionada con los centros de control. Toda vez que en el contrato en particular es de primera generacion y no contemplaba este tipo de parametros. 2. Informe integral sobre el hallazgo 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Contrato Estándar 4G 2. Informe integral sobre el hallazgo 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 16 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Señalización | Carretero
962 | 31 |  |  | Hallazgo 31. Inversión para la Interventoría del Adicional 02/2009 (A, F y D). Al verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato Adicional 02 de 2009, se observó que el Concesionario no realizó los fondeos correspondientes a las inversiones para cubrir los costos de la interventoría durante la construcción de las obras de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato adicional y en la modelación financiera que se realizó para dicho adicional. La no inversión del Concesionario para cubrir los costos de la Interventoría y que se pactó en el Adicional 02 para la ejecución de las obras que culminaron en agosto de 2012, le estaría ocasionando un presunto detrimento al Estado por valor de $1,545.57 millones de pesos de diciembre de 2004 (equivalentes a $2,276.70 millones de diciembre de 2014), ya que el Estado le está remunerando al Concesionario una inversión que no realizó, más aún cuando la ANI si ha realizado los pagos de vigencias futuras conforme a lo estipulado, junto con el aumento del ingreso esperado de la concesión. | Falta de controles oportunos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente no acorde con lo establecido en el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993. | Le estaría ocasionando un presunto detrimento al Estado por valor de $1,545.57 millones de pesos de diciembre de 2004 (equivalentes a $2,276.70 millones de diciembre de 2014), | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del modelo de contrato estandar 4G, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 4 INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 20 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
963 | 32 |  |  | Hallazgo 32. Costos de la interventoría del alcance básico incluida en el Adicional 02/2009. (A). En el modelo financiero con el cual se estructuró el contrato Adicional 02/2009, se observa para la interventoría para el alcance básico del contrato principal se incluyó el costo mensual de $80 millones de pesos de dic/2004 durante los años 2022, 2023 y 2024 de la etapa de operación, cuando se debía incluir únicamente el valor mensual equivalente a $50 millones de pesos de dic/2004, puesto al tratarse de la interventoría del alcance básico del contrato inicial, la cláusula 64.6 estipuló que los fondeos que el Concesionario deberá aportar a la subcuenta interventoría, y de acuerdo con el literal c) de la misma cláusula se menciona que; "vencido cada mes desde la fecha del Acta de Iniciación de la Etapa de Operación, y dentro de los cinco Días siguientes al vencimiento, un valor mensual equivalente a Cincuenta Millones de pesos de fecha de diciembre de 2004 (COL$50.000.000)". | Falta de control en la estructuración de los proyectos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura así como la falta de seguimiento a las obligaciones contractuales. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del modelo de contrato estandar 4G, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | SI INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 22 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
964 | 33 |  |  | Hallazgo 33. Custodia Áreas remanentes y de derecho de vía en predios de la Concesión. (A y D). Durante la visita realizada a la Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga durante los días 18 al 21 de agosto de 2015, se encontró que las áreas remanentes de los predios adquiridos para la construcción de la vía y, en muchos casos, las áreas correspondientes al corredor vial no están siendo custodiadas, cuidadas y mantenidas de manera adecuada por parte del Concesionario, tal y como se establece en el contrato de concesión: Es así como los ocho (8) predios con áreas remanentes visitados, no se encuentran debidamente delimitados ni cercados, no se les hace rocería, ni limpieza y prácticamente se encuentran abandonados, lo que facilita que sean invadidos, parcial o totalmente por particulares como efectivamente se evidencio en 4 de los 8 predios. Asimismo, se encontró que debido a esa falta de delimitación de los predios, existe un desconocimiento por parte de todos los actores del contrato de concesión (Concesionario, ANI e interventoría) de las dimensiones y linderos reales de los predios, tanto de derecho de vía como de áreas remanentes, esto observado directamente sobre el terreno, lo que hace aún más difícil la custodia de estos bienes estatales, ya que si no hay un conocimiento pleno de los predios estatales, es Imposible realizar acciones de vigilancia y control sobre los mismos. | Incumplimiento del concesionario a las condiciones pactadas en el contrato y a las debilidades de control y seguimiento por parte tanto de la ANI como de las interventorías contratadas desde el inicio de la concesión y hasta la actualidad. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del modelo de contrato estandar 4G, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones | Asegurar el adecuado balanceo de las cargas con el concesionario | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Modelo Estandar 4G | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | SI INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 24 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Custodia de áreas remanentes | Carretero
965 | 34 |  |  | Hallazgo 34. Policía de carreteras, Vehículos de Operación y Equipos de peajes; daños y reemplazo por cumplimiento de vida útil. (A, D e IP) El Concesionario no está cumpliendo su obligación de suministrar y mantener en óptimas condiciones los equipos y vehículos necesarios para que la POLCA pueda desempeñar sus funciones de ley (las 4 motos fuera de funcionamiento, una patrulla dañada, los radares de control de velocidad están obsoletos, no ha realizado la reposición de equipos de control de las estaciones de peaje). Los incumplimientos de inversión pueden generar desequilibrio contractual. Los vehículos de operación (carro-talleres, grúas y ambulancias) todo tienen más de 5 años de operación, cuando se deben reponer por lo menos cada 5 años. | Incumplimientos de las condiciones por parte del concesionario y a deficiencias de supervisión y control por parte de la ANI y sus interventorías. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del manual de supervisión e Interventorías, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo Estandar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo Estandar 4G | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 1 MM&D Rad. 2016-409-054480-2 pag. 5 INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 27 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Dotación policía de carreteras | Carretero
966 | 35 |  |  | Hallazgo 35. Especificaciones y Operación de la Estación de Pesaje de Rionegro. (A) Especificaciones y Operación de la Estación de Pesaje de Rionegro. En la visita se comprobó que ya fueron entregadas por el Concesionario, las instalaciones de la Estación de pesaje de Rionegro, pero estas no cumplen con las especificaciones contractuales. Con base en las anotaciones de la CGR (instalaciones no cumplen especificaciones, la zona de parqueo cumple el área pero no está ubicada adecuadamente, algunas funciones de la estación se pueden prestar en un sentido y otras en el otro sentido, la Estación no está en funcionamiento desde hace más de 2 meses, debido a que el certificado de calibración está vencido, se indica que esta estación presenta serias deficiencias de carácter técnico y operacional. | Incumplimientos de las condiciones por parte del concesionario y a deficiencias de supervisión y control por parte de la ANI y sus interventorías. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del manual de supervisión e Interventorías, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Documentos de Reversión 6) Manual de Interventoría y Supervisión | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Documentos de Reversión 6) Manual de Interventoría y Supervisión | 6 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 28 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
967 | 36 |  |  | Hallazgo 36. Mantenimiento Tramo 3 (T del Aeropuerto - Aeropuerto). (A y D) No se está realizando la construcción y el mantenimiento de obras relacionadas con estabilidad de taludes y obras hidráulicas diferentes a las cunetas, en el tramo 3 de la concesión y se está permitiendo que las existentes se deterioren. Se afirma que aunque ya estamos en el año 8 de la concesión, el concesionario aún no tiene claras cuáles son sus responsabilidades contractuales relacionadas con el tramo 3 y aún estas no han sido exigidas a cabalidad por la ANI y sus respectivas interventorías. | El concesionario no realiza actividades de mantenimiento y construcción de obras de estabilización de taludes y obras hidráulicas. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del manual de supervisión e Interventorías, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. | Asegurar el adecuado balanceo de las cargas con el concesionario | 1) Informe de Supervisión 2)Acuerdo 3)Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6)Modelo Estandar 4G 7)Informe de cierre | 1) Informe de Supervisión 2)Acuerdo 3)Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6)Modelo Estandar 4G 7)Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | SI INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 30 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
968 | 37 |  |  | Hallazgo 37. Cámaras de Interventoría en Estaciones de Pesajes. (A) El Concesionario ha rechazado que la interventoría instale cámaras en las estaciones de pesaje. Se puede apreciar que existen las razones para que el interventor instale las mencionadas cámaras en las estaciones de pesaje y, por el contrario, no se encuentra ninguna justificación para que el concesionario impida dicha instalación. Por otra parte, no se encuentran acciones por parte de la ANl en el sentido de conminar al Concesionario a permitir las actividades de la interventoría y cumplir con su obligación de "...Colaborar con el Interventor para la correctas vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión.", tal y como lo establece el contrato de interventoría en su Sección 2.02. de Obligaciones de la Agencia. | Estos obstáculos a las actuaciones de la interventoría en el cumplimiento de sus funciones, no pueden ser aceptadas por la entidad, ya que se generan riesgos de control y seguimiento al contrato de concesión y de correcta ejecución del contrato de interventoría. |  | Las camaras de interventoria fueron instaladas y de esa manera se subsanano la observación presentada, lo cual consta en acta de reunion tecnica del 11 de diciembre de 2015. De igual forma, con la implementación del manual de interventoría y supervisión, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Reporte de instalación de cámaras 2)Documentos reversión 3) Manual de Interventoría y Supervisión | 1) Reporte de instalación de cámaras 2)Documentos reversión 3) Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 32 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
969 | 38 |  |  | Hallazgo 38. Especificaciones de dotación para Carrotalleres. (A). Se encontró que el conjunto de herramientas y dotación con que cuentan los carrotalleres son mínimos para suplir las necesidades mecánicas de automóviles varados, esto debido a que en el contrato no se dan especificaciones claras de lo que debe tener como dotación cada uno de los carrotalleres. | Al no contar con un parámetro claro de comparación, se dificultan las labores de verificación y exigencia por parte de la interventoría. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del contrato estandar 4G, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo Estandar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo Estandar 4G | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 34 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
970 | 39 |  |  | Hallazgo 39. Aumento de tarifas de peaje de acuerdo a Otrosí 9. (A y D). En la cláusula 12 del otrosí 9 se modificó lo establecido en el contrato respecto del cálculo de las tarifas de peaje aplicables en la etapa de Operación. Con el otrosí se establece que ya no es con la firma del acta de inicio de dicha etapa que se debe hacer el aumento, sino con el cumplimiento de otras condiciones menores. Así las cosas, se pone en riesgo la aplicación efectiva de la medida de aumento de las tarifas y se incrementa el riesgo de que el Estado tenga que asumir una eventual compensación por diferencial tarifario en caso de que no se pueda aplicar. | Debido a inconsistencias técnicas de la decisión de condicionar el cumplimiento a tramos que no están en el área de influencia y dejar por fuera otros que están directamente relacionados con dicha zona |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se desiste de las pretensiones presentadas en el tribunal de arbitramento. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El acuerdo concilia y resuelve las diferencias sometidas al Tribunal 1 y 2. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con el fortaleciemiento del manual de contratación y la Resolución de Bitacora, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3) Documentos de Reversión 4) Resolucion Entrega de Peajes al Invias 5) Modelo Estandar 4G 6) Manual de contratación 7)Comite de Contratación 8) Resolución de Bitacora | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3) Documentos de Reversión 4) Resolucion Entrega de Peajes al Invias 5) Modelo Estandar 4G 6) Manual de contratación 7)Comite de Contratación 8) Resolución de Bitacora | 8 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 35 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
971 | 40 |  |  | Hallazgo 40. Estado Físico de la Concesión, mantenimiento rutinario y periódico (derrumbes, estado del pavimento, limpieza del corredor, rocería, estado de cunetas, etc.). (A y D). Durante la visita se encontraron múltiples deficiencias de carácter técnico en el estado de los diferentes tramos que componen el proyecto; estas deficiencias tienen que ver con todas las actividades de mantenimiento, tanto rutinario como periódico. | Incumplimiento del concesionario a las obligaciones contractuales pactadas y a debilidades de la ANI y sus interventorías para hacer cumplir el contrato. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se desiste de las pretensiones presentadas en el tribunal de arbitramento. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El acuerdo concilia y resuelve las diferencias sometidas al Tribunal 1 y 2. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del modelo del manual de interventoria y supervisión, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Manual de Interventoria y Supervisión | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Manual de Interventoria y Supervisión | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 37 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
972 | 41 |  |  | HaIlazgo 41. Daños en predios privados posteriores a las construcciones desarrolladas por el concesionario. (A y D). Daños en dos predios ubicados al lado del corredor vial, sin que a la fecha se haya dado solución a los mismos. Predios: Tramo 1, Palenque - T del Aeropuerto; Predio de la Urbanización Castilla La Nueva, en casco urbano del municipio de Girón (muro de cerramiento de la urbanización) y Tramo 2, T del Aeropuerto - Lebrija; Predio denominado San Felipe, en zona rural del municipio de Lebrija. | Incumplimiento del concesionario a las obligaciones contractuales pactadas y a debilidades de la ANI y sus interventorías para hacer cumplir el contrato y administrar las concesiones a su cargo. Predio No. 1: Construcción de un puente peatonal y un muro de contención en concreto. Predio No. 2. Construcción de la segunda calzada y la deficiente estabilización de taludes y mantenimiento de zanjas de coronación. |  | De acuerdo a la clausula de indemnidad del contrato, cualquier daño a terceros debe ser asumido por el Concesionario. Sin embargo para el caso concreto, es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 19 de abril de 2016. |  | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Informe de Supevisión (Explicación clausula de Indemnidad, reclamacion a terceros y Garantías) 6) Manual de Interventoria y Supervisión 7) Informe Defensa Judicial relacionando la estrategía y gestión relacionada con daños a terceros. | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Informe de Supevisión (Explicación clausula de Indemnidad, reclamacion a terceros y Garantías) 6) Manual de Interventoria y Supervisión 7) Informe de Defensa Judicial | 7 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 39 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
973 | 42 |  |  | Hallazgo 42. Obras prorrogadas mediante Otrosí 9. (A, D e IP). Las obras pactadas en el Contrato de Concesión, y que fueron prorrogadas mediante el Otrosí 9, no se han concluido aunque el plazo ya venció. De acuerdo al avance en gestión predial y limitada presencia de personal, maquinaria y equipos en la ejecución de obras por parte del concesionario en los frentes de trabajo, la concesión se encuentra en una situación de parálisis que la hacen inviable al no poderse tener en las condiciones actuales una fecha por lo menos probable de terminación y entrega de obras. | Incumplimiento del concesionario y debilidades de la ANI y la Interventoría en hacer cumplir el Contrato. No se encuentra que la Entidad haya analizado el efecto financiero que pueden tener los desplazamientos de las inversiones por parte del concesionario en construcción, operación y mantenimiento de las obras que aún no se han entregado. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se desiste de las pretensiones presentadas en el tribunal de arbitramento. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El acuerdo concilia y resuelve las diferencias sometidas al Tribunal 1 y 2. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del manual de interventoria y supervisión, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones | Asegurar el adecuado balanceo de las cargas con el concesionario | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Manual de Interventoria y Supervisión 6) Informe de cierre | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Manual de Interventoria y Supervisión 6) Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. 2016-409-054480-2 pag. 7 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 70 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
974 | 43 |  |  | Hallazgo 43. Conservación y mantenimiento, Índice de estado. (A y D) Neiva-Espinal-Girardot. Fallas en el pavimento en los carriles y zonas de bermas, tales como piel de cocodrilo, ahuellamiento, fisuras longitudinales y transversales, fisuras de borde y descascaramientos y grietas. Los Informes de índice de estado de marzo y octubre de 2014, señalan que la calificación para el Estado de Bermas se encuentra por debajo de 4. | Incumplimiento del Contrato de Concesión, cláusula sexta. Deficiencias en la ejecución de obligaciones de conservación y mantenimiento e índice de estado. |  | Fortalecer las disposiciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de las vías. | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento de las vías | Prestar un nivel de servicio adecuado para los usuarios del corredor. Entregar la infraestructura vial en condiciones óptimas a la nueva Concesión de 4G. El corredor fue revertido con una calificación de 4,58. Mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas de calidad, disponibilidad, seguridad y nivel de servicio establecidos en el Contrato. | 1. Informe de interventoría con valor del índice de estado al momento de la reversión. 2. Contrato nueva concesión 4G - Apéndice dos y cuatro 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2014-10-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 17 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en mediciones contractuales | Índice de estado | Carretero
975 | 44 |  |  | Hallazgo 44. Glorieta Terminación Variante El Guamo. (A y D). La construcción de la glorieta que conecta la Vía Nacional con la Variante de Guamo, no cumple las especificaciones técnicas para este tipo de intersección, contrariando presuntamente Io dispuesto en el Manual de Diseño Geométrico, numeral 6.3.1.3 Glorietas, numeral 2, Criterios Geométricos. | Incumplimiento del manual de diseño geométrico. |  | 1. Ajustar la señalización provisional de acuerdo con los criterios y normas vigentes y 2. Generar el diseño geométrico de la intersección para la doble calzada. | 1. Mitigar los riesgos asociados a la operación de la intersección 2. Contar con un diseño que cumpla con las especificaciones aplicables. | 1. Entrega por parte de Autovía Neiva Girardot SAS de la señalización temporal a implementar mientras se adelantan las obras en este sector para revisión por parte de la Interventoría del Contrato de 4G 2. Entrega por parte del concesionario del diseño geométrico de la intersección para la doble calzada | 1. Documento con estudio de señalización para esta intersección 2. Documento de no objeción de la interventoría para la señalización 3. Diseño geométrico definitivo de la intersección 4. Documento de no objeción del diseño geométrico definitivo 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Contrato Estándar 4G 7. Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 18 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
976 | 45 |  |  | Hallazgo 45. Señalización Horizontal y Vertical. (A y D). Deficiencias en la señalización: falta de mantenimiento de verticales informativas, demarcación desalineada, señales con daños en estación de Peaje Neiva, deficiencias en la reflectividad de la demarcación horizontal. El Informe de índice de Estado de octubre de 2014, se evidenció en el numeral 6.1.1.6 Retro- Reflexión, que la señalización vertical no cumple en el 18% y la señalización horizontal no cumple en 13% para las Iíneas blancas y el 30% no cumple para la Iínea amarilla. | No se dio respuesta respecto al incumplimiento en el 18% de la señalización vertical y el 13% de la señalización horizontal para las líneas blancas y el 30% de Línea amarilla. Incumplimiento de la cláusula vigésima del Contrato de Concesión 00849 de 1995. |  | Ejecutar proceso sancionatorio al concesionario y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control del proyecto | Mejorar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento de las vías. | 1. Presentar informe de interventoría que evidencie la mejora en los aspectos relacionados en el hallazgo y que registren la entrega de la señalización vertical y horizontal en condiciones adecuadas a la nueva Concesión de 4G. | 1. Informe de la interventoría sobre la señalización 2. Contrato nueva concesión 4G - Apéndice dos y cuatro 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2015-12-24 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 19 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Señalización | Carretero
977 | 46 |  |  | Hallazgo 46. Predios con Áreas Remanentes (A y D). El predio comprado con área remanente, identificado con la ficha predial VE-017 A, adquirido mediante Escritura Publica 988 del 24 de diciembre de 2010, cuyos números de matrícula y área requerida corresponden a 357-54868; 2986.15 M2. y 357-57869; 79.93 M2; no se encontraba delimitado o cercado para evitar el riesgo de invasión del derecho de vía y del predio de área remanente. No tiene el mantenimiento respectivo (rocería y limpieza). | La respuesta solamente muestra una parte del lote cercada. | Probabilidad de que las áreas adquiridas sean invadidas por particulares | Completar el cerramiento correspondiente y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control de los proyectos | Garantizar que los bienes de la Nación estén libres de toda ocupación ilegal | 1.- Realizar el cercado del predio identificado con la ficha predial VE-017 A, adquirido y corredor vial en aquellos lugares donde se requiera 2.- Solicitar a la interventoría un pronunciamiento respecto al estado actual del predio 3.- Informe del Grupo Interno de Trabajo Predial | 1. Realizar el cercado 2. Informe de interventoría con la verificación del cerramiento y la correspondiente constancia filmica de la actividad realizada. 3. Informe grupo predial 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 21 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Custodia de áreas remanentes | Carretero
978 | 47 |  |  | Hallazgo 47. Estaciones de Peaje y Pesaje. (A). En visita de inspección a las estaciones de pesaje de Neiva y Flandes, se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento de las oficinas, tales como cableado sin canalización, aire acondicionado sin funcionamiento, daños en platinas y tornillos de topes de las básculas y platinas desalineadas. En las estaciones de peaje de la Concesión se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento, tales como, losas de los carriles con ahuellamiento, fisuras, grietas, daños en talanqueras y basuras en las áreas de peaje. | Falta de mantenimiento y conservación de las oficinas y de las básculas, generando incomodidad para los usuarios e incertidumbre sobre las mediciones que se presentan, a pesar de encontrarse vigente el certificado de calibración. |  | Ejecutar las actividades de mantenimiento correspondientes y fortalecer el monitoreo y control por parte de la interventoría y la supervisión | Asegurar que las áreas de pesaje, oficinas y peaje se encuentran en condiciones adecuadas de uso | 1. Revertir en condiciones óptimas las estaciones de peaje y pesaje del proyecto. 2. Informe de interventoría que evidencie el adecuado estado de las estaciones de pesaje, oficinas y peaje y el cumplimiento del programa de mantenimiento correspondiente. | 1. Informe(s) de interventoría acerca del estado de la infraestructura de peajes, pesaje y oficinas 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 22 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
979 | 48 |  |  | Hallazgo 48. Planta Eléctrica Estación de Peaje Patá. (A). Falla recurrente de la planta eléctrica y la entrada en funcionamiento de la UPS en la estación de Peaje Patá. | Falta de mantenimiento. |  | Asegurar el correcto funcionamiento de la planta eléctrica y la UPS del peaje Patá | Contar con un respaldo ante fallas eléctricas | 1. Presentar programa de mantenimiento de la planta eléctrica 2. Generar informe de interventoría que demuestre el correcto funcionamiento de la planta eléctrica y la UPS | 1. Programa de mantenimiento de la planta eléctrica y la UPS de la estación de peaje 2. Informe de interventoría | 2 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 24 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
980 | 49 |  |  | Hallazgo 49. Equipo Menor de Ambulancia. (A) La ambulancia de servicio para la concesión no contaba con todo el equipo completo requerido, como es el equipo menor de cirugía. | No se contaba con equipo adicional o de reserva. |  | Contar con equipo adicional de microcirugía para la ambulancia y fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control del proyecto. | Asegurar la disponibilidad permanente de los elementos básicos de atención a accidentes | Contar con el equipo e insumos completo de la ambulancia ante eventual servicio. | 1. Informe de interventoría que evidencie la completitud de los equipos e insumos de la ambulancia. 2. Manual de interventoría y supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 25 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
981 | 50 |  |  | Hallazgo 50. Accesos Predios Variante de Espinal (A). En las variantes de Guamo y Espinal, algunos predios fueron divididos por la construcción de las variantes con accesos construidos por la concesión, que no cuentan con una geometría que permita el ingreso seguro de los vehículos a la variante, lo cual genera riesgo de accidente por falta de visibilidad de los que transitan por la variante o salen del predio a esta. | No se demostró que se haya mejorado geométricamente el acceso. |  | Revisión por parte de la Interventoría de las condiciones de los accesos a los predios que colindan con la variante Espinal con solicitudes de mejora donde aplique. | Asegurar que los accesos cumplen con el requerimiento contractual | Generar informe de interventoría que evalúe las condiciones de los accesos a los predios de la variante Espinal | 1. Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento de las especificaciones contractuales asociadas con los accesos de los predios de la variante Espinal 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 26 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
982 | 51 |  |  | Hallazgo 51. Estado de Cunetas de la Variante (A y D). Fisuras y grietas en las cunetas de la variante Guamo, ocasionado por deficiencias en el control de la calidad de los materiales y del proceso constructivo. La Entidad en su respuesta manifiesta que las tractomulas han utilizado las cunetas como zona de parqueo y que por esto están fisuradas en forma prematura, sin embargo no presenta soporte de esta afirmación, además informa que el Concesionarlo iniciara la reparación de las cunetas en noviembre de 2015. | Deficiencias en el control de calidad de los materiales y del proceso constructivo |  | Reparar las cunetas | Asegurar las condiciones adecuadas de las cunetas | 1. Reparar las cunetas para que cumplan las condiciones de calidad establecidas, seguridad y nivel de servicio | 1. Informe de interventoría que evidencie la reparación de las cunetas. 2. Manual de interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 28 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Conservación de la vía | Carretero
983 | 52 |  |  | Hallazgo 52. Lectura de Vehículos Exentos, Ley 787 de 2002. (A y D) Los dispositivos de lectura de vehículos exentos no funcionan en las estaciones de peaje de la concesión. La validación se hace manual contrariando el art. 3 de la Ley 787/02. | Contravención de lo estipulado en la Ley 787 de 2002 en el artículo 3 |  | Fortalecer las disposiciones contractuales asociadas con la lectura de vehículos exentos | Asegurar la efectividad y eficiencia del control a los vehículos exentos | 1. Contrato de la concesión 4G - IP Neiva Girardot 2. Informe de interventoría que certifique que el control y la lectura se hace por los medios electrónicos establecidos en la normatividad 3. Informe de cierre | 1. Contrato de la concesión 4G - IP Neiva Girardot 2. Informe de interventoría que certifique que el control y la lectura se hace por los medios electrónicos establecidos en la normatividad 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. N,. 2016-409-092155-2 Pag. 28 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
984 | 53 |  |  | Hallazgo 53. Entrega al Concesionario de Rendimientos Financieros de Cuenta Aportes INCO. Ruta del Sol I. (A, D y F) De acuerdo con el informe mensual de diciembre 2014 del fideicomiso se han generado rendimientos en la cuenta aportes INCO por 88.480´088.582,72 de los cuales se han transferido al concesionario 27.122´469.236. Este hecho origina un presunto detrimento patrimonial en $27,122 millones, por una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente; en términos del Artículo 209 de la Constitución Política. |  |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y gestionar su devolución en caso de que aplique | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 5. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 5. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 9 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-118081-2 | NO | De gran impacto | NO REVISADO CGR |  | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
985 | 54 |  |  | Hallazgo 54. Uso de Recursos Equity Contrato de Concesión 002 de 2010. (A, F y D) El 15 de julio de 2010 el Concesionario aportó $70,000" millones correspondiente a los recursos Equity y de este mismo rubro el 20 de octubre de 2010 retire la suma de $20,000 millones, es decir, que solo tres meses después de fondear retira parte de los recursos. Adicionalmente, se ha venido pagando con cargo a la misma cuenta, los intereses generados por esta obligación, de manera tal que en el mes de enero de 2011 se pagó a una Entidad financiera la suma de Seiscientos Veinte Millones Setecientos Cuatro Mil Pesos ($620.7 millones), estos dos retiros de la subcuenta aportes Equity son contrarios a la finalidad de los recursos antes señalados. En la respuesta dada por la Entidad suministró copia del informe de la fiduciaria donde se manifiesta que el concesionario el 9 de febrero de 2012 reintegró la suma de $20,000 millones. Sin embargo sobre los $620.7 millones no realizó pronunciamiento alguno. En tal sentido se generó un presunto detrimento al Estado en $5,358.8 millones de pesos constantes de 2008, equivalentes a $9,457.3 millones de pesos corrientes de 2014, que corresponde a la afectación que sufrió el proyecto al retirar dichos recursos y reintegrar solo $20,000 millones, es decir el valor del dinero en el tiempo no fue reconocido por el concesionario. | Presunto incumplimiento de la fiduciaria del deber de debida diligencia en el desarrollo de sus obligaciones porque permitió que se destinaran recursos a una finalidad diferente a la autorizada. |  | Demostrar que los dineros estaban en cuentas de manejo del concesionario por lo que no se podia obstaculizar que las tomara, pedir a la fiducia un informe de los controles que realiza a los usos de las cuentas | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el aporte de Equity | Enviar informe de interventoria en donde demuestre el segumiento realizado al tema y la devolucion del dinero con el soporte fiducuiario. | 1Informe de Interventoría 2)Informe de cierre 3)Modelo Estandar 4G | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | FISCAL | NO | Apertura de indagación preliminar No. 2016-01812 mediante el Auto 0231 del 21/02/2017. (NSC) Mediante Oficio CGR No. 2017EE0022628 del 24/02/2017 se le solicitaron al Presidente de la ANI documentos relacionados con los hechos objeto del hallazgob H-985-54. (NSC) Mediante Oficio de la CGR No. 2017EE0037208 con radicación ANI 2017-409-031584-2 del 27//03/2017 se reitera la solicitud de docuentos anteriormente citada. |  |  |  | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 11 Inf. 8 pag. 34 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Desequilibrio contractual | Carretero
986 | 55 |  |  | Hallazgo 55. Panel de Expertos Ruta del Sol I. (A, D y F) Se indica que la figura de Panel de Expertos que se encuentra señalada en el contrato, no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. A la fecha se han cancelado $557,2 MM por este concepto. | Como se observa la figura señalada en el contrato no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativa de solución de conflicto, razón por la que no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público. |  | El Contrato de Concesión 002 de 2010 fue modificado mediante el otrosí 9, sustituyendo la figura de Panel de Expertos por la de Amigable Componedor como mecanismo alternativo de solución de conflictos |  | Directriz de la modificación de los contratos, se solicitó al concesionario realizar la modificación e informar la desactivación del uso del Panel de expertos en el proyecto | 1) Otrosí No. 9 (Sustituye la figura de Panel de Expertos) 2) Concepto Contraloria y Defensa Judicial. 3)Modelo Estandar 4G 4)Bitacora 5)Manual de Contratación | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 12 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 pag. 75 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
987 | 56 |  |  | Hallazgo 56.Subcuenta Supervisión Aérea y Gestión Contractual Ruta del Sol I. (A, D y F) Los recursos proyectados para fondear la subcuenta de supervisión aérea y gestión contractual son cuantiosos y no concordantes con la naturaleza del contrato de concesión. Se incluyen gastos que hacen oneroso el contrato por la baja ejecución de dichos recursos. Por otra parte, los gastos de supervisión deben ser asumidos por la Entidad ejecutora y no cargarlos como costos del proyecto. Cabe señalar que por estos recursos el Estado está asumiendo un costo financiero mayor. | La situación antes señalada presuntamente transgrede el principio de Economía, Responsabilidad, el principio de Planeación de la Ley 80 de 1993, y los principales que rigen la función administrativa |  | Incluir una nueva subcuenta al contrato de concesión denominada "Subcuenta de Soporte Contractual" a la cual se le trasladan los recursos de la subcuenta de surervisión aerea, con el fin de hacer más eficiente la utilización de dichos recursos dentro de las necesidades que surjan en el desarrollo del proyecto. |  | Obtener concepto sobre los criterios que se contemplaron para el cálculo de la subcuenta de supervisión, ajustar el contrato mediante otrosí y establecer criterios sobre este aspecto en el contrato estándar 4G | 1) Concepto Vicepresidencia de Estructuración 2) Otrosí No.4 y Estudio de Conveniencia 3) El soporte de pago movimientos Subcuenta 4) Concepto GZ y Sociedad de Ingenieros 5)Modelo Estandar 4G | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 14 INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 35 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
988 | 57 |  |  | Hallazgo 57. Garantías Ruta del Sol I y III. (A y D) De las 30 pólizas suministradas, no se evidenció la aprobación del 66% de estas. Adicionalmente, no se evidenciaron las pólizas que garanticen el Otrosí 07 del Contrato, ni las pólizas vigentes de responsabilidad civil extracontractual de todo riesgo de construcción y todo riesgo de maquinaria y equipo. Ruta del Sol III: No se remitieron las todas las aprobaciones de las pólizas respectivas y tampoco se observaron las pólizas actualizadas del contrato como: responsabilidad civil, riesgo daño material, póliza todo riesgo maquinaria y equipos. | Deficiencias en el control que debe tener la entidad sobre las pólizas, documentos esenciales ya que son los mecanismos de cobertura del riesgo del contrato |  | Entregar las actas de aprobación de las pólizas vigentes a 2016 del Contrato 002 de 2010 y 007 de 2010 y reforzar el monitoreo y control de este aspecto contractual |  | Realizar una comunicación remisoria con las actas aprobadas e informar el seguimiento de las polizas que se realiza en Project On line, en cumplimiento con el memorando para la aprobación de pólizas. | 1) Informe jurídico financiero sobre el estado de aprobación y vigencia de las pólizas Ruta del Sol 1 2) Informe jurídico financiero sobre el estado de aprobación y vigencia de las pólizas Ruta del Sol 3 3) Instructivo de Project sobre el registro y control de pólizas 4) Registro y control de las pólizas en Project 5) Manual de Supervisión e Interventoría 6) Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 37 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Fallas gestión garantías | Carretero
989 | 58 |  |  | Hallazgo 58. Publicación Sistema Electrónico de Contratación Pública — Contratos de Concesión 001, 002 y 007 de 2010. (A y D) La entidad no cumplió en oportunidad con la publicación de algunos otrosíes del contrato en el SECOP (Cto Concesión No. 2, otrosíes Nos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 / Cto Concesión No. 1, otrosíes 01 al 08, Cto Concesión No. 7, otrosíes 1 al 5) | Deficiencias en el control de los procesos contractuales e impacta en la baja transparencia y déficit de información pública para la ciudadanía y para los entes de control |  | Fortalecer el control y regular los plazos internos de la entidad que permitan el cumplimiento oportuno de la publicación de documentos contractuales en el SECOP | Cumplir con los plazos normativos para publicación de documentos contractuales en el SECOP | 1. Emitir circular a las dependencias involucradas sobre los plazos para la publicación oportuna de los otrosíes antes el SECOP. 2. Definir e implementar un indicador de oportunidad que permita medir el cumplimiento de los plazos normativos. 3. Adoptar lo establecido en el manual de contratación y la circular a la reglamentación de la publicación en el SECOP. 4. Informe de cierre | 1. Circular de Vicepresidente Juridico 2. Informe de seguimiento de indicador. 3. Manual de Contratación 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 2,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento normatividad | Carretero
990 | 59 |  |  | Hallazgo 59. Ejecución Contrato De Interventoría 283 de 2010 (A) EI Contrato de Interventoría 283 de 2010, se suscribió para ejecutar la interventoría integral del Contrato de Concesión 002 de 2010 que incluye, pero no se limita, a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del contrato, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol. De acuerdo a lo expuesto en los otrosíes del Contrato de Concesión 002 -2010 se excluyó de la ejecución de dicho contrato el tramo I inicial, no obstante y de acuerdo a la información suministrada por la Entidad sobre el contrato de interventoría, no se observa que la Entidad haya realizado el respectivo análisis económico para determinar las modificaciones de los costos de la interventoría por efectos de la no ejecución de las obras del Tramo 1 inicial, teniendo en cuenta que los costos de este contrato se derivan del Contrato de Concesión (principal) y que una vez se tome la decisión de! inicio de la construcción de este tramo por su nuevo trazado, se tendrá que contratar una nueva interventoría o prorrogar la existente, generándose unos posibles mayores costos al proyecto y de una posible gestión antieconómica para el Estado. | no se observa que la Entidad haya realizado el respectivo análisis económico para determinar las modificaciones de los costos de la interventoría por efectos de la no ejecución de las obras |  | El Contrato de Concesión 002 de 2010 fue modificado mediante el otrosí 9, definiendo de donde provienen los recursos para fondear esta subcuenta, demostrar que la interventoria hizo seguimiento a estudios y diseños nuevosa sin cobrar ninguen valor adicional |  | Informe integral de supervisión que señale el alcance del objeto del contrato de interventoria, y las modificaciones contractuales. | 1) Otrosies No. 5 y 9 con Estudios de Conveniencia. 2) Informe Integral de Supervisión 3)Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 38 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Indebidas justificaciones | Carretero
991 | 60 |  |  | Hallazgo 60. Entrega al concesionario de rendimientos financieros de cuenta aportes INCO. Ruta Del Sol II. (A, F y D) De acuerdo con el informe mensual de diciembre 2014 del fideicomiso se han generado rendimientos en la cuenta aportes INCO por $39.140 de los cuales se han transferido al concesionario 22.171´862.154. |  |  | Aclarar y explicar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 y la normatividad aplilcable. | Asegurar que el manejo de los rendimientos financieros cumple la normatividad aplicable y las disposiciones contractuales corerspondientes | - Concepto Consejo de Estado frenta a la pertenencia de los rendimientos Financieros. '- Memorando de la Vicepresidencia Juridica en el cual se concluye que cuando los rendimientos hacen parte del pago al Concesionario dicho pago debe ser respetado y en consecuencia no debe devolverse tal dinero a la cuenta del Tesoro Nacional, como si ocurre cuando los rendimientos financieros no estan asociados a la remuneración del Concesionario. - Informe jurídico que sustente la pertenencia de los rendimientos frente a los conceptos del Consejo de estado. - Incluyen el informe de Cierre por recomendación de la firma de abogados Medellín, Martínez & Durán Abogados. | 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto Juridico de la Vicepresidencia Juridica 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto juridico de abogado externo. 5. Contrato Estándar 4 G 6. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 7. Informe de Cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 85.71% | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 15 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 35 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-118085-2 | SI | De gran impacto | NO REVISADO CGR |  | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
992 | 61 |  |  | Hallazgo 61. Panel de Experto Ruta del Sol II. (A, F y D). En el Contrato de Concesión 001 de 2010, se estipuló en el capítulo XVIII Solución de controversias, la figura panel de expertos tomada de la Cámara de Comercio Internacional relativa a los Dispute Board (el Reglamento), el panel de expertos emite recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, pero estas recomendaciones no tienen carácter vinculante para las partes. Los integrantes del panel de experto (Dispute Board) tienen una remuneración mensual desde la designación de todos los miembros del panel de expertos y hasta la fecha efectiva de terminación del contrato. Adicionalmente se le reconocen una suma variable en función del número de recomendaciones que sean solicitadas por las partes. | Como se observa la figura señalada en el contrato no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflicto, razón por la que, no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público. La anterior situación presuntamente contraviene al articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y genera un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $934 millones |  | Cambiar el mecanismo de panel de expertos en el contrato de Concesión Con el nuevo modelo de contrato de las 4G se ha incorporado la figura del amigable componedor como mecanismo de solución de controversías. Comentarios:estoy de acuerdo con el cambio | Cumplir con la normatividad aplicable relacionada con los mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1. Reforma Demanda de reconversión procesos arbitrales 4190 y 4209 2. Contrato Estándar 4 G 3. Laudo Arbitral o documento conciliatorio 4. Informe de cierre. | 1. Reforma Demanda de reconvención procesos arbitrales 4190 y 4209 2. Contrato Estándar 4 G 3. Laudo Arbitral o documento conciliatorio 4. Informe de cierre. | 4 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag.16 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 39 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-115771-2 | NO | De gran impacto | NO REVISADO CGR |  | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
993 | 62 |  |  | Hallazgo 62.Subcuenta Supervisión Aérea y Estudios y Obras Ruta Del Sol II.(A, D y F).-En el Contrato de Concesión 001 de 2010, se estableció en la sección 3.2 Términos y condiciones de Obligatoria Inclusión en el contrato de fiducia mercantil, literal d) Descripción de las cuentas y subcuentas, numeral VI Subcuenta Supervisión Aérea la cual se fondea con los recursos aportes del concesionario por una suma anual de mil millones de pesos en valores constantes del 31 de diciembre de 2008, estos aportes se realizarán anualmente desde el año de 2010 hasta la terminación del contrato de concesión. | Lo anterior refleja deficiencias desde la estructuración del proyecto, dado que se incluyen gastos que hacen mas oneroso el contrato y que, de acuerdo con el análisis de la información suministrada por la Entidad, son clausulas que no son concordantes con la naturaleza del contrato de concesión, además porque no son necesarias para el mismo, como se ha podido evidenciar en la ejecución del contrato de concesión vial. |  | Con la suscripcion del Otrosi No. 3 la Agencia optimizó los recursos de la subcuenta de supervision aerea para ser empleados en la subcuenta de estudios y obras adicionales que requiera el proyecto, sin generar adicion de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. Con la Suscripción del Otrosí No. 10, la Agencia emplea parte de los recursos contenidos en la Subcuenta de Estudios y Obras para ser empleados en la ejecución de las obras del intercambiador de Puerto Boyacá, obra adicionada solicitada por la comunidad y autoridades de la región. Otpimizar los recursos en los Contrato de Concesión para lo cual se eliminó esta figura de Subcuenta en los modelos estandar de las 4G. | Optimizar los recursos de la subcuenta de supervision aérea para ser empleados en la subcuenta de estudios, obras y diseños que requiera el proyecto; sin generar adición de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. | - Documento contractual modificatorio que permite otpimizar los recuroso provenientes de la Subcuenta de Supervisión aérea. - Memorando a Vicepresidencia Estructuración, justificación sobre valor estimado para la subcuenta de supervisión aérea. - Informe con contenido técnico, juridico y financiero, que evidencie la utilización de los recurosos, analisis presupuestal sobre los recursos que se van aportar a la subcuenta de supervisión aerea y la subcuenta de estudios y obras. | 1. Otosi Modificatorio No. 3 con Estudios de conveniencia y Oportunidad 2. Memorando a la Vicepresidencia de Estructuración 3. Otrosí modificatorio No. 10 con Estudios de Conveniencia y Oportunidad 4. Informe integral. Juridico, técnico y financieros. 5. Contrato estándar 4G 6. Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 18 INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 11 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
994 | 63 |  |  | Hallazgo 63.Determinación del valor de m2 de terreno para el predio 7NDA0043. (A y D). Deficiencias en los mecanismos de control de calidad de los avalúos contratados por el Concesionario, toda vez que en la información aportada por la ANI, relacionada con el avalúo del predio 7NDA0043, no se observaron procedimientos ni criterios técnicos, que sustentaran el incremento del valor por hectárea de terreno, cuando la diferencia en tiempo en la realización de los informes valuatorios no llega al año; es decir los valores estaban vigentes aun. | Por lo anteriormente referido se observa una presunta vulneración de lo estipulado en el Contrato de Concesión 007 de 2010, en particular lo referido al Apéndice Social y Predial Sector 3 - Parte A, numeral 2.3.3.1, |  | Solicitar al concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales para que su contenido contenga los debidos soportes |  | 1.- Obtener un informe al concesionario sobre el control de calidad que ha implementado en la revisión de los avalúos comerciales corporativos 2.- Obtener de la interventoría un pronunciamiento sobre el informe remitido por el concesionario 3.- Efectuar seguimiento al trámite que debe efectuar el concesionario para la devolución de los recursos del incremento del valor de la hectárea de terreno 4.- Elaborar un informe del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial 5.- Apéndice Técnico Predial del Contrato estandar de 4G (revisión y aprobación de avalúos por parte de la interventoría del proyecto.) 6.- Protocolo ANI de Avalúos Rurales y Urbanos | 1) Informe del concesionario 2) Informe de la interventoria 3) Oficio al concesionario 4) Un (1) informe del GIT Predial de cierre 5) Apéndice Técnico Predial del Contrato estandar 4G 6) Protocolo de avalúos ANI | 6 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 40 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
995 | 64 |  |  | Hallazgo 64.Informacion reportada por la Fiduciaria para el predio 7N1A0092. (A) No se encontró relacionada la Operación 1584 por concepto de cancelación del 30% compra de cercos frontales del predio identificado en el 7N1A0092, por una suma de $24.4 millones, en los datos contenidos en la certificación de los pagos efectuados a través de fideicomiso por concepto de cercas frontales, con cargo la subcuenta 2223-2003005, "Aportes del Concesionario"; durante el período comprendido desde el inicio del proyecto hasta el 11 de mayo de 2015, emitida por la Fiduciaria. | Lo anterior refleja deficiencias en la calidad de la información allegada al omitir el pago efectuado en febrero 20 de 2014, situación que limita la efectividad del análisis de los datos que soportan las operaciones fiduciarias |  | Fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de las órdenes de operación realizadas en los proyectos de concesión |  | Incorporar en los informes de interventoría la verificación de las órdenes de operación predial para seguimiento a lo informado por la fiducia e incorporar la orden de operación faltante en los datos contenidos en la certificación de los pagos efectuados a través del fideicomiso | 1)Oficio a la Contraloria con la orden de operación faltante 2)Comunicación a la Interventoria en el que se le indique que en sus informes debe incluir la relación de las Ordenes de Operación relacionadas con la gestión predial (comunicación a la interventoria) 3) Informe de Interventoria 4) Soporte de la incorporación de la operación faltante en la certificación 5) Informe de Supervisión 6) Manual de Supervision Interventoria 7) Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 42 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
996 | 65 |  |  | Hallazgo 65.Subcuenta Supervisión Aérea y Gestión Contractual Ruta del Sol III. ( A,D y F). En el Contrato de Concesión 007 de 2010, se estableció en la sección 3.2 Términos y condiciones de Obligatoria Inclusión en el contrato de fiducia mercantil, literal d) Descripción de las cuentas y subcuentas, numeral VI Subcuenta Supervisión Aérea la cual se fondera con los recursos aportes del concesionario por una suma anual de mil millones de pesos en valores constantes del 31 de diciembre de 2008, estos aportes se realizaran de anualmente desde el año de 2010 hasta la terminación del contrato de concesión. Realizado el ejercicio financiero considerando la duración del proyecto y el costo que debe asumir la agencia, se observa que aproximadamente $142,167 millones de pesos a precios corrientes de diciembre del 2014, es el rubro que se deberá pagar el estado al concesionario por los fondeos que se realicen en esta subcuenta durante los 25 años. SI tomamos únicamente el costo financiero asumido por el Estado a diciembre del 2014 asciende a $2,585.5 millones, suma que se considerara como presunto daño fiscal, por una gestión antieconómica. | Lo anterior refleja deficiencias desde la estructuración del proyecto, dado que se Incluyen gastos que hacen mas oneroso el contrato y que, de acuerdo con el análisis de la información suministrada por la Entidad, son clausulas que no son concordantes con la naturaleza del contrato de concesión, además porque no son necesarias para el mismo, como se ha podido evidenciar en la ejecución del contrato de concesión vial. |  | Se ajusto el contrato estándar 4G el cual no contempla la subcuenta de Supervisión aérea |  | Solicitar a la Vicepresidencia de Estructuración los lineamientos que fueron tenidos en cuenta para incluir la subcuenta de supervisión área en el modelo de contrato e informar la subcuenta creada para tal fin respecto a los antecedentes jurídicos, técnicos y financieros. Mediante otrosí 2, se incluyo la subcuenta de soporte contractual a la cual se trasladan los recursos de la subcuenta de supervisión aerea con el fin de optimizar los recursos en el desarrollo del proyecto. Incorporar el contrato estándar 4G que ya no contempla la subcuenta de supervisión aérea | 1) Concepto Vicepresidencia de Estructuración solicitando precisar razones de inclusión de montos de fondeo de Supervisión Aérea 2) Otrosí Dos 3) Informe integral de supervisión ( que explique la creación de la subcuenta de soporte contractual para el contrato de concesión y el traslado de los recursos de supervisión aerea con el fin de optimizar los recursos en el desarrollo del proyecto) 4) Modelo Estandar 4G 5) Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 15 INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 43 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
997 | 66 |  |  | Hallazgo 66. Panel de Experto Ruta del Sol III (A y D) En el Contrato de Concesión 007 de 2010, se estipulo en el capítulo XVllI Solución de controversias, la figura Panel de Expertos tomada de la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Board (el Reglamento), El panel de expertos emite recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, pero estas recomendaciones no tienen carácter vinculante para las partes. Los integrantes del panel de experto (Dispute Board) tienen una remuneración mensual desde la designación de todos los miembros del Panel de Experto y hasta la fecha efectiva de terminación del contrato. Adicionalmente se le reconoce una suma variable en función del número de recomendaciones que sean solicitadas por las partes. Cabe señalar que los Dispute Board no son tribunales arbitrales y sus determinaciones no tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. | Como se observa la figura señalada en el contrato Panel de Experto (Dispute Board) no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativa de solución de conflicto, razón por la que, no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público |  | Modificar el contrato incluyendo Amigable Componedor como mecanismo alternativo de solución de conflicto y asegurar que el contrato estándar 4G no incluye este mecanismo |  | Realizar el respectivo modficatorio sobre la cláusula de panel de expertos en el contrato de concesión Contrato estándar 4G que no incorpora el panel de expertos como mecanismo para la resolución de conflictos | 1) Memorando de Defensa Judicial sobre modificación de Contrato para incluir Amigable Componedor 2) Requerimiento al Concesionario solicitando la modificación del Contrato 3)Documento de Modificación Contractual 4) Modelo Estandar 4G | 4 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 75% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | SI INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 17 INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 46 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
998 | 67 |  |  | Hallazgo 67. Estado del Balasto. (A) Las especificaciones técnicas del contrato de concesión, en el numeral 2.7 Balasto, establecen que "El balasto debe obtenerse mediante triturado mecánico de roca proveniente de una cantera adecuada. La calidad de la roca y de los procesos de triturado deben ser tales que permitan obtener agregados de forma isotrópica (dimensiones similares en todas las direcciones). La roca del balasto será compacta, sin planos de corte y estará libre de cavidades, cuerpos extraños y polvo | Las anteriores situaciones denotan deficiencias por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y generan que la vía no cumpla con las características técnicas contratadas |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
999 | 68 |  |  | Hallazgo 68. Disposición de Rieles de Cambio o inversión. (A). En visita de inspección efectuada por la CGR en mayo de 2015, se observó en el tramo de Chiriguana - La Loma, algunos rieles inadecuadamente dispuestos sobre la franja de derecho de vía, incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción, "Rieles Existentes. El Contratista deberá desarmar transportar y apilar, en la estación más cercana que disponga de un área de trabajo adecuada, o donde lo ordene el Supervisor de [Concesionario], todos los rieles obtenidos de la vía actual. En esta área el Contratista seleccionara los rieles, a fin de clasificarlos en reutilizables y no reutilizables. Se apilaran en capas separadas con tablas de madera para evitar el contacto entre rieles y entre estos y el terreno." De acuerdo con lo informado por el Concesionario, corresponden a los que los cuales se les realizó de inversión | La Entidad en su respuesta informo que los rieles fueron retirados dos días después de la visita de la Contralona General de la Republica, como parte de una actividad planificada de mantenimiento de acuerdo al programa reemplazo de rieles programado para ese momento, situación que confirma que estos rieles no deben estar dispuestos en el derecho de vía sobre el terreno natural |  | Retirar los rieles y asegurar su almacenamiento y clasificación y disposición correspondiente. | Cumplir con las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se valide que ya se ejecutó la correcta disposición de los rieles producto del reemplazo para garantizar standares en el corredor férreo Concesionado. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento y la adecuada disposición de este material de vía férrea. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1000 | 69 |  |  | Hallazgo 69.Sustitución de Riel de 75 Lb/Yarda a Riel de 90 Lb/Yarda. (A , D e IP) En la verificación efectuada por la CGR en mayo de 2015, se observó que los rieles de 75 Lb/yarda no han sido sustituidos por rieles de 90 Lb/yarda, de conformidad con las especificaciones técnicas de los estudios y diseños aprobados para la rehabilitación, "Especificaciones Superestructura" e "Intervenciones en Superestructura", tal como se establece en el numeral 10.3.1 cambio de rieles ASCE 7540 para los tramos Chiriguana - La Loma, incluido en el tramo Santa Marta - México | Lo anterior evidencia el incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y genera inadecuado funcionamiento de la vía, que no permite cumplir con velocidades de operación indicadas en el contrato, y por tanto, no se amplia la capacidad de la vía, tal como se indica en el estudio de conveniencia y oportunidad del Otrosí 12 de 2006 y en los objetivos del Conpes 3394 de 2005 y se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en cuantía indeterminada, por cuanto el Concesionario no estaba realizando las inversiones en el tiempo establecido, razón por la cual se solicitará el inicio de una Indagación Preliminar. |  | Establecer si se ha incumplido el contrato en relación con el reemplazo del riel y fortalecer los lineamientos asociados con la interventoría y supervisión de los contratos de concesión. | Asegurar el cumplimiento del contrato por parte del concesionario y mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión | 1. Generar un concepto que confirme las obligaciones del Concesionario Fenoco frente a la actividades asociadas a la sustitución de carril en los perfiles exigidos a lo largo de toda la red, que si bien es cierto se deben realizar no establece un periodo definido para realizar dicha sustitución, así mismo se busca precisar que las velocidades mínimas de operación no se están viendo afectadas en el sector Chiriguaná- La Loma. 2. Solicitar a la Interventoría del Proyecto un análisis integral en relación con los tiempos establecidos para el cambio del riel y de las velocidades mínimas que se deben cumplir en este sector y el respectivo cumplimiento por parte del concesionario 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Concepto jurídico/técnico 2. Concepto de Interventoría 3. Cronograma de reemplazo de los rieles 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 20 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Sustitución de rieles | Férreo
1001 | 70 |  |  | Hallazgo 70. Conservación de Vía Férrea. (A y D) Las obligaciones asumidas por el Concesionario, entre otras, las consignadas en el Pliego de Condiciones, establecidas en el Volumen I. Numeral 3.1. Obligaciones asumidas por el concesionario como contraprestación por la concesión de infraestructura (numeral 3.5.2 Conservación de la infraestructura de transporte férreo), en el Volumen II, Anexo 5 - Especificaciones Mínimas de la Infraestructura rehabilitada y su conservación y reversión | Se observa inadecuada disposición y deficiente estado de las señales provisionales de obra. Se identifico incumplimiento de las obligaciones del Concesionario de conservar todos los bienes muebles e inmuebles entregados en concesión. Lo anterior .presuntamente contraviene el artículo 5° numeral 2 de la Ley 80 de 1993. |  | Fortalecer las acciones de mantenimiento y señalización de las obras y de los bienes entregados en concesión | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato | 1. Se solicitará el informe al Concesionario que demuestre el cumplimiento de todas las actividades de mantenimiento y conservación efectuadas de acuerdo con la programación establecida, así como las labores ejecutadas en las diferentes Estaciones. 2. Se solicitará informe a la Interventoría frente a la validación de las actividades desarrolladas por el Concesionario y sobre el estado de conservación de los bienes dados en concesión | 1. Informe al Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1002 | 71 |  |  | HalIazgo71. Carro Registrador de Vía. (A) En la Propuesta Técnica del Concesionario, numeral 3 "CONSERVACION DE LA RED ATLANTICA, numeral 3.2 CONSERVACION SISTEMATICA. Se establece ... (...) ...En visita de Inspección efectuada en mayo de 2015 por la CGR, el carro registrador de vía (DRESINA) se encontraba fuera de servicio en el Taller de Santa Marta, para reparación y de acuerdo con los Informes de la Interventoría, no se han realizado mediciones de parámetros de vía con el carro registrador desde mayo de 2014, que permitan hacer el comparativo para determinar el cumplimiento de la calidad de los mantenimientos y atención de los puntos críticos e intervenciones señaladas en lo correspondiente a nivelación y alineación de la vía férrea, más aún cuando el Informe de Interventoría No. 24 se menciona que entre los Tramos de vía del Km 723+138 al 745+750, Sector Chiriguana - La Loma y del Km 936+657 al 968+713, sector de Puertos - Santa Marta, "...presentan desnivelación y alabeos constantes a lo largo de la red férrea y que se debe realizar la corrección de trocha con la instalación de calzos", y confirmadas estas deficiencias en el recorrido efectuado en carromotor en la visita realizada por la CGR. | Lo anterior denota que no se están utilizando los equipos de mayor precisión para la revisión de parámetros de vía que le permitan hacer el control y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la vía |  | Contar con un plan de contingencia para esta clase de eventos | Asegurar la continua medición de los parámetros de la vía | 1. Se deberá preparar un plan de contingencia por parte del concesionario para mitigar el impacto de este tipo de eventos. 2. Se solicitará el informe al Concesionario que demuestre la debida diligencia frente a la reparación del equipo férreo objeto de cuestionamiento por parte del Ente de Control, así como todo el protocolo de mantenimiento de equipo rodante que garantiza mantener las especificaciónes técnicas en la vía y la operación eficiente en condiciones de seguridad. 3. Se solicitará informe a la Interventoría que permita validar que se cumplan con los mantenimientos preventivos y correctivos al equipo rodante, factor fundamental para garantizar un correcto estado del corredor férreo. | 1. Plan de contingencias 2. Informe del Concesionario 3. Informe de Interventoría | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1003 | 72 |  |  | Hallazgo 72. Cambio de Traviesas en Puentes, (A y D). En la visita de inspección efectuada en mayo de 2015 se observó que en los puentes las traviesas instaladas son de material sintético, no obstante que la especificación técnica para estas traviesas, establecidas en el Volumen I, Capitulo 30 de la Norma AREMA y en el Manual Férreo de Especificaciones Técnicas Parte 1 del Ministerio de Transporte, se determina, en el numeral 6 del Artículo 47, "Los durmientes a utilizar podrán ser de madera, de concreto pretensado, monobloque o bibloque, o de acero, estas últimas siempre que se garantice el aislamiento eléctrico en vías que así lo requieran. Para ver las dimensiones, espaciamientos recomendados y otras características geométricas y de resistencia de los durmientes, ver la norma AREMA, volumen 1, capítulo 30." | Situación que denota deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos para la aprobación de los diseños de las especificaciones técnicas sobre el material de estas traviesas y queda la incertidumbre sobre el concepto técnico que avaló la funcionalidad y pertinencia del material, por parte del organismo internacional competente para que realice la respectiva homologación. Lo anterior contraviene presuntamente los artículos 5 numeral 2° y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 |  | Obtener la certificación de calidad de las durmientes sintéticas, por parte de laboratorio acreditado por AREMA | Asegurar el cumplimiento de las especificaciones AREMA por parte de las durmientes | 1. Dentro de las exigencias técnicas y de calidad en el marco del Contrato de Concesión se requerirán todos los soportes que garantizan el cumplimiento de los durmientes en concordancia con la norma AREMA. 2. La Interventoría dentro de su función intergral debe validar el recibo de las traviesas a cabalidad antes de haber ser sido instaladas. | 1. Soportes del Concesionario de los protocolos de calidad de las traviesas importadas. 2. Informes de interventoría que validan la calidad de la traviesa de madera instalada. 3. Certificación de laboratorio certificado por AREMA sobre la calidad de las traviesas. | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1004 | 73 |  |  | Hallazgo 73. Asistentes Técnico Constructivo y Operativo. (A y D) En el numeral 2.6.3 del Pliego de Condiciones de la Licitación para la Concesión de la Red Férrea del Atlántico se establece: "Compromiso de Asistencia Técnica, Para que sea tenida en cuenta la experiencia que un proponente quiera acreditara través de un asistente técnico, conforme el numeral 2.4 del presente pliego, deberá presentarse debidamente suscrito entre el proponente y el asistente técnico respectivo un contrato de asistencia técnica, siguiendo la minuta contenida en la PROFORMA 7 que se encuentra en el volumen de anexos y proformas que acompaña este pliego de condiciones; dichos compromisos serán requisitos necesarios para que la experiencia pueda tenerse en cuenta y se considere acreditada en el evaluación de la propuesta. (...) Teniendo en cuenta las fechas determinadas por la Interventoría para la terminación de estos contratos no corresponden con las fechas mediante las cuales la ANI ordeno la devolución de las garantías de dichos contratos | Lo anterior indica que a la fecha aun existen actividades que requieren de la asistencia necesaria al concesionario, para garantizar que cuente con el apoyo técnico en materia de construcción, rehabilitacion-reconstruccion y conservación de la infraestructura de transporte férreo y de material rodante, y así asegurar la culminación exitosa de las actividades a cargo del concesionario, debido a deficiencias en el seguimiento y control administrativo de los términos de devolución de garantía, lo cual compromete la Indemnidad de la ANl, frente a las responsabilidades del asistente técnicos, situación que presuntamente contraviene el principio de Economía de la Función Administrativa, del articulo 209 de la Constitución Política y el articulo 24 de la Ley 80 de 1993 y lo contemplado en el Contrato de Concesión. |  | Verificar internamente las condiciones contractuales dada para el Asistente Técnico Operativo y Constructivo y de ser el caso revalidar los conceptos emitidos con anterioridad. | Asegurar que el concesionario ha cumplido su obligación contractual frente a la asesoría técnica o tomar las acciones para su cumplimiento | 1. Se solicitará a la interventoria concepto jurídico con el fin de validar las fechas establecidas para la Asistente Técnico- Operativo en el marco de los Pilegos de Condiciones y teniendo en cuenta el concepto emitido por la Gerencia Jurdicia de la ANI. | 1. Concepto jurídico de Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1005 | 74 |  |  | Hallazgo 74. Sistema de Comunicaciones y Control Centralizado de Trenes. (A, D e IP) Se evidencia que no se dio cumplimiento a lo establecido en el Fallo del Tribunal del 11 de junio de 2014, ni lo establecido en la Clausula Segunda del Otrosí 19 al Contrato de Concesión, toda vez que la Interventoría reporta en su Informe del 14 de mayo de 2015 que a dicha fecha, el Concesionario, se encontraba incumpliendo las obligaciones relacionadas con la implementación y puesta en marcha del sistema ITCS, en la medida que dicho sistema, a pesar de encontrarse instalado, no se encuentra en operación | Incumplimiento en la puesta en marcha del sistema ITCS | Se configura en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado por cuanto se continuo desplazando la inversión, por el atraso en la ejecución de la implementación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones y control de trafico de trenes, desde la fecha establecida en el Otrosí 19, hasta la fecha en que la interventoría certifique el cumplimiento por parte del Concesionario, con lo que presuntamente se estan'a contrariando lo dispuesto en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Para determinar el monto se trasladara para la apertura de una Indagación Preliminar | Garantizar el cumplimiento al funcionamiento del ITCS y fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos exigidos en el manual de supervisión y de interventoría. | Asegurar que el sistema ITCS esté en operación y mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Se requerirá un concepto integral a la Interventoría del Proyecto con el fin de que valide o no el cumplimiento y puesta en funcionamiento del sistema ITCS. Así como de validar que las inversiones fueron efectuadas en los tiempos establecidos para desvirtuar el presunto desplazamiento de inversiones | 1. Concepto técnico- financiero de la Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  | br |  |  |  |  | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 21 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta integración sistemas de información | Férreo
1006 | 75 |  |  | Hallazgo 75. Renovación y Ampliación de la Garantía de Cumplimiento Aseguradora, garantes del contrato de concesión y transacción (A y D). Se observó que en el contrato de Concesión de la Red Férrea del Pacífico, a 31/12/2014, los diferentes sociedades concesionarias que ha tenido el contrato, han incumplido con la obligación de renovar la garantía única por los diferentes conceptos asegurables, establecidos en la Cláusula 71, numerales 71.2, 71.5 y 71.7, .... De otra parte, no se encuentra documento que justifique los fundamentos técnicos, jurídicos y financieros que Ilevaron a la Entidad a disminuir los montos de la Garantía para los amparos relacionados con: la rehabilitación, derivadas del contrato de concesión y el de responsabilidad civil extracontractual, por cuanto en la cláusula cuarta, parágrafo 4 del Otrosí 15 del 10/07/2008, se estableció que "Tren de Occidente deberá prorrogar la totalidad de las pólizas otorgadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones Inherentes al plan de obras de rehabilitación-reconstrucción de la red férrea del Pacífico, entre las cuales se encuentran las sumas pendientes de amortización y los saldos de los anticipos que no han sido legalizados conforme al Acta de Acuerdo y Entendimiento del 28/09/2006", encontrándose que en el Acta Aclaratoria al Otrosí 15 del 29/09/2008, se precisó que Tren de Occidente ampara los siguientes riesgos... | Los anteriores deficiencias relacionadas con el vencimiento del periodo asegurado de la Garantía y la disminución del valor asegurado asociados a la obligaciones del contratista de la rehabilitación y reconstrucción de la red férrea y con el contratista de la conservación traen como consecuencia que el contrato se encuentre desamparado en los conceptos citados en la tabla anterior, y por ende las inversiones realizadas con dineros públicos se se encuentren en riesgo en el evento que ocurran los hecfios o situaciones desamparadas (siniestros). Lo cual denota debilidades en el seguimiento y control por parte de la interventoría y la Entidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, presuntamente contrario con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 |  | Normalizar el estado de las pólizas del proyecto, implementar un mecanismo de seguimiento a la vigencia de las pólizas y fortalecer el análisis y soporte documental de las modificaciones contractuales. | Asegurar que los proyectos están continuamente cubiertos por pólizas vigentes | 1. Presentación de todas las pólizas establecidas contractualmente aprobadas, bajo el Contrato de Concesión y los otrosies. | 1. Otrosí 16 del 5-jul-2013 que incrementa la póliza y define el período para el plan de normalización. 2. Otrosíes 17 del 30/12/2014 y 19 del 21/12/2015 que incrementan la póliza Informe de estado de aseguramiento actual del contrato. 3. Informe sobre los antecedentes y estado actual de las pólizas 4. Sistema Project Online - Reporte seguimiento a pólizas 5. Manual de Contratación 6. Res. que crea y regula el comité de contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del proyecto | 7 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | Disciplinario |  | Proceso de Investigación Disciplinaria IUS 2012-476611/IUCD-2013-651-579713 PGN. Primera Delegada para la Contratación Estatal APERTURA. Irregularidades en la ejecución del contrato de concesión No. 09-CONP-98 y las pólizas de garantía contractual celebrado con la firma TREN DE OCCIDENTE S.A. LMSC: Información revisada y reubicada desde el H 1000-69. se verificó que la apertura del proceso se informó a la ANI mediante la radicación No. 20134090066342 en la que se solicitaron documentos por parte del organo de control remitidos con el oficio ANI No. 20131000027721. A 09/02/2017 no se registran otras actuaciones. |  |  |  | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Férreo
1007 | 76 |  |  | Hallazgo 76. Operación de la Red Férrea del Pacífico. (A) EI concesionario responsable de la operación y mantenimiento, ha limitado la operación comercial a un 54% de la red habilitada que corresponde al tramo Buenaventura y el Ingenio Manuelita Km 203 y adicionalmente hasta julio de 2015 se logró la operatividad del tramo Yumbo-La Tebaida; de acuerdo con el informe de la interventoría del período julio de 2015 | La falta de operación comercial en el 46% restante, de la red rehabilitada, propicia el deterioro de la misma por acciones de vandalismo e invasiones, adicionalmente la falta de mantenimiento lleva a que se pierdan los estándares técnicos adquiridos con las obras de rehabilitación que se realizaron con dineros públicos. Adicionalmente, la Entidad no ha definido las alternativas ante el presunto incumplimiento del concesionario de la rehabilitación , para continuar la rehabilitaclon-construccion del tramo Cartago-La Felisa y así evitar la perdida de los recursos que se han invertido en este tramo |  | Ejecutar el mantenimiento requerido y ejecutar los procesos sancionatorios correspondientes | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario | 1. Concepto jurídico que detalle la obligatoriedad de la operación en la totalidad de la longitud concesionada 2. Contrato de concesión que registra el alcance del mantenimiento a toda la longitud concesionada 3. Otrosí 16 del 5-jul-2013 que define el plan de normalización del proyecto y el plazo para su realización. 4. Informe mensual de seguimiento al plan de normalización por parte del concesionario, que evidencia el avance en materia de mantenimiento, entre otros aspectos. 5. Informe de supervisión sobre el estado del mantenimiento. 6. Gestión de proceso sancionatorio (mantenimiento). | 1. Concepto jurídico sobre obligatoriedad de la operación 2. Contrato de concesión 3. Otrosí 16 del 5-jul-2013 4. Informe mensual de seguimiento al plan de normalización por parte del concesionario 5. Informe de supervisión sobre el estado del mantenimiento. 6. Gestión de proceso sancionatorio (mantenimiento). | 6 | 2016-06-01 | 2017-09-30 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 50% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1008 | 77 |  |  | Hallazgo 77. Balasto Puntos Críticos (A) En visita de inspección se evidencio la colocación del balasto en primera nivelación en algunos puntos críticos que presentan sobre tamaños y en otros casos finos, por lo que dicho material incumple las especificaciones técnicas de construcción del contrato para el Ítem Balasto "SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTO. Producción Requisitos de la roca. El balasto debe obtenerse mediante triturado mecánico de roca proveniente de una cantera adecuada. La calidad de la .roca y de los procesos de triturado deben ser tales que permitan obtener agregados de forma isotrópica (dimensiones similares en todas las direcciones). La roca del balasto será compacta, sin planos de corte y estará libre de cavidades, cuerpos extraños y polvo. De todas maneras el material deberá cumplir los siguientes requisitos: - Presencia máxima de roca friable <3% de acuerdo con la norma ASTM C.142. - Presencia máxima de arcilla <0.5% de acuerdo con la ... | Lo anterior, genera incertidumbre sobre los controles de calidad por parte del Contratista y de la Interventoría durante el proceso constructivo y los materiales suministrados |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avála el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1009 | 78 |  |  | Hallazgo 78. Muro de Contención (A) En el PK 189+800, se observe un muro de contención construido por la Concesión Briceño Tunja Sogamoso -BTS-, que colinda con el corredor férreo, el cual presenta falla por agrietamiento, con riesgo de colapso, sin que se evidencie gestión por parte del contratista en comunicar esta situación tanto a la AN I como al Concesionario de la BTS, | situación que denota debilidades en el seguimiento y control de las novedades que se presentan en el derecho de vía, en lo que tiene que ver con la conservación y preservación de la vía, con riesgo que no se actúe preventivamente sino que se convierta en atención de una emergencia |  | Ejecutar las labores sobre el muro de contención (por parte del proyecto competente) que disminuyan el riesgo de peligro al derecho de via. | Mantener el derecho de vía en condiciones adecuadas de seguridad | 1. Comunicación Oficial de la ANI solicitando al contratista sobre las gestiones adelantadas ante el concesionario vial BTS, referente a la problemática presentada en el muro de contención ubicado en el PK 189+800. 2. Memorando a la Supervision del Proyecto vial, con el fin de solicitar las actuaciones adelantadas por el concesionario vial. 3. Ejecutar las correcciones correspondientes con respecto a las fallas del muro de contensión e informe de supervisión que confirme el arreglo requerido (BTS) | 1. Comunicación Ofcial. 2. Memorando Interno. 3. Informe de Interventoría (BTS) que confirme las medidas tomadas frente al muro de contensión 4. Informe integral que consolide la gestión adelantada frente al muro de contensión | 4 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Conservación de la vía | Férreo
1010 | 79 |  |  | Hallazgo 79. Mantenimiento y Conservación Pasos A Nivel. (A y D) En visita de inspección realizada en julio de 2015 se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento y conservación de los pasos a nivel, per danos en la señalización y falta de pintura, Incumpliendo lo establecidos en la Cláusula Tercera del contrato, obligaciones específicas, numeral 3.2 y en el numeral 3.4 del Apéndice Técnico, | Situación que evidencia debilidades en el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, lo cual genera inseguridad en la transitabilidad, tanto de la vía férrea como la vía carreteable |  | Completar la instalación de la señalización pendiente y mantener y conservar los pasos a nivel | Cumplir las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización de a cuerdo con las obligaciones del contrato y su respectivo apendice tecnico. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento de instalación de toda la señalización en el corredor ferreo Bogotá - Belencito | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoria 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1011 | 80 |  |  | Hallazgo 80. Alineación y Nivelación de Vía Puntos Críticos. (A) En visita de inspección se observaron algunas deficiencias en la construcción de la superestructura, tales como rieles desalineados, falsa escuadra sin corrección, falta nivelación de balasto y conformación de hombros de la vía, uniones en eclisas con separaciones mayores a 3 cms. | Lo cual evidencia inadecuado control de calidad del proceso constructivo y genera riesgo para la operación de la vía |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar Informe al Contratista sobre el estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo, el cual contendrá las actividades técnicas adelantadas en el sector especifico del requerimiento. 2. Solicitar Informe a la Interventoría del estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1012 | 81 |  |  | Hallazgo 81. Punto Crítico PK+255+200. (A) Acumulación de basuras en el puente férreo, por falta de mantenimiento, así mismo, el estribo derecho presenta socavación y falta la terminación de la obra de protección de orilla, definida en el diseño. | Situación que denota debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones contractuales durante el proceso constructivo y genera riesgo de disminución de la sección hidráulica |  | Arreglar y limpiar el estribo del puente identificado por la CGR y solicitar a la Alcaldía de Sogamoso para solucionar el tema de basuras del canal | Asegurar el adecuado funcionamiento del puente | 1 Informe del Contratista donde se le solicita el acta de recibo final (a satisfacción) de la obra ubicada en el PK 255+200 2. Informe de la Interventoría en donde se evidencia el recibo a satisfacción de la obra en cuestión. 3. Requerir al Muncipio de Sogamoso para que realice mantenimiento del canal de aguas negras del municipio. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Oficio al Municipio de Sogamoso para que realice mantenimiento del canal de aguas negras del municipio. | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Férreo
1013 | 82 |  |  | Hallazgo 82. Traviesas y Cunetas Puntos Críticos. (A, D e IP) En visita de Inspección efectuada en julio de 2015, se evidencio en las obras de los puntos críticos que se incumplen las especificaciones técnicas de construcción del contrato para el ítem de traviesas en madera "SUSTITUCION DE TRAVIESAS DE MADERA"... (...) además deberán ser inmunizadas (Traviesa de madera que ha sido sometida a un tratamiento especial con sustancias preservantes que le aumentan la resistencia de putrefacción y al ataque de los insectos)....(...), dado que las traviesas de madera Instaladas presentan fisuras y fracturas. Tal como se evidencia en el registro fotográfico del acta de visita....Así mismo, se observaron las cunetas en concreto construidas en algunos puntos críticos que presentan fallas, tales como fisuras, fracturas y descascaramientos. | Lo anterior por deficiencias en los controles de calidad por parte del Contratista y de la Interventoría durante el proceso constructivo y en los materiales utilizados, configurando un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, en cuantía indeterminada, por los valores cancelados a la fecha por concepto del ítem de cunetas y el valor de las traviesas canceladas. Los hechos enunciados presuntamente contravienen los artículos 25, 4°, numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Por tanto se surtirá el tramite para indagación preliminar |  | Fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las traviesas y cunetas | 1. Dentro de las exigencias técnicas y de calidad en el marco de este Contrato se requerirán todos los soportes que garantizan el cumplimiento de los durmientes en concordancia con la norma AREMA. 2. Verificación de la interventoria del recibo de las traviesas a cabalidad antes de ser instaladas 3 Informe del Contratista donde se le solicita el acta de recibo final de las obras que contemplaban cunetas en concreto. 4. Informe de la Interventoría en donde se evidencia el recibo a satisfacción de las obras que contemplaban cunetas en concreto que fueron reparadas durante el proceso constructivo. | 1. Soportes del Contratista de los protocolos de calidad de las traviesas importadas. 2. Informes de interventoría que validan la calidad de la traviesa de madera instalada. 3. Informe del Contratista 4. Informe de Interventoría 5. Manual de Interventoría y Supervisión | 5 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 2 MM&D Rad. No. 2016-409-054482-2 Pag. 26 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Férreo
1014 | 83 |  |  | Nivelación y Alineación de Vía. (A y D). Se observaron deficiencias en la alineación y nivelación de la vía, tales como rieles desalineados, falsa escuadra sin corrección, falta de nivelación de balasto y conformación de hombros de la vía, separaciones en eclisas con rangos por fuera de norma. Se evidenció peligro adelante del PK 524 hacia San Rafael de Lebrija, por vía desalineada y por uniones en eclisas, con chapas sueltas y alabeos. | Inadecuado mantenimiento y riesgos para la operación de la vía, contraviniendo lo estipulado en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar Informe al Contratista sobre el estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo, el cual contendrá las actividades técnicas adelantadas en el sector específico del requerimiento. 2. Solicitar Informe a la Interventoría que verifique el cumplimiento de las especificaciones. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1015 | 84 |  |  | Balasto Puntos Críticos Zonas de Mejoramiento. (A). Se evidenció la colocación del balasto en primera nivelación en algunos puntos críticos que presentan sobre tamaños y en otros casos finos, por lo que dicho material incumple las especificaciones técnicas de construcción del contrato para el Ítem Balasto. | Incertidumbre sobre los controles de calidad por parte del Contratista y de la Interventoría durante el proceso constructivo y los materiales suministrados. |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1016 | 85 |  |  | Traviesas en Puentes. (A). Se observaron las traviesas de concreto en el Punto Crítico 47 PK 678+160 puente Quebrada Tunuma, algunas de las cuales tienen el hierro a la vista. No se evidenció la aprobación por parte de la ANl, sobre las traviesas en concreto instaladas en el puente. Con la correspondiente homologación de las especificaciones técnicas de estas traviesas, por parte del organismo internacional competente. | Deficiencias en el control de calidad sobre las traviesas instaladas. |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Requerir el protocolo de calidad hacia la empresa productora de traviesas de concreto. 2. Solicitar el certificado de cumplimiento por parte del laboratorio avalado por AREMA. 3.Requerir viabilidad tecnica a la Interventoria para la utilización de traviesas de concreto en puentes. | 1. Protocolo de calidad por parte de la empresa productora de traviesas. 2. Expedición de certificado de cumplimiento por parte del laboratorio avalado por AREMA. 3. Viabilidad tecnica por parte de la Interventoria frente a la utilización de traviesas de concreto en puentes. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1017 | 86 |  |  | Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto EI Dorado. (A y D). Se observan deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de algunos programas del plan de manejo ambiental para la operación y funcionamiento del Aeropuerto Internacional El Dorado, que pueden generar algún tipo de contaminación en las aguas superficiales (aguas lluvias) por vertimientos industriales y domésticos, contaminación cruzada de residuos sólidos y de recolección y disposición final de los mismos. Riesgo de contaminación y la imposición de autos, sanciones o multas por la Autoridad Ambiental. | Debilidades en la supervisión que realiza la ANI a la interventoría y al concesionario para exigir el cumplimiento de la totalidad de obligaciones establecidas en la cesión de la licencia ambiental Resolución 1001 de 2009. |  | Fortalecer el monitoreo y control asociado con el cumplimiento de los requerimientos ambientales de la licencia y del PMA. | Asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables al contrato | Comprobar que el concesionario realice a cabalidad el desarrollo de sus obligaciones contractuales ambientales de acuerdo a lo establecido en el Apéndice I y el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto. | 1. Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos ambientales aplicables al proyecto 2. Informe de supervisión ambiental 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 7 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Aeroportuario
1018 | 87 |  |  | Almacenamiento de combustible de reserva para la planta eléctrica del Peaje de Rionegro. (A). El combustible de reserva para la planta eléctrica de emergencia de la Estación de peaje de Rionegro se encuentra almacenado en condiciones que no contemplan las mínimas medidas de seguridad. Se encontró que dicho combustible está ubicado dentro de una caneca metálica dentro de galones plásticos, dicha caneca se encuentra dispuesta al aire libre al lado de la caseta del vigilante, sin ningún tipo de señalización en la que indique que allí se almacenan sustancias peligrosas, sin que se haya adecuado el área para disponer este tipo de materia. | Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría y de la ANl, desde el punto de vista de Seguridad Industrial y cumplimiento de normas ambientales. |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos de Concesión. Igual es de aclarar que dicho peaje fue revertido y entregado al Invias. |  | 1) Documentos de Reversión 2) Informe de Supervisión 3) Informe especifico de Interventoria 4) Manual de Interventoría y Supervisión | 1) Documentos de Reversión 2) Informe de Supervisión 3) Informe especifico de Interventoria 4) Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 41 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1019 | 88 |  |  | Seguimiento a obligaciones ambientales contractuales en la concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga. (A). Se están presentando obstáculos para el adecuado seguimiento ambiental del proyecto, por cuanto el concesionarlo no entrega toda la información que solicita la Interventoría sobre la gestión ambiental, con el pretexto de que solo las autoridades ambientales pueden hacer el seguimiento, control y determinación de incumplimientos ambientales del concesionarlo; así las cosas, se obstaculiza el trabajo de la interventoría en sus funciones de control y seguimiento de las obligaciones contractuales del concesionarlo, tal y como está establecido tanto en el contrato de concesión como en el de interventoría; generándose riesgos de incumplimiento de normas ambientales y de obligaciones pactadas en las licencias y planes de manejo ambiental. | Falta de medidas de la Entidad para conminar al concesionario a entregar esta información como es su obligación. |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se desiste de las pretensiones presentadas en el tribunal de arbitramento. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El acuerdo concilia y resuelve las diferencias sometidas al Tribunal 1 y 2. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del manual de interventoria y supervisión, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones |  | 1) Informe de Supervisión 2) Acuerdo de terminación 3) Aprobación del Acuerdos 4)Documento de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Manual de Interventoría y Supervisión 7) Contrato estandar 4G (Apendice ambiental y social). 8) Ajuste al Manual de Reversión en lo Ambiental y Social | 1) Informe de Supervisión 2) Acuerdo de terminación de la concesión 3) Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Manual de Interventoría y Supervisión 7) Contrato estandar 4G (Apendice 6 y 8). 8) Ajuste al Manual de Reversión en lo Ambiental y Social | 8 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 42 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1020 | 89 |  |  | Pasos a Nivel. (A y D). Se observaron algunos pasos a nivel con deficiencias en la señalización y falta de mantenimiento de los mismos, tal es el caso del paso a nivel de Ciénaga, en el que presenta danos en la placa y falta de pintura de las señales. La Entidad no responde en relación con el Cuadro denominado oficio 2015-300-008230-, denominado "CUADRO RESUMEN VERIFICACION PASOS A NIVEL marzo de 2015", se informa la identificación y el estado de los pasos a nivel y cruces férreos, ni sobre lo observado en el Informe de Interventoría 20154090073902 de diciembre de 2014, páginas 151 a 154. | Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario y riesgo de inseguridad en la transitabilidad, tanto de la vía férrea como la vía carreteable. |  | Corregir las deficiencias en la señalización y en el mantenimiento de los pasos a nivel e implementar las disposiciones de monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización y mantenimiento a cuerdo con las obligaciones estableciadas en Contrato de Concesión. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento por parte del Concesionario de la instalación de toda la señalización y mantenimiento de pasos a nivel. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de Interventoria 3. Manual de Interventoría de Supervisión 4, Informe de Cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Señalización | Férreo
1021 | 90 |  |  | Permisos de Vertimientos Centro de Control y Operación Aipe. (A y D). El permiso de vertimiento de aguas residuales para el Centro de Control y Operación y Planta de Asfalto de Aipe, se encontraba vencido desde octubre de 2013, lo cual evidencia que las aguas residuales, durante un año y dos meses se vertieron sin la debida autorización y verificación del cumplimiento de los monitoreos. | La administración no ejerció el control correspondiente al posible incumplimiento del deber contractual por parte del contratista. |  | Obtener el permiso vigente de vertimiento y fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos | Asegurar el continuo cumplimiento de las disposiciones ambientales en materia de vertimientos de aguas residuales. | 1. Informe de interventoría sobre la vigencia de los permisos ambientales 2. Informe de supervisión ambiental 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría sobre la vigencia de los permisos ambientales 2. Informe de supervisión ambiental 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 29 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
1022 | 91 |  |  | Hallazgo 91. Permisos de Ocupación de Derecho de Vía. (A y D). En visita de inspección efectuada por la CGR en julio de 2015, se evidenció la obra en construcción en una Planta de agregados del Guamo y la operación de esta planta con entrada y salida de volquetas, que afecta el derecho de vía, la cual no cuenta con el correspondiente permiso, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 0063 de 2003 y 716 de 2015 y no se evidencia gestión del Concesionario con relación a comunicar a la ANI y a la autoridad competente de esta situación, lo que ha traído como consecuencia el deterioro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal por la entrada y salida de vehículos de carga, así como el riesgo de accidentes por la falta de señalización de obra y por no contar con los carriles de aceleración y desaceleración que requiere este tipo de actividades. Contrariando presuntamente los artículos 4° numeral 4., 5°numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. |  |  | Comunicar a la autoridad competente acerca las obras construidas sobre el derecho via, con el animo de tomar las medidas petinentes en cada caso particular. | Dar cumplimiento a las normas relacionadas con el derecho de vía | 1. Informe de interventoría relativo a la gestión realizada frente a la sustitución descrita en el hallazgo 2. Concepto jurídico de abogado externo con acciones a seguir 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informar al actual concesionario AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S la situacion actual del hallazgo y requerirlo para que proceda a ejecutar las acciones necesarias a fin de restituir el espacio público. Responsable supervisor del proyecto AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. 5. Del análisis de las gestiones realizadas por el Concesionario y el concepto de la firma Medellín, Martinez & Duran Abogados S.A.S., determinar la procedencia de iniciar acción judicial por parte de la Entidad. Responsable Gerencia de Defensa Judicial. | 1. Informe de interventoría relativo a la gestión realizada frente a la sustitución descrita en el hallazgo 2. Concepto jurídico de abogado externo con acciones a seguir 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4.- Informe del concesionario sobre las gestiones realizadas para restitución del espacio público indicado en la descripción del hallazgo. 5.- Acción judicial por parte de la ANI, si es procedente. | 5 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag.31 Concepto Jurídico Rad. 2017- 409-012639-2 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1023 | 92 |  |  | Hallazgo 92. Actividades de Seguimiento Ambiental Informe de Interventoría (A y D). EI Concesionario no ha entregado la información requerida en la Resolución 0746 del 2 de mayo de 2007 y reiterada en el numeral 5 del artículo segundo del Auto 1806 del 13 de junio de 2011, en relación con los costos históricos de intervención durante la etapa de operación comercial del proyecto en moneda colombiana, a precios de enero del año de entrada en operación de la Variante de Natagaima, tal como se indica en el Informe de Interventoría de enero de 2015, así mismo en este informe en el numeral 6.9 GESTION AMBIENTAL, se reitera por parte de la Interventoría un incumplimiento técnico y ambiental que se mantiene. Estos hechos denotan el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario frente a la Información que debe reportar a la Interventoría de acuerdo con lo establecido en el Contrato en la Cláusula Séptima "... El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al CONCESIONARIO sobre asuntos de responsabilidad de este, exigirle la información que considere necesaria y EL CONCESIONARIO obligado a suministrársela dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud. Por la falta de oportunidad en la entrega de la información por parte del Concesionario en los términos establecidos, artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2 y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. |  |  | Fortalecer los lineamientos contractuales asociados con los plazos para la entrega de información | Asegurar la entrega oportuna de información por parte del concesionario | 1. Informe de interventoría actual que confirme que se recibió la información y que no hay pendiente a la fecha 2. Informe de seguimiento ambiental que registre el cumplimiento de la entrega de la información relacionada con el componente ambiental 3. Contrato estándar 4G que incluye plazos para la entrega de información por parte de los concesionarios 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría actual que confirme que se recibió la información y que no hay pendiente a la fecha 2. Informe de seguimiento ambiental que registre el cumplimiento de la entrega de la información relacionada con el componente ambiental 3. Contrato estándar 4G que incluye plazos para la entrega de información por parte de los concesionarios 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 32 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1024 | 93 |  |  | Hallazgo 93. Disposición de Materiales y Equipos Obras Canales USOCOELLO (A y D). Se evidencia inadecuada disposición de los materiales de construcción en la obra de protección de Canal de USOCOELLO (Junta de Usuarios de Distrito Coello), ni hay cerramiento de la obra, incumpliendo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, numeral 2.4 Ficha 12. "Manejo integral de aguas superficiales y residuos líquidos". Lo anterior denota debilidades en el seguimiento y control de la ejecución de las obras, generando Impactos negativos para la corriente hídrica, contraviniendo presuntamente lo estipulado en los artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. |  |  | Corregir la disposición de los materiales y fortalecer los lineamientos contractuales asociados con la gestión ambiental y el monitoreo y control | Cumplir con la normatividad aplicable y el Plan de Manejo Ambiental | 1. Informe de la interventoría que evidencie la adecuada disposición de los materiales y la situación actual 2. Contrato estándar 4G que ha mejorado las disposiciones asociadas con la gestión ambiental de los proyectos 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Informe de la interventoría que evidencie la adecuada disposición de los materiales y la situación actual 2. Contrato estándar 4G 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 34 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1025 | 94 |  |  | Hallazgo 94. Invasiones de Derecho de Vía (A y D). Contrato de obra férreo 356 de 2013. En visita realizada a la vía en julio de 2015, se evidenciaron invasiones de derecho de vía sobre las cuales no se habían instaurado las querellas correspondientes, de conformidad con la Cláusula Tercera, numeral 3.6 "Otras Obligaciones del Contratista.". Lo anterior denota presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales establecidas en el apéndice socioambiental, proforma PMS3 gestión social. Esto genera riesgos para la transitabilidad en el corredor y de que se perpetúen las invasiones existentes y se incrementen por la falta de gestión, contraviniendo presuntamente los artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. |  |  | Fortalecer el acompañamiento de la ANI con el contratista frente a la problemática emitida por la CGR | Cumplir con el apéndice socio-ambiental numeral 4 proforma PIVISS gestión social | 1. Solicitar al Contratista todos los informes frente al seguimiento de querellas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato en especial la defensa juridica al corredor ferreo e instaurar las nuevas querellas que se identifiquen 2. Requerir informe a la Interventoría donde se evidencie el cumplimiento y desarrollo de esta actividad contractual. 3. Generar comunicaciones a las alcaldías para reforzar la gestión del contratista | 1. Informe Juridico - Social por parte del contratista. 2. Informe de Interventoria 3. Informe de Supervisión que consolide la gestión realizada por la ANI y el Contratista 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1026 | 95 |  |  | Hallazgo 95, Sitios para Depósito de Sobrantes de Excavación (A y D). Contrato de obra férreo 356 de 2013. Se observó en el predio aledaño a la obra del Punto Crítico PK 153+680, falla por reptación del relleno efectuado por el Contratista en la parte baja del muro construido en este punto, ocasionado por deficiencias de calidad en el proceso constructivo de la disposición de material sobrante de excavación y del seguimiento y control por la Interventoría, Incumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta del Contrato, el Plan de Manejo Ambiental en el Programa PMF3. | Deficiencias en la calidad del proceso constructivo y del seguimiento y control de la interventoría. |  | Retirar el material sobrante y ubicarlo en los sitios y condiciones establecidos en el PMA | Cumplir con el PMA en relación con el manejo de material sobrante | 1. Se remitirán todos los soportes generados por el Contratista que dan cuenta del cumplimiento de la novedad ambiental. 2. Se anexarán las comunicaciones oficiales emitidas por la Agencia que corroboran el cumplimiento de las obligaciones ambientales. 3. Se remitirán los soportes generados por la Interventoría que validan el cumplimiento ambiental. | 1. Informes ambientales por parte del Contratista de las acciones adelantadas. 2. Comunicados de cumplimiento ambiental por parte de la ANI. 3. Concepto de Interventoría sobre el estado de cumplimiento 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Férreo
1027 | 96 |  |  | Hallazgo 96.Señalización de la Vía Férrea (A y D). Contrato 418 de 2013. En visita de inspección se observó la falta de señalización del corredor, incumpliendo lo establecido en el Apéndice Técnico, numeral 3.12.4 Suministro e instalación de señales verticales. Así mismo, en el Informe de Interventoría de febrero de 2015, se comunica que mediante oficio ANI 409-064762-2, la Interventoría solicitó al contratista el inicio de las actividades de señalización, las cuales no fueron iniciadas, incumpliendo así el numeral 3.12 del Apéndice Técnico y del apéndice socioambiental proforma P!\/1S3 gestión social, contraviniendo presuntamente lo establecido en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, afectando la seguridad en transitabilidad de la vía. |  |  | Completar la instalación de la señalización pendiente | Cumplir el apéndice técnico N0. 3.12.4 | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización de a cuerdo con las obligaciones del contrato y su respectivo apendice tecnico. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento de instalación de toda la señalización en el corredor ferreo La Dorada - Chiriguana. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoria 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1028 | 97 |  |  | Hallazgo 97. Invasiones de Derecho de Vía (A y D). Contrato 418 de 2013. En visita realizada a la vía en agosto de 2015, se evidenciaron invasiones de derecho de vía, sobre las cuales no se habían instaurado las querellas correspondientes, de conformidad con la Cláusula Tercera, numeral 3.6 "Otras Obligaciones del Contratista.". Así mismo, la Interventoría mediante Oficio CIVF- Ml-459-2015, radicado ANI 2015-409-009754-2 de febrero 20 de 2015, informa retrasos del concesionario en varios aspectos. Lo anterior denota incumplimiento en las obligaciones contractuales establecidas en el apéndice socio-ambiental numeral 4 proforma PIVISS gestión social y genera riesgo para la transitabilidad en el corredor y de que se perpetúen las invasiones existentes y se incrementen por la falta de gestión, contraviniendo presuntamente los artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. |  |  | Fortalecer el acompañamiento de la ANI con el contratista frente a la problemática emitida por la CGR | Cumplir con el apéndice socio-ambiental numeral 4 proforma PIVISS gestión social | 1. Solicitar al Contratista todos los informes frente al seguimiento de querellas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato en especial la defensa juridica al corredor ferreo e instaurar las nuevas querellas que se identifiquen 2. Requerir informe a la Interventoría donde se evidencie el cumplimiento y desarrollo de esta actividad contractual. 3. Generar comunicaciones a las alcaldías para reforzar la gestión del contratista | 1. Informe Juridico - Social por parte del contratista. 2. Informe de Interventoria 3. Informe de Supervisión que consolide la gestión realizada por la ANI y el Contratista 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1029 | 98 |  |  | Hallazgo 98. Punto Crítico Nare PK 294+000 al Pk297+000 (A). Contrato 418 de 2013. En la visita de inspección a las obras por parte de la CGR efectuada en agosto de 2015, se evidenció que algunos sectores en donde se colocó geocelda, presentan desprendimiento del material por deficiencias en el proceso de relleno de estas y colmatando las cunetas, lo cual incide en la falta de revegetalización de los Taludes. Esto genera procesos erosivos, situación que denota debilidades en el seguimiento y control de calidad durante el proceso constructivo. | Debilidad en el seguimiento y control de calidad durante el proceso constructivo. |  | Corregir las obras señaladas por la CGR y fortalecer el monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con las especificaciones del contrato | 1 Informe del Contratista donde se le solicita el acta de recibo final (a satisfacción) de la obra ubicada en el PK 294+000 al PK 297+000. 2. Informe de la Interventoría en donde se evidencia el recibo a satisfacción de la obra en cuestión. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Férreo
1030 | 99 |  |  | Hallazgo 99. Planeación contractual, contrato de obra 418 de 2013. (A, F y D). EI Contrato de Obra 418 de 2013 por $90,835.5 millones, tenía contemplado la ejecución de 50 obras, para el cual se contrató la Interventoría 427 de 2013, por $7,718.4 millones, a precio global fijo, que incluía el seguimiento a la citada cantidad de obras. Mediante el Otrosí 1 del contrato de Obra del 21/10/2014, se acordó excluir dos (2) puntos críticos, que a su vez fueron incluidos dentro de la contratación llevada a cabo por el Fondo de Adaptación a través del Contrato de Obra 227 del 23/12/2014. Por tanto, los dos (2) puntos críticos objeto de exclusión del contrato de obra, se encontraban en el alcance del contrato interventoría suscrito por ANl. No obstante, la ANl adicionó el valor del Contrato Interventoría en $142.1 millones, incluido IVA, mediante el Otrosí 1 del 27 de febrero de 2015 para efectuar la interventoría a los dos puntos excluidos, lo cual se podrá constituir en presunto detrimento en esta cuantía con la probable trasgresión de los principios de Planeación, Eficiencia, Eficacia y Economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1474 de 2011, por la falta de aplicación efectiva de controles. | Falta de aplicación efectiva de controles |  | Fortalecer el monitoreo y control de los proyectos y de las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto e incorporan una evaluación integral de todos los impactos asociados. | Soportar técnica y jurídicamente las correctas actuaciones por parte de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento a cabalidad de los contratos en concordancia de los Principios de Planeación, Eficiencia, Eficacia y Economia establecidos en el marco de la Ley 80 de 1993. 1. Se solicitará Concepto Juridico respectivo con el fin de soportar las actuaciones adelantadas en pro de proteger la correcta ejecución de las obras y de los intereses de la Agencia. 2. Se solicitará Concepto Tecnico respectivo con el fin de soportar las actuaciones adelantadas en pro de proteger la correcta ejecucion de las obras y de los intereses de la Agencia. | 1. Concepto Juridico GITGC2. 2. Concepto Tecnico GITGFP 3. Reporte del Fondo de Adaptación 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del proyecto | 6 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 27 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Férreo
1031 | 100 |  |  | Hallazgo 100. Liquidación de Contratos. (A y D). Se identificaron quince (15) contratos a los cuales se les venció el término para su liquidación, lo que impide conocer o saber si existen saldos a favor o en contra de la ANl en cada uno de ellos, situación por la falta de aplicación efectiva de los controles, lo que podría tener connotación disciplinaria, por la posible infracción del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 1997 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. | Falta de aplicación efectiva de los controles. |  | Fortalecer los lineamientos asociados con la liquidación de los contratos de la ANI | Asegurar que se ejecutan los procesos de liquidación pertinente de manera oportuna | 1- Elaboración de un acta de cierre y archivo del expediente administrativo donde conste que no se liquidó el contrato por pérdida de competencia 2- Verificar la existencia de parámetros de liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Expedir un procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Expedir una circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5- Informe de cierre | 1- Acta de cierre y archivo del expediente administrativo. 2- Manual de Contratación que incluya la liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Liquidación contractual | Gestión Jurídica
1032 | 101 |  |  | Atención puntos críticos contratos 356 y 418 de 2013 (A y D). Atención Puntos Críticos Contratos 356 y 418 de 2013. En los contratos de obra 356 y 418 de 2013, se identificó desplazamiento de los cronogramas de diseños y de obras, mayor valor de obras como consecuencia de los estudios y diseños definitivos, adiciones en tiempo y valor, exclusión y priorización de puntos críticos. Estas situaciones han impactado la finalidad perseguida con la suscripción de dichos contratos. | Gestión ineficaz por falencia en la planeación. |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y de las modificaciones contractuales | Asegurar el desempeño adecuado de los proyectos y las modificaciones contractuales integralmente evaluadas | 1. Fundamentar Tecnica, Juridica, Social, Ambiental, Riesgos la suscripcción de esos documentos contractuales. ECO, Estudio de conveniencia y oportunidad 2. Emitir las actas de entrega final e informe de interventoría que confirme el balance final de los contratos | 1. ECO y Otrosies respectivos 2. Actas de entrega final 3. Informe final de Interventoría | 3 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Férreo
1033 | 102 |  |  | Pago adicional laudo arbitral contrato de Concesión Vial 445 de 1994 (A, F y D). Pago adicional, laudo arbitral Contrato de concesión Vial 445 de 1994. Presunto detrimento patrimonial por el pago adicional del laudo por valor de $10.046 millones, incluidos intereses, los cuales fueron pagados mediante Títulos de Tesorería - TES Clase B. | Falta de aplicación efectiva de los controles. | Presunto detrimento patrimonial en cuantía de $43.8 millones y presunto incumplimiento a los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. | Fortalecer el procedimiento frente al reconocimiento de Laudos Arbitrales cuya fuente de pago sean TES, y mejorar el monitoreo y control de los procesos. | Asegurar el cumplimiento normativo del Ministerio de Hacienda relacionado con el pago de deudas con TES, dando cumplimiento a los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. | 1. Presentar un informe de trazabilidad en la gestión adelantada por la Agencia ante el Ministerio de Hacienda para el pago del tribunal de arbitramento fallado el 18 de marzo de 2014. 2. Implementar un procedimiento interno en la Agencia que asegure el cumplimiento normativo del Ministerio de Hacienda relacionado con el pago de deudas con TES enmarcado en los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. | 1. Presupuesto ANI 2014 2. Fallo Laudo Arbitral 2014 3. Informe detallado gestión pago 4. Procedimiento interno pago TES (incl. circular MHCP pago TES) 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón | Santa Marta Riohacha Paraguachón | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 45 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR |  | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
1034 | 103 |  |  | Cumplimiento procedimientos Comité de Conciliación (A y D). - Cumplimiento procedimientos Comité de Conciliación. Los laudos correspondientes a Santa Marta Riohacha Paraguachón; Malla Vial del Meta y la conciliación con concesionaria San Simón y Manuel Rozo no fueron sometidas a comité de conciliación. | Falta de aplicación efectividad de los controles. |  | En el marco de la implementación del Modelo Óptimo de Gestión diseñado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se elaborarán o actualizarán, según sea el caso, los procedimientos para el pago de sentencias y conciliaciones y el procedimiento para determinar la procedencia de la Acción de Repetición, que incluya las alertas, controles y registros de los términos establecidos en el art. 8 de la Ley 678 de 2001 |  | 1. Actualización del procedimiento de pago de sentencias contenido en la Resolución 850 de 2012, conforme a los parámetros del MOG de la ANDJE y el Decreto 2469 del 22 de diciembre de 2015- Pago de Sentencias y Conciliaciones 2. Elaboración e implementación del procedimiento para el estudio de la procedencia de acción de repetición, conforme a los parámetros del MOG de la ANDJE | 1. Actualización del procedimiento de pago de sentencias 2. Elaboración e implementación del procedimiento de acción de repetición | 2 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | SI |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1035 | 104 |  |  | Rendimientos financieros aportes vigencia 2008-Concesión RPCH (A, F, D y P) - Rendimientos Financieros Aportes Vigencia 2008. El 16 de abril del 2013 el concesionario retiró $252.669.778 de la subcuenta rendimiento aportes INCO sin que le asistiera derecho porque se trata de rendimientos financieros que deben ser recursos de la Nación. Lo que demuestra debilidades de control por parte de la Agencia y de la Interventoría frente a la salvaguardia de los recursos públicos. | Debilidades de control por parte de la Agencia y de la interventoría frente a la custodia y salvaguarda de los recursos públicos y falta de gestión para la recuperación de los mismos. |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y gestionar su devolución en caso de que aplique | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | 1. Oficio solicitando la devolución del dinero al Concesionario 2. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 3. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 4. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 5. Concepto de dr. Gabriel de Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 6. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. 7. Concepto de abogado externo. | 1. Oficio solicitando la devolución del dinero al Concesionario 2. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 3. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 4. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 5. Concepto de dr. Gabriel de Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 6. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. 7. Concepto de abogado externo. | 7 | 2016-06-30 | 2017-03-31 | CR_Rumichaca - Pasto - Chachagui - Aeropuerto | Rumichaca - Pasto - Chachagüí | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | PENAL, FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 19 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 91 Concepto Jurídico MM&D Rad. 2016-409-118083-2 | SI | De gran impacto | NO REVISADO CGR |  | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1036 | 105 |  |  | Acciones vencidas no cumplidas a 31/12/2014. Plan de Mejoramiento (A). En el reporte SIRECI a 31-dic-2014, la ANI tenía registrados 436 hallazgos de diferentes vigencias, de los cuales, las acciones de mejoramiento propuestas para 300 hallazgos, equivalente al 69%, se encontraban registradas como incumplidas. No obstante las justificaciones de algunas áreas, se identificó que algunas no justificaron las razones por las cuales incumplieron el plan de mejoramiento. | Las causales expuestas por algunas áreas para no desarrollar las acciones de mejoramiento dentro de las fechas establecidas, no son de recibo para la auditoría, ya que es la entidad la encargada de formular acciones preventivas y correctivas, plazos de ejecución y el cumplimiento de las unidades de medida. | Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional | Diseñar e implementar mecanismos que aseguren el compromiso de todos los involucrados en el PMI y su respectivo control | Evitar la aparición de acciones vencidas no cumplidas | 1. Hacer un diagnóstico sobre la gestión del PMI en la entidad 2. Ajustar el procedimiento para la gestión del PMI, fortaleciendo los roles y responsabilidades de ejecución y de monitoreo y control 3. Preparar un instructivo para la definición y manejo de planes de mejoramiento institucional 4. Capacitar a los funcionarios clave de la ANI en la aplicación del instructivo 5. Preparar un documento base de conocimiento con el enfoque y unidades de medida típicas sobre hallazgos clave 6. Documento que consolide el monitoreo mensual que demuestre la no ocurrencia de acciones vencidas "Informe ANI cómo vamos" | 1. Diagnóstico sobre la gestión del PMI 2. Procedimiento para la gestión del PMI actualizado 3. Instructivo para la definición y manejo de planes de mejoramiento 4. Capacitación a funcionarios clave 5. Documento base de conocimiento sobre enfoque y planes para hallazgos clave 6. Informe ANI cómo vamos 7. Informe de Cierre | 7 | 2015-10-01 | 2016-12-31 | Evaluación y Control Institucional | Evaluación y Control Institucional | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | María Clara Garrido - Fernando Iregui - Andrés Figueredo - Fernando Mejía - Jaime García - Camilo Jaramillo | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias Plan de Mejoramiento Institucional | Evaluación y Control Institucional
1037 | 1 |  |  | Hallazgo 1. Administrativo - Seguimiento Plan de Acción a 31 de diciembre de 2015 En el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la Entidad, con corte a 31 de diciembre de 2015, se observa que algunas de las metas por proyecto contempladas para la vigencia 2015, se ejecutaron parcialmente o no fueron ejecutadas. De 419 metas programadas, existen 59 metas cumplidas parcialmente y 23 metas no se desarrollaron, tal como se indica en el Anexo 1 y 2, adjunto; esta ejecución se presentó principalmente en el modo carretero, el modo férreo, lo mismo que en la Vicepresidencia de Estructuración y en la Vicepresidencia Jurídica en temas jurídico y predial principalmente, entre otros. | Existen debilidades en la formulación y estructuración de las metas, al no contar con la certeza de su realización, lo que conlleva a que se impacten las metas misionales de la entidad y se afecten negativamente los objetivos del Plan Estratégico y del Plan Nacional de Desarrollo y así mismo la gestión de la Entidad, al verse afectada la ejecución del Plan de Acción planteado, debido a que, por la no realización de las actividades, estas son desplazadas en el tiempo. | Impacto sobre las metas misionales de la entidad afectando negativamente los objetivos del Plan Estrategico y del Plan Nacional de Desarrollo, por la no realización de las activivdades, y deben ser deslazadas en el tiempo. | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. |  | 1- Implementación de Buenas Practicas de seguimiento y formulación del Plan de Acción. 2- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 3- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 4- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. . | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Reporte avances indicadores líderes en Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (3) 4-Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (Listas de asistencia)(7) 5- Taller PHVA (Presentación y listas de asistencia) (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores (Presentación y listas de asistencia). (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 8 | 88.89% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1038 | 2 |  |  | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria-Vigencias Expiradas Se observó que durante la vigencia 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura en la ejecución del presupuesto reportó tres (3) vigencias expiradas, debido a Ios siguientes hechos ocurridos así: Funcionamiento 1. El contrato de prestación de servicios profesionales C.I. No. 527 del 20 de diciembre de 2012 y su adición del 30 de abril de 2013, contó en su momento con respaldo presupuestal a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales. Inversion 2 y 3. Los saldos por pagar de los contratos VE 574 de 2012 por $77,5 millones y VE 057 de 2013 con SES Colombia S.A.S por $14,5 millones, los cuales en su momento contaron con respaldo presupuestal a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales a diciembre 31 de 2014 los registros presupuestales Nos: 17413 de enero 17 de 2013 y 48213 de mayo 9 de 2013, presentaban un saldo por obligar por $92 millones, por lo cual se constituyó la reserva presupuestal correspondiente, la cual feneció al cierre de la vigencia fiscal 2014. | El hecho antes expuesto se adecúa a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1737 de 2014, y desconoce el efectivo alcance del principio de celeridad, artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 | Desconoce el efectivo alcance del principio de celeridad, artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 | La Vicepresidencia Administrativa y Financiera con base en las disposiciones legales vigentes en materia presupuestal, especificamente en lo relacionado con las vigencias expiradas, procedió a cancelar las obligaciones existentes, contando para el efecto con los documentos soportes necesarios. |  | Aplicación de las disposciones legales para la materia. | Aplicar norma 1.- Informe relacionado con la aplicabilidad de la norma presupuestal que permite la ejecución presupuestal con cargo a Vigencias Expiradas. 2.- Informe de Cierre | 2 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | Disciplinario | NO | LMSC. Indagación preliminar IUS-2016-409163 Mediante Auto del 20 de Diciembre de 2016 la Procuaraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública dispuso apertura de indagación preliminar IUS-2016-409163 por presuntas irregularidades presentadas en vigencias expiradas 2015. Con radicación ANI 2017-409-006717-2 del 23/01/2017 solicita información a la OCI, Se dió respuesta con rad. ANI 2017-102-002227-1 del 26/01/2017 |  |  |  | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1039 | 3 |  |  | Hallazgo No. 3. Administrativo - Servicio de la Deuda Pública Interna La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI en el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2015, solicitó recursos por la suma de $739,220 millones, en el rubro "Servicio de la Deuda Pública Interna", con el fin de atender sus compromisos, entre otros, con el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales (Fiduciaria-Fiduprevisora), para el pago de los planes de aportes de las Concesiones, incluyendo el déficit de las vigencias 2013 y 2014 por $147,465 millones. Estos recursos solicitados no fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda vez que para la vigencia 2015, se le asignó a la ANl para Servicio de la Deuda Pública Interna $280,079 millones, que corresponde al 38% de Io solicitado. Se observó que los recursos asignados a la ANI fueron insuficientes para el cumplimiento de las obligaciones contingentes (pago de los planes de aportes con Fiduprevisora), lo que generó en los Estados Contables de la Agencia una cuenta por pagar a diciembre 31 de 2015 por $294,784 millones. | El traslado no oportuno de los recursos al Fondo de Contingencias generó incrementos en el valor adeudado por $1.834 millones, debido a la indexación del saldo al final de la vigencia 2015 y lo reportado por Fiduprevisora en enero de 2016 por $296,618 millones. | Incrementos en el valor adeudado, debido a la indexación del saldo al final de la vigencia 2015 y lo reportado por Fiduprevisora en enero de 2016. | 1. Garantizar que los anteproyectos de presupuesto incluyan la totalidad de las necesidades de recursos para cubrir los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes. 2. Mantener una buena articulación con el MHCP tanto con DGCP y DGPPN 3. Realizar las gestiones oportunas de modificaciones de los planeas de aportes para logar eficiencias en el uso de los recursos. |  | 1. Garantizar que los anteproyectos de presupuesto incluyan la totalidad de las necesidades de recursos para cubrir los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes. 2. Mantener una buena articulación con el MHCP tanto con DGCP y DGPPN 3. Realizar las gestiones oportunas de modificaciones de los planeas de aportes para logar eficiencias en el uso de los recursos. | 1. Solicitud de anteproyecto de presupuesto a las dependencias de la ANI. (2) 2. Documento de anteproyecto de presupuesto de la ANI. (2) 3. Evidencia del cargue al sistema del anteproyecto de presupuesto de la ANI. (2) 4. Procedimiento "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO-SEPG-P-015" (1) 5.Procedimiento modificación plan de aportes (1) 6. Mesas de trabajo con DGCP y DGPPN para la elaboración del presupuesto. (1) 7. Informe de cierre | 7 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% |  |  | Mediante Auto del 20 de Diciembre de 2016 la Procuaraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública dispuso apertura de indagación preliminar IUS-2016-409163 por presuntas irregularidades presentadas en vigencias expiradas 2015. Con radicación ANI 2017-409-006717-2 del 23/01/2017 solicita información a la OCI, Se dió respuesta con rad. ANI 2017-102-002227-1 del 26/01/2017 |  |  |  | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | No asignación de recursos por MHCP | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1040 | 4 |  |  | Hallazgo No. 4. Administrativo - Reportes trimestrales de los Procesos Judiciales en contra de la Entidad Revisados algunos de los procesos en contra de la Entidad, vigencia 2015, por reparación directa con sentencia desfavorable de 2da y 1a. Instancia, se observó que la Oficina Jurídica, reporta en algunos casos, al área contable el estado de los procesos en el momento de realizar el pago, teniendo que contabilizarse en el mismo mes la cuenta de orden, la provisión, el pasivo real y el pago. | La información enviada por la Oficina Jurídica en algunos procesos no registra cuantía, con el fin de realizar su respectivo registro contable. Situación que demuestra deficiencias de control interno en el reporte trimestral del estado real de algunos de los procesos en contra de la Entidad. | Deficiencias de control interno en el reporte trimestral del estado real de algunos de los procesos en contra de la Entidad. | Teniendo en cuenta que el hallazgo se configura al establecer deficiencias en de control interno en el reporte trimestral del estado real de algunos de los procesos de la Entidad, la actualización del reporte a 31 de diciembre de 2016 supera la causa del hallazgo y la elaboración e implementación de los procedimientos establecen puntos de registro y control para evitar que la situación identificada se repita |  | 1. Actualización del formato de reporte de procesos GEJU-F-10 con corte al 31 de diciembte de 2016 2. Elaboración del procedimiento para Valorar la provisión contable, a partir de la probabilidad de fallo de sentencias en contra de la entidad 3. Informe de cierre | 1. Actualización de formato GEJU- F10 2. Elaboración e implementación de procedimiento 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Jurídica
1041 | 5 |  |  | Hallazgo No. 5. Administrativo - Disponibilidad de los recursos - Recaudo de los Peajes de la Concesión Ruta del Sol I. Del análisis efectuado a las cuentas por pagar de la ANI, se observó que a diciembre 31 de 2015 quedó la cuenta por pagar de la Concesión Ruta del Sol I por $21.312,6 millones, así como en la vigencia 2014 quedó una cuenta por pagar de $29,419,6 millones, la cual fue pagada en noviembre de 2015. Lo anterior debido a que los ingresos en algunos de los peajes de la concesión, al cierre de la vigencia, no alcanzaron el recaudo establecido, teniendo que esperar a alcanzar la meta, y así poder efectuar el traslado de los recursos a la cuenta designada contractualmente. | Debido a que estas cuentas por pagar deben ser ajustadas con el IPC real del mes inmediatamente anterior a la fecha del pago, por deficiencias de control interno en cuanto al efectivo recaudo de peajes de esta Concesión. | Esta situación impactó el presupuesto de la vigencia fiscal donde se realizó el pago, por el déficit causado. | Realizar modificaciones contractuales, que permitam ajustar el giro de las vigencias futuras con el recaudo de los peajes. Igualmente que se permitan realizar pagos parciales al concesionario de dichas vigencias. | Asegurar el cumplimiento normativo y la disponibilidad de recursos de los compromisos contractuales. | 1. Otrosí 8 y 9 2. Concepto jurídico y financiero 3. Manual de Interventoria y Supervisión 4. Informe de cierre | 1. Otrosí 8 y 9 2. Concepto jurídico y financiero 3. Manual de Interventoria y Supervisión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Carretero
1042 | 6 |  |  | Hallazgo No. 6. Administrativo - Reservas Presupuestales vigencia 2014 Revisadas las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2014, por $96,999,4 millones, se observó lo siguiente: 1. Del anterior valor, durante la vigencia 2015 se cancelaron reservas por $2,186,3 millones mediante 8 Actas por diferentes situaciones, entre otras, porque no hubo necesidad de realizar algunos pagos por concepto de retefuente e impuesto de iva y tribunales, también debido a que las áreas responsables de enviar la documentación requerida por el área de presupuesto, como son: actas de liquidación de los contratos y memorandos de liberación, no fueron enviados oportunamente, a pesar de los requerimientos realizados. 2. Del valor de las reservas definitivas de la vigencia 2014 por $94,813 millones, vencieron cuatro (4) por $121,2 millones, entre otros, porque el acta de liquidación del contrato VJ 084 de agosto de 2014, de donde dice que se deben liberar reservas por $116 millones, llegó al área de presupuesto el 3 de marzo de 2016, fecha posterior a la expiración de la reserva que se dio al cierre de la vigencia fiscal 2015. | Debido a que los procedimientos a seguir no son acatados oportunmente por algunas áreas involucradas, con el fin de que no se presenten estas situaciones. | Por deficiencias de control interno de la Entidad. | De acuerdo a lo proyectado en la causa “Por deficiencias de control interno de la Entidad, debido a que los procedimientos a seguir no son acatados oportunamente por algunas áreas involucradas, con el fin de que no se presenten estas situaciones.” y a lo expuesto en el hallazgo “Vencimiento de reservas presupuestales”, al mismo no le podemos realizar una corrección, por lo cual le planteamos la siguiente acción preventiva: 1. Mejorar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la ANI,incluyendo las reservas presupuestales. |  | 1- Informe de seguimiento trimestral de la ejecución presupuestal, que incluya las reservas presupuestales. VAF 2.- Instructivo o ajuste del manual o procedimiento sobre la constitución y ejecución de reservas y Capacitación o Divulgación. (VAF y VPRE) 3.- Instrumento de monitoreo con las áreas sobre la ejecución del presupuesto de inversión, incluidas las reservas presupuestales, periodo mensual. VPRE 4.- Manual Financiero . Constitución de Reservas GADF-M-007 (páginas 43 al 45). VAF. 5.- Informe de Cierre. VAF y VPRE | 1- Informe de seguimiento trimestral de la ejecución presupuesta. 2.- Instructivo o ajuste del manual o procedimiento sobre la constitución y ejecución de reservas 2.1.- Capacitación metodología reserva presupuestal. 3.- Instrumento de monitoreo con las áreas sobre la ejecución del presupuesto de inversión. 4.- Manual Financiero (GADF-M-007) 5.- Informe de Cierre. | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
1043 | 7 |  |  | Hallazgo No. 7. Administrativo - Perdida de Apropiación Presupuestal vigencia fiscal 2015 Durante la vigencia 2015 se observó la siguiente ejecución presupuestal, en los presentes rubros: Sentencias y conciliaciones: asignado 14.353,4 - obligado 13.812,8 - % ejec 96,2% - análisis: El 3,8% restante quedó como reservas presupuestales vigencia 2015. Inversión: asignado 1.987.977,7 - obligado 1.961.113,1 - % ejec 98,6% - análisis: El 1,4% restante quedó como rezago presupuestal vigencia 2015. Fortalecimiento de la Gestión (Tecnologías de la información): asignado 2.000 - obligado 1.895,9 - % ejec 94,8% - análisis: El 5,2% restante quedó como reservas presupuestales vigencia 2015. Apoyo a la gestión-asesorías y consultorías: asignado 13.330,2 - obligado 9.868,0 - % ejec 74% - análisis: El 26% restante quedó así: 1) 23% reservas presupuestales y 2) 3% perdida de apropiación. La anterior pérdida de apropiación en el rubro "Apoyo a la Gestión (Asesorías y Consultorías) por $419,5 millones, corresponde al 3% del total del rubro. | Falta de planificación, incumpliendo uno de los principios del sistema presupuestal, Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. | Perdida de apropiación presupuestal | 1.Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la ANI. 2. Presentar la ejecución presupuestal a la alta dirección de la ANI. 3. Hacer las modificaciones oportunamente al plan de acción, como estrategia para repriorizar las necesidades y lograr una ejecución presupuestal adecuada. |  | 1.Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la ANI. 2. Presentar la ejecución presupuestal a la alta dirección de la ANI. 3. Hacer las modificaciones oportunamente al plan de acción, como estrategia para repriorizar las necesidades y lograr una ejecución presupuestal adecuada. | 1.Cuadro de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal (12) 2. Presentación de la ejecución presupuestal en el "ANI COMO VAMOS" (8) 3.Metodologia de ejecución presupuestal (1) 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Jaime García | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1044 | 8 |  |  | Hallazgo 8. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Saldos en fiducias a 31 de diciembre de 2015 La ANI ha realizado desembolsos de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación por $7.8 billones a los Patrimonios Autónomos de los proyectos de concesión, con cargo a compromisos en diferentes modalidades, de los cuales se han efectuado pagos por $5.2 billones, es decir el 66% de dichos recursos, por lo que a 31 de diciembre de 2015, existe un saldo de $2.5 billones en las subcuentas "Aportes ANI", que se encuentran disponibles en las respectivas Fiduciarias, tal es el caso de los proyectos Neiva - Espinal - Girardot; Ruta del Sol Tramo 2; Transversal de las Américas; Lobo Guerrero Buga y Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, con más saldos sin utilizar en la Fiducia. Lo anterior evidencia que el esquema de pagos de las fiduciarias al encontrarse supeditados al cumplimiento de las disposiciones contractuales de ejecución de las obras, que en caso de retraso por desplazamiento de los cronogramas, el incremento de tráfico, entre otros, trae como consecuencia el aumento de estos saldos y su ejecución en las vigencias siguientes al desembolso efectuado por la ANI, generando acumulación de recursos en las fiduciarias, con riesgo de pérdida del valor adquisitivo de los recursos, que al momento de ser desembolsados a los proyectos de concesión sean insuficientes para su ejecución. | vulneración de los principios de eficiencia, Eficacia, Economia, establecidos en la Ley 42 de 1993 y al principio de Planeación contemplado en la Ley 80 de 1993. | Estas situaciones impactan el gasto público respecto de la ejecución oportuna de los proyectos. | Demostrar que esta modalidad de pago busca el cumplimiento de los fines previsto en la ley 80 de 1993 y no impacta las obligaciones a cargo de la ANI en relación con el pago de la retribución | Adoptar conforme al ordenamiento jurídico, en especial atención, las normas sobre manejo de recursos públicos depositados de fiducia, los mecanismos más óptimos que permitan unos mejores rendimientos de dichos recursos. | 1. Informe Integral de avance en cada proyecto, frente a la ejecución de recursos. 2.Concepto Jurídico frente al equema de pagos y recursos, establecido en los contratos objeto de auditoría. 3. Informe de cierre | 1. Informe Integral 2. Concepto Jurídico 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI | Carretero
1045 | 9 |  |  | Hallazgo 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación De acuerdo con el informe presentado por la entidad, a 31 de diciembre de 2015 se han generado rendimientos financieros en las cuentas existentes en las Fiducias que administran los recursos de algunas concesiones, rendimientos generados con recursos de la Nación (Aportes de la ANI vigencias futuras e ingresos por concepto de recaudo de peajes), por un monto total de $301,562.6 millones; los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. | Lo anterior, es contrario a lo establecido en el artículo 16°, parágrafo 2 del Decreto 111 de 1996 que establece que los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente Ley. | presuntamente se incumple la Ley 1365 de 2009; y la Ley 734 de 2002. | Establecer lineamientos relacionados con la destinación de los rendimientos financieros | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con la destinación de los rendimientos financieros. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Concepto Abogado Externo 6. Informe de cierre | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Concepto Abogado Externo 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 83.33% | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA | CONCEPTO JURÍDICO MM&D Rad. 2016-409-118083-2 |  | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1046 | 10 |  |  | Hallazgo 10. Administrativo - Contrato de Transacción suscrito entre la ANI y la Gobernación del Meta La Gobernación del Meta, no realizó los aportes por $200,000 millones que estaban establecidos en cumplimiento del convenio de cooperaci6n interadministrativo No 012 de 2010, recursos que la ANI comprometió en la Adición No 1 del contrato No. 444 de 1994 del Proyecto Bogotá-Villavicencio y que tuvo que asumir con recursos propios. Dicha situación, conllevo a que se realizara un acuerdo de Amigable Componedor a través de las actas de acuerdo del 31 de marzo de 2014 y el trámite de amigable composición Acta No 63 de enero 23 de 2015 en las cuales se tuvo que ajustar el valor del ingreso real, generando un incremento en $6,764.5 millones a favor del concesionario al pasar de $1,850,7 millones a 1,857,5 millones a pesos de Diciembre de 2008. | Lo anterior, porque la ANI realizó pagos extemporaneos al concesionario Coviandes, de acuerdo con lo establecido en la clausula 5 de la adicional No. 1 de dicho contrato. | Impacto en el ingreso real, así como, el pago de intereses, gastos administrativos y la consecuente demora y retrasos del proyecto. | Solicitud de informe en el cual se demuestre las gestiones adelantadas por parte de la Gobernación del Meta. Informe de supervison semestral del convenio marco 010 de 2015 y del contrato transaccion entre la Gobernación y la AIM | Demostrar a través de informes el cumplimiento del contrato de transacción. | Informe en el cual se detalle las gestiones y actividades adelantadas por parte de la Gobernación del Meta, dando cumplimiento al Contrato de Transacción. informe de supervisión semestral Unidades de medida preventivas | 1. Oficio a la Gobernación del Meta 2. Informe de supervisión 3. Manuel de Contratación 4. Resolución Manual de Contratación 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Andrés Figueredo - Fernando Mejía | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1047 | 11 |  |  | Hallazgo 11. Administrativo - Planeación y Ejecución del Proyecto Bogotá - Villavicencio • Del análisis de la documentación contractual y los informes de interventoría, se encontró que las obras pactadas en el Contrato de Concesión No 444 de 1994, y que fueron prorrogadas mediante el Adicional No 1 de 2010, no se han concluido ya que el plazo establecido en dicho adicional ya venció y se tuvo que reprogramar dichos plazos, por lo anterior, se concluyen los siguientes aspectos: Se observa demora en la ejecución del contrato, ya que las obligaciones asignadas en el contrato adicional No. 1 de 2010, no han sido ejecutadas en su totalidad, la suscripción de otrosíes modificatorios, como el firmado el 6 de agosto de 2010 donde se excluye la construcción de obras establecidas en el adicional No 1 por $25,174 millones, dichos recursos disponibles se invierten en ejecución de estudios y diseños en soluciones especiales y demás obras complementarias de la vía, así como el otrosí del 25 de junio de 2013 donde se sustituyen y se excluyen obligaciones y se crean otras en su reemplazo. Lo enunciado anteriormente, evidencia una reincidencia en lo establecido en la auditoría de la CGR a la vigencia 2011. | El Contrato de Concesión No 444/94 ha sido objeto de 53 Actas de Acuerdo, un (1) contrato adicional, dos otrosíes, dos (2) acuerdos de amigable composición y dos (2) tribunales de arbitramento, los cuales se encuentran activos en etapa de portes de pruebas. | Suscripción de otrosíes modificatorios. Retrasos generalizados. | Informe por parte de la interventoría Interconcesiones mediante el cual se aclare con respecto a los porcentajes reportados en dicho informe. | Asegurar el cumplimiento relacionado con la ejecución de las obras del Adicional No 1 al Contrato de concesión No 444 de 1994. | 1. Informe técnico, jurídico y financiero por parte de la interventoría interconcesiones. 2. Concepto jurídico-ANI 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Informe de cierre | 1. Concepto Interventoría. 2. Concepto jurídico-ANI 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1048 | 12 |  |  | Hallazgo 12. Administrativo - Modificación en cronogramas Adición No. 1 contrato 444 de 1994 Se observó modificación de cronogramas y eventuales retrasos en la ejecución del Contrato No 444 de 1994, adición No. 1 de 2010, principalmente en la ejecución de los cronogramas para la construcción de puentes y tramos, algunos de ellos que generan riesgos geológicos, así como por la adquisición de predios. el promedio de la ejecución por cada uno de los tramos es del 66.3%, principalmente por temas de gestión predial, ambiental, riesgos geológicos entre otros. | Retrasos en la ejecución del Contrato No 444 de 1994, adición No. 1 de 2010, principalmente por temas de gestión predial, ambiental, riesgos geológicos entre otros. | Eventuales retrasos en la construcción de los tramos y posibles costos adicionales así como posible desplazamiento en la duración de la concesión. | Informe de la Interventoría mediante el cual se explique que no existen retrasos en la construcción de las obras objeto del Adicional No.1 de 2010 y mucho menos costos adicionales por cuanto todas las obras están contratadas a precio Global fijo, excepto el riesgo geológico que fue asumido por la Entidad. | Dar a conocer mediante conceptos que no existe retrasos en la construcción de las obras objeto del Adicional No.1 de 2010 y mucho menos costos adicionales por cuanto todas las obras están contratadas a precio Global fijo, excepto el riesgo geológico que fue asumido por la Entidad. | 1. Concepto de la interventoría Técnico-Jurídico-Financiero 2. Concepto Abogado Externo 3. Concepto jurídico-ANI 4. Concepto financiero-ANI 5. Informe de cierre | 1. Concepto Interventoría. 2. Concepto Abogado Externo 3. Concepto jurídico-ANI 4. Concepto financiero-ANI 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1049 | 13 |  |  | Hallazgo 13. Administrativo - Sustitución de obligaciones a cargo del concesionario KO+000 hasta KO+100 aproximadamente Se sustituyó el tramo al inicio de la concesión- Bogotá - Villavicencio, afectando la construcción de la doble calzada en la carretera de la entrada Villavicencio - Bogotá, lo anterior por falta de coordinación interinstitucional entre la ANI, el IDU y Coviandes. La no ejecución de dicho tramo se realiza a través de un otrosí, donde se expresa ''que dicha obra no es necesaria dentro de la ejecución del corredor vial, toda vez que en el tramo del distrito por dificultades en la ejecución del proyecto, el IDU no ejecuto las obras de transición inicialmente diseñadas, generando la reducción del número de carriles hasta el empalme con la vía de la concesión". | Lo anterior se genero, por cuanto no se lograron acuerdos que permitieran realizar las obras debido a dificultades topograficas y los impedimentos relacionados con la adquisicion de predios del costado derecho en el sentido Bogota - Viliavicencio; por lo tanto, no fue posible el proceso de adquisicion de predios que permitiera ejecutar las obras. | La no ampliación de dicho tramo va en menoscabo de la prestación óptima de los servicios al tráfico, generando represamiento, congestión y accidentes permanentes | 1. Solicitud de informes mediante el cual se argumente que no se contaba con las obras del IDU y era inviable técnicamente empalmar con una geometría inexistente por fuera del proyecto. 2. Solicitud de conceptos en los cuales se demuestre la no procedencia del Hallazgo. | Demostrar por medio de conceptos la no procedencia del Hallazgo. | 1. Oficio Interventoría 2. Concepto Interventoría 3. Concepto jurídico 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Informe de cierre | 1. Oficio Interventoría 2. Concepto Interventoría 3. Concepto jurídico 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 3 | 50% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
1050 | 14 |  |  | Hallazgo 14. Administrativo — Gestión predial Adición No. 1 Contrato 444 de 1994 Se observan deficiencias en la gestión para la adquisición de predios, ya que transcurridos 5 años no se ha obtenido la titularidad de todos los 585 predios programados para adquirir en las etapas del proyecto doble calzada Bogotá - Villavicencio. | Existen 49 predios que no se han podido adquirir principalmente por los siguientes aspectos: Servidumbres activas; botaderos antes del kilómetro 34; predios urbano – rural; deficiencias en los certificados de disponibilidad presupuestal. | Demora y retraso en la ejecución de los cronogramas lo que conllevaría a ajustes tanto en el ingreso real como de la ampliación del tiempo del proyecto. | Implementar las acciones requeridas para verificar que los predios requeridos están disponibles para las obras y se están adelantando los proceso de escrituración y registro. | Realizar informes que demuestren la no procedencia del hallazgo y que los predios requeridos están disponibles para las obras. | 1. Realizar un Informe predial que evidencie la no procedencia del hallazgo. 2. Procedimiento No.GCSP-P-025 seguimiento y adquisición predial. 3. Aportar el Contrato estándar 4G, el cual contiene el apéndice predial. 4. Informe de cierre | 1. Informe. 2. Procedimiento Predial. 3. Contrato estándar 4G. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
1051 | 15 |  |  | Hallazgo 15. Administrativo - Recursos financieros para cubrir riesgos - posibles contingencias Según el informe de interventoría a marzo de 2016, se observa incremento en el valor de los recursos necesarios para cubrir los riesgos de posibles contingencias que permita culminar la ejecución de la adición No 1 del contrato 444 de 1994, faltando 2 años aproximadamente para su terminación, se habían realizado estimaciones en el año 2015 en pasivos estimados para mitigar los diferentes riesgos por $315,991.8 millones aproximadamente, recursos que según la cláusula decima primera de la adición No 1 del contrato 444 de 1.994 los debe asumir la Entidad, principalmente por los riesgos geológicos y de predial que se están presentando. | Deficiencias en los estudios y diseños iniciales y los estudios puntuales que permitieran minimizar al máximo los riesgos posibles. | Se ponen en riesgo recursos adicionales que tendría que aportar la entidad en caso de que los fallos sean generados en contra de la entidad, así como posibles retrasos en la ejecución de los tramos que faltan por ejecutar. | Se solicitan los soportes de la modificación prevista al plan de aportes actualmente aprobado. Dichos insumos son suministrados por la interventoría, posterior a esto se hace el análisis por parte del área de riesgos y se elabroa un documento en el que se informa el seguimiento al plan de aportes que reliza la ANI y la solicitud de modificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Realizar seguimiento de riesgos para futuro tener una planeación adecuada del proyecto. | Elaboración del seguimiento de riesgos que se envía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la modificación del plan de aportes aprobado en el seguimiento del año inmediatamente anterior. | 1. Seguimiento enviado al MHCP 2. Informe de interventoría seguimiento contingencias 3. CONPES proyectos 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes | Carretero
1052 | 16 |  |  | Hallazgo 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para Indagación Preliminar (IP) - Cronograma de Obras Etapa de Construcción - Ruta Caribe Acorde al cronograma de actividades aprobado dentro del contrato 008 de 2007, para el proyecto vial Ruta - Caribe, todas las actividades de pre construcción y construcción debieron terminar en un plazo máximo Indicado en el año 2015, evidenciándose que a 31 de diciembre de dicho año, la inoportunidad en la gestión de adquisición de predios y las deficiencias en la planeación, ha llevado que el proyecto luego de imposiciones de multas por incumplimiento y acuerdos conciliatorios se haya prorrogado y aun se encuentre en etapa de construcción. Generándose presuntos perjuicios económicos por desplazamiento de los cronogramas en el cumplimiento del objeto contractual primariamente adoptado, desplazando los tiempos de operación de la concesión y afectando sus niveles de servicio, contraviniendo presuntamente, el numeral 4 del Art. 25 de la Ley 80/1993; | En el Tramo 1 Cartagena - Turbaco – Arjona se presentan 12 predios sin liberar y en la Estación de Peaje de Galapa aún no se han liberado los predios necesarios para desarrollar y terminar las obras y se han adquirido 3 de los 8 predios requeridos, así mismo se han efectuado 2 adiciones, varios otrosí y acuerdo conciliatorio derivados de la subsanación de incumplimientos por parte del concesionario. | Perjuicios económicos por desplazamiento de los cronogramas en el cumplimiento del objeto contractual; desplazamiento de los tiempos de operación de la concesión y afectación de niveles de servicio | La acción correctiva planteada por esta entidad parea superar dicho desplazamiento de cronograma, fue la suscripción del acuerdo conciliatrio aprobado por el tribunal de arbitramento. Ahora bien, se adoptaran las medidas y modificaciones contractuales requeridas para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho acuerdo. Como acción preventiva, de acuerdo con el nuevo manual de Interventoria y Supervisión, se ejerecerá mayor control para evitar que se presenten hallazgos de este tipo en las futuras concesiones. |  | 1, Acuerdo Conciliatorio 2. Aprobación del acuerdo por parte del Tribunal 3. Otrosí No. 5 (con anexos) 4. Informe Interventoría 5. Informe de cierre 6. Manual de Interventoría y Supervisión | 1, Acuerdo Conciliatorio 2. Aprobación del acuerdo por parte del Tribunal 3. Otrosí No. 5 (con anexos) 4. Informe Interventoría 5. Informe de cierre 6. Manual de Interventoría y Supervisión | 6 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta Caribe | Ruta Caribe | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1053 | 17 |  |  | Hallazgo 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Componente Social - Ruta Caribe Una vez analizados los resultados del Informe de Interventoría No. 45 de 2016, y los aspectos del Plan Social Básico en desarrollo del Proyecto Vial Ruta Caribe en el Tramo 8, B/quilla-intersección Caracolí, segunda calzada; se pudo establecer que el Concesionario adelantó obras, "sin que se hubieren tenido en cuenta, la afectación generada por las mayores vibraciones por el paso vehicular Indicada en los estudios Geológicos y de riesgos" comprometiendo la estructura de 21 viviendas que se encontraban ubicadas con anterioridad a la implementación del proyecto en sectores aledaños de influencia; lo cual de acuerdo al Fallo del Juzgado de 2 de Julio de 2014, ordenó la conformación de una Comisión Técnica de la cual hacen parte entre otros los Delegados del Municipio de Galapa y Autopistas del Sol SA, entidad Concesionaria, lo que a la fecha no ha arrojado resultados positivos para la comunidad afectada. También se observan deficiencias en la gestión social, en el Tramo 1 Cartagena - Turbaco -Arjona, donde se registra Población ocupante del espacio público, aun no atendida en sus reclamaciones, incumpliendo lo previsto en la Constitución Política Art. 93 y también lo concerniente a la Resolución 077/2012 (Reasentamiento), aspecto que se debe contemplar oportunamente por el Concesionario de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 35, del Contrato 008 de 2007, Anexo G, proyecto vecinos y así establecido en el Plan Social Básico. | Deficiencias en la gestión social, en el Tramo 1 Cartagena – Turbaco – Arjona, donde se registra Población ocupante del espacio público, aún no atendida en sus reclamaciones, incumpliendo lo establecido en la constitución Política Art. 93 y también lo concerniente a la resolución 077/2012 (Reasentamiento) aspecto que se debe contemplar oportunamente por el Concesionario de acuerdo a lo estipulado en la Clausula 35, del Contrato 008 de 2007, Anexo G, proyecto vecinos y así establecido en el Plan Social Básico. | Impacto negativo en la ejecución de las obras por los periodos de suspensiones adoptados por la jurisdicción ordinaria como medida cautelar de aseguramiento de los derechos de los tutelantes; retraso en el cumplimiento de los cronogramas primariamente adoptados; y desplazamiento de los tiempos de operación de la concesión y sus niveles de servicio. | Para la primera parte del hallazgo, es de aclarar que la acción de tutela y lo ordenado por el juez no recae directamente sobre la ANI o el Concesionario, sin embargo,se remitirá informe al Ente de Control explicando que las viviendas presuntamente afectadas por la construcción del proyecto, no se encuentran dentro del derecho de vía, razón por la cual no era posible preveer los impactos que las obras pudieran tener en dicha zona. Adicionalmente se debe desvirtuar lo manifestado por la CGR en el sentido de que "el Concesionario adelantó obras, "sin que se hubieren tenido en cuenta, la afectación generada per las mayores vibraciones por el paso vehicular..." Para lo relacionado con los vendedores ambulantes: Se remitira un informe al ente de control, donde se explicará tecnicamente, que no se generaron atrasos en el cronograma de obra a causa de esta situación. |  | 1. Informe Interventoría 2. Informe de cierre de la Gerencia Social. 3. Decisión Judicial respecto a la tutela en el municipio de Galapa | 1. Informe Interventoría 2. Informe de cierre de la Gerencia Social. 3. Decisión Judicial respecto a la tutela en el municipio de Galapa | 3 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Ruta Caribe | Ruta Caribe | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1054 | 18 |  |  | Hallazgo 18. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria - Ajustes tarifarios Estacion Peaje Siberia La interventoría del proyecto realizó un modelo financiero marginal, contemplado ingresos y egresos reales del proyecto, entre febrero de 2008 y diciembre de 2013, determinando que: "como resultados de la corrida de este modelo, se tiene que el concesionario por haber ajustado los 21 de junio después de haber firmado el anexo técnico financiero modificado en 2007, tiene un saldo a favor de la ANI por $2.895.212.987 a precios de enero de 2014..." Desde mayo de 2014 y a la fecha, el modelo marginal, se encuentra en revisión por parte de la Agencia. Dado lo anterior, se desconoce la gestión realizada por la ANI respecto del cobro de este valor al concesionario, lo que permite concluir que se presenta un presunto detrimento patrimonial en la suma señala. | En el año 2013 la Agencia elaboró un modelo financiero, el cual fue utilizado por el Concesionario para aplicar los parámetros establecidos en el Anexo Financiero del año 2007, el cual fue revisado entre la ANI y la Interventoría, concluyendo que no es aplicable porque se encuentra construido sobre proyecciones de ingresos y no sobre las cifras de recaudo real, además de encontrarse inconsistencias en algunos cálculos. | presunto detrimento patrimonial | 1. Revisión de las variables que componen el modelo financiero con valores reales, de manera anual (durante el primer trimestre de cada año). | Establecer que no se generó un presunto detrimento patrimonial. | 1. Informe financiero de no procedencia del hallazgo. 2. Informe de asesor externo sobre la actualización del modelo financiero. 3. Modelo financiero actualizado en formato Excel. 4. Informe de cierre | 1. Informe financiero. 2. Informe externo. 3. Modelo financiero. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Inconsistencia cobro de peajes | Carretero
1055 | 19 |  |  | Hallazgo 19. Administrativo - Obligaciones ambientales contrato 447/94 La falta de claridad en los criterios para la ejecución de las obligaciones ambientales con el concesionario, que aunque contractualmente fijó los parámetros para la administración e imputación del riesgo en desarrollo del contrato, no identificó previamente en el Anexo Técnico Financiero de agosto de 2007, la tasación de los costos que corresponde al concesionario. Esto ha generado que hoy se encuentre diferencias entre el concesionario y la entidad, dado que concesionario manifiesta que no va a asumir los mayores valores en los trámites e implementación de las licencias ambientales... de no llegar a acuerdos, aumentarían los costos de la concesión por tener que acudir a terceros para su definición. | La falta de claridad en los criterios para la ejecución de las obligaciones ambientales con el concesionario, que, aunque contractualmente fijó los parámetros para la administración e imputación del riesgo en desarrollo del contrato 447 de 1994, no identificó previamente en el Anexo técnico Financiero de agosto de 2007, la tasación de los costos que corresponde al concesionario. | Desgaste administrativo e incumplimiento de los compromisos adquiridos con la autoridad ambiental (Oficio 2015-305-021198-1), que de no llegar a acuerdos, aumentarían los costos de la concesión por tener que acudir a terceros para su definición. | 1. Ejecución de las obligaciones contenidas en cada una de las licencias ambientales, por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S. | Ejecutar las obligaciones contenidas en cada una de las licencias ambientales, por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S. | 1. Realizar un informe integral (ambiental y jurídico) que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Matríz de cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones ambientales. 3. Informe de cierre | 1. Informe. 2. Matríz de seguimiento. 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
1056 | 20 |  |  | Hallazgo 20. Administrativo - Inestabilidades Geologicas contrato 447/94 Desde el año 2012 se viene presentando controversia entre el concesionario y la Agencia, respecto del reconocimiento de las obras necesarias para las inestabilidades geológicas. La ANI y la interventoría conceptúan que el concesionario debe asumir los costos de obra, dado que los porcentajes establecidos en las tablas de distribución del rubro inversión no son tope de los valores de obra que debe ejecutar el concesionario. Por lo anterior, de no ser atendidas las zonas inestables o mitigar aquellas situaciones que se pueden presentar, se generarían riesgos de accidentalidad vial y posibles pérdidas económicas por daños y perjuicio que se puede causar a la comunidad y al Estado. Además, puede afectar continuidad de las especificaciones técnicas que se buscó con estas obras, afectando los tiempos de desplazamiento y por ende la calidad que se presta a los usuarios. | Desde el año 2012, se viene presentando controversia entre el Concesionario y la Agencia, respecto del reconocimiento de las obras necesarias para las inestabilidades geológicas. | Riesgos de accidentalidad vial y posibles pérdidas económicas por daños y perjuicios que se pueden causar a la comunidad y al Estado; afectación de la continuidad de las especificaciones técnicas; afectación de tiempos de desplazamiento; y afectación de la calidad que se presta a los usuarios. | 1. Asunción del riego geológico por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S., en la ejecución de las obras contractuales. | Definición del riego geológico por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S., en la ejecución de las obras contractuales. | 1. Realizar un informe integral (riesgos y jurídico) que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Informe de cierre | 1. Informe. 2. Informe de cierre | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes | Carretero
1057 | 21 |  |  | Hallazgo 21. Administrativo - Pendientes concesión Bogotá - Villeta contrato 447/94 Revisados algunos oficios e informes, emitidos por el concesionario, Interventor y ANI del proyecto de Concesión Bogotá - Villeta, se observó que, a 31 de diciembre de 2015, presentaba los siguientes eventos pendientes: 1. Desde 2011, se presenta controversia respecto de la definición de costos y responsabilidad en la construcción y traslado de la escuela El Chuscal, La Vega. 2. Cobro por parte del concesionario de las primas que generaron el ajuste de las vigencias de las pólizas de seguros para los tramos 2, 3 y 4B. 3, Asignación de recursos adicionales. 4. 126 predios por adquirir. 5. Asignación de recursos adicionales para la construcción de las obras de canalización de descoles de las alcantarillas existentes. Lo que ha generado ampliación de la etapa de construcción, que debió culminar en diciembre de 2013 y solo terminó hasta febrero de 2015, afectación en la ampliación de la doble calzada y demoras en la construcción del nuevo puente vehicular el Cortijo Costado Norte. | falta de seguimiento y control de la Interventoría. | Ampliación de la etapa de construcción que debió terminar en diciembre de 2013; afectación en la ampliación de la doble calzada y demoras en la construcción del nuevo puente vehicular el Cortijo Costado Norte, entre otras. | 1. Contar con la totalidad de la disponibilidad de los predios requeridos para ejecución de las obras contractuales. 2. Ejecucicón de las obras pendientes, en marco del objeto contractual. | Ejecutar las obras pendientes. | 1. Realizar un Informe Integral (técnico, predial, social y riesgos), que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Anexo soportes de entrega de predios. 3. Procedimiento seguimiento y adquisición predial. 4. Aportar el Contrato estándar 4G, el cual contiene el apéndice predial. 5. Informe de cierre | 1. Informe. 2. Actas de Entrega. 3. Procedimiento Predial. 4. Contrato estándar 4G. 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1058 | 22 |  |  | Hallazgo 22. Administrativo - Estado del Proyecto Concesión Conexión Pacífico 1. Contrato No. 007 de 2014 Se evidenció que la fase de pre construcción que debía culminar el pasado 9 de noviembre de 2015, a la fecha, mayo de 2016, no ha sido terminada. Lo anterior genera un riesgo, ya que al no haber dado inicio a la Etapa de Construcción el 9 de noviembre de 2015, se aumentan los costos de la concesión, se impacta de manera negativa el proyecto disminuyendo los niveles de servicio para los usuarios y el trafico esperado sobre las Concesiones Pacífico 2 y 3, las cuales ya iniciaron la etapa de construcción correspondiente. Además, el concesionario convocó a un tribunal de arbitramento para dirimir, entre otros temas, el plazo de la Etapa Preoperativa, donde se incluyen las Fases de Preconstrucción y Construcción. | El Concesionario no ha cumplido con el lleno de las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción. | Aumento en los costos de la concesión; impacto negativo en el proyecto por disminución de los niveles de servicio para los usuarios y el tráfico esperado sobre las concesiones pacífico 2 y 3; y convocatoria del concesionario a la ANI a tribunal de arbitramento para dirimir, entre otros temas, el plazo de la Etapa Preoperativa, donde se incluyen las Fases de Preconstrucción y Construcción. | 1. Oficiar al Concesionario para el inicio de las obras, teniendo en cuenta que ya están dadas t las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción. 2. Realizar otrosí para trasladar el inicio de la Unidad Funcional 4 teniendo en cuenta que a la fecha no se han terminado las obras afectas a los contratos 203 -2008 y 541- 2012 de INVIAS , independientemente del inicio de las Unidades Funcionales 1,2 y 3. | Asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones Contractuales Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. Asegurar los soportes técnicos, jurídicos y financieros que soportan las modificaciones contractuales. | 1. Oficio al Concesionario. 2. Acta de mesas de trabajo. 3. Otrosí No.4 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Acta de inicio fase de Construcción 10. Informe de Cierre | 1. Oficio al Concesionario. 2. Acta de mesas de trabajo. 3. Otrosí No.4 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Acta de inicio fase de Construcción 10. Informe de Cierre | 10 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Pacífico 1 | Pacífico I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 7 | 70% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1059 | 23 |  |  | Hallazgo 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para Indagación Preliminar (IP)- Pago de Contribución Especial En los contratos de concesión 4G, Autopistas para la Prosperidad, Pacífico I, II y III, en cumplimiento de lo normado en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, el concesionario debe efectuar una contribución con destino a los fondos de seguridad y convivencia ciudadana, sin que a la fecha de la auditoría (mayo de 2016), se evidenciara el pago. Lo anterior por cuenta de que las partes no se han puesto de acuerdo en la forma de recaudo y traslado de la mencionada contribución. | Las partes no se han puesto de acuerdo en la forma de recaudo y traslado de la contribución que el concesionario debe efectuar del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la concesión con destino a los fondos de seguridad y convivencia ciudadana. | Al no ser trasladados los emolumentos al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estos permanecen inactivos en la fiducia, en desmedro del beneficio ciudadano para el cual fue creado | Realizar seguimiento a los pagos referentes a las contribuciones que debe efectuar el Concesionario, una vez el Ministerio del Interior expida el correspondiente documento donde aclare las fechas y condiciones de pago de esta contribución. | Controlar que los concesionarios cumplan con los pagos que deben realizar al estado | 1. Acta de mesa de trabajo 2. Formato de seguimiento a los aportes mensuales 3. Documento explicativo que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución 4. Informe de cierre | 1. Acta de mesa de trabajo 2. Formato de seguimiento a los aportes mensuales 3. Documento explicativo que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Pacífico 1, CR_Pacífico 2, CR_Pacífico 3 | Pacífico I, II, III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Pago contribución fondo seguridad y convivencia ciudadana | Carretero
1060 | 24 |  |  | Hallazgo 24. Administrativo - Alcance de la intervención de la unidad funcional 1 subsector 2 variante la Pintada Se evidenció que el alcance del contrato de la unidad funcional 1, La Pintada - Puente Iglesias, con longitud de 3km., el tipo de intervención específica corresponde a la construcción de una vía de una sola calzada; a pesar, que el objeto de la construcción y habilitación de la concesión pacífico 2, constituye y se estructuró con un trazado de vía nueva de doble calzada. En el proceso de licitación se desarticuló el tramo para tenerlo como un ítem independiente que daba puntos adicionales y no, como un minino requerido. | En la licitación No.VJ-VE-IP-LP-008-2013 se desarticuló un tramo del proyecto general para tenerlo como un ítem independiente que daba puntos adicionales a la propuesta. La concesión Pacifico 2 se estructuró y proyectó los 41 km de vía con un trazado de doble calzada. | Alteración de la estructuración del proyecto y riesgo que una vez habilitada la variante, se presenten embotellamientos por la transición en el proyecto de dos calzadas a una sola, disminuyendo niveles de servicio. El objeto de las autopistas de la prosperidad es mejorar los niveles de servicio. | La vicepresidencia de Estructuración considera que la variante al Municipio de La Pintada, no se desarticuló de ningún proyecto ya que el alcance inicial del proyectó siempre consideró la citada variante en una única calzada. La acción tomada en la licitación buscó optimizar los recursos disponibles para el proyecto, estableciendo como un factor de calidad la construcción en doble calzada de la Variante sin que a la ANI le significara un mayor desembolso de recursos. | Lograr la optimización de recursos para los nuevos proyectos a estructurar | Informe técnico, jurídico y financiero que de cuenta de la estructuración de los proyectos Pacífico 2 y Pacífico 3 en el que se explique la concepción de la variante, su alcance técnico, sus costos y sus objetivos frente a las licitaciones. | 1.Informe de estructuración 2. Informe de cierre | 2 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | CR_Pacífico 2, CR_Pacífico 3 | Pacífico II, III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones en la estructuración del proyecto inicial | Carretero
1061 | 25 |  |  | Hallazgo 25. Administrativo — Montos estimados para predios, compensaciones ambientales y redes Se evidenció que en los contratos de concesión 4G, Autopistas para la Prosperidad, Pacifico I y II, los estudios efectuados para determinar los montos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes, tendientes a compensar y adquirir los predios o compensaciones socioeconómicas, pago de estudios de impacto, sustracción de reserva y traslados de redes entre otros, presentan déficits, para el caso de Pacifico II en la subcuenta predios que superan el 85%, en la subcuenta compensaciones ambientales el 212% y en la subcuenta redes el 6.562% del valor estimado de los aportes que debe realizar el concesionario y de Pacifico I, del 232% en la subcuenta predios. | Los estudios de la ANI presentan desfases en la proyección realizada, generando que los recursos apropiados por el concesionario generen subvaloración y no sean acordes con la suma real requerida. | La ANI debe responder y asumir los costos necesarios para completar los recursos necesarios para el pago de compensaciones, estudios prediales y adquisiciones de predios con el riesgo de no cumplir en las fechas figadas para la entrega de predios e inicio de la construcción vial, riesgos en pago de intereses de mora, incremento costos del proyecto y probables litigios contractuales. | Nueva propuesta: 1. Realizar informe comparativo con apoyo de la Interventoría de los trazados de la Estructuración de los Proyectos Vs los diseños fase 3 no objetados, donde se evidencien los beneficios de los trazados definitivos. 2. Realizar informe de la Vicepresidencia de Estructuración, en el que se indique el procedimiento actual de cálculo de los recursos que requieren los proyectos 4G, y nuevos por estructurar en materia de redes, predios y compensaciones ambientales; así como, la implementación de unidades de medida preventiva para los proyectos que se estructuraran a futuro. | Mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes de las diferentes subcuentas. | Nueva propuesta: 1. Informe de Interventoría donde se haga un comparativo de los trazados propuestos del proyecto sobre los trazados propuestos en la Etapa de factibilidad, 2. Informe sobre el procedimiento para asumir los sobrecostos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes, en los proyectos Pacifico I y II, de acuerdo con el contrato y su matriz de riesgo. 3. Informe de la Vicepresidencia de Estructuración sobre la cuantificación de los costos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes. 4. Informe de revisión de los estudios presentados por los originadores de Iniciativas Privadas y por los estructuradores de Iniciativas Públicas. | 1. Informe de Interventoría Pacifico I y II 2. Informe de cuantificación - Vicepresidencia de Estructuración. 3. Informes de revisión - Vicepresidencia de Estructuración 4. Informe de Cierre. | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Pacífico 1, CR_Pacífico 2 | Pacífico I, II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Fernando Mejía | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas de Planeación | Proyección deficiente adquisición de predios | Carretero
1062 | 26 |  |  | Hallazgo 26. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria — Campamento Concesionario, Unidad Funcional 1 Se observó en el Campamento localizado en la Unidad Funcional 1 acondicionamiento de este con contenedores metálicos, afectando las condiciones de salud ocupacional que se debe brindar a los trabajadores en los sitios de trabajo. Se observó también en la visita que el campamento se está utilizando como zona de depósito de material de excavación y de escombros, actividad que no está autorizada en la licencia ni establecida en los permisos otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Caldas. Lo anterior presuntamente contraviniendo lo establecido en la Licencia Ambiental y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, con riesgo de afectación al medio ambiente por lo tomar las medidas de mitigación de daños por la inadecuada disposición de estos residuos. | No cumplimiento de las normas ambientales establecidas por la resolución No. 1522 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las obligaciones del contrato de Concesión No. 005 de 2014, técnicos 6 y 8 apéndices por la falta de supervisión y control, bien sea del Interventor o Supervisor del contrato. | Afectación de las condiciones de salud ocupacional de los trabajadores del concesionario y no disposición de una zona adecuada para ubicar el campamento, sitio de acopio y almacenamiento. Riesgo de litigio legal. | 1. Presentar concepto de Interventoría en donde se establezcan las consideraciones respecto a campamentos y disposición del material de excavación. 2. Concepto de la ANI respecto al cumplimiento de los permisos ambientales | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables al contrato | 1. Concepto de Interventoría. 2. Concepto área ambiental ANI 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4. Procedimiento seguimiento ambiental 5. Informe de cierre | 1. Concepto de la Interventoría 2. Concepto área ambiental ANI 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4. Procedimiento seguimiento ambiental 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1063 | 27 |  |  | Hallazgo 27. Administrativo - Construcción de Centro de Control y Operación (CCO) Se evidenció en visita de inspección que el Centro de Control y Operación se encuentra en construcción y ya pasaron los seis primeros meses de la fase de construcción, dado que la fecha de inicio de esta fase fue el 30 de octubre de 2015 y no se cuenta con el CCO establecido en el Contrato, por lo que se afecta la funcionalidad y operación de los servicios de la vía prevista en el numeral 3.3.1 Operación de la Vía durante la etapa Preoperativa. | No cumplimiento del Apéndice Técnico 2 del contrato, numeral 3.3.1 y 3.3.10.1 relacionado con la construcción del Centro de Operaciones, no se entregó en el tiempo determinado. Falta de seguimiento y control o de la interventoría o del supervisor del contrato. | Por no contar con el Centro de Control y Operación (CCO) afecta la funcionabilidad y operación de la vía. | 1. Presentar concepto de Interventoría donde se establezcan las consideraciones: respecto a la obligación de construcción y operación del CCO. 2. Concepto de la Supervisión del Contrato respecto al cumplimiento en la construcción y operación del CCO | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1. Concepto de Interventoría. 2. Concepto supervisión 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 1. Concepto de la Interventoría 2 Concepto Supervisión 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
1064 | 28 |  |  | Hallazgo 28. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria - Seguridad Industrial En visita de inspección realizada por la CGR en abril de 2016, se evidenció que algunos de los trabajadores de la obra de construcción del CCO no contaban con los elementos de protección tales como guantes para la manipulación de materiales, lo cual denota incumplimiento del Programa de Higiene y Seguridad Industrial establecido en el Contrato de Concesión y contrariando presuntamente lo estipulado en la Ley 1562 de 2012, esto genera riesgo en la integridad de los trabajadores. | No cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial estipuladas en el Capitulo XVI, ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, numeral 16.2. Y más específicamente el Programa de Higiene y Seguridad Industrial y falta de seguimiento y control de la Interventoría. | Riesgo en la integridad de los trabajadores y litigios contractuales en materia laboral. | Realizar el seguimiento al Programa de seguridad Industrial y Salud Ocupacional mediante las siguientes acciones: (1) Se realizaron cursos de capacitación a todo el personal sobre el uso de los elementos de protección personal, con relación a los cuales se cuenta con los respectivos soportes. (2) Asistencia y acompañamiento por parte de la Interventoría a las capacitaciones de uso de EPP, programadas por el concesionario de acuerdo a su plan de trabajo (3) Se realizan inspecciones periódicas de EPP en los recorridos realizados constantemente, para verificar el uso y reposición oportuna de los mismos. (4) Entrega por parte del Concesionario de los elementos de protección personal a los trabajadores que se vinculan al proyecto y reposición de los que presenten deterioro. (5) Solicitud de capacitación a la ARL por parte del Concesionario. | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | (1) Informe de seguimiento Semestral en relación a las capacitaciones 2. Registro de inspecciones periódicas para verificación uso de elementos protección personal 3. registros de entrega de los EPP, a los trabajadores en campo. 4. Registro fotográfico 5- Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre 7. Memorando de llamado de atención al trabajador | 1, Informe seguimiento capacitaciones 2. Registro de inspección uso EPP 3. Registro entrega EPP. 4. Registro Fotográfico. 5- Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre 7. Memorando de llamado de atención al trabajador | 7 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en el Sistema de gestión y seguridad en el trabajo | Carretero
1065 | 29 |  |  | Hallazgo 29. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria - Zonas para la Disposición de Material Sobrante de Excavación La Resolución 172 de 2015 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas, por medio de la cual se autoriza a la Concesión Pacífico 3 S.A.S, disponer los materiales y/o sobrantes producto de las actividades propias de las etapas de operación y mantenimiento de los corredores viales concesionados, en el interior del predio denominado Los Cedros, identificado como ZODME El Playón, en la visita realizada por la CGR en abril de 2016 se observaron grietas en los taludes, lo cual genera riesgo en la estabilidad de los mismos, situación que denota debilidades en el seguimiento y control de las actividades de compactación del sitio de depósito, establecido en esta resolución en el artículo tercero, numeral 4 y contraviniendo presuntamente la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente y la Ley 1474 de 2011. | Debilidades en el seguimiento y control de las actividades de compactación del sitio del depósito, establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente , articulo 3, numeral 4 y la Ley 1474 de 2011. | Riesgo en la estabilidad del talud y en accidentes que afecten la seguridad de los usuarios que ingresan a dicho predio. | Corregir las grietas observadas de los taludes del relleno del ZODME. De otra parte, se informa que las estructuras de contención del relleno del zodme, ya fueron construidos muros de Gavión para garantizar la estabilidad. | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables al contrato | 1. Informe de interventoría sobre el estado del ZODME 2. Manual de Supervisión e Interventoría 3. Procedimiento seguimiento ambiental 4. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría sobre el estado del ZODME 2. Manual de Supervisión e Interventoría 3. Procedimiento seguimiento ambiental 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Riesgo de colapso | Carretero
1066 | 30 |  |  | Hallazgo 30. Administrativo – Mantenimiento Mantenimiento de Pavimento En la visita de inspección se observaron baches, hundimientos, fisuras longitudinales y transversales, entre otros daños a lo largo de la Unidad Funcional 4 Irra - La Felisa, así como algunos en la Unidad Funcional 3 La Manuela - Tres Puertas - Irra, debido a que no han sido intervenidos, los cuales generan riesgo de accidentalidad que afectan la seguridad de la vía Señalización Horizontal y Vertical En visita de la CGR al proyecto se observaron señales verticales sin la debida alineación vertical, situación que afecta el cumplimiento de los indicadores y la calidad del nivel de servicio Mantenimiento de Puentes En visita de inspección a la Concesión se observaron algunos danos en las juntas de puentes, cunetas, muros de contención, lo cual puede afectar la calidad del nivel del servicio de la vía. | Tiene 3 componentes: 1.- No cumplimiento al numeral 6.1 del anexo técnico 2, Condiciones para la operación y Mantenimiento, alcance de las obras de mantenimiento. 2.- No cumplimiento al numeral 6.3.2 Señalización vertical y señalización horizontal del Apéndice 2. 3.- No cumplimiento al numeral 6.4 Directrices Generales de Mantenimiento y 6.1 inspecciones periódicas. | 1.- Riesgo de accidentalidad por afectación en la seguridad de la vía. 2.- Incumplimiento de indicadores y calidad del nivel del servicio. 3.- Riesgo en la calidad del nivel del servicio de la vía y no realización de inspecciones periódicas que indique como se está haciendo el mantenimiento rutinario en los puentes. | Reforzar el seguimiento a las siguientes actividades de Mantenimiento: 1. La Interventoría mes a mes realizar la medición de los indicadores aplicables a la etapa Preoperativa, cumpliendo con las obligaciones contractuales. 2.Realización de actividades de bacheo y parcheo en aquellos sectores el corredor vial Concesionado, en donde el estado de la carpeta asfáltica puede afectar las condiciones de seguridad vial. . 3.Realizar la reposición de las señales verticales que no cumplen con las condiciones exigidas en la Tabla No. 1 “Niveles de Servicio” del Apéndice Técnico No. 2. 4. Verificar los niveles de servicio del corredor concesionado. | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1. Garantizar el tránsito vehicular en condiciones cómodas y seguras. Realizando medición de indicadores mensuales 2. Mejorar las condiciones de transitabilidad del corredor concesionado. mediante actividades de bacheo, parcheo y rocería 3. Revisar señalización 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Informe de cierre | 1. Informes mensuales de medición de indicadores. 2. Informe seguimiento a la operación y mantenimiento de la vía 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Conservación de la vía | Carretero
1067 | 31 |  |  | Hallazgo 31. Administrativo – Operación Personal y equipo de Atención Medica En visita de la CGR a la Concesión se observó que la Camilla de lona de la Ambulancia de Placa UCX 693, no cumple con este requerimiento, dado que se encuentra oxidada, afectando el servicio a los usuarios. Estaciones de Peaje En la visita a la Concesión se observaron las Estaciones de Peaje de Supía y Acapulco en el que se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento, como daños en el pavimento, deficiencias en la señalización horizontal y medidores de la energía expuestos, lo cual afecta la calidad en la prestación del servicio. | Tiene dos componentes: 1.- Incumplimiento del numeral 3.3.3.1.4 Personal y equipo de atención médica del apéndice 2 relacionado con la dotación de equipos modernos y en buen estado de funcionamiento. 2.- Deficiencias en mantenimiento de estaciones de peaje. | 1.- Afectación del servicio a los usuarios. 2.- afectación en la calidad de la prestación del servicio a los usuarios. | Reforzar el seguimiento a las siguientes actividades de Operación: (1) La camilla de la ambulancia de placas UCX 693, presentaba una oxidación por el uso en las condiciones atmosféricas propias del proyecto, una vez se verificó se realizó de inmediato a la sustitución de la misma por una nueva. (2) Cumplimiento de los niveles mínimos de servicio establecido en la Tabla No. 1 del Apéndice Técnico No. 2 “Operación y mantenimiento”, (3) Verificar las condiciones de Operación de las estaciones de peaje de acuerdo a lo establecido contractualmente y la adecuación de las mismas | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | (1) Seguimiento a los equipos de atención de emergencias y rescate para que siempre estén en condiciones optimas de operación. (2) Seguimiento a las estaciones de peaje para que se encuentren en condiciones de operación, acordes con lo requerido en el contrato de concesión. 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 1. Registro verificación equipos 2. Informe de operación y mantenimiento por semestre. (a 30 Dic. 2016) 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
1068 | 32 |  |  | Hallazgo 32. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Diseños y Adquisición de Predios Doble Calzada El Proyecto de Concesión Autopista Conexión Pacífico 3 en el Apéndice Técnico 1, establece que las obras objeto de la concesión consisten en el mejoramiento de la calzada actual de los tramos de: La Felisa- La Pintada, Irra- La Felisa, La Manuela - Tres Puertas - Irra, La Virginia - Asia y la construcción de la Variante de Tesalia. El alcance de las concesiones se ha visto modificado con respecto a estos. La diferencia fundamental reside en que en ellos se contempló la construcción de doble calzada a lo largo de todo el recorrido, mientras que la concesión comprende únicamente la construcción de una calzada, quedando fuera de alcance la ejecución de la segunda. Lo cual afecta los niveles de servicio de los Proyectos Pacifico I, II y III y presuntamente vulnera el Principio de Planeación de la Función Administrativa, en armonía con el Art. 334 de la CN | Modificación en los diseños elaborados con anterioridad por ISA. Estos consideraban la construcción de doble calzada a lo largo del recorrido, la concesión actual solamente contempla la construcción y una calzada y la compra de predios para las dos calzadas. | Deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto conllevando a futuras adiciones contractuales, mayores costos y activación de riesgos en la construcción y operación de la segunda calzada. Va en contravía del objeto que caracteriza las Autopistas para la prosperidad. | La vicepresidencia de Estructuración considera que los estudios presentados por ISA fueron el punto de partida de la estructuración y definición de los alcances de los proyectos que constituyen las autopistas para la Prosperidad. Con base en esos diseños y las valoraciones efectuadas en la estructuración financiera se determinaron los alcances definitivos que fueron los que se establecieron en los documentos precontractuales para las licitaciones. | Lograr la optimización de recursos para los nuevos proyectos a estructurar | Informe técnico, jurídico y financiero que de cuenta de la estructuración de los proyectos en el que se explique la concepción , su alcance técnico, sus costos y sus objetivos frente a las licitaciones. | 1.Informe de estructuración 2. Informe de cierre | 2 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones en la estructuración del proyecto inicial | Carretero
1069 | 33 |  |  | Hallazgo 33. Administrativo. Procedimiento de supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual en adquisición de bienes y servicios El procedimiento de supervisión que tiene implementado la Agencia Nacional de Infraestructura, conlleva a que el documento que se tiene como tal y que reposa en el archivo documental de los contratos, constituya una certificación de cumplimiento para los contratos de adquisición de bienes y servicios, que no refleja el seguimiento de fondo a los cinco elementos establecidos en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. Evidencia de esto, es que al no encontrar informes de supervisión periódica estructurados en debida forma, no se permite establecer aspectos relacionados con porcentaje de avance operacional y/o financiero, detección de retrasos y/o inconvenientes y demás situaciones generadas en desarrollo del contrato. | Falta de seguimiento a los cinco elementos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, como son: técnico, financiero, contable, administrativo y jurídico que sobre los objetos del contrato suscritos por la entidad. Además en las acciones implementadas en ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional, en las normas incluidas en el manual de contratación y/o supervisión, en el procedimiento institucional correspondiente y en la clausula de supervisión no se establece claramente las acciones que se deben cumplir en la función de supervisión. | Riesgo que no se detecte oportunamente inconsistencias o debilidades técnicas, administrativas, financieras u operacionales de acción o cumplimiento que afecten la eficiencia o eficacia del contrato. Falta de información que permita oportunamente arreglar las debilidades, errores o inconsistencias que se puedan generar en la ejecución del contrato. | Con el fin de determinar mecanismos de control y supervisión adecuados para los contratos de bienes y servicios que incluya la información relevante del contrato como son los datos técnicos, financieros y jurídicos que garanticen la verificación del cumplimiento del mismo. |  | Socialización e Implementación de un formato de informe final de supervisión que permita realizar un balance del cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual, así como el balance financiero del contrato, previo a la liquidación del mismo. Una vez actualizado el Formato de Informe de Supervisor, se adoptaran las medidas pertinentes para su divulgación e implementación por cada uno de los supervisores de contratos de bienes y servicios. El informe final de Supervisión contara con la totalidad de información de ejecución contractual, una vez diligenciado será remitido al área de contratación, para que sea publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-. | 1. Socialización formato definitivo del supervisor de contratos de bienes y servicios. 2. Implementación del formato de informe del supervisor actualizado conforme a la norma. 3. Implementación del formato de informe del supervisor en carpeta del contrato. 4. Publicación del Informe final de Supervisión. 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-10-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Gestión Jurídica
1070 | 34 |  |  | Hallazgo 34. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Procedimiento y operación de archivo de documentos que soporta y evidencia la ejecución contractual en la adquisición de bienes y servicios Se siguen evidenciando debilidades en la gestión y procedimientos de archivo documental que adelanta la entidad, en razón a que las carpetas de archivo que soportan los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios presentan falencias, respecto a la foliación de los documentos que las componen, el archivo documental no se efectúa acorde a un orden cronológico, ni refleja la oportunidad con que se allegan a fin de que se mantenga la secuencia y orden como fueron expedidos, vulnerando el principio de "orden original" (art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, antigua cartilla de ordenación documental vigencia 2003) con que se debe manejar el archivo de expedientes y documentos de la Entidad, así como no existe una tabla de retención documental, que comporte el índice, respecto de los documentos archivados en cada carpeta, su ubicación y foliación. | Las acciones de mejoramiento y ajustes al procedimiento interno para minimizar los riesgos y superar debilidades detectadas han resultado inocuas como control de mejora y ajuste del procedimiento. No han impactado de manera eficaz el desarrollo del proceso. | Contravención a la Ley 594 del 2000; al principio de “orden original” art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación; y a las metas del Plan de Acción Institucional en relación con el manejo de la gestión de archivo documental. | Con el fin de fortalecer la gestión y procedimientos de archivo documental existentes en la entidad para los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios y con ello realizar el archivo de los documentos en orden cronológico, así como asegurarse de que cada carpeta contenga la totalidad de los documentos requeridos para su ejecución. |  | Realizar talleres de sensibilización que permitan a los encargados del archivo documental conocer las normas de gestión adecuado de archivo de contratos. Actualizar tabla de retención El informe de cierre debe describir la corrección de las carpetas de los contratos que se detectaron como inconsistentes y que estan descritas en el contenido del hallazgo. | 1. Implementar talleres de sensibilización a los funcionarios responsables del archivo físico de los documentos de ejecución contractual. 2. Revisión de los expedientes contractuales vigentes de bienes y servicios, con el fin de verificar el debido archivo de los documentos soportes de ejecución . 3. Actualizaciòn tabla de retenciòn 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias manejo documental | Gestión Administrativa y Financiera
1071 | 35 |  |  | Hallazgo 35. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimiento de aprobación y estructuración de garantías contractuales Se presentan debilidades en el proceso de aprobación de las pólizas de seguros, que amparan los riesgos identificados para la cobertura de siniestros que puedan presentarse en desarrollo y/o ejecución de los contratos que adelanta la ANI, ya que se evidencian falencias de coberturas, tiempos y amparos que han sido detectadas y objetadas por las interventorías de los proyectos, sin que la entidad en el estudio previo de aprobación de las garantías, se hubiese pronunciado al respecto. Proyectos: Selección abreviada VAF-492-2016 / VJ-VPRE-MC-010-2015 / 005, 006 y 007 de 2014 / Pacífico 1, 2 y 3 y 447 de 1994. Generando el riesgo de que se adelanten contratos u obras sin el debido amparo de cobertura que coteje todas las vicisitudes derivadas de un siniestro, las cuales al no estar debidamente amparadas pueden impactar la órbita de responsabilidad de la ANI y comprometer su presupuesto. | Los controles y filtros de legalización de las pólizas implícitas en el procedimiento han sido deficientes y no se han realizado los ajustes administrativos al procedimiento. | Riesgo de adelanto de contratos u obras sin el debido amparo de cobertura, esta situación pone en riesgo a la ANI en cuanto a responsabilidades a cargo y compromiso de presupuesto no determinado para cubrir estos riesgos. Incumplimiento de la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011. | Garantizar la debida aprobación y actualización de las garantías contractuales |  | 1. Continuar con la utilización del formato GCSP-F-003 "Aprobación dePólizas", así como con el procedimiento asociado denominado "Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" identificado como GCSP-P-012 2. Hay unas garantías las cuales se encontraron debidamente ajustadas en el momento de la observación y estas circunstancias deben reportarse en el informe de cierre; circunstancias que no fueron consideradas por la CGR convirtiendo la observación en hallazgo. | 1. Realizar verificacion de las garantìas constituìdas en los contratos vigentes conforme al Formato GCSP-F-003 Aprobación de Pólizas. 2. Formato GCSP-F-003 "Aprobación dePólizas". 3. Procedimiento GCSP-P-012 Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Gestión Jurídica
1072 | 36 |  |  | Hallazgo 36. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Acciones de Repeticion El procedimiento para iniciar acciones de repetición seguido por la ANI presenta debilidades, considerando lo expuesto en el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, en el artículo 8 de la misma ley y en el literal (I) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA. Lo anterior desconoce el efectivo alcance del marco normativo antes expuesto generando presunta incidencia disciplinaria y se hace evidente en los siguientes proyectos: Concesionaria Vial de los Andes S.A. - COVIANDES S.A.; y Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. | El procedimiento para iniciar acciones de repetición en la ANI presenta debilidades, considerando lo ordenado en la Ley 678 de 2001 y en CPACA. Desconociendo el marco normativo. | Perdida de recursos financieros y riesgo de presentarse detrimento patrimonial por la no recuperación de éstos. | Teniendo en cuenta que el hallazgo se configura al establecer que se presentan debilidades en la gestión para el inicio de las acciones de repetición, el sometimiento de la procedencia de dicha acción con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A., supera la causa del hallazgo y la elaboración e implementación del procedimiento establece puntos de registro y control para evitar que la situación identificada se repita |  | 1. Someter a consideración del Comité de Conciliación la procedencia de la acción de repetición con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración del procedimiento de Gestión para iniciar la acción de repetición 3. Informe de cierre que incluya para los dos proyectos el análisis de las providencias o laudos sobre la existencia de dolo o culpa grave asociada al comportamiento de algún funcionario de la entidad. | 1. Acta del Comité de Conciliación en relación con el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración e implementación de procedimiento 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1073 | 37 |  |  | Hallazgo 37. Administrativo - Sistema Único de Gestión Jurídica del Estado - Litigob y Migración al Ekogui El Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "EKOGUI" presenta inconvenientes para su debida implementación dentro de la ANI, lo que demuestra la existencia de deficiencias en el control en su gestión procesal, situación que impide efectuar un seguimiento puntual sobre sus actuaciones, pudiendo con ello afectar la efectiva toma de decisiones en la entidad y eventuales traumatismos en su proceso de defensa. | Se están presentando inconvenientes en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en la Agencia | Deficiencias en el control de la gestión procesal, falta de seguimiento sobre sus actuaciones, afectando la efectiva toma de decisiones en la entidad y generando traumatismos en el proceso de defensa | Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Plan de contingencia de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 2. Jornada de capacitación en el manejo de Ekogui 3. Actualización del procedimiento de defensa judicial del Estado y elaboración e implementación de los procedimientos de conciliación extrajudicial y acción de tutela 4. Informe de cierre | 1. Plan de Contingencia 2. Jornada de Capacitación 3. Actualización, elaboración e implementación de procedimientos 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1074 | 38 |  |  | Hallazgo 38. Administrativo - Comité de Conciliación Según el informe de auditoría realizado por la OCI de la entidad en septiembre de 2015, reporta las siguientes inconsistencias: A septiembre de 2015, el GIT de defensa judicial adscrito a la V. Jurídica, no había realizado las actas de comité de conciliación de los meses de mayo a julio de 2015; el comité de conciliación, no había sesionado para mejorar y/o arraigar las políticas de prevención del daño antijurídico dentro de la entidad como cumplimiento de los lineamientos exigidos por la ANDJE. El proceso de conciliación no cuenta con indicadores de gestión que demuestren la eficiencia, eficacia y efectividad de la actividad. | Se presenta incumplimiento de la normatividad acerca del accionar del Comité de Conciliación y falta de coordinación entre los actores del proceso de conciliación y la defensa judicial. | Afectación en la correcta gestión procesal de la entidad. | Se busca registrar en debida forma la Gestión del Comité de Conciliación, para lo cual con la adopción de la políticas de prevención del daño antijurídico se supera la causa del hallazgo y con la actualización de la resolución 296 de 2012 que regula la gestión del Comité así como la elaboración e implementación del procedimiento y la formulación de indicadores de gestión, evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Adopción de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Actualizar la resolución que regula el Comité de Conciliación 3. Informe sobre actas al día 4. Elaborar e implementar el procedimiento que regula el Comité de Conciliación 5. Formulación de indicadores de gestión 6. Informe de cierre | 1. Adopción de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Actualización resolución 3. Informe sobre actas al día 4. Elaboración e implementación de procedimiento. 5. Formulación de indicadores 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1075 | 39 |  |  | Hallazgo 39. Administrativo - Control Procesal Se verifica la existencia de deficiencias en el control a la gestión procesal de la entidad, situación que impide efectuar un seguimiento puntual sobre los procesos que en un momento determinado cursan contra la entidad y originar eventuales traumatismos en su proceso de defensa. | Deficiencias en el control de la gestión procesal y falta de seguimiento sobre sus actuaciones. | Deficiencias en el control de la gestión procesal, falta de seguimiento sobre sus actuaciones, afectando la efectiva toma de decisiones en la entidad y generando traumatismos en el proceso de defensa. | Se busca registrar en debida forma la Gestión de los procesos judiciales, para lo cual con la adopción de la políticas de prevención del daño antijurídico se supera la causa del hallazgo así como la elaboración e implementación del procedimiento, la formulación de indicadores de gestión y la alimentación del KOGUI se evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Elaboración e implementación de procedimientos de los procesos judiciales, conciliaciones prejuciales y acciones de tutela 2. Formulación de indicadores de gestión 3. Plan de contingencia de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 4. Informe de cierre detallando periodicidad y oportunidad, para ejercer el control de cada proceso judicial y que cumpla con la causa del hallazgo. | 1. Adopción de procedimiento 2. Formulación indicadores 3. Plan de contingencia 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Iregui | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1076 | 40 |  |  | Hallazgo 40. Administrativo, con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria - Incorporación por parte del concesionario al modelo financiero del proyecto de los ingresos recibidos y comprendidos entre el Mínimo Garantizado (IMG) y el Máximo aportante. Contrato de Concesión No 0275 de 1996 El concesionario ha percibido ingresos entre el mínimo garantizado y el máximo aportante, que se han recaudado entre 2010 y 2015, los cuales no han sido imputados a la amortización de la TIR o utilizados para cubrir déficits en el proyecto y a 31 de diciembre de 2015, la ANI tiene saldo a favor que asciende a $43,413.5 millones. El contrato tenía modelación financiera contractual de plazo hasta 2015, sin embargo a la fecha de la auditoría no se ha realizado la reversión. | Presunto incumplimiento de las cláusulas décima séptima y décima octava del contrato de concesión No. 0275 de 1996 en lo que concierne a distribución de ingresos. | Se estaría generando un presunto detrimento patrimonial. | efectuar seguimiento con acompañamientro del apoderado en el posible acuerdo conciliatorio o tribunal | Dirimir las controversias contractuales | 1,- Solicitar concepto integral a la Interventoria sobre el acuerdo conciiliatorio preliminar. 2,- Recibir aval de la Procuraduria del Acuerdo Conciliatorio 3,- Acuerdo conciliatorio o Laudo Arbitral 4. Informe de cierre | 1,- Solicitar concepto integral a la Interventoria sobre el acuerdo conciiliatorio preliminar. 2,- Recibir aval de la Procuraduria del Acuerdo Conciliatorio 3,- Acuerdo conciliatorio o Laudo Arbitral 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | INDAGACIÓN PRELIMINAR PGN | NO | Comunicación IUS-2016-409163/IUC-D-2017-650-904212, Rad. ANI No. 2017-409-005438-2 del 19/01/2017 con requerimiento de documentos en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en auto del 13 de enero de 2017, con respuesta ANI 2017-305-003793-1 |  |  |  | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
1077 | 41 |  |  | Hallazgo 41. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal - Adiciones al contrato de concesión No. 275 de 1996. Devimed Las adiciones al contrato de concesión 275 de 1996, equivalentes al 88,12% del valor inicial del contrato, superan el 50% del valor inicialmente contratado, desconociendo el art. 40 de la Ley 80 de 1993 y hace evidente que las obras contenidas en el adicional de 14 de noviembre de 2013, fueron adjudicadas de manera directa, mediante adición y no, con un nuevo proceso de selección pública. | Se excluyeron adiciones al contrato de concesión para el cálculo del cupo de adición máximo, dando como resultado que se efectuaron adiciones por un 80% del valor del contrato, con lo que se sobrepasó el porcentaje autorizado del 50% en el valor de las adiciones, desconociendo lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. | Demoras en la entrega de las obras e insatisfacción de los usuarios de la vía. | Solicitar informe legal al abogado externo. Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto. | 1,- Solicitar concepto integral a la Interventoria sobre el cupo de adicion del contrato hasta el adicional 13 y hasta el adicional 14. 2,- Concepto abogado externo sobre adiciones del contrato hasta el adicional 13 y adicional 14. 3,- Concepto Legal sobre las adiciones que suman o no suman para determinar el limite de adiciones.Gerencia Juridica ANI y de la Interventiria Consorcio Intercarreteros. 4,-Informe Tecnico, en el cual se analice cuales son las obras que adicionan o no al contrato, para determinar el limite de adiciones, en base con el concepto juridico. 5,-Informe Financiero, en donde se cuantifique el valor de las adiciones y no adiciones al contrato, para determinar el limite de adiciones. ANI - Interventoria. UM preventivas: 6. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 7. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 8. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 9. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 10. Contrato Estándar 4G. 11. Informe de cierre 12. Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional | 1,- Solicitar concepto integral a la Interventoria sobre el cupo de adicion del contrato hasta el adicional 13 y hasta el adicional 14. 2,- Concepto abogado externo sobre adiciones del contrato hasta el adicional 13 y adicional 14 3,- Concepto Legal sobre las adiciones que suman o no suman para determinar el limite de adiciones. Gerencia Juric ANI y dela Interventoria Consorcio Intercarreteros. 4,-Informe Tecnico, en el cual se analice cuales son las obras que adicionan o no al contrato, para determinar el limite de adiciones, en base con el concepto juridico. 5,-Informe Financiero, en donde se cuantifique el valor de las adiciones y no adiciones al contrato, para determinar el limite de adiciones. ANI-Interventoria. UM preventivas: 6. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 7. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 8. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 9. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 10. Contrato Estándar 4G. 11. Informe de cierre 12. Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional | 12 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | PENAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 50% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones que superan el 50% del valor del contrato | Carretero
1078 | 42 |  |  | Hallazgo 42. Administrativo. Tarifa Especial Categoria I. Neiva - Espinal - Girardot La ANI no ha implementado dentro del procedimiento el caso específico de quien siendo probado residente del sector, no hace uso del derecho dentro de los promedios mínimos semanales, dejando sin definir, el caso de un habitante que por el hecho de no salir periódicamente de su predio, no se le de el carácter de usuario frecuente de la vía, situación que genera indefinición con respecto al derecho del usuario en esta condición. | Presenta falta de implementación en los controles requeridos para el otorgamiento del beneficio de Tarifa Especial, ya que se ha otorgado por parte de la Interventoría el beneficio de Tarifa Especial a un ciudadano, sin que este haya cumplido con el requisito mínimo de pasadas por el peaje, que lo haría acreedor a tal beneficio, el cual se encuentra activo desde el 18 de agosto de 2015. | No se están obteniendo los ingresos reales por concepto del recaudo de peaje, debido al otorgamiento de Tarifas Especiales a quien o quienes no cumplen con los requisitos establecidos. | Fortalecer el seguimiento de aplicación de la Resolución para tarifa diferencial aplicables para los beneficiarios de ésta. | Asegurar el cumplimiento de la Resolución Tarifa Diferencial aplicables para los beneficiarios. | Informe de Interventoria que evalue el cumplimiento de la Resolución, adicionalmente aclarar que la tarifa diferencial no es un derecho sino un beneficio. | 1. Informe de Interventoria. 2. Resoluciones Tarifa Diferencial. 3. Contrato 4G. 4.Manual de Interventoría y Supervisión. 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Inconsistencia cobro de peajes | Carretero
1079 | 43 |  |  | Hallazgo 43. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Derecho de Petición No. 20154090513572 Se observan debilidades en los protocolos del proceso de atención ciudadana, ya que la entidad no está dando respuesta oportuna a los requerimientos dentro de los términos que establece la ley. Tal es el caso del Derecho de Petición radicado con el No. 20154090034992 del 23 de enero de 2015; reiterado con el número 20154090332892 del 5 de junio de 2015; y con el derecho de petición No 20154090513572 del 20 de agosto de 2015; reiterado con el oficio No, 2015-409-087089-2 cuya respuesta se dio hasta el 7 de enero de 2016 con el No 2016-403-000394-3. | Se observan debilidades en los protocolos de los procesos de atención ciudadana, ya que la entidad no está dando respuesta oportuna a los requerimientos dentro de los términos que establece la Ley. | Incumplimiento en lo descrito en el Código Procedimiento Administrativo, que podría llevar a futuras acciones judiciales que puedan comprometer a la Agencia. | El G.I.T. Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión adelantará las acciones y actividades encaminadas a que los usuarios tramiten las respuestas a su cargo de acuerdo con los pasos y tiempos contenidos en el procedimiento de atención al ciudadano en materia de peticiones quejas y reclamos. En este sentido reforzará el Sistema de Gestión documental ORFEO, para que genere alarmas que obliguen al responsable a responder las solicitudes oportunamente. Además en los casos en que se requiera se adelantarán las acciones disciplinarias a que haya lugar como mecanismo ejemplarizante para evitar la ocurrencia de situaciones como las que originaron el hallazgo. |  | 1. Generar alarmas en el sistema de Gestión Documental Orfeo 2. Apertura de acciones disciplinarias si hay lugar a ello. | 1. Desarrollo en el Orfeo. 2. Acta de apertura de procesos disciplinarios si hay lugar a ello. 3.- Informe de Cierre | 3 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias manejo documental | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación
1080 | 44 |  |  | Hallazgo No. 44. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Diferencias Cuenta de Ahorro en SINFAD-Subsistema Financiero y SIIF NACIÓN II La ANI registra su contabilidad en el SINFAD-Subsistema Financiero, que sirve como auxiliar de los códigos contables del SIIF NACION II, y que hace parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, sin embargo, se observa que en la contabilidad de la Agencia no tiene incluida la subcuenta 111006 "cuenta de ahorros". | la Agencia no tiene incluida la subcuenta 111006 “cuenta de ahorros”, incumpliendo la normatividad al respecto (Resolución 357 de 2007 y 356 de 2007 Contaduría General de la Nación) | Incertidumbre en los registros de las cuentas e incumplimiento de la normatividad al respecto. | 1. Crear la subcuenta contable 11.10.06 "Cuentas de Ahorro", en el Sistema SINFAD. 2. Realizar la reclasificación contable a la cuenta 11.10.06. |  | Se creará y reclasificará el saldo de la cuenta de Ahorros de Bancolombia en el Sistema SINFAD. | 1.- Comprobante contable de reclasificación.. 2..- Informe de Cierre | 2 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II | Gestión Administrativa y Financiera
1081 | 45 |  |  | Hallazgo No. 45. Administrativo- Diferencias entre Auxiliares, Cuenta por Pagar en SINFAD-SUBSISTEMA FINANCIERO y SIIF Nación II Verificada la Información reportada por la ANl a través de SIIF NACION II, a 31 de diciembre de 2015, se observan diferencias entre los auxiliares soportes de cuentas por pagar registrados en SINFAD y SIIF por valor de $55.505.11 millones. Se observó una sobrevaloración y subvaloración en las auxiliares 240101 y 240102, según el cuadro diferencias SIIF VS SINFAD, tanto en saldos como en movimientos. Se observó una diferencia de $55.505.11 millones entre la cuenta por pagar 2401 entre SIIF y SINFAD a 31 de diciembre de 2015. | En la contabilidad de la ANl, (SINFAD y SIIF) no se cumple con lo reglamentado en el Manual de Procedimientos, adoptado por la Resolución 354 de 2007, mediante el cual se deflnen los criterios y prácticas que permiten desarrollar las normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), al no estar conforme con las notas a los Estados Contables a 31 diciembre de 2015, referente a la conciliación de los dos sistemas en las cuentas en análisis" | No conformidad con las notas a los Estados Contables, en lo referente a la conciliación de los dos sistemas en el análisis de las cuentas contables. | 1. Revisar la parametrización contable de las Cuentas por Pagar del sistema SINFAD, con el fin de unificar la causación de las cuentas por pagar. 2. Realizar la conciliaicón mensual de las diferencias en las cuentas por pagar registradas en el sistema SINFAD y SIIF con el fin de justificar cada diferencia |  | Se revisó la parametrización contable del sistema SIIF y del sistema SINFAD y se realizó apartir de junio la conciliación detallada justificando las diferencias que se presenten en la causación de los hechos económicos a registrar como cuenta por pagar | 1.-Conciliación detallada cuentas por pagar por mes. 2.- Informe de Cierre | 2 | 2016-10-01 | 2017-02-28 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II | Gestión Administrativa y Financiera
1082 | 46 |  |  | Hallazgo No. 46. Administrativo- Diferencias Cuenta por Pagar auxiliar créditos judiciales en SINFAD- SUBSISTEMA FINANCIERO y SIIF NACIÓN II Verificados los auxiliares 246002 -Sentencias y 246090 - Otros créditos judiciales en SINFAD se presentan las diferencias detalladas en el cuadro Diferencias SINFAD - SIIF, a 31 de diciembre de 2015 en $1,878,2 millones y $44,158.22 millones, respectivamente en sus saldos, igual situación se presenta en sus movimientos débitos y créditos. Por su importancia relativa se menciona que la diferencia de los movimientos débitos en el auxiliar 246090-Otros créditos judiciales es de $2,433,660 millones y en créditos de $2,432,688 millones, en SINFAD, cifras que no se ven reflejadas en SIIF en el cual solo se registra en débitos $187,405,54 millones y créditos $41,953,31 millones. | Se presentan diferencias entre los registros de los sistemas SINFAD – Subsistema Financiero y SIIF NACION II, tanto en sus saldos, como en sus movimientos débitos y créditos. | Diferencias entre los registros en cada sistema, lo que impide obtener una adecuada conciliación en el análisis de las cuentas contables. | 1. Revisar la parametrización contable de las Cuentas por Pagar del sistema SINFAD, con el fin de unificar la causación de las cuentas por pagar. 2. Realizar la conciliaicón mensual de las diferencias en las cuentas por pagar registradas en el sistema SINFAD y SIIF con el fin de justificar cada diferencia |  | Se revisó la parametrización contable del sistema SIIF y del sistema SINFAD y se realizó apartir de junio la conciliación detallada justificando las diferencias que se presenten en la causación de los hechos económicos a registrar como cuenta por pagar | 1.-Conciliación detallada cuentas por pagar por mes. 2.- Informe de Cierre | 2 | 2016-10-01 | 2017-02-28 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | María Clara Garrido | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II | Gestión Administrativa y Financiera
1083 | 47 |  |  | Hallazgo 47. Administrativo. Plan de Mejoramiento Institucional Revisadas y analizadas las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura, se determinó que se presentan acciones propuestas por los responsables que en ocasiones no se formulan de manera adecuada, por cuanto no permiten corregir las desviaciones o causas que generaron los hallazgos; así mismo, en otros casos no se generan acciones preventivas o no son pertinentes para subsanar lo observado. | Se presentan acciones propuestas por los responsables, que en ocasiones no se formulan de manera adecuada. En otros casos, no se generan acciones preventivas o no son pertinentes . Aún se presentan deficiencias en el acompañamiento para la formulación de metas y/o acciones a seguir para lograr su efectividad. | Formulación inadecuada de los Planes de Mejoramiento y falta del acompañamiento requerido, lo que impide obtener una completa efectividad en la tarea de atacar las causas que generaron los hallazgos reportados. | Como la causa del hallazgo presenta varios componentes como son: no se formulan de manera adecuada las acciones propuestas y se presentan deficiencias en el acompañamiento para la formularios de metas y/o acciones se proponen dos acciones de mejoramiento: 1.- Mejorar la comunicación asertiva del capital humano al interior de las áreas y transversal con el resto de la entidad, de manera verbal y escrita. 2.- Fortalecer y evidenciar el trabajo de asesoría y seguimiento que ha venido realizando la Oficina de Control Interno, a la gestión del PMI, a cargo de las demás dependencias de la ANI; revisión de la documentación y procedimiento relacionados con el PMI y replanteo de los hallazgos no efectivos. | 1.- Lograr que las acciones planteadas en los planes de mejoramiento institucional que presentan las áreas, sean efectivas para corregir la causa de los hallazgos producto de las auditorias regulares y especiales que realiza la CGR. 2.- Asesorar y artícular con las diferentes dependencias de la ANI para que las acciones propuestas por los responsables en los planes de mejoramiento se formulen y gestionen de manera adecuada, a través de unidades de medida, tanto preventivas como correctivas, que conjure la causalidad del hallazgo y la efectividad ante la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: UM1 Contratar un taller de comunicación asertiva para el personal que labora en las diferentes áreas de la ANI y que intervienen en la planeación y ejecución del PMI. UM2. Replanteo de 151 hallazgos declarados no efectivos. UM3. Mesas de trabajo para ajustar el PMI (Monitoreo) UM4. Mesas de trabajo de la Asesoria y Seguimiento al PMI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: UM5. Plan de mejoramiento planteado para el hallazgo 1036-105. Auditoria R2014. UM6. Análisis del PMI por concepto clave de los hallazgos abiertos y no efectivos de la CGR, incluidos los de la Auditoria Regular 2015. UM7. Ajuste Instructivo para la elaboración del PMI UM8: Ajuste procedimiento UM9: Crear una carpeta documental con los conceptos jurídicos relacionados con los conceptos claves de los hallazgos abiertos y no efectivos vigentes incluidos los de la AR 2015. INFORME DE CIERRE: UM10: Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: UM1. Taller de comunicación asertiva UM2. Matriz PMI incluida AR2015. UM3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI. UM4. Actas y soportes del Seguimiento al PMI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: UM5. Soportes del Plan de mejoramiento propuesto para el hallazgo 1036-105. Auditoria R 2014 UM6. Un Informe denominado: análisis del PMI incluida la Auditoria regular 2015, por concpeto clave de los hallazgo abiertos y no efectivos. UM7. Instructivo ajustado para la elaboración del PMI UM8: Procedimiento ajustado UM9: Carpeta documental de conceptos jurídicos PMI INFORME DE CIERRE UM 10: Informe de Cierre: | 10 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Evaluación y Control Institucional | Evaluación y Control Institucional | Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Oficina de Control Interno -Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Diego Bustos - María Clara Garrido - Fernando Iregui - Andrés Figueredo - Fernando Mejía - Jaime García - Camilo Jaramillo | COMPARTIDOS | ADMINISTRATIVA | 8 | 80% | [6 empty] | 2015R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR | Planteado nuevo | Falta de seguimiento y control | Deficiencias Plan de Mejoramiento Institucional | Evaluación y Control Institucional
1084 | 1 |  |  | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunto alcance Fiscal y Disciplinario - Modelo financiero marginal del adicional No. 9. Según adicional No. 9 al contrato de concesión No. 503 de 1994, en la cláusula sexta, las partes acuerdan que la programación para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de obras, serán las indicadas en el cronograma de inversión. Al verificar el avance de estas obras, se observa que no se han ejecutado conforme al cronograma de avance porcentual y en el modelo financiero marginal del adicional No. 9. Con la firma del contrato de transacción se amplía el plazo para la entrega de las obras correspondientes al anillo vial de Crespo, tiempo que se cumplió el primero de septiembre de 2014, sin que el concesionario hubiera hecho entrega de las mismas. | Retraso en el cronograma de obras. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario. | Desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocerle un mayor valor de la inversión de $28.668,7 millones de dic/09 y contraviniendo presuntamente lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Cláusula sexta del adicional No. 9 del contrato de concesión. | Adelantar las actividades tendientes a sustentar la controversia surgida entre el Concesionario y la Agencia, relacionada con el desequilibrio financiero en contra de los intereses del Estado. | Restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión a favor del Estado | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Demanda instaurada por la Agencia para restablecer el equilibrio económico del contrato incluido el Laudo. 2. Cumplimiento de la decisión del Laudo. 3. Informe final de Defensa Judicial con el monitoreo y resultado del Laudo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Demanda instaurada por la Agencia. 2. Soporte de cumplimiento del Laudo. 3. Informe de Defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Carretero
1085 | 2 |  |  | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Anillo vial de crespo - Parque Lineal. En visita de inspección realizada en octubre de 2016 por la CGR, se evidenciaron las siguientes deficiencias constructivas: fisuras a lo largo de la ciclo ruta, grietas en la losa superior del túnel de Crespo, la señalización horizontal de la ciclo ruta se encuentra desalineada, las bombas del sistema fuera de servicio, daños en la subestación 2, riesgo de accidentalidad de peatones por el material de acabado de algunos sectores de la franja peatonal. | Debilidades en el seguimiento y control técnico en la ejecución de las obras por parte del concesionario e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y calidad. | Afectación de la seguridad de los usuarios, contraviniendo lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. | Las acciones van dirigidas a : 1. Requerir por parte de la interventoría al concesionario para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras objeto del hallazgo. 2. Verificar por parte de la interventoria el cumplimiento de las especificaciones técnicas . | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Idenificación y diagnóstico por parte de la interventoria de las deficiencias constructivas en el parque Lineal objeto del Hallazgo. 2. Requeririr al concesionario por parte de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. 4. Informe de la interventoria sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo por parte del concesionario. 5. Acta de Recibo suscrita entre el CVM e INSEVIAL. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Interventoria 2. Requerimiento de la interventoria al Concesionario. 3. Informes de Seguimiento y monitoreo mensual por parte de la Interventoria. 4. Informe de la interventoria sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 5. Acta de Entrega y Recibo del Anillo Vial de Crespo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 50% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1086 | 3 |  |  | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Diseños de Drenaje Obras Avenida Santander. En mayo de 2016 se presentaron inundaciones en el sector del puente sobre Av. Santander, dado que no se dio solución al desagüe de las obras ejecutadas a través del adicional 09, aunado a que no se cuenta con alcantarillado pluvial del Distrito de Cartagena, razón por la cual fue necesario hacer un rediseño que contempla la evacuación de las aguas lluvias hacia el Caño Juan Angola a través de un box coulvert y canalización de las aguas lluvias del sector. Adicionalmente se observaron deficiencias en la señalización de la obra, tales como faltan señales de sendero peatonal, los tabiques y cintas plásticas no están dispuestos de conformidad como lo señala el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, en el capítulo IV, numeral 4.3.6. | Debilidades en la planeación y deficiencias en los diseños iniciales para las obras del adicional. | Afectación de la movilidad del sector, generando incomodidad en los usuarios. | Dar solución al sistema de drenaje de la Avenida Santander- proyecto Anillo Vial de Crespo | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría respecto de la implementación de la solución técnica para el drenaje de la Avenida Santander, donde se evidencie el funcionamiento de la Solución técnica planteada por el Concesionario. 2.- Suscripción Acta de Entrega y Recibo del Anillo vial de Crespo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Interventoria 2. Acta de entrega y recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1087 | 4 |  |  | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Índice de estado. En visita realizada por parte de la CGR en octubre de 2016 a las obras del adicional 9, se evidenciaron deficiencias en el pavimento en los tramos en doble calzada construidos por el concesionario, tales como fisuras y grietas en calzada bermas, así como ondulaciones y ahuellamiento. Adicionalmente, la interventoría requiere al concesionario "...Finalmente como es de su conocimiento el índice de servicio de las vías de acceso y de los empalmes con las vías existentes no cumple con la calificación mínima de 4.5 requerida en el anexo 1 del otrosí No. 4 del 28 de noviembre de 2008, y este requerimiento es indispensable para la entrega y el inicio de la operación...". | Deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y mantenimiento. | Se genera un nivel de servicio inferior para los usuarios y contraviene presuntamente lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y en el contrato de concesión. | Efectuar seguimiento a las obligaciones del Concesionario de acuerdo con lo establecido para el Indice de Estado | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente en lo relacionado con el índice de estado. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoria señalando el seguimiento adelantado para el cumplimiento contractual del sector Cartagena- Marahuaco y Anillo Vial de Crespo relacionado con el índice de estado. 2. Medición del Indice de Estado de la infraestructura Vial de acuerdo con lo pactado en el contrato. 3. En caso de incuplimiento, se procederá con el trámite pertinente de incio de proceso sancionatorio a que haya lugar. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Interventoria 2. Informe de cumplimiento de Indice de Estado. 3. Trámite proceso sancionatorio UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en mediciones contractuales | Índice de estado | Carretero
1088 | 5 |  |  | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Retorno Tramo IV. En visita de inspección a las obras del adicional 9 de la concesión Cartagena Barranquilla se evidenció un retorno en el tramo IV (provisional, ubicado en el K88 + 200), el cual no cumple con las especificaciones establecidas en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS, para las dimensiones y trayectorias de giro. | Incumplimiento de las especificaciones establecidas en el manual de diseño geométrico del INVIAS. | Riesgo para la seguridad de los usuarios, contraviniendo lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico y presuntamente el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | Analizar la conveniencia de conservar el retorno provisional y las condiciones de funcionamiento. | Determinar la conveniencia o retiro del retorno provisional | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoria señalando el seguimiento adelantado a las obras del tramo IV , incluyendo la trazabilidad en la construcción del retorno señalado por la CGR y recomendaciones pertinentes. 2. Requerimientos al Concesionario para que atiendan las recomendaciones efectuadas por la interventoría. 3. Informe de la interventoria sobre cumplimiento al Concesionario. 4. En el marco de la Cooperación Interinstitucional, trasladar al INVIAS la necesidad de priorizar la construcción del retorno contemplado en la doble calzada que actualmente construye INVIAS. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría 2. Solicitud al Concesionario 3. Requerimiento al Concesionario 4. Solictud al INVIAS. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1089 | 6 |  |  | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Ojo de agua tramo IV. En la resolución 0212 de 2014 de la ANLA, para el sitio denominado Ojo de Agua del tramo IV, en el artículo tercero establece los requerimientos para las obras y adecuación del reservorio, sin embargo en la visita de inspección realizada en octubre de 2016 por la CGR, se observó tubería en concreto sin la debida protección o cabezote, así mismo, se observaron dos tanques de almacenamiento de agua al lado de la vía que no fueron retirados por la obra, pese a que esta ya fue recibida el 11 de abril de 2016. | Debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales. | Presunta contravención de lo establecido en la resolución 0212 de 2014 de la ANLA. | Verificar a través de la interventoria el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en la resolución resolución 0212 de 2014 de la ANLA, por parte del concesionario. | Verificar por la interventoría el cumplimiento de la resolución No. 0212 de 2014 de la ANLA | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe del interventor sobre el cumplimiento a la resolución No. 0212 de 2014 de la ANLA por parte del concesionario. 2. Informe de verificación del área ambiental en el que se de evidencia el cumplimiento de las obligaciones. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoria 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Informe de verificación del área ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoria 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1090 | 7 |  |  | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Túnel sumergido de Crespo. En visita de inspección realizada a las obras del túnel y las rampas de acceso, se evidenciaron daños como agrietamientos en los muros, losas con presencia de fallas, tales como fracturas longitudinales y transversales, discontinuidades, fisuras longitudinales y transversales, desprendimiento de agregados, descascaramientos, grietas en bloque y fracturación múltiple, pese a que la obra entró en servicio en abril de los corrientes. A la fecha y aún sin ser recibida, viene siendo objeto de adecuaciones y reparaciones, siendo así que su viabilidad y eficacia ha tenido que ser estudiada y monitoreada por los especialistas del concesionario y de la interventoría, cuyos resultados están en proceso de verificación, con el fin de que se garantice que no se van a presentar futuros colapsos o daños mayores que afecten la estabilidad de la obra, su seguridad o la de los usuarios. | Deficiencias en los materiales por reacción de los agregados del concreto, en el proceso constructivo y por problemas de contracción del concreto, no se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de los concretos, lo que ocasionó daños prematuros generalizados tanto en los muros, como en las losas a lo largo de los 1.1 kilómetros de la estructura del semi deprimido. | Se evidencia incumplimiento contractual, respecto de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras contratadas y presuntamente contraviene los incisos 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Presunto detrimento patrimonial por valor de $58.975.793.026 indexados a septiembre de 2016. | Verificar por parte de la inteventoria que la obra cumpla con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato de manera que se garantice la estabilidad de la obra y seguridad de los usuarios. | Garantizar la culminación de las obras en las condiciones técnicas pactados en el contrato adicional No. 9 de 2019 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Idenificación y diagnóstico por parte de la interventoria de los daños indicados objeto del hallazgo. 2. Requeririr al concesionario por parte de la interventoria para que adelante las obras correctivas necesarias para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Informe sobre el seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría a las obras correctivas adelantadas por el concensionario. 4. Acta de Recibo suscrita entre el concesionario y la interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVEVENTIVA 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoria al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría 2. Requerimiento al concesionario. 3. Informe de seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría 4.Acta de recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoria al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 62.5% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1091 | 8 |  |  | Hallazgo No. 8. Administrativo - Iluminación Puerto Colombia. En visita de inspección realizada por la CGR a la concesión en octubre de 2016, se observaron 15 luminarias instaladas fuera de servicio, algunas porque fueron retiradas para la obra que adelanta la concesión costera y otras se encuentran dañadas. | Iluminarias fuera de servicio | Afecta el nivel de servicio en los sectores sin iluminación. | Coordinación entre los concesionarios Viar al Mar y Sociedad Costera para que se garantice la debida iluminación y se restablezca a sus condiciones iniciales de servicio. | Efectuar seguimiento para que la interferencia de las obras que adelanta la Concesion Costera ( 4G) registren un mínimo impacto en el sistema de Iluminación de Puerto Colombia | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Inventario realizado por la interventoria, consorcio INSEVIAL, de los postes de Iluminación señalando los que estan afectados por la interferencia de las obras de 4 G. 2. Gestionar con el Concesionario de 4 G para que adelante las obras con la menor afectación para la concesion Via al Mar. 3. Verificación por parte de la interventoria del reestablecimiento del servicio de luminarias y postes. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoria y Supervisión. 5. Modelo Contrato Estandar 4 G - Protocolo de coexistencia. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Interventoria- inventario de postes. 2. Requerimiento a la concesión Sociedad Costera por parte de la ANI. 3. Informe especifico de la interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de interventoría y supervisión. 5. Contrato Estandar 4 G. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1092 | 9 |  |  | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Campamento de obra anillo vial de Crespo. El Plan de Manejo Ambiental para las obras del Anillo Vial de Crespo establece en las fichas 2,3 y 4 el manejo de los residuos líquidos, solidos, manejo de materiales de construcción, maquinaria, equipos y vehículos de los frentes de obra, sin embargo, en visita de inspección a las obras del Anillo Vial se observó el sitio de acopio de materiales, herramienta y otros, desorganizado. | Falta adecuada disposición de residuos | Afectación al medio ambiente y presuntamente contraviene lo establecido en la Res. 1630 de 2014 de la ANLA. | Verificar a través de la interventoria el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en la resolución resolución 1630 de 2014 de la ANLA, por parte del concesionario. | Verificar por la interventoría el cumplimiento de la resolución No. 1630 de 2009 de la ANLA | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del interventor sobre el cumplimiento a la resolución No. 1630 de 2009 de la ANLA por parte del concesionario. 2. Informe de verificación del área ambiental en el que se de evidencia el cumplimiento de las obligaciones. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de supervisión e interventoria 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría. 2. Informe de verificación del área ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de supervisión e interventoria 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1093 | 1 |  |  | Hallazgo No. 1. Administrativo. Comparativo carga movilizada No hay un control efectivo por parte de la ANI sobre la veracidad de las cifras reportadas de carga movilizada de las vigencias comprendidas entre 2009 y 2015, al comparar las toneladas reportadas por la DIAN y las cifras de la ANI, para los puertos Contecar, Reficar, Puerto Nuevo y Puerto Brisa. | Diferencias en las cifras de las toneladas de carga entre la DIAN y la ANI. | No hay certeza sobre la base para calcular la contraprestación de las concesiones de los puertos Contecar, Reficar, Puerto Nuevo y Puerto Brisa. | 1.- Dar claridad en las competencia del reporte de carga con base en la metodologia de contraprestación que aplica a las concesiones objeto del hallazgo. 2.- Realizar los respectivos tramites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente, conforme a los lineamientos del sector transporte. | Dar traslado a la entidad Competente de realizar el reporte de carga movilizada en el sector transporte. | 1.- Concepto jurídico sobre competencias asociadas a reportes de carga. 2.- Concepto financiero indicando la metodología aplicable a cada concesión objeto del hallazgo. 3. Traslado por competencia a la Superintendencia de Puertos, con copia a la DIAN. 4. Oficiar a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo. 5.- Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1.- Concepto jurídico sobre competencias asociadas a reportes de carga. 2.- Concepto financiero indicando la metodología aplicable a cada concesión objeto del hallazgo. 3. Traslado por competencia a la Superintendencia de Puertos, con copia a la DIAN. 4. Oficiar a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | No competencia de la ANI | Competencia otras entidades | Portuario
1094 | 2 |  |  | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de la contraprestación e intereses de mora - Contrato 001 del 31 de marzo de 2011. No se realizaron los pagos de la contraprestación oportunamente al Invías y al Municipio de Ciénaga, correspondientes a lo causado, de acuerdo con los CONPES 3679 de 2010 y 3744 de 2013, generando intereses de mora por una cuantía de $1.009,6 millones. | No se hizo el pago oportuno de la contraprestación, lo cual generó intereses de mora, que conllevan a un presunto detrimento al patrimonio del Estado. | Presunto detrimento al patrimonio púbico por el pago inoportuno de la contraprestación y no cobro de los intereses correspondientes. Estos intereses de mora no fueron aplicados o/o cobrados al concesionario por el pago inoportuno. | Establecer de manera integral la procedencia para el cobro de intereses al concesionario | Determinar si procede el cobro de intereses al concesionario y tomar las medidas pertinentes. | 1. Solicitar concepto jurídico externo que establezca la procedencia del cobro de intereses y las acciones juridicas sobre el particular. 2.Realizar evaluación financiera , según concepto jurídico externo, para definir valores a liquidar. 3. Realizar las acciones derivadas del resultado del concepto jurídico y la evaluación financiera y de cobro si a ello hay lugar. 4. Elaborar un procedimiento para la verificación del pago de la contraprestación. 5.- Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto jurídico externo. 2.Evaluación financiera. 3. Acciones derivadas. MEDIDA PREVENTIVA 4. Procedimiento. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1095 | 3 |  |  | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Imposición de multas en el pago de la contraprestación - Contrato No. 001 del 31 de marzo de 2011. Hay justos motivos para hacer efectiva la imposición de una multa, tal como está pactada en el contrato, por el pago inoportuno de la contraprestación y sus intereses. Esta multa podría ascender a un valor de $274,8 millones, que corresponde al 1% del valor de la contraprestación. | No existen oportunas actuaciones por parte de la entidad para la efectiva aplicación de la multa. | Presunta incidencia disciplinaria por no haber acatado lo dispuesto en el contrato No. 001 de 2011, relativa a la imposición de la multa., En el documento CONPES 3744 de 2013 reglamentada por el Decreto 1099 de 2013 y demás normas al respecto | Establecer de manera integral la procedencia de la multa al concesionario | Determinar si procede la aplicación de la multa al concesionario y tomar las medidas pertinentes. | 1. Solicitar concepto jurídico externo sobre procedencia de la multa 2. Determinar procedencia o nó del inicio de proceso sancionatorio, según concepto jurídico. 3. Elaborar un procedimiento para la verificación del pago de la contraprestación. 4. Informe de cierre. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto jurídico externo 2. Informe de resultado de la procedencia o no del inicio de proceso sancionatorio. MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1096 | 4 |  |  | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Modelo financiero Concesión Puerto Nuevo. No se incluyó la contraprestación dentro del Flujo de Caja, no se actualizó con la entrada en vigencia del CONPES 3744 de 2013. Adicionalmente, se observaron diferencias de las inversiones proyectadas en el modelo financiero durante los años 2010 a 2013, frente a las relacionadas en el contrato inicial. | La no aplicación de la actualización con la entrada en vigencia del CONPES 3744 de 2013, con el cual se cambio la metodología del cálculo de la contraprestación de la concesión a partir del mes de mayo de 2013 | Se evidencia un presunto incumplimiento de lo establecido en el CONPES 3744 de 2013 reglamentado por el Decreto No.1099 de 2013 y lo estipulado en el contrato de Concesión No.001 del 31 de marzo de 2011 | Verificar la aplicación del modelo financiero para el cálculo de la contraprestación del contrato de Puerto Nuevo y validar el plan de inversión | Dar claridad sobre la metodología de contraprestación aplicada y validar el plan de inversión. | 1. Realizar informe integral sobre la implementanción de las metodologias de contraprestacion que aplican al contrato de concesion portuaria No. 001 de 2011 - Puerto Nuevo, indicando si procede la aplicación de modelo financiero. 2. Emitir Concepto Técnico - Financiero para validar el plan de Inversion. 3. Tomar las acciones que haya a lugar, conforme el concepto Técnico - Financiero 4. Procedimiento existente de modificacion de contratos de concesion portuaria No. GSCP-P- 021 5. Procedimiento existente de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe integral 2. Concepto Técnico - Financiero.. 3. Tomar las acciones que haya a lugar. MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Procedimiento existente. 5. Procedimiento existente. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1097 | 5 |  |  | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plan de inversión Contrato de Concesión No. 001 de 2011. En la cláusula Séptima -Plan de inversiones del Contrato No. 001 de 31 de marzo de 2011, se incluye el ítem "flota de remolcadores" como parte de las inversiones a realizar, por un valor de US$29,409,384 constantes del año 2009, la cual estaba programada para realizarse en el año 4 (vencía en 31 de marzo de 2015), sin embargo, de acuerdo con la revisión documental y el acta de visita de obra suscrita el 6 de octubre de 2016, se evidencia que a esa fecha no se ha realizado esta inversión. Evidenciando deficiencias en la planeación y en la gestión de la entidad | Se incluyó una inversión en el Plan de inversiones, la cual tenía un impedimento de tipo legal para su cumplimiento, según lo establecido en el Artículo 393-22 del Estatuto Aduanero. | Se genera incertidumbre en el cumplimiento del Plan de Inversión, generando riesgo de detrimento a los recursos del Estado. Lo que configura una deficiencia administrativa por el incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política Nacional | Decidir sobre la solicitud de sustituciòn de la inversiòn presentada por el concesionario. | Ajustar el plan de inversiones | 1. Aportar antecedentes tècnico, jurìdico y financiero que evaluan el plan de inversiones. 2. Expedir resolución que decida frente a la propuesta de reemplazo de inversiones presentados por el concesionario. 3. Procedimiento estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001. 4. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto tècnico, jurìdico y financiero existentes. 2. Resolución MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento de estructuración existente. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 75% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Portuario
1098 | 6 |  |  | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contraprestación concesión portuaria - Contrato 010 de 2007 Al verificar la fórmula general aplicada para el calculo de la contraprestación del otrosí 1, descrita en la metodología del Anexo C del CONPES 2680 de 1993, se observó que no hay evidencia en la aplicación y e origen del coeficiente de captura de los ingresos brutos potenciales y de la proporción de la inversión realizada por el concesionario | Al analizar el modelo financiero presentado por la entidad, no se logró determinar la exactitud de los datos con los cuales se estableció el valor presente de la contraprestación. | Desconocimiento en los numerales 3 y 5 del artículo 25 y numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así como del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 | Analizar la estructura del modelo financiero aplicado. | Evidenciar la adecuada aplicación del modelo financiero y seguimiento al cumplimiento de la estructuración del proyecto | 1. Informe financiero aplicando la metodologìa del CONPES 2680 del 93 y las resoluciones 596 y 873 de la Superintendencia de Puertos para obtener el càlculo de la contraprestaciòn. 2. Obtener concepto de la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI para validar los parámetros financieros realizados por la ANI. 3. Tomar las acciones derivadas de acuerdo con el concepto anterior. 4. Procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 5. Directriz de la Gerencia Financiera con No. radicado. 2015-308-004439-3 con relaciòn a los soportes, conceptos y evaluaciones financieras para los trámites de los concesionarios. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe financiero 2. Validación financiera Vicepresidencia de Estructuración. 3. Tomar las acciones derivadas de acuerdo con el concepto anterior. MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Procedimiento de estructuración existente. 5. Circular. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Aguadulce | Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1099 | 7 |  |  | Hallazgo No. 7. Administrativo. Reversión equipos auxiliares - Contrato 010 de 2007. Se presenta incertidumbre en relación a que inversiones se revertirán por parte del concesionario en el ítem denominado Equipos Auxiliares (grúas pórtico de patio RTG, montacargas, elevadores, apiladores, plataformas, camionetas y demás). | Los anteriores equipos, si bien no están ubicados 100% en zonas de uso público, si hacen parte de la operación del concesionario y se encuentran incluidos dentro del Plan de Inversiones actual. | Incertidumbre en relación con las inversiones y equipos que serán revertidos al final de la concesión. | Identificar los equipos que deben ser revertidos por el concesionario | Determinar los equipos a revertir por parte del concesionario. | 1. Identificar con un concepto de interventoría, cuáles equipos adquiridos en virtud del plan de inversión deben ser revertidos. 2. Aportar el procedimiento de reversiones No. GCSP-P-018 y el manual de reversiones No. GCSP-M-001 3. Informe de cierre. | MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de interventoría. MEDIDA PREVENTIVA 2. Procedimiento de reversiones y manual existentes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Puerto Aguadulce | Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Portuario
1100 | 8 |  |  | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Contraprestación por inversión en escáneres CONTECAR. De acuerdo con el Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 003/2008, firmado con CONTECAR, se programó realizar inversiones en escáneres en el año 2009 por un valor presente de USD$3,746,400 más USD$2,401,834 de costos de mantenimiento por un término de 10 años. La inversión en escáneres se realizó entre los meses de abril y agosto de 2016, por un valor de USD$2,983,801,73 quedando pendiente de ejecutar un valor de $783,124, ya que el valor total de la inversión se estima en USD$3,766,925,73 Se presenta una afectación negativa en la contraprestación debido a incertidumbre en el cálculo de la cuota de inversión de los escáneres, con un presunto daño patrimonial al Estado por un valor cuantificado en $5.128,3 millones de 2016. | El concesionario no contaba en el momento de la ejecución programada, con la coordinación y orientación por parte del Estado, para el cumplimiento de las funciones de adquisición, implementación y operación del sistema los escáneres. Esta situación no se tuvo en cuenta al momento de fijar el valor a disminuir de la contraprestación al Estado por la inversión de los escáneres ni el efecto económico | Presunto detrimento al patrimonio púbico por la incertidumbre del cálculo de la cuota anual de inversión y menor valor percibido en le contraprestación. Desconocimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 | Analizar integralmente el impacto en la contraprestación producto de la inversión en scanners | Verificar la inversión realizada en scanners, su cumplimiento y el impacto en la contraprestaciòn. | 1. Obtener concepto integral (jurídico, técnico y financiero) a la interventoría que verifique la ejecución del ítem scanners y su impacto en la contraprestación. 2. Realizar las acciones derivadas del concepto de la interventoría. 3. Procedimiento estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 4. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto integral. 2. Realizar las acciones derivadas del concepto de la interventoría. MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento estructuración existente. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Contecar | Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1101 | 9 |  |  | Hallazgo No. 9. Adminitrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de intereses moratorios ECOPETROL - REFICAR. En el Otrosí No. 1 de fecha 31 de diciembre de 2015, suscrito entre la ANI y la Sociedad Ecopetrol S.A. se estableció en su cláusula 12 el valor anual de la contraprestación por USD$1,945,518, según lo estipulado en el parágrafo cuarto de la citada cláusula en lo referente al procedimiento de indexación, liquidación y recaudo que se realizará de manera anticipada año a año a la tasa representativa. De lo anterior se evidencia que en los pagos realizados no se incluyeron intereses moratorios por valor de $26,1 millones de la vigencia 2016, estipulados en el otrosí No. 1 de 2015, del parágrafo octavo de la cláusula 12. | Se demuestra la debilidad de Control Interno que genera riesgo de no cobrar los intereses moratorios en las fechas establecidas. Se puede configurar una presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $26.1 millones | Incumplimiento con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2232 del Código Civil Colombiano | Realizar los respectivos tramites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente. | Dar traslado a la entidad Competente de realizar el reporte de pago recibido | 1. Traslado por competencia al Distrito de Cartagena. 2. Oficio a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo 3. Establecer un procedimiento por parte de la Gcia. Financiera para la verificación de pago de la contraprestación. 4. Incorporar el procedimiento de imposición de multas y sanciones a concesionarios e interventorías No. GEJU-P-003 5. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Traslado por competencia. 2. Oficio. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Procedimiento. 4. Procedimiento existente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Reficar | Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1102 | 10 |  |  | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Reliquidación de contraprestación, según alcance y actas de entendimiento del contrato 009 de 2010 Puerto Brisa. En la cláusula Octava del contrato de concesión portuaria No.009 del 6 de agosto de 2010, se estableció el pago de una contraprestación anual anticipada de US$421,776,37 por el término de 20 años. En el año 2014 la ANI estableció la existencia de un error en el cálculo de la contraprestación pactada, causado por el valor presente de las inversiones y el ajuste de los coeficientes. Esta situación fue analizada por las Gerencias Jurídica y Gestión Contractual de la entidad, en donde se establece que el valor de la anual anticipada de la contraprestación es de USD$1,735,408.389 y no de USD$421,776,37. Con base en lo anterior, el 03 de febrero de 2014, la ANI y el Concesionario suscribieron acta de entendimiento y el 21 de febrero del mismo año dieron alcance a la anterior. | No se cumplió con lo acordado en las Actas de Alcance y de Entendimiento al respecto de los pagos pactados. Por lo que el estado a la fecha no ha percibido la totalidad de la contraprestación por las áreas concesionadas, presentándose presunta afectación presupuestal en cuantía de US$5.022,86, por concepto de capital e intereses | Situación que presuntamente contraviene lo establecido en el artículo 209 de la CPC, artículos 3 y 27 de la Ley 80 de 1993, artículos 1 y 7 de la Ley 1 de 1991 y artículo 27 de la Ley 734 de 2002 y demás normas relacionadas con la causa del hallazgo. | La entidad realizará la evaluacion de manera integral a la solicitud presentada por el concesionario, con el fin de determinar el valor residual de la posible deuda a la nacion por pago de contraprestacion. | Evaluar de manera integral los documentos contractuales que den soporte a los respectivos analisis realizados por la entidad para determinar la existencia o no de la deuda. | 1. Aportar los antecedentes que dieron origen a la respuesta emitida al concesionario con radicado No. 2016-303-035996-1, radicado No. 2016-102-36005-1 dirigido a la CGR los cuales corresponden a los conceptos técnicos con radicados No. 2016-303-013255-3 y 2016-303-014309-3, jurídico No. 2016-705-014328-3 y financiero No. 2016-308-014329-3. 2. Informar al concesionario mediante oficio la decisión del comité de Asuntos contractuales de no aprobar la suscripción del otrosí No. 2 aclaratorio, indicando que a la fecha se encuentra vigentes y en curso de entendimiento y su alcance. 3. Resultado de las gestiones posteriores para la solución de la controversia referida a la Reliquidación por cálculo de contraprestación. 4. Aportar el manual de supervision e interventoria 5. Aportar el procedimiento de estructuracion existente. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Antecedentes a la respuesta emitida al concesionario. 2. Acta del Comité de Asuntos Contractuales 3. Comunicación al concesionario No aprobación suscripción del Otrosí 4. Resultado gestiones posteriores para la solución de la controversia. MEDIDAS PREVENTIVAS 5. Manual de supervision e interventoria existentes. 6. Procedimiento de estructuracion existente. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Brisa | Sociedad Puerto Brisa S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1103 | 11 |  |  | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Modelo Financiero contrato de concesión No. 003 de marzo 08 de 2010 Sociedad Zona Franca Argos S.A.S. Se observa que no se ha dado cumplimiento en la ejecución del contrato No. 003 de 2010 por US $15,7 millones por parte del concesionario Argos, dado que el plan de inversiones programado en los años 2010 a 2014 no se ejecutó. Se suscribió el otrosí No. 1 del 27 de febrero de 2015, en el cual se aprobó ajustar el cronograma de ejecución del plan de inversiones, el cual la entidad ha solicitado la ejecución y cumplimiento que a la fecha no se han realizado. Por lo anterior y ante el reiterado desplazamiento de las inversiones entre 2014 y 2015, así como la no ejecución de las mismas, se evidencia la no aplicación de las multas y sanciones y/o caducidad del contrato, de acuerdo con lo indicado en el contrato., | Incumplimiento en la ejecución del contrato No. 003 de 2010 por US $15,7 millones por parte del concesionario Argos, en cuanto a la ejecución del plan de inversión acordado. | Desplazamiento del cronograma de ejecución del plan de inversión y afectación del efectivo uso público concesionado. | Tramitar ante la entidad competente la autorización para la suscripción del contrato de transacción con el concesionario o continuar con el proceso sancionatorio y decidir la modificaciòn del contrato de concesiòn | Suscribir el contrato de transacción o continuar con el proceso sancionatorio y decidir la modificaciòn del contrato de concesiòn. | 1. Suscribir el contrato de transacción, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Transporte; de lo contrario continuar con el proceso sancionatorio. 2. Aportar el modelo financiero suministrado a la contraloría. 3. Decidir el trámite de modificación contractual. 4. Aportar el memorando de Gerencia Financiera con No. radicado. 2015-308-004439-3 "Puertos-Soportes Conceptos y Evaluaciones Financieras Trámites de los Concesionarios" 5. Aportar el procedimiento Proceso Administrativo Sancionatorio. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Contrato de transacción. 2. Modelo financiero existente. 3. Trámite de modificación contractual. MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Circular 5. Procedimiento existente. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Zona Franca Argos | Sociedad Zona Franca S.A. Argos S.A.S. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Portuario
1104 | 12 |  |  | Hallazgo No. 12. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría del Contrato 001 de 2011 Puerto Nuevo. La Cláusula octava del Contrato No.001 de 2011 establece que el plan de inversiones estará sujeto al control de una interventoría externa la cual será contratada por el INCO (hoy ANI); la entidad mediante oficio radicado bajo el No. 2016500025388-1 del 22 de agosto de 2016 manifiesta no contar con interventoría externa afirmando que las Concesiones Portuarias reguladas en virtud de la Ley 1ª de 1991 no contempla las interventorías externas durante su ejecución. | Las actividades de verificación y seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero descritas en los numeras 8,1 cláusula octava del Contrato No.01 de 2011 supone conocimientos especializados en la materia, situación que determina la viabilidad para la debida aplicación de la cláusula octava del contrato, hecho que se ha omitido por la ANI | Se genera el riesgo de que las obras e inversiones así como el manejo de los ingresos se realicen sin el adecuado control y seguimiento, específicamente para detectar oportunamente inconsistencias y debilidades técnicas en las obras e inversiones. | Analizar con los antecedentes existentes la contratación de interventorías externas. | Determinar si es procedente contratar interventoría externa para las inversiones a ejecutar. | 1. Expedir resolución que decida frente a la propuesta de reemplazo de inversiones presentados por el concesionario. Debe incorporar los lineamientos para proceder a contratar la interventoría de seguimiento a las inversiones a ejecutar 2. Aportar los antecedentes relacionados con los conceptos referentes a la procedencia de contratación de interventorías de puertos: Dos de la super y el de jurídica de la ANI. 3. Aportar el manual de contratación 4. Aportar el manual de supervisión 5. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Resolución. 2. Antecedentes relacionados. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Manual de contratación existente. 4. Manual de supervisión existente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 40% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1105 | 13 |  |  | Hallazgo No. 13. Administrativo. Cobertura de las pólizas Contrato 001 de 2011 Puerto Nuevo. La cláusula décima del Contrato No.001 de 2011 establece las garantías necesarias requeridas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, una vez verificado el cumplimiento, alcance y vigencias de dichas garantías, no existe certeza en las debidas coberturas de las pólizas suscritas dentro del contrato por cuanto se encontraron inconsistencias en la expedición, coberturas y demás aspectos relacionados. | La falta de las debidas coberturas en las pólizas suscritas | Se puede poner en riesgo el efectivo cubrimiento de los amparos contenidos en las pólizas que respaldan la ejecución de la concesión. | Aplicar el procedimiento existente para la aprobaciòn de pòlizas establecido por la entidad | Contar con las coberturas adecuadas de las pólizas | 1. Continuar con la aplicación del procedimiento de aprobacion de pólizas No. GCSP-P-012, dando aplicación a los requerimientos pertinentes durante el proceso de aprobación. 2. Oficiar al concesionario la aprobaciòn de pòlizas. 3. Informe de cierre | MEDIDAS PREVENTIVAS 1. Continuar con la aplicación del procedimiento de aprobacion de pólizas No. GCSP-P-012. 2. Oficio INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Fallas gestión garantías | Portuario
1106 | 14 |  |  | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Oportunidad del contrato de interventoría Contecar. No se realizó oportunamente la selección del interventor por parte del INCO, presentándose un desfase de las inversiones en interventoría de obras civiles para el período comprendido entre 2009 y 2011. Dejando de contratar el valor de US$538.843.00 en interventoría de obras civiles ejecutadas en los tres (3) primeros años de la Concesión Portuaria No.003, al no realizarse oportunamente la selección del interventor por parte del INCO, desconociendo lo establecido en el artículo 8º de la resolución No. 606 de 2008 que otorga la concesión y la cláusula 8º del Contrato de Concesión portuaria No.003 de 2008. | Falta de gestión y oportunidad en el control técnico, financiero, administrativo, ambiental y operativo del contrato de concesión, durante las vigencias de 2009 a 2011, al no contar con una interventoría de las obras construidas en inversiones realizadas. | Se presenta una deficiencia administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de lo establecido en el art. 8 de la Resolución 606 de 2008, así como la cláusula 8 del contrato de concesión portuaria 003 de 2008, el art. 3 numeral 3.19 del Decreto No. 1800 de 2003 y el art. 26 de la Ley 80 de 1993. | Explicar la contrataciòn de interventorìa externa de Contecar. | Determinar la oportunidad en la contratación de la interventoría. | 1. Aportar los antecedentes que dieron origen a la contratación de la interventoría. 2. Aportar el contrato de interventorìa. 3. Aportar el manual de supervisión y de interventoría. 4. Aportar manual de contratación. 5. Aportar contrato estàndar de estructuraciòn que incluye la incorporaciòn de interventorìa. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Contrato de interventorìa. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión y de interventoría existentes. 4. Manual de contratación existente. 5. Contrato estàndar de estructuraciòn INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Contecar | Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1107 | 15 |  |  | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planeación contractual Contrato 10 de 2010 Reficar. La suscripción de los otrosí Nos. 1 de fecha 31 de diciembre de 2015, y el otrosí No. 2 de fecha 31 de diciembre de 2015 del contrato de Concesión Portuaria No. 10 de 2010 generó cambios en el destino de las inversiones y ajustes técnicos, haciendo evidente la deficiente planeación contractual desarrollada por el Concesionario y aceptados por la entidad en su momento, debido a que el Concesionario tenía que realizar la construcción de un muelle para el trasbordo del coque por valor de USD 32 millones. Estas obras tenían que ser realizadas entre los años 2010 y 2013, las cuales no se ejecutaron. | Se generó un riesgo al invertir recursos en obras que pudieron haberse subutilizado, comprometiendo la efectividad de los recursos y configurando una presunta violación al principio de planeación en la gestión contractual. | Violación del principio de planeación a la gestión contractual, de acuerdo con lo contemplado en los numerales 3, 5, y 7 de artículo 25, numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 1474 de 2001 y artículo 34 de la Ley 734 de 2000 | Analizar con base en los procedimientos de estructuración y de modificación contractual, la oportuna aplicación de los mismos. | Evidenciar el cumplimiento del tràmite y procedimientos de modificaciòn de las concesiones portuarias. | 1. Informe integral (tècnico, jurìdico y financiero) que justifique y fundamente la modificacion al contrato de concesiòn No. 010 DE 2010. 2. Aportar otrosìes modificatorios. 3. Aportar el procedimiento de estructuración 4. Aportar procedimiento de modificación contractual. 5. informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe integral 2. Otrosìes MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Procedimiento de estructuración existente. 4. Procedimiento de modificación contractual existente. INFORME DE CIERRE 5. informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Reficar | Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Portuario
1108 | 1 |  |  | Hallazgo No. 1. Administrativo - Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado. Las obras contempladas en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado para ser ejecutadas entre 2012 y 2016, presentan baja ejecución. | Demoras presentadas en la entrega de predios y de igual forma a la disponibilidad de ventana operacional para la realización de trabajos en pista. | Incidencia en la adecuada prestación del servicio aeroportuario, en términos de continuidad y oportunidad. | Se adelantaran las Gestiones necesarias para la contratación de la construcción de la etapa 2,3 y 4 de terminal y plataforma como obra complementaria en concordancia con el plan maestro. Para el avance de las obras ya contratadas, se solicitará al concesionario mejorar los tiempos con el ajuste de los cronogramas aprobados. | Desarrollar la infraestructura Aeroportuaria del Dorado atendiendo los lineamientos del plan maestro | 1. Priorizar y programar de acuerdo a la capacidad de adición en los contratos de concesión, las obras necesarias atendiendo los lineamientos del plan maestro. 2. Adelantar los gestiones contractuales necesarias para la contratación de la obras. 3. Fortalecer seguimiento y control al seguimiento del cronograma de obras en desarrollo para su normal ejecución. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe diagnostico de necesidad y conveniencia de priorización de obras 2. Documentos contractuales necesarios para la contratación de obra (otrosíes). 3. Actas mensuales de reuniones de control de avance de obras - comité técnico. 4. Informar de este hallazgo a la vicepresidencia de estructuración para que en futuras concesiones las obras a contratar se soporten en el plan maestro. 5. Poner en conocimiento de la Aerocivil la importancia que tiene la entrega del Hangar de Inter a Avianca UNIDADES PREVENTIVAS 6. Manual de supervisión e interventoría. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de Planeación | Plan maestro aeroportuario | Aeroportuario
1109 | 2 |  |  | Hallazgo No. 2. Administrativo - Avance de las obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Luego de realizar la verificación del avance de obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado y de acuerdo a información registrada por la interventoría técnica en su informe del mes de junio de 2016, se observa que existen obras que no han iniciado y actividades en ejecución que presentan atraso de acuerdo al cronograma de ejecución de obra establecido. | Aplazamiento en la demolición de la torre de control, la demora en la restitución de los hangares de Avianca y la ventana operacional disponible para trabajar en pista. | Afectación a los niveles de servicio ofrecidos a los diferentes usuarios y generación de menores ingresos para el Estado por infraestructura no disponible. | Realizar la reprogramación de los subproyectos atrasados a través de otrosí. Realizar el análisis técnico para determinar el retraso de las obras en término de días y realizar el análisis financiero para cuantificar el efecto financiero contractual, si lo hubiere. | Cumplir con los fines establecidos en el contrato en los términos y plazos pactados | 1. Elaborar otrosí de reprogramación de obras 2. Hacer el análisis técnico a fin de determinar los días de retraso en el cronograma de obras 3) realizar el análisis financiero y jurídico que justifique y cuantifique si hubo un efecto económico por el desplazamiento del cronograma. 4) Fortalecer las gestiones de seguimiento y control. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Otrosí de reprogramación. 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero. 4. Activar el proceso de cobro y/o mecanismo de solución de controversias, de ser procedente UNIDADES PREVENTIVAS 5. Manual de supervisión e Interventoría. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1110 | 3 |  |  | Hallazgo No. 3. Administrativo - Diseños eléctricos CAT III - Pista norte. El concesionario a la fecha presenta atrasos en la ejecución de las obras por cuanto no se ha iniciado dichas intervenciones eléctricas en las cabeceras de la pista Norte. | La Aerocivil solicitó el cambio de la categoría inicialmente requerida en CAT I a CAT III | Atrasos en la ejecución de las obras. | Determinar las obligaciones a cargo de cada uno de los intervinientes para la ejecución de esta obra (OPAIN - CODAD) y realizar la supervisión y control de la misma, con el animo que se haga dentro de los plazos contractualmente pactados. | Cumplir con los fines de la contratación propuestos, a fin de que CAT III quede operando dentro del término previsto contractualmente. | 1) Definir alcance de cada una de las partes 2) suscribir el documento necesario que contenga los compromisos adquiridos por las partes, determinando el valor y el plazo 3) supervisar la ejecución para que se realice en el plazo previsto | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informes del Program Manager 2. Otrosí UNIDADES PREVENTIVAS 3. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Cambio de especificaciones | Aeroportuario
1111 | 4 |  |  | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procesos sancionatorios por incumplimiento del concesionario (Contrato de Concesión No. 6000169 O.K. de 2006). Se han elevado solicitudes de parte de la Gerencia Aeroportuaria a la Gerencia de Defensa Judicial para que se inicien los procesos sancionatorios por incumplimientos en el desarrollo del contrato de concesión, producto del informe de incumplimiento generado por la interventoría operativa, ambiental y de mantenimiento al mencionado contrato. Estas solicitudes no han sido atendidas por la Gerencia de Defensa Judicial por cuanto no se han iniciado dichos procesos sancionatorios, debido a la complejidad del contrato de concesión, y a los laudos proferidos por tribunales de arbitramento que se han suscitado en la ejecución del contrato han desestimado las pretensiones para la imposición de multas y por los costos que genera la convocatoria de un tribunal. | No se está haciendo uso de las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista | Presuntamente acreedores a las sanciones previstas en la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) | Hacer uso de los mecanismos de conminación al contratista que prevé el contrato de concesión para el cumplimiento de sus obligaciones. | No llegar a la instancia de los tribunales de arbitramento, como único mecanismo para dirimir las controversias contractuales, dándole prevalencia de esta manera al procedimiento de multas establecido en el contrato. | 1) Remitir a Defensa Judicial el informe final para dar inicio al proceso sancionatorio. 2) iniciar el procedimiento sancionatorio. 3) Elaborar una guía metodológica para elaboración de informes y solicitudes de inicio de proceso sancionatorio. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe final de interventoría para el inicio de proceso sancionatorio. 2. Inicio proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 3. Diseñar Guía metodológica para el inicio de procesos sancionatorios . 4. Ajustar el Procedimiento GCSP-P-011 Declaración de incumplimientos, disminuciones en la remuneración, retenciones al recaudo de peaje y descuentos. 5. Ajustar el Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de multas y sanciones a concesionarios e interventorías. 6. Socialización de la Guía metodológica y procedimientos INFORME DE CIERRE 7. informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Aeroportuario
1112 | 5 |  |  | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Contrato No. BO-AR-0011-04. Al concesionario, como cesionario del contrato de arrendamiento, le correspondía velar que Avianca devolviera los citados inmuebles para continuar con las obras en este lugar, ya que de acuerdo al objeto del contrato de concesión, en el área donde está ubicado este inmueble, estaban programadas algunas obras, las cuales no han podido ser ejecutadas debido a que no ha sido devuelto. | En la etapa previa al proceso contractual, que finalizó con las suscripción del contrato de concesión no se previó la solución efectiva para dar vía a las obras allí programadas en el tiempo establecido. | Desplazamiento del cronograma de la etapa de modernización y expansión, con la correspondiente afectación financiera dado el costo económico que representa el valor del dinero en el tiempo. | Prever dentro del proceso de estructuración de los contratos de concesión los mecanismos idóneos que permitan que la entrega de predios sea posible hacerla dentro de los términos que haga posible al futuro contratista cumplir oportunamente las obligaciones del contrato. | Cumplir con los fines de la contratación Estatal para que se desarrollen en los plazos previstos. | Informe de antecedentes y estado actual de la entrega del bien objeto del hallazgo. Informe de la debida diligencia. Prever y documentar las soluciones Procedimiento de estructuración aeroportuario. manual de contratación de la Entidad Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe debida diligencia 3. Manual de contratación 4. Procedimiento estructuración aeroportuario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1113 | 6 |  |  | Hallazgo No. 6. Administrativo e Indagación Preliminar - Explotación económica contrato de arrendamiento del puente aéreo. Contrato No. BO-AR-0011-04. El Concesionario, la AERONAUTICA CIVIL y la ANI como subrrogataria del contrato de Concesión, éstas últimas representantes del Estado, a la fecha no han actuado de manera efectiva con el fin de mejorar las condiciones contractuales del Estado en el Contrato No. BO-AR-0011-04, a pesar que el Contrato de Arrendamiento del terminal Puente Aéreo fue cedido al Concesionario en el 2007 | A 30 de junio de 2016 la ejecución del contrato se encuentra en las mismas condiciones económicas en las que fue pactado antes de la entrega. Por otra parte se hace evidente una gestión antieconómica por parte de los actores encargados de la protección de los recursos públicos, los cuales son responsables tanto por acción como por omisión. | Situación que no es favorable ni para el Estado ni para el Concesionario, es así como la ganancia de la explotación comercial del inmueble, los cuales deberían ser parte de los ingresos no regulados, quedan en poder del particular arrendatario de inmueble | Crear un mecanismo de verificación y análisis de futuros ingresos producto de negocios conexos a los contratos de concesión que se desarrollen a futuro, de tal manera que el Estado no deje de percibir ingresos por actividades que no visualizó y el privado se esta lucrando de ellas. | Buscar una adecuada asignación de recursos tanto para el privado como para el Estado. | Informe de antecedentes y estado actual de la explotación económica. Informe de la debida diligencia en futuros proyectos de concesión aeroportuaria. Prever y documentar las soluciones Procedimiento de estructuración aeroportuario. manual de contratación de la Entidad Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual de explotación económica. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe debida diligencia en futuros proyectos de concesión aeroportuaria. 3. Manual de contratación 4. Procedimiento estructuración aeroportuario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Aeroportuario
1114 | 7 |  |  | Hallazgo No. 7. Administrativo - Costas y gastos del proceso. En cumplimiento de las cláusulas contractuales se adelantaron tribunales de arbitramento, cuya definición en laudo arbitral en un alto porcentaje de los casos, se a decidido contrario a los intereses de las entidades estatales, como se ha evidenciado en diferentes procesos auditores especialmente en el sector transporte y en casos como en el tribunal con fallo del 4 de agosto de 2015 corregido el 7 de septiembre del mismo año, aunque parte de la decisión fue favorable a la ANI condenando al concesionario al pago de $112 millones; se condena al Estado a reconocer por concepto de costas y agencias en derecho una suma de $1.280 millones, sin que se vislumbre una congruencia lógica, entre el monto determinado para el resarcimiento de las pretensiones del laudo, frente a la exorbitante suma determinada para el reconocimiento de costas al concesionario. | El sistema de decisión en equidad de carácter privado, en la mayoría de las veces ha sido desfavorable para el Estado, desbordando su utilización, llevando a su decisión hasta la más simple discrepancia, qué la mayor de las veces, es decidida a favor de los intereses privados. | En muchas ocasiones los entes involucrados en este tipo de procedimientos, prefieren adelantar procesos conciliatorios a pesar de la claridad del incumplimiento en el desarrollo contractual por parte del concesionario, convirtiendo esta figura en una herramienta más onerosa para el Estado que impacta de manera negativa las finanzas de las concesiones. | Interponer los recursos de ley contra providencias que fijen costas. | Propender por la defensa de los recursos del Estado. | 1. Informe defensa judicial respecto a condena en costas. | 1. Informe | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Costos y gastos del proceso | Aeroportuario
1115 | 8 |  |  | Hallazgo No. 8. Administrativo - Suscripción del otrosí No. 7 de 2012 De las situaciones expuestas se concluye que la suscripción del Delta contradice la esencia del contrato, por cuanto el concesionario en la propuesta que lo hizo ganador planteó una contraprestación tal, que cubriera la inversión y la que unida a la explotación comercial cubriera costos y gastos y alcanzara para que las dos partes recibieran una utilidad denominada Contraprestación. En ningún momento se contempló que la Nación hiciera aportes en efectivo como así se estimó posteriormente en el Delta. | El concesionario se comprometía a ejecutar el contrato de concesión con la certeza que estaba cubierta la inversión necesaria para el cumplimiento contractual. | La suscripción del delta contradice la esencia del contrato pues la propuesta que lo hizo ganador, planteó una contraprestación que cubriera la inversión y que no permitiera que la nación hiciera aportes en efectivo. | la Agencia requerirá al concesionario OPAIN que cuando presente futuras obras complementarias, identifique y liste, a la luz del contrato de concesión y los apéndices, que dichas nueva obras no hacen parte de sus obligaciones contractuales. | Identificar la necesidad de realizar obras complementarias que no estén dentro del contrato de concesión. | 1. Informe que indique la necesidad de obras complementarias por fuera de la etapa de modernización, teniendo en cuenta el crecimiento desbordado. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual de explotación económica. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe necesidad obras complementarias INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Aeroportuario
1116 | 9 |  |  | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Base de liquidación de la Contraprestación incluido el pago del 4% Extensión de etapa de modernización y expansión. Desde el año 2012 fecha en la cual se activó la etapa de modernización y expansión, el concesionario viene liquidando la contraprestación a favor del estado establecida en el cláusula 60, sobre una base del 96% del total de los ingresos brutos, como resultado del descuento previo del 4% correspondiente a la cláusula 24. Esta situación está afectando los recursos de la nación, ya que a 30 de junio de 2016, el estado ha dejado de percibir por concepto de contraprestación, un valor de $40.548.3 millones | Incumplimiento de la cláusula 60 del contrato, al verse disminuida la base de liquidación del 100% al 96% de los ingresos regulados y no regulados. | Violación del Estatuto General de Contratación y de los artículos 4, 5, y 6 de la Ley 610 de 2001 y presunto detrimento del patrimonio público por un valor de $40.548.3 millones. | Dado que es cosa juzgada y fallada, aplicar el contenido del fallo. | Aplicar contenido del fallo | Aclaración de las situaciones que dieron origen al hallazgo. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Laudo arbitral 2. Concepto abogado externo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Aeroportuario
1117 | 10 |  |  | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Recursos contrato arrendamiento OP-COM-AE-09 La Nación ha dejado de percibir recursos a 31 de diciembre de 2015, por valor de $ 1.877 millones de pesos, correspondientes al cálculo del 4% por la explotación comercial del nuevo terminal de carga como consecuencia de la ejecución del contrato P-COM-AE-09, suscrito entre el concesionario y el operador del Terminal de Carga del aeropuerto El Dorado. | Incumplimiento de la cláusula 60 del contrato, por no depositar el valor completo correspondiente al 4% de los ingresos regulados y no regulados durante el período de extensión de la etapa de modernización y expansión. | Presunta violación del Estatuto General de Contratación y de los artículos 4, 5, y 6 de la Ley 610 de 2001 y presunto detrimento del patrimonio público por un valor de $1.877.4 millones. | Dado que es cosa juzgada y fallada, aplicar el contenido del fallo. | Aplicar contenido del fallo | Aclaración de las situaciones que dieron origen al hallazgo. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Laudo arbitral 2. Concepto abogado externo. INFORME DE CIERRE 3. informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Aeroportuario
1118 | 11 |  |  | Hallazgo No. 11 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Obligaciones Contractuales - INVENTARIO A septiembre de 2016, se sigue incumpliendo con las obligaciones plasmadas en el Contrato de Concesión No. 6000169O.K. del 12 de 2006, por cuanto aún la Concesión no cuenta con un "Inventario de Bienes de la Concesión", a pesar de haber transcurrido más de diez años desde su firma. | Los listados de bienes entregados por el concesionario no cumplen con las características de un Inventario. | Contravención del párrafo 2 del Parágrafo 3 del Artículo 84, y artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. | 1. Obtener el inventario de bienes, construcciones, muebles y equipos actualizados en los términos establecidos en la Clausula 54.3. 2. Exigir a la interventoría un informe donde denote el cumplimiento o no por parte del concesionario de esta obligación, toda vez que es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. | Obtener el inventario bienal de la concesión actualizado de conformidad con la clausula 54.3 del contrato de concesión. | 1. Solicitar a la interventoría verifique e informe si el inventario bienal entregado por el concesionario cumple o no con lo estipulado en el contrato de concesión. 2. Activación de proceso de presunto incumplimiento del interventor y/o el concesionario, según sea el caso. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Inventario bienal actualizado. 2. Informe de interventoría. 3. Constancia de inicio de proceso de presunto incumplimiento. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Falta inventario aeropuerto | Aeroportuario
1119 | 12 |  |  | Hallazgo No. 12 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Actas Mensuales de los Ingresos Generados por Derecho de Pista del Otrosí No. 4 de julio de 2015 Se observa que no existen Actas Mensuales de los Ingresos Generados por Derecho de Pista, donde se deje constancia de las operaciones mensuales por cada uno de los diferentes conceptos aeroportuarios, entre otros: Operaciones No identificadas, Ocasionales Impagadas y las recaudadas de meses anteriores, tal como lo venía haciendo la interventoría que terminó en agosto de 2015, con el fin de verificar el ingreso mensual y el beneficiario del mismo. | Lo anterior se evidencia en los informes de interventoría y en el oficio de respuesta de la ANI Rad Salida No. 2016-309-028729-1 del 16 de septiembre de 2016, generando un riesgo en las operaciones facturadas del respectivo mes, e incertidumbre en la información dada a conocer por el Concesionario. | Contraviniendo presuntamente la cláusula Décima Octava - Remuneración (18.1) del Otrosí No. 4 y la cláusula 2.1 de las obligaciones del interventor del contrato 761 de 2015, concordante con el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores" | Realizar mesas de trabajo entre la Interventoría, Codad y la ANI, con la participación de la Aerocivil para conciliar las actas de verificación mensuales por ingreso de Pista hasta septiembre de 2016; para los meses siguientes se realizarán entre los primeros 15 días del mes en comité de conciliación de información. | Obtener una información oportuna y veraz mensualmente para la liquidación de la contraprestación. | 1. Convocar y realizar las mesas de trabajo para la conciliación de las actas mensuales. 2. Suscribir el acta respectiva. 3. Informar a la AEROCIVIL del hallazgo para su participación en las mesas de trabajo para la conciliación de las actas mensuales. 4. Trasladar a la AEROCIVIL el contenido de este hallazgo, donde esta entidad participa. 5. Comunicación a la OCI sobre el traslado del hallazgo. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Convocatoria a las mesas. 2. Acta respectiva. 3. Oficio informando a la AEROCIVIL la existencia del hallazgo para las mesas de trabajo. 4. Trasladar a la AEROCIVIL el contenido de este hallazgo, donde esta entidad participa. 5. Comunicación a la OCI sobre el traslado del hallazgo. MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
1120 | 13 |  |  | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Avance de obras del otrosí No. 4 del 6 de julio de 2015 del Contrato 0110 O.P. de 1995 Al verificar el avance de las obras se observa que no se han ejecutado conforme a lo programado en el Anexo 3 y en el modelo financiero del otrosí No. 4, ya que a septiembre de 2016 y según los informes de interventoría y de supervisión, las obras presentan un avance de 63,05% y según lo programado en el modelo financiero, el porcentaje de avance de la inversión a la misma fecha debería ser del 94,49%. | No sensibilización del modelo financiero con el impacto económico generado por los atrasos en la ejecución de las obras del otrosí No. 4 | Posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocerle al Concesionario un mayor valor de la inversión medido en valor presente de $3.357.78 millones de enero de 2015. Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4,25 y 26 de la Ley 80 de 1993. | Realizar la reprogramación de los subproyectos atrasados del otrosí No.04 e iniciar la estructuración de un otrosí con la nueva programación de obras y la ingeniería financiera para determinar si hubo desequilibrio de la ecuación contractual. | Actualizar el modelo financiero de acuerdo al avance real de las obras estipuladas en el otrosí 4. | 1. Informe de interventoría de avance de obras que incluya el concepto técnico de la interventoría que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma. 2. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma de obras. 3. Activación del proceso de cobro o mecanismo de solución de controversias. 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Concepto financiero. 3. Activación del proceso de cobro. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1121 | 14 |  |  | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Estado de la pista norte. En visita de inspección a la pista se observó que presenta daños en el pavimento; igualmente la Interventoría ha informado que la pista no cumple con la resistencia a la fricción ni con el índice de perfil; se observaron zonas de seguridad con escombros; y se observó que las balizas identificadas BO3-2 y BO3-3 se encontraba con baja luminosidad y la baliza BO3-12 se encontraba dañada, igualmente, el eje de pista no tiene luces, las cuales han sido informadas con cortes periódicos por parte de la interventoría, sin que la entidad haya efectuado los correctivos que agilizaran los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento. | Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento por parte del concesionario. | Contraviniendo presuntamente lo establecido en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 y el artículo 5 de la ley 80 de 1993. | Supervisar y requerir el cumplimiento contractual de mantenimiento por parte del concesionario de los mantenimientos pactados contractualmente. | Verificar que con la repavimentación de la pista de vuelo y sus carreteos se subsana todo lo observado por la CGR. 2. Lograr que el concesionario realice oportunamente los mantenimientos a que esta obligado contractualmente | 1.Informe mensual de interventoría y supervisión en el cumplimiento de los mantenimientos de las pistas a cargo del concesionario. 2 Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento las especificaciones técnica de la pista de acuerdo a la normatividad establecida. 3. Concepto técnico que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma 4. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma. 5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe mensual de interventoría. 2. Informe de interventoría estado de pista. 3. Concepto técnico. 4. Concepto financiero. 5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar UNIDADES PREVENTIVAS 6. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1122 | 15 |  |  | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Mantenimiento rutinario y periódico de la Concesión Contrato 0110 O-P 1995 y otrosí No. 4 de 2015. Se observaron las vías perimetrales y los cerramientos con daños, secciones de malla averiados, no presenta alineamiento vertical, no se ha dado mantenimiento a la pintura, las vías presentan baches, no se han conformado las cunetas, los jarillones presentan sectores sin empradización y otros con falta de rocería; la vía de acceso a CATAM presenta falta de mantenimiento de conformidad al pliego de condiciones, situación que conlleva, ante la ausencia de correctivos y medidas conminatorias, a un detrimento por la suma de US 300.000 de 1994,correspondiente a $1.266.384.570 (pesos de septiembre de 2016), valor de la inversión en mantenimiento de la oferta financiera del Concesionario. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, sin que la entidad haya efectuado los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en el cumplimiento de las obras de mantenimiento. | Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. | Firmar actas de compromisos determinando los alcances correctivos por parte de Alfonso Marmolejo, Opain, CODAD, Alpha Mike y demás actores que utilizan las vías perimetrales, ejecutan actividades en franjas de seguridad, intervienen las zonas de pistas y ejecutan actividades en las áreas de zonas verdes aledañas a la zonas aeroportuarias. Requerir el cumplimiento contractual de todas las actividades de mantenimiento aplazadas y por diferentes causas pactadas a cargo de CODAD. | Dar claridad de las obligaciones que le asisten a los diferentes actores que intervienen y van a intervenir en las zonas concesionadas. | 1. Desarrollar las mesas de trabajo mensual y suscribir las actas de vecindad estableciendo los alcances de cada interviniente en las áreas concesionada. 2. Realizar las mesas de seguimiento a los compromiso entre las partes . 3. Informe integral que aclare el valor dejado de ejecutar por concepto de mantenimiento a fines de tomar las medidas de compensación o cobro a que haya lugar. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Actas suscritas de vecindad. 2. Actas de seguimiento. 3. informe integral 4. Activación de proceso de cobro, si a ello hubiere lugar MEDIDAS PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-10-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1123 | 16 |  |  | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Repavimentaciones pista norte. El laudo arbitral del 21 de noviembre de 2006, determinó que el concesionario CODAD está obligado y por lo tanto debe ejecutar tres (3) repavimentaciones a la pista (cada 6 años), es decir la primera en 2002, la segunda en 2008 y la tercera en el 2014, pero se realizaron, la primera en 2003, la segunda en 2009 y la tercera se está realizando en 2016. Presentándose desplazamiento del cronograma de mantenimiento y configurándose un posible detrimento patrimonial por valor de US$114.192,07 (dólares de diciembre de 1994) por el menor valor de la inversión. | Desplazamiento en el cronograma de obras de mantenimiento, y por la diferencia en el valor presenta de la inversión descontada con la TIR pactada del 25,17%, sin que se hubieran tomado acciones correctivas al respecto. No hay coherencia entre los planeado y lo ejecutado lo que genera desplazamiento en el cronograma de obras | Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. Presunto detrimento del patrimonio del Estado en valor estimado $114,192,07 US de 1994 por el menor valor de la inversión producto del desplazamiento del cronograma de obras | Determinar el cumplimiento de la obligación contractual de la obra de repavimentación de la pista norte y hacer un informe de análisis financiero para establecer el desequilibrio económico si existiere. | Cumplir los objetivos de la contratación y defender los intereses del Estado. | 1. Suscribir el acta de recibo de la obra de repavimentación por parte de la interventoría en las condiciones técnicas previstas en el contrato y las normas existentes 2. Realizar el análisis financiero al cronograma por desplazamiento y en caso de resultar algún valor a favor del Estado conciliar con el concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Acta de recibo de obra de repavimentación. 2. Concepto técnico que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma. 3. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma. 4. Activación de proceso de cobro y/o mecanismo de controversias. UNIDADES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-10-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1124 | 17 |  |  | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Equipos etapa preoperativa. En el modelo financiero del Otrosí No. 4 de 2015, se observa la inclusión de gastos en la etapa preoperativa que corresponden a equipos que son necesarios con anterioridad a la operación. Equipos por valor de 3.111 millones de pesos constantes de enero de 2015 los cuales se establecieron para poder ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la siguiente manera: actividades obras civiles y actividades ayudas visuales. Sin embargo, en la visita de la CGR, se requirió la información de la ubicación y los documentos que certificaran la compra de los equipos, tales como facturas, hoja de vida, entre otros, y a la fecha no se ha demostrado el cumplimiento del compromiso contractual de adquirir estos equipos, situación que se podría configurar en un presunto detrimento patrimonial del Estado por valor de $3.474,4 millones de septiembre de 2016. | A la fecha no se ha demostrado el cumplimiento del compromiso contractual de adquirir los equipos de la etapa properativa, así mismo, no se evidencia la gestión por parte de la Entidad, ni las acciones correctivas para que se dé cumplimiento al contrato. | Contraviniendo presuntamente lo establecido en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. | Informe de la interventoría de verificación de los documentos soportes que acrediten la adquisición de los equipos de la etapa pre operativa así, como su concepto de si hubo o no incumplimiento contractual e iniciar los procesos sancionatorios. Fortalecer los procedimientos de interventoría y supervisión con los manuales de la ANI. | Lograr que el concesionario cumpla sus obligaciones contractuales. | 1. Informe de interventoría que contenga concepto técnico de la adquisición de los equipos. 2. Concepto jurídico de la interventoría que determine la obligación contractual de la adquisición de los equipos. 3. Inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar. 4. Manual de supervisión e interventoría. 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Concepto jurídico de abogado externo. 3. Solicitud de inicio proceso sancionatorio. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1125 | 18 |  |  | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Aspecto ambiental de canales. El contrato Tomo 2 Sección II del pliego de condiciones en el numeral 3.2.2 labores de mantenimiento de zonas de seguridad, drenajes y canales de la pista existente del aeropuerto El Dorado. Estas labores deben ejecutarse como mínimo cada seis meses. Sin embargo, en la visita de inspección de la CGR se observaron deficiencias en el mantenimiento de los canales, tales como, no retiro de la maleza; presencia de aguas servidas en los canales de agua lluvia, situaciones que afectan la operatividad de los canales y son fuente de contaminación. | Incumplimiento contractual de mantenimiento de los canales, afectando la operatividad de los mismos y convirtiéndolos en fuente de contaminación. | Incumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la licencia ambiental de la resolución 1330 de 1995 y en el contrato 0110 OP de 1995. situación que afectan la operatividad de los canales y son fuente de contaminación. | Intensificar las inspecciones especiales para identificar los vertimientos de aguas servidas que generan estas contaminaciones. Iniciar proceso sancionatorio a que haya lugar. | Cumplir la normatividad ambiental manteniendo los canales de forma adecuada | 1. Informe de la interventoría que registre el cumplimiento del concesionario al mantenimiento de los canales 2. Informe de la Interventoría de las inspecciones Especiales que identifique los vertimientos que generan la contaminación de los canales 3. Inicio de proceso sancionatorio, si a ello hubiere lugar. 4. Aplicar procedimientos del manual de supervisión e interventoría. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Informe especial de identificación. 3. Solicitud de proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Aeroportuario
1126 | 19 |  |  | Hallazgo No. 19. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Señalización de obra MIKE 2. El Plan de Seguridad Operacional Construcción de calle de rodaje MIKE 2, en el numeral 11. Especificaciones de cerramiento y señalización de obra, establece que, se utilizaran maletines debidamente arriostrados, complementados con luces de obstrucción color rojo, omnidireccionales debidamente fijadas localizadas según lo establece el RAC 14, sin embargo en la visita de inspección realizada por la CGR en septiembre de 2016, se observó que los maletines no se encuentran debidamente arriostrados y no se observaron las luces que establece el RAC14. | Incumplimiento contractual por la no aplicación de la medidas de seguridad operacional establecidas en el Rac 14, | Afectación a la seguridad aeroportuaria y que presuntamente contraviene lo establecido por la Aerocivil en el RAC 14 | Revisar el cumplimiento a la normatividad establecidas en RAC 14, garantizando la seguridad operacional. | Cumplir los procedimientos exigidos en la normativa vigente sobre seguridad y protocolos aeroportuarios RAC 14. | 1. Conminar al concesionario al cumplimiento del RAC 14 en desarrollo de todas sus obras, lo cual constará en el acta del comité técnico respectivo. 2. Informe mensual de la interventoría de la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario del RAC 14. 3. Iniciar procesos de incumplimiento si a ello hubiera lugar. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acta de comité técnico. 2. Informe mensual de Interventoría. 3. Inicio de proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Falta de seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
1127 | 20 |  |  | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Estado de la pista sur. El numeral 4 de la sección 2 Tomo II de los pliegos de condiciones del contrato. Labores de mantenimiento establece que: "...El concesionario será responsable por que las condiciones de la segunda pista, carreteos y calles de intercomunicación construidos bajo este mismo contrato permanezcan en las mejores condiciones de operación durante todo el periodo de la concesión...".Sin embargo en visita de inspección realizada a la pista sur en septiembre de 2016, se observaron deficiencias en el pavimento, tales como, desprendimiento de agregados en sectores donde se ha realizado microfresado, fisuras longitudinales y transversales, ahuellamiento, ondulaciones, rodadura abierta y en algunos sectores lama por depósito de agua, lo que demuestra que el concesionario no realizó la repavimentación establecida en el contrato, incumpliendo las especificaciones técnicas de mantenimiento. Así mismo, no se evidencia que la entidad haya efectuado los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento, razón por la cual se podrá configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, por un valor de US $3,8 millones correspondiente a $16.142.433.457 pesos de septiembre de 2016 | Incumpliendo las especificaciones técnicas de mantenimiento y falta de seguimiento de la entidad para tomar los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento. | Riesgo en la seguridad aeroportuaria, contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. Razón por la cual se podrá configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, por un valor de US $3,8 millones correspondiente a $16.142.433.457 pesos de septiembre de 2016 | Continuar con el proceso sancionatorio contra CODAD. Verificar a través de la Interventoría el cumplimiento por parte del concesionario relativas a las obligaciones contractuales de mantenimiento de la Pista Sur. | Cumplir con el objeto de la contratación en los términos pactados. | 1. Obtener el cumplimiento de la obligación contractual del concesionario a través del proceso sancionatorio 2. Informe de seguimiento de la Interventoría. 3. Aplicar manual de supervisión e interventoría. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Fallo del proceso sancionatorio. 2. Informe de Interventoría. UNIDADES PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | 4 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Aeroportuario
1128 | 21 |  |  | Hallazgo No. 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Acta de entrega de archivo de contrato de concesión 0110 OP de 1995. La ANI adolece de los soportes documentales técnicos, operativos, financieros y administrativos, completos, respecto del desarrollo de la concesión antes de la subrogación, y solicitados los mismos por parte de la auditoría, a fin de efectuar la proyección del modelo financiero, e identificar el impacto de los desplazamientos del cronograma de obra, se encontró, que aun a la fecha, la entidad no tiene todo el componente respecto de los documentos mínimos generales de la concesión. A pesar de la solicitud de la ANI a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, después de aproximadamente 3 años no ha sido posible que se allegue dicho archivo. | Deficiencia en la gestión tendiente a la ubicación, organización e integralidad de la información técnica, operativa, financiera y administrativa completa, respecto del desarrollo de la concesión. | Posible vulneración de los aspectos normativos esbozados en el numeral b del artículo 4 y artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y dar cumplimiento a la Ley general de archivo. | Demostrar a la Contraloría General de la Republica que la ANI ha desplegado todas las gestiones necesarias para que la Aerocivil entregue los documentos que soportan el contrato de concesión cumpliendo la Ley General de Archivos, por lo cual de se elaborarán 2 oficios, uno dirigido a la CGR y otro a la Oficina de Control Interno solicitando el traslado del hallazgo. | Obtener de la Aerocivil la entrega de los archivos del contrato de concesión CODAD a la Agencia Nacional de Infraestructura cumpliendo la Ley General de Archivo. | 1- Argumentar en debida forma, el porque este hallazgo debe ser trasladado a la Aeronáutica Civil evidenciando todas las gestiones realizadas a la fecha por la ANI. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Informe de gestión adelantada. 2.- Comunicación de traslado del hallazgo a la AEROCIVIL. 3. Oficio de traslado por competencia dirigida a la Oficina de Control Interno. 4. Oficio de solicitud de traslado por competencia a la CGR. UNIDADES PREVENTIVAS 5.- Decreto 029 de 2015 del Gobierno INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Aeroportuario
Note on K49: cvargas: En la UM 7, se incorporará los resultados y/o avances del Tribunal Arbitramento del 05 ene 2016.
Note on K50: cvargas: En UM 7, se incorporará proceso sancionatorio solicitado por la Gerencia de Proyectos Carretero 5, así como el concepto de la interventoría actual respecto del cumplimiento del Concesionario respecto de las causas del hallazgo.
Note on K101: Cvargas: Queda igual, sin modificcaciones, aún está en término respecto al último replanteamiento a 31dic de 2016
Note on AI330: Nohora Milena Garzon Delgado: En el informe de la Contraloría se especifica que es administrativo con presunto alcance fiscal