589 | 165 | Hallazgo 165. Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal Indebida destinación de recursos. El contrato 0937/95 establece un volumen de tránsito para la garantía, señalando que si el ingreso total obtenido por concepto de peaje durante un año determinado de operación, es menor que el ingreso por peaje garantizado para ese año de operación, el “INVIAS” compensará la diferencia al Concesionario. En modificación realizada en el año 2001 se altera tal disposición, y allí acuerdan distribuir en partes iguales (50% y 50%) entre el CONCESIONARIO Y EL INSTITUTO (Hoy Agencia Nacional de Infraestructura), los recaudos de peaje que durante un año respectivo se generen en exceso del valor que corresponda al ciento cinco por ciento (105%), del resultado de multiplicar los tráficos por las tarifas máximas estipuladas debidamente ajustadas, por lo que los recaudos de peaje que se generen en la Etapa de Operación incluido el 50% señalado, el cual ya no es para mayores mantenimientos, serán en su totalidad del concesionario. | La CGR describe la causa así: ''Con lo pactado en el contrato de distribuir en partes iguales 50% y 50% los ingresos que superen el exceso en peajes.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se está vulnerando lo establecido en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993.'' | Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. | 1. Concepto Interventoría 2. Solicitud instauración tribunal de arbitramento 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales | 1. Concepto Interventoría 2. Solicitud instauración tribunal de arbitramento 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 5. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales | 6 | 2014-01-01 | 2019-05-31 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL | 6 | 100% | 08/07/16. Se remitio la documentación al Dr. Medellín. 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron modificar el termino de cumplimiento de metas, más adelante pueden adicionar UM de acuerdo a estudio que están realizando. LMSC 01/09/2016 Concepto dr. Medellín. "De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, encontramos que la Cláusula Decima Octava del Contrato de concesión y el Contrato Modificatorio No. 01 de 2001, podrían vulnerar la disposición establecida en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, por no estipular una destinación específica para los ingresos adicionales entregados al Concesionario... Consideramos que la descripción de las metas y la denominación de la unidad de medida se encuentran formuladas correctamente. Sin embargo, por considerar que existe una contingencia importante asociada al presente hallazgo, recomendamos que se estudie la viabilidad de incluir una unidad de medida en la que se concrete la realización del tribunal de arbitramento. Este tribunal de arbitramento, podría ser una acción de mejoramiento tanto correctiva como preventiva, pues su finalidad sería encontrar una fórmula para recuperar el dinero entregado al concesionario en virtud de las clausulas citadas anteriormente o garantizar su destinación de acuerdo con lo establecido en la Ley 105 de 1993. De igual forma, en el marco del tribunal se podría solicitar una medida cautelar para evitar el pago futuro de los ingresos adicionales que se sigan generando en la Etapa Operativa del contrato. ... a pesar de que la acción desarrollada sea tendiente a subsanar las causas de los hallazgos, hasta que no se profiera una decisión definitiva en el marco del tribunal de arbitramento, el equipo auditor no declarará la efectividad de las mismas. Finalmente, es muy importante que se modifique la fecha de terminación de la meta y que se establezca una fecha que sea cumplible para la realización de todas las unidades propuestas". Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 01/12/2016 Mediante memorando No. 2016-500-015393-3 la VEJ solicita prórroga hasta 30 de junio de 2017, justificado en que a la fecha no se ha convocado a tribunal de arbitramento por parte de defensa judicial. Se dió respuesta mediante memorando No. 2016-102-015825-3 del 12/12/2016. 12/12/2016. En la reunión se concluye: Solicitaron prórroga hasta el 30/06/2017, según comunicación No.2016-500-015393-3 del 01/12/2016. El plan de mejoramiento actual lo cumplieron pero están pendiente que Defensa Judicial les informe que paso con la instauración del tribunal de arbitramento. Esta es la justificación para la ampliación. La OCI convocará a una reunión a finales de enerocon las partes interesadas. Se dio respuesta con memorando No. 2016-102-015825-3 del 12/12/2016. Recomendaciones MM&D: Modificar la fecha de terminación de la meta; Reformular el PMI con las siguientes UM: Concepto de interventoría; Solicitud instauración de tribunal de arbitramento; Documento acuerdo conciliatorio o demanda. (Con una fecha cumplible); Manual de contratación; Res. que crea y reglamenta el comité de contratación; Res. 959 de 2013 - Bitácora; y procedimiento para modificaciones contractuales. " Hasta que no se profiera la decisión del Tribunal de arbitramento el equipo auditor no declarará la efectividad del PMI" 30/12/2016 Se ajusta el porcentaje de avance, para atender las recomendaciones y analizar el plan de de mejoramiento en virtud de las pretensiones en tribunal. | 27/02/2017 BLRC se concluye: La Dra. Liliana Poveda de Defensa Judicial informa que en el comité de conciliación se determinó que la presentación de la demanda al Tribunal de Arbitramento se hará previa aprobación del Comité de Presidencia, la cual no se ha presentado. Los representantes del equipo de supervisión, Yuber Sierra y Abraham Jiménez presentarán al nuevo Vicepresidente de Ejecutiva el tema para solicitar formalmente la presentación del tema al Comité de Presidencia. La Gerencia de Defensa Judicial mandará un correo informando de esta situación al Gerente del Proyecto con copia al supervisor del proyecto. Desde Defensa Judicial están preparando el documento de demanda, de acuerdo con la decisión del Comité de Conciliación. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2 (SPC) 25/04/2017 Mediante correo la OCI recomienda robustecer el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los archivos enviados: i) el laudo arbitral del proyecto Neiva-Espinal-Girardot relacionado con la distribución de excedentes financieros; y ii) el concepto emitido por la ANI en relación con la distribución de excedentes que analiza los efectos de una eventual nulidad. Como complemento, la OCI adjunta estos documentos en el FTP (plan de mejoramiento del hallazgo) para ser consultados. (JDT) 28/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Para la causa del hallazgo no se cumple la recomendación que esta registrada en este seguimiento con fecha 25 abr 2017. No se ha recibido por parte de Defensa Judicial la recomendación plasmada el 27 de feb de 2017 por lo tanto se va a solicitar una reunión con la participación de defensa judicial. Pendiente o modificación del plan y/o prórroga. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2 (SPC) 01/06/2017 BLRC Se concluye de la reunión: 1.- Defensa Judicial al respecto informa que se ha emitido un lineamiento de no presentar la solicitud de tribunal de arbitramento, hasta tanto se cuente con la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre la ANI y DEVIMED, que versa sobre hechos de similares características y que en todo caso constituye un referente para la causa de este hallazgo. Se resalta que esta decisión esta fundamentada en un criterio de racionalidad del gasto. Sin embargo Defensa Judicial enviara una certificación sobre la decisión del Comité de Conciliación sobre este tema, además le recordará a los miembros del comité en sesión del día 01/06/2017 la situación, para lo cual asistirá el supervisor del proyecto. la VEjecutiva solicitará prórroga de manera justificada. Se recomienda estudiar el tema considerando la recomendación dada por la OCI y registrada en el seguimiento en la fecha 25/04/2017. 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-500-008217-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31/12/2017 justificado en la manifestación mediante certificación del 13/12/2016, por parte de la secretaría técnica del comité de conciliación de la agencia, con respecto a la procedencia de acudir a la justicia arbitral, lo siguiente: "Una vez se obtenga pronunciamiento arbitral respecto del tribunal convocado por la ANI con DEVIMED... se procederá o no a la radicación del tribunal". No se registra avance. Se mantiene el avance en el 83%, pendiente la UM 2. Se concede la prórroga hasta el 31/10/2017, mediante memorando No. 2017-102-008680-3, seguimientos segundo semestre, | 5/10/2017 En reunión de seguimiento, el avance de este hallazgo esta supeditado al falla del tribunal de arbitramento de Devimed, que aún no se ha generado. Por lo anterior la supervisión solicitará ampliación del plazo hasta 30 de junio de 2018, en virtud de que asi se falle en el mes de octubre, sería muy dificil instaurar el proceso. 19/10/2017 BLRC mediante memorando 2017-500-014333-3 del 12/10/2017 solicitaron la prórroga de cumplimiento del plan para el 30/06/2018 por cuanto no se ha instaurado la demanda ante el tribunal en espera del pronunciamiento del tribunal de abitramento de DEVIMED. No se acepta el cambio de responsable final por la Vicepresidencia Jurídica, continuará como funciona, por cuanto el proyecto esta en ejecución y a cargo de VEjecutiva. Se le mandará respuesta a la VJ para su conocimiento. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-015054-3 del 31/10/2017. | 05/06/2018 La OCI sugiere complementar el PM con um de informe de cierre con el fin de robustecer la efectividad del PM. Con relación a la solicitud de convocatoria a tribunal de arbitramento se informa que está pendiente que en el Comité de conciliación se defina si se convoca o no se convoca. Este resultado se debe dar antes del 15 de junio. la OCI sugiere que se acelere esta gestión con el fin de poder cumplir con el PM y evitar una solicitud de prórroga. 22/06/2018 Mediante memorando 2018-500-009201-3 la dependencia solicita ampliar el plazo del plan de mejoramiento. Mediante memorando 2018-400-009269-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI procede a realizar la modificación y actualizar el plan. (JDTB) |  | 24/05/2019 La abogada que asiste por el GIT Defensa Judicial informa que la demanda en los aspectos jurídicos está preparada y están para ser incluidos las actualizaciones de los aspectos financieros y técnicos, que serán enviadas al equipo de supervisión (dentro de las dos primeras semanas de junio/19). Luego indica que el trámite que sigue para iniciar el del Tribunal es el comité de Presidencia a convocar por VGC, dependiendo además del presupuesto que se requiere para iniciar. La OCI, teniendo en cuenta la efectividad de las unidades presentes, por la ausencia de los soportes del inicio del trámite de arbitramento, recomienda que conforme el avance del trámite para apertura del tribunal, se incorporen los documentos que evidencian la gestión reciente. (SPC) |  |  | Fiscal |  | Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2015-01240. Auto de apertura No. 863 del 17/12/2015 tanto el contrato 0937/95, como el modificatorio 01 de 2011, contraviene lo establecido en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, el cual señala que “Garantías de ingreso. Para obras de infraestructura de transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial”. |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 6 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
590 | 166 | Hallazgo 166. Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Ejecución del Objeto del Contrato. El contrato de Concesión en su cláusula primera establece dentro del alcance básico y adicional de la construcción, entre otras obras, ampliación del viaducto existente en La Caro, ampliación del puente sobre el Río Bogotá, así como el paso subterráneo de acceso a la Universidad de la Sabana, Tercer Carril – La Caro – Centro Chía, sin embargo a la fecha no se han iniciado las obras, tal como se observó en la visita de inspección realizada por la CGR en noviembre de 2011, no obstante a que el inicio de estas obras debió darse como se establece a continuación, tal como lo establecen los cronogramas suministrados por la Entidad. Esta situación muestra menores inversiones en obras que las contractualmente definidas en el alcance básico, a pesar que el término de quince años inicialmente previsto en la concesión, se ha superado. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de los cronogramas de inversión de las obras del alcance básico.'' | La CGR describe el efecto así: ''Esta situación muestra menores inversiones en obras que las contractualmente definidas en el alcance básico, a pesar que el término de quince años inicialmente previsto en la concesión, se ha superado y beneficio para el Concesionario '' | Control y seguimiento a las obligaciones contractuales establecidas Restablecer el equilibrio económico del contrato, en cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento sobre el desplazamiento de inversiones. | Garantizar el equilibrio económico contractual | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Presentación demanda de Reconvención 2. Laudo Arbitral. 3. Informe de Interventoría. 4. Acuerdo Conciliatorio 5. Acta de Aprobación Acuerdo Conciliatorio 6. Otrosí, cumplimiento Acuerdo Conciliatorio. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 7. Contrato Estándar 4G 8. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. Alcance Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Presentación demanda de Reconvención 2. Laudo Arbitral. 3. Informe de Interventoría. 4. Acuerdo Conciliatorio 5. Acta de Aprobación Acuerdo Conciliatorio 6. Otrosí, cumplimiento Acuerdo Conciliatorio. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 7. Contrato Estándar 4G 8. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. Alcance Informe de Cierre. | 10 | 2014-02-01 | 2017-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 10 | 100% | 7-07-2016. Las Unidades de medidas se cumplieron en tiempo en un 100%. Se encuentra en el FTP el otro si No.60 al contrato de Concesión 864 del 24 de noviembre de 1994 "Acuerdo conciliatorio proyecto Desarrollo Vial del Norte de Bogotá", suscrito el 15 de abril de 2016. Unidad de Medida No.5. 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron adicionar UM No.6. El termino continua igual. 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin 25/08/2016. Mediante Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 la CGR procede a archivar la indagación preliminar No. 008 de 2014 por no contar con la prueba técnica idónea y conducente que permita sostener la existencia del presunto detrimento. Sin embargo deja abierta la posibilidad de abrir un proceso si se aporta pruebas que demuestren que hay detrimento patrimonial por el desplazamiento del cronograma. 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Los ajustes fueron: 6. Auto de archivo de Indagación preliminar 008 de 2014 CGR 7. Informe de cierre 29/10/2016 Está pendiente la UM No. 7. Informe de cierre. 10/11/2016 Hector Leonel Reyes, supervisor del contrato, informó el 9/11/2016 sobre el pronunciamiento del Leudo Arbitral con relación a la demanda presentada. Se le dió respuesta sobre la solicitado en el correo el 10/11/2016. 17/11/2016 La unidad de medida "informe de cierre" lo entregarán el 28 /11/2016. La firma Medellín, Martínez y Durán abogados conceptúo sobre este hallazgo, la cual fue acogida, exceptuando el informe de Defensa Juridicial. Sobre esta recomendación lo mencionarán en el informe de cierre. 28/11/2016 Se verificó en el FTP la incorporación de la unidad de medida No. 7 denominada Informe de cierre; confirmado mediante comunicado 2016-306-015056-3 del 29 de nov de 2016. Cumple el plan de mejoramiento propuesto en un 100%. Recomendaciones MM&D: Para conseguir el cierre la gestión debe ser aclaratoria de la competencia de la CGR frente a las controversias contractuales que se resuelven de forma exclusiva, por el juez del contrato, y se emitirá concepto general. Incluir infoeme de defensa judicial; | Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) | 30/10/2017 Se concluye de la reunión: Cumplen con el plan de mejoramiento en la fecha prevista. Informan de la incorporación del documento en la UM No.2., queda pendiente las UM Nos. 3 y 10 las cuales incorporarán a mediados del mes de noviembre del presente año. Avance del 80%. 20/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-015804-3 del 15/11/2017 enviaron el informe de cierre. Al verificar el FTP se encuentra la totalidad de las UM cumplimiendo así en un 100% con el plan. | [5 empty] | Fiscal - Disciplinario | SI | Indagación preliminar No. 008 de 2014 con auto de apertura No. 084 del 30 de junio de 2014. Mediante Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 la CGR procede a archivar la indagación preliminar. JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 | Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 | Mediante Auto No. 00332 del 27 de mayo de 2016 la CGR procede a archivar la indagación preliminar No. 008 de 2014 por no contar con la prueba técnica idónea y conducente que permita sostener la existencia del presunto detrimento, lo cual se traduce en que no se reunen los requisitos para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. LMSC | Directo | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 3 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 8 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Incumplimiento de obligaciones | Carretero
605 | 181 | Hallazgo 181. Administrativo y Disciplinario – Cierres Ambientales. Se evidenció que el INCO no realiza adecuadamente el seguimiento ambiental del proyecto, por cuanto no se evidencia el seguimiento de la información requerida sobre permisos y licencias, tal es el caso de la localización de los sitios de depósito de escombros y los correspondientes cierres ambientales de los depósitos de las obras adelantadas en el proyecto, incumpliendo lo establecido en el contrato de Concesión en las Cláusulas Séptima, Décima Cuarta, en la Licencia Ambiental, Resolución 703/1996 y modificaciones de la Licencia Ambiental, Resolución 848/2003 y Resolución 99 del 27 de enero de 2011, Plan de Manejo Ambiental, emanados en virtud de la Ley 99 de 1993, ya que en comunicación INCO, 2011-302-018134-1 del 30 de diciembre de 2011 la Subgerente de Gestión Contractual informa que “En la medida en la que se reúnan los demás permisos ambientales y paz y salvos ambientales le serán remitidos. | La CGR describe la causa así: ''Incumpliendo lo establecido en el contrato de Concesión en las Cláusulas Séptima, Décima Cuarta, en la Licencia Ambiental, Resolución 703/1996 y modificaciones de la Licencia Ambiental, Resolución 848/2003 y Resolución 99 del 27 de enero de 2011, Plan de Manejo Ambiental, '' | La CGR describe el efecto así: ''Que no haya dado la debida protección del medio ambiente y se generen requerimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la CAR.'' | gestiónar a través de la Gerencia Socio-Ambiental el seguimiento a cada una de estas actividades para proceder al cierre de estos permisos | Realizar los respectivas gestiónes para la obtención de los cierres ante las Entidades Municipales | 1. Un (1) pronunciamiento de la Interventoría 2. Un (1) informe de seguimiento ambiental 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Concepto integral sobre el estado de cumplimiento del hallazgo 5. Procedimiento de seguimiento a licencias ambientales 6. Alcance Informe de Seguimiento Ambiental con el fin unifcar las acciones efectuadas y avance de los cierres. 7. Informe de cierre | 1. Un (1) pronunciamiento de la Interventoría 2. Un (1) informe de seguimiento ambiental 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Concepto integral sobre el estado de cumplimiento del hallazgo 5. Procedimiento de seguimiento a licencias ambientales 6. Alcance Informe de Seguimiento Ambiental con el fin unificar las acciones efectuadas y avance de los cierres. 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | LMSC 26/08/2016 Estan pendientes las UM 4,5 y 6 están vacías a agosto de 2016. Según el PMI el cumplimiento se debe dar a diciember de 2016. 26/08/2016 En reunión de seguimiento se recomienda " Se debe subir la última versión de supervisión e interventoría". Verificarán si es necesario modificar el PMI 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos, puntualmente el informe de cierre. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 26/10/2016 Siguen pendientes las UM 4,5,6 y 7. Se solicita cumplir con las unidades de medida antes del 10/12/2016. Se envia correo al Gerente de Gestión Ambiental. 23/11/2016 Se cumple con la fecha de la meta e incorporarán las UM pendientes antes del 15 de diciembre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4, UM 6 y UM 7 15/12/2016 Hicieron solicitud de prórroga en relación con la fecha de finalización de las UM hasta el 30/06/2017. La OCI acepta y es la única prórroga que se da. Memorando No. 2016-605-016055-3 del 14/12/2016. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016534-3 del 21/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4, UM6 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,6,7 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Siguen las 3 UM y continúan con la revisión de documentación ambiental que sirva de base para la actualización del informe ambiental y con base en este se de un pronunciamiento integral del equipo humano del proyecto. Se hará un seguimiento puntual en mayo. El pronunciamiento del equipo del proyecto en la reunión es no encontrar información adicional, previa revisión de documentos, para el requerimiento hecho por la CGR en la no efectividad de la AR2014. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,6,7 (SPC) En las UM 4,6 y 7 del FTP está en documento prorroga.pdf. 08/05/2017 BLRC el Concesionario dio respuesta hasta la semana pasada, en este momento la interventoría esta evaluando la documentación recibida para actualizar los conceptos de las UM Nos. 4, 6 y 7 informe de cierre. Se cumple. 22/06/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se constata la incorporación de la UM6. Se actualiza el avance al 86%. Pendientes UM 4 y 7. 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico del 29/06/2017 de la GIT Ambiental informó la incorporación de la UM No. 7 informe de cierre, la cual se encuentra en el FTP. Al revisar la documentación del plan de mejoramiento se encuentra el 100% de las UM, incluida la UM No. 4. El informe de cierre lo remitieron con memorando No. 2017-605-009106-3 del 29/06/2017. Se cumple el 100% del plan. | [12 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
612 | 188 | Hallazgo 188. Administrativo y Disciplinario – Box UniSabana. Deficiencias en el diseño efectuado por el Concesionario, teniendo en cuenta que no contempló la operación ni las restricciones que pueda tener, ya que no tiene identificados los riesgos y el plan de contingencia y de mitigación en caso de crecidas y desbordamiento del Río Bogotá. | La CGR describe la causa así: ''El Concesionario no ha ejecutado la obra que hace parte del alcance básico del proyecto, incumpliendo esta obligación contractual.'' | La CGR describe el efecto así: ''No se han obtenido los beneficios de la ejecución del Box Unisabana, afectando la seguridad de los peatones del sector. Se disminuyen las obligaciónes al Concesionario, no solo por la no ejecución de la obra sino porque la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en la concesión están a su cargo y no le está dado trasladar sus responsabilidades a un particular.'' | Verificación por parte de la interventoría la finalización de la construcción del puente peatonal por parte del ICCU. Obra que sustituye la funcionalidad del Box Unisabana. | Realizar la modificación contractual de la exclusión del Box coulvert | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría. 2. Alcance Informe de Interventoría. 3. Informe técnico. 4. Acta de Inicio 5. Documento de Modificación 6. Concepto Jurídico 7. Otrosí No. 60, en el cual se excluye del alcance del contrato el BOX de Unisabana. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 8. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. Alcance Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría. 2. Alcance Informe de Interventoría. 3. Informe técnico. 4. Acta de Inicio 5. Documento de Modificación 6. Concepto Jurídico 7. Otrosí No. 60, en el cual se excluye del alcance del contrato el BOX de Unisabana. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 8. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. Alcance Informe de Cierre. | 10 | 2014-02-01 | 2017-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 10 | 100% | 07-07-2016. Las Unidades de medidas se cumplieron en tiempo en un 100%. Se encuentra en el FTP el otro si No.60 al contrato de Concesión 864 del 24 de noviembre de 1994 "Acuerdo conciliatorio proyecto Desarrollo Vial del Norte de Bogotá", suscrito el 15 de abril de 2016. Unidad de Medida No.7 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendido, informe de cierre. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 29/10/2016 Queda pendiente la UM No. 8 Informe de Cierre. 17/11/2016 el Informe de cierre lo entregarán antes del 28/11/2016 28/11/2016 Se verificó en el FTP la incorporación de la unidad de medida No. 8 denominada Informe de cierre. Cumple el plan de mejoramiento propuesto en un 100%. Se verificó incorporacion de la UM 8 informe de cierre; se acredita cumplimiento del 100%; confirmado mediante comunicado 2016-306-015056-3 del 29 de nov de 2016. |  | 30/10/2017 Se concluye de la reunión: Cumplen con el plan de mejoramiento en la fecha prevista. Informan de la incorporación del documento en la UM No.7, queda pendiente las UM Nos. 2 y 10 las cuales incorporarán a mediados del mes de noviembre del presente año. Avance del 70%. 20/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-015804-3 del 15/11/2017 enviaron el informe de cierre. Al verificar el FTP se encuentra la totalidad de las UM cumplimiendo así en un 100% con el plan. | [11 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
621 | 197 | Hallazgo 197. Administrativo y Disciplinario - Accidentalidad. El informe de Interventoría presentado mediante comunicación DIS. S.A. – IPC- S.A. 2002-013-1106 del 21 de diciembre de 2011, permite establecer que la accidentalidad en la concesión DEVINORTE bajo el contrato No.664 de 1994, ha alcanzado niveles que distan de ofrecer mejoramiento en las condiciones de seguridad a los usuarios; por el contrario, se observa un incremento significativo en el número de accidentes, muertos y heridos, alcanzando niveles de 61.11% y 19.61% respectivamente para la Ruta 55 y la Ruta 45ª respectivamente. Esta situación genera incertidumbre sobre el nivel de servicio en la vía concesionada, en lo relativo a la garantía de calidad y seguridad que debe ofrecer a los usuarios. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el seguimiento y control de la accidentalidad, tanto por el Concesionario como la Interventoría '' | La CGR describe el efecto así: ''Incertidumbre sobre el nivel de servicio en la vía concesionada, en lo relativo a la garantía de calidad y seguridad que debe ofrecer a los usuarios,'' | La Interventoría hará seguimiento mensual , análisis de las estadísticas y conforme lo anterior requerir al concesionario para efectuar campañas de seguridad enfocadas a los usuarios e incrementar operativos de control de velocidad y estado de los conductores. | Contar con información confiable que determina el seguimiento sobre campañas educativas para la reducción de accidentalidad | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría que evidencie el seguimiento a las campañas efectuadas 2. Informe del Concesionario 3. Laudo Arbitral. 4. Alcance al Informe de interventoría, donde se evidencia el cumplimiento de la implementación de campañas educativas. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría que evidencie el seguimiento a las campañas efectuadas 2. Informe del Concesionario 3. Laudo Arbitral. 4. Alcance al Informe de interventoría, donde se evidencia el cumplimiento de la implementación de campañas educativas. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance Informe de Cierre. | 7 | 2013-06-01 | 2017-11-30 | CR_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá | DEVINORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos, la UM 5 "Informe de cierre". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Los ajustes fueron: incorporar el informe de Cierre y ampliar plazo hasta el 30/11/2016 29/10/2016 Pendiente UM No.5 Informe de cierre. 17/11/2016 el Informe de cierre lo entregarán antes del 28/11/2016 28/11/2016 Se verificó en el FTP la incorporación de la unidad de medida No. 5 denominada Informe de cierre. Cumple el plan de mejoramiento propuesto en un 100%. Se verificó incorporacion de la UM 5 informe de cierre; se acredita cumplimiento del 100%; confirmado mediante comunicado 2016-306-015056-3 del 29 de nov de 2016. |  | 30/10/2017 Se concluye de la reunión: Cumplen con el plan de mejoramiento en la fecha prevista. Están pendientes las UM Nos. 3 y 7 las cuales incorporarán a mediados del mes de noviembre del presente año. Avance del 71%. 20/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-015804-3 del 15/11/2017 enviaron el informe de cierre. Al verificar el FTP se encuentra la totalidad de las UM cumplimiendo así en un 100% con el plan. | [11 empty] | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
627 | 203 | H32-47 Rendimientos de Aportes Estatales. En los Contratos de Concesión con Aporte Estatal actualmente administrados por el INCO, se estipuló una destinación diferente a los rendimientos financieros producidos por los Aportes contraria a lo establecido en la ley, como en el caso de los Contratos de Concesión Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Los Patios – La Calera – Guasca, Briceño – Tunja – Sogamoso, generando un presunto detrimento en cuantía aproximada de $5.342.3 millones. H136-209: Se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional rendimientos financieros generados por los aportes de partidas presupuestales por los contratos de concesión por $38.418 millones, de acuerdo a lo registrado en Cuentas de Orden de los Estados Contables a noviembre de 2008, debido a que el INCO tomó la decisión de no realizar estos registros. H200-291 Rendimientos Financieros : EL INCO pactó la disposición de los rendimientos de los Aportes Estatales por fuera de la Ley, en consecuencia no han sido reintegrados al Tesoro Nacional Hallazgo 436 -12. - AE2011 - Santa Marta Riohacha Paraguachón - Administrativo – Rendimientos sin Reintegrar al Tesoro. Reposan en la cartera colectiva BBVA-FAM a 30 de octubre de 2011, recursos por valor de $8.589 millones para el cumplimiento de lo estipulado en el adicional No.9 del contrato de Concesión No.445 de 1994. Hallazgo 537 -113.AE2011 -Córdoba Sucre - Administrativo - Rendimientos Contratos FAM. A 30 de septiembre de 2008 se registraron los rendimientos generados por la subcuenta principal por el contrato FAM por $2.931.9 millones, en la cuenta (pasivo) Ingresos Recibidos por Anticipado – Otros Títulos de Inversión, esta cuenta se encuentra sobrestimada y la cuenta Ingreso no Operacional presenta una subestimación, teniendo en cuenta que se trata de la causación de un ingreso generado por rendimientos financieros Hallazgo 585 -161. - AE2011-Fontibón Facatativá Los Alpes -Administrativo, Disciplinario y Fiscal – .Rendimientos Financieros. Los Rendimientos Financieros generados en las cuentas: Recursos del Proyecto, Predios, Peajes, y Cuenta Especial del INCO, suman $26.685 millones, Hallazgo 596 -172. AE-2011-DEVINORTE - Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Rendimientos Financieros Recursos de Predios para la Vía. Se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional rendimientos financieros generados por los aportes del Estado para la compra de predios para el contrato de Concesión 664/2004, por la suma de $4.285.2 millones, de acuerdo con lo registrado en el Informe de Ejecución de Recursos de diciembre de 2011. Hallazgo 627-203. AE-2011 - ZMB -Administrativo, Fiscal y Disciplinario – Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a la concesión a título de aportes estatales a entre enero 17 de 2008 y febrero 29 de 2012, ascienden a la suma de $373.9 millones | La CGR describe la causa así: ''Omisión al cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 16 del Decreto 111 de 1996.'' | La CGR describe el efecto así: ''El Estado ha dejado de percibir los rendimientos financieros del contrato de concesión 002/06, lo que genera un presunto detrimento patrimonial.'' | Establecer lineamientos relacionados con la destinación de los rendimientos financieros | Asegurar el cumplimiento normativo y jurisprudencial de la destinación de los rendimientos financieros de los proyectos de concesión. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Informe de Cierre financiero H.537-113 de Cordoba Sucre 6. Informe de Cierre financiero H.627-203-ZMB 7. Informe de Cierre financiero H32-47 - En relación con los rendiemientos financieros de BTS 8. Acta de Liquidación contrato de Concesión ZMB 9. Concepto abogado externo 10. Informe de cierre | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Informe de Cierre financiero H.537-113 de Cordoba Sucre 6. Informe de Cierre financiero H.627-203-ZMB 7. Informe de Cierre financiero H32-47 - En relación con los rendiemientos financieros de BTS 8. Acta de Liquidación contrato de Concesión ZMB 9. Concepto abogado externo 10. Informe de cierre | 10 | 2014-01-01 | 2017-08-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 10 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Esta respuesta se notificó mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre de 2016. Ratificado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5, UM6, UM7, UM8, UM9 y UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7,8,9,10 (SPC) Concepto Jurídico MM&D: Rendimientos Financieros General. Pag.23 "Los rendimientos financieros producidos por los recursos públicos que se consignan en los patrimonios autónomos, por constituir una operación financiera en la que la ANI actúa como deudor del Concesionario, mas no como acreedor del mismo, no se encuadran dentro del concepto de recursos de capital y, por lo tanto, tampoco dentro del concepto de ingresos o rentas, que son los que comportan la obligación de ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional"... 01/03/2017 LMSC. Se remite por correo a los enlaces de VGC y de VEJ el concepto general de rendimientos financieros de la firma MM&D y el auto de archivo del proceso IP 6-025-12 cuyo alcance puede ser de utilidad para el avance en el cumplimiento de las metas y la efectividad del PM. 03/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes las UM Nos. 5,6,7,8,9 y 10. De la UM No. 5 a la 8 corresponde a informes financieros de los proyectos relacionados en cada UM de la VEjecutiva. Carolina Lee lleva la información a cada supervisor para que proceden, o bien a realizarlo o a incorporar en el FTP. Subirán la UM No. 9 concepto de abogado externo. Se cumple con la fecha indicada en el PMI 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7,8,9,10 (SPC) 16/06/2017 BLRC mediante memorando No.2017-300-008632-3 solicitaron prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo por cuanto no alcanzan a tener los informes de cierre para cada proyecto enunciado en la descripción. La prórroga va hasta el 31/08/2017. Se concede mediante memorando No. 2017-102-008749-3, se hará seguimiento en el segundo semestre.. | 18/07/2017 BLRC se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. Las unidades financieras están elaborando el informe de cierre de acuerdo con los proyectos mencionados en la descripción del hallazgo. Pendientes las UM Nos. de la 5 a la 10. Avance del 40%. 18/07/2017 BLRC por correo electrónico informaron la incorporación de la UM No. 9 en el FTP, se verificó su incorporación. Avance del 50%. 24/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y el avance es del 50% y están pendienetes las siguientes UM 5, 6, 7, 8, 10. 31/08/2017 BLRC incluyeron las UM Nos 5 y 8. Pendiente 6, 7 y 10 31/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentra la documentación de las UM Nos. 6, 7 y 10 llegando al cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. 04/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-012015-3 del 31/08/2017 remitieron los informes financieros para los hallazgos Nos. 627-203 proyecto ZMB; H32-47 BTS; 585-161 Bogotá-Facatativá- Los Alpes. 05/09/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-012063-3 del 31/08/2017 enviaron el informe de cierre del hallazgo. | [5 empty] | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto inhibitorio del 30/10/2017 de archivo de antecedente fiscal con rad. ANI No. 20174091250082 del 23/11/2017 Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Auto inhibitorio del 30/10/2017 Mediante el cual se ordena el archivo del antececente fiscal 203 rendimientos financieros AN-82114-2012-14943 por haber operado el fenómeno de caducidad de la acción fiscal. “… a pesar de que pudo haberse generado un daño patrimonial por los hechos objeto de análisis, también es cierto que, de conformidad con lo antes enunciado, ya expiró la oportunidad para el ejercicio de la acción fiscal" ______________________________________________ Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Directo Por alcance | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | SI CONCEPTO JURÍDICO MM&D Rad. 2016-409-118083-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
650 | 226 | H 137- 210 - AR2008 - Administrativo - Se evidenciaron inconsistencias en los supuestos del modelo financiero de la reestructuración del 15/06/05 de APM, situación que crea incertidumbre sobre si el plazo otorgado es el adecuado. Lo anterior se sustenta en los siguientes hechos: -Para deflactar los precios del flujo de caja y algunos de sus insumos, se utilizó una proyección de la inflación del 2004 en adelante del 7%, sin tener en cuenta el MFMP de 2004, elaborado por el MHCP. - Algunos de los costos de inversión incluidos y la línea de ingresos garantizados, en el modelo del 15/06/05, no coinciden con los establecidos en el Otrosí de la misma fecha. Hallazgo 226. Administrativo (I.P.) - Ingeniería Financiera del Otrosí del 15 de Junio de 2005.Se evidencia un mayor beneficio para el Concesionario en cuantía de $91.681,30 Millones de diciembre de 2011, ocasionado por las diferencias o inconsistencias presentadas en el modelo financiero frente al valor pactado contractualmente, generando un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, debido a que la ecuación económica presentada por el concesionario refleja mayor construcción de obras e incrementos en los costos de mitigación ambiental, Construcción Infraestructura de Operación, Interventoría del Instituto durante la etapa de Construcción, Aseguramiento de Calidad durante las etapas de diseño y Programación de la Construcción, sin que se evidencie soporte legal que las respalde. | La CGR describe la causa así: ''Falta de verificación de la ecuación contractual con las obras de construcción y otros conceptos pactadas en el otrosí del 15 de junio de 2005.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desequilibrio en la ecuación contractual a favor del concesionario.'' | 1) Adelantar mesas de trabajo permanentes entre el área financiera, técnica y jurídica de la agencia y la interventoría para la reconstrucción del modelo financiero que detalle y sustente la diferencia de los $91,681 millones en beneficio del concesionario 2) Una vez reconstruido el modelo financiero, se propenderá por obtener su validación por parte de una banca de inversión 3) Socializar a la Gerencia Jurídica y otras, los resultados de los conceptos técnicos y financieros, con el fin de determinar las acciones a que haya lugar. | Realizar las gestiónes tendientes al restablecimiento del equilibrio de la ecuación financiera del contrato en caso a que haya lugar (presentación de los documentos que respaldan la demanda) | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación financiera sobre el impacto en el plazo de la TIR contractual del proyecto 4. Concepto jurídico 5. Tribunal de Arbitramento en curso 6. Manual de Contratación 7. Res. que crea y reglamenta el Comité de Contratación 8. Informe de cierre. | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación financiera sobre el impacto en el plazo de la TIR contractual del proyecto 4. Concepto jurídico 5. Tribunal de Arbitramento en curso 6. Manual de Contratación 7. Res. que crea y reglamenta el Comité de Contratación 8. Informe de cierre | 8 | 2014-02-01 | 2018-06-30 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remirio al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. 03/11/2016 En el seguimiento se acuerdan las siguientes acciones: Van a solicitar y justificar la ampliación del plan de mejoramiento propuesto inicialmente, lo mismo incluirán una unidad de medida adicional por la presentación de la reforma de la demanda de la causa del hallazgo, lo mismo analizaran e incluiran lo conceptuado en el informe de la firma de Abogados Medellín, Martínez y Duran, informe No.5 página 9 a la 12. Se les enviará el informe presentado. Una vez se incluya la UM correspondiente al Tribunal de Arbitramento se modificará el concepto clave del hallazgo. 18/11/2016 Mediente correo electrónico solicitaron ampliar la fecha final de la meta al 30/04/2017. Justiicación: analizarán las UM nuevamente partiendo de la presentación de la reforma de la demanda, y de la recomendación de la firma de abogados Dr. Medellín. Se legalizó la solicitud con la comunicación interna No. 2016-300-014705-3 del 22/11/2016, se dió respuesta con memorando No. 2016-102-015547-3 del 06/12/2016 Recomendaciones MM&D:Esperar a que se produzca el Laudo; La gestión debe ser aclaratoria respecto de la competencia de la CGR frente a las controvesrias contracuales sometidas a juez del contrato. Incluir UM de informe de defensa judicial; y Modificar la denominación de la UM 5 por "Convocatoria Tribunal de Arbitramento" 30/12/2016 Se ajusta el porcentaje de avance, para atender las recomendaciones y analizar el plan de de mejoramiento en virtud de las pretensiones en tribunal. | LMSC. En desarrollo del plan de Vigilancia control Fiscal 2017, la CGR mediante radicación 2017-409-011463-2 solicitó información de avance y soportes del PM de hallazgos asociados al proyecto APM. Con repuesta a numeral 4 mediante Memorando OCI 2017-102-002132-2, 20173000022973 de la VGC y 20171000038671 de Presidencia. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Cumplimiento del 100% (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: En Mayo de 2016 se presentó la demanda ante el Tribunal de Arbitramento, el cual no ha culminado. Con base en lo comentado por el grupo de trabajo del proyecto, la OCI recomienda: Modificar la denominación de la UM No. 5 . Planteamiento de Controversia, por Convocatoria Tribunal de arbitramento. Se adicionarán las siguientes UM: Informe actualizado del supervisor del contrato donde informe el avance del Laudo e informe de cierre. Solicitarán ampliación del término de cumplimiento considerando que no ha concluido el Tribunal. Una vez llegue la solicitud se cambiará el concepto clave de este hallazgo. 17/04/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-300-005814-3 del 12/04/2017 la VGC solicitó prórroga para cumplir el PM hasta el 31/12/2017 y modificar la UM N5 de "Planteamiento de Controversia" por "Tribunal de Arbitramento", se realizó la modificación en el FTP. Se modifica el concepto clave por "Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento". El avance es del 88% quedando pendiente la UM No. 5 "Tribunal en Curso". Se dio respuesta con Memorando interno No. 2017-102-005879-3 del 18/04/2017. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 (JDT) | 25/10/2017 BLRC En la reunión de seguimiento se concluye: Que solicitaran una prórroga al plan de mejoramiento, por cuanto el tribunal de arbitramento solamente se pronunciará en el primer trimestre del año 2018 y dependiendo del alcance se puede un ajuste al plan. Se les recomienda analizar el auto de archivo de la CGR del hallazgo 730-2. Avance del 88%. Se sugiere incorporar el informe de cierre. Solicitarán prórroga para cumplir el 30 de junio de 2018. LMSC. 25/10/2017 Se sugiere incorporar al PM como UM el precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017, o en su defecto complementar con el citado precedente la UM 4 y hacer la respectiva anotación en el informe de cierre si se adopta como UM. 12/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-017578-3 del 11/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificado y de acuerdo con lo indicado en el seguimiento del 25/10/2017. Adicionalmente solicitan ajuste al plan de mejoramiento en el sentido de modificar la UM No. 8 "Resolución 959 de 2015-Bitacora del proyecto" por informe de cierre. El avance es del 75%.Pendientes las UM Nos. 5 y 8. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017799-3 del 15/12/2017. | 07/05/2018 El PM se cumple y se cargará el informe de cierre que está pendiente para robustecer la efectividad del PM. Se informa que el 5 de marzo el tribunal de arbitramente negó la pretensión de la ANI y en este sentido se actualizarán las UM 5 y 8. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) |  | PMI22. 06/05/2019. Mediante radicado No. 2019311007683, la Vicepresidencia de Gestión Contractual, remite oficio que obra en el PRF 2015-00907, en el que se informa que a través de auto de 30/11/2018 el despacho de la CGR confirmó archivo. La dependencia no ha remitido el auto. |  |  | Fiscal |  | LMSC. a partir del 1 de junio de 2016. Auto 00394 del 13/08/2015 declara cerrada la Indagación preliminar I.P. 009-2014 y ordena el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2015-00907, con ocación del presunto menoscabo patrimonial sufrido por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en ejecución del Contrato de Concesión 0113 de 1997suscrito entre el Instituto Nacional de Vías OInvias y la Sociedad Autopista del Café S.A., por hallazgos establecidos en la Auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura Físisca y Telecomunicaciones, Comercio Exterior, y Desarollo Regional. LMSC. Auto 00309 del 23 de mayo de 2016 solicita información asociada al avance Institucional con relación a los hallazgos 226, 227 y 232 de la auditoria especial 2011 de la Contraloría General de la República dentro del PRF-2015-00907. Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remitioó al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. LMSC. Con radicado ANI 20174090906512 se informa que mediante el Auto 000435 de 2017 se solicita información relacionada con los hallazgos 650-226, 651-227 y 656-232 JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 9 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Desequilibrio ecuación contractual | Carretero
651 | 227 | Hallazgo 227. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero del Otrosí de Junio 16 de 2005. Se evidencia un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en cuantía de $93,37 millones ($ de 1996), que indexados a pesos de diciembre de 2011 corresponden a $220,3 millones, medido en valor presente (VPN), ocasionado por la no ejecución oportuna de las obras de construcción del puente Circasia 1 por $559,09 millones, Intersección circasia 1 por $609,07 millones, generando un presunto detrimento al patrimonio del Estado en $220,3 millones. H141-214 El Concesionario AKF incumplió con la fecha de finalización de la etapa de construcción de la Concesión Vial APM, ya que a mayo de 2009 no se han terminado de construir todas las obras del proyecto, sin que se evidencie que el INCO haya adelantado alguna gestión para la aplicación de las sanciones contempladas en el Contrato No. 0113 de 1997. Esto puede generar pérdidas económicas para la Nación, porque a pesar del retraso en las inversiones del Concesionario, éste está recibiendo ingresos tanto por aporte estatal, como por recaudo de peajes y pago de la diferencias entre éste y el ingreso mínimo garantizado. Así mismo, ocasiona también un inconformismo por parte de los usuarios del proyecto, quienes vienen esperando la terminación de la construcción de las obras, las cuales se han tenido que aplazar en varias ocasiones. | La CGR describe la causa así: ''Desplazamiento del la inversión por construcción pactada para ejecutarla en el 2008'' | La CGR describe el efecto así: ''Mayor beneficio para el concesionario y aumento de la rentabilidad.'' | 1) Requerimiento formal al concesionario solicitándole restablecer el equilibrio económico por desplazamiento de la inversión 2) Implementar medidas para resarcir los efectos de desplazamiento de la inversión 3) Socializar a la Gerencia Jurídica y otras, los resultados de los conceptos técnicos y financieros, con el fin de determinar las acciones a que haya lugar. 4) Teniendo en cuenta que no fue posible llegar a un acuerdo directo con el Concesionario, la acción de la ANI se encamina a dirimir la controversia vía instancias judiciales y extrajudiciales que determine la Agencia. | Realizar las gestiónes tendientes al restablecimiento del equilibrio de la ecuación financiera del contrato en caso a que haya lugar (presentación de los documentos que respaldan la demanda) | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación del impacto financiero por desplazamiento de inversión 4. Remisión de resultados técnicos y financieros a Gerencia Jurídica 5. Concepto jurídico 6. Contrato estándar 4G 7. Expediente judicial 8. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 9. Informe de cierre | 1. Informe de interventoría - ANI sobre el programa de ejecución real de las obras 2. Informe técnico 3. Evaluación del impacto financiero por desplazamiento de inversión 4. Remisión de resultados técnicos y financieros a Gerencia Jurídica 5. Concepto jurídico 6. Contrato estándar 4G 7. Expediente judicial 8. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-01 | 2018-06-30 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC no hicieron modificación del PMI. Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remirio al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Se incorpora el informe de cierre y ampliar plazo hasta el 30/11/2016 29/10/2016 Tiene las siguientes UM pendientes: 4. Remisión de resultados técnicos y financieros a Gerencia Jurídica, 7. Expediente judicial, 8. Documento Acuerdo conciliatorio o demanda, 9. Informe de cierre. Cuando ingrese el documento de la UM No. 8 se debe cambiar el concepto clave por el acuerdo conciliatorio. 03/11/2016 Van a solicitar ampliación de la fecha de cumplimiento de las metas y ajuste de las UM que incluyan el resultado (reforma) del Tribunal de Arbitramento y las recomendaciones dadas por la firma de abogados Medellín, Martínez y Duran, informe 5. Se envirá el aparte del análisis. 18/11/2016 Mediante correo electrónico solicitaron aplazamiento de la fecha final de la meta para el 30/04/2017. La justificación será el analisis de las UM como consecuencia de la reforma del Tribunal de arbitramento y la recomendación de la firma del Dr. Medellin, posteriormente enviarán ajuste al PMI. Se legalizó la solicitud con la comunicación interna No. 2016-300-014705-3 del 22/11/2016.se dió respuesta con memorando No. 2016-102-015547-3 del 06/12/2016 Recomendaciones MM&D: Inf. 2. Para casos de desplazamiento de cronograma incluir medidas de control sobre la ejecución. Inf. 6: Esperar a que se produzca el Laudo; La gestión debe ser aclaratoria respecto de la competencia de la CGR frente a las controvesrias contracuales sometidas a juez del contrato, encuentra pertinente emisión de un concepto general en este sentido. Incluir UM de informe de defensa judicial; y (Modificar la denominación de la UM 5 por "Convocatoria Tribunal de Arbitramento") (No es coherente, parece copia del anterior) | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4, UM7, UM8 y UM9 (JDT) LMSC. En desarrollo del plan de Vigilancia control Fiscal 2017, la CGR mediante radicación 2017-409-011463-2 solicitó información de avance y soportes del PM de hallazgos asociados al proyecto APM. Con repuesta a numeral 4 mediante Memorando OCI 2017-102-002132-2, 20173000022973 de la VGC y 20171000038671 de Presidencia. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,7,8,9 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: En Mayo de 2016 se presentó la demanda ante el Tribunal de Arbitramento, el cual no ha culminado, adicionalmente en febrero del presente año se presento la reforma a la demanda. Con base en lo comentado por el grupo de trabajo del proyecto, solicitarán el cambio de denominación de la UM NO.8 por Convocatoria tribunal de arbitramento y reforma a la demanda. Incluirán la documentación pertinente de las UM Nos. 4, 7, y 8. Solicitarán ampliación del término de cumplimiento considerando que no ha concluido el Tribunal, se hace el ajuste en el FTP. Una vez llegue la solicitud se cambiará el concepto clave de este hallazgo. 17/04/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-300-005814-3 del 12/04/2017 la VGC solicitó prórroga para cumplir el PM hasta el 31/12/2017 y modificar la UM N8 de "Documento acuerdo conciliatorio " por " Convocatoria Tribunal de Arbitramento., se realizó la modificación en el FTP. Se modifica el concepto clave por "Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento". Avance del 56%. Se dio respuesta con Memorando interno No. 2017-102-005879-3 del 18/04/2017. 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,7,8,9 (SPC) | 25/10/2017 BLRC En la reunión de seguimiento se concluye: Que solicitaran una prórroga al plan de mejoramiento, por cuanto el tribunal de arbitramento solamente se pronunciará en el primer trimestre del año 2018 y dependiendo del alcance se puede un ajuste al plan. Se les recomienda analizar el auto de archivo de la CGR del hallazgo 730-2. El avance es del 56%. Solicitarán prórroga para cumplir el 30 de junio de 2018. LMSC. 25/10/2017 Se sugiere incorporar al PM como UM el precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017, o en su defecto complementar con el citado precedente la UM 4 y hacer la respectiva anotación en el informe de cierre si se adopta como UM. 12/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-017578-3 del 11/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificado y de acuerdo con lo indicado en el seguimiento del 25/10/2017. Adicionalmente solicitan modificar la UM No. 8 por "Convocatoria Tribunal de Arbitramento". Avance del 56% pendientes las UM Nos 4, 7, 8 y 9. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017799-3 del 15/12/2017. | 07/05/2018 El PM se cumple, Se informa que el 5 de marzo el tribunal de arbitramente negó la pretensión de la ANI y en este sentido se actualizarán la UM 8. se sugiere tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) |  | PMI22. 06/05/2019. Mediante radicado No. 2019311007683, la Vicepresidencia de Gestión Contractual, remite oficio que obra en el PRF 2015-00907, en el que se informa que a través de auto de 30/11/2018 el despacho de la CGR confirmó archivo. La dependencia no ha remitido el auto. |  |  | Fiscal |  | LMSC. a partir del 1 de junio de 2016. Auto 00394 del 13/08/2015 declara cerrada la Indagación preliminar I.P. 009-2014 y ordena el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2015-00907, con ocación del presunto menoscabo patrimonial sufrido por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en ejecución del Contrato de Concesión 0113 de 1997suscrito entre el Instituto Nacional de Vías OInvias y la Sociedad Autopista del Café S.A., por hallazgos establecidos en la Auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura Físisca y Telecomunicaciones, Comercio Exterior, y Desarollo Regional. LMSC. Auto 00309 del 23 de mayo de 2016 solicita información asociada al avance Institucional con relación a los hallazgos 226, 227 y 232 de la auditoria especial 2011 de la Contraloría General de la República dentro del PRF-2015-00907. Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remitioó al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. LMSC. Con radicado ANI 20174090906512 se informa que mediante el Auto 000435 de 2017 se solicita información relacionada con los hallazgos 650-226, 651-227 y 656-232 JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 7 INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
656 | 232 | Hallazgo 232. Administrativo, Fiscal y Penal - Distribución del Exceso del Ingreso Mínimo Garantizado. La cláusula Decima Quinta numeral 2 del Anexo No.1 (16/06/2000) del Acta de Acuerdo del 18 de abril de 2000 , es inequitativa al favorecer al Concesionario con una utilidad adicional y que contraría los lineamientos o parámetros establecidos en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, Garantía de Ingresos “Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial, el Acta de Revisión de Aforos de tránsito del año 2010 se observa que para dicho año existieron ingresos en exceso (ingresos superiores al IMG) por $1.337.5 millones de pesos corrientes ($467.7 millones de pesos de 1996). La Entidad señala en el numeral 5 de dicha Acta que el valor de los ingresos en exceso para cada una de las partes será el 50% del valor establecido anteriormente, es decir $668.7 millones pesos corrientes para cada una de las partes. | La CGR describe la causa así: ''La cláusula contractual, contraría lo estipulado en el artículo 33 de la ley 105 de 1993'' | La CGR describe el efecto así: ''Se le reconoció al concesionario la suma de $ 5.312,2 millones, como una utilidad adicional, sin que legalmente este permitido'' | Análisis de las inversiones efectuadas por el concesionario derivadas de la distribución del 50% de los excedentes de recaudo de peaje, por impacto en los costos de operación y mantenimiento derivados del mayor tráfico Como resultado del anterior análisis, se promoverá la revisión de la estipulación contractual con el objetivo de garantizar que los excedentes de ingresos se destinen a labores de mantenimiento y operación Realizar informe que contenga el análisis del Contrato de Concesión inicialmente y los efectos financieros y beneficios tanto para el Concesionario como para la ANI derivados del Acuerdo. | Restablecimiento del equilibrio en las condiciones financieras pactadas por las partes. Mantener el equilibrio económico del Contrato de Concesión. | 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero 4. Concepto jurídico con acciones a seguir 5. GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo verificando condiciones financieras y beneficios de las partes. 9. Informe de cierre | 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero 4. Concepto jurídico con acciones a seguir 5. GCSP-P-017 Consolidación y reconocimiento de deudas y necesidades 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo verificando condiciones financieras y beneficios de las partes. 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-01 | 2017-03-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | FISCAL Y PENAL | 9 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron modificación del Objetivo. No hicieron modificación de UM ni Termino. 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin. 02/08/2016 Pendiente UM relacionada con informe comparativo del Contrato Inicial Vs post-Acuerdo). Se informará a la Dependencia. 5/08/2016 el Ingeniero Marco Antonio Alzate informa que están proyectando el informe comparativo del Contrato Inicial Vs. post-acuerdo, tomarán firmas y lo entregarán dentro del tiempo y anexaran a la misma UM un informe de interventoria actualizada con radicación No. 2016-409-075864-2. 31/08/2016 Con memorando No. 2016-300-010609-3 del 31/08/2016 el área correspondiente cumplío con la UM 8) Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo verificando condiciones financieras y beneficios de las partes" y como complemento las Gerencias correspondientes solicitaron anexarle a esta UM el informe de interventoria radicado con el No. 2016-300-010609-3 del 31/08/2016. Cumplieron con el 100% de las UM. Memorando No. 2016-300-010609-3 del 31/08/2016 07/09/2016 Con memorando radicado No.2016-102010862-3 del 07/09/2016 se dío respuesta al informe radicado con el No. 2016-300-010609-3 dejando como una recomendación el siguiente texto para lograr la efectividad del PMI "El informe en el punto III de Conclusiones, expresa que los excedentes abonados a la Nación se encuentran a disposición de la entidad para ser invertidos en obras de infraestructura complementarias del proyecto, al respecto es importante documentar en el PMI del presente hallazgo el destino final de los recursos para que la CGR en su próxima auditoria lo declare como finalizada la causa del hallazgo y lo declare como efectivo." Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remirio al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Se incorporá el informe de cierre y se amplia el plazo para el 30/11/2016 29/10/2016 Pendiente la UM NO. 9 Informe de cierre. Se debe cambiar el concepto clave por el acuerdo conciliatorio cuando se tenga certeza, pregunar en la reunión de seguimiento. 03/11/2016 Van a solicitar la ampliación del termino de cumplimiento del PMI, mientras analizan la documentaciónintegral existente con la causa de éste hallazgo y de otros relacionados con la Demanda presentada en el Tribunal de Arbitramento y con base a éste definirán una estrategía y ajustes a las acciones de mejoramiento del hallazgo. Lo mismo verificarán las recomendaciones que hizo la firma de Abogados Medellín, Martínez y Durán, en el informe No.4 página 21 a la 24. 18/11/2016 Mediante correo electrónico solicitaron aplazamiento de la fecha final de la meta para el 31/03/2017. La justificación será el analisis de las UM como consecuencia de la reforma del Tribunal de arbitramento y la recomendación de la firma del Dr. Medellin, posteriormente enviarán ajuste al PMI.Se legalizó la solicitud con la comunicación interna No. 2016-300-014705-3 del 22/11/2016. Se dió respuesta con memorando No. 2016-102-015547-3 del 06/12/2016 Recomendaciones MM&D:Propone reformunlar acciones de mejoramiento y prorrogar la fecha de terminación de las metas. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM9 (JDT) LMSC. En desarrollo del plan de Vigilancia control Fiscal 2017, la CGR mediante radicación 2017-409-011463-2 solicitó información de avance y soportes del PM de hallazgos asociados al proyecto APM. Con repuesta a numeral 4 mediante Memorando OCI 2017-102-002132-2, 20173000022973 de la VGC y 20171000038671 de Presidencia. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 9 (SPC) 31/03/2017 Mediante memorando No. 2017-300-005303-3 la dependencia remite el soporte de la unidad de medida 9 Informe de cierre, dando así cumplimiento al plan. Se verifica el soporte en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% (JDT) 25/04/2017 Mediante correo la OCI recomienda robustecer el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los archivos enviados: i) el laudo arbitral del proyecto Neiva-Espinal-Girardot relacionado con la distribución de excedentes financieros; y ii) el concepto emitido por la ANI en relación con la distribución de excedentes que analiza los efectos de una eventual nulidad. Como complemento, la OCI adjunta estos documentos en el FTP (plan de mejoramiento del hallazgo) para ser consultados. Dado que este hallazgo se cumplió a 31 de marzo de 2017, anterior a la fecha de este seguimiento, la OCI sugiere dar apertura nuevamente a este hallazgo incorporando los documentos como unidad de medida. (JDT) |  |  |  | PMI22. 06/05/2019. Mediante radicado No. 2019311007683, la Vicepresidencia de Gestión Contractual, remite oficio que obra en el PRF 2015-00907, en el que se informa que a través de auto de 14/03/2018 el despacho de la CGR confirmó archivo. La dependencia no ha remitido el auto. |  |  | Fiscal | SI | LMSC. a partir del 1 de junio de 2016. Auto 00394 del 13/08/2015 declara cerrada la Indagación preliminar I.P. 009-2014 y ordena el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2015-00907, con ocación del presunto menoscabo patrimonial sufrido por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en ejecución del Contrato de Concesión 0113 de 1997suscrito entre el Instituto Nacional de Vías OInvias y la Sociedad Autopista del Café S.A., por hallazgos establecidos en la Auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura Físisca y Telecomunicaciones, Comercio Exterior, y Desarollo Regional. LMSC. Auto 00309 del 23 de mayo de 2016 solicita información asociada al avance Institucional con relación a los hallazgos 226, 227 y 232 de la auditoria especial 2011 de la Contraloría General de la República dentro del PRF-2015-00907. Mediante radicado ANI 20161020071533 del 9 de junio de 2016 se remitioó al Dr. Andrade análisis de efectividad del PMI con relacion a los hallazgos: 650-226, 651-227 y 656-232. LMSC. Con radicado ANI 20174090906512 se informa que mediante el Auto 000435 de 2017 se solicita información relacionada con los hallazgos 650-226, 651-227 y 656-232 | Auto 000080 del 13 de febrero de 2018 | Auto 000080 del 13 de febrero de 2018 por medio del cuial se ordenó el cierre parcial del PRF-2015-00907 respecto del hallazgo 232 |  | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 9 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 20 Concepto MM&D Rad. 2017-409-034572-2 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
673 | 249 | Hallazgo 249. Administrativo y Disciplinario (I.P.) - Obras Contrato Básico. A diciembre 31 de 2011 se encuentra pendiente la construcción de obras que hacen parte del alcance básico del proyecto tales como la Intersección a desnivel de Circasia Construcción Puente Circasia 1, las dos áreas de servicio y la Estación de Pesaje la María. Obligación contractual no adelantada por el Concesionario la cual debió haberse ejecutado a más tardar el 1 de febrero de 2009 fecha en la cual se inició la etapa de operación. Situación que denota una disminución de la calidad del servicio en la operación por parte del Concesionario.2 | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento contractual de la ejecución de obras de la etapa de construcción por parte del Concesionario. '' | La CGR describe el efecto así: ''Baja calidad en las condiciones de infraestructura de circulación y de servicios que deben existir para la operación vehicular, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial. '' | Terminación de obras de Circasia 1 Iniciar la construcción o sustituir previo análisis técnico, y jurídico del contrato aquellas obras que no se requieran por inconveniencia de carácter técnico, social, o ambiental Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María | Asegurar el cumplimiento de la normatividad en relación con la construcción de la estación de pesaje en la María Devolución de Recursos de la Estación de Pesaje la Maria por parte del Concesionario. Devolución de Recursos de la Estación de Pesaje la Maria por parte del Concesionario. | 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Contrato estándar 4G 5. Documento de Devolución de recursos de la estación de pesaje la Maria. 6. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 7. Informe de cierre | 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Contrato estándar 4G 5. Acuerdo de Pago de los recursos de la Estación de Pesaje la Maria. 6. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 7. Informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2018-06-30 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 06/07/2016. A la fecha faltan dos entregables. 1.- Acta de terminación Circasia 1 y 5.- Acuerdo de pago de los recursos de la estación de pesaje de la Maria. El sector Vial Jazmin Chinchina revertirá en el 2017. 11/07/2016. El acta de Terminaciòn archivo FTP. Con ralación a la Unidad de Medida No. 5 enviaron oficio solicitando el pago de los recursos de la estación de la Maria, no hay tenido respuesta a ésta. El Ingeniero Marco Alzate enviara un memorando explicando la acción a seguir a futuro (demanda, modificación al contrato, o acuerdo de pago). Se pueden incrementar las Unidades de Medidas. se informa que la Unidad de Medida No. 5” Acuerdo de Pago de los recursos de la Estación de Pesaje la Maria”, se indica que esta unidad fue contemplada siempre y cuando se refrendará el acuerdo que se venía adelantando entre ANI y el Concesionario Autopistas del Café. No obstante las gestiones adelantadas, el pasado 12 de julio, el Concesionario mediante oficio rad ANI No.2016-409055938-2, manifestó no estar dispuesto a reintegrar la cifra acordada y ofrece solo $13.060.191.165 Por lo anterior, y en aras de contar con el tiempo suficiente que permita velar por los intereses del Estado en el reconocimiento de la incidencia financiera por este concepto, se mantiene la unidad de medida y se solicita ampliación del termino al 28 de octubre de 2016, con ello se evaluara la pertinencia de esta unidad de medida o en su defecto, recurrir a los mecanismos contractuales de resolución de conflictos. 10/08/2016. Cumplieron con la UM No.4. Contrato estandar 4G. Queda pendiente la UM No.5 27/09/2016 Con memorando 2016-102-011737-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Se incorporá el informe de cierre y se amplia el plazo al 30/11/2016 29/10/2016 Están pendinetes las siguientes UM 5. Acuerdo de Pago de los recursos de la Estación de Pesaje la Maria. 6. Informe de cierre. 03/11/2016 Se concluye en el seguimiento, que como no hubo acuerdo entre las partes, la causa de éste hallazgo se incluira en la reforma de la demanda. La firma de Abogados . Medellín, Martínez y Duran hizo análisis y recomendación al PMI de éste hallazgo en el informe 4, página 19 a la 20. Por lo anterior van a solicitar ampliación del término y modificaciones de las UM. 18/11/2016 Mediante correo electrónico solicitaron aplazamiento de la fecha final de la meta para el 30/04/2017. La justificación será el analisis de las UM como consecuencia de la reforma del Tribunal de arbitramento y la recomendación de la firma del Dr. Medellin, posteriormente enviarán ajuste al PMI.Se legalizó la solicitud con la comunicación interna No. 2016-300-014705-3 del 22/11/2016. Se dió respuesta con memorando No. 2016-102-015547-3 del 06/12/2016 Recomendaciones MM&D: AQjustar la UM 5para reflejar el estado actual del hallazgo. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 y UM6 (JDT) LMSC. En desarrollo del plan de Vigilancia control Fiscal 2017, la CGR mediante radicación 2017-409-011463-2 solicitó información de avance y soportes del PM de hallazgos asociados al proyecto APM. Con repuesta a numeral 4 mediante Memorando OCI 2017-102-002132-2, 20173000022973 de la VGC y 20171000038671 de Presidencia. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Como no pagaron la totalidad del acuerdo de la estación del Pesaje La María, la ANI presentó una reforma de la demanda para el pago de la totalidad de los recursos en febrero del presente año. Se adicionará una UM denominada Reforma de la demanda e incluirá la documentación respectiva. Incorporaran la documentación en la UM No.5. Solicitarán ampliación del término de cumplimiento considerando que no ha concluido el Tribunal. Una vez llegue la solicitud se cambiará el concepto clave de este hallazgo. 17/04/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-300-005814-3 del 12/04/2017 la VGC solicitó prórroga para cumplir el PM hasta el 31/12/2017 y adicionar una UM denominada " Convocatoria Tribunal de Arbitramento", la cual quedo como UM No. 6., se realizó la modificación en el FTP. Se modifica el concepto clave por "Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento". Avance del 57%.Se dio respuesta con Memorando interno No. 2017-102-005879-3 del 18/04/2017. 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7 (SPC) | 25/10/2017 BLRC En la reunión de seguimiento se concluye: Que solicitaran una prórroga al plan de mejoramiento, por cuanto el tribunal de arbitramento solamente se pronunciará en el primer trimestre del año 2018 y dependiendo del alcance se puede un ajuste al plan. Se les recomienda analizar el auto de archivo de la CGR del hallazgo 730-2. El avance es del 57%. Solicitarán prórroga para cumplir el 30 de junio de 2018. Además solicitarán ajuste a la denominación de la UM No. 5 y entregarán el documento de ésta. LMSC. 25/10/2017 Se sugiere incorporar al PM como UM el precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017, o en su defecto complementar con el citado precedente la UM 4 y hacer la respectiva anotación en el informe de cierre si se adopta como UM. 12/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-017578-3 del 11/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificado y de acuerdo con lo indicado en el seguimiento del 25/10/2017. Adicionalmente solicitan incluir una nueva unidad de medida denominada "Convocatoria Tribunal de Arbitramento", la cual al verificar en el Plan de Mejoramiento ya se encuentra en el plan como unidad de medida No. 6. Avance del 71%, pendientes las unidades de medida Nos. 6 y 7. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017799-3 del 15/12/2017. | 07/05/2018 Falta la UM 6 y 7, la OCI sugiere incorporar cono soportes de la UM 6 tanto la convocatoria como el fallo del Tribunal de Arbitramento. El PM se cumple. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [6 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 6. MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 19 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Incumplimiento de obligaciones | Carretero
679 | 255 | Hallazgo 255. Administrativo y Disciplinario - Estudios de Conveniencia y Oportunidad. Las justificaciones para suscribir los adicionales 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11 no presentan de manera adecuada los estudios de Conveniencia y Oportunidad, dado que no se precisa sobre los estudios Técnicos, Legales y Financieros. no obstante lo anterior, este último hace la justificación a las obras adicionadas, más no presenta los mencionados estudios. Presentándose deficiencias en la planeación y justificación de los mencionados adicionales; lo que incumple con lo establecido en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en la planeación '' | La CGR describe el efecto así: ''Incumple con lo establecido en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993. '' | Establecer lineamientos para la estricta documentación de las modificaciones contractuales. | Asegurar los soportes técnicos, jurídicos y financieros que soportan las modificaciones contractuales. | VAF 1. Contrato de Firma 2. Índice 3. Memorando Interno a VGC 4. Numeración actos Admón. Por Orfeo 5. Circular VGC 6. Acta de Revisión Documental JURÍDICA 7. Resolución 959 de 2013 - Procedimiento Bitácoras para modificaciones contractuales 8. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 9. Procedimiento para las modificaciones contractuales INFORME DE CIERRE 10. Informe Cierre hallazgo supervisión 11. Alcance Informe de Cierre | VAF 1. Contrato de Firma 2. Índice 3. Memorando Interno a VGC 4. Numeración actos Admón. Por Orfeo 5. Circular VGC 6. Acta de Revisión Documental JURÍDICA 7. Resolución 959 de 2013 - Procedimiento Bitácoras para modificaciones contractuales 8. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 9. Procedimiento para las modificaciones contractuales INFORME DE CIERRE 10. Informe Cierre hallazgo supervisión 11. Alcance Informe de Cierre | 11 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | 13/07/16. Revisando los documentos del AFT se observa que en el memorando 2014-409-008216-3 no se menciona archivos del hallazgo de la referencia (679-255), existe una carpeta sobre prescripción disciplinaria y contiene un auto de apertura de investigación disciplinaria sobre este hallazgo y otro. No esta el auto del 20 de febrero del 2014 en el que la PGN se abstiene de abri el proceso por prescipciòn disciplinaria de los hallazgos 255 y 256.. Se sugiere incluir una unidad de medida con un informe del supervisor del contrato haciendo una trazabilidad puntual de las acciones realizadas para el cumplimiento del hallazgo (existencia de los documentos relacionados con los estudios de conveniencia y oportunidad de las adiciones, enfasis en el adicional No. 11) y concluir con el auto del 20 de febrero de 2014. 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 23/11/2016 Se verificó en el FTP y están cumplidas las UM de la 1 a 7, pendiente la UM 8 informe de cierre por parte de la supervisión y cumplen con la meta final del plan de mejoramiento. 23/12/2016 COn radicado No. 2016-305-016747-3 la VGC remite confirmación del informe de cierre, se verifica en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% en el Plan. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se revisó el FTP la incorporación de las Unidades de medida Nos. 8 y 9, solamente queda pendiente el alcance del informe de cierre que lo entregarían antes del 30 de noviembre de 2017. Se cumple con el plan. Avance a la fecha del 91%. 20/12/2017 BLRC del monitoreo se concluye que cumplirán con la UM pendiente antes del 27/12/2017. 26/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-018473-3del 26/12/2017 informaron la incorporación de la unidad de medida "Alcance al informe de Cierre" cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [5 empty] | Disciplinario | SI | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria. | Auto del 20 de febrero de 2014 | Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria respecto de los hallazgos 255 y 256 por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. (Información extractada del Auto de Apertura de investigación Disciplinaria 13/05/2015 que cobija los hallazgos 252 y 257 y ordena incorporar al IUS-2013-236751 el expediente No. 056 de 2012 allegado por la ANI con oficio 2014-402-009205-1 radicado el 21//05/2014) | Directo | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
680 | 256 | Hallazgo 256. Administrativo, Disciplinario y Penal - Adiciones al Contrato 275-1996. A través de los adicionales 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, otrosí de octubre de 2000 y Acta de Acuerdo de 2004, se adicionó el contrato de concesión 0275 de 1996. En la respuesta a la observación, la entidad admite que se adicionaron obras que no estaban contempladas en el contrato original de concesión y que las adiciones en dinero que se efectuaron para obras contempladas inicialmente obedecieron a insuficiencia en la estimación de los predios, entre otros, lo que se identifica con falta de planeación y reitera que lo planteado se constituya una situación con presunta incidencia disciplinaria. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control y seguimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta desviación de procedimiento, previstos en la Ley 80 de 1993 y el Código Penal'' | Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto integral (técnico-financiero y jurídico) 2. Informe de seguimiento y gestión predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Contrato Estándar 4G. INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto integral (técnico-financiero y jurídico) 2. Informe de seguimiento y gestión predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Contrato Estándar 4G. INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y PENAL | 8 | 100% | 8/07/16. La documentación fue enviada al Dr. Medellín para analisis. El memorando No.2015-305-005831-3 concluye que las adiciones efectuadas al contrato No275 de 1996 no superan el 50%, pero no aclara sobre la falta de planeación en la ejecución del contrato y más exactamente en la estimación del valor de los predios. Se sugiere un informe aclarando este aspecto y como se supero la falla de planeación en la ejecución del proyecto e indicar que la PGR no inicio actuación disciplinaria por prescripción indicando fecha e auto de archivo de la acción. 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron adicionar una UM, la No. 9 y ampliaron el término de metas. 26/10/2016 Con memorando No. 2016-604-013157-3 la Coordinadora del GIT Predial remitió el documento de la Unidad de Medida No. 9 denominado "Informe de Seguimiento y Gestión Predial", de esta forma se cumple con el 100% de las Unidades de Medidas, la cual fue sugerida por la firma Medellín, Martinez y Durán Abogados, con radicado No. 2016-409-061729-2 del 21 de julio de 2016. 17/11/2016 mediante memorando 2016-102-013752-3 la jefatura de la OCI confirma el avance del 100% en las acciones de mejoramiento planteadas para lograr la efectividad de la causa del hallazgo. Recomendaciones MM&D: Centrar el PM en las adiciones de dinero a obras iniciales con presunta insuficiencia en la estimación de los predios; ajustar la acción de mejoramiento; Incluir la UM Informe de seguimiento y gestión predial. Modificar la fecha de terminación de la meta. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la información: Se cumple con la fecha del plan. Solamente esta pendiente el informe de cierre y un ajuste al plan, cuyo memorando esta firma. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión:Se cumple con la fecha de meta del plan de mejormiento. Solicitarán un ajuste al plan. 09/11/2017 Mediante memorando No. 2017-305-014976-3 del 27/10/2017 solicitaron ajuste al plan de mejoramiento en el sentido de unificar las UM Nos. 1, 2 y 3 en una sola la cual se denomirá 1.- Concepto Integral (técnico, jurídico y financiero). Se aprueba el ajuste, quedan 8 unidades de medida en el plan y pendientes de cumplir la UM 3 y 8. Avance del 75%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-015740-3 del 15/11/2017. 20/12/2017 BLRC del monitoreo se concluye que cumplirán con la UM pendiente antes del 27/12/2017. 26/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-018474-3del 26/12/2017 informaron la incorporación de la unidad de medida "Informe de Cierre" cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [5 empty] | Disciplinario | SI | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria. | Auto del 20 de febrero de 2014 | Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria respecto de los hallazgos 255 y 256 por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. (Información extractada del Auto de Apertura de investigación Disciplinaria 13/05/2015 que cobija los hallazgos 252 y 257 y ordena incorporar al IUS-2013-236751 el expediente No. 056 de 2012 allegado por la ANI con oficio 2014-402-009205-1 radicado el 21//05/2014) | Directo | 2011E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  | Estudio I INF. 3 MM&D Rad. No. 2016-409-061729-2 Pag. 11 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones | Carretero
728 | 46 | Hallazgo 46. Administrativo – Recursos Ola Invernal. En la evaluación de los recursos asignados a la Ola Invernal, con corte a junio 30 de 2012, se evidenciaron retrasos en la contratación y en la ejecución de los diferentes proyectos, tanto en estudios y diseños como en obras, con relación al plazo de ejecución de los convenios. El atraso en las obras, puede obedecer a deficiencias en la oportuna, planeación y elaboración de los estudios y como consecuencia de lo anterior no se han atendido en debida forma y en el tiempo programado las Necesidades y Fases de Intervención, persistiendo la afectación de los corredores viales y los perjuicios causados a la infraestructura, lo que afecta la actividad económica y social de las áreas afectadas. | La CGR describe la causa así: ''Contratación de Obras: El avance físico de ejecución de Obras es del 19.9%, es decir, del total aprobado $93.800 millones se han ejecutado $18.642.5 millones, quedando por ejecutar $75.157.5 millones que corresponden al 80.1%. El plazo de ejecución pactado en el convenio 1005-09-663-2011, suscrito el 26 de octubre de 2011 es de un año y el tiempo restante para su terminación es de 27 días correspondientes al 7%. (Ver cuadro que se anexo mediante oficio AUD- ANI-087 de Fecha 17/08/2012) Contratación de Estudios y Diseños: El avance en su ejecución es del 47.4%, es decir, del total aprobado $2.074.5 millones se han ejecutado $983.2 millones, quedando por ejecutar $1.091.2 millones que corresponden al 52.6%. El plazo de ejecución pactado en el convenio 1005-09-330-2011, suscrito el 27 de julio de 2011 es de un año y el tiempo restante para su terminación es de 118 días correspondientes al 32%. (Ver cuadro que se anexo mediante oficio AUD- ANI-087 de Fecha 17/08/2012). '' | La CGR describe el efecto así: ''Retrasos en cuanto a los recursos que fueron asignados para la contratación de las obras equivalentes al 80.1% del total asignado, ya que la misma debería estar en un 68%. y con relación a los estudios y diseños atrasos de los recursos asignados equivalentes al 52.6% del total asignado, el cual debería tener un porcentaje de ejecución a la fecha del 93%. '' | Reforzar la supervisión de los proyectos de Estructuración y Gestión Contractual que hacen parte de los objetos de los Convenios interadministrativos 008 de 2011, 003 de 2012 y 092 de 2012. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos relacionados con la Ola Invernal | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Semestral No 1 (Diciembre de 2014) 2. Informe Semestral No 2 (Junio de 2015) 3. Informe No.3 (agosto 2016) 4. Informe No. 4 (diciembre 2016) 5.- Informe No.5 ( periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2017) 6.- Informe Final de obra puntos críticos. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Semestral No 1 (Diciembre de 2014) 2. Informe Semestral No 2 (Junio de 2015) 3. Informe No.3 (agosto 2016) 4. Informe No. 4 (diciembre 2016) 5.- Informe No.5 ( periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2017) 6.- Informe Final de obra puntos críticos. | 6 | 2014-06-30 | 2018-06-30 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | Presidencia | Presidencia | Silvia Urbina Restrepo (Gerente de Proyecto) | Presidencia | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 15/07/2016. Con memorando No.2016-300-008762-3 solicitados dos UM adicionales y ampliación de la fecha de terminación de las Metas. 13/12/2016 Se concluyó de la reunión se asesoría y seguimiento lo siguiente: Van a incorporar la UM No.3 que corresponde al informe con corte agosto de 2016, e incorporarar el informe No. 4 con corte a 15 de diciembre, en este se consignará el avance tanto lo relacionado con los diseños y estructura y la parte de ejecución de obra. La OCI les sugiere que este informe este debidamente firmado por la gerente del proyecto. Por solicitud de Fernanda Perez se le enviarán los informes incorporados en el FTP de la UM No. 2 (informes con corte de junio de 2016) 30/12/2016 Se revisa FTP y estan completas las unidades de medida. Se certifica cumplimiento del 100%. |  | 12/10/2017 BLRC se recibio el memorando No. 2017-300-014049-3 del 08/2017/2017 donde remite el plan de mejoramiento para el presente hallazgo el cual fue declarado no efectivo en la AR2016. 28/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-018363-3 del 22/12/2017 entregaron la unidad de medida No. 5 "Informe No. 5", queda pendiente la UM No. 6 "Informe final de obra puntos críticos". Avance del plan 83%. La documentación se encuentra en el FTP. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-018637-3 del 29/12/2017. | LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: Conforme a la ación de mejoramiento planteada la OCI sugiere evidenciar en el informe final de puntos críticos de que manera se reobusteció la gestión de supervisión e interventoría con el fin de atacar la causa raiz del hahhazgo, así mismo evaluar la posibilidad de incluir acciónes preventivas. Se sugiere actualizar la presentación en power point que reposa en la UM". Así mismo ajustar el PM incluyendolas actas de recibo de cantidades finales de obra e de liquidación de cada convenio. se informa por parte de la Presidencia que se esta elaborando el informe de justificación del sobrante que impide el 100% de ejecución del presupuesto. Así mismo que el pm se cumplirá dentro del término establecido. 20/03/2018 Mediante memorando No. 2018-300-004813-3 la dependencia solicita modificar la fecha de terminación del plan de majoramiento. La Oficina de Control Interno comunica la realización del ajuste mediante memorando No. 2018-102-004942-3 (JDTB) 29/06/2018 Se revisa en el FTP la incorporación de las UM falatantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [10 empty] | 2011R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero - Férreo
748 | 1 | HECHO No 1- RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL -Con relación a los recursos destinados (anexo 12) para la compra y compensaciones sociales dentro del contexto predial, se estableció que se presentó una deficiente estimación de éstos, ya que al comparar el valor estimado frente a lo requerido se presentan para cada uno de los tramos variaciones significativas siendo el 4, 3 y 1, los de mayor impacto. | La CGR describe la causa así: ''Ahora bien, respecto a los factores incidentes en dicho incremento están : • Incremento de las áreas, ya que para el tramo 3, correspondió al orden de 356.432 m², y para el tramo 3A de 81.065 m² • Compra de franjas adicionales debido a que se constituyen áreas que con base a lo normado a nivel municipal no son desarrollables. • Incremento del presupuesto estimado en el tema de compensaciones sociales, tema regulado a través de la Resolución 545 de 2008.'' | La CGR describe el efecto así: ''Finalmente es de indicar que en el informe de diagnóstico efectuado por el Consorcio Interconcesiones, la cual es la encargada de ejercer la interventoría, de fecha de octubre de 2012, se indica que dentro de las deudas contraídas por la Agencia Nacional de Infraestructura con el Concesionario, dentro de los rubros de mayor peso esta las contingencias prediales que representan aproximadamente el 21% '' | Realizar en la etapa de estructuración del proyecto un estudio predial cuyo alcance permita determinar el valor de la adquisición de los predios conforme a las necesidades técnicas del proyecto y a la realidad socioeconómica de los predios | Garantizar que los recursos determinados en la etapa de estructuración del proyecto, sean suficientes para la adquisición de los predios, incluyendo la eventualidad de adquirir áreas adicionales, áreas remanentes no desarrollables y las compensaciones socioeconómicas | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, el cual da cuenta de la proyección de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del mismo. 2. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proeyecto, que de cuenta tanto de la estructuración como de la ejecución. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos (Condicionado a recursos y necesidades de la Entidad) 6. Procedimientos: - Adquisición predial (GCSP-P-010) - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados (GCSP-P-025) - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asoción público-privada (EPIT-P-003) INFORME DE CIERRE 7. Elaborar un informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. COntrato Estándar 4G 5. Concepto experto estructuración predial 6. Procedimientos INFORME DE CIERRE 7. Elaborar un informe de cierre | 7 | 2014-02-01 | 2020-09-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% | LMSC 26/08/2016 Se sugiere que las unidades de medida preventivas estén acompañadas de un concepto o informe de pertinecia de las mismas, en las que se evidencia la manera, o el aporte de las mismas para conjurar a futuro la causalidad del hallazgo. Lo anterior con el fin de evitar que las UM correctivas solo sean representativas o afianzadoras de los efectos, o de las consecuencias de la causo que dió origen la hallazgo. Falta cumplir la UM 2 denominada "Recopilar documentos que soporten que los recursos fueron situados por el MINHACIENDA (5 resoluciones de contingencia). 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto no considerando las sugerencias. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicita incorporar la UM "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 14/10/2016 El ingeniero Dilver adicionará la UM denominada "Informe de Cierre". 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 7 "Informe de cierre". Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Se concluye de la reunión de Asesoría y seguimiento: Estan pendientes las UM 2). Recopilar documentos que soporten que los recursos fueron situados por el MINHACIENDA (5 resoluciones de contingencia). 7) informe de cierre. Se va a cumplir con el término para el cumplimiento de la UM pendientes, para el 22 de diciembre. 16/12/2016 16/12/2016 Pendiente la UM No. 2 y 7 26/12/2016 Mediante correo del 22 de diciembre de 2016 se informa el cumplimiento de las unidades de medida faltantes y se da el cumplimiento del 100% (6-26) |  |  | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-948-1 con el H-1170-29 por tener ambos origen en la misma causa raíz asociada a deficiencias en la estructuración predial. La acción de mejora y las Ums se unificarán en las del H-1170-29. Por su parte la OCI evaluará la posibilidad de consolidación con los H-748-1 y 1061-25. | 31/12/2018 Mediante memorando No. 2018-500-020928-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2019 y modificación de las unidades de medida. Mediante memorando 2018-400-021376-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 14/03/2019 En razón a que el supervisor del proyecto, ese encuentra el día de hoy 14-03-2019 con visita de la CGR- en el marco de la auditoría de cumplimiento al proyecti vial Bogotá - Villavicencio, se reprograma la reunión de seguimiento para el día miércoles 20-03-2019, conforme a la solicitud realizada por el líder del equipo de supervisión. (SPC) 20/03/2019 Se hace resumen de la gestión de la VEJ sobre las unidades de medida del hallazgo. Se menciona que se solicitó vinculación de la Vicepresidencia de Estructuración a través de modificación del responsable. Por esta última razón la VEJ solicitará prórroga de 6 meses con el fin de realizar las mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Estructuración y reformular las unidades de medida. (SPC) 29/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004993-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-005124-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Los responsables del proyecto informan que van a solicitar modificación de unidades de medida y prórroga para el 30-11-2019. (SPC) 30/09/2019 Mediante memorando No. 2019-500-014322-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-014409-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 17/03/2020 En sesión programada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó: "Las unidades de medidas del plan de mejoramiento institucional del hallazgo 748 del proyecto Bogotá-Villavicencio las cuales se requieren para dar cumplimiento al PMI son: 1.Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración y 7. Informe de cierre. Al respecto, el área de estructuración manifestó mediante correo electrónico del día 16 de marzo de 2020, que se hace necesario la solicitud de prorroga, por que se requiere pedir el expediente para anexar los informes prediales del estructurador para el proyecto Bogotá - Villavicencio, para dar cumplimiento a la UM 1". 19/03/2020 En sesión de seguimiento llevada por medio electrónico y de conformidad a lo previsto en Circular ANI No. 7 de 2020, la OCI manifestó en concepto técnico: "omo el proyecto esta en etapa de reversión y liquidación, es importante velar porque se haya corregido el hallazgo y se haya obtenido el dinero necesario para compensaciones y demás". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-005290-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de septiembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005344-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2012E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero | Predial
754 | 7 | HECHO No. 7- PREDIO 4-116 - MAYOR RECONOCIMIENTO FRENTE AL AVALÚO: Según lo estipulado en el documento denominado “Acuerdo de entrega anticipada del predio rural antes Villa Carolina hoy Villa Mayra (4-116C) suscrita entre Alba Quevedo Pérez y la Concesionaria Vial de los Andes – COVIANDES S.A.” de fecha del 10 de abril de 2012, en su cláusula tercera indica que el precio a reconocer es de $33.2 millones; cuando en el avalúo aportado por la ANI el valor total del predio corresponde a $32.1 millones. | La CGR describe la causa así: ''arroja una diferencia de $ 1.1 millones. Situación que ésta en contravía de lo estipulado en dicha materia, ya que el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria, será igual al valor comercial determinado, en este caso por la Lonja contratada para tal fin.'' | La CGR describe el efecto así: ''Sin embargo es de anotar que no se ha cancelado el total de dicho valor.'' | Reconocer al concesionario solamente los valores que se encuentren adecuadamente soportados en el avalúo del predio 4-116C, si se obtiene el saneamiento de la titulación de este área de terreno o Reconocer al concesionario solamente los valores que se encuentren adecuadamente soportados en el avalúo del predio 4-116 de propiedad del señor LUIS RAMIRO DIAZ CARVAJAL | Adquirir los predios conforme al valor establecido en un avalúo debidamente soportado | 1. Informe de Interventoría sobre el valor pagado y el valor que efectivamente debe ser reconocido por el concesionario. 2. Informe de concesionario sobre la gestión predial adelantada y los valores pagados según los documentos de la adquisición. 3. Informe Gerencia Predial 4. Contrato estándar 4G 5. Procedimientos para Gestión Predial 6. Protocolo de Avalúos 7. Informe de cierre | 1. Informe de Interventoría 2. Informe de concesionario 3. Informe Gerencia Predial 4. Contrato estándar 4G 5. Procedimientos para Gestión Predial 6. Protocolo de avalúos 7. Informe de cierre | 7 | 2013-11-21 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | LMSC 26/08/2016 Se sugiere actualizar los informes predial y de interventoría con trazabilidad a la fecha, en atención a que los que reposan en el FTP son de 2014 en los que se evidencia falta de cierre del proceso de adquisición como consecuencia del resultado del proceso de prescripción agraria. Se reportan como cumplidas las UM planteadas pero no reflejan la solución a la causa del hallazgo. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto no considerando las sugerencias. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicita incorporar la UM "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 14/10/2016 se ratifica las recomendaciones del día 26/08/2016. Se queda con el Ingeniero Dilver de actualizar el informe de la Gerencia Predial, donde se explique que paso con el proceso de prescripción agraría. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 3/4/2017 Pendiente informe de cierre. Se cumplirá en el término establecido (JDT) 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico el GIT predial informó la incorporación de la UM No. 7 informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. Con memorando No. 2017-604-009116-3 del 29/06/2017 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
755 | 8 | HECHO No. 8 – PREDIO 4 – 035 - RECONOCIMIENTO FACTOR SOCIAL – FISCAL: Con relación al Plan de Compensaciones, se identificó el caso del reconocimiento por concepto de “Restablecimiento de Medios Económicos” a favor de un arrendatario del área perteneciente a la señora Velásquez donde ejerce una actividad, dedicada a la construcción y mantenimiento de obras civiles y arquitectónicas, denominada MVL Construcciones. Sin embargo, al analizar la descripción de la zona objeto de arrendamiento contenida en la ficha social se determina que el funcionamiento de la citada oficina, corresponde a un porcentaje de área de la sala del hogar de la Arrendataria, como se observa en el registro fotográfico que a continuación se muestra: (Consultar el informe). | La CGR describe la causa así: ''De lo anteriormente observado se concluye que no existe una infraestructura independiente y adecuada para el funcionamiento de una oficina, por tanto no cumpliría con lo estipulado en la Resolución 545 de 2008, donde se establecen los criterios para aplicar el plan de compensaciones socioeconómicas, donde entre otros debe asegurarse la equidad; en concordancia con lo anterior, en el parágrafo segundo de su artículo décimo sexto, indica que dicho reconocimiento no aplicará cuando “…. la actividad consista en la sola comercialización de productos a domicilio, o cuando el traslado no sea impedimento para continuar su ejecución” (el resalto es nuestro).'' | La CGR describe el efecto así: ''Por lo anterior se determina un presunto detrimento por el valor de dicho reconocimiento por el orden de $22.08 millones'' | Efectuar un control y seguimiento a la aplicación de la resolución 545 de 2008 | Fortalecimiento al seguimiento de las obligaciones sociales del concesionario establecidas en el contrato de concesión y la correcta aplicación de las compensaciones socioeconómicas según Resolución 545 de 2008 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del concesionario sobre la compensación socioeconómica del predio 4-035 2. Concepto interventoría sobre el cumplimiento del concesionario al plan de compensaciones socioeconómicas. Res 545 2008 3. Informe de alcance aclaratorio de la Gerencia Social y Ambiental sobre la aplicación de las compensaciones socio económicas. 4. Concepto jurídico de la ANI sobre el reconocimiento de compensación socio-económicas. 5. Auto de cierre de la indagación preliminar N°6-036-16 del 14 de diciembre de 2016 UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Revisión del procedimiento GCSP-P-005 Seguimiento a la gestión social en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Alcance al Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del concesionario 2. Concepto interventoría 3. Informe de la Gerencia Social y Ambiental 4. Concepto jurídico de la ANI 5. Auto de cierre y archivo de la indagación preliminar UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Procedimiento GCSP-P-005 Seguimiento a la gestión social en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. 8. Alcance Informe de cierre | 8 | 2014-01-21 | 2017-12-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | FISCAL | 8 | 100% | LMSC. 26/08/2016 A agosto de 2016 las carpetas de las UM 1, 2, y 4 en el FTP continuan vacías, las UM preventivas no han sido completadas. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo o incorporarlo en el informe de interventoria pendiente que corresponde a la UM 2. Con las UM preventivas indicar en un documento como conjura la causal del hallazgo hacia el futuro. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó la UM6 "Informe de cierre". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Se acogieron al informe de Cierre. 26/10/2016 En reunión de seguimiento se acuerda con el grupo asistente de la VPRE incorporar el informe de cierre, como UM 6, se debe actualizar las carpetas del FTP. Falta incluir las UM Nos. 1 y 2 e incorporar a UM 4 el concepto jurídico definitivo emitido por la VJ según memorando No. 2016-705-012271-3 del 4/.10/2016. Este hallazgo fue estudiado por la firma Medellín, Martínez & Durán abogados (informe No.4, grupo 5, Radicación 2016-409-092155-2 del 11-10-2016) y recomendó el informe de cierre y mencionar la resolución No.1776 de la ANI del 2015, lo cual se hará en el informe de cierre. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 21/11/2016 En resumen las UM quedan así: Unidades cumplidas 3, 4 y 5. Unidades de medida pendientes: 1, 2 y 6 . 26/12/2016 Mediante correo de fecha 16 de diciembre de 2016 se confirma el cumplimiento al 100% de las unidades de medida (3-26) Recomendaciones MM&D: Incluir UM informe de cierre y mencionar la resolución No.1776 de la ANI del 2015. 13/12/2016 Se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Pendiente UM informe de cierre, se cumple con el plazo estipulado antes del 22/12/2016 16/12/2016 Pendiente la UM No. 6 20/12/2016 Con memorando No. 2016-603-016222-3 del 16/12/2016 enviaron el informe de cierre, cumpliendo en un 100% con las UM. |  | 27/10/2007 se concluye de la reunión: Cumplen con la fecha prevista del plan de mejoramiento. Esta pendiente de incorporar en el FTP las unidades de medida Nos. 5 y 8. Avance del 75%. Cumpliran con el plan antes del 28 de diciembre de 2017. 27/10/2017 Mediante correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de la UM No. 5 "Auto de cierre y archivo de la indagación preliminar", quedando pendiente la UM No.8, el avance es del 88%. 29/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-603-016610-3 del 29/11/2017 informaron la incorporación del informe de cierre al FTP, cumpliendose el plan en un 100%. | [5 empty] | Fiscal | SI | Auto 85112 radicado ANI 2016-409-097518-2 del 27 de octubre de 2016 Comunica Apertura de IP No. 6-036-16 relacionada con los factores sociales denominado factor económico predio 4-035 en el contrato de concesión No. 444 de 1994. Auto del 14/12/2016 ordenó cierre y archivo de la de IP No. 6-036-16 abierta a partir del hallazgo 755-8 con presunta incidencia fiscal asociado al reconocimiento y pago de un factor económico social, relacionado con el predio con ficha No. 4-035, en la gestión predial para la ejecución de las obras de segunda calzada Bogotá - Villavicencio | Mediante radicación ANI 2017-409-017240-2 se informa del Auto del 14/12/2016 | No se conoce el auto que ya fue solicitado por la Coordinación de Atención a Órganos de Control |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III, INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
756 | 1 | 1. Hecho Presuntamente Irregular N° 1, Administrativo, Disciplinario y Fiscal – Contraprestación Aplicada a Puerto Drummond. La Contraprestación portuaria calculada para el Contrato N°002 del 21 de diciembre de 1992 y del Otrosí N°002 del 21 de abril de 1994, no fue ajustada de acuerdo con los cambios en las condiciones en que se le aprobó la concesión portuaria, efectuada al ampliar la extensión de los muelles de cargue de barcazas en 439.2 metros y el de embarcaciones menores en 18 metros, muelles utilizados desde los años 1995 y 1996 respectivamente, y hasta la fecha en forma permanente y exclusiva por el Concesionario, lo cual ha generado un presunto daño patrimonial al Estado por $73.200 millones cifra que indexada a 31 de diciembre de 2012 asciende a $113.988.3 millones, que corresponde a la suma dejada de cancelar por el Concesionario por las anualidades desde el 15 de julio de 1995 hasta el 15 de julio de 2012. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, en violación a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 1 de 1991, que faculta a la administración para variar la contraprestación, cuando se realice cualquier cambio en las condiciones de la concesión. La determinación de variar o no la contraprestación frente a una solicitud presentada por el concesionario con la cual se cambian las condiciones, no puede ser simplemente discrecional, sino que debe estar plenamente justificada con la evaluación que se realice a la petición. Descripción Muelle Nº 1: El muelle para cargue de barcazas con una longitud de 589,2 mts, tenía una longitud de 150 mts de acuerdo con la cláusula cuarta del Contrato Nº 002/92 y de conformidad con la información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a noviembre de 2012 una longitud de 589.2 mts , este muelle ha sido utilizado desde el año 1995 con el inicio de la operación de exportación de carbón. Con base en esta información se observa que el muelle fue ampliado en una longitud de 439,2 mts. Descripción Muelle Nº 2: El Muelle Auxiliar de Embarcaciones Menores con una longitud de 50 mts, de acuerdo con la cláusula cuarta del Contrato Nº 002/92 tenía una longitud de 32 Mts y de conformidad con la información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a noviembre de 2012 una longitud de 50 mts , este muelle ha sido utilizado desde el año 1996 para proporcionar instalaciones auxiliares, dar cabida a barcazas de servicio y para desembarque de la tripulación, servicios a las grúas flotantes, suministro de agua de limpieza, atraque de barcazas, entre otras. Con base en esta información se observa que el muelle fue ampliado en una longitud de 18 mts. '' | La CGR describe el efecto así: ''Este hecho permite establecer que desde el año 1995 la Concesión dejó de pagar contraprestación en dinero por la ampliación del espacio utilizado por estos dos muelles, los cuales se encontraban descritos en la cláusula cuarta del Contrato de Concesión Nº 002/92, con especificaciones diferentes, lo que ha generado la ocupación del espacio público definido en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 sin que el Estado haya recibido la contraprestación correspondiente. El valor de la contraprestación de esta zona marina utilizada en forma permanente y exclusiva por el Concesionario, sin que este haya pagado por ello, fue estimada por la CGR, aplicando la fórmula para el cálculo de la contraprestación consagrada en el Artículo 22 del Decreto 2147/91 (13 de septiembre) y el Artículo cuarto de la Resolución 040/92 (29 de junio), adicionando para efectos del cálculo la longitud de dichos muelles a la línea de playa calculada inicialmente. De no corregirse el valor real del pago, esta diferencia seguirá incrementándose hasta el final del contrato.'' | gestiónar los trámites tendientes a determinar el presunto daño y la recuperación de los recursos correspondientes | Determinar con exactitud la existencia de la modificación en las condiciones en las que se aprobó la concesión y como consecuencia cuantificar el monto del daño y gestiónar las acciones de cobro pertinentes | 1.Oficio a SPT 2.Oficio a DIMAR 3.Informe Técnico. 4.Informe Financiero. 5.Informe Jurídico. 6.Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico 7. Procedimiento Modificación de Contratos de Concesión. 8. Manual de interventoría y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 9. Manual de contratación 10. Resolución 959 - Bitácora de proyecto 11. Informe de cierre | 1.Oficio a SPT 2.Oficio a DIMAR 3.Informe Técnico. 4.Informe Financiero. 5.Informe Jurídico. 6.Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico 7. Procedimiento Modificación de Contratos de Concesión. 8. Manual de interventoría y Supervision Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesion y la solicitud de modificacion del contrato de concesion. 9. Manual de contratación 10. Resolución 959 - Bitácora de proyecto 11. Informe de cierre | 11 | 2013-09-21 | 2017-03-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 11 | 100% | 28/07/2016. Con correo del 22 de julio de 2016, la Ingeniera Enid Sofia Acero V, del GIT Puertos y Ferreo P8, indica que " el concepto jurídico emitido mediante memorando con radicado ANI No. 2014-705-07752-3 de fecha 29 de agosto de 2014. Se tienen las siguientes Conclusiones: 6.3 Conforme lo anterior, no se considera efectuar un nuevo cálculo de contraprestación con parámetros diferentes a los que la norma establecía para este efecto. Por lo anterior, se considera importante indicar que la acción No. 6 NO procede conforme lo establece el concepto Jurídico emitido por la entidad, tal como se expuso anteriormente puesto que no se hace necesario tomar acción alguna, así las cosas de manera comedida solicito de tu acostumbrada colaboración a fin de suprimir la actividad No. 6 de dicho hallazgo, ya que este no aplica." El PMI se cumplío su término el 30/06/2016. Se incluye el texto del correo en la carpeta de la UM6. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar la UM9 "Manual de contratación", UM10 "Bitácora de proyecto" , UM11 "Informe de cierre" y ampliación del plazo hasta 31/03/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM11 (JDT). 24/02/2017 BLRC de la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: Se cumplirá el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada, 31/03/2017. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 11 (SPC) 14/03/2017 BLRC con correo electrónico del día 14/03/2017 informaron la incorporación en el FTP de la UM No. 11 "Informe de Cierre" cumpliendo con el 100% de avance de las unidades de medida. Se verificó en el FTP la incorporación. 16/03/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-004125-3 del 10/03/2017 informan la incorporación en el FTP del informe de cierre. El cual estaba pendiente. Se verificó la incorporación. Se encuentra en un 100% el avance del presente plan de mejoramiento. 28/03/2017 En la fecha anterior se incorporó en el ftp el informe de cierre sin firma, solo se encontraba firmado el oficio de remisión; mediante el memorando No. 2017-303-004912-3 del 24/03/2017 la gerencia da alcance y remite el informe debidamente firmado. Este documento se incorporó en el ftp y se ratifica el cumplimiento del 100%. (JDT) | [5 empty] | 09/03/2020 El equipo que asiste indica que existe decisión de archivo en el PRF. La OCI recomienda que se obtengan copias, incluyendo el auto de agotamiento de grado de consulta; luego, tramitar la actualización del plan incluyendo la UM y la actualización del informe de cierre. | Disciplinario ____________________ Fiscal | _____________________ SI | LMSC. Anotación del 05/09/2016 Auto del 29/08/2016 con radicación 2016-409-078486-2 del 05/09/2016 Expediente No. IUS-2013--194075. La Procuraduría 2a. Delegada para la Contratación Estatal da apertura a indagación preliminar, en contra de funcionarios por determinar para la época de los hechos, por presuntas irregularidades contractuales en desarrollo de la auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la concesión poruaria American Port Company Inc. Puerto Drummond, Vigencia 2012. En el auto se solicitan 8 pruebas relacionadas directamente con los hallazgos 756-1, 757-2, y 760-5. Se respondió con radicado ANI No. 2016-100-029811-1. __________________________________________________________________________________ Mediante auto No. 0289 del 12 de abril de 2018 se ordenó el archivo del PRF No. 2014-04722-021 y se ordenó remisión para que se surta el grado de consulta. | __________________________ Auto 000223 del 22 de mayo de 2018 mediante el cual se surte el grado de consulta. | ___________________________________________________________________________________ Auto 000223 del 22 de mayo de 2018 mediante el cual se surte el grado de consulta y se confirma el auto No. 0289 del 12 de abril de 2018 por medio del cual se ordenó el archivo del PRF No. 2014-04722-021. "Considera el Despacho que el hecho investigado no es constitutivo de daño patrimonial, pues se investigó y demostró que fueron respetados los límites concesionados, razón por la cual no se dejó de cobrar la contraprestación por los bienes de uso público donde se desarrolla el proyecto portuario" | _____________________________ DIRECTO | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Desequilibrio contractual | Portuario
758 | 3 | 3. Hecho Presuntamente Irregular N° 3, Administrativo y Disciplinario Interventoría. El Contrato de Concesión N° 002 de 1992, de la Sociedad Portuaria American Port Inc, hasta la fecha no cuenta con una interventoría externa, que de manera independiente vigile el cumplimiento de las obligaciónes contractuales generales, técnicas, administrativas y jurídicas a cargo del Concesionario, dado que el seguimiento del contrato requiere de un conocimiento especializado en la materia portuaria y la complejidad del mismo lo justifica. De acuerdo con lo señalado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. | La CGR describe la causa así: ''Situación que además de dejar en manos del Concesionario el cumplimiento de las condiciones técnicas de operación, por otra parte pone en riesgo la situación real de la inversión y garantía de que se cumplan con las especificaciones técnicas y las calidades exigidas por los estándares internacionales y requerimientos modernos que rigen para las obras marítimo portuarias, tales como dragados, señalización de accesos, dársenas, instalaciones de amarre, remolque, practicaje, equipos e instalaciones en tierra, entre otras. '' | La CGR describe el efecto así: ''La situación descrita da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, que denota la falta de supervisión, evaluación y control al contrato de concesión por parte de la Entidad responsable.'' | Establecer la necesidad de contratar interventoría en el contrato de concesión portuaria American Port Company Inc | Asegurar la contratación de interventorías en las concesiones portuarias que lo requieran. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución del CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto. 6. Concepto Jurídico referente a interventorías portuarias. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 7. Manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Ley 1474 de 2011. 10. Manual existente de contratación GCOP-M-001. INFORME DE CIERRE 11. Informe de cierre 12. Alcance al informe de cierre, en el cual se debe aclarar que se han solicitado los recursos necesarios para contratar interventorías, sin embargo no son suficientes. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución del CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto. 6. Concepto Jurídico referente a interventorías portuarias. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 7. Manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Ley 1474 de 2011. 10. Manual existente de contratación GCOP-M-001. INFORME DE CIERRE 11. Informe de cierre 12. Alcance al informe de cierre | 12 | 2013-11-21 | 2017-12-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 12 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 01/12/2016 De la Asesoría y seguimiento se concluye con relación al plan de mejoramiento propuesto: Está pendiente la unidad de medida No. 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión, unidad que debe cumplir la Vicepresidencia de Estructuración a cargo del Dr. Fierro. Dra. Sandra Rueda, Gerente de Puertos. 16/12/2016 Queda pendiente la UM No. 8 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-303-016808-3 la VGC adjunta el informe de cierre. Se acredita el cumplimiento del 100% del plan. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. Incorporarán las UM preventivas pendientes y que fue objeto de la no efectividad por parte de la CGR y presentarán el alcance al informe de cierre antes del vencimiento. 15/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-017678-3 del 13/12/2017 informaron la incorporación de la UM No. 12 "Alcance del informe de Cierre", cumpliendo así con el 100% de las UM del plan de mejoramiento. |  |  |  |  | 09/03/2020 El equipo que asiste informa que procederá a actualizar el informe de cierre con la participación del equipo jurídico. | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
761 | 6 | 6. Hecho Presuntamente Irregular N° 6, Administrativo y Disciplinario -Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, | La CGR describe la causa así: ''lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993: “Realizar la medición de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento de niveles de servicio y otras obligaciónes establecidas en el contrato” y el numeral 11 del Artículo 15 del Decreto 4165 de 2011: “Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, entrega de equipos, la gestión económica y comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones…”. '' | La CGR describe el efecto así: ''La situación descrita da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, que denota incumplimiento con las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Infraestructura como administrador del Contrato de Concesión y las normas citadas.'' | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-09-21 | 2017-10-31 | CP_American Port Puerto Drummond | Puerto Drumond | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 4 | 100% | 03/08/2016. Oficio de la CGR, Director Vigilancia Fiscal, confirma no efectividad de este hallazgo. Radicación No. 2016-409-065121-2 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 y UM4 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3,4 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Están pendientes las UM Nos. 3 y 4, las cuales informarán de la incorporación en el FTP. La OCI debe revisar el envío a la CGR del traslado de no competencia de los hallazgos mencionados en el memorando No. 2014-303-009030-3 del 30/09/2014. La OCI enviará un correo electrónico a la Gerencia de Asesoría Legal, Dr. José Román Pacheco, solicitando la pronta respuesta al memorando No. 2017-303-002608-3 donde solicitan concepto jurídico relacionado con los indicadores de gestión de los hallazgos Nos. 761, 767, 823, 856. 7/4/2017 Mediante correo se notifica a la OCI la incorporación del concepto jurídico, cumpliendo así con la UM3. Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM4 "Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI"(JDT) 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4 (SPC) 19/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-007286-3 del 18/05/2017 solicitaron prórroga. Se dio respuesta con el memo No. 2017-102-007355-3 del 19/05/2017 | 5/10/2017 BLRC en el acta No. 146 se concluye en el seguimiento: "Hace falta la UMNo. 4. Se indica que se cumplirá a 30 de octubre de 2017. Se sugiere cumplir con la meta antes del 30 de octubre y hacer el respectivo cargue del soporte en el FTP e informar a la OCI" 31/10/2017 mediante correo electrónico de la fecha nformó la incorporación en el FTP de la UM No. 4, cumpliendo en un 100% con el PM del hallazgo. |  |  |  |  | 09/03/2020 La OCI recomienda la inclusión de UM Preventivas, incluyendo el contrato estándar de concesión portuaria y, además, informe de cierre en el que se emita el pronunciamiento pertinente sobre el concepto jurídico. Se estará en espera de la notificación de la decisión en lo disciplinario. | [6 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en mediciones contractuales | Incertidumbre en niveles de servicio | Portuario
763 | 2 | Interventoría- Contrato sin interventoría | La CGR describe la causa así: ''Falta de supervisión, evaluación y control al contrato de concesión por parte de la Entidad.'' | La CGR describe el efecto así: ''Pone en riesgo la situación real de la inversión y garantía de que se cumplan con las especificaciones técnicas y las calidades exigidas por los estándares internacionales y requerimientos modernos que rigen para las obras marítimo portuarias. '' | Establecer la necesidad de contratar interventoría en el contrato de concesión portuaria Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Asegurar la contratación de interventorías en las concesiones portuarias que lo requieran. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución de CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto 6. Directriz de contratación de interventorías portuarias donde se indique la pertinencia de la contratación 7. Contrato de interventoría actual (sep 2016) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 8. Manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 9. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 10. Ley 1474 de 2011. 11. Manual existente de contratación GCOP-M-001. INFORME DE CIERRE 12. Informe de cierre 13. Alcance al informe de cierre, en el cual se debe aclarar que se han solicitado los recursos necesarios para contratar interventorías, sin embargo no son suficientes. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Estudio de Conveniencia y oportunidad. 2 Oficio a la Superintendencia Alcance y Funciones de la Interventoría ANI 3. Oficio de la Superintendencia 4. Devolución de CDP 5. Memorando a Jurídica solicitando concepto 6. Directriz de contratación de interventorías portuarias donde se indique la pertinencia de la contratación 7. Contrato de interventoría actual (sep 2016) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 8. Manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 9. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 10. Ley 1474 de 2011. 11. Manual existente de contratación GCOP-M-001. INFORME DE CIERRE 12. Informe de cierre 13. Alcance al informe de cierre | 13 | 2013-11-21 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 13 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó la UM 10 "Contrato de interventoría actual". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 25/11/2016 Se encuentran 7 UM incorporadas en el FTP, pendientes 8. Modelo de los nuevos Contrato Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 9. Informe de cierre. 10. Contrato de interventoría actual (sep 2016). Se incorporarán las UM antes del 10/12/2016. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 8 y 9. 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-303-016808-3 la VGC adjunta el informe de cierre. Se acredita el cumplimiento del 100% del plan. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. Incorporarán las UM preventivas pendientes y que fue objeto de la no efectividad por parte de la CGR y presentarán el alcance al informe de cierre antes del vencimiento. 15/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-017678-3 del 13/12/2017 informaron la entrega de la UM No. 13 cumpliendo así con el 100% del plan. | [11 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
777 | 7 | Desplazamiento de Cronograma de Obras y Mantenimientos Se aprobaron prórrogas para la culminación de la etapa de construcción en los tramos 1 al 6, mediante diferentes modificaciones contractuales , sin que se hubiese realizado la sensibilización en el modelo financiero ni cuantificado el efecto que genera el desplazamiento de dichas obras y de los mantenimientos (rutinario y periódicos), generando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en contravía de lo normado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, al reconocer un mayor valor de la inversión realizada dado el valor del dinero en el tiempo, ocasionando un presunto detrimento al patrimonio del estado y a favor del concesionario en cuantía de $52.284,7 millones de pesos a diciembre de 1997 (equivalentes a $130.742,3 millones a 31 de diciembre de 2012). | La CGR describe la causa así: ''A su vez, el desplazamiento en el cronograma de ejecución de la etapa de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de los trayectos 1 al 6, ocasionaría un desplazamiento en los mantenimientos rutinario y periódico, generando un beneficio económico al concesionario y un presunto detrimento al Estado por el menor valor que se da como efecto de los menores mantenimientos que se ejecutarían, pero que al no sensibilizarse en el modelo de la concesión, el Estado estaría remunerándole al Concesionario mayores mantenimientos de los verdaderamente realizados'' |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauró a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de Auditoría de la Contraloría no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas y aportadas en junio de 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1. Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 8. Informe de Cierre | 1. Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 8. Informe de Cierre | 8 | 2013-09-01 | 2020-04-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 75% | 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011942-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. Recomendación MM&D: Tener en cuenta el laudo arbitral al analizar los hallazgos; incluir medidas de fortalecimiento de control sobre la ejecución de los proyectos. Informe página 36 del informe 1 y página 59 del informe 4. 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 100%, a la fecha esta en firme el laudo arbitral, por lo tanto la ANI solicitará modificar el plan de mejoramiento actual, en el sentido de incluirlo como UM, lo mismo disponer de un concepto de Defensa Judicial e incluir el informe de cierre, lo que indica modifación del plan de mejoramiento y ampliación de plazo, lo que van a solicitar. 22/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016441-3 del 20/12/2016 Solicitaron ajustar el plan de mejoramiento y ampliar el termino de cumplimiento, debidamente justificado. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016930-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5, UM6 y UM7 (JDT). 24/02/2017 BLRC de la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: El supervisor del proyecto, Ingeniero Alfredo Camacho Salas, nos informa que el Laudo fue emitido por el Tribunal el 25/11/2016 y en este no se resolvió la controversia relacionada con el desplazamiento contractual. Decidió anular el adicional No.13, por lo tanto la causa del hallazgo continua vigente. Van a solicitar asesoría jurídica para definir acciones a seguir, por lo que no se puede cumplir con la fecha final de cumplimiento de meta para el 31/03/2017. Solicitarán prorroga, existe la posibilidad de adicionar unidades de medida a futuro. Van incluir en el FTP la UM 6 denominada "Concepto de defensa Judicial relacionada con los efectos del laudo". 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7 (SPC) 16/03/2017 BLRC pendiente la solicitud de aplazamiento justificada. Pendiente las UM Nos. 6 y 7 17/03/2017 BLRC mediante memorando No.2017-500-004523-3 del 17/03/2017 solicitaron aplazamiento para cumplir con el plan de mejoramiento propuesto. La justificación es verificar que unidades de medida pueden plantear considerando la nulidad del contrato adicional No.13 y los otrosíes 1, 2, 3 y 4 por violación al numeral 2º del artículo 44 de la ley 80 de 1993. Pendiente ajuste al PM Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) 28/03/2017 Mediante memorando No. 2017-102-005017-3 la OCI concede la prórroga hasta el 30 de nov de 2017 con base en la justificación presentada. (JDT) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 y 7 (SPC) | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: El laudo indicó que si hay desplazamiento pero no lo cuantificó, por lo tanto el acta de liquidación reflejará esta situación incluido el valor del desplazamiento y de esta manera atacar la causa del hallazgo. Este evento hace que el plan no se cumpla en la fecha indicada por lo tanto van a solicitar prórroga y modificación del plan, donde incluyen el acta de liquidación. El avance es del 86%. La oficina de Control Interno les solicita pasar la solicitud de prórroga y modificación antes del 11 de noviembre de 2017. 21/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-015995-3 del 20/11/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificada hasta el 31/12/2018 y adición al plan de mejoramiento con la UM denominada "7. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 005 de 1999". El avance a la fecha es del 75% y queda pendiente la UM No. 7 y 8.Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016278-3 del 24/11/2017. El plazo se otorgó hasta el 31/07/2017. |  | 16/07/2018 Se informa pór parte de la Vicepresidencia Ejecutiva que con radicación No. 20185000104383 del 12 de julio de 2018 se solicitó próroga de los pm de los hallazgos 777-7 y 783-3 en atención a que, en lo que corresponde al H 777-7 el cumplimiento de las UM 7 y 8 se condiciona a la liquidación del contrato, el cual se encuentra en proceso en proceso de reversión hasta el 31 de octubre de 2018, fecha a partit de la cual inicia la etapa de liquidación con duración de 6 meses, se estima que podrá cumplirse solo hasta el 30 de abril de 2019. (LMSC) 25/07/2018 Mediante memorando No. 2018-500-010438-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-010933-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 10/04/2019 Se informa por parte de la VP Ejecutiva que se encuentran adelantando el proceso de liquidación del contrato de concesión, unidad No. 7. Por esta razón solicitarán prórroga para la incorporación de la misma para el 30 de septiembre de 2019. (SPC) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-500-005988-3 por medio del cual la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. LA VAF mediante memorando No. 2019-400-006047-3 informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Los responsables del proyecto informan que van a solicitar prórroga. (SPC) 30/09/2019 Mediante memorando No. 2019-500-013845-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020. Mediante memorando 2018-400-014238-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | Indagación Preliminar | SI | INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-037-2017 - HALLAZGO FISCAL - CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 005 DE 1999 - MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA - ANI. SOLICITUD DE INFORMACIÓN con radicación ANI 20174091266362 del 28 de noviembre de 2017 _____________________________________________________________________ JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 | Auto del 4 de abril de 2018 informado mediante radicación ANI No 20184090384402 | Auto del 4 de abril de 2018 informado mediante radicación ANI No 20184090384402 del 18 de abril de 2018 mediante el cual se dispuso el cierre y archivo de la indagación preliminar 6-037-2017 "… En los trámites de Reversión, etapa que culmina el 31 de octubre de 2018, según información de la ANI y de conformidad con el otrosí No. 11 de 2017 y en el proceso de liqudación del contrato, en los términios de los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, se deberá evaluar la posibilidad de agotar los medios necesarios que permitan la demostración de de perjuicios que haya podido sufrir la Agencia Nacional de Infraestructura y su cuantificación, como consecuencia de los desplazamientos en la ejecución de las obras dentro del contrato de concesión No. 00 de 1999". | Directo ______________________ Por alcance | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 36 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 59 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | 0 | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Desequilibrio ecuación contractual | Carretero
778 | 8 | Base Gravable y Tasa Impositiva de Renta del Contrato Adicional 13 de 2006 y Otrosí 02 de 2008 En los modelos marginales del Contrato Adicional 13 del 09/08/2006 y del Otrosí 02 del 14/01/2008, se utilizó una tasa impositiva de Renta del 38.5% anual, y de acuerdo con lo manifestado por la entidad y a lo observado en la normatividad vigente a la firma del mismos , la tasa a aplicar para el Adicional 13 era del 35% anual y para el Otrosí 02 del 33% anual. De igual forma, en la base gravable utilizada para determinar el impuesto no se tuvo en cuenta las deducciones de ley como las depreciaciones y amortizaciones y los descuentos tributarios (por ejemplo, la deducción del impuesto de ICA). Lo anterior, conlleva a que se esté reconociendo un mayor gasto por impuesto de renta del que debía reconocerse y a su vez un desequilibrio de la ecuación contractual en contravía a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y un presunto detrimento patrimonial en contra de los intereses del Estado por $20.957,3 millones de diciembre de 1997 (equivalentes a $52.405,6 millones de diciembre de 2012), | La CGR describe la causa así: ''la anomalías detectadas en los modelos marginales de los modificatorios mencionados, la CGR no observa que a la fecha se haya subsanado tal inconsistencia, ni que se haya restablecido la ecuación económica del contrato.'' |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauró a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de Auditoría de la Contraloría no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas y aportadas en junio de 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1. Demanda Arbitral (Primera, Segunda y Quinta) 2. Resolución de Bitácora 3.Manual de Contratación 4.Manual de Interventoría y Supervisión 5. Modelo Contrato estándar 4G 6, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 7, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 8. Informe de Cierre | 1. Demanda Arbitral (Primera, Segunda y Quinta) 2. Resolución de Bitácora 3.Manual de Contratación 4.Manual de Interventoría y Supervisión 5. Modelo Contrato estándar 4G 6, Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 7, Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 8. Informe de Cierre | 8 | 2013-07-01 | 2017-11-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 8 | 100% | 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011942-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. Recomendación MM&D: Tener en cuenta los laudos arbitrales al analizar los hallazgos. Informe 1 página 38 y informe 4 página 64 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 100%, a la fecha esta en firme el laudo arbitral, por lo tanto la ANI solicitará modificar el plan de mejoramiento actual, en el sentido de incluirlo como UM, lo mismo disponer de un concepto de Defensa Judicial e incluir el informe de cierre, lo que indica modifación del plan de mejoramiento y ampliación de plazo, lo que van a solicitar. 22/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016441-3 del 20/12/2016 Solicitaron ajustar el plan de mejoramiento y ampliar el termino de cumplimiento, debidamente justificado. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016930-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM7 y UM8 (JDT). 24/02/2017 BLRC de la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: El supervisor del proyecto, Ingeniero Alfredo Camacho Salas, nos informa que el Laudo fue emitido por el Tribunal el 25/11/2016 y en este no se resolvió la controversia relacionada con el desplazamiento contractual. Decidió anular el adicional No.13, por lo tanto la causa del hallazgo continua vigente. Van a solicitar asesoría jurídica para definir acciones a seguir, por lo que no se puede cumplir con la fecha final de cumplimiento de meta para el 31/03/2017. Solicitarán prorroga, existe la posibilidad de adicionar unidades de medida a futuro. Van incluir en el FTP la UM 6 denominada "Concepto de defensa Judicial relacionada con los efectos del laudo". 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7,8 (SPC). Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) 16/03/2017 BLRC Pendiente la solicitud de aplazamiento y UM Nos. 7 y 8.17/03/2017 BLRC mediante memorando No.2017-500-004523-3 del 17/03/2017 solicitaron aplazamiento para cumplir con el plan de mejoramiento propuesto. La justificación es verificar que unidades de medida pueden plantear considerando la nulidad del contrato adicional No.13 y los otrosíes 1, 2, 3 y 4 por violación al numeral 2º del artículo 44 de la ley 80 de 1993.Pendiente ajuste al PM 28/03/2017 Mediante memorando No. 2017-102-005017-3 la OCI concede la prórroga hasta el 30 de nov de 2017 con base en la justificación presentada. (JDT) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7,8 (SPC). | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. El avance es del 88%, queda pendiente el informe de cierre que lo incorporan antes del 28/11/2017. 30/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-016663-3 del 30/11/2017 entregaron el informe de cierre. Se verificó en el FTP la incorporación, quedando en 100% el plan de mejoramiento. | [7 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 38 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | N/A | De gran impacto | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Desequilibrio ecuación contractual | Carretero
779 | 9 | Avance de obra Contrato Adicional 13 Se observa atraso en la ejecución de las obras del tramo 7, de acuerdo a lo programado por el concesionario en el modelo marginal del adicional, donde al mes 44 de ejecución (que corresponde al mes de diciembre de 2012 puesto que el inicio de las obras fue el 26/04/2009) debería llevar un avance de la inversión del 75.83%, sin embargo, y de acuerdo con el informe de interventoría a esa fecha el avance de la inversión fue del 44.84%, lo anterior, estaría generando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocer un mayor valor de la inversión realizada dado el valor del dinero en el tiempo, ocasionando un presunto detrimento al patrimonio del estado y a favor del concesionario. | La CGR describe la causa así: ''La Contraloría estimó que el presunto detrimento que se generaría ascendería en cuantía aproximada de $11.075,22 millones de pesos a diciembre de 1997 (equivalentes a $27.694,50 millones a 31 de diciembre de 2012), sin embargo, la Entidad en su respuesta manifestó que al realizar la evaluación del hecho evidenciado, y considerando a su vez la inversión del otrosí No. 02 de 2008 del mencionado contrato adicional, el valor asciende a “$34.920 millones de pesos de diciembre de 1997 (incluyendo el valor del dinero en el tiempo a una tasa del 7.16%) que indexados a junio de 2013 sería de $88.611 millones de pesos”. Haciendo claridad que se trata de un ejercicio borrador y continuará realizando ejercicio más ajustado a la realidad en cuento al valor de la inversión en cada sector del tramo 7.'' |  | Resolver esta controversia a través del tribunal de arbitramento que se instauró a través de la ANI contra la UTDVVCC Nota: En el informe de la Contraloría no se tuvo en cuenta la actualización de las acciones de mejoramiento acordadas en la revisión 2015. | Determinar los mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio en la ecuación contractual. | 1.Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de supervisión e Interventoría 4.Manual de Contratación 5. Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6. Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe mensual de interventoría - monitoreo del estado del tramo Media Canoa - loboguerrero. 8. Informe de avance y adopción de medidas para la atención de emergencia y mitigación de riesgos, sobre el corredor en cuestión Junio 2017 9. Informe de la alternativa contractual que será adoptada para la finalización de las obras Junio 2017 10. Informe de Cierre | 1.Demanda Arbitral (Pretensiones 3,4 y 5 ) 2.Contrato Estándar 4G 3.Manual de supervisión e Interventoría 4.Manual de Contratación 5. Laudo Arbitral de 25 de noviembre de 2016 6. Concepto de Defensa Judicial acerca de los efectos del Laudo 7. Informe mensual de interventoría 8. Informe de avance y adopción de medidas para la atención de emergencia y mitigación de riesgos 9. Informe de la alternativa contractual 10. Informe de Cierre | 10 | 2013-10-01 | 2019-07-31 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011942-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 100%, a la fecha esta en firme el laudo arbitral, por lo tanto la ANI solicitará modificar el plan de mejoramiento actual, en el sentido de incluirlo como UM, lo mismo disponer de un concepto de Defensa Judicial e incluir el informe de cierre, lo que indica modifación del plan de mejoramiento y ampliación de plazo, lo que van a solicitar. 09/12/2016 La firma MM&D hizo recomendación al plan de mejoramiento en el informe No. 6 página 44 Recomendaciones MM&D: Incorporar informe de defensa Judicial e informe de cierre. Se emitirá concepto general respecto de la competencia de la CGR frente a asutos sometidos a juex del contrato. 22/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016441-3 del 20/12/2016 Solicitaron ajustar el plan de mejoramiento y ampliar el termino de cumplimiento, debidamente justificado. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016930-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM6 y UM7 (JDT). 24/02/2017 BLRC de la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: El supervisor del proyecto, Ingeniero Alfredo Camacho Salas, nos informa que el Laudo fue emitido por el Tribunal el 25/11/2016 y en este no se resolvió la controversia relacionada con el desplazamiento contractual. Decidió anular el adicional No.13, por lo tanto la causa del hallazgo continua vigente. Van a solicitar asesoría jurídica para definir acciones a seguir, por lo que no se puede cumplir con la fecha final de cumplimiento de meta para el 31/03/2017. Solicitarán prorroga, existe la posibilidad de adicionar unidades de medida a futuro. Van incluir en el FTP la UM 6 denominada "Concepto de defensa Judicial relacionada con los efectos del laudo" 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7 (SPC) 16/03/2017 BLRC pendiente la solicitud de aplazamiento. Informan que van a solicitar ajuste del PM, adicionando 3 UM y eliminando UM No.6. Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) 17/03/2017 BLRC mediante memorando No.2017-500-004523-3 del 17/03/2017 solicitaron aplazamiento para cumplir con el plan de mejoramiento propuesto. La justificación es verificar que unidades de medida pueden plantear considerando la nulidad del contrato adicional No.13 y los otrosíes 1, 2, 3 y 4 por violación al numeral 2º del artículo 44 de la ley 80 de 1993.Pendiente ajuste al PM 28/03/2017 Mediante memorando No. 2017-102-005017-3 la OCI concede la prórroga hasta el 30 de nov de 2017 con base en la justificación presentada. (JDT) 28/03/2017 Mediante comunicación No. 2017-500-004765-3 del 23/03/2017 la vicepresidencia Ejecutiva solicita incorporar 3 UM al plan, siendo estas las unidades de medida 6,7 y 8 desplazando el informe de cierre a la UM 10. Por lo anterior, la OCI modifica el plan de mejoramiento y la estructura del ftp. El avance se registra en el 50% de cumplimiento. (JDT) 29/03/2017 La aceptación se oficializa mediante respuesta de la OCI, con radicado No. 2017-102-005101-3, quedando en firme el plan de mejoramiento contentivo de 10 unidades de medida y un avance del 50%. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7,8,9 Y 10 (SPC) | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Estan pendientes de cumplir con las siguientes UM Nos. 7,8, 9 y 10. Con relación a la UM No. 9. "Informe de la alternativa contractual que será adoptada para la finalización de las obras Junio 2017" en el mes de diciembre se tendrá la valoración económica que permita definir la sustitución de unidades funcionales en la IP Buga-Buevamentura para terminar la obra inconclusa, por lo tanto van a solicitar prórroga .El avance es del 60%. La oficina de Control Interno les solicita pasar la solicitud de prórroga y modificación antes del 11 de noviembre de 2017. 21/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-015995-3 del 20/11/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificada hasta el 31/03/2018 El avance a la fecha es del 60% y queda pendientes las UM Nos. 7, 8, 9 y 10. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016278-3 del 24/11/2017. 29/11/2017 BLRC medidante correo electrónico informan la incorporación de un informe mensual de interventoria. Se hace revisión en el FTP de la incorporación de documentos y se concluye que a la fecha están pendientes las siguientes unidades de medida: Avance en la unidad de medida No. 7 denominada "informe de interventoría", queda pendiente el informe final sobre el cumplimiento de la causa del hallazgo y la unidad de medida No. 10 informe de cierre a la fecha el avance es del 80%. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Es necesario prorrogar el hallazgo hasta el 30 de noviembre de 2018 en atención a que el cumplimiento del PM se condiociona su alcance a la decisión que se adopte con relación a la solicitud de terminación del contrato de concesión de Vía al Puerto. La solicitud de prórroga se radicará el 26 de febrero de 2018. 21/02/2018 Se verifica el cargue en el FTP de la unidad de medida No. 7. Se actualiza el avance al 90%. Pendiente el Informe de cierre UM No. 10. JDT 1/03/2018 Mediante memorando 2018-500-004055-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2018. Mediante 2018-102-004464-3 la Oficina de Control Interno notifica que el cambio fue realizado en la matriz del PMI. (JDTB) | 06/11/2018. Se informa por parte de la VEJE que está pendiente la liquidación del adicional 13 y que la alternativa contractual correspondiente al otrosí 1 de Vía al Puerto, no prosperó. La OCI solicita verificar el alcance del otrosi 1 y su validez frente a la terminación anticipada del contrato con el fin de evitar a futuro responsabilidades con alcance fiscal, penal o disciplinario. por parte de la VEJE se solicitará prórroga hasta el mes de junio de 2019 con el fin de verificar al alcance de la UM 9 y analizar las alternativas contractuales que puedan robustecer la efectividad del PMI. La prórroga se tramitará antes del 15 de noviembre de 2018. (LMSC) 27/11/2018 Mediante memorando No. 2018-500-018343-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-018773-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) |  | 09/07/2019 El equipo de seguimiento del proyecto informa que se van a incorporar los documentos que dan cuenta de la gestión para la alternativa contractual, incluyendo el Otrosí No. 1 del proyecto IP Vía al Puerto, el Acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo y el Acta de Reversión del proyecto. Adicional se justificará en el Informe de Cierre las consecuencias del Laudo Arbitral. Se cumplirá en la fecha estipulada. (SPC) 31/07/2019 Se revisa en el FTP la incorporación de los soportes de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) |  | Indagación Preliminar | NO | Radicación ANI 2017-409-101770-2 del del 22/09/2017 Mediante la cual se informa por parte de lña CGR de indagación preliminar relacionada con la existencia de presuntas irregularidades de carácter fiscal originadas en el reconocimiento de un mayor valor de la inversión realizada con ocación de la suscripción del ortrosí No. 2 al contrato adicional No. 13 al contrato de conceción No 005 de 1999. JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  |  | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 44 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Desequilibrio ecuación contractual | Carretero
783 | 13 | Compromisos con las Comunidades Afro descendientes en Consulta Previa En el Informe de Fiducia correspondiente a noviembre de 2012 (anexo 9) de la Fiduciaria de Occidente S. A. Fideicomiso 34405 Malla Vial Valle del Cauca y Cauca – Cuentas por pagar Diversas, se observaron recursos sin ejecutar acumulados por $423 millones, recaudados desde el 20 de septiembre al 14 de octubre de 2000 en el Peaje de Villarrica, cuya destinación es la ejecución de obras solicitadas por las comunidades Afro descendientes de Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villarrica, de acuerdo con el Acta de Protocolización de Consulta Previa suscrita como requisito, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993 en el marco del trámite y obtención de la Licencia Ambiental del proyecto. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, evidencia un presunto incumplimiento por parte del Concesionario del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, de los compromisos y obligaciónes adquiridos con las respectivas comunidades, en aspectos tales como la realización de adecuación, mantenimiento e iluminación de vías alternas y mejoramiento paisajístico, al tener dichos recursos ociosos por un período aproximado de 12 años sin cumplir con su finalidad y a la fecha sin obtener los beneficios sociales para los que fueron previstos'' |  | Suscribir el Convenio con el Municipio de Santander de Quilichao, para el desembolso de los recursos. Nota: No obstante la suscripción del Convenio con el Municipio de Santander de Quilichado en diciembre de 2014 el municipo no allego los documentos correspondientes antes del vencimiento del convenio. Procede la suscripción de un nuevo convenio | Finalizar el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa adquiridos con las comunidades de Santander de Quilichao. | 1. Suscripción del nuevo Convenio entre el Municipio de Santander de Quilichao y ANI. 2. Convenio con Puerto Tejada 3. Convenio con Villa Rica 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Informe de cierre | 1. Suscripción del nuevo Convenio entre el Municipio de Santander de Quilichao y ANI. 2. Convenio con Puerto Tejada 3. Convenio con Villa Rica 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Informe de cierre | 5 | 2014-01-01 | 2020-07-31 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 2 | 40% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011942-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 09/12/2016 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: Tiene cumpliento el plan de mejoramiento. Esta en trámite la suscripción del acta de liquidación del convenio No.010/14 para suscribir un nuevo convenio. Van a solicitar ampliación del término por cuanto no se ha podido llevar a cabo la obra en Santander de Quilichao. Sin esta obre no conjura la totalidad del hallazgo. Recomendaciones MM&D: La suscripción de un nuevo convenio entre Santander de Quilichao y la ANI, incluir la UM de informe de cierre. 22/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016441-3 del 20/12/2016 Solicitaron ampliar el termino de cumplimiento del plan de mejoramiento debidamente justificado. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016930-3 del 27/12/2016. | 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1 (SPC) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1 (SPC) | 27/10/2017 BLRC Se concluye de la reunión: El convenio con la anterior Administración de Santander de Quilichao se logró liquidar en la presente vigencia. Esta pendiente de suscribir el nuevo convenio y por Ley de garantías no se puede suscribir sino hasta el año 2018. Se solicitará prórroga del plan. Esta se debe hacer antes del 15 de noviembre de 2017. 21/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-015995-3 del 20/11/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento debidamente justificada hasta el 31/12/2018. El avance a la fecha es del 33% y queda pendiente la UM No.1. Se les incluye el informe de cierre donde indicarán como se conjuró la causa del hallazgo. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016278-3 del 24/11/2017. El plazo se otorgó hasta el 31/07/2017. |  | 16/07/2018 16/07/2018 Se informa pór parte de la Vicepresidencia Ejecutiva que con radicación No. 20185000104383 del 12 de julio de 2018 se solicitó próroga de los pm de los hallazgos 777-7 y 783-3 en atención a que, en lo que corresponde al H 783-3 el cumplimiento de las UM 1 y 3 se condiciona a la suscripción de nuevo convenio con el Municipio de Santander de Quilichao, razón por la cual se solicitó nuevo plazo de cumplimiento de metas a 31 de diciembre de 2018. (LMSC) 25/07/2018 Mediante memorando No. 2018-500-010438-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. Mediante memorando No. 2018-400-010933-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) 27/11/2018 Mediante memorando No. 2018-500-018343-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-018773-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) |  | 09/07/2019 El equipo de seguimiento solicitará prórroga y en el mismo documento una nueva unidad de medida en donde se evidencie la debida diligencia en razón a que se han suscrito dos convenios fallidos con las administraciones de Santander de Quilichao para el manejo de los recursos. (SPC) 31/7/2019 Mediante memorando No. 2019-500-010760-3 la dependencia solicitó prórroga hasta el 31 de julio de 2020 y la inclusión de 2 unidades de medida las Nos. 2 y 3. La VAF mediante comunicación No. 2019-400-011196-3 concede la modificación e informe la viabilidad a la OCI de esta solictud. (JDTB) | [7 empty] | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 49 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
789 | 19 | Riesgos de Lesión al Patrimonio del Estado, Concesión Vial Ruta del Sol I A febrero de 2013, existe un atraso significativo en la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol I, teniendo en cuenta lo programado y ejecutado en los diferentes subsectores, entre los cuales el más crítico lo constituye el tramo 1, localizado en la jurisdicción de los municipios de Villeta, Quebrada negra y Guaduas, con un atraso del 100%. Dentro de los principales factores: en el proceso de estructuración, en los estudios ambientales se planteó la afectación de la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco, tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales y/o Autoridades Ambientales, todos los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, tuberías de conducción de gas y petróleo de las empresas Pacific Rubiales y Ecopetrol, Se destaca que la mayor cantidad de predios estimados para el proyecto corresponde al Tramo 1, cuya ejecución de obras no presenta avance alguno. |  |  | Con la contratación de un tercero, se definió el corredor por el cual deberá construirse el Tramo 1 del Proyecto Ruta del Sol Sector 1, respetando los puntos de origen destino establecidos contractualmente, es decir, de Villeta a Guaduas y que contemple las condiciones técnicas, geológicas geotécnicas, sociales y ambientales que garanticen su viabilidad. Mediante la suscripción del otrosí 8 se definieron las características del nuevo tramo I y llevar este trazado a Estudios y Diseños a Fase III Con el saldo del Contrato de Concesión se definieron las obras a ejecutar por parte del concesionario actual. | Cumplir con el avance de obra conforme lo estipulado en el otrosí 8 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Soporte contratación de un tercero que definirá el nuevo corredor para el Tramo 1 2. Informe con las conclusiones emitidas por el tercero contratado 3. Informe de la ANI con el plan de acción a seguir de conformidad con el informe final del tercero contratado. 4. Documento soporte con el resultado de la negociación acordada entre la ANI y el Concesionario sobre la afectación al Contrato de Concesión por el cambio de trazado en el Tramo 1 5. Informe Final SCI, para definir las características del nuevo tramo 6. Otrosí 8, en el cual se define características del nuevo trazado, y se definen obras a ejecutar por parte del concesionario y longitud desafectada 7. Informe ANI estado actual INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Contrato 2. Informe 3. Informe ANI 4. Documento de negociación 5. Informe Final SCI 6. Otrosí 8 7. Informe ANI estado actual INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011942-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 6 y UM 7. 06/12/2016 Se informa que están pendientes las unidades de medida No. 6 y 7. Incorporarán estas unidades antes del 16 de diciembre de 2016. En el informe No. 7 van aclarar la imposibilidad de ejecución y como fue replanteado el nuevo trazado indicado que se legalizó en el otro si de la UM No.6.Tiene pronunciamiento de la firma de abogados MM&D Abogados en el informe presentado No.8 y recomienda lo que va a quedar en el informe No.7. Nos informan que no se requiere el informe de cierre. 19/12/2016 Esta pendiente la UM No. 7. 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016443-3 del 20/12/2016 enviaron la UM No.7.Cumplen con el 100% de las UM |  | 06/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2017 entregaron el informe de cierre para este hallazgo, el cual se cumplió el 31/12/2016 y no tenía esta unidad de medida. Se incorporó el informe de cierre en el FTP en una carpeta de otros. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 14/03/2018 Mediante memorando No. 2018-500-004744-3 la dependencia remite oficialmente el informe de cierre dando cumplimiento a la unidad de medida No. 8. Se verifica el cargue en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [10 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 8 MM&D Rad. 2016-409-100777-2 pag. 31 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
792 | 22 | Trámite para la Instalación y Entrega de la Estación de Peaje Pailitas Se identificó inoportunidad en la gestión administrativa y debilidades en la Planeación orientada a la instalación y puesta en marcha de una nueva estación de peaje “Pailitas”, lo que generó que la ANI, antes INCO no cumpliera con la fecha de entrega al Concesionario, conforme lo estipulado en el Contrato de Concesión 001 del 14 de enero de 2010. | La CGR describe la causa así: ''Como consecuencia de lo anterior, la Agencia reconoció $4.701 millones, los cuales fueron cancelados mediante orden de pago 15723 de 03-03-2012 , por concepto del restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor del Concesionario, por los valores dejados de recaudar . Tal situación, evidencia una presunta gestión antieconómica'' |  | 1. Acción Preventiva. Elaboración de una directriz para que la infraestructura vial que sea recibida por la Agencia Nacional de Infraestructura, de parte del INVÍAS o cualquiera otra Entidad Pública o Privada, se haga de forma completa tanto física como documentalmente. 2. Acción Correctiva. Remisión de todos los soportes y actuaciones surtidas, objeto del presente hallazgo, a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. | 1. Prevenir a futuro que se reciba por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la infraestructura vial de forma incompleta. 2. Identificar si hubo responsabilidad disciplinaria por parte de funcionarios del INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), en cuanto a las actuaciones surtidas para la entrega del peaje denominado "Pailitas", al Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Un Informe Técnico 2. Remisión hallazgo a Control Interno disciplinario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento de Planeación Estratégica 4. Contrato estándar 4G 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Manual de Contratación 7. Informe aclaratorio sobre la gestión que se realiza conforme la metodología que se establece para la instalación de nuevas estaciones de peajes. 18 Una comunicación (Circular) a los supervisores sobre los trámites previos para la entrega de infraestructura INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. actualización de informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Un Informe Técnico 2. Remisión hallazgo a Control Interno disciplinario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento de Planeación Estratégica 4. Contrato estándar 4G 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Manual de Contratación 7. Informe aclaratorio de gestión y aplicación de metodología establecía en instalación de peajes 8. Una comunicación (Circular) a los supervisores sobre los trámites previos para la entrega de infraestructura INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre 10. actualización de informe de cierre | 10 | 2013-08-01 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 10 | 100% |  |  |  | Junio 1 de 2018. Se informa por parte de la VEJ que únicamente está pendiente el informde cierre y que en general el PM del hallazgo se cumple en el término establecido en el PMI. La OCI sugiere complementar los soportes de la UM2 con el resultado de gestión de Control Interno Disciplinario. (LMSC) 26/06/2018 Mediante memorando No. 2018-500-009409-3 la dependencia informa la incorporación del informe de cierre. Se verifica en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | 22/08/2018 Se conoce por parte de la OCI el Auto del 25 de abril de 2018 informado a la ANI mediante la radicación No. 2018-409-041580-2 del 26 de abril de 2018 mediante el cual se ordena el archivo del hallazgo No. 22 de 2012, el cual se considera de gran impacto en el robustecimiento de la efectividad del PM que esta pendiente de ser revisado por parte de la CGR, en este sentido se adicionará como soporte complementario del PM en el FTP, toda vez que el PM tiene cumplimiento de metas a 30 de junio de 2018 (LMSC) |  |  |  | FISCAL | SI | COMUNICACIÓN CON RADICACIÓN ANI N°. 20174090971962 DEL 12/09/2017 SE INFORMA QUE MEDIANTE AUTO DEL 5 DE SEPTIEMBRE SE DISPUSO EL CIERRE Y TRASLADO PARA APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-009-17 CONCESIÓN RUTA DEL SOL II POR LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PAILITAS. (EL AUTO NO SE CONOCE) Auto del 25 de abril de 2018 informado a la ANI mediante la radicación No. 2018-409-041580-2 del 26 de abril de 2018 mediante el cual se ordena el archivo del hallazgo No. 22 de 2012. | Auto del 25 de abril de 2018 informado a la ANI mediante la radicación No. 2018-409-041580-2 del 26 de abril de 2018 | Auto del 25 de abril de 2018 “(…) a pesar de que pudo haberse generado un daño patrimonial por los hechos objeto de este análisis, también es cierto que, de conformidad con lo antes enunciado, dicho daño se materializó el 30 de marzo de 2012, y a la fecha ya han transcurrido más de cinco (5) años, por lo (sic) ya expiró la oportunidad para el ejercicio de la acción fiscal para buscar una eventual reparación, por haberse configurado el fenómeno jurídico de la CADUCIDAD de la acción fiscal, lo que permite concluir que, el único paso a seguir para proferir una decisión inhibitoria y ordenar el archivo definitivo del presente antecedente. ” | DIRECTO | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 7 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
795 | 25 | Impacto en la Adquisición de Predios en el Desarrollo de Obras La falta de oportunidad en la adquisición de algunos predios, ha generado demoras para la finalización de algunas obras Así mismo, un factor que ha impactado notablemente, en la dinámica de la gestión predial lo ha constituido los procesos de expropiación judicial, ya que se han presentado variaciones significativas entre el avalúo inicial y el avalúo ordenado por el Juez toda vez que el monto total del valor del avalúo comercial (Ofertado por la Entidad) es del orden de $3.917 | La CGR describe la causa así: ''La situación anterior conlleva a que en la actualidad haya acciones judiciales contra los incrementos desproporcionados en el valor de algunos avalúos, por parte de la Agencia, al igual que una situación deficitaria en dicha materia, la cual asciende aproximadamente $27.000 millones , cifra que también incluye procesos de enajenación voluntaria. '' |  | Predios en enajenación: Establecer un plan de adquisición para los predios faltantes. Predios en expropiación judicial: Verificar que el trámite de valoración de los inmuebles se acompase con el procedimiento técnico y legal | Disponer oportunamente de los predios pendientes por recibir y que limitan el desarrollo de la obra | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del estado de los procesos de expropiación judicial (Jurídico - predial VPRE) 2. Informe del estado del proceso penal (Defensa Judicial) 3. Acta de reversión de 01/11/2018 de la infraestructura del proyecto MVVCC de la ANI al INVIAS (VEJ) INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre (VEJ) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del estado de los procesos de expropiación judicial (Jurídico - predial VPRE) 2. Informe del estado del proceso penal (Defensa Judicial) 3. Acta de reversión de 01/11/2018 de la infraestructura del proyecto MVVCC de la ANI al INVIAS (VEJ) INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre (VEJ) | 4 | 2013-10-01 | 2019-09-30 | CR_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 15/07/2016. En los últimos informes quedan pendientes acciones de expropiación para disponer de la totalidad de los predios. Lo mismo del pago de avalúos. Se sugiere un informe del Interventor y/o supervisor actualizado donde se demuestre que la causa del hallago esta en un 100% y se dispone de todos los predios. 19/07/16 : 5.- Se adiciona una UM acta de comite de seguimiento a la gestión predial que informe a la fecha la gestión predial, incluyendo procesos de enejenación voluntaria y expropiaciones 6.- Informe actualizado del estado de los predios que se encuentran pendientes por recibir . Se amplia el plazo a 30/12/2016. UM preventiva: Con relación a las medidas preventivas, producir un informe ejecutivo indicando cual es el aporte especifico de cada una para conjurar la causa del hallazgo (Actualizacion de Procedimiento de prediales, contratos 1,2,3G vs contrato 4G, mejoras normativas de la resoluciones 898 y 2684 ). 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/10/2016 Se organizará el FTP de acuerdo con el PMI actual y se informarán al Ingeniero Dilver y la Dra. Aide Lora para que incorporé los documentos en las carpetas correspondientes. Esta pendiente de definir que unidades de medidas reales estan incorporadas en el FTP y cuales no. Entregan la información a más tardar el 10 de diciembre de 2016. 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 56%, a la fecha estan pendientes las UM 6) informe explicativo de mejoras del contrato 1, 2, 3 G Vs contrato 4G, 7) informe explicativo de las mejoras normativas de la resolución 898 y 2684, 8) acta actualiada y 9) informe actualizado. 26/12/2016 Mediante correo de fecha 26 dic 2016 se confirma el cumplimeinto del 100% de las unidades de medida. (1-26) Recomendaciones MM&D:Incrementar labores para adquirir predios faltantes y adicionar UM de Informe defensa judicial proceso penal. 16/12/2016 Están pendientes las UM No.6, 7, 8 y 9 |  |  |  | 13/12/2018 Se informa por parte de defensa Judicial que la acción popular fue presentada y rechazada por existir el medio de la expropiación para dirimir la controversia. El 30 de noviembre de 2018 se profirió de fallo condenatorio y orden de captura en contra de la Juez que adelantaba el proceso de expropiación del parador de Buga. El 31 de enero de 2019 se dará el fallo. El proceso ejecutivo en contra de la ANI está suspendido. El contratato de concesión ya fué revertido al Invías y está en proceso de liquidación, el predio del Frigorífico va a quedar en cabeza del Invías. la OCI obserba que el PM no ataca la causa del hallazgo razón por la cual sugiere que sea complementado con la evidencia del resultado de la gestión contractual y predial. La Vicepresidencia Ejecutiva solicitará oportunamente prórroga y ajuste. (LMSC) 28/12/2018 Mediante memorando No. 2018-500-020306-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para 31 de diciembre de 2019 y modificación de las unidades de medida. Mediante memorando No. 2018-400-021045-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la solicitud. (JDTB) | 14/03/2019 Del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y de acuerdo a las conclusiones de la mesa de trabajo se establece: solicitud de prórroga con el fin de ajustar las unidades de medida, las cuales se encuentren alineadas con las establecidas en los hallazgos presentados por la CGR en la auditoria a la gestion predial realizada en la vigencia 2018. Se plantea por parte de los responsables la prórroga para el 31-06-2019. (SPC) 22/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004596-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando 2018-400-004701-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 11/06/2019 El equipo de supervisión presente en la sesión efectúa la revisión del hallazgo en el informe de la Contraloría. A continuación la OCI recomienda, teniendo en cuenta la incidencia del hallazgo y el avance evidenciado a la fecha (25%): El cargue de la unidad No. 3 y la emisión de la unidad No. 1 (esta a cargo de Predial-VPRE). El equipo de supervisión manifiesta que la unidad No. 3 se incorporará a más tardar el 14 de junio de 2019. La delegada de la VPRE manifiesta que la unidad No. 1 será remitida a más tardar el 18 de junio de 2019 a la VE. El equipo de supervisión manifiesta que revisarán las unidades que le sean remitidas con el fin de determinar si requieren o no de prórroga, según la complejidad de los asuntos a analizar. (AFHH) 28/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009079-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009355-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Se confirma que el avance para este hallazgo está el 100% (SPC) | [7 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 6 MM&D Rad. No. 2016-409-089297-2 Pag. 50 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
796 | 26 | Contribución Especial por Contratos de Concesión Viales y Portuarias Se identificaron diez (10) contratos de concesión, uno (1) del modo carretero y nueve (9) del modo portuario, suscritos como resultado de licitaciones o procesos de selección abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre de 2006, sobre los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura no informa sobre el pago de la Contribución Especial de que tratan las Leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010 y el Decreto 3461 de 2007. Lo anterior evidencia deficiencias en los controles y falta de gestión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entidades que deben colaborar armónicamente para el recaudo de la contribución especial, lo cual presuntamente sería contrario a lo establecido por las siguientes normas: Artículo 6 de Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior evidencia deficiencias en los controles y falta de gestión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entidades que deben colaborar armónicamente para el recaudo de la contribución especial, lo cual presuntamente sería contrario a lo establecido por las siguientes normas: Artículo 6 de Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.de que tratan las normas señaladas'' La CGR describe la causa así: ''Hallazgo 796-26, se identificaron 10 contratos de concesión, uno del modo carretero y 9 portuario, sobre los cuales la ANI no informa sobre el pago de contribución especial por contratos. Avance 50% |  | Realizar las gestiones correspondientes ante las entidades competentes para que realicen el seguimiento a los pagos referentes a las contribuciones que deben efectuar los concesionarios | Controlar que los concesionarios cumplan con los pagos que deben realizar al estado Gestionar que los concesionarios cumplan con el pago de la contribución de la ley 1106 ante la entidad competente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Concepto de la vicepresidencia Jurídica 2. Consulta a la DIAN 3.- Circular externa firmada por el Ministerio del Interior y el presidente de la ANI, solicitando el diligenciamiento del formato y la remisión a las a las entidades competentes 4.- Informe donde se evidencie el envío de esta circular a los concesionarios. 5.- Informe mesas de trabajo con la DIAN y el Ministerio del Interior. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6.- Propuesta de Decreto aclaratorio del pago de contribución especial por parte de las Concesiones. 7.- Comunicación al Contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional sobre la no competencia del seguimiento. INFORME DE CIERRE 8.- Informe de cierre (V Jurídica Deysi Barbosa)796-26 (VGC+VPRE+VJur) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Concepto de la vicepresidencia Jurídica 2. Consulta a la DIAN 3.- Circular externa firmada por el Ministerio del Interior y el presidente de la ANI, solicitando el diligenciamiento del formato y la remisión a las a las entidades competentes 4.- Informe donde se evidencie el envío de esta circular a los concesionarios. 5.- Informe mesas de trabajo con la DIAN y el Ministerio del Interior. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6.- Propuesta de Decreto aclaratorio del pago de contribución especial por parte de las Concesiones. 7.- Comunicación al Contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional sobre la no competencia del seguimiento. INFORME DE CIERRE 8.- Informe de cierre (V Jurídica Deysi Barbosa)796-26 (VGC+VPRE+VJur) | 8 | 2013-07-01 | 2018-08-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | 28 de julio de 2016 se adiciona a los responsables el GIT financiero de la VGC.2/08/16 Pendiente una UM "Documento explicativo que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución, que incluya el reporte. 25/08/2016. Andrea Gil informa que el lunes incorporarán la UM pendiente en el archivo FTP e informarán por correo. 31/08/2016 Con memorando No. 2016-308-010585-3 cumplieron con la UM No. 3 denominada" Documentos explicativos que detalle la gestión adelantada para el cobro de la contribución", quedando en un 100% el PMI. Se da respuesta a la comunicación en referencia mediante el memorando No. 2016-102-011092-3 indicando el cumplimiento del PMI en un 100% y recomendado complentar la UM 3 con el documento aclaratorio a que se refiere el numeral 13, una vez sea entregado por el Ministerio del Interior, informe página 63. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad.. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 26/04/2017 Mediante radicado ANI No. 2017-409-040772-2 del 19 de abril de 2017, la CGR comunica observación No. 15, de incidencia administrativa - seguimiento al plan de mejoramiento, indicando lo siguiente: "se evidencia, que a pesar de que la ANI ha realizado gestiones junto con MinInterior y DIAN, a la fecha de las 59 comunicaciones a las concesiones sobre el pago de contribución especial por contratos, 32 no han dado respuesta." y determina que está incumplido el plan de mejoramiento, dándole un 50% de avance al cumplimiento de la causa del hallazgo (JDT) | 28/07/2017 BLRC el 13 de junio de 2017 mediante correo electrónico de la Dra. Sandra Manuela Escobar de la CGR dio alcance a la comunicación No. 2017-409-061964-2 del 12/06/2014 donde comunica la observación al PMI No. 50, en la cual indica el número de los hallazgos que no subsanaron la causa el mismo por lo tanto son "No Efectivos", entre los que se encuentra el 796-26. El 6 de julio de 2017 se hizo una reunión y se concretó modificar el plan de mejoramiento para este hallazgo y para el 1059-23, que tienen el mismo concepto clave y tratan sobre la Contribución Especial por contratos de Concesión Viales y Portuarios de la ANI. Mediante la comunicación No. 2017-310-010220-3 del 21/07/2017 el área comunica el ajuste al plan del presente hallazgo e indican que lo cumplen el 31/12/2017, el cual se registra en la matriz del PMI y se modifica el FTP. Es importante aclarar que sobre la documentación del plan de mejoramiento anterior se hizo informe de análisis de efectividad, el cual fue comunicado al área correspondiente. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-010590-3 del 31/07/2017. 29/06/2018 Mediante memorando No. 2018-300-009699-3 la dependencia solicita se desagregue del haallazgo consolidado 1187-46, en virtud de la solicitud de ampliación de plazo para su cumplimiento. Esta solicitud fue aprobada y comunicada a la OCI mediante correo de fecha 29 de junio de 2018 y formalizada mediante memorando No. 2018-400-010096-3. (JDTB) |  | 13/08/2018 Se informa por parte de las Vicepresidencias de gestión Contractual de la Vicepresidencia Ejecutiva que el concepto correspondiente a la UM 1 ya esta cumplido con rad. 20184090639492. Se verifica el cumplimiento de la UM2; UM3 cumplida. UM4 cumplida al igual que las UM 5, 6 y 7. El informe de cierre ya está proyectado y en proceso de revisión y firmas. En conclusión el plan de mejoramiento se cumple. (LMSC) 30/08/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) |  |  |  | Fiscal | SI | No registra valor. Ordena cerrar y archivar la indagación preliminar No. 6-018-15, según radicado 2016-409-026988-2 del 06/04/2016, pero ordena apertura de cada hecho individualmente considerado. No se conoce el Auto de archivo. Pendiente | Auto de fecha 06/04/2016, no conocemos el numero, pues no se cita en la comunicación. Pendiente |  |  | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Pago contribución fondo seguridad y convivencia ciudadana | Carretero - Portuario |  |  |  |  | Este hallazgo se consolida en el hallazgo 1187-46, en virtud, de lo manifestado por la Contraloría General de la República en el informe de auditoría regular vigencia 2016, radicado No. 2017-409-097363-2 del 12 de septiembre de 2017, páginas 115 y subsiguientes.
800 | 30 | Intereses Corrientes y Moratorios en Pago del Laudo Arbitral del 14-06-2007 - Contrato de Concesión 444/1994 En la Resolución 863 del 14 de diciembre de 2012, por medio de la cual, en el marco del proceso ejecutivo 2011-00452 del Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, se ordenó el pago de las condenas contenidas en el Laudo Arbitral del 14 de junio de 2007 que quedó ejecutoriado el 21 de junio de 2007, la Agencia Nacional de Infraestructura, reconoció a favor del concesionario $17.470.8 millones, con recursos del Presupuesto General de la Nación, pagados el 21 de diciembre de 2012, conforme lo señala la orden de pago presupuestal 588062112 del SIIF Nación, de los cuales $318.6 millones corresponden a interés corrientes calculados del 21 de junio al 3 de agosto de 2007, y $1.578.2 millones corresponden a intereses moratorios calculados del 4 de agosto al 20 de diciembre de 2007 | La CGR describe la causa así: ''Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, tales como la determinación de los presuntos responsables y la culpa o dolo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal.'' |  | En los anteproyectos de presupuesto anuales se continuará incluyendo la solicitud de recursos para este tipo de pagos. |  | 4.- Informe donde se evidencie el envío de esta circular a los concesionarios. | 1. Documento de anteproyecto de presupuesto 2. Información de Marco de Gasto de Mediano Plazo propuesto por la entidad 3. Circular Externa MHCP programación anteproyecto de Presupuesto 4. Manual de supervisión e interventoría 5. Procedimientos para la elaboración de anteproyectos 6. Procedimiento para el reconocimiento de deudas 7. Contrato Estándar 4G 8. Recopilación de antecedentes de la gestión de los recursos para la gestión del pago por parte de la gerencia de Planeación. 9. Informe de cierre | 9 | 2014-02-03 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | LMSC 26/08/2016 Este hallazgo está pendiente de ser revisado por el Dr. Medellín, ya que no está incluido en los 2 infomes que a la fecha ha presentado el consultor. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011941-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM9 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 31/12/2016.. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 03/11/2016 Esta pendiente de incorporar la UM No. 9 informe de cierre. El Dr. Medellín hizo recomendaciones que pueden quedar en el cierre. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. Recomendaciones MM&D: Modificar la ación de mejoramiento y ajustar el objetivo; Complementar la UM1; replantear UM 8 con gestión de pago incluyendo todas las áreas involucradas. 13/12/2016 Se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Pendiente UM informe de cierre.13/12/2016 . La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a revisar la documentación que se encuentra en las UM del FTP, analizar en su totalidad el hallazgo, la causa y demás documentación para replantear el plan de mejoramiento, de ser necesario, ademàs analizarán las recomendaciones dadas por la firma MM&D, en el informe 7 página 14. En un principio solicitarán ampliación de cumplimiento de la meta final. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM. Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 9 (SPC) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 3/4/2017 Mediante correo la supervisión solicitará a administrativa el soporte del pago, para ser incorporado en la unidad de medida 8 "gestiones de pago" y se elaborará el informe de cierre por parte de planeación. Se cumplirá con la fecha establecida (JDT). 20/04/2017 BLRC mediante correo electrónico del 17/04/2017 informaron la incorporación en el FTP de la UM No. 8 que corresponde al soporte de pago realizado al CONCESIONARIO Vial OE LOS ANDES S.A. COVIANOES S.A. por valor $17.470.868.176.oo, queda pendiente la UM No. 9 informe de cierre. 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 9 (SPC) 21/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP. Se actualiza el avance y se certifica el cumplimiento al 100% | [6 empty] | Fiscal | SI | Auto de Indagación Preliminar No. 6-011-16 del 10/03/2016 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la CGR, relacionado con " presuntas irregularidades de carácter fiscal, con ocasión del pago de intereses corrientes y moratorios en pago del laudo arbitral del 14/06/2007 en el contrato de concesión No. 444 de 1994". DEP LMSC | Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 | Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 recibido en la ANI mediante docuento adjunto a la radicación de la CGR 2016EE0123179 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida da lugar a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley, ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" | Directo | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | Estudio III, INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 14 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
803 | 33 | Transmilenio Extensión Soacha – Cronograma de Obras no Desafectadas La ANI y la Empresa Transmilenio S.A. suscribieron los Otrosíes 3 y 4 al Convenio 168 de 2008, en los cuales se acuerdan dar por terminado y liquidar parcialmente dicho convenio, en relación con la construcción de la infraestructura física de la fase II y fase III del Sistema Integrado y la construcción de la infraestructura física de la fase I, correspondiente al 12.87% restante, comprendido entre las abscisas K0+285 y K3+700, las que se desafectan por medio de dicho documento a efectos que se adelante su contratación por parte de los entes cofinanciadores, los restantes 87.13% de las obras contratadas para la Fase I, a cargo de la Concesión Autopista Bogotá – Girardot, presentan atraso en la ejecución del cronograma establecido, ya que estas debían estar terminadas en junio de 2013 y aún no ha sido entregadas. Lo anterior en presunta contravía a lo establecido en el Art. 26, numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y Art. 44 de la Ley 1474 de 2011 | La CGR describe la causa así: ''Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal.'' |  | Es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 1o. de mayo de 2016. Sin embargo, es de señalar que de acuerdo con las condenas establecidas en los laudos 1 y 2 de los tribunales de arbitramento se profirieron condenas declarativas e indemnizatorias que atacan la causalidad del hallazgo. Se puede informar a la CGR que de acuerdo con el nuevo manual de Supervisión e interventoría y el Contrato estándar 4G, no se presentaran hallazgos similares en las actuales como en las futuras concesiones. | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos de las actuales y futuras concesiones a cargo de la entidad. | 6.- Propuesta de Decreto aclaratorio del pago de contribución especial por parte de las Concesiones. | 1.Laudos tribunales uno y dos 2. Informe integral 3.Manual Interventoría y Supervisión 4.Manual de Contratación 5. Actas de entrega del corredor al Invias 6. Acta liquidación Convenio 168 de 2008 7. Acta de entrega obras a Transmilenio 8. Acta de entrega obras al Municipio de Soacha 9. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del laudo en el hallazgo. 10. Resolución de liquidación del contrato de concesión 11. Informe de Cierre | 11 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | 19/09/2016 se propone , UM liquidación convenio transmilenio, actas de entrega de obras a Soacha y Transmilenio. En la UM 2 se sugiere cambiar lo relacionado con laudo por un informe informe integral de gestión. UM informe de cierre. Pendiente de definir la UM 1 . 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011948-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se completan las UM 07/12/2016 Se concluye en la reunión: : La supervisión del contrato informa que va a modificar el plan de mejoramiento y solicitar la ampliación de cumplimiento de metas, por cuanto el contrato se está liquidando, liquidación del convenio 168/2008 con Transmilenio, hay pronunciamiento del tribunal y además, recomendación de la firma MM&D, la que se encuentra en el informe No.5 página 25 y recomienda actualizar las UM incluir informe de defensa judicial (pendiente de revisión), liquidación convenio de transmilenio, acta de entrega de obras de transmilenioque, informe de cierre e informe integral de gestión. El actual plan de mejoramiento esta cumplido en un 100% Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM;Incluir UM de informe defensa judicial (pendiente de revisión para decidir si se incluye), liquidación del convenio de Transmilenio, acta de entrega de obras de transmilenio, Informe de cierre, informe integral de gestión. 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6, UM7; UM8, UM9, UM10 y UM11 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7,8,9,10,11 (SPC) 31/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Solamente falta concluir con la legalización del Acta de liquidación convenio No. 168 de 2008. Incluirán en el FTP las UM Nos. 7, 8, 9 y 10 y hacer el informe de cierre. Se cumple con el término del plan de mejoramiento. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 7,8,9 y 10. Se actualiza el avance al 82%. Pendiente UM 6 y 11 (SPC) 07/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-007981-3 del 05/06/2017 solicitaron la prórroga al plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017 por cuanto tienen pendiente de recibir información de la empresa de Transmilenio. Están pendiente de entrega las UM Nos. 6 y 11. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017. Se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del hallazgo. Pendiente las UM Nos. 6 y 11. Se recomienda la incorporación antes del 29/11/2017 21/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-015996-3 del 20/11/2017 solicitan la prórroga del plan de mejoramiento para el 31/03/2018 por cuanto el acta de liquidación del convenio 168 de 2008 sigue en trámite de firmas, inicialmente se pensó que el trámite culminaría antes del 30/11/2017. Esta UM está pendiente conjuntamente con el informe de cierre. La OCI considerando la justificación acepta la solicitud. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016214-3 del 23/11/2017. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 21/02/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 9, se actualiza el avance al 91%. Pendiente la UM 11 Informe de cierre.JDT 03/04/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 11, se certifica el cumplimiento del 100% del plan. JDTB | [6 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 25 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Incumplimiento de obligaciones | Carretero
804 | 34 | Transmilenio Extensión Soacha – Estado Puentes Peatonales En visita de inspección efectuada el 15 de abril de 2013 por la CGR, se observaron las siguientes deficiencias en los Puentes peatonales acondicionados por el Concesionario Autopista Bogotá Girardot S.A. León XIII y Terreros presentan deficiencias constructivas tales como: barandas con apoyos deficientes; fisuras longitudinales y transversales en la placa de la superestructura, deficiente pintura de barandas, deficiencias en bordillos por falta de alineamiento, | La CGR describe la causa así: '' situación que evidencia deficiencias en el seguimiento y control por parte del Concesionario, la Interventoría y la Agencia en presunta contravía del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993.'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar la etapa de construcción de las obras del alcance básico del contrato GG-040 -2004 correspondiente al trayecto 1 para el inicio de la etapa de operación y mantenimiento | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 7.- Comunicación al Contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional sobre la no competencia del seguimiento. | 1. Otrosí No.21. 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Laudo Arbitral 2 5.Acta de entrega obras Soacha 6. Informe de defensa judicial analizando los efectos del Laudo en el hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 8 | 100% | 07/12/2016 Se concluye en la reunión: : La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y además, las recomendación de la firma MM&D, la que se encuentra en el informe No.5 página 27 fueron acogidas con el plan de mejoramiento vigente. Están pendientes las UM 2, 5, 6, 7 y 8. Se comprometen a subir el (6)laudo arbitral y el (7) informe de defensa judicial. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM; Incluir UM Acta de liquidación del contrato de concesión, Laudo tribunal 2; Informe de defensa judicial; e informe de cierre. 16/12/2016 Pendiente la UM No.2, 6, 7 y 8 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5, UM6, UM7 y UM8 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7,8 31/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Incluirán en el FTP las UM Nos. 4, 5, 6,7 y hacer el informe de cierre. Se cumple con el término del plan de mejoramiento. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 4,5,6 y 7. Se actualiza el avance al 88%. Pendiente UM 8 (SPC) 22/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Mediante memorando 2017-500-008700-3 notifican la entrega del informe de cierre. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. | [6 empty] | Fiscal | SI | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2014-04497_108-2013 Abierto mediante Auto 0232-001874 del 8 de noviembre de 2013 por presunta afectación al patrimonio público relacionada con el pago de obras no ejecutadas y con fechas de entrega vencidas según lo señalado en el anexo 1 del otrosí 8 del contrato de concesión GG-C-10-2014 y por los rendimientos e intereses derivados del valor que canceló el Estado al concesionario. | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 con radicación ANI 20174090792292 | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 decisión confirmada en sede de consulta mediante Auto ORD-80112-0187 del 11 de julio de 2017. Tribunal de Arbitramento. “…la primera instancia obró conforme correspondía pues mal haría en apartarse del laudo arbitral que se encuentra en firme, para pretender el resarcimiento del daño, toda vez que el mismo ha sido reconocido en sede jurisdiccional alternativa, condenando a la Concesión Autopista Bogotá Girardot al pago de $10.875.556.053 a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura; por lo que pretender la reparación en virtud del proceso de responsabilidad fiscal mediante un fallo con responsabilidad fiscal en contra del concesionario podría implicar un enriquecimiento sin causa para el Estado y en contra de la Concesión Autopista Bogotá Girardot la violación del principio Non Bis In idem y por tanto del derecho fundamental al debido proceso. …”. | Directo | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 27 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
806 | 36 | Construcción Puentes Peatonales La Entidad no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 4 de mayo de 2001, proferida por el Consejo de Estado, en el sentido de construir los puentes peatonales, de acuerdo a los diseños aprobados, en el Municipio de Soacha en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, debido a que no se han construido los puentes peatonales de San Mateo, Puente de la Calle 22 y Puente San Humberto, a cargo del Concesionario, ni los Puentes Peatonales Ducales, El Altico, Mercurio, Camilo Torres, El Dorado y Compartir a cargo de la Agencia e INVIAS, | La CGR describe la causa así: ''situación que no ha evitado la accidentalidad con la consecuente pérdida de vidas, evidenciando el presunto incumplimiento del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993'' |  | Culminar las obras requeridas | Cumplir la sentencia del 4 de mayo de 2001 | 1. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Mercurio" 2. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Camilo Torres" 3. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Dorado" 4. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Ducales" 5. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Altico" 6. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Compartir" 7. Acta de entrega Obras al Municipio de Soacha 8. Resolución de Liquidación del contrato de concesión 9. Informes remitidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde se comunica el estado, el avance y consideraciones sobre la ejecución de los puentes peatonales. 10. Decisión del Tribunal de Arbitramento 11. Informe de Cierre | 1. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Mercurio" 2. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Camilo Torres" 3. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Dorado" 4. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Ducales" 5. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Altico" 6. Acta de finalización de obra -puente peatonal "Compartir" 7. Acta de entrega Obras al Municipio de Soacha 8. Resolución de Liquidación del contrato de concesión 9. Informes remitidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10. Decisión del Tribunal de Arbitramento 11. Informe de Cierre | 11 | 2014-01-01 | 2020-07-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 4 | 36.36% | Recomendaciones MM&D: Explicar lo relativo al puente san Humberto, Actualizar las UM para evidenciar avances; Incluir UM de Informe de cierre y Acta de liquidación del contrato de concesión. 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM7, UM8 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,3,4,5,6,7,8,9 (SPC) 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 7 y 8. Se actualiza el avance al 33%. Pendiente UM 2,3,4,5,6 (SPC) | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Estan pendientes de cumplir con las siguientes UM Nos. 2, 3, 4, 5,6 y 9. Las cinco primeras corresponden a las actas de entrega de los puentes. Según información estan pendientes de contratar los puentes "Compartir", "ducales", "el altico" y "el Dorado", por lo tanto se debe prórrogar el plan de mejoramiento. Se debe enviar la solicitud antes del 20 de noviembre de 2017. 27/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-016071-3 del 21/11/2017 solicitaron prórroga del plan de mejoramiento para cumplirlo hasta el 31/12/2017 por cuanto no se han terminado de construir los puentes peatonales objeto de la sentencia del Consejo de Estado . La oficina de Control Interno acepta la prórroga hasta el 31/07/2018 y se ajusto el plan de mejoramiento de acuerdo con lo solicitado. Se dio respuesta mediante memorando No. 2017-102-017608-3 del 12/12/2017. |  | 23/07/2018 Se informa por parte de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, que se solicitó prórroga del plan de mejoramiento mediante memorando 20185000105043 del 12 de julio de 2018, en atención a que los 4 puentes que faltaba construir fueron incorporados a la unidad funcional 8 del nuevo contrato de concesión IP Tercer Carril Bógota - Girardot la cual fue aprobada mediante el memorando 201840001106803 del 17 de julio de 2018 con fecha de vencimiento a 31 de julio de 2019. A 20 de junio de 2018 se firmó el acta de inicio de la fase de construcción del contrato de concesión 04 de 2016 y se iniciaron las intervenciones de la Unidad Funcional en la que se comprenden los 4 puentes peatonales. Se sugiere por parte de lam OCI que se verifique el estado en el que se encuentra el cumplimiento de la acción popular con el fin de evitar acciones de desacato en contra de la entidad. (LMSC) 24/07/2018 Mediante memorando No. 2018-500-010504-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-010680-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) |  | 09/07/2019 En reunión de seguimiento la vicpresidencia ejecutiva informa que el proyecto al cual se le levantó el hallazgo es Bosa-Granada-Girardot, sin embargo, este proyecto ya fue revertido y liquidado y los pendientes fueron adoptados como factor de calidad para el proyecto tercer carril Bogotá-Girardot. El equipo de seguimiento de este último informa que la construcción de los cuatro puentes se encuentra incluida en el contrato del nuevo concesionario, no obstante, se encuentra en debate temas técnicos (longitudes y ubicaciones)de los puentes. De igual manera el equipo de seguimiento está pendiente del fallo del tribunal al igual que las gestiones adelantadas con la Gobernación de Cundinamarca. Solicitarán prórroga en espera del fallo y del inicio de la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio Soacha necesarias como requisito previo para el inicio de la construcción de los puentes. (SPC) 31/7/2019 Mediante memorando No. 2019-500-010754-3 la dependencia solicitó prórroga hasta el 31 de julio de 2020 y la inclusión de 2 unidades de medida las Nos. 9 y 10. La VAF mediante comunicación No. 2019-400-011199-3 concede la modificación e informe la viabilidad a la OCI de esta solictud. (JDTB) |  | Fiscal | SI | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2014-04497_108-2013 Abierto mediante Auto 0232-001874 del 8 de noviembre de 2013 por presunta afectación al patrimonio público relacionada con el pago de obras no ejecutadas y con fechas de entrega vencidas según lo señalado en el anexo 1 del otrosí 8 del contrato de concesión GG-C-10-2014 y por los rendimientos e intereses derivados del valor que canceló el Estado al concesionario. | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 con radicación ANI 20174090792292 | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 decisión confirmada en sede de consulta mediante Auto ORD-80112-0187 del 11 de julio de 2017. Tribunal de Arbitramento. “…la primera instancia obró conforme correspondía pues mal haría en apartarse del laudo arbitral que se encuentra en firme, para pretender el resarcimiento del daño, toda vez que el mismo ha sido reconocido en sede jurisdiccional alternativa, condenando a la Concesión Autopista Bogotá Girardot al pago de $10.875.556.053 a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura; por lo que pretender la reparación en virtud del proceso de responsabilidad fiscal mediante un fallo con responsabilidad fiscal en contra del concesionario podría implicar un enriquecimiento sin causa para el Estado y en contra de la Concesión Autopista Bogotá Girardot la violación del principio Non Bis In idem y por tanto del derecho fundamental al debido proceso. …”. | Directo | 2012R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 29 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento normatividad | Carretero
808 | 38 | Mantenimiento Rutinario En visita de inspección realizada el 13 de abril de 2013 a la vía Autopista Bogotá – Girardot, Tramo Soacha, se evidenció deficiente gestión por parte del Concesionario en la ejecución del mantenimiento rutinario, incumpliendo lo establecido en el Capítulo II, numeral 1.2 Normas de Mantenimiento para Carreteras Concesionadas, dado que se observó deficiente demarcación horizontal en algunos sectores de las calzadas mixtas, norte y sur del Trayecto 1 Calle 13 Bosa – Soacha, | La CGR describe la causa así: '' situación que genera inseguridad en la operación de la vía además de no cumplirse con los principios de Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario de Seguridad vial y de integridad de la Vía, aunado a la deficiente labor de control y seguimiento de la Interventoría en presunta contravía del artículo 26, principio de responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar las obras contratadas con el Concesionario mediante otrosí 18 Hacer entrega de estas obras a conformidad al municipio de Soacha | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1- Otrosí No. 18 y 21 2- Informe de interventoría dando reporte de la terminación de las obras 3. Laudo Tribunal 1 (índice de estado) 4-Acta de entrega y recibo de obras Soacha 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del Laudo en el Hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Contrato Estándar 4 G 9. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 10. Informe de Cierre | 1- Otrosí No. 18 y 21 2- Informe de interventoría dando reporte de la terminación de las obras 3. Laudo Tribunal 1 (índice de estado) 4-Acta de entrega y recibo de obras Soacha 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de Defensa Judicial analizando los efectos del Laudo en el Hallazgo. 7. Resolución de liquidación del contrato de concesión 8. Contrato Estándar 4 G 9. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 10. Informe de Cierre | 10 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 10 | 100% | 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento y además, las recomendación de la firma MM&D, la que se encuentra en el informe No.5 página 31 fueron acogidas con el plan de mejoramiento vigente. Están pendientes las UM 3 y 6 . Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM con énfasis en lo relativo a las calzadas mixtas; Incluir UM Acta de liquidación del contrato de concesión; Informe de cierre; y acta de entrega de obras de Soacha. 16/12/2016 Pendiente la UM No.3 y 6 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, UM4, UM6 y UM8 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3,4,6,8 (SPC) 31/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Solicitarán ajuste al plan de mejoramiento. En el informe de Cierre se ampliará los aspectos preventivos que la ANI a realizado en el proyecto para evitar estos inconvenientes a futuro. Hacer el paralelo de los dos contratos, anterior y 4 G. Se adicionará la UM Contrato estándar 4 G. Siguen pendientes las UM Nos. 3, 4, 6, y el informe de cierre. Se cumple. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 3,4 y 6. Se actualiza el avance al 88%. Pendiente UM 8 (SPC) 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron modificación del PM en el sentido de incorporar una nueva unidad de medida preventiva "Contrato Estándar", la cual justificaron debidamente. Se arregla la numeración. Quedaron 9 UM. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 12/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-008136-3 del 07/06/2017 solicitaron incluir la unidad de medida No. 10 Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. Se renumera el PM. Quedaron 10 unidades de medida y un avance del 80%, pendientes unidades Nos. 9 y 10 14/06/2017 JDTB Mediante correo, la dependencia informa la incorporación al FTP de la UM9. Se actualiza el avance al 90%. Pendiente UM10 "Informe de cierre". 23/06/2017 (JDTB) Mediante memorando 2017-500-008890-3 la dependencia remite la UM 10 "Informe de cierre". Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento al 100% del plan. | [12 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 31 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
810 | 40 | Señalización de Obras. En visita de inspección efectuada el 15 de abril de 2013 por la CGR, se observó deficiente señalización provisional de las obras que se adelanta en el espacio público costado norte de la Autopista, dado las polisombras y las cintas reflectivas no se encuentran debidamente dispuestas, lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría, situación que afecta la movilidad de los peatones en la zona. | La CGR describe la causa así: ''Lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría, situación que afecta la movilidad de los peatones en la zona'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y culminar las obras contratadas con el Concesionario mediante otrosí 18 Hacer entrega de estas obras a conformidad al municipio de Soacha | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión para cumplir los objetivos del proyecto. | 1- Otrosí No. 18 y 21 2-Informe de Interventoría trayecto uno 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Contrato Estándar 4G 5. Acta de entrega obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 1- Otrosí No. 18 y 21 2-Informe de Interventoría trayecto uno 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Contrato Estándar 4G 5. Acta de entrega obras al municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación contrato de concesión 7. Informe de Cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento y además, las recomendación de la firma MM&D, la que se encuentra en el informe No.5 página 34 fueron acogidas con el plan de mejoramiento vigente. Están pendientes las UM 6 Acta entrega obras Soacha y 8 informe de Supervisión. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM, Incluir UM Acta de liquidación del contrato de concesión; Informe de cierre; y acta de entrega de obras de Soacha. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 6 y 8 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,7 (SPC) 10/04/2017 BLRC Se concluye de la reunión: Ya tienen el acta de entrega de obras a Soacha, la cual subirán al FTP e informan a CI para registrar el avance y queda pendiente el informe de cierre. Se cumple con la fecha del PM. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para la UM 5. Se actualiza el avance al 86%. Pendiente UM 7 (SPC) 22/06/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Mediante memorando 2017-500-008711-3 notifican la entrega del informe de cierre. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. | [12 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 34 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
812 | 42 | Transmilenio Extensión Soacha – Predios Estación San Mateo Mediante escritura pública 3730 de 2012 de la notaría segunda del Circulo de Soacha, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó el englobe de los predios inscritos a folio de matrícula inmobiliaria 50S-40521939, 50S-40521938, 50S-40521937, 50S-40521936, adquiridos por el Concesionario del contrato GG-040 de 2004 y pagados por el INCO, hoy ANI, para proceder a la división material del inmueble resultante del englobe en dos predios denominados lote 1, Estación de Transferencia y lote 2 ANI Intersección desnivel San Mateo, el número 1 enajenado al municipio de Soacha, necesario para la construcción de la Estación de Transferencia San Mateo | La CGR describe la causa así: ''Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio respecto de algunos elementos del presunto detrimento al patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, se determinará la posibilidad de iniciar una Indagación Preliminar u otra Actuación de Control Fiscal.'' |  | Establecer con los soportes documentales y las unidades de medida señaladas, la no competencia de la ANI en la causa que generó este hallazgo, ya que es competencia de Transmilenio. |  | GP 1) Un (1) Informe jurídico predial 2) Un (1) Auto de archivo de indagación preliminar 3) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 4) Acta de liquidación unilateral del contrato de concesión 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8) Resolución de liquidación del contrato de concesión 9) Informe de cierre de Gerencia Predial | GP 1) Un (1) Informe jurídico predial 2) Un (1) Auto de archivo de indagación preliminar 3) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 4) Acta de liquidación unilateral del contrato de concesión 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8) Resolución de liquidación del contrato de concesión 9) Informe de cierre de Gerencia Predial | 9 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 15/07/2016. Las Unidades de medida que reposan en el FTP son claras al indicar que la ANI no tenía la competencia para participar en la suscripción del convenio interadministradivo cofinanciación. Además la CGR habla sobre presunto detrimento patrimonial para el estado, no es claro en cabeza de quien. Se sugiere un concepto juridico externo sobre la no competencia de la ANI en este aspecto y aclarar porque es independiente de la concesión Bosa-Granada-Girardot. 29/07/2016. 19/07/16. Se adicionan las siguientes UM: 6.- Informe actualizado sobre la gestión juridica-predial , revisando previamente los existentes en el FTP y que éste justifique lo planteado en el hallazgo, incluir la parte pertinente de la Ley 1682 de 2013. . 7.- Con relación a las medidas preventivas, producir un informe ejecutivo indicando cual es el aporte especifico de cada una para conjurar la causa delhallazgo. (Modelo 4G Procedimientos Prediales , Manual de Interventoría y Supervisión, Manual de Contratación, los documentos se anexan como soportes. Se amplia el cumplimiento de metas hasta el 30/12/2016. Pendiente definir adición UM de VE sobre los efectos financieros de la suscripción de convenios. Ver hallazgo total. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-604-009283-3 y 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. Se dio respuesta mediante comunicación No. 2016-102-010086-3 del 18 agosto de 2016 19/09/2016 se propone adicionar las siguientes UM: UM relacionada con el acta de liquidacion del contrato Bogotá-Granada-Girardot,UM informe de Cierre. Verificar si se dio traslado de no competencia a CGR. Se verificó en el FTP y no se encontró la UM de Oficio a Transmilenio ni memorando a OCI. Se informó a la VE a través de correo electrónico. 28/10/2016 El auto a que hace referencia la UM 2 es el numero I.P. No. 6-011-16, que tambien esta en el PMI de 879-42. Al revisar el FTP tenemos que las siguientes UM están pendientes: Um 2 El auto de Archivo. Se sugiere adicionar el informe de cierre, para lo cual lo solicitarán por escrito. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 7 "Informe de cierre" 01/11/2016 Mediante memorando 2016-604-013664-3 el G.I.T. Predial solicitó incluir UM 4 "Acta de liquidación contrato", UM 3 " MOdelo contrato estándar"; desplazando el Informe de cierre como UM 8. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016 07/12/2016 Se concluye en la reunión: Estan pendientes las UM Nos 2 que auto de archivo y 8 informe de cierre. Los representantes de la GPredial informan que cumplen con la fecha antes del 28/12/2016. Los representantes de la VE informan que van a solicitar ampliación del plazo y modificación del plan de mejoramiento. 16/12/2016 Pendiente la UM No.2 y 8 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM4 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,4,9 (SPC) 10/04/2017 Se concluye de la reunión: La VEjecutiva subirá la UM No. 4 que corresponde al acta de liquidación unilateral del contrato. Coordinarán con las personas encargadas del componente predial para que cumplan con la UM No.2 y 9. Se cumple con la fecha indicada para el PM. 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1, 2,4,9 (SPC) 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico del 29/06/2017 GIT predial informó la incorporación de la UM No. 1 Informe jurídico Predial e informe de Cierre Gerencia Predial. Pendiente las UM Nos. 2 y 4. 29/06/2017 BLRC la OCI verificó la incorporación de la UM No. 4) Acta de liquidación unilateral del contrato de concesión y de la UM No. 2 denominada 2) Un (1) Auto de archivo de indagación preliminar , llegando a un 100% de cumplimiento del plan. | [12 empty] | 2012R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 35 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
823 | 10 | Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993 | La CGR describe la causa así: ''Denota incumplimiento con las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Infraestructura como administrador del Contrato de Concesión y las normas citadas.'' |  | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-09-15 | 2017-10-31 | CP_Autorización Temporal CI Prodeco | Sociedad C.I. PRODECO | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 4 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad.. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 y UM4 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3,4 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Están pendientes las UM Nos. 3 y 4, las cuales informarán de la incorporación en el FTP. La OCI debe revisar el envío a la CGR del traslado de no competencia de los hallazgos mencionados en el memorando No. 2014-303-009030-3 del 30/09/2014. La OCI enviará un correo electrónico a la Gerencia de Asesoría Legal, Dr. José Román Pacheco, solicitando la pronta respuesta al memorando No. 2017-303-002608-3 donde solicitan concepto jurídico relacionado con los indicadores de gestión de los hallazgos Nos. 761, 767, 823, 856. 7/4/2017 Mediante correo se notifica a la OCI la incorporación del concepto jurídico, cumpliendo así con la UM3. Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM4 "Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI"(JDT) 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soporte de la UM 3. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4. (SPC) 19/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-007286-3 del 18/05/2017 solicitaron prórroga. Se dio respuesta con el memo No. 2017-102-007355-3 del 19/05/2017 | 5/10/2017 BLRC en el acta No. 146 se concluye en el seguimiento: "Hace falta la UMNo. 4. Se indica que se cumplirá a 30 de octubre de 2017. Se sugiere cumplir con la meta antes del 30 de octubre y hacer el respectivo cargue del soporte en el FTP e informar a la OCI". 31/10/2017 mediante correo electrónico de la fecha nformó la incorporación en el FTP de la UM No. 4, cumpliendo en un 100% con el PM del hallazgo. | [11 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
828 | 2 | Indebida aplicación normativa para el cálculo de la contraprestación En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un detrimento patrimonial, toda vez que se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria 022 el 23 de abril de 1998 desconociendo los lineamientos relativos a la contraprestación descritos en el documento CONPES 2992 de 1998, CONPES vigente al momento de la suscripción del contrato, lo cual genera presunto detrimento patrimonial de $11.651 millones. Los presuntos gestores fiscales a los que se le es atribuible el citado detrimento patrimonial por nexo de causalidad de acción son los gestores fiscales de la Superintendencia General de Puertos hasta abril de 1998, periodo en que se suscribió el contrato. Así mismo, los posibles gestores fiscales vinculados por presunta omisión, habiendo podido modificar sistema de contraprestación del Contrato 022 de 1998 a partir del año 2003 (fecha en que se expidió la Ley 856 de 2003) - No se evidenció la existencia de la totalidad de las pólizas exigidas en la Cláusula Novena Numerales 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 y 9.3 con sus respectivas modificaciones y ajustes contractuales; la información solicitada no se encontró en los expedientes aportados por la Entidad en su respuesta. - En cuanto a la interventoría del Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998 se identificó que ésta no cuenta con una interventoría integral externa que de manera independiente vigile el cumplimiento de las obligaciónes contractuales generales, técnicas, financieras, administrativas y jurídicas a cargo del Concesionario. |  |  | 1- Adelantar las gestiones tendientes a determinar la configuración del presunto daño a través del análisis integral del tema. 2- Dar traslado al Minambiente y solicitar copia de la respuesta pertinente que emita esta entidad 3- Obtener concepto con criterios para contratar interventorías portuarias | 1- Determinar con base en los conceptos técnico, financiero y jurídico la configuración del presunto detrimento fiscal 2- Requerir a la entidad competente el análisis y adopción de las medidas pertinentes 3- Contar con lineamientos específicos para contratar interventorías portuarias | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 10. El manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 11. Manual de contratación codigo GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contratos Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. INFORME DE CIERRE 14- Informe de cierre 15. Alcance al Informe de cierre, en donde se indica la no existencia de daño patrimonial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 10. El manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 11. Manual de contratación codigo GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contratos Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. INFORME DE CIERRE 14- Informe de cierre 15. Alcance al Informe de cierre, en donde se indica la no existencia de daño patrimonial | 15 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 15 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Estan completas las UM 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-303-016808-3 la VGC adjunta el informe de cierre. Se acredita el cumplimiento del 100% del plan. |  |  | LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: La VGC informa a la OCI que el PM se cumple. 27/03/2018. SPC. Se valida el cargue del informe de cierre. Avance al 100% | [10 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
829 | 3 | Espacio Público. En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un detrimento patrimonial, toda vez que el concesionario hace uso de zonas de uso público de 864 metros y no de 150 metros como se estipuló en el contrato 022 de 1998, se generó un presunto detrimento patrimonial que asciende a $9.441.1 millones a diciembre de 2012. |  |  | gestiónar los trámites tendientes a determinar la existencia del presunto daño | Determinar con exactitud la existencia de la modificación en las condiciones en las que se aprobó la concesión y como consecuencia cuantificar el monto del daño y gestiónar las acciones pertinentes | 1. Oficio a SPT 2. Oficio a DIMAR 3. Informe Técnico. 4. Informe Financiero. 5. Informe Jurídico. 6. Informe realizado por el IGAC 7. Informe de cierre | 1. Oficio a SPT 2. Oficio a DIMAR 3. Informe Técnico. 4. Informe Financiero. 5. Informe Jurídico. 6. Informe realizado por el IGAC 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-15 | 2017-03-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL | 7 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y no acogió las recomendaciones de la OCI. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016, la VGC solicitó ampliar plazo hasta 31/03/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 y UM7 (JDT) 24/02/2017 BLRC Se concluye: que el plan de mejoramiento se cumple en el término indicado. Solicitarán mediante correo electrónico la aclaración de la UM No. 6 y se corregirá la ubicación de un documento de la UM NO. 2. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7 (SPC) 07/03/2017 BLRC mediante correo electrónico del 07/03/2017 el Asesor Técnico, Mauricio Sánchez Gama, solicitó la modificación de la UM No. 6 "Informe explicativo del levantamiento realizado por el IGAC" a "Informe realizado por el IGAC". Esta actividad se gestionó el mismo día. 09/03/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación en el FTP de la UM No.6, se verificó y se encuentra el documento correspondiente. Quedó pendiente el informe de cierre, UM No.7 30/03/2017 Mediante memorando No. 2017-303-005108-3 de 29 de marzo la dependencia allega el informe de cierre. Se verifica su incorporación en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100%.(JDT) | [6 empty] | Fiscal |  | Presuntas irregularidades por ocupación de espacio público, detectadas en la actuación especial de fiscalización adelantadas en el contrato No. 022 de 23/04/1998 y delimitación de línea de playa. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
830 | 4 | Subestimación de la contraprestación En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un presunto detrimento patrimonial por $366 millones correspondientes al valor que ha dejado de pagar el concesionario por concepto de contraprestación, con ocasión al modificatorio 1 al Contrato 022, firmado el 18 de Noviembre de 1999, cláusula DECIMA TERCERA. |  |  | Determinar la presunta existencia de una subestimación de la contraprestación. | Establecer la posible existencia de la diferencia en la contraprestación que viene cancelando el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1- Comunicación a INVIAS 2- Concepto financiero 3- Concepto Jurídico 4- Otrosí No. 3 aclaratorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Contratación 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora 8. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios INFORME DE CIERRE 9- Informe final estado del hallazgo 10. Alcance informe de Cierre donde se explica , considerando el texto del hallazgo el oficio enviado a la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1- Comunicación a INVIAS 2- Concepto financiero 3- Concepto Jurídico 4- Otrosí No. 3 aclaratorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Contratación 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora 8. Oficio rad No. 2017-102-030-791-1 a la CGR INFORME DE CIERRE 9. Informe final estado del hallazgo 10. Alcance informe de cierre | 10 | 2013-10-15 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 10 | 100% | 25/11/2016 Están incorporadas las siguientes UM 1,2,3 y 4. Pendiente de incorporar las Unidades de medidas preventivas y la UM 5 informe de cierre. Antes 10/12/2016 incorporarán las unidades de medida pendiente. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 5, 6, 7 y 8. 27/12/2016 Mediante radicado No. 2016-308-016776-3 del 23 de dic de 2016, la VGC remite el Informe de cierre. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. |  | 21/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-308-018045-3 del 19/12/2017 entregaron el informe de cierre cumpliendo así con el 100% de las UM. | [5 empty] | Fiscal | SI | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 00032-2014 “Presuntas irregularidades en el Contrato de Concesión Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998, Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. por subestimación de la contraprestación, detectadas en la Actuación Especial de Fiscalización adelantada al mencionado Contrato de Concesión Portuaria, administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). | Auto 000660 del 14 de diciembre de 2017 con radicación ANI 20184090127452 | Auto 000660 del 14 de diciembre de 2017 meidante el cual se ordena el archivo del PRF 00032-2014 La CGR fundamenta la decisión archivo del PRF entre otros argumentos en el siguiente: "La sumatoria de pagos equivalentes a los que debió pagar el Concesionario con corte al 18 de Abril de 2013, de lo que se puede inferir que no existen valores pendientes de pago hasta esa fecha en relación con la forma como se debe cancelar la contraprestación según lo contenido en la Resolución 0492 de 1999. Si bien existieron saldos menores pendientes por pagar, estos se cancelaron con posterioridad en su totalidad y se cancelaron sus correspondientes intereses los cuales no se suman al total de pagos pues estos no son valores de contraprestación". (…) Conforme a lo establecido por el ente de control fiscal "no existe una diferencia entre el valor a pagar por la contraprestación anual anticipada, menos la tasa ambiental por US$179.711,90 y lo determinado en la Resolución 0492 del 9 de junio de 1999. Por lo anterior, se desvirtúa el daño como uno de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal según lo determinado por el artículo 5 de la Ley 610 de 2000". El Auto ordena remitir el expediente para que se surta el Grado de Consulta | DIRECTO | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
843 | 1 | Cambios en la contraprestación por Infraestructura. Se presenta una diferencia de $487 millones de pesos, medidos a valor presente del mes de noviembre de 1993, que corresponden a $2.509,6 millones de pesos de diciembre de 2011, entre la contraprestación pactada en el contrato inicial y los cambios en el valor de la misma, establecidos a través del Otrosí 2 del 8 de septiembre de 1993, aún sumado el valor de la contraprestación plena fijada a través de la Resolución 076 del 24 de febrero de 2000; por cuanto en el contrato inicial, cláusula 11, numeral 11.2.2, se considera que: “Por los activos de la empresa Puertos de Colombia que reciba en concesión pagará una contraprestación calculada proporcionalmente al área estimada a utilizar, dependiendo de las proyecciones de carga presentadas a ésta Superintendencia anualmente, debidamente sustentadas, equivalente a SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS ($730.502.000) durante los dos primeros años; a partir del tercer año este valor será reajustado de acuerdo a la inflación…” |  |  | Determinar si existe un presunto detrimento patrimonial y establecer una metodología mediante la cual se evalue y revise las modificaciones contractuales. | Garantizar el equilibrio financiero del contrato | 1- Informe interventoría 2- Concepto financiero 3- Informe final sobre acciones a tomar 4- Manual de contratación 5- Resolución comité de contratación 6. Análisis posición institucional. 7- Resolución 959; Bitácora de proyecto 8-Metodología para las modificaciones Contractuales 9-Informe de cierre | 1- Informe interventoría 2- Concepto financiero 3- Informe final sobre acciones a tomar 4- Manual de contratación 5- Resolución comité de contratación 6. Análisis posición institucional. 7- Resolución 959; Bitácora de proyecto 8-Metodología para las modificaciones Contractuales 9- Informe de cierre | 9 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL | 9 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM9 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,9 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a organizar la documentación existente en el FTP, y analizar la UM No. 6 Análisis posición Institucional, lo mismo la UM No. 3 Informe final sobre acciones a tomar. Se hará un nuevo seguimiento en mayo. En principio se cumple con la fecha. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,9 (SPC). 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: cumplirán con la fecha final del plan. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC, mediante memorando No. 2007-303-009021-2 del 27/06/2017 entregaron la UM No. 6 y con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
844 | 2 | Contraprestación Plena No fue posible conseguir la información que permitiera analizar el cálculo de la contraprestación plena por uso de infraestructura, tasado para la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta |  |  | 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos | Garantizar la correcta conservación de las memorias de cálculo y demás soportes documentales necesarios para los diferentes trámites de las Concesiones Portuarias. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos 5- Memorando a grupo financiero portuario sobre las memorias de los modelos financieros. 6- Metodología para las modificaciones Contractuales 7. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios INFORME DE CIERRE 8- Informe de cierre 9. Alcance informe de Cierre donde se explica , considerando el texto del hallazgo el oficio enviado a la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera sobre la existencia del documento 2- Respuesta de la VAF 3- Certificación con el resultado del proceso de búsqueda del documento. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4- Resolución 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos 5- Memorando a grupo financiero portuario sobre las memorias de los modelos financieros. 6- Metodología para las modificaciones Contractuales 7. Oficio rad No. 2017-102-030-791-1 a la CGR INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance informe de cierre | 9 | 2013-11-01 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 25/11/2016 Tienen avance en las UM 1, 2 y 6 pendiente la UM 3 Certificación de proceso de busqueda y la No.5 memorando a Grupo financiero portuario. No es factible cumplir con la UM 3 Certificación del proceso de busqueda este año. Van a solicitar una nueva prórroga. Además se les recomienda analizar el procedimiento No. GADF-P-012 del Sistema de Calidad y otros procedimientos inherentes para ubicarlas como unidades preventivas e incluir el informe de cierre. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 3 23/12/2016 mediante radicado No. 2016-308-016687-3 del 22/12/2016 se proporcionó la um 3 certificación proceso de busqueda. Se incorporó al FTP. 27/12/2016 Mediante radicado No. 2016-308-016776-3 del 23 de dic de 2016, la VGC remite el Informe de cierre. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se debe trasladar el documento de la UM No. 5 del anterior plan de mejoramiento a la UM No. 9 . Se cumple con la fecha del plan. Incorporarán la UM No. 8 próximamente y presentarán el alcance del informe de cierre antes del 15 de diciembre de 2017. 15/12/2017 BLRC mediante correo electrónico del 13/12/2017 informaron la incorporación de la UM No. 7, llegando así a un avance del 89%, queda pendiente el Alcance del informe de cierre. 20/12/2017 BLRC el informe de cierre esta en firmas, lo entregaran a más el 26 de diciembre de 2017. 21/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-308-018045-3 del 19/12/2017 entregaron el informe de cierre cumpliendo así con el 100% de las UM. | [5 empty] | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 1 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Portuario
846 | 4 | Contraprestación en la Renegociación del Contrato 006/1993 SPRSM En el proceso de renegociación del Contrato de Concesión 006 de 1993, realizado mediante Otrosí 006 del 30 de mayo de 2008, se modificaron las condiciones de la concesión a partir de su suscripción, con el planteamiento de nuevas inversiones destinadas a generar un impacto directo en la competitividad, eficiencia y en el incremento de los ingresos del negocio portuario, sin que esto se viera reflejado al mismo tiempo en el pago de la contraprestación. |  |  | Generar una metodología de evaluación de las solicitudes de modificación de los contratos de concesión portuaria que contemple todos los aspectos previstos en la normatividad vigente. | Aplicar la metodología para evaluar las solicitudes de modificación de contratos de concesión portuaria. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de análisis interventoría 2. Memorando de traslado por competencia al MT UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Metodología de evaluación 4. Procedimiento de modificación de contratos de concesión portuaria. 5. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance informe de Cierre donde se explica , considerando el texto del hallazgo el oficio enviado a la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de análisis interventoría 2. Memorando de traslado por competencia al MT UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Metodología de evaluación 4. Procedimiento de modificación de contratos de concesión portuaria. 5. Oficio rad No. 2017-102-030-791-1 a la CGR INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance informe de cierre | 7 | 2013-11-01 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes que fueron atendidos, UM4 "Procedimiento de modificación de contratos de concesión portuaria" y amplió el plazo a 31/12/2016. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 25/11/2016 Están incorporadas tres unidades de medida, incluido el memorando enviado al M de transporte de no competencia. Se verifica si la OCI informó a la CGR. Pendientes las siguientes UM 4. Procedimiento de modificacion de contratos de concesion portuaria. 5. Informe de cierre. Radicación No. 20153030088221. Nos enviarán el número del radicado del memo a OCI. Mediante correo electrónico informó doña Yadira, de la Gerencia Portuaria mediante que oficio la OCI informó a la C GR sobre la no competencia de la causa del hallazgo. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 4 y 5 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-303-016808-3 la VGC adjunta el informe de cierre. Se acredita el cumplimiento del 100% del plan. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se debe trasladar el documento de la UM No. 5 del anterior plan de mejoramiento a la UM No. 9 . Se cumple con la fecha del plan. Incorporarán la UM No. 8 próximamente y presentarán el alcance del informe de cierre antes del 15 de diciembre de 2017. 15/12/2017 BLRC mediante correo electrónico del 13/12/2017 informaron la incorporación de la UM No. 5, llegando así a un avance del 86%, queda pendiente el Alcance del informe de cierre. 20/12/2017 BLRC el informe de cierre esta en firmas, lo entregaran a más el 26 de diciembre de 2017. 27/12/2017 BLRC con correo electrónico informaron la incorporación de la UM No. 7 informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [5 empty] | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 2 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
849 | 7 | Seguimiento a las Inversiones. Se observaron deficiencias en el control y seguimiento por parte de la Superintendencia General de Puertos y el Instituto Nacional de Concesiones hoy Agencia Nacional de Infraestructura en el seguimiento de las inversiones iniciales (antes de la renegociación) que debía realizar la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, toda vez que en las comunicaciones de respuesta a la Contraloría respecto al tema no aclararon de manera suficiente al valor año a año de estas inversiones |  |  | Preventiva: Fortalecer las actividades encaminadas al envío oportuno del reporte de inversión privada para los Concesionarios del Modo Portuario. | Realizar un seguimiento adecuado a las inversiones ejecutadas en las zonas de uso público por los Concesionarios. | 1- Comunicación al Concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 2- Formato 112D "Reporte de Inversión de capital privado" 3- Informe de visita realizado por la interventoría 4-Acta de visita revisión documental contable 5-Manual de Interventoría y Supervisión 6- Informe de cierre | 1- Comunicación al Concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 2- Formato 112D "Reporte de Inversión de capital privado" 3- Informe de visita realizado por la interventoría 4-Acta de visita revisión documental contable 5-Manual de Interventoría y Supervisión 6-Informe de cierre | 6 | 2013-12-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM6 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Entrega información concesionario | Portuario
851 | 9 | Modificación Plan de Inversiones. se observa claramente el presunto incumplimiento al plan de inversiones para los periodos señalados y no se evidencia que la Entidad haya aplicado los mecanismos contractuales para conminar al concesionario al cumplimiento de las obligaciónes contractuales. Como corolario a lo anterior, se observa que la modificación antes señalada fue realizada posterior a las fechas en que la Sociedad Portuaria debía cumplir con las inversiones señaladas para las vigencias 2008 y 2009. De igual forma, con estas modificaciones se evidencia una laxitud por parte de la Entidad, beneficiando al concesionario. |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones |  | 1. Evaluación técnica y financiera - memo 20093030059553 del 27-nov-2009 2. Otrosí 7 del 23-feb-2010, que ajusta la ejecución de las inversiones 3. Informe de interventoría 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 6. Oficio VGC al concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 7. Informe de cierre | 1. Evaluación técnica y financiera - memo 20093030059553 del 27-nov-2009 2. Otrosí 7 del 23-feb-2010, que ajusta la ejecución de las inversiones 3. Informe de interventoría 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 6. Oficio VGC al concesionario solicitando el reporte de Inversión privada 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM7 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017.. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [6 empty] | Disciplinario | No | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena la apertura de indagación preliminar de un proceso disciplinario. En el punto 5 del auto decreta pruebas para este hallazgo. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
852 | 10 | Aprobaciones al Plan Bianual de Inversiones. En el Otrosí 006 del 30 de mayo de 2008, se señaló en el artículo tercero “A más tardar el 30 de noviembre de 2010 y en adelante cada dos años calendarios, la Sociedad deberá entregar al INCO a través de la Subgerencia de Gestión Contractual, los Planes Bianuales de Inversión. se evidencia un presunto incumplimiento por parte del concesionario, en la oportunidad para la presentación del Plan Bianual de Inversiones. |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciónes contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1- Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 2- Radicado de remisión de plan Bianual 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4-Oficio al concesionario requiriendo la presentación del Plan Bianual de manera anticipada al plazo máximo. 5-Informe de cierre | 1- Memorando de GITFP conminando la supervisión de las concesiones portuarios. 2- Radicado de remisión de plan Bianual 3- Manual de Supervisión e Interventoría 4-Oficio al concesionario requiriendo la presentación del Plan Bianual de manera anticipada al plazo máximo. 5-Informe de cierre | 5 | 2013-12-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM5 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4 y UM5 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,5 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre y UM No.4, la cual la subirán antes de finalizar el presente mes. 7/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM5 "informe de cierre"(JDT) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5 (SPC) 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. Se cumple el 100% del plan. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
856 | 14 | Indicadores de Gestión. Dentro de las funciones que corresponde ejercer a la Agencia Nacional de Infraestructura, no se realiza una supervisión y evaluación sobre los indicadores que reflejan el comportamiento de los niveles de prestación del servicio portuario, lo cual permitiría entre otros, tener control adecuado sobre una situación dada, retroalimentar el proceso de operación y monitorear el avance de la ejecución de cada uno de los proyectos; denotándose incumplimiento en lo señalado en el Numeral 11.5 del Artículo 11 del Decreto 1800 de 1993: “Realizar la medición de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento de niveles de servicio y otras obligaciónes establecidas en el contrato” y el numeral 11 del Artículo 15 del Decreto 4165 de 2011: “Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, entrega de equipos, la gestión económica y comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones…”. |  |  | Plantear al Ministerio de Transporte, la conformación de un comité interinstitucional, que incluya el seguimiento a los indicadores de gestión y medir los indicadores de gestión que estén alineados a la competencia de la ANI. | Optimizar las labores de seguimiento, inspección, vigilancia y control a los contratos de concesión portuaria | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 1. Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario 2. Oficio al Ministerio de traslado por no competencia 3. Concepto jurídico sobre alcance de las competencias de la ANI frente a la medición de los indicadores de gestión versus la Superinterdencia de Puertos y Transporte 4. Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI | 4 | 2013-12-01 | 2017-10-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional Santa Marta | Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 4 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 y UM4 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3,4 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Están pendientes las UM Nos. 3 y 4, las cuales informarán de la incorporación en el FTP. La OCI debe revisar el envío a la CGR del traslado de no competencia de los hallazgos mencionados en el memorando No. 2014-303-009030-3 del 30/09/2014. 7/4/2017 Mediante correo se notifica a la OCI la incorporación del concepto jurídico, cumpliendo así con la UM3. Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM4 "Reportes de medición de los indicadores definidos según el alcance de competencia de la ANI"(JDT) 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soporte de la UM 3. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4. (SPC) 19/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-007286-3 del 18/05/2017 solicitaron prórroga. Se dio respuesta con el memo No. 2017-102-007355-3 del 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. | 12/10/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se concluye, acta No. 146" revisión de soportes en el FTP , UMnO. 1 documento No. 2 ajustar a posición verticar; documento No. 3 requiere ser firmada el acta de comité interinstitucional y el informe de interventoría requiere actuación ya que es del 2013. Falta la UM No. 4 reportes de medición de los indicadores. El grupo que asiste a la reunión informa que esta en desarrollo y se cumplira el 30/10/2017" 31/10/2017 mediante correo electrónico de la fecha nformó la incorporación en el FTP de la UM No. 4, cumpliendo en un 100% con el PM del hallazgo. | [5 empty] | Disciplinario | SI | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena abstenerse de iniciar actuación disciplinaria por ser competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte en el punto 9 del auto respecto de este hallazgo. | Auto del 20/09/2016 | Auto del 20/09/2016 Mediante el cual se ordena abstenerse de iniciar actuación disciplinaria en el punto 9 del auto respecto de este hallazgo. | Directo | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
859 | 1 | Línea de Playa y Zonas de Bajamar En visita de inspección se verificaron las Coordenadas Planas y Geográficas de la Línea de Playa, la cual difiere de la establecida en la Cláusula Segunda del contrato, es decir, 2001 ML, no obstante lo anterior ni el Concesionario ni el INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), realizaron el cálculo de la contraprestación por utilizar mayor línea de playa de la entregada en concesión Así las cosas, el menor valor recibido por parte del Estado, desde el año 1994 hasta diciembre de 2011, se configuran en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, en cuantía aproximada de $9,527 millones de 2011 |  |  | Comprobar la medida exacta línea de playa de la que el concesionario hace uso, calcular el valor actualizado de la contraprestación presuntamente dejada de pagar y desplegar las acciones pertinentes para su cobro. | Determinar la existencia de presunto detrimento patrimonial y disponer las medidas administrativas a que haya lugar | 1. Solicitud de concepto al interventor. 2. Concepto del interventor. 3. Visita del área técnica de la entidad 4. Levantamiento Planimétrico Aportado por el Concesionario 5. Informe del IGAC sobre medición del terminal portuario 6. Solicitud de alcance integral a interventoría (técnico, jurídico y financiero) 7. Validación ANI alcance integral de interventoría 8. Tomar las medidas pertinentes conforme alcance integral de interventoría y validación de la entidad 9. Informe de Cierre | 1. Solicitud de concepto al interventor. 2. Concepto del interventor. 3. Visita del área técnica de la entidad 4. Levantamiento Planimétrico Aportado por el Concesionario 5. Informe del IGAC sobre medición del terminal portuario 6. Solicitud de alcance integral a interventoría (técnico, jurídico y financiero) 7. Validación ANI alcance integral de interventoría 8. Tomar las medidas pertinentes conforme alcance integral de interventoría y validación de la entidad 9. Informe de Cierre | 9 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4, UM 5, UM 6, UM 7 y UM 8. 01/12/2016 En la reunión de asesoriía y seguimiento se acuerda: El supervisor del contrato esta en comisión, la Ingeniera Sofia toma nota de las UM pendientes para verificar avances y acordar, de ser necesario, otra reunión. La UM 5 "informe del IGAC" lo subirán al FTP a más tardar el 5 de diciembre. Ingeniero Juan David Bermudez., encargado del tema. Mauricio Sánchez. 19/12/2016 Con memorando No. 2016-303-016114-3 del 15/12/5016 juntificaron y solicitaron ampliar el término de cumplimiento y ajustar el plan de mejoramiento. La oficina de control interno aprobó la solicitud. De las 10 unidades de medida se tienen incorporadas 4 y quedan pendientes las siguientes: 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016544-3 del 21/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4, UM6, UM7, UM8, UM9 y UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,6,7,8,9,10 (SPC) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,6,7,8,9,10 (SPC) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Estan pendientes las UM Nos. 4, 6, 7 , 8, 9 y 10. Se cumple el plan de mejoramiento en la fecha prevista. A medida de la entrega de la documentación pendiente, la incorporarán en el FTP e informarán la situación a OCI. Se recomienda el cumplimiento antes del 28 de diciembre de 2017. 20/11/2017 De acuerdo al memorando No. 2017-303-015829-3 la gerencia solicita el replanteamiento de las unidades de medida 6,7 y 8 unificando en la UM6 "Solicitud alcance integral", se adiciona la UM 7 "Validación ANI del alcance integral" y por reorganización la UM9 pasa a ser UM8. Por lo anterior el plan de mejoramiento anterior que constaba de 10 um queda reducido a 9 UM. Se verifica el avance en el FTP, se actualiza el avance al 44%, pendientes las UM 4,6,7,8 y 9 (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016300-3 del 24/11/2017. 20/12/2017 BLRC Las unidades de medida pendientes las entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 28/12/2017 BLRC con correos electrónicos de fecha 27 de diciembre comunicaron la incorporación de las UM Nos. 4 y 6, quedan pendientes las UM Nos. 7, 8 y 9. Avance del 67%. 29/12/2017 BLRC con correos electrónicos de fecha 28 de diciembre comunicaron la incorporación de las unidades de medida pendientes (7, 8 y 9) cumpliendo con el 100% de las acciones de mejoramiento planteadas. Con memorando No. 2017-303-018634-3 del 28/12/2017 entregaron el informe de cierre. |  | 16/08/2018 Mediante auto No. 0290 del 12 de abril de 2018, informado a la ANI mediante la radicación 201840903388912 del 19 de abrio 2018, se ordenó archivar la Indagación Preliminar No. 2016-00813. (LMSC) |  |  |  | Indagación Preliminar | SI | Indagación Preliminar No. 2016-00813 Mediante auto No. 0290 del 12 de abril de 2018, informado a la ANI mediante la radicación 201840903388912 del 19 de abrio 2018, se ordenó archivar las diligencias fiscales asociadas el hallazgo 859-1. | Auto No. 0290 del 12 de abril de 2018 | “ desde la misma lectura del contrato de Concesión, PUESTO QUE EL Equipo Auditor en su visita al sitio de la Concesión, realizó medición mediante estación topográfica South LTS 355L, GPS 12 canales GARMIN – SN 85080817 y cinta métrica, obteniendo que la línea de playa tiene 2.149 ML, sin excluir la zona correspondiente al denominado muelle 13, en una longitud de 150 metros, razón por la cual se midió erróneamente la línea de playa sobre la cual la Sociedad Portuaria debía pagar contraprestación. Así las cosas, la Sociedad Portuaria pagó la contraprestación desde 1994 hasta el 2011 por un área de 2.639.75 m2, que no estaba disfrutando, pues estaba siendo utilizada por la Autoridad Marítima – DIMAR, es decir, un área aún mayor a la cuestionada en esta Indagación Preliminar, empero, a favor del mismo Estado, representado en la DIMAR. Por ello, resulta contradictoria la afirmación del Equipo Auditor sobre el valor del cálculo de la contraprestación en razón a una mayor línea de playa…” | Directo | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en mediciones contractuales | Mediciones de playa | Portuario
862 | 4 | Control Institucional Se observó que la Agencia Nacional de Infraestructura presuntamente no está cumpliendo con la función de supervisar los puertos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165 de 2011. Lo anterior, se refleja en el no seguimiento al plan de inversiones, donde la Sociedad Portuaria Regional solicita a la Agencia el cambio de algunas inversiones, ésta no contestó en tiempo la solicitud por lo que el concesionario ejecutó el nuevo plan de inversión sin que la Agencia haya realizado su aprobación. Igualmente, se observó la ausencia de control institucional, toda vez que la supervisión de la concesión tiene a su cargo aproximadamente 31 contratos portuarios, limitando que su labor se realice en forma oportuna y eficaz |  |  | Aplicar en la labor de supervisión los lineamientos establecidos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciónes contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | 1. Resolución de aprobación con cambios. 2. Memorando a VAF 3. Memorando de distribución de concesiones por supervisor 4. Estudio de Cargas de trabajo 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Informe de cierre | 1. Resolución de aprobación con cambios. 2. Memorando a VAF 3. Memorando de distribución de concesiones por supervisor 4. Estudio de Cargas de trabajo 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Informe de cierre | 6 | 2014-02-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 6 | 100% | 2/08/16 Pendiente tres UM 2) Oficio remisorio al MT para tramite por competencia. UM3) Reiterar MT y traslado de Hallazgo. UM4) Oficio CGR no competencia.25/08/2016 Atiende el seguimiento Andrea Gil López y toma nota de las UM pendientes e informará a la Dra. Dina. Cree que cumplirán con la entrega de la documentación. 30/08/2016 Se incluyó la UM 2) oficio radicación No. 2013-705-021687-1 al Ministerio de Transporte del 31/03/2014, Oficio No. 2014-303-014411-1 al Viceministerio del Transporte del 31/07/2014 y oficio radicación No.2014-409-044349-2 del Ministerio de Transporte a la ANI del 12/09/2014. UM No.3 oficio al MT reiterando la no competencia, radicación No.2016-303-026362-1 del 30/08/2016. UM 3) memorando justificación no competencia radicación No.2016-303-010535-3 y con oficio No. 2016-102-026657-1 se remitío a la CGR completando así la UM y el 100% del PMI 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM10 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 10 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre y en la UM No. 3 subir la respuesta del Ministerio de transporte y dar cuenta en ella del informe de cierre. 7/4/2017 Mediante correo se confirma el refuerzo de la UM3. Se verifican soportes en el FTP. Se mantiene el avance. Pendiente UM10 "informe de cierre"(JDT) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 10 (SPC) 16/06/2017 (JDTB) Mediante memorando No. 2017-303-008636-3 la dependencia solicitó con justificación la eliminación de las UM "Resolución de creación de comité interinstitucional de seguimiento portuario", "Oficio remisorio al Ministerio de Trasporte para trámite por competencia", "Reiterar MT y traslado del hallazgo" y "Oficio a CGR no competencia". La OCI aprueba la solicitud. Se actualiza el avance al 83%. Pendiente UM 6. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-009219-3 del 29/06/2017. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Portuario
864 | 6 | Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra Otrosí No. 3 En el Otrosí 3 en la Cláusula Sexta Garantías, se establece que "El Concesionario, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la firma del acta de entrega final de las obras, deberá garantizar la calidad de las obras descritas en la cláusula primera de este documento, cuyo objeto sea asegurable por un valor equivalente al 2% del costo de las inversiones y con vigencia de tres (3) años, contados a partir del acta que dé certeza de la entrega y finalización de las obras", presuntamente incumpliendo lo establecido en el Decreto 4828 articulo 7 numeral 6 que determina como mínimo el amparo de las obras por vigencia de cinco años.” |  |  | Requerir al concesionario el otorgamiento de las garantías de estabilidad de las obras | Garantizar el otorgamiento de las garantías de estabilidad de la obra que EL CONCESIONARIO está obligado a otorgar en los términos previstos en el contrato de concesión y la normativa portuaria aplicable. | 1. Informe técnico de la interventoría 2. Actas de entrega 3. Oficio de requerimiento a la SPRB y la Interventoría 4. Pólizas 5. Concepto Jurídico 6. Informe conjunto para verificación de aprobación de pólizas pendientes. 7. Oficio de validación de pólizas. 8. Procedimiento de aprobación de pólizas 9. Informe de cierre | 1. Informe técnico de la interventoría 2. Actas de entrega 3. Oficio de requerimiento a la SPRB y la Interventoría 4. Pólizas 5. Concepto Jurídico 6. Informe conjunto para verificación de aprobación de pólizas pendientes. 7. Oficio de validación de pólizas. 8. Procedimiento de aprobación de pólizas 9. Informe de cierre | 9 | 2013-11-01 | 2017-08-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM9 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6, UM7 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7,9 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a revisar la documentación incorporada a la fecha. Teniendo la recomendación del concepto jurídico UM No.5, analizarán desde el punto de vista técnico y financiero la aprobación de las póliza objeto del hallazgo. Además, las obras están en la valoración a la fecha por parte de la interventoría. La OCI le recomienda a la supervisión dar prioridad al cumplimiento del plan de mejoramiento en relación con la entrega parcial de aprobación de pólizas de inversiones para ir cumplimiento las UM Nos 6 y 7. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7,9 (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: cumplirán con la fecha final del plan. 05/06/2017 BLRC por solicitud del personal encargado del proyecto se realizó el 05/06/2017 una reunión donde se concluye: Se entrega al grupo de asistentes un documento elaborado por la OCI relacionado con el análisis de efectividad del hallazgo en referencia. Aceptaron que a la fecha únicamente están cumplidas las UM Nos. 3 y 8, quedando pendiente las siguientes: 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9. El avance es del 22%, por este motivo se ajustará el avance en la matriz del PMI. Por parte del equipo de trabajo, informan que acogerán la recomendación de la OCI, van a solicitar el informe a la Interventoría y dependiendo de la fecha de entrega de éste solicitará o no una prórroga. Se levantó acta de la reunión. 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-303-008324-3 la dependencia solicita modificación de la UM7 pasando de "oficio aprobación pólizas" a "Oficio de validación de pólizas"; también informa la incorporación de soportes para la UM5 y UM6, sin embargo se actualiza el avance con el soporte de la UM5, dado que el soporte de la UM6 es una solicitud, mas no es el producto; Por ultimo, solicita prórroga hasta el 31/08/2017 justificado en volumen de la información para la elaboración del informe técnico. Por lo anterior se actualiza el avance al 33% quedando pendiente las UM 1,2,4,6,7 y 9 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008752-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 13/07/2017 BLRC se concluye en la reunión: Que se cumple con la fecha fijada del plan. Recibieron el informe de interventoría y con base en este harán una reunión con las áreas jurídicas y financiera y del resultado de la reunión harán el informe de cierre. Lo mismo, acogen y arreglarán el plan considerando el análisis de efectividad que se les presentó en reunión del 05/06/2017. Siguen pendientes las UM Nos 1,2,4,6,7 y 9. 25/08/2017 BLRC se actualiza el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento. Quedan pendiente dos unidades de medida Nos 6, 7 y 9, avance del 67 %. 30/08/2017BLRC se actualizó el FTP con la UM No. 7, quedan pendiente las UM Nos. 6 y 9. Avance del 78%. 30/08/2017 BLRC se actualizó el FTP con la UM No.6, queda pendiente el informe de cierre. Avance del 89%. 31/08/2017 Se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre, cumplimiendo en un 100% con el plan de mejoramiento. Al respecto se deja la siguiente observación para que el personal encargado del proyecto le haga seguimiento y control para la efectividad del plan. "Sin embargo les recomendamos hacerle seguimiento a la respuesta del oficio No. 2017-303-027909-1 relacionado con el cubrimiento de las pólizas a favor de la ANI. Este es un aspecto que se debe corregir e incorporar la respuesta en el FTP del plan de mejoramiento para cuando la CGR haga la revisión, esté superada la observación que quedé en el informe de cierre.". Con memorando No. 2017-303-011941-3 del 30/08/2017 entregaron la UM No. 6 y con memorando No. 2017-303-011944-3 del 30/08/2017 remitieron el informe de cierre. 05/09/2017 BLRC Se dio respuesta al memorando de cierre con la comunicación No. 2017-102-012200-3 del 04/09/2017 donde se les recomienda "hacerle seguimiento a la respuesta del oficio No. 2017-303-027909-1 del 30/08/2017, dirigido al representante legal de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, en relación con la observación indicada en el punto 2 de la misma e incorporar el documento FTP como complemento a la acción de mejoramiento de la unidad de medida No. 7 Oficio de validación de pólizas" | [11 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Portuario
865 | 7 | Ejecución de Obras y Seguridad Industrial Inadecuado corte de cárcamos para las vigas rieles, Muelle 14, dado que se dejó expuesto el hierro de 1, con lo que se puede afectar la calidad del refuerzo de la losa contigua, denotándose deficiencias en lo establecido en el Contrato de Concesión, cláusula 12, numeral 11, además inadecuado manejo de elementos en la zona de montaje de la Banda Transportadora de Carbón, tales como cables, piezas de lámina, así mismo, no se encontraba señalizada la zona de obra |  |  | Efectuar seguimiento a las actividades adelantadas por el Concesionario para que cumplan con las normas y estándares de seguridad y señalización | Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad y señalización, durante la ejecución de obras. | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Solicitud de concepto a la interventoría 3- Concepto de interventoría 4- Informe de visita 5- Manual de interventoría y supervisión 6- Informe de cierre | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Solicitud de concepto a la interventoría 3- Concepto de interventoría 4- Informe de visita 5- Manual de interventoría y supervisión 6- Informe de cierre | 6 | 2013-09-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 6 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM6 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
866 | 8 | Coordenadas de las Áreas entregadas en Concesión En visita de inspección efectuada entre el 22 y 25 de octubre de 2012 se evidenció que las coordenadas inscritas en el plano de localización de las áreas entregadas en concesión, no concuerdan con las del contrato y no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato de Concesión, ya que no se ha efectuado el ajuste de las coordenadas a la realidad. |  |  | Confirmar las coordenadas exactas de las áreas otorgadas en concesión y efectuar los ajustes a que haya lugar | Determinar con exactitud las coordenadas de las áreas otorgadas en concesión | 1. Requerimiento levantamiento topográfico 2. Convenio IGAC - ANI 3. Informe de Supervisión con avance y cronograma de seguimiento 4. Levantamiento PlanImétrico – IGAC 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre | 1. Requerimiento levantamiento topográfico 2. Convenio IGAC - ANI 3. Informe de Supervisión con avance y cronograma de seguimiento 4. Levantamiento Planimétrico – IGAC 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Informe de cierre | 6 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 6 | 100% | 7-07-2016. El 23 de mayo del 2016 quedó incluido el infome presentado por el IGAC del levantamiento planimetrico de la zona de uso publico de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Cumpliendo así con la meta 4. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM6 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. Sin embargo esta pendiente que la supervisión técnica revise el informe del IGAC. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
871 | 13 | Sustitución de Losas – Frente Bodega 4 En visita de inspección se observó que algunas de las losas sustituidas de acuerdo con el ítem 7 del Plan de Inversiones, se encuentran fracturadas transversalmente y otras longitudinalmente frente a la Bodega No. 4, las cuales tienen menos de 3 años de construidas, situación que denota incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y deficiencias en el seguimiento y control por parte del Concesionario y de la Interventoría contratada por el Estado para hacer seguimiento a las inversiones que realiza el Concesionario, además no se evidencia requerimiento en relación con la póliza de estabilidad de obra. |  |  | Verificar el estado actual de las losas del terminal y exigir su reemplazo en caso de ser necesario de conformidad con la carga que soportan y su vida útil | Garantizar el buen estado de las losas en concreto del terminal | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Requerimiento informe a la interventoría 3- Informe de visita para verificar estado de las losas 4- Requerimiento reemplazo de losas fracturadas. 5- Informe de visita para verificar que se realice el reemplazo de losas 6. Manual de Supervisión e Interventoría 7. Informe de cierre | 1- Requerimiento informe al Concesionario 2- Requerimiento informe a la interventoría 3- Informe de visita para verificar estado de las losas 4- Requerimiento reemplazo de losas fracturadas. 5- Informe de visita para verificar que se realice el reemplazo de losas 6. Manual de supervisión e interventoría 7. Informe de cierre | 7 | 2013-11-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM7 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Portuario
872 | 14 | Zonas de Servidumbre En visita de inspección a la zona de servidumbre en la Puerta Pekín, se evidenció desorden en la operación de vehículos que ingresan y salen de la Sociedad Portuaria y de otras empresas, lo anterior debido a deficiencias en la señalización, situación que genera inseguridad en la maniobra de los vehículos y puede disminuir la eficiencia en la operación del Puerto. |  |  | Adelantar las acciones de manejo vehicular en el marco de las competencias de la Agencia y el Concesionario | Garantizar el orden y señalización en la entrada y salida de vehículos a través de Puerta Pekín | 1. Requerimiento informe al Concesionario 2. Solicitud de informe a la interventoría 3. Concepto de la interventoría 4. Informe de visita 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Oficio de traslado por no competencia a Secretaría de Transito de Buenaventura 7. Documento aclaratorio de responsabilidad y/o competencia 8. Informe de cierre | 1. Requerimiento informe al Concesionario 2. Solicitud de informe a la interventoría 3. Concepto de la interventoría 4. Informe de visita 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Oficio de traslado por no competencia a Secretaría de Transito de Buenaventura 7. Documento aclaratorio de responsabilidad y/o competencia 8. Informe de cierre | 8 | 2013-08-01 | 2017-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | Con Memorando aclaratorio No.2016-303-008275-3 del Gerente GIT Ferreo y Portuario VGC a la OCI aclaró la competencia del presente hallazgo , contrato de concesión 009 de 1994, cumpliendo con la Unidad de Medida No. 7. Con relación a la Unidad de Medida No. 6 se encuentra en el FTP el oficio enviado por competencia a la Secretaria de Transito de Buenaventura. Completo la totalidad de Unidades de Medidas. Con oficio No. 2016-1020-22911-1 de le comunicó a la CGR la no competencia. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011947-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM8 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM8 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 8 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, solamente esta pendiente el informe de cierre. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 8 (SPC) 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
877 | 1 | Debilidades en el cumplimiento principios de la Función Administrativa. Teniendo en cuenta que el término inicial para la ejecución física de las obras estaba definido para el 19 de marzo de 2010, y que actualmente la fecha prevista de ejecución del 87,13 % de las mismas se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013; se hacen evidentes las grandes deficiencias en la planeación y especialmente en la ejecución del proyecto que afectan el cumplimiento de los principios de la administración pública para la realización de los fines esenciales del Estado y de la colaboración armónica entre los entes estatales que ha determinado un retraso de tres años y medio en la entrega del SITM Transmilenio Extensión Soacha |  |  | Fortalecer los lineamientos contractuales asociados con el traslado del riesgo de retrasos al concesionario y los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos | Incentivar al concesionario frente al cumplimiento del cronograma y mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 2. Informe de interventoría 3. Manual de Contratación 4.- Manual de Supervisión e interventoría 5. Contrato estándar 4G 6. Acta de liquidación convenio 168 de 2008 7.- Acta de entrega de las obras a la Empresa de Transmilenio. 8.- Acta de entrega de las obras al Municipio de Soacha. 9. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 10. Informe de Cierre | 1. Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 2. Informe de interventoría 3. Manual de Contratación 4.- Manual de Supervisión e interventoría 5. Contrato estándar 4G 6. Acta de liquidación convenio 168 de 2008 7.- Acta de entrega de las obras a la Empresa de Transmilenio. 8.- Acta de entrega de las obras al Municipio de Soacha. 9. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 10. Informe de Cierre | 10 | 2014-01-15 | 2018-03-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 10 | 100% | 16/09/2016 Se sugiere revisar de los documentos del PMI si existe informe que indique como se conjuró el hallazgo y como se arreglo el desplazamiento del cronograma causa del hallazgo. Si el documento no está se debe hacer un analisis e informe, lo mismo que medidas preventivas se tomaron en la ejecución del contrato para evitar hacia futuro esa situación. Incluir un informe de Cierre. 19/09/2016 se propone adicionar UM Acta de entrega obras a Soacha, transmilenio, Acta de liquidación contrato y convenio, informe de cierre y se dejan las preventivas. Reemplazar estudio de caso por informe de cierre. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM para evidenciar avances; Incluir UM de Informe de cierre; Acta de liquidación del contrato de concesión; liquidación del convenio; y acta de entrega de obras de Soacha. 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM6, UM7, UM8, UM9 y UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,6,7,8,9,10 (SPC) 10/04/2017 Se concluye de la reunión: La VEjecutiva subirá las siguientes UM: 7, 8 y 9. Solicitarán ajustar la denominación de la UM No. 1 Así: "Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales" . Quedan pendientes las 1, 2, 6 y 10. Se cumple pero depende de la firma del Acta de Liquidación del Convenio 168 de 2008 con Transmilenio. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 7,8 y 9. Se actualiza el avance al 60%. Pendiente UM 1,2,6, y 10 (SPC) 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de cambiar la denominación de la UM No. 1 de "Comunicación de la entidad aprobando la disminución por "Comunicación de la entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales". Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Solicitarán prórroga debidamente justificada. La Empresa Transmilenio no ha dado respuesta a la petición de soportes, los cuales son necesarios para la liquidación. Se hará seguimiento cada dos meses. 07/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-007981-3 del 05/06/2017 solicitaron la prórroga al plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017 por cuanto tienen pendiente de recibir información de la empresa de Transmilenio. Están pendiente de entrega las UM Nos. 1, 2, 6 y 10. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017.Se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del hallazgo. Pendiente las UM Nos. 6 y 10. Se recomienda la incorporación antes del 29/11/2017. 21/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-015996-3 del 20/11/2017 solicitan la prórroga del plan de mejoramiento para el 31/03/2018 por cuanto el acta de liquidación del convenio 168 de 2008 sigue en trámite de firmas, inicialmente se pensó que el trámite culminaría antes del 30/11/2017. Esta UM está pendiente conjuntamente con el informe de cierre. La OCI considerando la justificación acepta la solicitud. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016214-3 del 23/11/2017. | 31/01/2018 SPC Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 6. Se actualiza el avance al 90%. Pendiente la unidad de medida No. 10. LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 03/04/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 10, se certifica el cumplimiento del 100% del plan. JDTB | [10 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 37 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
878 | 2 | Costo de Oportunidad de los recursos aportados por los Entes del Orden Nacional y Territorial cofinanciadores del proyecto. Se evidencian pocos resultados en la gestión por parte de los diferentes entes que participan en el proyecto auditado, lo cual ha generado una presunta gestión antieconómica, partiendo de la base que el Estado Colombiano incurre en unos costos financieros para financiar el proyecto, mientras los recursos permanecen en un patrimonio autónomo, con lo cual se establece que el costo de oportunidad por tales recursos, genera un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $4.563,5 millones de agosto de 2013. |  |  | Se solicitará el tralsado del hallazgo a Trasmilenio, por ser de su competencia. |  | 1.Comunicación a TM (1) 2.Comunicación a Interventoría (1) 3.Informe de Interventoría (1) 4.Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 5. Resolución de Liquidación del Contrato de concesión 6. Informe de Cierre | 1.Comunicación a TM (1) 2.Comunicación a Interventoría (1) 3.Informe de Interventoría (1) 4.Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 5. Resolución de Liquidación del Contrato de concesión 6. Informe de Cierre | 6 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 100% | 20/09/2016 Se verificó en el FTP y no hay oficio de traslado del hallazgo a la empresa de Transmilenio y que corresponde a la UM 6. Se informó a la VE a través de correo electrónico. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011948-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. Están pendientes las UM 5 informe integral de supervisión y 6 oficio traslado a transmilenio. Recomendaciones MM&D: La firma se declara impedida por actuar como asesora externa de Tranmilenio. 16/12/2016 Pendiente la UM No.5 y 6 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016352-3 del 19/12/2016 Solicitaron traslado delhallazgo a Transmilenio o unificación de los hallazgos Nos. 878, 882, 883 y 884 por no ser competencia de la ANI. Se da respuesta en el sentido que se debe cumplir el plan de mejoramiento ajustado e indicar en el informe de cierre la no competencia. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016873-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5, UM6 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7 (SPC) 10/04/2017 Se concluye de la reunión: La VEjecutiva y supervisión del proyecto analizarán de nuevo la documentación sobre el tema. Se hará reunión de seguimiento en el mes de mayo. 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7 (SPC) 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de incluir una nueva UM denominada "informe de Gerencia Financiera", la cual se encuentra debidamente justificada. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con el plan de mejoramiento. Queda la posibilidad de hacer ajuste al plan de mejoramiento disminuyendo unidades de medida que no dan valor agregado al plan. 12/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-008136-3 del 07/06/2017 solicitaron excluir las siguientes UM: No. 5 Oficio de traslado hallazgo a Transmilenio" y 7.- Informe Gerencia Financier5a Se renumera el PM quedando 6 unidades de medida y un avance del 83%, queda pendiente informe de cierre. 23/06/2017 (JDTB) Mediante memorando 2017-500-008886-3 la dependencia remite la UM 6 "Informe de cierre". Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento al 100% del plan. | [6 empty] | Indagación Preliminar | SI | Auto de archivo de indagación preliminar No. 6-009-18 de fecha 24 de mayo de 2018 informado a la oficina de Control Interno ANI por parte de la Vicepresidencia Ejecutiva mediante memorando No. meidante la radicación 20185000107333 del 18 de julio de 2018 | Auto de archivo de indagación preliminar No. 6-009-18 de fecha 24 de mayo de 2018 | “(…) la inversión de recursos del estado efectuada por los entes del orden nacional y territorial condinanciadores de este proyecto de extensión del sistema Transmilenio al municipio de Soacha (Cundinamarca), no era una alternativa de inversión, teniendo en cuenta que los recursos aportados por las diferentes entidades (Nación, Gobernación de Cundinamarca y el Municipio de Soacha) tenían una destinación específica que era la realización del proyecto, luego no había lugar a especular que las entidades hubieran podido llegar a elegir hacer su inversión en otro proyecto que le genera mayores beneficios al Estado, bien fuera económicas o de bienestar social. Adicionalmente, los recursos en todo momento estuvieron consignados en las cuentas de ahorro abiertas para tal fin en ejercicios del Contrato de Fiducia suscrito con Alianza Fiduciaria S.A., y tal y como se evidencia en la certificación de saldo remitida por la ANI en respuesta al requerimiento efectuado por esta Dirección de Vigilancia Fiscal los recursos generaron rendimientos durante el tiempo que permanecieron en dichas cuentas. (…)” | Directo | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 38 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
879 | 3 | Reconocimiento de Intereses por demora en el pago de los predios para la construcción de la Estación intermedia San Mateo. Se determina un presunto incumplimiento a lo estipulado en el artículo 209 de la Carta y el articulo 26 numeral 1 de la ley 80 de 1993 y en consecuencia determina un posible detrimento en la suma de $467 millones de diciembre de 2009, equivalentes a $522.47 millones de agosto de 2013, correspondiente al reconocimiento de intereses al concesionario por la adquisición del predio para la construcción de la Estación Intermedia de San Mateo |  |  | 1) Informar el hallazgo disciplinario a la oficina competente 2) Establecer mecanismo eficientes de gestión predial. 3) Se debe tener en cuenta el "Auto por medio del cual se cierrra una indagación preliminar" proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2., en consideración a que: “…se demostró que no se desembolsó recurso alguno con destino al pago de intereses moratorios a favor del concesionario Autopista Bogotá – Girardot S.A., con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Concesiones – hoy Agencia Nacional de Infraestructura, en desarrollo del proceso de compra de predios con destino a la Construcción de la Estación San Mateo del Municipio de Soacha…”, en consecuencia, se procedio al cierre y archivo de la indagación preliminar del hecho reportado por el Grupo Auditor como posible detrimento patrimonial al Estado. Las unidades de medida presentadas por la entidad se realizaron de manera correctiva con anterioridad al citado Auto. |  | 1. Auto por medio del cual se archiva una indagación preliminar proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2 del 18 de marzo de 2016 2. Modelo Contrato Estándar 4G. 3. Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura). 4. Ley 1742 de 2014. 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de cierre Gerencia Predial | 1. Auto por medio del cual se archiva una indagación preliminar proferido por la Contraloría General de la República - Dirección de Vigilancia Fiscal, radicado ANI No. 2016-409-022742-2 del 18 de marzo de 2016 2. Modelo Contrato Estándar 4G. 3. Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura). 4. Ley 1742 de 2014. 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de Liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de cierre Gerencia Predial | 7 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 7 | 100% | 07-07-2016 En el indicador de la meta 6 quedo incluida la comunicación No. 2016EE0033173 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la CGR mediante la cual informa el auto de archivo del 3 de marzo de 2006 ordenando el archivo de la indagación preliminar 6-028-2015 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin. 27/07/2016 mediante memorando 2016-604-009283-3 solicitó adicionar una unidad medida denominada "Auto por medio del cual se cierra una indagación preliminar" proferida por la CGR. Radicado ANI no.2016-409-0022742-2. LMSC 26/08/2016 Se sugiere incorporar un informe de pertiencia de las UM preventivas en el que se describa de que manera las UM conjuran la causalidad del hallazgo para evitar que se repita a futuro. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011948-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La propuesta es generar un informe de cierre. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 14/10/2016 El ingeniero Diver solicitará la incorporación de la UM informe de cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 5 "Informe de cierre". Mediante memorando 2016-604-013664-3 del 1/11/2016 se solicita adicionar la UM 5 Procedimientos prediales, lo cual desplaza la UM Informe de cierre a UM6. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. Están pendientes las UM 5 procedimientos prediales y 6 informes de cierre. Observaciones MM&D: No modificar hasta que la CGR revise el PMI del hallazgo. 16/12/2016 Pendiente la UM No.5 y 6 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM6 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7 (SPC). 10/04/2017 Se concluye de la reunión: Están pendientes las UM Nos. 5, 6 y 7. La supervisión del proyecto solicita la corrección de la UM No. 7 en el sentido que el informe de Cierre es responsabilidad de la Gerencia Predial, tal y como lo solicitó en la comunicación No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016. Subirán la UM No. 6.Se modifica el nombre. La VEjecutiva analizará el Auto de Archivo y coordinará con el personal del componente predial para el cumplimiento de las UM pendientes (5 y 7). 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para la UM 6. Se actualiza el avance al 71%. Pendiente UM 5 y 7 (SPC) 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico el GIT predial informa la incorporación de la UM No.7 informe final de Cierre. La oficina de Control Interno verifica la incorporación de la UM No. 5 Procedimientos prediales, cumpliendo en 100% el plan de mejoramiento. | [6 empty] | Fiscal | SI | Archivo I.P. No. 6-028-2015 Radicado No. 2016-409-022742-2 del 16/03/2016 ..."se demostró que no se desembolsó recurso alguno con destino al pago de intereses moratorios a favor del concesionario", ..."el hecho generador del daño se daría, en su circunstancia de tiempo, en diciembre de 2009, lo cual significaría que a la fecha de la decisión de la indagación preliminar, se haría imposible el ejercicio de una acción fiscal, por haber transcurrido más de 5 años", | AUTO del 03/03/2016 se cierra y archiva I.P. No. 6-028-2015. | Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" | Por alcance | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 73 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Pago de intereses de mora | Demora en pagos prediales | Carretero
880 | 4 | Mayores costos de Interventoría generados por la demora en la finalización de la obra. Proyecto Transmilenio Extensión Soacha. Se observa una deficiente gestión por parte de la Entidad, en las actividades de vigilancia y control que debía ejercer a través de la interventoría, así como del numeral 1 deI artículo 32 de la ley 80 de 1993 y además el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En su respuesta la Agencia Nacional de Infraestructura manifiesta que según lo indicado en el numeral 1 del artículo 3218 de la Ley 80 de 1993, es deber de las Entidades la contratación de la interventoría; situación que es de conocimiento de este ente de control, sin embargo debe tenerse en cuenta que como consecuencia de los atrasos en las obras la Nación se vio obligada a realizar mayores pagos por concepto de interventoría. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 2) Manual de Contratación 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4). Acta de entrega Obras al municipio de Soacha 5). Resolución de Liquidación del contrato de Concesión 6) Informe de cierre | 1) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución (1) 2) Manual de Contratación 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4). Acta de entrega Obras al municipio de Soacha 5). Resolución de Liquidación del contrato de Concesión 6) Informe de cierre | 6 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 6 | 100% | 16/09/2016 Este hallazgo es consecuencia del 877-1. Si se dío el desplazamiento de cronograma por no cumplimiento de lo planeado por parte del consecionario se le solicitó el reintegro del mayor valor pagado a la interventoria?, esta demostrado?. Existe en el PMI cumplido, una UM que se denomina memorando a Control Disciplinario, que gestión se realizó en esa área.Dependiendo de los resultados de las UM planteadas en el PMI cumplido se debe replantear el hallazgo y hacer un informe de Cierre donde se demuestre que se recupero el mayor valor pagado a la Interventoria por el desplazamiento el cronograma de obra por incumplimiento del contratista, y como preventivo indicar que acciones se estan ejecutando para prevenir incumplimiento de cronogramas de obra. 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. Están pendientes las UM 4 concepto de abogado externo y 5 informe de cierre. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM, Incluir UM haciendo énfasis en las razones que obligaron a extender las obras; Incluir UM de Acta de liquidación del contrato de concesión; Concepto de abogado externo; Informe de cierre; y acta de entrega de obras de Soacha. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 4 y 5 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4,5,6,7 (SPC) 10/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes las UM Nos. 4, 5, 6 y 7. Subirán al FTP las UM medida Nos. 5 y 6. Queda pendiente el concepto de abogado externo e informe de cierre. Solicitarán ajuste al plan de mejoramiento suprimiendo la UM No. 4, concepto de abogado externo. Se cumple. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 5 y 6. Se actualiza el avance al 71%. Pendiente UM 4 y 7 (SPC). 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de suprimir la UM No. 4 concepto de abogado. Se les indicará en la respuesta que hagan énfasis en el informe de cierre en el cumplimiento de la causa del hallazgo. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 22/06/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Mediante memorando 2017-500-008713-3 notifican la entrega del informe de cierre. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. | [12 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 39 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Sobrecostos en interventoría | Carretero
881 | 5 | Estado de la infraestructura Transmilenio Extensión Soacha. En visita de obra efectuada el 16 y 17 de octubre de 2013, y según informe de interventoría de septiembre de 2013 e informe de Interventoría en radicado 2013- 409-039824-2 de 2-10-2013, se encuentra que las obras siguen atrasadas y los pendientes de obra aún continúan sin atención por parte de concesionario, |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1)Acta de entrega de obras a TM (1) 2)Informe de Interventoría 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4)Actas de entrega obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación contrato de concesión 6) Informe de Cierre | 1)Acta de entrega de obras a TM (1) 2)Informe de Interventoría 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4)Actas de entrega obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación contrato de concesión 6) Informe de Cierre | 6 | 2014-01-15 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 07/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. La firma MM&D recomendo incluir informe de cierre, acta de liquidación del contrato y acta de entrega de obras de Soacha y actualizar UM, informe 5, página 41. Fue acogida la recomendación por el área. Están pendientes las UM 5 Acta de entrega de Soacha e 7) informe de Cierre, 6) acta de liquidación contrato Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM; Incluir UM de Acta de liquidación del contrato de concesión; Informe de cierre; y acta de entrega de obras de Soacha. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 5 y 7 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,7 (SPC) 10/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes las UM Nos. 5 y 7. Subirán al FTP la UM medida Nos. 5 . Queda pendiente informe de cierre. Solicitarán ajuste al plan de mejoramiento suprimiendo la UM No. 1. Se cumple y solicitarán ajuste al plan. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 5 y 6. Se actualiza el avance al 86%. Pendiente UM 7 (SPC) 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de suprimir la UM No.1 "Comunicación a Interventoría", la cual fue debidamente justificada. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 22/06/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Mediante memorando 2017-500-008714-3 notifican la entrega del informe de cierre. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. | [12 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 41 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
882 | 6 | Falta de gestión relativa al mantenimiento de la infraestructura del corredor Transmilenio — Extensión Soacha La situación descrita puede derivar el deterioro prematuro de la infraestructura en mención y afectar la eficiencia de la. Operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha, como consecuencia de la falta de, oportunidad en la gestión tanto de la Gobernación de Cundinamarca como del Municipio de Soacha, frente a lo establecido en el convenio de cofinanciación, y en el Conpes 3681 de 2010. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1)Acta de entrega a TM (1) 2)Liquidación del convenio 168 3)Manual de Interventoría y Supervisión 4) Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación del contrato de Concesión 6) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 7) Informe de Cierre | 1)Acta de entrega a TM (1) 2)Liquidación del convenio 168 3)Manual de Interventoría y Supervisión 4) Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 5)Resolución de liquidación del contrato de Concesión 6) Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales. 7) Informe de Cierre | 7 | 2014-01-15 | 2018-03-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 7/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. La firma MM&D recomendo incluir informe de cierre, acta de liquidación del contrato y acta de entrega de obras de Soacha y actualizar UM, informe 5, página 43. Fue acogida la recomendación por el área. Están pendientes las UM 2 Liquidación del convenio 168, 4) Acta de entrega de Soacha e 6) informe de Cierre, 5) acta de liquidación contrato Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM; Incluir UM de Acta de liquidación del contrato de concesión; Informe de cierre; y acta de entrega de obras de Soacha. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 2, 4 y 6 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM y se acogieron a recomendación firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016352-3 del 19/12/2016 Solicitaron traslado delhallazgo a Transmilenio o unificación de los hallazgos Nos. 878, 882, 883 y 884 por no ser competencia de la ANI. Se da respuesta en el sentido que se debe cumplir el plan de mejoramiento ajustado e indicar en el informe de cierre la no competencia. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016873-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM4 y UM6 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,4,6 (SPC) 10/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes las UM Nos. 2, 4 y 6 . Subirán al FTP las UM medida Nos. 4. Queda Solicitarán ajuste al plan de mejoramiento incluyendo una nueva UM No. Relacionada con las disminuciones con incumplimientos y análisis de la UM No2.. Se hará seguimiento en el mes de mayo del presente año. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para la UM 4. Se actualiza el avance al 71%. Pendiente UM 2 y 6 (SPC) 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de adicional una UM denominada "Comunicación de la Entidad aprobando la disminución de remuneración del Concesionario, en razón a los incumplimientos contractuales"; esta Unidad quedo registrada como la No. 6 y se renumera el PM. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Solicitarán prórroga debidamente justificada. La Empresa Transmilenio no ha dado respuesta a la petición de soportes, los cuales son necesarios para la liquidación. Se hará seguimiento cada dos meses. 07/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-007981-3 del 05/06/2017 solicitaron la prórroga al plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017 por cuanto tienen pendiente de recibir información de la empresa de Transmilenio. Están pendiente de entrega las UM Nos. 2, 6 y 7. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017. Se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del hallazgo. Pendiente las UM Nos. 2 y 7. Se recomienda la incorporación antes del 29/11/2017. 21/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-015996-3 del 20/11/2017 solicitan la prórroga del plan de mejoramiento para el 31/03/2018 por cuanto el acta de liquidación del convenio 168 de 2008 sigue en trámite de firmas, inicialmente se pensó que el trámite culminaría antes del 30/11/2017. Esta UM está pendiente conjuntamente con el informe de cierre. La OCI considerando la justificación acepta la solicitud. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016214-3 del 23/11/2017. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 21/02/2018 JDT Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 2. Se actualiza el avance al 86%. Pendiente la unidad de medida No. 7. 03/04/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 7, se certifica el cumplimiento del 100% del plan. JDTB | [10 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 43 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
883 | 7 | Deficiencias en la gestión interinstitucional para la adecuada operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha De la revisión realizada a las actas de seguimiento en las que participan diferentes actores involucrados (Ministerio de Transporte, DNP, ANI, Gobernación de Cundinamarca, Municipio de Soacha y Transmilenio), se tiene que las gestiónes tendientes a la planeación e implementación de la operación del SITM Transmilenio — Extensión Soacha, no se han realizado de manera oportuna, ni se han solucionado de manera previa al inicio de operación21 (establecido inicialmente para el primer trimestre de 2014), aspectos como eliminación de sobreoferta de transporte público convencional, re-estructuración de rutas, definición de rutas alimentadoras; de tal suerte que se puedan superar adecuadamente situaciones inherentes a la prestación del servicio en términos de cubrirmiento a los usuarios, la movilidad en los carriles mixtos de corredor, el paralelismo del transporte colectivo convencional a SITM, entre otros. |  |  | Se solicitará el tralsado del hallazgo a Trasmilenio, por ser de su competencia. |  | 1.Informe de Interventoría (1) 2. Comunicación a Transmilenio. 3. Acta de entrega de obras a Transmilenio 4. Acta de Liquidación Convenio 168 de 2008 5. Acta de entrega de obras municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de Cierre. | 1.Informe de Interventoría (1) 2. Comunicación a Transmilenio. 3. Acta de entrega de obras a Transmilenio 4. Acta de Liquidación Convenio 168 de 2008 5. Acta de entrega de obras municipio de Soacha 6. Resolución de liquidación del Contrato de Concesión 7. Informe de Cierre. | 7 | 2014-01-15 | 2018-03-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 29/09/2016 Con memorando 2016-102-011948-3 la OCI remite para consideración de la VEj, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VEj mediante memorando 2016-500-012015-3 del 29 de sept de 2016 solicitan ampliar el plazo de revisión para el 14 de octubre de 2016. 7/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. Están pendientes las UM 3) informe integral de supervisión y 4) oficio de translado a transmilenio. Recomendaciones MM&D: La firma se declara impedida por actuar como asesora externa de Tranmilenio. 16/12/2016 Pendiente la UM No.3 y 4 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. .Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016352-3 del 19/12/2016 Solicitaron traslado delhallazgo a Transmilenio o unificación de los hallazgos Nos. 878, 882, 883 y 884 por no ser competencia de la ANI. Se da respuesta en el sentido que se debe cumplir el plan de mejoramiento ajustado e indicar en el informe de cierre la no competencia. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016873-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, UM4, UM5, UM6, UM7 y UM8 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3,4,5,6,7,8 (SPC). 09/03/2017 BLRC Se modificó el concepto clave por No competencia de la ANI. 10/04/2017 BLRC se concluye de la reunión. Solicitarán modificación al PM eliminando la UM No.1 . Se cumple con el Término del PM. Analizarán la UM No.2. Subirán las UM Nos. 4, 6 y 7 Queda pendiente la UM No. 8. Seguimiento en mayo de 2017. 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para las UM 4,6 y 7. Se actualiza el avance al 63%. Pendiente UM 3,5 y 8 (SPC). 04/05/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-500-006546-3 del 03/05/2017 solicitaron la modificación del PM en el sentido de Suprimir las unidades de medida Nos. 1 "Comunicación a Interventoría" y 3.- Oficio traslado del hallazgo a Transmilenio e incorporar una denominada "Comunicación a Transmilenio", la cual se encuentra debidamente justificada. El PM quedó conformado por 7 UM. Respuesta memorando No. 2017-102-006874-3 del 10/05/2017. 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Solicitarán prórroga debidamente justificada. La Empresa Transmilenio no ha dado respuesta a la petición de soportes, los cuales son necesarios para la liquidación. Se hará seguimiento cada dos meses. 07/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-007981-3 del 05/06/2017 solicitaron la prórroga al plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017 por cuanto tienen pendiente de recibir información de la empresa de Transmilenio. Están pendiente de entrega las UM Nos. 1, 4 y 7 . Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017.Se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del hallazgo. Pendiente las UM Nos. 4 y 7. Se recomienda la incorporación antes del 29/11/2017. 21/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-015996-3 del 20/11/2017 solicitan la prórroga del plan de mejoramiento para el 31/03/2018 por cuanto el acta de liquidación del convenio 168 de 2008 sigue en trámite de firmas, inicialmente se pensó que el trámite culminaría antes del 30/11/2017. Esta UM está pendiente conjuntamente con el informe de cierre. La OCI considerando la justificación acepta la solicitud. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016214-3 del 23/11/2017. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 21/02/2018 JDT Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 4. Se actualiza el avance al 86%. Pendiente la unidad de medida No. 7. 03/04/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 7, se certifica el cumplimiento del 100% del plan. JDTB | [10 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 44 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Claridad en obligaciones contractuales | Carretero
884 | 8 | Deficiencias en la Coordinación y Articulación de los diferentes entes gubernamentales involucrados en el proyecto La gestión pública a cargo de cualquier ente gubernamental implica necesariamente la coordinación y cooperación para la consecución de los objetivos administrativos y de política pública de la administración. Así las cosas, la ejecución ‘del proyecto que nos ocupa, como es el SITM Transmilenio —Extensión Soacha, requiere la articulación integral y continuada de los diferentes estamentos del Estado. |  |  | Fortalecer lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos | Mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión, de manera que se mejore el cumplimiento de los objetivos del proyecto | 1. Acta de entrega a TM (1) 2. Informe de Interventoría y Supervisión gestión entrega trayecto uno Soacha 3. Manual de contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Ley de Infraestructura 6) Acta de liquidación Convenio 168 de 2008 7)Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 8) Resolución de Liquidación del contrato de concesión. 9) Informe de Cierre | 1. Acta de entrega a TM (1) 2. Informe de Interventoría y Supervisión gestión entrega trayecto uno Soacha 3. Manual de contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Ley de Infraestructura 6) Acta de liquidación Convenio 168 de 2008 7)Acta de entrega de obras al municipio de Soacha 8) Resolución de Liquidación del contrato de concesión. 9) Informe de Cierre | 9 | 2014-01-15 | 2018-03-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM para evidenciar avances; Incluir UM de Informe de cierre; Acta de liquidación del contrato de concesión; liquidación del convenio Transmilenio Soacha; y acta de entrega de obras de soacha. 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Acogieron la recomendación de la firma MM&D.Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016352-3 del 19/12/2016 Solicitaron traslado delhallazgo a Transmilenio o unificación de los hallazgos Nos. 878, 882, 883 y 884 por no ser competencia de la ANI. Se da respuesta en el sentido que se debe cumplir el plan de mejoramiento ajustado e indicar en el informe de cierre la no competencia. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016873-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM6, UM7 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6,7,9 (SPC) 10/04/2017 BLRC se concluye: Subirán al FTP la UM No. 7 queda pendiente las UM Nos. 6 y 9. Seguimiento en mayo de 2017 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para la UM 7. Se actualiza el avance al 78%. Pendiente UM 6 y 9 (SPC) 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Solicitarán prórroga debidamente justificada. La Empresa Transmilenio no ha dado respuesta a la petición de soportes, los cuales son necesarios para la liquidación. Se hará seguimiento cada dos meses. 07/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-007981-3 del 05/06/2017 solicitaron la prórroga al plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017 por cuanto tienen pendiente de recibir información de la empresa de Transmilenio. Están pendiente de entrega las UM Nos. 6 y 7. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008220-3 del 09/06/2017. Se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del hallazgo. Pendiente las UM Nos. 6 y 9. Se recomienda la incorporación antes del 29/11/2017. 21/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-015996-3 del 20/11/2017 solicitan la prórroga del plan de mejoramiento para el 31/03/2018 por cuanto el acta de liquidación del convenio 168 de 2008 sigue en trámite de firmas, inicialmente se pensó que el trámite culminaría antes del 30/11/2017. Esta UM está pendiente conjuntamente con el informe de cierre. La OCI considerando la justificación acepta la solicitud. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016214-3 del 23/11/2017. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 21/02/2018 JDT Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 6. Se actualiza el avance al 89%. Pendiente la unidad de medida No. 9. 03/04/2018 Se verifica en el FTP el cargue de la UM 9, se certifica el cumplimiento del 100% del plan. JDTB | [10 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 44 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
885 | 1 | Cálculo Contraprestación. De acuerdo a la documentación aportada por la entidad, existe un presunto detrimento patrimonial al Estado por US$9.895.500,93 del 2003, debido a que el concesionario ocupa aproximadamente 7.500 metros con cerramiento que excluye a terceros de la utilización de las zonas que deberían ser de uso público. | La CGR describe la causa así: ''Con la expedición de la Ley 1° de 1991, se estableció en cabeza de los concesionarios la obligación de pagar contraprestación de acuerdo a la metodología adoptada por los Planes de expansión portuaria. Esta nueva normatividad le es aplicable a la concesión objeto de estudio, de acuerdo al régimen de transición establecido por el artículo 39 de la citada Ley'' |  | Obtener concepto sobre el método de cálculo de la contraprestación y ajustar si aplica. | Asegurar que el método de cálculo de la contraprestación cumple con la normatividad aplicable. | 1. Oficio superintendencia 2. Oficio Ministerio 3. Sentencia del Consejo de Estado 4. Memorando concepto técnico con análisis sobre sentencia Consejo de Estado 5. concepto jurídico emitido por un externo respecto al aplazamiento de inversiones 6. Informe tecnico sobre el Levantamiento planimetrico relizado por el IGAC Vrs el fallo del Consejo de Estado. 7. Manual de Supervision e interventoría 8. Informe de cierre 9. Auto de archivo No. 698 de sept de 2016 | 1. Oficio superintendencia 2. Oficio Ministerio 3. Sentencia del Consejo de Estado 4. Memorando concepto técnico con análisis sobre sentencia Consejo de Estado 5. Concepto jurídico emitido por un externo respecto al aplazamiento de inversiones 6. Informe tecnico sobre el Levantamiento planimetrico relizado por el IGAC Vrs el fallo del Consejo de Estado. 7. Manual de Supervision e interventoría 8. Informe de cierre 9. Auto de archivo No. 698 de sept de 2016 | 9 | 2014-01-20 | 2017-06-30 | CP_Cerrejón Zona Norte SA | Cerrejon Zona Norte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y FISCAL | 9 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto sin acogerse a las recomendaciones de la OCI. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM8 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/06/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM8 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 8,9 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Van a solicitar un ajuste al plan de mejoramiento en el sentido de eliminar la UM No. 9 por no corresponder a este hallazgo. Solamente quedaría pendiente cumplir con la UM No. 8 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 8,9 (SPC) 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de la unidad de medida pendiente. Se registra la incorporación de la UM 9. Se actualiza el avance al 89%. Pendiente UM8 informe de cierre. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 27/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-008978-3 del 27/06/2017 mandaron el informe de cierre, cumpliendo con el 100% de las unidades de medida. | [6 empty] | Fiscal |  | APERTURA.- Presuntas irregularidades relacionadas con el cálculo de la contraprestación. Línea de playa. |  |  |  | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
888 | 4 | Reversión de bienes al estado. se identifica que no se tiene estipulado lo concerniente al COMPLEJO PORTUARIO para ser revertido al final de la homologación, sino exclusivamente los muelles y cargador que se encuentran en la línea de playa y zona de bajamar. | La CGR describe la causa así: ''La situación descrita conlleva a riesgos que no se cumpla con los cometidos de una reversión y en consecuencia a que el Estado, al momento en que se deba realizar la reversión por parte del concesionario, no tenga la totalidad de los bienes que debieron ser objeto de reversión y tener la certeza sobre el inventario, valor, estado y mantenimiento del total de las instalaciones portuarias construidas dentro de la reserva y por ende se encontrarla riesgo de lesión al patrimonio del Estado.'' |  | Establecer lineamientos para la adecuada reversión de las concesiones | Reducir riesgos para el Estado, asociado con una inadecuada reversión | 1. Solitud a INGEOMINAS sobre la titularidad del complejo portuario de Cerrejón. 2. Realizar concepto jurídico, con el objeto de interpretar lo establecido en la resolución 503 de 1983, por la cual se autoriza a la Sociedad Carbones de Colombia S.A. para efectuar unas construcciones y se otorga una concesión con jurisdicción de Bahía Portete. con relación a la zona que debe ser revertida al finalizar la concesión. 3. Documentar manual y procedimiento de reversiones 4. Informe explicativo por el cual se considera que el hallazgo ya cuenta con las acciones que subsanan el mismo. | 1. Solicitud de Concepto a INCODER 2. Oficio respuesta INCODER 3. Solicitud de Concepto a INGEOMINAS (Servicio Geológico Colombiano) 4. Respuesta Servicio Geológico Colombiano 5. Concepto Jurídico 6. Manual y procedimiento de Reversiones 7, Informe de cierre | 7 | 2014-01-20 | 2017-04-30 | CP_Cerrejón Zona Norte SA | Cerrejon Zona Norte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA | 7 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011805-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto sin acogerse a las recomendaciones de la OCI. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó la incorporación de la UM7 "Informe de cierre" y ampliación del plazo a 30/04/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7 (SPC) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Solamente esta pendiente el informe de cierre. 25/04/2017 BLRC con correo electrónico del 21 de abril de 2017 el Asesor técnico del proyecto informa de la incorporación de la UM No. 7 informe de cierre, completando así el 100% del plan de mejoramiento. Lo anterior se oficializa con memorando No. 2017-303-006006-3 del 21/04/2017. Verificada su incorporación en el FTP. Cumplimiento 100% (JDT) | [12 empty] | 2012E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Portuario
890 | 2 | Hallazgo 2. Gestión para el cumplimiento de obligaciónes de adquisición predial. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se identificaron deficiencias para la oportuna gestión orientada a la depuración y cancelación oportuna de algunos predios de la Concesión Bosa-Granada-Girardot, dando lugar a la existencia de saldos pendientes de pago que ascienden a $694 millones a favor de los prometientes vendedores, derivados del proceso de adquisición predial a cargo del Concesionario, conforme lo establece la Cláusula 37 del Contrato 040 de 2004 de la precitada concesión, dando lugar a quejas de la comunidad probablemente afectada. | La CGR describe la causa así: ''Lo identificado presuntamente contrario a lo que establece en el contrato de concesión, con relación a lo indicado en materia de adquisición predial asignada al Concesionario , y a los principios de Economía y de Eficiencia,'' | La CGR describe el efecto así: ''por lo anterior, se podrían configurar presuntos incumplimientos a la cláusula 69 del contrato de concesión y de lo establecido en el Artículo 3 de Ley 489 de 1998, lo que da lugar a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.'' | *Identificar los predios con saldos pendientes de pago. *Realizar seguimiento a los predios con saldos pendientes. * Establecer lineamientos para fortalecer el control de la gestión predial | Mejorar la ejecución y el control de la gestión predial de los proyectos | 1) Inorme de interventoría 2)Informe Predial 3) Órdenes de operación de pago de los predios. 4) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8)Resolución de liquidación del contrato de Concesión. 9) Informe de cierre Gerencia Predial | 1) Inorme de interventoría 2)Informe Predial 3) Órdenes de operación de pago de los predios. 4) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 5) Ley 1682 de 2013. 6) Ley 1742 de 2014. 7) Procedimientos Prediales. 8)Resolución de liquidación del contrato de Concesión. 9) Informe de cierre Gerencia Predial | 9 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 15/07/16. Se recomienda un informe actualizado de la interventoria donde se demuestre como ha mejorado la gestión de los predios para el logro de las metas del proyecto y la situación de cada precio con relación a los pagos y los saldos disponibles. En el último informe hay pendientes de pago, de expropiación y de compra. 19/07/2016 GP, Se adiciona una UM: 7.- Informe de la Interventoría que establece un balance de los pagos realizados y pendientes por pagar actual. 8.- Preventivas: Informe ejecutivo que compendie la razón por la cual las acciones preventivas que soportan este replanteamiento de plan atacan la causa del hallazgo, las demoras en el pago ( Modelo Contrato Estándar 4G. , Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2016, Procedimientos Prediales, Manual de Interventoría y Supervisión, Manual de Contratación. Solicitud ampliación plazo 30/12/2016. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-604-009283-3 y 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 19/09/2016. Se actualiza la UM 1 la cual viene denominada en el replanteo del PMI 28/10/2016, se tienen pendientes 3 UM , asÍ: 1) Un (1) Informe Predial. 2) Un (1) Informe interventoria . 3) Órdenes de operación de pago de los predios. Como no han adquirido la totalidad de los predios, van a solicitar ampliación del termino de cumplimiento de metas, van a actuación el informe predial y solicitan incluir el informe de cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 8 "Informe de cierre" 01/11/2016 Mediante memorando 2016-604-013664-3 el G.I.T. Predial solicitó incluir UM 8 "Acta de liquidación contrato", desplazando el Informe de cierre como UM 9 y ampliar el plazo a 30/06/2017. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016 Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM para evidenciar avances; Incluir UM Actualización Informe Predial 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Acogieron la sugerencia de la firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,9 (SPC) 31/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: El personal asistente del componente predial informa que esta en proceso de contratación la firma externa que culminará la gestión predial faltante. Se les entrega el texto completo del hallazgo, según informe de la CGR -Auditoria Regular 2013- para que revisen y le den prioridad a los predios indicados en el texto del hallazgo. Se hará reunión de seguimiento en el mes de mayo. Siguen pendientes las UM nos. 1,2,3, y 9. Van a verificar que predios tienen culminada la adquisición e incorporarán información en la UM correspondiente. La UM1 queda pendiente que el supervisor incorpore el informe de interventoría mas reciente. La VEJ considerará en conjunto con la VPRE, la incorporación de unidades de medida adicionales: como el tribunal de arbitramento detallando las pretensiones referentes al tema predial. Igualmente incorporar la suscripción de los contratos con las firmas que culminaran la gestión predial. 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 y 9 (SPC) 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con el plan de mejoramiento. 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico del 28/06/2017 el Asesor Predial, José Ernesto López, informó la incorporación de las siguientes unidades de medida: No.2 "Informe Predial", UM No. 9 informe de Cierre, UM No. 3 Ordenes de operación de pagos de los predios. Queda pendiente la UM No.1. Avance del 89%.. 29/06/2017 BLRC mediante correo electrónico del 29/06/2017 el Asesor Predial, José Ernesto López, informó la incorporación de la unidad de medida: No.1 "Informe de interventoría", cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. | [12 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 46 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
891 | 3 | Hallazgo 3. Aplicación proceso de expropiación. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se determinó que el predio identificado con el No. CABG-3-R-129, presenta dilación en el proceso de adquisición, que inició con la oferta de compra de julio 3 de 2008, la cual fue objeto de tres (3) alcances por causa de variaciones en el área, quedando finalmente por un área de 39.874,22 m², y un valor de $1.744 millones de pesos, mediante oferta formal de compra de junio 5 de 2012. Adicional a lo anterior, se tiene que el predio a diciembre 31 de 2013, no se encontraba escriturado a nombre del Estado, toda vez que el Prometiente Vendedor, según la Agencia no aceptó el 19 de julio de 2013 , firmar la Escritura Pública a favor del Agencia. Es de indicar que del valor de la última oferta se le ha cancelado, según la ANI $1.530 millones, quedando un saldo de $220.9 millones, supeditado a la escrituración. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior refleja que transcurridos aproximadamente 7 años desde que se inició el proceso de compra, aunado a que el área del terreno ya fue intervenida en su totalidad, sin contar con la entrega total, faltando 13.817,78 m², aún no se ha culminado este proceso, cuando la etapa de negociación directa se encuentra agotada, sin que se evidencie acciones para aplicar el respectivo proceso de expropiación del citado inmueble; tal como lo contempla la Sentencia C-27/11 de la Honorable Corte Constitucional.'' | La CGR describe el efecto así: ''En dicho orden de ideas la situación identificada, podría derivar en presunto incumplimiento con lo previsto en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y de la Cláusula 37.11 del Contrato GG-040 de 2004, y por tanto se constituye en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. '' | *Obtener la entrega formal del área faltante dentro del proceso de expropiación. * Fortalecer los mecanismos asociados con la obtención oportuna de los predios requeridos para los proyectos | Disminuir el impacto negativo en los proyectos, causado por el proceso de gestión predial | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Resolución de expropiación. 3. Sentencia de Expropiación. 4. Folio de matrícula donde consta el registro de expropiación. 5.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 6- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 7. Modelo contrato estándar 4G 8. Procedimientos prediales 9. Resolución de liquidación del contrato de concesión 10. Informe de Cierre, Gerencia Predial. 11. Informe de Cierre | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Resolución de expropiación. 3. Sentencia de Expropiación. 4. Folio de matrícula donde consta el registro de expropiación. 5.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 6- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 7. Modelo contrato estándar 4G 8. Procedimientos prediales 9. Resolución de liquidación del contrato de concesión 10. Informe de Cierre, Gerencia Predial. 11. Informe de cierre | 11 | 2014-07-01 | 2020-11-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno- Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA | 9 | 81.82% | 16/09/2016 Se sugiere un informe que demuestre que la situación planeada en el hallazgo se solucionó con la escrituración del predio a nombre del estado. Plantear unidades preventivas que indique como se evita a futuro esta situación e informe de cierre final. 19/09/2016. Agregar UM : "sentencia de la expropiación" , "folio de la matricula" y un informe de cierre predial. Oficializado mediante memorando No. 2016-604-013664-3 del 1/11/2016. Mediante memorando No. 2016-604-013664-3 de 1/11/2016 solicitó incluir UM 5 "Modelo contrato estándar" y UM6 "Procedimientos prediales" lo cual desplaza el Informe de cierre como UM7 y se acortó la fecha de 30/06/2017 a 31/12/2016. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM 2, UM 5, UM 6 y UM 7 7/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. La firma MM&D recomendo incluir informe de cierre, actualización del informe predial, sentencia del fallo del proceso de expropiación y registro, informe 5, página 47. Fue acogida la recomendación por el área. Están pendientes las UM 1 documento de sentencia de expropiación del predio, 2) folio de matrícula a nombre de la ANI, 5 modelo de contrato estandar 4G, 6 procedimientos prediales y 7) informe de Cierre. Subir al FTP las unidades 5 y 5 para presentar mayor avance en el cumplimiento del plan de mejoramiento. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM; Incluir UM de Informe de cierre; Actualización de informe de gestión predial; Sentencia; y Registro 16/12/2016 Pendiente la UM No. 1, 2, 6 y 7 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Acogieron la sugerencia de la firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,10 (SPC) 31/03/2017 El grupo predial se compromete a elaborar el informe de la UM1 e incorporarlo en el FTP; en cuanto a las UM2 y UM3 los documentos ya se tienen, el mismo grupo se compromete a incorporarlos en el FTP; en el caso de la UM4 el demandado interpuso recursos en contra de los informes de los peritos (IGAC y auxiliar de justicia) razón por la cual y en espera del fallo del juez, el folio de matricula a nombre de la ANI no tiene fecha cierta. Con estos avances se revisará nuevamente en el mes de mayo para determinar si se considera la ampliación de plazo (JDT) 5/4/2017 Se concluye de la reunión corregir el responsable funcional adicionando a la VPRE por tener competencia predial. Pendiente la UM 1,2,3,4 y 10 de resorte de planeación (predial). Se cumplirá en la fecha establecida. (JDT) 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. De acuerdo con el compromiso del grupo predial en la reunión de seguimiento del día 31/03/2017, en la cual se comprometen a incorporar en el FTP los soportes de las UM 1,2, y 3, se actualiza el avance al 50%, ya que no han sido cargados estos documentos. Pendiente UM 1,2,3,4 y 10 (SPC) 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la entrega de las UM Nos. 1,2 y 3. Solicitarán prórroga por la UM No 4 relacionada con el certificado de tradición. 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-604-008235-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/11/2017 justificado en que la UM4 "folio de matricula a nombre de la ANI" no depende exclusivamente de la ANI, sino que está a cargo de un Juez (tercero ajeno). No se registra avance, se mantiene en el 50%, quedando pendiente las UM 1,2,3,4 y 10 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008677-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: El personal de la parte predial indica que no se tiene el folio de matricula con inscripción de la sentencia de expropiación, por lo tanto no cumplen el plan de mejoramiento en la fecha indicada. Se revisa el FTP y están pendientes las siguientes unidades de medida 1, 3,4 y el informe final de cierre. Van incorporar la UM No. 1 y 3. El avance es del 50%. La OCI les indica que deben pasar la solicitud de prórroga antes del 10 de noviembre. 20/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-604-015943-3 del 17/11/2017 solicitaron una prórroga hasta el 30/06/2018 del plan de mejoramiento por cuanto no han obtenido el folio de matricula del predio a favor de la ANI. A la fecha esta pendiente las siguientes unidades de medida Nos.1, 3 y 4. La OCI incluye el informe de cierre del plan. Se incluye como responsable funcional a la Vicepresidencia Jurídica en cabeza de la coordinación de Gerencia de Gestión Jurídica. El avance es del 64%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016213-3 del 23/11/2017. | 05/06/2018 Se informa por parte de Camilo Chacón apoderado de la ANI en el proceso de expropiación 2015-128 que cursa ante el Juzgado 2° Civil del Circuito de Melgar que el predio continúa con problemas tanto internos como externos ya que el avalúo se multiplico en un 4.000% en la etapa probatoria y pasó de 1.500 millones a 36.000 millones de pesos. Que se encuentra en trámite un recurso de reposición por violación de debido proceso que ha impedido que el proceso culmine, razón por la cual no es posible cumplirlo ya que hace falta la sentencia, el pago y la respectiva matrícula. Se solicitará Prórroga del PMI. La OCI solicita adjuntar soportes del estado actual del proceso justificacndo la solicitud ante la VAF. 05/06/2018 Se actulizarán los soportes que actualmente están cargados en el FTP, y se cambiarán los soportes ilegibles. La Solicitud de prórroga se hará antes de 10 de junio de 2018. 27/06/2018 En revisión del FTP, se confirma la incorporación de UM, se actualiza el avance al 82%, pendiente UM 4 y 11. (JDTB) 29/06/2018 Mediante memorando No. 2018-606-009438-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2018. Mediante memorando No. 2018-400-009525-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 06/11/2018 Se informa por parte de la VPRE que a la fecha está en trámite una acción de tutela en primera instancia que tiene por objeto controvertir el valor de la indemnización fijada en desarrollo del proceso de expropiación. En este sentido se solicitará prórroga hasta el 30 de septiembre de 2019 teniendo en cuenta los tiempos requeridos para que quede en firme la tutela y el trámite administrativo de cumplimieto del fallo. La VEJE solicitará la prórroga a 16 de noviembre del año en curso con base en la solicitud que eleve la VPRE. (LMSC) 30/11/2018 Mediante memorando 2018-500-018685-3 la dependencia solicita la ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2019. Sin embargo la VAF devuelve esta solicitud por incumplimiento de requisito al no ser la solicitud firmada por el vicepresidente. Pendiente el reenvío de la solicitud por parte de la dependencia con el cumplimiento de los requisitos. (JDTB) |  | 31/7/2019 Mediante memorando No. 2019-606-010256-3 la dependencia solicitó prórroga por seis meses. LA dependencia relaciona el hallazgo con fecha de terminación 31 de julio lo cual es errado, ya que la fecha de terminación que registra el plan es 31 de agosto de 2019. La VAF mediante comunicación No. 2019-400-010430-3 concede la modificación e informe la viabilidad a la OCI de esta solictud. En vista de lo anterior la OCI cuenta los seis meses a partir de la fecha que tiene registrada en el PMI, lo cual nos dejaría una fecha final 28 de febrero de 2020. (JDTB) | 30/01/2020 Mediante memorando No. 2020-606-0020843 la dependencia solicitó prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020. La viabilidad de esta solicitud fue informada a la OCI por parte de la VAF mediante memorando No. 2020-400-002195-3 (JDTB) | [6 empty] | 2013R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 47 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
892 | 4 | Hallazgo 4. Disponibilidad predial para el desarrollo de obras para el Contrato de Concesión GG-040 de 2004. Administrativo El 25 de Octubre de 2012, terminaba la fase de construcción, sin embargo, a 31 de diciembre de 2013, el concesionario continuaba con la construcción de algunas obras (detalladas en el cuadro siguiente), por la ausencia de las áreas para el desarrollo de éstas; gestión predial asignada contractualmente al Concesionario. RELACIÓN DE OBRAS QUE FALTABAN POR CONCLUIR A 31 DE DICIEMBRE: 1. Trayecto 2 Soacha San Miguel: CONSTRUCCIÓN CARRILES MIXTOS NORTE 2. Trayecto 5 Alto de Rosas Silvania: Construcción de 3 puentes peatonales 3. Trayecto 7: CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL – CUCHARAL 4. Trayecto 8: CONSTRUCCIÓN VARIANTE EL BOQUERÓN, INCLUYE VIADUCTO SOBRE RIO LOS PANCHES Y DOS PUENTES SOBRE EL RIO SUMAPAZ. 5. Trayecto 10: PUENTE PEATONAL – LA ESMERALDA Y DOS PARADEROS Y PUENTE PEATONAL – LOS COBOS Y DOS PARADEROS 6. Trayecto 11: CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A NIVEL DEL ACCESO A SUAREZ-11B. 7. Trayecto 12: CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLORUTA RURAL A LO LARGO DEL TRAYECTO, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA CICLORUTA DE 80 M DE LONGITUD Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLORUTA URBANA - 2,4 Km. En materia de disponibilidad predial se identificó que el Concesionario a 31 de diciembre de 2013, no había definido las necesidades para actividades como la remoción de masas inestables o cambios en el alineamiento horizontal o vertical para la estabilización de taludes | La CGR describe la causa así: ''No obstante lo anterior, no se identificaron acción efectivas por parte de la Agencia frente a las situaciones descritas lo que refleja debilidades en los controles.'' | La CGR describe el efecto así: ''Trayendo como consecuencia el desplazamiento de las fechas inicialmente previstas y por ende afectación en oportunidad de los beneficios de la población de la cual estaba focalizado el proyecto; con el fin de contar con una infraestructura de transporte competitiva y de calidad.'' | Fortalecer el esquema contractual de distribución de riesgos prediales y los lineamientos asociados con el monitoreo y control de proyectos y con la gestión predial en la Agencia. | Incentivar al concesionario en relación con la gestión predial de manera que se disminuya el impacto para el Estado, asociado con dicha gestión y mejorar la gestión predial y el monitoreo y control de los proyectos de concesión. | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 3- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 4. Modelo contrato estándar 4G 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | Unidad de medida correctiva 1.-Informe Jurídico- Predial de los antecedentes, estado actual y acciones pendientes en relación con la gestión predial. 2.- Ley 1682 de 2013 - Ley de Infraestructura la que trata la gestión predial. 3- Ley 1742 de 2014 que modifica la Ley 1682 de 2013 en relación con el tema predial. 4. Modelo contrato estándar 4G 5. Procedimientos prediales 6. Resolución de liquidación del contrato de concesión 7. Informe de Cierre, Gerencia Predial. | 7 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 15/07/2016. Se recomienda una UM adicional con un informe de la Interventoria o el Concesionario donde aclare como esta la gestión predial actual y si los tramos de obra afectados superaron los contratiempos por la gestión de los predios y cual es la situación actual de las obras. 19/'7/2016. Se adiciona las siguientes UM: 9.- Informe de Interventoria que de cuenta actual de la disponibilidad de los predios asociados a los tramos y trayectos previstos en el hallazgo. 10.- Informe ejecutivo indicando cual es el aporte especifico de cada una para conjurar la causa del hallazgo: Modelo Contrato Estándar 4G, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Procedimientos Prediales, Manual de Interventoría y Supervisión, Manual de Contratación. Se amplia el plazo de las metas a 30/12/2016. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-604-009283-3 y 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 19/09/2012. Se incluye UM denominada acta de liquidación del contrato, actualización de informe predial y un informe de cierre. 28/10/2016 . El seguimiento nos refleja lo siguiente: Faltan las UM 1 y 2 , Informe predial e informe de interventoria. La firma Medellín, Martínez y Duran Abogados recomendaaron las UM del seguimiento del 19/09/2016 las cuales a la fecha no han solicitado y no se encuentra informes actualizados. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 7 "acta de liquidación del contrato", UM 8 "actualización del informe predial" y UM 9 "Informe de cierre".Ratificado mediante memorando No. 2016-604-013664-3 del 1/11/2016 Mediante memorando No. 2016-604-013664-3 del 1/11/2016 solicitó ampliación del plazo a 30/06/2017.y no incluyó en las unidades de medias la denominada "actualización del informe predial" por lo tanto se suprime y se les envía la nueva conformación del PMI. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016 Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM para evidenciar avances; Incluir UM de Informe de cierre; Acta de liquidación del contrato de concesión; y Actualización Informe Predial. 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Acogieron la sugerencia de la firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016442-3 del 20 de diciembre de 2016 se modificó el plan de mejoramiento por cuanto en este hallazgo no hay expropiación de precios. Se equivocaron en la solucitud delmemorando NO. 2016-5000163533 del 19/12/2016. Se dio respuesta con memorando No. 2016-102-016975-3 del 28/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,7 (SPC) 31/03/2017 BLRC se concluye: El grupo predial se compromete a elaborar el informe de la UM1 e incorporarlo en el FTP; elaborarán el informe de cierre que esta a cargo del Grupo Predial. Se cumple con el término. 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,7 (SPC) 29/06/2017 BLRC al verificar el FTP se encontró la incorporación de las unidades de medida Nos. 1 y 7, cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. | [12 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 49 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
893 | 5 | Hallazgo 5. Predios adquiridos y no utilizados. Administrativo. Se realizaron modificaciones de los diseños del proyecto vial por parte del Concesionario , conllevando un impacto a nivel de gestión predial , toda vez que algunos predios adquiridos frente a las nuevas condiciones, generó que ya no fueran necesarios para el desarrollo del Proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura suministró una relación preliminar de aquellos que no serán utilizados, que corresponden a la fecha a 24 predios, que representan un área de 18.293,25 m² con un valor de adquisición del orden de $2.075 millones . | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior refleja que la gestión predial adelantada por el Concesionario en obras que corresponden a cambios en los diseños no ha sido óptima y diligente debido a que existen predios adquiridos cuyo valor no ha sido restituido'' | La CGR describe el efecto así: ''generando una gestión antieconómica para el Estado, por la disminución de los recursos para la adquisición de predios que el proyecto aún requiere'' | Fortalecer el esquema contractual de distribución de riesgos prediales y solicitar al Concesionario el reintegro de los recursos previa certificación por parte de la firma Concesionaria y de la firma Interventora de los predios que fueron adquiridos y no utilizados para el proyecto. | Incentivar al concesionario en relación con la gestión predial de manera que se disminuya el impacto para el Estado, asociado con dicha gestión. | 1) Un (1) Informe Jurídico - Predial, con base en el Laudo 2) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 3) Ley 1682 de 2013. 4) Ley 1742 de 2014. 5) Procedimientos Prediales. 6) Laudo Tribunal 1 7) Resolución de Liquidación del contrato de Concesión. 8) Informe de cierre, Gerencia Predial | 1) Un (1) Informe Jurídico - Predial, con base en el Laudo 2) Un (1) modelo Contrato Estándar 4G. 3) Ley 1682 de 2013. 4) Ley 1742 de 2014. 5) Procedimientos Prediales. 6) Laudo Tribunal 1 7) Resolución de Liquidación del contrato de Concesión. 8) Informe de cierre, Gerencia Predial | 8 | 2014-07-01 | 2017-06-30 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 15/07/2016. Se propone incluir acciones de mejora dirigida a la recuperación del valor de los predios que se cancelaron parcial o totalmente y que no son necesarios para el proyecto. Existe el oficio de cobro. 19/07/2016. Se concreta adicionar las siguientes UM: 9. Informe de la V de Estructuración indicando que predios son necesarias para IP Bogotá-Girardot (3ª carril) . 10.- Documento donde se incorpore la politica y el procedimiento a seguir sobre los predios sobrantes, remanentes y no utilizados en general y determine la acción a seguir con los sobrantes del proyecto afectado por el hallazgo. 11.- Informe actualizado del Interventor sobre la titularidad de los 24 predios y/o estado de los mismos. 12.- Oficio al Concesionario para el reintegro (en caso de ser procedente). 13.- Preventivas: Informe ejecutivo que indique la razón por la cual las acciones preventivas que soportan este replanteamiento de plan atacan la causa del hallazgo: Modelo Contrato Estándar 4G, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Procedimientos Prediales, Manual de Interventoría y Supervisión, Manual de Contratación. Se amplia el termino de cumplimiento de metas para el 30/12/2016. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-604-009283-3 y 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 19/09/2016 Se propone quitar la UM No.1 y 2. y adicionar UM del analisis del laudo 1, acta de liquidación unilateral, e informe de cierre. Continuan las preventivas. 28/10/2016 Faltan las siguientes unidades de medidas 1) Un (1) Informe VES. 2) Un (1) Informe interventoria. 3) Un (1) Informe Predial. No se ha atendido la recomendación del seguimiento del 19/09/2016. La firma Medellín, Martínez & Durán se pronunciaron sobre este hallazgo y recomendaron el ajuste del PMI en lo indicado en el seguimiento del 19/09/2016 y adicionaron un informe de defensa judicial. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó eliminar las UM1 "Informe VES y UM2 "Informe interventoría" e incluir la UM 6 Análisis del laudo, UM7 Acta de liquidación y UM8 Informe de cierre. Mediante memorando No. 2016-604-013664-3 del 1/11/2016 se solicitó incorporar la UM6 "Laudo 1" lo cual desplaza las UM subsiguientes. Se dio respuesta con memorando No.2016-102-014452-3 del 18/11/2016. Se cambio el concepto clave del presente hallazgo Por Casos Sometidos a Tribunal de Arbitramento, esto como consecuencia de la incorporación de la unidad de medida "laudo Arbitral". Laudo Arbitral. 7/12/2016 Se concluye en la reunión: La supervisión del contrato informa que van solicitar la ampliación de cumplimiento de metas y modificación del plan de mejoramiento. La firma MM&D recomendo actualización unidades de medida, incluir informe de cierre, acta de liquidación del contrato, laudo arbitral e informe de defensa judicial, informe 5, página 50. Fue acogida la recomendación por el área. Están pendientes las UM 1) informe jurídico predial, 6) Laudo 1, 7 analisis del laudo, 9 informe de cierre. Recomendaciones MM&D: Actualizar las UM; Incluir UM de Informe de cierre; Acta de liquidación del contrato de concesión; Laudo arbitral; Informe de defensa judicial 16/12/2016 Pendiente la UM No.1, 6, 7 y 9 21/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016353-3 del 19/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento, prórroga del PM. Acogieron la sugerencia de la firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016761-3 del 23/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM6 y UM8 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,6,8 (SPC) Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) 31/03/2017 31/03/2017 BLRC se concluye: El grupo predial se compromete a elaborar el informe de la UM1 e incorporarlo en el FTP; para proceder con el informe de cierre, van a solicitar el Concepto a Defensa Judicial de acuerdo con la recomendación de la firma MM&D y solicitarán adicionar esta UM. Se cumple con el término del Plan. Se modificó en la UM No. 6 Laudo 2 por Laudo 1. Se recomienda como línea base para el concepto jurídico predial: i) verificar los predios del trazado inicial; ii) verificar los predios correspondientes al trazado resultante del rediseño; iii) identificar los predios comprados y no utilizados; y iv) verificar si los predios comprados y no utilizados son aquellos a los que se refiere el laudo 1. Revisar avance en el mes de mayo de 2017 27/04/2017. Mediante correo la dependencia informa la incorporación de soportes en el FTP. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargan los soportes para la UM 6. Se actualiza el avance al 75%. Pendiente UM 1 y 8 (SPC) 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con el término del plan de mejoramiento. 29/06/2017 BLRC con correo electrónico del 29/06/2017 el GIT predial informó la incorporación de las UM Nos. 1 Informe Jurídico Predial y No. 8 Informe de Cierre., se verificó la incorporación en el FTP. Se cumple el plan de mejoramiento en un 100%. | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 50 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Por modificaciones contractuales | Carretero
902 | 14 | Cumplimiento Plan de Acción 2013. Administrativo. Algunas de las metas y/o actividades previstas a ejecutarse en el 2013 no fueron cumplidas presentando porcentaje de avance igual o inferior al 50% y en otros casos algunas presentan niveles de avance que superan el 1.000%, lo cual también es un indicador de deficiencias de registros y/o planificación de las mismas | La CGR describe la causa así: ''lo cual para el caso con niveles bajos impactan negativamente sobre la locomotora de desarrollo de la infraestructura, toda vez que la realización de dichas actividades se desplazan en el tiempo y no se cumple plenamente con uno de los objetivos estratégicos formulados por la entidad'' |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia | Detectar y reducir de manera oportuna brechas de desempeño entre la planeación y la ejecución. | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Informe mesas de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | 15/07/2016. En el FTP no se encuentra el documento de la UM No. 4 informe de interventoria. Se recomienda un informe donde se indique como mejoró la planeación frente a la ejecución y se minimizo los riesgos indicados en el hallazgo. 19/07/2016. UM adicional 5.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/08/2016 Se recomienda un informe de cierre que indique como se conjuró la causalidad del hallazgo con las UM adoptadas. Informan que el 29 de agosto subirán al FTP el soporte de la UM No.4 03/11/2016 El vencimiento del PMI es el 30/05/2017. Van a solicitar una UM adicional que es el informe de cierre a cargo de la VPRE. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM9 "Informe de cirre" | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,3,4,5,6,9 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Pendientes 2, 3, y 9. Se actualiza el avance y se cumplirá con la fecha establecida. Mediante correo de fecha 5 de abril de 2017 la OCI informa a VGC y a la VPRE la modificación en el responsable final del hallazgo el cual se encontraba en cabeza de VGC pero es de única competencia de planeación.(JDT) 27/04/2017. Se efectuó la verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avances. Pendiente UM 2,3 y 9 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 89% y queda pendiente la UM No. 9 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
903 | 15 | Hallazgo 15. Control procesal. Administrativo. En la defensa judicial de la entidad, durante la vigencia 2013, se evidenciaron fallas de control procesal tales como: a) La entidad no cuenta con una efectiva base de datos que consolide y reporte en tiempo real su información judicial, solo cuenta con un aplicativo en Excel b) Dentro de la evaluación al control interno, se pudo determinar la existencia de dificultades en la consolidación de la información final de la entidad al sistema Único de Información de Gestión Jurídica del Estado – LITIGOB c) El formato (base de datos) implementado por la entidad no cuenta con los insumos de control periódico, evaluación electrónica, trazabilidad, alertas y control de términos procesales. d) Se identificó que la entidad cuenta con un archivo documental de expedientes, que contiene sus principales piezas procesales, archivo que no se encuentra debidamente alimentado e) Se determinó que los programas de capacitación para las áreas de apoyo jurídico son insuficientes y que no se cuentan con criterios unificados para atender sus pleitos jurídicos. f) Falta de disponibilidad oportuna de recursos en caja menor para satisfacer los gastos requeridos para la efectiva defensa en procesos judiciales fuera de la sede de la entidad g) Fallas en la defensa judicial por parte de algunos apoderados del ANI | La CGR describe la causa así: ''Las inconsistencias antes relacionadas afectan desfavorablemente el seguimiento puntual sobre los procesos que en un momento determinado cursan contra la entidad'' | La CGR describe el efecto así: ''pudiéndose generar eventuales traumatismos en su proceso de defensa, afectando con ello, la efectividad en la toma de decisiones'' | 1. Actualizar el sistema de información litigiosa del Estado Litigob, que permita la migración al nuevo sistema E-kogi adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el que ha sido diseñado con nuevas herramientas de control y seguimiento. 2. Diseñar e implementar una hoja de control de las principales piezas procesales que deben obrar en cada una de las carpetas de los procesos. 3. Disponer de una caja menor para las necesidades particulares de la defensa judicial de la Entidad 4. Mantener el sistema de vigilancia de los procesos judiciales que permita identificar las fallas en la gestión de los apoderados de la Entidad a fin de aplicar las medidas correctivas | Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui así como la verificación de la docuemntación en el expediente físico a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita | 1. Reporte de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui que contenga todas las variables que estan previstas en el hallazgo como debilidades. 2. Jornada de capacitación en el manejo de Ekogui 3. Actualización del procedimiento de defensa judicial del Estado y elaboración e implementación de los procedimientos de conciliación extrajudicial y acción de tutela 4. Informe de cierre | 1. Reporte de actualización del Sistema de Información e-koguí 2. Jornada de Capacitación 3. Actualización, elaboración e implementación de procedimientos 4. Informe de cierre | 4 | 2014-06-30 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 27/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Los procedimientos están en trámite y aprobación de la ANDJE para ser incorporados en el SGC. Con relación a la UM No.2 se hizo la jornada de capacitación para lo cual incorporarán imágenes de pantalla y la lista de asistentes. Con relación al plan de contingencias van a solicitar ampliación por cuanto están en la etapa de calificación del riesgo. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 17/03/2017 BLRC Con memorando No. 2017-701-004376-3 del 15/03/2017 solicitaron aplazamiento para cumplir el plan de mejoramiento para el 30/09/2017, esta debidamente justificada. Para cada unidad de medida presentaron avance, las que van culminando en la medida del tiempo y la entrega de los procedimientos aprobados. Se dio respuesta mediante memorando No.2017-102-004745-3 del 23/03/2017. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) | 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. Que cumple la UM NO.2 y se encuentran avances en la 1 relacionados con los registros de incorporación de datos procesales en el EKOGUI y con relación a la UM No. 3 hay avances en la gestión de los procedimientos y están pendientes de aprobación del personal del Sistema de Calidad de la ANI. La OCI recomienda evaluar la coherencia entre la denominación de la UM No. 1 Plan de Contingencia con la actividad que están haciendo, relacionada con la incorporación de datos procesales, lo mismo, se indica la importancia de describir en el informe de cierre la evaluación de la información en el sentido de determinar el número de procesos activos, terminados, decisión favorable o desfavorable. Se cumple con la fecha del plan. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón modificar la UM No. 1 en el sentido de denominarla "Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui" y no "Plan de Contingencia". Pendiente de cumplir la UM No. 3 y 4. Avance del 50%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 3, queda pendiente el informe de cierre. Avance del 75%. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento propuesto. | [11 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
904 | 16 | Modelo de gestión Judicial. Administrativo. La entidad no ha implementado procedimientos para todas sus facetas procesales (procesales, extraprocesales, medidas cautelares etc.) que facilite la debida ejecución de acciones dirigidas al cumplimiento de sus funciones. Igualmente, el proceso de gestión jurídica no ha identificado sus riesgos, razón por la cual no está contenido en el mapa de riesgos suministrado a la CGR. De otra parte, la ANI no cuenta con un modelo definido de gestión de la Gerencia de Defensa Judicial , que permita determinar indicadores de control, seguimiento y evaluación a la gestión procesal de sus funcionarios, personal externo y de los recursos recuperados por acciones de repetición y llamamientos en garantía | La CGR describe la causa así: ''El modelo existente no brinda los insumos necesarios para generar tales indicadores, el cual puede afectar la gestión de seguimiento a los logros de los objetivos propuestos por la entidad'' | La CGR describe el efecto así: ''situación que demuestra que los controles con que cuenta la entidad a la fecha son informales.'' | Elaborar los manuales de procesos y procedimientos de la defensa judicial de la Entidad. | Con la debida immplementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, se controlaran debidamente la gestión procesal de la Entidad,y se pdeterminarán los indicadores de control, seguimiento y evaluación a la gestión procesal de sus funcionarios, personal externo y de los recursos recuperados por acciones de repetición y llamamientos en garantía | 1. Elaboración e implementación de procedimientos de los procesos judiciales, conciliaciones prejuciales y acciones de tutela 2. Formulación de indicadores de gestión 3. Reporte de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. 5. Informe de cierre | 1. Adopción de procedimiento 2. Formulación indicadores 3. Reporte de actualización del Sistema de Información e-koguí 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. 5. Informe de cierre | 5 | 2014-06-30 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 16/09/2016 Se sugiere un informe que demuestre que la situación planeada en el hallazgo se solucionó y como se solucionó, tanto del seguimiento a la gestión judicial, como el resultado de indicadores, y la matriz de riesgo. Debe ser con hechos, no solamente con la elaboración de un manual. Indicar como se esta previendo actualmente para que no vuelva a ocurrir esta situación. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Solicitarán ampliación a 30/09/2017, como otros PM similares. Ya culminaron las UM Nos. 2 y 4, pendiente que la VPRE publiquen en la Web, una vez se publique incorporan la documentación respectiva en el FTP e informarán de ésta acción a la OCI mediante correo electrónico. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar el plan de contingencia y la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017. Se registra avance, por la incorporación de las UM 2 y 4 quedando en el 40%, pendientes las UM 1,3 y 5 a pesar de que se evidencia gestión en las UM 1 y 3 pero no la totalidad del producto. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 12/07/2017 BLRC. En revisión efectuada por el abogado del PMI recomienda en la UM No.3 "La labor de actualización es permanente; se sugiere evidencias de la gestión con cortes periódicos, lo mismo que, acompañar con un informe ejecutivo que tenga firma y que indique cual fue el plan de contingencia adelantado. 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. Que cumple la UM NO.2 y 4. Siguen pendientes las UM Nos. 1 y 5. Con relación a la UM No. 3 hay avance con los registros de incorporación de datos procesales en el EKOGUI. Esta pendiente de aprobación por parte del personal del Sistema de Calidad de la ANIalgunos procedimientos, hay avance en esta UM, se recomienda que antes del vencimiento de la fecha del plan, los procedimientos indicados en el FTP se revisen para que estén la totalidad de éstos y con la aprobación respectiva. La OCI recomienda evaluar la coherencia entre la denominación de la UM No. 3 Plan de Contingencia con la actividad que están haciendo, relacionada con la incorporación de datos procesales, lo mismo, se indica la importancia de describir en el informe de cierre la evaluación de la información en el sentido de determinar el número de procesos activos, terminados, decisión favorable o desfavorable, además indicar en la UM de Indicadores cuales corresponden a la gestión Jurídica. Se cumple con la fecha del plan. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón modificar la UM No. 3 en el sentido de denominarla "Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui" y no "Plan de Contingencia". Avance del 60%, pendientes 1 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 1, queda pendiente el informe de cierre. Avance del 80%. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento propuesto. | [11 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
907 | 19 | Hallazgo 19. Pólizas suscritas con la Aseguradora Cóndor S.A. en liquidación. Administrativo. A la fecha , la póliza de cumplimiento 30066504 suscritas por la firma Ferrocarril del Oeste con la aseguradora CONDOR SA hoy en liquidación, se encuentra vencida, con valor amparado que asciende a $14.259.5 millones; situación que implica que el contrato de concesión 09 CONP-98 RED FÉRREA DEL PACIFICO, se encuentre desamparado y la administración pierda el garante en un eventual incumplimiento del contrato. Adicionalmente, se identificaron doce (12) pólizas de cumplimiento que fueron expedidas por la aseguradora antes mencionada, por valor amparado de $213.875,4 millones, que corren riesgo de terminar automáticamente su vigencia a partir del 20 de junio de 2014, en el evento de que los contratistas no las sustituyan en el término establecido en el artículo 3ro. de la Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013 de la Superintendencia Financiera, es decir, seis (6) meses, a partir de su ejecutoria para efectuar dicha sustitución No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2013, no se evidenció un plan de contingencia que le permita mitigar el riesgo generado por el vencimiento de las garantías de cumplimientos constituidas por los contratistas con la aseguradora CONDOR S.A., hoy en liquidación. | La CGR describe la causa así: ''lo que genera incertidumbre respecto de las garantías requeridas para la ejecución de los contratos, en la medida en que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas'' |  | Diseñar e implementar un procedimiento dedicado al seguimiento del cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciónes relacionadas con la consecución y mantenimiento de las garantías exigidas en el Contrato de Concesión, en el que se verifique, entre otros la correcta y oportuna expedición, su vigencia y su vencimiento. PLAN DE CONTINGENCIA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS POLIZAS DE TODOS LOS CONTRATOS PARA VERIFICAR SU VIGENCIA Y SU POSIBLE TERMINACION, CON EL FIN DE SOLICITAR A LOS CONCESIONARIOS SU AMPLIACION. Realizar la gestión para crear mecanismos que permitan establecer oportunamente el vencimiento de las garantías constituidas por los contratistas, lo que implica crear un sistema de información y seguimiento. | Tener un control efectivo de la constitución de las pólizas, su vigencia y su vencimiento, con el fin de evitar que los contratos de concesión lleguen a quedar desprotegidos. Mitigar el riesgo generado por vencimiento de las garantías constituidas por los contratistas. | 1. Actualizar si es necesario, el procedimiento de control en el que se establece la constitución, la vigencia y el vencimiento de las pólizas. 2. Iniciar los procesos sancionatorios a los concesionarios con pólizas vencidas. 3. Actualizar el sistema de seguimiento e información de las pólizas 4. Informe de cierre debe señalar, respecto de las garantías que señala el hallazgo, su acoplamiento y en caso de no estar al día definir el procedimiento para declarar un eventual incumplimiento y/o su actualización pertinente. | 1. Adopción de procedimiento 2. Realizar verificacion de las garantías constituìdas en los contratos vigentes 3. Sistema de información y seguimiento de garantías 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Manual de Contratación 6. Contrato Estándar 4G 7. Informe de cierre | 7 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 16/09/2016. Se sugiere un informe donde se indique como se subsano lo indicado en el hallazgo, como es: la sustitución de las polizas de la empresa Condor en Liquidación, se logro el reemplazo de la póliza vencida que indican en la primera parte del hallazgo? . Como es en la actualidad la gestión de las pólizas que amparan todo tipo de contratos y que previenen la causa del hallazgo. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2 y UM7 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,7 (SPC) 04/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se hizo reunión solamente con la representante de la VEjecutiva. Se informa que cumplen con la parte pertinente de ésta Vice. Están pendientes las UM No. 1, 2 y 7. Se hará posteriormente seguimiento con VGC 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,7 (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: El ingeniero Carlos Alexander verificará el tema con el proyecto Férrea del Pacífico y nos informarán al respecto. 30/06/2017 BLRC se verificó el FTP y están incorporadas las UM Nos. 1, 2 y 7, se cumple en un 100% el plan de mejoramiento. 18/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009467-3 del 06/07/2017 remitieron el original del informe de cierre el cual quedó incorporado en el FTP. | [12 empty] | 2013R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Carretero - Férreo
914 | 2 | Meta Kilómetros de Doble calzada en operación La meta del 2014 del indicador doble calzada en operación, planteada en el aplicativo SINERGIA tiene solicitud de cambio por parte de la ANI, debido a que la entidad considero que no era posible cumplir con la meta de 363.26 Km dadas las actuales condiciones de los proyectos, estimando que solo se podrían ejecutar en esa vigencia 150 Km. La meta 2014 representa el 43% de la estimada para el cuatrienio inicialmente, en tanto la correspondiente a los periodos 2011 y 2012 alcanzan el 57% (439.71km). Al realizar el cambio de la meta, esta quedaría para el cuatrienio en 629.31 Km, siendo la diferencia con la inicial de 213.26 km, esta diferencia corresponde al 25% de la meta inicial, lo que es bastante considerable, y muestra deficiencias en la planeación | La CGR describe la causa así: ''Lo manifestado por la entidad respecto al incumplimiento afianza lo concluido anteriormente en cuanto a las deficiencias en la formulación de la meta, por cuanto es conocido por la ANI los cronogramas de cada una de las concesiones, como también el sistema constructivo de las dobles calzadas. Con lo anterior se transgreden los Art. 3 y 26 de la ley 152 de 1994.'' | La CGR describe el efecto así: ''Con lo anterior la meta a 31 de diciembre de 2013 solo se ha cumplido el 45.95% de la meta del cuatrienio, lo anterior sin considerar que la base fue cambiada'' | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas estén alineadas al PND y sean efectivamente alcanzables Gerencia Carretero Mejorar el proceso de supervisión a los proyectos del modo carretero | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan Estrategico 2- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 3- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 4- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan estrategico aprobado (1) 2- Plan de Acción aprobado (1) 3- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 4- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 5- Informe trimestral Plan Estratégico (4) 6- Informe Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 7- Taller PHVA (1) 8- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 9- Revisión y ajuste de los Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción y del Plan Estrategico (SEPG-I-008)(2) 10- Revisión y ajuste Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 11- Informe de cierre | 11 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | 15/07/2016. Se recomienda un informe donde se indique como mejoró la planeación frente a la ejecución y se minimizo los riesgos indicados en el hallazgo (Indicadores de meta y Plan de acción). 19/07/2016. UM adicional 4.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/08/2016 Se recomienda un informe de cierre que indique como se conjuró la causalidad del hallazgo con las UM adoptadas. 03/11/2016 El vencimiento del PMI es el 30/05/2017. Van a solicitar una UM adicional que es el informe de cierre a cargo de la VPRE. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM11 "Informe de cirre" 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 7, UM 8 y UM 11 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM7, UM8 y UM11 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 7,8,11 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM Nos 3, 4, 5 y 11 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3, 4, 5 y 11 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 91% y queda pendiente la UM No. 11 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
915 | 3 | Kilómetros en Doble Calzada Este Indicador no está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, no obstante, la entidad los asume dentro de la gestión que desarrollara en el periodo 2010-2014, y se encuentra en las metas del aplicativo SINERGIA. De igual manera, se analiza por cuanto incide en el indicador Kilómetros de Doble Calzada en Operación. La línea base según la entidad es de 1.050 km, y en el aplicativo SINERGIA registra 743.26 Km. Con respecto a la meta 2014 reportada en el aplicativo SINERGIA por 389.36 km, estos corresponden a los kilómetros estimados a construir en doble calzada en esta vigencia, sin embargo la entidad al inicio del presente año realizo una revisión y proyección de resultados acorde con la situación actual de los proyectos, estimando que el ritmo actual en cada proyecto se alcance al finalizar la construcción de 300km. | La CGR describe la causa así: ''Según los registrado en el aplicativo SINERGIA el avance de esta meta con corte a 31 d diciembre de 2013 es de 53.7%, concluyéndose que lo más probable es que no se cumpla por el corto lapso que resta para dic de 2014.'' | La CGR describe el efecto así: ''No se logran los objetivos del PND 2010-2014'' | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas estén alineadas al PND y sean efectivamente alcanzables Gerencia Carretero Mejorar el proceso de supervisión a los proyectos del modo carretero | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan Estrategico 2- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 3- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 4- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan estrategico aprobado (1) 2- Plan de Acción aprobado (1) 3- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 4- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 5- Informe trimestral Plan Estratégico (4) 6- Informe Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 7- Taller PHVA (1) 8- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 9- Revisión y ajuste de los Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción y del Plan Estrategico (SEPG-I-008)(2) 10- Revisión y ajuste Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 11- Informe de cierre | 11 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA | 11 | 100% | 18/07/2016. Revisando en el AFT no hay documentación que soporte el cumplimiento de la UN No. 3 "Actas de comité consolidadas por proyecto" . La CGR no pudo comprobar el seguimiento y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. Se sugiere completar la documentación del AFT e informe que cumpla con lo indicado en el hallazgo en relación con lo preventivo. 19/07/2016. UM adicional 4.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/08/2016 Se recomienda un informe de cierre que indique como se conjuró la causalidad del hallazgo con las UM adoptadas. Informan que la próxima semana inician el cargue en el FTP de UM propuestas. 03/11/2016 El vencimiento del PMI es el 30/05/2017. Van a solicitar una UM adicional que es el informe de cierre a cargo de la VPRE. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM11 "Informe de cirre" | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM4, UM5, UM6 UM7, UM8 y UM11 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,4,5,6,7,8,11 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM Nos 3, 4, 5 y 11 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3, 4, 5 y 11 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 91% y queda pendiente la UM No. 11 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
917 | 12 | Gestión Actualmente la red férrea en el país es muy pobre, solo un 26.71% (828 Km), del total de la red a nivel nacional (3.100 km), se encuentra en operación. A cargo de la ANI, se encuentra 1.615 km, 52% del total de la red férrea a nivel nacional, siendo un 51.27 (828) kilómetros en operación |  |  | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. Vicepresidencia de Estructuración Concesionar los corredores a cargo de la ANI mediante las iniciativas privadas en curso que son 1) Dorada - Chiriguaná 2) Bogotá - Belencito y 3) Bogotá - Zipaquirá Vicepresidencia de Gestión Contractual Ampliar la capacidad utilizable de la red en operación mediante el seguimiento y control a los contratos de concesión y obra pública actuales | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas sean efectivamente alcanzables. Vicepresidencia de Estructuración Poner en operación los corredores a cargo de la ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual Garantizar el cumplimiento de las metas y plazos contractuales establecidos en el marco de los contratos férreos a cargo de la VGC, | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Oficio entidad pertinente sobre políticas en el 48 restante Vicepresidencia de Estructuración 5. Contrato 6. Informe de situación línea férrea | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Oficio entidad pertinente sobre políticas en el 48 restante 5. Presentación jornada Planeación estrategica. (necesidades ferreas) Vicepresidencia de Estructuración 6. Contrato 7. Informe de situación línea férrea 8. Estructuraciones año 2017 (Ingreso operdar) VGC 9. Contratación puntos criticos. 10. Informe de cierre | 10 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | 18/07/2016. La documentación encontrada en la UM No. 3 no evidencia sobre el planteamiento de entrada en operación del 48% de linea ferrea VP. En la UM No. 4 estan los contratos. UM No.5 el último informe esta a abril de 2015. En estos indican que hay obras y entrada en operación en curso. Se sugiere un informe actualizado y demostrar que el 48% de kilometros pendiente de operación estan cumplidos y se encuentra el 100% operando. 19/07/2016. UM adicional 6.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/08/2016 Se recomienda un informe de pertinencia de las UM preventivas propuestas. 03/11/2016 El vencimiento del PMI es el 30/05/2017. Van a solicitar una UM adicional que es el informe de cierre a cargo de la VPRE. Pendientes las siguientes UM.VPRE, UM2 y 5. VEstructuración pendiente la No. 8. y VGC la UM No.9. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM10 "Informe de cirre" | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM5, UM8, UM9 y UM10 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,5,8,9,10 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM NOs.2, 7, 8 y 10 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,7,8, y 10 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 70% y queda pendiente la UM No. 7, 8 y 10. 30/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 90% y queda pendiente UM No. 10 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
920 | 15 | Planeación La red férrea presenta problemas recurrentes, uno de estos ha sido la necesidad de su mantenimiento y reparación. Solo hasta el año 2012 se licitaron públicamente la administración, el mejoramiento, el mantenimiento, la vigilancia y el control del tráfico de estos puntos críticos, resultando desierta en primera instancia, posteriormente en septiembre de 2013 fue adjudicada, quedando solo 11 meses del Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Con lo anterior se transgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el articulo 14 del decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene incidencia disciplinaria |  |  | Gerencia de Planeación Implementar un procedimiento para la formulación del Plan Estratégico de la Agencia y ajustar el correspondiente al Plan de Acción Anual. Vicepresidencia de Estructuración Concesionar los corredores a cargo de la ANI mediante las iniciativas privadas en curso que son 1) Dorada - Chiriguaná 2) Bogotá - Belencito y 3) Bogotá - Zipaquirá | Gerencia de Planeación Mejorar el proceso de programación de metas, con el fin de que estas sean efectivamente alcanzables Vicepresidencia de Estructuración Poner en operación los corredores a cargo de la ANI | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo Vicepresidencia de Estructuración 5. Contrato 6. Informe de situación línea férrea | Gerencia de Planeación 1. Procedimiento Formulación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual 2. Seguimiento Plan de Acción 3. Metas Plan Nacional de Desarrollo 4. Decreto DNP, modificación metas SINERGIA 5. Contrato actual (VGC) vigencias futuras. Vicepresidencia de Estructuración 6. Contrato 7. Informe de situación línea férrea 8. Estructuraciones año 2017 (Ingreso operdar) 9. Informe de cierre | 9 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 18/07/2016. En la UM No.5 el último informe esta a abril de 2015. En estos indican que hay obras y entrada en operación en curso. Se sugiere un informe actualizado, además desvirtuar la transgreción de los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el articulo 14 del decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene incidencia disciplinaria. 19/07/2016. UM adicional 6.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. 26/08/2016 Se recomienda un informe de pertinencia de las UM preventivas. 03/11/2016. Se solicitará la UM informe de cierre. Las UM pendientes son: VPRE UM No.2 , No.4 y 5. VE pendiente UM 3. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM9 "Informe de cirre" | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM4, UM5, UM8 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,4,5,8,9 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM NOs.2, 7, 8 y 9 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,7,8 y 9 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 78% y queda pendiente la UM No.8 y 9 30/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 89%. Queda Pendiente UM No. 9 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
922 | 22 | Plan de Acción. Algunas de las metas establecidas en los planes de acción de la entidad para las vigencias 2011, 2012, y 2013, se presentaron un grado de avance inferior al proyectado | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior muestra un incumplimiento en el desarrollo de las actividades de los planes de acción de la entidad citados, que afectan el cumplimiento de su misión, con lo que presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994, y el Art. 14 del Decreto 111 de 1996.'' |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia | Gerencia de Planeación Garantizar el Cumplimiento de las metas y la ejecución del presupuesto asignado a la Agencia | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Informe mesas de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2014-07-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA | 9 | 100% | 18/07/2016. En la 2 UM hay un seguimiento al plan de acción con fecha primer trimestre del 2015. Se debe actualizar e informar como se corrigió la deficiencia encontrada en el hallazgo en relación con la deficiencia en cumplimiento de metas en el Plan de Acción 19/07/2016. UM adicional 3.- Informe de Seguimiento de la VPRE concretando como se cumplio con la causa del hallazgo. Se amplia el termino del hallazgo. 11/08/2016 Se recibe memorando 2016-601-009761-3 del 08/08/2016 formalizando la modificación del PMI. LMSC 26/08/2016 Las carpetas correspondientes a las UM 1 ,4,5 y 6 estan vacías. Se sugiere actualizar la UM 2 con el corte a agosto 31, incorporando los informes ANI como vamos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2016 para evidenciar trazabilidad y continuidad del PM asociado a este hallazgo. 26/08/2016 La vicepresidencia irá informando a la OCI la incorporación de las UM al FTP. 03/11/2016 Se vence el 30/05/2017. Las UM pendientes son la 5,6 y 7. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM9 "Informe de cirre" 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5, UM 6 y UM 9 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5, UM6 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,9 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM Nos. 2, 3 y 9 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,3 y 9 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 89% y queda pendiente la UM No. 9 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2013E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
932 | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento del Plan de Acción de 2014. (A) A pesar que la Entidad reporto un nivel de cumplimiento del 71.8% en todas sus actividades propuestas en el Plan de Acción 2014, evaluadas 74 metas institucionales consolidadas, que corresponden a las que la Entidad realice seguimiento periódico y sobre las que rindió cuenta a la ciudadanía, la ANI presentó cumplimiento de metas del 51%. Teniendo menor logro el modo carretero con un 20% de ejecución y el modo férreo con 40%. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento general de metas propuestas en el Plan de Acción 2014'' |  | Se mejorará el proceso de definición de las metas para cada vigencia, para tal fin se aplicará lo establecido en los procedimientos de Planeación Estrategica y de definición de metas anuales por concesión, así como en la Metodología del Plan de Acción. Asi mismo, y con el fin de generar las alertas y correctivos necesarios para la toma de decisiones se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán las desviaciones y posibles ajustes en la programación de las metas de la vigencia |  | 1- Seguimiento oportuno y periodico al Plan de Acción. 2- Fomento de las Buenas Practicas al Plan de Acción. 3.- Revisión y Ajuste a los procedimientos del Plan de Acción. | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (4) 4- Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (1) 5- Taller PHVA (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores. (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | LMSC 26/08/2016 A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continuan vacías, ni siquiera las UM preventivas han sido completadas, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo. 26/08/2016 La vicepresidencia irá informando a la OCI la incorporación de las UM al FTP. 03/11/2016 Se cumple el 30/05/2017. Se encuentran las siguientes UM en el FTP Nos. 1, 2, 3, 4 . Pendiente la UM 5, 6, 7 y 8. Solicitarán el informe de cierre. 04/11/2016 Mediante correo, la VPRE solicita incorporar la UM9 "Informe de cirre" 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5, UM 6, UM 7, UM 8 y UM 9 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM5, UM6, UM7 y UM9 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5,6,7,9 (SPC) 05/04/2017 BLRC se concluye: Cumplen la fecha indicada en el Plan de Mejoramiento. Están pendientes las UM Nos. 2, 3 y 9 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,3 y 9 (SPC) 26/05/2017 BLRC a la fecha el avance es del 89% y queda pendiente la UM No. 9 31/05/2017 BLRC a la fecha el avance de cumplimiento es del 100%. | 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | SI |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
933 | 2 | Hallazgo 2. Recursos de proyectos viales Ruta del Sol 1, 2, 3 y transversal de las Américas en patrimonio autónomos. (A y D) La Agencia Nacional de Infraestructura a 31/12/2014 trasladó para el desarrollo de los contratos de Concesión Vial 001, 002, 007 y 008 de 2010 (Ruta del Sol 1, Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3 y transversal de las Américas) $5,070,027.3 millones y por concepto de recaudo de peajes $953,782.3 millones. Sin embargo, a 31/12/2014, se encontraban en Patrimonio Autónomo $3,626,983 millones, equivalente al 71.53% respecto al total trasladado; recursos que refleja que los proyectos viales a desarrollar a través de los citados contratos de concesión no se han desarrollado de conformidad con lo inicialmente pactado y por tanto, los recursos no se han empleado para los fines destinados, generando riesgo en el cumplimiento del objetivo trazado como es la mejora de la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los colombianos determinado en los respectivos Conpes 3571 y 3612 de 2009. | La CGR describe la causa así: ''No se han empleado los recursos asignados para los fines destinados, generando riesgo en el cumplimiento del objetivo trazado como es la mejora de la infraestructura vial'' |  | Ruta del Sol Sector 2 Establecer mecanismos orientados a mejorar el consumo de los recursos aportados por el Estado. La entidad a traves de modificaciones contractuales ha mejorado y agilizado el sistema de acceso a los recursos por parte de la Concesinaria Ruta del Sol SA.S, haciendolo más eficiente, como se puede evidenciar con la suscripción del otrosi No. 7 y Otrosi No. 9. RUTA I Demostrar que esta modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, y pagos de intereses, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto RUTA III Demostrar que esta modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto | Ruta del Sol 2: Mejorar el empleo de los recursos asignados por el Estado a los proyectos Agilizar el proceso de pago de los recursos de Aportes ANI que se encuentran en el Patrimonio Autónomo. | Ruta del Sol Sector 2 - Informe que describa as condiciones del contrato desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero. - Documentos contractuales que reflejan los mecanismos para acceder a los recursos. - Acuerdos conciliatorios que dieron origen al Otrosi No. 9 Transversal de las Américas - Remitir un concepto técnico, jurídico y financiero que de cuenta de las características del Contrato de Concesión N°008 de 2010, dentro de las cuales se tiene que establecer el tiempo, obtención de recursos para su ejecución, VPIT, pago y definición financiera de los recursos que se encuentran en el patrimonio auntónomo. - Modificatorios al contrato de concesión con el fin de flexibilizar los pagos al concesionario - Asegurar que los recursos correspondientes a vigencias futuras se encuentran acordes a los avances planeados para los proyectos de 4G. RUTA I Realizar un informe con antecedentes del Contrato de Concesion, en el cual se incluya el Evento Eximente de Responsabilidad por inejecución del tramo I, adicionalmente el soporte de la modalidad de pago que evita desplazamientos de inversión con base al modelo de estructuracion de los proyectos de Ruta del Sol, se adjunta otrosíes con modificaciones de pago y modelo estándar de 4G que contiene la forma de pago similar RUTA III Realizar un informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique que la modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con elavance de obra del proyecto, se adjunta otrosíes con modificaciones de pago y modelo estándar de 4G que contiene la forma de pago similar | Correctivo Ruta del Sol Sector 2 1. Informe de antecedentes de contenido técnico, jurídico y financiero. 2. Otrosi No 7 con estudios previos 3. Otrosi No. 9 con estudios previos 4. Acuerdos conciliatorios que dieron origen a Otrosi No. 9 Transversal de las Américas 1. Concepto Técnico - Jurídico - Financiero en el que se explique las condiciones del Contrato de Concesión N°008 de 2010. 2. Otrosíes al contrato de concesión 3. Certificación de fiducia que dé cuenta de los movimientos realizados para el pago de hitos". Ruta del Sol Sector 1 1) Otrosí No. 5 y 8. 2) Informe Integral ( se explica el alcance del Otrosi 5 y 8 a la luz del Hallazgo) 3) Modelo Estructuración Ruta del Sol 4) Informe GZ, Informe final SCI Ruta del Sol Sector 3 1) Informe de supervisión con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros 2) Otrosi No. 4 y 7 Preventivo 1. Manual de Interventoría y Supervisión 2. Procedimiento de Supervisión 3. Contrato estándar 4G Informe de cierre 1. Informe de cierre por cada proyecto | 17 | 2016-06-01 | 2017-07-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 2,CR_Ruta del Sol - Sector 3,CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III - Transv Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 17 | 100% | A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continuan vacías, ni siquiera las UM preventivas han sido completadas, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo. 26/09/2016 Con memorando No.2016-300-011515-3 del 23/09/2016 solicitaron cambio de fecha para el cumplimiento del PMI Referente al PMI del proyecto Ruta del Sol II, VGC. 20/10/2016 Mediante memorando No. 2016-102-012900-3 Se aceptó la ampliación de fecha de cumplimiento y se informó que no se darán más ampliaciones en termino. 31/10/2016 Enviaron mediante memorando No. 2016-305-013396-3 del 28/10/2016 el informe correspondiente a la UM No. 1. Informe de antecedentes de contenido técnico, juridico y financiero. Se registra el avance en el PMI correspondiente y se verificará en el FTP. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 17/11/2016 Mediante memorando No. 2016-102-014279-3 la jefatura de la OCI informa que el documento "Informe de antecedentes de contenido técnico, jurídico y financiero" correspondiente a la unidad de medida No. 1 del proyecto Ruta del Sol 2, no cumple totalmente con la meta propuesta, pero si evidencia la trazabilidad de la gestión para su cumplimiento. Por lo tanto la OCI procede a la incorporación del documento en el FTP. Se hace también la recomendación de incorporar un informe de cierre donde se evidencie el aporte de cada unidad de medida para conjurar la causa del hallazgo. 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016778-3 la VEj solicita incorporar el informe de cierre, por lo cual se crea la um correspondiente y se carga el soporte. | Ruta del Sol Sector 2 (fecha terminación 30 sept 2016 con memorando No. 2016-300-011515-3 del 23 sept de 2016 se prorroga para 30 de nov de 2016) Transversal de las Américas (fecha de terminación 30 jul 2017) RUTA I (fecha de terminación 31 dic 2016) RUTA III (fecha de terminación 31 dic 2016) 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendientes: RS1: UM3; RS2: UM2, UM3 y UM4; TA: UM1, UM2 y UM3 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente RS1: UM 3; TA: UM 1,2,3 (SPC) 04/04/2017 BLRC se concluye de la reunión: De ruta del sol I: Solamente tiene pendiente la UM denominada "Modelo de estructuración, las demás están completas e incorporadas en el FTP. Ruta del SOL II: Se encuentra en el FTP todas las UM del plan de mejoramiento propuesto. Ruta del Sol III: Tiene las 2 UM incorporadas en el FTP. Hicieron informe de cierre. La OCI sugiere incluir el informe de cierra para cada proyecto. Lo mismo recomienda incorporar los estudios de oportunidad y conveniencia de los otros Si Nos. 4 y 7. Proyecto Transversal Las Américas: No hay avance al PM. Harán corte al mes de mayo en relación con los otros si y los pagos de fiducia para poder culminar los informes técnico, jurídico y financiero y hacer el informe de cierre a su debido tiempo. Se cumple con la fecha propuesta para el PMI, para este último proyecto se hará un seguimiento en el mes de mayo. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente RS1: UM 3; TA: UM 1,2,3 (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente RS1: UM3; TA: UM 1 y 3 (JDT) 15/06/2017 (JDTB) Mediante memorando No. 2017-300-008410-3 la dependencia solicita modificación de la denominación de la unidad de medida 3, cambiando de "concepto financiero que dé cuenta de los movimientos de fiducia para pago de hitos" a "Certificación de fiducia que dé cuenta de los movimientos realizados para el pago de hitos". | 13/07/2017 Se concluye de la reunión en lo relacionado con el proyecto Transversal las Américas que se cumple con la fecha indicada en el plan de mejoramiento. Está en revisión y firma la UM No. 1 Concepto Técnico Jurídico Financiero en el que se explique las condiciones del contrato de concesión No. 008/2010 , y la UM No. 3 Certificación de fiducia que dé cuenta de los movimientos realizados para el pago de hitos, están pendientes que llegue de la Fiduciaria. El informe de cierre está en construcción. 17/07/2017 BLRC en relación con el seguimiento de los proyectos de Ruta del Sol I, II y II, solamente esta pendiente el informe de cierre del proyecto Ruta del Sol I (V Ejecutiva). Se cumple con la fecha del plan. 21/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009928-3 del 17/07/2017 la Vicepresidencia Ejecutiva informó la incorporación en el FTP del informe de cierre del proyecto Ruta del Sol II, lo cual se verificó. 28/07/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-010500-3 del 28/07/2017 se recibe el informe de cierre de Ruta del Sol 1. Se verifica en el FTP y quedan pendientes, de la unidad de medida No. 17 el informe de cierre del proyecto y la UM No. 1 del proyecto " Transversal las Américas". 31/07/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-300-010535-3 del 28/07/2017 informaron a la OCI la entrega de la UM No. Concepto Técnico - Jurídico - Financiero en el que se explique las condiciones del Contrato de Concesión N°008 de 2010 y con memorando No. 20173000105363 del 28/017/2017 entregaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. Con memorando No. 2017-500-010500-3 del 28/07/2017 entregaron el informe de cierre del proyecto ruta del Sol I. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | SI |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
934 | 3 | Hallazgo 3. Oportunidad Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado, Contrato de Concesión 6000169 OK. (A). El Contrato de Concesión del Aeropuerto El Dorado, en los ocho (8) años que lleva de ejecución, a 30/06/2015 ha sido modificado por doce (12) otrosíes, lo que ha generado, entre otros aspectos, la extensión de la etapa de modernización y expansión del proyecto en 58 meses más de lo establecido en el contrato, que representa un 96% más del tiempo inicial. La etapa de modernización y expansión, de acuerdo a la Cláusula 24 del citado contrato, tenía previsto una duración de 60 meses, con las modificaciones surtidas, se ha prolongado su plazo hasta el 31/01/2017. Igualmente, los seis (6) hitos de obras definidos para desarrollarse en dicha etapa, con las modificaciones, se han aumentado en cuatro (4) hitos más. | La CGR describe la causa así: ''Se ha generado, la extensión de la etapa de modernización y expansión del proyecto en 58 meses más de lo establecido en el contrato, que representa un 96% más del tiempo inicial.'' |  | Establecer un mecanismo que permita integrar los diferentes contratistas y proyectos que confluyen en el Aeropuerto | Reducir las desviaciones frente a la programación establecida a través de un monitoreo y control especializado | Contratar servicio de Program Manager Elaborar cronograma maestro del proyecto Desarrollar comités de gerencia con la participación de la ANI, Aerocivil y contratistas y elaborar los respectivos informes de seguimiento Implementar los lineamientos del Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Contrato de servicio de Program Manager 2. Cronograma maestro Aeropuerto Internacional El Dorado 3. Actas de reunión de seguimiento 4. Informe de Interventoría 5. Informe integral de Supervisión (PM) 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de Cierre | 7 | 2016-05-24 | 2017-01-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 08/08/2016 Puede tener un componente financiero e intervenir la Aerocivil. A la fecha el avance el PIM es 0. En las modificaciones contractuales se consideró la modificación al modelo financiero?. Habla de 8 años de gestión de la concesión se han efectuado 12 otros si. 01/11/2016 En el seguimiento el profesional nos indica que ya tiene dos UM ( 1 y 2) y algunas actas a la fecha, para incorporar. La OCI apoyará en la instalación del modulo FTP en computador del profesional y dará el usuario. Y se recomienda solicitar la incorporación de la UM informe de cierre. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre", Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 6 y UM 7 | 12/01/2017 En reunión de seguimiento se verifica el avance de las UM, quedando pendiente el informe de cierre que se encuentra en revisión por la gerencia y reforzar las UM 3, 4 y 5 con informes actualizados. El compromiso se suscribe para completitud a más tardar 20 de enero. (JDT) 18/01/2017 Se realizó verificación en el FTP, se mantiene como faltante la UM7 Informe de cierre, adicional la actualización de las UM3, UM4 y UM5 (JDT) Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) 25/01/2017 Mediante memorando No. 2017-309-001337-3 del 24/01/2017 la dependencia informó el cumplimiento de la unidad de medida faltante "informe de cierre". Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance y se acredita el cumplimiento al 100% del plan (JDT) | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 8 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
935 | 4 | Hallazgo 4. Separación Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones. (A) EI numeral 9.1 del Apéndice C del Contrato de Concesión 6000169-OK de 2006 le asigna la responsabilidad al concesionario, de adelantar las actividades de división del sistema de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, para el sistema de distribución eléctrica, la obligación consiste en suministrar una red independiente redundante con sus generadores diesel, encargada de soportar los servicios aeronáuticos cuya responsabilidad de operación y mantenimiento recae sobre la Aerocivil: Red Eléctrica Aeronáutica -REAN-. La segunda, para soportar los servicios aeroportuarios: Red Eléctrica Aeroportuaria -REAP-, a cargo del Concesionario. Estas redes debieron ser construidas en desarrollo de los hitos 6, 7 y 8 de la etapa de modernización y se contemplaba su finalización en 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Sin embargo, las obras y equipos correspondientes a la red REAN no han sido entregadas a la Aerocivil para su operación, ya que si bien la red se encuentra instalada, a junio de 2015, no se encontraba energizada, debido a que no se han concluido la gestión con la firma comercializadora de energía para su operación. | La CGR describe la causa así: ''Las obras y equipos correspondientes a la red REAN y a la red REAP no han sido entregadas a la Aerocivil para su operación'' |  | Completar la entrega de la red eléctrica aeronáutica. (La red eléctrica Aeroportuaria se entregará según lo pactado en el contrato, al final de la concesión) | Cumplir las obligaciónes contractuales | Realizar visitas de campo para la revisión del avance de la construcción y puesta a punto de las redes para el recibo por parte de la Aerocivil. Certificación de la terminación y entrega de las redes REAN Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Actas de comité de la Interventoría Técnica con el acompañamiento de Aerocivil, ANI y OPAIN. 2. Informe de interventoría 3. Solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio 4. Pronunciamiento sobre el esquema de responsabilidad frente a la operación de las redes eléctricas REAP, según lo establecido en el contrato de concesión 5. Comunicación de OPAIN informando nueva entrega del subproyecto que incluye las redes eléctricas 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 08/08/2016. El hallazgo tiene un componente técnico. No tiene avance en el PMI. 01/11/2016 Informan que no tienen avance. Pero los profesionales a cargo del tema están trabajando. Se recomienda incluir una UM denominada Informe de Cierre. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM3, UM4 y UM6 (JDT) Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1, 2,3,4,6 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: En relación con UM No.1 han subido actas acta octubre de 2016, van a subir más actas hasta febrero, por lo tanto no han cumplido con la totalidad de la meta. Con relación a la UM No. 2 van a incorporar el informe al FTP. Este informe indica que hay incumplimiento del Contratistas y deben iniciar un proceso de multa, esto indica que deben ajustar el PMI para incluir esta UM y verificar que ajustes adicionales se dan. Es incierto el cumplimiento. 7/4/2017 Mediante correo la dependencia notifica la incorporación al FTP de soportes. Se verifica en ele FTP y se actualiza el avance. La UM1 registra avance con actas hasta noviembre 8 de 2016, razón por la cual no se considera como cumplida. Pendientes UM1 (Actualizar), UM3 y UM6. El avance queda en el 50% (JDT) 11/04/2017 BLRC: Con memorando No. 2007-309-005680-3 del 07/04/2017 la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios solicitó ampliar el término para el cumplimiento del PM para el 31-12/2017, por cuanto OPAIN entregó las redes eléctricas y de telecomunicaciones incumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas contractuales y con los diseños aprobados, por lo tanto la Interventoría solicitará las sanciones indicadas en el contrato contra el interventor. Además solicitó ajuste al PM, el cual se registra en la matriz del PMI y el FTP. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-005837-3 del 17/04/2017. 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. La UM 1 registra actas hasta noviembre 8 de 2016, razón por la cual no se considera como cumplida. Pendientes UM 1,3,5,6,8. No hay avance. SPC | 26/10/2017 BLRC: Se concluye de la reunión: Están pendientes las siguientes UM No. 03, 05, 06 y 8. De acuerdo con información del apoyo de la supervisión el proceso sansionatorio sigue en curso, el cual no culminaría en 31/12/2017 y creen que es necesario hacer ajuste al plan. La comunicación de prórroga la realizarán antes del 15/11/2017. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que solicitaran prórroga del plan. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 7/11/2017 informaronla incorporación de las UM Nos. 2. Informe de interventoría3. Solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio. Quedan pendiente las UM Nos. 5, 6 y 8.Avance del 63%. 20/11/2017 Mediante memorando No. 20173090156323 la gerencia solicita ampliación del plazo. La OCI concede la prórroga hasta el 31/12/2017. La UM1 contiene la solicitud, razon por la cual es necesario complementar con el resultado del proceso sancionatorio. Se unifican las UM 5 y 6. Se actualiza el avance al 71%. Pendiente las um 5 y 7. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-018301-3 del 24/11/2017. (JDTB). 14/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-017559-3 del 11/12/2017 legalizan la unificación de las UM Nos. 5 y 6, quedando la 5 de la siguiente forma: "Comunicación de OPAIN fijando su posición frente a la entrega del subproyecto que incluye las redes eléctricas". Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017883-3 del 18/12/2017. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017, se actualiza el avance con la UM No. 5.26 26/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-018378-3 del 22/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre, cumpliendo así con el 100% de las unidades de medida. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 10 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Gestión de redes | Aeroportuario
936 | 5 | Hallazgo 5. Pago de Sanción por Terminación del Contrato de Arriendo entre el Concesionario con el contratista del Contrato OP-COM-AE-09. (A y D) El concesionario pagó $23,422.5 millones el 9/01/2015 con recursos del Patrimonio Autónomo, una sanción de US$10.0 millones, causada por la terminación anticipada del Contrato OP-COM-AE-09 suscrito con el Operador del Terminal de Carga del Aeropuerto El Dorado y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional El Dorado. El pago de esta sanción, no hace parte de los costos y gastos del proyecto, por ende de acuerdo con el Contrato de Concesión, el pago no debió ser asumido por el Fideicomiso; el concesionario es el responsable de la explotación comercial del área concesionada. Lo anterior generó una disminución del saldo de la subcuenta principal en $23,422.5 millones, lo que incrementa el riesgo que el concesionario utilice recursos del fideicomiso para cubrirr sus obligaciónes directas. Es importante expresar que el fin de la subcuenta principal del fideicomiso es el pago de todos los costos y gastos del proyecto salvo el pago de la interventoría. | La CGR describe la causa así: ''Se utilizaron recursos de la subcuenta principal del Patrimonio Autónomo, para el pago de sanción por terminación anticipada del Contrato de Arriendo'' |  | Incorporar documento soporte para el manejo de las subcuentas de la fiducia, ante eventos como el pago de indemnizaciones ante la terminación anticipada de contratos. análisis jurídico de abogado externo. | Asegurar el adecuado control y trazabilidad de los dineros que ingresan a las subcuentas de la fiducia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Generar un documento que explique el manejo de las subcuentas que se dio ante el evento de pago de la indemnización que se dio por la terminación anticipada del contrato del contratista 2. Concepto abogado externo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Instrucción para los supervisores e interventoría que indique que todos los elementos que afecten la contraprestación a recibir por el Estado, debe contar con justificaciones documentadas de las deducciones a la misma. 4. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance informe de Cierre donde se explica , considerando el texto del hallazgo el oficio enviado a la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe integral con el manejo dado en las subcuentas de la fiducia para el pago de la indemnizaciones por terminación anticipada del contrato del contratista. 2. Concepto abogado externo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Instrucción a supervisores e interventoría para el adecuado soporte de las deducciones dadas a la contraprestación. 4. Oficio rad No. 2017-102-030-791-1 a la CGR INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron adicionar una UM, la No. 3 concepto abogado y modificaron la acción de mejoramiento. El termino continua igual. 08/08/16. Tiene un componente financiero y fue analizado por la firma de Abogados del Dr. Medellín. 01/09/2016. Tienen 3 UM y no hay avance. LMSC 01/09/2016 Observaciones y recomendaciones Informe radicado No. 2016-409-054482-2 del 26 de junio de 2016 pág.. 12 y 13 de la firma de abogados del Dr. Medellín. Replantearon el PMI acorde con las recomendaciones de la firma de Abogados. "Compartimos la posición institucional, recomendamos que se reformule la acción de mejoramiento, la descripción de la meta número 1 y que se incluya una unidad de medida adicional consistente en concepto de abogado externo, para fortalecer y aclarar los lineamientos de la posición institucional". 15/09/2016 Continúan pendiente las 3 UM. Reunión de asesoría de la OIC a la VGC del 15/09/2016. De acuerdo a información telefónica del ingeniero Carlos Alexander Vargas van a solicitar aplazamiento de la fecha de cumplimiento de las metas a 30 de diciembre de 2016. Para los hallazgos 936, 945 y 946 están pendientes de definir si solicitan prórroga debido a que están a la espera de la entrega del concepto jurídico del abogado externo. 26/09/2016 Memorando No. 2016-300-011515-3 solicitaron aplazamiento. 20/10/2016 Se aprobó el aplazamiento y se indicó que no se darán más aplazamientos y se recomienda la incorporación de UM. Respuesta memorando No.2016-102-012900-3. 01/11/2016 Hay avance con la UM No.1, la cual será incorporada en el FTP. Están pendientes de definir que pasa con el concepto jurídico, y sobre la UM No.2 la entregarán en el transcurso de la semana, la cual incorporarán a más tardar a mediados del mes de noviembre. La firma de abogados Medellín, Martínez y Durán se pronuncio al respecto, se les enviará el informe de la firma de abogados por correo eléctrico. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Están incorporadas las UM Nos. 1, pendiente la UM 2 , 3 y 4. Van a verificar los documentos y los incorporarán antes del 10 de diciembre. Solicitarán ampliación en el caso que no tengan el concepto del abogado. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2, UM 3 y UM 4 Recomendaciones MM&D: Reformular la descripción de la meta 1 y adicionar UM con concepto de abogado externo. 30/12/2016 Se revisa FTP y estan completas las unidades de medida. Se certifica cumplimiento del 100%. 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, manifiesta que ya se emitió concepto jurídico. Se verificó con radicado 2016-409-117442-2 del 12/12/2016 en el que se concluye: 1. La afectación a los bienes fideicomisos estuvo bien ejecutada; 2. Resulta ajustado al contrato, que el Concesionario acudiera a la Subcuenta Principal del patrimonio autónomo para pagar las obligaciones pecuniarias que surgieron como consecuencia de la ejecución de contratos celebrados como resultado de la ejecución del proyecto, siempre y cuando se entienda que dicho pago se realizó con cargo al porcentaje que corresponde a la retribución del Concesionario para cubrir todos los gastos y costos del proyecto; 3. El objeto del contrato de fiducia autorizaba el pago de obligaciones financieras de cualquier tipo que contrajeran las Partes, 4. Se resalta el aporte de terceros a la subcuenta principal del fideicomiso por más de $127 mil millones para el pago de la indemnización de OTCA, que eliminaría el riesgo de la disminución material de la subcuenta. (LMS) 16/03/2017 BLRC. Mediante memorando No. 2017-310-003931-3 del 08/03/2017 la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios dio alcance al memorando No. 2016-309-017235-3 del 30 de diciembre de 2016 en el sentido de aclarar el texto en el informe de cierre enviado en su oportunidad en la parte pertinente de Estado del Hallazgo ante la CGR por no "REVISADO POR LA CGR" y no como lo indica el informe. Se incorpora en el FTP del plan de mejoramiento del hallazgo, en la carpeta de informe de Cierre. Se dio respuesta mediante memorando No.2017-102-004744-3 del 23/03/2017. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 08/11/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de las dos unidades de medida pendientes, cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | Estudio I INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 11 INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 4 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-117442-2 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto | Aeroportuario
937 | 6 | Hallazgo 6. Servicios de Carros para Equipaje. (A) El concesionario de acuerdo al Apéndice F, Especificaciones Técnicas de Operación, tiene como obligación contractual, proporcionar el servicio de carros para equipaje de pasajeros en las salas de reclamo de equipajes, en los estacionamientos y en los accesos a las terminales de pasajeros. Para cumplir con esta obligación, el concesionario suscribió el Contrato OP-DC- EC-T2-0085-12, donde se estableció un pago mensual al concesionario a título de contraprestación, por el derecho a adelantar la explotación comercial de los servicios y en consecuencia, el concesionario diseñó el procedimiento servicio de carros equipaje autónomo Aeropuerto Internacional EI Dorado. El contratista recepciona recursos, según la respuesta dada por la Entidad, estos son a título de depósito, por cuando los carros son entregados a los pasajeros en calidad de préstamo por el cual se debe dejar US 2 o $4000, sin embargo, no se hace claridad a los usuarios que se trata de un depósito devolutivo, si retornan el carro. | La CGR describe la causa así: ''No se evidencia que el concesionario realice el seguimiento a los recursos que recauda el contratista cuando no son reintegrados a los usuarios. No están siendo objeto de registro y contabilización en el Fideicomiso.'' |  | Establecer la necesidad o no del seguimiento de los recursos derivados del depósito no reclamado por los pasajeros al no devolver el carro de equipajes. Requerir al concesionario con seguimiento a través de la interventoría del mejoramiento en la divulgación hacia los pasajeros para la devolución del carro y el respectivo reclamo del depósito. | Especificar sobre el destino de los recursos obtenidos por la no devolución del depósito por el préstamo del carro equipajero a los pasajeros. Mejorar los canales de divulgación sobre la devolución del carro de equipaje y el reclamo respectivo del depósito. | Requerir al concesionario para que incremente los mecanismos para dar a conocer a los usuarios de los carros de equipajes el procedimiento que asegure la disponibilidad y el retorno eficiente de los carros de equipaje. Requerir concepto a la interventoría sobre el destino de los recursos y requerir al concesionario el mejoramiento de los canales de divulgación sobre la devolución del carro de equipaje y el reclamo del depósito. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación por parte de la interventoría Operativa a través de su informe Mensual, con respecto a las medidas de difusión a los usuarios sobre la devolución del depósito 2. Concepto jurídico que detalle el mecanismo asociado con el depósito por el uso de los carros de equipaje (apéndice F del contrato) 3. Concepto interventoría financiera sobre el destino de los recursos. 4. Informes de la interventoría operativa donde se evidencia la divulgación para la devolución de los carros de equipaje para el reclamo del depósito entregado. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance del informe de cierre. | 7 | 2016-06-01 | 2017-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 09/08/2016 Tiene un componente Financiero. No hay avance al PMI. 01/11/2016 Están a la espera de recibir la información de la interventoría y del concesionario. El profesional Jorge Jaramillo de la VGC esta a cargo de esta labor. Se le enviará copia del acta para su conocimiento. Se sugiere incluir en las UM el informe de cierre, para lo cual solicitarán la incorporación. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Esta pendiente el informe de cierre, que lo incorporarán antes del 10 de diciembre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Cumplen con el plan de mejoramiento en la fecha indicada. Están pendientes las siguientes unidades de medida: 3, 4 y 7. Avance a la fecha del 57%. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 22/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-016088-3 del 21/11/2017 enviaron el alcance al informe de cierre y que corresponde a la UM No. 7, cumpliendo así con el 100% de las UM. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 12 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Aeroportuario
938 | 7 | Hallazgo 7. Encuestas de Satisfacción y Planes de Acción. (A) Al analizar los resultados de la encuesta de satisfacción practicada en julio de 2014 a usuarios del Aeropuerto Internacional EI Dorado, dando cumplimiento al numeral 3.3.1 del Apéndice F, Especificaciones Técnicas de Operación, se observó incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio: Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, Calidad en la recepción y atención de quejas y reclamos, Terminal de Carga, Calidad y limpieza de las instalaciones sanitarias en las áreas públicas del nuevo terminal de carga y Disponibilidad de servicios de telecomunicaciones | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de los indicadores de calidad de servicio.'' |  | Remitir el informe de resultados de las encuestas de satisfacción de julio de 2017 donde se evidencian que los resultados obtenidos están por encima del mínimo establecido, donde se evidencia que los planes de acción implementados dieron resultado en la percepción de los usuarios. | Continua siendo el mismo objetivo planteado anteriormente. | Verificar la implementación del plan de acción generado a partir de la encuesta de satisfacción 2014 Evaluar nuevamente la satisfacción de los usuarios 2016 y 2017 Continuar con las actuaciones sobre el concesionario en la gestión de actividades tendientes a que los resultados de las encuestas sean mayor al mínimo establecido | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría sobre implementación de plan de acción asociado a encuesta de satisfacción a usuarios 2014 2. Encuesta de satisfacción a usuarios 2016 3. Encuestas de satisfacción a usuarios año 2017 UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance del informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 09/08/2016. Tiene un componente administrativo. No hay avances del PMI. 01/11/2016 Ya solicitaron el informe a la interventoría y corresponde a la UM No.1, con relación a la encuesta va a verificar si ya la hicieron o no. Se sugiere incluir la UM denominada informe de cierre. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Pendiente el informe de cierre, lo incorporarán antes del 10 de diciembre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Cumplen con el plan de mejoramiento en la fecha indicada. Están pendientes las siguientes unidades de medida: 3 y 6. Avance 67%. 31/10/2017 BLRC Mediante memorandos Nos. 3017-309-014584-3 y 2017-309-014969-3 informaron la incorporación del Alcance del informe de cierre. Según correo electrónico del 30 de octubre de 2017 informaron la incorporación del 100% de las UM del plan de mejoramiento. Al revisar todas las UM se encuentran en el FTP. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 22/11/2017 BLRC se verifica en el FTP y se encuentra cumplido el plan en un 100%. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 13 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
941 | 10 | Hallazgo 10. Cifras reportadas por el uso de puentes de abordaje. (A) De acuerdo a la información registrada en el informe de la interventoría operativa sobre las estadísticas de uso de posiciones de contacto y de posiciones remotas, tanto de llegada como de salida, las cifras reportadas para los meses de marzo, mayo y junio de 2013, son inferiores a las presentadas en el resto de los meses de 2013 y 2014, la sumatoria de estas posiciones son aproximadamente una 4 parte de los promedios mensuales. Información que no es consistente con el comportamiento ascendente que presentan los ingresos brutos por concepto de derecho de uso de puentes de abordaje nacional e Internacional para el mismo período, reflejando con ello que las cifras que venía reportando la interventoría operativa en sus informes mensuales para los meses indicados, se encuentran subestimadas y no reflejan toda la información sobre la operación de posiciones de contacto y posiciones remotas en el aeropuerto, reflejando con ello deficiencias en las actividades y procedimientos de auditoría relacionados con el análisis de información reportada por el concesionario. | La CGR describe la causa así: ''Inconsistencias en la información estadística de uso de posiciones de contacto y remotas, tanto de llegada como de salida.'' |  | Requerir a la interventoría realizar seguimiento del reporte entregado por el concesionario del uso de puentes de abordaje y posiciones remotas, de la época del objeto del hallazgo. | Contar con un control y seguimiento de los reportes de uso de puentes de abordaje y posiciones remotas a través de la interventoría. | Revisar las cifras suministradas por el Concesionario para que no se presenten errores involuntarios Incluir soporte donde se actualice la información de la época objeto del hallazgo Informe y/o comunicación de verificación por parte de la interventoría actualizando el reporte de la época objeto del hallazgo. Análisis del reporte de uso de posiciones con puente de abordaje y posiciones remotas entregado por OPAIN por parte de la interventoría. Alcance del informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe actualizado del concesionario 2. Informe de Verificación por parte de la interventoría Operativa sobre las cifras presentadas 3. Informe y/o comunicación de verificación por parte de la interventoría actualizando el reporte de la época objeto del hallazgo. 4. Análisis del reporte de uso de posiciones con puente de abordaje y posiciones remotas entregado por OPAIN por parte de la interventoría. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance del informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 09/08/2016. Tiene un componente administrativo por entrega de información del concesionario. No hay evidencias de avance de UM. 01/11/2016 Solicitaron la información a la Interventoría financiera y operativa, están pendiente de recibirla. El profesional que tiene a cargo esta labor el Jorge Jaramillo. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Pendiente la incorporación del informe de cierre, que lo harán antes del 10 de diciembre de 2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4. 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Estan pendientes UM No.3, 4 y 7. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 29/11/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación del 100% de las Unidades de medida, cumpliendo así con el plan de mejoramiento. 29/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-016586-3 del 29/11/2017 comunicaron la incorporación del informe de cierre. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 17 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Entrega información concesionario | Aeroportuario
942 | 11 | Hallazgo 11. Estadística sobre conformidad en Plataforma. (A) De acuerdo a las estadísticas de las infracciones o irregularidades en plataforma que lleva la interventoría operativa desde el 2009 hasta el 2014, se observó incremento en el número de infracciones que se cometen en la plataforma o en las áreas de movimiento de las aeronaves, denotando deficiencias en el control que se ejerce por parte del personal de inspección y control (inspectores) del concesionario, las exigencias de capacitación y la adopción de procedimientos del Sistema de Gestión Operacional del aeropuerto (SMS). Aspecto que podría afectar la calidad de las operaciones que se realizan en el lado aire y genera el riesgo de que se produzcan daños materiales a la infraestructura del aeropuerto o daños corporales producto de un accidente. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control que se ejerce por parte del personal de inspección y control (inspectores) del concesionario, las exigencias de capacitación y la adopción de procedimientos del Sistema de Gestión Operacional del aeropuerto (SMS)'' |  | Definir e implementar acciones que permitan que en un área donde confluyen tanto la actuación humana como de equipos se minimicen los riesgos. | Disminuir la estadística de irregularidades registradas en plataforma | Confrontar las estadísticas presentadas por el concesionario respecto del área de plataforma inicial con el área de plataforma actual de manera que se evidencie el análisis de las anomalías y la toma de acciones correctivas y preventivas según aplique. | 1. Verificación por parte de la interventoría Operativa a través de su informe Mensual, sobre la planeación y ejecución de acciones para reducir esta estadística 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | 09/08/2016. Tiene un componente operativo. No hay nivel de avance en las UM y se recomienda una UM adicional o en un informe de interventoría se demuestre que las estadísticas han disminuido como consecuencia de las acciones de mejora implantadas. 01/11/2016 Se requirió la información y se sugiere informe de cierre donde se indique como ha evolucionado las infracciones en plataformas y como se conjura la causa del hallazgo. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 (JDT) Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Ya incorporaron dos UM, queda pendiente el informe de cierre que esta en etapa de elaboración. Se cumple con la fecha. 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-007257-3 del 18/05/2017 la Gerente de proyectos aeroportuarios informó la incorporación de la UM No. 3 informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 18 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Aeroportuario
943 | 12 | Hallazgo 12. Indicadores de Operación y Encuestas de medición de Nivel de Servicio. (A). De acuerdo con el numeral Décimo del Otrosí 7 del 8/05/2012, se estableció que para la verificación del cumplimiento del Opex y los desembolsos semestrales que se realizarán al concesionario, se partirá de los indicadores para la Gestión de Operación, Mantenimiento y Reposición de Equipos. Asimismo, en el numeral Décimo Tercero de dicho Otrosí, se estableció que el concesionario contratará anualmente y a su costa estudios para medir el impacto de la nuevas obras (obras asociadas a la demolición y remplazo de la antigua terminal) una vez entren en servicio. Sin embargo, ni los indicadores de operación, ni la encuesta de satisfacción del servicio son conducentes a realizar una estimación del nivel de servicio efectivamente prestado a los usuarios y el impacto de las nuevas obras del aeropuerto, objeto de la modificación del contrato a través del Otrosí 7, máxime cuando el concesionario está recibiendo por esta infraestructura desembolsos adicionales por Capex y Opex. | La CGR describe la causa así: ''Se encuentran debilidades en el seguimiento y control ejercido por la interventoría operativa y la supervisión que realiza la ANI, tendientes a definir parámetros de medición que permitan evaluar la operación de las nuevas obras del aeropuerto de forma más objetiva'' |  | Determinar la obligatoriedad del desarrollo de evaluaciones tendientes a medir el nivel de servicio. En el evento que no sea positiva la obligación, se gestionará ante el concesionario el desarrollo de evaluaciones tendientes a medir el nivel de servicio. | Contar con una estimación del nivel de servicio prestado a los usuarios. | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Pronunciamiento sobre medición de indicadores y aplicación de encuestas adicionales, en el marco del otrosí 7 2. Estudiar las obligaciones contractuales del concesionario respecto del desarrollo de evaluaciones de nivel de servicio. 3. Gestionar con el concesionario el desarrollo de evaluaciones de nivel de servicio. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Contratación 5. Procedimiento de modificaciones contractuales 6. Res. Que crea y regula el comité de contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance del informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Pronunciamiento sobre medición de indicadores y aplicación de encuestas adicionales, en el marco del otrosí 7 2. Concepto Jurídico 3. Documentos de Gestión. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Contratación 5. Procedimiento de modificaciones contractuales 6. Res. Que crea y regula el comité de contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora de los proyectos INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance del informe de cierre. | 9 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | 09/08/2016. El hallazgo tiene un componente administrativo de obligaciones de la interventoría y puede surtirse en financiero. Se debe tener certeza que la UM "Pronunciamiento sobre medición de indicadores y aplicación de encuestas adicionales, en el marco del otrosí 7 " desvirtúa el hallazgo planteado y las UM preventivas deben indicar en un documento como se medirá la satisfacción de los usuarios y el impacto de las nuevas obras . No han avance en el PMI. 01/11/2016 Se incorporarán las unidades de medida preventiva en el FTP. Ya solicitaron la información relacionada con la UM No. 1. Es indispensable incluir un informe de cierre donde indique, el aporte de cada unidad de medida del PMI para conjurar la causa del hallazgo. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Incorporarán todas las UM antes del 10/12/2016. 2/12/2016 se verifica en el ftp la incorporacion de los soportes, quedando pendiente la UM6 informe de cierre, se actualiza el avance 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) | 26/10/2016 BLRC se concluye de la reuníón: Se cumple con la fecha del plan. Estan pendientes UM No.2, 3 y 9. Avance del 67%. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 21/11/2017 JDTB se verifica la incorporación de la unidad de medida 3. Se actualiza el avance al 78%. Pendientes UM 2 y 9 29/11/2017 mediante correo electrónico el área informó la incorporación de las unidades de medida Nos. 2 y 9, cumpliendo así con el plan de mejoramiento. 29/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-016586-3 del 29/11/2017 comunicaron la incorporación del informe de cierre. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 19 | N/A | No hay impacto | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
944 | 13 | Hallazgo 13. Mantenimiento Vías de Acceso al Aeropuerto. (A y D) A diciembre de 2014, el concesionario incumplió los numerales 6.1.1 Determinación del Nivel de Deterioro Superficial del Pavimento en Asfalto o Concreto, 6.1.2 Evaluación de la Rugosidad, y el 6.1.3 Evaluación Estructural del Pavimento, del Apéndice G. Especificaciones técnicas de mantenimiento, donde se estipula que el valor del Índice de Condición del Pavimento (PCI) deberá ser superior a 90, y el índice de rugosidad (IRI) deberá ser menor de 3 m/km. Por cuanto: en los informes de medición del índice de condición del aeropuerto, PCI, en las vías de acceso contractuales y vías nuevas en el aeropuerto El Dorado de los últimos dos trimestres, se presenta que el tramo 5 A presenta un PCI de 81 puntos que lo clasifica en el rango de Muy Bueno, en los dos (2) informes se relaciona que este valor está asociado a hundimiento y parcheo; igual situación se presenta en el tramo K3 de la Calzada D, a partir del trimestre de septiembre de 2014 presentó un valor de PCI de 89 puntos y en el tramo 2B a partir del trimestre diciembre de 2014 con un PCI de 86 puntos. | La CGR describe la causa así: ''Se reflejan debilidades en el control que realiza la interventoría operativa y la ANl al concesionario para exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato, desatendiendo presuntamente el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011'' |  | Ejecutar las obras de mantenimiento correspondientes Fortalecer los lineamientos para la interventoría y supervisión de los proyectos | Lograr que las vías de acceso cumplan con las especificaciones establecidas | Comprobar que el concesionario realice a cabalidad el desarrollo de sus obligaciónes contractuales de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Apéndice G y el Plan de Mantenimiento del Aeropuerto y tomar acciones. | 1. Solicitud formal de inicio procedimiento administrativo sancionatorio 2. Comunicación de OPAIN informando nueva entrega del Subproyecto que incluye el mantenimiento de las vías de acceso. 3.Informe de la interventoría Operativa que certifique el cumplimiento de las especificaciones correspondientes establecidas en el Apéndice G 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 09/08/2016. Tiene un componente técnico y puede configurarse uno financiero. No hay avances en las UM. 01/11/2016 El informe de interventoría fue solicitado, están pendientes de recibirlo. Incluirán la medida preventiva en el FTP y se sugiere el informe cierre. El profesional a cargo del tema es Jorge Jaramillo. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Incorporarán la totalidad Unidades de Medida antes del 10/12/2016. Avance a la fecha de 0%. 15/12/2016 Con memorando No. 2016-309-016017-3 justificaron la necesidad de prorrogar la fecha final de cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo. La OCI concede la prorroga y solicita que incorporen avance avance al PM. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016320-3 15/12/2016 Presente un avance de la UM 1. Informe de la interventoría que certifique la ejecución de las obras y el cumplimiento de las especificaciones correspondientes. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 y UM3 (JDT) Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. (LMS) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,3 (SPC) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: No hay avance porque el interventor no ha presentado el informe técnico, una vez lo entregue se procederá al informe del interventor, que será el sustento para atacar la causa del hallazgo. Van a solicitar ampliación del término por segunda vez. 7/4/2017 7/4/2017 Mediante correo la dependencia notifica la incorporación al FTP de soportes. Se verifica en ele FTP y se actualiza el avance. Pendiente UM3 "Informe de cierre" (JDT) 11/04/2017 BLRC. Mediante memorando No. 2017-309-005652-3 del 7 de abril de 2017, solicitaron prórroga al PM para el 31/12/2017 y ajuste de la UM, las cuales se incrementaron en 6 UM. Solamente tienen cumplida la UM No. 5, las restantes están pendientes. El avance es el 17%. Se registra la petición en la matriz del PMI y en el FTP. 26/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Pendiente UM 1,2,3,4,6. No hay avance. SPC | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a solicitar la prórroga de cumplimiento del plan de mejoramiento debidamente justificada por cuanto se dio incumplimiento de las obligaciones y se debe iniciar un proceso sancionatorio y ajuste al plan de mejoramiento. Avance del 17%. La comunicación de prórroga la realizarán antes del 15/11/2017. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que solicitarán prórroga. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 7/11/2017 informaronla incorporación de la UM No. 1. Solicitud formal de inicio procedimiento administrativo sancionatorio. Pendientes las UM Nos. 2, 3, 4 y 6. Avance del 33%. 20/11/2017 Mediante memorando No. 20173090156323 la gerencia solicita ampliación del plazo. La OCI concede la prórroga hasta el 31/12/2017. La UM1 contiene la solicitud, razon por la cual es necesario complementar con el resultado del proceso sancionatorio. Se unifican las UM 2 y 3. Se actualiza el avance al 20%. Pendiente las um 1, 2,3, y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-018301-3 del 24/11/2017. (JDTB) 14/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-017559-3 del 11/12/2017 legalizan la unificación de las UM Nos. 2 y 3, quedando la 2 de la siguiente forma: "Comunicación de OPAIN fijando su posición frente a la entrega del subproyecto que incluye las vías de acceso".Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017883-3 del 18/12/2017. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017, se actualiza el avance con la UM No. 5 26/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-018316-3 del 22/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre, quedando en 100% el plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 6 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
945 | 14 | Hallazgo 14. Rendimientos financieros sobre el depósito en Garantía y otros conceptos, de que tratan los contratos de arrendamiento de espacios para la Explotación Comercial, que celebra el concesionario del aeropuerto El Dorado y Otros (A, D e IP) En virtud del Contrato 6000169-OK, el concesionario suscribió contratos de arrendamiento para la explotación comercial del Aeropuerto, encontrándose en una muestra seleccionada, que los terceros realizaron depósitos en garantía, cuyos rendimientos no hacen parte del ingreso bruto pese a que provienen de la explotación del área concesionada. Sin embargo, los recursos recibidos por anticipado estaban en cuentas de cartera colectiva del Fideicomiso, sin tenerse en cuenta como base del cálculo de los ingresos brutos, de donde proviene la remuneración de la Nación (46.16% de los Ingresos brutos). Por este concepto se dejaron de recibir en 2014 $1,418.8 millones, cifra que puede ascender teniendo en cuenta que se han recibido depósitos en garantía e ingresos por anticipado de vigencias anteriores por tanto se trasladará para Indagación Preliminar. | La CGR describe la causa así: ''No se han tenido en cuenta los conceptos generadores de capital por efectos de la explotación comercial del aeropuerto y no se han realizado las acciones correspondientes que permitan recaudar la contraprestación debida o el pronunciamiento de los tribunales para el efecto. '' |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y establecer acciones para su recuperación en caso de que aplique. | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Laudo arbitral 2012 2. Pronunciamiento integral sobre la pertenencia de los rendimientos financieros de cualquier recurso. 3. Concepto Abogado externo. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA +U49INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance informe de Cierre donde se explica , considerando el texto del hallazgo el oficio enviado a la CGR. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Laudo arbitral 2012 2. Pronunciamiento integral sobre la pertenencia de los rendimientos financieros de cualquier recurso. 3. Concepto Abogado externo. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Oficio rad No. 2017-102-030-791-1 a la CGR INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron adicionar una UM relacionada con un concepto de abogado experto, la No. 3 y modificaron la acción de mejoramiento. El termino continua igual. 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín. 09/08/2016 tiene un componente financiero y no hay avance en UM. 02/09/2016 Tienen 3 UM, No hay avance y UM depende de un concepto de abogado externo. LMSC 01/09/2016 Observaciones y recomendaciones Informe radicado No. 2016-409-054482-2 del 26 de junio de 2016 pág.. 12 y 13 de la firma de abogados del Dr. Medellín. Replantearon el PMI acorde con las recomendaciones de la firma de Abogados. "Compartimos la posición institucional por lo que recomendamos que está se mantenga y fortalezca. Para ello es conveniente agregar una unidad de medida consistente en concepto de abogado externo". 15/09/2016 Continúan pendiente las 3 UM. Reunión de asesoría de la OIC a la VGC del 15/09/2016. De acuerdo a información telefónica del ingeniero Carlos Alexander Vargas De acuerdo a información telefónica del ingeniero Carlos Alexander Vargas van a solicitar aplazamiento de la fecha de cumplimiento de las metas a 30 de diciembre de 2016. Para los hallazgos 936, 945 y 946 están pendientes de definir si solicitan prórroga debido a que están a la espera de la entrega del concepto jurídico del abogado externo. 26/09/2016 Memorando No. 2016-300-011515-3 solicitaron aplazamiento. 20/10/2016 Se aprobó el aplazamiento y se indicó que no se darán más aplazamientos y se recomienda la incorporación de UM. Respuesta memorando No.2016-102-012900-3. 01/11/2016 Disponen de la documentación de las UM No. 1 y 2, se incorporarán en el FTP próximamente. Pendiente el concepto del abogado externo. Tiene pronunciamiento de la firma de abogados Medellín, Martínez y Durán. Se sugiere incluir informe de cierre. Mediante radicado No. 2016-309-014077-3 del 10 de nov 2016, la gerencia aeroportuaria solicita incluir la UM "Informe de cierre". Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014536-3 25/11/2016 Se ha incorporado las siguientes UM (1) Laudo, están pendientes las 3 restantes incluido el concepto de la firma del Dr. Medellín. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2, UM 3 y UM 4 Observaciones MM&D: Se emitirá concepto respecto del laudo; recomienda modificar la fecha de terminación de la meta por una que sea cumplible 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-309-017235-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. | Recomendaciones MM&D: Informe 9, considera que el PMI está formulado en la dirección correcta. Tiene Concepto Jurídico con Rad. 2016-409-117441-2 en el que se concluye: "1. los rendimientos financieros producidos por los depósitos en garantía no remunerados pactados en los contratos de arrendamiento comercial no hacen parte de los ingresos brutos de donde proviene la remuneración de la Nación del contrato de concesión de referencia, pues el Tribunal de Arbitramento mediante su laudo de 4 de octubre de 2012 definió que los rendimientos financieros (sin importar su especie) no corresponden al concepto de explotación comercial, pues no provienen de la prestación de servicios asociados a ingresos no regulados o de la venta de bienes o servicios. 2. La controversia respecto a si los rendimientos financieros de los depósitos en garantía fue o no tratada en dicho laudo queda resuelta en virtud del Laudo Arbitral de 4 de octubre de 2012, dicha decisión es vinculante, por haber hecho tránsito a cosa juzgada". (LMS) Concepto jurídico MM&D: "Las controversias sometidas a tribunales de arbitramento, cuyo eje de discusión corresponde a aspectos propios de la ejecución contractual y no al manejo o administración de recursos públicos, deben ser resueltos por el juez del contrato". "La Contraloría general de la República no es competente para ejercer control fiscal frente a aspectos que atañen de forma directa con la ejecución del contrato, pues tal función no está contemplada normativamente, ya que fue decisión del legislador que dicho aspecto se reservara de forma exclusiva al juez del contrato, bien sea que se trate del juez contencioso administrativo o del tribunal de arbitramento... ya que se apartaría de la función que se le ha conferido, esto es, el ejercicio del control fiscal" (LMSC 14/03/2017) 16/03/2017 BLRC. Mediante memorando No. 2017-310-003931-3 del 08/03/2017 la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios dio alcance al memorando No. 2016-309-017235-3 del 30 de diciembre de 2016 en el sentido de aclarar el texto en el informe de cierre enviado en su oportunidad en la parte pertinente de Estado del Hallazgo ante la CGR por no "REVISADO POR LA CGR" y no como lo indica el informe. Se incorpora en el FTP del plan de mejoramiento del hallazgo, en la carpeta de informe de Cierre. Se dio respuesta mediante memorando No.2017-102-004744-3 del 23/03/2017. | 26/10/2017 BLRC se concluye: no han certeza del cumplimiento de la fecha del plan. La Dra. Luz Angela indica que la próxima semana se realizará una reunión con la Gerencia de Aeropuertos e informaran cuales se van a cumplir y cuales no. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 08/11/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de las dos unidades de medida pendientes, cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. | [7 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 13 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 24 INF 9 Rad. 2016-409-119125-2 pag. 9 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-117441-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2017-409-012640-2 | SI | De gran impacto | NO EFECTIVO | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Rendimientos financieros | Aeroportuario
947 | 16 | Hallazgo 16. Menores Inversiones en Obras, e Impacto en el VPIT. (A, D Y F) De acuerdo con los Otrosí 2 de 2013, 5 del 2014, 6 y 7 de 2015 y según el Informe de Interventoría de Junio del 2015, se realizaron cambios eliminando 19.90 kilómetros a construir (-19.90 km) y adicionaron 24.78 kilómetros para mejoramiento y rehabilitación (+24.78 km), para un total de 4.88 km más a los acordados inicialmente en el contrato de concesión, pasando así de 714 km a 718.9 km. Al haberse desplazado el cronograma del Plan de Obras, por la reducción de kilómetros a construir y la adición de kilómetros para mejorar y/o rehabilitar, también cambia el Valor Presente de los Ingresos Totales (VPIT); como bien se entiende que el costo por kilómetro construido es más alto que el del kilómetro mejorado y/o rehabilitado, la inversión en estas obras también se redujo, afectando así el VPIT del Contrato de Concesión, ya que para el actual plan de obras se debió entregar un menor valor por Aportes del INCO, hoy ANI. | La CGR describe la causa así: ''Lo identificado se constituye en un presunto detrimento al erario por $82,292.6 millones de pesos corrientes de diciembre del 2014 y la consecuente probable trasgresión de los principios de Eficacia, Eficiencia y Economía, consagrados en la Ley 80 de 1993 y el artículo 209 de la Constitución Política '' |  | Realizar modificación al contrato y fortalecer los lineamientos para las modificaciones contractuales | Ajustar las longitudes de intervención de los tramos del proyecto y mantener el equilibrio económico del mismo. Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen la normatividad vigente y satisface los objetivos del Estado | - Modificatorio al Contrato de Concesión, en donde se realizan ajustes a las longitudes de intervención de los tramos del proyecto. | 1. Concepto financiero, en el que se identifique que la ecuación económica del contrato así como su aplicación en el contrato de concesión no ha sido alterada 2. Modificatorio al Contrato de Concesión Otrosí 11 3. Documentos soportes al modificatorio, jurídico, financiero 4. Manual de Contratación 5. Resolución Bitácora 6. Informe de cierre | 6 | 2015-11-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | Recomendaciones MM&D: Incluir UM de Informe de cierre. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, y UM3 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Incorporan la UM No. 1 antes del vencimiento del PM. Con relación a la UM No.2 y 3 la incorporan a mediados de abril. Adicionaran como UM No. 6 el informe de cierre, atendiendo la recomendación de la firma de abogados MM&D, el cual entregan antes del vencimiento del plan. Se cumple con la fecha indicada. 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance para las UM 2 y 3. Pendiente UM 1 (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 (JDT) 17/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-001748-3 del 16/05/2017 solicitaron incluir una unidad de medida No. 6 denominada "Informe de Cierre". El avance a la fecha es del 67% . Se acogió a la recomendación de la firma MM&DAbogados. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007601-3 del 25/05/2017. 30/06/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informó la incorporación de las UM Nos. 1 y 6 cumpliendo en un 100% con la meta del plan. Con memorando No. 2017-300-009226-3 del 29/06/2017 informaron la incorporación del informe de cierre y con memorando No. 2017-300-009224-3 informaron la incorporación de la UM No. 1. 30/07/2017 Con el memorando No. 2017-300-009224-3 entregan el concepto financiero del presente plan de mejoramiento y corresponde a la UM No. 1. De la lectura del documento se concluye que es claro en indicar que no hay desplazamiento del cronograma, ni un mayor beneficio para el concesionario. Informan que el equilibrio del contrato de concesión se da con los adicionales que se han venido suscribiendo. Además concluyen el informe con las siguientes palabras textuales ".. a fin de prever que pueden existir recursos remanentes en el proyecto al finalizar el Contrato de Concesión, se ha incluido un parágrafo en el Otro si No. 19 en el sentido que las partes deberán revisar el VPIT del proyecto al finalizar el Contrato de Concesión, ya sea que este termine en el mes de julio de 2017 o si de llegar a ampliarse al 2018 en ese momento se deberá revisar la totalidad de la obras ejecutadas en el valor del VPIT con el fin de realizar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en atención a lo previsto en el ordenamiento legal, en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993." | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 14 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
948 | 17 | Hallazgo 17. Determinación de recursos para adquisición predial. (A). Transversal de las Américas. Los recursos estipulados para la adquisición predial resultaron insuficientes. Pese a la activación del Fondo de Contingencias para respaldar el riesgo predial asumido por la Agencia, para garantizar la consecución de los valores adicionales, se observa que no fueron suficientes, y por ende se recurrió a la búsqueda de tales recursos para cubrirr dicho déficit, situación que contrapone la finalidad de obtener un alivio fiscal a través de la suscripción de un contrato de concesión, el cual tiene como fin entre otros aspectos contar con el apoyo "[...] de los recursos y conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos públicos se enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal". En este orden de ideas, la situación expuesta, refleja debilidades en la etapa de estructuración, y por ende en el proceso de planeación, que se traduce en una gestión no consecuente con los principios'' que rigen el contexto de la Gestión Pública. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en la etapa de estructuración, y por ende en el proceso de planeación'' |  | Fortalecer tanto el contrato estándar del estructurador como el de concesiones | Mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes | 1. Incorporar en el contrato estándar del estructurador aspectos críticos para una mejor estimación de los recursos requeridos para la adquisición predial 2. Incorporar el contrato estándar 4G en relación con el apéndice predial y la matriz de riesgos 3. Establecer lineamientos prediales en procedimiento de estructuración 4. Evidenciar la solicitud oportuna de recursos ante Min Hacienda | Acciones correctivas 1. Soportes de gestión para la solicitud de los recursos adicionales requeridos 2. Gestión de los recursos adicionales solicitados ante el Ministerio de Hacienda Acciones preventivas 3. Contrato estándar del estructurador 4. Informe de la Interventoría 5. Contrato estándar 4G que incluye: - Apéndice Predial y Matriz de Riesgos 6. Procedimiento de Estructuración Predial 7. Informe de Cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-09-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | Recomendaciones MM&D: Trasladar el hallazgo a la Vicepresidencia de Estructuración para que se origine informe sobre la etapa estructuración, por ser originado en supuestas debilidades de la citada etapa. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM6 (JDT) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4, 6 (SPC) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 28/03/2017 En reunión de seguimiento se determina la pertinencia de realizar una reunión con estructuración para determinar el cumplimiento de las unidades de medida que le competen (BLR) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 y 6 (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se ha incorporado la UM 5, van a incorporar la UM 1 y 2, con relación a las demás UM dependen de una reunión que liderará la supervisión del proyecto con la Vicepresidencia de Estructuración y la Gerencia predial por cuanto corresponden a éstas áreas la definición y entrega de los productos. De esta dependerá el cumplimiento del plan de mejoramiento y/o la modificación del plan en cuanto a UM preventivas. Se hará un seguimiento una vez realizada la reunión. 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1, 2, 3, 4 y 6 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-300-008283-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en el hecho de que las UM 3,4 y 6 requieren de análisis y estudio por parte de VEstructuración y VPRE. Se registra avance, por la incorporación de los soportes de las UM1 y 2 se actualiza al 50%, quedando pendiente las UM 3, 4 y 6 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008750-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 13/07/2017 Se concluye de la reunión. Los participantes a la reunión de la vicepresidencia de Estructuración indican que se cumplen con las UM Nos 3, 4, y 6. Solicitarán adicionar como UM el informe de cierre y ajustarán las denominaciones de las UM No. 3 y 5. 28/09/2017 BLRC mediante menorando No. 2017-300-013535-3 del 28/09/2017 solicitaron la modificación de tres unidades de medidas en la denominación de estas (3, 4 y 5) lo mismo que la inclusión de una septima unidad denominada informe de cierre, la cual queda pendiente. Avance: del 86%. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre, quedando en el 100% de cumplimiento del plan de mejoramiento. Mediante memorando No. 2017-300-013727-3 del 29/09/2017 el Gerente de proyectos Carretero 5 entregó el informe de cierre. | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-948-1 con el H-1170-29 por tener ambos origen en la misma causa raíz asociada a deficiencias en la estructuración predial. La acción de mejora y las Ums se unificarán en las del H-1170-29. Por su parte la OCI evaluará la posibilidad de consolidación con los H-748-1 y 1061-25. | [10 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag.16 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero
949 | 18 | Hallazgo 18. Cumplimiento del pago por concepto de adquisición predial. (A y D). Transversal de las Américas. Se presentan saldos pendientes por cancelar por concepto de compra de predios para el desarrollo del proyecto. Lo anterior genera retrasos en la ejecución de los recursos orientados para el proceso de adquisición predial, procedimiento estipulado en el Capítulo Vl del Contrato 008 de 2010, y subsecuentemente en la Implementación de los procedimientos señalados en los Apéndices C Predial (en particular lo relativo a "obligaciónes del Concesionario", numeral 1.1.15) y D Social (relativo a las compensaciones sociales que hace referencia a la Resolución 545 de 2008 expedida por el INCO (Hoy ANI); aunado a las posibles acciones de tipo legal que al respecto se puedan instaurar por el incumplimiento del pago de los predios, situación contraria a lo indicado contractualmente y por ende conllevar a una presunta incidencia disciplinaria. | La CGR describe la causa así: ''Demora en la activación del Fondo de Contingencia Predial debido a que el concesionario se demoró en cumplir con los requisitos exigidos para dicha activación (Instrucción dada por la ANI mediante Rad ANI N° 2014-604-023651 de 04 de diciembre de 2014)'' | La CGR describe el efecto así: ''Demora en hacer efectivo el pago a los propietarios, de acuerdo con los documentos suscritos entre las partes, en desarrollo del proceso de adquisición predial'' | Fortalecer el control de la gestión predial mediante la realziación de una reunión periódica con el Concesionario, la Interventoría y la ANI, con el fin de verificar en cada expediente predial el cumplimiento de los requisitos exigidos para la activación del Fondo de Contingencia Predial, y así subsanar oportunamente las inconsistencias | Ser más oportunos en el pago a los propietarios de los predios la adquisición de los predios | 1. Actas de revisión de expedientes 2. Elaborar la Resolución de activación del Fondo de Contingencias 3. Contrato estándar de 4 G 4. Informe de cierre | 1. Actas de revisión de expedientes 2. Resolución de activación de Fondo de Contingencias 3. Contrato estándar 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 12/10/2016 Iniciarán la incorporación de UM en el FTP y se prevé a finales del 2016 se tendrán cumplidas las UM. Se adiciona como responsable funcional a la VPRE. Solicitarán la incorporación del informe de cierre y eliminar la UM 4. Y mandarán modificación a denominación de UM. 14/10/2016 Se adiciona en el área responsable funcional a la VPRE por competencia predial. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó eliminar las UM1.- Reunión para revisión de expedientes prediales, UM2.- Acta de reunión de expedientes aprobados, UM3 Acta de reunión de expedientes a subsanar y UM4- Oficio al concesionario, en caso de necesidad. Incluir la UM 1 "Actas de revisión de expedientes" y UM4 "Informe de cierre" Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Recomendaciones MM&D: Ajustar redacción del objetivo; adicionar UM de Otrosí 9; e informe de cierre. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4(SPC). 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha propuesta para el cumplimiento del PM. Incorporarán avances a las UM Nos. 1, 2, con actas y resoluciones a febrero. En los primeros días de abril incorporan la documentación de marzo cumpliendo así con el 100% de cada unidad de medida. Incorporarán la UM No. 3 que es preventiva e informarán la incorporación. El informe de Cierre lo entregan a finales del mes de abril de 2017. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soporte de las UM 1 y 2. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3 y 4. (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a solicitar la modificación de la UM No. 3 y ampliación del plazo para disponer de un mayor tiempo para la elaboración del informe de cierre en relación con la medida preventiva, para lo cual colaborara las Vicepresidencias respectiva apoyarán a la supervisión del proyecto. 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007148-3 del 16/05/2017 solicitaron ajuste a la UM No. 3 en el sentido de cambiar la denominación de "Contrato Estándar 4G(procedimiento para el uso de fondo de contingencias" a "Contrato Estándar 4G" y ampliar el término a 30/06/2017, lo cual fue justificado. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007601-3 del 25/05/2017. 30/06/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de la UM No. 4 informe de cierre, quedando el plan en un 100%. Con memorando No. 2017-300-009226-3 del 29/06/2017 informaron la incorporación del informe de cierre. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 17 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
950 | 19 | Hallazgo 19. Seguimiento de la consistencia de los valores estipulados en los avalúos. (A). Transversal de las Américas. Dilación en la implementación de análisis orientados al desarrollo de la labor de control y vigilancia, del cumplimiento de la calidad de los productos elaborados por el Concesionario con ocasión de la gestión predial, en particular de los informes valuatorios. Dicha situación se estableció, con base en lo indicado en Acta de visita de supervisión en el área predial de la ANI de fecha 20/10/2014, donde se planteó la existencia de predios identificados por parte de la firma Interventora, cuyos avalúos superan el valor frente a la realidad física del predio; sin embargo, 10 meses después, aun no se ha concluido el análisis por parte de la Interventoría. Ya que en caso de determinar por parte de la Interventoría que efectivamente existen valores reconocidos en exceso frente a la realidad de los inmuebles, de acuerdo con el marco normativo que rige los avalúos; se incurre en falta de oportunidad en la implementación oportuna de los mecanismos previstos contractualmente (contrato 008 de 2010), en lo que se refiera al numeral 1.1.15 del Apéndice C Predial. | La CGR describe la causa así: ''Demora de la Interventoría en el análisis de algunos informes de avalúos para determinar si efectivamente hubo valoraciones sin el debido sustento técnico.'' | La CGR describe el efecto así: ''Generar incertidumbre sin suficientes soportes, en cuanto a la elaboración de los avalúos comerciales'' | Efectuar un seguimiento a los compromisos y plazos que debe cumplir la interventoría respecto a los análisis de informe valuatorios | Presentar oportunamente los argumentos que soporten las supuestas inconsistencias de los avalúos comerciales elaborados | 1.-Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo. 2.- Elaborar actas de las reuniones de seguimiento a la Interventoría 3.- Apéndice Técnico Predial de 4 G (revisión y aprobación de los avalúos comerciales corporativos) 4. Informe de cierre | 1.- Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo. 2.- Actas de las reuniones 3.- Apéndice técnico predial de 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 12/10/2016 Se debe incluir a la VPRE como área funcional. Y solicitarán replantear las UM actuales. 14/10/2016 Se adiciona en el área responsable funcional a la VPRE por competencia predial. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó eliminar las UM2.- Oficio a la interventoria en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales y UM3.- Memorando a la Gerencia Jurídica Contractual, en caso de requerirse. Incluir la UM 4 "Informe de cierre".Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Recomendaciones MM&D:Adiconar UM de informe de cierre e informe de interventoría y supervisión. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 27/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a solicitar cambio de denominación de la UM No. 1 "Oficio a la interventoría pronunciamiento a los informes de avalúo" por "Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo". Esta UM la incorporarán al FTP a mediados de abril. Las UM No. 2 y 3 las cumplen en abril y entregaran el informe de cierre antes del vencimiento del hallazgo. Cumplen con la fecha propuesta. 27/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3, y 4 (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007148-3 del 16/05/2017 solicitaron ajuste a la UM No.1 en el sentido de cambiar la denominación de "Oficio a la interventoría pronunciamiento de los informes del avalúo" por "Pronunciamiento de la interventoría relacionada con la causa del hallazgo"; se cumple con la fecha indicada en el plan de mejoramiento., lo cual fue justificado. 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007175-3 del 16/05/2017 enviaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del PM planteado. Se verificó la incorporación en el FTP. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007601-3 del 25/05/2017. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 20 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero
951 | 20 | Hallazgo 20. Predios adquiridos y no Utilizados. (A). Debido a un cambio de diseño, se presentó la no utilización para el desarrollo del proyecto, de algunos predios que ya habían sido adquiridos por el concesionario, en el sector El Zungo, del tramos Turbo - El Tigre. La suma de 533.9 millones de pesos en predios adquiridos y no utilizados que hasta la fecha no han sido restituidos por el concesionario. | La CGR describe la causa así: ''Por razones de la Licencia Ambiental otorgada, se dispuso un cambio en el diseño, estableciendo el alcance técnico de la calzada adosada como de mejoramiento, lo cual generó que algunos predios adquiridos ya no se requieran para el sector de Zungo, tramo Turbo - El Tigre'' | La CGR describe el efecto así: '' La suma de 533.9 millones de pesos en predios adquiridos y no utilizados que hasta la fecha no han sido restituidos por el concesionario. Adquisición de predios no requeridos para el proyecto, una vez se ha expedido la licencia ambiental'' | Solicitar de conformidad con el contrato, la devolución del valor de los recursos invertidos en la adquisición de los predios que ya no se requieren para el sector de Zungo | Recuperación de los recursos asociados con los predios comprados y no utilizados. | 1.- Solicitar a la Interventoría un concepto Técnico, Financiero y Jurídico que soporte que los predios identificados a hoy como sobrantes en el sector Zungo, no se requerirán para el proyecto 2.- Solicitar al concesionario la devolución a la Subcuenta de Predios, de los recursos invertidos en la adquisición de los predios que ya no se requieren 3.- Iniciar el trámite legal respectivo, en caso que el concesionario no reintegre los recursos a la Subcuenta de Predios 4. Informe de cierre | 1.- Pronunciamiento integral de la Interventoría 2.- Soporte del reintegro de los recursos de predios no utilizados 3.-Mecanismo de solución de controversias activado, si aplica 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2018-06-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | LMSC 26/08/2016 A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continúan vacías, ni siquiera las UM preventivas han sido completadas, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo e incluir una UM preventiva que mitiguen el hallazgo hacia futuro. 12/10/2016 La interventoría no ha dado respuesta a lo solicitado para cumplir con la UM1, la recomendación es iniciar el proceso sancionatorio. Adicionar la UM informe de cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 4 "Informe de cierre", Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Recomendaciones MM&D: Advierte que el halazgo merece especial atencion porque podría pasar de incidencia administrativa a fiscal si no se ataca la causalidad de forma adecuada; Incluir UM preventivas, pero la firma no señala que tipo. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC). 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido, llevar informe para leerlo totalmente. 28/03/2017 BLRC se concluye: A la fecha se esta esperando información de la interventoría en cuanto a la indexación de cifras a devolver, una vez recibida pasa a revisión de la parte financiera para proceder a solicitar al concesionario la devolución del dinero. Posiblemente se requiera de tiempo adicional para el cumplimiento de la causa del hallazgo. No hay avance. Van a revisar las medidas preventivas indicadas por la firma MM&D abogados. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soporte de la UM 1. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2,3 y 4. (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2, 3 y 4 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007148-3 del 16/05/2017 solicitaron ampliar el término a 31/12/2017, lo cual fue justificado en debida forma. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007601-3 del 25/05/2017. | 30/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. En este momento se encuentra el personal del proyecto haciendo los cruces de información y cálculo entre el personal de supervisión, fiduciaria y concesionario. Están pendientes las unidades de medida: 2.- Soporte del reintegro de los recursos de predios no utilizados 3.-Mecanismo de solución de controversias activado, si aplica 4. Informe de cierre. Avance del 25%. Si no es posible la devolución de los recursos la prórroga se debe hacer antes deñ 20 de noviembre debidamente justificada. 27/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-604-016103-3 del 21/11/2017 solicitan prórroga del plan hasta el 30 de junio de 2018,por cuanto el concesisonario devolvió el dinero del valor de los predios adquiridos y no utilizados en el trayecto indicado en la descripción del hallazgo, quedando pendiente el valor de los interereses, los cuales están calculados. Se dio respuesta mediante memorando No. 2017-102-017606-3 del 12/12/2017. | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-951-20 con el H-1194-6 por tener ambos origen en la misma causa raíz. Informa que a la fecha los recursos ya fueron devueltos con la respectiva indexación y que el PM se cumplirá en el término establecido. 27/06/2018 En revisión del FTP, se confirma la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 21 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Predios no requeridos | Carretero
952 | 21 | Cumplimiento del marco normativo en materia valuatoria. Se observan deficiencias en la implementación de los parámetros normativos que regulan la realización de avalúos. Esta situación se evidencia en la determinación del valor del terreno, ya que la Lonja responsable estimó dicho valor con divergencias frente a lo indicado en la certificación de los usos y clases de suelo expedidas por la oficina de planeación respectiva. | La CGR describe la causa así: ''Así las cosas, presuntamente no se dio aplicabilidad a lo estipulado en el Decreto 1420 de 1998, en su artículo 22, donde establece que: "[...] Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por los menos las siguientes características: .. A. Para el terreno: ... 2. Clases del Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección..." Y por tanto la gestión desplegada en materia de gestión predial, en el tema de elaboración de avalúos refleja deficiencias en términos de implementación de mecanismos de control y vigilancia, dentro de los radios de competencia tanto del Concesionario como de la firma Interventora, y por lo anteriormente referido se observa una presunta vulneración de lo estipulado en el contrato de Concesión 008 de 2010 en particular lo establecido en el Apéndice C Predial, numeral 2.3.3.1, viñeta décima y del contrato de Interventoría por lo establecido en el Contrato de Interventoría SEA-020 de 2012, en su Sección 2.01 "obligaciónes del Interventor", numerales VII (Fase de Preconstrucción) y IV (Fase de Construcción), en concordancia con el Articulo 82 de la Ley 1474 de 2011.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presentar informes de avalúos que no consideran suficientemente la normatividad municipal en cuanto al uso del suelo'' | Fortalecer los lineamientos asociados con el avalúo de los predios y el respectivo monitoreo y control por parte de la Interventoría. Solicitar al concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales para que su contenido sea coherente con la normatividad municipal. | Asegurar que los avalúos comerciales se ajusten a la normatividad predial municipal | 1. Ajustar el protocolo de avalúos para que incorpore lineamientos asociados al cumplimiento de los certificados de uso vigentes. 2. Solicitar al Concesionario la creación e implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales, que permita la aplicación del protocolo de la ANI para avalúos en zonas rurales y urbanas 3. Solicitar a la Interventoría incrementar la revisión rigurosa de los avalúos comerciales, incluyendo lo relacionado con la normatividad municipal | 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario 3. Oficio a la Interventoría 4. Informe de la Interventoría que certifique que los avalúos cumplen con los respectivos certificados de uso vigentes. 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | LMSC 26/08/2016 A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continúan vacías, igual las preventivas, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar una UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo e indicar en este como conjuran las UM preventivas al hallazgo hacia futuro. 12/10/2016 Inician la incorporación de los documentos determinados en las UM y solicitan adicionar la UM Informe de Cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM6 "Informe de cierre". Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Recomendaciones MM&D: Incluir UM de informe de cierre. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6 (SPC) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6 (SPC) 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Subirán las siguientes UM que están debidamente diligenciadas 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario, 3. Oficio a la Interventoría y 5 Manual de interventoría y Supervisión. Queda pendiente la 4 y 6. Se cumple con la fecha de meta del plan. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soportes de las UM 1,2,3 y 5. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 y 6. (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 6 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007175-3 del 16/05/2017 enviaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del PM planteado. Se verificó la incorporación en el FTP. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 23 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Metodología avalúo | Carretero
953 | 22 | Soportes técnicos en el cálculo de mejora. (A y D) Soportes Técnicos en el cálculo de mejora. En el informe valuatorio del predio VA-Z2-06-02-017, se estableció un valor de $563 MM para la mejora (…), con ausencia de soportes técnicos. Esta información fue solicitada por la interventoría al concesionario y en comunicación de mayo de 2015, la interventoría indica que esta información a la fecha no ha sido atendida. | La CGR describe la causa así: ''Por lo anterior se observa una presunta vulneración de lo estipulado en el Contrato de Concesión 008 de 2010, en particular, lo establecido la Sección 2.05 "Principales obligaciónes del Concesionario durante la Fase de Construcción" literal j y literal e, en lo referente al Apéndice C Predial, numeral 2.3.3.1, viñeta decima.'' | La CGR describe el efecto así: ''Elaborar informes de avalúos que presentan limitaciones en la información que soporta el valor de las mejoras avaluadas'' | Fortalecer los lineamientos asociados con el avalúo de los predios y el respectivo monitoreo y control por parte de la Interventoría Solicitar al concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales para que el informe de avalúos contenga la información que soporta los valores incorporados | Asegurar que los avalúos comerciales se ajusten a la normatividad predial municipal y contengan los soportes correspondientes | 1. Ajustar el protocolo de avalúos para que incorpore lineamientos asociados con los soportes de los avalúos. 2. Solicitar al Concesionario la implementación de un sistema de control de calidad de los avalúos comerciales y la contínua aplicación del protocolo de la ANI para avalúos en zonas rurales y urbanas 3. Oficio a la Interventoría requiriendo una revisión rigurosa de los avalúos comerciales, para que el informe contenga la información que soporta los valores incorporados | 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario 3. Oficio a la Interventoría 4. Concepto de la interventoría sobre eventual sanción al concesionario por el incumplimiento en la entrega de los soportes 5. Soporte de sanción, si aplica 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | LMSC A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continúan vacías, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo e indicar en este como conjuran las UM preventivas al hallazgo hacia futuro. 12/10/2016 Solicitarán adicionar el Informe de Cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM7 "Informe de cierre".Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6,7 (SPC) 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6,7 (SPC) 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Subirán las siguientes UM que están debidamente diligenciadas 1. Protocolo de Avalúos 2. Oficio al concesionario, 3. Oficio a la Interventoría y 6 Manual de interventoría y Supervisión. Queda pendiente la 4, 5 y 7. Si la certificación del interventor es que no da lugar a sanciones solicitarían ajuste al plan suprimiendo la UM 5 que se denomina "Soporte de Sanción, si aplica". Se cumple con la fecha de meta del plan. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soportes de las UM 1,2,3 y 6. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4,5 y 7. (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 7 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007175-3 del 16/05/2017 enviaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del PM planteado. Se verificó la incorporación en el FTP. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 25 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
954 | 23 | Oportunidad en la gestión en adquisición predial (A) Oportunidad en la gestión en adquisición predial. Para el proceso de adquisición del predio VA-Z2-06-05-090 se establece una limitante para el proceso de negociación, situación reflejada en el concepto jurídico del estudio de títulos del 16-oct-2013, toda vez que el área requerida para el proyecto que hace parte de las zonas comunes de esta propiedad horizontal, presenta una inconsistencia en el folio de matrícula de dicho predio, al haber inscrito a las personas naturales y jurídicas y no como una figura de constitución de propiedad horizontal. Transcurrido aprox. 2 años, no se ha solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra. | La CGR describe la causa así: ''Después de transcurridos aproximadamente dos años, no se había solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra, conjugado a que el avalúo realizado en julio 26 de 2014, se encuentra vencido en concordancia con el Artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. '' | La CGR describe el efecto así: ''Demora en el desarrollo del proceso de adquisición del predio'' | Fortalecer el desarrollo, control y seguimiento que se adelanta en los comités prediales, de manera que permitan mejorar la interacción con las entidades gubernamentales para disminuir las limitantes a la continuidad oportuna de la adquisición de los predios y fortalecer los lineamientos contractuales asociados con la gestión predial. | Adelantar el proceso de adquisición del predio con la debida oportunidad e incentivar a los concesionarios para una adecuada y oportuna gestión predial | 1. Fortalecer el control y seguimiento realizado en los comités prediales 2. Conminar al Concesionario a completar la gestión de adquisición del predio faltante 3. Contrato estándar 4G - matriz de asignación de riesgos | 1. Comités prediales que incluyan la verificación de este tipo de casos 2. Comunicación del concesionario al respecto de la gestión 3. Soporte de la terminación de la gestión predial correspondiente, mediante folio de registro a nombre de la ANI 4. Contrato estándar 4G - matriz de asignación de riesgos 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2020-04-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | LMSC A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continúan vacías, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo e indicar en este como conjuran las UM preventivas al hallazgo hacia futuro. 12/10/2016 Modificarán la descripción de las UM, harán los ajustes e incluirán el informe de Cierre. 31/10/2016 Mediante memorando 2016-604-013576-3 el G.I.T Predial solicitó incluir la UM 5 "Informe de cierre". Se dio respuesta con memorando radicado bajo el No. 2016-102-014451-3. En la comunicación se describio el PMI definitivo. Recomendaciones MM&D: Realizar informe en el que se explique la gestión necesaria para superar la inconsistencia del folio de matricula del predio; Incluir UM de Informe de gestión predial y trazabilidad de la gestión predial. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (JDT) 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se incorporarán al FTP las UM Nos. 1, 2 y 4. Con relación a la UM No.3 que el resultado final será el folio de matrícula no tienen certeza de cuando lo entregarán, por lo tanto harán el seguimiento y de ser necesario solicitarán prórroga con la justificación correspondiente. No hay avance. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soportes de la UM 2. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1,3,4,5 (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, 3 y 5 (JDT) 17/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-007148-3 del 16/05/2017 solicitaron ampliar el término a 31/12/2017, lo cual fue justificado en debida forma. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007601-3 del 25/05/2017. | 30/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: El predio esta en proceso de escrituración de enejenación voluntario. Hay surgido problemas de pago de impuesto predial, lo que puede conllevar más tiempo la obtención de la titularidad del dominio a favor de la ANI. Van solicitar prórroga debidamente justificada. La OCI recomienda solicitarla antes del 15 de noviembre la prórroga. El avance a la fecha es del 40%.Pendiente las siguientes UM Nos. 1.- Comités prediales que incluyan la verificación de este tipo de casos, 3. Soporte de la terminación de la gestión predial correspondiente, mediante folio de registro a nombre de la ANI, 5. Informe de cierre. El grupo que asiste a la reunión informa de la incorporación de la UM No.1 antes del 7 de noviembre. 27/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-604-016103-3 del 21/11/2017 solicitan prórroga del plan hasta el 30 de junio de 2018, por cuanto no ha sido posible el pago del impuesto predial del propietario, requisito indispensable para la firma de la escritura correspondiente y la obtención del registro inmobiliario. Se dio respuesta mediante memorando No. 2017-102-017606-3 del 12/12/2017. | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará prórroga del PM hasta el 30 de novienbre de 2018 en atención a que el saneamiento del predio pendiente pasó de proceso de enajenación voluntaria a expropiación adtiva por haberse encontrado que pertenece a otro predio de mayor extensión sin desenglobar. La OCI sugiere complementar la UM2 con subcarpeta en la que se evidencia la trazabilidad y diligencia de la ANI con relación al saneamiento señalado. 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-300-008143-3 del 29 de mayo de 2018 la dependencia solicita prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. Lo anterior fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-008199-3 del 30 de mayo de 2018. (JDTB) | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI y a la fecha el predio objeto del hallazgo se encuentra en proceso de expropiación judicial. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el plan de mejoramiento se va a acumplir en la fecha estipulada. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia informa que se solicitará prórroga en virtud de que el predio objeto del hallazgo se encuentra en proceso de expropiación. Tentativamente se solicitará para cumplirse a 30 de septiembre de 2019. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. Mediante memorando 2019-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Mediante memorando No. 2019-604-012986-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2019. Mediante memorando 2019-400-0132235-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/09/2019 Los responsables del proyecto informan que se va a solicitar prórroga para el 30-11-2019 (SPC) 24/09/2019 Mediante memorando No. 2019-604-0129862-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de Noviembre de 2019. La VAF mediante memorando No. 2019-400-013235-3 informa a la OCI la viabilidad de la solicitud. (JDTB) 13/11/2019 Se manifiesta por parte del equipo que se solicitará prórroga. El predio está en proceso de expropiación y se realiza la gestión predial respectiva. Se indica que se cargarán las unidades de medida No. 1 antes del 30/11/2019, debido a que la unidad No. 3 es la que está orientada al cierre del hallazgo. 29/11/2019 mediante memorando No. 2019-604-017526-3 la dependencia solicitó ampliación para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018043-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 26 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
955 | 24 | Mantenimiento del Corredor vial (A). Según el anexo técnico del contrato, el concesionario debe hacer mantenimiento rutinario en todos los tramos que le fueron entregados, durante todo el tiempo del contrato, incluyendo los segmentos de vía intervenidos por el INVÍAS. En la inspección visual a los citados corredores del INVÍAS, se observan los daños descritos en el oficio. Esta situación se presenta por el incumplimiento del programa de mantenimiento, a debilidades en los controles de la interventoría y a la falta de definición por parte de la Agencia para la realización de los trabajos de mantenimiento mayor. | La CGR describe la causa así: ''Esta situación se presenta debido al incumplimiento del programa de mantenimiento, a debilidades en los controles de la interventoría y a la falta de definición de recursos por parte de la Agencia para la realización de los trabajos de mantenimiento mayor; lo cual puede generar riesgos de seguridad a los usuarios de la vía. '' |  | Asignar la responsabilidad por la ejecución de las intervenciones requeridas en los segmentos cuestionados | Lograr que se ejecute la intervención requerida | 1. Solicitar a Interventor el estado actual de los sitios identificados con daños en la capa de pavimento 2. Solicitar un informe a Interventoría que dé cuenta del alcance del contrato de concesión para éstos sitios 4. Evaluar la inclusión de los segmentos en cuestión en el rebalanceo a ejecutar por la desafectación del tramo Yondó-Cantagallo, dada la negativa de la licencia ambiental de dicho tramo. 5. Solicitar a la Vicepresidencia Estructuracion la inclusión de los sectores que se encuentran por fuera del alcance contractual para que se incorporen en nuevos proyectos de la Entidad. 6. Sugerir a la Vicepresidencia de Estructuración que en los procesos a estructurar se tenga como premisa principal el conectar corredores viales con puntos de origen y destino definidos, garantizando en todo momento intervenciones homogeneas y continuas que permitan la conectividad de municipios y/o puntos de producción y consumo a lo largo del país. | 1. Informe de Interventoría que identifique las zonas de alcance de mantenimiento y mantenimiento rutinario 2. Concepto de Interventoría sobre el alcance contractual asociado al mantenimiento de los tramos cuestionados 3. Otrosí Modificatorio, si se realiza el rebalanceo 4. Memorando a Estructuración sugiriendo la inclusión de de los sectores en nuevos proyectos y la premisa de estructurar proyectos origen-destino 5. Manual de Interventoría y Supervisión | 5 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | Recomenraciones MM&D: Incluir UM de Informe de cierre; Acompañar la UM 4 con la respuesta de la V. de Estructuración en la que acepte la sugerencia y se determine el mecanismo para lograrlo . | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (JDT) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 28/03/2017 BLRC se concluye de la reunión. Con relación a la UM No.1 no han recibido la información definitiva del Concesionario y de la interventoría. La UM No. 2 ya esta el documento, lo subirán al FTP en los primeros días del mes de abril, igualmente la UM No.3. Con relación a la UM No. 4 no la pueden gestionar hasta tanto se cumpla la No. 1. Según información de Ángela García, apoyo de la supervisión, se cumple con la fecha. 27/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se cargó soportes de las UM 3 y 5. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1,2 y 4 (SPC) 10/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de los soportes de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1 y 4 (JDT) 19/05/2017 BLRC mediante correo electrónico informó la incorporación de las UM Nos. 1 y 4 cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 28 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
957 | 26 | Contrato de Concesión Malla Vial del Meta - Suministros Policía Vial. Presunto detrimento patrimonial por $2.726 millones por problemas de entrega tardía y reposición de vehículos y equipos a la policía vial. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, denota falta de controles por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciónes contractuales, contrariando las funciones establecidas en el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.'' | La CGR describe el efecto así: ''Este incumplimiento le ocasionó al Estado un presunto detrimento patrimonial por $537.21 millones de pesos de jul/94, equivalente a $2.571.47 millones de pesos de dic/2014, puesto que se remuneró al concesionario una inversión y unos gastos de mantenimiento superior a la ejecutada.'' | Determinar el impacto financiero generado por el no suministro y/o Suministro tardío de los equipos para la POLCA y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Recuperar, si es del caso, el dinero que recibió el concesionario en detrimento del Estado y fortalecer el monitoreo y control que ejerce la Agencia sobre las concesiones y las interventorías. | 1. Hacer análisis financiero Concesionario-ANI tendiente a establecer el efecto económico, con acciones a seguir. 2. Obtener concepto por parte de Area Juridica con acciones a seguir. 3. Concepto del área técnica, información técnica requerida para emitir el Concepto de las áreas Financiea y Jurídica. | 1. Acta de liquidación involucrando el tema. 2. Concepto del Area financiera con acciones a seguir, si aplica. 3. Concepto del Area Juridica con acciones a seguir, si aplica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión. 5. Concepto del área Técnica | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC solicitaron adicionar una UM, la No. 5. El termino continua igual. 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín. 25/10/2016 El supervisor del Proyecto nos indica que están trabajando en el concepto técnico para enviar al área financiera y una vez emitido éste se envía a jurídica para su pronunciamiento e informe correspondiente. El concepto técnico lo tendrían para 31/10/2016. Solamente tienen incorporada la UM preventiva No.4 y subirán el 31 de octubre la UM No.1. 25/10/2016 El supervisor del Proyecto nos indica que están trabajando en el concepto técnico para enviar al área financiera y una vez emitido éste se envía a jurídica para su pronunciamiento e informe correspondiente. El concepto técnico lo tendrían para 31/10/2016. Solamente tienen incorporada la UM preventiva No.4 y subirán el 31 de octubre la UM No.1. Se les solicita incluir una unidad de medida adicional que es el informe de cierre, donde explican la manera como cada unidad de medida contribuye a la causalidad del hallazgo. 03/11/2016. Mediante correo eléctonico, el señor Javier Barreto informó la incorporación al FTP para la unidad de medida 5. Concepto del área técnica, hallazgo 957-26 del proyecto Malla Vial del Meta, se verificó y fue correctamente incorporado. 23/11/2016 Están incorporadas las UM 4 y 5. Hoy subirán el acta de liquidación y quedan pendientes las UM No. 2 y 3 que son el concepto financiero y jurídico. No alcanzan a tener los conceptos para el 31/12/2016, por lo tanto solicitarán ampliación del termino de la meta final. Este hallazgo tiene recomendación de la Firma Medellín, Martínez & Durán, informe 3, grupo 3. Mediante correo electrónico de la fecha 23/11/2016 informaron la incorporación en el FTP de la UM No.1, la cual se encuentra correctamente incorporada. Observaciones MM&D: Inf. 2. Incluir soportes de la posición institucional, respecto de la reticencia de la POLCA a recibir los equipos. definir posición institucional para eventual demanda arbitral. Inf. 4 Se emitirá concepto respecto del laudo; recomienda modificar la fecha de terminación de la meta por una que sea cumplible. 15/12/2016 Mediante memorando No. 2016-304-015939-3 del 13/12/2016 solicitaron prórroga de la fecha final de cumplimiento de la meta para el 28/02/2017, la cual fue justificada. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016319-3 del 19-12-2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,3 (SPC) 16/02/2017 BLRC Se concluye de la reunión: Recibieron el informe financiero que está en evaluación y esperando el concepto jurídico para evaluar integralmente y determinar si es necesario incluir una medida adicional. Con relación al acta de liquidación no arroja detrimento patrimonial para la ANI por lo que se mantiene la posición institucional. Hoy suben la UM NO.2 informe financiero y antes del 20 de febrero solicitarán la prórroga. Se acogieron a las recomendaciones de la firma MM&D. 23/02/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-304-002893-3 del 21/02/2017 solicitaron prorrogar el cumplimiento total del plan de mejoramiento hasta el 30/06/2017, debido a que el informe financiero lo recibieron el 27 de enero y están haciendo la revisión de la parte jurídica y de esta manera determinar si hay acciones a seguir o no. La nueva fecha prevista es para el 30/06/2017 . Pendiente de entregar la UM No. 3. Concepto del Área Jurídica con acciones a seguir, si aplica. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2017-102-003998-3 del 09/03/2017 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: que de acuerdo con los conceptos financieros y técnicos no hay detrimento patrimonial, queda pendiente el concepto jurídico y van mirar la necesidad de incluir el informe de cierre. Se cumple para la fecha prevista. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de la unidad de medida pendiente. Se registra la incorporación de la UM 3. Se actualiza el avance. Se certifica el 100% de cumplimiento del plan. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 33 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 28 | SI | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Dotación Policía de Carreteras | Carretero
958 | 27 | Costos de Operación y mantenimiento Tramo Villavicencio – Cumaral - Veracruz - Contrato concesión Malla Vial del Meta. Presunto daño patrimonial en $830-824.856 asociados a costos de operación y mantenimiento en los meses de Junio y Julio de 2015 al estar pendiente de reversión tramos Villavicencio – Cumaral - Veracruz. Este detrimento se acrecentará en la medida en que no se ejecute la reversión. | La CGR describe la causa así: ''La CGR considera que este porcentaje no se ajusta a las nuevas condiciones y actividades de operación y mantenimiento que debe realizar el concesionario de acuerdo con el alcance del tramo pendiente, situación que le podría generar un posible detrimento al Estado por el pago de mayores costos. Lo anterior, denota falta de controles por parte de la agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciónes contractuales, presuntamente no acorde con lo establecido en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.'' | La CGR describe el efecto así: ''Al no lograrse estimar la cuantía del presunto daño patrimonial desde el 9 de junio de 2015 hasta le fecha de reversión del último tramo de la concesión, por la falta de identificación de los costos fijos de la operación y mantenimiento, que mencionó la Entidad en su respuesta, se dará el traslado del hallazgo para el inicio de una indagación preliminar para establecer la cuantía del posible detrimento patrimonial al Estado .'' | Determinar el impacto financiero generado por los costos de operación y mantenimiento en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015, al estar pendiente de reversión tramos Villavicencio – Cumaral - Veracruz. | Recuperar, si es del caso, el dinero que recibió el concesionario en detrimento del Estado y fortalecer el monitoreo y control que ejerce la Agencia sobre las concesiones y las interventorías. | 1. Hacer análisis financiero Concesionario-ANI tendiente a establecer el efecto económico, con acciones a seguir. 2. Obtener concepto por parte de Area Juridica con acciones a seguir. 3. Concepto del área técnica, información técnica requerida par emitir el Concepto de las áreas Financiera y Jurídica. | 1. Acta de liquidación involucrando el tema. 2. Concepto del Area financiera con acciones a seguir, si aplica. 3. Concepto del Area Juridica con acciones a seguir, si aplica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión. 5. Concepto del área Técnica | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC Adicionaron una Descripción de metas, solicitaron adicionar una UM, la No. 5. El termino continua igual. 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín 25/10/2016 El supervisor del Proyecto nos indica que están trabajando en el concepto técnico para enviar al área financiera y una vez emitido éste se envía a jurídica para su pronunciamiento e informe correspondiente. El concepto técnico lo tendrían para 31/10/2016. Solamente tienen incorporada la UM preventiva No.4 y subirán el 31 de octubre la UM No.1. Se les solicita incluir una unidad de medida adicional que es el informe de cierre, donde explican la manera como cada unidad de medida contribuye a la causalidad del hallazgo. 19/11/2016 El gerente del proyecto, Ingeniero Francisco Orduz B, remitió copia a la OCI el memorando No. 2016-304-013999-3 del 9/11/2016 que corresponde al concepto del área técnica y(unidad de medida No.5) . El memorando esta dirigido a Coordinadora GIT Financiera y Gerencia de Gestión contractual No.2. Quedan pendiente las UM Nos. 1,2 y 3 23/11/2016 Están incorporadas las UM 4 y 5. Hoy subirán el acta de liquidación y quedan pendientes las UM No. 2 y 3 que son el concepto financiero y jurídico. No alcanzan a tener los conceptos para el 31/12/2016, por lo tanto solicitarán ampliación del termino de la meta final. Este hallazgo tiene recomendación de la Firma Medellín, Martínez & Durán, informe 3, grupo 3. Mediante correo electrónico de la fecha 23/11/2016 informaron la incorporación en el FTP de la UM No.1, la cual se encuentra correctamente incorporada. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2 y UM 3 15/12/2016 Mediante memorando No. 2016-304-015939-3 del 13/12/2016 solicitaron prórroga de la fecha final de cumplimiento de la meta para el 28/02/2017, la cual fue justificada.Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016319-3 del 19-12-2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 2,3 (SPC). 16/02/2017 BLRC Se concluye de la reunión: Recibieron el informe financiero que está en evaluación y esperando el concepto jurídico para evaluar integralmente y evaluar si es necesario incluir una medida adicional. Con relación al acta de liquidación no arroja detrimento patrimonial para la ANI por lo que se mantiene la posición institucional. Hoy suben la UM NO.2 informe financiero y antes del 20 de febrero solicitarán la prórroga. Se acogieron a las recomendaciones de la firma MM&D. 23/02/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-304-002893-3 del 21/02/2017 solicitaron prorrogar el cumplimiento total del plan de mejoramiento hasta el 30/06/2017, debido a que el informe financiero lo recibieron el 27 de enero y están haciendo la revisión de la parte jurídica y de esta manera determinar si hay acciones a seguir o no. La nueva fecha prevista es para el 30/06/2017 . Pendiente de entregar la UM No. 3. Concepto del Área Jurídica con acciones a seguir, si aplica. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2017-102-003998-3 del 09/03/2017 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (SPC) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: que de acuerdo con los conceptos financieros y técnicos no hay detrimento patrimonial, queda pendiente el concepto jurídico y van mirar la necesidad de incluir el informe de cierre. Se cumple para la fecha prevista. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de la unidad de medida pendiente. Se registra la incorporación de la UM 3. Se actualiza el avance. Se certifica el 100% de cumplimiento del plan. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 35 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 pag. 32 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
959 | 28 | Proceso de reversión de la concesión Malla Vial del Meta. Se evidencian demoras en el proceso de reversión de la concesión MV del Meta toda vez que el plazo máximo era de 231 meses, es decir, hasta el 24 de nov-2013. Sin embargo, a la fecha no se ha terminado el proceso de reversión ya que continúa pendiente el tramo Villavicencio - Cumaral - Veracruz. Se les solicita incluir una unidad de medida adicional que es el informe de cierre, donde explican la manera como cada unidad de medida contribuye a la causalidad del hallazgo. | La CGR describe la causa así: ''Como se puede observar, han trascurrido 14 meses desde que se cumplió con el pago de la obligación al Concesionario y no se ha culminado el proceso de reversión de la concesión. Lo anterior denota las dilaciones y retardos en la planeación de la reversión por parte de la agencia, que a pesar de haber expedido un manual de reversión hasta julio de 2014, cuando se tenía el conocimiento del vencimiento de los plazos contractuales en la vigencia 2013 de algunas de las concesiones como la de la Malla Vial del Meta; fue hasta enero de 2015 que se estableció el cronograma de la reversión con una duración de 256 días más para culminar dicho proceso.'' | La CGR describe el efecto así: ''Lo anterior presuntamente contraviene lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en relación a que "Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato".'' | Fortalecer los lineamientos contractuales relacionados con la actividad de reversión e incorporar al manual de reversión lineamientos asociados a la necesidad de contar con un cronograma oportuno para las actividades de reversión de las concesiones de 1a., 2a. y 3a. generación. | Mejorar el control sobre el proceso de reversión y reducir los tiempos de dicha actividad. | 1. Actualización del Manual de Reversión, con el fin de plasmar la necesidad de poder contar con un cronograma para las actividades de Reversión, acorde al desarrollo del tipo de contrato de Concesión (1a., 2a, y 3a) 2. Contrato estándar 4G que crea y regula la etapa de reversión 3. Actas de reversión de los tramos viales que hacían parte del proyecto. 4. Informe de cierre | 1. Manual de reversión ANI Ajustado 2. Contrato estándar 4G 3. Actas de reversión 4. Informe de cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-10-31 | CR_Malla Vial del Meta | Malla Vial del Meta | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 25/10/2016 El supervisor comenta sobre este hallazgo que están trabajando en el manual de reversión, y cree que no será factible tenerlo para el mes de diciembre. 23/11/2016 Continúan trabajando en el manual de reversión y solicitarán la incorporación de la UM denominada informe de cierre. Cumplirán con la fecha de la meta. Recomendaciones MM&D:Hacer énfasis en la gestión realizada durante el periodo para demostrar beneficios, diligencia y ausencia de la presunta lesión; incluir informe integral sobre el hallazgo para desvirtua posición de la CGR y reiterar contenido del memorando 2015-306-010893-3, complementar con UM Informe integral e informe de cierre. 15/12/2016 15/12/2016 Mediante memorando No. 2016-304-015939-3 del 13/12/2016 solicitaron prórroga de la fecha final de cumplimiento de la meta para el 28/02/2017, la cual fue justificada. e incluyeron la UM No. 3. Informe de cierre. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016319-3 del 19-12-2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,3 (SPC) 16/02/2017 BLRC Se concluye de la reunión: Los manuales asociados al proceso de reversión están en revisión razón por cual se hace necesario la prórroga del término de cumplimiento de las metas. El manual de reversión debe ser revisado por las 4 Vicepresidencias: Contractual, Estructuración, Ejecutiva, Jurídica y Planeación-Riesgo y Entorno. La OCI recomienda que para determinar la fecha de prórroga se haga un cronograma en la que se sustente las actividades faltantes. 23/02/2017 BLRC Mediante memorando No. 2017-304-002893-3 del 21/02/2017 solicitaron prorrogar el cumplimiento total del plan de mejoramiento hasta el 31/08/2017, debido a que el manual de Reversión ANI ajustado continua en trámite y proyectan tenerlo totalmente antes del 31/08/2017. Están pendientes las UM Nos. 1. Manual de reversión ANI Ajustado e 3. Informe de cierre. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2017-102-003998-3 del 09/03/2017 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 y UM3 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,3 (SPC) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se concluye: Se recomienda incluir una unidad de medida correctiva que ataque la causa del hallazgo y se propone que sean las actas de reversión de los tramos viales, para lo cual solicitarán mediante memorando la adición de esta UM. Con relación al manual de reversión se cumplió con las actualizaciones correspondientes al modo de transporte "carretero" quedando pendiente el modo portuario, lo anterior de acuerdo con la información jurídica. Van a coordinar con el personal del modo portuario para determinar si disponen del procedimiento actualizado de reversión portuaria para la fecha de cumplimiento de éste plan. El avance del PM es del 33%. Se les indica que la prórroga al plan de mejoramiento deben hacerlo antes del 11 de agosto con su debida justificación. 09/08/2017 Mediante memorando No. 2017-304-010821-3 la dependencia solicita oficialmente la adición de la UM3 "Actas de reversión". Se actualiza el avance al 25% quedando pendientes las UM1, 3 y 4 (JDTB) 14/08/2017 Mediante memorando No. 2007-304-011163-3 del 14/08/2017 solicitaron debidamente justificada una prórroga para el 30/09/2017. Avance del 25%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-011578-3 las dos solicitudes, la de modificación del plan y la prórroga. 04/09/2017 BLRC mediante correo electrónico del 1 de septiembre de 2017 informaron la incorporación de la UM No. 3 actas de reversión. El nivel de avance es del 50%. Queda pendiente la entrega de las UM Nos. 1 y 4. 21/09/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-304-012851-3 del 20/09/2017 solicitaron la prórroga de cumplimiento del plan hasta el 31/10/2017 por cuanto en este momento el manual de reversión esta en firmas. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013237-3 del 25/09/2017. 10/10/2017 BLRC mediante correo electrónico del 10/10/2017 el ingeniero Edgar Mauricio Beltrán C informa que cumplirá el PM del hallazgo en referencia en la fecha indicada en esta 31/10/2017. Avance del 50%. 19/10/2017 Al revisar el FTP se encuentra que ya incorporaron en manual de reversión como unidad de medida No.1. A la fecha queda pendiente el informe de cierre. 24/10/2017 mediante memorando No. 2017-304-014567-3 del 20/10/2017 informaron la incorporación en el FTP del informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 5 MM&D Rad. No. 2016-409-089295-2 Pag. 12 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Carretero
962 | 31 | Hallazgo 31. Inversión para la Interventoría del Adicional 02/2009 (A, F y D). Al verificar el cumplimiento de las obligaciónes estipuladas en el Contrato Adicional 02 de 2009, se observó que el Concesionario no realizó los fondeos correspondientes a las inversiones para cubrirr los costos de la interventoría durante la construcción de las obras de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato adicional y en la modelación financiera que se realizó para dicho adicional. La no inversión del Concesionario para cubrirr los costos de la Interventoría y que se pactó en el Adicional 02 para la ejecución de las obras que culminaron en agosto de 2012, le estaría ocasionando un presunto detrimento al Estado por valor de $1,545.57 millones de pesos de diciembre de 2004 (equivalentes a $2,276.70 millones de diciembre de 2014), ya que el Estado le está remunerando al Concesionario una inversión que no realizó, más aún cuando la ANI si ha realizado los pagos de vigencias futuras conforme a lo estipulado, junto con el aumento del ingreso esperado de la concesión. | La CGR describe la causa así: ''Falta de controles oportunos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura frente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciónes contractuales, presuntamente no acorde con lo establecido en el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.'' | La CGR describe el efecto así: '' Le estaría ocasionando un presunto detrimento al Estado por valor de $1,545.57 millones de pesos de diciembre de 2004 (equivalentes a $2,276.70 millones de diciembre de 2014),'' | Dar cuenta de cómo en las pretensiones que se incluyeron en el Tribunal, se cumplió con las expectativas de la entidad frente a la protección del patrimonio de la Nación, lo que finalmente genera la suscripción de Acuerdo conciliatorio, con beneficios para la Entidad. | Demostrar las gestiones de la Entidad para la defensa del patrimonio de la nación, esto, en las pretensiones hechas ante el Tribunal No. 2 y la negociación para la suscripción del Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada de mutuo acuerdo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1) Reforma de la Demanda Arbitral - Tribunal 2, Fidupetrol 2) Acuerdo Conciliatorio 3) Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Certificado de disminución en la remuneración al concesionario UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 7)Modelo estándar 4G INFORME DE CIERRE 8) Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1) Reforma de la Demanda Arbitral - Tribunal 2, Fidupetrol 2) Acuerdo Conciliatorio 3) Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Certificado de disminución en la remuneración al concesionario UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 7)Modelo estándar 4G INFORME DE CIERRE 8) Informe de cierre | 8 | 2016-06-01 | 2018-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Están completas las UM 06/12/2016 Se verifico en el FTP y el plan esta cumplido en un 100%. En el informe No.6 de la firma MM&D recomienda incluir el informe de cierre, el equipo de trabajo considera que como está cumplido el plan de mejoramiento y hay un informe financiero no es necesario el informe de cierre. Recomendaciones MM&D: Mantener la posición institucional. | 08/06/2017 BLRC La oficina de Control Interno recibió copia del memorando No. 2017-500-007895-3 del 02/06/2017 enviado al GIT Control Interno Disciplinario y de Atención al Ciudadano (e ) |  | 31/01/2018 SPC Se verifica el FTP y se certifica el cargue de las unidades de medida Nos. 5 y 6. Se actualiza el avance al 88%. Pendiente la unidad de medida No. 8. LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM se cumple. 28/02/2018 Se verifica el cargue en el FTP de la unidad de medida No. 8. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDT) | [10 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 4 INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 20 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
964 | 33 | Hallazgo 33. Custodia Áreas remanentes y de derecho de vía en predios de la Concesión. (A y D). Durante la visita realizada a la Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga durante los días 18 al 21 de agosto de 2015, se encontró que las áreas remanentes de los predios adquiridos para la construcción de la vía y, en muchos casos, las áreas correspondientes al corredor vial no están siendo custodiadas, cuidadas y mantenidas de manera adecuada por parte del Concesionario, tal y como se establece en el contrato de concesión: Es así como los ocho (8) predios con áreas remanentes visitados, no se encuentran debidamente delimitados ni cercados, no se les hace rocería, ni limpieza y prácticamente se encuentran abandonados, lo que facilita que sean invadidos, parcial o totalmente por particulares como efectivamente se evidencio en 4 de los 8 predios. Asimismo, se encontró que debido a esa falta de delimitación de los predios, existe un desconocimiento por parte de todos los actores del contrato de concesión (Concesionario, ANI e interventoría) de las dimensiones y linderos reales de los predios, tanto de derecho de vía como de áreas remanentes, esto observado directamente sobre el terreno, lo que hace aún más difícil la custodia de estos bienes estatales, ya que si no hay un conocimiento pleno de los predios estatales, es Imposible realizar acciones de vigilancia y control sobre los mismos. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento del concesionario a las condiciones pactadas en el contrato y a las debilidades de control y seguimiento por parte tanto de la ANI como de las interventorías contratadas desde el inicio de la concesión y hasta la actualidad. '' |  | Demostrar que con la suscripción del Acuerdo Conciliatorio se obtuvo beneficio para los intereses de la Agencia. | Demostrar las gestiones de la Entidad para la defensa del patrimonio de la nación, esto, en las disminuciones hechas al Concesionario Autopistas de Santander S.A. y la negociación para la suscripción del Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada de mutuo acuerdo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1) Convenio 1113-2016 2) Informe estado actual predios áreas remanentes 3) Acuerdo Conciliatorio 4) Aprobación del Acuerdo 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Documentos de Reversión UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 7)Modelo estándar 4G INFORME DE CIERRE 8) Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1) Convenio 1113-2016 2) Informe estado actual predios áreas remanentes 3) Acuerdo Conciliatorio 4) Aprobación del Acuerdo 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6) Documentos de Reversión UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 7)Modelo estándar 4G INFORME DE CIERRE 8) Informe de cierre | 8 | 2016-06-01 | 2018-11-30 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Están completas las UM. 06/12/2016 Se verifico en el FTP y el plan esta cumplido en un 100%. En el informe No.6 de la firma MM&D recomienda incluir el informe de cierre, el equipo de trabajo considera que como está cumplido el plan de mejoramiento y hay un informe financiero no es necesario el informe de cierre. Recomendaciones MM&D: Agregar UM de informe de cierre. En reunión del 6 /2/2016 la V. Eje. Manifiesta que no acoge la recomendaciond del MM&D. | 08/06/2017 BLRC La oficina de Control Interno recibió copia del memorando No. 2017-500-007896-3 del 02/06/2017 enviado al GIT Control Interno Disciplinario y de Atención al Ciudadano (e ) |  | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VEJ que el PM será prorrogado en atención a que está pendiente articular con gestión predial la tarea de recuperación de 8 predios que tienen inconvenientes para su entrega el IDESAN. la solicitud de prórroga se hará el 26 de febrero y la OCI convocará a reunión el 26 de fecbrero de 2018 para verificar el plan de trabajo respectivo.LMSC. En reunión del 26/02/2018 se concluye que: La VEJE. solicitará la prórroga y ajuste de las metas en las que incluirá un informe integral de gestión predial en el que se pueda evidenciar la trazabilidad de la gestión; el estado actual de los predios; y la competencia que ostenta a la fecha la ANI sobre los mismos con relación a la titularidad de los predios y su grado de responsabilidad luego de la reversión. Tambien hará visita de campo y convocará a reunión a la OCI y a la VEJE. para socializar los resultados y definir el ajuste al PM. LMSC. En reunión del 13/03/2018 se concluye que: se informa por parte de la VEJ. que realizada la visita se constato que a la fecha los predios se encuentran en el mismo estado con el siguinete resultado: un predio que continúa invadido, los otros 7 predios están libres, con falta de limpieza, cercado y rocería. El corredor vial se revirtió en el 2015 al Invías y este a su vez lo revirtió al IDESAN en 2016. La única obligación que persiste en cabeza de la ANI es el saneamiento predial en cuanto a titulación. El resto de las obligaciones asociadas al mantenimiento, vigilancia y control de los predios se trasladaron al Invías y estos a su vez al IDESAN de conformidad con lo establecido en el Convenio 1113 de 2016 en la claúsula 2, numeral 2.4. y 2.3. Adicionalmente se realizó mesa de trabajo en la que se estableció un cronograma de gestión para presentar de nuevo los procesos policivos promovidos en su momento por el Concesionario tendientes a la recuperación del espacio público. Estas gestione s se realizarán a través del poder que otorgaría la ANI a Invías e IDESAN. Así las cosas se solicitará tanto la próroga, como el ajuste al PM con el fin de adecuar las UM al plan de gestión actual. Se cambiará la UM 1 "Disminuciones en la remuneración del Concesionario " por UM de Convenio 1113 de 2016 y se adicionará la UM Informe de gestión asociado a cada uno de los 8 predios. La solicitud de prórroga y ajuste se radicará el 21 de marzo de 2018. 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 28/03/2018 la prórroga y la modificación del plan solicitados mediante documento con radicado 2018-500-005354-3, hasta el 30/11/2018. | 06/11/2018 Se informa por parte de la VEJE que el informe correspondiente a la UM 2 y el informe de cierre se entregarán antes del 29 de noviembre de 2018 y que en conclusión el PMI se cumplirá. (LMSC) 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | SI INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 24 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Custodia de áreas remanentes | Carretero | Predial
965 | 34 | Hallazgo 34. Policía de carreteras, Vehículos de Operación y Equipos de peajes; daños y reemplazo por cumplimiento de vida útil. (A, D e IP) El Concesionario no está cumpliendo su obligación de suministrar y mantener en óptimas condiciones los equipos y vehículos necesarios para que la POLCA pueda desempeñar sus funciones de ley (las 4 motos fuera de funcionamiento, una patrulla dañada, los radares de control de velocidad están obsoletos, no ha realizado la reposición de equipos de control de las estaciones de peaje). Los incumplimientos de inversión pueden generar desequilibrio contractual. Los vehículos de operación (carro-talleres, grúas y ambulancias) todo tienen más de 5 años de operación, cuando se deben reponer por lo menos cada 5 años. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimientos de las condiciones por parte del concesionario y a deficiencias de supervisión y control por parte de la ANI y sus interventorías.'' |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del manual de supervisión e Interventorías, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo estándar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo estándar 4G | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5 Recomendación MM&D: Incluir soportes de posición institucional e incluir UM de Bitácora; Agregar UM de informe de cierre. En reunión del 6 /2/2016 la V. Eje. Manifiesta que no acoge la recomendaciond del MM&D. 06/12/2016 De la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: Está pendiente la UM No.5 que es el informe de supervisión. En el informe No.6 de la firma MM&D recomienda incluir el informe de cierre, el equipo de trabajo considera que en el informe de supervisión se indica como se conjura el hallazgo y se hace un resumen de las unidades de medida. Esta unidad de medida queda incluida en el FTP antes del 30/12/2016. 19/12/2016 Pendiente UM No. 5 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016525-3 la VEJ solicita prórroga hasta el 31/03/2017. No presenta justificación. Pendiente el informe de cierre (Informe de supervisión). Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102016928-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5 (SPC) 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Cumplirán con la fecha final del plan de mejoramiento. En el informe de supervisión se hará referencia al resultado obtenido en cada unidad de medida. Avance del 83% 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 (JDT) 31/03/2017 Se verifica la incorporación de la UM 5 Informe de supervisión en el FTP. Se corroboran la incorporación de los soportes en el FTP y se certifica el 100% de cumplimiento del plan. (JDT) | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 1 MM&D Rad. 2016-409-054480-2 pag. 5 INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 27 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Dotación policía de carreteras | Carretero
967 | 36 | Hallazgo 36. Mantenimiento Tramo 3 (T del Aeropuerto - Aeropuerto). (A y D) No se está realizando la construcción y el mantenimiento de obras relacionadas con estabilidad de taludes y obras hidráulicas diferentes a las cunetas, en el tramo 3 de la concesión y se está permitiendo que las existentes se deterioren. Se afirma que aunque ya estamos en el año 8 de la concesión, el concesionario aún no tiene claras cuáles son sus responsabilidades contractuales relacionadas con el tramo 3 y aún estas no han sido exigidas a cabalidad por la ANI y sus respectivas interventorías. | La CGR describe la causa así: ''El concesionario no realiza actividades de mantenimiento y construcción de obras de estabilización de taludes y obras hidráulicas.'' |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del manual de supervisión e Interventorías, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. | Asegurar el adecuado balanceo de las cargas con el concesionario | 1) Informe de Supervisión 2)Acuerdo 3)Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6)Modelo estándar 4G 7)Informe de cierre | 1) Informe de Supervisión 2)Acuerdo 3)Aprobación del Acuerdo 4)Documentos de Reversión 5)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 6)Modelo estándar 4G 7)Informe de cierre | 7 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1 y UM 2. 06/12/2016 Siguen pendiente las UM Nos. 1 y 2. El equipo de supervisión informa que incorporará las UM pendientes antes del 23/12/2016. La firma MM&D recomienda informe de cierre (informe No.6), el equipo asistente al seguimiento indica que no es necesario el informe de cierre por cuanto en el informe de supervisión se hará un resumen que conjura la causa del hallazgo. Recomendaciones MM&D: Agregar UM de informe de cierre. En reunión del 6 /2/2016 la V. Eje. Manifiesta que no acoge la recomendaciond del MM&D. 19/12/2016 Pendiente UM Nos. 1 y 2 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016525-3 la VEJ solicita prórroga hasta el 31/03/2017. Solicita igualmente la eliminación de la um2 Informe de defensa judicial, lo que reordena las um, y la incorporación de la um 7 informe de cierre, acogiendose a la recomendación de la firma MM&D. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102016928-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,7 (SPC). 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Cumplirán con la fecha final del plan de mejoramiento entregando la UM No. 1 y 7 antes del vencimiento. Avance del 71% 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 y UM7 (JDT) 31/03/2017 Se verifica la incorporación de la UM 1 Informe de supervisión en el FTP; mediante memorando No. 2017-500-005250-3 la dependencia remite el informe de cierre cumpliendo así con el plan. Se corroboran la incorporación de los soportes en el FTP y se certifica el 100% de cumplimiento del plan. (JDT) | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | SI INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 30 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Terminación anticipada del contrato | Carretero
969 | 38 | Hallazgo 38. Especificaciones de dotación para Carrotalleres. (A). Se encontró que el conjunto de herramientas y dotación con que cuentan los carrotalleres son mínimos para suplir las necesidades mecánicas de automóviles varados, esto debido a que en el contrato no se dan especificaciones claras de lo que debe tener como dotación cada uno de los carrotalleres. | La CGR describe la causa así: ''Al no contar con un parámetro claro de comparación, se dificultan las labores de verificación y exigencia por parte de la interventoría.'' |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se concilian las pretensiones del tribunal 1 y se desiste de las pretensiones del tribunal 2. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. De igual forma, con la implementación del contrato estándar 4G, se buscan evitar futuras observaciones relacionadas. |  | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo estándar 4G | 1) Acuerdo 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5)Informe de Supervisión 6)Modelo estándar 4G | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5 06/12/2016 Esta pendiente el informe de supervisión que lo entregarán antes del 23/12/2016 Recomendaciones MM&D: Agregar UM de informe de cierre. En reunión del 6 /2/2016 la V. Eje. Manifiesta que no acoge la recomendaciond del MM&D. 19/12/2016 Pendiente Um No. 5 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016525-3 la VEJ solicita prórroga hasta el 31/03/2017. No presenta justificación. Pendiente el informe de cierre (Informe de supervisión). Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102016928-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5 (SPC) 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Cumplirán con la fecha final del plan de mejoramiento. En el informe de supervisión se hará referencia al resultado obtenido en cada unidad de medida. Avance del 83%. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 (JDT) 31/03/2017 Se verifica la incorporación de la UM 5 Informe de supervisión en el FTP. Se corroboran la incorporación de los soportes en el FTP y se certifica el 100% de cumplimiento del plan. (JDT) | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 34 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Terminación anticipada del contrato | Carretero
972 | 41 | Hallazgo 41. Daños en predios privados posteriores a las construcciones desarrolladas por el concesionario. (A y D). Daños en dos predios ubicados al lado del corredor vial, sin que a la fecha se haya dado solución a los mismos. Predios: Tramo 1, Palenque - T del Aeropuerto; Predio de la Urbanización Castilla La Nueva, en casco urbano del municipio de Girón (muro de cerramiento de la urbanización) y Tramo 2, T del Aeropuerto - Lebrija; Predio denominado San Felipe, en zona rural del municipio de Lebrija. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento del concesionario a las obligaciónes contractuales pactadas y a debilidades de la ANI y sus interventorías para hacer cumplir el contrato y administrar las concesiones a su cargo. Predio No. 1: Construcción de un puente peatonal y un muro de contención en concreto. Predio No. 2. Construcción de la segunda calzada y la deficiente estabilización de taludes y mantenimiento de zanjas de coronación. '' |  | De acuerdo a la cláusula de indemnidad del contrato, cualquier daño a terceros debe ser asumido por el Concesionario. Sin embargo para el caso concreto, es de informar que el corredor fue entregado al INVIAS desde el pasado 19 de abril de 2016. |  | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Informe de Supevisión (Explicación cláusula de Indemnidad, reclamacion a terceros y Garantías) 6) Manual de interventoría y Supervisión 7) Informe Defensa Judicial relacionando la estrategía y gestión relacionada con daños a terceros. | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Informe de Supevisión (Explicación cláusula de Indemnidad, reclamacion a terceros y Garantías) 6) Manual de interventoría y Supervisión 7) Informe de Defensa Judicial | 7 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5. 06/12/2016 Sigue pendiente la UM No.5) Informe de Supevisión (Explicación clausula de Indemnidad, reclamacion a terceros y Garantías) , se incorporará antes del 23/12/2016. Recomendaciones MM&D: Agregar UM de informe de cierre. En reunión del 6 /2/2016 la V. Eje. Manifiesta que no acoge la recomendaciond del MM&D. 19/12/2016 Pendiente Um No. 5 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016525-3 la VEJ solicita prórroga hasta el 31/03/2017. No presenta justificación. Pendiente el informe de cierre (Informe de supervisión). Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102016928-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 5 (SPC). 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Cumplirán con la fecha final del plan de mejoramiento. En el informe de supervisión se hará referencia al resultado obtenido en cada unidad de medida. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 (JDT) 16/03/2017 BLRC Mediante comunicación No. 2017-500-003825-3 del 06/03/2017 solicitaron incluir una nueva UM al plan de mejoramiento denominada 7)" Informe de Defensa Judicial relacionando la estrategia y gestión relacionada con daños a terceros", ratifican telefónicamente el cumplimiento de la fecha de vigencia del plan. Pendientes UM 5 y 7., Se dio respuesta con memorando No.2017-102-004742-3 del 23/03/2017 21/03/2017 BLRC mediante correo electrónico del 17/03/2017 informan la incorporación de la UM No. 7. Queda pendiente la UM No.5. 31/03/2017 Se verifica la incorporación de la UM 5 Informe de supervisión en el FTP. Se corroboran la incorporación de los soportes en el FTP y se certifica el 100% de cumplimiento del plan. (JDT) | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF 6. rad. No. 2016-409-089297-2 pag. 39 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Terminación anticipada del contrato | Carretero
973 | 42 | Hallazgo 42. Obras prorrogadas mediante Otrosí 9. (A, D e IP). Las obras pactadas en el Contrato de Concesión, y que fueron prorrogadas mediante el Otrosí 9, no se han concluido aunque el plazo ya venció. De acuerdo al avance en gestión predial y limitada presencia de personal, maquinaria y equipos en la ejecución de obras por parte del concesionario en los frentes de trabajo, la concesión se encuentra en una situación de parálisis que la hacen inviable al no poderse tener en las condiciones actuales una fecha por lo menos probable de terminación y entrega de obras. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento del concesionario y debilidades de la ANI y la Interventoría en hacer cumplir el Contrato. No se encuentra que la Entidad haya analizado el efecto financiero que pueden tener los desplazamientos de las inversiones por parte del concesionario en construcción, operación y mantenimiento de las obras que aún no se han entregado. '' |  | Con la suscripción del Acuerdo de terminación anticipada, se desiste de las pretensiones presentadas en el tribunal de arbitramento. Así las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El acuerdo concilia y resuelve las diferencias sometidas al Tribunal 1 y 2. Como consecuencia de dicha terminación, el corredor fue revertido al INVIAS el pasado 19 de abril de 2016. Con la implementación del manual de interventoría y supervisión, se busca evitar este tipo de falencias en las futuras concesiones | Asegurar el adecuado balanceo de las cargas con el concesionario | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Manual de interventoría y Supervisión 6) Informe de cierre | 1) Acuerdo de Terminación Anticipada 2) Aprobación del Acuerdo 3)Documentos de Reversión 4)Análisis Financiero del Acuerdo de Terminación 5) Manual de interventoría y Supervisión 6) Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Zona Metropolitana de Bucaramanga | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5. 06/12/2016 Sigue pendiente la UM No.5 Informe de defensa judicial, la cual incorporarán antes del 23/12/2016. La firma MM&D hace una recomendación en el informe No.1 y 4 no indica recomendaciones o sea no tiene impacto. Determina que esta bien planteado el plan de mejoramiento. 19/12/2016 Pendiente Um No. 5 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016525-3 la VEJ solicita prórroga hasta el 31/03/2017. Solicita igualmente la eliminación de la um5 Informe de defensa judicial, lo que reordena las um, y la incorporación de la um 6 informe de cierre. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102016928-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 6 (SPC). 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Cumplirán con la fecha final del plan de mejoramiento y entregarán el informe de cierre antes de la fecha de cumplimiento. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 (JDT) 31/03/2017 Mediante memorando No. 2017-500-005249-3 la dependencia remite el informe de cierre cumpliendo así con el plan. Se corroboran la incorporación de los soportes en el FTP y se certifica el 100% de cumplimiento del plan. (JDT) | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. 2016-409-054480-2 pag. 7 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 70 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
975 | 44 | Hallazgo 44. Glorieta Terminación Variante El Guamo. (A y D). La construcción de la glorieta que conecta la Vía Nacional con la Variante de Guamo, no cumple las especificaciones técnicas para este tipo de intersección, contrariando presuntamente Io dispuesto en el Manual de Diseño Geométrico, numeral 6.3.1.3 Glorietas, numeral 2, Criterios Geométricos. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento del manual de diseño geométrico.'' |  | Informe de demolición de la infraestructura " glorieta terminación variante Guamo" y estado actual de la intersección | 1. Mitigar los riesgos asociados a la operación de la intersección 2. Contar con un diseño que cumpla con las especificaciones aplicables. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Documento con estudio de señalización para esta intersección 2. Documento de no objeción de la interventoría para la señalización 3. Diseño geométrico definitivo de la intersección 4. Documento de no objeción del diseño geométrico definitivo 5. Informe de Interventoria que indique la demolición de la insfraestructura "Glorieta terminación variante Guamo" y estado actual de la intersección. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance al Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Documento con estudio de señalización para esta intersección 2. Documento de no objeción de la interventoría para la señalización 3. Diseño geométrico definitivo de la intersección 4. Documento de no objeción del diseño geométrico definitivo 5.- Informe de Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9.- Alcance al Informe de Cierre | 9 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | 01/11/2016 En el seguimiento nos informa el Supervisor que incorporó las UM Nos. 1 y 2, pendientes y son: 3. Diseño geométrico definitivo de la intersección 4. Documento de no objeción del diseño geométrico definitivo. Próximamente los entregarán y serán incorporados. Este hallazgo fue revisado por la firma Medellín, Martínez y Durán Abogados, recomiendan incluir dos unidades preventivas denominadas Manual de Interventoria y Supervisor, Contrato Estandar 4 G e informe de Cierre. Pendiente de definir el ajuste al PMI propuesto por el Dr. Medellín. El supervisor informará al respecto. Mediante memorando No. 2016-305-014315-3 del 16/11/2016, la gerencia del proyecto solicita incluir las unidades de medida: UM5 "Manual de supervisión e interventoría", UM6 "Contrato Estándar 4G" y UM7 "Informe de cierre, acogiendose a las recomendaciones de la firma Medellín, Martínez y Durán Abogados. Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014422-3 del 18-11-2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3, UM4, UM5, UM 6 y UM7 Recomendación MM&D: Incluir UM manual de interventoría, Contrato 4G e informe de cierre. Se acoge mediante radicación 20163050143153. 16/12/2016 Pendiente la UM No.7 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-016791-3 la VGC envia el informe de cierre. Se acredita el 100% de avance |  | 26/10/20107 BLRC se concluye de la reuniön: Se cumple con el plan de mejoramiento en la fecha indicada. Ya se tiene el informe de interventoría y con este hacen el alcance del informe de cierre. Solicitan la instalación del FTP para la nueva supervisora. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregará a más tardar el 27 de diciembre de 2017. Se actualiza el avance por la entrega de la UM No.5, pendiente el informe de cierre. 28/12/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación del Alcance del Informe de Cierre, el que se encuentra en el FTP, logrando el 100% de cumplimiento de plan de mejoramiento. 29/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-018624-3 del 28/12/2017 entregaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 18 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
977 | 46 | Hallazgo 46. Predios con Áreas Remanentes (A y D). El predio comprado con área remanente, identificado con la ficha predial VE-017 A, adquirido mediante Escritura Publica 988 del 24 de diciembre de 2010, cuyos números de matrícula y área requerida corresponden a 357-54868; 2986.15 M2. y 357-57869; 79.93 M2; no se encontraba delimitado o cercado para evitar el riesgo de invasión del derecho de vía y del predio de área remanente. No tiene el mantenimiento respectivo (rocería y limpieza). | La CGR describe la causa así: ''La respuesta solamente muestra una parte del lote cercada. '' | La CGR describe el efecto así: ''Probabilidad de que las áreas adquiridas sean invadidas por particulares'' | Completar el cerramiento correspondiente y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control de los proyectos | Garantizar que los bienes de la Nación estén libres de toda ocupación ilegal | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Realizar el cercado del predio identificado con la ficha predial VE-017 A, adquirido y corredor vial en aquellos lugares donde se requiera 2.- Solicitar a la interventoría un pronunciamiento respecto al estado actual del predio 3.- Informe del Grupo Interno de Trabajo Predial 4. Informe del interventor donde indica como están ejerciendo el control y monitoreo del proyecto. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Contrato modelo estándar Concesiones de 4G el cual incluye en el Apéndice Técnico y predial la obligación de custodiar las áreas remanentes del proyecto. 6. Procedimiento en el SIGC para el seguimiento de la Gestión Predial 7. Sistema de Información de seguimiento y control predial 8. Informe del área correspondiente donde se indique como se está ejerciendo el control y monitoreo sobre el tema de predios de los diferentes proyectos INFORME DE CIERRE 9. Alcance del informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar el cercado 2. Informe de interventoría con la verificación del cerramiento y la correspondiente constancia fílmica de la actividad realizada. 3. Informe grupo predial 4. Informe del Inteventor UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Contrato estándar Concesiones de 4G. 6. Procedimiento del SIGC 7. Sistema de Información de seguimiento y control predial 8. Informe del área correspondiente INFORME DE CIERRE 9. Alcance del informe de cierre. | 9 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | Reunión de asesoría y seguimiento de la OIC a la VGC del 15 de sept. de 2016. La VGC solicitará modificación de finalización de metas para el 31/10/2016 según informe del supervisor del contrato. 14/10/2016 El ingeniero Dilver comenta que iniciará la incorporación de las UM y en el informe de Gerencia Predial quedará como informe de cierre, con las explicaciones de las UM. 01/11/2016 El Supervisor nos indica que se incorporaron las siguientes UM: 1. Realizar el cercado. 2. Informe de interventoría con la verificación del cerramiento y la correspondiente constancia filmica de la actividad realizada. 4. Manual de Interventoría y Supervisión. Pendiente la UM 3. Informe grupo predial que equivale al informe de Cierre. Van a solicitar el cumplimiento del PMI antes del vencimiento. Se solicita aclarar el contenido y alcance de la UM No.1. La firma de Abogados Medellín, Martínez y Duran, analizaron este hallazgo y recomendaron el informe de Cierre. Mediante memorando No. 2016-305-014315-3 del 16/11/2016 la gerencia del proyecto solicita incluir la UM5 "Informe de cierre" y recortar el plazo de 30 de junio 2017 a 31 dic de 2016 por cumplimiento de las unidades de medida antes del vencimiento. Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014422-3 del 18-11-2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3 y UM5 16/12/2016 pendientes las UM Nos. 3 y 5 Recomendación MM&D: Incluir UM de informe de cierre. 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-016791-3 la VGC envia el informe de cierre. Se acredita el 100% de avance | 26/10/2017 BLRC se concluye de la información: Estan pendientes las siguientes unidades: UM No.4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se cumple con la fecha del Plan. Se incorporaran en esta semana las UM preventivas de Predios. | 11/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-604-016657-3 del 29/11/2017 informaron la incorporación en el FTP del documento correspondiente a la unidad de medida No. 8, el cual esta pendiente de incluir en el FTP, cuando informen su incorporación se registrará el avance.El avance esta en un 56%, esta pendiente de cumplir las Unidades de medida Nos. 6, 7, 8 y 9. 20/12/2017 BLRC Las unidades de medida pendientes las entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. Incorporarán las UM No. 6 y 7 en el día de hoy e informarán. 20/12/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de las UM Nos. 6 y 7, las cuales fueron incorporadas en el FTP. El avance es del 89%, queda pendiente el informe de cierre. 28/12/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación del Alcance del Informe de Cierre, el que se encuentra en el FTP, logrando el 100% de cumplimiento de plan de mejoramiento. 29/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-018624-3 del 28/12/2017 entregaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 21 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de gestión predial | Custodia de áreas remanentes | Carretero
981 | 50 | Hallazgo 50. Accesos Predios Variante de Espinal (A). En las variantes de Guamo y Espinal, algunos predios fueron divididos por la construcción de las variantes con accesos construidos por la concesión, que no cuentan con una geometría que permita el ingreso seguro de los vehículos a la variante, lo cual genera riesgo de accidente por falta de visibilidad de los que transitan por la variante o salen del predio a esta. | La CGR describe la causa así: ''No se demostró que se haya mejorado geométricamente el acceso.'' |  | Revisión por parte de la Interventoría de las condiciones de los accesos a los predios que colindan con la variante Espinal con solicitudes de mejora donde aplique. Realizar las actividades propias de los lineamientos del nuevo Contrato de 4G No 017 de 2015 y lo estipulado en la Resolución 716 de 2015, con el fin de establecer las responsabilidades inherentes a cada una de las partes. | Asegurar que los accesos cumplen con el requerimiento contractual | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Generar informe de interventoría que evalúe las condiciones de los accesos a los predios de la variante Espinal 2. Análisis jurídico sobre la aplicación de la norma frente al contrato. 3. Informe del Interventor que indique el cumplimiento de la norma en relación con la causa del hallazgo. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance del informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento de las especificaciones contractuales asociadas con los accesos de los predios de la variante Espinal 2.- Análisis jurídico sobre la aplicación de la norma frente al contrato. 3. Informe de Interventor UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6.- Alcance del informe de Cierre | 6 | 2016-06-01 | 2018-03-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 01/11/2016 El supervisor del contrato nos informa que incorporó las siguientes UM: 1. Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento de las especificaciones contractuales asociadas con los accesos de los predios de la variante Espinal. 3. Manual de Interventoría y Supervisión 2. Informe de interventoría. Con relación a la UM No. 22. Informe del concesionario con la ejecución de los ajustes que apliquen, en caso de que se requieran, el supervisor del Contrato informa que no da lugar por lo tanto, pueden solicitar ajuste al PMI justificando el porque se suprime esta UM o Incorporar un inforque donde se explique el porque no da lugar a el informe del Concesionario. La firma de Abogados Medellín, Martínez y Duran, analizaron este hallazgo y recomendaron el informe de Cierre. Informarán a más tardar el 29 de noviembre cualquier modificación Mediante memorando No. 2016-305-014315-3 del 16/11/2016 la gerencia del proyecto solicita incluir la UM3 "Informe de cierre" y eliminar la UM2 "Informe del concesionario con la ejecución de los ajustes que apliquen, en caso de que se requieran", acogiendose a las recomendaciones de la firma Medellín, Martínez y Durán Abogados. Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014422-3 del 18-11-2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3 16/12/2016 Pendiente la UM 3 Recomendación MM&D: Incluir UM de informe de cierre. 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-016791-3 la VGC envia el informe de cierre. Se acredita el 100% de avance |  |  | LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. 12/03/2018 Se verifica en el FTP y se confirma el cargue de los soportes de las unidades de medida 2 y 3. Se actualiza el avance al 83% (JDTB) 27/03/2018. SPC. Se valida el cargue del informe de cierre UM 3. Avance al 100% | [10 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 26 | SI | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
982 | 51 | Hallazgo 51. Estado de Cunetas de la Variante (A y D). Fisuras y grietas en las cunetas de la variante Guamo, ocasionado por deficiencias en el control de la calidad de los materiales y del proceso constructivo. La Entidad en su respuesta manifiesta que las tractomulas han utilizado las cunetas como zona de parqueo y que por esto están fisuradas en forma prematura, sin embargo no presenta soporte de esta afirmación, además informa que el Concesionarlo iniciara la reparación de las cunetas en noviembre de 2015. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control de calidad de los materiales y del proceso constructivo'' |  | Reparar las cunetas | Asegurar las condiciones adecuadas de las cunetas | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Reparar las cunetas para que cumplan las condiciones de calidad establecidas, seguridad y nivel de servicio UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Manual de interventoría y supervisión | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría que evidencie la reparación de las cunetas. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Manual de interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | 02/09/2016 Están pendientes las dos UM. 1. 1. Informe de interventoría que evidencie la reparación de las cunetas. 2. Manual de interventoría y Supervisión, indicando en que parte del documento se ubica y conjura la causa del hallazgo. 15/09/2016 Queda pendiente la UM 1 e indicar como aplica la UM preventiva a la causa del hallazgo. Reunión de asesoría de la OIC a la CGC del 16 de sept. de 2016. se corrige en la descripción del hallazgo la palabra en negrita: "Fisuras y grietas en las cunetas de la variante Guamo" La VGC entregará antes del 19 de sep. de 2016 la UM 1. 20/09/2016 La VGC incluyó en el FTP la UM 1 y se verificó la existencia de esta. Queda cumplido en un 100% el PMI. 30/09/2016 informaron sobre la incorporación de la UM pendiente mediante comunicación No. 2016-305-012129-3 del 30/09/2016. La oficina de CI dio respuesta mediante comunicación No. 2016-102-012895-3 del 20/10/2016. Recomendación MM&D: Incluir UM de informe de cierre y ajustar UM 1incluyendo informe con muestras técnicas (Calidad de materiales) | [13 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag. 28 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Conservación de la vía | Carretero
984 | 53 | Hallazgo 53. Entrega al Concesionario de Rendimientos Financieros de Cuenta Aportes INCO. Ruta del Sol I. (A, D y F) De acuerdo con el informe mensual de diciembre 2014 del fideicomiso se han generado rendimientos en la cuenta aportes INCO por 88.480´088.582,72 de los cuales se han transferido al concesionario 27.122´469.236. Este hecho origina un presunto detrimento patrimonial en $27,122 millones, por una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente; en términos del Artículo 209 de la Constitución Política. |  |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y gestiónar su devolución en caso de que aplique | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 5. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 5. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM2 y UM5 Recomendación MM&D: Fortalecer posición institucional e incluir UM de concepto abogado externo. LMSC: Se sugiere replantear los títulos de las UM para facilitar la evaluación de la CGR. 06/12/2016 Van a analizar las unidades de medida del plan de mejoramiento y nos informarán las modificaciones de éste y si es necesario ampliar la fecha de cumplimiento. Además incluirán el informe de cierre. 19/12/2016 Pendiente UM Nos. 1, 2 y 5. 20/12/2016 con Memorando No. 2016-500-016374-3 Solicitaron prorroga del plan de mejoramiento para el 30/06/2017 debidamente justificado (no tienen los documentos completos de las UM pendientes). Pendiente UM Nos. 1, 2 y 5. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016760-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,5 (SPC) Concepto Jurídico MM&D: 1. Los rendimientos financieros producidos por los recursos públicos que se consignan en los patrimonios autónomos, por constituir una operación financiera en la que la ANI actúa como deudor del Concesionario, mas no como acreedor del mismo, no se encuadran dentro del concepto de recursos de capital y, por lo tanto, tampoco dentro del concepto de ingresos o rentas, que son los que comportan la obligación de ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional. 2. Los rendimientos financieros de la Cuenta Aportes INCO que han sido transferidos al Concesionario, hacen parte de la remuneración pactada. 3 El Contrato de Concesión no contradice Decreto 111 de 1996, ya que el pago al contratista no constituye ninguna inversión, sino un gasto público y tampoco pertenecen a la Entidad. 4. Durante la ejecución de los contratos de concesión, se debe aplicar la Ley Anual del Presupuesto correspondiente. 5. La Ley Anual del Presupuesto a partir de la vigencia fiscal del año 2011 estipuló que los rendimientos originados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley no deberán consignarse en la Dirección General de Crédito y Tesoro Nacional. 6.Los rendimientos financieros de los recursos generados por los dineros públicos que ingresan a la fiducia con vocación de pago y que cumplen las condiciones pactadas contractualmente, son del Concesionario. (LMS) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM5 (JDT). 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 3/4/2017 Se solicitará por parte de la supervisión la inclusión de una unidad de medida "concepto abogado externo" e incluir también la unidad de medida "informe de cierre" acogiendo la recomendación de la OCI y de la firma MM&D Abogados. El jurídico del PMI enviará a la supervisión el concepto de la firma MM&D abogados relacionado con los rendimiento s financieros para incorporar al plan. Se cumplirá con la fecha estipulada (JDT). 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida y la estructura. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM5 (JDT). 21/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP. Se actualiza el avance y se certifica el cumplimiento al 100%. 30/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2107 entregaron el informe de cierre. | [6 empty] | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 9 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-118081-2 | NO | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
985 | 54 | Hallazgo 54. Uso de Recursos Equity Contrato de Concesión 002 de 2010. (A, F y D) El 15 de julio de 2010 el Concesionario aportó $70,000" millones correspondiente a los recursos Equity y de este mismo rubro el 20 de octubre de 2010 retire la suma de $20,000 millones, es decir, que solo tres meses después de fondear retira parte de los recursos. Adicionalmente, se ha venido pagando con cargo a la misma cuenta, los intereses generados por esta obligación, de manera tal que en el mes de enero de 2011 se pagó a una Entidad financiera la suma de Seiscientos Veinte Millones Setecientos Cuatro Mil Pesos ($620.7 millones), estos dos retiros de la subcuenta aportes Equity son contrarios a la finalidad de los recursos antes señalados. En la respuesta dada por la Entidad suministró copia del informe de la fiduciaria donde se manifiesta que el concesionario el 9 de febrero de 2012 reintegró la suma de $20,000 millones. Sin embargo sobre los $620.7 millones no realizó pronunciamiento alguno. En tal sentido se generó un presunto detrimento al Estado en $5,358.8 millones de pesos constantes de 2008, equivalentes a $9,457.3 millones de pesos corrientes de 2014, que corresponde a la afectación que sufrió el proyecto al retirar dichos recursos y reintegrar solo $20,000 millones, es decir el valor del dinero en el tiempo no fue reconocido por el concesionario. | La CGR describe la causa así: ''Presunto incumplimiento de la fiduciaria del deber de debida diligencia en el desarrollo de sus obligaciónes porque permitió que se destinaran recursos a una finalidad diferente a la autorizada.'' |  | Demostrar que los dineros estaban en cuentas de manejo del concesionario por lo que no se podía obstaculizar que las tomara, pedir a la fiducia un informe de los controles que realiza a los usos de las cuentas | Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el aporte de Equity | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA Enviar informe de interventoría en donde demuestre el seguimiento realizado al tema y la devolución del dinero con el soporte fiduciario. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1)Informe de Interventoría UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2)Modelo estándar 4G INFORME DE CIERRE 3)Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1 y UM 2 Recomendación MM&D: Explicar y fortalecer la posición institucional. Informe No. 8 y sugiere un concepto jurídico como medida adiconal. 06/12/2016 Siguen pendientes las UM Nos. 1 y 2. La UM 2 depende del informe de la interventoria. Nos indican que no da lugar por lo tanto esa situación la explirán en un memorando el que se incorporará en la UM correspondiente. Con relació a la recomendación del Dr. Medellín, nos informan que la UM 1 incluye un análisis integran técnico, jurídico y financiero por lo tanto no a lugar el concepto jurídico independiente. No acogen la recomendación 19/12/2016 Pendientes UM Nos. 1 y 2. 26/12/2016 Mediante correo de fecha 22 dic de 2016 se solicita renombrar la UM2 de Memorando de defensa judicial a Informe de Cierre y se corrobora el cumplimiento de esta unidad y se verifica el cumplimiento del 100% de la s unidades de medida. (7-26) |  | 26/12/2017 BLRC Al revisar el FTP se encontro que las unidades de medida del plan de mejoramiento para el presente hallazgo se encuentran cumplidas y atacan la causa del hallazgo, cumpliendo así en un 100% con el plan de mejoramiento, teniendo como fecha de cumplimiento el 31/03/2018. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno toma la determinación retrotraer la fecha de cumplimiento para el 31/12/2017 con el fin de presentar el plan, en el avance a presentar en el SIRECI del segundo semestre de 2017. | [5 empty] | FISCAL | SI | Apertura de indagación preliminar No. 2016-01812 mediante el Auto 0231 del 21/02/2017. (NSC) Mediante Oficio CGR No. 2017EE0022628 del 24/02/2017 se le solicitaron al Presidente de la ANI documentos relacionados con los hechos objeto del hallazgob H-985-54. (NSC) Mediante Oficio de la CGR No. 2017EE0037208 con radicación ANI 2017-409-031584-2 del 27//03/2017 se reitera la solicitud de docuentos anteriormente citada. | Rad. ANI 2017-409-110156-2 del 13/10/2017 Auto N°. 0918 del 06/10/2017 con radicación ANI No. 20174091147832 del 26 de octubre de 2017 | Auto N°. 0918 del 06/10/2017 Mediante el cual se ordena archivar la indagación preliminar N°. 2016-01812 asociada al hallazgo H-985-54 Se solicitó CAOC obtener el auto y se recibió con radicación ANI No. 20174091147832 del 26 de octubre de 2017 en cuyo alcance se determinó que: “Se demuestra, de una parte, que los 20 mil millones que se dispuso inicialmente (20 de octubre de 2010) como anticipo al Concesionario,, fueron posteriormente reintegrados al Patrimonio Autónomo Ruta del Sol Sector 1 (9 de febrero de 2011) y que los $620.704.000 utilizados para cubrir intereses financieros (18 de enero de 2011), también fueron reintegrados con el porte de $30.000 millones el febrero de 2012; y de otra parte, que con el mismo aporte de 30.000 millones adicionales a los 170.000 millones pactados como aporte de capital del Concesionario (Sección 5.02 del Contrato de Concesión), se compensó el margen de tiempo que los recursos estuvieron por fuera del Patrimonio Autónomo, incluyendo los intereses generados ($620.704.000) de manera que no se presentó perjuicio alguno para la Entidad ni pérdida de poder adquisitivo del dinero.” | Directo | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 11 Inf. 8 pag. 34 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Desequilibrio contractual | Carretero
986 | 55 | Hallazgo 55. Panel de Expertos Ruta del Sol I. (A, D y F) Se indica que la figura de Panel de Expertos que se encuentra señalada en el contrato, no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. A la fecha se han cancelado $557,2 MM por este concepto. | La CGR describe la causa así: ''Como se observa la figura señalada en el contrato no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflicto, razón por la que no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público. '' |  | El Contrato de Concesión 002 de 2010 fue modificado mediante el otrosí 9, sustituyendo la figura de Panel de Expertos por la de Amigable Componedor como mecanismo alternativo de solución de conflictos |  | Directriz de la modificación de los contratos, se solicitó al concesionario realizar la modificación e informar la desactivación del uso del Panel de expertos en el proyecto | 1) Otrosí No. 9 (Sustituye la figura de Panel de Expertos) 2) Concepto Contraloria y Defensa Judicial. 3)Modelo estándar 4G 4)bitácora 5)Manual de Contratación | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5 Recomendación MM&D: Inf. 1 Modificar la figura de pánel de expertos por la de amigable componedor. En el INF 4 no hay impacto. 06/12/2016 Se concluye en la reunión de Asesoría: Que van a modificar las unidades de medida, se tomó la recomendación de la firma MM&D de excluir la cláusula de panel de expertos y van a emitir un concepto jurídico al respecto. Solicitarán ampliación del termino de cumplimiento del plan de mejoramiento. 19/12/2016 con Memorando No. 2016-500-016374-3 Solicitaron prorroga del plan de mejoramiento para el 30/06/2017 debidamente justificado (La Gerencia Judicial tratará de recupertar los dineros pagados por la concesión por concepto de panel de expertos).Pendiente UM No. 2. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016760-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Cumplimiento 100% (SPC) 3/4/2017 Se concluye de la reunión la revisión y análisis del concepto de panel de expertos de la firma MM&D abogados, para determinar si hay lugar a alguna modificación del plan. Se encuentra cumplido en el 100% (JDT) 30/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 12 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 pag. 75 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
987 | 56 | Hallazgo 56. Subcuenta Supervisión Aérea y Gestión Contractual Ruta del Sol I. (A, D y F) Los recursos proyectados para fondear la subcuenta de supervisión aérea y gestión contractual son cuantiosos y no concordantes con la naturaleza del contrato de concesión. Se incluyen gastos que hacen oneroso el contrato por la baja ejecución de dichos recursos. Por otra parte, los gastos de supervisión deben ser asumidos por la Entidad ejecutora y no cargarlos como costos del proyecto. Cabe señalar que por estos recursos el Estado está asumiendo un costo financiero mayor. | La CGR describe la causa así: ''La situación antes señalada presuntamente transgrede el principio de Economía, Responsabilidad, el principio de Planeación de la Ley 80 de 1993, y los principales que rigen la función administrativa'' |  | Incluir una nueva subcuenta al contrato de concesión denominada "Subcuenta de Soporte Contractual" a la cual se le trasladan los recursos de la subcuenta de surervisión aerea, con el fin de hacer más eficiente la utilización de dichos recursos dentro de las necesidades que surjan en el desarrollo del proyecto. |  | Obtener concepto sobre los criterios que se contemplaron para el cálculo de la subcuenta de supervisión, ajustar el contrato mediante otrosí y establecer criterios sobre este aspecto en el contrato estándar 4G | 1) Concepto Vicepresidencia de Estructuración 2) Otrosí No.4 y Estudio de Conveniencia 3) El soporte de pago movimientos Subcuenta 4) Concepto GZ y Sociedad de Ingenieros 5)Modelo estándar 4G | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1 | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1 y UM 3 Recomendación MM&D: Inf 1 Resaltar la importancia de la supervisión aérea para la seguridad y sugiere un informe de cierre. 06/12/2016 De la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: Que esta pendiente la UM No. 1) Concepto Vicepresidencia de Estructuración. 3) El soporte de pago movimientos Subcuenta. Van a modificar el plan incluyendo el informe de cierre que sugiere la Firma de MM&D en el informe No. 1 y 8 y solicitarán prórroga del plan de mejoramiento. 19/12/2016 Pendiente UM No. 1 y 3 20/12/2016 con Memorando No. 2016-500-016374-3 Solicitaron prorroga del plan de mejoramiento para el 30/06/2017 debidamente justificado ( se debe reforzar la documentación de la UM No. 1). Meta en un 80%. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016760-3 del 23/12/2016 26/12/2016 se informa lo anterior via correo de fecha 23/12/2016 (9-26) | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente complementar documentación UM 1 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente complementar documentación UM1 (JDT) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 3/4/2017 Se encuentra cumplido al 100%, sin embargo, Se solicitará por parte de la supervisión la inclusión de una unidad de medida "informe de cierre" acogiendo la recomendación de la OCI y de la firma MM&D Abogados. Se cumplirá con la fecha estipulada (JDT) 30/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2107 entregaron el informe de cierre. Se cumple el 100% del plan. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 14 INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 35 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
988 | 57 | Hallazgo 57. Garantías Ruta del Sol I y III. (A y D) De las 30 pólizas suministradas, no se evidenció la aprobación del 66% de estas. Adicionalmente, no se evidenciaron las pólizas que garanticen el Otrosí 07 del Contrato, ni las pólizas vigentes de responsabilidad civil extracontractual de todo riesgo de construcción y todo riesgo de maquinaria y equipo. Ruta del Sol III: No se remitieron las todas las aprobaciones de las pólizas respectivas y tampoco se observaron las pólizas actualizadas del contrato como: responsabilidad civil, riesgo daño material, póliza todo riesgo maquinaria y equipos. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control que debe tener la entidad sobre las pólizas, documentos esenciales ya que son los mecanismos de cobertura del riesgo del contrato'' |  | Entregar las actas de aprobación de las pólizas vigentes a 2016 del Contrato 002 de 2010 y 007 de 2010 y reforzar el monitoreo y control de este aspecto contractual |  | Realizar una comunicación remisoria con las actas aprobadas e informar el seguimiento de las polizas que se realiza en Project On line, en cumplimiento con el memorando para la aprobación de pólizas. | 1) Informe jurídico financiero sobre el estado de aprobación y vigencia de las pólizas Ruta del Sol 1 2) Informe jurídico financiero sobre el estado de aprobación y vigencia de las pólizas Ruta del Sol 3 3) Instructivo de Project sobre el registro y control de pólizas 4) Registro y control de las pólizas en Project 5) Manual de Supervisión e Interventoría 6) Informe de cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 06/12/2016 Se concluye de la Asesoría y Seguimiento: Se verifica en el FTP y se encuentran las UM Nos. 3, 4 y 5: 3) Instructivo de Project sobre el registro y control de pólizas 4) Registro y control de las pólizas en Project, 5) Manual de Supervisión e Interventoría. Pendientes las siguientes unidades de medida Nos. 1 y 2. Van aclarar la denominación de las UM NO.1 y 2 y solicitar el informe de cierre, sugerido por la OCI. Adicional van a solicitar prórroga. Recomendaciones MM&D: Cumplir con el PMI y demostrar entrega oportuna de actas de aprobación de pólizas. 15/12/2016 Con memorando No. 2016-500-015937-3 enviaron el documento correspondiente a la UM No.2. Se verificó en el FTP y esta incorporado, igualmente las restantes UM, cumpliendo así con el 100% de las UM. 20/12/2016 con Memorando No. 2016-500-016374-3 Solicitaron prorroga del plan de mejoramiento para el 30/06/2017 debidamente justificado (No tienen la documentación completa de las UM Nos. 1 y 2. Los documentos que se encuentran en el FTP son avances de la UM). Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016760-3 del 23/12/2016 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016779-3 se suministra el informe de cierre, dado que la unidad de medida no existe, la OCI procede a su creación e incorporación. 26/12/2016 Se verifica el avance, las medidas no estan con toda la documentación se sostiene la fecha de prórroga. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente complementar documentación UM 1 y 2 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente complementar UM1 y UM2 (JDT) 3/4/2017 El proyecto RS3 ya incorporó las unidades de medida, están pendientes las UM 1, 4 y 6 del proyecto RS1. La supervisora se compromete a subir los soportes al FTP y garantiza su cumplimiento en la fecha establecida (JDT) 26/04/2017 No se registra avance, continúan pendientes las UM 1, 4 y 6 del proyecto RS1 (JDT) 30/05/2017 BLRC se revisión el FTP y se encuentra cumplido el 100% del PM. 30/06/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentran incorporados las unidades de medida correspondientes al proyecto Ruta del Sol I. El plan está cumplido en un 100%, con memorando No. 2017-500-009232-3 del 30/06/2017 reportaron la UM No.4 del proyecto Ruta del Sol 1.30/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 37 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Fallas gestión garantías | Carretero
989 | 58 | Hallazgo 58. Publicación Sistema Electrónico de Contratación Pública — Contratos de Concesión 001, 002 y 007 de 2010. (A y D) La entidad no cumplió en oportunidad con la publicación de algunos otrosíes del contrato en el SECOP (Cto Concesión No. 2, otrosíes Nos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 / Cto Concesión No. 1, otrosíes 01 al 08, Cto Concesión No. 7, otrosíes 1 al 5) | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control de los procesos contractuales e impacta en la baja transparencia y déficit de información pública para la ciudadanía y para los entes de control'' |  | Fortalecer el control y regular los plazos internos de la entidad que permitan el cumplimiento oportuno de la publicación de documentos contractuales en el SECOP | Cumplir con los plazos normativos para publicación de documentos contractuales en el SECOP | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Emitir circular a las dependencias involucradas sobre los plazos para la publicación oportuna de los otrosíes antes el SECOP. 2. Definir e implementar un indicador de oportunidad que permita medir el cumplimiento de los plazos normativos. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Adoptar lo establecido en el manual de contratación y la circular a la reglamentación de la publicación en el SECOP. 4. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Circular de Vicepresidente jurídico 2. Informe de seguimiento de indicador. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. oficio No. 2017-102-030791-1 del 21 de septiembre 2017. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 1,CR_Ruta del Sol - Sector 2,CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 6/12/2016: las Um 1 y 2 se cumpliràn antes de 16 de diciembre. La circular de V. Jur. establece en las supervisiones de los contratos la obligaciòn de verificar la publicaciòn en el secop dentro de los 3 dias siguientes a la generacion del acto contractual. Se encuentran incorporadas las siguientes UM: 3. Manual de Contratación. 19/12/2016 Se verificó en el FTP y estan cumplidas todas las UM. La UM 2 la enviaron mediante memorando No. 2016-500-155140-3 del 30/11/2016. 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016446 del 20/12/2016 la VEj remite el informe de cierre, razón por la cual se crea la unidad de medida 4 Informe de cierre y se incorpora el documento soporte. | Fecha de terminación Ruta del Sol 1 y 3 - 31/12/2016 Fecha de terminación Ruta del Sol 2 - 30/09/2016 | 06/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009255-3 del 30/06/2017 entregaron el informe de cierre para este hallazgo, el cual se cumplió el 31/12/2016 y no tenía esta unidad de medida. Se incorporó el informe de cierre en el FTP en una carpeta de otros. | 01/06/2018. La VEJ informa que el pm se cumple a la fecha, con actualización del Informe de cierre, la OCI sugiere adecuar la denominación de los documentos de soporte para facilitar la evaluación de efectividad por parte de la CGR. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento normatividad | Carretero
991 | 60 | Hallazgo 60. Entrega al concesionario de rendimientos financieros de cuenta aportes INCO. Ruta Del Sol II. (A, F y D) De acuerdo con el informe mensual de diciembre 2014 del fideicomiso se han generado rendimientos en la cuenta aportes INCO por $39.140 millones de los cuales se han transferido al concesionario 22.171´862.154. |  |  | Aclarar y explicar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 y la normatividad aplilcable. | Asegurar que el manejo de los rendimientos financieros cumple la normatividad aplicable y las disposiciones contractuales corerspondientes | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-08-15 | 2020-08-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 87.5% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC modificaron acción de mejoramiento, objetivo y aclararon descripción de metas y adicionaron dos unidades de medida la No.1 y 5. el termino continua igual 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín 29/10/2016 Están Pendientes las siguientes UM: 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado, 2. Concepto Jurídico de la Vicepresidencia Jurídica, 3. Concepto de Dr. Gabriel de la Vega, 4. Concepto de jurídico de abogado externo. Se debe verificar que recomendación hizo el Dr. Medellín. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 17/11/2016 Solamente se ha cumplido con la UM 1. Van a solicitar aplazmiento a 30 de junio de 2017. Tiene pronunciamiento del Dr. Medellín y el aporte de una UM denominada concepto jurídico de abogado externo.. Ver informe No.2 y 4 . Van a mandar un correo. 18/11/2016 Enviaron correo solicitando aplazamiento de la fecha final de la meta del Plan de Mejoramiento para el 30/06/2017. La justificación es la incorporación de una nueva unidad de medida denominda 6.- Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio No. 1-2007-061423 de mayo de 2011) y al traslado del proyecto a la VE, por lo tanto van a analizar el plan de mejoramiento del presente hallazgo y la entrega del concepto jurídico del abogado externo. 27/11-2016 Con memorando No.2016-500-014874-3 del 24/11/2016 la Vicepresidencia Ejecutiva, legalizó la modificación al plan de mejoramiento y prorrogó el plazo para su cumplimiento para el 30/06/2017. Adicional a la justicación que remitio con memorando agregó la unidad de medida de cierre por recomendación de la firma de abogados Medellín, Martínez & Durán Abogados. Se dio respuesta mediante memorando No, 2016-102-015548-3 del 06/12/2016 Recomendaciones MM&D:Acogidas por VEJ mediante Rad. 2016500014874-3 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 6,7 (SPC) Concepto Jurídico MM&D: 1. Los rendimientos financieros producidos por los recursos públicos que se consignan en los patrimonios autónomos, por constituir una operación financiera en la que la ANI actúa como deudor del Concesionario, mas no como acreedor del mismo, no se encuadran dentro del concepto de recursos de capital y, por lo tanto, tampoco dentro del concepto de ingresos o rentas, que son los que comportan la obligación de ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional. 2. Los rendimientos financieros de la Cuenta Aportes INCO que han sido transferidos al Concesionario, hacen parte de la remuneración pactada. 3 El Contrato de Concesión no contradice Decreto 111 de 1996, ya que el pago al contratista no constituye ninguna inversión, sino un gasto público y tampoco pertenecen a la Entidad. 4. Durante la ejecución de los contratos de concesión, se debe aplicar la Ley Anual del Presupuesto correspondiente. 5. La Ley Anual del Presupuesto a partir de la vigencia fiscal del año 2011 estipuló que los rendimientos originados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley no deberán consignarse en la Dirección General de Crédito y Tesoro Nacional. 6.Los rendimientos financieros de los recursos generados por los dineros públicos que ingresan a la fiducia con vocación de pago y que cumplen las condiciones pactadas contractualmente, son del Concesionario. (LMS) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 y UM7 (JDT) 3/4/2017 Se concluye que van a promover una reunión de seguimiento a nivel de vicepresidencias ejecutiva, contractual y jurídica para determinar si los rendimientos financieros productos de los patrimonios autónomos son del proyecto o se le deben girar al concesionario; y dentro de este análisis tendrán en cuenta los conceptos rendidos por la firma MM&D Abogados. Se hará seguimiento nuevamente en mayo de 2017. (JDT) 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 y UM7 (JDT) 31/05/2017 BLRC se incorporó la UM No. 6, el avance es del 86%. Queda pendiente el informe de cierre. 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con el término del plan. 29/06/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encontró la incorporación de la UM No. 7 informe de cierre, llegando el plan al 100% de cumplimiento. Entregaron el informe de cierre con el memorando No. 2017-500-009113-3 del 29/06/2017. | [6 empty] | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 15 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 35 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-118085-2 | SI | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
992 | 61 | Hallazgo 61. Panel de Experto Ruta del Sol II. (A, F y D). En el Contrato de Concesión 001 de 2010, se estipuló en el capítulo XVIII Solución de controversias, la figura panel de expertos tomada de la Cámara de Comercio Internacional relativa a los Dispute Board (el Reglamento), el panel de expertos emite recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, pero estas recomendaciones no tienen carácter vinculante para las partes. Los integrantes del panel de experto (Dispute Board) tienen una remuneración mensual desde la designación de todos los miembros del panel de expertos y hasta la fecha efectiva de terminación del contrato. Adicionalmente se le reconocen una suma variable en función del número de recomendaciones que sean solicitadas por las partes. | La CGR describe la causa así: ''Como se observa la figura señalada en el contrato no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflicto, razón por la que, no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público. La anterior situación presuntamente contraviene al artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y genera un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $934 millones '' |  | Cambiar el mecanismo de panel de expertos en el contrato de Concesión Con el nuevo modelo de contrato de las 4G se ha incorporado la figura del amigable componedor como mecanismo de solución de controversías. Comentarios:estoy de acuerdo con el cambio | Cumplir con la normatividad aplicable relacionada con los mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1. Reforma Demanda de reconversión procesos arbitrales 4190 y 4209 2. Contrato Estándar 4 G 3. Acuerdo para la terminación y liquidación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010. 4. Informe de cierre. | 1. Reforma Demanda de reconvención procesos arbitrales 4190 y 4209 2. Contrato Estándar 4 G 3. Acuerdo para la terminación y liquidación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010. 4. Informe de cierre. | 4 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC Aclararon la Descripción de las metas. 22/07/16. Se envió la documentación para estudio Dr. Medellín Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. Observaciones MM&D: Se emitirá concepto general relacionado con panel de expertos. 06/12/2016 El supervisor nos informa que estan analizando el plan de mejoramiento de este hallazgo en el sentido de incluir en el Tribunal de Arbitramento el tema de panel de expertos, por lo tanto esta sujeto a una posible prórroga del Plan de Mejoramiento. 19/12/2016 Pendiente UM No. 1 20/12/2016 Memorando No. 2016-500-016154-3 del 15/12/2016 solicitaron modificación del Plan de Mejoramiento y aplazamiento para el 30/06/2017. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016762-3 del 23/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,3,4 (SPC) Concepto Jurídico MM&D: 1. El hecho que el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 mencione expresamente, (Los dispute boards - DB), no significa que no sea posible pactar su utilización en los contratos estatales. 2. Es posible establecer el Panel de Expertos en un contrato estatal, pero no se constituye en MASC, ni sustituye las decisiones jurisdiccionales. 3. El DB se concreta una recomendación y si las partes precaven un eventual litigio representa una transacción con efectos (Cosa Juzgada), siempre que estén presentes sus requisitos sustanciales. 4. El DB no es asimilable al Tribunal de Arbitramento, pues la ley no ha facultado a los Expertos para administrar justicia, los expertos no ejercen jurisdicción, son las partes las que los facultan para ayudarlos a resolver sus controversias en tanto opere la transacción. 5. El art. 74 de la ley 80 de 1993 faculta expresamente a Las Partes de un Contrato Estatal a someter las diferencias de carácter exclusivamente técnico al criterio de expertos designados directamente por ellas, así los DB se enmarcan dentro de esta disposición, vigente en la época en que se celebraron los contratos. 6. En Laudo Arbitral Vías de las Américas S.A.S contra la ANI, del 24/10/2016 el Juez del Contrato declaró que el DB se pactó válidamente. 7. Conclusión: La ANI se encontraba facultada en el año 2010 y actualmente lo está, para someter las controversias de tipo técnico de los Contratos de Concesión a la decisión o recomendación de un DB. (LMS) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM3 y UM4 (JDT) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. 3/4/2017 Se concluye en la reunión de seguimiento que la supervisión revisará en la reforma a la demanda si la figura de panel de expertos se incorporó como pretensión. En caso de no haberse tenido en cuenta en las pretensiones se acudirá a la modificación del plan de mejoramiento en virtud del acta de terminación anticipada del contrato donde las partes renuncian a las pretensiones. Modificar el plan de mejoramiento incorporando el acuerdo de terminación y eliminando la UM3 Laudo arbitral o documento conciliatorio. La OCI recomienda el análisis del concepto de la firma MM&D en relación con el panel de expertos. Se hará seguimiento nuevamente en mayo de 2017 (JDT) 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM3 y UM4 (JDT). 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del PM y solicitarán ajuste a éste. Incluirán la documentación de la UM No.1 y modificación UM No. 3 por "Acuerdo de terminación y liquidación del contrato". 06/06/2017 con memorando No. 2017-500-007900-3 del 02/06/2017 solicitan ajuste al plan de mejoramiento en el sentido de cambiar la UM No. 3 "Laudo Arbitral o documento Conciliatorio" por Acuerdo para la terminación y liquidación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010. 09/06/2017 Se verifica en el FTP y se encuentra incorporadas las UM Nos . 1,2 y 3. Queda pendiente el informe de cierre. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-008219-3 del 09/06/2017. 29/06/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentra incorporado el informe de cierre, cumpliendo con el 100% del plan. Entregaron el informe de cierre con el memorando No. 2017-500-009113-3 del 29/06/2017. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag.16 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 39 CONCEPTO JURÍDICO Rad. 2016-409-115771-2 | NO | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
993 | 62 | Hallazgo 62.Subcuenta Supervisión Aérea y Estudios y Obras Ruta Del Sol II.(A, D y F).-En el Contrato de Concesión 001 de 2010, se estableció en la sección 3.2 Términos y condiciones de Obligatoria Inclusión en el contrato de fiducia mercantil, literal d) Descripción de las cuentas y subcuentas, numeral VI Subcuenta Supervisión Aérea la cual se fondea con los recursos aportes del concesionario por una suma anual de mil millones de pesos en valores constantes del 31 de diciembre de 2008, estos aportes se realizarán anualmente desde el año de 2010 hasta la terminación del contrato de concesión. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior refleja deficiencias desde la estructuración del proyecto, dado que se incluyen gastos que hacen más oneroso el contrato y que, de acuerdo con el análisis de la información suministrada por la Entidad, son cláusulas que no son concordantes con la naturaleza del contrato de concesión, además porque no son necesarias para el mismo, como se ha podido evidenciar en la ejecución del contrato de concesión vial. '' |  | Con la suscripción del Otrosi No. 3 la Agencia optimizó los recursos de la subcuenta de supervisión aérea para ser empleados en la subcuenta de estudios y obras adicionales que requiera el proyecto, sin generar adición de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. Con la Suscripción del Otrosí No. 10, la Agencia emplea parte de los recursos contenidos en la Subcuenta de Estudios y Obras para ser empleados en la ejecución de las obras del intercambiador de Puerto Boyacá, obra adicionada solicitada por la comunidad y autoridades de la región. Optimizar los recursos en los Contrato de Concesión para lo cual se eliminó esta figura de Subcuenta en los modelos estándar de las 4G. | Optimizar los recursos de la subcuenta de supervisión aérea para ser empleados en la subcuenta de estudios, obras y diseños que requiera el proyecto; sin generar adición de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. | 1. Documento contractual modificatorio que permitió optimizar los recursos provenientes de la Subcuenta de Supervisión aérea. 2. Acta de acuerdo de liquidación y terminación del contrato 3. Auto de cierre de indagación preliminar No. 6-030-18 UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Otrosí Modificatorio No. 3 con Estudios de conveniencia y Oportunidad. 2. Acta de acuerdo de liquidación y terminación del contrato 3. Auto de cierre Indagación preliminar No. 6-030-18 UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2019-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC modificaron el objetivo, incluyeron una descripción de meta. Termino del PMI igual. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3 6/12/2016 la UM 3 no esta cumplida a la fecha, se encuentra en proceso de revisión y se solicitará por parte de la vicepresidencia incluir el Informe de cierre. La V.Eje. solicita corregir el PMI con relaciòn al efecto del hallazgo cuyo texto corresponde a la Acciòn de mejoramiento. Recomendaciones MM&D: Inf. 2 Resaltar la importancia de la supervisión aérea. Inf. 8 revisar contenido de casillas de acción de mejora, efecto del hallazgo y objetivo del PMI; Incluir el informe de la V. Estructuración sobre cálculo de subcuenta de supervisión aérea y justificar la necesidad de mantener esta subcuenta. 16/12/2016 Pendiente UM No. 3 20/12/2016 Con memorando No. 2016-500-016224-3 del 16/12/2016 Solicitaron ajustes al plan de mejoramiento en: acción y UM. Se aprueban y a la fecha queda pendiente 2 U Las Nos. 3 y 6. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016542-3 del 21/12/2016 |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se va a solicitar ajuste de las unidades de medida y prórroga del PM para junio de 2019, en razón a que a la fecha ya se terminó la vigencia del contrato, y a que está en curso el tribunal de arbitramento que busca liqudar el contrato. Se mantienen la UM 1, la UM 2 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM 3 cambia por la decisión del tribunal de arbitramento. La UM 4 y 5 se manienen. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron que se declare la efectividad en consideración a Auto obrante en expediente IP6-030-18 de la Contraloría General de la República, Dirección de Vigilancia Fiscal. La OCI indica que el hallazgo persiste en cuanto a la incidencia disciplinaria, razón por la cual, se sugiere que se efectúen los ajustes necesarios en las unidades de medida enfocándose en la efectividad, verificando la causa del hallazgo. En caso de que la VE establezca que ello procede, luego del análisis, se recomienda solicitar modificación ante la VAF. La OCI recomienda que se revisen los soportes de la carpeta FTP, como buena práctica de autocontrol. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita la modificación de las unidades de medida elimienando las unidades de medida 3 y 4 y modificando la unidad 5 quedando como auto de cierre de la indagación preliminar No. 6-030-18. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida y se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) |  |  | INDAGACIÓN PRELIMINAR | NO | Mediante auto 85112 con radicación ANI 20174091201872 del 27/11/2017 la CGR remite SOLICITUD DE INFORMACIÓN asociada al HALLAZGO NO. 62 - ANI - RUTA DEL SOL II para que obre con la labor de indagación que se adelanta por una presunta onerosidad generada por la inclusión de una cláusula de supervisión aérea en el contrato 001 de 2010 |  |  |  | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 18 INF. 8 MM&D Rad. No. 2016-409-100777-2 Pag. 11 | NO | De ajuste al plan | NO EFECTIVO | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
996 | 65 | Hallazgo 65. Subcuenta Supervisión Aérea y Gestión Contractual Ruta del Sol III. ( A,D y F). En el Contrato de Concesión 007 de 2010, se estableció en la sección 3.2 Términos y condiciones de Obligatoria Inclusión en el contrato de fiducia mercantil, literal d) Descripción de las cuentas y subcuentas, numeral VI Subcuenta Supervisión Aérea la cual se fondera con los recursos aportes del concesionario por una suma anual de mil millones de pesos en valores constantes del 31 de diciembre de 2008, estos aportes se realizaran de anualmente desde el año de 2010 hasta la terminación del contrato de concesión. Realizado el ejercicio financiero considerando la duración del proyecto y el costo que debe asumir la agencia, se observa que aproximadamente $142,167 millones de pesos a precios corrientes de diciembre del 2014, es el rubro que se deberá pagar el estado al concesionario por los fondeos que se realicen en esta subcuenta durante los 25 años. SI tomamos únicamente el costo financiero asumido por el Estado a diciembre del 2014 asciende a $2,585.5 millones, suma que se considerara como presunto daño fiscal, por una gestión antieconómica. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior refleja deficiencias desde la estructuración del proyecto, dado que se Incluyen gastos que hacen más oneroso el contrato y que, de acuerdo con el análisis de la información suministrada por la Entidad, son cláusulas que no son concordantes con la naturaleza del contrato de concesión, además porque no son necesarias para el mismo, como se ha podido evidenciar en la ejecución del contrato de concesión vial. '' |  | Se ajusto el contrato estándar 4G el cual no contempla la subcuenta de Supervisión aérea |  | Solicitar a la Vicepresidencia de Estructuración los lineamientos que fueron tenidos en cuenta para incluir la subcuenta de supervisión área en el modelo de contrato e informar la subcuenta creada para tal fin respecto a los antecedentes jurídicos, técnicos y financieros. Mediante otrosí 2, se incluyo la subcuenta de soporte contractual a la cual se trasladan los recursos de la subcuenta de supervisión aerea con el fin de optimizar los recursos en el desarrollo del proyecto. Incorporar el contrato estándar 4G que ya no contempla la subcuenta de supervisión aérea | 1) Concepto Vicepresidencia de Estructuración solicitando precisar razones de inclusión de montos de fondeo de Supervisión Aérea 2) Otrosí Dos 3) Informe integral de supervisión ( que explique la creación de la subcuenta de soporte contractual para el contrato de concesión y el traslado de los recursos de supervisión aerea con el fin de optimizar los recursos en el desarrollo del proyecto) 4) Modelo estándar 4G 5) Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | Recomendación MM&D: En el Inf. 1 Resaltar la importancia de la supervisión aérea para la seguridad, en el Inf. 8 Sugiere ajustar el texto de la ación de mejoramiento e incluir UM de informme de cierre. 09/12/2016 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 75%. Pendientes UM 3) informe integral de supervisión. Van a cumplir con la fecha de término del plan de mejoramiento Tiene recomendación de la firma MM&D en el informe No.1 página 15 y 8 página 43, incluir el informe de cierre y ajuste al texto de la acción de mejoramiento. 16/12/2016 Pendiente UM No. 3 23/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016780-3 la VEj solicita prórroga hasta 30 de junio de 2017, justificado en la no recepción del concepto de asesoria jurídica externa. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016977-3 del 287/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 3 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 (JDT) 02/03/2017 BLRC revisar en el seguimiento de asesoría y seguimiento la recomendación que realizó la firma MM&DAbogados. A la fecha no la han acogido. Además la justificación se dio por no recepción de concepto de abogado externo, el cual no esta incluido a la fecha. 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3 (JDT) 28/04/2017 BLRC Se cumple con la fecha de terminación de metas. Solicitan por correo electrónico incluir como UM informe de cierre. Pendiente el informe de cierre y el informe de supervisión integral. 28/04/2017 Mediante correo de fecha 28 abril 2017 la dependencia solicita la inclusión en el plan de mejoramiento de la UM6 informe de cierre. Por lo anterior se actualiza el avance quedando en el 60% y pendientes UM3 y UM5 (JDT). 30/06/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentran las UM No. 3 y 5 incorporados, cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento. Con memorando 2017-500-009215-3 del 29/06/2017 anexaron el informe de cierre, el cual se encuentra en el FTP. Con memorando No. 2017-500-009212-3 del 29/06/2017 enviaron la UM No. 3 la cual se encuentra incorporada en el FTP. 30/07/2017 BLRC a continuación se describe la conclusión a la que llegó la VEjecutiva en relación con la UM No. 3, oficio radicación No. 2017-500-009212-3 del 29/06/2017 ""La estructuración realizada conforme a la situación del momento que rodeaba el proyecto con el fin de cumplir con el seguimiento al avance real de este y cuya actividad es concordante con la naturaleza del contrato, y si bien ante las situaciones presentadas no se ha requerido la supervisión aérea, los recursos han sido utilizados en nuevas necesidades del proyecto sin acudir a un adicional." | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 15 INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 43 | NO | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Fondeo de interventoría | Carretero
997 | 66 | Hallazgo 66. Panel de Experto Ruta del Sol III (A y D) En el Contrato de Concesión 007 de 2010, se estipulo en el capítulo XVllI Solución de controversias, la figura Panel de Expertos tomada de la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Board (el Reglamento), El panel de expertos emite recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, pero estas recomendaciones no tienen carácter vinculante para las partes. Los integrantes del panel de experto (Dispute Board) tienen una remuneración mensual desde la designación de todos los miembros del Panel de Experto y hasta la fecha efectiva de terminación del contrato. Adicionalmente se le reconoce una suma variable en función del número de recomendaciones que sean solicitadas por las partes. Cabe señalar que los Dispute Board no son tribunales arbitrales y sus determinaciones no tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. | La CGR describe la causa así: ''Como se observa la figura señalada en el contrato Panel de Experto (Dispute Board) no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativa de solución de conflicto, razón por la que, no podría ser utilizado para dicho fin y en ese orden ostentar efectos frente al interés público de administración de justicia y la prevalencia y protección del patrimonio público '' |  | Modificar el contrato incluyendo Amigable Componedor como mecanismo alternativo de solución de conflicto y asegurar que el contrato estándar 4G no incluye este mecanismo |  | Realizar el respectivo modficatorio sobre la cláusula de panel de expertos en el contrato de concesión Contrato estándar 4G que no incorpora el panel de expertos como mecanismo para la resolución de conflictos | 1) Memorando de Defensa Judicial sobre modificación de Contrato para incluir Amigable Componedor 2) Requerimiento al Concesionario solicitando la modificación del Contrato 3)Documento de Modificación Contractual 4) Modelo estándar 4G | 4 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | Recomendación MM&D: Modificar la figura de pánel de expertos por la de amigable componedor. En el Inf. 8 sugiere adicional las UM Informe de cierre; Bitácora y manual de contratación. 09/12/2016 Se determina de la reunión de asesoría y seguimiento lo siguiente: El plan de mejoramiento actual esta cumplido en un 75%. Pendientes UM 1) Memorando de defensa judicial sobre modificación de contrato y van a solicitar prórroga. Legalizaron la solicitud con el memorando No. 2016-500-015476-3 del 02/12/2016. Se dió respuesta con comunicación No. 2016-102-015826-3 del 12/12/2016. Con el nuevo plan de mejoramiento el avance es 0 Tiene recomendación de la firma MM&D en el informe No. 1 página 17 y 8 página 46, modificar la figura de planel de expertos por amigable componedor y en el informe 8 sugiere adicionar la UM informe de cierre, bitacora y manual de contratación. Consideraron la recomendación dada por la firma de abogados, en el sentido de suscribir el documento modificatorio contractual. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3, donde se encuentran documentos que no corresponden a su naturaleza. (SPC) 26/01/2017 BLRC No fue posible hacer la reunión de Asesoría y seguimiento personalmente. En la misma fecha se le mando un correo electrónico a Ángela Cuadros, Egnna Dorayne y al Dr. Javier Fernández solicitando nos informarán cuando incorporaban en el FTP la UM pendiente denominada No.3)Documento de Modificación Contractual. 24/02/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-003064-3 del 23/02/2017 solicitaron aplazamiento del Plan de Mejoramiento para el 31/12/2017 por cuanto la V Ejecutiva sigue en negociaciones de los términos del documento modificatorio. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-003999-3 del 09/03/2017. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, en esta unidad se encuentra es la solicitud de prórroga (JDT) 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, en esta unidad se encuentra es la solicitud de prórroga (JDT) | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. Al revisar el FTP se encuentra que esta cumplido el plan en un 100% | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | SI INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 17 INF 8 MM&D Rad No. 2016-409-100777-2 Pag 46 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
998 | 67 | Hallazgo 67. Estado del Balasto. (A) Las especificaciones técnicas del contrato de concesión, en el numeral 2.7 Balasto, establecen que "El balasto debe obtenerse mediante triturado mecánico de roca proveniente de una cantera adecuada. La calidad de la roca y de los procesos de triturado deben ser tales que permitan obtener agregados de forma isotrópica (dimensiones similares en todas las direcciones). La roca del balasto será compacta, sin planos de corte y estará libre de cavidades, cuerpos extraños y polvo | La CGR describe la causa así: ''Las anteriores situaciones denotan deficiencias por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y generan que la vía no cumpla con las características técnicas contratadas '' |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 27/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 4 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC Se verificó en el FTP la incorporación de las UM que conforman el plan de mejoramiento, llegando a un 100% de avance. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
999 | 68 | Hallazgo 68. Disposición de Rieles de Cambio o inversión. (A). En visita de inspección efectuada por la CGR en mayo de 2015, se observó en el tramo de Chiriguana - La Loma, algunos rieles inadecuadamente dispuestos sobre la franja de derecho de vía, incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción, "Rieles Existentes. El Contratista deberá desarmar transportar y apilar, en la estación más cercana que disponga de un área de trabajo adecuada, o donde lo ordene el Supervisor de [Concesionario], todos los rieles obtenidos de la vía actual. En esta área el Contratista seleccionara los rieles, a fin de clasificarlos en reutilizables y no reutilizables. Se apilarán en capas separadas con tablas de madera para evitar el contacto entre rieles y entre estos y el terreno." De acuerdo con lo informado por el Concesionario, corresponden a los que los cuales se les realizó de inversión | La CGR describe la causa así: ''La Entidad en su respuesta informó que los rieles fueron retirados dos días después de la visita de la Contraloría General de la República, como parte de una actividad planificada de mantenimiento de acuerdo al programa reemplazo de rieles programado para ese momento, situación que confirma que estos rieles no deben estar dispuestos en el derecho de vía sobre el terreno natural '' |  | Retirar los rieles y asegurar su almacenamiento y clasificación y disposición correspondiente. | Cumplir con las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se valide que ya se ejecutó la correcta disposición de los rieles producto del reemplazo para garantizar standares en el corredor férreo Concesionado. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento y la adecuada disposición de este material de vía férrea. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 27/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 Se verificó en el FTP la incorporación de las UM que conforman el plan de mejoramiento, llegando a un 100% de avance. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1000 | 69 | Hallazgo 69. Sustitución de Riel de 75 Lb/Yarda a Riel de 90 Lb/Yarda. (A , D e IP) En la verificación efectuada por la CGR en mayo de 2015, se observó que los rieles de 75 Lb/yarda no han sido sustituidos por rieles de 90 Lb/yarda, de conformidad con las especificaciones técnicas de los estudios y diseños aprobados para la rehabilitación, "Especificaciones Superestructura" e "Intervenciones en Superestructura", tal como se establece en el numeral 10.3.1 cambio de rieles ASCE 7540 para los tramos Chiriguana - La Loma, incluido en el tramo Santa Marta - México | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior evidencia el incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y genera inadecuado funcionamiento de la vía, que no permite cumplir con velocidades de operación indicadas en el contrato, y por tanto, no se amplía la capacidad de la vía, tal como se indica en el estudio de conveniencia y oportunidad del Otrosí 12 de 2006 y en los objetivos del Conpes 3394 de 2005 y se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en cuantía indeterminada, por cuanto el Concesionario no estaba realizando las inversiones en el tiempo establecido, razón por la cual se solicitará el inicio de una Indagación Preliminar. '' |  | Establecer si se ha incumplido el contrato en relación con el reemplazo del riel y fortalecer los lineamientos asociados con la interventoría y supervisión de los contratos de concesión. | Asegurar el cumplimiento del contrato por parte del concesionario y mejorar el monitoreo y control de los proyectos de concesión | 1. Generar un concepto que confirme las obligaciónes del Concesionario Fenoco frente a la actividades asociadas a la sustitución de carril en los perfiles exigidos a lo largo de toda la red, que si bien es cierto se deben realizar no establece un periodo definido para realizar dicha sustitución, así mismo se busca precisar que las velocidades mínimas de operación no se están viendo afectadas en el sector Chiriguaná- La Loma. 2. Solicitar a la Interventoría del Proyecto un análisis integral en relación con los tiempos establecidos para el cambio del riel y de las velocidades mínimas que se deben cumplir en este sector y el respectivo cumplimiento por parte del concesionario 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 1. Concepto jurídico/técnico 2. Concepto de Interventoría 3. Cronograma de reemplazo de los rieles 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC No solicitaron modificación del PMI. Recomendaciones MM&D: Revisar la fecha de terminación de la unidad de medida fijada para el 28 de febrero de 2017. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir el concepto jurídico para expedir el técnico, lo mismo que el informe de Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. Se debe trasladar la descripción del proceso de apertura de investigación disciplinaria, columna AE al hallazgo respectivo de Férrea del Pacífico. 28/02/2017 BLRC se verifico a las 9:00 a.m. la incorporación de la UM No. 2. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Cumplimiento del 100% (JDT) LMSC 03/03/2017 Con radicado de salida ANI 2017-102-006390-1 del 2 de marzo de 2017 se dio respuesta a solicitud verbal de información asociada a los soportes de los planes de mejoramiento de los hallazgos 1000-69 y 1013-82 en desarrollo de la visita efectuada a la Oficina de Control Interno de la ANI el 28 de febrero de 2017 por parte de la CGR. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 20 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Sustitución de rieles | Férreo
1001 | 70 | Hallazgo 70. Conservación de Vía Férrea. (A y D) Las obligaciónes asumidas por el Concesionario, entre otras, las consignadas en el Pliego de Condiciones, establecidas en el Volumen I. Numeral 3.1. obligaciónes asumidas por el concesionario como contraprestación por la concesión de infraestructura (numeral 3.5.2 Conservación de la infraestructura de transporte férreo), en el Volumen II, Anexo 5 - Especificaciones Mínimas de la Infraestructura rehabilitada y su conservación y reversión | La CGR describe la causa así: ''Se observa inadecuada disposición y deficiente estado de las señales provisionales de obra. Se identificó incumplimiento de las obligaciónes del Concesionario de conservar todos los bienes muebles e inmuebles entregados en concesión. Lo anterior. Presuntamente contraviene el artículo 5° numeral 2 de la Ley 80 de 1993. '' |  | Fortalecer las acciones de mantenimiento y señalización de las obras y de los bienes entregados en concesión | Asegurar el cumplimiento de las obligaciónes del contrato | 1. Se solicitará el informe al Concesionario que demuestre el cumplimiento de todas las actividades de mantenimiento y conservación efectuadas de acuerdo con la programación establecida, así como las labores ejecutadas en las diferentes Estaciones. 2. Se solicitará informe a la Interventoría frente a la validación de las actividades desarrolladas por el Concesionario y sobre el estado de conservación de los bienes dados en concesión | 1. Informe al Concesionario 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 27/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1002 | 71 | HalIazgo71. Carro Registrador de Vía. (A) En la Propuesta Técnica del Concesionario, numeral 3 "CONSERVACIÓN DE LA RED ATLÁNTICA, numeral 3.2 CONSERVACIÓN SISTEMÁTICA. Se establece ... (...) ...En visita de Inspección efectuada en mayo de 2015 por la CGR, el carro registrador de vía (DRESINA) se encontraba fuera de servicio en el Taller de Santa Marta, para reparación y de acuerdo con los Informes de la Interventoría, no se han realizado mediciones de parámetros de vía con el carro registrador desde mayo de 2014, que permitan hacer el comparativo para determinar el cumplimiento de la calidad de los mantenimientos y atención de los puntos críticos e intervenciones señaladas en lo correspondiente a nivelación y alineación de la vía férrea, más aún cuando el Informe de Interventoría No. 24 se menciona que entre los Tramos de vía del Km 723+138 al 745+750, Sector Chiriguana - La Loma y del Km 936+657 al 968+713, sector de Puertos - Santa Marta, "...presentan desnivelación y alabeos constantes a lo largo de la red férrea y que se debe realizar la corrección de trocha con la instalación de calzos", y confirmadas estas deficiencias en el recorrido efectuado en carromotor en la visita realizada por la CGR. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior denota que no se están utilizando los equipos de mayor precisión para la revisión de parámetros de vía que le permitan hacer el control y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la vía '' |  | Contar con un plan de contingencia para esta clase de eventos | Asegurar la continua medición de los parámetros de la vía | 1. Se deberá preparar un plan de contingencia por parte del concesionario para mitigar el impacto de este tipo de eventos. 2. Se solicitará el informe al Concesionario que demuestre la debida diligencia frente a la reparación del equipo férreo objeto de cuestionamiento por parte del Ente de Control, así como todo el protocolo de mantenimiento de equipo rodante que garantiza mantener las especificaciónes técnicas en la vía y la operación eficiente en condiciones de seguridad. 3. Se solicitará informe a la Interventoría que permita validar que se cumplan con los mantenimientos preventivos y correctivos al equipo rodante, factor fundamental para garantizar un correcto estado del corredor férreo. | 1. Plan de contingencias 2. Informe del Concesionario 3. Informe de Interventoría | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría y presentarán el plan de contingencia. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1004 | 73 | Hallazgo 73. Asistentes Técnico Constructivo y Operativo. (A y D) En el numeral 2.6.3 del Pliego de Condiciones de la Licitación para la Concesión de la Red Férrea del Atlántico se establece: "Compromiso de Asistencia Técnica, Para que sea tenida en cuenta la experiencia que un proponente quiera acreditara través de un asistente técnico, conforme el numeral 2.4 del presente pliego, deberá presentarse debidamente suscrito entre el proponente y el asistente técnico respectivo un contrato de asistencia técnica, siguiendo la minuta contenida en la PROFORMA 7 que se encuentra en el volumen de anexos y proformas que acompaña este pliego de condiciones; dichos compromisos serán requisitos necesarios para que la experiencia pueda tenerse en cuenta y se considere acreditada en el evaluación de la propuesta. (...) Teniendo en cuenta las fechas determinadas por la Interventoría para la terminación de estos contratos no corresponden con las fechas mediante las cuales la ANI ordeno la devolución de las garantías de dichos contratos | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior indica que a la fecha aún existen actividades que requieren de la asistencia necesaria al concesionario, para garantizar que cuente con el apoyo técnico en materia de construcción, rehabilitacion-reconstruccion y conservación de la infraestructura de transporte férreo y de material rodante, y así asegurar la culminación exitosa de las actividades a cargo del concesionario, debido a deficiencias en el seguimiento y control administrativo de los términos de devolución de garantía, lo cual compromete la Indemnidad de la ANl, frente a las responsabilidades del asistente técnicos, situación que presuntamente contraviene el principio de Economía de la Función Administrativa, del artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y lo contemplado en el Contrato de Concesión.'' |  | Verificar internamente las condiciones contractuales dada para el Asistente Técnico Operativo y Constructivo y de ser el caso revalidar los conceptos emitidos con anterioridad. | Asegurar que el concesionario ha cumplido su obligación contractual frente a la asesoría técnica o tomar las acciones para su cumplimiento | 1. Se solicitará a la interventoría concepto jurídico con el fin de validar las fechas establecidas para la Asistente Técnico- Operativo en el marco de los Pilegos de Condiciones y teniendo en cuenta el concepto emitido por la Gerencia Jurdicia de la ANI. | 1. Concepto jurídico de Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. Además se sugiere incluir una unidad de medida que evidencie cómo se conjuró la causa del hallazgo, en el plan actual no hay claridad sobre éste aspecto. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 2 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información de la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1005 | 74 | Hallazgo 74. Sistema de Comunicaciones y Control Centralizado de Trenes. (A, D e IP) Se evidencia que no se dio cumplimiento a lo establecido en el Fallo del Tribunal del 11 de junio de 2014, ni lo establecido en la cláusula Segunda del Otrosí 19 al Contrato de Concesión, toda vez que la Interventoría reporta en su Informe del 14 de mayo de 2015 que a dicha fecha, el Concesionario, se encontraba incumpliendo las obligaciónes relacionadas con la implementación y puesta en marcha del sistema ITCS, en la medida que dicho sistema, a pesar de encontrarse instalado, no se encuentra en operación | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento en la puesta en marcha del sistema ITCS'' | La CGR describe el efecto así: ''Se configura en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado por cuanto se continuo desplazando la inversión, por el atraso en la ejecución de la implementación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones y control de tráfico de trenes, desde la fecha establecida en el Otrosí 19, hasta la fecha en que la interventoría certifique el cumplimiento por parte del Concesionario, con lo que presuntamente se estan contrariando lo dispuesto en los artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Para determinar el monto se trasladará para la apertura de una Indagación Preliminar '' | Garantizar el cumplimiento del funcionamiento del ITCS y fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos exigidos en el manual de supervisión y de interventoría. | Asegurar que el sistema ITCS esté en operación y mejorar el monitoreo y control de los proyectos | 1. Se requerirá un concepto integral a la Interventoría del Proyecto con el fin de que valide o no el cumplimiento y puesta en funcionamiento del sistema ITCS. Así como de validar que las inversiones fueron efectuadas en los tiempos establecidos para desvirtuar el presunto desplazamiento de inversiones | 1. Concepto técnico- financiero de la Interventoría 2. Manual de Interventoría y Supervisión | 2 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC Solicitaron modificación de la acción de mejoramiento. Recomendaciones MM&D: Reformular la acción de mejoramiento; Estudiar y confirmar la efectividad y utilidad del manual de interventoría y supervisión. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se encuentra en un avance el 50%, pendiente UM No. 1. Tiene una sugerencia de la firma MM&D que el supervisor la analizará. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir el informe técnico financiero de la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [7 empty] | br |  |  |  |  | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 21 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Falta integración sistemas de información | Férreo
1008 | 77 | Hallazgo 77. Balasto Puntos Críticos (A) En visita de inspección se evidencio la colocación del balasto en primera nivelación en algunos puntos críticos que presentan sobre tamaños y en otros casos finos, por lo que dicho material incumple las especificaciones técnicas de construcción del contrato para el Ítem Balasto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO. Producción Requisitos de la roca. El balasto debe obtenerse mediante triturado mecánico de roca proveniente de una cantera adecuada. La calidad de la .roca y de los procesos de triturado deben ser tales que permitan obtener agregados de forma isotrópica (dimensiones similares en todas las direcciones). La roca del balasto será compacta, sin planos de corte y estará libre de cavidades, cuerpos extraños y polvo. De todas maneras el material deberá cumplir los siguientes requisitos: - Presencia máxima de roca friable <3% de acuerdo con la norma ASTM C.142. - Presencia máxima de arcilla <0.5% de acuerdo con la ... | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, genera incertidumbre sobre los controles de calidad por parte del Contratista y de la Interventoría durante el proceso constructivo y los materiales suministrados '' |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avála el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 4 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1009 | 78 | Hallazgo 78. Muro de Contención (A) En el PK 189+800, se observe un muro de contención construido por la Concesión Briceño Tunja Sogamoso -BTS-, que colinda con el corredor férreo, el cual presenta falla por agrietamiento, con riesgo de colapso, sin que se evidencie gestión por parte del contratista en comunicar esta situación tanto a la AN I como al Concesionario de la BTS, | La CGR describe la causa así: ''situación que denota debilidades en el seguimiento y control de las novedades que se presentan en el derecho de vía, en lo que tiene que ver con la conservación y preservación de la vía, con riesgo que no se actúe preventivamente sino que se convierta en atención de una emergencia '' |  | Ejecutar las labores sobre el muro de contención (por parte del proyecto competente) que disminuyan el riesgo de peligro al derecho de vía. | Mantener el derecho de vía en condiciones adecuadas de seguridad | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Hacer un estudio técnico que determine qué acciones se deben seguir para evitar la inestabilidad del terrreno objeto del hallazgo, a cargo del proyecto vial. 2.- Adelantar las actividades surgidas del estudio, a cargo del proyecto vial. 3.- Informe de la interventoría del proyecto carretero sobre el cumplimiento del hallazgo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4.- Van dirigidas a prever riesgos geológicos y ambientales en este tipo de proyectos. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre conjunto entre el personal de los dos proyectos | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Estudio técnico, a cargo del proyecto vial. 2.- Adelantar actividades surgidas del estudio. 3.- Informe de la interventoría del proyecto carretero sobre el cumplimiento del hallazgo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4.- Van dirigidas a prever riesgos geológicos y ambientales en este tipo de proyectos. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2018-07-31 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 02/09/2016 No hay avance del PMI, están pendientes las 4 UM. 15/09/2016 Siguen pendiente las 4 UM que conforman el PMI Reunión de asesoría de la OIC a la VGC del 15 de sep. de 2016. La VGC remitirá solicitud de prórroga justificada para el cumplimiento de las UM 3 y 4 del PMI para este hallazgo antes del 21 de sept. de 2016. a 30 de sept. de 2016 se cumplen las UM 1 y 2. 21/09/2016 Según información del Supervisor del Contrato se encuentra en el FTP las UM 1, 3 y 4 queda pendiente la UM 2. Memorando Interno. 27/09/2016 cumplieron con la UM 2 "Memorando Interno", el PMI se encuentra en un 100% de cumplimiento. |  | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: El supervisor del proyecto indica que ya dieron traslado a la Gerente de la Vicepresidencia ejecutiva. Se les solicita que manden un memorando oficializando la situación a Control Interno. Este debe ser firmado por el VGC con copia Vejecutiva con copia a la Gerencia respectiva y al supervisor del proyecto. La OCI convocará a una reunión con las partes involucradas. Se cumple con la fecha de la meta fijada pero queda pendientes el nuevo plan de mejoramiento que defina el supervisor del proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso. 22/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-307-016108-3 del 21/11/2017 solicitaron prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento. Esta solicitud la hicieron en forma conjunta el Gerente de Proyectos Ferreos y Portuarios y el experto G3-08 de la Vicepresidencia Ejecutiva. Sobre este mismo tema han enviado los siguientes memorandos: 2017-307-015807-3 del 15/11/2017 y 2017-307-015807-3 del 15/11/2017. 27/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-102-016303-3 del 24/11/2017 se dio respuesta así: Se les sugirio un ajuste al plan el que quedo plasmado en la matriz. 2.- No traslado del hallazgo sino compartido y 3.- plazo de cumplimiento al 31/07/2018. El plan de mejoramiento anterior quedará en el FTP como PM anterior. | 7/06/2018 Mediante correo del 7 de junio de 2018 (incorporado en el FTP), la gerencia férrea solicita sea modificada la responsabilidad, excluyendo al proyecto Férrea del Atlántico y dejando el hallazgo en cabeza de la Vicepresidencia Ejecutiva, bajo el proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso, en virtud de que no se evidencia ninguna unidad de medida que dependa de Férrea del Atlántico. (JDTB) | 16/07/2018 Se informa por parte de la Vicepresidencia Ejecutva que el informe de cierre ya está proyectado, revisado por el área tanto técnica como jurídica, y se encuntra al despacho del dr. Vizcaino para luego pasar a Firma del Vicepresidente Ejecutivo. En conclusión el PM se cumple. (LMSC) 23/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Conservación de la vía | Férreo
1010 | 79 | Hallazgo 79. Mantenimiento y Conservación Pasos A Nivel. (A y D) En visita de inspección realizada en julio de 2015 se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento y conservación de los pasos a nivel, per danos en la señalización y falta de pintura, Incumpliendo lo establecidos en la Cláusula Tercera del contrato, obligaciónes específicas, numeral 3.2 y en el numeral 3.4 del Apéndice Técnico, | La CGR describe la causa así: ''Situación que evidencia debilidades en el cumplimiento de las obligaciónes del Concesionario, lo cual genera inseguridad en la transitabilidad, tanto de la vía férrea como la vía carreteable'' |  | Completar la instalación de la señalización pendiente y mantener y conservar los pasos a nivel | Cumplir las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización de a cuerdo con las obligaciónes del contrato y su respectivo apendice tecnico. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento de instalación de toda la señalización en el corredor ferreo Bogotá - Belencito | 1. Informe del Contratista 2. Informe de interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1011 | 80 | Hallazgo 80. Alineación y Nivelación de Vía Puntos Críticos. (A) En visita de inspección se observaron algunas deficiencias en la construcción de la superestructura, tales como rieles desalineados, falsa escuadra sin corrección, falta nivelación de balasto y conformación de hombros de la vía, uniones en eclisas con separaciones mayores a 3 cms. | La CGR describe la causa así: ''Lo cual evidencia inadecuado control de calidad del proceso constructivo y genera riesgo para la operación de la vía'' |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar Informe al Contratista sobre el estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo, el cual contendrá las actividades técnicas adelantadas en el sector especifico del requerimiento. 2. Solicitar Informe a la Interventoría del estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1012 | 81 | Hallazgo 81. Punto Crítico PK+255+200. (A) Acumulación de basuras en el puente férreo, por falta de mantenimiento, así mismo, el estribo derecho presenta socavación y falta la terminación de la obra de protección de orilla, definida en el diseño. | La CGR describe la causa así: ''Situación que denota debilidades en el seguimiento y control de las obligaciónes contractuales durante el proceso constructivo y genera riesgo de disminución de la sección hidráulica'' |  | Arreglar y limpiar el estribo del puente identificado por la CGR y solicitar a la Alcaldía de Sogamoso para solucionar el tema de basuras del canal | Asegurar el adecuado funcionamiento del puente | 1 Informe del Contratista donde se le solicita el acta de recibo final (a satisfacción) de la obra ubicada en el PK 255+200 2. Informe de la Interventoría en donde se evidencia el recibo a satisfacción de la obra en cuestión. 3. Requerir al Muncipio de Sogamoso para que realice mantenimiento del canal de aguas negras del municipio. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Oficio al Municipio de Sogamoso para que realice mantenimiento del canal de aguas negras del municipio. | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Férreo
1014 | 83 | Nivelación y Alineación de Vía. (A y D). Se observaron deficiencias en la alineación y nivelación de la vía, tales como rieles desalineados, falsa escuadra sin corrección, falta de nivelación de balasto y conformación de hombros de la vía, separaciones en eclisas con rangos por fuera de norma. Se evidenció peligro adelante del PK 524 hacia San Rafael de Lebrija, por vía desalineada y por uniones en eclisas, con chapas sueltas y alabeos. | La CGR describe la causa así: ''Inadecuado mantenimiento y riesgos para la operación de la vía, contraviniendo lo estipulado en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993.'' |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar Informe al Contratista sobre el estado actual de las observaciones mencionadas en el Hallazgo, el cual contendrá las actividades técnicas adelantadas en el sector específico del requerimiento. 2. Solicitar Informe a la Interventoría que verifique el cumplimiento de las especificaciones. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se subirá al FTP la UM preventiva. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1015 | 84 | Balasto Puntos Críticos Zonas de Mejoramiento. (A). Se evidenció la colocación del balasto en primera nivelación en algunos puntos críticos que presentan sobre tamaños y en otros casos finos, por lo que dicho material incumple las especificaciones técnicas de construcción del contrato para el Ítem Balasto. | La CGR describe la causa así: ''Incertidumbre sobre los controles de calidad por parte del Contratista y de la Interventoría durante el proceso constructivo y los materiales suministrados.'' |  | Corregir las deficiencias señaladas y fortalecer los lineamientos asociados al monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con los estándares exigidos en el contrato. | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie los protocolos de calidad utilizados para la utilización del material. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifica y se avala el cumplimiento del material suministrado conforme a los ensayos de laboratorio efectuados. 3. Remisión de cada uno de los ensayos de laboratorio efectuados para el uso del balasto. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de Interventoría 3. Ensayos de Laboratorio que evidencian el cumplimiento del material sobre la curva granulometrica. 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se subirá al FTP la UM preventiva. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario y la Interventoría. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Férreo
1020 | 89 | Pasos a Nivel. (A y D). Se observaron algunos pasos a nivel con deficiencias en la señalización y falta de mantenimiento de los mismos, tal es el caso del paso a nivel de Ciénaga, en el que presenta danos en la placa y falta de pintura de las señales. La Entidad no responde en relación con el Cuadro denominado oficio 2015-300-008230-, denominado "CUADRO RESUMEN VERIFICACIÓN PASOS A NIVEL marzo de 2015", se informa la identificación y el estado de los pasos a nivel y cruces férreos, ni sobre lo observado en el Informe de Interventoría 20154090073902 de diciembre de 2014, páginas 151 a 154. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciónes del Concesionario y riesgo de inseguridad en la transitabilidad, tanto de la vía férrea como la vía carreteable.'' |  | Corregir las deficiencias en la señalización y en el mantenimiento de los pasos a nivel e implementar las disposiciones de monitoreo y control de los proyectos | Cumplir con las especificaciones del contrato | 1. Solicitar un informe al Concesionario donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización y mantenimiento a cuerdo con las obligaciónes estableciadas en Contrato de Concesión. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento por parte del Concesionario de la instalación de toda la señalización y mantenimiento de pasos a nivel. | 1. Informe del Concesionario 2. Informe de interventoría 3. Manual de Interventoría de Supervisión 4, Informe de Cierre | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 23/11/2016 Solicitarán aplazamiento de la meta final del plan de mejoramiento e incluiran el informe de cierre. Incorporarán avances de la UM No. 2 y la 3 en el FTP. 22/12/2016 Mediante comunicación No. 2016-307-016392-3 del 20/12/2016 solicitaron ajuste al plan de mejoramiento, incorporando el informe de cierre y ampliación del plazo de cumplimiento del plan de mejoramiento. Situación que justificaron. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016871-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales está asignado recientemente como supervisor del proyecto, y está reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se sugiere incorporar en el FTP las UM preventivas. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3. 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del concesionario , y demás documentos planteados en el PM. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC a las 9:45 a.m. Pendiente UM 4, informe de cierre. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Cumplimiento 100% (JDT) | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Señalización | Férreo
1022 | 91 | Hallazgo 91. Permisos de Ocupación de Derecho de Vía. (A y D). En visita de inspección efectuada por la CGR en julio de 2015, se evidenció la obra en construcción en una Planta de agregados del Guamo y la operación de esta planta con entrada y salida de volquetas, que afecta el derecho de vía, la cual no cuenta con el correspondiente permiso, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 0063 de 2003 y 716 de 2015 y no se evidencia gestión del Concesionario con relación a comunicar a la ANI y a la autoridad competente de esta situación, lo que ha traído como consecuencia el deterioro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal por la entrada y salida de vehículos de carga, así como el riesgo de accidentes por la falta de señalización de obra y por no contar con los carriles de aceleración y desaceleración que requiere este tipo de actividades. Contrariando presuntamente los artículos 4° numeral 4., 5°numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. |  |  | Comunicar a la autoridad competente acerca las obras construidas sobre el derecho via, con el animo de tomar las medidas petinentes en cada caso particular. | Dar cumplimiento a las normas relacionadas con el derecho de vía | 1. Informe de interventoría relativo a la gestión realizada frente a la sustitución descrita en el hallazgo 2. Concepto jurídico de abogado externo con acciones a seguir 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informar al actual concesionario AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S la situacion actual del hallazgo y requerirlo para que proceda a ejecutar las acciones necesarias a fin de restituir el espacio público. Responsable supervisor del proyecto AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. 5. Del análisis de las gestiónes realizadas por el Concesionario y el concepto de la firma Medellín, Martinez & Duran Abogados S.A.S., determinar la procedencia de iniciar acción judicial por parte de la Entidad. Responsable Gerencia de Defensa Judicial. 6.- Informe de cierre donde se detallará como se conjura la causa del hallazgo, de acuerdo con la recomendación de la OCI | 1. Informe de interventoría relativo a la gestión realizada frente a la sustitución descrita en el hallazgo 2. Concepto jurídico de abogado externo con acciones a seguir 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4.- Informe del concesionario sobre las gestiónes realizadas para restitución del espacio público indicado en la descripción del hallazgo. 5.- Acción judicial por parte de la ANI, si es procedente. 6.- Informe de Cierre | 6 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | CR_Neiva-Espinal-Girardot | Neiva - Espinal - Girardot | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 01/11/2016 El supervisor nos informa que no hay avances en el PMI, sin embargo tienen un informe de interventoria con las acciones y documentos que soportan la gestión realizada por el concesionario sobre la causa del hallazgo. Tanto del concesionario nuevo como el anterior. La firma de Abogados Medellín, Martínez & Duran recomiendan el replanteo total del PMI con las siguientes UM. Informe de interventoria relativo a la gestión realizada frente a la situación descrita en el hallazgo, concepto juridico de abogado externo con acciones a seguir y manual de interventoria y supervisión. Con relación al concepto de Abogado, la oficina CI le recomienda verificar con la VGC quien dará este concepto y cuando. El Supervisor incorporará las dos UM que tienen documentación, tan pronto haga la solicitud de modificación y se apruebe la nueva reformulación del PMI. Mediante memorando No. 2016-305-014315-3 del 16/11/2016 la gerencia del proyecto solicita elimanar las UM1 "Instaurar una querella policiva para la restitución del espacio público" y UM2 "Analizar la viabilidad de una acción jurídica en la jurisdicción civil para el restablecimiento de derechos" e incorporar nuevas unidades asi: la UM1 "Informe de interventoría relativo a la gestión realizada frente a la sustitución descrita en el hallazgo", UM2 "Concepto jurídico abogado externo con acciones a seguir" y UM3 "Manual de interventoría y supervisión", acogiendose a las recomendaciones de la firma Medellín, Martínez y Durán Abogados. Se dio respuesta mediante el memorando No. 2016-102-014422-3 del 18-11-2016. 16/12/2016 Pendientes las tres UM propuestas. Recomendaciones MM&D: En relación con la descripción de las metas y la descripción de la unidad de medida sustituirlas por Informe de Interventoría, Concepto jurídico de abogado externo y Manual de interventoría y supervisión. Se acoge mediante radicación 20163050143153. 19/12/2016 Mediante comunicación No.2016-305-016160-3 del 15/12/2016 Solicitarón prórroga para el 31/03/2007, justificación demora entrega del concepto. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016541-3 del 21/12/2016 | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC) 20/02/2017 BLRC. Mediante correo electrónico del 17/02/2017, el ingeniero Guillermo Morales informó a la OCI la entrega de las UM Nos. 1), 2) y 3) del plan de mejoramiento para el hallazgo. En esta se incluye el concepto de abogado externo, al verificar la conclusión del concepto jurídico, indica que se la ANI podría realizar acciones adicionales a las efectuadas a la fecha y sugieren adiciona una UM adicional al plan de mejoramiento consistente en: "encaminada a comunicarle al nuevo concesionario la situación actual del hallazgo objeto del análisis para que procesa a ejecutar las acciones necesarias para superar la situación descrita.", por lo anterior se dará respuesta al correo solicitando analizar la situación expuesta por el abogado externo e informar a la OCI las determinaciones tomadas. Considerando lo expresado por el abogado externo y mirando el contenido de las UM la causa del hallazgo no se ha conjurado. Concepto Jurídico MM&D: Las autoridades competente para restablecer el derecho de vía son la Alcaldía Municipal del Guamo y la Policía de Carreteras, no obstante la ANI puede adelantar acciones complementarias como coadyuvar la querella en trámite, presentar una nueva o interponer una acción popular. Sugiere una UM de comunicación al nuevo concesionario de la situación actual para que inicie las acciones de su competencia. 24/02/2017 BLRC Considerando la anotación anterior de fecha 20/02/2017 la VGC hará la solicitud de prórroga e iniciará el contacto con la Coordinación de Defensa Judicial para determinar las acciones a seguir y con posterioridad solicitar el ajunte pertinente al PM. El hallazgo esta en un 100% pero la causa que dio origen no esta conjurada. 16/03/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-004188-3 del 13/03/2017 solicitaron ampliación del termino de cumplimiento del PM e incluir dos UM adicionales a las existentes, las que son necesarias considerando el concepto dado por la firma de abogados MM&D. Avance a la fecha del 60%. Se dio respuesta mediante memorando No.2017-102-004743-3 del 23/03/2017. 25/04/2017 BLRC en el seguimiento al plan de mejoramiento se solicitará que incluyan el informe de cierre. 26/04/2017 Se revisó en el FTP y presenta avance por la incorporación de la UM5 quedando actualizado al 80%. Pendiente UM4 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Ya se tiene en el FTP la UM No. 5: Se debe solicitar la adición de una UM denominada informe de cierre. El equipo de supervisión revisará los escritos que se encuentran en las UM del plan de mejoramiento actual para focalizar los documentos al cumplimiento de la causa del hallazgo y que quede plasmada en el informe de cierre. La OCI recomienda revisar la organización de la UM No.1. 20/11/2017 BLRC medidante correo electrónico del 15/11/2017 solicitaron incluir el informe de cierre, quedando el plan de mejoramiento con 6 unidades y un nivel de cumplimiento del 67%. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregarán a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 29/12/2017 Mediante correo electrónico del 28/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre cumpliendo así con el 100% del plan. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | INF. 7 MM&D Rad. No. 2016-409-092155-2 Pag.31 Concepto Jurídico Rad. 2017- 409-012639-2 | SI | De ajuste al plan | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1026 | 95 | Hallazgo 95, Sitios para Depósito de Sobrantes de Excavación (A y D). Contrato de obra férreo 356 de 2013. Se observó en el predio aledaño a la obra del Punto Crítico PK 153+680, falla por reptación del relleno efectuado por el Contratista en la parte baja del muro construido en este punto, ocasionado por deficiencias de calidad en el proceso constructivo de la disposición de material sobrante de excavación y del seguimiento y control por la Interventoría, Incumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta del Contrato, el Plan de Manejo Ambiental en el Programa PMF3. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en la calidad del proceso constructivo y del seguimiento y control de la interventoría.'' |  | Retirar el material sobrante y ubicarlo en los sitios y condiciones establecidos en el PMA | Cumplir con el PMA en relación con el manejo de material sobrante | 1. Se remitirán todos los soportes generados por el Contratista que dan cuenta del cumplimiento de la novedad ambiental. 2. Se anexarán las comunicaciones oficiales emitidas por la Agencia que corroboran el cumplimiento de las obligaciónes ambientales. 3. Se remitirán los soportes generados por la Interventoría que validan el cumplimiento ambiental. | 1. Informes ambientales por parte del Contratista de las acciones adelantadas. 2. Comunicados de cumplimiento ambiental por parte de la ANI. 3. Concepto de Interventoría sobre el estado de cumplimiento 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | LMSC 26/08/2016 A agosto de 2016 las carpetas de las UM en el FTP continuan vacías, se sugiere evidenciar gestión y avance. Así mismo adicionar la UM de informe de cierre de PM asociado al hallazgo e indicar en este como conjuran las UM preventivas al hallazgo hacia futuro. 16/12/2016 En la reunión de seguimiento se verificó en el FTP las Um Nos. 1,2 y 3. Pendiente la UM No. 4 Manual de Interventoría y Supervisión. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4 (SPC). 26/01/2017 BLRC En la reunión de Asesoría y Seguimiento se Concluye: se verificó y hay 3 unidades de medida incorporadas, pendiente UM No.4 Manual de Interventoría y Supervisión la cual subirá por petición de VPRE la OCI cumpliendo con el 100% la meta propuesta. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 4 cumpliendo así con el 100% del Plan de Mejoramiento. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Férreo
1027 | 96 | Hallazgo 96.Señalización de la Vía Férrea (A y D). Contrato 418 de 2013. En visita de inspección se observó la falta de señalización del corredor, incumpliendo lo establecido en el Apéndice Técnico, numeral 3.12.4 Suministro e instalación de señales verticales. Así mismo, en el Informe de Interventoría de febrero de 2015, se comunica que mediante oficio ANI 409-064762-2, la Interventoría solicitó al contratista el inicio de las actividades de señalización, las cuales no fueron iniciadas, incumpliendo así el numeral 3.12 del Apéndice Técnico y del apéndice socioambiental proforma P!\/1S3 gestión social, contraviniendo presuntamente lo establecido en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, afectando la seguridad en transitabilidad de la vía. |  |  | Completar la instalación de la señalización pendiente | Cumplir el apéndice técnico N0. 3.12.4 | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización de a cuerdo con las obligaciónes del contrato y su respectivo apendice tecnico. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento de instalación de toda la señalización en el corredor ferreo La Dorada - Chiriguana. | 1. Informe del Contratista 2. Informe de interventoría 3. Manual de Interventoría y Supervisión | 3 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se subirá al FTP la UM preventiva. 30/01/2017 BLRC se verificó la incorporación en el FTP de la UM No. 3 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir la información del contratista, y demás documentos planteados en el PM. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Férreo
1030 | 99 | Hallazgo 99. Planeación contractual, contrato de obra 418 de 2013. (A, F y D). EI Contrato de Obra 418 de 2013 por $90,835.5 millones, tenía contemplado la ejecución de 50 obras, para el cual se contrató la Interventoría 427 de 2013, por $7,718.4 millones, a precio global fijo, que incluía el seguimiento a la citada cantidad de obras. Mediante el Otrosí 1 del contrato de Obra del 21/10/2014, se acordó excluir dos (2) puntos críticos, que a su vez fueron incluidos dentro de la contratación llevada a cabo por el Fondo de Adaptación a través del Contrato de Obra 227 del 23/12/2014. Por tanto, los dos (2) puntos críticos objeto de exclusión del contrato de obra, se encontraban en el alcance del contrato interventoría suscrito por ANl. No obstante, la ANl adicionó el valor del Contrato Interventoría en $142.1 millones, incluido IVA, mediante el Otrosí 1 del 27 de febrero de 2015 para efectuar la interventoría a los dos puntos excluidos, lo cual se podrá constituir en presunto detrimento en esta cuantía con la probable trasgresión de los principios de Planeación, Eficiencia, Eficacia y Economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1474 de 2011, por la falta de aplicación efectiva de controles. | La CGR describe la causa así: ''Falta de aplicación efectiva de controles'' |  | Fortalecer el monitoreo y control de los proyectos y de las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto e incorporan una evaluación integral de todos los impactos asociados. | Soportar técnica y jurídicamente las correctas actuaciones por parte de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento a cabalidad de los contratos en concordancia de los Principios de Planeación, Eficiencia, Eficacia y Economia establecidos en el marco de la Ley 80 de 1993. 1. Se solicitará Concepto jurídico respectivo con el fin de soportar las actuaciones adelantadas en pro de proteger la correcta ejecución de las obras y de los intereses de la Agencia. 2. Se solicitará Concepto Tecnico respectivo con el fin de soportar las actuaciones adelantadas en pro de proteger la correcta ejecucion de las obras y de los intereses de la Agencia. | 1. Concepto jurídico GITGC2. 2. Concepto Tecnico GITGFP 3. Reporte del Fondo de Adaptación 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del proyecto | 6 | 2016-06-01 | 2017-02-28 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC No solicitaron modificación del PMI. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC). 26/01/2017 BLRC en la reunión de Asesoría y seguimiento se concluye: El ingeniero Oscar Morales conjuntamente con el ingeniero Samir Espitia están reuniendo y analizando la información para determinar avances al plan de mejoramiento y cumplimiento de éste. La OCI citará en 8 días a una nueva reunión de asesoría y seguimiento para ver resultados. Se subirá al FTP la UM preventiva. Hay avance del 50% con las UM 4, 5 y 6 pendientes 1,2 y 3 03/02/2017 BLRC se concluye de la reunión: Están pendientes de recibir los conceptos y demás documentos planteados en el PM. Se cumple con la fecha de terminación de metas. 28/02/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de las UM planteadas llegando a un avance del 100%. | [6 empty] | Indagación preliminar | SI | INDAGACIÓN PRELIMINAR RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO NO. 20151214-11 DEL 01/02/2015 ANT-IP-2016-02067. | Auto No. 0885 del 28/09/2017 IP-NO. 20151214-11 DEL 01/02/2015 Con adicación ANI No. 20174091245942 del 10 de noviembre de 2017 | COMUNICACIÓN MEDIANTE RADICADO ANI 20174091120632 DEL 19/10/2017 DE ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO NO. 20151214-11 DEL 01/02/2015 ANT-IP-2016-02067. Mediante radicación ANI No. 20174091245942 del 10 de noviembre de 2017 se recibió copia del auto Auto No. 0885 del 28/09/2017 mediante el cual se ordena el archivo de la indagación preliminar teniendo en cuenta que... “… la ANI conforme a la realidad que se presentó en el proyecto, debía garantizar la prórroga de la obra y su adición en valor, porque era viable el reconocimiento de la adición realizada a la interventoría conforme al clausulado contractual, por lo que su actuar no está fuera del deber ser, y en consecuencia no es generador de daño fiscal.” | Directo | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio III INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 27 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Férreo
1031 | 100 | Hallazgo 100. Liquidación de Contratos. (A y D). Se identificaron quince (15) contratos a los cuales se les venció el término para su liquidación, lo que impide conocer o saber si existen saldos a favor o en contra de la ANl en cada uno de ellos, situación por la falta de aplicación efectiva de los controles, lo que podría tener connotación disciplinaria, por la posible infracción del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 1997 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. | La CGR describe la causa así: ''Falta de aplicación efectiva de los controles.'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con la liquidación de los contratos de la ANI | Asegurar que se ejecutan los procesos de liquidación pertinente de manera oportuna | 1- Elaboración de cierre administrativo 2- Verificar la existencia de parámetros de liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Expedir un procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Expedir una circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5- Informe de cierre | 1- Elaboración de cierre administrativo. 2- Manual de Contratación que incluya la liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2019-04-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica-Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia Ejecutiva | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 07/12/2016 De la reunión se concluyé: Que incorporarán las UM Nos. 2,3 y 4 en el FTP. Queda pendiente la UM 1, al respecto la Dra. Deyci informa que no pueden cumplir con esta UM y evidenciar las acciones realizadas para conseguir. La OCI recomienda hacer la busqueda de la documentación verificando un procedimiento adecuado y aprobado en el Sistema de Calidad para la gestión al respecto. Solicitarán una modificación al plan de mejoramiento y ampliar el término. 16/12/2016 Envian el memorando No.2016-703-016058-3 del 14/12/2016 donde informan que se elimine la UM No.1 Liquidación de Contrato. Se contesto que no es factible, se debe demostrar gestión. Si ven la necesidad, para cumplir con esta gestión de más tiempo deben solicitarlo por escrito. Pendiente UM nos. 1, 2, 3 y 4. Respuesta Memorando No. 2016-102-016318-3 del 19/12/2016 26/12/2016 Mediante radicado No. 2016-703-016535-3 del 21/12/2016 la VJur solicitó prórroga hasta el 30 de junio de 2017 justificado en la inclusión de dos unidades de medida la UM1 Acta de cierre y archivo del expediente y la UM 5 Informe de cierre. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016927-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Subirán al FTP las UM Nos. 2, 3 y 4. Con relación a la UM No.1 no existe un antecedente sobre el tema en la ANI, solicitarán ampliación del término debidamente justificada. 26/04/2017 Se revisó el FTP y no se evidencia avance. Pendientes UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 20/12/2017 justificado en la necesidad de culminar con el trámite en los contratos identificados, así como, la suscripción de las actas descritas por parte de los vicepresidentes encargados. Se registra avance, por la incorporación en el FTP de las UM 2,3 y 4, actualizando el avance al 60%, pendientes las UM 1 y 5. Se concede la prórroga hasta el 31/10/2017 con seguimientos periódicos, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 12/10/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-703-014255-3 del 12/10/2017 solicitaron prórroga del plan de mejoramiento por cuanto no ha culminado el trámite del acta de cierre y archivo administrativo de cada contrato. Se concede la ampliación de cumplimiento del plan hasta el 31/12/2017, se hará seguimiento a medidados del mes de noviembre de 2017, para verificar los avances del tramite de las actas. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-014786-3 del 25/10/2017. 30/10/2017 BLRC Se concluye del seguimiento: Se tiene el formato de "acta de cierre administrativo" , el cual fue revisado por la Gerencia de Contratación. Lo van a enviar con memorando a cada vicepresidencia, tanto la contractual como la Ejecutiva para el diligenciamiento respectivo en relación con los contratos observados. Además, lo van a remitir a la Oficina de Abogados M&D para su revisión y comentarios. En primera instancia cumplirian con la fecha del plan. La OCI recomienda un seguimiento a finales del mes de noviembre. 20/12/2017 BLRC de la reunión de monitoreo de concluye que no es posible cumplir con el plan de mejoramiento, van a solicitar prórroga. Hasta el 31/03/2018. 22/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-703-018332-3 del 22/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento para el hallazgo hasta el 31/03/2017. Se acepto la prórroga y se incluyó como responsables funcionales a las vicepresidencias de gestión contractual y ejecutiva. Se dio respuesta con el memorando No. 2017-102-018462-3 del 26/12/2017. | 7/02/2018 Se concluye de la reunión (acta No. 004) que estan pendientes las UM 1 y 5, la dependencia se compromete a cumplir el hallazgo en la fecha estipulada. (JDT) LMSC. En reunión del 21/02/2018 se concluye que: El PM se cumplirá. Se informa a la OCI que los formatos para cierre administrativo de los contratos ya están listos y que le corresponde a la VGC tramitarlos para cada uno de los contratos señalados por la CGR. Se remite correo a Carlos Vargas solicitando informar fecha de cumplimiento de cierres administrativos. 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 26/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-703-005252-3, hasta el 30/09/2018. | 04/09/2018 Se informa por parte de la VGC que el cierre administrativo de los contratos sin liquidación está en trámite, de acuerdo con el Procedimiento denominado: "Liquidación de los contratos de Concesión u otras formas de asociación público-privada -APP, Interventoría, Contratos de consultoría, Contratos y Convenios Interadministrativos", formato GCSP-P-036 del 15/08/2018, En este sentido la Firma MM&D sugiere que en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 se debe verificar previo al cierre del expediente el vencimiento de los términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimientorazón. La VGC hará las gestiones correspondientes para definir la procedencia de los cierres pendientes y lo informará a la OCI antes del 20 de sept. de 2018. (LMSC) 28/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-015705-3 la dependencia solicitó la modificación de la unidad de medida No. 1 y la ampliación del plazo hasta 31 de diciembre de 2018. Mediante memorando No. 2018-400-015883-3 se le informa a la OCI la viabilidad de ela solicitud. (JDTB) 29/10/2018 Mediante memornado 2018-500-017061-3 del 25-10-2018 se informó que para iniciar el trámite del acta de cierre administrativo del contrato de interventoría No. 051 de 2008 es necesario contar con concepto previo de VJUR relacionado con las consecuencias asociadas del proceso judicial que actualmente está en curso ante el Tribunal Administrativo de Nariño. (LMSC) 13/12/2018 Se informa por parte de la VJUR (Acta 68) el 10 de diciembre que a la fecha no es posible realizar el cierre administrativo del contrato debido a que está en curso una demanda interpuesta por parte del concesionario con pretensiones de liquidación del contrato ante el contencioso de Nariño, en este sentido para el contrato 051 de 2018 se hará un memorando aclaratorio respecto del estado de la demanda. Con relación a la solicitud con radicación 2018-500-017061-3 del 25-10-2018 se informó que se responderá a 14 de diciembre de 2018. Se observa que de las 15 actas pendientes solo hay cargadas en el FTP 3 por lo tanto la UM no puede darse como cumplida. La OCI considera necesario identificar en cabeza de cual Vicepresidencia esta cada contrato pendiente de liquidación y establecer un cronograma de cumplimiento para lo cual convocará a reunión de alerta preventiva. Los contratos con liquidación en el FTP a 10 de dic. de 2018 son el 076 de 2011, 042 de 2008 , y 003 de 2010, están pendientes 11 actas de cierre. La VGC, la VJUR y la VEJE solicitarán oportunamente la prórroga ante la VAF. En reunión del 13 de Diciembre de alerta preventiva se informa por parte de VGC que se cargarán dos actas adicionales, la del contrato 041 de 2008 y 043 de 2008. Quedan pendientes: 062 de 2005 VGC; 049 de 2008 VGC; 035 de 2015; 005 de 2010; 010 de 2011; 008 de 2011; Convenio Cartago de 2010; Convenio Obando 2009; Convenio 107 de 2007. (LMSC) 31/12/2018 Mediante memorando No. 2018-101-021274-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2019. Mediante memorando 2018-400-021391-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/03/2019 La dependencia jurídica ya cumplió con las unidades de medida que le competen, sin embargo a la fecha de las 15 actas de cierre se encuentran pendientes 8, Neiv-Espinal-Girardot que falta incorporar en el FTP, se va a cumplir con las 4 de Pereira_La Victoria dentro del mes. Para las 3 de Ruta Caribe se han presentado inconvenientes con la obtención de la información. Es posible en virtud de lo anterior que se solicité prórroga por 3 meses manteniendo la línea de trabajo firmada solo por VGC, en razon a que Jurídica ya cumplió con sus compromisos. De acuerdo a las dificultades presentadas por la obtención de la información se hace necesario citar en la proxima reunión a la VAF, especificamente a archivo y correspondencia. (JDTB) 29/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-005123-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-005185-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 09/04/2019 Con la asistencia de la VP Jurídica se reprograma para el viernes 12 de abril, para contar con la participación de la VP Ejecutiva.(SPC) 12/04/2019 Se manifiesta por parte del enlace de la VP Ejecutiva que va a apoyar a la VP Jurídica en la elaboración del informe de cierre del hallazgo y se van a cumplir con el término establecido. (SPC) 30/04/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% de las unidades de medida que conforman el plan (JDTB) | [8 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias liquidación contractual | Gestión Jurídica
1032 | 101 | Atención puntos críticos contratos 356 y 418 de 2013 (A y D). Atención Puntos Críticos Contratos 356 y 418 de 2013. En los contratos de obra 356 y 418 de 2013, se identificó desplazamiento de los cronogramas de diseños y de obras, mayor valor de obras como consecuencia de los estudios y diseños definitivos, adiciones en tiempo y valor, exclusión y priorización de puntos críticos. Estas situaciones han impactado la finalidad perseguida con la suscripción de dichos contratos. | La CGR describe la causa así: ''Gestión ineficaz por falencia en la planeación.'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con el monitoreo y control de los proyectos y de las modificaciones contractuales | Asegurar el desempeño adecuado de los proyectos y las modificaciones contractuales integralmente evaluadas | 1. Fundamentar Técnica, Jurídica, Social, Ambiental, Riesgos la suscripción de esos documentos contractuales. ECO, Estudio de conveniencia y oportunidad 2. Emitir las actas de entrega final e informe de interventoría que confirme el balance final de los contratos | 1. ECO y Otrosíes respectivos 2. Actas de entrega final 3. Informe final de Interventoría | 3 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CF_Concesión Férrea Atlantico | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 24/02/2017 BLRC se concluye de la asesoría y seguimiento: Tienen las siguientes UM: 1. Concepto jurídico GITGC2., 2. Concepto Técnico GITGFP, 3. ECO y Otrosíes respectivos, 4. Actas de entrega final, estas unidades las incorporarán en la primera semana del mes de marzo. Queda pendiente: 5. Informe final de Interventoría 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/03/2017 mediante correo incorporado en el FTP la Supervisión justifica y solicita la eliminación de las UM1 y UM2. La OCI concede esta solicitud y se confirma el cumplimiento de las 3 unidades de medida restantes, actualizando el cumplimiento del plan al 100%.(JDT) | [12 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Férreo
1033 | 102 | Pago adicional laudo arbitral contrato de Concesión Vial 445 de 1994 (A, F y D). Pago adicional, laudo arbitral Contrato de concesión Vial 445 de 1994. Presunto detrimento patrimonial por el pago adicional del laudo por valor de $10.046 millones, incluidos intereses, los cuales fueron pagados mediante Títulos de Tesorería - TES Clase B. | La CGR describe la causa así: ''Falta de aplicación efectiva de los controles.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto detrimento patrimonial en cuantía de $43.8 millones y presunto incumplimiento a los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política.'' | Fortalecer el procedimiento frente al reconocimiento de Laudos Arbitrales cuya fuente de pago sean TES, y mejorar el monitoreo y control de los procesos. | Asegurar el cumplimiento normativo del Ministerio de Hacienda relacionado con el pago de deudas con TES, dando cumplimiento a los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. | 1. Presentar un informe de trazabilidad en la gestión adelantada por la Agencia ante el Ministerio de Hacienda para el pago del tribunal de arbitramento fallado el 18 de marzo de 2014. 2. Implementar un procedimiento interno en la Agencia que asegure el cumplimiento normativo del Ministerio de Hacienda relacionado con el pago de deudas con TES enmarcado en los Principios de Eficiencia, Economía y Eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. | 1. Presupuesto ANI 2014 2. Fallo Laudo Arbitral 2014 3. Informe detallado gestión pago 4. Procedimiento interno pago TES (incl. circular MHCP pago TES) 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | CR_Santa Marta-Riohacha-Paraguachón | Santa Marta Riohacha Paraguachón | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 11/07/2016 Este es un hallazgo que esta en etapa de termino. Se propone: Aclarar la Unidad de medida No. 3. donde se incluya la trazabilidad total de las acciones adelantadas para conseguir los recursos , incluidos el pago. Este nos dará un resultado que nos indique si pagamos intereses por la demora en el pago de lo ordenado por el tribunal de arbitramento. Otra unidad de medida prodria ser, un concepto del Dr. Medellín sobre el pago de intereses de mora por orden del juez del contrato. 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC No solicitaron modificación del PMI. 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin. 23/11/2016 El supervisor del contrato nos indica que no es factible obtener antes del 31/12/2016 la UM No. Procedimiento interno pago TES (incl. circular MHCP pago TES), por lo tanto solicitarán ampliación del término e incluirán la UM 5 informe de cierre. Incorporarán las UM del 1 al 3 antes del 15/12/2016 como avance al plan. 16/12/2016 Pendiente las 4 UM del Plan de mejoramiento 19/12/2016 Con memorando No. 2016-300-016133-3 del 15/12/2016 Solicitaron ampliar el plazo para cumplir el PM para el 28/02/2017. Se acepta según justificación y se registra avance. Quedan pendientes las UM Nos. 1, 4 y 5. Solicitaron modificación en septiembre de 2016 la cual no se encontró registrada. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016538-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,4,5 (SPC). 26/01/2017 BLRC De la reunión de asesoría y seguimiento se concluye: Está pendiente la aprobación por de la VPRE el procedimiento "aprobación pago TES" e incorporar en el SGC el documento, cumpliendo con la UM 4 y el informe de cierre que corresponde a UM 5. Cumple con la fecha final de la meta del PM. 23/02/2017 BLRC Con memorando No. 2017-300-002867-3 del 21/02/2017 solicitaron prórroga de cumplimiento al PM por cuanto sigue en trámite de aprobación por VPRE del procedimiento "Aprobación pago TES", piden un plazo para cumplimiento de esta meta el 31/03/2017. Se dio respuesta con memorando No.2017-102-004221-3 del 13/03/2017 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4 y UM5 (JDT) 27/03/2017 BLRC mediante correo electrónico del 24/03/2017 informó de la incorporación de la UM No. 5, al verificar en el FTP esta la documentación del 100% de las UM. 28/03/2017 Lo anterior se oficializa con el memorando No. 2017-300-004828-3 del 23 de marzo de 2017. Se ratifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDT) | [10 empty] | Complementario por alcance. Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente" Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida aporta a la efectividad del PMI | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  | Estudio II INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 45 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
1034 | 103 | Cumplimiento procedimientos Comité de Conciliación (A y D). - Cumplimiento procedimientos Comité de Conciliación. Los laudos correspondientes a Santa Marta Riohacha Paraguachón; Malla Vial del Meta y la conciliación con concesionaria San Simón y Manuel Rozo no fueron sometidas a comité de conciliación. | La CGR describe la causa así: ''Falta de aplicación efectividad de los controles.'' |  | En el marco de la implementación del Modelo Óptimo de Gestión diseñado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se elaborarán o actualizarán, según sea el caso, los procedimientos para el pago de sentencias y conciliaciones y el procedimiento para determinar la procedencia de la Acción de Repetición, que incluya las alertas, controles y registros de los términos establecidos en el art. 8 de la Ley 678 de 2001 |  | 1. Actualización del procedimiento de pago de sentencias contenido en la Resolución 850 de 2012, conforme a los parámetros del MOG de la ANDJE y el Decreto 2469 del 22 de diciembre de 2015- Pago de Sentencias y Conciliaciones 2. Elaboración e implementación del procedimiento para el estudio de la procedencia de acción de repetición, conforme a los parámetros del MOG de la ANDJE | 1. Actualización del procedimiento de pago de sentencias 2. Elaboración e implementación del procedimiento de acción de repetición 3.- Informe de cierre | 3 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | 07/12/2016 De la reunión se concluye:Se solicitará la ampliación del plazo para que coinsida con el planteado para el hallazgo 1072-36 19/12/2016 Pendiente Um No. 1 y 2 21/12/2016 Con memorando No. 2016-701-016259-3 del 16/12/2016 solicitaron la ampliación del término de cumplimiento del plan de mejoramiento. Se les informa como queda el plan de mejoramiento en la respuesta.Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016763-3 del 23/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 y UM2 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Solicitarán ampliación del plazo de cumplimiento por cuanto los hallazgos relacionados con los procedimientos de Defensa Juridicial, el cronograma con la ANDJE se cumple a mediados del mes de septiembre. 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No se evidencia avance. Pendientes UM1 y UM2 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017. No Se registra avance, se mantiene en el 0%, pendientes las UM 1 y 2. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. No hay avance, pendientes las UM Nos 1 y 2 y la OCI recomienda incluir el informe de cierre donde se indique como se ataca la causa del hallazgo. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón prórroga del plan de mejoramiento por cuanto los procedimientos y capacitación correspondientes, están en trámite ante la ANDJE, hasta el 31/12/2017. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 30/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: La Dra, Dayci informa que se cumplirá con la fecha prevista en el plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno recomienda: El cumplimiento al plan se debe hacer antes 27 de diciembre de 2017 y una modificación al plan, incluyendo el informe de cierre. Avance es 0%. Se solicita incorporar documentación al plan en la medida de su cumplimiento e informar de ésta actividad. 20/12/2017 Se concluye del monitoreo que incluirán las unidades de medida pendientes antes del 28/12/2017 28/12/2017 con correo electrónico de fecha 27/12/2017 informaron la incorporación de las unidades de medida del plan de mejoramiento, cumpliendo así con el 100% del plan. Se encuentran incorporadas en el FTP. | [11 empty] | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | SI |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1035 | 104 | Rendimientos financieros aportes vigencia 2008-Concesión RPCH (A, F, D y P) - Rendimientos Financieros Aportes Vigencia 2008. El 16 de abril del 2013 el concesionario retiró $252.669.778 de la subcuenta rendimiento aportes INCO sin que le asistiera derecho porque se trata de rendimientos financieros que deben ser recursos de la Nación. Lo que demuestra debilidades de control por parte de la Agencia y de la Interventoría frente a la salvaguardia de los recursos públicos. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades de control por parte de la Agencia y de la interventoría frente a la custodia y salvaguarda de los recursos públicos y falta de gestión para la recuperación de los mismos.'' |  | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y gestiónar su devolución en caso de que aplique | Asegurar la distribución de los rendimientos financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable al contrato | 1. Oficio solicitando la devolución del dinero al Concesionario 2. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 3. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 4. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 5. Concepto de dr. Gabriel de Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 6. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. 7. Concepto de abogado externo. | 1. Oficio solicitando la devolución del dinero al Concesionario 2. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 3. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 4. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 5. Concepto de dr. Gabriel de Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 6. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. 7. Concepto de abogado externo. | 7 | 2016-06-30 | 2017-03-31 | CR_Rumichaca - Pasto - Chachagui - Aeropuerto | Rumichaca - Pasto - Chachagüí | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | PENAL, FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | 22/07/16. Se envio la documentación para estudio Dr. Medellin 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM 2, UM 4 y UM 7 Recomendaciones MM&D: INF. 1 .La posición institucional debe ser uniforme frente a los rendimientos financieros por lo que es preciso que se revisen los numerales 1 y 2 de las unidades de medida; revisar la numeración de las unidades mejoramiento y descripción de las metas; fortalecer la posición institucional con unidad de medida denominada concepto de abogado externo en el que se desarrolle la posición expuesta por la oficina de control interno. INF.2 solicita radicados de la CGR para emitor concepto. La opinión del Dr. Medellín esta en los informes 1 y 4 06/12/2016 Siguen pendientes las UM Nos. 2, 4 . Memorando de la Vicepresidencia de Estructuración y Concepto de la Sala civil del Consejo de Estado. Van a solicitar modificación del plan de mejoramiento, considerando las recomendaciones dadas por la firma MM&D y ampliar el término. La V. EJE. manifiesta que acoge las recomendaciones de MM&D y que solicitarán la prórroga del término. Se manifiesta por parte de la OCI que esta gestión es prioritaria. 12/12/2016 Mediante correo electrónico del 12/12/2016 doña Mónica Mesa Amado, solicita se incorpore en el FTP la UM 4. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll). El avance a la fecha del plan de mejoramiento es del 57%. 16/12/2016 Pendiente UM No. 2 y 4 20/12/2016 Mediante comunicación No, 2016-500-016164-3 del 15/12/2016 solicitaron ajustes al PM y prórroga de la fecha de cumplimiento. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016539-3 del 21/12/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. (SPC). Concepto Jurídico MM&D: Rendimientos Financieros General. Pag.23 "Los rendimientos financieros producidos por los recursos públicos que se consignan en los patrimonios autónomos, por constituir una operación financiera en la que la ANI actúa como deudor del Concesionario, mas no como acreedor del mismo, no se encuadran dentro del concepto de recursos de capital y, por lo tanto, tampoco dentro del concepto de ingresos o rentas, que son los que comportan la obligación de ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional"... Se sugiere cambiar el documento general aportado en la UM 6 por un extracto en el que se identifique el concepto específico que aporta al ataque de la causalidad del hallazgo. Así mismo replantear integralmente las metas con el fin de que sean coherentes, ya que las actuales son contradictorias. 24/02/2017 BLRC de la reunión de seguimiento se concluye: que considerando el concepto del abogado externo, los rendimientos financieros son del concesionario, del análisis efectuado por la OCI al respecto recomienda aclarar el alcance de la UM No.1. Se cumple con el PM para la fecha indicada del 31/03/2017. Cumplimiento 100% | [6 empty] | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2014R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  | Estudio II INF 1 MM&D Rad. RADICADO NO. 2016-409-054480-2 pag. 19 INF.4 RADICADO NO. 2016-409-077657-2 Pag. 91 Concepto Jurídico MM&D Rad. 2016-409-118083-2 | SI | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1037 | 1 | Hallazgo 1. Administrativo - Seguimiento Plan de Acción a 31 de diciembre de 2015 En el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la Entidad, con corte a 31 de diciembre de 2015, se observa que algunas de las metas por proyecto contempladas para la vigencia 2015, se ejecutaron parcialmente o no fueron ejecutadas. De 419 metas programadas, existen 59 metas cumplidas parcialmente y 23 metas no se desarrollaron, tal como se indica en el Anexo 1 y 2, adjunto; esta ejecución se presentó principalmente en el modo carretero, el modo férreo, lo mismo que en la Vicepresidencia de Estructuración y en la Vicepresidencia Jurídica en temas jurídico y predial principalmente, entre otros. | La CGR describe la causa así: ''Existen debilidades en la formulación y estructuración de las metas, al no contar con la certeza de su realización, lo que conlleva a que se impacten las metas misionales de la entidad y se afecten negativamente los objetivos del Plan Estratégico y del Plan Nacional de Desarrollo y así mismo la gestión de la Entidad, al verse afectada la ejecución del Plan de Acción planteado, debido a que, por la no realización de las actividades, estas son desplazadas en el tiempo.'' | La CGR describe el efecto así: ''Impacto sobre las metas misionales de la entidad afectando negativamente los objetivos del Plan Estratégico y del Plan Nacional de Desarrollo, por la no realización de las actividades, y deben ser desplazadas en el tiempo.'' | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. |  | 1- Implementación de Buenas Practicas de seguimiento y formulación del Plan de Acción. 2- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 3- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 4- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. . | 1- Plan de Acción aprobado (1) 2- Reporte avances indicadores líderes en Informe ANI CÓMO VAMOS (12) 3- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (3) 4-Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción (Listas de asistencia)(7) 5- Taller PHVA (Presentación y listas de asistencia) (1) 6- Taller Elaboración planes de acción e indicadores (Presentación y listas de asistencia). (1) 7- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (1) 8- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 9- Informe de cierre | 9 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | 27/09/2016 Enviaron el PMI correspondiente con memorando No. 2016-601-011751-3 de la VPRE. 20/10/2016 se dio respuesta mediante comunicación No. 2016-102-012902-3 se incluyó la UM informe de cierre. 03/11/2016 No hay avnce del PMI. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM7, UM8 y UM9 (JDT) 26/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. se evidencia avance por la incorporación de 8 unidades de medida para un porcentaje de cumplimiento del 89%. Pendiente UM9 (JDT) | 18/07/2017 BLRC se concluye de la reunión. Están pendientes de cumplir las UM Nos. 2 , 3 y 9. Las UM Nos. 2 y 3 presentan avance, más no están cumplidas. El avance del plan de mejoramiento es del 67%. Se cumple con la fecha del plan. 25/07/2017 BLRC. Mediante correo electrónico informan incorporación de documentos en el FTP.Se verificó y se concluye: Están cumplidas las siguientes UM: 1, 4 ( esta un documento sin firmas se les solicitará legalizarlo), 5, 6, 7, y 8. Avances en las UM Nos. 2 "reporte avances indicadores líderes en informe ANI COMO VAMOS. Falta mes de noviembre de 2016 y está hasta junio, y UM No. 3 "Informe de seguimiento Trimestral Plan de Acción" se encuentran 2 seguimientos. Pendientes UM Nos. 2, 3 y 9. Avance del 67%. 19/09/2017 BLRC mediante correo electrónico del 18/09/2017 informaron la incorporación de la UM No. 9 Informe de cierre, cumpliendo así con el cumplimiento del 100% de las UM. Sin embargo al verificar el FTP la UMNo. 4-Mesa de trabajo para evaluar el seguimiento del Plan de Acción, contiene un documento que no tiene firma. Se solicitará la corrección de este hecho. 18/09/2017 Se modifica el nombre del vicepresidente responsable del plan de mejoramiento institucional, pasando del dr. Jaime García Méndez al dr. Fernanado Iregui Mejía. Lo anterior notificado mediante resolución 1281 del 18 de septiembre de 2017. (JDT) | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1045 | 9 | Hallazgo 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación De acuerdo con el informe presentado por la entidad, a 31 de diciembre de 2015 se han generado rendimientos financieros en las cuentas existentes en las Fiducias que administran los recursos de algunas concesiones, rendimientos generados con recursos de la Nación (Aportes de la ANI vigencias futuras e ingresos por concepto de recaudo de peajes), por un monto total de $301,562.6 millones; los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, es contrario a lo establecido en el artículo 16°, parágrafo 2 del Decreto 111 de 1996 que establece que los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente Ley.'' | La CGR describe el efecto así: ''presuntamente se incumple la Ley 1365 de 2009; y la Ley 734 de 2002.'' | Establecer lineamientos relacionados con la destinación de los rendimientos financieros | Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con la destinación de los rendimientos financieros. | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Concepto Abogado Externo 6. Informe de cierre | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos 3. Contrato estándar 4G 4. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 5. Concepto Abogado Externo 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2017-08-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó los ajustes a la acción de mejoramiento, objetivo, unidades de medida y fechas. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. 16/12/2016 Pendiente la UM No. 1,2,3,4,5,6. No se ha presentado avance. 19/12/2016 Mediante memorando No. 2016-705-016148-3 del 15/12/2016 solicitó ampliar el plan de mejoramiento para el 30/06/2017.Se aprueba la petición considerando la justificación. Se solicitará presentar avances. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016537-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) Concepto Jurídico MM&D: Rendimientos Financieros General. Pag.23 "Los rendimientos financieros producidos por los recursos públicos que se consignan en los patrimonios autónomos, por constituir una operación financiera en la que la ANI actúa como deudor del Concesionario, mas no como acreedor del mismo, no se encuadran dentro del concepto de recursos de capital y, por lo tanto, tampoco dentro del concepto de ingresos o rentas, que son los que comportan la obligación de ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional"... 01/03/2017 LMSC. Se remite por correo a los enlaces de VGC y VJ el concepto general de rendimientos financieros de la firma MM&D y el auto de archivo del proceso IP 6-025-12 cuyo alcance puede ser de utilidad para el avance en el cumplimiento de las metas y la efectividad del PM. 03/04/2017 Se revisan los soportes en el FTP y se actualiza el avance. pendiente UM 6 Informe de cierre. Porcentaje de avance 83% (JDT) 07/04/2017 Mediante el memorando 2017-102-005533-3 la OCI informa a las vicepresidencias la modificación al responsable final compartiéndola entre la VGC y la VEJ por contener proyectos de las dos vicepresidencias.(JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM6 (JDT). 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión que se cumplirá con la fecha indicada para el plan de mejoramiento. 16/05/2017 BLRC mediante memorando No.2017-300-008632-3 solicitaron prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo por cuanto no alcanzan a tener los informes de cierre para cada proyecto enunciado en la descripción. La prórroga va hasta el 31/08/2017. Se concede mediante memorando No. 2017-102-008749-3. Se hará seguimiento en el segundo semestre. | 18/07/2017 BLRC se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. El avance es del 83% y solamente esta pendiente el informe de cierre. 31/08/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre, cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. 05/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-012063-3 enviaron el informe de cierre del plan de mejoramiento. | [5 empty] | FISCAL | SI | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financierosnque fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  | CONCEPTO JURÍDICO MM&D Rad. 2016-409-118083-2 |  | De gran impacto | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1046 | 10 | Hallazgo 10. Administrativo - Contrato de Transacción suscrito entre la ANI y la Gobernación del Meta La Gobernación del Meta, no realizó los aportes por $200,000 millones que estaban establecidos en cumplimiento del convenio de cooperaci6n interadministrativo No 012 de 2010, recursos que la ANI comprometió en la Adición No 1 del contrato No. 444 de 1994 del Proyecto Bogotá-Villavicencio y que tuvo que asumir con recursos propios. Dicha situación, conllevo a que se realizara un acuerdo de Amigable Componedor a través de las actas de acuerdo del 31 de marzo de 2014 y el trámite de amigable composición Acta No 63 de enero 23 de 2015 en las cuales se tuvo que ajustar el valor del ingreso real, generando un incremento en $6,764.5 millones a favor del concesionario al pasar de $1,850,7 millones a 1,857,5 millones a pesos de Diciembre de 2008. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, porque la ANI realizó pagos extemporáneos al concesionario Coviandes, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 de la adicional No. 1 de dicho contrato. '' | La CGR describe el efecto así: ''Impacto en el ingreso real, así como, el pago de intereses, gastos administrativos y la consecuente demora y retrasos del proyecto.'' | Solicitud de informe en el cual se demuestre las gestiónes adelantadas por parte de la Gobernación del Meta. Informe de supervison semestral del convenio marco 010 de 2015 y del contrato transaccion entre la Gobernación y la AIM | Demostrar a través de informes el cumplimiento del contrato de transacción. | Informe en el cual se detalle las gestiónes y actividades adelantadas por parte de la Gobernación del Meta, dando cumplimiento al Contrato de Transacción. informe de supervisión semestral Unidades de medida preventivas | 1. Oficio a la Gobernación del Meta 2. Informe de supervisión 3. Manuel de Contratación 4. Resolución Manual de Contratación 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Conclusiones de la reunión de Asesoria y Seguimiento: La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a solicitar prórroga por cuanto el cambio de Vicepresidencia originó cambio del personal en la parte jurídica y financiere. Van a revisar la documentación a la fecha. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM. Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3, 4 y 5(SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3, 4 y 5 (JDT ) 3/4/2017 La gerencia de proyectos y/o funcional a cargo de BTA-Villavicencio enviará un comunicado oficial con los antecedentes y requiriendo el traslado a la vicepresidencia contractual y al proyecto Malla Vial del Meta. Igualmente se promoverán reuniones para determinar avances de las obras. Pendiente seguimiento en mayo de 2017 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendientes UM1 y UM5 (JDT) 26/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-006719-3 del 08/05/2017 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó incluir a la VGC para que ejerza la supervisión de las obras que realizará la AIM. Se aprueba la solicitud, se les informa que la causa del hallazgo no se ha conjurado, por lo que se les recomienda un análisis sobre el PMI y más cuando tiene un componente financiero relacionado con "Impacto en el ingreso real, así como, el pago de intereses, gastos administrativos y la consecuente demora y retrasos del proyecto." El avance es del 60% y pendientes UM No. 1 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007775-3 del 31/05/2017 23/06/2017 (JDTB) Mediante memorando No. 2017-306-008654-3 la VGC remite la UM1 Informe de supervisión Malla Vial del Meta y mediante No. 2017-500-008606-3 la VEJ remite la UM1 informe de supervisión Bogotá - Villavicencio. Se actualiza el avance al 80%. Pendiente la UM 5. 29/06/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 5 informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. Entregaron el documento con el memorando No. 2017-500-009125-3 del 29/06/2017 | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1047 | 11 | Hallazgo 11. Administrativo - Planeación y Ejecución del Proyecto Bogotá - Villavicencio • Del análisis de la documentación contractual y los informes de interventoría, se encontró que las obras pactadas en el Contrato de Concesión No 444 de 1994, y que fueron prorrogadas mediante el Adicional No 1 de 2010, no se han concluido ya que el plazo establecido en dicho adicional ya venció y se tuvo que reprogramar dichos plazos, por lo anterior, se concluyen los siguientes aspectos: Se observa demora en la ejecución del contrato, ya que las obligaciónes asignadas en el contrato adicional No. 1 de 2010, no han sido ejecutadas en su totalidad, la suscripción de otrosíes modificatorios, como el firmado el 6 de agosto de 2010 donde se excluye la construcción de obras establecidas en el adicional No 1 por $25,174 millones, dichos recursos disponibles se invierten en ejecución de estudios y diseños en soluciones especiales y demás obras complementarias de la vía, así como el otrosí del 25 de junio de 2013 donde se sustituyen y se excluyen obligaciónes y se crean otras en su reemplazo. Lo enunciado anteriormente, evidencia una reincidencia en lo establecido en la auditoría de la CGR a la vigencia 2011. | La CGR describe la causa así: ''El Contrato de Concesión No 444/94 ha sido objeto de 53 Actas de Acuerdo, un (1) contrato adicional, dos otrosíes, dos (2) acuerdos de amigable composición y dos (2) tribunales de arbitramento, los cuales se encuentran activos en etapa de portes de pruebas.'' | La CGR describe el efecto así: ''Suscripción de otrosíes modificatorios. Retrasos generalizados.'' | Informe por parte de la interventoría Interconcesiones mediante el cual se aclare con respecto a los porcentajes reportados en dicho informe. | Asegurar el cumplimiento relacionado con la ejecución de las obras del Adicional No 1 al Contrato de concesión No 444 de 1994. | 1. Informe técnico, jurídico y financiero por parte de la interventoría interconcesiones. 2. Concepto jurídico-ANI 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Informe de cierre | 1. Concepto Interventoría. 2. Concepto jurídico-ANI 3. Manual de Contratación 4. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | Es un hallazgo reincidente. Auditoria 2011 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó eliminar la UM1 "oficio de solicitud de informe" por no considerarse un producto. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Conclusiones de la reunión de Asesoria y Seguimiento: La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a solicitar prórroga por cuanto el cambio de Vicepresidencia originó cambio del personal en la parte jurídica y financiere. Van a revisar la documentación a la fecha. Se recomienda incorporar las UM preventivas como avance al plan de mejoramiento. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM. Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 3/4/2017 No registra avance. Pendiente incorporar los soportes preventivos UM3 y UM4 y en la medida de la obtención de los demás soportes se irán incorporando. Se cumplirá con la fecha establecida. (JDT) 7/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2 y UM5 (JDT) 28/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2 y UM5 (JDT) 27/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance al 80%. Pendiente UM 5 informe DE CIERRE. 28/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-705-009015-3 del 27/06/2017 remitieron el concepto jurídico correspondiente a la UM No. 2, queda pendiente el informe de cierre. 30/06/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 5 informe de cierre. Cumpliendo con el 100% del PMI. Entregaron la unidad de medida con el memorando No. 2017-500-009234-3 del 30/06/2017. | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1048 | 12 | Hallazgo 12. Administrativo - Modificación en cronogramas Adición No. 1 contrato 444 de 1994 Se observó modificación de cronogramas y eventuales retrasos en la ejecución del Contrato No 444 de 1994, adición No. 1 de 2010, principalmente en la ejecución de los cronogramas para la construcción de puentes y tramos, algunos de ellos que generan riesgos geológicos, así como por la adquisición de predios. el promedio de la ejecución por cada uno de los tramos es del 66.3%, principalmente por temas de gestión predial, ambiental, riesgos geológicos entre otros. | La CGR describe la causa así: ''Retrasos en la ejecución del Contrato No 444 de 1994, adición No. 1 de 2010, principalmente por temas de gestión predial, ambiental, riesgos geológicos entre otros.'' | La CGR describe el efecto así: ''Eventuales retrasos en la construcción de los tramos y posibles costos adicionales así como posible desplazamiento en la duración de la concesión.'' | Informe de la Interventoría mediante el cual se explique que no existen retrasos en la construcción de las obras objeto del Adicional No.1 de 2010 y mucho menos costos adicionales por cuanto todas las obras están contratadas a precio Global fijo, excepto el riesgo geológico que fue asumido por la Entidad. | Dar a conocer mediante conceptos que no existe retrasos en la construcción de las obras objeto del Adicional No.1 de 2010 y mucho menos costos adicionales por cuanto todas las obras están contratadas a precio Global fijo, excepto el riesgo geológico que fue asumido por la Entidad. | 1. Concepto de la interventoría Técnico-Jurídico-Financiero 2. Concepto Abogado Externo 3. Concepto jurídico-ANI 4. Concepto financiero-ANI 5. Informe de cierre | 1. Concepto Interventoría. 2. Concepto Abogado Externo 3. Concepto jurídico-ANI 4. Concepto financiero-ANI 5. Informe de cierre | 5 | 2016-10-01 | 2017-11-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | Se puede cumplir la parte de predios 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto quedando pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó eliminar la UM1 "oficio de solicitud de informe" por no considerarse un producto. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Conclusiones de la reunión de Asesoria y Seguimiento: La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a solicitar prórroga por cuanto el cambio de Vicepresidencia originó cambio del personal en la parte jurídica y financiere. Van a revisar la documentación a la fecha. Se recomienda incorporar las UM preventivas como avance al plan de mejoramiento. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM, Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 3/4/2017 No registra avance. Pendiente incorporar los soportes de acuerdo a la obtención. Verificaran con personal asesor del Plan de Mejoramiento de la VEJ si da lugar la UM 2 Concepto de abogado externo o solicitan modificación del PM, eliminando esa unidad. Se cumplirá con la fecha establecida. (JDT) 7/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. No hay avance. Pendiente UM 2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-705-008308-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en el concepto jurídico del abogado externo se encuentra pendiente y de este dependen los demás conceptos. No se registra avance, se mantiene en el 20%, quedando pendiente las UM 2,3, 4 y 5 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008678-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 17/07/2017 BLRC se concluye de la reunión: Cumplirán con la fecha del plan. Están pendiente las siguientes UM Nos. 2,3, 4 y 5. 22/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-012933-3 del 21/09/2017 solicitan prorrogar la fecha de cumplimiento del PM àra el 30/11/2017, por cuanto sigue en estudio el concepto jurídico de abogado externo, correspondiente a la UM No. 2. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013292-3 del 25/09/2017. 27/10/2007 se concluye de la reunión: Cumplen con la fecha prevista del plan de mejoramiento. Esta pendiente de incorporar en el FTP las unidades de medida Nos. 2, 3,4 y 5. Incorporar la UM No. 2 el 13 de noviembre, tienen adelantado el informe financiero. El avance a la fecha es del : 20% 27/11/2017 con memorando No. 2017-705-016069-3 del 21/11/2017 entrego la UM No. 3 "Concepto Jurídico", al verificar el FTP se encuentra incluida la UM No.2. Pendientes la 4 y 5. Avance del 60%. 30/11/2017 BLRC al revisar el FTP se encuentra la incorporación de las unidades de medida Nos. 2, 3, 4 y 5, quedando en 100% el plan de mejoramiento. 30/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-016439-3 del 28 de noviembre de 2017 entregaron el concepto financiero, cumpliendo con la UM No. 4 y con memorando No. 2017-500-016662-3 del 30/11/2017 entregaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1049 | 13 | Hallazgo 13. Administrativo - Sustitución de obligaciónes a cargo del concesionario KO+000 hasta KO+100 aproximadamente Se sustituyó el tramo al inicio de la concesión- Bogotá - Villavicencio, afectando la construcción de la doble calzada en la carretera de la entrada Villavicencio - Bogotá, lo anterior por falta de coordinación interinstitucional entre la ANI, el IDU y Coviandes. La no ejecución de dicho tramo se realiza a través de un otrosí, donde se expresa ''que dicha obra no es necesaria dentro de la ejecución del corredor vial, toda vez que en el tramo del distrito por dificultades en la ejecución del proyecto, el IDU no ejecuto las obras de transición inicialmente diseñadas, generando la reducción del número de carriles hasta el empalme con la vía de la concesión". | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior se generó, por cuanto no se lograron acuerdos que permitieran realizar las obras debido a dificultades topográficas y los impedimentos relacionados con la adquisición de predios del costado derecho en el sentido Bogotá - Villavicencio; por lo tanto, no fue posible el proceso de adquisición de predios que permitiera ejecutar las obras. '' | La CGR describe el efecto así: ''La no ampliación de dicho tramo va en menoscabo de la prestación óptima de los servicios al tráfico, generando represamiento, congestión y accidentes permanentes'' | 1. Solicitud de informes mediante el cual se argumente que no se contaba con las obras del IDU y era inviable técnicamente empalmar con una geometría inexistente por fuera del proyecto. 2. Solicitud de conceptos en los cuales se demuestre la no procedencia del Hallazgo. | Demostrar por medio de conceptos la no procedencia del Hallazgo. | 1. Oficio Interventoría 2. Concepto Interventoría 3. Concepto jurídico 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Informe de cierre | 1. Oficio Interventoría 2. Concepto Interventoría 3. Concepto jurídico 4. Manual de Contratación 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto "pendiente de revisión". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar la UM6 "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Conclusiones de la reunión de Asesoria y Seguimiento: La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a solicitar prórroga por cuanto el cambio de Vicepresidencia originó cambio del personal en la parte jurídica y financiere. Van a revisar la documentación a la fecha. Se recomienda incorporar las UM preventivas como avance al plan de mejoramiento. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM. Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 3/4/2017 No registra avance. Pendiente incorporar los soportes preventivos UM4 y UM5 y correctiva la UM1 que ya se tiene. En la medida de la obtención de los demás soportes se irán incorporando. Se cumplirá con la fecha establecida. (JDT) 7/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. Se actualiza el avance. Pendiente UM 2, UM3 y UM6 (JDT) 28/4/2017 Se verifican soportes en el FTP. No hay avance. Pendiente UM 2, UM3 y UM6 (JDT) 27/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance al 83%. Pendiente UM 5 informe DE CIERRE. 29/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-500-009126-3 del 29/06/2017 remitieron el informe de cierre. Se cumple el 100% del plan. | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Carretero
1050 | 14 | Hallazgo 14. Administrativo — Gestión predial Adición No. 1 Contrato 444 de 1994 Se observan deficiencias en la gestión para la adquisición de predios, ya que transcurridos 5 años no se ha obtenido la titularidad de todos los 585 predios programados para adquirir en las etapas del proyecto doble calzada Bogotá - Villavicencio. | La CGR describe la causa así: ''Existen 49 predios que no se han podido adquirir principalmente por los siguientes aspectos: Servidumbres activas; botaderos antes del kilómetro 34; predios urbano – rural; deficiencias en los certificados de disponibilidad presupuestal.'' | La CGR describe el efecto así: ''Demora y retraso en la ejecución de los cronogramas lo que conllevaría a ajustes tanto en el ingreso real como de la ampliación del tiempo del proyecto.'' | Implementar las acciones requeridas para verificar que los predios requeridos están disponibles para las obras y se están adelantando los proceso de escrituración y registro. | Realizar informes que demuestren la no procedencia del hallazgo y que los predios requeridos están disponibles para las obras. | 1. Realizar un Informe predial que evidencie la no procedencia del hallazgo. 2. Procedimiento No.GCSP-P-025 seguimiento y adquisición predial. 3. Aportar el Contrato estándar 4G, el cual contiene el apéndice predial. 4. Informe de cierre | 1. Informe. 2. Procedimiento Predial. 3. Contrato estándar 4G. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto "pendiente de revisión". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar la UM4 "Informe de cierre"14/10/2016 Se adiciona en el area responsable funcional a la VPRE por competencia predial. . Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016.El ingeniero Dilver propondrá a la VGC la modificación de las UM de este PM, por cuanto el tema de los 49 predios estan en tribunal. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM2 y UM 4 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM4 (JDT) | 17/07/2017 BLRC se concluye de la reunión que cumplen con la fecha indicada para el plan. Van a subir la UM No. 2 procesos prediales antes del 21 de julio de 2017, están elaborando el informe de la UM No. 1 y procederán a hacer el informe de cierre. El avance es del 25% y están pendientes UM1, UM2 y UM4 (JDT) 18/07/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM No. 2, lo cual se verificó por el FTP. el avance es el 50% y siguen pendientes las UM Nos. 1 y 4. 28/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la documentación correspondiente al plan, esta pendiente el informe de cierre. En esta UM se encuentra una documentación que no corresponde. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre del plan, cumpliendo en un 100% con las metas. Con memorando del 03/10/2017 radicado No. 2017-604-013855-3 entregaron el informe de cierre y el informe predial del PM. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero
1051 | 15 | Hallazgo 15. Administrativo - Recursos financieros para cubrirr riesgos - posibles contingencias Según el informe de interventoría a marzo de 2016, se observa incremento en el valor de los recursos necesarios para cubrirr los riesgos de posibles contingencias que permita culminar la ejecución de la adición No 1 del contrato 444 de 1994, faltando 2 años aproximadamente para su terminación, se habían realizado estimaciones en el año 2015 en pasivos estimados para mitigar los diferentes riesgos por $315,991.8 millones aproximadamente, recursos que según la cláusula decima primera de la adición No 1 del contrato 444 de 1.994 los debe asumir la Entidad, principalmente por los riesgos geológicos y de predial que se están presentando. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en los estudios y diseños iniciales y los estudios puntuales que permitieran minimizar al máximo los riesgos posibles.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se ponen en riesgo recursos adicionales que tendría que aportar la entidad en caso de que los fallos sean generados en contra de la entidad, así como posibles retrasos en la ejecución de los tramos que faltan por ejecutar. '' | Se solicitan los soportes de la modificación prevista al plan de aportes actualmente aprobado. Dichos insumos son suministrados por la interventoría, posterior a esto se hace el análisis por parte del área de riesgos y se elabroa un documento en el que se informa el seguimiento al plan de aportes que reliza la ANI y la solicitud de modificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Realizar seguimiento de riesgos para futuro tener una planeación adecuada del proyecto. | Elaboración del seguimiento de riesgos que se envía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la modificación del plan de aportes aprobado en el seguimiento del año inmediatamente anterior. | 1. Seguimiento enviado al MHCP 2. Informe de interventoría seguimiento contingencias 3. CONPES proyectos 4G 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto "pendiente de revisión". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar UM2 "Informe de interventoría", UM3 "CONPES proyectos 4G" y UM4 "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 21/10/2016 Con correo electónico la VGC, por intermedio del ingeniero Carlos Vargas, solicitó ampliación del término del PMI hasta el 31/12/2016, fecha que fue registrada en la matríz PMI. Queda pendiente la oficialización del ajuste en IUM del PMI, según recomendación de la OCI. Mediante memorando 2016-400-012858-3 del 19 oct de 2016 se comunica la decisión del Consejo Directivo, sesión del 18 de octubre de 2016, de cambiar de responsable del proyecto, pasando de ser la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a ser responsable la Vicepresidencia Ejecutiva. 13/12/2016 Conclusiones de la reunión de Asesoria y Seguimiento: La VEjecutiva acaba de recibir el proyecto Bogotá Villavicencio. Van a solicitar prórroga por cuanto el cambio de Vicepresidencia originó cambio del personal en la parte jurídica y financiere. Van a revisar la documentación a la fecha. Se recomienda incorporar las UM preventivas como avance al plan de mejoramiento. 15/12/2016 Solicitaron ampliación de la fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento para el 3/06/2017 deb idamente justificada. Se recomienda ir presentando avances al PM. Memorando No. 2016-500-016086-3 del 14/12/2014. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016536-3 del 21/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 3/4/2017 No registra avance. Pendiente incorporar los soportes preventivos UM3 y en la medida de la obtención de los demás soportes se irán incorporando. Se cumplirá con la fecha establecida. (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendientes UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 29/06/2017 BLRC se verificó el FTP y se encontró la incorporación de las UM Nos. 1, 2, y 3. Queda pendiente la UM No. 4.Avance del 75%. 30/06/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentra incorporada la UM No. 4 informe de Cierre, cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento. | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes | Carretero
1052 | 16 | Hallazgo 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para Indagación Preliminar (IP) - Cronograma de Obras Etapa de Construcción - Ruta Caribe Acorde al cronograma de actividades aprobado dentro del contrato 008 de 2007, para el proyecto vial Ruta - Caribe, todas las actividades de pre construcción y construcción debieron terminar en un plazo máximo Indicado en el año 2015, evidenciándose que a 31 de diciembre de dicho año, la inoportunidad en la gestión de adquisición de predios y las deficiencias en la planeación, ha llevado que el proyecto luego de imposiciones de multas por incumplimiento y acuerdos conciliatorios se haya prorrogado y aun se encuentre en etapa de construcción. Generándose presuntos perjuicios económicos por desplazamiento de los cronogramas en el cumplimiento del objeto contractual primariamente adoptado, desplazando los tiempos de operación de la concesión y afectando sus niveles de servicio, contraviniendo presuntamente, el numeral 4 del Art. 25 de la Ley 80/1993; | La CGR describe la causa así: ''En el Tramo 1 Cartagena - Turbaco – Arjona se presentan 12 predios sin liberar y en la Estación de Peaje de Galapa aún no se han liberado los predios necesarios para desarrollar y terminar las obras y se han adquirido 3 de los 8 predios requeridos, así mismo se han efectuado 2 adiciones, varios otrosí y acuerdo conciliatorio derivados de la subsanación de incumplimientos por parte del concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Perjuicios económicos por desplazamiento de los cronogramas en el cumplimiento del objeto contractual; desplazamiento de los tiempos de operación de la concesión y afectación de niveles de servicio'' | La acción correctiva planteada por esta entidad parea superar dicho desplazamiento de cronograma, fue la suscripción del acuerdo conciliatorio aprobado por el tribunal de arbitramento. Ahora bien, se adoptaran las medidas y modificaciones contractuales requeridas para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho acuerdo. Como acción preventiva, de acuerdo con el nuevo manual de interventoría y Supervisión, se ejercerá mayor control para evitar que se presenten hallazgos de este tipo en las futuras concesiones. |  | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Acuerdo Conciliatorio 2. Aprobación del acuerdo por parte del Tribunal 3. Otrosí No. 5 (con anexos) 4. Informe Interventoría 5. Se incluye unidad de medida adicional denominada Informe de interventoría actualizado, donde expresa que el Concesionario no presenta incumplimientos a la fecha. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Se dará un alcance del informe de cierre donde se concluye nuevamente que la causa del hallazgo en tramo 1, ya se terminó y que el contratista no presenta incumplimientos al contrato. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Acuerdo Conciliatorio 2. Aprobación del acuerdo por parte del Tribunal 3. Otrosí No. 5 (con anexos) 4. Informe Interventoría 5. Informe de interventoría actualizado UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. alcance del informe de cierre | 8 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | CR_Ruta Caribe | Ruta Caribe | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 20/09/2016 Ya mandaron el PMI para el hallazgo nuevo, lo explicaron e incluyeron el informe de cierre como unidad de medida. 21/09/2016 Con memorando 2016-500-011359-3 del 20/09/2016 Remitieron el PMI para dicho hallazgo. 20/10/2016 Se dio respuesta con Memorando No. 2016-102-012901-3 del 20/10/2016. La incorporación del PMI quedo registrado en el SIRECI del 30/09/2016. Se ajusto el PMI a 6 unidades, suprimieron la UM Informe de supervisión y la UM 5 se denomina informe de cierre. Con correo del 19 de septiembre de 2016 mandaron otro PMI que fue ajustado con la comunicación antes mencionada. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM 2, UM 3, UM4 y UM5 09/12/2016 Faltan las UM 1, 2, 3, 4 y 5. El área se compromete a cargas las UM 1, 2, 3 y 6 para hoy 09 de dickembre. Quedan pendientes las UM 4 y 5 para el 16 de diciembre. 16/12/2016 Faltan las siguientes UM 4. Informe Interventoría 5. Informe de cierre 26/12/2016 mediante correo de fecha 21 de diciembre de 2016 se informa la incorporación de las um faltantes, se certifica cumplimiento al 100% del plan (12-26) Oficializado mediante radicado No. 2016-500-016562-3 del 21 dic 2016 |  | 29/09/2017 Mediante el acta No. 164 del consejo directivo con fecha 6 de junio de 2017, se aprueba la reasignación de los contratos de concesión Ruta Caribe y Córdoba-Sucre a la vicepresidencia de gestión contractual. (JDT) 30/10/2017 BLRC se concluye en la reunión: Se cumple con el plan de mejoramiento. Solamente estan pendientes las UM No. 5 y 8. Estos informes los van a incorporar antes del 28 de diciembre de 2017. En el informe de actualización de la interventoría el equipo de supervisión indica que solicitó al interventor un informe general de como esta el contrato de concesión. 20/12/2017 BLRC Se concluye de la reunión ya cuentan con el soporte de la um 5, lo van a incorporar en el FTP y pendiente el informe de cierre. Se va a cumplir a 27 de diciembre de 2017. 27/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-305-018451-3 del 26/12/2017 comunicaron la incorporación del informe de cierre en el FTP, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1054 | 18 | Hallazgo 18. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria - Ajustes tarifarios Estacion Peaje Siberia La interventoría del proyecto realizó un modelo financiero marginal, contemplado ingresos y egresos reales del proyecto, entre febrero de 2008 y diciembre de 2013, determinando que: "como resultados de la corrida de este modelo, se tiene que el concesionario por haber ajustado los 21 de junio después de haber firmado el anexo técnico financiero modificado en 2007, tiene un saldo a favor de la ANI por $2.895.212.987 a precios de enero de 2014..." Desde mayo de 2014 y a la fecha, el modelo marginal, se encuentra en revisión por parte de la Agencia. Dado lo anterior, se desconoce la gestión realizada por la ANI respecto del cobro de este valor al concesionario, lo que permite concluir que se presenta un presunto detrimento patrimonial en la suma señala. | La CGR describe la causa así: ''En el año 2013 la Agencia elaboró un modelo financiero, el cual fue utilizado por el Concesionario para aplicar los parámetros establecidos en el Anexo Financiero del año 2007, el cual fue revisado entre la ANI y la Interventoría, concluyendo que no es aplicable porque se encuentra construido sobre proyecciones de ingresos y no sobre las cifras de recaudo real, además de encontrarse inconsistencias en algunos cálculos.'' | La CGR describe el efecto así: ''presunto detrimento patrimonial'' | 1. Revisión de las variables que componen el modelo financiero con valores reales, de manera anual (durante el primer trimestre de cada año). | Establecer que no se generó un presunto detrimento patrimonial. | 1. Informe financiero de no procedencia del hallazgo. 2. Informe de asesor externo sobre la actualización del modelo financiero. 3. Modelo financiero actualizado en formato Excel. 4. Informe de cierre | 1. Informe financiero. 2. Informe externo. 3. Modelo financiero. 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 23/11/2016 Van a solicitar ampliación del término y se incorporarán dos UM, la 2 y 3 al FTP. 28/12/2016 Via correo se solicita prórroga jusficada teniendo en cuenta que el Modelo Financiero se actualiza el 1er trimestre de cada año, se hace necesario e imprescindible la prórroga, en virtud de que los datos para la actualización provienen de las Actas de Aforo del cierre del año 2016. Se oficiliza la solicitud de prórroga mediante radicado No. 2016-305-017162-3 del 30 de dic de 2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 4 (SPC). 24/02/2017 BLRC se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: se cumple con la fecha de terminación del plan de mejoramiento que es el 31/03/2017 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM4 (JDT) 30/03/2017 mediante memorando 2017-308-005146-3 la dependencia remite las unidades de medida 1 y 4 Informe financiero e informe de cierre. Se verifica su incorporación en el FTP. Se certifica cumplimiento del 100% (JDT) | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Inconsistencia cobro de peajes | Carretero
1055 | 19 | Hallazgo 19. Administrativo - obligaciónes ambientales contrato 447/94 La falta de claridad en los criterios para la ejecución de las obligaciónes ambientales con el concesionario, que aunque contractualmente fijó los parámetros para la administración e imputación del riesgo en desarrollo del contrato, no identificó previamente en el Anexo Técnico Financiero de agosto de 2007, la tasación de los costos que corresponde al concesionario. Esto ha generado que hoy se encuentre diferencias entre el concesionario y la entidad, dado que concesionario manifiesta que no va a asumir los mayores valores en los trámites e implementación de las licencias ambientales... de no llegar a acuerdos, aumentarían los costos de la concesión por tener que acudir a terceros para su definición. | La CGR describe la causa así: ''La falta de claridad en los criterios para la ejecución de las obligaciónes ambientales con el concesionario, que, aunque contractualmente fijó los parámetros para la administración e imputación del riesgo en desarrollo del contrato 447 de 1994, no identificó previamente en el Anexo técnico Financiero de agosto de 2007, la tasación de los costos que corresponde al concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desgaste administrativo e incumplimiento de los compromisos adquiridos con la autoridad ambiental (Oficio 2015-305-021198-1), que de no llegar a acuerdos, aumentarían los costos de la concesión por tener que acudir a terceros para su definición.'' | Tasar el monto que debe asumir el concesionario en el marco de las obras que debe ejecutar como resultado del trámite de licencias ambientales para subsanar el vacío contractual que existe en cuanto al monto de dichas obras en el Anexo Técnico Financiero suscrito entre las partes en agosto de 2007. | Definir el monto que asumirá el concesionario en relación a las obras ambientales establecidas en el marco de las licencias ambientales tramitadas. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar un informe integral (ambiental y jurídico) que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Matriz de cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones ambientales. 3. Se le solicitará a la nueva interventoría un concepto que sirva de insumo para determinar la responsabilidad de las obligaciones ambientales y sociales del acta de incorporación. 4. Se solicitará al concesionario insumos para determinar el costo de las obras ambientales establecidas en las licencias ambientales ejecutadas y por ejecutar. 5. Se convocará al concesionario a mesas de trabajo con el fin de tratar de llegar a un acuerdo que permita determinar el monto a asumir por el concesionario en cuanto a los mayores costos ambientales. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Incluir los formatos y procedimientos del SIG relacionados con el seguimiento ambiental 7. Apéndice técnico ambiental al contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance al informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar un informe integral (ambiental y jurídico) que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Matriz de cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones ambientales. 3. Concepto Interventoría 4. Insumos obras del concesionario 5. Actas de Mesas de Trabajo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Formato y procedimiento del SIG 7. Apéndice técnico-Ambiental 4G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre 9. Alcance Informe de cierre | 9 | 2016-10-01 | 2018-06-30 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 23/11/2016 Se cumple el término de la meta final del plan de mejoramiento, incorporarán las UM antes del 31/12/2016 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-017162-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. |  |  | 07/05/2018 En reunión del 7 de mayo de 2018 se concluye: Los soportes de la UM 1, 2 y 5 se van a actualizar; las um 4 y 9 se van a cumplir dentro del término establecido. (LMSC) 8/6/2018 Mediante radicado No. 2018-306-008630-3 la dependencia informa el cargue de las unidades de medida faltantes. Se revisa la incorporación de los soportes en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero
1056 | 20 | Hallazgo 20. Administrativo - Inestabilidades Geologicas contrato 447/94 Desde el año 2012 se viene presentando controversia entre el concesionario y la Agencia, respecto del reconocimiento de las obras necesarias para las inestabilidades geológicas. La ANI y la interventoría conceptúan que el concesionario debe asumir los costos de obra, dado que los porcentajes establecidos en las tablas de distribución del rubro inversión no son tope de los valores de obra que debe ejecutar el concesionario. Por lo anterior, de no ser atendidas las zonas inestables o mitigar aquellas situaciones que se pueden presentar, se generarían riesgos de accidentalidad vial y posibles pérdidas económicas por daños y perjuicio que se puede causar a la comunidad y al Estado. Además, puede afectar continuidad de las especificaciones técnicas que se buscó con estas obras, afectando los tiempos de desplazamiento y por ende la calidad que se presta a los usuarios. | La CGR describe la causa así: ''Desde el año 2012, se viene presentando controversia entre el Concesionario y la Agencia, respecto del reconocimiento de las obras necesarias para las inestabilidades geológicas.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgos de accidentalidad vial y posibles pérdidas económicas por daños y perjuicios que se pueden causar a la comunidad y al Estado; afectación de la continuidad de las especificaciones técnicas; afectación de tiempos de desplazamiento; y afectación de la calidad que se presta a los usuarios. '' | 1. Asunción del riego geológico por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S., en la ejecución de las obras contractuales. Previas mesas de trabajo se conminará al Concesionario para que este realice las obras en los puntos de inestabilidades geológicas. | Definición del riego geológico por parte de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S., en la ejecución de las obras contractuales. Dar la orden al Concesionario para que se inicien las obras dentro de los plazos acordados en las mesas de trabajo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar un informe integral (riesgos y jurídico) que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Con base en el Concepto de las dos Interventorías, proyectar el requerimiento dirigido al Concesionario para que inicie las obras. Documentos que reconocen y dieron lugar al reconocimiento por parte del Estado. 3. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Concesionario de la orden impartida por la Entidad. Se solicitó informe de interventoría en el que se evidencié la atención de las zonas inestables a cargo del concesionario y de los sitios criticos a cargo del Estado que ya fueron atendidos por el Fondo de Adaptación. 4. Matriz de riesgo del proyecto INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance al informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar un informe integral (riesgos y jurídico) que demuestre la causa del hallazgo fue superada 2. Requerimiento al Concesionario 3. Seguimiento al cumplimiento por parte del Concesionario 4. Matriz de riesgos del proyecto INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre 6. Alcance Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2019-03-31 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 23/11/2016 Se cumple el término de la meta final del plan de mejoramiento, incorporarán las UM antes del 31/12/2016 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-017162-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. |  |  | 07/05/2018 En reunión del 7 de abril de 2018 se concluye: Se va a solicitar ajuste de las unidades de medida 2 y 3 y se eliminará la UM4, teniendo en cuenta que se debe esperar a que se defina la disponibilidad de recursos para atender sitios críticos. Tambien se solicitará prórroga estimando la nueva fecha de cumplimiento del PM replanteado.la OCI informa que con radicación ANI 2017-409-104229-2 se informa la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-032-2017 mediante el Auto N° 1682 del 12 de septiembre de 2017 asociada al hallazgo 20 establecido por la Contraloria Delegada para el Sector Infraestructura y que el contenido del auto no se conoce, razon por la cual deben solicitarlo a través de de Jurídica de la ANI. (LMSC) 13/06/2018 Mediante memorando No. 2018-306-008422-3 la dependencia solicita modificación de las um, suprimiendo la um4 "Mesas de trabajo con el fondo de adapatación" y adicionando la um4 "Matriz de riesgo del proyecto". Adicional solicitud de prórroga para 30 de nocviembre de 2018. Mediante memorando No. 2018-400-008811-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 06/11/2018 Se informa por parte de la VGC que a la fecha está pendiente el informe integral y el alcance al informe de cierre, así mismo que el proyecto ya cuenta con recursos para uso exclusivo de obras que se invertirán en el K60, razon por la cual solicitarán prórroga con el fin de incluir estas obras complenentarias hechas con dineros de excedentes de peajes con el fin de darle mayor efectividad al ataque de la cusa raiz. La prórroga se soliciitará a 30 de marzo de 2019. (LMSC) 16/11/2018 Mediante memorando No. 2018-306-017815-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta 31 de marzo de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-018128-3 se le informa a la OCI la autorización a la solicitud. (JDTB) | 14/03/2019 El supervisor informa que se va a incorporar el informe integral, el cual servirá de insumo para generar el alcance del informe de cierre, por tanto se prevé que se va a cumplir dentro del plazo determinado, (SPC) 29/03/2019 Se verifica la incorporación de las unidades de medida en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. (JDTB) |  |  | FISCAL | NO | Con radicación ANI 2017-409-104229-2 se informa la Apertura del proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-032-2017 mediante el Auto N° 1682 del 12 de septiembre de 2017 asociada al hallazgo 20 establecido por la Contraloria Delegada para el Sector Infraestructura. El contenido del auto no se conoce. |  |  |  | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Problemas en actuaciones contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes | Carretero
1057 | 21 | Hallazgo 21. Administrativo - Pendientes concesión Bogotá - Villeta contrato 447/94 Revisados algunos oficios e informes, emitidos por el concesionario, Interventor y ANI del proyecto de Concesión Bogotá - Villeta, se observó que, a 31 de diciembre de 2015, presentaba los siguientes eventos pendientes: 1. Desde 2011, se presenta controversia respecto de la definición de costos y responsabilidad en la construcción y traslado de la escuela El Chuscal, La Vega. 2. Cobro por parte del concesionario de las primas que generaron el ajuste de las vigencias de las pólizas de seguros para los tramos 2, 3 y 4B. 3, Asignación de recursos adicionales. 4. 126 predios por adquirir. 5. Asignación de recursos adicionales para la construcción de las obras de canalización de descoles de las alcantarillas existentes. Lo que ha generado ampliación de la etapa de construcción, que debió culminar en diciembre de 2013 y solo terminó hasta febrero de 2015, afectación en la ampliación de la doble calzada y demoras en la construcción del nuevo puente vehicular el Cortijo Costado Norte. | La CGR describe la causa así: ''falta de seguimiento y control de la Interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Ampliación de la etapa de construcción que debió terminar en diciembre de 2013; afectación en la ampliación de la doble calzada y demoras en la construcción del nuevo puente vehicular el Cortijo Costado Norte, entre otras.'' | 1. Contar con la totalidad de la disponibilidad de los predios requeridos para ejecución de las obras contractuales. 2. Ejecución de las obras pendientes, en marco del objeto contractual. Validar el estado de la gestión realizada para cada uno de los predios pendientes de adquisición, con todos los soportes (sábana predial e informe del concesionario con corte al 31 de diciembre de 2016). | Ejecutar las obras pendientes. Entregar un inventario actualizado en el que se dé cuenta de la gestión realizada para cada predio y el estado en el se encuentran. Lo anterior, permitirá determinar qué predios se encuentran a nombre de la entidad. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar un Informe Integral (técnico, predial, social y riesgos), que demuestre la no procedencia del hallazgo. 2. Anexo soportes de entrega de predios. 3. Se solicitará dar alcance al informe inicial del concesionario en el que se describa el estado actual de cada predio por adquirir. 4. Se solicitará a la apoderada del proyecto un informe sobre los predios que se encuentran en expropiación. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Procedimiento seguimiento y adquisición predial. 6. Aportar el Contrato estándar 4G, el cual contiene el apéndice predial. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Alcance al informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe. 2. Actas de Entrega. 3. Alcance Informe Concesionario 4. Informe Apoderada UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Procedimiento Predial. 6. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Alcance Informe de cierre | 8 | 2016-10-01 | 2018-06-30 | CR_Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta | Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 23/11/2016 Se cumple el término de la meta final del plan de mejoramiento, incorporarán las UM antes del 31/12/2016, iniciarán con la incorporación de las Um Nos. 2, 3 y 4 30/12/2016 Mediante radicado No. 2016-305-017162-3 se anexa el informe de cierre, dando cumplimiento asi a la totalidad de unidades de medida. Se acredita cumplimiento del 100% del plan. |  |  | 07/05/2018 En reunión del 7 de mayo de 2018 se concluye: La Um 1 se debe actualizar y se verificará si la UM2 requiere actualización; Faltan las UM 3, 4 y la 8. El PM se cumple. (LMSC) 27/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de las unidades de medida pendientes, Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1058 | 22 | Hallazgo 22. Administrativo - Estado del Proyecto Concesión Conexión Pacífico 1. Contrato No. 007 de 2014 Se evidenció que la fase de pre construcción que debía culminar el pasado 9 de noviembre de 2015, a la fecha, mayo de 2016, no ha sido terminada. Lo anterior genera un riesgo, ya que al no haber dado inicio a la Etapa de Construcción el 9 de noviembre de 2015, se aumentan los costos de la concesión, se impacta de manera negativa el proyecto disminuyendo los niveles de servicio para los usuarios y el tráfico esperado sobre las Concesiones Pacífico 2 y 3, las cuales ya iniciaron la etapa de construcción correspondiente. Además, el concesionario convocó a un tribunal de arbitramento para dirimir, entre otros temas, el plazo de la Etapa Preoperativa, donde se incluyen las Fases de Preconstrucción y Construcción. | La CGR describe la causa así: ''El Concesionario no ha cumplido con el lleno de las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción.'' | La CGR describe el efecto así: ''Aumento en los costos de la concesión; impacto negativo en el proyecto por disminución de los niveles de servicio para los usuarios y el tráfico esperado sobre las concesiones pacífico 2 y 3; y convocatoria del concesionario a la ANI a tribunal de arbitramento para dirimir, entre otros temas, el plazo de la Etapa Preoperativa, donde se incluyen las Fases de Preconstrucción y Construcción.'' | 1. Oficiar al Concesionario para el inicio de las obras, teniendo en cuenta que ya están dadas t las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción. 2. Realizar otrosí para trasladar el inicio de la Unidad Funcional 4 teniendo en cuenta que a la fecha no se han terminado las obras afectas a los contratos 203 -2008 y 541- 2012 de INVIAS , independientemente del inicio de las Unidades Funcionales 1,2 y 3. | Asegurar el debido cumplimiento de las obligaciónes Contractuales Asegurar el cumplimiento normativo relacionado con las modificaciones contractuales y el logro de los objetivos del proyecto. Asegurar los soportes técnicos, jurídicos y financieros que soportan las modificaciones contractuales. | 1. Oficio al Concesionario. 2. Acta de mesas de trabajo. 3. Otrosí No.4 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Acta de inicio fase de Construcción 10. Informe de Cierre | 1. Oficio al Concesionario. 2. Acta de mesas de trabajo. 3. Otrosí No.4 4. Manual de Contratación 5. Manual de Supervisión e Interventoría 6. Res. Que crea y reglamenta el Comité de Contratación 7. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 8. Procedimiento para las modificaciones contractuales 9. Acta de inicio fase de Construcción 10. Informe de Cierre | 10 | 2016-10-01 | 2018-11-30 | CR_Pacífico 1 | Pacífico I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 10 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar la UM9 "Conciliación ante tribunal", UM10 "Acta de entendimiento" y UM11 "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 24/11/2016 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1, UM 2, UM 3, UM 6, UM 8, UM 9, UM10 y UM 11 09/12/2016 De la Asesoria y Seguimiento se determina: Estan pendientes las UM Nos. 3, 9, 10, 11. A la fecha no esta firmado el otro si No.4, esta en proceso de aprobación de los préstamos al concesionario, por lo tanto van a solicitar ampliación del término de las metas. Hay un avance 64%. 13/12/2016 Mediante memorando No. 2016-500-015798-3 del 9 de diciembre la VE solicita la ampliación de cumplimiento de metas del plan de mejoramiento hasta el 28/12/2016 por cuanto la UM No. 3 denominada OtroSI No.4 se esta tramitando y en este momento se encuentra en firmas. La OCI aprueba la solicitud. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016184-3 del 15/12/2016. 22/12/2016 Mediante radicado No. 2016-500-016623-3 la VEj solicita ampliar plazo hasta el 30 de junio de 2017 justificado en el desplazamiento de la fecha de conciliación del tribunal de arbitramento. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016926-3 del 27/12/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 3,9,11 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, UM9 y UM11 (JDT) 3/4/2017 La supervisión solicitará la modificación del plan de mejoramiento, eliminando la unidad de medida 9 y 10 dado que el tiempo de resolución del tribunal es incierto y se daría efectividad con el otrosí No. 4 e incluyendo una unidad de medida denominada acta de inicio de la fase de construcción. Se cumplirá en el tiempo establecido. (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM3, UM9 y UM11 (JDT) 18/05/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-006734-3 del 08/05/2017 solicitaron el ajuste del plan de mejoramiento en el sentido de suprimir las UM Nos. 9 "Conciliación ante Tribunal de Arbitramento" y 10. "Acta de entendimiento plazo de la fase de preconstrucción", e incluir la UM "Acta de inicio Fase de Construcción". El PM quedó de 10 unidades de medidas, con un avance del 70% y pendientes de cumplir las UM Nos. 3, 9 y 10. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007774-3 del 31/05/2017 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-500-008388-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/11/2017 justificado en que no se ha podido concretar la UM3 "Otrosí No.4", de la cual dependen las UM 9 y 10. No se registra avance, se mantiene el avance en el 70%, pendientes las UM 3,9 y 10. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008679-3, se programarán seguimientos en el segundo semestre. | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Revisando el FTP se encuentra cumplidas las siguientes UM No. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Avance en la UM No.1. Pendientes de cumplir UM No.3 Otrosí 4 y la UM No. 9 las cuales están en firma del Concesionario y el informe de cierre. Avance del 60%. La OCI recomienda una reunión con la Gerente del Proyecto y la Dra. Sanda Avellaneda para determinar la prórroga del plan y posible ajuste de éste. Si hay modificación al plan deben solicitarlo antes del 10 de noviembre de 2017. 15/11/2017 Mediante el memorando ANI No. 2017-500-015677-3 la supervisión del proyecto solicita la ampliación del plazo, en virtud de la no obtención del otrosí No. 4. La OCI concede la prórroga hasta el 31 de marzo de 2018. (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016211-3 del 23/11/2017. | LMSC. En reunión del 20/02/2018 se concluye que: No ha sido posible dar cumplimiento al PM razón por la cual se solocitará de nuevo prórroga el 26 de febrero de 2018. 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 26/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-500-005179-3, hasta el 30/11/2018. | 07/11/2018 Se everifica por parte de la OCI el contenido del soporte correspondiente a la UM 1 encontrándose que no estan cargados los 3 oficios de 2017, solo está el de 2016 por lo que sugiere actiualizar el FTP. Para la UM2 se requiere el cargue de las actas correspondientes a 2017 y 2018 actualizadas a la fecha cumplimiento del PMI. Para la UM 3 se informa que el 10 de mayo se firmó el otrosí, sin embargo al verificar en el FTP no se encuentra cargado la VEJE lo cargará el 8 de noviembre de 2018. Para la UM 6 la OCI solicita complementarla con la resolución 738 de 2018, al igual que para la UM7. Para UM 9 se informa que el 10 de mayo de 2018 se firmó el acta de incio, sin embargo no está cargada en el FTP, se cargará el 8 de novo de 2018. Se informa por parte de la VEJE que mediante memorando con radicación 2018-500-017724-3 se solicitó ajuste de la unidades de medida No. 2 y la 7, revisado el contenido por parte de la OCI se advierte que en criterio de la OCI no son procedentes los ajustes solicitados, teniendo en cuenta que se ha reiterado la necesidad de que las actas estén soportadas y complementadas con los listados de asistencia para evidenciar la debida diligencia de la entidad y dar cumplimiento al objetivo propuesto de la unidad de medida. Por su parte observa la OCI con relación al ajuste de la UM 7 que hay un yerro de interpretación del alcance de la resolución 738 de 2018 en el sentido de que no derogó el contenido de la res. 959 de 2013, y se pone de presente por parte de la OCI que solo se derogaron los literales a), b) y c) del art. 8 de la resolución 959 de 2013 por lo que sugiere revisar la solicitud. Para el informe de cierre se sugiere seguir la metodología y los formatos del SGC de la ANI. En conclusión el PM se cumplirá. 29/11/2018 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1059 | 23 | Hallazgo 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para Indagación Preliminar (IP)- Pago de Contribución Especial En los contratos de concesión 4G, Autopistas para la Prosperidad, Pacífico I, II y III, en cumplimiento de lo normado en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, el concesionario debe efectuar una contribución con destino a los fondos de seguridad y convivencia ciudadana, sin que a la fecha de la auditoría (mayo de 2016), se evidenciara el pago. Lo anterior por cuenta de que las partes no se han puesto de acuerdo en la forma de recaudo y traslado de la mencionada contribución. | La CGR describe la causa así: ''Las partes no se han puesto de acuerdo en la forma de recaudo y traslado de la contribución que el concesionario debe efectuar del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la concesión con destino a los fondos de seguridad y convivencia ciudadana. '' | La CGR describe el efecto así: ''Al no ser trasladados los emolumentos al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estos permanecen inactivos en la fiducia, en desmedro del beneficio ciudadano para el cual fue creado'' | Realizar seguimiento a los pagos referentes a las contribuciones que debe efectuar el Concesionario, una vez el Ministerio del Interior expida el correspondiente documento donde aclare las fechas y condiciones de pago de esta contribución. | Controlar que los concesionarios cumplan con los pagos que deben realizar al estado | 1.- Concepto de la vicepresidencia Jurídica 2. Consulta a la DIAN 3.- Circular externa firmada por el Ministerio del Interior y el presidente de la ANI, solicitando el diligenciamiento del formato y la remisión a las a las entidades competentes 4.- Informe donde se evidencie el envío de esta circular a los concesionarios. 5.- Informe mesas de trabajo con la DIAN y el Ministerio del Interior. 6.- Propuesta de Decreto aclaratorio del pago de contribución especial por parte de las Concesiones. 7.- Comunicación al Contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional sobre la no competencia del seguimiento. 8.- Informe de cierre (V Jurídica Deysi Barbosa)796-26 (VGC+VPRE+VJur) | 1.- Concepto de la vicepresidencia Jurídica 2. Consulta a la DIAN 3.- Circular externa firmada por el Ministerio del Interior y el presidente de la ANI, solicitando el diligenciamiento del formato y la remisión a las a las entidades competentes 4.- Informe donde se evidencie el envío de esta circular a los concesionarios. 5.- Informe mesas de trabajo con la DIAN y el Ministerio del Interior. 6.- Propuesta de Decreto aclaratorio del pago de contribución especial por parte de las Concesiones. 7.- Comunicación al Contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional sobre la no competencia del seguimiento. 8.- Informe de cierre (V Jurídica Deysi Barbosa)796-26 (VGC+VPRE+VJur) | 8 | 2016-10-01 | 2018-08-31 | CR_Pacífico 1, CR_Pacífico 2, CR_Pacífico 3 | Pacífico I, II, III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto en el sentido que quedaba pendiente de revisión. Mediante correo de 31 de octubre de 2016 la VGC resolvió que la supervisión del proyecto mantiene las UM planteadas con anterioridad. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 En reunión de seguimiento se acuerda que las vicepresidencias solicitaran modificación al plan de mejoramiento en virtud de incorporar un concepto jurídico (criterio tributario) y eliminar el formato de seguimiento y el documento explicativo, por lo anterior, solicitaran aplazamiento para el 30 de nov de 2017. (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-300-008256-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/11/2017 justificado en que ni el MinInterior ni la DIAN han resuleto de fondo las dudas sobre el momento y la forma de recaudo y traslado de la contibución. No se registra avance, se mantiene en el 0%, quedando pendiente las UM 1,2,3 y 4 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008683-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 28/07/2017 BLRC el 13 de junio de 2017 mediante correo electrónico de la Dra. Sandra Manuela Escobar de la CGR dio alcance a la comunicación No. 2017-409-061964-2 del 12/06/2014 donde comunica la observación al PMI No. 50, en la cual indica el número de los hallazgos que no subsanaron la causa el mismo por lo tanto son "No Efectivos", entre los que se encuentra el 796-26. El 6 de julio de 2017 se hizo una reunión y se concretó modificar el plan de mejoramiento para este hallazgo y para el 1059-23, que tienen el mismo concepto clave y tratan sobre la Contribución Especial por contratos de Concesión Viales y Portuarios de la ANI. Mediante la comunicación No. 2017-310-010219-3 del 21/07/2017 el área comunica el ajuste al plan del presente hallazgo e indican que lo cumplen el 31/12/2017, el cual se registra en la matriz del PMI y se modifica el FTP. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-010589-3 del 31/07/2017. 14/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-500-017745-3 del 14/12/2017 solicitaron prórroga al plan de mejoramiento debidamente justificado. Se unificó la fecha de cumplimiento con el hallazgo No. 796-26 relacionado con la "El pago dee Contribución Especial". Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017957-3 del 18/12/2017. | 31/05/2018 Mediante comunicación 2018-300-008240-3 del 31 de mayo de 2018 la dependencia comunica la incorporación de la um 4. La Oficina de Control Interno verifica en el FTP, se actualiza el avance al 38%. Pendientes UM 2,3,5,7 y 8 (JDTB) 05/06/2018 Se informa por parte de la VEJE. Que se va a actualizar el concepto jurídico de la UM1, solicitado el 24 de mayo de 2018. la solicitud a la DIAN de la UM2 tambien se actualizará. La UM 3 se va a reenviar a los concesionarios y en consecuencia la actualización de la UM4. La UM5 se soportará con las actas de reunión ya que solo se cargaron los listados de asistencia. La OCI sugiere complementar la UM6 con el resultado de esta gestión o contemlar el ajuste del PM para eliminar esta UM que no aportaría nada a la efectividad de l PM. La UM 7 se emitirá el jueves 7 de mayo, la OCI sugiere tener en cuenta que el pm solo cuenta con 25 días corrientes para ser cumplido y hace un llamado a la VEJE. para que procure que la gestión de los planes de mejoramiento se haga de manera continuada y no al final del término establecido. El PM inició desde el 1 de octubre de 2016 y a la fecha el avance es de solo el 38%. 05/06/2018 Para la UM 3 el concesionario Pacífico 3 informa la ingeniera de apoyo LIlI Devia, que ya hizo el informe y se le remitió a Sandra Avellaneda con radicación 2018-300-008240-3 del 31 de mayo de 2018. Este se cargará en el FTP antes del viernes 8 de junio. de la UM 3 Pacífico 2 ya se cumplió con radicación 2018-308-017079-1 del 5 de junio de 2018. se está esperando respuesta con la aclaración de losd valores pagados por el concesionario. El PM se cumple. 29/06/2018 Mediante memorando 2018-500-009623-3 la dependencia solicita se amplie el plazo para el cumplimiento del plan. Esta solicitud fue comunicada a la OCI mediante correo de fecha 29 de junio de 2018 y oficializado mediante memorando 2018-400010099-3. (JDTB) | 13/08/2018 Se informa por parte de las Vicepresidencias de gestión Contractual de la Vicepresidencia Ejecutiva que el concepto correspondiente a la UM 1 ya esta cumplido con rad. 20184090639492. Se verifica el cumplimiento de la UM2; UM3 cumplida. UM4 cumplida al igual que las UM 5, 6 y 7. El informe de cierre ya está proyectado y en proceso de revisión y firmas. En conclusión el plan de mejoramiento se cumple. (LMSC) 30/08/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Pago contribución fondo seguridad y convivencia ciudadana | Carretero
1061 | 25 | Hallazgo 25. Administrativo — Montos estimados para predios, compensaciones ambientales y redes Se evidenció que en los contratos de concesión 4G, Autopistas para la Prosperidad, Pacifico I y II, los estudios efectuados para determinar los montos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes, tendientes a compensar y adquirir los predios o compensaciones socioeconómicas, pago de estudios de impacto, sustracción de reserva y traslados de redes entre otros, presentan déficits, para el caso de Pacifico II en la subcuenta predios que superan el 85%, en la subcuenta compensaciones ambientales el 212% y en la subcuenta redes el 6.562% del valor estimado de los aportes que debe realizar el concesionario y de Pacifico I, del 232% en la subcuenta predios. | La CGR describe la causa así: ''Los estudios de la ANI presentan desfases en la proyección realizada, generando que los recursos apropiados por el concesionario generen subvaloración y no sean acordes con la suma real requerida.'' | La CGR describe el efecto así: ''La ANI debe responder y asumir los costos necesarios para completar los recursos necesarios para el pago de compensaciones, estudios prediales y adquisiciones de predios con el riesgo de no cumplir en las fechas figadas para la entrega de predios e inicio de la construcción vial, riesgos en pago de intereses de mora, incremento costos del proyecto y probables litigios contractuales.'' | Nueva propuesta: 1. Realizar informe comparativo con apoyo de la Interventoría de los trazados de la Estructuración de los Proyectos Vs los diseños fase 3 no objetados, donde se evidencien los beneficios de los trazados definitivos. 2. Realizar informe de la Vicepresidencia de Estructuración, en el que se indique el procedimiento actual de cálculo de los recursos que requieren los proyectos 4G, y nuevos por estructurar en materia de redes, predios y compensaciones ambientales; así como, la implementación de unidades de medida preventiva para los proyectos que se estructuraran a futuro. | Mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes de las diferentes subcuentas. | Nueva propuesta: 1. Informe de Interventoría donde se haga un comparativo de los trazados propuestos del proyecto sobre los trazados propuestos en la Etapa de factibilidad, 2. Informe sobre el procedimiento para asumir los sobrecostos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes, en los proyectos Pacifico I y II, de acuerdo con el contrato y su matriz de riesgo. 3. Informe de la Vicepresidencia de Estructuración sobre la cuantificación de los costos de las subcuentas de predios, compensaciones ambientales y redes. 4. Informe de revisión de los estudios presentados por los originadores de Iniciativas Privadas y por los estructuradores de Iniciativas Públicas. | 1. Informe de Interventoría Pacifico I y II 2. Informe de cuantificación - Vicepresidencia de Estructuración. 3. Informes de revisión - Vicepresidencia de Estructuración 4. Informe de Cierre. | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | CR_Pacífico 1, CR_Pacífico 2 | Pacífico I, II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 19/09/2016.Nos reunimos con los profesionales de la VE para asesorarlos en la elaboración del PMI. Se plantea como Proyecto de Acción: demostrar que no exite deficil en las cuentas relacionados en el hallazgo. UM informe de la VE donde se demuestre que no existe deficil y un informe de cierre. 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto y la OCI incorporó la UM Informe de cierre. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Pendiente de revisión y pronunciamiento del área. 29/10/2016 Tienen dos UM pendientes y corresponden al PMI propuesto. 31/10/2016 Mediante correo la VGC solicitó la ampliación del plazo hasta 28/02/2017. Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2 (SPC). 26/01/2017 BLRC La supervisión está haciendo el análisis con la interventoría en relación con la problemática presentada. En el proyecto pacifico II y tienen que coordinar con VE para analizar la problemática del proyecto pacifico I. No pueden cumplir el plazo de cumplimiento de la meta, van a solicitar aplazamiento y posible ajuste al plan de mejoramiento del hallazgo. Además la matriz se debe corregir, suprimiendo Pacifico III e incluir en responsable final VGC (Pacífico II) 01/02/2017 BLRC Se hizo reunión de seguimiento con los Supervisores de Pacífico I y II e informan que no es posible cumplir con la fecha de meta del plan indicada por cuanto los informes de interventoría no han terminado y es bastante extenso el tema a estudiar. Van a solicitar ampliación del término. La oficina de Control Interno les sugiere hacer ajustes al PM por cuanto no están incluidos los informes de interventoría. Para concretar este punto se programó una reunión para el 3 de febrero a las 8:30 a.m. donde se invita a la VEstructuración. 03/02/2017 BLRC Se hizo la reunión donde participaron los supervisores de la VGC y VE y de la VEstructuración participó el Abogado Iván Fierro y Rafael Gómez, también participó el componente Predial en cabeza de Álvaro Montealegre (VPRE). Se concluye que es necesario modificar el plan de mejoramiento incluyendo un informe de interventoría, unidades de medida preventivas y cambio de denominación de la UM de Estructuración. Esto plasmado en el acta correspondiente la cual se enviará a los interesados. Enviarán memorando al respecto. 24/02/2017 BLRC Mediante memorando con radicación No. 2017-500-002854-3 del 21/02/2017 solicitaron ampliación del término y modificación del plan de mejoramiento. Del plan de mejoramiento modificaron acción de mejoramiento, descripción de metas y unidades de medida y ampliaron el término para el 30/06/2017. Se dio respuesta memorando No. 2017-102-004000-3 del 09/03/2017. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendientes UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT). 07/03/2017 BLRC Los supervisores de los proyectos Pacifico 1 y 2 enviaron la documentación de la UM No.1 denominada "informe de Interventoría I y II". Se verificó en el FTP la incorporación. Quedan pendiente las UM Nos. 2, 3 y 4. Avance del 25% 28/04/2017 En reunión de seguimiento se acuerda incorporar unidades de medida preventivas devenidas de reuniones internas de estructuración y posteriormente con VEJ y VGC. Por lo anterior se solicitará el replanteamiento (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM3 y UM4 (JDT) 01/06/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se verificó en el FTP y están pendientes las UM Nos. 2, 3 y 4. Se reunieron con la Vicepresidencia de Estructuración para definir unidad adicional preventiva. En la reunión el representante de ésta vicepresidencia informa que se continúan con las UM planteadas inicialmente. 30/06/2017 BLRC : mediante correo electrónico el área informó la incorporación del informe de cierre, unidad de medida No.4, al verificar el FTP se encuentran todas las UM cumpliendo así con el 100% del plan. Con memorando No. 2017-300-009227-3 del 30/06/2017 remitieron el informe de cierre. |  | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-948-1 con el H-1170-29 por tener ambos origen en la misma causa raíz asociada a deficiencias en la estructuración predial. La acción de mejora y las Ums se unificarán en las del H-1170-29. Por su parte la OCI evaluará la posibilidad de consolidación con los H-748-1 y 1061-25. | [10 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Proyección deficiente adquisición de predios | Carretero
1066 | 30 | Hallazgo 30. Administrativo – Mantenimiento Mantenimiento de Pavimento En la visita de inspección se observaron baches, hundimientos, fisuras longitudinales y transversales, entre otros daños a lo largo de la Unidad Funcional 4 Irra - La Felisa, así como algunos en la Unidad Funcional 3 La Manuela - Tres Puertas - Irra, debido a que no han sido intervenidos, los cuales generan riesgo de accidentalidad que afectan la seguridad de la vía Señalización Horizontal y Vertical En visita de la CGR al proyecto se observaron señales verticales sin la debida alineación vertical, situación que afecta el cumplimiento de los indicadores y la calidad del nivel de servicio Mantenimiento de Puentes En visita de inspección a la Concesión se observaron algunos danos en las juntas de puentes, cunetas, muros de contención, lo cual puede afectar la calidad del nivel del servicio de la vía. | La CGR describe la causa así: ''Tiene 3 componentes: 1.- No cumplimiento al numeral 6.1 del anexo técnico 2, Condiciones para la operación y Mantenimiento, alcance de las obras de mantenimiento. 2.- No cumplimiento al numeral 6.3.2 Señalización vertical y señalización horizontal del Apéndice 2. 3.- No cumplimiento al numeral 6.4 Directrices Generales de Mantenimiento y 6.1 inspecciones periódicas.'' | La CGR describe el efecto así: ''1.- Riesgo de accidentalidad por afectación en la seguridad de la vía. 2.- Incumplimiento de indicadores y calidad del nivel del servicio. 3.- Riesgo en la calidad del nivel del servicio de la vía y no realización de inspecciones periódicas que indique como se está haciendo el mantenimiento rutinario en los puentes.'' | Seguimiento a las actividades realizadas por el concesionario relacionadas con el Mantenimiento de la vía existente. | Verificar que se realicen las obligaciones contractuales asociadas al Mantenimiento de las vías a cargo del Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informes mensuales de medición de indicadores. 2. Informe seguimiento a la operación y mantenimiento de la vía 3. Informe Gerencial del concesionario 4. Informe Medición de Indicadores por la interventoría 5. Informe de Seguimiento por parte de la Supervisión y/o interventoría. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Alcance del informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informes mensuales de medición de indicadores. 2. Informe seguimiento a la operación y mantenimiento de la vía 3. Informe Gerencial del concesionario 4. Informe Medición de Indicadores por la interventoría 5. Informe de Seguimiento por parte de la Supervisión y/o interventoría. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre 8. Alcance del informe de cierre. | 8 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | 01/12/2016 Se concluye de la reunión de Asesoría y seguimiento lo siguiente: No hay avance en el plan de mejoramiento. Existen informe de mantenimiento mensual y sobre elaborarán el informe indicado en la UM No.2 informe de seguimiento a la operación y mantenimiento de la via. Con relación a la UM No. informes mensuales de medición indicadores los subirán al FTP. Subirán las UM preventiva antes del 15/12/2016 y realizarán el informe de cierre. Se entregarán antes del 23/12/2016. 16/12/2016 Pendiente la Um No. 4 28/12/2016 Mediante correo de fecha 28 dic 2016 Edgar Parrado informa el cargue de la UM faltante Informe de cierre. Se corrobora el cargue en el FTP. Se certifica el cumplimiento al 100% del plan. |  | 30/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con el plan de mejoramiento. Estan pendientes las UM Nos. 3, 4, 5 y 8. Avance del 50%. En esta semana incluirán documen tos de avance, sobre la cual informarán mediante correo electrónico. Se recuerda que el cumplimiento debe darse antes del 15 de diciembre de 2017. 09/11/2017 BLRC mediante correo electrónico de la fecha informan la incorporación de las UM Nos. 3 y 4, logrando un avance del 75%. Pendiente las UM Nos. 5 y 8. 20/12/2017 BLRC del monitoreo se concluye que cumplen con las UM pendientes antes del 27/12/2017. 26/12/2017 BLRC mediante correo electrónico del 22/12/2017 informaron la incorporación de las UM Nos. 5 y 8 quedando en un 100% el cumplimiento del plan. Con memorando No. 2017-300-018544-3 del 28/12/2017 entregaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO EFECTIVO | Debilidades en el seguimiento y control | Conservación de la vía | Carretero
1067 | 31 | Hallazgo 31. Administrativo – Operación Personal y equipo de Atención Medica En visita de la CGR a la Concesión se observó que la Camilla de lona de la Ambulancia de Placa UCX 693, no cumple con este requerimiento, dado que se encuentra oxidada, afectando el servicio a los usuarios. Estaciones de Peaje En la visita a la Concesión se observaron las Estaciones de Peaje de Supía y Acapulco en el que se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento, como daños en el pavimento, deficiencias en la señalización horizontal y medidores de la energía expuestos, lo cual afecta la calidad en la prestación del servicio. | La CGR describe la causa así: ''Tiene dos componentes: 1.- Incumplimiento del numeral 3.3.3.1.4 Personal y equipo de atención médica del apéndice 2 relacionado con la dotación de equipos modernos y en buen estado de funcionamiento. 2.- Deficiencias en mantenimiento de estaciones de peaje.'' | La CGR describe el efecto así: ''1.- Afectación del servicio a los usuarios. 2.- afectación en la calidad de la prestación del servicio a los usuarios.'' | Reforzar el seguimiento a las siguientes actividades de Operación: (1) La camilla de la ambulancia de placas UCX 693, presentaba una oxidación por el uso en las condiciones atmosféricas propias del proyecto, una vez se verificó se realizó de inmediato a la sustitución de la misma por una nueva. (2) Cumplimiento de los niveles mínimos de servicio establecido en la Tabla No. 1 del Apéndice Técnico No. 2 “Operación y mantenimiento”, (3) Verificar las condiciones de Operación de las estaciones de peaje de acuerdo a lo establecido contractualmente y la adecuación de las mismas | Garantizar un adecuado, oportuno y suficiente control y seguimiento acerca del cumplimiento de las obligaciónes contractuales conforme a los términos previstos en la guía de interventoría y supervisión de concesiones. | (1) Seguimiento a los equipos de atención de emergencias y rescate para que siempre estén en condiciones optimas de operación. (2) Seguimiento a las estaciones de peaje para que se encuentren en condiciones de operación, acordes con lo requerido en el contrato de concesión. 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 1. Registro verificación equipos 2. Informe de operación y mantenimiento por semestre. (a 30 Dic. 2016) 3. Manual de Supervisión e Interventoría 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 12/01/2017 En reunión de seguimiento se verifica el avance de las UM, quedando pendientes las UM 1, 2 y 4 dado 1ue el informe es con corte 31 dic de 2016, la interventoría se comprometió a entregar a 16 de enero. El compromiso se suscribe para completitud a más tardar 20 de enero. (JDT) 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 4 (SPC) 24/01/2017 Mediante memorando 2017-500-001271-3 del 23/01/2017 la dependencia oficializó la unidad de medida faltante "informe de cierre". Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance y se acredita el cumplimiento al 100% del plan (JDT) | [12 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Funcionamiento áreas de servicio | Carretero
1070 | 34 | Hallazgo 34. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Procedimiento y operación de archivo de documentos que soporta y evidencia la ejecución contractual en la adquisición de bienes y servicios Se siguen evidenciando debilidades en la gestión y procedimientos de archivo documental que adelanta la entidad, en razón a que las carpetas de archivo que soportan los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios presentan falencias, respecto a la foliación de los documentos que las componen, el archivo documental no se efectúa acorde a un orden cronológico, ni refleja la oportunidad con que se allegan a fin de que se mantenga la secuencia y orden como fueron expedidos, vulnerando el principio de "orden original" (art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, antigua cartilla de ordenación documental vigencia 2003) con que se debe manejar el archivo de expedientes y documentos de la Entidad, así como no existe una tabla de retención documental, que comporte el índice, respecto de los documentos archivados en cada carpeta, su ubicación y foliación. | La CGR describe la causa así: ''Las acciones de mejoramiento y ajustes al procedimiento interno para minimizar los riesgos y superar debilidades detectadas han resultado inocuas como control de mejora y ajuste del procedimiento. No han impactado de manera eficaz el desarrollo del proceso.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contravención a la Ley 594 del 2000; al principio de “orden original” art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación; y a las metas del Plan de Acción Institucional en relación con el manejo de la gestión de archivo documental.'' | Con el fin de fortalecer la gestión y procedimientos de archivo documental existentes en la entidad para los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios y con ello realizar el archivo de los documentos en orden cronológico, así como asegurarse de que cada carpeta contenga la totalidad de los documentos requeridos para su ejecución. |  | Realizar talleres de sensibilización que permitan a los encargados del archivo documental conocer las normas de gestión adecuado de archivo de contratos. Actualizar tabla de retención El informe de cierre debe describir la corrección de las carpetas de los contratos que se detectaron como inconsistentes y que estan descritas en el contenido del hallazgo. | 1. Implementar talleres de sensibilización a los funcionarios responsables del archivo físico de los documentos de ejecución contractual. 2. Revisión de los expedientes contractuales vigentes de bienes y servicios, con el fin de verificar el debido archivo de los documentos soportes de ejecución . 3. Actualizaciòn tabla de retenciòn 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 21/09/2016 En la reunión con el Dr. Diego Bustos y el GIT AyF las áreas responsables finales son: VAF y VJ y apoyan los siguientes grupos de trabajo: GIT Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social y GIT de Contratación de la VJ. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Están adelantando la escaneada de los archivos relacionados con los expedientes contractuales indicados en el hallazgo. Se está adelantando la aprobación de la TRD relacionada con el archivo del procedimiento de adquisición de Bienes y Servicios, y una vez se obtengan los documentos anteriores se realizarán los talleres. Van a solicitar ampliación del término del PM. La OCI solicita se incluya UM preventiva. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar con el trámite en los contratos identificados, así como la suscripción de las actas descritas por parte de los vicepresidentes encargados. Se registra avance, por la incorporación en el FTP de la UM 3, actualizando el avance al 25%, pendientes las UM 1,2 y 4. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 13/07/2017 BLRC El abogado del PMI recomienda para este hallazgo "d) Hallazgo 1070-34 UM2: Esta unidad de medida se reporta como cumplida, sin embargo no se evidencia en su contenido que corresponda a una actualización respecto de una tabla de retención anterior. Adicionalmente el documento en la parte final tiene una enmendadura que da lugar a confusiones con relación a la fecha y al objeto de esta anotación. Razón por la cual se considera que no cumple y que debe ser corregida para poder mantener el porcentaje o para hacer el respectivo ajuste con cumplimiento del 0% para las metas del hallazgo." 17/07/2017 Se concluye de la reunión. Se ratifica la observación del 13/07/2017 en el seguimiento. Nos indican se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 20/09/2017 BLRC mediante correo electrónico del 19/09/2017 se comunicó el cumplimiento de la IM No. 1, quedando pendiente a la fecha las UM Nos. 2 y 4. Cumplimiento del 50% a la fecha. 28/09/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encuentra la documentación de las 4 unidades de medida cumpliendo en un 100% el plan de mejoramiento. Con memorando No. 2017-703-013091-3 del 22 de septiembre de 2017 enviaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias manejo documental | Gestión Administrativa y Financiera
1071 | 35 | Hallazgo 35. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimiento de aprobación y estructuración de garantías contractuales Se presentan debilidades en el proceso de aprobación de las pólizas de seguros, que amparan los riesgos identificados para la cobertura de siniestros que puedan presentarse en desarrollo y/o ejecución de los contratos que adelanta la ANI, ya que se evidencian falencias de coberturas, tiempos y amparos que han sido detectadas y objetadas por las interventorías de los proyectos, sin que la entidad en el estudio previo de aprobación de las garantías, se hubiese pronunciado al respecto. Proyectos: Selección abreviada VAF-492-2016 / VJ-VPRE-MC-010-2015 / 005, 006 y 007 de 2014 / Pacífico 1, 2 y 3 y 447 de 1994. Generando el riesgo de que se adelanten contratos u obras sin el debido amparo de cobertura que coteje todas las vicisitudes derivadas de un siniestro, las cuales al no estar debidamente amparadas pueden impactar la órbita de responsabilidad de la ANI y comprometer su presupuesto. | La CGR describe la causa así: ''Los controles y filtros de legalización de las pólizas implícitas en el procedimiento han sido deficientes y no se han realizado los ajustes administrativos al procedimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo de adelanto de contratos u obras sin el debido amparo de cobertura, esta situación pone en riesgo a la ANI en cuanto a responsabilidades a cargo y compromiso de presupuesto no determinado para cubrirr estos riesgos. Incumplimiento de la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011.'' | Garantizar la debida aprobación y actualización de las garantías contractuales |  | 1. Continuar con la utilización del formato GCSP-F-003 "Aprobación dePólizas", así como con el procedimiento asociado denominado "Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" identificado como GCSP-P-012 2. Hay unas garantías las cuales se encontraron debidamente ajustadas en el momento de la observación y estas circunstancias deben reportarse en el informe de cierre; circunstancias que no fueron consideradas por la CGR convirtiendo la observación en hallazgo. | 1. Realizar verificacion de las garantìas constituìdas en los contratos vigentes conforme al Formato GCSP-F-003 Aprobación de Pólizas. 2. Formato GCSP-F-003 "Aprobación dePólizas". 3. Procedimiento GCSP-P-012 Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | 21/09/2016 En la reunión con el Dr. Diego Bustos y el GIT AyF se ratifica el responsable final y funcional que se mandó en la matríz PMI para hallazgos nuevos. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) | 30/10/2017 Se concluye de la reunión: La Dra, Dayci informa que se cumplirá con la fecha prevista en el plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno recomienda: El cumplimiento al plan se debe hacer antes 27 de diciembre de 2017. Estan pendientes todas las UM, no han avance.Se solicita incorporar documentación al plan en la medida de su cumplimiento e informar de ésta actividad. 20/12/2017 Se concluye del monitoreo que incluirán las unidades de medida pendientes antes del 28/12/2017. 29/12/2017 BLRC se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida del plan, concluyendo que cumplieron en el 100%. Con memorando No. 2017-703-018636-3 del 28/12/2017 informaron la incorporación del PMI. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Renovación y ampliación garantías | Gestión Jurídica
1072 | 36 | Hallazgo 36. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Acciones de Repetición El procedimiento para iniciar acciones de repetición seguido por la ANI presenta debilidades, considerando lo expuesto en el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, en el artículo 8 de la misma ley y en el literal (I) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA. Lo anterior desconoce el efectivo alcance del marco normativo antes expuesto generando presunta incidencia disciplinaria y se hace evidente en los siguientes proyectos: Concesionaria Vial de los Andes S.A. - COVIANDES S.A.; y Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. | La CGR describe la causa así: ''El procedimiento para iniciar acciones de repetición en la ANI presenta debilidades, considerando lo ordenado en la Ley 678 de 2001 y en CPACA. Desconociendo el marco normativo.'' | La CGR describe el efecto así: ''Perdida de recursos financieros y riesgo de presentarse detrimento patrimonial por la no recuperación de éstos.'' | Teniendo en cuenta que el hallazgo se configura al establecer que se presentan debilidades en la gestión para el inicio de las acciones de repetición, el sometimiento de la procedencia de dicha acción con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A., supera la causa del hallazgo y la elaboración e implementación del procedimiento establece puntos de registro y control para evitar que la situación identificada se repita |  | 1. Someter a consideración del Comité de Conciliación la procedencia de la acción de repetición con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración del procedimiento de Gestión para iniciar la acción de repetición 3. Informe de cierre que incluya para los dos proyectos el análisis de las providencias o laudos sobre la existencia de dolo o culpa grave asociada al comportamiento de algún funcionario de la entidad. | 1. Acta del Comité de Conciliación en relación con el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración e implementación de procedimiento 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2018-02-28 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | 21/12/2016 Con memorando No. 2016-701-016259-3 del 16/12/2016 solicitaron la ampliación del término de cumplimiento del plan de mejoramiento. Se les informa como queda el plan de mejoramiento en la respuesta. Se complementa la información con el correo electrónico enviado el 21/12/2016 por la Asesora de la VJ Daisy Astrid Barbosa. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016763-3 del 23/12/2016 | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Antes del 30/06/2017 se someterá al Comité de Conciliación lo relacionado con COVIANDES, solicitarán ampliación del término por la UM No.2 procedimiento de procedencia de la Acción de repetición por cuanto depende del cronograma de la ANDJE. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017. No Se registra avance, se mantiene en el 0%, pendientes las UM 1,2 y 3. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. No hay avance de cumplimiento del plan de mejoramiento. La OCI indica que debe existir un pronunciamiento en relación con la acción de repetición de la parte pertinente al proyecto "Santa Marta-Paraguacho" en el sentido de indicar en el informe de cierre que gestión realizó la ANI al respecto. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón prórroga del plan de mejoramiento por cuanto los procedimientos y capacitación correspondientes, están en trámite ante la ANDJE, hasta el 31/12/2017. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 30/10/2017 Se concluye de la reunión: La Dra, Dayci informa que se cumplirá con la fecha prevista en el plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno recomienda: El cumplimiento al plan se debe hacer antes 27 de diciembre de 2017. Estan pendientes todas las UM, no han avance.Se solicita incorporar documentación al plan en la medida de su cumplimiento e informar de ésta actividad. 20/12/2017 Se concluye del monitoreo que incluirán las unidades de medida pendientes antes del 28/12/2017. 29/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-701-018694-3 del 29/12/2017 solicitaron prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento por cuanto no fue posible cumplir con la UM No. 1. La prórroga queda para el 28/02/2018. Avance del 33%. | 7/02/2018 Se concluye de la reunión (acta No. 004) que estan pendientes las UM 1 y 3. A la reunión solo asistió Daisy Barbosa, el tema pendiente que es la presentación al comite, responsabilidad de Liliana Poveda, quien no asistió a la reunión. No hay certeza del cumplimiento del hallazgo en la fecha estipulada. (JDT) LMSC: En reunión del 21/02/2018 se concluye: El PM se cumplirá. Adicionalmete se informa a la OCI que en la reunión del Comité de conciliación se incluirá en el órden del día el tribunal de arbitramento convocado por Coviandes S.A. para definir la procedencia de la acción de repetición. LMSC 23/02/2018 Se remitieron a Daisy Barbosa los oficios, mediante los cuales, se evidencian tanto las observaciones formuladas por la CGR en el proceso auditor Regular 2015, como la respuesta de la ANI a las mismas. Adicionalmente remito el informe de auditoría regular 2015 por solicitud de la VJUR. con el fin de realizar ajuste al PM para cumplimiento en término. La OCI solicitó oficializar el ajuste anunciado oportunamente. 28/02/2018 Se verifica el cargue en el FTP de las unidades de medida 1 y 3, se certifica el avance del plan de mejoramiento del 100% (JDT) | [10 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1073 | 37 | Hallazgo 37. Administrativo - Sistema Único de Gestión Jurídica del Estado - Litigob y Migración al Ekogui El Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "EKOGUI" presenta inconvenientes para su debida implementación dentro de la ANI, lo que demuestra la existencia de deficiencias en el control en su gestión procesal, situación que impide efectuar un seguimiento puntual sobre sus actuaciones, pudiendo con ello afectar la efectiva toma de decisiones en la entidad y eventuales traumatismos en su proceso de defensa. | La CGR describe la causa así: ''Se están presentando inconvenientes en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en la Agencia'' | La CGR describe el efecto así: ''Deficiencias en el control de la gestión procesal, falta de seguimiento sobre sus actuaciones, afectando la efectiva toma de decisiones en la entidad y generando traumatismos en el proceso de defensa'' | Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Reporte de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 2. Jornada de capacitación en el manejo de Ekogui 3. Actualización del procedimiento de defensa judicial del Estado y elaboración e implementación de los procedimientos de conciliación extrajudicial y acción de tutela 4. Informe de cierre | 1. Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui 2. Jornada de Capacitación 3. Actualización, elaboración e implementación de procedimientos 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Subirán al FTP los avances de las UM 1 y 3 y la documentación de la UM No.2 relacionada con la jornada de capacitación. Queda pendiente el informe de cierre. Solicitan ampliación del plazo de acuerdo con el cronograma de la ANDJE. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar el plan de contingencia y la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017 y a los lineamientos de ANDJE. Se registra avance, por la incorporación en el FTP de la UM 2, actualizando el avance al 25%, pendientes las UM 1,3 y 4, las UM 1 y 3 cuentan con soportes que muestran gestión mas no constituye avance por no estar culminadas en su totalidad. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 12/07/2017 BLRC. En revisión efectuada por el abogado del PMI recomienda en la UM No.3 "La labor de actualización es permanente; se sugiere evidencias de la gestión con cortes periódicos, lo mismo que, acompañar con un informe ejecutivo que tenga firma y que indique cual fue el plan de contingencia adelantado. 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. Que cumple la UM NO.2 y se encuentran avances en la 1 relacionados con los registros de incorporación de datos procesales en el EKOGUI y con relación a la UM No. 3 hay avances en la gestión de los procedimientos y están pendientes de aprobación del personal del Sistema de Calidad de la ANI. La OCI recomienda evaluar la coherencia entre la denominación de la UM No. 1 Plan de Contingencia con la actividad que están haciendo, relacionada con la incorporación de datos procesales, lo mismo, se indica la importancia de describir en el informe de cierre la evaluación de la información en el sentido de determinar el número de procesos activos, terminados, decisión favorable o desfavorable. Se cumple con la fecha del plan. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón modificar la UM No. 1 en el sentido de denominarla "Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui" y no "Plan de Contingencia". Avance 50%, pendiente 3 y 4. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 3, queda pendiente el informe de cierre. Avance del 75%. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento propuesto. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1074 | 38 | Hallazgo 38. Administrativo - Comité de Conciliación Según el informe de auditoría realizado por la OCI de la entidad en septiembre de 2015, reporta las siguientes inconsistencias: A septiembre de 2015, el GIT de defensa judicial adscrito a la V. Jurídica, no había realizado las actas de comité de conciliación de los meses de mayo a julio de 2015; el comité de conciliación, no había sesionado para mejorar y/o arraigar las políticas de prevención del daño antijurídico dentro de la entidad como cumplimiento de los lineamientos exigidos por la ANDJE. El proceso de conciliación no cuenta con indicadores de gestión que demuestren la eficiencia, eficacia y efectividad de la actividad. | La CGR describe la causa así: ''Se presenta incumplimiento de la normatividad acerca del accionar del Comité de Conciliación y falta de coordinación entre los actores del proceso de conciliación y la defensa judicial.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación en la correcta gestión procesal de la entidad.'' | Se busca registrar en debida forma la Gestión del Comité de Conciliación, para lo cual con la adopción de la políticas de prevención del daño antijurídico se supera la causa del hallazgo y con la actualización de la resolución 296 de 2012 que regula la gestión del Comité así como la elaboración e implementación del procedimiento y la formulación de indicadores de gestión, evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Adopción de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Actualizar la resolución que regula el Comité de Conciliación 3. Informe sobre actas al día 4. Elaborar e implementar el procedimiento que regula el Comité de Conciliación 5. Formulación de indicadores de gestión 6. Informe de cierre | 1. Adopción de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Actualización resolución 3. Informe sobre actas al día 4. Elaboración e implementación de procedimiento. 5. Formulación de indicadores 6. Informe de cierre | 6 | 2016-10-01 | 2018-07-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: Se cumplirá con la UM No. 1, Con relación a la UM No.2 se tendrá a junio conjuntamente con la UM No,3. Con relación a la UM No. 4 (procedimiento y 5 (indicadores) y 6 (informe de Cierre) solicitarán ampliación del plazo por el cronograma de la ANDJE. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017 y a los lineamientos de la ANDJE. No Se registra avance, se mantiene en el 0%, pendientes las UM 1,2,3,4,5 y 6. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. La Dra. Daysi nos informa que ya se suscribió la resolución de adopción de la política de daño antijurídico, la cual la están divulgando. No hay avance en el FTP del plan de mejoramiento. Indican que se cumple con la fecha del plan. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón prórroga del plan de mejoramiento por cuanto los procedimientos y capacitación correspondientes, están en trámite ante la ANDJE, hasta el 31/12/2017. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 21/09/2017 BLRC mediante correo electrónico el Dr. Luis Miguel, informa la incorporación de la UM No. 1. Adopción de la política de prevención del daño antijurídico. 30/10/2017 BLRC se concluye de la reunión:30/10/2017 : La Dra, Dayci informa que se cumplirá con la fecha prevista en el plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno recomienda: El cumplimiento al plan se debe hacer antes 27 de diciembre de 2017. Estan pendientes las UM Nos.2, 3, 4 , 5 y 5 , el avance es del 17%. Se solicita incorporar documentación al plan en la medida de su cumplimiento e informar de ésta actividad. 20/12/2017 Se concluye del monitoreo que incluirán las unidades de medidas Nos. 1, 3 y 5, pero solicitarán prórroga hasta el 31/03/2017, por cuanto está en tramite la resolución que regula el comite de conciliación y el procedimiento que regula el comite. 21/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-018158-3 del 20/12/2017 solicitaron prórroga al plan de mejoramiento con la justificacion indicada en el monitoreo del 20/12/2017 y plazo de cumplimiento hasta el 31/03/2018. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-018278-3 del 22/12/2017. | 7/02/2018 Se concluye de la reunión (acta No. 004) que estan pendientes las UM 3, 4 y 6. A la reunión solo asistió Daisy Barbosa, el tema pendiente es responsabilidad de Liliana Poveda, quien no asistió a la reunión. No hay certeza del cumplimiento del hallazgo en la fecha estipulada. (JDT) LMSC. En reunión del 21/02/2018 se concluye que: El PM se cumplirá dentro del término establecido. 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 27/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-701-005327-3, hasta el 30/07/2018. | 23/07/2018 Se informa por parte de la Vicepresidencia Jurídica que se va cargar el informe de actas al día de la UM3; de la UM 5 se va a actualizar la información ya que los soportes cargados no cumplen con la finalidad de la meta y se cargará el informe de cierre antes de l viernes 27 de julio. En conclusión el pm se cumple en el término establecido en el PMI. (LMSC) 30/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1075 | 39 | Hallazgo 39. Administrativo - Control Procesal Se verifica la existencia de deficiencias en el control a la gestión procesal de la entidad, situación que impide efectuar un seguimiento puntual sobre los procesos que en un momento determinado cursan contra la entidad y originar eventuales traumatismos en su proceso de defensa. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control de la gestión procesal y falta de seguimiento sobre sus actuaciones.'' | La CGR describe el efecto así: ''Deficiencias en el control de la gestión procesal, falta de seguimiento sobre sus actuaciones, afectando la efectiva toma de decisiones en la entidad y generando traumatismos en el proceso de defensa.'' | Se busca registrar en debida forma la Gestión de los procesos judiciales, para lo cual con la adopción de la políticas de prevención del daño antijurídico se supera la causa del hallazgo así como la elaboración e implementación del procedimiento, la formulación de indicadores de gestión y la alimentación del KOGUI se evitará que la situación identificada se repita |  | 1. Elaboración e implementación de procedimientos de los procesos judiciales, conciliaciones prejuciales y acciones de tutela 2. Formulación de indicadores de gestión 3. Reporte de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKogui 4. Informe de cierre detallando periodicidad y oportunidad, para ejercer el control de cada proceso judicial y que cumpla con la causa del hallazgo. | 1. Adopción de procedimiento 2. Formulación indicadores 3. Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 04/04/2017 BLRC se concluye lo siguiente de la reunión: se cumplirá con la UM No.2 y se presentará avance de las UM Nos. 1 y 3. Solicitarán ampliación del término por la parte de procedimiento de acuerdo con el cronograma de la ANDJE. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-701-008331-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 30/09/2017 justificado en la necesidad de culminar el plan de contingencia y la elaboración e implementación de los procedimientos de acuerdo al cronograma 2017 y a los lineamientos de ANDJE. Se registra avance, por la incorporación en el FTP de la UM 2, actualizando el avance al 25%, pendientes las UM 1,3 y 4, las UM 1 y 3 cuentan con soportes que muestran gestión mas no constituye avance por no estar culminadas en su totalidad. Se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008685-3. | 12/07/2017 BLRC. En revisión efectuada por el abogado del PMI recomienda en la UM No.3 "La labor de actualización es permanente; se sugiere evidencias de la gestión con cortes periódicos, lo mismo que, acompañar con un informe ejecutivo que tenga firma y que indique cual fue el plan de contingencia adelantado."c) Hallazgo 1075-39 UM3: Se sugiere incorporar en complemento de los procedimientos que se observan en el FTP un documento en el que se indique cuáles son los procedimientos adoptados por la entidad que deben ser incluidos en la unidad de medida, con el fin de que la CGR al momento de evaluar la efectividad del PM tenga certeza de la completitud de la UM, ya que si bien, están cargados 4 de los 9 procedimientos incluidos, no se puede tener claridad respecto de que son, éstos 9 procedimientos, los únicos que hacen parte del proceso de implementación en debida forma del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado EKOGUI. Razón por la cual se considera que no cumple y que debe ser corregida para poder mantener el porcentaje o para hacer el respectivo ajuste al cumplimiento de las metas del hallazgo." 17/07/2017 BLRC Se Concluye de la reunión. Se ratifica la observación del 12/07/2017. Adicionalmente se comenta la necesidad de aclarar la UM No. 3, tal como se ha indicado en el seguimiento para otros hallazgos. Se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. El 4 de septiembre se realizará seguimiento relacionado con la incorporación de UM en el FTP. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-701-012799-3 del 19/09/2017 solicitarón modificar la UM No. 3 en el sentido de denominarla "Reporte de actualización del Sistema de Información e-kogui" y no "Plan de Contingencia". Avance 50%, pendiente 1 y 4. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013238-3 del 25/09/2017. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 1, queda pendiente el informe de cierre. Avance del 75%. 29/09/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre cumpliendo en un 100% con el plan de mejoramiento propuesto. | [11 empty] | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1076 | 40 | Hallazgo 40. Administrativo, con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria - Incorporación por parte del concesionario al modelo financiero del proyecto de los ingresos recibidos y comprendidos entre el Mínimo Garantizado (IMG) y el Máximo aportante. Contrato de Concesión No 0275 de 1996 El concesionario ha percibido ingresos entre el mínimo garantizado y el máximo aportante, que se han recaudado entre 2010 y 2015, los cuales no han sido imputados a la amortización de la TIR o utilizados para cubrirr déficits en el proyecto y a 31 de diciembre de 2015, la ANI tiene saldo a favor que asciende a $43,413.5 millones. El contrato tenía modelación financiera contractual de plazo hasta 2015, sin embargo a la fecha de la auditoría no se ha realizado la reversión. | La CGR describe la causa así: ''Presunto incumplimiento de las cláusulas décima séptima y décima octava del contrato de concesión No. 0275 de 1996 en lo que concierne a distribución de ingresos.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se estaría generando un presunto detrimento patrimonial.'' | efectuar seguimiento con acompañamientro del apoderado en el posible acuerdo conciliatorio o tribunal | Dirimir las controversias contractuales | 1,- Solicitar concepto integral a la interventoría sobre el acuerdo conciiliatorio preliminar. 2,- Pronunciamiento y/o concepto de la Procuraduria sobre el acuerdo conciliatorio. 3,- Acuerdo conciliatorio o Laudo Arbitral 4. Informe de cierre | 1,- Solicitar concepto integral a la interventoría sobre el acuerdo conciiliatorio preliminar. 2,- Pronunciamiento y/o concepto de la Procuraduria sobre el acuerdo conciliatorio. 3,- Acuerdo conciliatorio o Laudo Arbitral 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2018-06-30 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | PREGUNTAR DR. DIEGO. Tribunal de Arbitramento. 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto "pendiente de revisión". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó eliminar la UM 3 " Recibir aval de la Contraloría". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 25/04/2017 Mediante correo la OCI recomienda robustecer el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los archivos enviados: i) el laudo arbitral del proyecto Neiva-Espinal-Girardot relacionado con la distribución de excedentes financieros; y ii) el concepto emitido por la ANI en relación con la distribución de excedentes que analiza los efectos de una eventual nulidad. Como complemento, la OCI adjunta estos documentos en el FTP (plan de mejoramiento del hallazgo) para ser consultados. (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a incorporar las unidades de medida Nos. 1 y 3. Con relación a la UM 2 se ajustará la denominación de ésta. En relación con el cumplimiento del plan de mejoramiento, está pendiente el pronunciamiento final del tribunal, el cual está convocado para el 18/05/2017.Para saber si se ajusta o no el plan de mejoramiento o se cumple con la fecha final se hará una reunión antes de finalizar el mes de mayo. 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-305-008228-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31/10/2017 justificado en que las UM están directamente relacionadas con el acuerdo conciliatorio por parte del Tribunal de arbitramento que esta pendiente a la fecha. No se registra avance, se mantiene en el 0%, quedando pendiente las UM 1,2,3 y 4 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008684-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 5/10/2017 (JDTB) En reunión se revisa el cumplimiento de las unidades de medida y no se ha recibido aprobación del acuerdo, razòn por la cual solo se ha subido la UM 3 Acuerdo conciliatorio y no se han incorporado las demás unidades de medida, por que estas, dependen de la aprobación del acuerdo por parte del tribunal en curso. Se acuerda que la supervisión va a solicitar modificación al plan, en plazo y unidades de medida, modificando la denominación de la unidad de medida 2 cambiando aval por pronunciamiento de la Procuraduría, igualmente incluir el concepto de la ANDJE. La UM 1 ya se tiene, queda pendiente subir al FTP, la solicitud y la respuesta de la interventoría, al igual que la UM 2 las comunicaciones de la Procuraduría. 12/10/2017 BLRC al revisar el avance del plan y considerando el seguimiento, no hay avance del plan por las siguientes razones: En la UM No. 1 hay una respuesta de la interventoría, pero es claro, que no pueden dar un nuevo informe integral hasta no disponer del laudo y hacerle un estudio. Por lo que la OCI considera que no se ha cumplido la UM; con relación a la UM No.3, si bien se encuentra el acuerdo conciliatorio aprobado por las partes este se encuentra en estudio por parte del tribunal de arbitramento,por lo tanto no se da como cumplida esta UM, se cumpliría cuando salga el laudo, además la prórroga al plan esta supeditada a la aprobación del acuerdo por parte del tribunal. Con relación a la UM No. 2, el documento se encuentra en el FTP pero para su cumplimiento se espera la modificación a la denominación de la UM. 18/10/2017 BLRC con memorando No. 2017-305-014288-3 del 12/10/2017 solicitaron una prórroga para el cumplimiento del PMI hasta el 30/06/2018 debido a que no se ha dado el pronunciamiento del tribunal de arbitramento y modificación de la denominación de la UM No. 2 por "pronunciamiento y/o concepto de la Procuraduría sobre el acuerdo conciliatorio". El plan tiene un avance del 25%, quedan pendientes de cumplir las unidades de medida No. 1, 3 y 4. Se dio respuesta con el memorando No. 2017-102-014785-3 del 25/10/2017. | 07/05/2018 La VGC informa que el acuerdo conciliatorio con el concesionario se encuentra en fase de aprobación en el tibunal de arbitramento y se estima que antes del 30 de junio estará listo, no obstante, en caso de de que no salga antes del 30 de mayo se solicitara la respectiva prórroga. Se adicionará el concepto de aprobación del acuerdo conciliatorio emitido por la Agencia de Defensa Judicial del Estado. Se hará nuevo seguimiento en la primera semana de junio. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) |  |  |  |  | Proceso de responsabilidad fiscal. | NO | Comunicación IUS-2016-409163/IUC-D-2017-650-904212, Rad. ANI No. 2017-409-005438-2 del 19/01/2017 con requerimiento de documentos en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en auto del 13 de enero de 2017, con respuesta ANI 2017-305-003793-1 COMUNICACIÓN CON RADICACIÓN ANI 20174091072252 DEL 06/10/2017. APERTURA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UCC-PRF-034-2017- DEVIMED |  |  |  | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
1077 | 41 | Hallazgo 41. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal - Adiciones al contrato de concesión No. 275 de 1996. Devimed Las adiciones al contrato de concesión 275 de 1996, equivalentes al 88,12% del valor inicial del contrato, superan el 50% del valor inicialmente contratado, desconociendo el art. 40 de la Ley 80 de 1993 y hace evidente que las obras contenidas en el adicional de 14 de noviembre de 2013, fueron adjudicadas de manera directa, mediante adición y no, con un nuevo proceso de selección pública. | La CGR describe la causa así: ''Se excluyeron adiciones al contrato de concesión para el cálculo del cupo de adición máximo, dando como resultado que se efectuaron adiciones por un 80% del valor del contrato, con lo que se sobrepasó el porcentaje autorizado del 50% en el valor de las adiciones, desconociendo lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.'' | La CGR describe el efecto así: ''Demoras en la entrega de las obras e insatisfacción de los usuarios de la vía.'' | Solicitar informe legal al abogado externo. Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | Asegurar que las modificaciones contractuales cumplen con la normatividad vigente y con los objetivos del proyecto. | 1,- Solicitar concepto integral a la interventoría sobre el cupo de adicion del contrato hasta el adicional 13 y hasta el adicional 14. 2,- Concepto abogado externo sobre adiciones del contrato hasta el adicional 13 y adicional 14. 3,- Concepto Legal sobre las adiciones que suman o no suman para determinar el limite de adiciones.Gerencia Juridica ANI y de la Interventiria Consorcio Intercarreteros. 4,-Informe Tecnico, en el cual se analice cuales son las obras que adicionan o no al contrato, para determinar el limite de adiciones, en base con el concepto jurídico. 5,-Informe Financiero, en donde se cuantifique el valor de las adiciones y no adiciones al contrato, para determinar el limite de adiciones. ANI - interventoría. UM preventivas: 6. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 7. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 8. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 9. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 10. Contrato Estándar 4G. 11. Informe de cierre 12. Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional | 1,- Solicitar concepto integral a la interventoría sobre el cupo de adicion del contrato hasta el adicional 13 y hasta el adicional 14. 2,- Concepto abogado externo sobre adiciones del contrato hasta el adicional 13 y adicional 14 3,- Concepto Legal sobre las adiciones que suman o no suman para determinar el limite de adiciones. Gerencia Juric ANI y dela interventoría Consorcio Intercarreteros. 4,-Informe Tecnico, en el cual se analice cuales son las obras que adicionan o no al contrato, para determinar el limite de adiciones, en base con el concepto jurídico. 5,-Informe Financiero, en donde se cuantifique el valor de las adiciones y no adiciones al contrato, para determinar el limite de adiciones. ANI-interventoría. UM preventivas: 6. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 7. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 8. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 9. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 10. Contrato Estándar 4G. 11. Informe de cierre 12. Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional | 12 | 2016-10-01 | 2017-10-31 | CR_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | PENAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 12 | 100% | Verificar con el Dr. Diego Bustos, la unificación de hallazgos. 28/09/2016 Con memorando 2016-102-011902-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 emitió respuesta al respecto "pendiente de revisión". Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de 31/10/2016 la VGC solicitó incorporar la UM 12 " Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. | 19/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM7, UM8,UM9, UM10, UM11 y UM12 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM7, UM8,UM9, UM10, UM11 y UM12 (JDT) 04/05/2017 BLRC como base de conociendo se registra la documentación que dispone la ANI en relación con la causa del hallazgo. Memorando de la Gerencia Jurídica a OCI radicación No. 2015-305-005831-3 del 21/05/2016; Consulta del Consejo de Estado No. 11001-03-06-000-2013-00213-00(2149)2-08-2013 del 02/08/2013 y precedentes jurisprudenciales sobre adiciones. Esta documentación se encuentra en el FTP en la carpeta: Base de conceptos jurídicos-otros conceptos. 08/05/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 3 3,- Concepto Legal sobre las adiciones que suman o no suman para determinar el limite de adiciones. Gerencia Jurídica ANI y de la interventoría Consorcio Intercarreteros. ", la enviaron mediante memorando No. 2017-705-006362-3 del 28/04/2017. Se verifica un avance del 8% del PMI 9/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Han incorporado en el FTP las siguientes UM: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Avance 58%. Quedan pendientes las siguientes: 2, 4, 10, 11 y 12. Se cumple. 05/05/2017 BLRC en la reunión del día de hoy se acuerda con el supervisor del proyecto que la UM No. 5 requiere ajuste, por lo tanto queda pendiente. UM pendientes 2, 4, 5, 10, 11 y 12. Avance del 50%. 15/05/2017 BLRC el supervisor del proyecto convocó a una reunión, en la cual participó la Oficina de Control Interno, para tratar con el abogado externo el cumplimiento de la UM No. 2,- Concepto abogado externo sobre adiciones del contrato hasta el adicional 13 y adicional 14. Se concluye en la reunión: que: 1.- La Interventoría tendrá una reunión con el abogado externo para revisar la documentación y conceptos presentados sobre la causa del hallazgo. 2.- La OCI solicita considerar las unidades de medidas y el plan de mejoramiento del hallazgo No. 680-256, que trata sobre el mismo tema y va hasta el adicional No. 12. Es importante mantener la posición institucional y ser coherente con los conceptos emitidos a la fecha. A la reunión asistieron personal de la interventoría, de la VJ, del Concesionario y de la supervisión del proyecto. 14/06/2017 (JDTB) Mediante radicado No. 2017-305-008227-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31/10/2017 justificado en que las UM están directamente relacionadas con el acuerdo conciliatorio por parte del Tribunal de arbitramento que esta pendiente a la fecha. Se verifica en el FTP la inclusión de las UM 5, 10 y 11. Las UM 1 y 2 contienen los soportes de las solicitudes mas no el producto, razón por la cual se considera la gestión mas no representa avance. Se actualiza el avance al 67%, quedando pendientes las UM 1,2,4 y 11 y se concede la prórroga hasta la fecha solicitada, mediante memorando No. 2017-102-008682-3, se hará seguimiento en el segundo semestre del presente año. | 5/10/2017 (JDTB) En reuni{on de seguimiento se revisan las unidades de medida, pendientes la UM4 y UM11, La suspervisión se compromete a cumplir a 31 de octubre de 2017. Avance 83%. Con memorando No,. 2017-308-014154-3 del 10/10/2017 entregaron el informe financiero correspondiente a la UM No. 5 del proyecto. 31/10/2017 BLRC se verifica en el FTP la incorporación de la UM No. 4 Informe técnico, queda pendiente el informe de cierre. El avance es del 92%. 31/10/2017 BLRC con memorando No. 2017-305-015096-3 del 31/10/2017 entregaron el informe de cierre, cumpliendo en um 100% con el plan de mejoramiento. Se hizo verificación en el FTP. | [5 empty] | Disciplinario | NO | Auto del 17 de noviembre de 2017 Con radicación ANI 2018409108642 del 2 de febrero de 2018, mediante el cual la PGN corre traslado del expediente IUS-2016-409-163 asociado al hallazgo 41 de la auditoria hecha por la CGR en la vigencia 2015, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la ANI para que adelante lo de su competencia con base en lo previsto por los art. 2-2, 67 y 76 de la ley 734 de 2012 y el art. 74 de la ley 1474 de 2011. |  |  |  | 2015R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones que superan el 50% del valor del contrato | Carretero
1084 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunto alcance Fiscal y Disciplinario - Modelo financiero marginal del adicional No. 9. Según adicional No. 9 al contrato de concesión No. 503 de 1994, en la cláusula sexta, las partes acuerdan que la programación para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de obras, serán las indicadas en el cronograma de inversión. Al verificar el avance de estas obras, se observa que no se han ejecutado conforme al cronograma de avance porcentual y en el modelo financiero marginal del adicional No. 9. Con la firma del contrato de transacción se amplía el plazo para la entrega de las obras correspondientes al anillo vial de Crespo, tiempo que se cumplió el primero de septiembre de 2014, sin que el concesionario hubiera hecho entrega de las mismas. | La CGR describe la causa así: ''Retraso en el cronograma de obras. Incumplimiento de las obligaciónes contractuales por parte del concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocerle un mayor valor de la inversión de $28.668,7 millones de dic/09 y contraviniendo presuntamente lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Cláusula sexta del adicional No. 9 del contrato de concesión.'' | Adelantar las actividades tendientes a sustentar la controversia surgida entre el Concesionario y la Agencia, relacionada con el desequilibrio financiero en contra de los intereses del Estado. | Restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión a favor del Estado | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Demanda instaurada por la Agencia para restablecer el equilibrio económico del contrato incluido el Laudo. 2. Cumplimiento de la decisión del Laudo. 3. Informe final de Defensa Judicial con el monitoreo y resultado del Laudo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Demanda instaurada por la Agencia. 2. Soporte de cumplimiento del Laudo. 3. Informe de Defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2016-12-30 | 2020-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 57.14% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM7 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se incorporó la UM1, se actualiza el avance a 57%. Pendiente UM2, UM3 y UM7 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, 4, 5 y 6, lográndose un avance del 57%, Queda pendiente las UM Nos. 2 , 3 y 7. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 57%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 57% de avance. UM pendientes 2, 3 y 7. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 57% de avance. UM pendientes 2, 3 y 7. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: El tribunal está pendiente de fallar, por lo que van a solicitar prórroga dependiendo de la información de Defensa Judicial. Incluiran un tiempo para el cumplimiento del fallo. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 2 de noviembre informaron la incorporación de un documento en la UM No. 1. Quedan pendientes las UM Nos. 2, 3 y 7. Sigue el avance en el 57%. 27/11/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-310-016015-3 del 20/11/2017 solicitaron prórroga del plan de mejoramiento para cumplirlo hasta el 31/12/2017 por cuanto la demanda de revonverción no surtio el efecto deseado por el no pago de honorarios por parte del Concesionario, situación que obligó a la ANI a recurrir al Tribunal Contencioso Administrarivo de Cundinamarca el 26 de octubre, la cual esta en trámite. La oficina de Control Interno acepta la prórroga hasta el 31/07/2018. Pendientes las UM Nos. 1 (avance), 2, 3 y 7. Avance del 57%. Se dio respuesta mediante memorando No. 2017-102-017607-3 del 12/12/2017. |  | 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que se encuentra en trámite el proceso arbitral, razón por la cual se solicitará prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019. (LMSC) 25/07/2018 se informa por parte de la VAF que se solicitó prórroga. 30/07/2018 Mediante memorando No. 2018-310-010895-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-011237-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) |  | 12/12/2019 En reunión de seguimiento la dependencia manifiesta que el tribunal de arbitramento instaurado inicialmente fue desestimado en virtud del no pago del 50% del tribunal por parte del concesionario. Por lo anterior, la Entidad instauró tribunal por vía administrativa en el Tribunal de Bolivar y esto no arrojará resultados en menos de dos años según informa Defensa Judicial. En razón a lo descrito la dependencia solicitará prórroga terniendo en cuenta el reporte del estado de los procesos por parte de Defensa Judicial hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la cual se revisaran los avances obtenidos. (JDTB) 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-312-019914-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación No. 2019-400-020457-3 la VAF remite la viabilidad de la solicitud (JDTB) | 20/02/2020 El equipo que asiste a la sesión indica que el objeto es analizar el efecto del radicado No. 20204090145042 de 12 de febrero de 2020, que comunica el cierre y archivo de la indagación preliminar 6-052-19. La OCI recomienda a la dependencia, gestionar la obtención del Auto que menciona la CGR, para analizar los argumentos de la decisión. Para la próxima sesión se convocará nuevamente a Defensa Judicial. |  |  | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Desequilibrio ecuación contractual | Carretero
1085 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Anillo vial de crespo - Parque Lineal. En visita de inspección realizada en octubre de 2016 por la CGR, se evidenciaron las siguientes deficiencias constructivas: fisuras a lo largo de la ciclo ruta, grietas en la losa superior del túnel de Crespo, la señalización horizontal de la ciclo ruta se encuentra desalineada, las bombas del sistema fuera de servicio, daños en la subestación 2, riesgo de accidentalidad de peatones por el material de acabado de algunos sectores de la franja peatonal. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en el seguimiento y control técnico en la ejecución de las obras por parte del concesionario e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y calidad.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación de la seguridad de los usuarios, contraviniendo lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.'' | Las acciones van dirigidas a : 1. Requerir por parte de la interventoría al concesionario para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras objeto del hallazgo. 2. Verificar por parte de la interventoría el cumplimiento de las especificaciones técnicas . | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Idenificación y diagnóstico por parte de la interventoría de las deficiencias constructivas en el parque Lineal objeto del Hallazgo. 2. Requeririr al concesionario por parte de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. 4. Informe de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo por parte del concesionario. 5. Acta de Recibo suscrita entre el CVM e INSEVIAL. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Requerimiento de la interventoría al Concesionario. 3. Informes de Seguimiento y monitoreo mensual por parte de la interventoría. 4. Informe de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 5. Acta de Entrega y Recibo del Anillo Vial de Crespo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM5 y UM8 (JDT) 27/03/2017 BLRC se recibió copia de la comunicación No.2017-300-007402-1 enviada por el Gerente de proyectos Carretero 5 al Concesionario Costera Cartagena-Barranquillo SAS donde le solicita atender comunicación de la interventoría en relación con acciones a seguir para atender la causa del hallazgo. Se incorpora en el FTP en carpeta otros. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 y UM8 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1,2, 4, 6 y 7. Avances el las UM Nos. 3 y 4. Avance del PM 50%, Queda pendiente las UM Nos. 3, 4, 5 y 8. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017 y quedó la siguiente observación: "La documentación incluida en la unidad de medida No. 3 y 4 se toma como un avance. La denominación de las unidades de medida hace referencia a “informes de seguimiento, monitoreo mensual” y “cumplimiento de las especificaciones técnicas que debe presentar la interventoría.” Se recomienda incorporar más informes de gestión de avance, de conformidad con la denominación de la unidad de medida." 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 50%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 50% de avance. UM pendientes 3, 4, 5 y 8. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 50% de avance. UM pendientes 3,4,5 y 8. En relación con la incorporación de documentos en las UM Nos. 3 y 4 se toman como avance. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM Nos. 3, 4 y 5 y procederán a la elaboración del informe de cierre. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. 31/10/2017 BLRC La OCI recibio copia del oficio con radicación No. 2017-300-034557-1 del 25/10/2017 dirigido al representante legal de INSEVIAL, firma interventoria donde solicita informes. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 2 de noviembre de 2017 informan la incorporación de documentos en las UM No. 3 y el cumplimiento de la UM No. 5. Queda pendiente el cumplimiento total de la UM No. 3 y el informe de cierre. Avance del 75%. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 26/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-300-018337-3 del 22/12/2017 entregaron el informe de cierre, al revisar el FTP se encuentra la totalidad de las unidades de medida del plan de mejoramiento, cumpliendo así con el 100% de las UM. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1086 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Diseños de Drenaje Obras Avenida Santander. En mayo de 2016 se presentaron inundaciones en el sector del puente sobre Av. Santander, dado que no se dio solución al desagüe de las obras ejecutadas a través del adicional 09, aunado a que no se cuenta con alcantarillado pluvial del Distrito de Cartagena, razón por la cual fue necesario hacer un rediseño que contempla la evacuación de las aguas lluvias hacia el Caño Juan Angola a través de un box coulvert y canalización de las aguas lluvias del sector. Adicionalmente se observaron deficiencias en la señalización de la obra, tales como faltan señales de sendero peatonal, los tabiques y cintas plásticas no están dispuestos de conformidad como lo señala el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, en el capítulo IV, numeral 4.3.6. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en la planeación y deficiencias en los diseños iniciales para las obras del adicional.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación de la movilidad del sector, generando incomodidad en los usuarios.'' | Dar solución al sistema de drenaje de la Avenida Santander- proyecto Anillo Vial de Crespo | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría respecto de la implementación de la solución técnica para el drenaje de la Avenida Santander, donde se evidencie el funcionamiento de la Solución técnica planteada por el Concesionario. 2.- Suscripción Acta de Entrega y Recibo del Anillo vial de Crespo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Acta de entrega y recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2 y UM5 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, 3, y 4, lográndose un avance del 60%, Queda pendiente las UM Nos. 2 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017. 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 60%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 60% de avance. Pendientes las UM Nos. 2 y 5. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 60% de avance. UM pendientes 2 y 5. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM pendientes. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. Avance del 60%. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 2 de noviembre informaron la incorporación de la UM No. 2. Avance del 80%.Pendiente el informe de cierre. 20/11/2017 Mediante memorando No. 2017-300-015492-3 la gerencia de proyectos carreteros 5 notifica la incorporación del informe de cierre. La OCI verifica en el FTP y certifica el cumplimiento 100% del plan (JDTB) | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1087 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Índice de estado. En visita realizada por parte de la CGR en octubre de 2016 a las obras del adicional 9, se evidenciaron deficiencias en el pavimento en los tramos en doble calzada construidos por el concesionario, tales como fisuras y grietas en calzada bermas, así como ondulaciones y ahuellamiento. Adicionalmente, la interventoría requiere al concesionario "...Finalmente como es de su conocimiento el índice de servicio de las vías de acceso y de los empalmes con las vías existentes no cumple con la calificación mínima de 4.5 requerida en el anexo 1 del otrosí No. 4 del 28 de noviembre de 2008, y este requerimiento es indispensable para la entrega y el inicio de la operación...". | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y mantenimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se genera un nivel de servicio inferior para los usuarios y contraviene presuntamente lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y en el contrato de concesión.'' | Efectuar seguimiento a las obligaciónes del Concesionario de acuerdo con lo establecido para el índice de Estado | Verificar que las obras adelantadas por el Concesionario cumplan lo establecido contractualmente en lo relacionado con el índice de estado. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría señalando el seguimiento adelantado para el cumplimiento contractual del sector Cartagena- Marahuaco y Anillo Vial de Crespo relacionado con el índice de estado. 2. Medición del índice de Estado de la infraestructura Vial de acuerdo con lo pactado en el contrato. 3. En caso de incuplimiento, se procederá con el trámite pertinente de incio de proceso sancionatorio a que haya lugar. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Informe de cumplimiento de índice de Estado. 3. Trámite proceso sancionatorio UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM3 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM3 y UM5 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de la UM Nos. 4, lográndose un avance del 20%. Se evidencia avance de la UM No.1, deben continuar la interventoría con el seguimiento a esta unidad hasta que se cumpla con el índice de estado. Quedan pendientes las UM Nos. 1, 2, 3 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017 y quedó la siguiente observación: "La unidad de medida No. 1, si bien presenta un avance, no está cumplida; el informe de interventoría señala incumplimiento en el índice de estado. Se recomienda continuar con los seguimientos." 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 20%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 20% de avance. Siguen pendientes las UM Nos. 1, 2, 3 y 5. En la UM No. 1 ratificó la VGC la solicitud al interventor en relación con el seguimiento adelantado para el cumplimiento contractual del sector Cartagena-Marahuaco y Anillo Vial de Crespo relacionado con el índice de estado. Con relación a la UM No. 2 en el último informe presentado por el interventor al concesionario le informa el incumplimiento en 6 tramos de los 9. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. En las unidades de medida Nos. 1 y 2 se encuentran nuevos documentos relacionados con el informetanto del interventor como del concepto de medición de indice de estado. Se siguen tomando como avances. En la reunión de seguimiento se verificará con el área si se dan como cumplidas en la reunión de seguimiento para el último trimestre. Con relación a la UM NO. 3 se inicio el trámite de imposición de multa.Siguen pendientes las UM Nos. 1, 2 , 3 y 5. Avance del 20% 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP. Se recomienda entregar el informe de cierre antes 28 de diciembre. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico informan la incorporación de la UM No.3, solicitud inicio y trámite del proceso sancionatorio por presunto incumplimiento. Se una avance a esta UM queda pendiente el trámite y gestión de la resolución de incumplimiento. Pendiente UM No. 3 y 5. Avance del 60%. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 26/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-300-018337-3 del 22/12/2017 entregaron el informe de cierre, al revisar el FTP se encuentra la totalidad de las unidades de medida del plan de mejoramiento, cumpliendo así con el 100% de las UM. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en mediciones contractuales | Índice de estado | Carretero
1088 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Retorno Tramo IV. En visita de inspección a las obras del adicional 9 de la concesión Cartagena Barranquilla se evidenció un retorno en el tramo IV (provisional, ubicado en el K88 + 200), el cual no cumple con las especificaciones establecidas en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS, para las dimensiones y trayectorias de giro. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de las especificaciones establecidas en el manual de diseño geométrico del INVIAS.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo para la seguridad de los usuarios, contraviniendo lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico y presuntamente el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.'' | Analizar la conveniencia de conservar el retorno provisional y las condiciones de funcionamiento. | Determinar la conveniencia o retiro del retorno provisional | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría señalando el seguimiento adelantado a las obras del tramo IV , incluyendo la trazabilidad en la construcción del retorno señalado por la CGR y recomendaciones pertinentes. 2. Requerimientos al Concesionario para que atiendan las recomendaciones efectuadas por la interventoría. 3. Informe de la interventoría sobre cumplimiento del Concesionario. 4. En el marco de la Cooperación Interinstitucional, trasladar al INVIAS la necesidad de priorizar la construcción del retorno contemplado en la doble calzada que actualmente construye INVIAS. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría 2. Solicitud al Concesionario 3. Requerimiento interventoria cumplimiento del Concesionario 4. Solictud al INVIAS. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM3 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM3 y UM6 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, 4 y 5. lográndose un avance del 50%,. Se acepta como cumplida la UM No. 1 por cuanto informaron el seguimiento adelantado en el tramo de la referencia. A la fecha no se ha cumplido con la causa del hallazgo. La UM No. 3 para cumplirse la interventoría, debe informar el cumplimiento de la causa del hallazgo u objetivo. Queda pendiente las UM Nos. 3 y 6. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017 y quedó la siguiente observación: "A la fecha, y con la documentación incorporada en el FTP no se ha cumplido con el objetivo propuesto que es “determinar la conveniencia o retiro del retorno provisional” del tramo IV. Se recomienda que para cumplirse con la UM No. 3 el interventor genere el informe correspondiente, el cual ataca la causa del hallazgo." 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Se resalta que las UM Nos. 2 y 4Sigue el 67%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 67% de avance. Siguen pendientes las UM Nos. 3 y 6. Es importante indicar que la causa del hallazgo no se ha cumplido a la fecha. INVIAS no concreto en su respuesta cuando adelantará la obra necesaria para retirar el retorno provisional. Se dan cumplidas las UM Nos. 2 y 4, pero se pueden dar más comunicaciones e informes relacionadas con la descripción del hallazgo, tanto al Concesionario como al INVIAS. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. Al verificar los avances continuan iguales.Se corrige a 3 uniddes de medida cumplidas por cuanto la UM No. 4 Requerimiento al INVIAS, no se ha cumplido en su totalidad, el contratista por parte del INVIAS esta trabajando en el tema todavía. Por lo anterior, quedan pendiente UM Nos. 3, 4 y 6. el avance es del 50%. La oficina de Control Interno dará respuesta a lo indicado en el memorando en el "estado de la observación" en el sentido de si con lo indicado por la interventoria se cumple con lo indicado en el objetivo del plan de mejoramiento, cual es "Determinar la conveniencia o retiro del retorno provisional. Se dió respuesta con memorando No. 2017-102-012025-3 del 31/08/2017. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM pendientes y procederán a la elaboración del informe de cierre. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. 31/10/2017 BLRC La OCI recibio copia del oficio con radicación No. 2017-300-034560-1 del 25/10/2017 dirigido al representante legal de INSEVIAL, firma interventoria donde solicita informes. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1089 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Ojo de agua tramo IV. En la resolución 0212 de 2014 de la ANLA, para el sitio denominado Ojo de Agua del tramo IV, en el artículo tercero establece los requerimientos para las obras y adecuación del reservorio, sin embargo en la visita de inspección realizada en octubre de 2016 por la CGR, se observó tubería en concreto sin la debida protección o cabezote, así mismo, se observaron dos tanques de almacenamiento de agua al lado de la vía que no fueron retirados por la obra, pese a que esta ya fue recibida el 11 de abril de 2016. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en el seguimiento y control de las obligaciónes ambientales.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta contravención de lo establecido en la resolución 0212 de 2014 de la ANLA. '' | Verificar a través de la interventoría el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en la resolución resolución 0212 de 2014 de la ANLA, por parte del concesionario. | Verificar por la interventoría el cumplimiento de la resolución No. 0212 de 2014 de la ANLA | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe del interventor sobre el cumplimiento a la resolución No. 0212 de 2014 de la ANLA por parte del concesionario. 2. Informe de verificación del área ambiental en el que se de evidencia el cumplimiento de las obligaciónes. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoría 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Informe de verificación del área ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoría 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM4 y UM5 (JDT) 18/05/2017 BLRC se registra la copia de la comunicación No. 2017-300-006850-3 del 10/05/2017relacionada con la solicitud de un informe ambiental UM No. 2. 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1 y 3, lográndose un avance del 40%, Queda pendiente las UM Nos. 2 , 4 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017. 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 40%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. El avance actual es del 40%. Siguen pendiente las UM Nos. 2, 4 y 5 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No hay avance sigue pendiente las UM Nos. 2, 4 y 5, avance del 40%. 29/09/2017 BLRC mediante correo electrónico, la servidora pública Dina Carolina Orjuela del GIT Ambiental informa la incorporación de la UM No. 2, la cual se verifica en el FTP. Quedan pendiente las UM NOs. 4 y 5. Avance del 60%. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM y procederán a la elaboración del informe de cierre. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 2 de noviembre informan la incorporación de la UM NO. 4. Quedan pendiente el informe de cierre. Avance del 80%. 20/11/2017 Mediante memorando No. 2017-300-015492-3 la gerencia de proyectos carreteros 5 notifica la incorporación del informe de cierre. La OCI verifica en el FTP y certifica el cumplimiento 100% del plan (JDTB) | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1090 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Túnel sumergido de Crespo. En visita de inspección realizada a las obras del túnel y las rampas de acceso, se evidenciaron daños como agrietamientos en los muros, losas con presencia de fallas, tales como fracturas longitudinales y transversales, discontinuidades, fisuras longitudinales y transversales, desprendimiento de agregados, descascaramientos, grietas en bloque y fracturación múltiple, pese a que la obra entró en servicio en abril de los corrientes. A la fecha y aún sin ser recibida, viene siendo objeto de adecuaciones y reparaciones, siendo así que su viabilidad y eficacia ha tenido que ser estudiada y monitoreada por los especialistas del concesionario y de la interventoría, cuyos resultados están en proceso de verificación, con el fin de que se garantice que no se van a presentar futuros colapsos o daños mayores que afecten la estabilidad de la obra, su seguridad o la de los usuarios. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en los materiales por reacción de los agregados del concreto, en el proceso constructivo y por problemas de contracción del concreto, no se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de los concretos, lo que ocasionó daños prematuros generalizados tanto en los muros, como en las losas a lo largo de los 1.1 kilómetros de la estructura del semi deprimido.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se evidencia incumplimiento contractual, respecto de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras contratadas y presuntamente contraviene los incisos 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Presunto detrimento patrimonial por valor de $58.975.793.026 indexados a septiembre de 2016.'' | Verificar por parte de la inteventoria que la obra cumpla con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato de manera que se garantice la estabilidad de la obra y seguridad de los usuarios. | Garantizar la culminación de las obras en las condiciones técnicas pactados en el contrato adicional No. 9 de 2019 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Idenificación y diagnóstico por parte de la interventoría de los daños indicados objeto del hallazgo. 2. Requeririr al concesionario por parte de la interventoría para que adelante las obras correctivas necesarias para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Informe sobre el seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría a las obras correctivas adelantadas por el concensionario. 4. Acta de Recibo suscrita entre el concesionario y la interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVEVENTIVA 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoría al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría 2. Requerimiento al concesionario. 3. Informe de seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría 4.Acta de recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoría al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM4, UM7 y UM8 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM4, UM7 y UM8 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, 4, 5 y 6, lográndose un avance del 57%, Queda pendiente las UM Nos. 4 , 7 y 8. La UM No. 7 se toma como un avance solamente esta el requerimiento a la interventoría de parte del supervisor, estarían pendientes los informes de seguimiento de la interventoría al monitoreo. Avance del 63%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017 y se registró la siguiente observación: "La unidad de medida No. 7 si bien presenta un avance, no está cumplida; queda pendiente el informe de seguimiento por parte de la Interventoría del plan de monitoreo presentado por el concesionario." 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 63% | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. Se revisa la documentación incorporada en el FTP y el seguimiento del 22/05/2017 y se aclara lo siguiente: Las UM incorporadas y que cumplen en un 100% son las 1, 2, 5, 6, quedando un avance del 50%, situación que se corrige en el avance físico. Se presenta avance en la UM No. 3 y 7 y quedan pendiente las UM Nos. 3, 4, 7 y 8. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No hay avance del plan de mejoramiento. Siguen pendientes las UM Nos. 3, 4, 7 y 8. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM y procederán a la elaboración del informe de cierre. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 2 de noviembre de 2017 informaron la incorporación de la UM No. 4. Se verifica en el FTP y solamente queda pendiente de incorporar la UM No. 8 el informe de cierre. Avance del 88%. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 26/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-300-018337-3 del 22/12/2017 entregaron el informe de cierre, al revisar el FTP se encuentra la totalidad de las unidades de medida del plan de mejoramiento, cumpliendo así con el 100% de las UM. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1091 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo - Iluminación Puerto Colombia. En visita de inspección realizada por la CGR a la concesión en octubre de 2016, se observaron 15 luminarias instaladas fuera de servicio, algunas porque fueron retiradas para la obra que adelanta la concesión costera y otras se encuentran dañadas. | La CGR describe la causa así: ''Iluminarias fuera de servicio '' | La CGR describe el efecto así: ''Afecta el nivel de servicio en los sectores sin iluminación.'' | Coordinación entre los concesionarios Viar al Mar y Sociedad Costera para que se garantice la debida iluminación y se restablezca a sus condiciones iniciales de servicio. | Efectuar seguimiento para que la interferencia de las obras que adelanta la Concesion Costera ( 4G) registren un mínimo impacto en el sistema de Iluminación de Puerto Colombia | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Inventario realizado por la interventoría, consorcio INSEVIAL, de los postes de Iluminación señalando los que estan afectados por la interferencia de las obras de 4 G. 2. gestiónar con el Concesionario de 4 G para que adelante las obras con la menor afectación para la concesion Via al Mar. 3. Verificación por parte de la interventoría del reestablecimiento del servicio de luminarias y postes. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de interventoría y Supervisión. 5. Modelo Contrato estándar 4 G - Protocolo de coexistencia. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría- inventario de postes. 2. Requerimiento a la concesión Sociedad Costera por parte de la ANI. 3. Informe especifico de la interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de interventoría y supervisión. 5. Contrato estándar 4 G. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2016-12-30 | 2018-03-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM3 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM3 y UM6 (JDT) 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, 2, 4 y 5, lográndose un avance del 57%, Queda pendiente las UM Nos. 3 y 6. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017. 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 67%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. Se revisa la documentación incorporada en el FTP: No hay avance, continua con el 67% y quedan pendiente las siguientes unidades de medida: 3 (avances) y 6. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No hay avance siguen pendientes las UM Nos. 3 y 6. Avance a la fecha 67%. 23/10/2017 BLRC se recibio copia del oficio radicación ANI No. 2017-300-033454-1 del 13/10/2017 donde el Gerente del proyecto Carreteros 5, solicita a la interventoría el informe relacionado con el restablecimiento de las luminarias. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: La supervisión del proyecto le solicitó a la interventoría nuevamente un informe de seguimiento a la causa el hallazgo. Está pendiente de recibirlo y determinar si se cumple el plan o no. Nos informarán antes del 20 de noviembre la situación definitiva del plan. 13/12/2017 BLRC mediante correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de varios oficios dirigidos al concesionario. Se verificó en el FTP la incorporación de éstos. 14/12/2017 BLRC mediante el memorando No. 2017-300-017691-3 del 12/12/2017 solicitaron la prórroga del plan hasta el 31/03/2018 por cuanto hasta esa fecha se restablece el sistema de iluminación a las condiciones iniciales de servicio. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017958-3 del 18/12/2017. | 21/02/2018 (JDT) Se verifica el cargue de la UM3. Se actualiza el vance al 83%. Pendiente el informe de cierre UM 6. LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: La VGC informa a la OCI que el PM se cumple dentro del términio establecido. 27-03-2018. SPC. Se valida el cargue de las UM. Avance al 100% | [10 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1092 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Campamento de obra anillo vial de Crespo. El Plan de Manejo Ambiental para las obras del Anillo Vial de Crespo establece en las fichas 2,3 y 4 el manejo de los residuos líquidos, solidos, manejo de materiales de construcción, maquinaria, equipos y vehículos de los frentes de obra, sin embargo, en visita de inspección a las obras del Anillo Vial se observó el sitio de acopio de materiales, herramienta y otros, desorganizado. | La CGR describe la causa así: ''Falta adecuada disposición de residuos'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación al medio ambiente y presuntamente contraviene lo establecido en la Res. 1630 de 2014 de la ANLA.'' | Verificar a través de la interventoría el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en la resolución resolución 1630 de 2014 de la ANLA, por parte del concesionario. | Verificar por la interventoría el cumplimiento de la resolución No. 1630 de 2009 de la ANLA | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe del interventor sobre el cumplimiento a la resolución No. 1630 de 2009 de la ANLA por parte del concesionario. 2. Informe de verificación del área ambiental en el que se de evidencia el cumplimiento de las obligaciónes. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de supervisión e interventoría 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de interventoría. 2. Informe de verificación del área ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de supervisión e interventoría 4. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2016-12-30 | 2017-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM2, UM4 y UM5 (JDT) 18/05/2017 BLRC el personal del proyecto mando copia del memorando No. 2017-300-006785-3 del 09/05/2017 dirigido al GIT Ambiental solicitando informe UM No.2. 22/05/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-006784-3 del 9/05/2017 el Gerente de Proyectos Carretero 5 informó la incorporación de las UM Nos. 1, y 3, lográndose un avance del 40 %, Queda pendiente las UM Nos. 2 , 4 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-007773-3 del 31/05/2017. 09/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-007940-3 del 02/06/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. No presente avance. Sigue el 40%. | 17/07/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-009329-3 del 04/07/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos acciones de impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. Se revisa la documentación incorporada en el FTP concretándose: El avance continua en el 40%, avance en la UM No. 2. Pendientes UMNo. 2, 4 y 5. 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-300-011014-3 del 10/08/2017 el área remitió información relacionada con acciones de mejoramiento sobre los hallazgos impuestos en la Auditoria especial de 2016 al proyecto. El avance continua en el 40%, siguen pendiente las UM Nos. 2, 4 y 5. 29/09/2017 BLRC mediante correo electrónico, la servidora pública Dina Carolina Orjuela del GIT Ambiental informa la incorporación de la UM No. 2, la cual se verifica en el FTP. Quedan pendiente las UM NOs. 4 y 5. Avance del 60% 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Cargarán la documentación en el FTP de las UM y procederán a la elaboración del informe de cierre. Se recomienda entregarlo antes 28 de diciembre. 27/10/2017 BLRC se verificó en el FTP y solamente tienen pendiente de incorporar el informe de cierre. Avance del 80%. 20/11/2017 Mediante memorando No. 2017-300-015492-3 la gerencia de proyectos carreteros 5 notifica la incorporación del informe de cierre. La OCI verifica en el FTP y certifica el cumplimiento 100% del plan (JDTB) | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero
1093 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Comparativo carga movilizada No hay un control efectivo por parte de la ANI sobre la veracidad de las cifras reportadas de carga movilizada de las vigencias comprendidas entre 2009 y 2015, al comparar las toneladas reportadas por la DIAN y las cifras de la ANI, para los puertos Contecar, Reficar, Puerto Nuevo y Puerto Brisa. | La CGR describe la causa así: ''Diferencias en las cifras de las toneladas de carga entre la DIAN y la ANI.'' | La CGR describe el efecto así: ''No hay certeza sobre la base para calcular la contraprestación de las concesiones de los puertos Contecar, Reficar, Puerto Nuevo y Puerto Brisa.'' | 1.- Dar claridad en las competencia del reporte de carga con base en la metodologia de contraprestación que aplica a las concesiones objeto del hallazgo. 2.- Realizar los respectivos trámites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente, conforme a los lineamientos del sector transporte. | Dar traslado a la entidad Competente de realizar el reporte de carga movilizada en el sector transporte. | 1.- Concepto jurídico sobre competencias asociadas a reportes de carga. 2.- Concepto financiero indicando la metodología aplicable a cada concesión objeto del hallazgo. 3. Traslado por competencia a la Superintendencia de Puertos, con copia a la DIAN. 4. Oficiar a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo. 5.- Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1.- Concepto jurídico sobre competencias asociadas a reportes de carga. 2.- Concepto financiero indicando la metodología aplicable a cada concesión objeto del hallazgo. 3. Traslado por competencia a la Superintendencia de Puertos, con copia a la DIAN. 4. Oficiar a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 14/03/2017 BLRC Se modifica la llave de proyecto y el campo de concesión de "COMPARTIDO" a "PORTUARIO". 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 09/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van incorporar la UM No. 1, están elaborando la UM No.2 y gestionarán la 2 y 4 próximamente para concluir con el informe de cierre. Cumplen con la fecha indicada en el PM. 12/05/2017 BLRC Con correo electrónico del 12/05/2017, el Asesor Técnico de Puertos, informa la incorporación de la UM No. 1 en el FTP. El avance queda en el 20% 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance por la incorporación de la UM 2 al 40%. Pendientes UM 3, 4 y 5. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de la unidad de medida pendiente. Se registra la incorporación de la UM 3. Se actualiza el avance al 60%. Pendientes UM 4 y 5. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual - Administrativo- | Portuario
1094 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de la contraprestación e intereses de mora - Contrato 001 del 31 de marzo de 2011. No se realizaron los pagos de la contraprestación oportunamente al Invías y al Municipio de Ciénaga, correspondientes a lo causado, de acuerdo con los CONPES 3679 de 2010 y 3744 de 2013, generando intereses de mora por una cuantía de $1.009,6 millones. | La CGR describe la causa así: ''No se hizo el pago oportuno de la contraprestación, lo cual generó intereses de mora, que conllevan a un presunto detrimento al patrimonio del Estado.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto detrimento al patrimonio púbico por el pago inoportuno de la contraprestación y no cobro de los intereses correspondientes. Estos intereses de mora no fueron aplicados o/o cobrados al concesionario por el pago inoportuno. '' | Establecer de manera integral la procedencia para el cobro de intereses al concesionario | Determinar si procede el cobro de intereses al concesionario y tomar las medidas pertinentes. | 1. Solicitar concepto jurídico externo que establezca la procedencia del cobro de intereses y las acciones juridicas sobre el particular. 2.Realizar evaluación financiera , según concepto jurídico externo, para definir valores a liquidar. 3. Realizar las acciones derivadas del resultado del concepto jurídico y la evaluación financiera y de cobro si a ello hay lugar. 4. Elaborar un procedimiento para la verificación del pago de la contraprestación. 5.- Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto jurídico externo. 2.Evaluación financiera. 3. Acciones derivadas. MEDIDA PREVENTIVA 4. Procedimiento. INFORME DE CIERRE 5.- Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT). 18/05/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la solicitud de procedimiento verificación contraprestación. Hay cumplimiento parcial de la UM. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió aporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento e iran informando la incorporación de las UM mediante correo electrónico. Se les recomienda cumplir antes del 28 de diciembre de 2017. 20/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-015796-3 del 15/11/2017 solicitaron prórroga de cumplimiento al plan de mejoramiento, debidamente justificada, para el 30/06/2018. El concepto del abogado externo lo entregarán a finales de diciembre y de éste se desprende las demas acciones de mejoramiento, lo que puede dar para ajustes al plan de mejoramiento. El avance del plan es del 20%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016098-3 del 24/11/2017. | 07/05/2018 La UM1 se cumple el 8 de mayo; la UM 2 se robustecerá con un concepto jurídico interno que valide el concepto jurídico externo. El PM se cumple. 29/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de la UM pendiente. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan (JDTB) | [10 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1095 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Imposición de multas en el pago de la contraprestación - Contrato No. 001 del 31 de marzo de 2011. Hay justos motivos para hacer efectiva la imposición de una multa, tal como está pactada en el contrato, por el pago inoportuno de la contraprestación y sus intereses. Esta multa podría ascender a un valor de $274,8 millones, que corresponde al 1% del valor de la contraprestación. | La CGR describe la causa así: ''No existen oportunas actuaciones por parte de la entidad para la efectiva aplicación de la multa.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta incidencia disciplinaria por no haber acatado lo dispuesto en el contrato No. 001 de 2011, relativa a la imposición de la multa., En el documento CONPES 3744 de 2013 reglamentada por el Decreto 1099 de 2013 y demás normas al respecto '' | Establecer de manera integral la procedencia de la multa al concesionario | Determinar si procede la aplicación de la multa al concesionario y tomar las medidas pertinentes. | 1. Solicitar concepto jurídico externo sobre procedencia de la multa 2. Determinar procedencia o nó del inicio de proceso sancionatorio, según concepto jurídico. 3. Elaborar un procedimiento para la verificación del pago de la contraprestación. 4. Informe de cierre. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto jurídico externo 2. Informe de resultado de la procedencia o no del inicio de proceso sancionatorio. MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT). 18/05/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la solicitud de procedimiento verificación contraprestación. Hay cumplimiento parcial de la UM. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió aporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento e iran informando la incorporación de las UM mediante correo electrónico. Se les recomienda cumplir antes del 28 de diciembre de 2017. 20/11/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-015796-3 del 15/11/2017 solicitaron prórroga de cumplimiento al plan de mejoramiento, debidamente justificada, para el 30/06/2018. El concepto del abogado externo lo entregarán a finales de diciembre y de éste se desprende las demas acciones de mejoramiento, lo que puede dar para ajustes al plan de mejoramiento. El avance del plan es del 25%.Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016098-3 del 24/11/2017. | 07/05/2018 La UM1 se cumple el 8 de mayo; la UM 2 se cumplirá con un concepto integral interno que de cuenta del resultado que se genera a partir de la evaluación del hallazgo. El PM se cumple. 29/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de la UM pendiente. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan (JDTB) | [10 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1096 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Modelo financiero Concesión Puerto Nuevo. No se incluyó la contraprestación dentro del Flujo de Caja, no se actualizó con la entrada en vigencia del CONPES 3744 de 2013. Adicionalmente, se observaron diferencias de las inversiones proyectadas en el modelo financiero durante los años 2010 a 2013, frente a las relacionadas en el contrato inicial. | La CGR describe la causa así: ''La no aplicación de la actualización con la entrada en vigencia del CONPES 3744 de 2013, con el cual se cambió la metodología del cálculo de la contraprestación de la concesión a partir del mes de mayo de 2013'' | La CGR describe el efecto así: ''Se evidencia un presunto incumplimiento de lo establecido en el CONPES 3744 de 2013 reglamentado por el Decreto No.1099 de 2013 y lo estipulado en el contrato de Concesión No.001 del 31 de marzo de 2011'' | Verificar la aplicación del modelo financiero para el cálculo de la contraprestación del contrato de Puerto Nuevo y validar el plan de inversión | Dar claridad sobre la metodología de contraprestación aplicada y validar el plan de inversión. | 1. Realizar informe integral sobre la implementanción de las metodologias de contraprestacion que aplican al contrato de concesion portuaria No. 001 de 2011 - Puerto Nuevo, indicando si procede la aplicación de modelo financiero. 2. Emitir Concepto Técnico - Financiero para validar el plan de Inversion. 3. Tomar las acciones que haya a lugar, conforme el concepto Técnico - Financiero 4. Procedimiento existente de modificacion de contratos de concesion portuaria No. GSCP-P- 021 5. Procedimiento existente de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe integral 2. Concepto Técnico - Financiero.. 3. Tomar las acciones que haya a lugar. MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Procedimiento existente. 5. Procedimiento existente. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 4 y 5 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 33%. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento e iran informando la incorporación de las UM mediante correo electrónico. Se les recomienda cumplir antes del 28 de diciembre de 2017. Estan pendientes las UM Nos. 1, 2, 3 y 6. 20/12/2017 BLRC Las unidades de medida pendientes las entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 22/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-308-018184-3 del 21/12/2017 entregaron la UM No. 2, pendiente la No. 1, 3 y 6. 26/12/2017 BLRC con correo electrónico del 22/12/2017 informaronla incorporación de la UM No. 1, quedan pendiente las UM NOs. 3 y 6 y el avance es del 67%. 27/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-308-018471-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación de la UM No.3, queda pendiente el informe de cierre. 27/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-308-018507-3 del 27/12/2017 informaron la incorporación de la UM No. 6 informe de cierre, cumpliendo con el 100% del plan. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1097 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plan de inversión Contrato de Concesión No. 001 de 2011. En la cláusula Séptima -Plan de inversiones del Contrato No. 001 de 31 de marzo de 2011, se incluye el ítem "flota de remolcadores" como parte de las inversiones a realizar, por un valor de US$29,409,384 constantes del año 2009, la cual estaba programada para realizarse en el año 4 (vencía en 31 de marzo de 2015), sin embargo, de acuerdo con la revisión documental y el acta de visita de obra suscrita el 6 de octubre de 2016, se evidencia que a esa fecha no se ha realizado esta inversión. Evidenciando deficiencias en la planeación y en la gestión de la entidad | La CGR describe la causa así: ''Se incluyó una inversión en el Plan de inversiones, la cual tenía un impedimento de tipo legal para su cumplimiento, según lo establecido en el Artículo 393-22 del Estatuto Aduanero.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se genera incertidumbre en el cumplimiento del Plan de Inversión, generando riesgo de detrimento a los recursos del Estado. Lo que configura una deficiencia administrativa por el incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política Nacional'' | Decidir sobre la solicitud de sustituciòn de la inversiòn presentada por el concesionario. | Ajustar el plan de inversiones | 1. Aportar antecedentes tècnico, jurìdico y financiero que evaluan el plan de inversiones. 2. Expedir resolución que decida frente a la propuesta de reemplazo de inversiones presentados por el concesionario. 3. Procedimiento estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001. 4. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto tècnico, jurìdico y financiero existentes. 2. Resolución MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento de estructuración existente. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 3 (preventiva). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 25% 16/05/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance al 75%. Pendiente UM4 Informe de cierre (JDT) LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento, solamente falta el informe de cierre que entregarán antes del 28 de diciembre de 2017. Avance del 75% del plan. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 22/12/2017 BLRC con correo electrónico del 22/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre. Cumpliendo con el 100% del plan. Se verificó en el FTP y se encuentra incorporada. 27/12/2007 BLRC con memorando No. 2017-303-018472-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Portuario
1098 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contraprestación concesión portuaria - Contrato 010 de 2007 Al verificar la fórmula general aplicada para el calculo de la contraprestación del otrosí 1, descrita en la metodología del Anexo C del CONPES 2680 de 1993, se observó que no hay evidencia en la aplicación y e origen del coeficiente de captura de los ingresos brutos potenciales y de la proporción de la inversión realizada por el concesionario | La CGR describe la causa así: ''Al analizar el modelo financiero presentado por la entidad, no se logró determinar la exactitud de los datos con los cuales se estableció el valor presente de la contraprestación. '' | La CGR describe el efecto así: ''Desconocimiento en los numerales 3 y 5 del artículo 25 y numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así como del artículo 34 de la Ley 734 de 2002'' | Analizar la estructura del modelo financiero aplicado. | Evidenciar la adecuada aplicación del modelo financiero y seguimiento al cumplimiento de la estructuración del proyecto | 1. Informe financiero aplicando la metodologìa del CONPES 2680 del 93 y las resoluciones 596 y 873 de la Superintendencia de Puertos para obtener el càlculo de la contraprestaciòn. 2. Obtener concepto de la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI para validar los parámetros financieros realizados por la ANI. 3. Tomar las acciones derivadas de acuerdo con el concepto anterior. 4. Procedimiento de estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 5. Directriz de la Gerencia Financiera con No. radicado. 2015-308-004439-3 con relaciòn a los soportes, conceptos y evaluaciones financieras para los trámites de los concesionarios. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe financiero 2. Validación financiera Vicepresidencia de Estructuración. 3. Tomar las acciones derivadas de acuerdo con el concepto anterior. MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Procedimiento de estructuración existente. 5. Circular. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Aguadulce | Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 4 y 5 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 35%. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Que se cumple con la fecha del plan de mejoramiento e iran informando la incorporación de las UM mediante correo electrónico. Se les recomienda cumplir antes del 28 de diciembre de 2017. Estan pendientes las UM Nos. 1, 2, 3 y 6. 20/12/2017 BLRC Las unidades de medida pendientes las entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. Se actualiza avance por la entrega de la unidad de medida No. 2. Avance del 50%. 21/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-308-018041-3 del 19/12/2017 entregaron la unidad de medida No. 1, quedan pendientes las unidades de medida Nos. 3 y 6. Avance del 67%. 22/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-308-018178-3 del 21/12/2017 entregaron el informe de cierre el cual se encuentra en el FTP, deben cambiar la UM No. 3 27/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-308-AC720018466-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación correcta de la UM No. 3, cumpliendo así con el 100% de las unidades de medida. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1099 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo. Reversión equipos auxiliares - Contrato 010 de 2007. Se presenta incertidumbre en relación a que inversiones se revertirán por parte del concesionario en el ítem denominado Equipos Auxiliares (grúas pórtico de patio RTG, montacargas, elevadores, apiladores, plataformas, camionetas y demás). | La CGR describe la causa así: ''Los anteriores equipos, si bien no están ubicados 100% en zonas de uso público, si hacen parte de la operación del concesionario y se encuentran incluidos dentro del Plan de Inversiones actual.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incertidumbre en relación con las inversiones y equipos que serán revertidos al final de la concesión.'' | Identificar los equipos que deben ser revertidos por el concesionario | Determinar los equipos a revertir por parte del concesionario. | 1. Identificar con un concepto de interventoría, cuáles equipos adquiridos en virtud del plan de inversión deben ser revertidos. 2. Aportar el procedimiento de reversiones No. GCSP-P-018 y el manual de reversiones No. GCSP-M-001 3. Informe de cierre. | MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de interventoría. MEDIDA PREVENTIVA 2. Procedimiento de reversiones y manual existentes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Puerto Aguadulce | Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. Van a oficiar a la interventoría para el concepto indicado en la UM No.1, incorporarán la UMNO.2 que son preventivas. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 2 (preventiva). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance 33%. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Portuario
1100 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Contraprestación por inversión en escáneres CONTECAR. De acuerdo con el Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 003/2008, firmado con CONTECAR, se programó realizar inversiones en escáneres en el año 2009 por un valor presente de USD$3,746,400 más USD$2,401,834 de costos de mantenimiento por un término de 10 años. La inversión en escáneres se realizó entre los meses de abril y agosto de 2016, por un valor de USD$2,983,801,73 quedando pendiente de ejecutar un valor de $783,124, ya que el valor total de la inversión se estima en USD$3,766,925,73 Se presenta una afectación negativa en la contraprestación debido a incertidumbre en el cálculo de la cuota de inversión de los escáneres, con un presunto daño patrimonial al Estado por un valor cuantificado en $5.128,3 millones de 2016. | La CGR describe la causa así: ''El concesionario no contaba en el momento de la ejecución programada, con la coordinación y orientación por parte del Estado, para el cumplimiento de las funciones de adquisición, implementación y operación del sistema los escáneres. Esta situación no se tuvo en cuenta al momento de fijar el valor a disminuir de la contraprestación al Estado por la inversión de los escáneres ni el efecto económico'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto detrimento al patrimonio púbico por la incertidumbre del cálculo de la cuota anual de inversión y menor valor percibido en le contraprestación. Desconocimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 34 de la Ley 734 de 2002'' | Analizar integralmente el impacto en la contraprestación producto de la inversión en scanners | Verificar la inversión realizada en scanners, su cumplimiento y el impacto en la contraprestaciòn. | 1. Obtener concepto integral (jurídico, técnico y financiero) a la interventoría que verifique la ejecución del ítem scanners y su impacto en la contraprestación. 2. Realizar las acciones derivadas del concepto de la interventoría. 3. Procedimiento estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001 4. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Concepto integral. 2. Realizar las acciones derivadas del concepto de la interventoría. MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento estructuración existente. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-01-01 | 2018-07-31 | CP_Contecar | Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 3 (preventiva). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 25%. 18/05/2017 BLRC mediante correo electrónico del 17/05/2017 comunicaron la solitud que hizo la supervisión del proyecto a la interventoría del concepto de la UM No. 1. Esta UM se cumple parcialmente. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 31/08/2017 BLRC mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2017 informó la incorporación en la UM No. 1 el informe Concepto Interventoría Hallazgo escaner contraprestación, cumpliendo así con la acción de mejoramiento No.1. Avance del 50%, pendiente las UM Nos. 2 y 4. El concepto de la interventoría indica que si da lugar a la inversión de los escaneres. 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: que se cumplirá con la fecha final del plan de mejoramiento. Están pendientes las UM No. 2 y 4. Se les solicita el cumplimiento del plan antes del 28 de diciembre de 2017. 30/11/2017 BLRC. El personal de supervisión del proyecto solicitó una reunión con la Oficina de Control Interno para revisar las unidades de medida del plan, y asesoría sobre el cumplimiento de este frente al concepto integral (jurídico, técnico y financiero) emitido por la interventoría de la concesión y que corresponde a la unidad de medida No. 1. Al respecto, y una vez escuchado el planteamiento del personal de supervisión sobre el tema, se concluye y se recomienda (OCI): Fijar una posición institucional con la Vicepresidencia de gestión Contractual en relación con la cláusula contractual de los contratos de concesión modo portuario, que señala cual es el valor presente neto del plan de inversión, y dependiendo del resultado de esta gestión, se determinará la necesidad de pedir un concepto jurídico al respecto y el cumplimiento o no del plan de mejoramiento para la fecha indicada en éste (31/07/2017) 14/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-017644-3 del 12/12/2017 solicitaron la prórroga de cumplimiento del plan de mejoramiento considerando lo indicado en la mesa de trabajo del 30/11/2017, por lo cual esta justificado. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017884-3 del 18/12/2017. |  | 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM de este hallazgo se cumplirá en el termino establecido en el PMI. (LMSC) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) |  |  |  | Indagación preliminar | NO | Auto de apertura de Indagación Preliminar No. ANT IP 2018-00446 informado dediante radicación ANI No. 2018-409-047553-2 del 15 de mayo de 2018 En la misma comunicación se informa que el 22 de mayo de 2018 se practicará visita especial a la ANI con el fin de recaudar pruebas e información asociada a la actuación fiscal en curso. |  |  |  | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1101 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de intereses moratorios ECOPETROL - REFICAR. En el Otrosí No. 1 de fecha 31 de diciembre de 2015, suscrito entre la ANI y la Sociedad Ecopetrol S.A. se estableció en su cláusula 12 el valor anual de la contraprestación por USD$1,945,518, según lo estipulado en el parágrafo cuarto de la citada cláusula en lo referente al procedimiento de indexación, liquidación y recaudo que se realizará de manera anticipada año a año a la tasa representativa. De lo anterior se evidencia que en los pagos realizados no se incluyeron intereses moratorios por valor de $26,1 millones de la vigencia 2016, estipulados en el otrosí No. 1 de 2015, del parágrafo octavo de la cláusula 12. | La CGR describe la causa así: ''Se demuestra la debilidad de Control Interno que genera riesgo de no cobrar los intereses moratorios en las fechas establecidas. Se puede configurar una presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $26.1 millones'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2232 del Código Civil Colombiano'' | Realizar los respectivos trámites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente. | Dar traslado a la entidad Competente de realizar el reporte de pago recibido | 1. Traslado por competencia al Distrito de Cartagena. 2. Oficio a la oficina OCI argumentando la no competencia en el hallazgo y solicitar el cierre del mismo 3. Establecer un procedimiento por parte de la Gcia. Financiera para la verificación de pago de la contraprestación. 4. Incorporar el procedimiento de imposición de multas y sanciones a concesionarios e interventorías No. GEJU-P-003 5. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Traslado por competencia. 2. Oficio. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Procedimiento. 4. Procedimiento existente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2018-07-31 | CP_Reficar | Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 12/05/2017 BLRC Con correo electrónico del 12/05/2017, el Asesor Técnico de Puertos, informa la incorporación de la UM No. 1 en el FTP. El avance queda en el 20%. 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 4 (preventiva). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 40% | 31/07/2017 Mediante el memorando 2017-303-010483-3 del 28 jul 2017 la dependencia remite a la OCI la solicitud para comunicarla a la CGR requiriendo el traslado por no competencia del hallazgo. La OCI mediante memorando No. 2017-102-024427-1 remite a la CGR la solicitud. Se actualiza el avance por el cumplimiento de la UM2. Avance del 60%. Pendientes UM3 y UM5 (JDT) 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Cumpliran con la fecha del plan de mejoramiento. El informe de cierre lo entregaran antes del 28/12/2017. 18/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-308-017860-3 del 15/12/2017 solicitaron prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento por cuanto no han culminado las mesas de trabajo con la Superintendencia de Puertos y Transporte y el INVIAS, por lo tanto el cumplimiento se daría el 31/07/2018. El avance es del 60% y las unidades pendientes son: 3 y 5. Se dio respuesta con el memorando No. 2017-102-018087-3 del 20/12/2017. |  | 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que el hallazgo se cumplirá en el términoestablecido en el PMI y se revisarán los soportes cargados en el FTP. (LMSC) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Cobro intereses mora | Portuario
1102 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Reliquidación de contraprestación, según alcance y actas de entendimiento del contrato 009 de 2010 Puerto Brisa. En la cláusula Octava del contrato de concesión portuaria No.009 del 6 de agosto de 2010, se estableció el pago de una contraprestación anual anticipada de US$421,776,37 por el término de 20 años. En el año 2014 la ANI estableció la existencia de un error en el cálculo de la contraprestación pactada, causado por el valor presente de las inversiones y el ajuste de los coeficientes. Esta situación fue analizada por las Gerencias Jurídica y Gestión Contractual de la entidad, en donde se establece que el valor de la anual anticipada de la contraprestación es de USD$1,735,408.389 y no de USD$421,776,37. Con base en lo anterior, el 03 de febrero de 2014, la ANI y el Concesionario suscribieron acta de entendimiento y el 21 de febrero del mismo año dieron alcance a la anterior. | La CGR describe la causa así: ''No se cumplió con lo acordado en las Actas de Alcance y de Entendimiento al respecto de los pagos pactados. Por lo que el estado a la fecha no ha percibido la totalidad de la contraprestación por las áreas concesionadas, presentándose presunta afectación presupuestal en cuantía de US$5.022,86, por concepto de capital e intereses'' | La CGR describe el efecto así: ''Situación que presuntamente contraviene lo establecido en el artículo 209 de la CPC, artículos 3 y 27 de la Ley 80 de 1993, artículos 1 y 7 de la Ley 1 de 1991 y artículo 27 de la Ley 734 de 2002 y demás normas relacionadas con la causa del hallazgo.'' | La entidad realizará la evaluacion de manera integral a la solicitud presentada por el concesionario, con el fin de determinar el valor residual de la posible deuda a la nacion por pago de contraprestacion. | Evaluar de manera integral los documentos contractuales que den soporte a los respectivos análisis realizados por la entidad para determinar la existencia o no de la deuda. | 1. Aportar los antecedentes que dieron origen a la respuesta emitida al concesionario con radicado No. 2016-303-035996-1, radicado No. 2016-102-36005-1 dirigido a la CGR los cuales corresponden a los conceptos técnicos con radicados No. 2016-303-013255-3 y 2016-303-014309-3, jurídico No. 2016-705-014328-3 y financiero No. 2016-308-014329-3. 2. Acta del Comité de Asuntos Contractuales. 3. Informar al concesionario mediante oficio la decisión del comité de Asuntos contractuales de no aprobar la suscripción del otrosí No. 2 aclaratorio, indicando que a la fecha se encuentra vigentes y en curso de entendimiento y su alcance. 4. Pacto de Amigable Componedor 5. Resultado de las gestiones posteriores para la solución de la controversia referida a la reliquidación por cálculo de contraprestación. 6. Aportar el manual de supervisión e interventoría. 7. Aportar el procedimiento de estruturación existente. 8. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Antecedentes a la respuesta emitida al concesionario. 2. Acta del Comité de Asuntos Contractuales 3. Comunicación al concesionario No aprobación suscripción del Otrosí 4. Pacto de Amigable Componedor 5. Resultado gestiónes posteriores para la solución de la controversia. MEDIDAS PREVENTIVAS 6. Manual de supervision e interventoría existentes. 7. Procedimiento de estructuracion existente. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2017-01-01 | 2020-03-31 | CP_Puerto Brisa | Sociedad Puerto Brisa S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  | 14/02/2017 BLRC Mediante correo electrónico del 10/02/2017, el Asesor Técnico Mauricio Sánchez, informa que fueron incorporadas en el FTP las siguientes UM 1) Antecedentes a la respuesta emitida al concesionario. 3) Manual de Supervisión e Interventorías y 4) Procedimiento de Estructuración existente. Se verificó en el FTP la existencia de estos documentos. a la Fecha se registra un avance del 60%. Queda pendiente las UM No. 2 Otrosí No. 2 y UM 5 informe de cierre. 24/02/2017 BLRC Se concluye de la reunión de asesoría y seguimiento: Están recogiendo firmas de la UM No.2 y de esta depende el informe de cierre. Si el 10 de marzo no han sometido a Comité Contractual la modificación solicitarán ampliación del término de la meta. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2 y UM5 (JDT) 10/03/2017 BLRC se concluye en la reunión: que se debe modificar el plan de mejoramiento, como consecuencia de la decisión del Comité de Asuntos Contractuales, para lo cual se propone cambiar la unidad de medida No. 2 por Acta de Comité del Comité de Asuntos Contractuales. Adicionar las siguientes UM: Comunicación al Concesionario donde se le informa la decisión del comité y se indica que siguen vigentes las actas de entendimiento y Resultado de las gestiones posteriores para solucionar la controversia referida a la reliquidación de la contraprestación. Por lo tanto, van a solicitar ampliación del término de cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 17/03/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-004414-3 del 16/03/2017 solicitaron ampliación del plazo del plan de mejoramiento y ampliación y ajustes a las unidades de medida existentes. Existe la justificación pertinente de acuerdo con lo acordado en la reunión del 10/03/2017. Tiene un avance del 43% por las unidades de medida cumplidas Nos. 1,5 y 6. Respuesta con memorando No. 2017-102-004748-3 del 23/03/2017 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM2, UM3, UM4 y UM7 (JDT) 22/05/2017 BLRC mediante correo electrónico comunicaron la incorporación en el FTP de la UM No. 2. Situación que se verificó. Quedan pendiente las MN Nos. 3,4 y 7.Avance del 57% LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan de mejoramiento. Están pendientes de incorporar las UM Nos. 3, 4 y 7 informe de cierre. Se les solicita la incorporación de la documentación antes del 28/12/2017. Avance del 57% del plan. 18/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-303-017859-3 del 15/12/2017 solicitaron prórroga y ajustes al plan de mejoramiento del hallazgo. Solicitaron prórroga para el 31/10/2018 pero por recomendación de la OCI solamente se dará hasta el 31/07/2018, lo anterior con el fin de hacerle un seguimiento a la gestión pertinente. El ajuste al plan fue: Cambiar la unidad de medida No, 4 "Resultado de las gestiones posteriores para la solución de la controversia referida a la reliquidación por cálculo de contraprestación" por Solicitar concepto de un asesor jurídico externo. Se hizo la modificación en el FTP. Se dio respuesta con el memorando No. 2017-102-018088-3 del 20/12/2017 | 20/03/2018 Se informa por parte de la VGC que posterior a la semana santa será tratado en el comité de conciliación el tema asociado al hallazgo 1102, con el fin de que se fije una posición institucional para no conciliar con el concesionario y proceder al cobro del valor a pagar de conformidad con el acta de entendimiento que está en firme. Con base en este resultado se evaluará el ajuste que corresponda al PMI. (LMSC) | 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que se solicitó el inicio del proceso sancionatorio ante Defensa Judicial de la ANI, razón por la cual la OCI sugiere que se solicite prórroga, ajuste del PM adicionando UM "Proceso sancionatorio" y traslado de la responsabilidad del PM a la dependencia competente para continuar con la gestión del PM que sería la Vicepresidencia Jurídica por tener a cargo los procesos sancionatorios. (LMSC) 31/07/2018 Mediante memorando No. 2018-303-011267-3 y 2018-303-011344-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-011400-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 17/06/2019 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | 09/07/2019 El equipo de supervisión asistente a la reunión manifiesta que la causa por la cual se dio inicio al hallazgo se debatirá ante amigable componedor, para lo cual se agotaron los requisitos internos previos, razón por la que solicitarán prórroga e incorporación de dos unidades de medida adicionales: Pacto de amigable componedor y Acta de terminación del amigable componedor. La OCI teniendo en cuenta la incidencia del hallazgo recomienda que se adopten las medidas necesarias para darle la mayor celeridad posible al cumplimiento de las metas. (SPC) 31/07/2019 Mediante memorando No. 2019-303-011315-3 la dependencia solicita a la VAF prórroga hasta el 31 de marzo de 2020 y cambio de la unidad de medida No. 4 de "Solicitar concepto a un asesor jurídico externo" por "Pacto de Amigable Componedor". La VAF comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud mediante memorando No. 2019-400-011375-3. (JDTB) | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "se elabora el informe de cierre, en el sentido que el panel de amigable compocision ya tomo una decision, la cual es unanime y de obligatorio cumplimiento". La OCI recomienda que se analice la posibilidad de modificar las UM considerando la posición del fallo del amigable componedor. 30/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | FISCAL | NO | PRF No. 2018-00254_UCC-PRF-014-2018 COMUNICACIÓN CON RAD. ANI 20174090971482 DEL 12/09/2017 SE INFORMA QUE MEDIANTE AUTO N°. 1354 DEL 11 DE AGOSTO DE 2017 SE DISPUSO APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA 009 DE 2010 CON EL FIN DE ESTABLECER SI HAY DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO GENERADO POR LA FALTA DE RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EL YERRO EN EL CÁLCULO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA CONCESIÓN PORTUARIA (EL AUTO NO SE CONOCE) Con radicación ANI 20184090267492 del 15/03/2018 se informa apertura de proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00254_UCC-PRF-014-2018 encaminado a determinar el posible detrimento patrimonial con ocasión de la gestión fiscal ineficiente de funcionarios de la Entidad, al no iniciar los trámites necesarios para obtener el cumplimiento de los pagos acordados en el acta de entendimiento firmada el 3 de febrero de 2014 entre la ANI y la sociedad portuaria Puerto Brisa. |  |  |  | 2016E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo contraprestación | Portuario
1103 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Modelo Financiero contrato de concesión No. 003 de marzo 08 de 2010 Sociedad Zona Franca Argos S.A.S. Se observa que no se ha dado cumplimiento en la ejecución del contrato No. 003 de 2010 por US $15,7 millones por parte del concesionario Argos, dado que el plan de inversiones programado en los años 2010 a 2014 no se ejecutó. Se suscribió el otrosí No. 1 del 27 de febrero de 2015, en el cual se aprobó ajustar el cronograma de ejecución del plan de inversiones, el cual la entidad ha solicitado la ejecución y cumplimiento que a la fecha no se han realizado. Por lo anterior y ante el reiterado desplazamiento de las inversiones entre 2014 y 2015, así como la no ejecución de las mismas, se evidencia la no aplicación de las multas y sanciones y/o caducidad del contrato, de acuerdo con lo indicado en el contrato., | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento en la ejecución del contrato No. 003 de 2010 por US $15,7 millones por parte del concesionario Argos, en cuanto a la ejecución del plan de inversión acordado.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desplazamiento del cronograma de ejecución del plan de inversión y afectación del efectivo uso público concesionado.'' | Tramitar ante la entidad competente la autorización para la suscripción del contrato de transacción con el concesionario o continuar con el proceso sancionatorio y decidir la modificaciòn del contrato de concesiòn | Suscribir el contrato de transacción o continuar con el proceso sancionatorio y decidir la modificaciòn del contrato de concesiòn. | 1. Aportar el modelo financiero suministrado a la contraloría. 2. Continuar con el proceso sancionatorio. 3. Emitir concepto integral jurídico, predial, financiero y técnico sobre la propuesta de conciliación extrajudicial presentada por Zona Franca Argos S.A.S. 4. Someter a aprobación ante el comité de conciliación de la entidad la conciliación extrajudicial, en caso que sea precedente. 5. Aportar el procedimiento Proceso Administrativo Sancionatorio. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Modelo financiero existente. 2. Consejo directivo del 7 de marzo de 2017 y comité de conciliación del 25 de abril de 2017 y proceso administrativo sancionatorio actual. 3. Concepto integral de la entidad frente a la conciliación. 4. Trámite de conciliación extrajudicial. MEDIDAS PREVENTIVAS 5. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2019-05-31 | CP_Zona Franca Argos | Sociedad Zona Franca S.A. Argos S.A.S. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 4 y 5 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 33%. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Van a solicitar la prórroga de cumplimiento del plan de mejoramiento debidamente justificada por una decisión del Consejo Directivo y del Comite de Conciliación de la ANI. Lo mismo un replanteamiento al plan de mejoramiento. Se les recomienda hacer la solicitud antes de finalizar el mes de noviembre de 2017. 20/11/2017 Mediante memorando rad No. 20173030156163 la coordinación solicita la modificación al plan, eliminando la UM1 "Contrato de transacción", UM3 "Trámite de modificación contractual" y UM4 "Circular"; adicionando la UM2 "Consejo directivo-comité de conciliación-proceso administrativo sancionatorio actual", UM3 "Concepto integral de la entidad frente a la conciliación" y UM4 "Trámite de conciliación extrajudicial". Adicionalmente se incluye como responsable funcional a la vicepresidencia jurídica y se solicita se prorrogue el plazo. La OCI acepta la modificación al plan y concede la prórroga hasta el 30 de junio de 2018. (JDTB) Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016302-3 del 24/11/2017. | 07/05/2018 Se informa por parte de la VGC que ya está avanzado el proceso sancionatorio, sin embargo teniendo en cuenta el debido proceso se verificará si se cumple o es necesario prorrogar el PM. Se informará a la OCI antes del 15 de junio si se prorroga o se cumple. La UM 3 se cumple. La UM4 esta pendiente de ser concretada con el resultado de la gestión de conciliación extrajudicial. 22/06/2018 Mediante memorando 2018-303-009168-3 la dependencia solicita ampliar el plazo del plan de mejoramiento. Mediante memorando 2018-400-009271-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI procede a realizar la modificación y actualizar el plan. (JDTB) | 06/11/2018 Se informa por parte de la VGC que a la fecha está en trámite la resolución del recurso de reposición del fallo del proceso sancionatorio, y que en el evento de que a 23 de noviembre no se haya proferido, se solicitará la respectiva prórroga. Se sugiere por parte de la OCI incluir en el FTP y el informe de cierre los soportes de la trazabilidad. El 13 de noviembre se hará seguimiento con la Gerencia de Sancionatorios. (LMSC) 19/11/2018 Se reitera lo anotado en el seguimiento anterior " 06/11/2018 Se informa por parte de la VGC que a la fecha está en trámite la resolución del recurso de reposición del fallo del proceso sancionatorio, y que en el evento de que a 23 de noviembre no se haya proferido, se solicitará la respectiva prórroga. Se sugiere por parte de la OCI incluir en el FTP y el informe de cierre los soportes de la trazabilidad. El 13 de noviembre se hará seguimiento con la Gerencia de Sancionatorios. A 19 de noviembre se informa por parte de la Gerencia de Sancionatorios que la resolución del recurso de reposición está en término hasta el 31 de julio de 2019, razón por la cual se solicitará la respectiva prórroga. 30/11/2018 Mediante memorando No. 2018-303-018721-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-018960-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 14/03/2019 El equipo de supervisión asistente a la sesión manifiesta que solicitará prórroga del plazo de vencimiento a 31 de mayo de 2019, con el propósito de documentar la unidad de medida 4 con el procedimiento administrativo sancionatorio aplicado al contratista y elaborar el informe de cierre. La OCI recomienda tener en cuenta que las prórrogas se deben radicar a más tardar el 20 de marzo de 2019. 28/03/2019 Mediante memorando No. 2019-303-004996-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-005084-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 14/05/2019 Se hace revisión del estado de avance en las unidades de medida. Se sugiere por parte de los responsables del hallazgo, hacer una subdivisión en 3 carpetas para la unidad de medida 2, para mayor claridad en los documentos incorporados. Se suspende la reunión para vincular a Disciplinarios para conocer el estado del trámite de la unidad de medida asociada al procedimiento sancionatorio. Se reanudará el jueves, previo suministro de la información de las personas a convocar (a cargo de la supervisión). La Oficina de Control Interno, recomienda tener en cuenta que (1) El cargue de las unidades de medida debe darse de forma anticipada al vencimiento para administrar eventuales imprevistos técnicos o inquietudes sobre el contenido y (2) Las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera justificadamente y con una antelación razonable y suficiente al vencimiento, como se recomienda en las reuniones de seguimiento previas, de tal forma que, la VAF pueda analizarlas y comunicarlas oportunamente a la OCI para seguimiento. (SPC) 17/05/2019 Las abogadas que asisten por el GIT Sancionatorios informan que el procedimiento sancionatorio se concluirá antes del término para resolver sobre el recurso, esto es, el máximo el 31 de julio de 2019, razón por la cual, la supervisión del proyecto, en conjunto con el GIT Sancionatorios, tramitarán solicitud de prórroga para incluir la decisión del recurso de reposición dentro de las unidades de medida. (SPC) 31/05/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [8 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Portuario
1104 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría del Contrato 001 de 2011 Puerto Nuevo. La Cláusula octava del Contrato No.001 de 2011 establece que el plan de inversiones estará sujeto al control de una interventoría externa la cual será contratada por el INCO (hoy ANI); la entidad mediante oficio radicado bajo el No. 2016500025388-1 del 22 de agosto de 2016 manifiesta no contar con interventoría externa afirmando que las Concesiones Portuarias reguladas en virtud de la Ley 1ª de 1991 no contempla las interventorías externas durante su ejecución. | La CGR describe la causa así: ''Las actividades de verificación y seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero descritas en los numeras 8,1 cláusula octava del Contrato No.01 de 2011 supone conocimientos especializados en la materia, situación que determina la viabilidad para la debida aplicación de la cláusula octava del contrato, hecho que se ha omitido por la ANI'' | La CGR describe el efecto así: ''Se genera el riesgo de que las obras e inversiones así como el manejo de los ingresos se realicen sin el adecuado control y seguimiento, específicamente para detectar oportunamente inconsistencias y debilidades técnicas en las obras e inversiones. '' | Analizar con los antecedentes existentes la contratación de interventorías externas. | Determinar si es procedente contratar interventoría externa para las inversiones a ejecutar. | 1. Expedir resolución que decida frente a la propuesta de reemplazo de inversiones presentados por el concesionario. Debe incorporar los lineamientos para proceder a contratar la interventoría de seguimiento a las inversiones a ejecutar 2. Aportar los antecedentes relacionados con los conceptos referentes a la procedencia de contratación de interventorías de puertos: Dos de la super y el de jurídica de la ANI. 3. Aportar el manual de contratación 4. Aportar el manual de supervisión 5. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Resolución. 2. Antecedentes relacionados. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Manual de contratación existente. 4. Manual de supervisión existente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT). 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO.3 y 4 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 40%. LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Pendientes las UM Nos. 1, 2 y 5. Mediante correo electrónico informarán la incorporación de la documentación pendiente. Avance del 40%. 19/12/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de las unidades de medida Nos. 1 y 2. Avance del 80%, pendiente informe de cierre. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. Se les pide revisar el documento de la UM No. 1, por cuanto no se encuentra relación con la descripción del hallazgo. Informarán sobre el tema. 20/12/2017 BLRC con correo electrónico del 20/12/2017 hicieron la incorporación del documento correcto en la UM No. 1. 27/12/2017 BLRC con correo electrónico informaron la incorporación de la UM No. 5 informe de cierre cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. 27/12/2007 BLRC con memorando No. 2017-303-018472-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1105 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo. Cobertura de las pólizas Contrato 001 de 2011 Puerto Nuevo. La cláusula décima del Contrato No.001 de 2011 establece las garantías necesarias requeridas para el cumplimiento de las obligaciónes contractuales, una vez verificado el cumplimiento, alcance y vigencias de dichas garantías, no existe certeza en las debidas coberturas de las pólizas suscritas dentro del contrato por cuanto se encontraron inconsistencias en la expedición, coberturas y demás aspectos relacionados. | La CGR describe la causa así: ''La falta de las debidas coberturas en las pólizas suscritas'' | La CGR describe el efecto así: ''Se puede poner en riesgo el efectivo cubrirmiento de los amparos contenidos en las pólizas que respaldan la ejecución de la concesión.'' | Aplicar el procedimiento existente para la aprobaciòn de pòlizas establecido por la entidad | Contar con las coberturas adecuadas de las pólizas | 1. Continuar con la aplicación del procedimiento de aprobacion de pólizas No. GCSP-P-012, dando aplicación a los requerimientos pertinentes durante el proceso de aprobación. 2. Oficiar al concesionario la aprobaciòn de pòlizas. 3. Informe de cierre | MEDIDAS PREVENTIVAS 1. Continuar con la aplicación del procedimiento de aprobacion de pólizas No. GCSP-P-012. 2. Oficio INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Puerto Nuevo | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 30/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada, están pendientes de aprobación de pólizas para incorporar en el FTP las UM correspondientes. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 1 (preventiva). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 33%. 22/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance al 67%. Pendiente UM 3. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Fallas gestión garantías | Portuario
1106 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Oportunidad del contrato de interventoría Contecar. No se realizó oportunamente la selección del interventor por parte del INCO, presentándose un desfase de las inversiones en interventoría de obras civiles para el período comprendido entre 2009 y 2011. Dejando de contratar el valor de US$538.843.00 en interventoría de obras civiles ejecutadas en los tres (3) primeros años de la Concesión Portuaria No.003, al no realizarse oportunamente la selección del interventor por parte del INCO, desconociendo lo establecido en el artículo 8º de la resolución No. 606 de 2008 que otorga la concesión y la cláusula 8º del Contrato de Concesión portuaria No.003 de 2008. | La CGR describe la causa así: ''Falta de gestión y oportunidad en el control técnico, financiero, administrativo, ambiental y operativo del contrato de concesión, durante las vigencias de 2009 a 2011, al no contar con una interventoría de las obras construidas en inversiones realizadas.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se presenta una deficiencia administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de lo establecido en el art. 8 de la Resolución 606 de 2008, así como la cláusula 8 del contrato de concesión portuaria 003 de 2008, el art. 3 numeral 3.19 del Decreto No. 1800 de 2003 y el art. 26 de la Ley 80 de 1993.'' | Explicar la contrataciòn de interventorìa externa de Contecar. | Determinar la oportunidad en la contratación de la interventoría. | 1. Aportar los antecedentes que dieron origen a la contratación de la interventoría. 2. Aportar el contrato de interventorìa. 3. Aportar el manual de supervisión y de interventoría. 4. Aportar manual de contratación. 5. Aportar contrato estàndar de estructuraciòn que incluye la incorporaciòn de interventorìa. 6. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Contrato de interventorìa. MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión y de interventoría existentes. 4. Manual de contratación existente. 5. Contrato estàndar de estructuraciòn INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CP_Contecar | Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 29/03/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha indicada. En los próximos días incorporarán las UM del No. al 5 y entregarán el informe de cierre antes de vencimiento del PM. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT). 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 3 y 4 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 33%. 18/05/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de las IM Nos. 1 y 2 . Fueron verificadas en el FTP y el avance del PM es del 67%. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance por la incorporación de la UM 5 al 83%. Pendiente UM6. 27/06/2017 (JDTB) Mediante correo la dependencia informa el cargue de las unidades de medida pendientes. Se realizó verificación física en el FTP de estas unidades de medida. Se actualiza el avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. 28/06/2017 BLRC con memorando No. 2017-303-009022-3 del 27/06/20107 entregaron el informe de cierre. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1107 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planeación contractual Contrato 10 de 2010 Reficar. La suscripción de los otrosí Nos. 1 de fecha 31 de diciembre de 2015, y el otrosí No. 2 de fecha 31 de diciembre de 2015 del contrato de Concesión Portuaria No. 10 de 2010 generó cambios en el destino de las inversiones y ajustes técnicos, haciendo evidente la deficiente planeación contractual desarrollada por el Concesionario y aceptados por la entidad en su momento, debido a que el Concesionario tenía que realizar la construcción de un muelle para el trasbordo del coque por valor de USD 32 millones. Estas obras tenían que ser realizadas entre los años 2010 y 2013, las cuales no se ejecutaron. | La CGR describe la causa así: ''Se generó un riesgo al invertir recursos en obras que pudieron haberse subutilizado, comprometiendo la efectividad de los recursos y configurando una presunta violación al principio de planeación en la gestión contractual.'' | La CGR describe el efecto así: ''Violación del principio de planeación a la gestión contractual, de acuerdo con lo contemplado en los numerales 3, 5, y 7 de artículo 25, numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 1474 de 2001 y artículo 34 de la Ley 734 de 2000'' | Analizar con base en los procedimientos de estructuración y de modificación contractual, la oportuna aplicación de los mismos. | Evidenciar el cumplimiento del tràmite y procedimientos de modificaciòn de las concesiones portuarias. | 1. Informe integral (tècnico, jurìdico y financiero) que justifique y fundamente la modificacion al contrato de concesiòn No. 010 DE 2010. 2. Aportar otrosìes modificatorios. 3. Aportar el procedimiento de estructuración 4. Aportar procedimiento de modificación contractual. 5. informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe integral 2. Otrosìes MEDIDAS PREVENTIVAS 3. Procedimiento de estructuración existente. 4. Procedimiento de modificación contractual existente. INFORME DE CIERRE 5. informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CP_Reficar | Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFICAR | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 15/05/2017 BLRC Mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM NO. 3 y 4 (preventivas). Se verificó en el FTP y se hizo el registro correspondiente en la matriz. Avance del 40%. 16/05/2017 mediante correo la dependencia informa el cargue del soporte de la unidad de medida 2, se verifica en el ftp y se actualiza el avance al 60%. Pendientes UM1 y UM5 (JDT) LMSC. 25-05-2017 Mediante memorando ANI No. 2017-102-007602-3 del 25-05-2017 se remitió soporte de la OCI a la respuesta del requerimiento de la PGN con radicación ANI No. 2017-409-048725-2 al que se encuentra asociado este hallazgo. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha del plan. Pendientes las UM Nos. 1, y 5. Mediante correo electrónico informarán la incorporación de la documentación pendiente. Avance del 60% 20/12/2017 BLRC Las unidades de medida pendientes las entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 27/12/2007 BLRC con memorando No. 2017-303-018472-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre, lo mismo con correo electrónico del 28/12/2017 informaron la incorporaación de las unidades de medida restantes, quedando al 100% el plan de mejoramiento. 27/12/2007 BLRC con memorando No. 2017-303-018472-3 del 26/12/2017 informaron la incorporación del informe de cierre, con memorando No. 2017-303-018580-3 del 28/12/2017 entregaron la unidad de medida No. 1. y con memorando No. 2017-303-018589-3 del 28/12/2017 ratificaron la entrega del informe de cierre. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Portuario
1108 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo - Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado. Las obras contempladas en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado para ser ejecutadas entre 2012 y 2016, presentan baja ejecución. | La CGR describe la causa así: ''Demoras presentadas en la entrega de predios y de igual forma a la disponibilidad de ventana operacional para la realización de trabajos en pista.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incidencia en la adecuada prestación del servicio aeroportuario, en términos de continuidad y oportunidad.'' | Se adelantaran las gestiónes necesarias para la contratación de la construcción de la etapa 2,3 y 4 de terminal y plataforma como obra complementaria en concordancia con el plan maestro. Para el avance de las obras ya contratadas, se solicitará al concesionario mejorar los tiempos con el ajuste de los cronogramas aprobados. | Desarrollar la infraestructura Aeroportuaria del Dorado atendiendo los lineamientos del plan maestro | 1. Priorizar y programar de acuerdo a la capacidad de adición en los contratos de concesión, las obras necesarias atendiendo los lineamientos del plan maestro. 2. Adelantar los gestiónes contractuales necesarias para la contratación de la obras. 3. Fortalecer seguimiento y control al seguimiento del cronograma de obras en desarrollo para su normal ejecución. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe diagnostico de necesidad y conveniencia de priorización de obras 2. Documentos contractuales necesarios para la contratación de obra (otrosíes). 3. Actas mensuales de reuniones de control de avance de obras - comité técnico. 4. Informar de este hallazgo a la vicepresidencia de estructuración para que en futuras concesiones las obras a contratar se soporten en el plan maestro. 5. Poner en conocimiento de la Aerocivil la importancia que tiene la entrega del Hangar de Inter a Avianca UNIDADES PREVENTIVAS 6. Manual de supervisión e interventoría. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM7 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye: no han certeza del cumplimiento de la fecha del plan. La Dra. Luz Angela indica que la próxima semana se realizará una reunión con la Gerencia de Aeropuertos e informaran cuales se van a cumplir y cuales no. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 22/11/2017 BLRC al verificar en el FTP se encuentra un avance del 43% y quedan pendientes las UM Nos. 1, 3, 4 y 7. 15/12/2017 BLRC al verificar el FRP se encuentra que la única unidad de medida pendiente es la No. 7. Avance del 86%. 19/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-017841-3 del 15/12/2017 enviaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Plan maestro aeroportuario | Aeroportuario
1109 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo - Avance de las obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Luego de realizar la verificación del avance de obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado y de acuerdo a información registrada por la interventoría técnica en su informe del mes de junio de 2016, se observa que existen obras que no han iniciado y actividades en ejecución que presentan atraso de acuerdo al cronograma de ejecución de obra establecido. | La CGR describe la causa así: ''Aplazamiento en la demolición de la torre de control, la demora en la restitución de los hangares de Avianca y la ventana operacional disponible para trabajar en pista.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación a los niveles de servicio ofrecidos a los diferentes usuarios y generación de menores ingresos para el Estado por infraestructura no disponible.'' | Realizar la reprogramación de los subproyectos atrasados a través de otrosí. Realizar el análisis técnico para determinar el retraso de las obras en término de días y realizar el análisis financiero para cuantificar el efecto financiero contractual, si lo hubiere. | Cumplir con los fines establecidos en el contrato en los términos y plazos pactados | 1. Elaborar otrosí de reprogramación de obras 2. Hacer el análisis técnico a fin de determinar los días de retraso en el cronograma de obras 3) realizar el análisis financiero y jurídico que justifique y cuantifique si hubo un efecto económico por el desplazamiento del cronograma. 4) Fortalecer las gestiónes de seguimiento y control. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Otrosí de reprogramación. 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero. 4. Valoración del impacto financiero según la metodología acordada con el Concesionario UNIDADES PREVENTIVAS 5. Manual de supervisión e Interventoría. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, y UM6 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye: no han certeza del cumplimiento de la fecha del plan. La Dra. Luz Angela indica que la próxima semana se realizará una reunión con la Gerencia de Aeropuertos e informaran cuales se van a cumplir y cuales no. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que solicitarán prórroga. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de las UM Nos. 1. Otrosí de reprogramación, 2. Concepto técnico y 3. Concepto financiero. Quedan pendientes las UM Nos. 4 y 6. Avance del 67%. 20/11/2017 Mediante memorando No. 20173090156333 la gerencia solicita ampliación del plazo. La OCI concede la prórroga hasta el 30/06/2018. Pendiente las um 4 y 6 (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016257-3 del 23/11/2017. | 07/05/2018 Falta la UM 4 y 6, la VGC informa que ya hay un acuerdo planteado con el concesionario y en el sentido de que se cuantificará el impacto financiero para la ANI de acuerdo a la metodología establecida para este fin. El PMI se cumple en el término. (LMSC) 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-309-008215-3 del 30 de mayo la dependencia solicita ajuste al plan, modificando la UM4. Mediante memorando No. 2018-400-008281-3 del 31 de mayo le fu solicitado a la Oficina de Control Interno hacer el ajuste en la matriz del plan de mejoramiento. (JDTB) 29/06/2018 Mediante memorando No. 2018-310-009474-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31 de julio de 2018. Meiante memorando No. 2018-400-009556-3 se le notifica a la OCI la viabilidad de la modificación. La OCI procede a efectuar el cambio. (JDTB) 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que las UM 1, 2 y 3 ya están cumplidas y la UM 4 está pendiente de definirse el lunes 23 de julio, razón por la cual ese día se decidirá si se cumple o se prorroga debido a que se requerirían mínimo 3 meses para cumplirla por cambio de responsable financiero externo del concesionario. (LMSC) | 18/07/2018 Se informa por parte de la Vicepresidencia Ejecutva que el informe de cierre ya está proyectado, revisado por el área tanto técnica como jurídica, y se encuntra al despacho del dr. Vizcaino para luego pasar a Firma del Vicepresidente Ejecutivo. En conclusión el PM se cumple. (LMSC) 30/07/2018 Mediante memorando No. 2018-310-010886-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2018. Mediante memorando No. 2018-400-011277-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) 08/10/2018 Se informa por parte de la VGC que se reorganizarán los soportes de las carpetas en el FTP y se cargarán los soportes pendientes. En conclusión el PM se cumplirá. (LMSC) 31/10/2018 Mediante memorando No. 2018-310-017405-3 la dependencia solicita prórroga. Merdiante correo de la misma fecha se le informa a la OCI que se aprueba la solicitud. (JDTB) 28/12/2018 Se verifica el cargue de los soportes en el FTP. Se certifca el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. (JDTB) | [9 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1110 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo - Diseños eléctricos CAT III - Pista norte. El concesionario a la fecha presenta atrasos en la ejecución de las obras por cuanto no se ha iniciado dichas intervenciones eléctricas en las cabeceras de la pista Norte. | La CGR describe la causa así: ''La Aerocivil solicitó el cambio de la categoría inicialmente requerida en CAT I a CAT III '' | La CGR describe el efecto así: ''Atrasos en la ejecución de las obras.'' | Determinar las obligaciónes a cargo de cada uno de los intervinientes para la ejecución de esta obra (OPAIN - CODAD) y realizar la supervisión y control de la misma, con el animo que se haga dentro de los plazos contractualmente pactados. | Cumplir con los fines de la contratación propuestos, a fin de que CAT III quede operando dentro del término previsto contractualmente. | 1) Definir alcance de cada una de las partes 2) suscribir el documento necesario que contenga los compromisos adquiridos por las partes, determinando el valor y el plazo 3) supervisar la ejecución para que se realice en el plazo previsto | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Acta de reunión comité gerencial El Dorado 2. Oficio ANI a Aerocivil, solicitud confirmación ejecución CAT III por Aerocivil 3. Oficio Aerocivil confirmando su ejecución de CAT III 4. Soporte publicación de los borradores de licitación del CAT III por Aerocivil UNIDADES PREVENTIVAS 5. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2 y UM4 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye: no han certeza del cumplimiento de la fecha del plan. La Dra. Luz Angela indica que la próxima semana se realizará una reunión con la Gerencia de Aeropuertos e informaran cuales se van a cumplir y cuales no. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que solicitarán prórroga y modificaciones al plan. 08/11/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de las UM Nos. 1. Informes del Program Manager, avance del 50%. 20/11/2017 mediante memorando No. 2017-309-015631-3 la gerencia solicita modificación al plan de mejoramiento asi: eliminar UM1 "Informes del Program Manager" y UM "Otrosí"; adicionar UM1,2,3,4. Se actualiza el avance a 17% pendientes UM 1,2,3,4 y 6. Adicionalmente solicitan próoroga. La OCI mofica el plan de mejoramiento y concede la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016256-3 del 23/11/2017. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 21/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-018023-3 del 19/12/2017 entregaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Aeroportuario
1111 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procesos sancionatorios por incumplimiento del concesionario (Contrato de Concesión No. 6000169 O.K. de 2006). Se han elevado solicitudes de parte de la Gerencia Aeroportuaria a la Gerencia de Defensa Judicial para que se inicien los procesos sancionatorios por incumplimientos en el desarrollo del contrato de concesión, producto del informe de incumplimiento generado por la interventoría operativa, ambiental y de mantenimiento al mencionado contrato. Estas solicitudes no han sido atendidas por la Gerencia de Defensa Judicial por cuanto no se han iniciado dichos procesos sancionatorios, debido a la complejidad del contrato de concesión, y a los laudos proferidos por tribunales de arbitramento que se han suscitado en la ejecución del contrato han desestimado las pretensiones para la imposición de multas y por los costos que genera la convocatoria de un tribunal. | La CGR describe la causa así: ''No se está haciendo uso de las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para exigir el cumplimiento de las obligaciónes del contratista '' | La CGR describe el efecto así: ''Presuntamente acreedores a las sanciones previstas en la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)'' | Hacer uso de los mecanismos de conminación al contratista que prevé el contrato de concesión para el cumplimiento de sus obligaciónes. | No llegar a la instancia de los tribunales de arbitramento, como único mecanismo para dirimir las controversias contractuales, dándole prevalencia de esta manera al procedimiento de multas establecido en el contrato. | 1) Remitir a Defensa Judicial el informe final para dar inicio al proceso sancionatorio. 2) iniciar el procedimiento sancionatorio. 3) Ordenar a la Fiduciaria el traslado del valor de la multa a la subcuenta de Excedentes de Aerocivil, una vez el concesionario no objete la imposición de la multa o no se pronuncie en el tiempo contractual establecido para tal fin. 4) Solicitar a través de memorando interno a la Vicepresidencia Jurídica acudir a los métodos de solución de controversias previstos en el Contrato para dirimir estas relacionadas con la causación de las multas por los incumplimientos, una vez exista el desacuerdo entre las partes por el incumplimiento presentado. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe final de interventoría para el inicio de proceso sancionatorio. 2. Inicio proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 3. Gestiones ante la fiducia 4. Gestiones ante la Vicepresidencia Jurídica. INFORME DE CIERRE 5. informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2019-09-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT). 08/05/2017 BLRC se concluye de la reunión: Gerencia de defensa Judicial mandará la documentación de las UM Nos. 3, 4 y 5 a la VGC. La Dra. Liliana llevará el mensaje al Gerente en el sentido si la guía metodológica UM. 3 requiere un apéndice especial para el tema aeroportuario. | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumplirá con la incorporación de las UM preventivas relacionadas con Defensa Judicial, Se inicio proceso sancionatorio por lo que van a solicitar la prórroga debidamente justificada por cuanto el proceso esta en curso y ajuste a las unidades de medida. La comunicación de prórroga la realizarán antes del 15/11/2017. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada 22/11/2017 BLRC se verifica en el FTP el cumplimiento de la UM No. 2, pendientes 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 20/12/2017 BLRC se concluye del monitoreo: Las unidades de medida pendientes corresponden al área Jurídica- Defensa Judicial. Según de esta área van a solicitar prórroga.Las unidades de medida que corresponde a la Gerencia del proyectos aeroportuarios ya se cumplieron. 20/12/2017 BLRC se hizo monitoreo con Defensa Judicial para ver los avances de las UM que le competen a esa Gerencia. Al respecto informa que van a quedar las siguientes unidades de medida este año como avance: 3. Diseñar Guía metodológica para el inicio de procesos sancionatorios y 5. Ajustar el Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de multas y sanciones a concesionarios. La prórroga la proponen para el 31/03/2017. 27/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-701-018476-3 del 27/12/2017 solicitaron modificación del plan de mejoramiento y prórroga de este hasta el 31/03/2018. La soicitud se registró tanto en el FTP como en la matriz del PMI. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-018638-3 del 29/12/2017. | LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: La VGC solicitará el traslado del hallazgo a la V.Jur. Pór considerar que es esa dependencia la que tiene la competencia funcional para cumplir con las UM del PM. Se convocará reunión por parte de la OCI para definir el traslado solicitado. 28/02/2018 (JDTB) Se verifica el cargue de las UM 1, 3 y 5. Se actualiza el avance al 43%. Pendiente las UM 2, 4, 6 y 7 LMSC. En reunión del 02/03/2018 se concluye que: Actualmente los procesos sancionatorios están a cargo de Heyby Poveda y Amanda Andréa Toro; que el procedimiento GEJU-P-003 ahora es el GEJU-P-014. Se convocará a reunión el 5 de marzo con las respónsables de los P. Sancionatorios para verificar el avance de los mismos. LMSC. En reunión del 05/03/2018 se concluye que: La OCI sugiere evidenciar la trazabilidad del trámite a las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios señalados por la CGR y conciliar la información entre la VJ y la VGC. el 15 de marzo se informará a la OCI si es necesario ajustar el PM o si se cumple. LMSC. En reunión del 15/03/2018 se concluye que: Para el cumplimiento de la UM2 se organizará la información con la solictud, analisis y un informe compilatorio con la conclusión para cada una de las 6 solicitudes de inicio de proceso sancionatorio. Se solicitó prórroga de vencimiento de metas. Se adjunta la trazabilidad del trámite que se le ha dado a cada un a de las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio. 20/03/2018 (JDTB) Se verifica el cargue en el FTP de la UM 6, que corresponde a la socialización. Se actualiza el avance al 57%. Pendientes las UM 2, 4 y 7. 28/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 28/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-309-005352-3, hasta el 30/11/2018 | 29/10/2018 Se informa por parte de la Gerencia de Sancionatorios de la ANI que continúa abierta la discusión con relación a la aplicación del procedimiento, en el entendido de que la línea jurisprudencial asociada al caso objeto de estudio determina que para el contrato de OPAIN, en lo que corresponde a sanciones, el competente es el Juez del Contrato. Por su parte la VGC y el Grupo de gestión Contractual 2 de la VJ solicita: 1. que se defina como se manejará el sancionatorio actualmente en curso (Subproyecto vías, redes, parqueaderos) y 2. se coordine con la Gerencia de Defensa Judicial el Criterio Jurídico a tener en cuenta, toda vez que está en curso un Tribunal de Arbitramento en el que se debate el procedimiento de multas. Conforme a lo anterior la OCI reitera la necesidad de evidenciar la gestión asociada a las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio de la Gerencia Aeroportuaria: 1. Indicadores 2013, 2. Indicadores 2014, 3. Encuestas 2015, 4. Plan de Acción encuestas 2015, 5. Entrega Monitoreo Sancionatorios, 6. Falla Energía Eléctrica, 7. Encuestas 2016, 8. Inventarios, y 9 Vías, Redes etc. independientemente de cual sea el procedimiento que resulte de la discusión relacionada con la norma aplicable al contrato de OPAIN en particular. De igual forma se pone de presente que la fecha de terminación de las metas es el 30 de noviembre de 2018. la Gerencia de Sancionatorios el 9 de noviembre presentará la trazabilidad del trámite de cada una de las solicitudes de sancionatorio a la fecha. 06/11/2018 Se informa por parte de la VGC que está pendiente el alcance y el informe de gestión de las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio que debe presentar el 9 de noviembre la Gerencia de Sancionatorios, en este sentido se convocará a seguimiento el 13 de noviembre. Del cumplimiento de la UM 2 por parte de la Gerencia de Sancionatorios depende el cumplimiento del UM7 por parter de la VGC. (LMSC) 19/11/2018 Se informa por parte de la Gerencia de Sancionatorios que los procesos sancionatorios correspondientes a encuestas de satisfacción; redes en parqueaderos; y actualización de inventario de bienes están en curso. En este sentido se aportarán los respectivos soportes de inicio de los procesos sancionatorios. Con relación a las solicitudes restantes se dará continuidad al trámite de acuerdo a los lineamientos del Comité Jurídico del 16 de noviembre de 2018. En este sentido se solicitará la respectiva prórroga de manera oportuna ante la VAF teniendo en cuenta que el plazo de cumplimiento del PM es el 30 de noviembre de 2018. Se reitera la solicitud de la trazabilidad que esta pendiente. 30/11/2018 Mediante memorando No. 2018-309-019071-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2019. Pendiente la confirmación de la VAF (JDTB) 05/12/2018 La dependencia solicita eliminar la UM 4 4. Ajustar el Procedimiento GCSP-P-011 Declaración de incumplimientos, disminuciónes en la remuneración, retenciones al recaudo de peaje y descuentos. Mediante memorando NO. 2018-400-019291-3 se le informa a la OCI la vibilidad de la modificación y se ratifica el concepto remitido vía correo de conceder la prórroga. | 20/03/2019 Evaluar el estado del hallazgo 1111-4, sobre el procedimiento sancionatorio que se debe agotar una vez conocido el sentido del laudo de 27 de febrero de 2019. Se propone replantear las unidades de medida considerando que se ha modificado la competencia de la entidad en lo concerniente a la aplicación de las multas en el contrato. (SPC) 11/06/2019 Se deja de presente la respuesta del equipo de planeación, quien indicó mediante correo que no es procedente la creación de un procedimiento especial de sancionatorios considerando que en el laudo obrante en el contrato, existe ya un procedimiento documentado en el contrato (unidades de medida 3 y 4). La OCI, teniendo los antecedentes vinculados a la decisión proferida mediante laudo y la respuesta de la VPRE, recomienda que se replanteen las unidades de medida de tal forma que las etapas de los procedimientos sancionatorios a cargo de la Entidad se agoten hasta la etapa procedente en los términos de la decisión en mención (que debe incluirse como unidad también). (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-309-008698-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019 y el cambio de las unidades de medida 3 y 4 y la eliminación de la unidad de medida 5. Mediante memorando 2018-400-008801-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Los responsables del Hallazgo informan que van a cumplir con la meta establecida. (SPC) 24/09/2019 Se verifica el cargue en el FTP de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. (JDTB) | [7 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Aeroportuario
1112 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Contrato No. BO-AR-0011-04. Al concesionario, como cesionario del contrato de arrendamiento, le correspondía velar que Avianca devolviera los citados inmuebles para continuar con las obras en este lugar, ya que de acuerdo al objeto del contrato de concesión, en el área donde está ubicado este inmueble, estaban programadas algunas obras, las cuales no han podido ser ejecutadas debido a que no ha sido devuelto. | La CGR describe la causa así: ''En la etapa previa al proceso contractual, que finalizó con las suscripción del contrato de concesión no se previó la solución efectiva para dar vía a las obras allí programadas en el tiempo establecido. '' | La CGR describe el efecto así: ''Desplazamiento del cronograma de la etapa de modernización y expansión, con la correspondiente afectación financiera dado el costo económico que representa el valor del dinero en el tiempo.'' | Prever dentro del proceso de estructuración de los contratos de concesión los mecanismos idóneos que permitan que la entrega de predios sea posible hacerla dentro de los términos que haga posible al futuro contratista cumplir oportunamente las obligaciónes del contrato. | Cumplir con los fines de la contratación Estatal para que se desarrollen en los plazos previstos. | Informe de antecedentes y estado actual de la entrega del bien objeto del hallazgo. Informe de la debida diligencia. Prever y documentar las soluciones Procedimiento de estructuración aeroportuario. manual de contratación de la Entidad Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe debida diligencia 3. Manual de contratación 4. Procedimiento estructuración aeroportuario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 29/03/2017 BLRC, se concluye de la reunión. No hay avance, sugerimos incorporar las UM preventivas de ser posible e informar a la OCI 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM4 y UM5 (JDT). 08/05/2017 BLRC Se concluye de la reunión que están trabajando en la presentación de los informes e incorporación en el FTP de la documentación correspondiente. Se cumple con la fecha de meta fijada para el PM 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance por incorporación de la UM1 al 40%. Pendientes UM 2, 4 y 5. 28/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-200-009011-3 del 27/06/2017 la Vicepresidencia de Estructuración remitió a la OCI la documentación de las unidades de medida Nos. 2 y 4 obteniendo un avance del 80%, queda pendiente el informe de cierre. 30/06/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de la UM No. 5 informe de cierre, cumpliendo en un 100% del Plan. Entregaron la unidad de medida con el memorando No. 2017-309-009233-3 del 30/06/2017. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1113 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo e Indagación Preliminar - Explotación económica contrato de arrendamiento del puente aéreo. Contrato No. BO-AR-0011-04. El Concesionario, la AERONAUTICA CIVIL y la ANI como subrrogataria del contrato de Concesión, éstas últimas representantes del Estado, a la fecha no han actuado de manera efectiva con el fin de mejorar las condiciones contractuales del Estado en el Contrato No. BO-AR-0011-04, a pesar que el Contrato de Arrendamiento del terminal Puente Aéreo fue cedido al Concesionario en el 2007 | La CGR describe la causa así: ''A 30 de junio de 2016 la ejecución del contrato se encuentra en las mismas condiciones económicas en las que fue pactado antes de la entrega. Por otra parte se hace evidente una gestión antieconómica por parte de los actores encargados de la protección de los recursos públicos, los cuales son responsables tanto por acción como por omisión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Situación que no es favorable ni para el Estado ni para el Concesionario, es así como la ganancia de la explotación comercial del inmueble, los cuales deberían ser parte de los ingresos no regulados, quedan en poder del particular arrendatario de inmueble '' | Crear un mecanismo de verificación y análisis de futuros ingresos producto de negocios conexos a los contratos de concesión que se desarrollen a futuro, de tal manera que el Estado no deje de percibir ingresos por actividades que no visualizó y el privado se esta lucrando de ellas. | Buscar una adecuada asignación de recursos tanto para el privado como para el Estado. | Informe de antecedentes y estado actual de la explotación económica. Informe de la debida diligencia en futuros proyectos de concesión aeroportuaria. Prever y documentar las soluciones Procedimiento de estructuración aeroportuario. manual de contratación de la Entidad Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual de explotación económica. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe debida diligencia en futuros proyectos de concesión aeroportuaria. 3. Manual de contratación 4. Procedimiento estructuración aeroportuario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 29/03/2017 BLRC, se concluye de la reunión. No hay avance, sugerimos incorporar las UM preventivas de ser posible e informar a la OCI 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM4 y UM5 (JDT) 08/05/2017 BLRC Se concluye de la reunión que están trabajando en la presentación de los informes e incorporación en el FTP de la documentación correspondiente. Se cumple con la fecha de meta fijada para el PM. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance por incorporación de la UM1 al 40%. Pendientes UM 2, 4 y 5. 28/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-200-009011-3 del 27/06/2017 la Vicepresidencia de Estructuración remitió a la OCI la documentación de las unidades de medida Nos. 2 y 4 obteniendo un avance del 80%, queda pendiente el informe de cierre. 30/06/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha informaron la incorporación de la UM No. 5 informe de cierre, cumpliendo en un 100% del Plan. Entregaron la unidad de medida con el memorando No. 2017-309-009233-3 del 30/06/2017. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Falta de coordinación entre actores | Aeroportuario
1114 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo - Costas y gastos del proceso. En cumplimiento de las cláusulas contractuales se adelantaron tribunales de arbitramento, cuya definición en laudo arbitral en un alto porcentaje de los casos, se a decidido contrario a los intereses de las entidades estatales, como se ha evidenciado en diferentes procesos auditores especialmente en el sector transporte y en casos como en el tribunal con fallo del 4 de agosto de 2015 corregido el 7 de septiembre del mismo año, aunque parte de la decisión fue favorable a la ANI condenando al concesionario al pago de $112 millones; se condena al Estado a reconocer por concepto de costas y agencias en derecho una suma de $1.280 millones, sin que se vislumbre una congruencia lógica, entre el monto determinado para el resarcimiento de las pretensiones del laudo, frente a la exorbitante suma determinada para el reconocimiento de costas al concesionario. | La CGR describe la causa así: ''El sistema de decisión en equidad de carácter privado, en la mayoría de las veces ha sido desfavorable para el Estado, desbordando su utilización, llevando a su decisión hasta la más simple discrepancia, qué la mayor de las veces, es decidida a favor de los intereses privados. '' | La CGR describe el efecto así: ''En muchas ocasiones los entes involucrados en este tipo de procedimientos, prefieren adelantar procesos conciliatorios a pesar de la claridad del incumplimiento en el desarrollo contractual por parte del concesionario, convirtiendo esta figura en una herramienta más onerosa para el Estado que impacta de manera negativa las finanzas de las concesiones. '' | Interponer los recursos de ley contra providencias que fijen costas. | Propender por la defensa de los recursos del Estado. | 1. Informe defensa judicial respecto a condena en costas. | 1. Informe | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 1 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 (JDT) 29/03/2017 BLRC, se concluye de la reunión. No hay avance. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 (JDT) 08/05/2017 BLRC Se concluye de la reunión que están trabajando en la presentación del informe e incorporación en el FTP de la documentación correspondiente. Se cumple con la fecha de meta fijada para el PM 16/06/2017 JDTB Mediante memorando No. 2017-701-008577-3 se remite el informe de cierre. Se realizó verificación física en el FTP de la unidad de medida. Se registra el avance. Se certifica el 100% de cumplimiento. | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Costos y gastos del proceso | Aeroportuario
1115 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo - Suscripción del otrosí No. 7 de 2012 De las situaciones expuestas se concluye que la suscripción del Delta contradice la esencia del contrato, por cuanto el concesionario en la propuesta que lo hizo ganador planteó una contraprestación tal, que cubrirera la inversión y la que unida a la explotación comercial cubrirera costos y gastos y alcanzara para que las dos partes recibieran una utilidad denominada Contraprestación. En ningún momento se contempló que la Nación hiciera aportes en efectivo como así se estimó posteriormente en el Delta. | La CGR describe la causa así: ''El concesionario se comprometía a ejecutar el contrato de concesión con la certeza que estaba cubierta la inversión necesaria para el cumplimiento contractual.'' | La CGR describe el efecto así: ''La suscripción del delta contradice la esencia del contrato pues la propuesta que lo hizo ganador, planteó una contraprestación que cubrirera la inversión y que no permitiera que la nación hiciera aportes en efectivo. '' | la Agencia requerirá al concesionario OPAIN que cuando presente futuras obras complementarias, identifique y liste, a la luz del contrato de concesión y los apéndices, que dichas nueva obras no hacen parte de sus obligaciónes contractuales. | Identificar la necesidad de realizar obras complementarias que no estén dentro del contrato de concesión. | 1. Informe que indique la necesidad de obras complementarias por fuera de la etapa de modernización, teniendo en cuenta el crecimiento desbordado. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de antecedentes y estado actual de explotación económica. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informe necesidad obras complementarias INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 29/03/2017 BLRC, se concluye de la reunión. No hay avance. Se sugiere presentar avances antes del vencimiento. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 08/05/2017 BLRC Se concluye de la reunión que están trabajando en la presentación de los informes e incorporación en el FTP de la documentación correspondiente. Se cumple con la fecha de meta fijada para el PM. 23/06/2017 (JDTB) Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance por la incorporación de la UM 1 al 33%. Pendientes UM 2 y 3. 30/06/2017 BLRC con correo electrónico de la fecha, informaron la incorporación de la UM No.3 informe de cierre cumpliendo en un 100% con el plan. Entregaron la unidad de medida con el memorando No. 2017-309-009233-3 del 30/06/2017. | [12 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Aeroportuario
1116 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Base de liquidación de la Contraprestación incluido el pago del 4% Extensión de etapa de modernización y expansión. Desde el año 2012 fecha en la cual se activó la etapa de modernización y expansión, el concesionario viene liquidando la contraprestación a favor del estado establecida en el cláusula 60, sobre una base del 96% del total de los ingresos brutos, como resultado del descuento previo del 4% correspondiente a la cláusula 24. Esta situación está afectando los recursos de la nación, ya que a 30 de junio de 2016, el estado ha dejado de percibir por concepto de contraprestación, un valor de $40.548.3 millones | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de la cláusula 60 del contrato, al verse disminuida la base de liquidación del 100% al 96% de los ingresos regulados y no regulados. '' | La CGR describe el efecto así: ''Violación del Estatuto General de Contratación y de los artículos 4, 5, y 6 de la Ley 610 de 2001 y presunto detrimento del patrimonio público por un valor de $40.548.3 millones.'' | Dado que es cosa juzgada y fallada, aplicar el contenido del fallo. | Aplicar contenido del fallo | Aclaración de las situaciones que dieron origen al hallazgo. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Laudo arbitral 2. Concepto abogado externo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 24/02/2017 BLRC se concluye en la reunión que: Cumplirán con la incorporación de las UM en la fecha indicada. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 09/03/2017 BLRC mediante correo electrónico de la Dra. Luz Ángela Rodríguez del 08/03/2017 informa la incorporación de las unidades de medida del plan de mejoramiento del presente hallazgo. Se verifico en el FTP y se encuentra la documentación correspondiente en las carpetas definidas. Avance 100%. Mediante memorando No. 2017-310-004214-3 del 13/03/2017 informaron y enviaron el informe de cierre. | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Liquidación contraprestación | Aeroportuario
1117 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Recursos contrato arrendamiento OP-COM-AE-09 La Nación ha dejado de percibir recursos a 31 de diciembre de 2015, por valor de $ 1.877 millones de pesos, correspondientes al cálculo del 4% por la explotación comercial del nuevo terminal de carga como consecuencia de la ejecución del contrato P-COM-AE-09, suscrito entre el concesionario y el operador del Terminal de Carga del aeropuerto El Dorado. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de la cláusula 60 del contrato, por no depositar el valor completo correspondiente al 4% de los ingresos regulados y no regulados durante el período de extensión de la etapa de modernización y expansión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta violación del Estatuto General de Contratación y de los artículos 4, 5, y 6 de la Ley 610 de 2001 y presunto detrimento del patrimonio público por un valor de $1.877.4 millones.'' | Dado que es cosa juzgada y fallada, aplicar el contenido del fallo. | Aplicar contenido del fallo | Aclaración de las situaciones que dieron origen al hallazgo. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Laudo arbitral 2. Concepto abogado externo. INFORME DE CIERRE 3. informe de cierre | 3 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  | 24/02/2017 BLRC se concluye en la reunión que: Cumplirán con la incorporación de las UM en la fecha indicada. 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2 y UM3 (JDT) 09/03/2017 BLRC mediante correo electrónico de la Dra. Luz Ángela Rodríguez del 08/03/2017 informa la incorporación de las unidades de medida del plan de mejoramiento del presente hallazgo. Se verifico en el FTP y se encuentra la documentación correspondiente en las carpetas definidas. Avance 100%. Mediante memorando No. 2017-310-004214-3 del 13/03/2017 informaron y enviaron el informe de cierre. | [8 empty] | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Liquidación contraprestación | Aeroportuario
1118 | 11 | Hallazgo No. 11 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - obligaciónes Contractuales - INVENTARIO A septiembre de 2016, se sigue incumpliendo con las obligaciónes plasmadas en el Contrato de Concesión No. 6000169O.K. del 12 de 2006, por cuanto aún la Concesión no cuenta con un "Inventario de Bienes de la Concesión", a pesar de haber transcurrido más de diez años desde su firma. | La CGR describe la causa así: ''Los listados de bienes entregados por el concesionario no cumplen con las características de un Inventario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contravención del párrafo 2 del Parágrafo 3 del Artículo 84, y artículo 86 de la Ley 1474 del 2011.'' | 1. Obtener el inventario de bienes, construcciones, muebles y equipos actualizados en los términos establecidos en la cláusula 54.3. 2. Exigir a la interventoría un informe donde denote el cumplimiento o no por parte del concesionario de esta obligación, toda vez que es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. | Obtener el inventario bienal de la concesión actualizado de conformidad con la cláusula 54.3 del contrato de concesión. | 1. Solicitar a la interventoría verifique e informe si el inventario bienal entregado por el concesionario cumple o no con lo estipulado en el contrato de concesión. 2. Activación de proceso de presunto incumplimiento del interventor y/o el concesionario, según sea el caso. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Inventario bienal actualizado. 2. Informe de interventoría. 3. Constancia de inicio de proceso de presunto incumplimiento. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se inicio proceso sancionatorio por lo que van a solicitar la prórroga debidamente justificada por cuanto el proceso esta en curso y ajuste a las unidades de medida. La comunicación de prórroga la realizarán antes del 15/11/2017. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada 09/11/2017 BLRC mediante correo electrónico del 8 de noviembre informaron el cumplimiento de las UM Nos. 1, 2 y 3. Queda pendiente el informe de cierre. NOTA: La causa del hallazgo se cumple con la definición de si hay cumplimiento o no de la actividad de entrega de inventario. 19/12/2017 BLRC Con memoando No. 2017-309-017694-3 del 13/12/2017 entregaron el informe de cierre cumpliendo con el 100% de las unidades de medida. Se verificó en el FTP la incorporación de éste. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Falta inventario aeropuerto | Aeroportuario
1119 | 12 | Hallazgo No. 12 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Actas Mensuales de los Ingresos Generados por Derecho de Pista del Otrosí No. 4 de julio de 2015 Se observa que no existen Actas Mensuales de los Ingresos Generados por Derecho de Pista, donde se deje constancia de las operaciones mensuales por cada uno de los diferentes conceptos aeroportuarios, entre otros: Operaciones No identificadas, Ocasionales Impagadas y las recaudadas de meses anteriores, tal como lo venía haciendo la interventoría que terminó en agosto de 2015, con el fin de verificar el ingreso mensual y el beneficiario del mismo. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior se evidencia en los informes de interventoría y en el oficio de respuesta de la ANI Rad Salida No. 2016-309-028729-1 del 16 de septiembre de 2016, generando un riesgo en las operaciones facturadas del respectivo mes, e incertidumbre en la información dada a conocer por el Concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contraviniendo presuntamente la cláusula Décima Octava - Remuneración (18.1) del Otrosí No. 4 y la cláusula 2.1 de las obligaciónes del interventor del contrato 761 de 2015, concordante con el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores"'' | Realizar mesas de trabajo entre la Interventoría, Codad y la ANI, con la participación de la Aerocivil para conciliar las actas de verificación mensuales por ingreso de Pista hasta septiembre de 2016; para los meses siguientes se realizarán entre los primeros 15 días del mes en comité de conciliación de información. | Obtener una información oportuna y veraz mensualmente para la liquidación de la contraprestación. | 1. Convocar y realizar las mesas de trabajo para la conciliación de las actas mensuales. 2. Suscribir el acta respectiva. 3.Actas mensuales de verificación de ingreso esperado debidamente suscritas. 4. Manual de Interventoría y supervisión 5. Informe de cierre | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Convocatoria a las mesas. 2. Acta respectiva. 3. Actas mensuales de verificación de ingreso esperado debidamente suscritas. MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM7 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que cumplen con la fecha del plan de mejoramiento. Van a solicitar la modificación del PM en el sentido de suprimir las UM Nos.3, 4 y 5 que están relacionadas con el traslado del hallazgo a la AEROCIVIL, por no existir esta situación. Tienen listas las actas producto de las mesas de trabajo. El avance en el FTP es del 14%, están pendientes las siguientes unidades de medida: UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM7 (JDT) 17/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-310-011415-3 del 17/08/2017 solicitaron un ajuste al plan de mejoramiento debidamente justificado, en el sentido de disminuir las UM Nos. 3, 4 y 5 e incluir una nueva unidad de medida denominada "Actas de verificación de ingreso esperdo". En todas quedan 5 unidades de medida, avance del 20%. Ya se modificó el FTP con la solicitud realizada. Se vence el 31/08/2017. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-011495-3 del 18/08/017 25/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y solamente esta pendiente la UMNo. 5 informe de cierre. Avance del 80%. 31/08/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación de la UM No. 5 relacionada con el informe de cierre. Se cumple en un 100% con la causa del hallazgo. Entregaron el informe de cierre con memorando No. 2017-309-011948-3 del 30/08/2017. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
1120 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Avance de obras del otrosí No. 4 del 6 de julio de 2015 del Contrato 0110 O.P. de 1995 Al verificar el avance de las obras se observa que no se han ejecutado conforme a lo programado en el Anexo 3 y en el modelo financiero del otrosí No. 4, ya que a septiembre de 2016 y según los informes de interventoría y de supervisión, las obras presentan un avance de 63,05% y según lo programado en el modelo financiero, el porcentaje de avance de la inversión a la misma fecha debería ser del 94,49%. | La CGR describe la causa así: ''No sensibilización del modelo financiero con el impacto económico generado por los atrasos en la ejecución de las obras del otrosí No. 4'' | La CGR describe el efecto así: ''Posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocerle al Concesionario un mayor valor de la inversión medido en valor presente de $3.357.78 millones de enero de 2015. Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4,25 y 26 de la Ley 80 de 1993.'' | Realizar la reprogramación de los subproyectos atrasados del otrosí No.04 e iniciar la estructuración de un otrosí con la nueva programación de obras y la ingeniería financiera para determinar si hubo desequilibrio de la ecuación contractual. | Actualizar el modelo financiero de acuerdo al avance real de las obras estipuladas en el otrosí 4. | 1. Informe de interventoría de avance de obras que incluya el concepto técnico de la interventoría que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma. 2. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma de obras. 3. Activación del proceso de cobro o mecanismo de solución de controversias. 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de cierre | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Concepto financiero. 3. Activación del proceso de cobro. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 (JDT) | 26/10/2017 BLRC se concluye de la reunión que cumplen con el plan en la fecha indicada. Esta en tramite el informe financiero, el cual indicará si hay acciones de cobro o no. Van a incorporar el informe de interventoría. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que se cumple con el plan de mejoramiento propuesto en la fecha indicada. 20/12/2017 BLRC La unidad de medida pendiente la entregaran a más tardar el 27 de diciembre de 2017. 20/12/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-018109-3 del 20/12/2017 entregaron el informe de cierre el cual se encuentra incorporado en el FTP, cumpliendo con el 100% de las unidades de medida. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1121 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Estado de la pista norte. En visita de inspección a la pista se observó que presenta daños en el pavimento; igualmente la Interventoría ha informado que la pista no cumple con la resistencia a la fricción ni con el índice de perfil; se observaron zonas de seguridad con escombros; y se observó que las balizas identificadas BO3-2 y BO3-3 se encontraba con baja luminosidad y la baliza BO3-12 se encontraba dañada, igualmente, el eje de pista no tiene luces, las cuales han sido informadas con cortes periódicos por parte de la interventoría, sin que la entidad haya efectuado los correctivos que agilizaran los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciónes de mantenimiento por parte del concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contraviniendo presuntamente lo establecido en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 y el artículo 5 de la ley 80 de 1993.'' | Supervisar y requerir el cumplimiento contractual de mantenimiento por parte del concesionario de los mantenimientos pactados contractualmente. | Verificar que con la repavimentación de la pista de vuelo y sus carreteos se subsana todo lo observado por la CGR. 2. Lograr que el concesionario realice oportunamente los mantenimientos a que esta obligado contractualmente | 1.Informe mensual de interventoría y supervisión en el cumplimiento de los mantenimientos de las pistas a cargo del concesionario. 2 Informe de la interventoría que evidencie el cumplimiento las especificaciones técnica de la pista de acuerdo a la normatividad establecida. 3. Concepto técnico que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma 4. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma. 5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar 6. Manual de Interventoría y Supervisión 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe mensual de interventoría. 2. Informe de interventoría estado de pista. 3. Concepto técnico. 4. Concepto financiero. 5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar UNIDADES PREVENTIVAS 6. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6 y UM7 (JDT) 29/03/2017 BLRC, se concluye de la reunión. No hay avance. Se sugiere presentar avances antes del vencimiento. 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM7 (JDT) 08/05/2017 BLRC Se concluye de la reunión que están trabajando en la presentación de los informes de interventoría y técnico, pendientes de definir el financiero y la activación proceso de cobro, ratificó el supervisor lo indicado en el seguimiento. 16/06/2017 JDTB Se realizó verificación física en el FTP. Se actualiza el avance al 29%. Pendientes UM 1,3,4,5,7. 30/06/2017 mediante memorando No. 2017-310-009189-3 del 29/06/2017 solicitaron disminuir las siguientes unidades de medida:4. Concepto financiero. 5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar, la OCI dio respuesta con memorando No. 2017-102-009254-3 del 30/06/2017 no aprobando la modificación solicitada y de oficio prorrogó hasta el 31/08/2017 el plan de mejoramiento. Verificando en el FTP están incorporadas las IM Nos. 1, 2, 3 y 6. Pendientes las 4 y 5. 30/06/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-009233-3 del 30/06/2017 enviaron el informe de cierre, el cual se devuelve por cuanto se prorrogó el plan de mejoramiento y no se acepto la solicitud de disminuir las unidades de medida, que hicieron mediante el memorando No. No. 2017-310-009189-3 del 29/06/2017 | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que cumplen con la fecha del plan de mejoramiento. Sigue pendiente de definir si da lugar la UM No. 5. El informe de cierre presentado se devolverá. El grupo de trabajo de Aeropuerto insiste en la superación de las UM No. 4 y 5. El pronunciamiento de la OCI es den respuesta al memorando emitido por CI al respecto. El avance en el FTP es del 57%, están pendientes las siguientes unidades de medida: UM4 y UM5. 21/07/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-102-010180-3 del 21/07/2017 se devolvió el informe de cierre del presente hallazgo por lo indicado en la comunicación No. 2017-102-009254-3 del 30/06/2017. 01/08/2017 BLRC se concluye de la reunión que fue solicitada por el equipo de supervisor del proyecto lo siguiente: Las unidades de medida Nos. 1, 2 y 3 están cumplidas. Las unidades de medida 4, 5 y 7 están en proceso de cumplimiento para llegar a las metas en el término establecido en el PMI. 25/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y se encontro: Dos UM cumplidas: 3 y 6; avances 1, 2; pendientes 4, 5 y 7 30/08/2017 BLRC Se verificó en el FTP y unicamente esta pendiente el informe de cierre. Avance del 86%. 31/08/2017 BLRC se verificó en el FTP la incorporación del informe de cierre, que corresponde a la UM No. 7 cumpliendo con el 100% del plan de mejoramiento. Entregaron el informe de cierre con memorando No. 2017-309-011950-3 del 30/08/2017. |  | 04/09/2018 Se informa por parte de la VGC que el plan de mejoramiento del hallazgo ya se cumplió a 31 de agosto de 2017 (Informe de Cierre) y está pendiente de ser revisado por parte de la CGR. (LMSC) | [9 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1122 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Mantenimiento rutinario y periódico de la Concesión Contrato 0110 O-P 1995 y otrosí No. 4 de 2015. Se observaron las vías perimetrales y los cerramientos con daños, secciones de malla averiados, no presenta alineamiento vertical, no se ha dado mantenimiento a la pintura, las vías presentan baches, no se han conformado las cunetas, los jarillones presentan sectores sin empradización y otros con falta de rocería; la vía de acceso a CATAM presenta falta de mantenimiento de conformidad al pliego de condiciones, situación que conlleva, ante la ausencia de correctivos y medidas conminatorias, a un detrimento por la suma de US 300.000 de 1994,correspondiente a $1.266.384.570 (pesos de septiembre de 2016), valor de la inversión en mantenimiento de la oferta financiera del Concesionario. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de las obligaciónes contractuales por parte del concesionario, sin que la entidad haya efectuado los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en el cumplimiento de las obras de mantenimiento. '' | La CGR describe el efecto así: ''Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. '' | Firmar actas de compromisos determinando los alcances correctivos por parte de Alfonso Marmolejo, Opain, CODAD, Alpha Mike y demás actores que utilizan las vías perimetrales, ejecutan actividades en franjas de seguridad, intervienen las zonas de pistas y ejecutan actividades en las áreas de zonas verdes aledañas a la zonas aeroportuarias. Requerir el cumplimiento contractual de todas las actividades de mantenimiento aplazadas y por diferentes causas pactadas a cargo de CODAD. | Dar claridad de las obligaciónes que le asisten a los diferentes actores que intervienen y van a intervenir en las zonas concesionadas. | 1. Desarrollar las mesas de trabajo mensual y suscribir las actas de vecindad estableciendo los alcances de cada interviniente en las áreas concesionada. 2. Realizar las mesas de seguimiento a los compromiso entre las partes . 3. Informe integral que aclare el valor dejado de ejecutar por concepto de mantenimiento a fines de tomar las medidas de compensación o cobro a que haya lugar. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Actas suscritas de vecindad. 2. Actas de seguimiento. 3. informe integral 4. Fallo Proceso Tribunal de arbitramento MEDIDAS PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. informe de cierre 7. Alcance del informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2020-07-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM6 (JDT) | 10/10/2017 BLRC mediante correo electrónico del 10/10/2017 la Dra. Luz Angela Rodríguez Cepeda confirma el cumplimiento del plan de mejoramiento para este hallazgo el 31/10/2017. El avance a la fecha es del 17%. 23/10/2017 BLRC mediante correo electrónico informan de la incorporación de las unidades de medida Nos. 1, 2 y 3. Se verificó en el FTP su incorporación. Avance del 67%, pendientes UM Nos. 4 y 6. 30/10/2017 Se revisó el FTP y se encuentra la documentación relacionada con la Um No. 4. Sin embargo en esta unidad se incluyó la presentación de la reforma de la demanda arbitral de reconversión en contra de CODAD el 26 de julio de 2017 ante el juez del contrato, queda pendiente el resultado del laudo, por lo que no se ha cumplido conla causa del hallazgo. Se debe modificar el plan de mejoramiento, hacia futuro. Se cumple con el actual pero no hacia futuro. Avance del plan 83% 31/10/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-015103-3 del 31/10/2017 entregaron elinforme de cierre, lo cual se verificó en el FTP. El plan queda cumplido en 100%. Se hicieron las siguientes observaciones: "Al respecto y teniendo en cuenta que la activación de proceso de cobro se inició el 27 de octubre de 2017, con la solicitud que hizo la Gerencia a su cargo a la Gerencia de Defensa Judicial mediante memorando No. 2017-309-015005-3, la causa del hallazgo no se ha superado a la fecha, por lo cual, la Oficina de Control Interno les recomienda reactivar y/o ajustar el plan de mejoramiento para lograr la efectividad del plan. Esta solicitud deben presentarla antes del 20 de noviembre del presente año. ", las cuales quedaron consignadas en el memorando No. 2017-102-015741-3 del 15/11/2017. 21/11/2017 Atendiendo la recomendación de la OCI, la gerencia de proyectos aeroportuarios solicita la reapertura del plan de mejoramiento en virtud de que la um de medida 4 presenta un avance por contar con la solicitud del proceso sancionatorio y debe ser ajustada con el resultado. Se adiciona a la vicepresidencia jurídica como responsable funcional y por ultimo se solicita prórroga. La OCI modifica el plan de mejoramiento e incluye el alcance al informe de cierre como unidad de medida. Avance 71% pendientes complemento de la UM4 y UM7 Alcance del informe de cierre. (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016259-3 del 23/11/2017. | 07/05/2018 La OCI sugiere incorporar en la UM 1 un informe ejecutivo para facilitar la evaluación de la CGR. Se cumple el PM para la UM 4 se modificará su denominación y contenido por el de "acta de liguidación". El PM se cumple. (LMSC) 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-309-008055-3 del 28 de mayo de 2018 la dependencia solicita prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. Lo anterior fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-08200-3 del 30 de mayo de 2018. (JDTB) | 06/11/2018 Se aclara que el supervisor actual es Camilo Pardo, quien informa que el concesionario terminó operación el 31 de diciembre de 2017 y a 30 de j8nio de 2018 no fue posible liquidar de común acuerdo el contrato de concesión quedando pendiente el tema de mantenimiento a los cerramientos, razón por la cual se solicitó el inicio del respectivo proceso sancionatorio a la gerencia de sancionatorios que indicó a la VGC que debían incluir en la liquidación unilateral. Por lo anterior se debe solicitar pórroga por estar el proceso de liquidación en desarrollo. La OCI reitera la necesidad de dar cumplimiento sustancial al art. 86 de la ley 1474 de 2011 por parte de la Gerencia de Sancionatorios independientemente de la reglamentación interna y procedimental que se ha implementado para la aplicación del estatuto anticorrupción. la solicitud de prórroga se hará hasta el 28 de febrero de 2019. La OCI solicita tramitar la prórroga antes del 15 de noviembre de 2018. Se convocará a seguimiento el 13 de noviembre de 2018 con la gerencia de sancionatorios. (LMSC) 19/11/2018 Se informa por parte de la VGC que se solicitará prórroga y ajuste a la UM 4 para cambiarla a " Liquidación" ya que en el trámite de la liquidación se va generar el cobro del incumplimiento. En este Sentido la OCI reitera la necesidad de darle trámite oportuno a las noticias de incumplimiento acorde al Art. 86 de la ley 1474 de 2011, independientemente de la reglamentación interna. Defensa Judicial manifiesta que la liquidación no es el escenario adecuado para materializar las consecuencias del incumplimiento por parte del Concesionario. En conclusión se dará continuidad al trámite del proceso sancionatorio de acuerdo con los lineamientos de Comité Jurídico de fecha 15 de noviembre de 2018 y se solicitará la respectiva prórroga. 27/11/2018 Mediante memorando No. 2018-309-018340-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 28 de febrero de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-018774-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 05/02/2019 Se informa por parte de la VGC que los supervisores actuales son Camilo Pardo Y Bladimir Castilla. Así mismo que la UM 4 que está pendiente no se ha cumplido toda vez que el concesionario demandó ante la CCB a la ANI, razón por la cual se solicitará prórroga con el fin de definir si se liquida o se atiene a los resultados del tribunal de arbitramento. La OCI solicita que la prórroga se tramite antes 15 de febreo de 2019. (LMSC) 19/02/2019 Mediante memorando No. 2018-309-002854-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2019 y modificación de la unidad de medida No. 4 en virtud de la demanda instaurada por CODAD a la ANI. Mediante memorando 2018-400-002996-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 30/09/2019 Mediante memorando No. 2019-309-013746-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2020. Mediante memorando 2018-403-014236-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2016E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1123 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Repavimentaciones pista norte. El laudo arbitral del 21 de noviembre de 2006, determinó que el concesionario CODAD está obligado y por lo tanto debe ejecutar tres (3) repavimentaciones a la pista (cada 6 años), es decir la primera en 2002, la segunda en 2008 y la tercera en el 2014, pero se realizaron, la primera en 2003, la segunda en 2009 y la tercera se está realizando en 2016. Presentándose desplazamiento del cronograma de mantenimiento y configurándose un posible detrimento patrimonial por valor de US$114.192,07 (dólares de diciembre de 1994) por el menor valor de la inversión. | La CGR describe la causa así: ''Desplazamiento en el cronograma de obras de mantenimiento, y por la diferencia en el valor presente de la inversión descontada con la TIR pactada del 25,17%, sin que se hubieran tomado acciones correctivas al respecto. No hay coherencia entre lo planeado y lo ejecutado lo que genera desplazamiento en el cronograma de obras '' | La CGR describe el efecto así: ''Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. Presunto detrimento del patrimonio del Estado en valor estimado $114,192,07 US de 1994 por el menor valor de la inversión producto del desplazamiento del cronograma de obras '' | Determinar el cumplimiento de la obligación contractual de la obra de repavimentación de la pista norte y hacer un informe de análisis financiero para establecer el desequilibrio económico si existiere. | Cumplir los objetivos de la contratación y defender los intereses del Estado. | 1. Suscribir el acta de recibo de la obra de repavimentación por parte de la interventoría en las condiciones técnicas previstas en el contrato y las normas existentes 2. Realizar el análisis financiero al cronograma por desplazamiento y en caso de resultar algún valor a favor del Estado conciliar con el concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Acta de recibo de obra de repavimentación. 2. Concepto técnico que confirme y cuantifique el retraso en el cronograma. 3. Concepto financiero que cuantifique el efecto financiero causado por el retraso en el cronograma. 4. Activación de proceso de cobro y/o mecanismo de controversias. UNIDADES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre 7. Alcance del informe de cierre | 7 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM6 (JDT) | 10/10/2017 BLRC mediante correo electrónico del 10/10/2017 la Dra. Luz Angela Rodríguez Cepeda confirma el cumplimiento del plan de mejoramiento para este hallazgo el 31/10/2017. El avance a la fecha es del 17%. 12/10/2017 BLRC mediante correo electrónico informan el cumplimiento de la UM No. 1 "acta de recibo de repavimentación pista norte".Al respecto y luego de revisar el documento se concluye que no comple por cuanto el soporte remitido no cuenta con las condiciones, ni las evidencias de acreditación de entrega de las obras y del respectivo recibido a satisfacción. Lo que se observa en el documento remitido es un acta de comité de seguimiento en la que se consagran actividades pendientes, se enviará un correo electrónico informando esta situación. 30/10/2017 al revisar el FTP se encuentran cumplidas las UM Nos. 1 y 5, con un avance del 33%. Están pendientes las siguientes UM 2, 3, 4 y 6. 31/10/2017 BLRC se verifica el FTP y se encuentra incorporadas las UM Nos. 2 y 3. Siguen pendientes las UM Nos. 4 y 6 . Avance del 67%. 31/10/2017 BLRC con memorando del 2017-309-015104-3 del 31/10/2017 entregaron el informe de cierre. Se verificó en el FTP y quedaron incluidas todas las UM quedando el plan en 100%. Se hicieron las siguientes recomendacones: "Al respecto y teniendo en cuenta que la activación de proceso de cobro no ha culminado, ni hay una cuantificación del monto del posible desplazamiento del cronograma relacionado con la repavimentación de la pista norte, la Oficina de Control Interno les recomienda reactivar y ajustar el plan de mejoramiento actual para cumplir con la acción de mejoramiento planteada cual es: “Determinar el cumplimiento de la obligación contractual de la obra de repavimentación de la pista norte y hacer un informe de análisis financiero para establecer el desequilibrio económico si existiere.”, la cual, a la fecha no se ha cumplido. En la unidad de medida No. 1 “acta de recibo de la obra de repavimentación” solamente se incluyó el acta de recibo de la tercera repavimentación, se recomienda incluir las actas de las dos primeras, de acuerdo con lo determinado en el laudo arbitral del 21 de noviembre de 2006.", se dio respuesta con memorando No. 2017-102-015742-3 del 15/11/2017. 21/11/2017 Atendiendo la recomendación de la OCI, la gerencia de proyectos aeroportuarios solicita la reapertura del plan de mejoramiento en virtud de que la um de medida 4 presenta un avance por contar con la solicitud del proceso sancionatorio y debe ser ajustada con el resultado. Se adiciona a la vicepresidencia jurídica como responsable funcional y por ultimo se solicita prórroga. La OCI modifica el plan de mejoramiento e incluye el alcance al informe de cierre como unidad de medida. Avance 71% pendientes complemento de la UM4 y UM7 Alcance del informe de cierre. (JDTB) Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016258-3 del 23/11/2017. | 07/05/2018 Falta la UM 7, el PM se cumple. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de la UM pendiente. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan (JDTB) |  |  |  |  | FISCAL | SI | Antecedente Fiscal N°. ANT_IP-2017-01228 | Auto No. 1078 del 24/11/2007 por el cual se archiva el Antecedente Fiscal N°. ANT_IP-2017-01228 | Comunicación de Auto No. 1078 del 24/11/2007 con radicación ANI No. 20174091355382 del 20 de diciembre de 2017, por el cual se archiva el Antecedente Fiscal N°. ANT_IP-2017-01228 respecto de las repavimentaciones de la pista norte del Aeropuerto El Dorado, a cargo de la compañía de desarrollo del Aeropuerto El Dorado S.A. - CODAC Auto recibido mediante radicación ANI No. 2018-409-000903-2 del 05-01-2018 “… con los documentos que reposan en el Antecedente, está demostrado el que (sic) contratista, CODAC S.A., efectuó las tres pavimentaciones (la primera en 2006, a pesar de que el Concesionario manifestaba no tener la obligación de efectuarlas, pero el Tribunal de Arbitramento convocado por la AEROCIVIL declaró que sí las debía, desplazando el cronograma de un año) la segunda se cumplió como se había pactado en las condiciones de calidad y cantidad pactadas en el contrato de concesión (a pesar del desacuerdo de la AEROCIVIL, que esperaba que el Tribunal declarara que debía efectuarse con nuevas condiciones), iniciada en el año 2009 y la Tercera, incluyendo las nuevas especificaciones y normativa aérea, iniciada en el 2015 y cumplida en el año 2016.” | Directo | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Aeroportuario
1124 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Equipos etapa preoperativa. En el modelo financiero del Otrosí No. 4 de 2015, se observa la inclusión de gastos en la etapa preoperativa que corresponden a equipos que son necesarios con anterioridad a la operación. Equipos por valor de 3.111 millones de pesos constantes de enero de 2015 los cuales se establecieron para poder ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la siguiente manera: actividades obras civiles y actividades ayudas visuales. Sin embargo, en la visita de la CGR, se requirió la información de la ubicación y los documentos que certificaran la compra de los equipos, tales como facturas, hoja de vida, entre otros, y a la fecha no se ha demostrado el cumplimiento del compromiso contractual de adquirir estos equipos, situación que se podría configurar en un presunto detrimento patrimonial del Estado por valor de $3.474,4 millones de septiembre de 2016. | La CGR describe la causa así: ''A la fecha no se ha demostrado el cumplimiento del compromiso contractual de adquirir los equipos de la etapa properativa, así mismo, no se evidencia la gestión por parte de la Entidad, ni las acciones correctivas para que se dé cumplimiento al contrato.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contraviniendo presuntamente lo establecido en el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusula 26 numeral 26.2 del contrato de concesión. '' | Informe de la interventoría de verificación de los documentos soportes que acrediten la adquisición de los equipos de la etapa pre operativa así, como su concepto de si hubo o no incumplimiento contractual e iniciar los procesos sancionatorios. Fortalecer los procedimientos de interventoría y supervisión con los manuales de la ANI. | Lograr que el concesionario cumpla sus obligaciónes contractuales. | 1. Informe de interventoría que contenga concepto técnico de la adquisición de los equipos. 2. Concepto jurídico de la interventoría que determine la obligación contractual de la adquisición de los equipos. 3. Fallo a la reforma a la demanda de reconvención. 4. Manual de supervisión e interventoría. 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Concepto jurídico de abogado externo- interventoría. 3. Fallo a la reforma a la demanda de reconvención. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2019-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que la fecha del Concesionario para cumplir con la compra de los equipos es hasta el 31/08/2017, por lo tanto van a solicitar prórroga considerando que el Concesionario puede entregar documentación hasta el último día de agosto. El avance en el FTP es del 20%, están pendientes las siguientes unidades de medida: Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 01/08/2017 BLRC En la reunión se concluye, la cual fue solicitada por el equipo de supervisión, que es necesario pedir prórroga por cuanto no ha terminado el fallo del proceso sancionatorio, el que puede culminar el 31/10/2017 y solicitarán la modificación de la denominación de la UM No.3 . Solicitud de inicio proceso sancionatorio por "demanda de reconversión - Tribunal de Arbitramento-. 11/08/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-011075-3 del 11/08/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento hasta el 30/11/2017, el cual esta debidamente justificado. Se solicitará incorporación de las UM restantes. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-011142-3 del 14/08/2017. 26/10/2017 BLRC se concluye: no han certeza del cumplimiento de la fecha del plan. La Dra. Luz Angela indica que la próxima semana se realizará una reunión con la Gerencia de Aeropuertos e informaran cuales se van a cumplir y cuales no. 08/11/2017 BLRC. Con memorando No. 2017-309-015107-3 indican que solicitarán prórroga del plan. 20/11/2017 Mediante memorando No. 20173090156293 la gerencia solicita ampliación del plazo. La OCI concede la prórroga hasta el 31/05/2018. (JDTB). Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-016255-3 del 23/11/2017. | 06/0472018 En la reunión se concluye: La OCI encuentra que como soporte de la UM 2 se cargó una solicitud reiterada de información de la interventoría al concesionario y no el concepto jurídico que correspondería a esta UM, por lo que solicita verificar su adecuado cumplimiento. la UM 3 en sus soportes concluye que se solicitará el inicio del proceso sancionatorio, pero no se evidencia tal solicitud. falta UM 5. (LMSC) Se informa por parte de la VGC se va a actulizar el informe de interventoría y se va a radicar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio, no obstante es muy probable que sea necesario acudir al juez natural del contrato para que dirima el conflicto. Con relación al concepto de abogado externo este hará parte del informe integral de interventoría. La OCI sugiere extractar el concepto jurídico para que se de cumplimiento a la UM2 y facilite la evaluación de efectividad que hará la CGR. Respecto a los equipos, que en el otrosí no se especificó su término de adquisición y que a la fecha solo está pendiente la entrega de una camioneta. A la fecha el contrato está en fase de liquidación. En conclusiónel PM se mantiene y se cumple sin perjuicio de que la evolución de las gestiones actuales den lugar a la necesidad de ajustarlo. (LMSC) 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-309-008055-3 del 28 de mayo de 2018 la dependencia solicita prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. Lo anterior fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-08200-3 del 30 de mayo de 2018. (JDTB) | 06/11/2018 Se aclara que el supervisor actual es Camilo Pardo, se informa por parte de la VGC que esta en desarrollo el tribunal de arbitramento (proceso 4922 de 2017) en cuyas pretensiones se incluyó el tema de compra de equipos de la fase preoperativa, razón por la cual se solicitará ajuste de las unidades de medida y prórroga a noviembre de 2019. (LMSC) 19/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando 2018-309-017856-3 del 8 de noviembre se solicitó prórroga a 30 de noviembre de 2019 y ajuste de la UM 3 a fallo del tribunal de arbitramento. 27/11/2018 Mediante memorando 20184000182893 del 19 de noviembre de 2018 la VAF autorizó ajuste de la Unidad de medida No. 3 la cual en la actualidad es denominada “Proceso sancionatorio” por “Fallo a la reforma a la demanda de reconvención y prórroga del Pm hasta el 30 de noviembre de 2019. (JDTB) |  | 17/09/2019 Mediante memorando No. 2019-309-013705-3 la dependencia remite a la OCI la confirmación de la unidad de medida 5 Informe de cierre. Este documento fue verificado en el FTP. Se certifica el 100% de cumplimiento del plan (JDTB) 29/11/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Aeroportuario
1125 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Aspecto ambiental de canales. El contrato Tomo 2 Sección II del pliego de condiciones en el numeral 3.2.2 labores de mantenimiento de zonas de seguridad, drenajes y canales de la pista existente del aeropuerto El Dorado. Estas labores deben ejecutarse como mínimo cada seis meses. Sin embargo, en la visita de inspección de la CGR se observaron deficiencias en el mantenimiento de los canales, tales como, no retiro de la maleza; presencia de aguas servidas en los canales de agua lluvia, situaciones que afectan la operatividad de los canales y son fuente de contaminación. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento contractual de mantenimiento de los canales, afectando la operatividad de los mismos y convirtiéndolos en fuente de contaminación.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la licencia ambiental de la resolución 1330 de 1995 y en el contrato 0110 OP de 1995. situación que afectan la operatividad de los canales y son fuente de contaminación.'' | Intensificar las inspecciones especiales para identificar los vertimientos de aguas servidas que generan estas contaminaciones. Iniciar proceso sancionatorio a que haya lugar. | Cumplir la normatividad ambiental manteniendo los canales de forma adecuada | 1. Informe de la interventoría que registre el cumplimiento del concesionario al mantenimiento de los canales 2. Informe de la Interventoría de las inspecciones Especiales que identifique los vertimientos que generan la contaminación de los canales 3. Inicio de proceso sancionatorio, si a ello hubiere lugar. 4. Aplicar procedimientos del manual de supervisión e interventoría. | UNIDADES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2. Informe especial de identificación. 3. Solicitud de proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que se cumple el plan de mejoramiento en la fecha indicada. El avance en el FTP es del 20%, están pendientes las siguientes unidades de medida: Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5. 25/08/2017 BLRC al verificar en el FTP siguien pendiente las unidades de medida Nos.UM1, UM2, UM3 y UM5. Avance del 20%. 29/08/2017 BLRC incorporación de la UM Nos. 2, pendiente UM Nos 1, 3 y 5. Avance del 40% 30/08/2017 BLRC se verifica en el FTP y el responsable final del plan de mejoramiento cumplio con el 100% de las UM. En respuesta al memorando de remisión del informe de cierre se dejará la observación en el sentido de hacerle seguimiento a lo solicitado mediante memorando No. 2017-605-011842-3 dirigido al Gerente de defensa judicial en el sentido de iniciar el proceso de incumplimiento de CODAC en relacion con el tema ambiental. Es probable que deban incorporar una nueva unidad de medida o incluyan la documentación relacionadas con el proceso de incumplimiento. Con memorando No. 2017-309-011841-3 del 29/08/2017 entregaron el informe de cierre. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Aeroportuario
1126 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Señalización de obra MIKE 2. El Plan de Seguridad Operacional Construcción de calle de rodaje MIKE 2, en el numeral 11. Especificaciones de cerramiento y señalización de obra, establece que, se utilizaran maletines debidamente arriostrados, complementados con luces de obstrucción color rojo, omnidireccionales debidamente fijadas localizadas según lo establece el RAC 14, sin embargo en la visita de inspección realizada por la CGR en septiembre de 2016, se observó que los maletines no se encuentran debidamente arriostrados y no se observaron las luces que establece el RAC14. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento contractual por la no aplicación de la medidas de seguridad operacional establecidas en el Rac 14, '' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación a la seguridad aeroportuaria y que presuntamente contraviene lo establecido por la Aerocivil en el RAC 14'' | Revisar el cumplimiento a la normatividad establecidas en RAC 14, garantizando la seguridad operacional. | Cumplir los procedimientos exigidos en la normativa vigente sobre seguridad y protocolos aeroportuarios RAC 14. | 1. Conminar al concesionario al cumplimiento del RAC 14 en desarrollo de todas sus obras, lo cual constará en el acta del comité técnico respectivo. 2. Informe mensual de la interventoría de la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario del RAC 14. 3. Iniciar procesos de incumplimiento si a ello hubiera lugar. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acta de comité técnico. 2. Informe mensual de Interventoría. 3. Inicio de proceso sancionatorio. UNIDADES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4 y UM5 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que se cumple el plan de mejoramiento en la fecha indicada. El avance en el FTP es del 20%, están pendientes las siguientes unidades de medida: Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM5 25/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y tienen cumplida 4 unidades de medida y pendiente una que es el informe de cierre. Avance del 80% 25/08/2017 BLRC con memorando No. 2017-309-011413-3 del 17/08/2017 informó a la OCI la entrega de la UMNo. 3 del presente hallazgo, el cual fue incorporado en el FTP y a la matríz. 29/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y se cumplió con el 100% de las unidades de medida del plan de mejoramiento. Entregaron el informe de cierre con el memorando No. 2017-309-011812-3 del 28/08/2017. | [11 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Aeroportuario
1127 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal - Estado de la pista sur. El numeral 4 de la sección 2 Tomo II de los pliegos de condiciones del contrato. Labores de mantenimiento establece que: "...El concesionario será responsable por que las condiciones de la segunda pista, carreteos y calles de intercomunicación construidos bajo este mismo contrato permanezcan en las mejores condiciones de operación durante todo el periodo de la concesión...".Sin embargo en visita de inspección realizada a la pista sur en septiembre de 2016, se observaron deficiencias en el pavimento, tales como, desprendimiento de agregados en sectores donde se ha realizado microfresado, fisuras longitudinales y transversales, ahuellamiento, ondulaciones, rodadura abierta y en algunos sectores lama por depósito de agua, lo que demuestra que el concesionario no realizó la repavimentación establecida en el contrato, incumpliendo las especificaciones técnicas de mantenimiento. Así mismo, no se evidencia que la entidad haya efectuado los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento, razón por la cual se podrá configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, por un valor de US $3,8 millones correspondiente a $16.142.433.457 pesos de septiembre de 2016 | La CGR describe la causa así: ''Incumpliendo las especificaciones técnicas de mantenimiento y falta de seguimiento de la entidad para tomar los correctivos y aplicara los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo en la seguridad aeroportuaria, contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. Razón por la cual se podrá configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, por un valor de US $3,8 millones correspondiente a $16.142.433.457 pesos de septiembre de 2016'' | Continuar con el proceso sancionatorio contra CODAD. Verificar a través de la Interventoría el cumplimiento por parte del concesionario relativas a las obligaciónes contractuales de mantenimiento de la Pista Sur. | Cumplir con el objeto de la contratación en los términos pactados. | 1. Obtener el cumplimiento de la obligación contractual del concesionario a través del proceso sancionatorio 2. Informe de seguimiento de la Interventoría. 3. Aplicar manual de supervisión e interventoría. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Fallo del proceso sancionatorio. 2. Informe de Interventoría. UNIDADES PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y Supervisión. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | 4 | 2017-01-01 | 2018-11-30 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3 y UM4 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM1, UM2 y UM4 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que se cumple el plan de mejoramiento en la fecha indicada. Subirán el informe de interventoría que evidencia el incumplimiento en esta semana UM No. 2). El avance en el FTP es del 25%, están pendientes las siguientes unidades de medida: Pendiente UM1, UM2 y UM4. 01/08/2017 BLRC En la reunión se concluye, la cual fue solicitada por el equipo de supervisión, que es necesario pedir prórroga por cuanto no ha terminado el fallo del proceso sancionatorio, el que puede culminar con la suscripción de un Otrosí, lo mismo se prevee un ajuste al plan de mejoramiento. Van a enviar el memorando. 11/08/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-011075-3 del 11/08/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento hasta el 30/09/2017, el cual esta debidamente justificado. Se solicitará incorporación de las UM restantes. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-011142-3 del 14/08/2017. 20/09/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-309-012651-3 del 15/09/2017 la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó la prórroga de cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto hasta el 30 de junio de 2018 debido a que no ha culminado el proceso administrativo que lleva la entidad como producto de lo indicado por la CGR, además de la culminación del proceso se debe disponer de un tiempo para el cumplimiento de éste dependiendo de la decisión que se emita sobre incumplimiento. Se dió respuesta con memorando No. 2017-102-012942-3 del 21/09/2017. 29/09/2017 BLRC mediante correo electrónico informaron la incorporación de la UM1 "Fallo proceso sancionatorio". El abogado del PMI analizará el documento y que acciones seguirán para el cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo. Avance del 50%. Pendiente de cumplir las siguientes unidades de medida: 1 1. "Fallo del proceso sancionatorio. " hasta tanto no quede en firme la resolución, se está tramitando un recurso de reposición y 4 "Informe de Cierre". | 07/05/2018 Se convocará a reunión de seguimiento a procesos sancionatorios (Heyby Poveda Ferro) para verificar el resultado definitivo del proceso sancionatorio el 11 de mayo de 2018 y definir si el PM se cumple dentro del termino establecido en el PMI. Bladimir Castillo, Camilo Pardo y Carlos Vargas) (LMSC) 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-309-008055-3 del 28 de mayo de 2018 la dependencia solicita prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. Lo anterior fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-08200-3 del 30 de mayo de 2018. (JDTB) | 06/11/2018 Se aclara que el supervisor actual es Camilo Pardo; Informa la VGC que mediante la Resolución 1796 del 21 de septiembre de 2018 se ratificó la sanción al concesionario por lo cual se incluirá en el informe de cierre y en conclusíon se cumplirá el PM. (LMSC) 19/11/2018 Se informa por parte de la VGC que con memorando No. 2018-309-018186-3 del 16 de nov. de 2018 se remitió a la OCI el informe de cierre con el que se da cumplimiento al 100% del PMI. | [9 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Aeroportuario
1128 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Acta de entrega de archivo de contrato de concesión 0110 OP de 1995. La ANI adolece de los soportes documentales técnicos, operativos, financieros y administrativos, completos, respecto del desarrollo de la concesión antes de la subrogación, y solicitados los mismos por parte de la auditoría, a fin de efectuar la proyección del modelo financiero, e identificar el impacto de los desplazamientos del cronograma de obra, se encontró, que aun a la fecha, la entidad no tiene todo el componente respecto de los documentos mínimos generales de la concesión. A pesar de la solicitud de la ANI a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, después de aproximadamente 3 años no ha sido posible que se allegue dicho archivo. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencia en la gestión tendiente a la ubicación, organización e integralidad de la información técnica, operativa, financiera y administrativa completa, respecto del desarrollo de la concesión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Posible vulneración de los aspectos normativos esbozados en el numeral b del artículo 4 y artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y dar cumplimiento a la Ley general de archivo.'' | Demostrar a la Contraloría General de la Republica que la ANI ha desplegado todas las gestiónes necesarias para que la Aerocivil entregue los documentos que soportan el contrato de concesión cumpliendo la Ley General de Archivos, por lo cual de se elaborarán 2 oficios, uno dirigido a la CGR y otro a la Oficina de Control Interno solicitando el traslado del hallazgo. | Obtener de la Aerocivil la entrega de los archivos del contrato de concesión CODAD a la Agencia Nacional de Infraestructura cumpliendo la Ley General de Archivo. | 1- Argumentar en debida forma, el porque este hallazgo debe ser trasladado a la Aeronáutica Civil evidenciando todas las gestiónes realizadas a la fecha por la ANI. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.- Informe de gestión adelantada. 2.- Comunicación de traslado del hallazgo a la AEROCIVIL. 3. Oficio de traslado por competencia dirigida a la Oficina de Control Interno. 4. Oficio de solicitud de traslado por competencia a la CGR. UNIDADES PREVENTIVAS 5.- Decreto 029 de 2015 del Gobierno INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | CA_Aeropuerto el Dorado | Aeropuerto El Dorado | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  | 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) 28/04/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1, UM2, UM3, UM4, UM5 y UM6 (JDT) | 13/07/2017 BLRC en la reunión de seguimiento se indica que se cumple el plan de mejoramiento en la fecha indicada. A la fecha no hay avance de UM en el FTP. 09/08/2017 Mediante memorando No. 2017-309-010816-3 la dependencia remite la solicitud a la OCI del traslado, completando así la UM3. Se actualiza el avance al 50% quedando pendientes las UM 4, 5 y 6 (JDTB) 14/08/2017 BLRC se actualiza el plan de mejoramiento con la incorporación de la UM No. 4, quedando pendienter las UM Nos. 5 y 6 y un avance del 67% 25/08/2017 BLRC se verifica el avance del plan de mejoramiento en el FTP y se encuentra que incorporaron las UM Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 Pendiente el informe de cierre. Avance del 83%. 29/08/2017 BLRC se verificó en el FTP y se cumplió con el 100% de las unidades de medida del plan de mejoramiento. Entregaron el informe de cierre con memorando No. 2017-309-011815-3 del 28/08/2017. |  |  | 19/03/2019 Se hizo un resumen de las circunstancias por parte del arquitecto Camilo Pardo de la VGC, al respecto de la gestión del hallazgo 1128-21 |  | 20/02/2020 El objetivo de la sesión es consultar la procedencia del ajuste del plan de mejoramiento con ocasión del radicado No. 20194091340272 de 20 de diciembre 2019, proferido por la Aeronáutica Civil y con ocasión de la respuesta de denegación de traslado de la CGR. La OCI indica que esto es procedente, recomendando la adición de una UM Correctiva. En sesión también se formula la posibilidad de que se haga un alcance informe de cierre con las últimas actuaciones. | [6 empty] | 2016E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia soportes documentales | Aeroportuario
1129 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria - Costo de intersecciones Terreros y San Mateo, Soacha. Contrato de Concesión No. GG-040 de 2004. En desarrollo de la evaluación a la denuncia 2016-101741-82111-D, relacionada con la construcción de las intersecciones de Terreros y San Mateo en Soacha, se encontró que el 21 de enero de 2010 mediante la suscripción del adicional No. 1, se realizó el cambio de las obras de las intersecciones a nivel pactadas en el otrosí No. 8 de fecha octubre 26 de 2008 por intersecciones a desnivel. Al elaborar el cálculo por parte de la CGR se observó que existe una diferencia de 60.171.342,03, ya que el saldo que debía reconocerse al concesionario por las mayores obras ascendía a 41.027.013.887,97, en tanto que el valor estipulado en el adicional No. 1 de 2010 fue de $41.087.185.230 | La CGR describe la causa así: ''En la cláusula primera, numeral 3 del adicional, se realizó el cálculo del saldo a pagar al concesionario por el mayor valor de las obras a desnivel, descontando la inversión correspondiente a las obras inicialmente pactadas; al hacer el cálculo la CGR observó que se pagó un mayor valor al concesionario. '' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto detrimento al presupuesto de la Nación, por valor de $60.171.342,03 a diciembre de 2002, cifra pagada que incluyendo el costo de financiación reconocido al Concesionario en el modelo financiero pactado para la retribución de las inversiones y actualizada a diciembre de 2016 sería de $112.428.441,37'' | Con el objetivo de recuperar los dineros pagados de más al concesionario producto de la actualización de los dineros que correspondían a la intersección terreros y San Mateo en Soacha, la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, promoverá la devolución de los recursos por parte del contratista y subsidiariamente, adelantará las acciones correspondientes al cobro por vía ejecutiva y legal al concesionario en reestructuración. | Realizar las gestiónes necesarias para recuperar los dineros pagados de más al concesionario. | 1. Solicitar al concesionario la devolución de los dineros adeudados a la ANI: como primera medida se hará el cobro mediante oficio dirigido a la concesionaria Autopista Bogotá Girardot S.A. en reestructuración, dando un plazo perentorio de diez (10) días hábiles. 2. Solicitar incluir como pretensión dentro del tercer tribunal de arbitramento: de no encontrarse respuesta positiva de parte del concesionario, se incluirá dentro de las pretensiones en la demanda en el tercer tribunal de arbitramento que está en curso. 3. Manual de supervisión e interventoría. 4. Informe de cierre: uan vez falle el tribunal se llevará a cabo el informe describiendo todas las actuaciones administrativas y legales efectuadas para el logro del objetivo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio al concesionario solicitando la devolución 2. Pretensión dentro del tribunal de arbitramento tres UNIDADES PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoría INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | CR_Bosa-Granada-Girardot | Bosa Granada Girardot | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  | 14/06/2017 (JDTB) En revisión de FTP se verifica la incorporación de la UM 1 mediante el memorando No. 2017-500-017947-1 se oficio a la concesión. Se actualiza el avance al 33%. Pendiente las UM 2 y 3. 23/06/2017 (JDTB) mediante correo la supervisión solicita incorporar la unidad de medida preventiva "Manual de supervisión e interventoría". | 27/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se hizo el cobro al concesionario. Pendiente la incorporación de las UM Nos. 2 y 3. Se debe solicitar prórroga por cuanto no han devuelto el dinero y esta incluido en la "Pretensión dentro del tribunal de arbitramento tres". Se puede dar un posible ajuste al plan. Pendiente de la solicitud de la Vicepresidencia ejecutiva. La solicitud de prórroga se debe hacer antes del 20 de noviembre de 2017. 20/12/2017 BLRC se concluye del monitoreo que entregarán el informe de cierre antes del 23/12/2017. Se actualiza el avance el cual esta en el 75%. 27/12/2017 BLRC Con memorando No. 2017-500-018425-3 del 26/12/2017 entregaron el informe de cierre, cumpliendo así con el 100% del plan de mejoramiento. | [5 empty] | Fiscal | SI | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2014-04497_108-2013 Abierto mediante Auto 0232-001874 del 8 de noviembre de 2013 por presunta afectación al patrimonio público relacionada con el pago de obras no ejecutadas y con fechas de entrega vencidas según lo señalado en el anexo 1 del otrosí 8 del contrato de concesión GG-C-10-2014 y por los rendimientos e intereses derivados del valor que canceló el Estado al concesionario. | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 con radicación ANI 20174090792292 | Auto 000307 del 5 de junio de 2017 decisión confirmada en sede de consulta mediante Auto ORD-80112-0187 del 11 de julio de 2017. Tribunal de Arbitramento. “…la primera instancia obró conforme correspondía pues mal haría en apartarse del laudo arbitral que se encuentra en firme, para pretender el resarcimiento del daño, toda vez que el mismo ha sido reconocido en sede jurisdiccional alternativa, condenando a la Concesión Autopista Bogotá Girardot al pago de $10.875.556.053 a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura; por lo que pretender la reparación en virtud del proceso de responsabilidad fiscal mediante un fallo con responsabilidad fiscal en contra del concesionario podría implicar un enriquecimiento sin causa para el Estado y en contra de la Concesión Autopista Bogotá Girardot la violación del principio Non Bis In idem y por tanto del derecho fundamental al debido proceso. …”. | Directo | 2017D | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales | Carretero
1130 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Seguimiento al plan de acción a 31 de diciembre de 2016. Efectuado el seguimiento al plan de acción a 31 de diciembre de 2016, con base en el seguimiento trimestral realizado por la oficina de planeación de la ANI, se pudo evidenciar que: algunas de las metas descritas en el plan de acción de la ANI vigencia 2016 se ejecutaron parcialmente, de 641 metas programadas existen 47 metas cumplidas parcialmente y 26 metas incumplidas. Ruta del Sol sector 2, Área Metropolitana de Cúcuta, Fontibón-Facatativá-Los Alpes, Férrea del Atlántico, Concesión Siberia-La Punta El Vino., Transversal de las Américas, Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad, Cesar-Guajira, Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, Córdoba-Sucre, Ruta Caribe, Armenia-Pereira-Manizales y Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Carreto Cruz del Viso. Otras metas incumplidas son: i)"Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE" por parte de comunicaciones, reprogramada para vigencia 2017; ii) Contratar la consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el Aeropuerto el Dorado II y su interventoría. iii) "Realizar los procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministros de insumos y personal" de la Of. de Archivo y Correspondencia, que no se realizó; y iv) cumplimiento parcial de Defensa Judicial en: 50% del seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los tribunales de arbitramento, 50% del seguimiento de las actuaciones judiciales, y la no formulación de 2 políticas de prevención del daño antijurídico que no se realizó en 2016. | La CGR describe la causa así: ''Existen debilidades en la formulación y estructuración de las metas, retrasos y demora en la ejecución de los proyectos de concesión, demora en la gestión social, ambiental y predial. En el Plan de Acción de la ANI para la vigencia 2016 se ejecutaron parcialmente, de 641 metas programadas existen 47 metas cumplidas parcialmente y 26 metas incumplidas.'' | La CGR describe el efecto así: ''Lo que conlleva a que se retrasen las metas anuales misionales de la entidad, así como el impacto en el cumplimiento del Plan Estratégico, Plan Nacional de Desarrollo y en su defecto en la gestión de la entidad. Puede darse generación de desplazamiento de cronogramas.'' | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. | Incrementar el nivel de cumplimiento de las actividades del plan de acción con el fin de cumplir lo establecido en los diferentes planes de la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 2- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 3- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. 4- Informe de gestión de la vigencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1- Evidencia ajuste metas Plan de acción. (año 2017) 2- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (2) 3- Informe de gestión de la vigencia 2016 y 2017 (2). UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (ajustado) (1) 5- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 6- Mesas de trabajo para la definición del plan de acción 2018 (8) 7- Acta del consejo directivo donde se aprueba el Plan de Acción 2018 (1) 8- Reporte avances indicadores líderes en Informe ANI CÓMO VAMOS (10) INFORME DE CIERRE 9- Informe de cierre | 9 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva- Vicepresidencia de Estructuración | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 10-07-2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 78%. Faltan UM 6 y 9. SPC 24/07/2018 En revisión del FTP se verifica el cargue de unidades de medida. Se actualiza el avance, quedando pendiente la UM 9 (JDTB) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1131 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo. Modificación metas - Sinergia. Se observa que existen rezagos en el cumplimiento de las metas del sector en la vigencia 2015 y 2016, situación que conllevó a que el Ministerio de Transporte solicitara al DNP, la modificación de las metas SINERGIA del sector transporte. La reducción de las metas se puede ver en los siguientes aspectos: kilómetros de construcción de vías al disminuir de 330 a 296 Km, kilómetros de pavimentación 36,7 metros menos de lo programado, kilómetros de vías con pavimento nuevo, 36,7 kilómetros de lo programado, kilómetros de placa huella construida, indicador de número de proyectos adjudicados del programa 4G, kilómetros de corredor fluvial mantenidos, indicador de aeropuertos intervenidos con obras de construcción y el indicador de aeropuertos para la prosperidad intervenidos. | La CGR describe la causa así: ''Existen rezagos en el cumplimiento de las metas de algunas concesiones del sector en la vigencia de 2016, por lo cual se requería ajustar las metas del cuatrienio, así como, de las metas definidas en cada uno de los años.'' | La CGR describe el efecto así: ''Aplazamiento de cronogramas, retrasos en la ejecución de obras, nuevos procesos licitatorios y además conllevó a la modificación de 13 indicadores en su mayoría afectando las metas del cuatrienio; algunas de dichas metas se han identificado como disminución de las metas, dado su bajo cumplimiento y en otros su incremento.'' | Continuar el proceso de solicitud de modificación de metas ante el DNP de acuerdo a lo establecido en ewl decreto 1085 de 2012 | Incrementar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo-PND. | 1. Presentar reportes al Ministerio de Transporte sobre el avance y estado de los indicadores. 2. Reportar a la alta dirección el estado y avance de los proyectos que afectan los indicadores SINERGIA. | UNIDADES DE MEDIDAS CORRECTIVAS: 1. Presentación del seguimiento del Tablero de control de reporte a presidencia al MT (10) 2. Presentación del estado de los proyectos en excel al MT (10) 3. Informe de gestión para el ajuste de las metas. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Reporte avances indicadores líderes en Informe ANI CÓMO VAMOS (10) INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 10-07-2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 20%. Faltan UM 1,2,3 y 5. SPC 24/07/2018 En revisión del FTP se verifica el cargue de unidades de medida. Se actualiza el avance, quedando pendientes las UM 1, 2 y 5 (JDTB) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1132 | 3 | H62-102 - Mantenimiento corredor férreo. El tramo en toda su extensión presenta deficiencias en el mantenimiento de la vía férrea, específicamente en lo correspondiente a: rocería, limpieza de cunetas, suministro de balasto y nivelación en algunos sectores, cambios de las traviesas en mal estado de los puentes y pontones que conforman la red, retiro de derrumbes y limpieza de alcantarillas entre otros. Sector Zarzal – Tebaida. En el tramo comprendido entre el k332 y k333, debido a la colmatación de la cuneta y taponamiento de la alcantarilla del lugar se presenta desbordamiento de la quebrada sobre la banca férrea que amenaza la estabilidad de la misma. H63-103 Traviesas de madera. Las traviesas de madera que conforman los sectores de inicio y terminación de cada una de las curvas comprendidas entre Zarzal y la Tebaida, presentan un alto grado de deterioro; por lo tanto, los rieles se encuentran desprendidos. Situación que pone en alto riesgo la seguridad en el tránsito de trenes y demás vehículos férreos. H65-105 - Sin rehabilitar. El sector comprendido entre Yumbo – Cali y la población de Cerrito en una extensión aproximada de 50 kilómetros, presenta condiciones de alto riesgo para la operación férrea, debido entre otros aspectos a la presencia de rieles desalineados sobre una banca férrea desnivelada con traviesas deterioradas en toda su extensión y puentes sin rehabilitación ni mantenimiento alguno. H287-80 En visita de inspección al Corredor Férreo se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento, en los tramos Buenaventura – Dagua y Yumbo – Palmira. Hallazgo 1006-75. Renovación y Ampliación de la Garantía de Cumplimiento Aseguradora, garantes del contrato de concesión y transacción (A y D). Se observó que en el contrato de Concesión de la Red Férrea del Pacífico, a 31/12/2014, los diferentes sociedades concesionarias que ha tenido el contrato, han incumplido con la obligación de renovar la garantía única por los diferentes conceptos asegurables, establecidos en la Cláusula 71, numerales 71.2, 71.5 y 71.7, .... De otra parte, no se encuentra documento que justifique los fundamentos técnicos, jurídicos y financieros que llevaron a la Entidad a disminuir los montos de la Garantía para los amparos relacionados con: la rehabilitación, derivadas del contrato de concesión y el de responsabilidad civil extracontractual, por cuanto en la cláusula cuarta, parágrafo 4 del Otrosí 15 del 10/07/2008, se estableció que "Tren de Occidente deberá prorrogar la totalidad de las pólizas otorgadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciónes Inherentes al plan de obras de rehabilitación-reconstrucción de la red férrea del Pacífico, entre las cuales se encuentran las sumas pendientes de amortización y los saldos de los anticipos que no han sido legalizados conforme al Acta de Acuerdo y Entendimiento del 28/09/2006", encontrándose que en el Acta Aclaratoria al Otrosí 15 del 29/09/2008, se precisó que Tren de Occidente ampara los siguientes riesgos... Hallazgo 1007-76. Operación de la Red Férrea del Pacífico. (A) EI concesionario responsable de la operación y mantenimiento, ha limitado la operación comercial a un 54% de la red habilitada que corresponde al tramo Buenaventura y el Ingenio Manuelita Km 203 y adicionalmente hasta julio de 2015 se logró la operatividad del tramo Yumbo-La Tebaida; de acuerdo con el informe de la interventoría del período julio de 2015 Hallazgo No. 1132-3. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Suspensión de operaciones Red Férrea del Pacífico - Contrato 09 de 1998. La meta de realizar la movilización de carga (toneladas métricas netas) no se realizó durante el año 2016, se logró un avance de 8%. Para la ANI no existen justificaciones válidas para el cese de operaciones comerciales de movilización de carga, razón por la cual, está adelantando gestión para dar inicio a los procesos de sanción por la baja operación de carga y posteriormente por la no prestación del servicio de carga. | La CGR describe la causa así: ''Poca atención del Inco e Interventoría en cuanto al cumplimiento de los compromisos contractuales del Concesionario. '' La CGR describe la causa así: ''Los anteriores deficiencias relacionadas con el vencimiento del periodo asegurado de la Garantía y la disminución del valor asegurado asociados a la obligaciónes del contratista de la rehabilitación y reconstrucción de la red férrea y con el contratista de la conservación traen como consecuencia que el contrato se encuentre desamparado en los conceptos citados en la tabla anterior, y por ende las inversiones realizadas con dineros públicos se encuentren en riesgo en el evento que ocurran los hechos o situaciones desamparadas (siniestros). Lo cual denota debilidades en el seguimiento y control por parte de la interventoría y la Entidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciónes del concesionario, presuntamente contrario con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.'' La CGR describe la causa así: ''La falta de operación comercial en el 46% restante, de la red rehabilitada, propicia el deterioro de la misma por acciones de vandalismo e invasiones, adicionalmente la falta de mantenimiento lleva a que se pierdan los estándares técnicos adquiridos con las obras de rehabilitación que se realizaron con dineros públicos. Adicionalmente, la Entidad no ha definido las alternativas ante el presunto incumplimiento del concesionario de la rehabilitación , para continuar la rehabilitaclon-construccion del tramo Cartago-La Felisa y así evitar la pérdida de los recursos que se han invertido en este tramo'' La CGR describe la causa así: ''Presunto incumplimiento de las obligaciones del concesionario contempladas en la cláusula 13, numeral 13.2; 13.3 del Capítulo VIII- Administración y Operación de la infraestructura de transporte Férreo y cláusula 33, 34, 38, 41, 86 del contrato de concesión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Las condiciones actuales para el transporte ferroviario no brindan la seguridad y confiabilidad requerida que al menos permita disminuir la cifra de 92 descarrilamientos presentados en el 2007.no obstante la baja frecuencia de movilización que presenta el equipo remolcado (aproximadamente entre 2 y 4 trenes por día). '' La CGR describe el efecto así: ''Lo anterior podría generar una presunta falta disciplinaria por el incumplimiento de los deberes y derechos contemplados en la Ley 734 de 2002.'' | Ejecutar proceso sancionatorio al concesionario y fortalecer los lineamientos de monitoreo y control del proyecto Normalizar el estado de las pólizas del proyecto, implementar un mecanismo de seguimiento a la vigencia de las pólizas y fortalecer el análisis y soporte documental de las modificaciones contractuales. Ejecutar el mantenimiento requerido y ejecutar los procesos sancionatorios correspondientes Finalizacion proceso para posible terminacion anticipada del contrato de concesion, por la suspensión en la operación de trenes. | Asegurar el cumplimiento de las obligaciónes contractuales del concesionario Asegurar que los proyectos están continuamente cubiertos por pólizas vigentes Asegurar el cumplimiento de las obligaciónes contractuales del concesionario Establecer si hay lugar a los incumplimientos del contrato del concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Solicitud de inicio sancionatorio 2. Instalación del Proceso de caducidad 3. Constancia ejecutoria del proceso sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Sistema Project Online - Reporte seguimiento a pólizas 6. Manual de contratación 7. Res. que crea y regula el comité de contratación 8. Res. 959 de 2013 - Bitácora de proyecto INFORME DE CIERRE 9.- Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Solicitud de inicio sancionatorio 2. Instalación del Proceso de caducidad 3. Constancia ejecutoria del proceso sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Manual de Supervisión e Interventoría 5. Sistema Project Online - Reporte seguimiento a pólizas 6. Manual de contratación 7. Res. que crea y regula el comité de contratación 8. Res. 959 de 2013 - Bitácora de proyecto INFORME DE CIERRE 9.- Informe de Cierre | 9 | 2017-10-01 | 2020-10-31 | CF_Concesión Férrea Pacifico | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 66.67% | 08/07/2016 Falta actualizar la Unidad de Medida No. 1 y gestionar la Unidad de Medida No. 4. 22/07/16 memorando 2016-300-009110-3 VGC no solicitó modificaciones del PMI. 29/09/2016 Con memorando 2016-102-012078-3 la OCI remite para consideración de la VGC, la propuesta de ajuste de unidades de medida, con el fin de procurar la respectiva declaratoria de efectividad por parte de la CGR. La VGC mediante correo de fecha 30/09/2016 lo declara pendiente de revisión. Esta respuesta se oficializó el 11 /10/2016 mediante memorando No. 2016-300-012570-3. Mediante correo de fecha 31/10/2016 la VGC solicita incluir la UM 5 "Informe de cierre". Oficializado mediante memorando 2016-300-013748-3 del 2/11/2016. 23/11/2016 Se analizó cada UM y se llegó a la conclusión que hay necesidad de solicitar aplazamiento al plan de mejoramiento , por cuanto se está en proceso de incumplimiento para la terminatoria anticipada del contrato y del último avance del Concesionario sobre el cumplimiento de sus obligaciones; además solicitarán una UM adicional que se denomina Plan de 22/12/2016 Mediante comunicación No. 2016-307-016392-3 del 20/12/2016 solicitaron ajuste al plan de mejoramiento, incorporando UM "Plan de normalización " y ampliación del plazo de cumplimiento del plan de mejoramiento. Situación que justificaron. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016871-3 del 27/12/2016. 02/09/2016 Están cumplidas las UM 1, 2, 5, 6 y 7. De estas las UM 5,6 y 7 son preventivas, sobre estas se sugiere hacer un informe donde se indique en que parte del documento se ubica y conjura la causa del hallazgo. Pendientes las UM 3. Informe sobre los antecedentes y estado actual de las pólizas y 4. Sistema Project Online - Reporte seguimiento a pólizas. 15/09/2016 Está pendiente la UM 3. Informe sobre los antecedentes y estado actual de las pólizas y la explicación de como aplican las UM preventivas a la causa del hallazgo. Reunión de asesoría de la OCI a la VGC del 15/09/2016.la VGC evaluará la posibilidad de solicitar de cambio de fecha de cumplimiento del PMI para este hallazgo antes del 21 de septiembre de 2016, debido a concepto de asesor externo que esta pendiente. La OIC revisará la numeración de las UM frente al reporte del SIRECI, ya que se evidencia repetición de texto de una UM. 26/09/2016 Memorando NO.2016-300-011515-3 solicitaron aplazamiento para el 30/11/2016. Se confirmaron que las UM son 7. 29/10/2016 Pendiente UM 3. Informe sobre los antecedentes y estado actual de las pólizas. 17/11/2016 La unidad de medida No.3 la entregaran antes del 28/11/2016 y en este informe sustentarán en que ayudan las unidades de medida preventiva a que no vuelva a ocurrir este tipo de hallazgos. 20/12/2016 Mediante memorando No. 2016-307-016392-3 del 20/12/2016 nos enviaron el archivo del informe estado de pólizas del contrato No. 09-CONP-98. Se verífico en el FTP la incorporación del documento. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016871-3 del 27/12/2016. 23/11/2016 Solicitarán el ajuste al plan de mejoramiento e incorporarán nuevas medidas, las que están no corresponde a la actualidad del contrato, y pedirán prórroga para el cumplimiento. 22/12/2016 Mediante comunicación No. 2016-307-016392-3 del 20/12/2016 solicitaron ajuste al plan de mejoramiento, retirando la UM No. 7 denominada "resoluciónde sanción 1578 de 2014 que declara incumplimiento parcial de tren de occidente) por cuanto estan tramitando incumplimiento al contrato, lo que puede resultar en una terminación anticipada de éste, y ampliación del plazo de cumplimiento del plan de mejoramiento. Situación que justificaron. Se dio respuesta a la solicitud con memorando No. 2016-102-016871-3 del 27/12/2016. | 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM5 y UM6 (JDT) 24/02/2017 BLRC se concluye: En el momento el trámite de sanción fue suspendido porque le iniciaron un proceso sancionatorio por incumplimiento en la prestación de servicio. Se acuerda incluir un informe ejecutivo firmado donde se registre avance de la gestión de la UM No.4. está pendiente la unidad de medida No. 5 informe de cierre y el plan de normalización UM No.6. ; y dependiendo del resultado de las actuaciones internas con la Coordinación de Defensa Judicial se verá la necesidad de solicitar aplazamiento de cumplimiento de la meta final del plan de mejoramiento. 28/02/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5 (SPC) 22/03/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-307-004582-3 del 21/03/2017 solicitaron prórroga para cumplir con el PM para el 30/09/2017 justificando por el proceso de incumplimiento que se adelanta contra el concesionario gestor del proyecto. Verificadas las UM contra los documentos del FTP, la UM 4 no se ha cumplido a la fecha. Por lo tanto se revalúa el avance en el sentido de dos UM pendientes la 4 y 5. Avance del 67% 21/03/2017 mediante memorando No. 2017-307-004582-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta 30 de sept de 2017. 28/03/2017 Mediante memorando No. 2017-102-005016-3 la OCI concede la prórroga hasta el 30 de sept de 2017 con base en la justificación presentada. (JDT) 28/04/2017. Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 5 y 6 (SPC) 08/05/2017 BLRC el equipo de supervisión y demás personas que intervienen en la gestión del plan de mejoramiento se reunirán para analizar integralmente los hallazgos relacionados con Férrea del Pacífico. 18/01/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. Se actualiza el avance. Pendiente UM 1 (SPC) 28/02/2017 Se realizó verificación física en el FTP de las unidades de medida. No hay avance. Pendiente UM1 (JDT) 22/03/2017 BLRC mediante comunicación No. 2017-307-004582-3 del 21/03/2017 solicitaron prórroga para cumplir con el PM para el 30/09/2017 justificando por el proceso de incumplimiento que se adelanta contra el concesionario gestor del proyecto. Por lo tanto se revalúa el avance en el sentido de 3 UM pendientes la 1, 4 y 6. Avance del 50% 21/03/2017 mediante memorando No. 2017-307-004582-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta 30 de sept de 2017. 28/03/2017 Mediante memorando No. 2017-102-005016-3 la OCI concede la prórroga hasta el 30 de sept de 2017 con base en la justificación presentada. (JDT) 26/04/2017 justificando por el proceso de incumplimiento que se adelanta contra el concesionario gestor del proyecto. Por lo tanto se revalúa el avance en el sentido de 3 UM pendientes la 1, 4 y 6. Avance del 50% (JDT) 08/05/2017 BLRC el equipo de supervisión y demás personas que intervienen en la gestión del plan de mejoramiento se reunirán para analizar integralmente los hallazgos relacionados con Férrea del Pacífico. | 13/09/2017 BLRC se concluye de la reunión que va a depurar la información que existe en cada carpeta y subir la documentación faltante, considerando la recomendación que hace la OCI, y solicitarán prórroga de cumplimiento del plan de mejoramiento por cuanto no esta en firme el acto administrativo de caducidad . Además ajustarán el plan de mejoramiento en el sentido de adicionar una unidad de medida relacionada con la caducidad. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-307-012826-3 del 30/09/2017 solicitaron prórroga del plan de mejoramiento por cuanto el proceso de caducidad no ha quedado en firme hasta el 30/11/2017. Lo mismo solicitaron adicional una unidad de medida incluyendo la documentación relacionada con el proceso de caducidad e indican que actualizaran en general la documentación de las unidades de medida del plan. El abogado del grupo del PMI hizo una revisión a éste que concluye lo siguiente: Se cumple las unidades de medida Nos. 3 y 5. Pendientes las UM 1(actualizar informe), UMNo.2 actualizar el informe del concesionario, UMNo. 4. definir que pasa con el proceso sancionatorio, UM No. 6 pendiente el proceso de caducidad y 7 informe de cierre. El avance es del 29%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013293-3 del 25/09/2017. 13/09/2017 BLRC se concluye de la reunión que subiran la documentación faltante, considerando la recomendación que hace la OCI, solicitarán prórroga de cumplimiento del plan de mejoramiento por cuanto no esta en firme el acto administrativo de caducidad . Además ajustarán el plan de mejoramiento en el sentido de adicionar una unidad de medida relacionada con la caducidad y de los diferentes procesos de incumplimiento adelantados e informes de cierre. Además solicitaran la supresión de la UM No. 1 por no da lugar. 21/09/2017 BLRC con memorando No. 2017-307-012826-3 del 30/09/2017 solicitaron prórroga del plan de mejoramiento por cuanto el proceso de caducidad no ha quedado en firme hasta el 30/11/2017. Lo mismo solicitaron adicional una unidad de medida incluyendo la documentación relacionada con el proceso de caducidad e indican que actualizaran en general la documentación de las unidades de medida del plan, eliminar la UM No. 1 que es concepto jurídico sobre la obligación de cumplir con la operación y cambiarla por el informe de cierre, lo mismo agregar una nueva unidad relacionda con un informe de supervisión sobre la operación actual del concesionario. El nuevo plan queda con 8 unidades de medida cumpliendo 4, avance del 50%. Además se manifiesta que revisarán las carpetas de las UM del nuevo plan. El abogado del grupo del PMI hizo una revisión a éste que concluye lo siguiente: Se cumple las unidades de medida Nos. 1 y 2. Pendientes las UM 3 y 4 se debe actualizar los informes, tanto de la interventoria como del concesionario; pendientes de incorporar las UMNos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.. El avance es del 25%. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-013293-3 del 25/09/2017. 24/11/2017 Mediante memorando No. 2017-307-016107-3 la gerencia solicita la consolidaación de los hallazgos 62-102, 1006-75, y 1007-76 bajo este hallazgo, en virtud de la unidad de materia. La OCI aprueba la consolidación y el plan propuesto. Se actualiza el avance al 44%, quedando pendiente las UM 1,2,3,5 y 9 27/11/2017 Se dio respuesta a la consolidación con Memorando No. 2017-102-016339-3 del 27/11/2017. Hallazgos consolidados: 62-102, 1006-75, 1007-76 y 1132-3. | 31/01/2018 SPC Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 2. Se actualiza el avance al 67%. Pendiente las unidades de medida Nos. 1, 3 y 9. 7/02/2018 Se concluye de la reunión (acta No. 004) que estan pendientes las UM 1, 2, 3 y 9. A la reunión solo asistió Daisy Barbosa, el tema pendiente es responsabilidad de Liliana Poveda, quien no asistió a la reunión. No hay certeza del cumplimiento del hallazgo en la fecha estipulada. (JDT) LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: La VGC informa que ya está la resolución de incumplimiento en primera instancia y que será cargada en el FTP. La OCI sugiere incluir un documento explicativo del cambio de la acción sancionatoria. Teniendo en cuenta que el el recurso de reposición está en curso se solicitará prórroga del PM hasta el 30 de noviembre del 2018 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 27/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-307-005271-3, hasta el 30/09/2018. | 04/09/2018 Se informa por parte de la VGC se va a solicitar prórroga en atención a que mediante resolución 1284 del 18 de julio de 2018 se resolvió el recurso de reposición a la terminación anticipada del contrato y se confirmó el incumplimiento por falta de operación de trenes comerciales (Negación a la prestación del servicio) El concesionario tiene 6 meses para restablecer el servicio según la cláusula 108 del contrato de concesión, plazo que inició a partir del 18 de julio de 2018 y termina el 17 de enero de 2019, luego se debe surtir el proceso de reversión y liquidación. La solictud de próroga se elevará oportunamente teniendo en cuenta los tiempos que se requieren hasta dejar en firme el acto de terminación del contrato. (LMSC) 28/09/2018 Mediante memorando No. 2018-307-014903-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-015367-3 se le informa a la OCI la viabilidad de ela solicitud. (JDTB) |  | 10/10/2019 El equipo de supervisión informa que: 1. La interventoría informa de presunto incumplimiento mediante radicado No. 20194090056602. 2. Mediante radicado No. 20193070090873 se solicitó al GIT Sancionatorios inicio de procedimiento de caducidad. 3. La interventoría mediante radicado No. 20194090591032, tasa el presunto incumplimiento a cargo del contratista. 4. A consecuencia de lo anterior, solicitarán prórroga y replanteamiento de las medidas y, además, que se convoque a la mesa de seguimiento al GIT Sancionatorios con el fin de que apoye informando sobre el estado del procedimiento que se adelanta. 25/10/2019 Mediante memorando 2019-307-016264-3 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó la modificación de las unidades de medida 1, 2 y 3. La VAF mediante memorando No. 2019-400-016404-3 le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 29/10/2019 Mediante memorando No. 2019-307-016264-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2020. Mediante memorando 2019-400-0116404-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | Disciplinario |  | Proceso de Investigación Disciplinaria IUS 2012-476611/IUCD-2013-651-579713 PGN. Primera Delegada para la Contratación Estatal APERTURA. Irregularidades en la ejecución del contrato de concesión No. 09-CONP-98 y las pólizas de garantía contractual celebrado con la firma TREN DE OCCIDENTE S.A. LMSC: Información revisada y reubicada desde el H 1000-69. se verificó que la apertura del proceso se informó a la ANI mediante la radicación No. 20134090066342 en la que se solicitaron documentos por parte del organo de control remitidos con el oficio ANI No. 20131000027721. A 09/02/2017 no se registran otras actuaciones. |  |  |  | 2016R | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  | SI INF 2 Rad. 2016-409-054482 pag. 31 | N/A | No hay impacto | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciónes | Férreo |  | Consolidador |  | 62-102 1006-75 1007-76 | Se unifican las causas Se unifican los efectos Se unifican las acciones de mejormainto Se unifican los objetivos Se adopta el plan propuesto por la gerencia en el memorando No. 2017-307-016107-3 Se adopta la incidencia mas alta, en este caso discuiplinaria
1133 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo. Indicadores de gestión. De acuerdo con la revisión de la cuenta fiscal rendida por la entidad, así como la batería de indicadores reportados en la matriz de planeación estratégica a 31 de diciembre de 2016, se observa que existen 38 indicadores cuyo nivel de cumplimiento está entre el 0% y el 80%, de los cuales 30 presentan un cumplimiento inferior al 60% y 18 no presentan ningún avance, es decir el 0%, los cuales en su mayoría corresponden principalmente a las vicepresidencias contractual y ejecutiva. | La CGR describe la causa así: ''Retraso en las obras de concesión; debilidades en la gestión predial; social y ambiental entre otros.'' | La CGR describe el efecto así: ''Por lo anterior se observa que el instrumento de gestión (indicadores de cumplimiento), no contiene unas estrategias permanentes y sistemáticas de seguimiento y control a proyectos de inversión en todos los niveles de la entidad que permita optimizar el cumplimiento de las metas estratégicas. '' | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. | Incrementar el nivel de cumplimiento de las actividades del plan de acción con el fin de cumplir lo establecido en los diferentes planes de la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 2- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 3- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. 4- Informe de gestión de la vigencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1- Evidencia ajuste metas Plan de acción. (año 2017) 2- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción (2) 3- Informe de gestión de la vigencia 2016 y 2017 (2). UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (ajustado) (1) 5- Procedimiento GCSP-P-026 Definición de Metas Anuales por Concesión (1) 6- Mesas de trabajo para la definición del plan de acción 2018 (8) 7- Acta del consejo directivo donde se aprueba el Plan de Acción 2018 (1) 8- Reporte avances indicadores líderes en Informe ANI CÓMO VAMOS (10) INFORME DE CIERRE 9- Informe de cierre | 9 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 10-07-2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 78%. Faltan UM 6 y 9. SPC 24/07/2018 En revisión del FTP se verifica el cargue de unidades de medida. Se actualiza el avance, quedando pendiente la UM 9 (JDTB) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
1137 | 8 | Hallazgo No. 8 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Saldo a favor de la ANI recursos vigencias futuras "Concesión Ruta del Sol Sector 2". El giro de la vigencia futura faltante de 2015, consignado en abril de 2016 por $13.500.1 millones estuvo mal calculado, ya que teniendo en cuenta el IPC y la TRM de marzo de 2016 debió haber sido $13.301.6 millones, con lo cual, a la fecha la ANI tiene un saldo a favor de $198.4 millones. A mayo de 2017 la ANI no ha solicitado la devolución de dicho saldo a favor. | La CGR describe la causa así: ''Dicha situación podría generar un presunto detrimento patrimonial por valor de $198,4 millones correspondiente a : El pago de la vigencia futura superior al que realmente debió pagarse debido a que se utilizó un IPC y una TRM de un mes anterior al que debía actualizarse de acuerdo con la sección 13.03 del contrato de concesión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se puede presentar una presunta falta disciplinaria por el incumplimiento del artículo 8 de la Ley 42 de 1993, así como los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, y en su defecto de la Ley 734 de 2002.'' | Solicitar a la Fiducia el traslado al Tesoro Nacional de los recursos a los que se refiere el hallazgo, considerando que estos se encuentran en la cuenta de aportes públicos y no se han configurado en pago, razón por la cual le es posible a la ANI ordenar el referido traslado, con lo cual se evidencia que no existe daño patrimonial. | Trasladar los recursos a los que se refiere el hallazgo al Tesoro Nacional y demostrar así que los mismos no fueron pagados al concesionario y se encuentran bajo la disposición de la ANI en la cuenta de aportes públicos, lo cual constituye evidencia de inexistencia de daño patrimonial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: Trasladar los recursos a los que se refiere el hallazgo al Tesoro Nacional y demostrar así que los mismos no fueron pagados al concesionario y se encuentran bajo la disposición de la ANI en la cuenta de aportes públicos, lo cual constituye evidencia de inexistencia de daño patrimonial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio dirigido a la Fiduciaria ordenando el traslado. 2. Evidencia de traslado al Tesoro Nacional INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  | 18/12/2017 BLRC al verificar en el FTP se encontró la incorporación de las UM Nos. 1 y 2, logrando un avance del 67%, queda pendiente de incorporar el informe de cierre. 20/12/2017 BLRC se concluye del monitoreo que entregan el informe de cierre antes del 23/12/2017. Con memorando No. 2017-500-018086-3 del 20/12/2017 informaron la entrega del informe de cierre cumpliendo así en un 100% con el plan de mejoramiento. | [11 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Fondeo vigencias futuras | Carretero
1138 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. Requisitos legales en la suscripción del otrosí No. 6 del contrato 001 de 2010 Ruta del Sol II. Con la suscripción del otrosí, la ANI modificó su objeto y valor, sin obtener previamente las autorizaciones legales correspondientes y sin contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, omitiendo requisitos legales esenciales para el efectivo trámite del otrosí. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior evidencia un trámite contractual sin observancia de los requisitos legales esenciales. El parágrafo primero de la cláusula décima tercera del otrosí No. 6 suscrito el 14 de marzo de 2014, establece que para la ejecución del proyecto se debía proceder a la obtención de la correspondiente autorización por parte del CONFIS, desconociendo el efectivo alcance del artículo 35 de la Ley 1687 de 2013 por cuanto la aprobación del CONFIS que permite el traslado de vigencias futuras programadas para los años 2024 y 2025 fue obtenida en sesión del 5 de junio de 2014 y comunicada mediante oficio con radicado No. 2014-041360 del 5 de noviembre de 2014, es decir, 8 meses después de la firma.'' | La CGR describe el efecto así: ''Vulnerando presuntamente lo establecido en el principio de planeación presupuestal, y contrariando lo preceptuado en los numerales 7 y 8 del artículo 24, numerales 6, 7 y 13 del artículo 25, numeral 2 del artículo 26 e inciso 3ro del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y otras normas relacionadas, lo que puede generar una presunta falta con alcance disciplinario y penal.'' | Establecer la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. | 1. Mediante concepto de abogado externo fijar la posicion de la entidad respecto a la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Jurídico externo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | PENAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se verifica en el FTP el cumplimiento de las UM1 y UM2, está pendiente el cumplimiento de la UM 3, la cual se cumplirá en el término establecido. Se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
1139 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. Trámite en la suscripción de los otrosíes Nos. 3 y 6 del contrato 001 de 2010. Ruta del Sol II. La ANI el 15 de julio de 2013, suscribió el otrosí No. 3 al contrato de concesión 001 de 2010, con el objeto de adicionar el contrato para que el concesionario elaborara los estudios y diseños fase III del tramo Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco. Posteriormente el 14 de marzo de 2014, pactó el otrosí No. 6, mediante el cual modificó el objeto y valor inicial del señalado contrato 001, sin verificar el cumplimiento del trámite requerido para la celebración de tales acuerdos. | La CGR describe la causa así: ''Los estudios y las obras contenidas en los otrosíes 3 y 6 fueron adjudicadas de manera directa y no a través de un nuevo proceso de selección pública. Esta situación denota debilidades en el seguimiento y control del contrato, además evidencia un trámite contractual sin verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley.'' | La CGR describe el efecto así: ''Vulnerando presuntamente los principios de igualdad, imparcialidad, eficacia, libre competencia y transparencia, así como lo preceptuado en los artículos 24, 25, 26, 28, 30 y 40 de la Ley 80 de 1993 y otras normas relacionadas.'' | Establecer la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. | Mediante concepto de abogado externo fijar la posicion de la entidad respecto al concepto de corredor vial y sus efectos en las modificaciones contractuales. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Jurídico externo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | PENAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte del VEJE. Que el PM se cumple en las mismas condiciones del H 1138. Es decir que queda pendiente el informe de cierre. (LMSC) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones | Carretero
1140 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Distribución del ingreso que supere el valor presente de los ingresos totales - VPIT del adicional. De acuerdo con el parágrafo primero de la cláusula novena del otrosí No.6 de 2014, correspondiente al cálculo del VPIT adicional, se establece que "en caso de obtener el VPIT adicional en una fecha previa a diciembre de 2035, el concesionario tendrá derecho al 50% de los ingresos de recaudo del modelo financiero marginal a partir de esa fecha hasta el cumplimiento del plazo total fijo del contrato". | La CGR describe la causa así: ''Desconocimiento de los estipulado en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993 sobre garantías de ingreso: "(…) igualmente se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizado para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial."'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta gestión antieconómica para el Estado al permitir un posible favorecimiento del concesionario con un ingreso adicional, que no hace parte de la contraprestación que se comprometió a pagar el Estado por la inversión y los servicios contratados, con el agravante de que estos ingresos adicionales se entregarían al Concesionario, no hacen parte del modelo financiero con el que se estableció el VPIT del otrosí No. 6, en contravía del artículo 33 de la Ley 105 de 1993 .'' | Elaborar un análisis técnico-financiero sobre ingresos adicionales despues de la obtención del ingreso mínimo garantizado, ingreso esperado, VPIT o VPIP (según el caso), de las concesiones modo carretero. | Fortalecer técnica y financieramente la determinación de los porcentajes de remuneración al concesionario de las actividades de operación y mantenimiento después de la obtención del ingreso mínimo garantizado, ingreso esperado, VPIT o VPIP (según el caso) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y próroga del PM hasta junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) 08/10/2018 Se informa por parte de la VJUR que se reorganizarán los soportes de las carpetas en el FTP y se cargarán los soportes pendientes. En conclusión el PM se cumplirá. (LMSC) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
1141 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Costos de operación peaje Gamarra. Proyecto Concesión Ruta del Sol, Sector 2. De acuerdo con el acta complementaria No. 2 al otrosí No. 6 se estableció que el peaje de Gamarra debía entrar en operación el 4 de septiembre de 2015, sin embargo, dicho peaje entró en operación provisional a partir del 15 de abril de 2016, motivo por el cual la ANI dentro de los procesos arbitrales que estaban en curso antes de la firma del acuerdo para la terminación y liquidación del 22/02/2017, solicitó en una de las pretensiones la devolución de los valores ahorrados por el concesionario por concepto de la operación del peaje Gamarra, por valor de $1.241 millones de diciembre de 2013, correspondiente a los meses de enero de 2015 a febrero de 2016. | La CGR describe la causa así: ''La anterior situación le generó al Estado un presunto daño patrimonial por valor de $3.040 millones (indexados a diciembre de 2016) por el reconocimiento a través del modelo financiero de los costos de operación del peaje Gamarra desde enero de 2015 a febrero de 2017, fecha en la cual se firma el acuerdo de terminación y liquidación del contrato.'' | La CGR describe el efecto así: '' Se evidencia una presunta gestión antieconómica al remunerarle al concesionario unos costos que no se han ejecutado, como consecuencia de no realizar la actualización del modelo financiero contractual del otrosí No. 06, así como una presunta vulneración al inciso 1 del artículo 4 y del artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 , por lo que se genera una presunta incidencia disciplinaria.'' | 1. Informe explicativo técnico y financiero, con fundamento en los soportes aportado por la Interventoría, en el cual: Se analice el efecto de la entrada en operación del peaje Gamarra (15 de abril de 2016) con posterioridad a la fecha prevista (4 de septiembre de 2015), de los valores a reconocer en la fórmula de liquidación del contrato. 2. Pretencion incluida en la Reforma de la demanda de reconvencion 3. Liquidación del contrato de concesión en la que se evidencie el reconocimiento efectivo y real del opex única y exclisivamente por las inversiones realizadas. | 1. Elaborar un documento de trazabilidad y antecedentes, en el que además se establezca la justificación de la forma en la que se reconocerá en la liquidación la inversión real realizada por el concesionario en la instalación del peaje Gamarra. 2. Este ahorro fue incluido en la reforma de la demanda de reconvencion. 3. Que la liquidación contemple el reconocimiento efectivo y real del opex única y exclisivamente por las inversiones realizadas. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se va a solicitar ajuste de las unidades de medida y prórroga del PM para junio de 2019, en razón a que a la fecha ya se terminó la vigencia del contrato, y a que está en curso el tribunal de arbitramento que busca liqudar el contrato. La UM 1 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM 2 se cambia a laudo tribunal de arbitramento; UM 3 se reemplaza por el concepto DR. Medellín. la UM 4 cambia a contrato 4G y se mantiene el informe de cierre. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1142 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Aportes ANI vigencia 2011. En el seguimiento realizado por la CGR a los informes de interventoría la contrato de concesión Ruta del Sol 2, se observó que en el año 2011 se realizó un mayor pago al concesionario de los aportes de la ANI por valor de $114,92 millones de dic de 2008, que indexados a diciembre de 2016 equivalen a $153.30 millones, correspondiente al mayor valor pagado de los aportes de la ANI. No se observó gestión por parte de la ANI para recuperar los dineros pagados de más al concesionario, que se presentó en el año 2011. | La CGR describe la causa así: ''En el informe de interventoría del mes de marzo de 2016, donde se indica que la devolución de estos dineros debería ser actualizada con el WACC y la tasa de inflación mensual hasta en que efectivamente se reembolsen los recursos de la entidad, sin embargo, este procedimiento no se realizó. Tampoco se observó gestión por parte de la ANI para recuperar los dineros pagados de más al concesionario en el año 2011.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta gestión antieconómica al pagarle al concesionario un mayor valor de los aportes a cargo de la ANI, así como, una presunta vulneración al inciso 1 del artículo 4 y del artículo 26 numeral 1 establecidos en la Ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa.'' | Solicitar a la Fiducia el traslado al Tesoro Nacional de los recursos a los que se refiere el hallazgo, considerando que estos se encuentran en la cuenta de aportes públicos y no se han configurado en pago, razón por la cual le es posible a la ANI ordenar el referido traslado, con lo cual se evidencia que no existe daño patrimonial. | Trasladar los recursos a los que se refiere el hallazgo al Tesoro Nacional y demostrar así que los mismos no fueron pagados al concesionario y se encuentran bajo la disposición de la ANI en la cuenta de aportes públicos, lo cual constituye evidencia de inexistencia de daño patrimonial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS Trasladar los recursos a los que se refiere el hallazgo al Tesoro Nacional y demostrar así que los mismos no fueron pagados al concesionario y se encuentran bajo la disposición de la ANI en la cuenta de aportes públicos, lo cual constituye evidencia de inexistencia de daño patrimonial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio dirigido a la Fiduciaria ordenando el traslado. 2. Evidencia de traslado al Tesoro Nacional INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2017-10-01 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  | 14/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-500-017712-3 del 13/12/2017 solicitaron la prórroga para cumplir el plan de mejoramiento debidamente justificado en el tiempo requerido en el cálculo de los rendimientos financieros, el cual se encuentra realizando la Fiduciaría Corficolombiana. La prórroga es hasta el 30/06/2018. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017959-3 del 18/12/2017. | 01/06/2018. La VEJ informa que las unidades de medida están en trámite y que el PM se cumple, la OCI sugiere complementar el informe de cierre exponiendo los argumentos con base en los cuales no se adoptaron medidas preventivas. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto | Carretero
1143 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo. Plazo total estimado del contrato de concesión Ruta del Sol 2. De acuerdo al literal (c) del contrato principal, el "plazo máximo del contrato" (es el mismo "plazo total estimado" - según el literal (a)), era de 20 años, es decir hasta 2030, de acuerdo al acta de inicio de 31/03/2010. No obstante, con el otrosí No. 6 de 2014 se modificó el plazo del contrato de concesión ampliándose hasta el año 2035, es decir 5 años más que el plazo máximo estimado. Esta ampliación se podía realizar únicamente si cumplido el plazo máximo estimado (20 años) el concesionario no alcanzaba a obtener el VPIT, situación que a la firma del otrosí No. 6 no se presentaba, ni era probable su ocurrencia. | La CGR describe la causa así: ''La entidad con la firma del otrosí No. 6 cambió los términos y condiciones iniciales del contrato, realizó una modificación del plazo sin que se cumplieran los requisitos establecidos contractualmente para ello.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta transgresión del principio de responsabilidad artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993.'' | 1. Analizar el hallazgo desde el punto de vista jurídico, frente a las normas y leyes aplicables, asi como generar recomendaciones pertinentes al respecto. 2. Con la terminacion y liquidacion del Contrato de Concesión, no se materializa la causa ni el efecto del hallazgo. | 1. Fortalecer la posicion de la entidad mediante concepto juridico de la ANI, que analice y justifique lo acordado mediante Otrosi No. 6 frente al plazo. 2. La terminacion anticipada elimina la causa y efecto del hallazgo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y próroga del PM hasta junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
1144 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo. Tasa de costo de capital en la estructuración del proyecto Ruta del Sol 2. En el modelo de estructuración del proyecto Ruta del Sol 2 elaborado por la entidad en marzo de 2009, se observa que la TIR del flujo de caja libre del proyecto se estimó en un 23% y la tasa del inversionista en el 21.2%, equivalente al 17.64% en términos reales, sin embargo, se observa que en dicha estructuración no se tuvo en cuenta como parámetro base la WACC del 11.33%, establecido para los contratos de concesión vial establecido por el MHCP en el año de 2008 mediante resolución No. 2080. | La CGR describe la causa así: ''Se puede considerar que los valores establecidos en el proceso de licitación se vieron afectados por una posible sobreestimación de la tasa de descuento (FCL y del inversionista), ya que a través del modelo financiero de estructuración se definen los parámetros esenciales como el VPIT o valor del contrato y de los aportes estatales requeridos para el desarrollo del contrato.'' | La CGR describe el efecto así: ''Posibles deficiencias en los procesos de estructuración realizados por la entidad, al no tener en cuenta las condiciones económicas y los lineamientos establecidos por el MHCP (resolución No. 2080 de 2008) para determinar el costo de capital en los proyectos de concesiones viales. '' | 1. Calculo del WACC para proyectos nuevos, adiciones o modificaciónes a los contratos existentes, con los parámetros actuales de mercado. | Calcular una tasa WACC actualizada con los parámetros de mercado vigentes | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se va a solicitar ajuste de las unidades de medida y prórroga del PM para junio de 2019, en razón a que a la fecha ya se terminó la vigencia del contrato, y a que está en curso el tribunal de arbitramento que busca liqudar el contrato. La UM 1 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM 2 se cambia a laudo tribunal de arbitramento; UM 3 se reemplaza por el concepto DR. Medellín. la UM 4 cambia a contrato 4G y se mantiene el informe de cierre. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Deficiencias estructuración del proyecto | Carretero
1145 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estado del proyecto concesión Ruta del Sol, Sector 2. Contrato No. 001 de 2010. En la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del contrato y lo observado en la visita a la concesión por parte de la CGR, se evidenció que la etapa de construcción que debía culminar el pasado 13 de febrero de 2017, a la fecha del acuerdo de terminación y liquidación del contrato 001 de 2010, suscrito el 22 de febrero de 2017, no había sido terminada. De acuerdo a lo indicado en el informe ejecutivo del 27 de abril de 2017, se tiene que el avance físico total del proyecto es de 51,93%. | La CGR describe la causa así: ''Las obras no se efectuaron dentro de los tiempos establecidos en el plan de obras contractual, incumpliendo las obligaciones pactadas en el contrato en la sección 2.05, literal (e ) y complementarios.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en la sección 2.05, literal e y complementarios. Con lo cual se está generando incumplimiento de los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.'' | Con el fin de garantizar la continuacion de las obras faltantes del Proyecto Ruta del Sol Sector 2, el INVIAS, se encuentra adelantando 5 procesos licitatorios, que garantizaran la terminacion de las obras iniciadas por el Concesionario. Asimismo la Agencia adelanta la contratacion de una firma consultora que estructurara el nuevo proyecto de Concesion para la culminacion total de las obras. Evidenciar ante el Ente de control, la gestion adelantada por la entidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, que dieron origen a los procesos sancionatorios. | Garantizar la continuacion de las obras que hacen parte del alcance del proyecto Ruta del Sol Sector 2, a traves de el INVIAS y con la contratacion de un nuevo proyecto de Concesion. Demostrar al Ente de Control las gestiones adelantadas por la entidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y próroga del PM hasta junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1146 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Gestión predial proyecto concesión Ruta del Sol, Sector 2. Contrato No. 001 de 2010. De la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del contrato y lo observado en la visita a la concesión por parte de la CGR, se evidenció que a la fecha de terminación de la etapa de construcción, que debía culminar el pasado 13 de febrero de 2017, no se disponía de la totalidad de los predios necesarios para ejecutar las obras. De acuerdo a lo indicado en el informe ejecutivo del 27 de abril de 2017, tenemos que de 2060 predios inventariados, 1381 (67%) tienen acta de entrega y 1138 (55,2%) tienen escritura y 1055 predios están comprados. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias e inoportunidad en la gestión predial del concesionario y fallas en la efectividad del control y seguimiento de la ejecución y del cumplimiento contractual ejercido tanto por la ANI como por la interventoría, las cuales se ven reflejadas en el notable atraso en el cumplimiento de las obras.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en la sección 2.05, literal (r) y complementarios. Con lo cual se está generando incumplimiento de los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.'' | Incorporar al futuro contrato de concesión y su respectivo Apendice Tecnico 7 - Gestión Predial de manera clara y concisa, todas aquellas actividades y obligaciones en materia predial que desde el inicio de la ejecución del Contrato permitan definir los criterios, causales de incumplimiento y mecanismos jurídicos/contractuales frente a posibles multas, sancionatorios relacionados con la Gestión y adquisición predial, teniendo en cuenta la coherencia entre el plan de obras y el cronograma de predios | Lograr que el concesionario adquiera debida y oportunamente los predios requeridos para el proyecto, con el debido control y seguimiento de la interventoría y la ANI | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 1. Incorporar en los nuevos contratos de Concesión y de interventoría, los criterios, procedimientos y mecanismos sancionatorios para cada una de las etapas de la ejecución del proyecto y que se deriven del incumplimiento de obligaciones de gestión predial asi como las de control, vigilanacia y seguimiento de parte de la interventoría. 2. Ajustar los contenidos del Apéndice técnico 7 predial de los contratos de Concesión, de tal forma que se incluyan aspectos técnicos y jurídicos que establezcan la articulación y armonía de las actividades de la gestión predial con las demas actividades contempladas en el Contrato de Concesión. INFORME DE CIERRE 3. Un informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 1. Contrato Estándar 4G 2. Un apéndice técnico 7 predial ajustado INFORME DE CIERRE 3. Un informe de cierre | 3 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste de la denominación de la UM 1 para cambiarlo a "Contrato Estandar 4G". El PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero | Predial
1147 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo. Montos estimados para predios. Se evidenció que en el contrato de concesión 001 de 2010, Ruta del Sol 2, los estudios efectuados para determinar los montos de la subcuenta de predios , tendientes a compensar y adquirir los predios, presenta un déficit de 199% debido a que según lo indicado en la cláusula 7.04 del contrato, el valor estimado de predios y compensaciones corresponde a $94.683 millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2008 y de acuerdo con el informe de interventoría de enero de 2017, se indica que el valor estimado de la gestión predial según avalúo para completar el proceso de la troncal, es de $283.113 millones de pesos, pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que no corresponde al valor final del proceso, por cuanto no se tiene el avalúo del total de predios inventariados en los registros de la sabana predial. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, debido a que los estudios efectuados presentan desfases en la proyección realizada que para el caso corresponde a $59.064 millones de pesos referenciados a marzo de 2009, generando que los recursos apropiados por el concesionario en las subcuentas de predios, a pesar de ser un cálculo aproximado, presenta una subvaloración y no son congruentes con la cifra real requerida, en porcentajes que superan en más del doble, los montos tendientes a adquirir predios.'' | La CGR describe el efecto así: ''El no pago de dichas cuentas de cobro conllevó a que la entidad iniciará un nuevo trámite ante el MHCP con el objetivo de contar con los recursos necesarios para atender las necesidad prediales del proyecto, debido a que la ANI no contaba con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, por lo cual debió reconocer intereses remuneratorios contemplados en el numeral C citado en la sección 7.04 del contrato de concesión.'' | Estudio para definir lineamientos que deben seguir los estructuradores para estimar el valor de los predios de cada proyecto. | Minimizar el riesgo de sobrecosto relacionado con la adquisición de predios con respecto al valor estimado durante la estructuración | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, el cual da cuenta de la proyección de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del mismo. 2. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proeyecto, que de cuenta tanto de la estructuración como de la ejecución. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos (Condicionado a recursos y necesidades de la Entidad) 6. Procedimientos: - Adquisición predial (GCSP-P-010) - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados (GCSP-P-025) - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asoción público-privada (EPIT-P-003) INFORME DE CIERRE 7. Elaborar un informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. COntrato Estándar 4G 5. Concepto experto estructuración predial 6. Procedimientos INFORME DE CIERRE 7. Elaborar un informe de cierre | 7 | 2017-10-01 | 2018-11-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se va a solicitar ajuste de las unidades de medida y próroga del PM para junio de 2019, en razón a que a la fecha ya se terminó la vigencia del contrato, y a que está en curso el tribunal de arbitramento que busca liqudar el contrato. La UM 1 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM2 se adiciona con la decisión del tribunal de arbitramento. La UM 3 se adiciona con el concepto del dr. Medellín, se adiciona la UM4 con contrato 4G. se adiciona la UM5 con Apendice técnico 7 predial ajustado. El informe de cierre se mantiene en la UM6. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 31/08/2018 Mediante memorando No. 2018-200-012437-3 la dependencia solicita la modificación de la denominación y de la descripción del plan de mejoramiento, igualmente solicita prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. La VAF mediante memorando No. 2018-403-012671-3 notifica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 05/09/2018 Informa la VEJE que mediante rad. No. 201820001243173 del 17 de agosto de 2018 la Vicepresidencia de Estructuración solictó ajuste de las UM y prórroga hasta el 30 de noviembre de 2018. Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó el traslado de la responsabilidad de gestión del hallazgo a la VEST, en atención a que el trámite del PM hace parte del marco de sus funciones. (LMSC) 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Proyección deficiente adquisición de predios | Carretero | Predial
1148 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Distribución del exceso del Ingreso Mínimo Garantizado. Con la suscripción de la cláusula Decima Quinta numeral 2 del anexo No. 1 del acta de acuerdo del 18 de abril de 2000, se estableció que "Las partes acuerdan distribuir entre el concesionario y el Invias, los recaudos de peajes que se generen - en exceso del IMG, según éste se determina en el numeral 1 de esta misma cláusula - durante la etapa de operación. Se generó una presunta gestión antieconómica al permitir el favorecimiento del concesionario con un ingreso adicional por $68.277 millones ($ de febrero de 2017). | La CGR describe la causa así: ''La entidad ha continuado distribuyendo los recursos de excedentes de Ingreso Mínimo Garantizado en un 50% para cada una de las partes (concesionario y ANI), como se evidencia en las actas de revisión de aforos de tránsito de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contrariando presuntamente lo establecido en el artículo 33 de la Ley 105 de 1993, relacionado con la garantía de Ingresos Mínimo Garantizado, así como, el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Generándose un detrimento patrimonial en cuantía de $68.277 Millones.'' | Revisión de la estipulación contractual realizando informe que contenga el análisis del Contrato de Concesión y los efectos derivados del Acuerdo | Mantener el equilibrio económico del Contrato de Concesión a partir de la revisión del acuerdo y su ajuste a la normatividad aplicable. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico supervisión 3. Concepto financiero, incluyendo Informe comparativo del Contrato inicial vs post- acuerdo 4. Concepto jurídico con acciones a seguir, incluyendo análisis de posibles escenarios de reclamación en caso que aplique. 5. Concepto abogado externo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero 4. Concepto jurídico 5. Concepto abogado externo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Contrato estándar 4G 7. Manual de interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ingreso Mínimo Garantizado | Carretero
1149 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Costos personal de administración CCO. Al analizar los costos del personal de administración del CCO, que hacen parte del modelo financiero de la reestructuración del otrosí de 2005, se observa que su valor anual aumentó injustificadamente, pasando de $961,65 millones a $1.932,00 millones de septiembre de 1996, para el período 2005 hasta el año 2026, situación que a diciembre de 2016 le estaría generando un presunto detrimento patrimonial al Estado de $28.131,39 millones de pesos de septiembre de 1996, que indexados a febrero de 2017 equivalen a $104.735,95. | La CGR describe la causa así: ''El Otrosí del 5 de junio de 2005, tuvo sustento en la conciliación aprobada por los tribunales de arbitramento de 2004, y en estos no fue motivo de controversia el rubro de costos de Personal de Administración CCO, por lo tanto no se encuentra justificado el aumento de dicho rubro establecido en el modelo financiero del otrosí de 2005, frente al valor estipulado en el contrato inicial y en la modificación del año 2000. Así mismo, en la información suministrada por la Entidad, no se observan soportes o modificaciones específicas que alteren el valor pactado inicialmente para este rubro, de tal forma se considera que el valor del rubro no debió haber sufrido modificación alguna.'' | La CGR describe el efecto así: ''La anterior situación evidencia una presunta gestión antieconómica al modificarse el rubro costos de personal de administración CCO, sin soporte contractual o presupuestal, así como una presunta vulneración del artículo 26 numeral 1 principio de responsabilidad establecido en la Ley 80 de 1993, de igual manera se observan deficiencias en las obligaciones del control financiero que debe realizar la entidad y la interventoría, incumpliéndose presuntamente el artículo 53 de la Ley 80 modificado el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.'' | *Analizar y evaluar, si existe dentro de los incrementos en el personal administrativo del CCO la presunta afectación económica y determinar el valor a reintegrar si a ello hubiese lugar. | *Determinar si hay un aumento injustificado en los costos del personal del CCO, en caso afirmativo adelantar las acciones a que haya lugar. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto de Interventoría del análisis financiero, técnico y jurídico respecto a la evaluación de los presuntos costos del personal de administración del CCO. 2. Análisis Técnico el presunto incremento injustificado en los costos del personal administrativo del CCO. 3. Análisis del Equipo financiero y jurídico de la ANI del presunto incremento injustificado en los costos del personal administrativo del CCO indicando las acciones a seguir. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. En caso de que se determine necesario, se recomendará realizar un ajuste al manual de contratación en lo correspondiente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTVAS 1. Concepto de interventoría 2. Concepto técnico 3. Concepto financiero y jurídico UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de Contratación INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1150 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Actas de revisión de aforos de transito. El contrato No. 113 de 1997 establece en la cláusula décima novena que "los aforos se revisaran cada año calendario a más tardar el día 30 de enero del año siguiente…". No obstante, lo anterior en los años 2012, 2013 y 2014 se ha evidenciado el incumplimiento de los plazos pactados contractualmente para dicha actividad, así como, deficiencias en el seguimiento y control que debe ejercer la entidad y la firma interventora. | La CGR describe la causa así: ''Inconsistencias en las actas de revisión de aforos de transito, tales como actas sin firma de la interventoría y detecciones tardías de las inconsistencias detectadas en las actas de modificación de aforo.'' | La CGR describe el efecto así: ''Lo anterior evidencia el incumplimiento de la cláusula décima novena del contrato, así como deficiencias en el seguimiento y control que debe ejercer la entidad y la firma interventora, transgrediendo presuntamente el numeral 1 artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.'' | *Realizar informe contentivo con las actas de aforos firmadas. *Enviar comunicado a la Interventoría recordando la fecha de revisión de las actas de aforos. * Revisar por parte del Supervisor la primera semana de febrero de cada año el cumplimiento de los establecido en el Contrato respecto a las actas de aforo. | *Dar cumplimiento a las revisiones de los aforos definidas contractualmente | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe con sus respectivos anexos de las actas de aforo observadas por la Contraloría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Oficio a la Interventoría requiriendo el cumplimiento oportuno de la revisión y suscripción de las actas de aforo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Oficio a Interventoría INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-08-16 | 2018-03-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: Se informa por parte de la CGC que la interventoría el 12 de febrero radicó los informes de aforo, lo que permite dar cumplimien to a las metas delPM en el término establecido. 27-03-2018. SPC. Se valida el cargue de las UM. Avance al 100% | [10 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1151 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Paradero Otrosí No. 12. El Otrosí tiene dentro de su objeto la construcción de los accesos y salidas de la avenida Rincón Santo en el sitio denominado Circasia 1, la cantidad de obra se determinó en los estudios y diseños definitivos Fase III, que fueron elaborados por el concesionario y revisados por la interventoría y la ANI. No obstante lo anterior, en el acta de terminación de construcción del 04/03/2016; se señala "Que en los estudios y diseños se proyectó la construcción de un paradero, mientras que en el presupuesto se contemplaron dos". Al respecto es pertinente señalar que si en los diseños fase III se incluye un solo paradero, no se encuentra razón para que la entidad al momento de aprobar el presupuesto y suscribir el otrosí incluyera el costo de otro paradero. | La CGR describe la causa así: ''Se construyeron obras en este caso un paradero, sin que existiera en el contrato, es decir en los diseños fase III, sin autorización para su ubicación y construcción, ni documento soporte la inclusión del segundo paradero. Si bien no ha sido pagada la obra por la ANI puede generarse un hecho cumplido al no existir documento que soporte la ejecución de dicha obra. '' | La CGR describe el efecto así: '' Deficiencias en la planeación, en los estudios y diseños, en la aprobación de los presupuestos y en el control por parte de la interventoría y la entidad, sobre la ejecución y supervisión del contrato. Vulneración del principio de planeación como manifestación de lo consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011'' | * Elaborar informe aclaratorio del no pago del paradero en virtud a la gestión contractual de la Agencia e Interventoría. | *Dar claridad frente a la construcción y no pago del paradero para que no haya lugar a futura reclamación por parte del concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe aclaratorio por parte de la Agencia e Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. En el caso de que se determine necesario recomendar ajustes al Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2.Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-08-16 | 2018-02-28 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  | 25/10/2017 Se concluye de la reunión: Con relación al cumplimiento de la UM No. 1, le solicitaron a la Interventoría aclarar el informe enviado en el mes de septiembre, están a la espera de recibir el nuevo informe para gestion el informe de supervisión y de esta manera cumplir con la UM. En un principio se cumplirá con la fecha de cumplimiento del plan fijado. Van a incorporar la UM preventiva. Avance 0% 12/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-017578-3 del 11/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento hasta el 28/02/2018, la justificación la determinan "supeditado a la fecha esperado fallo tribunal". El avance es del 33%. Pendiente las UM Nos. 1 y 3. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017799-3 del 15/12/2017. | 12/02/2018 Se encuentran pendientes las um 1 y 3, las cuales están en proceso de elaboración, para ser radicadas 16 y 22 de febrero respectivamente. Se sugiere que el concesionario aporte una constancia expecífica que exonere de responsabilidad de pago a la ANI por concepto de la construcción del paradero no aprobado por la entidad.(JDTB) 14/02/2018 Se verifica en el FTP el cargue del soporte de la UM 1, se certifica el avance al 67%, quedando pendiente el cargue de la UM 3. (JDTB) 28/02/2018 Se verifica en el FTP el cargue del soporte de la um 3, mediante memorando No. 2018-300-004036-3 del 28 de febrero de 2018 la dependencia remite oficialmente el informe de cierre. Se certifica el cumplimiento del 100%. (JDT) | [10 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1152 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Obligaciones página web interventoría. Se encuentra que hay algunas obligaciones contractuales de la interventoría que no se han cumplido. Primero, en lo que respecta al contenido de la información que debe contener la página web de la interventoría sobre el proyecto. Segundo, el literal (F) correspondiente a las funciones en el área de aforo y recaudo se encontró que la interventoría no cumple con la función de (...) Instalar equipos de video nuevos e independientes de los del concesionario de última generación (...). | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior debido a incumplimientos por parte de la interventoría y a deficiencias de supervisión y control por parte de la ANI.'' | La CGR describe el efecto así: ''Perdida de herramientas de control y seguimiento tanto del contrato de interventoría como del contrato de concesión, transgrediéndose también el artículo 4 numeral 1, artículo 5 numeral 2, articulo 26 numerales 1 y 8 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.'' | *Capacitar por parte de las interventorías a los supervisores sobre el manejo y seguimiento de la página web. *Incluir dentro del informe de seguimiento mensual de supervisión la revisión y estado de la página web de la interventoría. *Requerir a la interventoría para el cumplimiento oportuno de las obligaciones referidas a la página web. | * Impulsar la gestión encaminada al cumplimiento de obligación establecida en el contrato de Interventoría (Anexo 4 "Requerimientos Técnicos", Numeral 4 "Metodología y plan de cargas de trabajo", Subnumeral 4.1.2.2 "Funciones Generales", Literal (a) "Área administrativa" ) . | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Requerimiento a la Interventoría solicitando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la página web que incluye las observaciones descritas en el hallazgo. 2. Validación del cumplimiento. Iniciar proceso sancionatorio en caso que aplique. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Capacitación por parte de la interventoría del contenido y manejo página web 4. Inclusión en el informe mensual de la supervisión "seguimiento página web" INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Oficio Interventoría 2. Proceso sancionatorio ( si aplica) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Listado asistencia Capacitación 4. Informe de supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-08-16 | 2018-02-28 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  | 25/10/2017 BLRC se concluye de la reunión: Se cumple con la fecha fijada del plan, subirán las unidades de medida No. 1 y la 3. Con relación a la UM No.2 se justificará el no inicio de un proceso sancionatorio. Avance del 0%. 12/12/2017 BLRC mediante memorando No. 2017-300-017578-3 del 11/12/2017 solicitaron la prórroga del plan de mejoramiento hasta el 28/02/2018, la justificación la determinan "supeditado a la fecha esperado fallo tribunal". El avance es del 40%. Pendiente las UM Nos. 2, 4 y 5. Se dio respuesta con memorando No. 2017-102-017799-3 del 15/12/2017. | 12/02/2018 La unidad de medida 1 ya esta elaborada y se radicará a más tardar el 22 de febrero. El plan de mejoramiento se va a cumplir en el tiempo estipulado. (JDTB) 28/02/2018 Se verifica en el FTP el cargue del soporte de las um 2, 4 y 5, mediante memorando No. 2018-300-004036-3 del 28 de febrero de 2018 la dependencia remite oficialmente el informe de cierreSe certifica el cumplimiento del 100%. (JDT) | [10 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1153 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Inversión estación de pesaje La María. La inversión correspondiente a la construcción, operación, mantenimiento y reposición de una estación de pesaje denominada "La María" en el trayecto Pereira-Manizales, no se retiró del modelo financiero del contrato, habiéndose acordado por parte de la ANI y el concesionario junto con el aval de la interventoría, la no realización de dicha inversión, lo que trae como consecuencia que se le esté remunerando al concesionario una inversión que no se ha ejecutado, y a pesar de haberse realizado una devolución de $3.601,19 millones de sept. de 1996 equivalentes a $13.060,19 millones, por parte del concesionario en julio de 2016, estos recursos no corresponden a la totalidad del valor equivalente al reconocido en el modelo financiero para la estación de pesaje y su puesta en operación. | La CGR describe la causa así: ''1. Lo anterior se debe a deficiencias de gestión y control por parte de la ANI y de la interventoría del proyecto al remunerarle al concesionario una inversión que no se ha ejecutado. 2. La entidad no esta solicitando la totalidad de los valores relacionados de la inversión por reposición y demás costos de operación y mantenimiento asociados a la no construcción de la estación de pesaje la María y que continúan en el modelo financiero desde el año 2016 al 2027.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto daño al patrimonio estatal en cuantía de $8.411,22 millones de septiembre de 1996, que indexados a febrero de 2017 equivalen a $31.315,80 millones. Así como, una presunta vulneración del inciso 1 del artículo 4, al artículo 26 numeral 1 principio de responsabilidad, establecidos en la ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa. De igual manera presunto incumplimiento del artículo 53 de la Ley 80 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.'' | * informe incluyendo peritaje financiero por la no construcción de la estación de pesaje de la María. * Acoger pronunciamiento del Tribunal de Arbitramento contra Autopistas del Café por este concepto. | *Impulsar la gestión de reintegro de los recursos por la no construcción de la estación de pesaje La María conforme lo estipule el tribunal de arbitramento. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe integral (incluye peritaje financiero) 2. Decisión Tribunal de Arbitramento INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe 2. Fallo Tribunal Arbitramento INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1154 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Teléfonos S.O.S. - Suministro e instalación. El contrato 113 de 1997, establece como obligación contractual dentro de la inversión que debía realizar el concesionario correspondiente a la infraestructura de operación, la instalación y puesta en servicio de 124 teléfonos S.O.S. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la entidad, se observa que a mayo de 2017, únicamente se han instalado 90 postes con teléfonos S.O.S., a pesar de haberse iniciado la etapa de operación desde el 1 de febrero de 2009 y de no evidenciarse la existencia de algún documento contractual en el que se haya modificado la obligación inicial de instalar 124 teléfonos S.O.S. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior se debe a deficiencias de gestión y control por parte de la ANI y de la interventoría del proyecto al remunerarle al concesionario la inversión correspondiente a 124 teléfonos S.O.S. y puede conllevar a un presunto daño patrimonial por la no instalación en el año 2009 de 54 postes S.O.S., cabe señalar que a la fecha hay una diferencia de 34 postes por instalar. '' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto daño al patrimonio estatal en cuantía de $842,39 millones de septiembre de 1996, que indexados a febrero de 2017 equivalen a $3.099,41 millones. Así como, una presunta vulneración del inciso 1 del artículo 4 y del artículo 26 numeral 1 principio de responsabilidad, establecidos en la ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa. De igual manera presunto incumplimiento del artículo 53 de la Ley 80 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.'' | *Aplicar procedimientos de seguimiento y control incorporados en el SIG. (supervisión). *Evaluar y determinar el valor a reintegrar. * Evaluar jurídicamente la procedencia o no de la modificación contractual como efecto del reemplazo de la tecnología, * Realizar acción de cobro por la no instalación de los 34 postes SOS y su desplazamiento financiero a que haya lugar si procede. | *Gestionar el reintegro de los recursos a que haya lugar asociados al suministro e instalación de los postes S.O.S si aplica | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto de Interventoría del análisis financiero, técnico y jurídico respecto a la no instalación de 34 postes S.O.S 2. Análisis Equipo de Apoyo de la Supervisión para la cuantificación del valor por la no instalación de la completitud de los postes. 3. Gestionar el reintegro de los recursos ante concesionario. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de supervisión e interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto de interventoría 2. Concepto equipo de supervisión 3. Oficio de reclamación UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1155 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Desplazamiento de cronograma Centros de Atención al Usuario - CAU. El contrato de concesión No. 113 de 1997, establecía dentro de las obligaciones contractuales la construcción y operación de 4 Centros de Atención al Usuario - CAU y que hacían parte de la inversión en infraestructura de la operación que debía realizar el concesionario durante los años 2004 y 2005, acorde con la ingeniería financiera del Otrosí de 2005 que reestructuró el contrato de concesión. Sin embargo, de acuerdo con la documentación aportada por la entidad se logró establecer que la terminación de la construcción de 3 CAU - Finlandia, Boquerón y Maravelez - se realizó por fuera de los términos establecidos en la ingeniería financiera. | La CGR describe la causa así: ''Se evidencia un desplazamiento en los plazos de las obligaciones contractuales relacionadas con los CAU Finlandia, el Privilegio y Maravelez, generando un presunto efecto financiero negativo para el Estado, por la no actualización o sensibilización del modelo financiero de la concesión. Toda vez que el Estado le remunera al concesionario a través del componente financiero, el cumplimiento de sus obligaciones de inversión desde la fecha inicialmente establecida.'' | La CGR describe el efecto así: '' El desplazamiento del cronograma de inversión de los CAU ha producido un efecto financiero negativo para el Estado en cuantía de $1.855,91 millones de pesos indexados a febrero de 2017 equivalente a $504.42 millones de pesos de septiembre de 1996. Así como una presunta vulneración del artículo 4° inciso 1 y el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa. De igual manera se observan deficiencias en las obligaciones de seguimiento y control que debe realizar la entidad y la interventoría incumpliéndose presuntamente el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. '' | * Requerir Concepto de Interventoría por el desplazamiento de cronograma de construcción y operación de los CAU *Emitir Concepto financiero y jurídico *Evaluar y determinar el valor a reintegrar si aplica | *Gestionar el reintegro de los recursos a que haya lugar asociados al desplazamiento de cronograma de construcción y operación de los CAU si aplica | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto de Interventoría del análisis financiero, técnico y jurídico. 2. Concepto análisis financiero y jurídico ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de supervisión e interventoría INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto de interventoría 2. Concepto equipo de supervisión UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2017-08-16 | 2019-10-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  |  |  |  | 17/12/2018 Mediante memorando No. 2018-300-019687-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31 de marzo de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-019948-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI. (JDTB) | 13/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004130-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-004216-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 14/03/2019 La VEJ solicita prórroga a la VAF con memorando 2019-500-004130-3, para el 30-05-2019. Se van a incorporar las unidades de medida disponibles (4) en el FTP. (SPC) 28/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004130-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-004216-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 16/05/2019 El equipo de supervisión informa que se encuentran preparando las unidades para cerrar el plan el 30 de mayo. La OCI recomienda analizar el contenido de la unidad No. 3, debido a la naturaleza del hallazgo y por consiguiente, la efectividad que requiere frente a la causa. (SPC) 31/05/2019 Mediante memorando No. 2019-500-007952-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando 2018-400-008046-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente le informa a la OCI que en este momento están construyendo las unidades de medida. Prevén que puedan obtener el concepto de la interventoría para el 14 de junio de 2019 y, en consecuencia, los demás en el plazo estipulado. Están revisando contra la información a suministrar por la interventoría y el Laudo de 2018, la existencia o no del desplazamiento. La Oficina de Control Interno recomienda analizar de forma prioritaria la información suministrada por la interventoría con el fin de establecer el procedimiento contractual a seguir con el fin de mitigar o hacer cesar las consecuencias de los hechos evidenciados por la CGR. (AFHH) 28/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009466-3 la dependencia solicita ampliación de plazo hasta el 31 de octubre de 2019. Mediante memorando No. 201-403-009490-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de la solicitud. (JDTB) | 10/10/2019 El equipo de apoyo a la supervisión que asiste informa que cumplirá en oportunidad las metas establecidas. 28/10/2019 Mediante memorando 2019-500-016353-3 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó la eliminación de la unidad de medida 3 "Oficio de reclamación" teniendo en cuenta que, una vez realizado el análisis de la información referente al desplazamiento del cronograma de los Centros de Atención al Usuario - CAU, la Entidad no realizará reclamación. La VAF mediante memorando No. 2019-400-016563-3 le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 31/10/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1156 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Ejecución de la inversión del adicional No. 07 de 2010. Mediante el contrato adicional No. 07 del 2 de junio de 2010, se adicionó al alcance del objeto del contrato de concesión No. 113 de 1997, la inversión por parte del concesionario de unas obras y actividades por un valor global fijo de $223.103,25 millones de junio de 2008, dicha inversión se remuneraría al concesionario a través de aportes estatales bajo el mecanismo de vigencias futuras, de conformidad con el modelo financiero adicional que se elaboró, para la suscripción del adicional. Al verificar la ejecución de la inversión, se observó que algunas de las obras no se ejecutaron conforme a lo establecido en el modelo financiero, ni el cronograma de obras definitivo presentado por el concesionario el 27 de diciembre de 2010. Así mismo, se observó que la inversión en dos de las obras (Terminación avenida ferrocarril - Mandarino y acceso Alcalá rampa B) a diciembre de 2016 no se ejecutó en su totalidad. | La CGR describe la causa así: ''1. Se evidencia un desplazamiento en la ejecución de las obras y faltantes de inversión, generando una presunta gestión antieconómica al remunerársele al concesionario por una inversión no realizada en el tiempo establecido contractualmente. 2.- Deficiencias en las obligaciones de seguimiento y control que debe realizar la entidad y la interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desplazamiento de la inversión que conlleva a un presunto daño al erario público, al reconocerle al concesionario un mayor valor de la inversión, que afecta a su vez la ecuación financiera contractual y la TIR pactada del 7.61%, generándose un posible efecto fiscal en cuantía de $6.759,25 millones de diciembre de 2008, que indexados a febrero de 2017 equivalen a $9.200,74 millones. Así como una presunta vulneración del artículo 4° inciso 1 y el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa, al artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.'' | * Aclaración del ejercicio de desplazamiento presentado por la CGR * Requerir Concepto de Interventoría por la ejecución de la inversión del contrato adicional 7. *Emitir Concepto financiero y jurídico *Evaluar y determinar el valor a reintegrar si aplica de las obras no incluidas en el Tribunal. *Acoger pronunciamiento del Tribunal de Arbitramento contra Autopistas del Café por las obras Quiebra del Billar y avenida del Ferrocarril | *Gestionar el reintegro de los recursos a que haya lugar asociados al desplazamiento de inversión del contrato adicional 7. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Gestión aclaratoria ante la Contraloría, para definir las obras que presentan el presunto desplazamiento indicado en el hallazgo. 2. Concepto de Interventoría del análisis financiero, técnico y jurídico. 3. Concepto análisis financiero y jurídico Agencia de las obras que presentan un presunto desplazamiento. 4. Decisión Tribunal de Arbitramento, respecto de las obras que no son susceptibles de aclaración ante la CGR. 5.Gestionar el reintegro de los recursos ante concesionario a que haya lugar de las obras no incluidas en el Tribunal de Arbitramento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de supervisión e interventoría INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Gestión aclaratoria ante la CGR 2. Concepto de interventoría 3. Concepto equipo de supervisión 4. Fallo Tribunal Arbitramento 5. Oficio reclamación obras no incluidas en el Tribunal (si aplica) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-08-16 | 2019-05-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 17/12/2018 Mediante memorando No. 2018-300-019687-3 la dependencia solicita prórroga hasta el 31 de marzo de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-019948-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI. (JDTB) | 13/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004130-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-004216-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 14/03/2019 La VEJ solicita prórroga a la VAF con memorando 2019-500-004130-3, para el 30-05-2019. Se van a incorporar las unidades de medida disponibles (4,6) en el FTP. LA OCI reitera la importancia del cumplimiento en término a las unidades de medida (1,5) ya que estas no fueron motivo de la solicitud de prórroga. (SPC) 28/03/2019 Mediante memorando No. 2019-500-004130-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-004216-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 16/05/2019 El equipo de supervisión informa que cumplirá en el plazo con la obtención de las unidades. La OCI recomienda el cargue de las unidades faltantes (1, 2, 3 y 7). (SPC) 31/05/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida faltantes en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. (JDTB) | [8 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1157 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Fechas actas de terminación adicional No. 7 del 2010. Las actas de terminación de los diseños y obras contratadas a través del adicional No. 07 del 2 de julio de 2010, suscritas el 16 de septiembre de 2013, no cumplen con la finalidad de las mismas, que es dar fe de la fecha real de terminación de lo contratado. Esta situación genera incertidumbre sobre la fecha de finalización de los diseños y obras contratadas, lo que podría impactar la ingeniería financiera. | La CGR describe la causa así: ''No es aceptable que la interventoría suscriba las actas de terminación en fechas posteriores, de acuerdo a lo que expone la entidad algunas obras finalizaron en el año 2010, 2011 y 2012, observándose que transcurrieron varios años para la suscripción de las actas, por otra parte y de acuerdo a la información suministrada, algunas fechas de las actas de inicio no corresponderían tampoco a lo real. '' | La CGR describe el efecto así: ''1.- Confusión e incertidumbre sobre las fechas reales de inicio y terminación de lo contratado. Presunta transgresión de los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 2.- Deficiencias en las obligaciones de seguimiento y control que debe realizar la entidad y la interventoría.'' | *Presentar informe técnico de la elaboración de las actas de terminación de las obras. *Elaborar procedimiento para actas de terminación de obras. | *Regular el manejo de las actas de terminación. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Elaboración informe técnico, donde se incorpora la trazabilidad de las actas. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Elaboración procedimiento actas de terminación obras INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Procedimiento INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-08-16 | 2018-06-30 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 07/05/2018 La VGC informa que van a revisar los tiempos para confirmar si el plazo del PM es suficiente para poder cumplir con la UM 2 conforme a los trámites internos. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1158 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Predio glorieta calle 52. A través del Otrosí No. 12 del 19 de septiembre de 2014, realizado al contrato de concesión No. 113 de 1997 se contrató la construcción de la glorieta de la calle 52 en el municipio de Dosquebradas. Obra que finalizó en marzo de 2016, no obstante a abril de 2017 no se han titularizado a favor de la ANI la totalidad de los predios requeridos para esta obra. | La CGR describe la causa así: ''Se evidencia el incumplimiento del plazo de la gestión predial establecida en la cláusula segunda del Otrosí 12; así como deficiencias por parte de la agencia y el concesionario en el trámite de la gestión predial que les correspondía y en el seguimiento y control que debe realizar la interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo de pérdida de recursos públicos representado en obras ejecutadas en predios que no pertenecen a la entidad. Presunta vulneración del artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.'' | Establecer en los documentos contractuales plazos reales para el desarrollo de la gestión predial y efectuar con la suficiente anticipación y utilizando mecanismos institucionales efectivos, la gestión ante las entidades territoriales responsables de la cesión a la ANI, a título gratuito, de los predios requeridos para las obras. | Gestionar con la oportunidad requerida para el desarrollo de las obras y dentro del plazo contractual establecido, la disponibilidad y la titularidad de los predios requeridos | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Promover ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Dosquebradas, la eventual generación de un procedimiento para adelantar la cesión parcial a título gratuito. 2. Promover la creación de un nuevo código registral que permita la cesión de los predios, en caso de ser necesario y dependiendo de la respuesta de la oficina de registro. 3. Contar con las fichas prediales actualizadas, documentos soporte del Acuerdo que expedirá el concejo municipal. 4. Hacer seguimiento a la aprobación del acuerdo del concejo municipal, que autoriza la cesión a título gratuito a nombre de la ANI. 5. Hacer seguimiento a la resolución expedida por el municipio, que transfiere los predios a la ANI a título gratuito. 6. Adelantar comités de seguimiento por parte de la ANI y la interventoría, con la participación del concesionario y representantes del municipio. 7. Traslado por competencia al Municipio de Dosquebradas. INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. un oficio del concesionario 2. un oficio de la ANI 3. Fichas prediales del concesionario 4. un acuerdo del concejo municipal 5. Resolución 6. Actas de seguimiento y control 7. Traslado por competencia INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva- Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Para las um 2,4 y 5 se carga el mismo documento que explica el porqué. El informe de cierre no se encuentra firmado por el vicepresidente responsable, lo firma la gerencia predial por ausencia de la vicepresidente. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1159 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar. Rendimientos financieros para pago de comisión fiduciaria. Revisado el contrato de fiducia No. 059/97 y sus modificatorios correspondiente al patrimonio autónomo de APM, se observa que dentro de las comisiones fiduciarias, se estableció un pago adicional del "...cinco por ciento (5%) anual sobre los rendimientos generados por el portafolio administrado, pagadero mes vencido.", lo que va en contravía de lo establecido en el contrato de concesión No. 113 de 1997 cláusula décima quinta, parágrafo quinto literal h, y que de acuerdo al mismo, las comisiones fiduciarias para la etapa de operación corresponden al 7 x 1000 de los ingresos del proyecto. Así mismo, en el numeral 3.1. del reglamento de administración de la liquidez del proyecto vial suscrito entre el concesionario y la entidad fiduciaria se indica que de la cuenta principal se deberán realizar los pagos de las comisiones fiduciarias. | La CGR describe la causa así: ''Sin embargo se observó que se están realizando los pagos a la fiducia del 5% sobre los rendimientos financieros de todas las cuentas y subcuentas existentes. La Fiduciaria certifica que el pago de esta comisión ha sido recibido desde la firma del contrato de concesión, relacionando las cuentas y subcuentas sobre los cuales se ha calculado el 5% sobre los rendimientos desde la suscripción del Otrosí No. 10 al contrato de Fiducia de fecha 14 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016. Deficiencias en las obligaciones de seguimiento y control que debe realizar la entidad y la interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto daño al erario público al reconocerle a la fiduciaria comisiones por fuera de lo establecido en el contrato de concesión y sobre los rendimientos de las cuentas y subcuentas pertenecientes a la nación. Así mismo, una presunta vulneración del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011; del artículo 4° inciso 1 y el numeral 1 del artículo 26 principio de responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y el principio de economía que rige la gestión administrativa, lo anterior, considerando que los rendimientos financieros que se generan pertenecen al Estado y deben ser reintegrados a este.'' | *Solicitar al concesionario y fiducia soportes de cobro de comisión fiduciaria. *Requerir a la interventoría una auditoria para determinar el monto de las comisiones que han sido cobradas en virtud de los acuerdos del concesionario y fiducia. *Oficiar a la fiducia y concesionario (de ser el caso), informando que las cuentas de la ANI no pueden ser afectadas por los cobros de comisión y que la ANI tomará las medidas que corresponden para la devolución de los recursos. *Solicitud al concesionario la modificación del contrato de fiducia ajustando la cláusula de comisión.(si aplica) | *Determinar si la comisión se aplica o no a las subcuentas ANI y qué valor. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Oficio al concesionario y fiducia solicitando la trazabilidad y soportes de cobro de la comisión. 2. Concepto financiero 3. Auditoria por parte de la Interventoría 4. Gestión de cobro (si aplica) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Contrato Estándar 4G - Apendice Financiero INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio al Concesionario y fiducia 2. Concepto financiero 3. Informe Auditoria de la Interventoría 4. Gestión de cobro (si aplica) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Contrato Estándar 4G - Apendice Financiero INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-08-16 | 2018-12-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | VIcepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  |  | 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1160 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo. Elementos constructivos, obras pendientes, defensas metálicas proyecto concesión Ruta del Sol, Sector 2. Contrato No. 001 de 2010. En visita de obra de la CGR, se observó que algunos de los elementos y/o materiales de las estructuras en construcción como box-coulvert y puentes, indicados a continuación se encuentran expuestos sin la debida protección, estructuras que a la fecha no han sido puestas a disposición por el concesionario según lo señalado en la sección 8.08 literal a del contrato de concesión 001 de 2010. También se observaron obras a nivel de pavimento que para ser puestas en operación tienen pendiente la ejecución de obras complementarias como cunetas y señalización vertical y horizontal, así mismo hay otros tramos a nivel de terraplén protegidos con un imprimado que no garantiza la durabilidad de las obras que se encuentran a la intemperie, lo mismo que obras de drenaje como alcantarillas que estaban siendo construidas. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el cumplimiento de las normas de construcción por parte del concesionario. '' | La CGR describe el efecto así: ''Generación de un alto riesgo de deterioro, que puede causar desgastes y mayores reprocesos para garantizar su vida útil. '' | Con el fin de garantizar la continuacion de las obras faltantes del Proyecto Ruta del Sol Sector 2, el INVIAS, se encuentra adelantando 5 procesos licitatorios, que garantizaran la terminacion de las obras iniciadas por el Concesionario. Asimismo la Agencia adelanta la contratacion de una firma consultora que estructurara el nuevo proyecto de Concesion para la culminacion total de las obras. La interventoria del proyecto emitira informe de las obras que seran objeto de reconocimiento en la liquidacion del contrato, siempre y cuando cumplan con la condicion de ser beneficiosas para el estado. Se tendran en cuenta dentro del proceso de licitacion de la consultoria para la estructuracion del nuevo proyecto, los temas que son objeto de reclamacion por parte del concesionario ante Tribunal de Arbitramento para que los mismos sean aclarados desde la estructuracion y no se preste para reclamaciones futuras como el tema de defensas metalicas. | Garantizar la continuacion de las obras que hacen parte del alcance del proyecto Ruta del Sol Sector 2, a traves del INVIAS y con la contratacion de un nuevo proyecto de Concesion. Recomendar para la nueva estructuracion del proyecto, la definicion del tema de defensas metalicas | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y prórroga para el 30 de junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta solicitará prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar la solicitud máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Obligaciones interventoría | Carretero
1161 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Gestión predial Otrosí 6 Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra. Proyecto Concesión Ruta del Sol, Sector 2. Contrato No. 001 de 2010. De la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del otrosí 6, se evidenció que a la fecha del acuerdo de terminación y liquidación del contrato 001 de 2010, no se contaba con el inventario de la totalidad de los predios requeridos para las obras y actividades de construcción. No obstante, según el plan de obras aprobado, la ejecución de las obras estaba dentro del término del cronograma. También se observa que de los 323 predios inventariados a la fecha, 113 tienen acta de entrega, equivalente al 35%, 4 tienen escritura, lo que corresponde al 1.2% y 4 están comprados, correspondientes al 1.2% | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias e inoportunidad en la gestión predial del concesionario y fallas en la efectividad del control y seguimiento a la ejecución y al cumplimiento contractual ejercido tanto por la ANI como por la interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el acta complementaria del otrosí 6 de 2014, cláusula tercera, literal ( r) y complementarios, con lo cual se está generando un incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.'' | Incorporar al futuro contrato de concesión y su respectivo Apendice Tecnico 7 - Gestión Predial de manera clara y concisa, todas aquellas actividades y obligaciones en materia predial que desde el inicio de la ejecución del Contrato permitan definir los criterios, causales de incumplimiento y mecanismos jurídicos/contractuales frente a posibles multas, sancionatorios relacionados con la Gestión y adquisición predial, teniendo en cuenta la coherencia entre el plan de obras y el cronograma de predios | Lograr que el concesionario adquiera debida y oportunamente los predios requeridos para el proyecto, con el debido control y seguimiento de la interventoría y la ANI | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 1. Incorporar en los nuevos contratos de Concesión y de interventoría, los criterios, procedimientos y mecanismos sancionatorios para cada una de las etapas de la ejecución del proyecto y que se deriven del incumplimiento de obligaciones de gestión predial asi como las de control, vigilanacia y seguimiento de parte de la interventoría. 2. Ajustar los contenidos del Apéndice técnico 7 predial de los contratos de Concesión, de tal forma que se incluyan aspectos técnicos y jurídicos que establezcan la articulación y armonía de las actividades de la gestión predial con las demas actividades contempladas en el Contrato de Concesión. INFORME DE CIERRE 3. Un informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 1. Contrato Estándar 4G 2. Un apéndice técnico 7 predial ajustado INFORME DE CIERRE 3. Un informe de cierre | 3 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste de la denominación de la UM 1 para cambiarlo a "Contrato Estandar 4G". El PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1162 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Plan de obras - Entrega de peajes y pesaje correspondientes al otrosí 06 del contrato de concesión No. 001 de 2010. Proyecto Concesión Ruta del Sol, Sector 2. Al revisar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del otrosí No. 6, en la cláusula tercera literal (e) de su acta complementaria y de acuerdo a lo detallado en la visita de la CGR, se evidenció que las obras complementarias identificadas como peajes definitivos y Básculas de Gamarra y Platanal, lo mismo que el Sistema Inteligente de Transporte - ITS, a la fecha del acuerdo de terminación y liquidación del contrato no habían sido terminadas, tal como se evidenció al encontrarse en funcionamiento los peajes provisionales y no haber sido iniciada la construcción de las estaciones de pesaje de los mismos. | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario y fallas en la efectividad del control y seguimiento de la ejecución y del cumplimiento contractual ejercido tanto por la ANI como por la interventoría, las cuales se ven reflejadas en el atraso en el cumplimiento de las obras.'' | La CGR describe el efecto así: ''La anterior situación pudo ocasionar un posible desequilibrio contractual a favor del contratista por no realizar las inversiones, de acuerdo con la modelación financiera y el cronograma contractual establecido. Asimismo, Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula tercera literal (e) del acta complementaria del otrosí 6, así como de los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993. '' | La entidad mediante Reforma a la demanda de reconvencion presentada ante Tribunal de Arbitramento incluyo como pretencion el reconocimiento de los ahorros del concesionario por la no operación del peaje Gamarra en el plazo previsto contractualmente. Con la liquidacion del contrato de concesion solamente se hara reconocimeinto de las obras que efectivamente sean un beneficio para el estado. | Demostrar al Ente de control que la entidad tuvo en cuenta los ahorros en la operacion del peaje Gamarra y lo presentó como pretencion ante Tribunal de Arbitramento. La liquidacion del contrato garantizará que se pagará unicamente las obras que son beneficio para el estado. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se solicitará ajuste y prórroga hasta junio de 2019, en atención a que el contrato ya terminó y se encuentra en curso el Tribunal de Arbitramento para definir la liquidación del contrato. La UM 1 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM2 se adiciona con la decisión del tribunal de arbitramento. La UM 3 se adiciona con el concepto del dr. Medellín, se adiciona la UM4 con contrato 4G. El informe de cierre se mantiene en la UM5. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1163 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo. Eximentes de responsabilidad. El concesionario Ruta del Sol S.A.S. presentó ante la ANI 141 solicitudes de reconocimiento de eximentes de responsabilidad, de los cuales fueron reconocidos 24 por parte de esa entidad, previo concepto de la interventoría, dichos eximentes fueron solicitados en cumplimiento de las cláusulas 19.02, 7.05 y 7.06, no obstante, si bien la mayoría de ellos no fueron reconocidos como eximentes, a la fecha de la presente auditoría existen 19 eximentes que no han sido efectivamente dirimidos o solucionados por la ANI; así mismo, algunos de ellos se encuentran en revisión por parte de la ANI sobre su procedencia de aceptación o no como eximente de responsabilidad. | La CGR describe la causa así: ''Se observa que no se definió oportunamente la aceptación o no de los eximentes de responsabilidad. De igual forma llama la atención, dado que la mayoría de dichos eximentes fueron solicitados desde el año 2013, que si bien algunos de ellos fueron reconocidos en los otrosí 2 y 4 al contrato 001 de 2010, también es cierto que muchos de ellos no fueron dirimidos en los tribunales de arbitramento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Lo anterior conllevó a demora en la ejecución del contrato, así como desplazamiento de los cronogramas y suspensión de las obras como lo establece el contrato de concesión en la sección 8.13 del capítulo 8, de acuerdo con los plazos vigentes dichos incumplimientos son reiterativos desde hace varios años atrás sin que se hayan definido las pretensiones establecidas en el contrato y los respectivos otrosí; además de altos niveles de reclamación por parte de los concesionarios. '' | Llevar a cabo la revision de aquellos supuestos EER para posterior pronunciamiento de la Entidad en el marco del acuerdo de terminacion y liquidacion del contrato de concesion y la ampliacion de las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Elaborar una directriz que permita implementar un procedimiento para el analisis de los EER que se presentan en el desarrollo de un contrato de concesion | 1. Emitir una circular para fortalecer la revision de los EER destinada a Funcionarios y Contratistas de las areas misionales de la entidad encargados de la supervision de los proyectos de Concesion. 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se solicitará ajuste y prórroga hasta junio de 2019, en atención a que el contrato ya terminó y se encuentra en curso el Tribunal de Arbitramento para definir la liquidación del contrato. La UM 1 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM2 se adiciona con la decisión del tribunal de arbitramento. La UM 3 se adiciona con el concepto del dr. Medellín, se adiciona la UM4 con contrato 4G. El informe de cierre se mantiene en la UM5. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Eximentes de responsabilidad | Carretero
1164 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo. Comités fiduciarios. Se observa que a diciembre de 2016, el contrato de fiducia celebrado entre la concesionaria Ruta del Sol Sector 2 y la Fiduciaria Corficolombiana, no contó con un comité fiduciario que permitiera realizar un adecuado seguimiento y control por parte de la entidad y de la interventoría sobre la gestión fiduciaria. | La CGR describe la causa así: ''Durante la ejecución del contrato de fiducia firmado el 5 de mayo de 2010 no se contó con la participación de la interventoría ni de los demás actores que deberían haber participado como integrantes de dicho comité fiduciario; según quedó establecido en el clausulado del contrato de interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''No se realizó seguimiento y control a la gestión fiduciaria y a los riesgos inherentes que puedan presentarse en la ejecución de dicho contrato.'' | Fortalecer el seguimiento y control por parte de la entidad y de la interventoría sobre la gestión fiduciaria a través de la realización de los comités. | Asegurar un seguimiento y control oportuno por parte de la entidad y de la interventoría al ente fiduciario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Acta de acuerdo de terminación 2. Decisión Tribunal de arbitramento - Laudo 3. Concepto Doctor Medellín UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Contrato estándar 4 G INFORME DE CIERRE: 5. Informe de Cierre. | 5 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 11/06/2019 El equipo de supervisión asistente manifiesta que mediante radicado No. 20195000081143, dirigido a la OCI, solicitaron prórroga del plazo en consideración a que se encuentra en trámite la decisión de Tribunal de Arbitramento. La OCI aclara que las solicitudes de prórroga deben dirigirse a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, y no a esta dependencia, considerando que por instrucción de la Presidencia de la Entidad, es es el procedimiento (memorando de radicado No. 20184010056763 de 9 de abril de 2018, socializado a las dependencias de la Entidad a través de radicado No. 20181020066673 de 30 de abril de 2018). El equipo se compromete a efectuar el ajuste, máximo el 14 de junio de 2019. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Claridad en obligaciones contractuales | Carretero
1165 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Interventoría contrato de concesión 01 de 2010 -Ruta del Sol II. Se suscribieron de manera fraccionada 6 contratos de interventoría para el contrato de concesión 01 de 2010 del proyecto Ruta del Sol II, entre la fecha de terminación de uno y la fecha de inicio del subsiguiente se dejó sin vigilancia y supervisión por parte de la interventoría discriminado así: entre el primero y el segundo 32 días, entre el segundo y el tercero 10 días, entre el tercero y el cuarto 28 días, entre el cuarto y el quinto 35 días y entre el quinto y el sexto 285 días. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior evidencia una inadecuada planeación y una falta de control por parte de la entidad respecto al seguimiento, vigilancia y supervisión que debe mantener de manera constante frente a la ejecución del contrato, no solo porque tal actividad se haya contratado de manera fraccionada, sino por el hecho que mientras se contrató quien finalmente iba a realizar de manera constante y permanente tal actividad, se dejaron periodos de tiempo sin vigilancia y control.'' | La CGR describe el efecto así: '' El incumplimiento por parte de la ANI de la obligación legal y contractual de ejercer de manera constante y permanente la vigilancia a través de la interventoría, vulnera lo pactado en la sección 10.01 del contrato de concesión 01 de 2010, así como lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993.'' | Robustecer los mecanismos implementados actualmente para el control de los tiempos de finalización de los contrato de interventoría, para que estén sujetos a los cambios que puedan realizarse al Contrato de Concesión. | Asegurar la vigilancia del Contrato de Concesión, a través de la contratación de una Interventoría al mismo hasta la terminacion y liquidacion del contrato de concesion. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Asegurar la vigilancia del Contrato de Concesión, mediante la contratación de una interventoría permanente hasta la terminacion y liquidacion del Contrato de Concesion. ACCIONES PREVENTIVAS 2. Cumplimiento de la normatividad interna de la entidad para el asguramiento de la vigilancia a los Contratos de Concesión 3.-Reporte de la puesta en marcha de interventoría a tiempo con las concesiones. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Contrato de Interventoría N°016 de 2012 2. Otrosí N°4 - Rebalance para atender las actividades propias de la terminacion y liquidacion del Contrato de Concesion. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5.- Reporte de la puesta en marcha de interventoría a tiempo con las concesiones, INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se solicita por parte de la VEJE tratar este hallazgo en la próxima reunión con el fin de definir posibles ajustes a las unidades de medida. Sa convocará por parte de la OCI a seguimiento el 31 de agosto de 2018. (LMSC) 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que el PM se cumplirá en el término establecido en el PMI. (LMSC) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1166 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Interventoría en el contrato de concesión 08 de 2010 - Transversal de las Américas. El contrato de concesión No. 08 de 2010 fue suscrito el 6 de agosto de 2010 y su acta de inicio para la etapa de preconstrucción es de junio 1 de 2011, de otra parte, con la información reportada por la entidad se evidencia que durante el periodo de tiempo comprendido entre el julio 26 a diciembre 11 de 2011 y marzo 12 y abril 15 de 2012, es decir, durante un lapso de tiempo equivalente a (5.5) meses después del inicio de la concesión, el contrato antes mencionado no presenta ninguna clase de intervención y vigilancia por parte de alguna interventoría. | La CGR describe la causa así: ''Inadecuada planeación y ausencia de un efectivo control por parte de la entidad respecto a la coordinación, control y vigilancia que debe mantener de manera constante respecto a la ejecución y cumplimiento del contrato 08 de 2010, por el hecho que mientras se contrató quien finalmente iba a realizar de manera constante y permanente tal actividad, se dejó un periodo prolongado sin la vigilancia y control, con el agravante que la etapa de construcción de obras inició el 20 de septiembre de 2012, situación que también genera mora en la toma de decisiones en los periodos en que no existió interventor.'' | La CGR describe el efecto así: ''El incumplimiento por parte de la ANI de la obligación legal y contractual de ejercer de manera constante y permanente la vigilancia a través de la interventoría, vulnera lo pactado en la sección 9.01 del contrato de concesión 08 de 2010, así como lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.'' | Robustecer los mecanismos implementados actualmente para el control de los tiempos de finalización de los contrato de interventoría, para que estén sujetos a los cambios que puedan realizarse al Contrato de Concesión. | Asegurar la vigilancia del Contrato de Concesión, a través de la contratación de una Interventoría al mismo | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Asegurar la vigilancia del Contrato de Concesión, mediante la contratación de una interventoría permanente ACCIONES PREVENTIVAS 2. Cumplimiento de la normatividad interna de la entidad para el asguramiento de la vigilancia a los Contratos de Concesión 3.-Reporte de la puesta en marcha de interventoría a tiempo con las concesiones. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Contrato de Interventoría N°020 de 2012 2. Otrosí N°3 - Prórroga del Contrato de Interventoría hasta la finalización del Contrato de Concesión UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5.- Reporte de la puesta en marcha de interventoría a tiempo con las concesiones INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 SPC Se verifica el FTP y se certifica el cargue de las unidades de medida Nos. 1,2,3 y 4. Se actualiza el avance al 67%. Pendientes las unidad de medida Nos. 5 y 6. La OCI sugiere dejar en el FTP el manual de contratación Vigente. LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: Las UM ya estan cumplidas y se verificará para actualizar la matriz de PM. el PM se cumple. 21/02/2018 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida pendientes. Mediante memorando No. 2018-300-003317-3 del 15 de febrero de 2018 la dependencia remite el informe de cierre. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDT) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Planeación contractual | Carretero
1167 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo. Liquidaciones contractuales. Se evidencian cuatro (4) contratos suscritos por la ANI que terminaron su ejecución dentro del primer semestre del 2016 o antes y que se encuentran terminados, pero sin liquidar. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en la gestión de control y seguimiento de esta contratación.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incertidumbre en cuanto al nivel de ejecución, estado real de esta contratación y se desconozcan las posibles deudas y obligaciones existentes entre las partes, situación que busca la transparencia contractual y evitar eventuales conflictos jurídicos con sus contratistas, desconociendo con ello, lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2002.'' | Fortalecer los lineamientos asociados con la liquidación de los contratos de la ANI, reiterando la aplicabilidad del manual de de contratación, procedimientos para la liquidación de los contratos e instructivo para la liquidación de contratos, con lo que se verificará la oportunidad en el trámite de liquidación de los contratos. | Asegurar que se ejecuten los procesos de liquidación de manera oportuna y realizar control efectivo en la coordinación y vigilancia de la ejecución y liquidación de los contratos, obteniendo mayor calidad y oportunidad en las etapas contractuales y la respectiva liqiuidación, a fin de manatener la secuencia del proceso y determinar con certeza si las obligaciones del contrato fueron debidamente ejecutadas, en los términos contratados y acordados. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Liquidar los contratos señalados en el hallazgos oportunamente UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Manual de Contratación que incluya la liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3. Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4. Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Liquidación de contratos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Manual de Contratación 3. Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4. Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2017-10-15 | 2018-04-30 | Gestión de la Contratación Pública | Gestión de la Contratación Pública | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  | 7/02/2018 Se concluye de la reunión (acta No. 004) que estan pendientes las UM 1 y 5. A la reunión solo asistió Daisy Barbosa, el tema pendiente es responsabilidad de Cesar García, quien no asistió a la reunión. No hay certeza del cumplimiento del hallazgo en la fecha estipulada. (JDT) 21/02/2018 JDT Se verifica el FTP y se certifica el cargue de las unidades de medida Nos. 2,3 y 4. Se actualiza el avance al 60%. Pendientes las unidad de medida Nos. 1 y 5. LMSC. En reunión del 21/02/2018 se concluye que: El PM se cumplirá dentro del término establecido. 27/03/2018. SPC. Se confirma por correo del 27/03/2018 la prórroga solicitada mediante documento con radicado 2018-701-005328-3, hasta el 30/04/2018. 09/04/2018 En reunión se concluye: La VJ. informa que de los 4 contratos uno ya está liquidado y cargado en el FTP en la carpeta Liquidación Contrato 1, otros dos ya están elaborados y en trémite de firmas, y el restante se radicó a 9 de abril para iniciar el trámite de liquidación. En general el PM de este hallazgo se cumplirá dentro de los términos establecidos en el PMI. La VJUR informará a la OCI y cargará los respectivos soportes junto con el informe de cierre. (LMSC) 30/04/2018 Se verifica el cargue de la unidad de medida 1 y 4 en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias liquidación contractual | Gestión de la Contratación Pública
1168 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo. Control Procesal. Como resultado de la prueba de recorrido realizada, de la información reportada y de la auditoría efectuada por la OCI, se evidencia la existencia de hechos que constituyen debilidades de control en su gestión procesal, lo anterior por las siguientes razones A) Alimentación del sistema EKOGUI: 1. Desactualización en la debida alimentación del sistema, toda vez que de los 718 procesos sin asignar apoderados durante el 2015, quedan a la fecha pendientes de actualizar un aproximado de 200 procesos. 2. Los procesos terminados y las conciliaciones extrajudiciales realizadas durante el II sem 2016 evidencian retrasos. 3. La entidad tiene desactualizado en el sistema su provisión contable y calificación del riesgo de procesos. B) Proceso y procedimiento de conciliación: 1. El proceso de conciliación no cuenta con indicadores de gestión para verificar la efectividad y ahorro patrimonial de las conciliaciones aprobadas. 2. Durante la vigencia 2016, el procedimiento de conciliaciones prejudiciales no se encontraba subido en la plataforma de la entidad, en cumplimiento del Decreto 1069 de 2015. C) Mapa de riesgos: Se evidenció que 5 de los 8 riesgos del proceso de gestión jurídica, no reportan acciones requeridas para su mitigación, responsables de la acción ni indicadores. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades de control en la gestión procesal, que no permiten el efectivo control y seguimiento de las actuaciones de defensa judicial y afectan la efectiva toma de decisiones en la entidad.'' | La CGR describe el efecto así: ''Estos hechos no permiten el efectivo control y seguimiento de las actuaciones de defensa judicial y afectan la efectiva toma de decisiones en la entidad.'' | Parte A.Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita Parte B. Plantear los indicadores y procedimineto de conciliación conforme a lo establecido en el MOG de la ANDJE Parte C. Verificar el mapa de riesgos del proceso en lo que se refiere a la Defensa Judicial | Realizar un adecuado control de la gestion procesal, que permita un seguimiento efectivo de las actuaciones de defensa judicial, y que soporte la toma de decisiones en la entidad, relacionadas con el control de la Gestión Procesal | Parte A. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1 Reporte de actualización del Sistema ekoguí. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable Parte B UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 3. Implementación procedimineto de conciliación extrajudicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 4. Formular indicadores gestión relacionado con ahorro en acuerdos conciliatorios. Parte C UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 5. Revisión del mapa de riesgos del proceso de gestión jurídica en lo que se refiere a las actividades de Defens Judicial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | Parte A. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1 Reporte de actualización del Sistema ekoguí. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable Parte B UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 3. Implementación procedimineto de conciliación extrajudicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 4. Formular indicadores gestión relacionado con ahorro en acuerdos conciliatorios. Parte C UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 5. Revisión del mapa de riesgos del proceso de gestión jurídica en lo que se refiere a las actividades de Defens Judicial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | 6 | 2017-10-15 | 2018-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  | 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-701-007674-3 del 21 de mayo de 2018 la dependencia solicita modificar la nomenclatura de la unidad de medida 2, pasando de "Procedimiento de provisión contable" a "Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable". Esta solicitud fue comunicada a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-008226-3 del 30 de mayo de 2018. 27/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de las unidades de medida pendientes, Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1169 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Inversiones realizadas e ingresos esperados en los peajes de Cirilo y Rio Grande dentro de la concesión Vías de las Américas sector 1 - Contrato 08 de 2010. Se pudo establecer que las obras correspondientes a las áreas administrativas y/o de servicio de los peajes denominados Cirilo y Rio Grande, se encuentran suspendidas desde el 2 jun 2016 el primero y desde el 29 de sep 2016 el segundo. | La CGR describe la causa así: ''Por imposición de sellamiento mediante medidas policivas por parte de la Alcaldía de Turbo, por no contar con la licencia de construcción. Lo que indica que estos peajes no se encuentran operando ni captando ingresos por recaudo.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto daño al patrimonio público por $15.016,9 millones, correspondiente a inversiones en obras realizadas que a la fecha no han sido funcionales e ingresos no percibidos por concepto de peajes de acuerdo con la resolución 3598 del 29 de septiembre de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte, situación que no es concordante con el parágrafo 3° del artículo 30 de la Ley 105 de 1993, ni con los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad relacionada.'' | Realizar las acciones correspondientes con la Alcaldía de Turbo con el fin de que se permita el cumplimiento del Contrato de Concesión | Gestionar ante la Alcaldía de Turbo el levantamiento de la medida restrictiva; de igual forma, solicitar al ente de control el traslado del presente Hallazgo por competencia a la Alcaldía de Turbo. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Realizar las acciones correspondientes con la Alcaldía de Turbo con el fin de que se permita el cumplimiento del Contrato de Concesión ACCIONES PREVENTIVAS 2. Trasladar el hallazgo a la Alcaldía de Turbo. 3.- INFORME DE CIERRE | UNIDADES DE MEDIDA CORRRECTIVAS: 1. Socializaciones anteriores a la construcción del peaje 2. Denuncia penal en contra de la Alcaldía de Turbo 3. Denuncia fiscal en contra de la Alcaldía de Turbo 4. Denuncia disciplinaria en contra del Alcalde y el Secretario de Planeación de la Alcaldía de Turbo 5. Acción judicial que conociere el Tribunal Administrativo de Antioquia 6. Pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Solicitar a Contraloría el traslado del presente Hallazgo a la Alcaldía de Turbo INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre | 8 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que está en trámite la solicitud de traslado del hallazgo a la alcaldía de Turbo ante la VAF. (LMSC) 24/07/2018 En revisión del FTP se verifica el cargue de unidades de medida. Se actualiza el avance, quedando pendientes las UM 7 y 8 (JDTB) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Intervención entidades territoriales | Carretero
1170 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo. Estructuración del contrato de concesión No. 08 de 2010 - Transversal de las Américas. No existió previsión respecto de los recursos necesarios para la adquisición de los predios requeridos para la construcción del proyecto, contrato 08 de 2010. En la estructuración del proyecto se estimó el valor de la adquisición predial en $27,551 millones (incluido el 20% adicional de riesgo predial a cargo del concesionario). Sin embargo según estudio predial se previó la proyección del valor de adquisición predial en $335.177 millones, es decir, el 1289% más de lo programado. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en la etapa de estructuración, y por ende, en el proceso de planeación, al reflejar que los recursos programados en el contrato inicial para la adquisición predial fueron insuficientes, pese a la activación del fondo de contingencias para respaldar el riesgo predial asumido por la agencia.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desfinanciación del proyecto, retrasos en la adquisición de predios y demora en su ejecución, recurriendo a traslados y adquisición de nuevas fuentes de financiación.'' | Fortalecer el proceso de planeación enfoncándonos particularmente en la estructuración de los contratos, de tal forma que se cuente con lineamientos y directrices que permitan mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes. | Mejorar la estimación de los recursos prediales y la asignación respectiva para los fondos contingentes | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Evidenciar las gestiones realizadas por la Agencia con el fin de optimizar recursos 2. Evidenciar la solicitud oportuna de recursos ante Min Hacienda ACCIONES PREVENTIVAS 3. Incorporar en el contrato estándar del estructurador aspectos críticos para una mejor estimación de los recursos requeridos para la adquisición predial 4. Incorporar el contrato estándar 4G en relación con el apéndice predial y la matriz de riesgos 5. Establecer lineamientos prediales en procedimiento de estructuración. INFORME DE CIERRE | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Modificaciones contractuales en relación predios. 2. Informe de Vicepresidencia de Estructuración explicando lo sucedido 3. Soportes de gestión para la solicitud de los recursos adicionales requeridos 4. Gestión de los recursos adicionales solicitados ante el Ministerio de Hacienda UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Contrato del estructurador 6. Informe de la Interventoría 7. Contrato estándar 4G que incluye: - Apéndice Predial y Matriz de Riesgos 8. Procedimiento de Estructuración Predial INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre | 9 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual- Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno Vicepresidencia Estructuración | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-948-1 con el H-1170-29 por tener ambos origen en la misma causa raíz asociada a deficiencias en la estructuración predial. La acción de mejora y las Ums se unificarán en las del H-1170-29. Por su parte la OCI evaluará la posibilidad de consolidación con los H-748-1 y 1061-25. | 11/07/2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 33%. Faltan UM 2,4,5,6,8 y 9. SPC. 18/07/2018 Se informa por parte de la VGC que la UM 2 está en gestión ante la Vicepresidencia de Estructuración cuyo soporte se radicará el 23 de julio. En conclusión se cumplirá el PM en el término establecido en el PMI. (LMSC) 24/07/2018 En revisión del FTP se verifica el cargue de unidades de medida. Se actualiza el avance, quedando pendiente la UM 9 (JDTB) 31/07/2018 Se revisa el FTP y se actualiza el porcentaje de avance. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Proyección deficiente adquisición de predios | Carretero
1171 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Ejecución del proyecto Transversal de las Américas - Contrato 08 de 2010 - Gestión predial. Existen atrasos significativos en la construcción del contrato de concesión No. 08 de 2010, principalmente originado por la baja gestión en la adquisición predial, toda vez que a 31 de diciembre de 2016 de 1858 predios requeridos solo se cuenta con 1022 (55%) adquiridos con folios de matrícula. Según informe de interventoría del 20 dic 2016, el avance general de obra es 78,1% versus avance programado 92,7%. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias e inoportunidad en la gestión predial del concesionario y fallas en la efectividad del control y seguimiento de la ejecución y del cumplimiento contractual ejercido tanto por la ANI como por el concesionario, las cuales se ven reflejadas en el atraso en el cumplimiento de las obras.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato literal (e) de la sesión 2.5 del contrato 08 de 2010. Así como el incumplimiento de los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, y en su defecto, por el incumplimiento de los deberes y derechos contemplados en la Ley 734 de 2002.'' | Establecer las causas de los atrasos de la ejecución del proyecto para superar las posibles fallas en la efectividad del control y seguimiento de la ejecución y del cumplimiento contractual ejercido por la ANI. | Asegurar la ejecución y finalización dentro de los términos establecidos en el Contrato de Concesión. Solicitar al ente de control el traslado del presente Hallazgo por competencia a las entidades encargadas de la administración de los predios. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Establecer las causas de los atrasos presentados en el Contrato de Concesión 2. Modificar el Contrato de Concesión en lo relaciondo con los tramos o sectores que presentan dificultades en la gestión predial. 3.- Fortalecer el control y seguimiento en los comites prediales frente a los predios críticos que están afectando el avance de la obra. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Realizar el seguimiento predial y técnico al Contrato de Concesión 5. Trasladar el hallazgo a las entidades encargadas de la administración de los predios que afectan el avance de obra INFORME DE CIERRE | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto conjunto de las áreas en las que se indiquen las causas de los atrasos prediales, sociales y técnicos 2. Otrosí N°20 al Contrato de Concesión - El cual prórroga el Contrato de Concesión 3. Informe del Concesionario en el que se indique el estado actual del contrato, la causa de los atrasos y el plan contingente propuesto para subsanarlos 4. Informe de interventoría que de cuenta de la ejecución del proyecto, posibles causas de los atrasos presentados y propuestas de solución para los mismos 5. Oficio en el que se conmine al Concesionario al cumplimiento del Contrato de Concesión 6. En caso de configurarse, inicio del proceso de incumplimiento o bien informe de cumplimiento de la interventoría 7.- Informe periodico sobre el resultado de la gestión predial. 8.- Actas de comité predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 9. Solicitar a Contraloría el traslado del presente Hallazgo a las entidades encargadas de la administración de los predios que afectan la ejecución de las obras 10. Manual de Interventoría y Supervisión 11.- Contrato Estandar 4G. Apendice predial INFORME DE CIERRE 12. Informe de cierre | 12 | 2017-10-01 | 2019-05-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual- Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 12 | 100% |  |  |  | LMSC. En reunión del 05/03/2018 se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-1209-21 con el H-1171-30 por considerar que ambos tienen origen en la misma causa raíz. No obstante, la OCI sugiere no consolidar los hallazgos en atención a que se verifica que los hallazgos no tienen los mismos supuestos de hecho en la causa raiz, aunque algunos seán concurrentes como el predial, y en este sentido sugiere darle al componente predial el mismo tratamiento. 31/12/2018 Mediante memorando No. 2018-300-021243-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-021396-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el atraso se mantiene por problemas en la gestión predial. Esta pendiente la generación de un otrosí que tiene fecha tentativa al 30 de mayo, el cual, esta relacionado con el plan de obra cuyas expectativas de cumplimiento por parte del concesionario son imposibles, sin embargo, hay que esperar hasta la fecha última del plan de obras de ese hito para iniciar el proceso sancionatorio. Se va a solicitar prórroga hasta Octubre de 2019, con base en los documentos actuales de comunicaciones con el concesionario y conceptos interdisciplinarios de la interventoría y de la supervisión. Adicional se convocará a una reunión con sancionatorios para adelantar lo pertinente. (JDTB) 20/02/2019 En reunión con sancionatorios se concluye que no han recibido la solicitud por parte de la vicepresidencia. Los responsables del proyecto incluido el apoyo jurídico se comprometen a radicar a jurídica, en un termino no mayor a ocho días, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. Los responsables de trámitar el proceso manifiestan que inmediato a la recepción de la solicitud por parte de la vicepresidencia, iniciaran el proceso cuya primera etapa se toma alrededor de 15 días. La supervisión solicitará la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre justificado en el plan de obra y aportando los adelantos en la gestión del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 15/05/2019 La OCI recomienda con relación a la unidad No. 6 que de persistir la causa del presunto incumplimiento, se analice la iniciación del procedimiento sancionatorio en el menor tiempo posible. En este caso, también debe analizarse la procedencia de solicitar una prórroga por esta causa. (SPC) 31/05/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [8 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Retrasos en obras por predios | Carretero | Predial
1172 | 31 | Hallazgo No. 31. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Obras de mejoramiento y/o rehabilitación. Contrato No. 008 de 2010 - Concesión Transversal de las Américas Sector 1. Denuncia 2017.111106-80134-D. Al inicio del contrato de concesión 008 de 201, el tramo comprendido entre el K13+600 al K15+650 (paso urbano de Talaigua Nuevo) se encontraba afectado por la póliza No. 11-44-1013269 hasta el 26-04-2016, y como beneficiario el INVIAS, razón por la cual, el concesionario realizó hasta esa fecha una intervención a nivel de mantenimiento rutinario, conservación y operación. Así las cosas, una vez expirada la vigencia de la póliza, el concesionario debió ejecutar las obras de mejoramiento y/o rehabilitación del tramo en mención de acuerdo con el alcance inicial. | La CGR describe la causa así: ''El concesionario no ha ejecutado las obras de mejoramiento y/o rehabilitación del tramo comprendido entre el K13+600 al K15+650 (paso urbano de Talaigua Nuevo) de acuerdo con el alcance inicial.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta vulneración del artículo 3 de la Ley 489 de 1998, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los artículos 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000 al poner en riesgo los recursos del Estado, transgrediendo lo previsto en el parágrafo 3° del Art. 30 de la Ley 105 de 1993.'' | Verificar el alcance del contrato de concesión en los sitios relacionados y si es responsabilidad del concesionario exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso contrarioinformar a la entidad competente. | Verificar el cumplimiento del contrato de concesión en sitios críticos del proyecto. | ACCIONES CORRECTIVAS 1.- Verificar el alcance de las intervenciones en el contrato de concesión, en relación con las obligaciones contractuales, por parte de la interventoria y del equipo de supervisión. 2. Establecer las acciones realizadas en el sitio de acuerdo al Contrato de Concesión por parte de la interventoría 3. En caso de configurarse, inicio del proceso de incumplimiento o bien informe de cumplimiento de la interventoría. 4.- Si la causa del hallazgo no es imputable al concesionario enviar comunicaciones a la entidad competente. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Las inherentes relacionadas con la causa del hallazgo. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría sobre el alcance de las intervenciones y de las acciones realizadas al sitio 2. Informe integral de supervisión 3. Proceso de incumplimiento o informe de cumplimiento por la interventoría 4. Oficio a la entidad competente. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 SPC Se verifica el FTP y se certifica el cargue de las unidades de medida Nos. 5 y 6. Se actualiza el avance al 29%. Pendientes las unidadades de medida Nos. 1,2,3,4 y 7. LMSC. En reunión del 19/02/2018 se concluye que: La VGC informa que ya esta lista la UM 1, la UM2 está en elaboración; la UM3 y a está lista, 4 y 7 están en elaboración y se cargarán oportunamente. 21/02/2018 JDT Se verifica el FTP y se certifica el cargue de la unidad de medida No. 1. Se actualiza el avance al 43%. Pendientes las unidad de medida Nos. 2, 3, 4 y 7. 13/03/2018 Mediante memorando 20183000046523 la dependencia oficializa la incorporación del soporte de la unidad de medida No. 2. Se verifica el FTP y se certifica el cargue de las unidades de medida No. 2, 3 y 4, Se actualiza el avance al 86%. (JDTB) 16/03/2018 Mediante memorando No. 2018-300-004846-3 la dependencia remite oficialmente el alcance al informe de cierre dando cumplimiento a la unidad de medida No. 7. Se verifica el cargue en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1179 | 38 | Hallazgo No. 38 Administrativo. Procesos a favor y en contra. La Agencia Nacional de Infraestructura no cuenta con una metodología de reconocido valor técnico que le permita evaluar el riesgo de los procesos que se encuentran en litigios y demandas y conciliaciones extrajudiciales y con base en esta hacer una estimación técnica de la probabilidad de pérdida de los procesos en contra y a favor de la entidad. De igual manera, se evidencian procesos que no se encuentran en el eKOGUI y que algunos procesos no tienen valor. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior obedece a que estos procesos son una condición futura e incierta y por lo tanto, deben contar con una metodología que le permita evaluar el riesgo para efecto de las estimaciones, que sirven de sustento para las respectivas apropiaciones presupuestales y los registros contables de tal manera que sean confiables y razonables.'' | La CGR describe el efecto así: ''Estas situaciones generan incertidumbre sobre los saldos reflejados a 31 de diciembre de 2016, de las cuentas de orden a favor en $1.529.408 millones y en contra por $4.348.750 millones.'' | Adoptar la metodología para la provisión contable de los procesos judiciales conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Adoptar la metodología para la provisión contable de los procesos judiciales conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Conciliación de información entre VAF y Gerencia de defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Conciliación de información entre VAF y Gerencia de defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2017-10-15 | 2018-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 31/05/2018 Mediante memorando No. 2018-701-007674-3 del 21 de mayo de 2018 la dependencia solicita modificar la nomenclatura de la unidad de medida 2, pasando de "Procedimiento de provisión contable" a "Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable". Esta solicitud fue comunicada a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2018-400-008226-3 del 30 de mayo de 2018. 27/06/2018 En revisión del FTP, se verifica la incorporación de las unidades de medida pendientes, Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [10 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1188 | 47 | Hallazgo No. 47. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Seguimiento PM Supervisión aérea y estudios y obras Ruta del Sol 2. En la sección 3.02 del contrato de concesión No. 001 de 2010 se estableció la obligación al concesionario de fondear anualmente $1.000 millones de pesos de diciembre de 2008, desde el año 2010 hasta su terminación. Esta obligación se consideró por parte de la CGR en el año 2015 como un gasto oneroso que desbordaba la naturaleza de los contratos de concesión, ya que conforme a la ejecución del contrato, nunca se utilizaron los recursos para dicha supervisión aérea, generando excedentes de liquidez que posteriormente han sido utilizados para fondear la nueva subcuenta de estudios y obras. La anterior situación continuó presentándose para los años 2015 y 2016. | La CGR describe la causa así: ''Conforme a la ejecución del contrato, nunca se utilizaron los recursos para dicha supervisión aérea, generando excedentes de liquidez que posteriormente han sido utilizados para fondear la nueva subcuenta de estudios y obras.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunto detrimento en contra del interés del Estado en cuantía de $1.338 millones (indexados a diciembre de 2016), valor que corresponde al costo financiero que se le remuneró al concesionario. A su vez, se generó una presunta gestión antieconómica por estar en contravía de los principios de economía, responsabilidad y planeación contemplados en la Ley 80 de 1993.'' | Con la suscripcion del Otrosi No. 3 la Agencia optimizó los recursos de la subcuenta de supervision aerea para ser empleados en la subcuenta de estudios y obras adicionales que requiera el proyecto, sin generar adicion de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. Con la Suscripción del Otrosí No. 10, la Agencia emplea parte de los recursos contenidos en la Subcuenta de Estudios y Obras para ser empleados en la ejecución de las obras del intercambiador de Puerto Boyacá, obra adicionada solicitada por la comunidad y autoridades de la región. Otpimizar los recursos en los Contrato de Concesión para lo cual se eliminó esta figura de Subcuenta en los modelos estándar de las 4G. | Optimizar los recursos de la subcuenta de supervision aérea para ser empleados en la subcuenta de estudios, obras y diseños que requiera el proyecto; sin generar adición de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. | 1. Documento contractual modificatorio que permitió optimizar los recursos provenientes de la Subcuenta de Supervisión aérea. 2. Acta de acuerdo de liquidación y terminación del contrato 3. Decisión tribunal de arbitramento - Laudo 4. Concepto Doctor Medellín 5. Auto No. 0982 del 26/10/2017 inexistencia daño patrimonial UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Otrosí Modificatorio No. 3 con Estudios de conveniencia y Oportunidad. 2. Acta de acuerdo de liquidación y terminación del contrato 3. Decisión tribunal de arbitramento - Laudo 4. Concepto Doctor Medellín 5. Auto No. 0982 del 26/10/2017 inexistencia daño patrimonial UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VEJE que se va a solicitar ajuste de las unidades de medida y prórroga del PM para junio de 2019, en razón a que a la fecha ya se terminó la vigencia del contrato, y a que está en curso el tribunal de arbitramento que busca liqudar el contrato. Se mantienen la UM 1, la UM 2 se cambiará por acta de terminación del contato incluida el acta de reversión, la UM 3 cambia por la decisión del tribunal de arbitramento. La UM 4 y 5 se manienen. Se sugiere por parte de la OF. del Dr. Medellín incorporar el concepto de Casos sometidos a Tribunal de arbitramento. (LMSC) 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. (LMSC) 05/09/2018 Se informa por parte de la VEJE que con radicación No. 20185000131073 del 30 de agosto de 2018 se solicitó ajuste y prórroga para el 30 de junio de 2019. (LMSC) 20/09/2018 Mediante memorando No. 2018-500-013107-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento y prórroga hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-014112-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI actualiza el PMI y el FTP. (JDTB) | 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-500-009097-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con base en que la decisión del Tribunal de Arbitramento deberá fallar en el segundo semestre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009344-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016R | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1189 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Estructuración del proyecto Transversal de las Américas. El modelo de estructuración, para los años 2012-2016 contenía unos ingresos operacionales de cuatro (4) peajes, adicionales a los dos (2) existentes (Purgatorio y los Cedros), así: Turbo $102.981.5 millones; Necoclí $37.161.7 millones; San Juan de Urabá $58.276.4 millones y Talaigua Nuevo $ 7.436 millones, sin embargo, solo con los dos (2) peajes existentes desde el inicio de la concesión, se cumplió con VPIT en noviembre de 2014, lo cual indica que dichos peajes eran superavitarios, lo refleja que los ingresos proyectados en el modelo financiero contemplaban ingresos distantes a la realidad. Así mismo, el peaje programado para ubicar en el tramo Necoclí - San Juan de Urabá, no fue proyectado acorde a la realidad, ya que en el momento de su construcción el concesionario determinó que era deficitario ya que no alcanzaba a cubrir su propia operación. Este peaje fue reubicado en el tramo Bodega - Mompox - Guamal - El Banco, el cual a la fecha no se encuentra 100% terminado ni en operación. De igual forma se pactaron, inversiones en adquisición de predios por $27.551.1 millones, para la adquisición de 282 predios; no obstante a julio de 2017 se previó la necesidad de adquirir 1858 predios por $335.170 millones, según lo establecido en el numeral 4 del Otrosí No. 9 que establece las necesidades reales de adquisición predial. | La CGR describe la causa así: "Se observan posibles deficiencias en el proceso de estructuración realizado por la entidad, al no tener en cuenta las condiciones económicas que justifiquen la proyección de los ingresos y de las inversiones para determinar el costo de capital en el proyecto de concesión. Lo anterior, por cuanto el modelo de estructuración estimado de la Transversal de las Américas elaborado por la Agencia de 2009, dista en extremo a la realidad en su ejecución, así mismo, no se ha efectuado la actualización del mismo que permita tomar correctivos y efectuar cálculos en tiempo real". | La CGR describe el efecto así: "Los valores establecidos en el modelo de estructuración, se vieron afectados por una posible subvaloración en las variables de Ingresos, Costos y Gastos, así como de las Inversiones". | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de costos prediales realizados al momento de la estructuración del proyecto, con el fin de que las modificaciones contractuales al momento del desarrollo de las obras se minimicen | Mejorar la determinación de datos cuantificación de la afectación predial y estimaciones de recursos de los nuevos proyectos | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, el cual da cuenta de la proyección de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del mismo. 2. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto, que de cuenta tanto de la estructuración como de la ejecución. (Corresponde a las denominaciones de metas 2 y 3) 3. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Ver anexo Contrato Estándar 4G) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales financieras y en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 7. Gestión del área de estructuración y predial, frente a otras entidades para la disponibilidad de predios con el fin de obtener los predios a cargo de la ANT y/o Alcaldías. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe financiero conjunto de las áreas de estructuración y técnica 2. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 3. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato del estructurador (Si Aplica) (Evaluación Financiera) 5. Modelo estándar Contrato 4G, incluye los apéndices técnicos, Apéndice Predial, Anexo Declaración de Utilidad Pública 6. Concepto estructuración experto predial 7. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 8. Soportes de Gestión otras entidades INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre | 9 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia de Estructuración- Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 11/07/2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 11%. Faltan UM 1,2,3,4,6,7,8 y 9. SPC 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que de las unidades de medida del PM únicamente hace falta un informe del área Predial que se aportará a más tardar el 16 de noviembre del año en curso. Así mismo que el informe de cierre ya está en elaboración. En conclusión el PM se cumplirá en el témino establecido en el PMI. Se cargarán en el FTP los soportes con las que se cuenta a la fecha. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de Planeación | Deficiencias estructuración del proyecto | Carretero | Predial
1190 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo. Inversiones en obras nuevas y pagos posteriores al cumplimiento del VPIT. Se observa retraso y demora en la ejecución de las inversiones por $91.185.9 millones posteriores al cumplimiento del VPIT, en longitudes 21.2 kilómetros, así como de actividades de obras complementarias y de mejoramiento; para dichas obras nuevas y adicionales se programó su pago con recursos de excesos del VPIT, rendimientos financieros de los recursos VPIT y traslado de recursos de otros rubros presupuestales; recursos que no correspondían al valor inicial del contrato ($1,5 Billones). Por otra parte, con la entrega de los dos (2) peajes en operación al inicio del contrato, eran suficientes para cubrir el VPIT, teniendo en cuenta que este fue alcanzado en noviembre de 2015, situación que deja entrever que los cuatro (4) peajes nuevos a construir no eran necesarios para cubrir los ingresos requeridos del proyecto. | La CGR describe la causa así: "Se reflejan deficiencias en la planeación de la ejecución física y financiera programados para la ejecución de los tramos dado que se programó su pago con recursos de excesos del VPIT, rendimientos financieros de los recursos VPIT y traslado de recursos de otros rubros presupuestales; recursos que no correspondían al valor inicial del contrato". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior trae como consecuencia demora y desplazamiento de los cronogramas para la terminación del proyecto en su etapa de construcción y por ende, la no entrada en servicio de las vías a la comunidad afectando los planes de obras programadas". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial, optimizando los recursos y sin generar impacto en el plan de obras inicial | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Elaborar informe financiero donde se incluya los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, definición de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 2. Realizar seguimiento al avance de las obras, estableciendo cuales corresponden a plazos terminados y seguimiento al plan de obras correspondientes al Otrosí 20. 3. Informe del Concesionario que incluya el plan de contingencia frente a los posibles atrasos 4. Informe de la interventoría sobre el de avance de las obras del Otrosí 20. (Con su respectivos periodos de cura de ser necesario) 5. Iniciar procesos sancionatorios de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el evento en que aplique. 6. Informes periódicos de interventoría que evidencien el avance de las actividades frente al plan de obras. ACCIONES PREVENTIVAS 7. Manual de interventoría y supervisión 8. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 9. Inclusión Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 (Sistema Integrado de Gestión GEJU-P-014) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe técnico - financiero que de cuenta del avance de obras frente a las entregas y pagos realizados por las mismas, incluir Actas de hitos terminados 2. Informe del Concesionario 3. Informe de interventoría 4. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) 5. Informes periódicos de interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G 8. Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre | 9 | 2018-01-31 | 2020-03-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 11/07/2018. Se verifica el FTP y se actualiza el avance al 22%. Faltan UM 1,2,3,4,5,8 y 9. SPC 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicaión 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificactorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el atraso se mantiene por problemas en la gestión predial. Esta pendiente la generación de un otrosí que tiene fecha tentativa al 30 de mayo, el cual, esta relacionado con el plan de obra cuyas expectativas de cumplimiento por parte del concesionario son imposibles, sin embargo, hay que esperar hasta la fecha última del plan de obras de ese hito para iniciar el proceso sancionatorio. Se va a solicitar prórroga hasta Octubre de 2019, con base en los documentos actuales de comunicaciones con el concesionario y conceptos interdisciplinarios de la interventoría y de la supervisión. Adicional se convocará a una reunión con sancionatorios para adelantar lo pertinente. (JDTB) 20/02/2019 En reunión con sancionatorios se concluye que no han recibido la solicitud por parte de la vicepresidencia. Los responsables del proyecto incluido el apoyo jurídico se comprometen a radicar a jurídica, en un termino no mayor a ocho días, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. Los responsables de trámitar el proceso manifiestan que inmediato a la recepción de la solicitud por parte de la vicepresidencia, iniciaran el proceso cuya primera etapa se toma alrededor de 15 días. La supervisión solicitará la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre justificado en el plan de obra y aportando los adelantos en la gestión del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia solictará ampliación del plazo en virtud de la suscripción del otrosí para el plan de obras y hasta que no se terminen las obras no se podrán conocer los saldos y la afectación del VPIT. El plan de obras terminará en septiembre de 2019, sin embargo hay que esperar hasta la liquidación para determinar los valores. Tentativamente solicitaran hasta 31 de marzo de 2020. (JDTB) 29/04/2019 Se revisa el cargue de la unidad de medida 1. Se certifica el avance del 44% del plan (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "Informe de cierre en proceso de recolección de vo.bos y firmas". 30/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2016C | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero
1191 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo. Ejecución de los recursos aportes al proyecto. A- Ejecución de los recursos: Los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, ascendieron a un billón quinientos treinta y cuatro mil punto cuatro millones ($1.5 billones en pesos corrientes), que a pesos de enero de 2010 tienen un valor de $1.1 billones; con lo anterior, al haberse transferido dicho valor el 5 de noviembre de 2014, se cumplió con el valor presente de las inversiones totales (VPIT). Así como la deficiente estimación de los recursos para la adquisición de predios al pasar de $33.000 millones, pacteados en el contrato inicial a $335.170 millones, según lo esteablecido en el numeral 4 de los considerandos del Otrosí No. 9, donde se establecen las reales necesidades de adquisición predial; es así, que el concesionario en su gestión predial, reporta la necesidad de intervenir 1.858 predios en los tramos en ejecución. Se observa que existen tramos que no han sido ejecutados y que fueron rebalanceados y reprogramados en obras de construcción de calzada nueva por rehabiitación y/o mejoramiento con los otrosíes 2,12,14,17 y 19, respectivamente. B- Ejecución financiera: De los recursos programados a junio 30 de 2017 por $1.58 billones, se han ejecutado $1.01 billones, es decir el 64% , de los cuales se han tramitado cincuenta y seis (56) actas de terminación de hitos y pagadas (56) al Concesionario, por valor de $991.668.9 millones. Evaluado el estado actual de las obras iniciales, rebalanceos y obras nuevas, existen varios tramos que tienen una ejecución financiera del 0%. Llama la atención, que la sección 12.04 numeral J del contrato de Concesión No. 08 de 2010 establece los tipos de inversión así: Nueva Calzada 38%, Mejoramienteo y Rehabilitación 57% y para la contrucción de dos (2) nuevos puentes peatonales el 5%. | A- La CGR describe la causa así: "Han transcurrido aproximadamente tres (3) años y existen tramos y/o obras nuevas y adicionales que no han sido ejecutadas, lo cual refleja deficiencias en la planeación del contrato, principalmente en la programación de tramos que presuntamente no eran viables, ya que no hubo estudios ambientales confiables. Se observa que existió deficiencias en la estructuración del proyecto, principalmente en los estudios sobre adquisición predial, ya que la variación desborda lo inicialmente planeado". B- La CGR describe la causa así: "Evaluada la ejecución de dichos porcentajes para la nueva calzada se ejecutó solo el 35%, es decir 3% menos y para mejoramiento y rehabilitación se ejecutó el 60%, es decir 3% más, compensando lo que se dejó de hacer en nueva calzada". | A- La CGR describe el efecto así: "Lo cual conlleva a desplazamientos en los cronogramas en la etapa de construcción, afectando la oportuna entrega para la operación y mantenimiento". B- La CGR describe el efecto así: " (…) lo cual podría generar posible desequilibrio económico en la ejecución de los tramos programados". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial, optimizando los recursos y sin generar impacto en el plan de obras inicial | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Elaborar informe financiero donde se incluya los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, definición de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 2. Elaborar informe técnico - financiero donde se evidencie la situación actual del proyecto 3. Informe del Concesionario en el que entregue la justificación de atrasos de las obras y programación proyectada para las obras faltantes 4. Informe de la interventoría sobre el avance de obras. 5. Iniciar procesos sancionatorios de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el evento en que aplique. ACCIONES PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 8. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad) 9. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 10. Inclusión Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 (Sistema Integrado de Gestión GEJU-P-014) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe financiero (Estructuración) 2. Informe del técnico - financiero 3. Informe del Concesionario 4. Informe de Interventoría 5. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G 8. Concepto experto estructuración predial 9. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 10. Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual INFORME DE CIERRE 11. Informe de Cierre | 11 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 5 | 45.45% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicaión 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicito prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificactorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el atraso se mantiene por problemas en la gestión predial. Esta pendiente la generación de un otrosí que tiene fecha tentativa al 30 de mayo, el cual, esta relacionado con el plan de obra cuyas expectativas de cumplimiento por parte del concesionario son imposibles, sin embargo, hay que esperar hasta la fecha última del plan de obras de ese hito para iniciar el proceso sancionatorio. Se va a solicitar prórroga hasta Octubre de 2019, con base en los documentos actuales de comunicaciones con el concesionario y conceptos interdisciplinarios de la interventoría y de la supervisión. Adicional se convocará a una reunión con sancionatorios para adelantar lo pertinente. (JDTB) 20/02/2019 En reunión con sancionatorios se concluye que no han recibido la solicitud por parte de la vicepresidencia. Los responsables del proyecto incluido el apoyo jurídico se comprometen a radicar a jurídica, en un termino no mayor a ocho días, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. Los responsables de trámitar el proceso manifiestan que inmediato a la recepción de la solicitud por parte de la vicepresidencia, iniciaran el proceso cuya primera etapa se toma alrededor de 15 días. La supervisión solicitará la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre justificado en el plan de obra y aportando los adelantos en la gestión del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia solicitará ampliación del plazo en virtud de la suscripción del otrosí para el plan de obras y hasta que no se terminen las obras no se podrán conocer los saldos y la afectación del VPIT y de los recursos destinados a la adquisición predial. El plan de obras terminará en septiembre de 2019, sin embargo hay que esperar hasta la liquidación para determinar los valores. Tentativamente solicitaran hasta 31 de marzo de 2020. (JDTB) 29/04/2019 Se revisa el cargue de la unidad de medida 1. Se certifica el avance del 45% del plan (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: ""Memorando de solicitud de prorroga en elaboracion. Justificacion: De conformidad al Otrosí No. 20, en su acuerdo décimo cuarto, se establece que: “ (…) Al ser una reversión parcial, se deberá realizar una revisión financiera del VPIT del proyecto al finalizar el Contrato de Concesión. (…)” De igual manera, se informa que a la fecha la ejecución de vigencias es del 93.12%, conforme a lo anterior no se han cancelado la totalidad de Hitos en el proyecto y hasta tanto no se puede cumplir con todas las unidades de medida." La OCI recomienda la revisión de las UM, particularmente del estado del informe de interventoría y del sancionatorio con el fin de establecer la procedencia o avance respectivo. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-312-005015-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de noviembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005336-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2016C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento de cronograma | Carretero | Predial
1192 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Rendimientos financieros. De acuerdo con el informe mensual de julio de 2017 del Fideicomiso Transversal de las Américas, y de la certificación suscrita por la Fiduciaria Bancolombia S.A., se determina que en la cuenta No. 245-717636-28 - Subcuenta 1414 aportes ANI y Fiduexcecentes 1226 aportes Inco, a 30 de junio de 2010 se han generado rendimientos financieros por $224.308.8 millones, sin embargo, la entidad incluyó parte de estos recursos en su presupuesto sin situación de fondos, los cuales han sido reinvertidos en el mismo proyecto y distribuidos en otros proyectos. | La CGR describió la causa así: "El pago de los $140.000 millones, se programó con los excedentes financieros producto de los recursos que se encuentran en la Fiduciaria, provenientes del presupuesto general de la Nación, asignados a través de vigencias futuras, no obstante la diferencia, que corresponde a la suma de $84.308.8 millones se encuentran en la Fiduciaria, los cuales no han sido devueltos al Tesoro Nacional, contrariando lo establecido en el artículo 16, parágrafo 2 del Decreto 111 de 1996". | La CGR describe el efecto así: "Se está contraviniendo las normas citadas en precedencia y el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, situación que consecuentemente se configura en una presunta falta disciplinaria conforme lo establecido en la Ley 734 de 2012." | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | Optimizar la utilización de los recursos generados por los proyectos de concesión | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe del área de planeación en el que se describe el procedimiento sobre la utilización de los rendimientos y su destinación. En el caso particular, se puede presentar un evaluación del ahorro generado por el uso de los recursos ante el Ministerio de Hacienda. (Siempre que sea aplicable dado que el estado no aportó los recursos enunciados) 2. Informe jurídico - financiero de planeación en virtud de la aplicación de las cláusulas contractuales para la utilización de los recursos generados por el proyecto. ACCIONES PREVENTIVAS 3. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 4. Procedimiento interno Anteproyecto de Presupuesto (Sistema Integrado de Gestión SEPG-P-015) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe del área de planeación 2. Informe jurídico - financiero de las áreas de planeación y jurídica UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Contrato Estándar 4G 4. Procedimiento Anteproyecto de Presupuesto INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  |  | 08/10/2018 Se informa por parte de la VPRE que la UM 1 se elaborará teniendo en cuenta tanto el anteproyecto como la remisión al Ministerio de Hacienda del anteproyecto a probado por el Consejo Directivo, junto con la ye aprobatoria del presupuesto y su respectivo anexo comn el fin de sustentar el manejo que se le ha dado a los recursos por parte de la ANI. La UM 2 se elaborará por parte del Jurídico a cargo del proyecto. La OCI sugiere cargar el Contrato 4G de la UM 3 para evidenciar avance y desarrollar en el informe de cierre cual es el aporte al ataque de la causasalidad del hallazgo. El Informe de cierre lo elaborará la Supervisión del Proyecto. En conclusión el PM se cumplirá. (LMSC) 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que está en desarrollo la UM1 y que el resto de las UM ya están cumplidas y se cargarán antes del 16 de noviembre en el FTP. En conclusión el PM se cumplirá en el término establecido en el PMI. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos Financieros | Carretero | Planeación
1194 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. Sector de Zungo - Turbo - El Tigre. Producto de cambios y diseños, se adquirieron y se pagaron quince (15) predios en el desarrollo del proyecto, los cuales no fueron utilizados, estos predios están ubicados en el sector de Zungo - Turbo - El Tigre; lo anterior por cuanto el Concesionario "Sociedad VIAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S." efectuó la adquisición y compra de los predios, antes de obtener la aprobación de la Licencia Ambiental. La ANI con oficio 2017-409-083514-2 del 2 de agosto de 2017 recibido del Consorcio Interventoría Transversal de las Américias, informa que el valor que el Concesionario debe devolver por concepto de predios, a 31 de julio de 2017, asciende a la suma de $2.457.9 millones. | La CGR describió la causa así: "La gestión predial adelantada por el Concesionario en obras que corresponden a cambios en los diseños no ha sido eficaz ni oportuna, debido a que existen predios adquiridos cuyo valor no ha sido restituido.". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior genera un presunto detrimento al patrimonio público por $2.457.9 millones, por haberse adquirido y pagado los quince (15) predios mencionados, más los rendimientos que se hayan causado desde el requerimiento efectuado por la ANI en el proceso, período de cura (febrero de 2017). Además, presunto incumplimiento del artículo 8 de la Ley 42 de 1993, así como los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, y en su defecto de la Ley 734 de 2002, así como del apéndice C Predial, numeral 1.1.15 del contrato de concesión No. 08 de 2010" | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de costos prediales realizados al momento de la estructuración del proyecto, con el fin de que las modificaciones contractuales al momento del desarrollo de las obras se minimicen | Mejorar la determinación de datos cuantificación de la afectación predial y estimaciones de recursos de los nuevos proyectos | 1. Solicitar a la interventoría un concepto técnico, financiero y jurídico que soporte que los predios identificados a hoy como sobrantes en el sector Zungo, no se requerirán para el proyecto. 2. Solicitar al concesionario la devolución a la subcuenta de predios, de los recursos invertidos en la adquisición de los predios que ya no requieren. 3. Iniciar el trámite legal respectivo, en caso de que el concesionario no reintegre los recursos a la subcuenta de predios. 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Pronunciamiento integral de la interventoría 2. Soporte del reintegro de los recursos de predios no utilizados 3. Mecanismo de solución de controversias activado, si aplica INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2018-01-31 | 2019-04-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  |  |  | LMSC. En reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-951-20 con el H-1194-6 por tener ambos origen en la misma causa raíz. Informa que a la fecha los recursos ya fueron devueltos con la respectiva indexación y que el PM se cumplirá en el término establecido. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 y ajuste en las unidades de medida conforme a lo solicitado en la Pag. 7 del citado memorando, lo anterior en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019 y la modificación del plan de mejoramiento. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el plan de mejoramiento se va a acumplir en la fecha estipulada. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia informa que se va a cumplir dentro del plazo. (JDTB) 30/04/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% de las unidades de medida que conforman el plan (JDTB) | [8 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Predios no requeridos | Carretero | Predial
1197 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estudios técnicos de la Concesión 08 de 2010 / tramos Turbo - El Tigre. Se evidencian debilidades en la redacción de los estudios técnicos suscritos dentro del Contrato 08 de 2010, considerando que la ambigüedad en apartes de su apéndice técnico, originó una demanda arbitral que a la postre generó un fallo desfavorable contra la Entidad. Los hechos que motivaron dicha demanda arbitral, se relacionan con las diferencias entre el concesionario y la ANI sobre el alcance de la intervención contratada para el tramo Turbo - El Tigre, donde el eje de la disputa se sustenta en la diferente interpretación que las partes del contrato hacen al contenido del Apéndice Técnico A Parte A frente a ciertos hitos del tramo Turbo - El Tigre. | La CGR describe la causa así: "Este mismo laudo considera, que la entidad encargada del proyecto, en su momento optó por establecer especificaciones técnicas diferentes a las señaladas en el artículo 13 de la Ley 105 de 1993 para el ancho de las bermas en el tramo objeto de la controversia, lo que implica de suyo que el Concesionario no tiene que asumir el costo del ancho de la corona pactado en el Otrosí No. 03 en lo que exceda a lo previsto en el numeral 1.5. Literal f) del Apéndice Técnico A Parte A". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior, desconoce el principio de Economía contenido en el numeral segundo del artículo 25 y de Responsabilidad contenido en el inciso final del numeral tercero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993". | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de costos prediales realizados al momento de la estructuración del proyecto, con el fin de que las modificaciones contractuales al momento del desarrollo de las obras se minimicen | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial, optimizando los recursos y sin generar impacto en el plan de obras inicial Dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal de Arbitramento para la controversia Tramo Turbo - El Tigre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Incorporar antecedentes: Informe de Interventoría de la controversia, Requerimientos al Concesionario, Activación Mecanismo de Solución de Controversias, Documento Laudo arbitral, entre otros 2. Informe jurídico como antecedente, en el que se explique las condiciones de pago a través de recursos del proyecto 3. Informe del área de defensa judicial, en el que se indica la obligación del pronunciamiento para las partes y el cumplimiento del laudo. 4. Informe de interventoria del estado de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, referente al laudo arbitral ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en sus alcances y estudios técnicos para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de futuras contoversias (Contrato Estándar 4G - Apéndices Técnicos) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Informe jurídico 3. Informe de defensa judicial 4. Informe de Interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Modelo estándar Contrato 4G - Apéndices Técnicos 7. Concepto jurídico externo INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que lo único que hace falta es el informe de defensa judicial correspondiente a la UM 3 a cargo de la VJUR. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. En conclusión el PM se cumple siempre y cuando la UM 3 se aporte oportunamente por parte de Defensa Judicial. La OCI remitió correo a VJUR (Defensa Judicia) solicitando aporte de soporte para el cumplimiento de la respectiva UM. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Deficiencias en actuaciones contractuales | Claridad en obligaciones contractuales | Carretero
1198 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Implementación de la figura del Panel de Expertos en el Contrato 08 de 2010. La figura del Panel de Expertos contenida en la sección 15.01 del Contrato de Concesión 08 de 2010 fue desmontada mediante suscripción de Otrosí 10 de agosto 3 de 2015, teniendo en cuenta que nuestra legislación no ampara esta figura como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y sustituyéndola por la figura del Amigable Componedor, mecanismo alternativo de solución de conflictos contenida en el artículo 59 de la Ley 1563 de 2012, figura jurídica desarrollada con el Decreto 1818 de 1998. El Laudo Arbitral de octubre 24 de 2016 establece que, al avanzar en operación de resolver una controversia jurídica, el Panel transgredió el mandato del artículo 116 de la Constitución Política, generando la consecuencia de viciar de objeto ilícito el acto, recayendo por ello la sanción de nulidad absoluta motivo por el cual se declara inválida la determinación emitida por el Panel de Expertos (Dispute Board) se les reconoció una remuneración mensual de $287.9 millones, en función del número de recomendaciones solicitadas, de acuerdo con la información reportada por las partes. | La CGR describe la causa así: "Por lo anterior, la suma antes descrita se constituye en un presunto daño fiscal por una gestión antieconómica al cargar al proyecto costos y gastos que no están permitidos o regulados por la legislación colombiana, al no ser el Panel de Expertos un mecanismo de solución directa de las controversias Contractuales." | La CGR describe el efecto as´: "Lo anterior desconoce el artículo 116 de la Constitución Política, así como el principio de ecónoma consagrado en el artículo 25 y responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y genera un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $287.9 millones". | Continuar con la aplicación de los mecanismos de solución de conflictos incorporadas en los contratos de concesión que se realizan bajo el esquema de la ley 1508 y sus modificaciones referente a la solución de conflictos | Dirimir las controversias que se presenten en la ejecución de los contratos de concesión | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de las áreas de defensa judicial y/o jurídica en el que se expliquen las obligaciones del Concesionario con relación al panel de Expertos 2. Antecedentes documentos Panel de Expertos (Soportes de Pago aportados por el Concesionario) 3. Antecedentes Bitácora modificación de mecanismo de solución de controversias - Modificatorio Otrosi 10 4. Informe financiero de interventoría que refleje la no afectación del VPIT para el sostenimiento del Panel de Expertos. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Establecer como mecanismos de solución de controversias solo la figura de amigable componedor o la que la ley establezca. (Ver modelo estándar 4G, cláusulas mecanismo de solución de controversias). | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de las áreas de defensa judicial y/o jurídica 2. Documentos Concesionario 3. Bitácora Otrosí N°10 4. Informe financiero de interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Modelo estándar Contrato 4G 6. Concepto jurídico externo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que lo único que hace falta es el informe de defensa judicial correspondiente a la UM 1 a cargo de la VJUR. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. En conclusión el PM se cumple siempre y cuando la UM 1 se aporte oportunamente por parte de Defensa Judicial. La OCI remitió correo a VJUR (Defensa Judicia) solicitando aporte de soporte para el cumplimiento de la respectiva UM. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Panel de expertos | Panel de Expertos | Carretero
1199 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Naturaleza del Contrato de Concesión 08 de 2010. El objeto del Contrato de Concesión 08 de 2010 plantea la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, entre otros aspectos, del Proyecto Vial Transversal de las Américas, pero con ocasión de la implementación de algunos de los 20 otrosíes suscritos dentro del contrato, se han desafectado algunas obras inicialmente pactadas, con el objeto de afectar algunas obras nuevas que básicamente son de construcción y rehabilitación, situación evidenciada en las acciones contenidas en los otrosíes números 2, 12, 14, y 17 por $91.185.9 millones". | La CGR describe la causa así: "Se observa qua la Entidad ha venido cambiando las condiciones económicas, financieras y técnicas estipuladas tanto en el Pliego de Condiciones como en el Contrato inicial, beneficiando sistemáticamente al Concesionario, yendo en contravía de los intereses del Estado, su objeto inicial se desdibujó, se han concedido exenciones que han desvirtuado el esquema de los contratos de concesión; el Estado ha realizado aportes, permitiendo que el privado ya no tenga como responsabilidad principal financiar en su totalidad la construcción y rehabilitación del proyecto". | La CGR describe el efecto así: "Por lo anterior, la ANI se está apartando de la esencia del Contrato de Concesión para dar paso de manera sustancial a uno de Obra Pública, desconociendo la forma propia de esta última clase de contratos donde se admite la posibilidad que existan múltiples oferentes para garantizar la objetividad y transparencia en su otorgamiento, desconociendo los principios de planeación, responsabilidad y economía. En consecuencia, se genera una presunta falta disciplinaria". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial, optimizando los recursos y sin generar impacto en el plan de obras inicial | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Antecedentes Bitácoras modificatorios 2, 12, 14 y 17. 2. Informe jurídico - financiero - técnico que reafirme la naturaleza del contrato de concesión, las obligaciones contractuales y su particularidad frente a las modificaciones realizadas, de modo que permita verificar la no alteración de la naturaleza del contrato frente a la sustitución de obras ACCIONES PREVENTIVAS 3. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Ver Contrato Estándar 4G - Aparte en el que se limitan las modificaciones del Contrato después de los primeros 3 años y adicionalmente la retribución esta pactada y regulada sin opción de que cambien las condiciones. PERMANENCIA MINIMA GARANTIZADA, ESTUDIOS DE INGENIERA FASE 2 Y MARCO REGULATORIO LEY 1508; así mismo, mejora el seguimiento al plan de obras) 4. Evaluar el mejoramiento de los documentos preparatorios Contratos 4G - Estudios y Diseños Fase 2 desde su estructuración a través de los nuevos estructuradores 5. Incorporar el nuevo proyecto de Ley al reconocimiento económico de mejoras asentadas en predios baldios (En caso de ser aprobado el decreto) 6. Resolución Bitácora 7. Procedimiento Modificación de Contrato de Concesión - GCSP-P-021 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Bitácoras modificatorios (2, 12, 14 y 17). 2. Informe jurídico - financiero - técnico (naturaleza del contrato) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Contrato estandar 4G 4. Contrato del estructurador (Si Aplica) 5. Resolución Bitácora 6. Manual de Contratación 7. Procedimiento Modificación de Contrato de Concesión 8. Concepto jurídico externo INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre | 9 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Adiciones | Carretero
1200 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Licencia Ambiental proyecto "construcción del sub tramo Yondó - Cantagallo, tramo 11 sector 1, del proyecto Transversal de las Américas". No se cumplió con el objeto contractual establecido en el literal b) de la cláusula sección 1.02 del Contrato 08 de 2010 relacionado con la ejecución del tramo 11 Yondó - Canta Gallo, entre el PR 0+000 y el PR 39+850 (39.850 Km) de la zona central del Sector 1, con el alcance general de las obligaciones técnicas descritas en el aparte del segundo ítem del numeral 1.3 del Apéndice Técnico A, parte A relacionado con dicho tramo, con los objetivos fundamentales de los ítems (iii) y (iv) del numeral segundo e ítem (iii) del numeral 3 del estudio de necesidades, así como en lo establecido en el ítem (iii) del literal c) del Documento CONPES 3612 de septiembre 21 de 2009 donde se establece la necesidad de construir dicha obra en el tramo antes mencionado. | La CGR describe la causa así: "Esta situación, trajo como consecuencia la desconexión del Proyecto Vial Transversal de las Américas con la Troncal del Magdalena Medio, imposibilitando la ejecución de las obras sobre el subtramo antes mencionado, afectando la prestación del servicio a las comunidades adyacentes al proyecto, la competitividad e interconectividad de la región, desmotivando el turismo y el progreso económico y social de la zona y por ende, desconociendo el debido cumplimiento del objeto contractual así como los objetivos fundamentales establecidos por el Gobierno Nacional contenidos en el documento CONPES 3612 de 2009. La anterior situación se generó por la deficiente gestión del Concesionario para obtener los permisos ambientales requeridos, toda vez que históricamente el tramo se encontraba inmerso en una compleja zona de dinámica hídrica, este aspecto era previsible respecto al impacto que podrían sufrir los trazados iniciales del proyecto o en el género de las obras a desarrollar." | La CGR describe el efecto así: "Los hechos antes descritos, desconocen el alcance de los fines de la contratación estatal y deberes de los contratistas consagrado en el artículo tercero y numeral segundo del artículo quinto de la Ley 80 de 1993, los deberes de los servidores públicos establecidos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones en sus aspectos ambientales | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial; asociados a condiciones ambientales | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe del Concesionario que incluya la trazabilidad de las actuaciones del Concesionario, la ANLA y la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBBSE del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 2. Informe de la interventoría que incluya la trazabilidad de las actuaciones del Concesionario, la ANLA y la DBBSE del MADS. 3. Gestiones - Antecedentes (comunicaciones y otros) ante las autoridades solicitando información sobre los aspectos técnicos y jurídicos del orden ambiental, que motivaron los pronunciamientos de negación de la sustracción de reserva y la licencia ambiental. 4. Informe de interventoría con la consolidación de los conceptos emitidos por DBBSE y ANLA sobre la responsabilidad del Concesionario. 5. Concepto final por parte del área ambiental ANI frente al pronunciamiento de la Interventoría y sobre la responsabilidad del concesionario frente a la decision de la no ejecución del sub tramo Yondó - Cantagallo. ACCIONES PREVENTIVAS 1. Proponer desde la gerencia del proyecto al área competente, incluir en los contratos de interventoría 4G la obligación de conceptuar sobre la viabilidad de las propuestas que se radican ante las Autoridades Ambientales. 2. Proponer desde la gerencia del proyecto a la Vicepresidencia de Estructuración que se incorpore en los nuevos contratos de concesión, que previo a la licitación se cuente con la viabilidad basada en la obtención de permisos ambientales requeridos para la ejecución de las obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe trazabilidad del Concesionario 2. Informe trazabilidad de Interventoría 3. Gestiones (comunicaciones y otros) 4. Informe de interventoría fenre a la responsabilidad del Concesionario 5. Concepto área ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Propuesta Contratos Interventoría 7. Propuesta Contratos de Concesión 8. Contrato estandar 4G - Aspectos ambientales INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre | 9 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 9 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Problemas en aprobación de licencia ambiental | Carretero | Ambiental
1201 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo, Indagación preliminar con presunta incidencia Disciplinaria. Peaje tramo Talaigua Nuevo - Santa Ana - La Gloria denominado "Santa Ana". Se observa, que el peaje numero 4 denominado "Santana", ubicado en el PR 14+160 de la ruta 80, no ha entrado en operación, tal como se evidenció en la visita realizada a la Concesión por parte de la CGR en octubre de 2017, no obstante estar construido en un 100% sus instalaciones y haberse pagado al Concesionario en su totalidad, las instalaciones incluyen un edificio administrativo, las casetas de recaudo, cubierta de las mismas, que no han entrado en operación por no contar con el acto administrativo del Ministerio de Transporte que emite concepto vinculante previo al establecimiento de la estación de peaje y determinación de las tarifas; cabe destacar que la ANI mediante radicado No. 2016-200-313691 de octubre 6 de 2016 solicita el aval y/o concepto vinculante a este Ministerio, sin que a la fecha se verifique expedición de dicho acto administrativo. Igualmente, en la visita de inspección a las obras se evidenció que las instalaciones de la estación de peaje presentan deficiencias constructivas, tales como se verifica en el registro fotográfico anexo al presente. Transcurrido un año, el peaje no se encuentra en operación, teniendo en cuenta que fue terminado en octubre de 2016 y según el informe de supervisión de junio de 2017 este debía entrar en operación en diciembre de 2016. | La CGR describe la causa así: "Los hechos descritos anteriormente configuran un presunto daño al patrimonio público en cuantía indeterminada pero determinable, correspondiente a las inversiones en las obras realizadas que a la fecha no han sido funcionales y la operación y mantenimiento del peaje (OPEX), los cuales fueron reconocidos y pagados al Concesionario mediante Acta No. 35 de noviembre 20 de 2015, suscrita por la Interventoría y la Gerencia del Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, acta donde se cancela el tramo K12+5 al K 17.0 por $8.799.4 millones". | La CGR describe el efecto así: "Con lo anterior, se está desconociendo lo establecido en la sección 12.05 Literal C, así como con las secciones 7.08 y 7.10 del Contrato de Concesión No. 8 de 2010 suscrito por la ANI y con lo preceptuado en el parágrafo primero de la cláusula segunda del Otrosí No. 16 de julio de 2016, situación además, que no es concordante con el Parágrafo 3 del Art. 30 de la Ley 105 de 1993, ni con los principios de la función administrativa, por lo que se generaría un presunto daño al patrimonio público. Se están dejando de percibir ingresos importantes por recaudo de peaje, a fin de poder ser entregados al concesionario encargado de la operación y mantenimiento del mismo, afectando financieramente al proyecto". | Iniciar operación del peaje Santa Ana | Agilizar las gestiones con el Ministerio de Transporte, con el fin de obtener la resolución que permita la operación del peaje | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Finalizar las gestiones en cabeza de la Vicepresidencia de Estructuración frente a los trámites ante el Ministerio de Transporte para obtener la resolución para la operación del peaje Santana; a su vez, se incorpore la evidencia de las gestiones ante este organismo para la obtención de la Resolución de Operación. 2. Revertir a INVIAS en el primer semestre de 2018, los segmentos pendientes del sector de la depresión mompoxina, que incluyen esta estación de peaje, con el fin de que se pueda iniciar la operación del tramo y del peaje. 3. Informe de interventoría de cumplimiento de las condiciones para la reversión del tramo ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la oferta económica de los contratos futuros a cargo de la ANI con el fin de que la oferta realizada por el adjudicatario no altere las condiciones técnicas desarrolladas durante la etapa de estructuración (Contrato Estándar 4G incluye parte especial, parte general, pliego, minuta y apendices) 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 7. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Resolución peajes 2. Concepto de interventoria sobre condiciones para reversión. 3. Actas de reversión del tramo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato Estándar 4G 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 7. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. LMSC en reunión del 23/02/2018 (Acta 011) se concluyó que: La VGC solicitará ajuste del PM en el alcance de la descripción de la meta correspondiente a la UM4. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1202 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Mantenimiento, conservación y operación Transversal de las Américas. El numeral 1.3 denominado "alcance general de las obligaciones técnicas del Concesionario", en el ítem de "mantenimiento rutinario, conservación y operación" del Apéndice A Técnico parte A del Contrato de Concesión 08 de 2010 establece: "La duración de las tareas de la etapa de Operación, Mantenimiento y Conservación, se extenderá desde la suscripción del Acta de Terminación de la Fase de Construcción hasta el momento en que el Concesionario obtenga el VPIT ofrecido en su propuesta". " Las tareas de Mantenimiento rutinario de todos los tramos: Serán realizadas desde el momento en que los tramos sean entregados al Concesionario por parte del INCO, y durante todo el período de ejecución del Contrato de Concesión, con el fin de mantener en forma ininterrumpida la prestación del servicio". En visita de inspección realizada a la Concesión en octubre de 2017, se evidenciaron deficiencias en el mantenimiento de los tramos concesionados, así como las observaciones reportadas por la Interventoría en agosto de 2017: 1) Tramo Lomas Aisladas - El Tigre; 2) Tramos Turbo - Chigorodó - El Tigre, Rutas 6201 y 6202; 3) Tramo Turbo - Necoclí - San Juan - Arboletes - Puerto Rey - Montería, Ruta 9001, 9002 y 7401; 4) Tramo Taliagua Nuevo - Santa Ana - La Gloria ; Tramo Bodega - Mompox - Guamal - El Banco; 6) Tramo San Marcos - Majagual - Achi Guaranda, Rutas 7403 y 7404. | La CGR describe la causa así: "Las anteriores deficiencias en el mantenimiento rutinario, se originan por el incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción establecidas por el INVIAS y que hacen parte de este contrato de concesión, así como las establecidas en el Manual de Señalización, en las obligaciones contenidas en la Sección 2.05 y 2.08 del Contrato 008 de 2010 y del Apéndice A Técnico Parte A del contrato antes mencionado". | La CGR describe el efecto así: "Contraviniendo presuntamente lo reglado en los Artículos tercero, cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, situación que afecta la seguridad de los usuarios en la vía así como la calidad del servicio, generando en algunos casos el incumplimiento de los indicadores, lo que podría configurar un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado en cuantía indeterminada pero determinable, considerando que esta actividad ya fue pagada al Concesionario con las Actas de Pago de Hitos". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 | Conminar al Concesionario a que ejecute las acciones de mantenimiento, conservación y operación que tenga a su cargo | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Antecedentes informe de reversión y Actas de Verificación (Involucrados) y/o Actas de Reversión 2. Informe técnico - jurídico explicativo de las condiciones y alcances contractuales de los tramos revertidos y las necesidades de la infraestructura posteriores a la entrega; así como las gestiones ante las entidades receptoras de los tramos entregados 3. Informe de interventoría que de cuenta del estado actual del mantenimiento, conservación y operación de los tramos identificadas en el hallazgo del ente de control 4. Informe periodico de la interventoría que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de Operación y Mantenimiento. 5. Inicio de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento ACCIONES PREVENTIVAS 6. Contrato Estándar 4G (Apéndice Técnico 2 y 4) 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Proponer desde la gerencia del proyecto a la Vicepresidencia de Estructuración considerar tomar medidas preventivas para que todos los contratos futuros cuenten con etapa de operación y mantenimiento; esto es en virtud de lo acesido en el Contrato de Concesión 0008 de 2010 9. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 10. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Antecedentes (Actas de terminación y reversión de los tramos e Hitos que apliquen) 2. Informe técnico - jurídico 3. Informe de Interventoria (estado actual) 4. Informe periódico de interventoría 5. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Contrato Estándar 4G (Apéndice Técnico 2 y 4) 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Memorando a estructuración 9. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 10. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 11. Informe de Cierre | 11 | 2018-01-31 | 2019-09-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 11 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el plan de mejoramiento se va a acumplir en la fecha estipulada. (JDTB) 08/04/2019 Producto de la reunión, la gerencia del proyecto manifiesta que se documentará la trazabilidad por parte del supervisor que evidencie la debida diligencia de la supervisión para la subsanación de esas deficiencias. La OCI recomienda solicitar a la interventoría el estado actual de los tramos y el trámite surtido para la activación del proceso de incumplimiento. Fruto de esta revisión documental solicitaran prórroga. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 15/05/2019 El grupo de supervisión asistente informa que se encuentra incorporando los soportes de las unidades 2, 3, 4 y 8, que están en preparación. (Se incorporarán al 31 de mayo). En lo referente a la unidad No. 5, la OCI recomienda estudiar la posibilidad de la prórroga considerando que los procedimientos sancionatorios están en trámite; así también, se recomienda que se actualicen y organicen los soportes de cada uno de estos procedimientos (con actas y Resoluciones). (SPC) 31/05/2019 Mediante memorando No. 2019-312-007377-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-007532-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 Los responsables del proyecto informan que van a cumplir con la meta establecida. (SPC) 30/09/2019 Se verificó el cargue en el FTP de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1203 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Estudios, Diseños y Licenciamiento Ambiental Tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas - El Tigre. La interventoría informa "… mediante PS-ITA-AM-9380-17, ha conceptuado que los dineros para la construcción del Puente Cacarica quedaron depositados en una subcuenta con denominación y valor específico, y estos fueron los que sirvieron para la ejecución de las obras contempladas en el Otrosí No. 5, no así los dineros para la actividad del diseño del tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas, para los cuales se debió estimar en la propuesta un presupuesto de los costos de ejecución. En tales condiciones, la Interventoría considera que la Concesión Vías de las Américas debe reintegrar los recursos por las actividades no ejecutadas según lo previsto en el Alcance Físico Básico, numeral 8 , de la Sección 1.01 del Contrato de Concesión 008 de 2010, relacionadas con los "Estudios, diseños y Licenciamiento Ambiental: Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas" ..." . El Concesionario mediante comunicación 2017-330-012952-1 del 7 de julio de 2017 da respuesta a la solicitud de la ANI (2016-300-034140-1 el 31-oct-16) sobre el reintegro de los recursos y menciona que una parte del presupuesto fue utilizada para la formulación del Diagnóstico de Alternativas Ambientales - DAA y la otra parte "... fue destinada para las estructuras en el tramo San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda, de acuerdo con el Otrosí No. 5 razón por la cual resulta improcedente la solicitud de la ANI de realizar la devolución de dichos recursos". | La CGR describe la causa así: "La CGR considera que la actividad de Estudios y Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo desafectado "Palo de Letras - Cacarica - lomas Aisladas", se valoró en el alcance básico como independiente a la construcción del Puente Cacarica, razón por la cual, el valor desafectado de la construcción no incluía el valor de dichos estudios y diseños que ya se contemplaban en el valor de contrato para ser reconocido por la a ANI, según el valor del Contrato 008 de 2010 dentro de los $1.534.4 billones". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior indica, que los Estudios, Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo "Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas", se reconocen y pagan al Concesionario en los valores cancelados en algunos Hitos del Contrato 008 de 2010, por lo tanto, se constituye en un presunto detrimento al Patrimonio del Estado en cuantía indeterminada pero determinable, teniendo en cuenta que no se han devuelto dichos recursos desafectados, contraviniendo presuntamente lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con los artículos 3,4, 6 y 7 de la Ley 610 den 2000 y del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por lo que se generaría un presunto daño al patrimonio público, así como una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 | Dar cumplimiento a ejecución del contrato en función de los estudios y diseños en los nuevos contratos de concesión Definir las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión para el tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas y su gestión de devolución de los recursos | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Antecedentes: Identificación problemática de reintrego de recursos por las activades de Estudios y Diseños y Licenciamiento Ambientla del Tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas; que incluye información aportada por estructuración 2. Gestiones (comunicaciones y otros) de cobro solicitando la desafectación y disminución del VPIT, del valor correspondiente a los estudios y diseños del tramo Palo de Letras- Cacarica- Lomas Aisladas en el proceso de liquidación 3. Evidencia del descuento de los recursos (Reflejado en la Liquidación del Contrato) ACCIONES PREVENTIVAS 2. Contrato estandar 4G (establece de manera clara que el valor de los estudios y diseños se encuentra inmerso en la retribución de cada UF y no de manera independiente.) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Gestiones de cobro 3. Evidencia del descuento de los recursos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estandar 4G - Apéndices Técnicos INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el atraso se mantiene por problemas en la gestión predial. Esta pendiente la generación de un otrosí que tiene fecha tentativa al 30 de mayo, el cual, esta relacionado con el plan de obra cuyas expectativas de cumplimiento por parte del concesionario son imposibles, sin embargo, hay que esperar hasta la fecha última del plan de obras de ese hito para iniciar el proceso sancionatorio. Se va a solicitar prórroga hasta Octubre de 2019, con base en los documentos actuales de comunicaciones con el concesionario y conceptos interdisciplinarios de la interventoría y de la supervisión. Adicional se convocará a una reunión con sancionatorios para adelantar lo pertinente. (JDTB) 20/02/2019 En reunión con sancionatorios se concluye que no han recibido la solicitud por parte de la vicepresidencia. Los responsables del proyecto incluido el apoyo jurídico se comprometen a radicar a jurídica, en un termino no mayor a ocho días, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. Los responsables de trámitar el proceso manifiestan que inmediato a la recepción de la solicitud por parte de la vicepresidencia, iniciaran el proceso cuya primera etapa se toma alrededor de 15 días. La supervisión solicitará la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre justificado en el plan de obra y aportando los adelantos en la gestión del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia solictará ampliación del plazo en virtud de la suscripción del otrosí para el plan de obras y hasta que no se terminen las obras no se podrán conocer los saldos y la afectación del VPIT. El plan de obras terminará en septiembre de 2019, sin embargo hay que esperar hasta la liquidación para determinar los valores. Tentativamente solicitaran hasta 31 de marzo de 2020. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "Memorando de solicitud de prorroga en elaboracion . Justificación: Se debe realizar una revisión de las obras al finalizar el Contrato de Concesión, y en el proceso de liquidación se realizará el correspondiente descuento al Concesionario por la no entrega de los Estudios y diseños y licenciamiento ambiental tramo de letras-cacarica-lomas aisladas-el Tigre". La OCI recomienda revisar la procedencia de efectuar replanteamiento de las UM, considerando que el avance es limitado y que, por la naturaleza del hallazgo, deben evidenciarse las gestiones de la administración, así como la efectividad de la misma en lo que se refiere a las medidas correctivas. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-312-005015-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de noviembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005336-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2016C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1204 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Predios con Áreas Remanentes. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2017, se evidenciaron predios con áreas remanentes que no se encuentran debidamente delimitados ni cercados, así mismo, no se encuentran demolidos y con actuales ocupaciones de hecho. De otra parte, mediante oficio 2017-300-035669-1 de noviembre 3 de 2017 suscrito por el Gerente de Proyectos Carreteros de la ANI, se observa que la Interventoría hasta ahora, solicitó al Concesionario que presente las sábanas actualizadas y anexe el documento expedido por la autoridad competente donde se certifique que las áreas excedentes señaladas en las tiras topográficas no son desarrollables y con dicha información el registro fotográfico con la delimitación de estas áreas protegidas mediante el cerramiento en cercas, e informando los mecanismos utilizados por el concesionario para resguardar la propiedad del Estado. | La CGR describe la causa así: "Incumplimiento de lo establecido en el literal e) de la Sección 2.05 del Contrato de Concesión 08 de 2010, así como debilidades en el suministro de la información y en el oportuno seguimiento de estas obligaciones a cargo del Concesionario". | La CGR describe el efecto así: "Contraviniendo presuntamente lo estipulado en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 así como del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, lo que genera posibles invasiones de los bienes públicos, por lo que se generaría una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Cumplir con los fundamentos y parámetros aplicables para el manejo de las áreas remanentes del proyecto | Corregir las deficiencias encontradas en las áreas remanentes del proyecto | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Antecedentes de gestiones ante entes territoriales para protección de las áreas remanentes 2. Informe de la interventoría que incluya el inventario y de cuenta del estado actual de las áreas remanentes en el proyecto y las actuaciones del Concesionario para la protección de las mismas; así mismo, que se incluya el cumplimiento de la situación reportada en el hallazgo 3. Solicitar al Concesionario el cumplimiento de las obligaciones de delimitación y demolición de las áreas no desarrollables. 4. Inicio de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento. Liderado desde la gerencia predial 5. Solicitar al Concesionario y la Interventoría que se incluya la información de áreas remanentes en las sábanas prediales que entregan a la entidad. 6. Informes periódicos de interventoría que incluya el seguimiento y control de los predios que componen el proyecto y sus áreas remanente ACCIONES PREVENTIVAS 7. Manual de Interventoría y Supervisión 8. Contrato Estándar 4G - Apéndice Predial | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Informe de Interventoría (inventario y estado) 3. Requerimientos al concesionario 4. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) 5. Sábanas prediales que incluyan información de áreas remanentes - concesionario e interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Contrato estandar 4G - Apéndice Predial y Técnico 2 7. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2019-12-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a la gestión de áreas remanentes y a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el plan de mejoramiento se va a acumplir en la fecha estipulada. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia informa que se solicitará prórroga, dado que predial va a requerir el estado actual de los predios remanentes para determinar si se ha suscitado el incumplimiento. Probablemente solicitaran un mes de prórroga, para determinar el estado actual, por parte de predial. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/12/2019 El equipo que asiste indica que los soportes están en el FTP y se está tramitando la UM, informe de cierre. Se cumplirán con las UM en el plazo previsto. 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero | Predial
1205 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Zona de depósito de materiales producto de excavaciones - ZODMES. El Anexo Ambiental "Medidas de manejos ambiental para la zona de depósito de materiales ubicada en el municipio de Turbo" en las actividades ambientales específicas, se establece: - La disposición de estos materiales se llevará a cabo conformando una única terraza compactando el material por capas de aproximadamente 0.3 m - 0.4 m con la maquinaria utilizada para el extendido y conformación (bulldozer y/o retroexcavadora) - Durante la operación de la zona de depósito se conformarán cunetas perimetrales en tierra en la base del lleno para manejo de las aguas de escorrentía. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2017, se observaron los ZODMES identificados por la Interventoría como "La Cebaida" y "Laura Camila" y el de Montería, los cuales presentan falta de conformación y no se encuentran señalizados en la vía. | La CGR describe la causa así: "Debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del Concesionario". | La CGR describe el efecto así: "Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, contraviniendo presuntamente lo estipulado en el literal e) de la sección 2.05 del contrato de concesión 08 de 2010, así como contraviniendo los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 así como del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Resolución 541 de 1994 y el Artículo 1 de la Ley 99 de 1993, por lo que se generaría una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Cumplir con los fundamentos y parámetros aplicables a los ZODMES del proyecto | Corregir las deficiencias encontradas en los ZODMES del proyecto | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría que de cuenta del estado actual de los ZODMES del proyecto y en particular su señalización y conformación. Debe contener los cierres de los ZODMES en los tramos revertidos y actas de reversión 2. Inicio de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento 3. Solicitud soportes del Concesionario sobre conformación de ZODMEs y señalización de manera periódica, hasta que se realice el cierre de los sitios de disposición. 4. Solicitar a la Interventoría incorporar de manera mensual el seguimiento a los zodmes en los recorridos SISOMA. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 7. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría (estado actual) 2. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) 3. Soportes del Concesionario 4. Informes periódicos de interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 7. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2020-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 62.5% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. No obstante se sugiere por parte de la OCI tener en cuenta que si es posible dar cumplimiento al PM antes del 31 de diciembre podría ser reportado como cumplido para su revisión por parte del CGR en el ejercicio auditor del año 2019. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 20/02/2019 En reunión con la supervisión y el apoyo ambiental del proyecto se concluye la necesidad de prórrogar el cumplimiento hasta el 31 de diciembre 2019, dada la imposibilidad de cerrar el ZODME, en virtud del incumplimiento en la terminación de las obras. El ZODME se encuentra conformado y señalizado, sin embargo, no se puede cerrar hasta que la obra finalice. La posibilidad de finalización de obra por parte del concesionario esta dada para el mes de octubre de 2019 y se genera un compás de espera para el proceso de reversión u otros. Los responsables se comprometen a incorporar en el FTP los avances que ha tenido el plan y los demás documentos que evidencien la gestión parcial. (JDTB) 08/04/2019 La gestión ambiental manifiesta que el desmonte de los ZODMES estan sujetas a la terminación de la obra o inicio de la liquidación. En virtud de la suscripción del otrosí para el cumplimiento de obra, cuyo plazo es 30 de septiembre mas periodo de liquidación, solicitaran prórroga hasta 31 de marzo de 2020. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "Memorando de solicitud de prorroga en elaboracion. Justificación: En comunicacion radicada en la Interventoría del proyecto recomienda no comunicar por ahora el cierre del Hallazgo 17, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – ZODMES dado que dentro del Plan de Mejoramiento Institucional PMI se incluyó como acción correctiva “presentar el informe de la interventoría que dé cuenta del estado actual de los ZODMEs” y el informe transmitido en el radicado PS-ITA-AM-13374-20 es que la situación actual es de suspensión de las actividades y de inicio de un proceso administrativo ambiental por parte de la autoridad ambiental, aún sin definición, por lo cual no se puede considerar cerrado y tampoco desligar la responsabilidad del Concesionario sobre este trámite". La OCI recomienda replantear las UM, incluyendo no solo el avance del sancionatorio contractual, sino además el sancionatorio ambiental, pues, por la naturaleza del hallazgo es necesario adelantar todas las gestiones que estén a cargo de la supervisión. Así también recomienda estudiar la posibilidad de unificar UM 1 y 4, dando periodicidad, pues, ese reporte es el que está orientado a soportar el sancionatorio institucional. Se recomienda estudiar también la modificación de la UM 3, debido a que si se adelantan sancionatorios, quien está llamado, desde el punto de vista legal, a dar cuenta del estado de la obligación es la Interventoría, no el concesionario (L. 1474/11 art. 83). 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-312-005015-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de noviembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005336-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2016C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero | Ambiental
1206 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Postes SOS - Sistema de Comunicaciones. En visita de inspección a la Concesión por parte de la CGR en octubre de 2017, se evidenció que los postes SOS no se encuentran en funcionamiento, toda vez que se realizaron llamadas de prueba que no fueron atendidas en forma inmediata, tal como ocurrió en el Tramo San Marcos - Majagual y el tramo Lomas Aisladas - El Tigre. | La CGR describe la causa así: "Situación que denota deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y debilidades en el seguimiento y control". | La CGR describe el efecto así: "Afectando la seguridad de la vía y contraviniendo presuntamente lo establecido en el literal b) de la Sección 2.08 del Contrato de Concesión 08 de 2010, los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, así como lo descrito en el párrafo tercero del literal f del numeral 3.3 del apéndice técnico A, Características funcionales". | Cumplir con los fundamentos y parámetros aplicables a los postes de comunicación de emergencias instalados en el proyecto | Corregir las deficiencias encontradas en los postes SOS en los tramos del proyecto que correspondan | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría en donde se reporta el estado actual de cada uno de los postes SOS que aún se encuentran en operación por parte del Concesionario 2. Informe de interventoría de cumplimiento de operación de los postes SOS en los tramos revertidos y actas de reversión 3. Iniciar procesos sancionatorios de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el evento en que aplique. 4. Informe mensual de interventoría en el que de cuenta del cumplimiento de operación de los postes SOS a cargo del Concesionario ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 7. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría (estado actual) 2. Informe de cumplimiento para reversión de tramos y Actas de reversión 3. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) 4. Informe de interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 7. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. 14/11/2018 Se verifica el cargue de los soportes en ele FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1207 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Puentes Peatonales. El Apéndice A Técnico Parte A del Contrato de Concesión N°008 de 2010, establece: " ... (d) Retornos y Puentes Peatonales. En todas las poblaciones se dispondrá de puentes peatonales. El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación, considerando las necesidades de cada población y del resultado de su interacción con las autoridades locales. La propuesta deberá ser sometida a la interventoría para su verificación..." La interventoría mediante comunicación PS-ITA-SO7098-17 del 30 de septiembre de 2016 Radicado ANI 2017-409-088296-2, remitió a la Entidad informe de incumplimiento por la no entrega de la información correspondiente a los estudios y diseños de todos los puentes peatonales para todo el corredor concesionado. Con la comunicación radicado ANI 2017-409-025692-2 del 5 de octubre de 2017 se da alcance a la comunicación anterior en donde se informa a la Entidad que a fecha 8 de marzo de 2017 el incumplimiento persiste y se tramita el cálculo de la tasación de la multa. La Agencia remite al Área de Defensa Judicial y a su vez esta área inicia las acciones para que se comience el sancionatorio por la no entrega por parte del Concesionario Vías de las Américas, de los estudios y diseños que establecieran la necesidad de la construcción de puentes peatonales en las cuales hace tránsito. En la Audiencia se decretó mediante auto requerir a la Interventoría del proyecto un informe actualizado con base única y exclusiva con lo manifestado por el Concesionario y coadyuvado por la Aseguradora, en el que exprese su apreciación del informe de incumplimiento. | La CGR describe la causa así: "A fecha 13 de octubre de 2017, el Concesionario no ha dado cumplimiento de la obligación contractual establecida en el literal d) del Apéndice A Técnico Parte A del Contrato de Concesión 008 de 2010, a pesar que ya fueron cancelados los recursos a través de las actas de terminación de hitos números 1 al 63". | La CGR describe el efecto así: "Situación que configura un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado, afectando la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que ya fueron cancelados dichos estudios con los hitos correspondientes a los tramos indicados por la Interventoría y los cuales no presenta estudios y diseños; situación ocasionada por el incumplimiento de lo establecido en el literal c) de la Sección 2.02 del Contrato de Concesión 08 de 2010, contraviniendo presuntamente lo estipulado en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, así como del artículo 34 de la ley 734 de 2002, por lo que se generaría un presunto daño al patrimonio público, así como una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Dar cumplimiento a la ejecución del contrato en función de los puentes peatonales requeridos en el Contrato de Concesión | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Antecedentes: Proceso sancionatorio en curso entrega estudios puentes peatonales 2. Informe de Interventoría que de cuenta del cumplimiento de la obligación contractual 3. Gestionar a través de la interventoría el cumplimiento del número de puentes peatonales a construir en el corredor vial. Así mismo, el requerimiento de los estudios que a la fecha se encuentran pendientes de entrega y los estudios a que haya lugar de los puentes peatonales en el corredor. 4. En caso de incumplimiento, solicitar al concesionario la devolución de los recursos ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G - Apéndices Técnicos) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Resultados del proceso sancionatorio 2. Informe de Interventoría cumplimiento 3. Informe de interventoría con las necesidades de puentes 4. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Contrato estandar 4G - Apéndices Técnicos INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2018-01-31 | 2019-04-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de mayo de 2019 en atención a que para el cumplimiento del PM se requiere el pronunciamieto de la VEST en respuesta al memorando con radicación 2018-300-016689-3 del 18 de octubre de 2018, asociado a la identificación del valor contemplado en el proceso de estructuración del proyecto a la construcción de puentes peatonales. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye la programación de una mesa de trabajo para soportar el eventual proceso fiscal que se adelanta en virtud del hallazgo. Esta reunión tendrá presencia de la gerencia del proyecto, de estructuración y de la interventoría. (JDTB) 25/02/2019 Se informa por parte de la VGC que a la fecha no se tiene conocimiento de la apertura de alguna indagación preliminar asociada este hallazgo. La OCI sugiere revisar el compromiso contractual del concesionariocon relación a la obligatoriedad de que se diseñe un puente peatonal o varios para cada una de las poblaciones sobre las que tiene impacto la vía concesionada. La interventoría manifiesta que el contrato da lugar a interpretaciones con relación a la definición de necesidades de construir o no construir puentes peatonales. No obstante para la Gerencia del Proyecto también es claro que el contrato se refiere a puentes y no a pasos peatonales. Adicionalmente se informa que a la fecha hay en curso 2 tribunales de arbitramento, razón por la cual la OCI sugiere ajustar las unidades de medida incluyendo una asociada a los resultados de cada uno de los tribunales y evaluar la prórroga del PM teniendo en cuenta los tiempos que se requieren para que se resuelvan los tribunales. (LMSC) 08/04/2019 La supervisión informa que se va a cumplir dentro del plazo inicial. (JDTB) 30/04/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% de las unidades de medida que conforman el plan (JDTB) | [8 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1208 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Señalización de la construcción segunda calzada Montería - El Quince. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2017, a las obras de la segunda calzada de Montería - El Quince, se evidenció que no existe señalización que indique que la segunda calzada se encuentra en construcción, teniendo en cuenta que ya se permite el acceso y tránsito de vehículos. | La CGR describe la causa así: "Situación que denota deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y debilidades en el seguimiento y control". | La CGR describe el efecto así: "Lo que afecta la seguridad de la vía y genera riesgo de accidentes, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Manual de Señalización, en el literal a) de la Sección 2.05 del Contrato de Concesión 08 de 2010, los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley 800 de 1993, en el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, así como en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por lo que se generaría una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias de señalización identificadas en la segunda calzada del tramo Montería - El Quince | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría que contenga el inventario y estado actual de la señalización en el tramo Montería - El Quince 2. Informe de cumplimiento de interventoría y Acta de reversión Hito 1 3. Iniciar procesos sancionatorios de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el evento en que aplique. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 6. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría de cumplimiento 2. Informe y Acta de reversión 3. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 6. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1209 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cronograma de Obras. El Otrosí No. 6 de enero de 2015, amplió el plazo de la etapa pre operativa que a su vez estará compuesta por la fase de pre construcción y la fase de construcción, esta etapa pre operativa tendrá una duración total máximo de 74 meses, plazo que finalizó el 30 de julio de 2017; también se han realizado ajustes y modificaciones en el plazo de la etapa pre operativa generando desplazamientos en la ejecución como se puede observar en los Otrosíes Nos. 6, 7, 8, 11 y 19, igualmente el Otrosí No. 20 de julio 21 de 2017 desglosa algunas intervenciones que tendrán un plazo adicional hasta el 30 de diciembre de 2018, ampliando de 74 a 91 meses respectivamente; dicha situación generó desplazamientos en los cronogramas contemplados en el plan de obras e incumplimientos, toda vez que la gestión pendiente por realizar ya debió estar concluida, considerando que muchas de las intervenciones finalizaban el pasado 31 de julio de 2017". "La gestión predial también evidencia retrasos, teniendo en cuenta el número total de predios requeridos en los Tramos del proyecto que ascienden a 1.858, sin embargo, los predios que cuentan con folios inmobiliarios a nombre de la ANI solo es de 1.029, es decir que el avance de la gestión de adquisición predial es del 55%". "En visita de inspección de octubre de 2017, al cumplimiento de los compromisos, obligaciones del Contrato y avance de las obras por parte de las CGR así como de acuerdo a lo indicado en el informe de interventoría de octubre de 2017, se evidenciaron atrasos significativos con corte a 31 de octubre de 2017, a pesar que lo reportado en el consolidado indique un atraso de 1.32%". | La CGR describe la causa así: "A pesar de las diferentes modificaciones realizadas en los otrosíes, relacionadas con la ampliación de plazos, redefinición de hitos y modificación del Plan de Obras, en la actualidad se continúan presentando atrasos en el cumplimiento de las metas pactadas". | La CGR describe el efecto así: "Así las cosas, al no ejecutarse el contrato con la eficacia requerida, se está incumpliendo el propósito del proyecto y los atrasos vulneran de manera sistemática las obligaciones pactadas en los literales a) y c) de la Sección 2.05, literal a) de la Sección 7.03 acorde con lo establecido en la Sección 7.12 del Contrato de Concesión 08 de 2010, así como literal a) de la cláusula primera del Otrosí 20 de julio 21 de 2017, conducta que transgrede los fines esenciales que el Estado pretendía con su ejecución, así como los artículos 3, 4 , 5 numeral 2, 25 numeral 4 y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, generando con ello una falta que tiene presunto alcance disciplinario". | Conminar al Concesionario al cumplimiento de los planes de obra | Cumplir con las condiciones y tiempos contractuales y sus modificatorios | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe predial sobre el estado de disponibilidad de predios ANT. 2. Informe de la interventoría, indicando el estado actual de las obras, identificando problemáticas de atrasos. 3. Informe del Concesionario que explique las causas de los atrasos y a su vez remita un plan de contingencia para el cumplimiento de los mismos 4. Iniciar de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento por causas imputables al Concesionario o bien indicar desde el punto de vista jurídico-predial la no responsabilidad del concesionario ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 7. Gestión del área de estructuración y predial, frente a otras entidades para la disponibilidad de predios con el fin de obtener los predios a cargo de la ANT y/o Alcaldías. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Predial ANI 2.Informe de Interventoría. 3. Informe del Concesionario 4. Proceso sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 7. Soportes de Gestión otras entidades INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-01-31 | 2020-03-31 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  | LMSC. En reunión del 05/03/2018 se concluyó que: La VGC solicitará consolidación del H-1209-21 con el H-1171-30 por considerar que ambos tienen origen en la misma causa raíz. No obstante, la OCI sugiere no consolidar los hallazgos en atención a que se verifica que los hallazgos no tienen los mismos supuestos de hecho en la causa raiz, aunque algunos seán concurrentes como el predial, y en este sentido sugiere darle al componente predial el mismo tratamiento. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el atraso se mantiene por problemas en la gestión predial. Esta pendiente la generación de un otrosí que tiene fecha tentativa al 30 de mayo, el cual, esta relacionado con el plan de obra cuyas expectativas de cumplimiento por parte del concesionario son imposibles, sin embargo, hay que esperar hasta la fecha última del plan de obras de ese hito para iniciar el proceso sancionatorio. Se va a solicitar prórroga hasta Octubre de 2019, con base en los documentos actuales de comunicaciones con el concesionario y conceptos interdisciplinarios de la interventoría y de la supervisión. Adicional se convocará a una reunión con sancionatorios para adelantar lo pertinente. (JDTB) 20/02/2019 En reunión con sancionatorios se concluye que no han recibido la solicitud por parte de la vicepresidencia. Los responsables del proyecto incluido el apoyo jurídico se comprometen a radicar a jurídica, en un termino no mayor a ocho días, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio. Los responsables de trámitar el proceso manifiestan que inmediato a la recepción de la solicitud por parte de la vicepresidencia, iniciaran el proceso cuya primera etapa se toma alrededor de 15 días. La supervisión solicitará la ampliación del plazo hasta el 30 de octubre justificado en el plan de obra y aportando los adelantos en la gestión del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia solictará ampliación del plazo en virtud de la suscripción del otrosí para el plan de obras y hasta que no se terminen las obras no se podrán conocer los saldos y la afectación del VPIT. El plan de obras terminará en septiembre de 2019, sin embargo hay que esperar hasta la liquidación para determinar los valores. Tentativamente solicitaran hasta 31 de marzo de 2020. (JDTB) 29/04/2019 Mediante memorando No. 2019-312-006054-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2018-400-006373-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) |  | 17/03/2020 En sesión virtual promovida a instancia de la Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informa que: "se cumpliran las metas en el plazo previsto, en la actualidad el avance se encuentra en 63%, pues ya están cargadas en la plataforma FTP las UM 1,2,5,6,7 y y restan por cargarse las UM 3, 4 y 8, sobre las cuales se está trabajando, y se espera tener el 100% cargado (incluido Informe de cierre) al finalizar esta semana". 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "Informe de cierre en elaboración". 19/03/2020 En sesión de seguimiento llevada a través de procedimiento virtual, conforme la Circular No. 7 de 2020, se aportó concepto técnico de la OCI en el que se ha indicado: "lo que habría que velar es que se corrija el daño y que se garantice el 100% del cumplimiento del cronograma predial una ve(z) se tenga el 100% el cumplimiento de las acciones de mejora". 30/03/2020 se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2016C | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero | Predial
1210 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Obras de Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción. En visita de inspección a las obras realizadas por la CGR en octubre de 2017, se observaron las siguientes diferencias en el pavimento de los tramos indicados, tales como grietas longitudinales y transversales, discontinuidades, fisuras longitudinales y transversales, pese a que las obras de algunos tramos entraron en servicio en 2015 y otros hace dos meses. Igualmente, en el Informe de la Interventoría suministrado por la Entidad con oficio 2017-300-035669-1 del 3 de noviembre de 2017, la Interventoría reportó el incumplimiento del Indicador E6 "Baches y Asentamientos", en los tramos relacionados en la tabla 12. | La CGR describe la causa así: "Deficiencias en los materiales, en el proceso constructivo (compactación), pese a que estas obras son nuevas ya están incumpliendo los indicadores de calidad del pavimento establecidos contractualmente aunado a que los tramos antes mencionados se encuentran en proceso de reversión y algunos ya fueron revertidos; daños prematuros que podrían configurarse en un presunto detrimento al patrimonio del Estado, dado que estas obras ya fueron pagadas por la Entidad". | La CGR describe el efecto así: "Incumplimiento del contrato respecto de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras contratadas, vulnerando las obligaciones pactadas en los literales a) de la Sección 2.05, literal a) de la Sección 7.03 del Contrato 08 de 2010, lo cual puede afectar la prestación del servicio por la prolongación y evolución de los daños y presuntamente contravenir los numerales 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, generando con ello una falta que tiene presunta incidencia disciplinaria e Indagación Preliminar". | Identificar en el alcance del contrato de concesión en los sitios relacionados y si es responsabilidad del concesionario exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso contrario informar a la entidad competente. | Dar cumplimiento del contrato de concesión en sitios críticos del proyecto. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Verificar y conminar al Concesionario al cumplimiento de la normatividad en función de la calidad de las obras de acuerdo a los indicadores del Contrato de Concesión 2. Inicio de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento 3. Si la causa del hallazgo no es imputable al concesionario enviar comunicaciones a la entidad competente. 4. Informe sobre cumplimiento de indicadores. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Contrato Estándar 4G - Apéndice Técnico 4 Indicadores para disponibilidad, calidad y nivel de servicio | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría 2. En caso de incumplimiento, inicio del procedimiento sancionatorio 3. Oficio a la entidades competente, de acuerdo a los tramos revertidos. 4. Informe de interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Contrato Estándar 4G - Apéndice Técnico 4 INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2018-01-31 | 2019-04-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que mediante memorando con radicación 2018-300-017710-3 del 7 de noviembre de 2018 se solicitó prórroga hasta el 30 de abril de 2019 en atención a que mediante el modificatorio contractual 21 se amplió el plazo para algunas intervenciones asociadas a las metas del PMI. Se cargarán los avances en el cumplimiento de metas antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. 16/11/2018 Mediante memorando 2018-300-017710-3 la dependencia solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando 2018-400-018129-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/02/2019 En reunión con la dependencia responsable se concluye que el plan de mejoramiento se va a acumplir en la fecha estipulada. (JDTB) 08/04/2019 La dependencia informa que se va a cumplir dentro del plazo, en virtud del inicio del proceso sancionatorio. (JDTB) 30/04/2019 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% de las unidades de medida que conforman el plan (JDTB) | [8 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1211 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Peaje Necoclí Sanjuan de Urabá - Rehubicado en El Banco - Guamal y Área de Servicio. Realizado el seguimiento a la ejecución de las obras de la Estación de Peaje de Necoclí - San Juan de Urabá, reubicada en Guamal - El Banco, se observaron las siguientes deficiencias: 1- Se evidenciaron deficiencias en los estudios definitivos sobre tráficos promedios de los peajes realizados en el año 2014, con los cuales se ubicarían las estaciones de peajes a construir de la concesión Transversal de las Américas, especialmente en el peaje "Necoclí - San Juan de Urabá", el cual no se construyó en el tramo tal y como estaba previsto, dicha situación conllevó a su reubicación en la vía Mompox - Guamal - El Banco, peaje denominado "El Banco Guamal", peaje que a agosto de 2017 no se encuentra en operación. 2- En visita de inspección realizada por la CGR a la Concesión en octubre de 2017, se observó que las obras e instalación de equipos del Peaje Guamal se encuentran sin concluir así como el Área de Servicio, no obstante que estas obras debieron concluir el 31 de julio de 2017. | La CGR describe la causa así: 1. "Lo anterior indica que los estudios de tráfico que soportaron los estudios de necesidades iniciales no correspondían a la realidad" 2. "Incumplimiendo lo establecido en las obligaciones contractuales, además ya fue reconocido al Concesionario el valor de las obras y del OPEX (operación y mantenimiento) del peaje". | La CGR describe el efecto así: "Desplazamientos en los cronogramas para la construcción de dicho peaje, así como ausencia de recursos importantes que se están dejando de percibir por la operación del mismo y se constituye en un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía por determinar. Lo anterior evidencia incumplimiento de las obligaciones pactadas, vulnerando lo establecido en los literales a) de la Sección 2.05 del Contrato 08 de 2010, lo cual puede afectar la prestación del servicio por la prolongación y evolución de los daños y presuntamente contravenir los artículos 3, 4 y 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, generando con ello una falta que tiene presunta incidencia disciplinaria e Indagación Preliminar". | Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de concesión y modificatorios, relacionado con los peajes | Finalizar la construcción del peaje Guamal y revertir a INVIAS para su operación | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, el cual da cuenta de la proyección de peajes y el traslado del peaje 2. Antecedentes del acuerdo conciliatorio realizado con el concesionario para el reconocimiento de OPEX, para el caso específico del tramo Guamal - El Banco e informe técnico en el que se explique los supuestos realizados 3. Informe de la interventoría, indicando el estado actual y que identifique un posible desplazamiento en el plan de obras de la construcción del peaje 4. Inicio de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento 5. Gestionar en cabeza de la Vicepresidencia de Estructuración frente a los trámites ante ante el Ministerio de Transporte para la agilización de la autorización de la resolución de operación del peaje ACCIONES PREVENTIVAS 5. Mejorar la definición de estudios de tráfico y proyecciones de las condiciones contractuales financieras para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 8. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe financiero (área de estructuración y técnica) 2. Antecedentes Acuerdo conciliatorio - Informe 3. Informe de Interventoría 4. Inicio del procedimiento sancionatorio (Solicitar en caso de incumplimiento) 5. Resolución de peajes UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Contrato Estándar 4G 7. Manual de interventoría y supervisión 8. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 9. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | 10 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 10 | 100% |  |  |  | 31/01/2018 JDT La CGR en el informe lo califica como un hallazgo con indagación preliminar. | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. 30/11/2018 Se verifica el cargue de las unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1212 | 24 | Hallzgo No. 24. Administrativo. Operación Ambulancia Tramo San Marcos. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2017, se solicitaron algunos elementos para verificar el cumplimiento de Manual de Operación para la ambulancia que presta servicio a la Concesión en el Tramo San Marcos - Majagual, en la que se observó que el equipo de cirugía menor no se encontraba esterilizado y el juego de collares cervicales presentaba deficiente asepsia. | La CGR describe la causa así: "Lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control a las actividades de operación y podría afectar la correcta prestación del servicio". | La CGR describe el efecto así: "Lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control a las actividades de operación y podría afectar la correcta prestación del servicio". | Cumplir con las condiciones establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias en la operación de la ambulancia del tramo San Marcos - Majagual - Achí - Guarandá | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones del equipo de Ambulancia del tramo San Marcos, al momento de la reversión. 2. Actas de reversión de los vehículos del tramo que incluyen la Ambulancia del tramo San Marcos 3. Informe mensual de interventoria con la verificación del buen estado de los equipos de primeros auxilios para la atención de emergencias (ambulancias) del proyecto ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Procedimiento reversiones Sistema Integrado de gestión código GCSP-P-018 6. Manual de reversiones Sistema Intregrado de gestión código GCSP-M-001 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría 2. Actas de Reversión 3. Informe de interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Procedimiento reversiones GCSP-P-018 6. Manual de reversiones GCSP-M-001 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | CR_Transversal de las Américas - Sector 1 | Transversal de las Américas | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 7 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple en el término establecido en el PMI. | [9 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual | Carretero
1213 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estado del Proyecto Concesión Ruta del Sol - Sector 3. Contrato 007 de 2010 De la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Contrato y de acuerdo con lo indicado en los informes de interventoría de los meses de junio, julio y agosto de 2017, se evidenció que el Concesionario no ha cumplido las Metas de Asfalto para estos meses, ni con las metas acumuladas mensuales establecidas en el Anexo Técnico 2 del Otrosí 8, encontrando que para el mes de agosto de 2017, para la vía nueva de los 184,977 Km proyectados, lleva ejecutados 156,393, lo que representa una diferencia de 28,584 Km no ejecutados y para Mejoramiento de los 139,482 Km proyectados, ha ejecutado 135,507 Km, cuya diferencia es de 3,976 Km, que totalizado significa que de los 324,450 Km de vía nueva y Mejoramientos proyectados se han ejecutado 291,900 Km, lo cual da una diferencia de 32,550 Km no ejecutados hasta el mes de agosto de 2017. En el informe Mensual de Interventoría No. 65 del mes de agosto de 2017 se indica lo siguiente: "Desde el 30 de junio de 2014, los trabajos de construcción de calzada nueva y de mejoramiento de calzada existente quedaron totalmente suspendidos en la mayoría de los frentes de trabajo, así como las actividades socio ambientales. El proyecto completa ya dos (2) meses con las actividades de construcción casi totalmente suspendidas." "Durante el mes de la ejecución de obras de construcción y mejoramiento de la doble calzada del Proyecto permaneció suspendida en la mayoría de los hitos, por los problemas de falta de financiación que enfrenta el Concesionario, que conllevan falta de pago a sus subcontratista y proveedores." | La CGR describe la causa así: "Teniendo en cuenta lo anterior, si la duración de la Etapa de Construcción es de 7 años y 7 meses, y en la actualidad han transcurrido aproximadamente 5 años que corresponden al 65% del plazo, y el Concesionario lleva un avance físico del 31 %, significa que en los 2 años y 7 meses que le restan de ejecución que equivalen al 35% de su plazo, debería ejecutar el 69% restante de las obras, situación que pese a los requerimientos, retenciones, reducciones y solicitudes de inicio de procesos sancionatorios por no entrada en operación de hitos, que ha aplicado la Agencia sobre el concesionario, no parece suficiente para que éste ejecute su labor y cumpla lo pactado en el contrato 007 de 2010. Lo mencionado evidencia que a pesar de las modificaciones realizadas en los otrosíes, relacionadas con ampliación de plazos, redefinición de hitos y modificación del Plan de Obras, las cuales han apuntado a beneficiar y solucionar la situación financiera del contratista, en la actualidad se continúan presentando atrasos en el cumplimiento de las metas pactadas y la situación del contrato sigue siendo la que señaló la interventoría en su Informe mensual de Junio de 2017, cuando informó que los trabajos se encontraban suspendidos". | La CGR describe el efecto así: "Al no ejecutarse el contrato con la eficiencia requerida, se está incumpliendo con el propósito del proyecto, y los atrasos vulneran de manera sistemática las obligaciones pactadas en la sección 2.05 literal e) del contrato 007 de 2010, conducta que transgrede los fines esenciales que el Estado pretendía satisfacer con su ejecución así como los artículos 3, 4, 5 numeral 2, 25 numeral 4 y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, generando con ello una falta que tiene presunto alcance disciplinario". | Soportar que la Agencia Nacional de Infraestructura ha utilizado las herramientas técnicas y jurídicas establecidas tanto en la normatividad aplicable, como en el Contrato mismo de Concesión, con el fin de garantizar una adecuada ejecución conforme las obligaciones y estipulaciones contractuales, en lo referente a los plazos de ejecución; para lo cual, se redactará un Informe en el que se relaten los procesos sancionatorios iniciados, su estado actual y los efectos e incidencia en la ejecución contractual. 2. Informe de cierre. | Evidenciar la debida dilgiencia de la Agencia, a través de las actuaciones adelantadas en marco de los Procedimientos sancionatorios para exigir el cumplimiento del contrato. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Interventoría . 2. Informe de gestiones y debida diligencia frente a los incumplimientos del Concesionario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de Multas y Sanciones a Concesionarios e Interventorías. 4. Procedimiento GEJU-P-014 Proceso sancionatorio contractual. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Interventoría . 2. Informe de gestiones y debida diligencia frente a los incumplimientos del Concesionario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de Multas y Sanciones a Concesionarios e Interventorías. 4. Procedimiento GEJU-P-014 Proceso sancionatorio contractual. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento de obligaciones | Carretero
1214 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Penal. Reprogramación Vigencias Futuras Otrosíes No. 1 y 8 del Contrato 007 de 2010 Ruta del Sol 3. El parágrafo segundo de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 1, suscrito el 1 de septiembre de 2013, y el parágrafo 3 del Otrosí No. 8 suscrito el 28 de abril de 2017, establecen que la distribución de los aportes que se plantea en cada documento se encuentran sujetos a los trámites que de orden presupuestal y/o fiscal debe adelantar la ANI para obtener en el menor tiempo posible las aprobaciones y autorizaciones que viabilicen la reprogramación de las vigencias futuras de acuerdo con la normatividad vigente, desconociendo el efectivo alcance del artículo 34 la Ley 1593 de 2012, por cuanto la aprobación del CONFIS que permite el traslado de las vigencias futuras programadas para los años 2015, 2016 y 2017 fue obtenida en sesión de noviembre 19 de 2013 y comunicada mediante oficio con radicado No. 2-2013-044350 del 20 de noviembre de 2013, es decir, dos (2) meses después de suscrito el Otrosí No. 1. Por otra parte, los lineamientos para la reprogramación de las vigencias futuras del Proyecto Ruta del Sol 3, respecto al Otrosí No. 1, fueron dispuestos por el documento CONPES 3794 de diciembre 18 de 2013, también tres (3) meses después de suscrito el Otrosí No. 1. Frente al Otrosí No. 8 la entidad no suministró los documentos CONFIS Y CONPES que autorizan la reprogramación de las vigencias futuras allí pactadas. | La CGR describe la causa así: "Con la suscripción de los otrosíes No. 1 de septiembre de 30 de 2013 y No. 8 de abril 28 de 2017 al Contrato de Concesión 007 de 2010, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, modificó entre otros temas la programación de las vigencias futuras obtenidas a la suscripción del precitado contrato. No obstante, la ANI suscribió los mencionados otrosíes, sin obtener previamente las autorizaciones legales correspondientes, para la modificación de las vigencias futuras ya establecidas, requisito esencial para asumir estas obligaciones contactuales". | La CGR describe el efecto así: "Se vulnera presuntamente lo establecido en el principio de planeación presupuestal, y va en contravía de lo preceptuado en los numerales 7 y 8 del artículo 24, numerales 6, 7 y 13 del artículo 25, numeral 2 del artículo 26 e inciso 3ro del artículo 40 y artículo 13 de la ley 80 de 1993, el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 35 de la Ley 1687 de 2013, así como el artículo 34 de la Ley 734 de 200, lo que puede generar una presunta falta con alcance disciplinario y penal". | Establecer la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. | Fortalecer la posicion de la entidad respecto a la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales, mediante concepto de abogado externo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | PENAL, FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 01/06/2017. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | PENAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones | Carretero
1215 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. Modificación de las condiciones de pago de Hitos del Contrato 007 de 2010 Ruta del Sol 3. En el Contrato de concesión 007 de 2010, se pactó que los dineros de la cuenta de aportes ANI se irían trasladando a la Cuenta de Aportes Concesionario, una vez se fuera ejecutando el 100% de cada Hito, entendiéndose como Hito, de acuerdo con la sección 13,04 literal d), la construcción o mejoramiento y rehabilitación de al menos diez (10) kilómetros de vía continuos, incluyendo, pero sin limitarse a puentes y viaductos. - En el Otrosí 1 de 30/09/2013, se modificó la citada sección 13.04 literal d) en el entendido que el pago de los Hitos se efectuará al sumar una longitud total del 10 o más kilómetros continuos y discontinuos completos. - En el Otrosí 3 de enero de 2015 se modifica la sección 13.04 literal d), en el sentido que se podrá realizar actividades de construcción de la Calzada nueva o mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente, en Hitos de longitud inferior a 10 kilómetros por calzada, de acuerdo con la subdivisión de Hitos prevista en el citado Otrosí. - El Otrosí 7 de 30/03/2016, adiciona al Literal c) de la Sección 13.04, tres parágrafos relacionados con el derecho que tendrá el Concesionario a que se traslade de la Cuenta Aportes INCO a la Subcuenta de Ejecución de Obras que se creará para este fin, un pago parcial del 80% del valor para cada Hito, una vez la interventoría del proyecto certifique un avance igual o superior al 95% en la ejecución del mismo; y una vez suscrita el Acta de Terminación del Hito respectivo, tendrá derecho a que se efectúe el traslado del 20% restante. - El otrosí 9 del 28/04/2017, modifica el literal c) de la sección 13.04, en el sentido que el concesionario a que se traslade de la cuenta Aportes INCO a la subcuenta de ejecución de obras un pago parcial del 45% del valor de cada hito, una vez la interventoría del proyecto certifique un avance igual o superior al 60% en longitud de segunda capa de asfalto de hito respectivo. | La CGR describe la causa así: "La Entidad ha venido cambiando las condiciones económicas, financieras y técnicas estipuladas tanto en el Pliego de Condiciones como en el Contrato Inicial, beneficiando sistemáticamente al concesionario, yendo en contravía de los intereses del Estado al realizar pagos de manera diferente a como se encontraba planteado inicialmente, facilitándole al privado su responsabilidad de financiar la construcción y rehabilitación del proyecto". | La CGR describe el efecto así: "El contrato como se está ejecutando actualmente, dista de las condiciones bajo las cuales se concibió y se suscribió, vulnerando de esta manera los principios de transparencia y selección objetiva, teniendo en cuenta que con ello se pusieron en condiciones de desigualdad a todos los proponentes que participaron en el proceso licitatorio y querían ejecutar la obra, quienes ofertaron para un escenario diferente al que se viene desarrollando". | Establecer la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. | Fortalecer la posicion de la entidad respecto a la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales, mediante concepto de abogado externo. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto Jurídico de Asesor Externo que aborde la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales de la ANI. 2. Propuesta normativa que regule los eventuales vacios existentes en materia de APP`s los cuales podrìan incluir aspectos tales como los relacionados en este hallazgo. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Modificaciones en la estructura del proyecto inicial | Carretero
1216 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Contribución aportes ANI Vigencias 2015 Y 2016. Contrato 007 de 2010 Ruta del Sol 3. El giro correspondiente a los aportes ANI vigencia 2015, el cual ascendía a $275.814 millones, se hizo en dos etapas, la primera, el 30 de diciembre de 2015 por la suma de $265.372,9 millones, y la otra el 30 de marzo de 2016 por valor de $10.777,4 millones, lo que ocasionó que la Agencia pagará $276.150,4 millones, es decir $336,4 millones más de lo pactado contractualmente. De otra parte, el giro correspondiente a los aportes ANI vigencia 2016 el cual ascendía a $557.970 millones, también se realizó en dos etapas, la primera, los días 28 y 29 de diciembre de 2016 por la suma de $520.091 millones, y la otra el 23 de febrero de 2017 por un valor de $38.457,6 millones, lo que ocasionó que la Agencia pagará $558.548,7 millones, es decir, $578,8 millones, más de lo pactado contractualmente. Incumpliendo lo señalado en la sección 13.01 del contrato de concesión 007 de 2010 y la Resolución 084 de 2014, es decir, no cancelar la totalidad de su aporte vigencias 2015 y 2016 respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre de ese año. | La CGR describe la causa así: "Lo que denota una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en la medida que de haber realizado de manera adecuada y oportuna el control a los pagos de los aportes que debía efectuar la Agencia sobre este tema, se hubiera percatado de la diferencia faltante y dentro del término hubiera adelantado las gestiones correspondientes ante la autoridad competente para conseguir los recursos adicionales, es decir, solicitar las adiciones presupuestales, modificar el presupuesto existente o realizar algún traslado, figuras legales que se pueden utilizar para efectos de cumplir de manera oportuna con sus obligaciones y evitar de esta manera el pago de sumas adicionales". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior se constituye en un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $915,2 millones, correspondiente al valor adicional que pagó la Agencia por concepto de sus aportes vigencias 2015 y 2016 al contrato de concesión 007 de 2010, al haber incumplido con lo ordenado en la sección 13.03 del señalado contrato y en la resolución 084 de 2014. Se vulneró lo establecido en los artículos 3, 4, 5 numeral 2, 25 numeral 4, y 26 numeral 1 de la Ley 80 de1993, y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002". | Solicitud para que se estructure por parte del MHCP definición de los parámetros enviados en su circular para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. | Evidenciar que la proyección de los recursos obedecen a agentes externos y asuntos exógenos de la Agencia, por lo cual soportando diligencia frente al requerimiento del Ente de Control, se solicita adelantar el trámite pertinente a la Entidad competente. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informe financiero 2. Oficio al MHCP presentando el hallazgo y solicitando que se tenga en cuenta la realidad del mercado en la definición de los parámetros enviados en su circular para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. (copia CGR) INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informe financiero 2. Oficio al MHCP. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 01/06/2017. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Aportes ANI | Carretero
1217 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Aportes Concesionario Equity en especie. Contrato 007 de 2010 Ruta del Sol 3. La Agencia Nacional de Infraestructura señala, que el concesionario realizó un aporte en especie constituido por costos, gastos y pagos, el 7 de abril de 2011, por la suma de $10.710,3 millones, correspondiente al primer pago que debía realizar con cargo al contrato de concesión 007 de 2010. En los gastos que se admitieron como aportes en especie del concesionario, se observa el denominado comisiones por la suma de $3.334,7 millones, se presume que corresponde al pago realizado a la IFC, y es superior al valor real que canceló el concesionario por este concepto, $2.747,6 millones, a Bancolombia por la comisión de la carta de crédito Stand-by por la suma de $489,4 millones, y a INGETEC por la suma de $139,2 millones. Teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato 007 de 2010 (Agosto de 2010) y la fecha de su acta de inicio (Mayo de 2011), durante este período se generaron una serie de gastos que no tienen soporte que nos permita evidenciar que corresponden o guardan relación directa con su ejecución, ellos son: Honorarios $267,7 millones, Otros Servicios $163,9 millones, Gastos Legales $267,7 millones, Mantenimiento y Herramientas $55 millones, Adecuación e Instalaciones $52,1 millones y Gastos de Representación y Relaciones Públicas $29 millones, en cuantía de $936,5 millones. También se observa el pago de $3.716,4 millones por concepto de Contrato EPC, realizado entre enero y abril de 2011, cuando el contrato EPC suscrito entre el Concesionario y la Constructora Ariguaní SAS de acuerdo con lo ordenado en la sección 5.01 del contrato de concesión 007 de 2010 y el numeral 17 del Acta de Inicio de la fase de Construcción suscrita el 17 de agosto de 2012, se firmó el 22 de septiembre de 2011, es decir casi 9 meses después de realizado el pago y se canceló previo a la suscripción del Acta de inicio de la Etapa de Construcción y previo a la firma del contrato suscrito por este concepto. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior se constituye en un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $5.267 millones, suma que le fue reconocida al Concesionario como aporte en especie correspondiente a gastos realizados antes de constituir la Fiducia, lo que denota una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente producto de un inadecuado control". | La CGR describe el efecto así: "Se vulneró lo establecido en los artículos 3, 4, 5 numeral 2, 25 numeral 4 y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 lo que puede generar una presunta falta con alcance disciplinario y fiscal". | Evidenciar la debida diligencia de la entidad al efectuar pagos que se encuentran debidamente soportados en las condiciones contractuales. | Soportar que los aportes Equity se encuentran acordes a las condiciones contractuales. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de los soportes del equity en especie por parte de la interventoría e informe y recomendaciones al respecto. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de los soportes del equity en especie por parte de la interventoría e informe y recomendaciones al respecto. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre | 2 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  |  |  | 01/06/2017. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Aportes ANI | Carretero
1218 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria - Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a la concesión a título de aporte estatales entre diciembre de 2012 y agosto de 2017, no han sido reintegrados al Tesoro Nacional, vulnerando lo establecido en el Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto 111 de 1996. Los rendimientos generados con recursos del Esteado que aún se encuentran en la cuanta Aportes ANI, ascienden a la suma de $160.664,1 millones | La CGR describe la causa así: "La Entidad señala que los rendimientos generados por los aportes de la ANI no se han transferido, sin embargo precisa que los mismos serán trasladados al Concesionario si este cumple con el plan de obras anual según se acordó en la sección 13.03 literal (d) del contrato 007 de 2010". | La CGR describe el efecto así: "De lo expuesto, se precisa que los rendimientos financieros que se encuentran en el patrimonio autónomo cuenta aportes ANI, son de propiedad de la Nación y por lo tanto al no trasladarlos al Tesoro Nacional, se está contraviniendo las normas cidatas en precedencia, situación que consecuentemente se configura en una presunta falta disciplinaria". | Evidenciar la inexistencia del daño, teniendo en cuenta que no se hicieron pagos al concesionario, con cargo a rendimientos financieros. | Soportar la inexistencia de daño, por la no ocurrencia del hecho descrito en el hallazgo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Certificación de la Fiduciaria respecto del no pago al concesionario con cargo a rendimientos financieros. 2. Comunicación a la CGR delegada para investigaciones, juicuios fiscales y jurisdicción coactiva, en la que se manifieste la inexistencia de daño, por la no ocurrencia del hecho descrito en el hallazgo. 3. Informe Financiero. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Conceptos jurídicos de Abogado Externo en relación con el asunto objeto de hallazgo. 5. Auto N° 51 de 2015 CGR, confirmado mediante Auto 00100 del 24 de marzo de 2015 INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Certificación de la Fiduciaria respecto del no pago al concesionario con cargo a rendimientos financieros. 2. Comunicación a la CGR delegada para investigaciones, juicuios fiscales y jurisdicción coactiva, en la que se manifieste la inexistencia de daño, por la no ocurrencia del hecho descrito en el hallazgo. 3. Informe Financiero. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Conceptos jurídicos de Abogado Externo en relación con el asunto objeto de hallazgo. 5. Auto N° 51 de 2015 CGR, confirmado mediante Auto 00100 del 24 de marzo de 2015. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos Financieros | Carretero
1219 | 31 | Hallazgo No. 31. Administrativo. Información Aporte ANI Diciembre de 2016. Ruta del Sol 3. De acuerdo con la información suministrada por la ANI en respuesta al numeral 13 del oficio No. 002, numeral 1 del oficio 004 y numeral 2 del oficio 005, con respecto a los aportes dados por la ANI en el mes de diciembre de 2016, se observa que se presenta una diferencia de $30,8 millones. | La CGR describe la causa así: "Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento sobre la información". | La CGR describe el efecto así: "Al realizar la sumatoria de los documentos suministrados por la entidad, se evidencia la diferencia, lo que no permite que se refleje el valor real aportado". | Se realizará solicitud al MHCP con el fin que sean catalogados los recursos como propios y así evitar que se generen las inconsistencias en el reporte de información, que generpo el hallazgo. | Solicitar el cambio del origen de los recursos, con el fin de evitar que se generen nuevamnte las circunstancias que dieron origen al Hallazgo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe financiero. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe financiero. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | 2 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 22/06/2018 Mediante memorando 2018-500-009062-3 la dependencia solicita modificar el plan de mejoramiento elimnando la UM 1, la cual según la justificación, ya no es procedente. Mediante memorando 2018-400-009263-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. La OCI procede a realizar la modificación y actualizar el plan y el FTP. (JDTB) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Depuración registros contables | Carretero
1220 | 32 | Hallazgo No. 32. Administrativo. Panel de expertos Contrato 007 de 2010 Ruta del Sol 3. En el Acta de Inicio del contrato 007 de 2010, suscrita el 31 de mayo de 2011, se señala que "el día 24 de marzo de 2011 y 23 de mayo de 2011, previa verificación de los requisitos aplicables para los miembros del Panel de Expertos, se suscribió el Acta de nombramiento del Panel de Expertos acordado entre las Partes, con lo cual quedó conformado en debida forma el Panel de Expertos". La CGR al indagar sobre el tema, la Agencia señala que "Desde el acta de inicio que fue suscrita el 1 de junio de 2011 hasta el 28 abril de 2017, fecha en la cual se modificó la figura, el Panel de expertos no fue conformado, o estructurado en razón a que no se evidenció la ocurrencia de desavenencias que hubieren ameritado su conformación o convocatoria. Por lo anterior, durante la permanencia contractual del mecanismo no se efectuaron erogaciones por este concepto." (la CGR subraya fuera de texto). | La CGR describe la causa así: "Lo anterior impide a la CGR tener certeza sobre si se conformó o no el citado Panel de Expertos. Esta situación ya había sido observada por la CGR en el proceso auditor de la vigencia 2014, pero solo hasta abril de 2017 se tomaron las acciones correctivas". | La CGR describe el efecto así: "Se vulnera lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993, en cual preceptúa que al surgir las diferencias las Entidades acudirán al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la citada Ley, amigable composición y transacción, sin mencionar el Panel de Expertos". | soportar que la figura del Panel de expertos, en la actualidad no se encuentra conformada y que por este concepto, mientras estuvo vigente en las condiciones contractuales, no se efectuó pago alguno por este concepto. | Evidenciar que el Panel de Expertos ya no se contempla como condición contractual y que no se generó pago alguno por este concepto. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Certificación de la fiduciria donde se verifica el NO pago por concepto de panel de expertos. 2. Modificación contractual en la cual se eliminó la figura de panel de expertos y en su lugar se estableció el mecanismo de amigable componedor. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Certificación de la fiduciria donde se verifica el NO pago por concepto de panel de expertos. 2. Modificación contractual en la cual se eliminó la figura de panel de expertos y en su lugar se estableció el mecanismo de amigable componedor. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Panel de expertos | Panel de expertos | Carretero
1222 | 34 | Hallazgo No. 34. Administrativo. Consistencia en la información. Contrato de Concesión 007 de 2010 de Ruta del Sol 3. a) El crédito sindicado, se debía obtener en cuantía de $220.000 millones en pesos constantes de diciembre de 2008, y la interventoría en sus informes señala que la financiación de los 4 bancos asciende a $450.000 millones que es mayor a lo pactado contractualmente, pero de acuerdo con lo consignado en la información suministrada por la Agencia se han desembolsado por este concepto $335.536,9 millones, suma que también es inconsistente, en la medida que contiene los $65.000 millones, correspondientes al último aporte Equity realizado por el concesionario. De acuerdo con la respuesta dada por la ANI, manifiesta que se obtuvo la financiación de cuatro bancos por $450.000 millones correspondiente al crédito, este valor difiere a la información suministrada por la ANI en desarollo del proceso auditor. b) La interventoría en sus diferentes informes menciona que el concesionario ha realizado la totalidad de los aportes que les correspondía de acuerdo a lo pactado en la sección 6.02 del contrato de concesión 007 de 2010, sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la misma Agencia, tal aporte no se encuentra reflejado en la cuenta "aportes concesionario". c) Se observa que los rendimientos generados en la subcuenta divulgación fueron de $368 millones, sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la Agencia, los rendimientos trasladados de ésta subcuenta a la cuenta Aportes ANI-traslado rendimientos ANI, ascienden a la suma de $1.270,3 millones. d) La Agencia reporta que la subcuenta Soporte Contractual ingresaron $4.500 millones y $1.300 millones, provenientes de un traslado de fondos por cancelación de cuentas, lo que no es correcto, por cuanto el origen de estos recursos corresponde a los traslados de la subcuenta supervisión aérea. | La CGR describe la causa así: "La información reportada por la Entidad en atención a los diferentes requerimientos realizados por el Equipo Auditor, difiere de la que reporta la interventoría en sus informes". | La CGR describe el efecto así: "Las anteriores situaciones, hacen que la información suministrada no sea confiable y se cree incertidumbre sobre la misma, afectando con ello el normal desarrollo del proceso auditor". | Evidenciar que la información reportada obedece a la realidad de la ejecución del proyecto, acorde a las condiciones contractuales. | Demostrar que la información reportada obedece a la realidad del proyecto y acorde con las obligaciones contractuales. | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de Interventoría. INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre. | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de Interventoría. INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre. | 2 | 2017-12-27 | 2018-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  |  |  | 01/06/2018. La VEJ informa que el 29 de mayo se reunieron con la gerente del proyecto con el fin de hacer seguimiento al avance de los PM asociados al proyecto RS3, concluyendose que se están adeantando las gestiones para contar con los soportes antes de la fecha de vencimiento de la meta. El 6 de junio se reunirán de nuevo para verificar avances. la OCI solicita que se informe de los resultados de la reunión y se informen los avances para poder actualizar los porcentajes de de cumplimiento ya que el avance actual es de 0%. (LMSC) 29/06/2018 En revisión del FTP, se evidencia la incorporación de las UM pendientes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (100%) | [10 empty] | 2016C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual | Carretero
1224 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta indidencia Disciplinaria. Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación. Los rendimientos financieros generados pro los recursos que la entidad ha entregado para las Concesiones 4G a título de aportes estatales, a la fecha no están siendo reintegrados al Tesoro Nacional, precisando que la cláusula transcrita (Cláusula 3.14 Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo) desborda los señalado en la Ley y se resalta que las estipulaciones determinadas en los contratos, aún cuando gocen de presunción de legalidad, no pueden ser contrarias a la normatividad aplicable. De acuerdo con el informe presentado por la entidad, a 31 de diciembre de 2017 se han generado rendimientos financieros en las cuantías existentes en las Fiducias que administran los recursos de las concesiones 4G, rendimientos generados con recursos de la Nación (Aportes ANI vigencias futuras), por un monto total de $906.6 millones, los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. | Para este Órgano de Control Fiscal es claro que los rendimientos financieros que se encuentran en los patrimonios autónomos Subcuenta Aportes ANI, son propiedad de la Nación y por lo tanto, al no trasladarlos al Tesoro Nacional, se está contraviniendo las normas. | Esta situación consecuentemente configura una presunta falta discuplinaria conforme lo estaeblecido en los numerales 1 y 18 de artículo 34 de la Ley 734 de 2012. | 1. Elaborar un informe integral que contenga los conceptos técnicos y jurídicos que soporten la posición del manejo de los rendimientos financieros por parte de la ANI junto con su documentación soporte. 2. Elaborar Informe de cierre en el cual se expongan las evidencias de las acciones adoptadas. Acción 1. Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva Acción 2. Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | 1. Exponer la posición institucional respecto del manejo de los rendimientos financieros en los contratos de concesión, basada en los pronunciamientos del Consejo de Estado, la Contraloría General de la República y doctrina esecializada. 2. Escalar e impulsar ante otras instancias la iniciativa para reglamentar la administración de los rendimientos financieros en patrimonios autonómos de contratos de concesión. | 1. Consignar en un informe integral la posición del manejo de los rendimientos financieros por parte de la ANI con base en los conceptos técnicos y jurídicos y pronunciamiento de las autoridades. 2. Elaborar informe de cierre en el que se expongan las acciones realizadas y sus efectos | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Informe integral INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre | 2 | 2018-07-16 | 2018-09-30 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% |  |  |  |  | 28/08/2018 Se informa por parte de la VGC y la VEJE que en el informe integral se van a contemplar los conceptos jurídicos emitidos al respecto, en la misma línea de la posición institucional asociada al tema de rendimientos financieros, el auto de archivo en grado de consulta emitido por la CGR. En conclusión el PM se cumplirá en el término establecido para este fin. (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
1227 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria para Indagación Preliminar (IP). "Ejecución Inversiones Tramo K60+590 al K61+300 Proyecto de Inversión Mejoramiento Autopista Bogotá - Villavicencio".Pese a los pagos realizados, a 30 de diciembre de 2017, no se han terminado las obras de los sectores I al IV, como se determinó en el parágrafo I de la cláusula cuarta "Plazo..." del contrato adicional No. 1 de 2010. En tal sentido, se precisa que en lo relacionado con la construcción de la etapa 4 A, estaba establecida su construciión de enero de 2014 a diciembre de 2016, y según la clausula 4 del adicional 1 de 2010, el plazo es de 8 años contados a partir del acta de inicio, esto es el 30 de junio de 2010, por lo tanto el plazo final es 30 de junio de 2018, que como se indicó, la misma entidad prevé su ineviteble incumplimiento. | Por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en la cláusula primera, literal b de la cláusula sexta del contrato de concesión No. 444 de 1994, así como de la cláusula segunda, cláusula cuarta y su parágrafo primero, cláusula sexta, numeral segundo y cláusula séptima del Adicional No. 1 de 2010. | Se podría estar desconociendo presuntamente lo establecido en los artículos 3 y 5, numeral 3, 4 y 5 del artículo 25, numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 4, 25, 34 y 53 de la Ley 734 de 2002. | Teniendo en cuenta la configuracion del hallazgo, las acciones de mejoramiento reemplanteadas tienen como finalidad demostrar el efectivo cumplimiento legal y contractual de la ANI. | Exponer el cumplimiento a cabalidad de la ANI del marco legal y presupuestal que rige las vigencias futuras. Demostrar que el Concesionario asumió el riesgo del desplome del Puente Chirajara y por ende, debe compensar a la ANI (Nación). | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Informe ANI-016-2018 (Observación 25 de la CGR, Auditoría Financiera del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018, vigencia 2017). 2. Informe del área de Sancionatorios ANI acerca del estado del proceso Sancionatorio. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 3. Contrato de transacción entre la ANI y Coviandes del 27-Nov-2018 (Compensaciones por el perjuicio asociado al desplome del Puente Chirajara) 4. Certificación Cumplimiento de la Transacción por parte de Coviandes. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Informe ANI-016-2018 (Observación 25 de la CGR, Auditoría Financiera del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018, vigencia 2017). 2. Informe del área de Sancionatorios ANI acerca del estado del proceso Sancionatorio. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 3. Contrato de transacción entre la ANI y Coviandes del 27-Nov-2018 (Compensaciones por el perjuicio asociado al desplome del Puente Chirajara) 4. Certificación Cumplimiento de la Transacción por parte de Coviandes. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-08-15 | 2020-08-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% |  |  |  |  | 31/12/2018 Mediante memorando No. 2018-500-021247-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 28 de febrero de 2019. Mediante memorando 2018-400-021395-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 05/02/2019 Se informa por parte de la VEJE que la unidade de medida 4 está cumplida y se cargará en el FTP, de las UM 1 y 2 está pendiente de verificar por parte de la VEJE si ya fueron actualizados para cargarlos en el FTP o para impulsar esta gestión. Teniendo en cuenta qie el proceso sancionatotio está en curso, se solicitará prórooga antes del 10 de febrero de 2019. (LMSC) 25/02/2019 Mediante memorando No. 2019-500-003074-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para 29 de noviembre de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-003370-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la solicitud hasta el 20 de noviembre de 2011. Mediante correo de alcance se corrige la fecha de la prórroga por error quedando el plazo para 30 de noviembre de 2019. (JDTB) | 30/09/2019 Este hallazgo fue evaluada su efectividad por parte de la CGR en la auditoría financiera vigencia 2018. Fue declarado no efectivo y replanteado por la vicepresidencia ejecutiva, con fecha de terminación agosto de 2020 y retirando a los responsables funcionales VPRE y VGC. (JDTB) | [7 empty] | 2017F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Carretero
1238 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo. Política de prevención del daño antijurídico. La política de prevención del daño antijurídico no es integral. | Al no existir una política de prevención en torno a la adecuada estructuración de los proyectos y la acertada gestión contactual. | Para impedir la generación de demandas arbitrales que es la causa más recurrente de reclamación en al entidad y en el Estado. | 1. Adoptar el procedimineto para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2. Elaborar un instructivo que describa paso a paso la metodología para la formulación de políticas de prevecnión del daño antijurídico, conforme a las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 3. Formular la Poítica de Prevención del Daño Antijurídico a ejecutarse durante la vigencia 2019 conforme a la metodología para la formulación de estas políticas. | Establecer con claridad los lineamientos para la adopción de políticas de preveción del daño antijurídico conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Unidad de Medida Preventiva 1. Procedimineto para la Formulación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 2. Instructivo para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico 3. Adopción de política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 Informe de Cierre Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Procedimiento 2. Instructivo 3. Adopción de política INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2018-07-16 | 2019-04-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VJUR que la UM1 ya está cumplida y la UM2 está en proceso de elaboración; la UM3 ya está aprobada por parte de la ANDJE y tiene pendiente la aprobación en Comité de Conciliación y la respectiva resolución que debe incluir la continuidad de las políticas adoptadas para las vigencias 2017 y 2018 posteriores al seguimiento de las mismas, trámites que se estima se estarán surtiendo antes de finalizar el año razón por la cual se solicitará prórroga a 30 de marzo de 2019. En el FTP se cargarán antes del 30 de noviembre de 2018 los soportes correspondientes a las UM 1 y los avances de la UM 2 y 3 con el fin de videnciar avance en la gestión de PMI. La OCI soloicita tramitar la prórroga antes del 15 de noviembre del año en curso. 30/11/2018 Mediante memorando No. 2018-701-019015-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2019. Mediante correo electrónico se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 12/03/2019 La dependencia manifiesta su preocupación porque hay proyectos que hasta ahora estan remitiendo la información. El procedimiento ya se encuentra elaborado, al igual que el instructivo. Con lo anterior se adoptaría la política, ya esta aprobada por el comité de conciliación. Pendiente la resolución. Es posible solicitud de prórroga por aprobación. Máximo plazo 22 de marzo para definir el trámite. (JDTB) 29/03/2019 Mediante memorando No. 2019-701-005126-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-005186-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 09/04/2019 Se confirma por la VP Jurídica el cumplimiento en el término establecido. (SPC) 29/04/2019 Se verifica en el FTP la incorporación del informe de cierre. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [8 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Gestión Jurídica
1239 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Reportes al Sistema Único de Gestión Litigiosa del Estado - EKOGUI Del análisis del Informe de Auditoría PIL 11 de la OCI de la ANI - "seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI" - segundo semestre 2017 de febrero de 2018 con radicado 20181020039743 de febrero 28 de 2018, se pudo establecer que este sistema de gestión procesal sigue presentando inconvenientes para su debida implementación dentro de la Entidad. | Se recuerda que los procesos que no tienen previsto el valor de la provisión contable ni la calificación del riesgo, están desconociendo las funciones del apoderado previstas en el artículo 2,2,3,4,1,10 numerales 4 y 5 del Decreto 1069 de 2015 y lo establecido en el instructivo del sistema Ekogui versión 4.0 adoptado por la circular externa 05 de 2016 del Ekogui expedido por la ANDFE. | Situación que impide realizar un seguimiento efectivo y puntual sobre sus actuaciones judiciales, pudiendo con ello generar eventuales traumatismos en su control y defensa procesal. | 1. Realizar un informe de seguimineto a las acciones planteadas frente a las observaciones hechas por la OCI en el Informe de Auditoría PIL 11 de la OCI (PMP) realizado en el mes de febrero de 2018 2. Establecer lineamientos a los apoderados de la Entidad para garantizar que el Sisitema Ekogui se mantenga actualizado 3. Adelantar acciones de monitoreo que permita verificar el estado de actualización del sistema | Culminar el proceso de depuración del Sistema Ekogui y adoptar mecanismos para garantizar que el sistema se mantega actualizado | Unidad de Medida Correctiva 1. Informe de seguimineto al PMP del PIL 11 de la OCI de febrero de 2018 Unidad de Medida Preventiva 2. Lineamientos a los apoderados para la actualizaciónd el sistema 2. Acciones de monitoreo del estado del sistema EKOFUI. Informe de Cierre | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Seguimiento UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Lineamientos actualización 3. Acciones de monitoreo INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2018-07-16 | 2019-03-31 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  |  |  |  | 08/11/2018 Se informa por parte de la VJUR que a la fecha se cuenta con el informe de seguimiento con corte a agosto de 2018 con el que se dará cumplimiento a la UM 1, la UM 2 está en elaboración y se estima que estarán terminados antes de finalizar el año; así mismo la UM 3 correspondiente a las acciones de monitoreo que deben quedar actualizadas a 16 de diciembre por parte de los abogados a cargo de cada proceso. Se pedirá prórroga al 30 de enero de 2019 con el fin de consolidar la gestión a 31 de diciembre de 2018. Se cargarán los avances antes del 30 de noviembre de 2018 con el fin de evidenciar la gestión del PMI. La OCI solicta qiue la prórroga se tramite antes del 15 de noviembre de 2018. 30/11/2018 Mediante memorando No. 2018-701-019018-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de enero de 2019. Mediante correo electrónico se le informa a la OCI la viabilidad de la modificación. (JDTB) | 22/01/2019 se informa por parte de la VJUR. Que los lineamientos correspondientes a la UM2 se emitieron en diciembre de 2018. La UM3 no ha sido posible cumplirla debido a la coyuntura de contratación de los servidores acargo de esta UM, razón por lacual solicitarán prórroga a 28 de febrero de 2019. La UM2 se cumplira con el cargue de la circular instructiva de Dic. en el FTP. la OCI reitera la necesidad de gestionar oportunamente ante la VAF la solicitud de prórroga. (LMSC) 31/01/2019 Mediante memorando No. 2019-701-001852-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para 31 de marzo de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-001907-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la solicitud. (LMSC) 12/03/2019 Pendiente incorporar las unidades de medida en el FTP, incluida la circular 42 que da instrucciones a los abogados, sobre el reporte de los procesos. Se va a cumplir en el plazo acordado. (JDTB) 29/03/2019 Se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [8 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Gestión Jurídica
1240 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cumplimiento de la Cláusula Compromisoria establecida en el Contrato 503 de 1994. La Cláusula Compromisoria establecida en el Parágrafo de la Cláusula Cuadragésima Segunda del Contrato 503 de 1994 - Concesión Cartagena - Barranquilla, complementada con lo establecido en la cláusula primera del Otrosí de enero 20 de 2015, fue desconocida por el Concesionario toda vez que mediante Auto de 6 de septiembre de 2017 el Tribunal Arbitral del asunto declaró concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral, debido a que la parte convocada, Consorcio Vía al Mar, no pagó los honorarios a su cargo y en vista de que la ANI no pudo asumir el pago del 100% de los mismos. | Lo anterior desconoce lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 numerales 3, 4 y 5 del artículo 25 y numeral 8 del artículo 26 de la Ley 60 de 1993. | Esta situación conllevó a que a la fecha se haya dilatado la solución efectiva de las diferencias que en su momento motivaron la interposición de la demanda arbitral por parte del Convocante ANI y que se haya tenido que tramitar el reintegro presupuetal de gastos donde se efectuaron unas deducciones por valor de $98.2 millones que a la fecha fueron efectivamente pagados a los respectivos beneficiarios. | Cumplir con los mecanismos previstos en la ley y el contrato para dirimir las controversias presentadas en el mismo | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Defensa Judicial en el cual se incluya la trazabilidad y se explique el decaimiento del tribunal 2. Soportes documentales de la demanda de la presentada por la ANI ACCIONES PREVENTIVAS 3. Contrato Estándar 4G - Apéndice Financiero | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Contrato Estándar 4G y Apéndice Financiero INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Contrato Estándar 4G y Apéndice Financiero INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2018-07-16 | 2018-10-31 | CR_Cartagena - Barranquilla | Cartagena Barranquilla | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% |  |  |  |  | 31/10/2018 Se verificó el cargue de soportes en el FTP de las unidades medida del plan de mejoramiento del Hallazgo 1240-18 con cumplimiento del 100% (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Carretero
1241 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estado del Proyecto Concesión Perimetral del Oriente de Cundinamarca. Contrato No. 002 de 2014. De la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Contrato y lo observado en la visita a la Concesión por parte de la CGR, se evidenció que la Unidad Funcional 1, que debía culminar el pasado 12 de junio de 2017 y las Unidades Funcionales 2 y 3 que tenían fecha de terminación de 15 de diciembre de 2017 no habían sido terminadas dentro de dichos plazos. En la presentación entregada como anexo al Acta de visita a la Concesión y el informe de Interventoría No. 39, de febrero de 2018, se observa que el avance total del proyecto a febrero de 2018 es de 26.40%, por lo que existe un atraso del 21.28% respecto al avance programado que corresponde a 47.68%. A la fecha, la Unidad Funcional 1 está terminaday en verificación de la Interventoría, las Unidades Funcionales 2 y 3 están incumplidas y las Unidades Funcionales 4 y 5 están atrasadas en un 10.54% y 4.67%, respectivamente. | La anterior situación evidencia que las obras de las Unidades Funcionales 1,2 y 3, no se efectuaron dentro de los tiempos establecidos en el Plan de Obras contractual vigente. | Afectando la prestación del servicio a los usuarios de la vía y el propósito del proyecto, incumpliendo las obligaciones pactadas en el Contrato. | Adelantar las acciones sancionatorias y de apremio con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales | Conminar al Concesionario para que durante el proceso sancionatorio, finalice las intervenciones previstas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 Imponer las multas previstas en el Contrato | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoria que de cuenta de la causa de los atrasos 2. Memorando técnico y jurídico que confirme las condiciones presentadas por la interventoría, dirigido al Grupo de Sancionatorios de la Entidad 3. Informe jurídico de archivo o de aplicación de la sanción prevista en el Contrato ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Manual de Contratación y su reglamento (Reso 0738 de 2018) 6. Inclusión Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 (Sistema Integrado de Gestión GEJU-P-014) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría 2. Concepto técnico y jurídico contractual (VGC y VJ) 3. Concepto jurídico sancionatorio (VJ) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de interventoría y supervisión 5. Manual de Contratación 6. Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2018-07-16 | 2020-04-30 | CR_Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 42.86% | [5 empty] | 05/02/2019 Se informa por partre de la VGC que las UM 1 y 2 ya están cumplidas y se cargarán en el FTP. La UM 3 no se puede cumplir todavía debido a que el proceso sancionatorio se encuentra en curso. Se cargarán las 3 UM peventivas. En este sentido se consultará a la Gerencia de Sancionatorios sobre la procedencia del ajuste y/o prórroga antes del 10 de febrero de 2019. (LMSC) 28/02/2019 Mediante memorando No. 2019-306-003552-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-003692-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 13/11/2019 El equipo asistente indica que desde el mes de mayo de 2018 se inició el procedimiento sancionatorio. La audiencia está suspendida. La OCI recomienda actualizar las unidades de medida (No. 3) de tal forma que se incorporen las decisiones del procedimiento sancionatorio incluyendo el informe de supervisión que da inicio. El equipo indica que incorporará como unidad de medida las actas de terminación de las UF 1, 2 y 3 (suscritas en el 2019). 29/11/2019 mediante memorando No. 2019-306-017848-3 la dependencia solicitó ampliación para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018040-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2017F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento del cronograma | Carretero
1242 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Ejecución del Plan de Obras - Unidades Funcionales 5 y 6. La fecha establecida en el Plan de Obras para la terminación de las obras de las Unidades Funcionales 5 y 6 es el 21 de abril de 2018, sin embargo, en visita de inspección realizada por la CGR los días 4, 5 y 6 de abril de 2018 a las obra objeto del contrato de concesión 004 de 2014, se evidenció atraso en la ejecución de las obras, y de acuerdo con lo comunicado por la Interventoría en el informe resumen entregado en la visita de la CGR, la Unidad Funcional 5 presenta un atraso del 5.34% y la Unidad Funcional 6 del 15.04%. | Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Se generan atrasos en la entrega de las obras, ya que las mismas no podrán ser terminadas en el plazo establecido en el plan de obras para el 21 de abril de 2018, como estaba previsto transgrediendo presuntamente lo establecido el los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance del contrato inicial, optimizando los recursos y sin generar impacto en el plan de obras inicial | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoria que de cuenta de la causa de los atrasos y sus efectos en el desarrollo de la obra 2. Concepto técnico y jurídico que confirme las condiciones presentadas por la interventoría y explique las acciones realizadas para conminar al Concesionario al cumplimiento de las fechas contractuales 3. Actas de EER UF6 - Hallazgo Arqueológico y Zodme 4. Soportes plan de obras UF5 5. Reprogramación del Plan de Obras y no objeción de la Interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G 8. Manual de Contratación y su reglamento (Reso 0738 de 2018) 9. Inclusión Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 (Sistema Integrado de Gestión GEJU-P-014) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría 2. Concepto técnico y jurídico (VGC y VPRE) 3. Actas de EER UF5 - UF6 (VGC) 4. Soportes plan de obras UF5 - UF6 5. Informe Técnico Reprogramación del Plan de Obras y no objeción de la Interventoría (VGC) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 8. Manual de Contratación 9. Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | 10 | 2018-07-16 | 2021-03-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 80% |  |  |  |  | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que se cargarán los soportes de las UM 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. la Um 2 y la UM 5 no alcanzan a ser cumplidas en el término debido a que la UF5 está en proceso de verificación y legalización, reazón por la cual se hace necesario solicitar prórroga hasta el 30 marzo de 2018, no obstante la OCI recomienda, si es posible cumplirlo antes del 31 de diciembre informarlo para evitar que sea evaluado en la vigencia 2020, la prorroga se sugiere ser trámitada a mas tardar el 12 de diciembre para que pueda ser gestionada oportunamente por parte de la VAF. (LMSC) 28/12/2018 Mediante memorando No. 2018-300-020032-3 la dependencia solicita ampliación del plazo para 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando No. 2018-400-021406-3 se le informa a la OCI la viabilidad de la solicitud. (JDTB) |  | 12/12/2019 En reunión de seguimiento la dependencia manifiesta que de los 20,2 kilometros afectados de la UF6 ya se terminaron 16,5 y cuentan con acta de terminación parcial. De los restantes, un kilometro se encuentra terminado y está en periodo de cura, el resto presenta un evento eximente de responsabilidad. Se verifica el avance del 80% del plan y solicitaran prórroga hasta el 31 de marzo de 2021. (JDTB) 19/12/2019 Mediante memorando No. 2019-312-018845-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2021. Mediante memorando No. 2019-400-019056-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2017F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Desplazamiento de cronograma | Desplazamiento del cronograma | Carretero
1243 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria para Indagación Preliminar (IP) - Plan de Obras Unidad Funcional 4 En visita de la CGR a la Concesión, realizada del 4 al 6 de abril de 2018, la ANI en relación con el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 4 informó que: "De acuerdo con el Plan de Obras aprobado en el Acta de ampliación del EER de la UF4, suscrita el 22 de marzo de 2017, la terminación de las obras en la UF4 quedó establecida para el 21 de noviembre de 2017". Se evidenció que no se dio cumplimiento al Plan de Obras establecido para la Unidad Funcional 4, establecido para el 21 de noviembre de 2017. | No se observó la aplicación de los procedimientos de reducción de la retribución ni de inicio del proceso de imposición de multas establecidas en el contrato. | Situación que denota debilidades en el seguimiento del contrato, transgrediendo presuntamente lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y podría configurarse en un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado, en cuantía por derterminar, correspondiente al valor de la reducción establecida en el numeral 4.9 del Contrato de Concesión Parte General, que no se aplicó. | Aplicar los instrumentos establecidos en el contrato de concesión, relacionados con los periodos de verificación y cura que se asocian a los cumplimientos contractuales; así como también las respectivas sanciones a que de lugar. | Conminar al Concesionario a ejecutar el alcance contractual, en virtud de dar solución a las diferentes problemáticas propias del desarrollo del proyecto. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoria que de cuenta del estado actual/cumplimiento de las actividades de la UF4 2. Soportes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las Unidades Funcionales 3. Acta de Terminación Parcial 4. Acta de Terminación Final 5. Concepto Técnico jurídico que de cuenta de la trazabilidad y explique las condiciones de la compra de tiempo establecidas en el contrato de concesión ACCIONES PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría 2. Soportes de las gestiones realizadas 3. Acta de Terminación Parcial 4. Acta de Terminación Final 5. Concepto técnico-jurídico UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% |  |  |  |  | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) |  | 30/09/2019 Se verifica el cargue en el FT de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1244 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Señalización de obra unidades funcionales en ejecución. En visita de inspección realizada a las obras los días 5 al 6 de abril de 2018, por parte de la CGR, se observó en las obra que se adelantan en la Unidad Funcional 1 que los delineadores, la cinta reflectiva, los maletines New Jersey, la malla polisombra no cumplía con la disposición establecida en el Manual ni en el Plan de Manejo de Tránsito. | Situación que evidencia deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y debilidades en el seguimiento, contraviniendo presuntamente con lo establecido en el Manual de Señalización, el Plan de Manejo de Tránsito y los artículos 3,4, y 5 de la Ley 80 de 1993. | Afectando la seguridad en el tránsito de peatones y vehículos en la zona de obras. | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias de señalización identificadas en la segunda calzada del tramo Montería - El Quince | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría evidenciando el cumplimiento de la actividad de señalización, como cumplimiento a las obligaciones de indicadores del contrato de concesión ACCIONES PREVENTIVAS 2. Manual de interventoría y supervisión 3. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Manual de interventoría y supervisión 3. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% |  |  |  | 28/12/2018 Se verifica el cargue de los soportes en el FTP. Se certifca el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. (JDTB) | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Señalización | Carretero
1245 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Cruce acceso aeropuerto Rafael Núñez Unidad Funcional 1. Zona aledaña a cabecera 19. En visita de inspección ocular realizada a las obras de la Concesión en la Unidad Funcional 1 en la Zona aledaña a la Cabecera 19 del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, se evidenció un cruce que permite la maniobra a algunos vehículos que vienen por la calzada occidental, lado Barranquilla - Cartagena que ingresan a la Vía paralela al Aeropuerto, efecutuando una maniobra peligrosa poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía. En el momento de la visita se encontraba cerrado con una cuerda y operada por un regulador de tránsito. Igualmente se evidenció la baranda del box coulvert que había sido observada por el Concesionario del Aeropuerto de Cartagena, mediante acta de visita de septiembre de 2017, en la que se indica que" ... Baranda metálica se seguridad posicionada en separador de vía sobre trayectoria de pista, siendo un obstáculo en caso de presentarse alguna emergencia que involucre aeronaves hacia la cabecera 19...". | La anterior situación presuntamente contraviene lo establecido en el Reglamento Aeronáutico Colombiano Parte 14 y los artículos 3, 4, y 5 de la Ley 80 de 1993. | Afectando la seguridad aeroportuaria así como el de peatones y vehículos en la zona de las obras. | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias establecidas por el ente de control en el cruce de acceso al Aeropuerto Rafael Nuñez | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría evidenciando la implementación de barandas y seguridad de los usarios ACCIONES PREVENTIVAS 2. Protocolo de coordinación SACSA 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Protocolo SACSA 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  | 28/12/2018 Se verifica el cargue de los soportes en el FTP. Se certifca el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. (JDTB) | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Señalización | Carretero
1246 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Zonas de disposición de materiales de excavación - ZODMES autorizados. El estudio de impacto Ambiental establece que " … El Concesionario contará con brigadas de orden, aseo y limpieza y se dedicarán tiempo completo. Mantener los frentes de obra en óptimas condiciones de orden, aseo y limpieza. Mantener en perfecto estado y limpia la demarcación y señalización de los frentes de obra, campamentos, fuentes de material ZODMES y vías aledañas ..." Se observó en los ZODMES autorizados Kilómetro 7 y Casa Blanca que el acceso a cada sitio de disposición final no estaba demarcado con señales de aproximación, no tenía cerramiento, no presentaba la señalización indicando disminución de velocidad 20 km/h como máximo, salida y entrada de volquetas. Así mismo, no se observó el cerramiento ni medidas de protección en el área de intervención donde se está haciendo la disposición. | Se observó en los ZODMES autorizados Kilómetro 7 y Casa Blanca que el acceso a cada sitio de disposición final no estaba demarcado con señales de aproximación, no tenía cerramiento, no presentaba la señalización indicando disminución de velocidad 20 km/h como máximo, salida y entrada de volquetas. Así mismo, no se observó el cerramiento ni medidas de protección en el área de intervención donde se está haciendo la disposición. | Situación que evidencia presuntamente incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo señalado en la Guía de Manejo Ambiental y lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, así como lo preceptuado en la Ley 99 de 1993, artículos 49 y 50. | Verificar a través de la interventoria el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado mediante Resoluciones No. 1383 del 2015 (UF5) y 1382 de 2015 (UF6). Visita al proyecto a fin de verificar cumplimiento de medidas. Seguimiento a través de la Interventoria de cronograma de ejecución de actividades de los ZODMES del Km7 y K27 presentado por el concesionario. | Verificar cumplimiento de medidas ambientales establecidas en el PMA. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe del interventor sobre el seguimiento al cumplimiento del cronograma presentado por el concesionario y el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y Resoluciones. 2. Informe ambiental de supervisión, que incluya las observaciones de la Autoridad Ambiental al cumplimiento de las medidas en el sitio ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 5. Actualización Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría 2. Informe ambiental de supervisión UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 5. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez - Diego Morales | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  |  | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero | Ambiental
1247 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria para Indagación Preliminar (IP) - Áreas remanentes predios CCB-UF5-004 ID y CCB-UF5-005 ID Se adquirieron los predios CCB-UF5-004 ID y CCB-UF5-005 ID con un valor de la Hectárea de Área Remanente afectada por una servidumbre del Gasoducto de PROMIGAS S.A. E.S.P., avaluado por el mismo valor de la Hectárea del terreno que no se encuentra afectado por la servidumbre, situación que evidencia presunto incumpliminento de lo establecido en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y en lo establecido en el Contrato de Concesión en el Apéndice 7, pues al estar afectada el área remanente por la servidumbre se disminuye el valor de la Hectárea. Así mismo, se observó que el valor de la Hectárea de los dos predios citados, presentan una diferencia de $400 millones el uno del otro a pesar de encontrarse uno contiguo al otro y pertenecer a la misma Zona Homogénea. | La anterior situación presuntamente contraviene lo establecido en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 8 de la Ley 42 de 1993. | Se podría configurar un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado, correspondiente al mayor valor pagado por el área remanente de estos dos predios. También se indica que posiblemente se pagó el valor de la Hectárea del predio CCB-UF5-004- ID por encima de los precios del mercado, por lo que se genera una presunta falta con alcance disciplinario. | Dado que el caso trata de un incumplimiento a las normas que rigen la materia valuatoria, se realizaran las gestiones tendientes al reintegro de los presuntos recursos pagados en exceso en la enajenación de los predios señalados, para lo cual, se requerirá el pronunciamiento expreso de la Interventoría del proyecto. Con el fin de evitar que situaciones similares se repliquen nuevamente tanto en este proyecto en particular como en los demás proyectos de infraestructura administrados por la ANI, se realizará una incorporación al protocolo de avalúos de la Agencia, en el cual se incluirá un ítem para que el evaluador de estricta aplicación en los casos que así lo requieran, a lo estipulado en el Artículo 8 y Parágrafo de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Para el caso en particular, se analizarán las variables que conllevaron a que el valor por Hectárea de terreno sea mayor en un predio que en el otro, aun cuando los dos inmuebles pertenecen a la misma zona homogénea física, y de encontrarse una inadecuada aplicabilidad a lo contenido en las normas valuatorias, se tasaran los montos excedidos para el caso y así mismo se realizará la gestión tendiente al reintegro de los recursos a la respectiva subcuenta predial. | Recuperar el dinero que se habría pagado de más de ser pertinente, una vez, se pronuncie la Lonja y el IGAC sobre el tema del hallazgo. Realizar ajustes al protocolo de avalúos, para que los involucrados en el tema valuatoria siempre tengan presente las normas relacionadas con la valoración de terreno sobre las cuales recaigan medidas de limitación al dominio. Poner en conocimiento de los concesionario e interventorías de los proyectos de concesión, el hallazgo y su causal para que quienes participan en el tema valuatorio tengan presentes la normatividad vigente, y evitar situaciones similares. Determinar si existe incumplimiento a la normatividad valuatoria en el analisis de los avaluos de los predios identificados por la Contraloría con servidumbre del Gasoducto, en caso afirmativo recuperar el dinero que se habría pagado en exceso el concesionario, de ser pertinente, una vez, se pronuncie la Lonja y la interventoria. Aclarar porqué existe diferencia de valor el m2 de terreno entre 2 predios contiguos mencionada por la Contraloria. Dar las directrices necesarias a los concesionarios e interventorias, para que los involucrados en el tema valuatorio siempre tengan presente las normas relacionadas con la valoración de terreno sobre las cuales recaigan medidas de limitación al dominio (servidumbres). | 1. Se solicitará a la interventoría un pronunciamiento contundente desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero, frente a los hechos generadores del hallazgo en el marco de las obligaciones del contrato, para que, de ser pertinente, así mismo se realice por la misma el cálculo del mayor valor pagado, y se utilicen los mecanismos establecidos en el contrato para el reintegro de dichos recursos. 2. Con el pronunciamiento de la Interventoría, se realizará un oficio dirigido al Concesionario por parte de la ANI donde se conmine a este último, a realizar el reintegro de los mayores valores pagados en la adquisición predial a la respectiva subcuenta, esto, según los hechos que fueron generadores del presente hallazgo. 3. De ser pertinente y dependiendo de la respuesta que emita el Concesionario, se remitirá un memorando a la Vicepresidencia de Gestión Contractual - VGC, con el fin de activar los mecanismos legales establecidos en el Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 04 de 2014, con el fin de lograr el reintegro de los recursos a la respectiva subcuenta. 4. Incorporar un ITEM en el protocolo de avalúos de la ANI, donde se solicite dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 8 y Parágrafo de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. 5. Se remitirá un oficio a Concesionarios e Interventorías, para que en todos los proyectos se propenda por dar aplicabilidad al protocolo de avalúos ya ajustado. | MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Pronunciamiento de la Interventoría. 2. Oficio conminatorio a Concesionario para reintegro de recursos 3. Aplicación de mecanismo de solución de controversias - Memorando a la VGC MEDIDAS PREVENTIVAS 4. Ajuste al Protocolo de Avalúos. 5. Oficios a concesionario e interventorías. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2018-07-16 | 2020-04-30 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 50% |  |  |  |  | 31/12/2018 Mediante memorando No. 2018-604-020871-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2019. Mediante memorando 2018-400-021377-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/06/2019 El equipo de apoyo a la supervisión presente indica que solicitará prórroga para reformular las unidades de medida correctivas con dirección a la efectividad, considerando los antecedentes que están incorporados en la unidad No. 1, dirigidas a la devolución a cargo del contratista. Proponen conservar las unidades preventivas. La OCI recomienda evaluar el replanteamiento de las unidades bajo las consecuencias que trae el contrato frente a la eventual restitución de la diferencia de que trata el hallazgo y bajo la óptica del informe actualizado de interventoría y/o la procedencia de un procedimiento sancionatorio. (AFHH) | 12/12/2019 En reunión de seguimiento el área predial manifiesta se encuentra en proceso de firmas el soporte de la unidad de medida 2, y se espera reacción del concesionario para dar aplicabilidad a la unidad de medida No. 3. La dependencia solicitará ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 justificado en la demora presentada por la interventoría en virtud del avalúo. (JDTB) 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-312-020532-3 la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 para el cumplimiento del plan. Comunicación 2020-400-000061-3 de la VAF con la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2017F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
1248 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria para Indagación Preliminar (IP) - Iluminación Puerto Colombia En visita a la Concesión Cartagena - Barranquilla y Circulvalar de la Prosperidad realizada por la CGR en abril de 2018, se observaron algunos tramos sin iluminación, evidenciando que no se ha subsanado las causas del Hallazgo. Al respecto la ANI y la Interventoría haecn entrega de los documentos del seguimiento realizado donde se observa que efectivamente continúan fuera de servicio los tramos de luminarias reportados. | Contraviniendo presuntamente los artículos 3, 4, 5, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 8 de la Ley 42 de 1993. | La anterior situación se configura en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, en cuantía por determinar, correspondiente al valor remunerado por estas obras que se encuentran fuera del servicio, afectando el nivel de servicio de la vía. Lo que genera una presunta falta con alcance disciplinario. | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias de iluminación en el tramo Puerto Colombia | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría evidenciando el cumplimiento de la actividad de iluminación como cumplimiento a las obligaciones de indicadores del contrato de concesión 2. acciones de monitoreo , informe ejecutivo que incluye la explicación de las condiciones de periocidad de medición, de corrección y las acciones realizadas por el Concesionario ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de cumplimiento por la interventoría 2. Informe ejecutivo de monitoreo indicador E14 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  | 28/12/2018 Se verifica el cargue de los soportes en el FTP. Se certifca el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. (JDTB) | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Consevación de la vía | Carretero
1249 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Viaducto Cienaga de la Virgen En visita realizada a las obras objeto del Contrato de Concesión 004 de 2014, por parte de la CGR a la Unidad Funcional 2, se observó inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, materiales pétreos, tuberías y grasas, teniendo en cuenta que no están protegidas las zonas de las juntas del Viaducto, por lo que se permite el ingreso de estos residuos sólidos y líquidos directamente a la Ciénaga de la Virgen, tal como evidencia en el registro fotográfico del Acta de Visita realizada por la CGR en abril de 2018, con el agravante que aún no cuenta el Viaducto con el Sistema de Drenaje por encontrarse en ajuste el diseño y en trámite el cambio menor ante la ANLA. | Las anteriores situaciones presuntamente, contravienen lo estaeblecido en Ley 99 de 1993, artículos 49 y 50, en la Resolución 1290 del 13 de Octubre de 2015 de la ANLA a través de la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto "Construcción Segunda Calzada Carreterra Cartagena - Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1 entre el PR0+000 al PR7+500 de la Vía al Mar", en el Departamento de Bolívar. | Se está afectando el Medio Ambiente y se configura en una observación con presunto alcance disciplinario. | Verificar a través de la interventoria el cumplimiento de los requerimientos ambientales contenidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado mediante Resolución No. 1290 de 2015. Visita al proyecto a fin de verificar cumplimiento de medidas. | Verificar cumplimiento de medidas ambientales establecidas en el PMA. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe del interventor sobre el seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y Resolución. 2. Informe ambiental de supervisión 3. Acta de Terminación UF2 ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 5. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría 2. Informe ambiental de supervisión 3. Acta de Terminación UF2 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 5. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Luis Eduardo Gutiérrez - Diego Morales | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% |  |  |  |  | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) 31/12/2018 Se verifica en el FTP la incorporación de los soportes de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Plan de manejo ambiental | Carretero | Ambiental
1250 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Cruce Sector cementerio Unidad Funcional 4. En visita realizada a las obras objeto del Contrato de Concesión 004 de2014, por parte de la CGR a la Unidad Funcional 4 en el Sector Cementerio, se evidenció un cruce que no corresponde con el Diseño Geométrico no objetado, teniendo en cuenta que éste no se trata de un retorno. | Situación que contraviene el Manual de Diseño Geométrico, lo establecido en el Contrato de Concesión y en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | El cual presenta inseguridad en la trasitabilidad por riesgo de accidente, afectando la seguridad de los usuarios de la vía y se configura en una observación con presunto alcance disicplinario. | Cumplir con los fundamentos establecidos en el contrato de concesión y sus apéndices para la operación de los tramos | Corregir las deficiencias de señalización identificadas en el cruce del sector del cementerio UF4 | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría evidenciando el cumplimiento de la actividad de señalización, como cumplimiento a las obligaciones de indicadores del contrato de concesión 2. PMT ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola 5. Procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Interventoría 2. PMT UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 4G - Tercera Ola INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-07-16 | 2018-12-31 | CR_Cartagena - Barranquilla-4G | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% |  |  |  | 28/12/2018 Se verifica el cargue de los soportes en el FTP. Se certifca el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento. (JDTB) | 10/12/2018 Se informa por parte de la VGC que el PM se cumple. (LMSC) | [9 empty] | 2017F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento especificaciones | Carretero
1252 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Identificación de zonas de servidumbres. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se detectó error en la determinación del valor del terreno para el predio identificado con ficha BBY-UF-09-098, toda vez, que no se tuvo en cuenta la existencia de una servidumbre de gasoducto y tránsito con ocupación permanente de gas, a favor de la Transportadora de Gas, situación advertida por este Órgano de Control, al revisar la complementación del certificado de tradición del inmueble, se constituyó dicha servidumbre, la cual en su momento fue objeto de indemnización económica. | En el Informe Valuatorio, en la determinación del valor del terreno no se tuvo en cuenta dicha afectación, la cual conlleva a restricciones de uso y subsecuentemente afecta de fondo sus expectativas de generación de rentas o ingresos, y tal como indica la Resolución 620 de 2008, artículo 8 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, debió ser descontada del valor final. Por lo tanto se dió un reconocimiento de un mayor valor. | Lo anterior podría generar riesgo al afectar el patrimonio público del Estado, en el evento de realizar el pago del saldo, sin descontar la depreciación generada por la presencia de la limitante a la propiedad relacionada por la servidumbre, vigente sobre dicho predio. | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría a fin de que procedan a la actulización de los insumos, con la inclusión en el avalúo de la depreciación del valor del terreno por concepto de la servidumbre existente. | 1. Actualización y ajuste del proceso de adquisición del predio, con el fin de tener en cuenta en el avalúo los valores que deben ser depreciados por la existencia de una servidumbre. | Lograr que el concesionario actualice los insumos, acorde a la metodología valuatoria respecto a la valoración del terreno ante la existencia de una servidumbre. 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando actualización de insumos. 2. Verificación de actualización de los insumos prediales por parte de la Interventoría. 3. Actualizar los Instructivos del GIT Predial GCSP-I-013 Protocolo de avalúo urbano y GCSP-I-014 Protocolo de avalúo rural con el fin de incluir la identicación de las servidumbres en los avalúos. 4. Informe final de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Actualización de insumos prediales por parte del concesionario para el predio BBY-UF-09-098 (ficha predial, pklano predial, estudio de títulos y avalúo comercial) 2. Informe de verificación y aprobación de insumos prediales por parte de la interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Actualización de los Protocolos de avalúos urbano y rural INFORME DE CIERRE 4. Informe Final de Cierre. | 4 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 2 | 50% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se ecuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Manifiestan inquietudes en algunos temas de naturaleza jurídica, para lo cual la OCI les recomienda consultar con la VP Jurídica. (SPC) 12/06/2019 El equipo de supervisión presente informa que el avalúo de la unidad No. 1, a cargo del contratista, quien depende del suministro del avalúo de la Lonja, se encuentra pendiente, razón por la cual solicitarán prórroga porque además de esta respuesta, depende también la unidad No. 2 a cargo de la interventoría, que corresponde al informe de verificación. Sobre la unidad No. 3, se manifiesta que el protocolo se encuentra aún en actualización con la participación de la VPRE. (AFHH) 26/06/2019 Mediante memorando No. 2019-606-008837-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009186-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/09/2019 El grupo de supervisión asistente manifiesta que se cumplirá la meta debido a que el informe de cierre está en trámite de visto bueno de la Gerente Jurídica. Se indica a la OCI que los soportes se cargaron al repositorio el 13 de septiembre de 2019. (SPC) 30/09/2019 Mediante memorando No. 2019-604-013877-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-014408-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-604-017786-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018044-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/03/2020 El equipo que asiste indica que solicitará prórroga debido a que la licencia ambiental se encuentra en trámite: el 3 de enero de 2020, la ANLA notifica modificación de la licencia y el 27, los terceros interponen recurso, que se encuentra en trámite de ser resuelto. Se está esperando el nuevo diseño de ubicación del peaje y actualización del área que se requiere del predio objeto del hallazgo. Está incorporado en el FTP la UM3. La OCI recomienda analizar la procedencia de incluir UM considerando la motivación de la prórroga, expuesta en esta sesión. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-604-005022-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005370-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
1253 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo. Gestión de adquisición predial. Proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se relacionan las siguientes situaciones que en un momento dado podrían afectar el cumplimiento oportuno de la gestión para cada una de las unidades funcionales, dentro de las fechas límites establecidos: 1. Atraso al cumplimiento del cronograma predial del 60%, por unidades funcionales. 2. El rechazo de la licencia ambiental impacta el proceso de adquisición predial. 3. El Plan de adquisición predial no es concordante con los estudios y diseños de detalle de cada unidad funcional. 4. La adquisición del predio con la ficha BBY-UF-09-008, donde funciona la Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) del centro Poblado Portugal del Municipio de Lebrija - Santader, deberá ser restablecida por parte del Concesionario y así garantizar la continuidad de prestación del servicio que presta dicha infraestructura. 5. Se reportan predios con situaciones críticas de orden técnico-jurídico, y por tanto el proceso de adquisición reviste un alto nivel de complejidad. | Las unidades funcionales 8 y 9 en particular presentan incertidumbre en la determinación real de la línea de compra, derivados de los aspectos de Licenciamiento Ambiental y del impacto en las líneas de conducción de hidrocarburos y de gas | Posible riesgo de incumplimiento e incertidumbre de los costos reales al no tener la certeza del área realmente a ser intervenida, a fin de proyectar los recursos necesarios, frente al marco de los valores establecidos a nivel contractual, para la adquisición predial. | 1. Requerir al concesionario la actualización del plan de adquisición predial presentado inicialmente, para que esté acorde con el plan de obras vigente y los estudios de detalle no objetado. | 1. Actualización del plan de adquisición predial con el fin de garantizar la disponibilidad o adquisición oportuna de los predios necesarios para la ejecución del proyecto. | 1. Plan de adquisición predial actualizado que permita la disponibilidad y adquisición de los predios acorde al Plan de obras. 2. Seguimiento a la gestión predial que ejecuta el concesionario con el fin de propender por que los predios estén disponbiles según el requerimiento del plan de obras y adquiridos de manera oportuna. 3. Solicitar a la Interventoría un informe de gestión predial en donde presente: - Avance de la gestión predial - Seguimiento al proceso de adquisición del predio BBY-UF-09-008 - Seguimiento a la adqusición de los predios críticos de orden técnico y jurídico. - Verificación de que el plan de adquisición predial esté acorde con los estudios de detalle no objetados. 4. infrome de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Plan de Adquisición Predial actualizado 2. Informe de gestión predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se ecuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Manifiestan inquietudes en algunos temas de naturaleza jurídica, para lo cual la OCI les recomienda consultar con la VP Jurídica. (SPC) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1254 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Implementación de controles de calidad para los avalúos comerciales corporativos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Con relación al tema de la calidad de los informes valuatorios, tema reglado mediante metodologías establecidas en el marco normativo para tal fin, se detectaron las siguientes situaciones: i) Para el predio identificado con la ficha BBY-UF-03-008, en el avalúo se contempló la determinación del valor conceptual del ítem 1-"Establo", al cual la Lonja le asignó un valor de $505.000 por m2, al respecto es de indicar que el marco valuatorio establece como criterios técnicos, el tener en cuenta las características de los diferentes elementos del inmueble, y para el caso de las contrucciones, los elementos empleados en su estructura y acabados, conjugado con su estado de conservación. ii) Para el predio identificado con ficha predial, BBY-UF-02-036, en el certificado de uso del suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Barrancabermeja, se indica que el 20% de su área corrresponde a un suelo de Protección absoluta, sin embargo en el expediente del predio no existe soporte donde se pueda determinar con certeza la localización de dicha clase de suelo a fin de verificar que la zona objeto de compra no esté dentro de tal uso. | Dichas situaciones denotan deficiencias en la efectividad de los controles implementados por la entidad, orientados a detectar errores en el cálculo de los avalúos, y de esta forma garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados el la elaboración de los mismos. | Lo cual genera incertidumbre frente a la posibilidad que el área requerida exista dicha restricción de protección, y por ende el riesgo de un error de cálculo, incidiendo en la correcta determinación del valor del terreno. | 1. Requerir a la Interventoría la verificación del cumplimiento del protocolo de avalúos | 1. Garantizar la calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboración de los avalúos comerciales corporativos. | 1. Requerimiento de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos por parte de la Interventoría. 2. Implementación acciones derivadas del resultado de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos conforme a los establecido en los contratos de concesión e interventoría. 3. Concepto de la Interventoría frente al avalúo presentado por el concesionario en los predios BBY-UF-03-008 y BBY-UF-02-036. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos. 2. Acciones derivadas del resultado de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos. 3. Concepto de la Interventoría frente a la verificación de reembolso de recursos por parte del concesionario. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Protocolo de avalúo rural y urbano INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se ecuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Manifiestan inquietudes en algunos temas de naturaleza jurídica, para lo cual la OCI les recomienda consultar con la VP Jurídica. (SPC) | 19/12/2019 Mediante memorando No. 2019-604-019389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-019617-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/03/2020 El equipo que asiste indica que se solicitará prórroga considerando que en el marco de la UM2, se está gestionando la devolución del pago por parte del concesionario. La OCI recomienda incluir las UM vinculadas a la gestión. Mediante radicado No. 20206040057071, se reiteró al concesionario el cumplimiento de las acciones derivadas del informe de verificación del protocolo de avalúos (agregar como UM). 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-604-005022-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005370-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
1255 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Entrega de predios adquiridos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. En visita de inspección realizada por parte de la CGR en octubre de 2018, se observaron predios adquiridos, incluso desde el 2017, el los cuales no se han demolido parcial o totalmente las construcciones, otros sin el correspondiente cerramiento ni demarcación con la especificación establecida en el contrato. | Lo anterior, denotan deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, falencias en las labores de supervisión e interventoría. | Lo cual puede generar afectación de la zona de derecho de vía adquirido, con el riesgo de presentarse ocupaciones ilegales, inseguridad para peatones y vehículos y presuntamente contraviniendo lo establecido el los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría para la demolición y el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Evitar las ocupaciones ilegales en el derecho de via. 2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario y la interventoria. 3. Garantizar que las areas adquiridas esten libres de ocupacion para el desarrollo de la obra. | 1. Comunicación a la interventoria para la verificación del cercado y demoliciónen los predios adquiridos y presentación del seguimiento a esta labor dentro del informe mensual. 2. Seguimiento por parte de la interventoría al estado de cercas y demoliciones en los prediosadquiridos. 3. Comunicación a la interventoría requiriendo el seguimiento al proceso de compensación social y restablecimiento de vivienda delpredio BBY-UF-02-028. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación de cerramientos 2. Informe de seguimiento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría. (SPC) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Acceso a predios | Carretero | Predial
1256 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Áreas Sobrantes de Predios con Folio de Matrícula a favor de la ANI. Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se ha realizado gestión predial y adquisición de predios que no se encuentran ajustados al trazado geométrico y estudios de detalle no objetados, tal como lo informó la Interventoría y fue verificado en la vista realizada por la CGR en octubre de 2018 a algunos predios del proyecto en esta situación, los cuales fueron adquiridos por un valor total de $754.4 millones. Así mismo, se evidenció que estos predios cuentan con escritura pública a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Lo anteriormente referenciado, refleja deficiencias en los procesos desarrollados para la indentificación del área requerida a partir de los estudios de detalle, ocasionado por una presunta gestión antieconómica e ineficiente. | Lo cual genera riesgo de afectación en el cronograma de adquisición predial, conllevando mayores costos prediales representados en la adquisiciones de áras no requeridas en valor total de $466.513.044, monto que se contituye en un presunto daño patrimonial del Estado, lo cual genera disminución de los recursos en la subcuenta para la compra de predios y áreas realmente requeridas, así como desgaste administrativoy enconómico. | 1. Requerir al Concesionario para que presente un informe de la afectación de estos predios con realción a los estudios de detalle no objetados por la interventoría y de ser el caso requerir la devolución inmediata de los recursos utilizados en su adquisición predial. | 1. Salvaguardar los recursos de la Subcuenta predial destinadas para este proyecto. | 1. Comunicación al concesionario requiriendo un informe de la afectación de estos predios con realción a los estudios de detalle no objetados por la interventoría, que deberá ser avalado por la interventoría. 2. Dependiendo del concepto de la interventoría requerir al concesioanrio la devolución de los recursos utilizados en la adquisición predial de los predios objeto del presente hallazgo. 3. Protocolo para venta de predios identificados como áreas remanentes no desarrollables y áreas sobrantes 4. Acta de visita especial 8/10/2019 - Apertura de Indagación Preliminar 2019-00020 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de interventoía 2. Requerimiento al concesionario 3. Protocolo para venta de predios 4. Acta de visita especial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría. (SPC) | 19/12/2019 Mediante memorando No. 2019-604-019389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-019617-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Predios adquiridos no utilizados | Carretero | Predial
1257 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Requerimiento de áreas adicionales de predios adquiridos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se ha realizado gestión predial y adquisición de predios que no se encuentran ajustados al trazado geométrico y a los estudios de detalle no objetado, tal como lo informó la internventoría y fue verificado en la visita realizada por la CGR en octubre de 2018 a algunos predios del proyecto en estea situación, los cuales fueron adquiridos por un valor total de $2.491 millones. Así mismo, se evidenció que estos predios ya cuentan con escritura pública a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Lo anteriormente referenciado, refleja deficiencias en los procesos desarrollados para la indentificación del área requerida a partir de los estudios de detalle. | Lo que genera desgaste administrativo e incertidumbre sobre la efectiva utilización de las áreas adquiridas. | 1. Requerir al concesionario la actualización del plan de adquisición predial presentado inicialmente, para que esté acorde los estudios de detalle no objetado. | 1. Garantizar la adquisición de las áreas requeridas de acuerdo con los estudios de detalle no objetados por la interventoría. | 1. requerir al concesionario la actualización del plan de adquisición predial que permita la disponibilidad y adquisición de los predios acorde los estudios de detalle no objetados. 2. Requerir al concesionario la entrega de lo sosportes que demuesten la disponibilidad de los predios intervenidos mencionados en el presente hallazgo. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Plan de Adquisición Predial actualizado 2. Informe de disponibilidad predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría. (SPC) | 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Predios adquiridos no utilizados | Carretero | Predial
1258 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Predios con rondas hídricas y nacimiento de agua, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2018 a los predios adquiridos y en proceso de adquisición: BBY-UF-08-067; BBY-UF-09-098; BBY-UF-09-123; BBY-UF-09-008; BBY-08-065 y BBY-08-030, se observaron dichos predios con afectación de ronda de río, quebradas y nacimientos de agua, cuerpos de agua, algunos de ellos identificados en las fichas prediales, tal como se indica en el Cuadro "Predios de Ronda Hídrica". | No se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 763 de junio de 2017 de informar a la ANLA sobre la identificación de los cuerpos de agua indicados y de presentar soportes de manejo ambiental respectivo | Las anteriores situaciones podrían configurarse en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en un valor por determinar, correspondiente al mayor valor pagado del terreno al cual no de la aplicó la metodología del IGAC para afectar por restricción de uso de suelo. | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría a fin que procedan de ser necesario a la actulización de los insumos, con la inclusión en el avalúo de las rondas hidricas existentes. | 1. Actualización y ajuste del proceso de adquisición del predio, con el fin de tener en cuenta en el avalúo los valores que deben ser depreciados por la existencia de las rondas hídricas. | Lograr que el concesionario actualice de ser necesario los insumos, acorde a la metodología valuatoria respecto a la valoración del terreno ante la existencia de rondas hídricas. 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando las certificaciónes de la autoridad ambiental correspondiente y de la oficina de planeación municipal donde se evidencia la presencia o no de la ronda hídrica. 2. Dependiendo de las certificaciones verificación de actualización de los insumos prediales por parte de la Interventoría. 3. Dependiendo del concepto de la interventoría requerir al concesioanrio la devolución del mayor valor cancelado en la adquisición de los predios objeto del presente hallazgo. 4. Actualizar los Instructivos del GIT Predial GCSP-I-013 Protocolo de avalúo urbano y GCSP-I-014 Protocolo de avalúo rural con el fin de incluir la identicación de las servidumbres en los avalúos. 5. Informe final de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación interventoría. 2. Actualización de insumos prediales 3. Concepto de interventoría frente a la verificación del reembolso de recursos y aprobación de insumos prediales actualizados UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Actualización de los Protocolos de avalúos urbano y rural INFORME DE CIERRE 5. Informe Final de Cierre. | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría. (SPC) | 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-604-017786-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018044-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 12/03/2020 El equipo que asiste indica que solicitará prórroga debido a que la licencia ambiental se encuentra en trámite (el 3 de enero de 2020, la ANLA notifica modificación de la licencia y el 27, los terceros interponen recurso, que se encuentra en trámite de ser resuelto). Así también, informan que con ocasión de la respuesta de la Interventoría (UM1), se formularán unidades de medida adicionales. Mediante radicado No. 20206040057071, se reiteró al concesionario el cumplimiento de las acciones derivadas del informe de verificación de la Interventoría (agregar como UM). 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-604-005022-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005370-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
1259 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud de modificación de la Licencia Ambiental Resolución 763 de 2017, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. El Concesionario adquirió predios, y está en proceso de adquisición para las Unidades Funcionales UF8 y UF9 sin que se haya dado la aprobación por parte de la ANLA a la modificación de la Licencia Ambiental para el nuevo trazado propuesto. | Ocasionado por debilidades en la planeación, ejecución y seguimiento del Contrato, toda vez que no se dio cumplimiento a lo establecido en la fase de preconstrucción en la identificación de la interferencia de Redes a fin de que el Concesionario evaluara la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar el trazado del proyecto, para que de esta forma se solicitara el otorgamiento de la licencia ambiental con los requerimiento reales del proyecto. | Situación que genera desgaste administrativo y económico y riesgo de adquirir predios que no se van a utilizar, además afectaciones en el alcance del proyecto, presuntamente contraviniendo lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. Además trae como consecuencia que no se haya actualizado el polígono de utilidad pública al no contar con la línea de afectación predial definitiva. | 1. Requerir al concesionario concepto jurídico que respalde la con suspensión de la gestión prdial adelantada para las UF 8 y 9 ,no obstante no haber obtenido la modificación de la Licencia Mabiental solicitada ante la ANLA. | 1. Garantizar la indemnidad de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a la gestión predial que adelanta el concesionairo. | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría concepto jurídico que respalde la no suspensión de la gestión predial adelantada para las UF 8 y 9 ,no obstante no haber obtenido la modificación de la Licencia Mabiental solicitada ante la ANLA. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto concesionario. 2. Concepto de interventoría INFORME DE CIERRE 3. Informe Final de Cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-05-31 | CR_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 14/03/2019 Se informa por parte del equipo de supervisión que se hizo la solicitud al Concesionario y a la Interventoría del concepto correspondiente a las Unidades de Medida 1 y 2. Se espera una respuesta antes del 20 de marzo. En caso de no estar los conceptos solicitados, se solicitará prórroga. 28/03/2019 Mediante memorando No. 2019-604-004645-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-005008-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría. (SPC) 16/05/2019 El grupo de supervisión del proyecto informa que van a cumplir con el plazo estipulado. (SPC) 31/05/2019 Se verifica la incorporación de las unidades de medida faltantes en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [8 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Retraso en obras por predios | Carretero | Predial
1260 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo. Diferencias recursos adquisición predial, Contrato de Concesión 005 de 2014. Autopista Conexión Pacífico 3. En la fase de estructuración del proyecto, la Agencia realizó la valoración de los terrenos requeridos para el proyecto, a través de la metodología de "Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas", de esta manera, se determinó el valor para las adquisición predial el cual fue establecido en $85.117 millones. Sin embargo, se observa una diferencia considerable de lo inicialmente establecido frente al monto actual estimado por el concesionario, el cual asciende a $138.168 millones, lo que equivale a un incremento aproximado del 62% del valor inicialmente estimado. | Debilidades en el estudio efectuado para realizar la valoración de los terrenos en la fase de estructuración. | Lo que podría ocasionar que los recursos apropiados en la subcuenta predial resulten insuficientes para realizar la Adquisición Predial y las Compensaciones Socioeconómicas requeridas para el proyecto, generando demás riesgo de desbordar el margen del 200% establecido en la parte general del contrato capítulo VII en su numeral 7.2 literal (c). | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | Minimizar el riesgo de sobrecosto relacionado con la adquisición de predios con respecto al valor estimado durante la estructuración | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Contrato del estructurador 4. Modelo estándar Contrato 4G, incluye los apéndices técnicos, Apéndice Predial, Anexo Declaración de Utilidad Pública 5. Concepto estructuración experto predial 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Diego Morales - Carlos García - Diana Cardona | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la VP de Estructuración se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste informa que a más tardar el 30/11/2019, cargarán en el FTP los soportes de las UM preventivas que estén a disposición y que, además, solicitarán prórroga para las demás que se encuentran en construcción. La OCI recomienda la realización de mesa de trabajo para determinar conjuntamente las acciones que procedan para el cumplimiento de las metas. 29/11/2019 Mediante memorando 2019-200-018375-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020 y eliminación de la unidad de medida 7. Mediante memorando 2019-400-018514-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/12/2019 Mediante radicado No. 20192000183753 se solicitó prórroga que está aprobada por la VAF para el 30 de abril de 2020, incluyendo modificación de UM. En el repositorio FTP está incorporada la UM 6. Se plantea incorporar las UM de la forma que sigue: Estructuración 1 ,3, 4 y 5; VPRE, 2. La UM 7, informe de cierre se consolida por VEJ. (AFHH) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero | Predial
1261 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo. Predios desafectados, Contrato de Concesión 005 de 2014. Autopista Conexión Pacífico 3. En Informe de Interventoría Técnica, Económica, Contable, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, Media Ambiental y Socio Predial correspondiente al mes de julio de 2018 en su capítulo 9, indica que el concesionario eliminó por desafectación cuatro (4) predios del inventario predial, sin contar con la debida aprobación del Comté Especial. Al respecto, se verificó en la Tira Predial de fecha 28-09-2018 que los predios mencionados, efectivamente no se encuentran incluidos dentro de la línea de compra del proyecto, al igual, se verificó en el anexo 7 "Relación de predios requeridos" del Plan de Adquisición Predial el cual NO fue objetado por la Interventoría, observando que los predios identificados como CP3-UF1-107, CP3-UF1-110 y CP3-UF1-112 se encuentran incluidos dentro de la mencionada relación. | Lo anterior, denota debilidades en la adecuada y oportuna identificación de los predios requeridos y las áreas a adquirir, máxime si se tiene en cuenta que el 30 de niviembre de 2018 se cumple el plazo previsto para culminar con la adquisición predial del proyecto; a septiembre de 2018 los predios mencionados se encontraban ofertados y en elaboración de insumos en el caso del predio CP3-UF1-M-077D, | Generando posible riesgo de incumplimiento del plazo estimado para contar con la titularidad a favor de la ANI de la totalidad de predios de la Unidad Funcional 1 del proyecto y por ende el riesgo que las obras se encuentren sobre terrenos sin la correspondiente titularidad a favor del Estado. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestion predial desarrollada en los proyectos. | Minimizar el riesgo de incumplimiento por adquisición de predios fuera del plazo contractualmente establecido para tal fin. | 1. lograr por parte del Concesionario la adquisición de los 4 predios, ya que estos no fueron desafectados y se encuentran requeridos por el Proyecto, en el plazo otorgado por el Evento Eximente de Responsabilidad para la Unidad Funcional 1. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando actualización del estado de adquisición de los predios. 2. Oficio a Interventoría solicitando informe de avance en la adquisicion de los predios. INFORME DE CIERRE 3. Informe Final de Cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 2 | 66.67% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que el día viernes 15 de noviembre de 2019, se remitieron los requerimientos al contratista y a la Interventoría, soportes que se incorporarán al FTP a más tardar el 22 de noviembre de 2019. Se plantea la formulación de prórroga para la UM3. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-500-018389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-018518-3 la VAF comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1262 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo. Gestión Predial Unidad Funcional 1, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. Se suscribió el Otrosí 7, de fecha 10 de mayo de 2017, en el cual, en su cláusula cuarta parágrafo primero se establece como plazo máximo el día 16 de octubre de 2017, exceptuando las obras asociadas al puente "Francisco Jaramillo" y la intersección "La Virginia" las cuales tendrían como fecha máxima de entrega el 28 de febrero de 2018; El pasado 31 de mayo de 2018 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 del proyecto, en la cual se relaciona el listado del estado de la Gestión Predial a la fecha de la respectiva acta, discriminando que se encuentran adquiridos (95) predios de los (156) predios requeridos, quedando pendiente por adquirir (61) predios. No obstante, a la fecha de la visita efectuada por la CGR (octubre 01 a 03 de 2018), se encontraban pendientes por adquirir (37) predios de la Unidad Funcional 1 de los (157) predios requeridos, lo que equivale a decir, que se había adquirido el 76.4% de los predios requeridos para la unidad funcional mencionada. | Lo identificado por debilidades en la oportuna gestión para adquirir la longitud efectiva de los predios necesarios en la Unidad Funcional 1, el plazo previsto es 30 de noviembre de 2018, según lo establecido en la sección 4.17 - parte general del contrato de concesión, así mismo, debilidades en las actividades de seguimiento y control a las gestión predial que adelanta el concesionario, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en lo que se refiere a la adquisición predial del proyecto. | En efecto se podría generar, la existencia de obras de propiedad del Estado en predios sin la titularidad a favor de la Nación. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestion predial desarrollada en los proyectos. | Minimizar el riesgo de incumplimiento por adquisición de predios fuera del plazo contractualmente establecido para tal fin. | 1. lograr por parte del Concesionario la adquisición de la totalidad de los predios de la Unidad Funcional 1 en el plazo otorgado por el Evento Eximente de Responsabilidad. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando actualización del estado de adquisición de los predios. 2. Oficio a Interventoría solicitando informe de avance en la adquisicion de los predios. INFORME DE CIERRE 3. Informe Final de Cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 2 | 66.67% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que el día viernes 15 de noviembre de 2019, se remitieron los requerimientos al contratista y a la Interventoría, soportes que se incorporarán al FTP a más tardar el 22 de noviembre de 2019. Se plantea la formulación de prórroga para la UM3. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-500-018389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-018518-3 la VAF comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1263 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo. Cronograma Gestión Predial, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. El cronograma de adquisición de predios, concordante con el Plan de Obras y el Plan de Adquisición Predial del proyecto, describe y establece los tiempos de ejecución de las actividades a desarrollar para cumplir a cabalidad con la Gestión Predial del proyecto, cuyo fin último es obtener la titularidad de los predios requeridos a favor de la Agencia. De acuerdo con el cronograma establecido, la totalidad de actividades para desarrollar la gestión predial de las unidades funcionales del proyecto debieron finalizar como el 15 de febrero de 2018, sin embargo, a 31 de julio de 2018, el avance promedio de la gestión predial era del 38%. | Debilidades en las actividades de seguimiento y control a la gestión predial, en el desarrollo de esa gestión predial, con el consecuente atraso para obtener la titularidad de los predios requeridos a favor de la ANI; por demoras en trámites inherentes a la gestión predial: sucesión, pertenencia, daño emergente y lucro cesante, modificación de avalúos, entre otros, actividades inmersas en los tiempos establecidos contractualmente para la gestión predial. | Dicha inoportunidad genera desplazamiento de las fechas inicialmente proyectadas, ocasionando posible incumplimiento de los términos establecidos para desarrollar el objeto contractual. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestion predial desarrollada en los proyectos. | Minimizar el riesgo de incumplimiento por adquisición de predios fuera del plazo contractualmente establecido para tal fin. | 1.verificar el estado de adquisición predial del proyecto con el ultimo Cronograma de Adquisición aprobado por la Interventoría de fecha 30 de octubre de 2018 y de ser necesario activar los mecanismos contractualmente establecidos para requerir al Concesionario el cumplimiento de las obligaciones en materia predial. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando actualización del estado de adquisición de los predios. 2. Oficio a Interventoría solicitando informe de avance en la adquisicion de los predios. INFORME DE CIERRE 3. Informe Final de Cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 2 | 66.67% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que estima que el avance del cronograma va sobre el 90% (UF1), también, que el día viernes 15 de noviembre de 2019, se remitieron los requerimientos al contratista y a la Interventoría, soportes que se incorporarán al FTP a más tardar el 22 de noviembre de 2019. Se plantea la formulación de prórroga para la UM3. 18/11/2019 El equipo que asiste indica que el día viernes 15 de noviembre de 2019, se remitieron los requerimientos al contratista y a la Interventoría, soportes que se incorporarán al FTP a más tardar el 22 de noviembre de 2019. Se plantea la formulación de prórroga para la UM3. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-500-018389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-018518-3 la VAF comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1264 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Entrega de predios adquiridos, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. Como resultado de la visita efectuada por la CGR (01 a 03 de octubre de 2018), se evidenciaron las siguientes situaciones: - Los predios adquiridos CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 no cuentan con el cercado respectivo, en contravía con lo establecido en el Apéndice 7 del contrato de concesión, en su numeral 3.1 - Obligaciones generales del Concesionario literal (d). - No se había dado cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 7 (Gestión Predial) del contrato de concesión, en su numeral 3.1 - Obligaciones generales del Concesionario literal (e) "... Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en los predios adquiridos para el proyecto...", por cuanto el predio adquirido CP3-UF3.2-DC-027 posee un inmueble de dos plantas en cual no ha sido demolido. | Los predios adquiridos CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 no cuentan con el cercado respectivo. El predio adquirido CP3-UF3.2-DC-027 posee une inmueble de dos plantas en cual no ha sido demolido. Las situaciones descritas denotan ineficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así mismo, debilidades en las actividades de seguimiento y control a la gestión predial. | Circunstancia que genera riesgo de invasión de los predios de propiedad del Estado, inseguridad a vehículos y peatones y afectación de la zona de derecho de vía adquirida. Situación que genera riesgo de invasión de los predios de propiedad del Estado. | 1. Realizar el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Evitar las ocupaciones ilegales en el derecho de via. 2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario y la interventoria. 3. Garantizar que las areas adquiridas esten libres de ocupacion para el desarrollo de la obra. | 1. Lograr el cercado del 100% de los predios adquiridos. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la interventoria de la revision del cercado en los predios adquiridos. 2. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual, el seguimiento del cercado en cada predio adquirido. 3. Oficio al Concesionario para que efectúe el cercado de los predios adquiridos. INFORME DE CIERRE 4. informe de cierre | 4 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Pacífico 3 | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 75% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste informa que según datos de la interventoría, el primer predio está cercado mientras que sobre el segundo predio se está al tanto de la respuesta de interventoría. Se indica que el día viernes 15 de noviembre de 2019, se remitieron los requerimientos al contratista y a la Interventoría, soportes que se incorporarán al FTP a más tardar el 22 de noviembre de 2019. Se plantea la formulación de prórroga para la UM4. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-500-018389-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-018518-3 la VAF comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Acceso a predios | Carretero | Predial
1265 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Entrega de Predios. Proyecto Transversal del Sisga. En visita de inspección realizada en octubre de 2018 a los predios adquiridos, se observaron predios que no contaban con el correspondiente cerramiento con especificación INVIAS, entre otros, TDS -01-011 y TDS-01-051. | Las anteriores deficiencias denotan incumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente contraviniendo lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | Lo cual podría generar afectación de la zona de derecho de vía adquirido, con el riesgo de presentarse ocupaciones ilegales e inseguridad para peatones y vehículos. | 1. Realizar el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Evitar las ocupaciones ilegales en el derecho de via. 2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario y la interventoria. 3. Garantizar que las areas adquiridas esten libres de ocupacion para el desarrollo de la obra. | 1. Oficio aL Concesionario para que efectue el cercado de los predios TDS -01-011 y TDS-01-051.. 2. Oficio a La Interventoria para el seguimiento y cumplimiento de la obligacion por parte del concesionario de cercar de los predios TDS -01-011 y TDS-01-051.. 3. Oficio a la interventoria de la revision del cercado en Todos los predios adquiridos. 4. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual, el seguimiento del cercado en cada predio adquirido. 5. Oficio al concesionario, solicitando enviar mensualmente las actas de entrega y plano predial al Git Predial 6. Una vez se cuente con las actas de entrega y plano predial, remitir memorando a la Gerencia de carreteros. 7. informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio aL Concesionario sobre el cercado de los predios . 2. Oficio a La Interventoria para el seguimiento y cumplimiento. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Oficio a la interventoria de la revision del cercado. 4. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual. 5. Oficio al concesionario, solicitando enviar mensualmente las actas de entrega. 6. Memorando a la Gerencia de carreteros. INFORME DE CIERRE 7. informe de cierre. | 7 | 2019-01-04 | 2019-11-30 | CR_Transversal del Sisga | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar los soportes del procedimiento sancionatorio que se adelanta. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que se cumplirá con la meta trazada. Se está preparando el informe de cierre. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-604-018379-3 la dependencia informa a la OCI ekl cargue del informe de cierre. Se verifica en el FTP el cargue de la totalidad de las unidades de medida y se certifica el cumplkimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Cerramiento de predios | Carretero | Predial
1266 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. Predios con Gestión Predial de Concesión Briceño Tunja Sogamoso. En visita de inspección a la vía concesionada, en la Unidad Funcional 4 se observaron los predios, pendientes de gestión predial por el Concesionario de la Concesión Briceño Tunja Sogamoso con ocasión del Otrosí 2 del Contrato 0377 de 2002, los cuales son requeridos para las intervenciones de la Concesión Transversal del Sisga, no obstante a la fecha de la visita efectuada por la Contraloría General de la República los días 27 y 28 de septiembre de 2018, no se había levantado las medidas cautelares sobre los mismos y no contaban con la titularidad a favor de la ANI. Situación que no guarda relación con el inicio de la gestión predial del Concesionario de Transversal del Sisga de acuerdo con los requerimientos de los estudios de diseño de detalle no objetados por la Interventoría, toda vez que desde el desarrollo de la etapa de preconstrucción con la elaboración y posterior no objeción del plan de adquisición predial se tenían identificados los predios en mención, sin que a octubre de 2018 se hayan entregado los insumos para continuar con el saneamiento de estos predios. | Lo anterior denota deficiencias en la gestión predial adelantada por la Concesión BTS y debilidades en el seguimiento y control de la Entidad sobre la gestión predial dentro de las obligaciones contractuales, por falta de celeridad y efectividad necesarias en los procesos de adquisición de los predios, dilatando la secuencia del proceso de adquisición predial. | Ocasionando presunta lesión del patrimonio público en cuantía de $31.075.925,70, correspondiente al valor pagado de los predios sin titulación a favor de la ANI, por cuanto ya se han realizado los pagos a estos predios sobre ofertas de compra que se realizaron en la conecsión BTS desde el 2012 con las correspondientes medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula. Con lo indicado, además de generar desgaste admininstrativo por la nueva gestión que debe desarrollar el Concesionario de la Transversal del Sisga, que afecta el normal desarrollo del proyecto. | 1. Culminar la gestion predial adelantada por el Concesionario BTS que se encuentran en el proceso de Enajenacion Voluntaria. | 1. Adquirir los predios pendientes por Enajenacion de conformidad con los cronogramas establecidos. 2. Suministrar oficialmente, las actas de entrega de los predios requeridos para el proyecto transversal del Sisga, respecto de los predios que el Concesionario BTS Adelantó la gestion predial. | 1. Oficio a la Concesion BTS invocando la Culminacion de los predios pendientes en Enajenacion voluntaria. 2. Formulacion de un cronograma de adquisicion predial de cumplimiento de las actividades de la gestion predial requerida. 3. Oficio a la Concesion de Transversal del Sisga, allegando las actas de entrega de los predios, para la determinacion de areas adicionales en caso de ser necesario. 4. oficio a la interventoria solicitando analisis de los costos pagados y faltantes de los predios requeridos por la Concesion transversal del Sisga que se encuentran en gestion predial por parte de la Concesion BTS. 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la Concesion BTS invocando la Culminacion de los predios. 2. Formulacion de un cronograma de adquisicion predial. 3. Oficio a la Concesion de Transversal del Sisga. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Oficio a la interventoria solicitando analisis de los costos. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CR_Transversal del Sisga | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría que comprenda el análisis financiero y de antecedentes. (SPC) | 18/11/2019 El equipo de la VPRE informa que solicitó a la V.Ejecutiva el concepto para la gestión de los recursos para la adquisición de los predios objeto del Hallazgo. Por esta razón se indica que se solicitará una segunda prórroga que incluye la eventual modificación del responsable, en adición a la pedida mediante radicado No. 20196060173923 del 13 de noviembre de 2019, que se solicitó hasta el 30 de diciembre de este mismo año. 05/12/2019 La VPRE ha solicitado sesión de revisión de avances del Hallazgo con la participación de los equipos de supervisión. Se propone en la mesa analizar la modificación de las unidades y la formulación de prórroga, considerando la efectividad y el avance de los conceptos solicitados. La OCI recomienda, teniendo en cuenta los argumentos expuestos que se emita respuesta por la VEJ o se realice mesa de trabajo bajo su liderazgo, en la que se emita pronunciamiento formal sobre la fuente del recurso que la VPRE manifiesta que se requiere para finiquitar el proceso que sirve como causa del hallazgo. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-606-017392-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-017612-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 30/12/2019 Mediante memorando 2019-606-017392-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando 2019-604-020051-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 19/02/2020 El equipo que asiste indica que procederá a solicitar la modificación del plan y de las Unidades de Medida, considerando que la Interventoría del proyecto emitió concepto sobre la fuente para culminar la actividad de la adquisición predial. Se incluirá este radicado y la instrucción al concesionario. La OCI recomienda que se incorpore la solicitud a la Interventoría y las actas de seguimiento con los propietarios de los inmuebles. | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1267 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. Predios Identificados como Baldíos. En visita de inspección a la Concesión Transversal del Sisga se evidenciaron predios identificados como baldíos pero que no tenían tal connotación, y a la fecha cuentan con titularidad de particulares, de la ANI. | Lo anterior denota debilidades en los estudios de títulos, deficiencias en el seguimiento y control. | Lo cual genera desgaste administrativo, situación que presuntamente vulnera lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, también el principío constitucional de celeridad en el artículo 209 de la Constitución Política que implica que las actuaciones administrativas deben ser oportunas, en cumplimiento de los términos legales y al servicio de los intereses generales. | Aclarar el procedimiento para adelantar el proceso de adjudicación de baldios por parte de la Agencia Nacional de Tierras - (ANT) a Entidades de derecho público. | 1.Verificar y analizar los estudios de titulos de los predios solicitados como baldios. 2. Dar aplicación a la metodologia de adjudicacion de predios Baldios mencionada por la ANT. | 1. Oficio al Concesionario sobre los predios, donde se informe que para el proyecto no se han identificado predios baldíos y el estado actual de los predios identificados por la Contraloría. 2. Oficio a la interventoría solicitando verificación y confirmación de la propiedad privada de los predios requeridos en el proyecto. 3. Oficio al concedionario recordando sus obligaciones contractuales respecto a la correcta identificación de los predios tanto en su información catastral como jurídica para evitar erroneas identificaciones en los mismos. 4. Informe de cierre, sobre el estado actual de dichos predios. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio al Concesionario. 2. Oficio a la interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Oficio al concesionario. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre, sobre el estado actual de dichos predios. | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CR_Transversal del Sisga | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. El GIT Predial manifiesta que se va a solicitar la modificación de las unidades de medida. La OCI recomienda incorporar el informe de la Interventoría que incluya el estado predial de los bienes. (SPC) | 18/11/2019 Mediante radicado No. 20196060173923 de 13 de noviembre de 2019, se solicitó prórroga para el 30 de diciembre de 2019 y modificación de las UM. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-606-017392-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2019 y la moficiación de la denominación de las unidades de medida. Mediante memorando No. 2019-400-017612-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/12/2019 El equipo que asiste informa que se cumplirán las UM en el plazo previsto. 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1268 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Determinación del Riesgo Predial. Transversal del Sisga. A diciembre de 2017 según reporte mensual de la Fiduciaria la Previsora S.A. no se registraban aportes, ni se presentaba saldo acumulado que estuviese relacionado a riesgos por sobrecostos derivados de la gestión predial y que en concordancia con los Artículos 4, 7, 8 y 45 del Decreto 423 del 14 de marzo de 2001, teniendo en cuenta la materialización de riesgos en la gestión predial no estimados para el Proyecto Transversal del Sisga a través del Fondo de Contingencias Contractuales, debido a que la cantidad y el valor de los predios a ser adquiridos en el proyecto vial no fueron considerados inicialmente en los estudios técnicos de estructuración. | Los hechos expuestos permiten establecer debilidades en la planeación, en el seguimiento y control en la estimación de los predios necesarios que son requeridos (cantidad y costos), para cumplir con el alcance contractual y con los parámetros de diseño geométrico requeridos por el proyecto, ya que el estudio realizado por el Concesionario estimó el requerimiento de 619 predios que sobrepasa la cantidad inicial de 115 predios determinada en los estudios técnicos. Inadecuada identificación del riesgo predial en la estructuración, así como deficiencias en la ejecución contractual. | Con lo anterior se afectó la provisión efectiva del Fondo de Contingencias Contractuales para este proyecto, vulnerando presuntametne lo establecido en la Ley 448 del 21 de julio de 1998 y sus decretos reglamentarios, los artículos 4, 7 8, y 45 del Decreto 423 del 14 de julio de 2001, lo que genera una afectación financiera del proyecto, toda vez que el apalancamiento financiero buscado dentro de la modalidad de contratación por concesión no se obtiene. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | Minimizar el riesgo de sobrecosto relacionado con la adquisición de predios con respecto al valor estimado durante la estructuración | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Contrato del estructurador 4. Modelo estándar Contrato 4G, incluye los apéndices técnicos, Apéndice Predial, Anexo Declaración de Utilidad Pública 5. Concepto estructuración experto predial 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | CR_Transversal del Sisga | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Diego Morales - Carlos García - Diana Cardona | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 28.57% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la VP de Estructuración se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incluir las actividades de mejora en los proyectos de estucturación con el fin de que a su vez se incluya en el informe de cierre. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que se está adelantando el informe de la UM1 (VE) y la UM2 (VPRE). Por esta razón se solicitará prórroga. La OCI recomienda el cargue de las UM Preventivas. La V.Estructuración cargará antes del 30/11/2019 las UM 3 al 5 y la VPRE la UM 6. 29/11/2019 Mediante memorando 2019-200-018374-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020 y eliminación de la unidad de medida 7. Mediante memorando 2019-400-018511-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/12/2019 Mediante radicado No. 20192000183743, se solicitó prórroga aprobada por la VAF, que incluye modificación de UM. Se procederá por la OCI al cargue de la UM1. Las UM 1, 3, 4 y 5 a cargo de estructuración. La UM 2 a cargo de VPRE. El informe de cierre UM7, consolidará VEJ con el apoyo de las dos vicepresidencias vinculadas. (AFHH) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1269 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría de la Gestión Predial de la Concesión Transversal del Sisga. En el Contrato de Concesión 009 de 2015, en el Apéndice 7 Gestión Predial, Capítulo 4.3- Ficha Predial, numeral vii) Situaciones Particulares, literal d) establece: Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serán aprobadas por el Interventor, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para pronunciarse. En el Informe de Supervisión de diciembre de 2017 se observó que se realiza observación a la infraestructura respecto de los predios para puentes peatonales, en el que se manifiesta que "no existe un análisis en la adquisición predial ni en el reconocimiento de compensaciones sociales al dejar de construir los 16 puentes peatonales. Por ende, es necesario que se estimen cuantos predios de ser requeridos en la ejecución de estas obras y de estos cuantos contarían con compensaciones sociales. Además, es necesario verificar el requerimiento predial a darse cuenta con la elaboración de los diseños para la construcción de pasos peatonales seguros, diferentes a puentes peatonales". | En el Acta de Comité predial de julio de 2018 se observó que la Interventoría no ha cumplido con los trámites establecidos en el Contrato para la revisión y visto bueno de los insumos prediales. | Ocasionando retrasos en la gestión predial, razón por la cual se contraviene presuntamente con lo establecido en el Contrato de Interventoría 416 de 2015, en el Contrato de Concesión en el Apéndice 7 Gestión Predial, artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Establecer mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de las funciones de la interventoria. | 1. Lograr que la interventoria cumpla los tiempos establecidos en el Contrato para la revision de los expedientes. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio de seguimiento a las obligaciones de contractuales de la interventoria. 2. En caso de no cumplir con la revision de los expedientes prediales, efectuar el plazo de cura, y de no subsanar aplicar la sancion pertinente segun lo estitulado en el contrato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Establecer la revision de los expedientes mediante mesas de trabajo que agilicen el proceso de revision de los expedientes. 4. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la interventoria. 2. Plazo de cura, y/o sancion pertinente segun lo estitulado en el contrato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Mesas de trabajo INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre. | 4 | 2019-01-04 | 2019-11-30 | CR_Transversal del Sisga | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda incorporar el informe de la Supervisión. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que se cumplirá la meta en el plazo establecido y que se encuentran finalizando informe de cierre. La OCI recomienda el cargue de las UM disponibles. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-604-018379-3 la dependencia informa a la OCI ekl cargue del informe de cierre. Se verifica en el FTP el cargue de la totalidad de las unidades de medida y se certifica el cumplkimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1270 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Predios sobrantes, contratos de concesión modo carretero. Se identificaron seis (6) predios que fueron adquiridos para los proyectos Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE, Fontibón - Facatativá - Los Alpes , Briceño - Tunja - Sogamoso, Córdoba - Sucre, para los cuales utilizaron recursos por el orden de $2.590 millones, que no fueron utilizados en la ejecución de las obras. | Debido en la mayoría de los casos, por cambios de trazado a los inicialmente establecidos y por fallas en la ejecución contractual en materia de gestión predial. A septiembre de 2018, los predios no estaban prestando el servicio para el cual fueron adquiridos. Además, sin acciones efectivas por parte de la ANI para recuperar la inversión realizada en estos predios, lo cual demuestra una gestión inadecuada por parte de la ANI. | Lo identificado se constituye en uso ineficiente de los recursos y en consecuencia se genera una posible contravención a lo establecido en el artículo 209 de la Contitución Política, los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, 3 y 4 de la Ley 489 de 1998. | Actualizar el procedimiento de venta de los bienes inmuebles sobrantes resultantes de los proyectos | 1. Dar aplicación al procedimiento de venta de inmuebles. 2. Tomar las acciones derivadas del diagnostico de alternativas. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Protocolo para venta de predios identificados como áreas remanentes no desarrollables y áreas sobrantes por parte de la ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Revisar y actualizar el procedimiento de venta del predio por parte de la ANI. (Gerencia Predial VPRE) INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre (VPRE) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Protocolo para venta de predios UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Revisar y actualizar el procedimiento de venta del predio por parte de la ANI. (Gerencia Predial VPRE) INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre (VPRE) | 3 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste a la sesión informa que solicitarán prórroga y modificación de la UM1 y la UM3. Esto debido entre otras razones la UM4, está en revisión para la realización de mesa de trabajo con la Presidencia de la Entidad y como resultado de la UM2, cuyo soporte se cargará en el FTP antes del 30/11/2019. 29/11/2019 Mediante memorando 2019-604-017678-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020 y eliminación delas unidades de medida 1,2 y 3 reemplazandolas por la unidad de medida 1 "Protocolo para venta de predios". Mediante memorando 2019-400-018041-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Predios adquiridos no utilizados | Carretero | Predial
1271 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Predios con pagos parciales, sin culminar la adquisición a favor del Estado - Concesión Briceño - Tunja - Sogamoso. Contrato 0377-2002. Entre el 2010 y 2011, para el desarrollo del proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso ejecutaron recursos por el orden de $585.44 millones, correpondientes a pagos parciales a los propietarios de los predios para la adquisición predial construcción de las variantes Tocancipá y Puente de Boyacá. Sin embargo, esos procesos no concluyeron debido a que el INCO (hoy ANI) en mayo de 2011 dio la orden de suspender en forma inmediata el proceso, debido a que la adición requerida para realizar la contrucción de dichas variantes no fue ratificada por el CONFIS y el CONPES, de acuerdo con lo consagrado en el CONPES 3535 de 2008. | Gestión antieconómica, ineficaz, inefectiva, toda vez que al no concluir con la negociación la propiedad de tales inmuebles no pasó a favor del Estado. | Fallas en la ejecución contactual en materia de gestión predial, en desarrollo de la labor de interventoría, en la falta de aplicación efectiva de controles por parte de la ANI, con lo cual no se dio estricto cumplimiento al contrato de concesión, de la interventoría a los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, al artículo 209 de la Constitución Política, a los artículos 3 y 4 de ña Ley 489 de 1998. | Actualizar la matriz de riesgos para nuevos proyectos asociados a los efectos de los cambios de diseño. | 1. Tomar las acciones derivadas del diagnostico de alternativas. | 1. Realización de la consulta jurídica a la firma de abogados externos que asesoran la Entidad, respecto a la posibilidad de dar aplicación a las figuras que trae el Código Civil en materia contractual para logar la resolución de los contratos de promesa de compraventa y se ordene por parte del juez las restituciones mutuas para dejar las cosas como estaban antes de iniciar ekl contrato resuleto o la figura jurídica que aplique, obteniendose de dicha consulta, el respectivo concepto jurídico. 2. Comite predial para, Análisis de alternativas que puedan resultar para el manejo de los predios sobrantes. 3. Implementación de las acciones jurídicas con fundamento en el concepto jurídico emitido por la firma de abogados externos que asesoran a la Entidad. 4. Revisar y actualizar el procedimiento de venta del predio por parte de la ANI. (Gerencia Predial VPRE) 5. Actualizacion de matriz de riesgos frente a riesgos asociados a los efectos prediales de los cambio de trazado y/o de diseño. 6. Informe de Cierre (VPRE) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto jurídico abogado externo 2. Comite predial, para determinacion de posibles alternativas 3. Acciones derivadas del concepto del abogado externo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Revisar y actualizar el procedimiento de venta del predio por parte de la ANI. (Gerencia Predial VPRE) 5. Revision de Matriz de Riesgos INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre (VPRE) | 6 | 2019-01-04 | 2020-06-30 | CR_Briceño-Tunja-Sogamoso | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 16.67% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. La OCI recomienda la incorporación del informe de interventoría, que incluya la posición de los predios entregados por BTS. (SPC) | 13/11/2019 Se informa a la OCI que se solicitará a la prórroga por parte de ambas Vicepresidencias. La OCI recomienda que las Vicepresidencias estudien la posibilidad de ajustar las medidas con el fin de coordinar la gestión sobre la incidencia del hallazgo. La VPRE gestionará el cargue de las unidades que se tengan a disposición en el FTP y con fundamento en esto se preparará informe sobre la gestión. Hay un borrador del procedimiento de venta de predios que se gestionará para su obtención (aún no socializado con el Presidente). 29/11/2019 Mediante memorando 2019-604-017747-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020 y replanteamiento de las unidades de medida 1 y 3. Mediante memorando 2019-400-018042-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
1272 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo. Valores de los avalúos judiciales en los procesos de expropiación judicial de predios para proyectos modo carretero. En desarrollo de la auditoría adelantada por la CGR se identificaron por su cuantía 18 procesos de expropiación judicial para tres (3) proyectos de concesión vial, con avalúos decretados judicialmente, en los cuales se observan diferencias representativas entre el valor de los avalúos inicialmente ofertados en etapa de adquisición directa y el monto de los avalúos decretados judicialmente, pasando de $8.626 millones a $82.810 millones. Bosa - Granada - Girardot / Córdoba - Sucre / Malla Vial del Cauca y Valle del Cauca / Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander. | Al indagar sobre los factores que incidieron en esas variaciones, en los cinco (5) casos que se detallan en la presente observación, se encuentra, según la ANI que correspondieron a debilidades, errores e inconsistencias en los avalúos decretados judicialmente. | Se reflejan en el monto del lucro cesante y daño emergente y que por ende afectaron el valor final de los proyectos, lo que generó impacto negativo sobre los mismos, con riesgo de lesión al patrimonio público. | 1. Ejercer todas las acciones legales de defensa dentro de los términos juidicales, garantizando el derecho a la contradicción por parte de la entidad. | 1. Garantizar el derecho de defensa por parte de la Entidad dentro de cada uno de los procesos judiciales que presnetan dicha situación. | 1. Ejercer cada una de las etapas procesales para cada uno de los procesos judiciales que presentan incremento en los avalúos, garantizando el derecho de contradicción de la entidad y el derecho de la defensa. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informes jurídicos que den cuenta de cada una de las actuaciones surtidas en cada uno de los procesos judiciales que presentan incrementos desmesurados en los avalúos. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | 2 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) | 30/12/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Diferencia avalúo | Carretero | Predial
1273 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cumplimiento de términos en los procesos de adquisición directa y expropiación judicial, modo carretero. En diez (10) Resoluciones de Expropiación proferidas por la Gerencia Predial de la ANI, según la OCI se incumplieron los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 388 de 1997, toda vez que entre la fecha de radicación en la entidad de agotamiento de la etapa de adquisición directa y la fecha de expedición de la Resolución de Expropiación transcurrieron mas de dos (2) meses. Respecto al Cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1742 de 2014. En doce (12) casos adelantados por la Gerencia Predial, se evidenció por la OCI de la ANI que el proceso de expropiación se inició en lapsos superiores al indicado en el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, toda vez que los concesionarios remitieron los expedientes a la Gerencia Predial de la entidad en las vigencias 2016 y 2017 pese a que en todos los casos la notificación de las ofertas habían sido realizadas entre marzo y septiembre de 2013, es decir superandoo el término de los 30 días hábiles establecidos en la norma. | Falta de aplicación efectiva de los controles sobre la gestión predial, adelantada por los Concesionarios en los procesos de expropiación seleccionados y falencia sobre el control, seguimiento y vigilancia por parte de la Entidad y la desactualización evidenciada durante 2017 del procedimiento GCSP-P-010 "Adquisición predial". | Se afectó el adecuado desarrollo de los procedimientos de adquisición predial, que conllevó al retraso de los proyectos, generando riesgos fiscales, sociales y jurídicos, con lo cual hubo presunta vulneración de los establecido en el inciso 5 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, artículo 21 de la Ley 9 de 1989, el principio de Celeridad establecido en artículo 209 de la Constitución Política y el numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | 1. Evidenciar las acciones implemetadas por la Entidad en pro del cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley para el agotamiento de la vía gubernativa. | 1. Garantizar el cumplimiento en los términos de ley por parte de la entidad con la implementación de medidas correctivas en los tiempos de revisión y expedición de los actos administrativos. | 1. Evidenciar que la Entidad ha venido cumplimiento con los términos establecidos en la Ley para el año 2018, a través del conteo de tiempos entre la radicación del expediente en la Entidad y la expedición del acto administrativo y respecto a las acciones adelantadas para la remisión de expedientes a la Entidad dentro del término de Ley. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe jurídico indicando las medidas adoptadas durante el 2018 para el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley. 2. Informe verificando los tiempos que se utilizaron en el agotamiento de la vía gubernativa en la entidad durante el 2018. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-11-30 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 08/04/2019 Se reprograma la reunión para el jueves 11 de abril de 2019, con el fin de analizar el hallazgo 1273-22 en la mesa de trabajo citada, con la participación de los asistentes. (SPC) 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) 30/04/2019 Mediante memorando No. 2019-606-006485-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2019. Mediante memorando 2018-400-006552-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 15/08/2019 15/08/2019. El equipo asistente a la sesión de seguimiento indica que solicitarán prórroga para el 30/11/2019, con el fin de identificar los antecedentes y reformular las unidades, incluyendo unidades de medida preventivas. La OCI recomienda tramitar antes del 20/08/2019. 30/08/2019 Mediante memorando No. 2019-606012402-3 la dependencia solicita ampliar el plazo hasta el 30 de novimebre de 2019. Mediante memorando No. 2019-400-012892-3 la VAF emite aprobación y comunica a la OCI. (JDTB) 18/11/2019 El equipo que asiste informa que se encuentra en proceso de reconstrucción de los antecedentes sobre la gestión (UF2), razón por la que solicitará prórroga debido a que hay datos que se requieren de las concesiones. Eventualmente como producto de esta última gestión podría obtenerse un resultado en un tiempo más corto. Mencionan sobre la UF1 que se han venido adelantando gestiones de mejora que la OCI recomienda documentar y cargar en el FTP. 29/11/2019 Se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
1274 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo. Gestión y control en los procesos de expropiación judicial. En relación con la gestión procesal: Como resultado de las pruebas realizadas, de la información reportada, así como de la auditoría efectuada por la Oficina de Control Intereno - OCI de la ANI, se establece que en 2017, los procesos de expropiación judicial seguidos por la entidad presentan algunas falencias en la gestión procesal, que limitan la eficiencia de dicha gestión como así como el control y seguimiento. Respecto al control procesal: Se evidencia que en el 2017 la Gerencia de Gestión Jurídica de la entidad, no tenía una base de datos consolidada asociada al trámite de los procesos de expropiación una vez ingresan a dicha gerencia los expedientes... No existía una base de datos que permitiera un control unificado, con alertas tempranas para prevenir riesgos y adoptar medidas correctivas y/o preventivas en cada una de las etapas del proceso de expropiación. | Entre la Gerencia Predial y la Gerencia de Gestión Jurídica en el trámite de los procesos de expropiación deficiencias en la comunicación que permitiera desarrollar los procesos de manera expedita, articulada y rigurosa. | Información inconsistente entre las bases de datos de los procesos que cada dependicia estructuraba; diferencias en los controles llevados a cabo, y en la documentación asociada al proceso, entre otros aspectos. | 1. Presentar informe en el que se evidencia que la entidad ya cuenta con una base de datos actualizada con cada uno de los procesos de expropiación judicial. 2. Presentar informe en el que se evidencia cada una de las actuaciones que adelantan los apoderados de los procesos de expropiación judicial a efectos de poder realizar el seguimiento a estos. | 1. Garantizar el seguimiento y control a los procesos de expropiación judicial. | 1. Evidenciar que la entidad cuenta con una base de datos actualizada de los procesos de expropiación judicial y que efectivamente ha venido haciendo el seguimiento y control a los mismos de manera adecuada. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe jurídico incorporando la base de procesos de expropiación judicial actualizada a la fecha. 2. Informe jurídico en el que se indiquen cada una de las actuaciones que adelantan los abogados encaminadas a efectuar el seguimiento y control a los procesos de expropiación judicial. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-05-31 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 08/04/2019 Se reprograma la reunión para el jueves 11 de abril de 2019, con el fin de analizar el hallazgo 1274-23 en la mesa de trabajo citada, con la participación de los asistentes. (SPC) 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) 30/04/2019 Mediante memorando No. 2019-606-006551-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2019. Mediante memorando 2018-400-006648-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 14/05/2019 El grupo responsable del hallazgo informa que se encuentran a cargo de la Entidad los procesos de expropiación (de aquellos que corresponden a la misma: MVVCC, RDS2, BTS, PRC, Cúcuta Pamplona, Bogotá Villeta, Tren de Occidente, Devinorte, ZMB, BGG y Devimed), en donde se creó un grupo de expropiaciones con un apoderado, quienes hicieron una revisión detallada para crear un balance del estado de los procesos. En la actualidad se tienen 489 procesos activos consolidados en base de datos. La OCI recomienda emitir los informes actualizados con destino al Vicepresidente de área (actualizando los procedimientos para llevar un control adecuado). EL GIT Jurídico predial informa que van a cumplir las metas establecidas a 23 de mayo de 2019. (SPC) 31/05/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida y se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB). | [8 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
1275 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo. Gestión de Control procesal en los procesos de expropiación judicial. Con relación al comportamiento de los procesos de expropiación predial seguidos en la ANI, la oficina de Control Interno - OCI de la ANI realizó la evaluación y verificación de esta área durante el periodo septiembre 2016 a septiembre de 2017 y con radicado 2017102016294-3 presentó informe a la Vicepresidencia Jurídico y a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad el 24 de noviembre de 2017, destacando que en el memoranto 20171020132993 de septiembre 25 de 2017 de la OCI de la ANI y dirigido al Vicepresidente Jurídico de la entidad, evidencia inconsistencias en los trámites de los procesos de expropiación seguidos en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga. | Los hechos mencionados determinan que las acciones de control efectuadas por la ANI dentro de los procesos de expropiación judicial no se están realizando con la celeridad y efectividad necesaria. | Afectación en el desarrollo de los proyectos y evidencia de debilidades en el ejercicio de la debida vigilancia, control y seguimiento de la entidad sobre su gestión predial, dilatando la secuencia del proceso. | 1. Plantear medidas de acción tendientes a garantizar el seguimiento y control a las diferentes etapas procesales dentro de los diferentes procesos de expropiación judicial. | 1. Garantizar la debida atención por parte de la Entidad en cada uno de los procesos de expropiación judicial. | 1. Generar acciones tendientes a mejorar y garantizar la debida atención a cada uno de los procesos de expropiación judicial. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe relacionando medidas adoptadas encaminadas a garantizar la atención oportuna dentro de los procesos de expropiación judicial. 2. Verificación aelatoria a proceso de expropiación evidenciando la implementación de medadias adoptadas. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierrre | 3 | 2019-01-04 | 2019-10-31 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) | 10/10/2019 El equipo que asiste informa que se incorporarán en oportunidad todas las unidades de medida propuestas. La unidad No. 1 se radicó el 10/10/2019 a la VPRE, mediante radicado No. 20196060151983, en el que se planteó el mismo control que aplica defensa judicial con la creación de un grupo de representación judicial en procesos de expropiación. Las unidades número 2 y 3 se radicarán dentro del plazo previsto para el cumplimiento de las metas. (AFHH) 29/10/2019 Se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cargue de todas las unidades de medida y por consiguiente el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
1276 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo. Pago en los procesos de expropiación judicial. De la revisión a la información sobre algunos procesos de expropiación se observó que los pagos por concepto de obligaciones contingentes a cargo de la ANI no se realizaron oportunamente. | Esta situación se presenta por deficiente valoración de los riesgos y de provisión de las apropiaciones. | Lo que podría conllevar a incurrir en mayores costos por concepto de intereses moratorios. | 1. Garantizar el cumplimiento de los pagos a predios en proceso de expropiación judicial dentro de los términos establecidos en el Código General del Proceso | 1. Contar con los pagos dentro de los procesos de expropiación judicial dentro de los términos establecidos en el Código General del Proceso | 1. Verificar los trámites adelantdos por la entidad para los pagos a efectos de determinar la causa de las posibles demoras, y asi tomar las medidas correctivas que permitan mejorar los tiempos. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación de trámites de pago de predios en expropiación al azar, evidenciando falencias. 2. Informe de adopción de medidas encaminadas a subsanar tiempos en trámites de pago de predios en expropiación judicial. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-10-31 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) | 10/10/2019 El equipo que asiste informa que se incorporarán en oportunidad todas las unidades de medida propuestas. La unidad No. 1 se radicó el 10/10/2019 a la VPRE, mediante radicado No. 2019606151993. Las unidades número 2 y 3 se radicarán dentro del plazo previsto para el cumplimiento de las metas. (AFHH) 29/10/2019 Se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cargue de todas las unidades de medida y por consiguiente el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en expropiación | Carretero | Predial
1277 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo. Activación del Fondo de Contingencias por riesgo predial modo carretero vigencia 2017. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, durante la vigencia de 2017, profirió en total de 49 resoluciones para el reconocimiento de contingencias por la materialización de riesgos relacionados a los proyectos viales de concesiones de 1G y 3G respectivamente, que activaron el Fondo de Comtingencias Contractuales por un valor total de $124.978.686.046,04. | Del análisis de las resoluciones emitidas donde se declara la ocurrencia de contingencias por riesgos prediales y de compensaciones se establece que hubo debilidades el la planificación y ejecución de los proyectos viales, toda vez que el concesionario una vez asume los costos adicionales al valor estimado de predios y compensaciones y hasta que dichos costos sumen un 20% o 30% mas del valor estimado de predios y compensaciones. | La ANI de manera recurrente debe asumir el costo faltante para predios y compensaciones, ya que los costos o valores estimados para estos factores sobrepasan los límites o porcentajes establecidos para cada uno de los contratos de concesión descritos en el hallazgo, y por ende se afecte el cumplimiento oportuno de los proyectos y generandose mayores costos a los estimados. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | Minimizar el riesgo de sobrecosto relacionado con la adquisición de predios con respecto al valor estimado durante la estructuración | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Contrato del estructurador 4. Modelo estándar Contrato 4G, incluye los apéndices técnicos, Apéndice Predial, Anexo Declaración de Utilidad Pública 5. Concepto estructuración experto predial 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. Se incorpora en esta acta diapositivas de consolidado de los hallazgos con el fin de que el GIT Jurídico Predial analice transversalmente las acciones frente a los hallazgos. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que solicitará prórroga para gestionar las mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Estructuración. 29/11/2019 Mediante memorando 2019-601-018255-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020 y eliminación de la unidad de medida 7. Mediante memorando 2019-400-018341-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/12/2019 El cumplimiento por prórroga aprobada está incorporada apra el 30 de abril de 2020. La UM 1, 3, 4 y 5, están cargo de la VES; la UM2 VPRE. El equipo que asiste a la sesión (10:00) indica que procederán a efectuar una verificación de las UM propuestas. (AFHH) 13/12/2019 El equipo que asiste informa que la UM propuestas se cumplirán en el plazo propuesto. | 19/02/2020 El objetivo de la sesión es verificar la efectividad de las UM. Se propone estudiar el ajuste de las UM (específicamente la 1), la UM 4 (incluyendo el modelo reciente del contrato 4G - avanzado - supeditado al pliego) (VES) y la inclusión del procedimiento de zonas homogéneas (UM6) (VPRE), a través de memorando con la participación de ambas dependencias (VPRE y VES). Se recomienda el cargue de las UM que están disponibles. | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1278 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo. Materialización de riesgos en la gestión predial por mayores costos a los estimados a través del Fondo de Contingencias Contractuales en los proyectos viales de APP. A septiembre de la vigencia de 2018, la ANI, aprobó mediante actas de reconocimiento de riesgos asociados a la gestión predial, sobrecostos en su adquisición en un monto de $24.047.190.385,31. Si bien se observa que los saldos acumulados que registra el riesgo predial en el Fondo de Contingencias Contractuales a diciembre de 2017 cubren los sobrecostos que hasta el momento conlleva los mayores costos prediales de cada uno de los proyectos referenciados. | Debilidades asociadas al control de los proyectos respecto a su gestión predial. Asunción por parte del Estado de este riesgo afectando los recursos públicos involucrados cuandose superan los porcentajes máximos establecidos contractualmente. | Se sobrepasan los costos o porcentajes establecidos por lo cual la Agencia activa el Fondo de Contingencias Contractuales. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | Minimizar el riesgo de sobrecosto relacionado con la adquisición de predios con respecto al valor estimado durante la estructuración | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe predial de Vicepresidencia de Estructuración. 2. Informe predial de la VPRE sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Contrato del estructurador 4. Modelo estándar Contrato 4G, incluye los apéndices técnicos, Apéndice Predial, Anexo Declaración de Utilidad Pública 5. Concepto estructuración experto predial 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 1 | 14.29% | [5 empty] | 11/04/2019 EL GIT Predial solicitará a la VAF la modificación del responsable considerando la naturaleza del tema. (SPC) | 18/11/2019 El equipo que asiste indica que solicitará prórroga para gestionar las mesas de trabajo con la Vicepresidencia de Estructuración. 29/11/2019 Mediante memorando 2019-601-018254-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de abril de 2020 y eliminación de la unidad de medida 7. Mediante memorando 2019-400-018340-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 12/12/2019 El cumplimiento por prórroga aprobada está incorporada apra el 30 de abril de 2020. La UM 1, 3, 4 y 5, están cargo de la VES; la UM2 VPRE. El equipo que asiste a la sesión (10:00) indica que procederán a efectuar una verificación de las UM propuestas. (AFHH) | 19/02/2020 El objetivo de la sesión es verificar la efectividad de las UM. Se propone estudiar el ajuste de la UM 4 (incluyendo el modelo reciente del contrato 4G - avanzado - supeditado al pliego) (VES) y la inclusión del procedimiento de zonas homogéneas (UM6) (VPRE), a través de memorando con la participación de ambas dependencias (VPRE y VES). Se recomienda el cargue de las UM que están disponibles. | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Mayores recursos para riesgo predial | Carretero | Predial
1279 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Pagos de Contingencia Predial con recursos del Presupuesto de Inversión Contrato de Concesión GC-046-2014. Se estableció que la Agencia Nacional de Infraestuctura - ANI, mediante oficio radicado 2016-308-009951-1 del 20 de abrill de 2016 reconoció por la adquisición de predios a la Concesionaria del Proyecto Vial de Pereira - la Victoria, las suma de $1.772.432.543, pagado por el concesionario como exceso de las obligaciones prediales. Del análisis de esta comunicación se observó que su pago se realizó con recursos del Encargo Fiduciario de la Subcuenta No 2 de nominada Predios - Encargo 100-1210-002339, Otro si 28 a la Subcuenta Principal del Fideicomiso Contrato de Concesión GC-046-2004 - Acta de Pago de deuda predial, sin embargo, por tratarse del reconocimiento de una contingencia predial, debió pagarse con recursos aportados al Fondo de Contingencias conforme a las normas vigentes. | Los hechos descritos en los párrafos anteriores, corresponden a debilidades de control, presuntamente desconociendo lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto 423 del 14 de marzo de 2001. | Este situación conlleva a la disminución de recursos del proyecto referenciado inicialmente, configurando de esta forma la incusión de un gasto que es propio del servicio de la deuda a través del Fondo de Contingencias y que no corresponde a una partida considerada en el Presupuesto de Inversión según lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 38 de 1989 y el Artículo 16 de la Ley 179 de 1994 compiladas a través del Decreto 111 de 1996. | 1. Salvaguardar los recursos públicos destinados a la gestión predial. | 1. Aclarar los motivos que generaron el pago de las obligaciones prediales de la Subcuenta No. 2 Predios - Otrosí 28, a través de un informe conjunto entre las dependencias Vicepresidencia de Gestión Contractual-GIT Predial - GIT Riesgos. 2. Prevenir y mejorar el seguimiento a través de lo establecido en el modelo de contrato para concesiones de cuarta generación. | 1. Resolución de contingencia predial 2. Modelo 4G 3.Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Resolución de contingencia predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Modelo Contrato 4G. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CR_Pereira-La Victoria | Pereira la Victoria | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 El equipo de la GIT Predial se encuentra adelantando las actividades para el cumplimiento de las metas en término. (SPC) | 18/10/2019 El equipo de supervisión solicita sesión para consultar sobre la unidad de medida No. 1, que será sustituida por la Resolución de pago de contingencias. Se manifiesta compromiso de tramitarla antes del 25 de octubre de 2019. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-500-016850-3 la dependencia solicitó cambio de la unidad de medida No. 1. Mediante memorando No. 2019-400-017170-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. 12/12/2019 El equipo que asiste informa que se cumplirán las UM en el plazo previsto, incluyendo el informe de cierre que está en trámite de firmas. 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Predial
1280 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo. Resoluciones para pagos de Contingencias contra pagos revelados en notas a los estados contables. Cotejada la información de las resoluciones emitidas por la ANI, reconocidas por obligaciones contingentes para su pago por la Fiduciaria la Previsora S.A., contra los valores revelados y registrados a través de las notas de los estados contables de la misma entidad, se observó que la misma información presenta diferencias en la suma de $51.638.887.379.48 La diferencia establecida, es el resultado de la comparación de los valores globales registrados en las notas a los estados financieros contra los valores que son reconocidos por contingencia el las resoluciones proferidas y suscritas por los funcionarios responsables de las áreas ordenadores del gasto. | Debilidades de control interno relacionadas con la falta de verificación y consistencia de la información que de manera preliminar le es suministrada por la áreas responsables de su emisión al grupo interno de trabajo contable para la elaboración de las notas a los estados contables, Sin que esta información cumpla con las características cualitativas de la información contable pública consistente en satisfacer las necesidades de sus usuarios internos y externos. | La nota a los estado financieros no corresponde a los montos que se acreditan en las resoluciones a las que hace referncia el hallazgo. | Que los estados financieros registren los montos canclados por contingencias a traves de la fiduprevisora administradora del Fondo de Contingencias. | Verificar que los estados de cuentas de la Fiduprevisora reflejen el total de los pagos de Contingentes que la ANI autoriza mensualmente. | 1. Presentación de los ejercicios de verificación que desarrolle el GIT de Riesgos de la VPRE y del área contable de la VAF, de cada uno de los pagos registrados en los estados financieros remitidos por la fiduciaria la Previsora en la vigencia 2017. 2. Remisión de los memorandos mensuales que el GIT de Riesgos direcciona al área contable de la VAF con la relación de los pagos que se autorizaron mediante resoluciones suscritas por las Vicepresidencias Ejecutiva y de Gestión Contractual. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de los pagos registrados en los estados Financieros mensuales vigencia 2017 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Remisión mensual de los memorandos del GIT de Riesgos al área contable de la VAF INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2019-01-04 | 2020-02-28 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales - Luis Eduardo Gutiérrez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 EL GIT Predial solicitará a la VAF la modificación del responsable considerando la naturaleza del tema. (SPC) | 18/11/2019 El equipo de la VPRE indica que por la naturaleza del hallazgo solicitará la modificación de responsable a la VAF. En este sentido, quien asiste por esta última, indica que consultará con la Dirección con el fin de definir el lineamiento. Esto hasta el 22 de noviembre de 2019. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-602-018345-3 la dependencia solicitó cambio de las unidades de medida Nos. 1 y 2 y ala ampliación del plazo para el cumplimiento del plan ahasta el 28 de febrewro de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018516-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. | 14/02/2020 El equipo que asiste informa que las UM previstas se cumplirán en el plazo previsto. 17/02/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de las unidades de medida. Se certifica en el cumplimiento del 100% (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Riesgos
1281 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo. Presupuesto de Inversión diferencias entre partidas ejecutadas registradas en el SIIF Nación 2 y lo reportado por la ANI. Analizadas las apropiaciones presupuestales por fuentes de recursos Nación y Propios por una suma total de $112.309.916.890,00 relacionadas al código presupuestal C-2401-600-3- Apoyo a la Gestión del Estado, Obras Complementarias y Compra de Predios, Contratos de Concesión, del presupuesto de inversión para la vigencia 2017, se observó que los valores totales relacionados a los compromisos y obligaciones del SIIF Nación 2, difieren de los registros desagregados por la ANI. Como se puede observar, los compromisos en el SIIF Nación 2 totalizan $81.899.296.245,00 mientras los registros de la Agencia son de $81.916.469.097,00 para una diferencia de $-17.172.852,00. Por su parte las obilgaciones del SIIF Nación 2, ascienden a $74.983.852.519,24 que en contraste con los de la Agencia, estos suman $75.881.337.038,80 para una diferencia de $-897.484.519,56. | Las diferencias presentadas originada en los compromisos y obligaciones, evidencian debilidades de control, verificación y seguimiento de los registros que detalla la desagregación de obras complementarias y compra de predios que reporta la Agencia a la comisión auditora, corresponde a la información recibida de saldos preliminares no ajustados o definitivos como los resgistrados en el presupuesto de inversión del SIIF Nación 2 al cierre de la vigencia de 2017. | Esta circunstancia, conlleva a que la información que es reportada o entregada por la entidad debe ser consistente y comprobada con los registros oficiales del Sistema Intergrado de Información Financiera - SIIF Nación 2 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que generen posibles inconsistencias materiales o incertidumbres que afecten la razonabilidad de estos saldos que originan riesgos de desviaciones en la toma de decisiones. | Fortalecer el seguimiento de los registros del sistema de informacion financiera | Mejorar los controles de manejo de informaicon financiera | 1. informe metodologico de la ANI en el sistema de informacion de recursos, para detallar las diferencias manifestadas por la contraloria y los antecedentes que lo soportan. 2. Circular de la vicepresidencia Administrativa y Financiera, indicando a las diferentes areas de la ANI, cual es la fuente de informacion del SIIF. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. informe metodologico de la ANI en el sistema de informacion de recursos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Circular de la vicepresidencia Administrativa y Financiera 3. Cuadro de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | Gerencia Jurídico Predial | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y financiera | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [5 empty] | 11/04/2019 EL GIT Predial solicitará a la VAF la modificación del responsable considerando la naturaleza del tema. (SPC) | 18/11/2019 El equipo de la VPRE indica que por la naturaleza del hallazgo solicitará la modificación de responsable a la VAF. En este sentido, quien asiste por esta última, indica que consultará con la Dirección con el fin de definir el lineamiento. Esto hasta el 22 de noviembre de 2019. 12/12/2019 El equipo que asiste informa que se cumplirán las UM en el plazo previsto. 24/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida faltantes. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de gestión predial | Demora en gestión predial | Carretero | Planeación
1282 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de Contraprestación Línea de Playa. Contrato de Concesión 024 de 1999. Mediante el Otrosí 1 del 17/01/2003 se modificó la Cláusula décima Primera del contrato de concesión, "Contraprestación y el Valor del Contrato", fijándose un nuevo valor con base en la longitud de playa establecida en 183.60 metros; contraprestación que según la ANI ha pagado el concesionario a partir de la modificación, con base en esa longitud de playa. De acuerdo con lo verificado en la visita técnica realizada por la CGR el 01/10/2018 en desarrollo del proyecto, efectivamente el concesionario utiliza toda la extensión del terreno que le fue otorgado inicialmente en la concesión, correspondiente a la línea de playa de 289.90 metros, donde realizó la construcción del puerto que opera para su actividad portuaria. El frente de playa que es suceptible de pago de contraprestación, corresponde a la longitud de playa utilizada para la construcción de la infraestuctura portuaria, la cual se encuentra materializada por el muro construido paralelamente a la línea quebrada de pleamar a lo largo de la zona de bajamar entregada en concesión y que sirve de contensión para la cimentación de la infraestructura del puerto cuya longitud es de 171 m. | Se ha venido calculando y pagando anualmente un menor valor por concepto de la contraprestación, sobre la base de 183.60 metros cuando la longitud entregada y que ha venido utilizando el concesionario ha sido de 289.90 metros. Con lo identificado presuntamente, hubo inobservancia de los establecido en los numerales 8 y 9 del Artículo 4 y en el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 209 de la Constitución Política, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998 | Modificación de la longitud de línea de playa, que al disminuirse afectó el valor a pagar por concepto de contraprestación y en consecuencia genera presunto daño patrimonial al estado calculado en $3.450.641,76 | Determinar la medida exacta de la Linea de playa de la que el concesionario hace uso, para determinar si existe o no del presunto daño Patrimonial, y de ser así desplegar las acciones para la recuperación de los recursos correspondientes por contraprestación. | Determinar la existencia o no del presunto detrimento patrimonial y despleagar las medidas administrativas correspondientes. | CORRECTIVAS 1. Concepto de la Superintendencia de Puertos y Transporte respecto de las condiciones en las que fue otorgado el contrato de concesión portuaria. 2. Concepto del ministerio de transporte respecto de las condiciones en las que fue otorgado el contrato de concesión portuaria 3. Auto de archivo de antecedentes No. 2019IE0000475_SAE 2019-00032_ANI PREVENTIVAS 4. Seguir el Manual de Supervision e interventoria de la Entidad. y el instructivo de modificacion de contratos de concesion portuaria (si aplica) INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto SuperTransporte 2. Concepto MinTransporte 3. Auto de Archivo de antecedentes UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Supervision e Interventoria 5. Instructivo de Modificaciones contractuales del Modo Portuario (si aplica) INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2019-01-04 | 2020-03-31 | CP_Sociedad Portuaria Compas Buenaventura | Sociedad Portuaria Compas Buenventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [6 empty] | 10/12/2019 El equipo que asiste a la sesión indica que solicitará prórroga considerando que se adelantarán las gestiones pertinentes a la obtención de la UM 3 a 6. La OCI recomienda tramitar esta prórroga antes del 17/12/2019. 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-303-019881-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación No. 2019-400-020459-3 la VAF remite la viabilidad de la solicitud (JDTB) | 14/02/2020 El 12/02/2020, se remitió a la OCI, copia del radicado No. 20194090440462, mediante el cual se allega copia del auto obrante en el ANT IP-2019-00032. Mediante correo de 14 de febrero de 2020, la OCI le indica a la supervisión que "Una vez revisado el archivo adjunto, les recomendamos considerar que de conformidad a lo previsto en el art. 18, Ley 610 de 2000, resta obtener copia de la decisión de agotamiento del grado de Consulta, con el fin de establecer que la decisión de archivo ha quedado en firme y del cual, una vez obtenido, pueden ustedes, si lo consideran pertinente, analizar la procedencia del reajuste de las unidades de medida del plan, conforme los criterios que exponga la Contraloría en la decisión. Quedamos al tanto de lo que requieran, incluyendo sesión de trabajo (que puede ser entre los días 20 y 21 de febrero de 2020, en horas de la tarde), indicándoles que hemos procedido a hacer la anotación pertinente en el PMI" 05/03/2020 Mediante radicado No. 20194090440462 de 2 de mayo de 2019, la CGR comunicó el archivo del antedente 2019IE000475, decisión por la que se solicita por la VGC, mesa de trabajo en la que se concluye que: 1. Se reformularán las unidades de medida, considerando la decisión de la CGR; incluyendo además el reforzamiento del Informe de Cierre en lo que se refiere a la gestión por la incidencia disciplinaria. 2. Plantear prórroga por la solicitud del auto de agotamiento de grado de consulta. 27/03/2020 Mediante radicado No. 2020-3030-005219-3 la dependencia solicita la modificación al plan eliminando la UM 4 y replanteando las um 1,2 y 3. Mediante memorando 2020-400-005340-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Cálculo de la contraprestación | Portuario
1283 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago Contraprestación. Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998. De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera, Contraprestación y valor del contrato, a partir de la fecha de suscripción del contrato, el Concesionario pagará por la ocupación y utilización en forma temporal y exclusiva de las playas, los terrenos de baja mar y zonas accesorias incuido el costo de vigilancia ambiental, con base en un periodo de 20 años USD$1.565.695,24 o 20 cuotas de USD$179.711,90 De la información aportada por la ANI, se extrae que de los USD$3.594.238,00 correspondientes a 20 cuotas de USD$179.711,90, que debía pagar el concesionario se reportan pagos por USD$3.363.447,20 | Dicha situación, ocasionada por debilidades de los controles por parte de la ANI. | En virtud de los anterior, no se evidencia el reporte de pago del 20% correspondiente al municipio de los años 1999 a 2004 y del año 2008, los cuales ascienden a la suma de USD$230.899,56; que indexada a diciembre de 2017 equivalen a $1.029.273.730,33 pesos colombianos. | Realizar los respectivos trámites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente. e Iniciar el Proceso sancionatorio. | Dar traslado a la entidad Competente para que realice el procedimiento que haya a lugar. e iniciar el proceso sancionatorio del presunto daño patrimonial. | CORRECTIVAS 1. Gestion de traslado a la Alcaldia De Cienaga por competencia. 2. Solicitar el Inicio del proceso Sancionatorio Correspondiente. PREVENTIVAS 3. Procedemiento de proceso sancionatorio 4. Procedimiento verificacion pago de contraprestacion INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Traslado por competencia. 2. Solicitud de inicio de proceso sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento vigente. 4. Procedimiento vigente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-06-30 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [5 empty] | 12/06/2019 Conjuntamente se revisan las unidades que están cargadas en el repositorio: están presentes las unidades Nos. 1, 3 y 4. Se revisa la unidad No. 2 en la que solamente está el informe de supervisión dirigido al equipo jurídico de la VJ, es decir, aún no se observa radicado de solicitud dirigido al GIT Sancionatorios. La OCI recomienda revisar el avance y alcance de la unidad No. 2, procedimiento sancionatorio, de tal forma que, de considerarlo procedente por la dependencia, se incorporen íntegramente los soportes del mismo con miras a la buscar la efectividad del plan, incluyendo soportes como el acta de la instalación de la audiencia. El equipo de supervisión manifiesta que solicitarán prórroga para la evaluación respectiva. (AFHH) 28/06/2019 Mediante memorando No. 2019-303-008944-3 la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante memorando 2018-400-009345-3 se le informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 13/12/2019 El equipo que asiste informa que en el repositorio se cargaron las unidades 1, 3 y 4, mientras que la UM2 está en fase final de revisión y ajuste del equipo de supervisión (técnico, financiero y jurídico), por tanto, solicitarán prórroga para cumplimiento para el 30/03/2020. 24/12/2019 Mediante memorando 2019-303-019463-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando 2019-400-019935-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "1. ¿Se cumplirán las metas establecidas en el plazo previsto?, Rta: No 2. De no ser así, a. ¿cuál es la razón por la que se tramitará prórroga o modificación? Se solicitará ampliación de plazo para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, hasta el 30 de junio de 2020, (documento actualmente en proceso de firma). b. ¿cuáles son las gestiones que se han adelantado en relación a las Unidades de Medida (UM) planteadas?. 1. Solicitud de inicio de proceso sancionatorio: a continuación, se listan las actividades que se están desarrollando para complementar el informe de solicitud de inicio de proceso sancionatorio: *Comunicación No.20203080091321 al Municipio con asunto: “Solicitud Estado de Cuenta y/o paz y salvo- Contrato de Concesión No. 022 de 1998 suscrito con la Sociedad Portuaria Rio Córdoba”, que corresponde a una actualización a la fecha del estado de la contraprestación. * Teniendo en cuenta, que el G.I.T. de Asesoría Gestión Contractual 1 indicó la imposibilidad de imponer multa al concesionario debido a que el plazo del contrato ya terminó, el G.I.T. Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales, el G.I.T. de Asesoría Gestión Contractual 1 de la Vicepresidencia Juridica y Grupo Interno de Trabajo Financiero 1 de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, están definiendo una metodología para calcular perjuicios por incumplimientos, en las concesiones portuarias, los cuales no están definidos en los contratos. * Una vez el Municipio confirme los saldos pendientes, se remitirá un comunicado al concesionario con el cobro por perjuicios, dando un término para el pago. Si el concesionario no cumple con dicho término, se complementará el informe de solicitud de inicio de proceso sancionatorio. 2. Informe de Cierre Dependiendo de cómo se surtan los trámites de las actividades mencionadas en el punto anterior, se procederá a realizar informe de cierre". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-308-004896-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005245-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual - Administrativo- | Portuario
1284 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Proceso de Reversión. Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998. A) Plazo para la reversión. Ha transcurrido mas de 6 meses desde la finalización del plazo contractual, el cual venció el 23 de abril de 2018, sin que se haya surtido la reversión. b) Estado y Mantenimiento de la Infraestructura sujeta a reversión. El inventario presentado por el Concesionari, se reportan 16 elementos en estado (R) Regular y 10 en estado (B). De acuerdo a lo observado en la visita al proyecto realizada por auditor de la CGR el 10 y 11 de octubre de 2018, se constató que el Concesionario se encontraba realizando mantenimiento de los activos objeto de revesión. C) Interventoria contratada para la reversión. la feccha de aceptación de la oferta es coincidente con la fecha de terminación del contrato de concesión portuaria, que a su vez era el plazo para surtirse el proceso de reversión. D) Construcciones de en las playas, zona de baja mar y zonas accesorias. Se observó que el cerramiento perimetral de las instalaciones de la concesión abarca zonas adicionales, a las definidas como Zona de Uso Público y Zona Adyacente de utilización exclusiva por parte del concesionario | No se surtió oportunamente las diferentes actividades conducentes a que el proceso de reversión se diera dentro de los términos contractuales | Lo que ha traido como consecuencia la no disponibilidad de la infraestructura, playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias, la no incorporación oportuna como bienes al Invías y disposición de los mismos para nuevos procesos de otorgamiento, con lo cual presuntamente se trasgredieron, entre otros: el contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998, la Ley 1474 de 2011, Ley 1 de 1991, el Manual de Interventoría y supervisión expedido por la ANI. | Suscripción del acta de reversion de los bienes entregado en concesion. | Lograr la reversion de los bienes entregados en cooncesion en buenas condiciones | CORRECTIVAS 1. Avaluo Actualizado de los bienes entregados en concesion 2. Informe Técnico 3. Suscripcion del acta de reversion 4. Solicitar al concesionario y la Dimar los soportes de autorizacion para realizar el cerramiento. PREVENTIVAS 5.Manual de reversion vigente 6.Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Avaluo Actualizado de los bienes entregados en concesion 2. Informe Técnico 3. Suscripcion del acta de reversion 4. solicitud al concesionario 5. Solicitud a la Dimar UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6.Manual de reversion vigente 7.Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Río Córdoba SA | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 25% | [6 empty] | 13/12/2019 El equipo que asiste informa que solicitará prórroga debido a que están a la espera de la entrega por parte del concesionario del avalúo actualizado y la valoración técnica, entre otros. Solicitarán la inclusión de UM asociadas al acta de visita técnica y los conceptos jurídico prediales (incluyendo las solicitudes). 30/12/2019 Mediante memorando 2019-303-019793-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando 2019-400-020460-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Reversiones | Portuario
1285 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, para indagación preliminar I.P. Plan de inversión, Inversión Social, Contrato de Concesión Portuaria 004 de 2010. En el Contrato de Concesión Portuaria 004 de 2010, Cláusula Séptima - Plan de Inversiones, se estableció, además de la obligación del concesionario de realizar las inversiones de Adecuación del muelle, Equipos portuarios, adecuación de patios y dragado, la de ejecutar inversiones sociales por US D150.000 anuales durante los 20 años de duración de la concesión. Sin embargo, en todos los documentos obtenidos y revisados por la CGR no se demostró la ejecución de la inversión social que debía realizar el concesionario, en cumplimiento de la cláusula séptima del citado contrato de concesión portuaria. | Situación originada entre otros, por la falta de aplicación efectiva de controles del INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y deficiencias en el seguimiento a dicha inversión. Con lo cual presuntamente se transgredieron, entre otras normas, el artículo 209 de la Constitución Política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 1 del Artículo 26 y Artículo 51 de la Ley 80 de 1993; artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; el amnual de Interventoría y supervisión expedido por la ANI y lo previsto en el Contrato de Concesión 004 de 2010, en sus Cláusulas Séptima - Plan de Inversión, Parágrafo Primero y Vigésima Séptima - Supervisión y Control. | Se genera presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $3.288.810.709,54. | Realizar el Seguimiento desde la supervisión técnica, social y financiera a las inversiones sociales descritas en el contrato de concesion portuaria. | Verificar el valor de los recursos efectivamente ejecutados en inversión social, en cumplimiento de la Clausula Septima del Contrato de Concesión No. 004 de 2010 | CORRECTIVAS 1. Solicitar a la sociedad portuaria los soportes respecto de la ejecucion de la inversion social. 2. Informe Social, Tecnico y Financiero de la ejecución de la inversión social por parte de la SPRC- MUELLE 9. PREVENTIVAS 3. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Solicitar a la sociedad portuaria los soportes respecto de la ejecucion de la inversion social. 2. Informe Social, Tecnico y Financiero de la ejecución de la inversión social por parte de la SPRC- MUELLE 9. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Gerencia del GIT SOCIAL DE LA VPRE | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 10/12/2019 La dependencia manifiesta en la reunión que tienen radicado el informe social; la parte técnica y financiera se estará generando esta semana y como parte de la sustentación de la unidad de medida en enero de 2020, se incorporará el informe de supervisión, con corte diciembre de 2019, que da cuenta de el concepto generado en estos informes. Se recomienda por parte de la OCI la incorporación al FTP de las unidades de medida conforme se vayan generando. La unidad de medida No. 1 y la No. 3 se deben incorporar en el FTP. Se comprometen a cumplir dentro del término pactado. Finalmente se recomienda incorporar las unidades de medida faltantes incluido el informe de cierre a más tardar el 20 de diciembre de 2019. (JDTB) 30/12/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual - Administrativo- | Portuario
1286 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Ejecución Plan de Inversiones. Contrato de Concesión 001 de 2008. Conforme a lo verificado en la visita realizada por la CGR durante los días 03 y 04 de octubre de 2018, se establece que, de acuerdo con el Plan de Inversiones estipulado en la Cláusula Séptima del Contrato, la inversión que debía realizar el Concesionario durante el año 7 de la concesión (2015) por USD$493.000 consistente en la mecanización de la Bodega Milenium a través de la instalación de varios equipos para descargue y almacenamiento de graneles, no ha sido realizada. | Teniendo en cuenta los hechos relacionados, el plan de inversiones correspondiente al año 7 que debió estar ejecutado a diciembre de 2015, a octubre de 2018 no se ha cumplido. Además no existe certeza de las actividades que se ejecutarán, puesto que el concesionario ha presentado varias propuestas de modificación del Plan de Inversiones. | Lo que genera retraso en la inversión con los consecuentes impactos en la actividad portuaria bien sea para el cargue o descargue de carbón y/o graneles, toda vez que esa inverión repercute en el volumen de carga, que a su vez afecta el valor a pagar por concepto de contraprestación y el desarrollo del potencial portuario que pretende alcanzar el Estado con la inversión del sector privado a través de los contratos de concesión portuaria. | Exigir el cumplimiento del plan de inversiones pactado de conformidad con el Manual de interventoría y supervisión de concesiones, e iniciar la solicitud de proceso sancionatorio. | Garantizar el cumplimiento del plan de inversion pactado de conformidad con lo establecido en el contrato de concesion portuaria, e iniciar la solicitud del proceso sancionatorio. | CORRECTIVAS 1. Concepto técnico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 2. Concepto financiero que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 3. Concepto jurídico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 4. Otrosí no. 1 de 2020 que autoriza la solicitud de reemplazo de equipos PREVENTIVAS 5. Manual de Supervsion e interventoria de la Entidad. 6. Procedimiento de solicitud de inicio de proceso sancionatorio INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto técnico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 2. Concepto financiero que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 3. Concepto jurídico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 4. Otrosí no. 1 de 2020 que autoriza la solicitud de reemplazo de equipos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervision e Interventoria 6. Procedimiento incio sancionatorio INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CP_Sociedad Portuaria de Buenaventura GPL A1 y A2 | Sociedad Portuaria de Buenaventura Grupo Portuario Lotes A1 y A2 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 28.57% | [6 empty] | 10/12/2019 El equipo que asiste informa que el asunto se debatirá en comité de contratación, razón por la cual se espera el resultado de esta sesión para determinar el procedimiento que sigue. La recomendación de OCI es solicitar prórroga considerando la terminación de la vigencia (antes del 17/12/2019). 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-303-019882-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación No. 2019-400-020461-3 la VAF remite la viabilidad de la solicitud (JDTB) | 05/03/2020 El equipo que asiste informa que se suscribirá otrosí No. 1, que prevé modificar las condiciones de ejecución de la obligación e incluir disposiciones sancionatorias por la infracción. Se contempla pedir prórroga para el cumplimiento. También, la OCI, recomienda la reformulación del plan incluyendo una unidad preventiva vinculada a los contratos recientemente firmados y la inclusión de los conceptos emitidos por la Entidad, en las UM correctivas. 18/03/2020 En atención a seguimiento virtual efectuado mediante Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó: "1.¿Se cumplirán las metas establecidas en el plazo previsto? : Rta: No, se solicitara prorroga y reformulacion de acciones de mejoramiento para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. 2.De no ser así, a_¿cuál es la razón por la que se tramitará prórroga o modificación? Rta: Replanteamiento de las unidades de medida. b_¿cuáles son las gestiones que se han adelantado en relación a las Unidades de Medida (UM) planteadas?" se adelantaron las gestiones para la suscripcion del otrosi que modifica el plan de inversiones, el cumple con el VPN del proyecto y el mismo se encuentra en revision al interior de la entidad. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-303-005220-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005341-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
1287 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría para al Plan de Inversiones. Contrato de Concesión 018 de 1997. Se suscribió el Otrosí 1 de fecha 22 de diciembre de 2016 mediante el cual se prorrogó el Contrato de Concesión Portuaria 018 de 1997 por un término de 20 años adicionales, y se aprobó un nuevo plan de inversión a ejecutar durante los dos (2) primeros años de la prórroga por USD$1.591.845 dólares y cuyo alcance es el reforzamiento estructural de la tablestaca existente en el Muelle 13 y obras complementarias. En la verificación realizada durante la visita, por parte de la CGR al sitio de ejecución del contraro, durante los días 03 y 04 de octubre de 2018 se evidenció que el plan de inversiones estaba en proceso de ejecución y según informe el concesionario, el avance era del 55%. ... se establece que no se cuenta con la interventoría externa que debió contratar la ANI para realizar el seguimiento a la ejecución del plan de inversiones. Según esta comunicación el concesionario constituyó el 14 de agosto de 2017 el Fideicomiso de administración y pagos para el manejo de los recursos que tiene como fin el pago de los honorarios de la inteventoría y el 19 de diciembre de 2017 se consignaron los recursos por $126.900.347,49 que corresponde al valor pactado en el contraro ajustado de acuerdo con el IPC de diciembre de 2016. | Debilidades en la aplicación de los controles por parte de la ANI. A pesar de contar con los recursos depositados en el Fideicomiso para garantizar el pago de la interventoría, la ANI no realizó el proceso de contratación del interventor conforme a su obligación contractual estipulada en la Cláusula Décima Tercera del Otrosí 01 de 2016. | Se genera riesgo referente a la calidad de la obra construida, por la carencia de control técnico durante el proceso de construcción principalmente el lo relacionado con el control de la calidad y trazabilidad de los materiales utilizados por el contratista, mediante las respectivas pruebas y ensayos que debía realizar y/o verificar el interventor externo durante toda la etapa de ejecución del Plan de inversión. Con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el contrato así como el numeral 5 de Artículo 4 y el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. | Suscribir el Acta de Inicio de la Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | Dar inicio al Contrato de Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | CORRECTIVAS 1. Aportar la Carta de Aceptacion de la Oferta 2. Aportar el Acta de Inicio de la Interventoria PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.Oficio de la Carta de Aceptacion de la Oferta 2.Acta de Inicio de la Interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2019-06-30 | CP_Sociedad Portuaria de Buenaventura GP El Vacio | Sociedad Portuaria de Buenaventura Grupo Portuario El Vacío | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [5 empty] | 29/04/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento anticipado del 100% del plan. (JDTB) | [8 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1288 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría Otrosí 3 de 2016 al Contrato de Contraprestación Portuaria 016 de 1996. En la revisión de la documentación aportada por la Entidad y en la visita de obra realizada por la CGR durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018, se evidenció que a esa fecha no se contaba con la interventoría externa, no obstante, haber transcurrido el primer año de ejecución del Plan de Inversión acordado según la Cláusula Tercera del Otrosí 3 (diciembre de 2016 a diciembre de 2017) y encontrándose en ejecución el segundo año contractual, correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, con un trámite en curso de una solicitud de ajuste al Plan de inversiones. | Deficiencias en la aplicación de controles por parte de la ANI, en la ejecución del Otrosí 3 del Contrato de Concesión Portuaria 016 de 1996. | Se genera riesgo en la calidad de las obras e inversiones realizadas sin el oportuno y adecuado control y seguimiento en los aspectos técnicos de la construcción e instalación, la correspondencia entre el valor de las inversiones previstas y ejecutadas, su imputación al Plan de Inversiones, así mismo afectación para la entrega y recibo de la infraestructura al momento de la reversión, incidiendo en la eficiencia y/o la eficacia del contrato, entre otros aspectos. | Realizar la Contratacion de la Interventoria para el seguimiento de los dos primeros años del plan de inversiones descrito en el otrosi No. 3 de 2016. | Suscribir el contrato de nterventoria. | CORRECTIVAS 1. Aportar el memorando de solicitud de Inicio de Proceso de Seleccion. 2. Aportar el contrato y el Acta de Inicio de la Interventoria. PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.Memorando solicitud de Inicio de proceso de Seleccion. 2.Contrato y Acta de Inicio de la Interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CP_Sociedad Portuaria Ocensa SA | Sociedad Portuaria OCENSA - Zona Portuaria Golfo de Morrosquillo | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 09/07/2019 El equipo de suprevisión que asiste informa a la OCI que radicó el memorando 2019-303-009814-3 de 08-07-2019 solicitando la prórroga del vencimiento de las unidades de medida teniendo en cuenta que están atendiendo las observaciones de la Vicepresidencia de Estructuración. Manifiestan que iniciarán el trámite del proceso de selección a mas tardar el 26 de julio del presente. La OCI teniendo en cuenta la incidencia del hallazgo recomienda efectuar con la mayor celeridad posible el proceso que se encuentra en curso. (SPC) 31/7/2019 Mediante memorando No. 2019-303-009814-3 la dependencia solicitó prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019. La VAF mediante comunicación No. 2019-400-010016-3 concede la modificación e informe la viabilidad a la OCI de esta solictud. (JDTB) 10/12/2019 La dependencia reporta el cumplimiento de la unidad de medida No. 1 y la unidad de medida No. 2 se encuentra pendiente y será realizada entre el 17 y 18 de diciembre de 2019. Se recomienda incorporar la um 1, 3 y 4. Se va a cumplir dentro del término estipulado. Informe de cierre antes del 20 de diciembre de 2019. (JDTB) 30/12/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1289 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Cambio en la modalidad de operación portuaria. La Cláusula quinta del Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014 describe el proyecto, sus especificaciones técnicas, modalidades de operación, volúmenes y clase de carga. Se establece que durante los primeros conco (5) años de concesión, el concesionario realizará las inversiones necesarias para la operación del puerto. Se determina la construcción de una planta de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, petróleo crudo y/o sus mezclas, que incluyen la construcción de dos (2) tanques de 46.985 barriles y nueve (9) tanques de 11.665 barriles, para el almacenamiento y mezcla de combustibles. En visita efectuada por la CGR al puerto donde opera la terminal de la concesión, el 08 de octubre de 2018, se estableció que no había planta para el almacenamiento de combustibles y mezclado, recurriendo al mezclado y almacenamiento de combustible en barcazas que se encuentran amarradas a un muelle provisional, ardides de operaciones portuarias y marítimas no acorde con las definidas en el Contrato de Concesión 001 de 2014. | Debilidades en el seguimiento que ejerce la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura al contrato y en la ejecución del contrato de concesión. Falta de aplicación oportuna y efectiva de controles y el incumplimiento de las obligaciones contraidas por con concesionario. | Afectación de los servicios de recibo, almacenamiento, mezcla control y distribución del combustible, los cuales se prestan en condiciones inadecuadas a causa de los atrasos en la iniciación de las obras de infraestructura por la ejecución inoportuna de los recursos de inversión, generando riesgo ambiental por eventuales derrames accidentales. | Conminar al concesionario a efectos de que ejecute el plan de inversiones y llevar al puerto a las condiciones optimas de operacion. | Operar el terminal portuario de conformidad con lo previsto en las disposiciones contractuales. | CORRECTIVAS 1. Aportar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio 2. Resultado del proceso administrativo sancionatorio a que haya a lugar. PREVENTIVA 3. Procedimiento de inicio de proceso sancionatorio 4. Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Aportar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio 2. Iniciar el acompañamiento por parte de la VGC al proceso administrativo sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento de inicio de proceso sancionatorio 4. Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CP_Zona Portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Zona portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Sancionatorios de la VJ | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 10/12/2019 El equipo que asiste informa que solicitó el procedimiento sancionatorio desde septiembre del año 2018. Sancionatorios respondió el mes de noviembre de 2019, requiriendo modificación a la solicitud de inicio, oficio que está en firmas. Por esta última razón, teniendo en cuenta la unidad No. 2, se tramitará prórroga. En próxima sesión el GIT Puertos hará extensiva la invitación a la sesión de seguimiento al GIT Sancionatorios, como responsable funcional. 24/12/2019 Mediante memorando 2019-303-019465-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando 2019-400-019934-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual - Administrativo- | Portuario
1290 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plan de Inversión. Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014. Según lo pactado en la cláusula 12 del Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014, suscrito para que el Concesionario ocupe en forma temporal y exclusiva los bienes de uso público descritos en la cláusula 2 (Plan de Inversión) para contrucción y operación portuaria a cambio de una contraprestación, el contratista debía inversiones durante los primeros cinco (5) años por USD$13.214.848. Consultados los cuatro (4) informes de supervisión de 2017, en todos se menciona la solicitud de modificación al plan de inversiones, sin que se refleje pronunciamiento alguno sobre avances del mismo. Se identificó que a través del memorando ANI 2018-303-014107-3 del 18/09/2018, la ANI realiza solicitud formal de inicio de proceso administrativo sancionatorio al concesionario. Dentro de los hechos generadores del presunto incumplimiento se identifica que el Plan de Inversiones previsto en el Contrato de Concesión Portuaria, con corte al 9 de julio de 2018, tiene un avance del 10% por valor de USD$ 323.075 de un total de USD$13.214.844, los cuales debían estar ejecutados al año 5. Así las cosas, establecido para la CGR que el Plan de Inversiones no fue ejecutado conforme a lo pactado en la precitada cláusula. | Debilidades en el seguimiento (supervisión e interventoría) y falta de gestión oportuna de la ANI en la toma de decisiones, de otra parte, por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario. | Lo anterior genera riesgos de no disponer de la infraestructura prevista contractualmente sobre el proceso de reveresión. Además se genera desgaste administrativo. | Conminar al concesionario a efectos de que ejecute el plan de inversiones. | Ejecutar el plan de inversiones en los terminos previstos en la Cláusula trece del contrato de concesión portuaria. | CORRECTIVAS 1. Conminar al concesionario al cumplimiento y ejecución debida al plan de inversión del contrato. 2. Aportar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio 3. Resultado del proceso administrativo sancionatorio a que haya a lugar. PREVENTIVAS 4. Procedimiento de inicio de proceso sancionatorio 5. Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Conminar al concesionario al cumplimiento y ejecución debida al plan de inversión del contrato. 2. Aportar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio 3. Iniciar el acompañamiento por parte de la VGC al proceso administrativo sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Procedimiento de inicio de proceso sancionatorio 5. Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | CP_Zona Portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Zona portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Sancionatorios de la VJ | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 10/12/2019 El equipo que asiste informa que solicitó el procedimiento sancionatorio desde septiembre del año 2018. Sancionatorios respondió el mes de noviembre de 2019, requiriendo modificación a la solicitud de inicio, oficio que está en firmas. Por esta última razón, teniendo en cuenta la unidad No. 2, se tramitará prórroga. En próxima sesión el GIT Puertos hará extensiva la invitación a la sesión de seguimiento al GIT Sancionatorios, como responsable funcional. Se plantea la posibilidad de unificar las unidades 1 y 2. 24/12/2019 Mediante memorando 2019-303-019465-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante memorando 2019-400-019934-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Portuario
1291 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría. Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014. En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo tercero de la Cláusula 13, del Contrato de Concesión, el concesionario suscribió un contrato de fiducia mercantil de administración de pagos el 4 de mayo de 2017, cuyo objeto consiste en que la FIDUCIARIA reciba los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE, los administre y los destine a la realización de los pagos mensuales por las labores de interventoría. El saldo a septiembre de 2018, en la cuenta asignada para el ingreso de estos recursos era de $460.181.731,88. Transcurridos mas de cuatro (4) años, de suscrito el Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014, no se ha contratado por parte de la ANI la interventoría. | Presuntamente se desconoció lo establecido en el contrato de concesión, en el artículo 209 de la Constitución Nacional (Principios de Eficiencia y Economía); en la Ley 80 de 1993 (artículo 4 numerales 1 y 4; artículo 14 numeral 1 y artículo 26 numeral 1); así como, en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Interventoría y Supervisión. | La ANI carece de pronunciamientos de esa instancia (Interventoría) sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión y limitó la detección oportuna de las deficiencias o desviaciones y decisiones oportunas de la ANI. | Suscribir el Acta de Inicio de la Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | Dar inicio al Contrato de Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | CORRECTIVAS 1. Aportar el contrato y el Acta de Inicio de la Interventoria 2. Informe de antecedentes a la suscripcion del contrato de interventoria. PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Aportar el contrato y el Acta de Inicio de la Interventoria 2. Informe de antecedentes a la suscripcion del contrato de interventoria. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | CP_Zona Portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Zona portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Sancionatorios de la VJ | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 100% | [6 empty] | 10/12/2019 El equipo que asiste a la sesión informa que se cumplirán con las unidades propuestas. Se preparará y radicará informe de cierre. La OCI recomienda que se efectúe antes del 17 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta el cierre de la vigencia. 30/12/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos | Portuario
1292 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo. Consistencia y oportunidad de la información. Contrato de Concesión Portuaria 021 de 1997. Revisado el Anexo A del Otrosí 2 del Contrato 021 de 1997 del 2012, que hace referencia al Plan de inversiones en zona de uso público, se estableció que no contiene la descripción de las obras y equipos por realizar e instalar, respectivamente, que permitan efectuar un seguimiento en detalle de las inversiones que corresponde adelantar el Concesionario. Además, en dicho anexo se identifica inconsistencia en lo asignado para el año 1, ya que al sumar las cifras correspondientes da un valor de USD$424.961 y no de USD$499.861 como se totaliza dicho documento, lo que equivale a una diferencia de USD$74.900, valor que no quedó consignado dentro de las actividades del primer período, sin a octubre de 2018 la incostistencia haya sido objeto de revisión y/o aclaración. Por otra parte, según los informes mensuales de Interventoría, correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto de 2018, el Concesionario no es oportuno en la entrega de información a la firma interventora. | Debilidades de control por parte de la ANI, en la revisión y análisis de los soportes contractuales. | Lo identificado podría dar a lugar a distintas interpretaciones, limitando el seguimiento adecuado de la ejecución de las inversiones. Límites a la labor de interventoría y pronunciamientos oportunos sobre el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. | Suscribir el documento contractual correspondiente a traves del cual realice el desglose de las actividades del plan de inversion (obras y equipos). | Analizar las alternativas que conlleven a subsanar la observacion del ente de control con relacion a la Descripcion de las obras y equipos ubicados en la Zona de Uso Publico, la diferencia de los valores descritos del plan de inversion del año 1 (Anexo A del otrosi No. 2) y la debida entrega de Informacion del concesionario a la entidad y/o Interventoria. | CORRECTIVAS 1. Informe Técnico de la descripcion de las actividades del plan de inversion de acuerdo a los antecedentes del contrato. 2. Informe de gestión financiero frente a la diferencia de los USD 74.900 3. Comunicación al concesionario indicandole sobre la oportuna y debida entrega de informacion a la Entidad y/o interventoria so pena de la imposicion de procesos sancionatorios contractuales que se deriven. 4. Informe ambiental de la entrega de informacion objeto del hallazgo del concesionario a la interventoria. PREVENTIVAS 5. Manual de Supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. informe tecnico 2. Informe financiero con base en el otrosí No. 3 3. comunicacion al concesionario 4. Informe Ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervision e interventoria 6. INFORME DE CIERRE | 6 | 2019-01-04 | 2020-06-30 | CP_Zona Portuaria de Cartagena OILTANKING | Zona portuaria de Cartagena OILTANKING | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Gerencia funcional - coordinacion GIT AMBIENTAL DE LA VPRE | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [6 empty] | 10/12/2019 La dependencia solicitará prórroga hasta el 30 de junio de 2020 justificado en la resolución del proceso sancionatorio y la aprobación de la modificación contractual que se encuentra en estudio y aprobación por parte de la Entidad y que fue radicada el 20 de junio de 2019. Se acuerda incorpara en el FTP la unidad de medida No. 2 Informe financiero anexando el Otrosí No. 3. El plazo para la radicación de la solicitud de prórroga debe ser antes del 20 de diciembre de 2109. (JDTB) 30/12/2019 Mediante memorando No. 2019-303-019978-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2018E | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencia en la supervisión contractual - Administrativo- | Portuario
1293 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria. Pago Comisiones de Éxito. Respecto de la ejecución de contratos de participación en fondos de inversiones, adelantados por la concesionaria, la ANI y la Interventoría avalaron el pago de comisiones de éxito por $6.584.4 millones de pesos, con cargo a la subcuenta de reversión, sin que se pudiere evidenciar el soporte de justificación, que permita encuadrar dicho pago, en alguno de los nueve (9) parámetros de administración de la cuenta. | Considerando que la autorización de estos pagos no es una función propia de la Agencia, si no que surge de una orden judicial, la valoración de la relación entre la autorización de pago al que se refiere el hallazgo y los parámetros de las medidas cautelares puede generar interpretaciones como la contenida en el hallazgo. | El efecto es una contraposición entre el hallazgo y la declaratoria de cumplimiento del Juez Popular en relación con las medidas cautelar. | Elaborar un informe de trazabilidad y justificación de la autorización de pago que motiva el hallazgo, a la luz de las medidas cautelares emitidas en el marco de la acción popular. Solicitar concepto jurídico sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas ordenas por el Juez Popular | Considerando que el hallazgo se refiere a una función atípica los objetivos de este plan de mejora son: i) Evidenciar el soporte, trazabilidad y justificación de la autorización de pago a la que se refiere el hallazgo y ii) establecer parámetros y doctrina institucional, en relación con la motivación del mismo. | Consignar en un informe la trazabilidad de la autorización de pago a la que se refiere el hallazgo y establecer parámetros y doctrina institucional, en relación con funciones emanadas de órdenes judiciales. | PREVENTIVAS 1. Informe de trazabilidad y justificación de la autorización de pago que motiva el hallazgo 2. Concepto jurídico sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas ordenas por el Juez Popular INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-01-04 | 2019-03-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [5 empty] | 14/03/2019 Se indaga sobre la necesidad de incorporar acciones preventivas, pero el supervisor informa que por el carácter especial del hallazgo no es procedente establecer estas acciones. Se indica que se va a cumplir en el término establecido. (SPC) 29/03/2019 Se verifica la incorporación de las unidades de medida en el FTP y se certifica el cumplimiento del 100% del Plan. (JDTB) | [8 empty] | 2018E | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1294 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplnaria. Reconocimiento, liquidación y cancelación de intereses moratorios parciales. Mediante Auto de 2016 (15 de marzo) del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogota (proceso 11001-3103-043-2012-00403-00), donde se venía ejecutando a la ANI por el pago del Laudo Arbitral proferido el 25 de septiembre de 2008, con ocasión del contrato de concesión 937 de 1995, se dispuso "impartir aprobación a la liquidación del crédito elaborada.." por el mismo juzgado; providencia que reconoció y liquidó intereses moratorios (parciales) causados hasta agosto (8) de 2016, por el no pago del citado Laudo. En el señalado Auto se reconocen los intereses moratorios (art. 1653 del C. Civil) a favor del acreedor que se liquidan por valor de 2.918 millones COP (aproximado), los cuales se cancelan con el depósito judicial del 2013 (Cód. 0230 Operación 14762476) en cuantía de 2.387.674.975 COP; quedando pendiente intereses moratorios (531 millones COP - aprox.) y el capital (1.848,9 millones COP — aprox.) por saldar. | La CGR describe la causa así: "Los intereses moratorios se originan por la dilación en el cumplimiento de la obligación liquida de dinero establecida en el Laudo Arbitral (Contrato 937 de 1995) de 2008 (25 de septiembre), pese a las ofertas de pago con Bonos de Deuda Pública (TES) que había hecho la Entidad, oficios 20094090006601, 20101030119001, 20101030119041 del INCO y comunicaciones de la ANI (años 2009 y siguientes vigencias); las cuales fueron aceptadas por el acreedor, pero la ANI a pesar de los ofrecimientos y su aceptación, no tomó ningún tipo de medida para cumplir su obligación. por cuanto, se han extendido los términos para el reconocimiento y cancelación de la obligación inicial (Laudo Arbitral - Contrato 937 de 1995) desde 2008 (25 de septiembre), y posteriores requerimientos (Sentencias Judiciales), hasta 2019 (31 de enero): por cuanto transcurrieron más de treinta (30) días contados desde [la] comunicación [de la obligación], [la elaboración de] la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para [el] cumplimiento [de la sentencia], y que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago ... de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia". | La CGR describe el efecto así: "Esta situación deriva en la trasgresión de los principios de eficacia. economía (Art. 209 CN-1991; y Ley 489-1998; art. 3°) y eficiencia (Ley 489-1998; art. 3°); conforme al art. 176 del CCA (Decreto 01 de 1984); conforme al inc. 2° del art. 192 de la Ley 1437 de 2011 (modifica los art. 176y 177 del CCA)". | Realizar las acciones tendientes al pago total de la obligación, así como, adoptar los mecanismos necesarios para evitar la dilación en el cumplimiento de sentencias y conciliaciones. | Realizar las acciones tendientes al pago total de la obligación, así como, adoptar los mecanismos necesarios para evitar la dilación en el cumplimiento de sentencias y conciliaciones. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acuerdo de transacción para el pago total de la obligación 2. Expedir los actos administrativos para el pago, vía TES y con cargo a sentencias y conciliaciones 3. Comunicación al MHCP remitiendo documentos para pago con cargo a TES UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones a través de TES 5. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones con cargo al rubro de funcionamiento 6. Instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acuerdo de transacción para el pago total de la obligación 2. Expedir los actos administrativos para el pago 3. Comunicación al MHCP remitiendo documentos para pago con cargo a TES UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones a través de TES 5. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones con cargo al rubro de funcionamiento 6. Instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-05-02 | 2020-03-31 | CR_Fontibon - Facatativa - Los Alpes | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Fernando Ramírez | VJur | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 14/11/2019 El equipo que asiste informa: que se suscribió acuerdo de transacción en el mes de junio de 2019 (unidad No.1), que incluye liquidación del crédito a septiembre de 2015. La Entidad logró un importante ahorro sobre la generación de intereses. Para la unidad No. 2 se expedirán dos actos administrativos. Se está en trámite de pago con TES, razón por la que se solicitará prórroga. Sobre las medidas preventivas se indica que están disponibles, razón por la que se efectuará el cargue a más tardar el 30 de noviembre de 2019, para el seguimiento respectivo. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-701-018388-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 31 de marzo de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018515-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | 17/03/2020 En seguimiento llevado a cabo con ocasión de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó que se cumplirá con las metas indicando específicamente: "1. Acuerdo de transacción para el pago total de la obligación Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 2. Expedir los actos administrativos para el pago Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 3. Comunicación al MHCP remitiendo documentos para pago con cargo a TES Se debe modificar esta UM toda vez que el pago se realizó con cargo al rubro de Sentencias y conciliaciones 4. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones a través de TES Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 5. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones con cargo al rubro de funcionamiento Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 6. Instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP. 7. Informe de Cierre" Se encuentra en elaboración, se tiene previsto elaborarse para el 30 de marzo. Conclusión. Se va a cumplir con el PMI". 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2019D | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Pago de intereses de mora | Pago de intereses por laudo | Carretero
1295 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Comparación Proyectos de Iniciativa Pública vs. Iniciativa Privada Proyecto Chirajara - Villavicencio. Realizada la revisión de la documentación entregada como soporte de la comparación efectuada por la entidad en cumplimiento del Parágrafo 1 de[ Artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 0100 de 2013 y cuya decisión se adoptó mediante la Resolución 1434 del 13 de diciembre de 2013, se concluye que no se cumplieron por parte de la Entidad con las condiciones establecidas en la norma precitada para la realización objetiva de la comparación entre los proyectos de Iniciativa Pública y de Iniciativa Privada. | La CGR describe la causa así: "Debido a deficiencias en las actividades realizadas por las dependencias encargadas de realizar la comparación al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI". | La CGR describe el efecto así: "Lo cual genera incertidumbre sobre si en este caso se escogió la mejor alternativa y el riesgo de seleccionar una alternativa inconveniente para la Nación, acorde con los intereses y las políticas públicas". Además por el presunto incumplimiento del Parágrafo 1 del Artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 0100 de 2013. | Estandarizar proceso de comparación entre las Iniciativas Públicas y las Iniciativas Privadas. | Obtener una comparación más objetiva que permita que no se genere incertidumbre acerca de la elección de la mejor alternativa. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto jurídico 2. Informe de estructuración UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Estandarización de procesos de comparación. Desarrollar una política sobre como deben ser las comparaciones entre la Iniciativas Pública y la Iniciativa Privada, para futuros proyectos en Estructuración. 2. Revisar con la vicepresidencia Jurídica el posible ajuste del Decreto a través de un concepto jurídico. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Jurídico 2. Informe por parte de la Vicepresidencia de Estructuración. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Creación de un nuevo proceso o procedimiento, o modificación del actual: - Procedimiento EPIT-P-002 INICIATIVAS PRIVADAS (https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//epit-p-002_iniciativa_privada_v4.pdf ) - Procedimiento EPIT-P-006 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//epit-p-006_estructuracion_integral_v3.pdf) - Procedimiento EPIT-P-007 ESQUEMA DE APOYO EN APP O CONCESIONES INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-07-01 | 2020-04-30 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva | Diana Cardona | VEST | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-200-019402-3 la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación 2019-400-020701-3 de la VAF informa a la OCI la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de planeación | Estructuración proyectos de concesión | Carretero
1296 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia penal, fiscal y disciplinaria. Pago Comisión de Éxito estructuración proyecto Chirajara - Fundadores. En enero de 2016, la AM ordenó y pagó una Comisión de Éxito a la unión temporal que adelantó la estructuración de la Iniciativa Pública correspondiente al Grupo 3 Centro Oriente, que incluía el corredor Bogotá- Villavicencio, a pesar de que dicha propuesta no fue escogida ni contratada, toda vez que el Contrato 005 de 2015 de la concesión Chirajara - Fundadores fue producto de una propuesta de Iniciativa privada, con lo cual se generó un presunto daño patrimonial por $1.883,5 millones al pagar dicha comisión de éxito. | La CGR describe la causa así: "Se establece que mediante el patrimonio autónomo del Contrato 005 de 2015, se realizó el pago de $1 .883,5 millones con carga a la subcuenta Costos de Estructuración bajo el concepto "PAGO COMISIÓN DE ÉXITO PROYECTO CHIRAJARA-VILLAVICENCIO" de la Factura 395, emitida por la unión temporal que realizó la estructuración de la Iniciativa Pública contratada por FONADE, la cual, fue rechazada en el proceso de escogencia que realizó la misma ANI entre la Iniciativa Privada y la Iniciativa Pública. Por tanto, puede decirse que la comisión de éxito pagada no cumple con los requisitos que indicó el Honorable Consejo de Estado, para su reconocimiento". | La CGR describe el efecto así: "Se evidencia una presunta gestión antieconómica por parte de la ANI al pagar una comisión de éxito a una estructuración que no fue exitosa al no ser adjudicada, con lo cual presuntamente se contravino lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política Nacional en relación a los principios de Economía y Eficacia, así como los principios de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos por el artículo 3 de la Ley 489 de 1998". | Sustento Legal parea el reconocimiento de las comisiones de éxito | Establecer una política para el reconocimiento de las comisiones de éxito, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política Nacional en relación a los principios de Economía y Eficacia, así como los principios de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos por el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Solicitar concepto jurídico acerca del reconocimiento de las comisiones de éxito. ACCIONES PREVENTIVAS: 2. Crear una política de reconocimiento respecto del pago de las comisiones de éxito. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Jurídico externo 2. Informe con las acciones que se deberán tomar a partir del hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Creación de una política de reconocimiento acerca del pago de las comisiones de éxito INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-07-01 | 2020-04-30 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva | Diana Cardona | VEST | PENAL, FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-200-019402-3 la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación 2019-400-020701-3 de la VAF informa a la OCI la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | PENAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto | Carretero
1297 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Panel de amigables componedores. Se encontraron cuatro órdenes de pago ejecutadas por la Fiducia, en cuantía de $149.156.534, por concepto de remuneración a los integrantes del panel de expertos (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos), ejecutadas entre los meses de abril y agosto de 2016, periodo en el que no existía controversia alguna respecto a la ejecución del contrato, hecho que configura un presunto daño al patrimonio, considerando que la primera controversia contractual (documentada) data de noviembre de 2017, mientras que la activación del mecanismo en enero de 2018. | La CGR describe la causa así: "la autorización y pago de honorarios por parte de la ANI, sin existir controversia contractual activada o manifiesta, es una situación diferente al objeto (temporalidad y propósito) de la figura en la norma". | La CGR describe el efecto así: "vulnera los principios de Legalidad (art. 3, Ley 610/2000), de Responsabilidad (art. 6° CN/1991. Núm. 1° y4°; art. 26; Ley 80/1993) y de Economía, Eficiencia y Eficacia (art. 3; Ley 489/1998); generando un presunto daño al patrimonio del Estado en cuantía de $14.916 millones". | Elaborar documento que permita determinar el alcance de la cláusula compromisoria en lo que respecta al uso de la figura del amigable componedor para el proyecto Chirajara Fundadores y su esquema de remuneración. | determinar el alcance de la cláusula compromisoria en lo que respecta al uso de la figura del amigable componedor para el proyecto Chirajara Fundadores y su esquema de remuneración. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Insumo técnico para el concepto integral rendido por la Vicepresidencia Ejecutiva 2. Insumo financiero para el concepto integral rendido por la Vicepresidencia Ejecutiva 3. Informe sobre estructuración de la cláusula de amigable composición en los contratos de cuarta generació rendido por la Vicepresidencia de Estructuración 4. Insumo jurídico respecto a la figura de la amigable composición rendido por la Vicepresidencia Jurídica. 5. Concepto integral respecto de la figura de la amigable composición pactada en el contrato de concesión para el proyecto Chirajara Fundadores. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Nuevo modelo de contrato estándar que incluye cláusula compromisoria regulatoria de la figura de la amigable composición INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre que evalúe el alcance de las medidas adoptadas | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Insumo técnico 2. Insumo financiero 3. Informe sobre estructuración 4. Insumo jurídico 5. Concepto integral UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Nuevo modelo de contrato estándar 5G INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre. | 7 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Fernando Ramírez | VJur | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 14/11/2019 El equipo que asiste informa que se solicitará prórroga incluyendo la modificación a la unidad No. 6. 29/11/2019 Mediante memorando No. 2019-701-018388-3 la dependencia solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2019-400-018515-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) | [7 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Panel de Expertos | Panel de Expertos | Carretero
1298 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Giros de Equity. Se estableció que la entidad no ha efectuado una gestión eficiente en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones vinculadas a los giros del Equity, toda vez que, no ha iniciado las actuaciones sancionatorias que prevé el contrato frente al incumplimiento del concesionario en los giros mínimos 3 y 4 del Equity, que al mes de julio de 2018, reporta un faltante de $378.778,7 millones de pesos de diciembre de 2013. | La CGR describe la causa así: "deficiente gestión que realizó la ANI en el seguimiento a los Giros de Equity que debía realizar el concesionario, en aras de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente en contra de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 referente a los numerales 1 y 2 del artículo 4, y el numeral 1 del artículo 26. De igual manera se observan deficiencias en las obligaciones del control que debe realizar la Entidad, presuntamente incumpliéndose el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por los artículos 82 de la Ley 1474 de 2011 y2de1a Ley 1882 de 2018". | La CGR describe el efecto así: incumplimiento del "artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por los artículos 82 de la Ley 1474 de 2011 y 2 de la Ley 1882 de 2018 (…) (y la) Parte General del Contrato de Concesión 005 de 2015 sección 3.10 establece que: a) El concesionario deberá girar a la Cuenta Proyecto por lo menos los valores señalados en la Parte Especial, correspondientes a Giros de Equity en los plazos previstos en la misma". | Aunque en el cierre financiero que presentó el Concesionario, el prestamista autorizó la modificación de los giros equity del 3 al 6, la Agencia adicionalmente solicitó al Concesionario la certificación de los prestamistas finales (Prestamistas Contrato de Crédito), relacionando las modificaciones en montos y fechas. | Asegurar el cumplimiento de la obligación contractual del Concesionario, relacionada con los Giros de Equity, de acuerdo a lo Establecido en el Numeral 4.4 de la Parte Especial. | Unidades de medida correctivas: 1. Informe financiero sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.4. de la Parte Especial del Contrato. 2. Certificación de autorización de los Prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 3. Documentos de cierre financiero en los que se acredita la autorización de los prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 4. Certificación de los Prestamistas sobre el cumplimiento del ordinal iii) del numeral 4.4 de la Parte Especial del Contrato. Unidades de medida preventivas: 5. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | Unidades de medida correctivas: 1. Informe financiero sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.4. de la Parte Especial del Contrato. 2. Certificación de autorización de los Prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 3. Documentos de cierre financiero en los que se acredita la autorización de los prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 4. Certificación de los Prestamistas sobre el cumplimiento del ordinal iii) del numeral 4.4 de la Parte Especial del Contrato. Unidades de medida preventivas: 5. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 6 | 100% | [7 empty] | 24/01/2020 El equipo que asiste informa que tiene a disposición las medidas para cargue en el FTP, por tanto, a la fecha se incorporarán las UM 1,2,3 y 4, mientras que el informe de cierre se cargará en el plazo previsto para el cumplimiento de la meta. 31/01/2020 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan (JDTB) | [6 empty] | 2019C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Diferencia en deposito (plan de inversiones) | Carretero
1299 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Tarifas de Peajes, Contrato 005 de 2015. Se observó que en el Contrato 005 de 2015 (sección 4.2 de la Parte Especial), no se establecieron las tarifas especiales diferenciales existentes en la vía Bogotá-Villavicencio, las cuales según el artículo cuarto de la citada resolución, se mantendrán vigentes. Asimismo, se observó que en el modelo financiero del contrato mencionado, la estimación de los ingresos del proyecto se realizó con base a las tres (3) estaciones de peaje existentes, denominadas: Pipiral, Puente Quetame y Boquerón (1 y II), utilizando tarifas plenas para cada una de las siete (7) categorías, sin tener en cuenta las tarifas especiales de que trata la resolución expedida por Mintransporte. | La CGR describe la causa así: "Deficiente valoración del riesgo asignado a la ANI, al no valorar el riesgo asociado a los menores ingresos recaudados respecto de los ingresos proyectados, por no contemplar en la estructura tarifaria del contrato las tarifas especiales diferenciales, así como del impacto negativo que puede generarse en los usuarios de la vía por el incremento adicional del 15,8% a las tarifas de peaje que estipuló el Contrato 005 de 2015 en la Sección 4.2 de la Parte Especial, al indicar dentro del procedimiento de actualización de las tarifas, un incremento adicional a la inflación para los años 2018 a 2021" | La CGR describe el efecto así: "De acuerdo a lo anterior, la ANI y el Concesionario presuntamente incumplieron con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte al no incluir en el contrato ni en la estructuración financiera las tarifas especiales diferenciales, lo que estaría presuntamente en contravía de lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (vigente a la firma del contrato), así como con los artículos 4 de la Ley 1508 de 2012 y 35 del Decreto 1467 de 2012 relacionados con la eficiente asignación de riesgos, su tipificación y estimación, y en posible contravía de los Principios de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos por el artículos de la Ley 489 de 1998." | Armonía en las obligaciones, fijadas en el Contrato, Modelo Financiero y Resolución de Peaje, relacionados con el esquema tarifario | Minimizar el riesgo de modificaciones a las tarifas previstas en la Resolución de Peaje, contemplas desde la estructuración del proyecto. | ACCION PREVENTIVA: 1. Incluir en el procedimiento la revisión conjunta por parte del equipo de trabajo en la elaboración resoluciones de Peaje. 2. Incluir en el procedimiento una actividad conjunta con las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva para la revisión de las tarifas diferenciales vigentes al momento de expedir la Resolución de Peaje. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. EPIT-P-004 SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2. EPIT-P-002 INICIATIVAS PRIVADAS INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-07-01 | 2020-04-30 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva | Diana Cardona | VEST | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-200-019402-3 la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación 2019-400-020701-3 de la VAF informa a la OCI la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Inconsistencias cobro de peaje | Carretero
1300 | 6 | Hallazgo No. 6 Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, para Indagación Preliminar. Incremento de la estructura tarifaria contractual- Contrato 444 de 1994 y adicional de 2010. La modificación del año 2000 al utilizar el lPC de abril de 1994 en las actualizaciones de la tarifa de peajes, sin la respectiva causal jurídica, contractual, financiera o reglamentaria (según el caso); generó un posible detrimento patrimonial, para los años 2001 a 2008, que se puede observar en las compensaciones realizadas por el Estado (con recursos del presupuesto) por las Garantías de Tráfico y de Compensaciones por Diferencial Tarifario, hasta la entrada en vigencia del Adicional 01 de 2010, donde cambió el esquema de Ingreso Mínimo Garantizado a Ingreso Real. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior deriva del control inadecuado en la supervisión e interventoría contractual (art. 53 de la Ley 80 de 1993) y económica del contrato; al faltar soporte que justifique la modificación y desplazamiento del mes base para el cálculo de la indexación tarifaria desde el año 2000. Vulnerándose los principios de Economía (Art. 209 CN-1991; y el art. 3 de la Ley 489 de 1998); de Responsabilidad (núm. 1° y 4° del art. 26 de la Ley 80 de 1993); de la Ecuación Contractual (art. 27 de la Ley 80 de 1993; Cláusula 36° deI Contrato 444-1994) y de la Buena Administración (inc. 3°, art. 40 de la Ley 80 de 1993). | La CGR describe el efecto así: " Hecho que genera un presunto menoscabo al patrimonio del Estado (por determinar), surgido del efecto del desplazamiento del mes de referencia para el cálculo del ajuste taritario (de junio a abril de 1994) para las vigencias 2001 a 2008 bajo el esquema de remuneración del Ingreso Mínimo Garantizado y Tarifa Diferencial sin mediar causal jurídica, contractual, financiera o reglamentaria, según el caso" | Evidenciar la inexistencia de un menoscabo al patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el efecto surgido por el desplazamiento del mes de referencia para el cálculo del ajuste tarifario (de junio a abril de 1994) para las vigencias 2001 a 2008 bajo el esquema de remuneración del Ingreso Mínimo Garantizado y Tarifa Diferencial, se realizó en la misma proporción del mes en que se incrementan las tarifas, es decir, de enero a noviembre del año anterior. | Soportar la inexistencia del menoscabo, por la no ocurrencia del hecho descrito en el hallazgo. | Unidades de medida correctivas: 1. Concepto jurídico referente a modificaciones bilaterales. 2. Informe financiero. Unidades de medida preventivas: 3. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 4. Informe de cierre. | Unidades de medida correctivas: 1. Concepto jurídico referente a modificaciones bilaterales. 2. Informe financiero. Unidades de medida preventivas: 3. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 4. Informe de cierre. | 4 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [7 empty] | 24/01/2020 El equipo que asiste informa que las metas se van a cumplir en el término previsto. La UM2 está en trámite de firmas, mientras que se prepara además, la UM4, informe de cierre. 31/01/2020 Se verifica el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2019C | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Inconsistencias cobro de peaje | Carretero
1301 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Infraestructura Especial del corredor existente en el Contrato de Asociación Público Privada - Privada de Iniciativa Privada sin recursos públicos 005 de 2015. La atención de sitios críticos y/o inestables del corredor existente Bogotá - Villavicencio, que permanentemente ha sido uno de los factores más críticos en la continuidad en la operación de la vía y que genera cierres debido a deslizamientos o inestabilidades, dentro del Contrato de Asociación Público - Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015 se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín (en los casos que se presente) y señalización horizontal y vertical, y se excluyen del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial además de que también se excluye de medición para efectos de indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio. (...) Se encontró que aunque la atención de estos puntos críticos e inestabilidades es un riesgo previsible teniendo en cuenta tanto la experiencia del concesionario actual que atiende el corredor, como la experiencia institucional en el manejo de estos sitios a lo largo de todo el tiempo que la vía ha estado concesionada, así como la dada por los laudos arbitrales que sobre este tema se han proferido para el corredor en cuestión. Encontramos que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos conocidos que se presentan en el corredor bajo estudio y que han sido el principal factor para la inversión de obras de acuerdo a las políticas públicas dadas en los Conpes 2654 de 1993 y 3612 de 2009, no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público - Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, cuyo plazo es de aproximadamente 39 años y por ende se continúa sin dar soluciones definitivas a este problema, que es de preocupación por parte de la comunidad afectada y los usuarios del corredor, generando riesgo de afectación a la población que transita por este." | La CGR describre la causa así : "por deficiencias en la evaluación de las propuestas en fases de pretactibilidad y factibilidad que realizó la entidad al proyecto de Iniciativa Privada presentada por el origirtador y que concluyó con la contratación" (…) "este riesgo no fue tenido en cuenta dentro del análisis de riesgos del proyecto y, por tanto, tampoco cuenta con respaldo del fondo de contingencias para la mitigación del mismo, lo cual implica que ante cualquier materialización del riesgo, la Entidad deba buscar los recursos para su debida atención." | La CGR describe el efecto así "Con lo identificado presuntamente se incumplió con algunas funciones tanto generales como específicas de la Entidad y sus diferentes dependencias relacionadas con la estructuración y manejo de riesgos, establecidas en el Decreto 4165 de 2011." | Valoración de riesgo. | Evaluación y mitigación de este tipo de riesgos. | ACCIÓN PREVENTIVA: 1. Incluir en el procedimiento de estructuración la revisión, evaluación y cuantificación de puntos críticos y su posible inclusión en el Proyecto. 2. Evaluación y Regulación de este tipo de riesgos, en los Contrato de 4G. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Anexo 4 Factibilidad 2. Formato EPIT-P-006 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA MATERIALIZACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y CONCESIONES 3. Contrato Estándar 4G. (Matriz de riesgo y Parte General ) – caso BBY INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-07-01 | 2020-04-30 | CR_Chirajara-Fundadores | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva | Diana Cardona | VEST | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-200-019402-3 la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación 2019-400-020701-3 de la VAF informa a la OCI la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de planeación | Estructuración proyectos de concesión | Carretero
1302 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cumplimiento Obligaciones Ambientales Contrato de Concesión 444 de 1994. "De acuerdo al Informe Mensual de Interventoria 79 de¡ mes de enero de 2019 en lo que respecta al estado de las compensaciones por aprovechamiento forestal dadas en la licencia ambiental y sus modificaciones, presenta un avance o implementación bajo teniendo en cuenta que dicha concesión está próxima a revertir (aprox. en agosto de 2019), lo que permite concluir que existe un alto riesgo de incumplimiento de dicha obligación por parte del concesionario y una certeza de que no se podrá cumplir dentro del plazo de la concesión, con la obligación del mantenimiento de los individuos sembrados en cumplimiento de esta compensación, la cual es de tres (3) años a partir de su siembra." | La CGR describe la causa así: "se identifica incumplimiento de las obligaciones ambientales dadas por la licencia ambiental y sus modificaciones Resolución 0081 de 18 de enero de 2010, Resolución 0141 de 01 de marzo de 2012, Resolución 0676 de 10 de julio de 2013, Resolución 0078 de 29 de enero de 2014, Resolución 0738 de 30 de junio de 2017." | La CGR describe el efecto así: "tendrán como consecuencia el hecho de no poderse cerrar los expedientes ambientales correspondientes a dicha Licencia Ambiental ante las respectivas autoridades y el riesgo de que sea necesaria la asignación de recursos adicionales para hacerle seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones por cuanto la interventoría que actualmente tiene el proyecto y que es quien hace este seguimiento, también termina la ejecución de su contrato. (...) Como consecuencia de esto, el presunto incumplimiento del artículo 50 de la Ley 99 de 1993." | Continuar el seguimiento a la ejecución de las compensaciones ambientales que corresponden a obligaciones del concesionario. | Validar mediante consulta juridica , cuál es es el plazo para dar cumplimiento a los planes de compensación y realizar seguimiento a la ejecución de actividades, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario en el plazo identificado. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Solicitud de concepto jurídico interno, para validar el plazo de cumplimiento de las obligaciones de compensacion. 2. Solicitud de concepto de la ANLA, para definir el plazo de cumplimiento de las obligaciones ambientales. 3. Realizar un Informe detallado de gestión de la supervisión al cumplimiento de los Planes de Compensacion de la Concesión. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Hacer la revisión y/o ajuste del procedimiento "SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL O MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE PROYECTOS CONCESIONADOS-GCSP-P-007". para que quede explicito el procedimiento de seguimiento a los Planes de Compensacion. INFORME DE CIERRE 5. Realizar un Informe de cierre . | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Concepto jurídico interno. 2. Concepto de la ANLA. 3. Informe detallado de gestión de la supervisión al cumplimiento de los Planes de Compensacion de la Concesión. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Revisión y/o ajuste del procedimiento "SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL O MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE PROYECTOS CONCESIONADOS-GCSP-P-007". INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CR_Bogotá-Villavicencio | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [14 empty] | 2019C | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la gestión ambiental | Carretero | Ambiental
1303 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Provisión, sentencias y conciliaciones. Para el cálculo del ajuste a los saldos iniciales, de acuerdo con el nuevo marco normativo, se presenta una presunta subestimación neta de $31.659 millones en la cuenta 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y sus correlativas y una presunta subestimación neta de $1.999 millones en la cuenta 3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN y sus correlativas. Para el ajuste a la provisión contable de sentencias y Conciliaciones a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una presunta subestimación neta de $7.359 millones en la cuenta 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y sus cuentas correlativas, por otro lado una persunta subestimación neta de $210.422 millones en la cuenta 2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS y sus cuentas correlativas. Igualmente se presentan errores de diligenciamiento, donde los funcionarios no actualizan la duración del proceso, lo que afecta (subestimando o sobreestimando) en una cifra indeterminada el cálculo de la provisión contable. | La CGR describe la causa así: "La situación obedece a un presunto diligenciamiento incorrecto de la plantilla de Excel establecida para el cálculo de la provisión contable y a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI". | La CGR describe el efecto así: "La situación descrita genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera". | Adoptar los mecanismos de control para garantizar el adecuado diligenciamiento del reporte de información contable respecto del contingente judicial tanto en el diligenciamiento de información jurídica como en los criterios financieros establecidos en la Resolicuón 821 de 2018 |  | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Circular interna emitida por la VAF, en la cual se establezcan aspectos a considerar para el reporte de la información litigiosa. 2. Reporte de procesos judiciales con corte 31 dic 2019 conforme la circular de la VAF. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | UM Preventivas 1. Circular interna emitida por la VAF 2. Reporte de procesos a 31 de diciembre de 2019 conforme la circular Informe de Cierre 3. Informe de cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [7 empty] | 17/03/2020 En respuesta a seguimiento virtual promovido a instancia de la Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la OCI recomienda al área responsable tramitar solicitud de modificación y prórroga con ocasión de lo expuesto a través de correo electrónico, efectuando a su vez un refuerzo en las actividades de ejecución para el cumplimiento del plan. Esto en consideración a que se expone en la respuesta a la OCI: "1. Validación de información procesos del hallazgo 2. Remisión a la VAF del resultado de la validación para el registro de ajustes a que haya lugar Estas UM se deben eliminar, teniendo en cuenta que en reunioón con la VAF se estableció que no resultaba procedente hacer ajustes de manera retroactviva UM Preventivas 3. Actualización de procedimineto Esta UM no se ha cumplido y debe coordinarse su cumplimiento con la VAF, sin embargo, mediante Circular Interna con radicado 2020-409-000004-4 del 10 de febrero de 2020, la VAF estableció aspectos a considerar para el reporte de la información litigiosa en el marco del Artículo 10 de la Resolución 521 de 2018. 4. Reporte de procesos a 31 de diciembre de 2019 Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 5. Informe de cierre" Pendiente de elaboración según cambio de UM" 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-101-005161-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005338-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1304 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo. Ajuste convergencia cuenta capital y excedentes ejercicios anteriores. En atención a lo establecido por la CGN en el Instructivo No. 002 de 201515, al Instructivo No. 003 de 201716, al procedimiento contable para el reconocimiento de excedentes financieros de los establecimien!os públicos que se capitalizan o se giran a favor de la nación, en el SIIF - NACION, al oficio No. 20184600027271 de 2018 de la CGN, se procedió a realizar revisión de los ajustes y reclasificaciones de las cuentas 3.10506 CAPITAL FISCAL y 3.1.09.01 EXCEDENTE ACUMULADO registrados en el marco del proceso de convergencia a las normas NICSP, donde se pudo evidenciar una sobreestimación del saldo de la cuenta 3.1.0506 CAPITAL FISCAL por valor de $19.4 Billones por concepto de reclasificación del saldo de la cuenta 3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS. | La CGR describe la causa así: "La anterior situación se presenta por el registro débito a la cuenta 3.1.09.01 EXCEDENTES ACUMULADOS por valor de $20,3 billones a la cuenta 3.1.05.06 CAPITAL FISCAL, movimiento contable presuntamente contrario a lo establecido para las reclasificaciones por convergenci&7 y Oficio de la CGN No. 20184600027271 de 2018. Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno". | Efectuar el correspondiente registro contable de ajuste, a efectos de reflejar el valor de la Cuenta Capital Fiscal y Excedentes Acumulados. | Reflejar razonablemente el valor de las cuentas Capital Fiscal y Excedentes Acumulados, de acuerdo a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno en relación con las reclasificaciones por convergencia para la vigencia 2018. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable por valor de 19.430.229.942.402,3 2. Comprobante contable por valor de 17.278.000.000,2 INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante. 2. Comprobante INFORME DE CIERRE 3. Informe | 3 | 2019-08-13 | 2019-10-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | VAF | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 11/10/2019 El equipo que asiste por la VAF informa que a la fecha cuentan con el soporte de las unidades de medida 1 y 2, que procederán a cargar el día de hoy en el repositorio FTP. Así mismo indican que se encuentran preparando el informe de cierre que será radicado dentro del plazo previsto. 31/10/2019 Se verifica la incorporación de los soportes en el FTP de la totalidad de unidades de medida contenidas en el plan. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Administrativa y Financiera
1305 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revelación en las notas a los estados financieros. Se realizó revisión de cada una de las notas a los estados financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 frente a la normatividad establecida referente al tipo de información cualitativa y cuantitativa que se debe revelar, en diche revisión se encontraron presuntas deficiencias, las cuales se relacionan a continuación: NOTA CONTABLE No. 2. DEUDORES NOTA CONTABLE No. 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA CONTABLE No. 4. BIENES DE USO PÚBLICO NOTA CONTABLE No. 5. OTROS ACTIVOS NOTA CONTABLE No. 6. PRÉSTAMOS POR PAGAR NOTA CONTABLE No. 7. CUENTAS POR PAGAR NOTA CONTABLE No. 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NOTA CONTABLE No. 9. PROVISIONES NOTA CONTABLE No. 12. INGRESOS NOTA CONTABLE No. 14. CUENTAS DE ORDEN | La CGR describe la causa así: "La no revelación de toda la información presuntamente obedece al desconocimiento normativo referente a las revelaciones que se deben realizar a cada una de las cuentas de los estados financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación afecta a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 incumpliendo la característica fundamental de relevancia ya que dificulta su comprensión y por consiguiente no permite mayor utilidad de ellos." | Ajustar el Manual de Política Contable, con el propósito de revelar las notas especificas que le aplican a la Agencia. | Contemplar todas las revelaciones establecidas en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Ajustar el manual de políticas contable con relación a las revelaciones. 2. Notas a los estados financieros 2019. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Manual Ajustado. 2. Notas a los estados financieros 2019. INFORME DE CIERRE 3. Informe. | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | VAF | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 08/11/2019 De acuerdo con correo electrónico de esta fecha se actualiza el avance parcial de la unidad de medida 1 en virtud de la incorporación de una primera versión modificatoria del Manuial Contable. (JDTB) | 12/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de las um en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) 20/03/2020 En seguimiento realizado por vía electrónica, la dependencia a cargo del plan ha informado: "las unidades de medida ya se realizaron conforme el plan de mejoramiento". Información que la OCI ha revisado en el repositorio FTP. 30/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Administrativa y Financiera
1306 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo. Deterioro cuentas por cobrar. En atención a lo establecido por la CGN en el Numeral 2.4. Medición Posterior - Cuentas por Cobrar del Anexo de la Resolución No. 484 de 2017, al numeral 3.4. Medición Posterior - Cuentas por Cobrar del Manual Contable Bajo El Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno y al informe del abogado apoderado de la ANI en el proceso de reorganización de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se procedió a realizar revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 de la ANI, evidenciándose incertidumbre en el saldo la cuenta contable 1.3. CUENTAS POR COBRAR a las cuales no se les realizó análisis de deterioro. | La CGR describe la causa así: "La anterior situación presuntamente se presenta por falencias en el sistema de control interno contable y por el establecimiento de políticas contables generales para el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación afecta a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 incumpliendo la característica fundamental de relevancia ya que dificulta su comprensión y por consiguiente no permite mayor utilidad de ellos." | Diseñar una Guía con la metodologia para el cálculo y análisis del deterioro de las cuentas por cobrar. | Reflejar en los estados contables de manera razonable el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Diseño de la Guía para el reconocimiento por el deterioro de las cuentas por cobrar. 2. Registro contable deterioro de cuentas por cobrar, en los casos en que se genere reconocimiento del mismo. (si hay lugar) INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía. 2. Registro contable (si hay lugar) INFORME DE CIERRE 3. Informe. | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Elizabeth Gómez - Carlos García - Fernando Ramírez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [7 empty] | 17/03/2020 Se verifica en el FTP el cargue de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) 20/03/2020 En seguimiento realizado por vía electrónica, la dependencia a cargo del plan ha informado: "las unidades de medida ya se realizaron conforme el plan de mejoramiento". Información que la OCI ha revisado en el repositorio FTP. 30/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Administrativa y Financiera
1307 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Reconocimiento de pasivos. En atención a lo establecido por la CGN en el Capítulo II Pasivos Numeral 6.1.2. Pasivos del documento Normas para el Reconocimiento, mediación, revelación y presentación de los hechos económicos documento incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, se procedió a realizar revisión de las cuentas por pagar registradas contablemente frente a las registradas presupuestalmente y las reportadas por las diferentes dependencia de la ANI, evidenciándose una presunta sobrestimación neta de los Pasivos por valor de $39.964 millones. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI, incumpliendo con el numeral 33 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el instructivo No. 002 de 2015 y el anexo de la Resolución 484 de 2017" | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades del gobierno." | 1. Presentar al comité de sostenibilidad contable una propuesta de modificación de las Circulares Nos. 32, 33, 34, 35 y 36 de octubre de 2018, incluyendo las dependencias generadoras de información contable, responsables de la conciliación en la entidad. 2. Realizar el registro contable de ajuste en la cuenta 24,01,02 "Fondo de Contingencias", y efectuar conciliación mensual con el area correspondiente. 3. Incluir en la circular de cierre financiero de la vigencia, una instrucción con los requisitos para la constitución de las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar con PAC y sin PAC, así como aquellas obligaciones no justificadas para su constitución, serán tramitadas como un pago pasivo exigible vigencia expirada sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. 4. Elaborar el registro contable de ajuste por valor de $246,04 millones 5. Solicitar a la Vicepresidencia Juridica modificar el formato No. GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales", incluyendo una columna donde se contemple el reconocimiento de las Aseguradoras u otro tercero, que modifique el valor a provisionar, en relación con la cuenta 27,01,03 "Administrativas". 6. Capacitar a los Supervisores y contratistas a efectos de indicar la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia. | Reflejar el valor real de los Pasivos en los Estados Financieros de la Agencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Fondo de Contingencias, se realizará el respectivo registro contable y se efectuará una conciliación mensual. 2. Administrativas, se realizará un ajuste contable por valor de $246,04 millones y se modificará el formato No. GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales". UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3.Modificar las Circulares 32, 33, 34, 35 y 36 de 2018. 4. Bienes y Servicios, se emitirá anualmente una circular donde se instruya sobre los requisitos para la constitución de una Reserva Presupuestal y Cuenta por Pagar con PAC y sin PAC, así como aquellas obligaciones no justificadas para su constitución, serán tramitadas como un pago pasivo exigible vigencia expirada sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. 5. Solicitud de Modificación del formato No. GEJU-F-010 por parte de la VAF a la Vicepresidencia Jurídica. 6. Capacitación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Registro contable y Conciliación Mensual. 2. Registro contable y formato modificado. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Circular modificada. 4. Circular Anual. 5. Solictiud de modificación del Formato. 6. Capacitación. INFORME DE CIERRE 7. Informe. | 7 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Todas las Vicepresidencias | Elizabeth Gómez | VAF | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 7 | 100% | [6 empty] | 08/11/2019 De acuerdo con correo electrónico de esta fecha se actualiza el avance parcial de las unidades de medida 1, 2, 3 y 5 y total de la um 4. (JDTB) | 17/03/2020 Se verifica en el FTP el cargue de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) 20/03/2020 En seguimiento realizado por vía electrónica, la dependencia a cargo del plan ha informado: "las unidades de medida ya se realizaron conforme el plan de mejoramiento". Información que la OCI ha revisado en el repositorio FTP. 30/03/2020 Se verifica la incorporación de la totalidad de unidades de medida en el FTP. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Administrativa y Financiera
1308 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo. Registro contable procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. En atención a los establecido por la CGN en el Manual de Procedimientos Contables para entidades del Gobierno en el procedimiento IV Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias en su numeral 2.5 literal C, se procedió a realizar revisión del registro contable de los procesos de sentencias y conciliaciones encontrándose una presunta subestimación en la Cuenta Contable 48.08.26 RECUPERACIONES por valor de $6.920 millones, una presunta subestimación en la Cuenta Contable 53.68.90 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS RECUPERACIONES por un valor de $1.257,9 millones y una presunta subestimación en la Cuenta Contable 58.04.47 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES por valor de $8.416 millones. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI." | La CGR describe el efecto así: "generando que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades del gobierno." | Adoptar los mecanismos de control para garantizar el adecuado diligenciamiento del reporte de información contable respecto del contingente judicial tanto en el diligenciamiento de información jurídica como en los criterios financieros establecidos en la Resolicuón 821 de 2018 1. Modificar el formato GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales", a efectos de que el GIT de Defensa Judicial reporte el valor de los intereses para su respectivo registro contable. (V.J.) 2. Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación en relación con el registro contable de los intereses cuando se han tenido en cuenta en la estimación de la provisión. (V.A.F.) | Reflejar el valor real de los procesos de la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Circular interna emitida por la VAF, en la cual se establezcan aspectos a considerar para el reporte de la información litigiosa. 2. Reporte de procesos judiciales con corte 31 dic 2019 conforme la circular de la VAF. 3. Modificar formato GEJU-F-010 Informe de procesos judiciales 4. Concepto a la Contaduría General de la Nación (VAF) INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UM Preventivas 1. Circular interna emitida por la VAF 2. Reporte de procesos a 31 de diciembre de 2019 conforme la circular 3. Modificar formato GEJU-F-010 Informe de procesos judiciales 4. Concepto a la Contaduría General de la Nación (VAF) Informe de Cierre 5. Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica | Elizabeth Gómez - Fernando Ramírez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [7 empty] | 20/03/2020 En seguimiento realizado por vía electrónica, se ha informado a la OCI que en coordinación con la VAF se está preparando el memorando para el desarrollo de las UM. La OCI recomienda que, considerando la contingencia de salud pública y lo próximo del vencimiento, se tramite la modificación y/o prórroga con suficiente antelación. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-101-005161-3 la dependencia solicita cambio en las unidades de medida y aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005338-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Gestión Administrativa y Financiera
1309 | 7 | Hallazgo No. 7. Admistrativo. Registro contable Concesión Armenia - Pereira - Manizales. En el seguimiento realizado por la CGR al Modelo de Reconocimiento Contable registrado a diciembre 31 de 2018, del contrato de Concesión No. 113 de 1997 y de las modificaciones realizadas el Desarrollo Vial Armenia - Pereira - Manizales, se observó lo siguiente: - En el Modelo de Reconocimiento Contable de la Concesión - Hoja Inputs, no se encuentran discriminados los valores: Total CAPEX, Total Mantenimiento, Total OPEX. - Al verificar el registro de la ejecución de la inversión, se evidencia que no se tuvo en cuenta la ejecución real de la concesión, toda vez que la entidad manifestó que las inversiones - Capex se distribuyó en los años en los cuales fueron firmados el contrato básico de concesión 113 de 1997 y sus otrosíes. - En el Modelo de Reconocimiento Contable establecido por la ANI en el marco de la convergencia, incluye valores de obras que no fueron ejecutadas, que están afectando el valor del Capex, caso concreto, las obras de contrucción, operación, mantenimiento y reposición de la Estación de Pesaje "La María ". - Asi mismo, se observó que la inversión en dos obras (Terminación Av Ferrocarril - Mandarino y Acceso Alcalá rampa B) a diciembre de 2016 no se ejecutó en su totalidad. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soportes utilizados utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación genera incertidumbre en los saldos de las cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2018 de los Bienes de Uso Público y sus correlativas." | Conforme a la Resolución 602 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, Artículo 7º: "Las entidades concedentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para reconocer y medir los activos de infraestructura de transporte que se encontraban concesionados al 1 de enero de 2018, junto con los pasivos asociados a estos, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Para ello, las entidades concedentes diseñarán un plan de trabajo aprobado por la alta dirección en el cual, a partir del inventario de actividades, se defina la incorporación gradual de activos y pasivos, priorizando aquellos de mayor impacto en la información financiera. La documentación de dicho plan, así como de su ejecución, deberá estar disponible para las autoridades y organismos de control que la requieran. Para efectos de medición de los activos de infraestructura de transporte y de los pasivos asociados, las entidades concedentes aplicarán lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como en el numeral 1.3.3 del Instructivo 002 de 2015, expedidos por la CGN.” La Agencia Nacional de Infrastructura revisará, analizará y verificará la información registrada en el modelo contable del Proyecto Armenia Pereira Manizales y en el caso de que se requiera se ajustarán los estados fiancieros como activos y pasivos, definiendo las mejores políticas para el cumplimiento de las normas contables relacionadas con acuerdos de concesión. 1. Revisión de las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Armenia Pereira Manizales. 2. Documentar y soportar las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Armenia Pereira Manizales. 4. Remitir al Área Contable los documentos necesarios para efectuar los registros contables a que haya lugar. | Determinar una directriz de la Agencia Nacional de Infraestructura para la estimación de los Activos y Pasivos de la Entidad y corrección de los valores del cierre contable de 2018, para el proyecto de Armenia Pereira Manizales. Reflejar en los Estados Financieros las cifras del proyecto Armenia Pereira Manizales, debidamente soportadas y documentadas. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero, en que el se de instrucción del diligenciamiento y soportes de la información solicitada que alimenta el modelo financiero para fines contables elaborado por DELOITTE. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables ajustado, de acuerdo a la instrucción de la Guía de Aplicación contable para el modelo carretero, acompañado de los soportes de la información. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables y sus respectivos soportes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | CR_Armenia-Pereira-Manizales | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 12/09/2019 La VAF mediante memorando 201-401-013174-3 da alcance al memorando No. 201-400-011934-3 solicitando el retiro de las unidades de medida propuestas en el memorando en mención al igual que el retiro de esta vicepresidencia como responsable funcional. Lo anterior justificado en que las acciones de mejoramiento, la descripción de las metas y la denominación de las unidades propuestas en dicho memorando eran sugeridas y no actividades a desarrollar por esa vicepresidencia, puesto que a pesar de que los hallazgos van enfocados a los registros contables, consideran que la revisión del modelo financiero para este proyecto de concesión se debe realizar en cabeza de la vicepresidencia ejecutiva. La OCI realiza los cambios y remite respuesta a la VAF mediante memorando No. (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Carretero
1310 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo. Registro Contable Concesión Ruta del Sol III. El modelo de Reconocimiento Contable utilizado como soporte de registro del Contrato de Concesión No. 007 de 2010 a diciembre 31 de 2018 y de las modificaciones realizadas en el Desarrollo Vial Ruta del Sol III, la distribución del Capex no se realizó conforme a la ejecución real de la inversión de las obras cuyo avance físico a 31 de diciembre de 2018 es del 31.90% del proyecto según informe de supervisión de la ANI, las cuales a la fecha deberían ser del 84.72% en Segunda Calzada y del 59.70% en Mejoramiento. Adicionalmente, en el Modelo de Reconocimiento Contable de la Concesión - Hoja Inputs, no se encuentra discriminado los valores: Total CAPEX, Total Mantenimiento, Total OPEX. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soporte utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación genera incertidumbre sobre la totalidad del saldo en los valores reconocidos por concepto de Bienes de Uso Público, así como la dificultad para realizar un adecuado análisis de las operaciones efectuadas en desarrollo de los contratos de concesión suscritos por la Entidad." | Conforme a la Resolución 602 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, Artículo 7º: "Las entidades concedentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para reconocer y medir los activos de infraestructura de transporte que se encontraban concesionados al 1 de enero de 2018, junto con los pasivos asociados a estos, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Para ello, las entidades concedentes diseñarán un plan de trabajo aprobado por la alta dirección en el cual, a partir del inventario de actividades, se defina la incorporación gradual de activos y pasivos, priorizando aquellos de mayor impacto en la información financiera. La documentación de dicho plan, así como de su ejecución, deberá estar disponible para las autoridades y organismos de control que la requieran. Para efectos de medición de los activos de infraestructura de transporte y de los pasivos asociados, las entidades concedentes aplicarán lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como en el numeral 1.3.3 del Instructivo 002 de 2015, expedidos por la CGN.” La Agencia Nacional de Infrastructura revisará, analizará y verificará la información registrada en el modelo contable del Proyecto Armenia Pereira Manizales y en el caso de que se requiera se ajustarán los estados fiancieros como activos y pasivos, definiendo las mejores políticas para el cumplimiento de las normas contables relacionadas con acuerdos de concesión. 1. Revisión de las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Ruta del Sol III. 2. Documentar y soportar las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Ruta del Sol III. 3. Remitir al Área Contable los documentos necesarios para efectuar los registros contables a que haya lugar. | Determinar una directriz de la Agencia Nacional de Infraestructura para la estimación de los Activos y Pasivos de la Entidad y corrección de los valores del cierre contable de 2018, para el proyecto de Ruta del Sol Sector 3. Reflejar en los Estados Financieros las cifras del proyecto Ruta del Sol III, debidamente soportadas y documentadas. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero, en que el se de instrucción del diligenciamiento y soportes de la información solicitada que alimenta el modelo financiero para fines contables elaborado por DELOITTE. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables ajustado, de acuerdo a la instrucción de la Guía de Aplicación contable para el modelo carretero, acompañado de los soportes de la información. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables y sus respectivos soportes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 1 | 33.33% | [6 empty] | 12/09/2019 La VAF mediante memorando 201-401-013174-3 da alcance al memorando No. 201-400-011934-3 solicitando el retiro de las unidades de medida propuestas en el memorando en mención al igual que el retiro de esta vicepresidencia como responsable funcional. Lo anterior justificado en que las acciones de mejoramiento, la descripción de las metas y la denominación de las unidades propuestas en dicho memorando eran sugeridas y no actividades a desarrollar por esa vicepresidencia, puesto que a pesar de que los hallazgos van enfocados a los registros contables, consideran que la revisión del modelo financiero para este proyecto de concesión se debe realizar en cabeza de la vicepresidencia ejecutiva. La OCI realiza los cambios y remite respuesta a la VAF mediante memorando No. (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Información incompleta para registro contable oportuno | Carretero
1311 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Proyecto Concesión Autopista Bogotá - Girardot. Contrato No. 040 de 2014. El contrato terminó el día 30 de abril de 2016 y la reversión del corredor al INVIAS se efectuó el primero de mayo de ese mismo año; iniciando el proceso de liquidación bilateral, el concesionario manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta de liquidación presentada por la ANI, por lo que luego de vencidos los plazos para dicha liquidación, la entidad procede mediante Resolución 1584 de octubre 21 de 2016 a liquidar el contrato de manera unilateral. Se tiene conocimiento que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA - dio apertura a varios procesos sancionatorios contra el concesionario, igualmente en materia social y predial el concesionario no ejecutó ciertas obligaciones contempladas dentro del contrato. Es de destacar, la existencia de una deuda a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por parte del Concesionario Autopista Botogá - Girardot por valor de $381.239,2 millones, producto de los Laudos Arbitrales Nos. 1, 2 y 3, los primeros dos de diciembre de 2016 y el tercero de octubre 31 de 2018 toda vez que las erogaciones al contrato de concesión se efectuaron mediante el sistema de remuneración pactado en dicho contrato. | La CGR describe la causa así: "Producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en términos del Artículo 209 de la Constitución Políticam desconociendo lo establecido en los artículos 3, 5, numeral 4 del artículo 25 y numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, numeral primero del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, artículo 44 de la Ley 1474 de 2011 y el consecuente incumplimiento de la Ley 106 de 1993, Ley 42 de 1993 y 610 de 2000". | La CGR describe el efecto así: "Por lo anterior, se presenta un saldo a favor de la ANI, debido a que los recursos pagados al contrato ya habían sido remunerados al Concesionario sin que algunas de las obras hayan sido ejecutadas, lo cual fue confirmado por los Laudos 1, 2 y 3, este hecho origina un presunto detrimento al patrimonio público del Estado en cuantía de $381.239,2 millones". | Seguimiento a los procesos ante la Superintendencia de Sociedades para la recuperación de las sumas reconocidas en favor de la Entidad en los Laudos Arbitrales dictados en elmarco de los trámites convocados por la sociedad Autopistas Bogotá Girardot S.A.; y que resolvieron favorablemente las pretensiones y excepciones de la ANI |  | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe estado actual del proceso de reorganización empresarial al que fue admitida la sociedad Autopistas Bogotá Girardot S.A. en el marco del cual se presentaron como acreencias los laudos arbitrales dictados en favor de la ANI dentro de los tribunales concocados por la concesionaria UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informes bimensuales del estado del proceso de reorganización empresarial INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe estado actual UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Informes bimestrales INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-11-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual promovida a instancia de la Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informa que: "1. Informe estado actual Se encuentra en elaboración informe del estado actual 2. Informes bimestrales Se encuentra cumplido, pendiente subir al FTP 3. Informe de cierre"" Pendiente de elaboración Debe solicitarse prórroga. Teniendo en cuenta que a la fecha sigue en trámite el proceso de cobro ante la Superintendencia de Sociedades, por lo que no se cuenta con el resultado final de la gestión de cobro". Razón por la cual la OCI recomienda gestionar el cargue oportuno de las UM disponibles y el trámite de la prórroga respectiva. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-101-005244-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de noviembre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005346-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Incumplimiento de obligaciones | Gestión Jurídica
1312 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo. Apropiación Disponible Vigencia 2018 - Servicio de la Deuda. Se presenta una diferencia por $754,4 millones, entre la apropiación disponible para el rubro 7.1.1. Servicio de la Deuda por $117.693,5 millones y la cuenta de cobro enviada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP por $118.447,8 millones, por cuanto el MHCP está incluyendo un acuerdo de pago suscrito en el mes de agosto de 2017, correspondiente a la primera alícuota programada para el 2018. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, debido a que no se tuvo en cuenta en la suscripción del acuerdo de pago realizado el 8 de agosto de 2017 entre la ANI y el MHCP, fecha en la cual ya no se podía tramitar la adición al presupuesto de gastos ante el MHCP en el concepto de Servicio de la Deuda. Por lo anterior, se observan posibles debilidades en la planeación por parte de la ANI ya que no debió suscribir obligaciones con cargo al presupuesto 2018, cuando no habían sido contempladas en el anteproyecto de presupuesto de la misma vigencia, toda vez que las fechas máximas para hacer las modificaciones al presupuesto de la vigencia 2018 era a mediados del mes de agosto de 2017". | La CGR describe el efecto así: "Esto, trajo como consecuencia realizar cambios en la parametrización de las cuentas indicando que la obligación del desembolso crédito presupuestario es a largo plazo. Para subsanar el pago de dicha diferencia, se tuvo que efectuar reprogramación para la vigencia 2019 ya que no se pagó en el año 2019, por cuanto no existió apropiación disponible para realizar el pago en la vigencia 2019". | Elaborar y remitir oficio a la dirección de crédito publico del Ministerio de Hacienda, en el que se solicite que al futuro los pagos que se autoricen con TES en el segundo semestre de cada vigencia, para efecto de los acuerdos de pago la primera Alícuota la programen no al año siguiente como se esta realizando actualmente, sino que esta primera cuota se programe a partir del año subsiguiente. | Evitar que se presenten déficit en el presupuesto de servicio de deuda, específicamente en lo relacionado con las Alícuotas. | UNIDADES PREVENTIVAS 1. Elaborar y remitir oficio a la dirección de crédito publico del Ministerio de Hacienda, en el que se solicite que al futuro los pagos que se autoricen con TES en el segundo semestre de cada vigencia, para efecto de los acuerdos de pago la primera Alícuota la programen no al año siguiente como se esta realizando actualmente, sino que esta primera cuota se programe a partir del año subsiguiente. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Elaborar y remitir comunicado al MHCP solicitando concepto. 2. Concepto emitido por el MHCP 3. Acuerdo de pago - Otrosi INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-01-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 4 | 100% | [6 empty] | 12/12/2019 El equipo que asiste informa que se cumplirán las UM en el plazo previsto. Se está en el proceso de cargue de las UM. 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-601-020499-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de enero de 2020 para el cumplimiento del plan. La comunicación de la VAF 2020-400-000062-3 con la viabilidad de la solicitud (JDTB) | 24/01/2020 El equipo que asiste informa que las metas se van a cumplir en el término previsto. Se están preparando las UM para ser incorporadas al repositorio FTP. 31/01/2020 Se verifica el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Planeación
1313 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Aportes Fondo de Contingencias - Fiduciaria La Previsora. Se evidencia que no se están realizando oportunamente los aportes a la Fiduciaria La Previsora, ya que existen aportes pendientes de pago al Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales (creado por la Ley 448 de 1998). Lo anterior debido a que, al 31 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, apropió recursos al Servicio de la Deuda Pública por $666.693,5 millones, sin embargo, estos recursos apropiados fueron insuficientes para atender las necesidades totales reportadas. A la fecha, la Entidad presenta un déficit pendiente de trasladar a la Fiduciaria La Previsora por $38.218,9 millones, correspondientes a recursos de vigencias anteriores de las concesiones: Transversal de las Américas Sector 1 por $3.271,7 millones y la Zona Metropolitana de Cundinamarca por $34.947,2 millones. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior debido a que, al 31 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, apropió recursos al Servicio de la Deuda Pública por $666.693,5 millones, sin embargo, se observa que los recursos apropiados fueron insuficientes para atender las necesidades totales reportadas. Se observa que la entidad no está dando cumplimiento al artículo 4 del Decreto 423 de 2001, así como del artículo 2.4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015, Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 "Deberes y Derechos de los Servidores Públicos"." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación es reiterativa dado que fue evidencia en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento no han sido efectivas. En consecuencia, podría tener una presunta incidencia disciplinaria." | 1. Garantizar que los anteproyectos de presupuesto incluyan la totalidad de las necesidades de recursos para cubrirr los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes. 2.Solicitar al MHCP asignar la totalidad de los recursos que la Agencia registra en sus anteproyectos de presupuesto en el Rubro del Servicio de la Deuda, para que se cumpla lo dispuesto en el numeral .4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015. 3. Aplicar lo dispuesto en el articulo 95 del PND 2018-2022 por el cual se modifico el articulo 35 de la Ley 1753 de 2015 Fondo de Contingencias - Traslados , durante el proceso de seguimiento y actualización de los planes de aportes que la ANI solicita ante el MHCP . | Dar cumplimiento a los planes de aportes que registran aportes pendientes de las vigencias 2015 a 2018. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Documento anteproyecto de presupuesto de la ANI - sección Gastos de Servicio de la Deuda Interna reportando los montos en déficit de las vigencias anteriores y los Planes de Aportes en tramite y por tramitar . 2.Comunicaciones al MHCP reiterando la solicitud de recursos adicionales a los asignados en el Rubro del Servicio de la Deuda para poder cubrirlos aportes pendientes de giro. 3.Reducción parcial de los aportes pendientes con los recursos asignados al Rubro del servicio de la deuda, sin afectar la programación y cumplimiento de los planes aprobados para la vigencia. 4.Reducción parcial de aportes pendientes a través de traslados de recursos liberados en otros riesgos, con base en las autorizaciones del MHCP. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Documento de anteproyecto, sección Gastos de Servicio de la Deuda Pública Interna. 2.Oficio a MHCP de reiterando la solicitud de recursos en el RSD. 3. Soportes de giro por SIIF. 4.Oficios al MHCP con seguimiento a planes de aportes. INFORME DE CIERRE 5.Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Riesgos
1314 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo. Pérdidas de Apropiación. En la vigencia 2018, en la ANI no se compometieron $2.013,9 millones que representa el 0,095% de la apropiación vigente por $2,1 billones. Los rubros que más generaron pérdidas de apropiación fueron: El rubro"apoyo a la gestión del estado, asesorías y consultorías, contratos de concesión" con el 26% equivalente a $824,3 millones; el rubro Apoyo para el desarrollo y gestión institucional de la ANI, nacional con el 15% equivalente a $471,6 millones y el rubro Apoyo a la Gestión del Estado, Obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión $403,3 millones. Dicha pérdida de apropiación se obtiene de apropiaciones disponibles no utilizadas. | La CGR describe la causa así: "Por lo anterior se evidencia una presunta falta de oportunidad y programación de recursos necesarios para la contratación, traducidos en deficiencias en la planeación de la contratación." | La CGR describe el efecto así: "Esto implica la no ejecución oportuna de recursos disponibles de las necesidades previstas en el Plan Estratégico y en el Plan de acción de la Agencia Nacional de Infraestructura." | Realizar monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de los recursos del presupuesto de inversión, con el fin de optimizar su ejecución. | Se realizarán reuniones de trabajo mensuales con las dependencias, con el fin de monitorear el avance en la gestión del presupuesto y en los casos requeridos realizar las modificaciones necesarias | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la ANI. 2. Presentar la ejecución presupuestal a la alta dirección de la ANI. 3. Actas mensuales de reunión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Cuadro de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal 2. Presentación de la ejecución presupuestal a la alta dirección. 3. Actas Mensuales de reunión de seguimiento con los ejecutores de presupuesto. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Planeación
1315 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinario. Reservas no ejecutadas - Vigencias expiradas. A 31 de diciembre de 2018, fenecieron las reservas Nos. 17917, 180617 y 116517 por $223,7 millones, las cuales no fueron ejecutadas a 31 de diciembre de 2018 correspondienes a los contratos de prestación de servicios No. 382 de 2014 adiciones No. 4 y No. 5 para prestar apoyo al desarrollo y la gestión institucional de la ANI, así como del contrato de referencia VJ/VPRE 245 para prestar el "Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorías y Consultorías. Contratos de Concesión". Las anteriores modificaciones presupuestales en inversión afectaron la disponibilidad de recursos que se apropiaron en la vigencia 2017 y que debieron ejecutarse en el 2018. La Entidad, al no ejecutar la reserva en 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos. | La CGR describe la causa así: "Se observa deficiente planeación, ya que a 31 de diciembre de 2017 se cancelaron reservas constituidas en 2017 y que no se pagaron en la vigencia 2018, estas ascienden a un total de $9.125,4 millones, correspondientes a $9.123,9 millones del rubro de inversión y $1,5 millones del rubro de funcionamiento." | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior, por cuanto, desapareció el compromiso u obligación que las originó, lo cual trae como consecuencia la no ejecución de los recursos que se pudieron haber sido utilizados en la ejecución de actividades necesarias, así como de posible expiración de los recursos. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora del plan de mejoramiento no han sido efectivas." | 1. Solicitar un concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectos de que ilustre lo siguiente: -El procedimiento frente a las Reservas que se constituyen, y que no se pueden ejecutar por cuanto los contratos presentan incumplimiento y se encuentran en procesos sancionatorios. -Determinar si es procedente la siguiente afirmación señalada por el Órgano de Control: "La Entidad, al no ejecutar la reserva en el 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos". -Por último si la Entidad estaría violando los señalado en el artículo 58 de la Ley 1873 de 2017 y el artículo 71 del Estatuto Organico del Presupuesto, al constituir una reserva que contó con CDP y Registro Presupuestal para amparar un contrato suscrito legalmente por la Agencia. 2. Establecer un procedimiento con los requisitos, documentos y formatos necesarios que se deben radicar a la Vicepresidencia Jurídica - GIT de Procesos Sancionatorios, cuanto sea requiera iniciar un proceso sancionatorio de un contrato por incumplimiento del objeto o alcance de este, a efectos de reducir los tiempos en el resultado del fallo. 3. Se realizará capacitación a los Supervisores de contratos sobre la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia así como el procedimiento y requisitos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar. 4. Solicitar incluir en los oficios de designación del supervisor las obligaciones generales derivadas de su supervisión. 5. Elaborar un formato para la "Solicitud de Constitución de Reserva", firmado por el ordenador del Gasto y el Supervisor donde se justifique la fuerza mayor o el caso fortuito para la constitución de la reserva a anexando los documentos que la soportan. 6. Elaborar un Plan de Trabajo con el GIT de Contratación para liquidar aquellos contratos que presenten saldos al cierre de la vigencia fiscal, para su liberación. | 1. Reducir el número de reservas presupuestales que se constituyan sin existir la fuerza mayor o caso fortuito. 2. Reducir el tiempo en el procedimiento de los procesos sancionatorios de los contratos. 3. Disminuir el número y valor de la cancelación de las reservas presupuestales. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. INFORME DE CIERRE 6. Informe. | 6 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | Elizabeth Gómez - Diego Morales - Fernando Ramírez | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 66.67% | [7 empty] | 14/02/2020 El equipo que asiste a la sesión informa que se efectuará revisión del avance. La OCI recomienda que, considerando que no hay avance evidenciado, de estimarlo necesario y procedente, se tramite prórroga y se carguen unidades disponibles. 27/02/2020 Mediante memorando No. 2020-401-003373-3 La dependencia solicitó ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2020. La viabilidad de esta solicitud fue informada a la OCI a travpes de la VAF mediante memorando No. 2020-400-003578-3. Se verifica la incorporación de unidades de medida en el FTP y se certifica un avance del 67%. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1316 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo. Aportes Vigencias Futuras Ruta del Sol Sector III. A 31 de diciembre de 2018, la ANI ha trasladado recursos al Patrimonio Autónomo del Proyecto Ruta del Sol III, por concepto de vigencias futuras, en cuantía de $1,9 billones, de lo cual al Concesionario solo se le han efectuado pagos equivalentes al 16%, es decir, $311.303,2 millones, evidenciando con ello, que la ejecución financiera del protecto ha sido baja durante los últimos 7 años, por lo que, a 31 de diciembre de 2018, existe un saldo en el Patrimonio Autónomo por $1,96 billones. El Concesionario YUMA CONCESIONARIA S.A, ha manifestado a la ANI la imposibilidad de continuar con la financiación del proyecto toda vez que se han presentado reiterados incumplimientos de algunas de las obligaciones contractuales, no obstante la entidad, dio inicio a los procesoso administrativos sancionatorios, por los presuntos incumplimientos graves que amenazan la parálisis total y definitiva del Proyecto, lo cual podría conllevar la declaratoria de caucidad del contrato. Sin embargo, la ANI continúa realizando los traslados de los aportes de vigencias futuras al patrimonio autónomo, entre ellos la vigencia futura del año 2018 por valor de $178.560,2 millones. | La CGR describe la causa así: "No se observa la administración eficiente de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el contrato de concesión Ruta del Sol Sector III como lo establece el artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, máxime cuando dicho contrato solo tiene un avance del 31%." | La CGR describe el efecto: "… la asignación de estos recursos genera incertidumbre dado que actualmente no se cuenta con la prestación de bienes y servicios como lo indica el contrato. Es así como dichos recursos continuan incrementando el saldo en la Fiducia sin ser ejecutados en la oportunidad, términos y condiciones inicialmente pactados. Esta situación es reiterativa dado que fue fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento no han sido efectivas." | Mediante la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se reprogramarán las vigencias del Contrato en virtud de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. Así mismo, conforme al Otrosí No. 10 el Concesionario, entre otros acuerdos, deberá gestionar la aprobación de líneas de crédito que sumen un valor total de cuatrocientos mil millones de pesos (400.000.000.000). Esta suma será desembolsada en atención a las necesidades del proyecto conforme al nuevo plan de obras que se apruebe. Lo anterior, con el fin de lograr la reactivación de las obras que se encuentran suspendidas desde junio de 2017 y por consiguiente la mejor ejecución de las vigencias futuras. | Reactivar la ejecución de las actividades de construcción de acuerdo a la modificación del plan de obras del Contrato de Concesión 007 de 2010. Mejorar el empleo de recuros asignados por el Estado al proyecto. Mejorar la ejecución de las vigencias futuras que se encuentran en el Patrimonio Autonomo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Realizar un informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique la forma de pago propuesta para el proyecto. Así mismo, que los recursos de vigencias futuras son empleados para los fines destinados y que son ejecutados conforme al avance de obra del proyecto. 2) y 3) Se incluye el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 con reprogramación de vigencias y nuevo plan de obras, modelo estándar de 4G que contiene la forma de pago similar. Así mismo, se incluye la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento 2) Aprobación MHCP 3) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4) Manual de Interventoría y Supervisión 5) Modelo Estandar 4G INFORME DE CIERRE 6) Informe de Cierre | 6 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Problemas gestión financiera | Carretero
1317 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Constitución de Reservas presupuestales. Se observa constitución indebida de las reservas presupuestales en 23 contratos entre ellos, de prestación de servicios, por valor de $15.515,9 millones, que según los argumentos y soportes presentadas por le Entidad en desarrollo de la auditoría, no son resultado de hechos de fuerza mayor o imprevisibles que obliguen su constitución como reservas presupuestales. | La CGR describe la causa así: "Se evidencia que se están adquiriendo elevados compromisos al final de la vigencia sin la debida planeación". | La CGR describe el efecto: "Afectación de la eficacia en la ejecución de los recursos públicos, en especial cuando de antemano se sabe que los bienes, obras y servicios serán recibidos en las vigencias fiscales siguientes". | 1. Solicitar un concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectos de que ilustre lo siguiente: -El procedimiento frente a las Reservas que se constituyen, y que no se pueden ejecutar por cuanto los contratos presentan incumplimiento y se encuentran en procesos sancionatorios. -Determinar si es procedente la siguiente afirmación señalada por el Órgano de Control: "La Entidad, al no ejecutar la reserva en el 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos". -Por último si la Entidad estaría violando los señalado en el artículo 58 de la Ley 1873 de 2017 y el artículo 71 del Estatuto Organico del Presupuesto, al constituir una reserva que contó con CDP y Registro Presupuestal para amparar un contrato suscrito legalmente por la Agencia. 2. Establecer un procedimiento con los requisitos, documentos y formatos necesarios que se deben radicar a la Vicepresidencia Jurídica - GIT de Procesos Sancionatorios, cuanto sea requiera iniciar un proceso sancionatorio de un contrato por incumplimiento del objeto o alcance de este, a efectos de reducir los tiempos en el resultado del fallo. 3. Se realizará capacitación a los Supervisores de contratos sobre la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia así como el procedimiento y requisitos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar. 4. Incluir en los oficios de designación del supervisor las obligaciones generales derivadas de su supervisión. 5. Elaborar un formato para la "Solicitud de Constitución de Reserva", firmado por el ordenador del Gasto y el Supervisor donde se justifique la fuerza mayor o el caso fortuito para la constitución de la reserva a anexando los documentos que la soportan. 6. Elaborar un Plan de Trabajo con el GIT de Contratación para liquidar aquellos contratos que presenten saldos al cierre de la vigencia fiscal, para su liberación. | 1. Reducir el número de reservas presupuestales que se constituyan sin existir la fuerza mayor o caso fortuito. 2. disminuir el número y valor de la cancelación de las reservas presupuestales. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | 7 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | Elizabeth Gómez - Diego Morales - Fernando Ramírez | Compartidos | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% | [7 empty] | 14/02/2020 El equipo que asiste a la sesión informa que se efectuará revisión del avance. La OCI recomienda que, considerando que no hay avance evidenciado, de estimarlo necesario y procedente, se tramite prórroga y se carguen unidades disponibles. 27/02/2020 Mediante memorando No. 2020-401-003373-3 La dependencia solicitó ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2020. La viabilidad de esta solicitud fue informada a la OCI a travpes de la VAF mediante memorando No. 2020-400-003578-3. Se verifica la incorporación de unidades de medida en el FTP y se certifica un avance del 67%. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1318 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo. Reserva Presupuesto de Inversión vigencia 2018. Las reservas presupuestales de Inversión del año 2018 fueron de $462.504,4 millones, es decir el 29% del total del presupuesto de inversión del año 2017 cuyo valor es de $1,57 billones, estas reservas superaron el 15%, por valor de $220.143,9 millones. | La CGR describe la causa así: "Las reservas presupuestales de Inversión del año 2018 fueron de $462.504,4 millones, es decir el 29% del total del presupuesto de inversión del año 2017 cuyo valor es de $1,57 billones, estas reservas superaron el 15%, por valor de $220.143,9 millones". | La CGR describe el efecto así: "... lo que podría generar el riesgo de reducción del presupuesto para la entidad por parte del MHCP para la siguiente vigencia. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica, que las acciones de mejora propuestas en el plan de majoramiento no han sido efectivas". | 1. Solicitar un concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectos de que ilustre lo siguiente: -El procedimiento frente a las Reservas que se constituyen, y que no se pueden ejecutar por cuanto los contratos presentan incumplimiento y se encuentran en procesos sancionatorios. -Determinar si es procedente la siguiente afirmación señalada por el Órgano de Control: "La Entidad, al no ejecutar la reserva en el 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos". -Por último si la Entidad estaría violando los señalado en el artículo 58 de la Ley 1873 de 2017 y el artículo 71 del Estatuto Organico del Presupuesto, al constituir una reserva que contó con CDP y Registro Presupuestal para amparar un contrato suscrito legalmente por la Agencia. 2. Establecer un procedimiento con los requisitos, documentos y formatos necesarios que se deben radicar a la Vicepresidencia Jurídica - GIT de Procesos Sancionatorios, cuanto sea requiera iniciar un proceso sancionatorio de un contrato por incumplimiento del objeto o alcance de este, a efectos de reducir los tiempos en el resultado del fallo. 3. Se realizará capacitación a los Supervisores de contratos sobre la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia así como el procedimiento y requisitos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar. 4. Incluir en los oficios de designación del supervisor las obligaciones generales derivadas de su supervisión. 5. Elaborar un formato para la "Solicitud de Constitución de Reserva", firmado por el ordenador del Gasto y el Supervisor donde se justifique la fuerza mayor o el caso fortuito para la constitución de la reserva a anexando los documentos que la soportan. 6. Elaborar un Plan de Trabajo con el GIT de Contratación para liquidar aquellos contratos que presenten saldos al cierre de la vigencia fiscal, para su liberación. | Determinar si a la Entidad le aplica el artículo 78 de Decreto 111 de 1996. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | 7 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | Elizabeth Gómez - Diego Morales - Fernando Ramírez | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 5 | 71.43% | [7 empty] | 14/02/2020 El equipo que asiste a la sesión informa que se efectuará revisión del avance. La OCI recomienda que, considerando que no hay avance evidenciado, de estimarlo necesario y procedente, se tramite prórroga y se carguen unidades disponibles. 27/02/2020 Mediante memorando No. 2020-401-003373-3 La dependencia solicitó ampliación del plazo hasta el 30 de junio de 2020. La viabilidad de esta solicitud fue informada a la OCI a travpes de la VAF mediante memorando No. 2020-400-003578-3. Se verifica la incorporación de unidades de medida en el FTP y se certifica un avance del 67%. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Fallas en la planeación y ejecución del presupuesto de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1319 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Dicisplinaria y Fiscal. Contrato Suministro de de Tiquetes Aéreos. Se procedió a realizar revisión de la ejecución de la Orden de Compra No. 25323 de 2018 a nombre de Satena S.A., cuyo objeto es "Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios y contratistas que deban desplazarse fuera de Bogotá en el desarrollo de sus actividades" adjudicado en atención al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. Se evidencia un hallazgo con presunta incidencia disiplinaria y fiscal por valor de $29,07 millones, evidenciando en las siguientes situaciones: 1. En las facturas emitidas en cumplimiento de la Orden de Compra No. 25323 de 2018 suscrita por la ANI y Satena S.A. correspondiente a los tiquetes aéreos de las aerolíneas LAN, LATAM, AVIANCA Y SATENA no se realiza ni se discrimina el descuento ofrecido a la ANI de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. 2. En las facturas emitdas por SATENA S.A. correspondiente a los tiquetes aéreos de las aerolíneas AVIANCA, SATENA S.A. y LAN donde se compensan valores de facturas anteriores o tiquetes aéreos no utilizados se evidencia que no se realiza ni se discrimina el descuento al diferencial tarifario de los tiquetes según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. | La CGR describe la causa así: "Los anteriores incumplimientos se generan por presuntas falencias de supervisión para el cumplimiento de la Orden de Compra No. 25232 de 2018 a nombre de SATENA S.A. adjudicada en atención al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015. Por lo anterior, se presenta un saldo a favor de la ANI, debido a que los recursos contemplados en el contrato ya fueron remunerados al Concesionario, pagando un mayor valor al no operar el descuento contemplado en la Orden de Compra No. 25232 de 2018." | La CGR describe el efecto así: "este hecho origina un presunto detrimento al patrimonio público del Estado en cuantía de $29,07 millones, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política, desconociendo lo establecido en los artículos 3, 4 y 5, numeral 1 artículo 26 de la Ley 89 de 1993, numeral primero del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, y el consecuente incumplimiento de la Ley 42 de 1993 artículo sexto de la Ley 610 de 2000 por lo tanto el hallazgo presuntamente tiene incidencia fiscal y disciplinaria." | Se solicitará concepto a Colombia Compra Eficiente, a efectos de determinar el cumplimento del Acuerdo Marco de Precios por parte de SATENA S.A., en relación con la facturación. | Determinar si la facturación emitida por la empresa SATENA S.A., cumple con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Solicitud de concepto al ente regulador. INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto. INFORME DE CIERRE 2. Informe. | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | VAF | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 100% | [6 empty] | 31/12/2019 Se verifica en el FTP el cargue de las unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del Plan de Mejoramiento Institucional. (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | FISCAL |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas en la gestión administrativa de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1320 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Acciones de Repetición. Las Resoluciones ANI No. 819, No. 820 de junio 28 de 2017, No. 1196 de agosto 29 de 2017 y No. 1481 de octubre 26 de 2017, ordenan el pago de sumas de dinero por condenas contra la ANI y otros, que no fueron sometidos a consideración oportuna del Comité de Conciliación respectivo para que dicho comité tomara la decisión de iniciar las eventuales acciones de repetición a que hubiese lugar. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se presentó porque los ordenadores del gasto de la entidad, en cada una de estas resoluciones, no remitieron los actos administrativos en el término señalado en el artículo tercero del Decreto 1167 de 2016 o lo hicieron tardíamente." | La CGR describe el efecto así: "Consecuencia de lo anterior, en la sesión del Comité de Conciliación de septiembre 27 de 2017 no se sometieron a discusión y análisis, ninguno de los casos antes mencionados determinando que no se dio efectivo cumplimiento de lo perceptuado en el numeral sexto del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 relacionado con las funciones de este comité. Lo anterior presuntamente contraviene las normas citadas en precedencia y consecuentemenre configura una presunta falta disciplinaria conforme lo señala el numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 de 2012." | Establecer los mecanismos para el mejoramiento de los controles existentes para garantizar el oportuno sometimiento ante el Comité de Conciliación del estudio de la procedencia o no de la acción de repetición |  | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de estado del sometimiento ante el Comité de Conciliación del estudio sobre la procedencia de inicio de acción de repetición de los pagos ordenados con las resoluciones indicadas en el hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Unificación de controles diseñados para el control de pago de sentencias y trámite de acciones de repetición 3. Establecimiento de lineamentos para sesionar periódicamente en materia de acción de repetición 4. Designación de de funcionario del GIT de Defensa Judiciale con dedicación exclusiva como Secretario (a) Técnico (a) del Comité de Conciliación, como responsable de control a la gestión del Comité de Conciliación conforme al procedimiento adoptado para tal fin INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de estado del estudio de las resolucines indicadas en el hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Unificación de controles 3. Establecimiento de lineamentos 4. Designación de de funcionario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión de seguimiento promovida a instancia de la Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informa que: "1. Verificación de estado del estudio de las resoluciones indicadas en el hallazgo UM Se encuentra elaborado, pendiente subir al FTP 2. Unificación de controles Se encuentra en elaboración bajo los lineamientos establecidos por el Vicepresidente Jurídico y el coordinador del GIT de Defensa Judicial, pendiente su adopción a través del SIG 3. Establecimiento de lineamentos Los lineamientos se encuentran establecidos pero hace falta documentarlos 4. Designación de funcionario Se encuentra cumplido con ocasión de la desiganción del funcionario Jaime Martínez como Secretario Técnico del Comité de Conciliación con destinación exclusiva Informe de cierre 5. Informe de cierre" En elaboración una vez se cumplan las demás unidades de medida Debe solicitarse prórroga Teniendo en cuenta la necesidad de documentar los lineamientos y adoptar a través del SIG el control unificado que consiste en unir los formatos de seguimiento al pago de condenas y la gestión de la repetición". Razón por la cual la OCI recomienda adoptar medidas tendientes para reforzar el cumplimiento de las metas, así como del cargue de las UM disponibles. En el mismo sentido recomienda el trámite oportuno de la prórroga mencionada. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-101-005243-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. mediante memorando No. 2020-400-005371-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1321 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo. Metas del plan de acción. Revisado el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación de la entidad al plan de acción vigencia 2018, se observa que algunas de las metas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente. | La CGR describe la causa así: "Principalmente por retrasos en la ejecución de las obras por parte de los concesionarios, así como de la acumulación de recursos transferidos a los patimonios autónomos sin ejecutar." | La CGR describe el efecto: "… lo cual trae como consecuencia desfases en la ejecución financiera de los recursos de los proyectos. La no ejecución o ejecución parcial de las metas conlleva a que la entidad no cuente con la información oportuna, confiable, de calidad y disponible para que el Comité Directivo tome las decisiones en el tiempo oportuno, diseñe las estrategias y destine los recursos necesarios para implementar acciones que impacten positivamente en los indicadores que presentan dificultades en su cumplimiento." | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. | Incrementar el nivel de cumplimiento de las actividades del plan de acción con el fin de cumplir lo establecido en los diferentes planes de la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 2- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 3- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. 4- Informe de gestión de la vigencia. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (ajustado) 2- Mesas de trabajo para la definición del plan de acción 2020 3- Acta del consejo directivo donde se aprueba el Plan de Acción 2019 -2020 4- Evidencia ajuste metas Plan de acción. (año 2019) 5- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción 6- Informe de gestión de la vigencia 2019. 7-Reporte Tablero de Control a las áreas. INFORME DE CIERRE 8- Informe de cierre | 8 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Planeación
1322 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo. Plan de participación ciudadana de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. Realizado el seguimiento al plan de participación ciudadana y a la oficina de Peticiones Quejas y Reclamos se pudo observar lo siguiente: * Revisado el presupuesto de la Entidad, no existe un rubro específico para la política pública de transparencia participación y servicio al ciudadano Las actividades realizadas en materia de atención de quejas y reclamos las realiza con personal de planta que realiza conjuntamente otras actividades correspondientes a la Subdirección Administrativa y Financiera. * Si bien la entidad, cuenta con un procedimiento en materia de participación ciudadana, no existe dicho procedimiento que identifique metas encaminadas a la administración y funcionamiento propias de participación y servicio ciudadano. * No existe una oficina independiente con ventanilla de atención al público para el tema de Atención de peticiones quejas y reclamos. * La entidad no cuenta con "un plan específico de participación ciudadana", que involucre todas las actividades misionales al interior de la entidad. | Deficiencias en el Plan de Participación Ciudadana y en la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos. | Deficiencias en los mecanismos de atención al ciudadano. | 1. Contar con personal de apoyo adicional para atención al público en ventanilla del 2 piso de la ANI año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 que contemple charlas de sensibilización y capacitación sobre derecho de petición a las áreas misionales. | Alinear los temas de participación y atención al ciudadano con las sugerencias planteadas por la Contraloría General de la República. | UNIDADE DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Vinculación de personal para atención en ventanilla año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Vinculación de personal para atención en ventanilla año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | VAF | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas en la gestión administrativa de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1323 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo. Acumulación de recursos en patrimonios autónomos. Dentro de los contratos de concesión de tipo carretero (todas las generaciones) se clausulan presupuestos que se comprometen a largo plazo que son desembolsados en los períodos correspondientes según los objetos contratados, dichos recursos trasladados a los encargos fiduciarios permanencen sin ser utilizados para el fin para el cual fueron comprometidos engrosando dichos saldos principalmente por retrasos y demora en la ejecución de los proyectos por parte de los concesionarios, dicha acumulación de recursos en los patrimonios autónomos. A 31 de diciembre de 2018 el saldo existente asciende a $9.7 billones, de los cuales: $5,25 billones correspondena aportes de la Nación ($3,3 billones aportes de la ANI y $1,9 billones por recaudo de peajes); $3,7 billones por aportes del concesionario; y $724.098 millones de otros aportes. | La CGR describe la causa así: "Dicha acumulación es dada principalmente por una baja ejecución de los recursos, principalmente por los siguientes aspectos: Se presentan atrasos en la ejecución de las obras en algunas Unidades Funcionales; incumplimiento de varias obligaciones a cargo de los concesionarios derivadas del Contrato; se ha presentado retrasos en la finalización de algunas obras especialmente por componentes prediales; demora en el desarrollo de Consultas Previas; demoras en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las Autoridades Ambientales; y demoras en el licenciamiento ambiental; presencia de nuevas comunidades étnicas. " | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior trae como concescuencia acumulación de recursos en las fiducias cuya fuentes es de vigencias futuras, en la Agencia Nacional de Infraestructura está trasladando recursos del presupuesto genaral de la Nación, así como de las tarifas provenientes de los peajes, apropiaciones que se reflejan como ejecutadas, sin embargo, son recursos que en su mayoría son inmovilizados en la fiducia. Lo cual trae como consecuencia que se deba otorgar al concesionario plazos adicionales para la finalización de las obras. Aspectos que continuan incidiendo en la ejecución de los proyectos y que son reincidentes de las concesiones de tercera generación." | Demostrar los avances en los traslados de las vigencias futuras de los proyectos de 4G Vs. la ejecución de los proyectos y su estado, dentro del marco legal, contractual y presupuestal. | Presentar el estado de los proyectos y las gestiones y acciones emprendidas en el marco del seguimiento de los contratos de concesion 4G. Exponer el marco legal, contractual y presupuestal respecto de los aportes públicos en los contratos de concesión y los efectos del NO giro de las Vigencias Futuras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de seguimiento a los proyectos de 4G con corte a diciembre de 2018, consecuencias del NO giro de las Vigencias Futuras de acuerdo a los contratos. 2. Concepto Juridico, incluyendo consencuencias legales y presupuestales sobre el NO giro de las Vigencias Futuras. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Integral 2. Concepto Juridico INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [7 empty] | 10/03/2020 El equipo que asiste indica que la UM2 fue radicada recientemente (03/03/2020) y está incorporado en el FTP. Hoy se radicó memorando (20205000046493) solicitando modificar el plan, de tal forma que la UM3 sea sustituida por las dos primeras. UM1 compartido. La OCI recomienda analizar la procedencia de incluir UM Preventiva y detallar el Informe de Cierre, usando las UM disponibles. 17/03/2020 Mediante memorando 2020-500-004549-3 la VGC y VEJ solictan la eliminación de la UM 3. Concepto Externo (Ministerio de Hacienda y Credito Publico). Mediante memorando No. 2020-400-004849-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud, pasando de 4um a 3um (JDTB) 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
1324 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo. Contrato de Transacción celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Gobernación del Meta. Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato, por cuanto este vence el primero (01) de agosto de 2019, es decir, a 2 meses de terminarse dicho contrato las obras correspondientes a las etapas uno y dos se encuentran tan solo en una ejecución física del 32,3% en promedio, el cual corresponden a: El 62,5% para la primera etapa y el 2,16% para la segunda etapa. | La CGR describe la causa así: "Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato". | Desplazamiento de cronograma y suscripción de Otrosíes. | Definir un nuevo Contrato de Transacción suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación del Meta. | 1.Asegurar el cumplimiento del numeral 1.5 “Obligaciones de hacer” del Contrato de Transacción del 4 de mayo de 2015, en aras que la Gobernación culmine la construcción de los tramos definidos en el numeral 3.4 de dicho Contrato, correspondientes a la doble calzada en tres carriles por sentido desde los Fundadores hasta la entrada a Ciudad Porfía en Villavicencio, en una extensión de 4,450 Km y la doble calzada en tres carriles por sentido desde la Séptima Brigada hasta el Ocoa en una extensión de (2,034 Km) que incluye la construcción de la intersección vial con el Camino Ganadero y el Puente sobre el río Ocoa. 2. Garantizar la ejecución técnica y financiera del Contrato de Transacción del 4 de mayo de 2015. 3. Recibir las obras descritas en el numeral 3.4 del Contrato de Transacción para su mantenimiento y operación de conformidad con el numeral 3.10 del mismo, una vez terminada su construcción, a fin de dar cumplimiento a la sección 3.5 "Entrega de la Infraestructura", literales b), c) y d) del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Respuesta comunicación 2019-409-054451-2, en relación con la solicitud de prórroga al Contrato de Transacción remitido por la Gobernación. 2. Solicitud de concepto a la Vicepresidencia Jurídica, sobre el mecanismo para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 3. Revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 4. Definir un nuevo Contrato de Transacción. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Informe trimestral de seguimiento nuevo Contrato de Transacción. 6. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Documento de respuesta comunicación 2019-409-054451-2, en relación con la solicitud de prórroga al Contrato de Transacción remitido por la Gobernación. 2. Concepto jurídico para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 3. Acta de reunión revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 4. Documento nuevo Contrato de Transacción. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Informe trimestral de seguimiento nuevo Contrato de Transacción. 6. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre. | 7 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | CR_IP Malla Vial del Meta | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1325 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cláusulas contractuales del Contrato de concesión No. 004 de 2015. Se observa incumplimiento de algunas cláusulas contractuales por parte del concesionario "Concesión Vial de los Llanos S.A.S", lo cual ha traido como consecuencia retraso en la iniciación de las obras correspondientes a la etapa de construcción, así como el cierre financiero programado para el año 2017, dado que el Concesionario interpuso reclamación ante el Tribunal de Arbitramento por desequilibrio económico al verse en situación de inviabilidad financiera. Dicho incumplimiento fue confirmado mediante fallo del Tribunal de Arbitramento de fecha 9 de abril de 2019. | La CGR describe la causa así: "Se generó incumplimiento de la cláusula 3.9 de la parte general del contrato ya que no se ha realizado el Cierre financiero del proyecto e incumplimiento de la cláusula 3.10 de la obligación del tercer giro Equity, ya que la obligación de obtención del "Cierre Financiero" se encontraba ligada, a la diferencia de los aportes de capital propio y a la disponibilidad de recursos que encontrara el Concesionario con los terceros acreedores." | La CGR describe el efecto así: "... dada la demora en el inicio de la etapa de construcción, de no contar con la ejecución del contrato que permita solucionar tanto las dificultades que imposibilitan su cumplimiento y/o terminación del contrato podría conllevar a generar riesgos en la no ejecución del proyecto de concesión y/o posible desplazamiento de la inversión en detrimento de los intereses generales de la comunidad de acuerdo con lo establecido en el obejto contractual. Lo anterior, se configura como un presunto hallazgo disiplinario por el incumplimiento de las cláusulas contractuales antes mencionadas y ratificadas por el Tribunal de Arbitramento." | 1. Analizar el impacto que financieramente conlleva el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no logro de un acuerdo. 3.Estudiar las propuestas realizadas por el Concesionario respecto al tercer aporte equity. 2. Adelantar los procesos sancionatorios pertinentes originados por el incumplimiento del Concesionario, mientras no se logren avances concretos en los esfuerzos para dar continuidad al contrato. 4.Revisar en conjunto con el Concesionario las condiciones bajo las cuales podría darse un cierre financiero para el contrato, una vez establecido el manejo del tercer aporte equity. | Lograr el cierre financiero y el tercer aporte equity por parte del Concesionario, en la forma, oportunidad y circunstancia más conveniente para el interés general, los fines perseguidos por el estado con la Concesión y las finanzas públicas de acuerdo a la observación realizada por el Tribunal de valorar entre las partes en su conjunto, posibles alternativas en cumplimiento de los postulados de buena fe y de conservación del contrato estatal. En su defecto, llevar a cabo las acciones contractuales y legales en contra del Concesionario, por el incumplimiento de sus obligaciones. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Informe financiero sobre el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no lograr un acuerdo. Informe Financiero. 2. En caso de llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, se realizará documento modificatorio que plasme las condiciones pactadas para esta obligacion y que además regularice las demás obligaciones exigibles del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, en la etapa de duración de las mesas de trabajo. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo en las cuales se evaluarán alternativas financieras, técnicas, jurídicas, prediales, ambientales y sociales que permitan viabilizar el proyecto objeto del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. En caso de no llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, iniciar continuidad a los procesos administrativos sancionatorios pertinentes, mientras no se logren los avances en los esfuerzos para viabilizar el contrato. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Financiero. 2. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2019-08-13 | 2020-10-31 | CR_IP Malla Vial del Meta | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [7 empty] | 17/03/2020 En virtud de sesión programada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó: "En virtud de la suscripción del otrosí No. 8 del 12 de marzo de 2020 al Contrato de Concesión 004 de 2020, se amplió el plazo para realizar mesas de trabajo hasta el 12 de septiembre de 2020, para continuar evaluando de forma integral las alternativas financieras, técnicas, jurídicas, prediales, riesgos, ambientales y sociales bajo las cuales se podrían renegociar las bases del Contrato de Concesión, y de la misma forma, se estipuló prorrogar la suspensión de los aportes Equity y fondeos de las Subcuentas del Patrimonio Autónomo hasta la misma fecha, por lo anterior, se esta proyectando memorando para la VAF con la solicitud de prorroga hasta el 31 de octubre de 2020". La OCI recomienda que se actualicen las UM considerando las modificaciones contractuales y además, la documentación de las acciones adelantadas por la supervisión. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-005223-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de octubre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005342-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1326 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación en el Contrato No. 01 de 2010 - Ruta del Sol sector 2. De acuerdo con la información presentada por la Entidad, y específicamente en el anexo del oficio con radicado ANI 2019-409-0030602 de enero 14 de 2019 suscrito por el representante legal de la firma intereventora en esta Concesión, reporta que se han generado rendimientos financieros en la subcuenta aportes ANI de la Fiducia que administra los recursos de esta concesión por la suma de $292.617,3 millones como rendimientos financieros a diciembre 31 de 2018, y en la subcuenta estudios y obras por $2.347,4 millones, seguida de una nota donde requieren establecer: "aclarar si el reintegro de los recursos se efectúa a la DTN (Dirección del Tesoro Nacional ) o se reinvierten en el proyecto"; rendimientos generados por la Nación (Aportes de la ANI vigencias futuras), los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. Para este Órgano de Control Fiscal es claro que los rendimientos financieros que se encuentran en los patrimonios autónomos Subcuenta Aportes ANI, son propiedad de la Nación y por lo tanto, al no trasladarlos al Tesoro Nacional, se está contraviniendo las normas citadas en precedencia. | La CGR describe la causa así: "Dichos rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a título de aportes estatales, a la fecha no estén siendo reintegrados al Tesoro Nacional, precisando que la cláusula transcrita desborda lo señalado por la Ley y se resalta que las estipulaciones determinadas en los contratos, aun cuando gocen de presunción de legalidad, no pueden ser contrarias a la normatividad aplicable." | La CGR describe el efecto así: "… situación que consecuentemente configura una presunta falta disciplinaria conforme a lo señalado en los numerales 1 y 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012." | Aclarar y explicar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 y la normatividad aplicable. | Asegurar que el manejo de los rendimientos financieros cumple la normatividad aplicable y las disposiciones contractuales corerspondientes | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la Vicepresidencia responsable indicó: "El informe de cierre esta en proceso de revisión y aprobación, por lo que se cumplirá con la fecha de entrega de las unidades de medida". 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 1 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1327 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias en la planeación y reconocimiento de variantes adicionales Proyecto Ruta del Sol Sector III. En el Otrosí No. 7 de fecha 30 de marzo de 2016, se evidencia en el considerando "D": "Que dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas94 por determinación de la ANLA, se generó para el Concesiona rio la obligación de construir 15 variantes adicionales a las contempladas en el contrato, llegando a un total de 16 variantes dentro del corredor viaL..", por otro lado, en el literal "C" del numeral 3.1.4. del Apéndice Técnico Parte 'A", del Contrato de Concesión No. 007-2010, se establece que es obligación del Concesionario la construcción de las variantes de población, pero solo se describe la Variante Bosconia, indicando: "Se incluye en el Sector la Variante Bosconia, para la que se ha previsto intersecciones a nivel tipo glorieta con las vías que intercepta. Toda variante construida debe ser diseñada y desarrollada como una vía cerrada y protegida, con el propósito de evitar invasiones al derecho de vía en el futuro" | La CGR describe la causa así: "Lo anterior contraviniendo lo enunciado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 209, en la Ley 734 de 2002, artículos Nos. 1, 25 y 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1 y artículo 53, en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4, 5 y 25 en los numerales 2, 3,4 y 5 y artículo No. 26 en los numerales 1 y 2." | La CGR describe el efecto así: "... por lo anterior, se configura una presunta incidencia disciplinaria, por el reconocimiento y pago del 80% del hito 366, toda vez que debido a los riesgos que le corresponde asumir al concesionario, el costo que genere la construcción de la variante lo debía sufragar YUMA, cosa que no hizo, sumado al hecho que el Tribunal de Arbitramento se encuentra en etapa procesal y, por ende, a la fecha siguen vigentes las obligaciones a asumir por parte de las partes, además, de acuerdo con la cláusula décima cuarta del Otrosí No. 7, del contrato de concesión No. 007 de 2010. | Aclarar que mediante Acta de pago del Hito 36b se tramitó el pago por valor de kilómetro construido conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión, y no frente al valor diferencial que se genera al construir una variante respecto a un paso poblado, esta fue la razon que motivó al Concesionario a instaurar demanda arbitral en contra de la ANI, Se presentó Acuerdo Conciliatorio con el reconocimiento del valor diferencial de contrucción de siete (7) de las catorce (14) Variantes del proyecto, se excluye San Roque que aun no está definida, al Comite de Conciliación de la ANI el cual fue aprobado en sesión del 26 de julio de 2019, posteriormente se presentó ante el Tribunal de Arbitramento y se encuentra sujeto a la aprobacion de Supersociedades la suscripción del mismo, es preciso resaltar que a la fecha no se ha reconocido el valor diferencial de ninguna variante en el Contrato. | Suscribir Acuerdo Conciliatorio con el reconocimiento del valor diferencial de contrucción de siete (7) de las catorce (14) Variantes del proyecto que cuentan con Licencia Ambiental, con el cual se elimina un Tribunal de Arbitramento en curso. Aclarar que mediante Acta de pago del Hito 36b se tramitó el pago por valor de kilómetro construido conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión, y no al valor diferencial que se genera al construir una variante en un paso poblado. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros, en el cual se anexa las comunicaciones remitidas por la Interventoría Nos. C.991/RS6742/17/7.1.3 y C.991/RS6959/17/7.1.3 con radicados ANI 2017-409-057020-2 y 2017-409-076569-2 del 31 de mayo y 19 de julio de 2017, los cuales incluyen el informe de supervisión de la Interventoría que aprueba el tramite de pago del 65% y del 15% adicional respectivamente, para un total del 80% del pago del hito 36b, segùn lo estipulado en el otrosí 9 al Contrato de Concesion 007 de 2010. 2) Se reemplaza esta unidad de medida: Acuerdo Conciliatorio con el cual el Concesionario renunciò parte de sus pretensiones estipuladas en la demanda arbitral, el cual fue aprobado por Supersociedades y por el Tribunal de Arbitramento, por el Laudo Tribunal de Arbitramento | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1)Informe Integral de Seguimiento 2) Laudo Tribunal Arbitramento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3)Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [7 empty] | 17/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004551-3 la dependencia solicitó el cambio de nombre de la unidad de medida 2) Acuerdo Conciliatorio por Laudo Tribunal de Arbitramento y adicional prórroga para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. La VAF mediante memorando No. 2020-400-004850-3 comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 17/03/2020 En sesión virtual ejecutada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó que "Se solicitó prórroga mediante memorando 2020-500-004551-3 debido a que se encuentra pendiente el laudo del Tribunal Arbitral en curso, programado para el próximo 20 de abril de 2020". | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1328 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Retrasos del Plan de Obras. Proyecto Ruta del Sol Sector III. Durante el desarrollo del Contrato de Concesión No. 007-2010 se suscribió un total de nueve (09) otrosíes, de los cuales nos números 01, 03, 07, 08 y 09, sirvieron para otorgarle al concesionario liquidez con la finalidad de evitar la paralización de las obras, pese a lo anterior, se evidencia un avance físico del 31.90% del proyecto, es decir, un avance del 0.51% durante la vigencia 2018. Se evidencia que el concesionario ha incumplido con el objeto del contrato de concesión, en razón a los retrasos evidenciados, la no prestación el servicio de segunda calzada, la no construcción de obras anexas y la falta de mejoramiento y rehabilitación. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior evidencia que el avance físico (31.90%) no es proporcional con los aportes realizados por la ANI (63.95%) al final de la vigencia 2018, situación que pese a las retenciones, reducciones realizadas y procesos sancionatorios que ha aplicado la ANI no han sido suficientes ni efectivas para el cumplimiento del objeto contratado." | La CGR describe el efecto así: "Sin embargo, a pesar de estos avances se evidencia inoperancia y no servicio de lal vía por la discontinuidad en estos, abonando que al 31 de diciembre de 2018 se presentaban avances acumulados del 0.0% en varios tramos, tanto de la segunda calzada o vía nueva como para mejoramiento. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorias anteriores, sin embargo, no es de desconocimiento por parte de la CGR la gestión realizada por la Entidad y por la lnterventoría del proyecto, puntualmente en atención a los 60 procesos sancionatorios interpuestos." | Se suscribe el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010, con el cual se reprograman las vigencias del Contrato en virtud de la aprobacion del MHCP, generando un nuevo plan de obras, con el objetivo de reactivar las obras que se encuentran suspendidas desde el mes de junio de 2017, a razón de que el Concesionario no ha contado con la suficiente financiación. Los Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales adelantados por la Agencia en contra del Concesionario se encuentran suspendidos en virtud de las medidas cautelares definidas por el Tribunal de Arbitramento Internacional, por ende, a la fecha solo se encuentran vigentesso los procesos sancionatorios referentes a los Estudios y Diseños de Puente Plato y la cauducidad, por ende, como estos procesos son conminatorios al cumplimiento no han podido generar el efecto esperado, por lo que con la suscripción del otrosí 10 se espera reactivar las obras y generar el cierre de los procesos sancionatorios. | Reactivar la ejecución de las actividades de construcción de acuerdo a la modificación del plan de obras estipulada en el Otrosí 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010. Agilizar el proceso de pago de los aportes ANI que se encuentran en el Patrimonio Autonomo conforme el avance del plan de obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) y 2) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique que la modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con el avance de obra del proyecto. Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 con reprogramación de vigencias y nuevo plan de obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 2) Informe Integral de Seguimiento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4) Instalación de Veedurias en Magdalena y Cesar INFORME DE CIERRE 5) Informe de Cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo con ocasión de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó que: "Se solicitó prórroga mediante comunicación 2020-500-004803-3 debido a que se encuentra pendiente la inscripción de la veeduría de Magdalena, se tenía programado una mesa de trabajo con la veeduría para el próximo 31 de marzo de 2020 por parte de la CGR, mesa de trabajo cancelada debido a las medidas fijadas por el Gobierno Nacional, ante la presencia de la enfermedad por el COVID-19". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004803-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005357-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1329 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estudios y Diseños para la construcción del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano. El 21 de julio de 2015 se suscribió el Otrosí No. Sal contrato de concesión No. 007 de 2010, en este se incorporó la elaboración de los estudios y diseños Fase III del segundo puente en Plato - Zambrano por un valor de $5.788,24 millones de 2014. Estos estudios y diseños se concentran en los entregables mencionados en el otrosí No. 05 cláusula cuarta106, además, en las cláusulas quinta y sexta semencionan las características para la estructuración jurídica y financiera respectivamente, lo anterior para un total de 15 entregables, que estaban previstos para ser entregados en los siguientes tiempos: Estaba previsto que dichos entregables fueran entregados el 22 de agosto de 2017, pero aSO de abril de 2019, no han sido subsanadas las objeciones dadas por la interventoría, generando el presunto incumplimiento del Otrosí No. 5 de 2015 por parte del concesionario, además es importante resaltar, que al 26 de abril de 2017 ya se había reconocido por parte de la ANI la suma de $5.209,46 millones de 2014. | La CGR describe la causa así: "Se evidencia que el inicio de la contrucción del segundo puente de Plato - Zambrano se previó para principios de la vigencia 2018, hecho que a la fecha no se ha dado, por lo cual se ha retrasado la operación y conectividad de este corredor vial." | La CGR describe el efecto así: "Generando un posible riesgo económico para la ANI, dado que las condiciones contempladas para el inicio de la construcción del puente serán diferentes a las previstas. Lo anterior contraviene lo mencionado en el Otrosí No. 5 párágrafo cuarto de la cláusula segunda y cláusula cuarta: "Alcance de los Estudios y Diseños Fase III…", lo indicado en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4 en el numeral 1 y artículo 5 en el numeral 2; y en la Ley 734 de 2002 en los artículos 25, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se adicionó unicamente la ejecución de los Estudios Fase lll del Segundo Puente entre Plato y Zambrano Magdalena. No se incluyó la ejecución de las obras de construccion del mismo. Por lo anterior, las obras de construcción de este puente, no se encuentran estipuladas dentro del mencionado Otrosí ni hacen parte del alcance del Contrato de Concesión 007 de 2010. Se dió inicio por parte de la ANI un proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, sin embargo, posteriomente el Concesionario entregó la totalidad de los volumenes pero la Interventoría objeto algunos volumenes, por ende, no se cuenta con el recibo a satisfaccion por parte de la interventoría, dentro de las mesas de trabajo adelantadas entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI se definió escalar esta controversia ante el Amigable Componedor para que este dirima la controversia presentada. | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se adicionó unicamente la ejecución de los Estudios Fase lll del Segundo Puente entre Plato y Zambrano Magdalena. No la ejecución de las obras de construccion del mismo. Por lo anterior, las obras de construcción de este puente, no se encuentran estipuladas dentro del mencionado Otrosí ni hacen parte del alcance del Contrato de Concesión. Una vez se cuente con la decisión del Amigable Componedor se definirá si es necesario realizar o no modificaciones a los volumenes de diseño entregados por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Realizar una aclaración indicando que mediante el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, suscrito el día 25 de julio de 2015, unicamente se adicionaron al Contrato de Concesión la elaboración de los Estudios y Diseños Fase lll del Segundo Puente Sobre el Rio Magdalena. 2) Inicio de proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010. 3) Una vez se cuente con la decisión del Amigable Componedor se definirá si es necesario realizar o no modificaciones a los volumenes de diseño entregados por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento 2) Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3) Decisión de Amigable Componedor frente a la controversia referente a los Estudios y Diseños del puente INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable indicó que: "se solicitó prórroga mediante comunicación 2020-500-004804-3 debido a que se encuentra pendiente el fallo del Proceso Administrativo Sancionatorio, que se tenía previsto para el próximo 20 de marzo de 2020". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004804-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005356-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1330 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estructuración y necesidad del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano En la estructuración del proyecto vial no se contempló el estudio, diseño, construcción y operación del segundo puente del Plato - Zambrano, situación que dificulta la circulación y/o servicio del corredor. De acuerdo con el plan de obras, la construcción de los 9 tramos del Sector III está prevista ser terminada para finales de la vigencia 2019, pero a corte del 31 de diciembre de 2018 presenta un avance físico del 31,90%. Se proyecta que la construcción del segundo puente tenga una duración entre los 24 y 30 meses. De acuerdo con lo anterior, se evidencia una diferencia en las velocidades de diseño de la vía y el puente existente (puente Antonio Escobar). | La CGR describe la causa así: "… se evidencia que la ANI no contempló en la estructuración del proyecto vial Ruta del Sol Sector III las características técnicas y operativas de este puente que fue inaugurado el 30 de diciembre de 1997" | La CGR describe el efecto así: "... lo que genera que se presenten posibles riesgos en las condiciones de seguridad de la vía, además no se cumplen los apartes del Apéndice Técnico anteriormente mencionado, en razón a que la velocidad de diseño del puente existente (Puente Antonio Escobar) correspondiente a 60 km/h. Las anteriores situaciones generan que el corredor vial no cumpla con el propósito de "Mejorar la comunicación entre el interior del país y Caribe Central" y con el objetivo del proyecto establecido por el documento CONPES 3571 de 2009. Lo mencionado contraviene lo mencionado en la Contitución Política de Colombia en los artículos 209, Ley 80 de 1993 en los artículos 3, 4 y 5; y en la Ley 734 de 2002en los artículos 2, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | (Estudio para definir lineamientos que deben seguir los estructuradores para identificar las necesidades, valorarlas y definirlas en el pliego y sus anexos) Aclarar al Ente de Control que la construcción del Segundo Puente en Plato Magdalena no se encuentra prevista en la actualidad, ni dentro del alcance inicial del Proyecto Ruta del Sol Sector 3. | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance inicial del contrato, sin generar impacto en el plan de obras inicial. | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Elaborar informe técnico donde se describa el alcance de la estructuración del proyecto Ruta del sol Sector 3 y las condiciones actuales del mismo. ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Solicitud al originador/estructurador de la relación de puentes pertenecientes al alcance del proyecto en la estructuración. 3.Debida diligencia de la inclusión del 100% de los puentes requeridos para el proyecto. 4. Procedimientos: Anexo de Factibilidad 5. Estudios y diseños posteriores al laudo del tribunal arbitral 6. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 7. Informe de Cierre | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Informe en conjunto Vicepresidencia de Estructuración y Vicepresidencia Ejecutiva ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Solicitud al originador/estructurador de la relación de puentes pertenecientes al alcance del proyecto en la estructuración. 3.Debida diligencia de la inclusión del 100% de los puentes requeridos para el proyecto. 4.Procedimientos: - Procedimiento EPIT-P-006 Estructuración Integral de una APP - Procedimiento EPIT-P-007 Esquema de apoyo en APP 5. Estudios y diseños posteriores al laudo del tribunal arbitral 6. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1331 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planeación y necesidad del paso a desnivel de la línea férrea de transporte de carbón de Prodeco. Se evidencia una diferencia de cálculos por valor de $972.000 de 2015 y en atención al oficio de radicado ANI 2019-300-0181541 se menciona que "el Concesionario mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2016, remite el presupuesto y cantidades de obra necesario para la ejecución del denominado puente "Prodeco" (adjunto)", sin embargo, ni en la respuesta ni en los anexos se evidenciaron dichos soportes. | La CGR describe la causa así: "… la adición de que trata el Otrosí No. 7 de¡ 30 de marzo de 2016 se realizó sin las cantidades de obra y presupuesto definitivos." | La CGR describe el efecto así: "Lo evidenciado contraviene lo enunciado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en los numerales 6, 7 y 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 y el numeral 4, del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, por lo que se sustenta una presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se modificó el diseño y la construcción del paso ferreo a nivel Prodeco estructurado inicialmente en el proyecto, el cual no cumplia con la funcionalidad requerida, ya que, el paso existente siempre fue a desnivel,por consiguiente, se requeria que el nuevo paso se mantuviera a desnivel. Adicionalmente es pertinente aclarar que sí se contó con el presupuesto y soportes necesarios para la justicación del mencionado otrosí y no conllevo a una adición al Contrato sino a un rebalanceo de cantidades en virtud de la modificación que beneficiaba directamente al proyecto. | Aclarar al Ente de control que este paso a nivel fue estructurado de manera insuficiente para la funcionalidad del proyecto, lo que conllevo a la suscripción de un documento modificatorio para pasar de paso a nivel a un paso a desnivel generando un rebalanceo de cantidades buscando el beneficio al proyecto. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe de la Vicepresidencia de Estructuración sobre las razones de estructuración del paso Prodeco a nivel y no a desnivel tal como se encontraba el paso existente. 2), 3) y 4) Informes de seguimiento y supervisión de la interventoría en referencia a la modificación, así como soporte del concesionario frente a la necesidad de la modificación realizada mediante el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Estructuración 2) Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010 3) Informe Integral de Seguimiento 4) Informe de Interventoría y Concesionario INFORME DE CIERRE 5) Informe de Cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | CR_Ruta del Sol - Sector 3 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [7 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual ejecutada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó que: "Se encuentra en trámite de solicitud de prórroga debido a que se encuentra en estudio el informe que debe presentar la Vicepresidencia de Estructuración relacionado con las características que fueron previstas para el puente Prodeco". La OCI recomienda a su vez analizar las UM, especialmente la No. 3, considerando la naturaleza del hallazgo, que en su lugar, se refiere a la diligencia de la administración. En ese mismo sentido se recomienda tener en cuenta que el otrosí (UM2) es anterior a la formulación del hallazgo, razón por la cual se deben tramitar unidades posteriores que evidencien las acciones adoptadas por la Entidad. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004935-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005337-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1332 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Otrosí 4 de junio de 2016, Cláusula 5. Valoración del efecto financiero en la Concesión Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso. Contrato No. 007 de 2015. Considerando que en febrero de 2018 se suscribió acta de inicio para la etapa de construcción y que ya fueron entregados los estudios y diseños, trazados geométricos de todas las unidades funcionales, estudios de detalla de la primera unidad funcional y el plan de obras, se evidencia que a la fecha, las partes en este contrato no han valorado los efectos financieros que se podrían llegar a generar por la modificación de los plazos contractuales y/o desplazamiento en el tiempo de la inversión, consecuencia de las dos prórrogas realizadas por el término de 180 días, contenidas el los Otrosíes 4 y 5; igualmente se verifica que no se han propuesto los mecanismos de compensación respectivos, teniendo en cuenta que se tiene previsto que en el evento en que se presente una afectación de la ecuación contractual, el concesionario deberá valorar y compensar el desplazamiento en el tiempo de la inversión que será postergada respecto a la fecha prevista originalmente. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior demuestra la duración de la fase de pre-construcción pasó de 360 a 540 días, sin reducir el plazo de duración de la fase de construcción, lo que conlleva a una afectación financiera." | La CGR describe el efecto así: "De esta manera, se evidencia que los atrasos verificados conllevan a una afectación del modelo financiero del contrato, considerando que la ampliación de los plazos antes referidos, tiene un efecto que debe ser compensado por el concesionario, en una cuantía que también tendrá que determinarse" | 1. Desarrollar mesas de trabajo entre la Interventoría, el concesionario y la ANI para determinar la metodología a utilizar para medir el efecto financiero descrito en el Otrosí 4 y 5. Es de vital importancia, tener encuenta que el punto de partida para la medicion del efecto financiero es la terminación de las obras (finalización etapa de construcción), las cuales estan programadas finalizar en el mes de enero de 2021. 2. incorporar la metodologia concertada al contrato de concesion Todo lo anterior enmarcado en el supuesto de encontrar un efecto financiero, en caso contrario se realizaran los ajustes contractuales pertinentes | 1. Determinar la metodología para cuantificar el efecto financiero Otrosí 4 y 5 , en caso que exista. | 1. Llevar a cabo las mesas de trabajo para definir la metodología para la cuantificación (Soporte de documentación actas de las mesas de trabajo entre otros). 2. Obtener la metodología para la evaluación, en caso de existir efecto financiero por la ampliación de la etapa de preconstrucción. 3. Concepto del interventor sobre la no objeción de la metodología o concepto de no existencia del efecto financiero). 4. Documento Contractual Modificatorio resultante del ejercio. 5. Manual de Supervisión e Interventoría vigente. 6. Informe de cierre en donde se detalle el resultado de la valoración del efecto financiero generado o no por las mofifaciones de los plazos de los Otrosí 4 y 5. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Mesas de trabajo. 2. Metodología (en caso de existir) 3. Conceptos de Interventoría. 4. Documento Contractual modificatorio UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervisión e Interventoría vigente INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2019-08-13 | 2020-12-31 | CR_Palmar de Hierro | Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [6 empty] | 12/12/2019 El equipo que asiste informa que solicitarán prórroga para el cumplimiento de las UM. Se han cargado dos actas en la UM1. 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-312-019915-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación No. 2019-400-020458-3 la VAF remite la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1333 | 1 | Hallazgo No. 1 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Estaciones cabañas y pullpapel - Obras de mantenimiewnto y conservación del Contrato 313 de 2017. En desarrollo de las obligaciones contractuales descritas en el Contrato 313 de 2017, del corredor vial Dorada - Chiriguaná, administrado por la ANI, en el Apéndice técnico se contempló la realización de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas de Cabañas y Pullpapel, sin embargo, de acuerdo con la intormación y soportes suministrados (Estación Cabañas) por la ANI, e inspección física realizada (Estación Pullpapel) en septiembre de 2019, la CGR estableció que para dichas estaciones, no se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas e implícitas en el compromiso contractual. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior debido a presuntas deficiencias en la labor de seguimiento y supervisión por parte de la ANI y la interventoria, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". | La CGR describe el efecto así: "Lo que redunda en el desmejoramiento de las buenas condiciones que deben presentar estas estaciones, tanto para los funcionarios encargados de la operación como de los usuarios de este corredor térreo, en presunta contravención de los artículos 26 de la ley 80 de 1993 así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y Contrato 313 de 2017; además del Manual de Interventoría y Supervisión de la ANI". | 1. Durante la estructuración del proyecto tener en cuenta las necesidades de operación del corredor, de modo que no se específiquen las estaciones objeto de mantenimiento. En consecuencia, se debe dar la posibilidad durante el desarrollo del contrato de priorizar las Estaciones Férreas que deben ser intervenidas, en coherencia con los objetivos de operación y actividades de control de tráfico propuestos. 2. Disponer ante la autoridad competente, dentro del proceso de seguimiento que actualmente se realiza a este tipo de contratos, los soportes técnicos ya existentes tanto de la interventoría como del equipo de trabajo de la ANI, sobre la priorización en la ejecución de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas, de modo que se haga evidente ante la autoridad competente que efectivamente se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades contratadas con la justificación técnica pertinente durante la ejecución del contrato. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista en relación con las reparaciones locativas en las Estaciones Férreas, la gestión, justificación y priorización de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista de conformidad con el alcance del contrato. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones y conceptos sobre el seguimiento y el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones de seguimiento sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | CF_Dorada - Chiriguaná | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual - administrativo | Férreo
1334 | 2 | Hallazgo No. 2 Administrativo. Pasos a nivel urbanos y motomesas en el corredor férreo. En el recorrido a los corredores viales férreos de los tramos Bogotá Belencito y Bogotá - Chiriguaná, realizado en septiembre de 2019, la CGR observó, que existen innumerables pasos a nivel irregulares, en sectores rurales y urbanos de varias poblaciones, los cuales se encuentran sin caseta de control, sin las señales de alerta ni barreras de control que prevengan la ocurrencia de accidentes con vehículos y peatones que transitan por las vías y aunque comportan ocupaciones ilegales de la vía, los resultados de la gestión de Defensa Judicial al parecer no han sido eficaces.Además, para el caso de la vía entre Dorada y Chiriguaná (Con mayor presencia entre Puerto Berrío y Barrancaberme]a), en toda su extensión se presenta invasión de la línea férrea por parte de vehículos llamados Motomesas que diariamente transportan personas y carga. | La CGR describe la causa así: "Se observa así, deficiencias de la supervisión e interventoría a la gestión adelantada por parte del Contratista, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". | La CGR describe el efecto así: "Hecho que genera riesgos de accidentalidad en la vía, que en algunos casos podría abocar a la ANI a demandas innecesarias y desgaste administrativo por la defensa de presuntos perluicios de los afectados. Por otra parte, hace que la operación férrea sea más lenta e insegura". | Poner en conocimiento de los entes de control, durante la ejecución del contrato, los soportes con los que se ha realizado la gestión de defensa judicial del corredor férreo. De modo que se evidencie tanto la existencia de los pasos a nivel como la gestión de la Agencia en relación a los mismos. Lo anterior, teniendo en cuenta las competencias de la Agencia y la legislación colombiana en la que prohibe expresamente los pasos a nivel. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista relacionado con la defensa judicial del corredor férreo, las acciones realizadas sobre los pasos a nivel irregulares existentes indicados en el hallazgo así como tambien, las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y la Dorada - Chiriguaná. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico sobre la aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 en los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, el cual incluye concepto de la no aplicación del articulo 113 de dicha normativa en los citados contratos de obra. 2. Informe del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, los cuales no obligan al contratista a construir casetas de control, ni instalar señalización en los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, dado que se encuentran prohibidos por la legislación colombiana. 3. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, con copia a la Procuraduría. 4. Informe de interventoría de querellas interpuestas en virtud de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No 2. 5. Comunicaciones de seguimiento de las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 6. Informe de interventoría acerca de las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 7. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 8. Requerimiento a la Procuraduría Departamental sobre los municipios que no realizan la gestión eficaz en cuanto a la restitución de los bienes públicos invadidos (paso a nivel y transporte ilegal). Unidades de Medida Preventivas: 9. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 10. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico sobre la aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 en los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, el cual incluye concepto de la no aplicación del articulo 113 de dicha normativa en los citados contratos de obra. 2. Informe del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, los cuales no obligan al contratista a construir casetas de control, ni instalar señalización en los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, dado que se encuentran prohibidos por la legislación colombiana. 3. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, con copia a la Procuraduría. 4. Informe de interventoría de querellas interpuestas. 5. Comunicaciones de seguimiento de las motomesas. 6. Informe de interventoría acerca de las motomesas. 7. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 8. Requerimiento a la Procuraduría Departamental. Unidades de Medida Preventivas: 9. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 10. Informe de cierre. | 10 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CF_Dorada - Chiriguaná | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en pasos a nivel - técnico | Férreo
1335 | 3 | Hallazgo No. 3 Administrativo. Oportunidad en el mantenimiento en el corredor férreo. Como resultado de la inspección selectiva realizada por la CGR durante el recorrido practicado al corredor férreo en el mes de septiembre y octubre del año en curso, se observó deficiencias en la oportunidad para realizar las labores de mantenimiento tales como limpieza de cunetas, descarne de la vía, riego químico, rocería, deshierbe, descope manual, alineación y nivelación de rieles entre otras; labor encomendada a los ayudantes de vía y caporales que conforman las cuadrillas de mantenimiento con que cuenta el Contratista, es así como para el caso de: La Vía Dorada - Chiriguaná. En los tramos comprendidos del PK263 al PK367 + 550; PK563+250 al PK569; PK 639+250 al PK640i-250, del PK650+000 al PK650+750, PK652+000 al PK653 + 750 y PK656+750 al 658+000; se presenta invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. En el PK 576+000 la cuneta en su costado derecho de Sur a Norte se encontró colmatada por material de derrumbe. Los rieles del Ramal Capulco, presentan desalineación y desnivelación del K600+200 al PK600+840; así como en los tramos comprendidos entre el PK622+000 al PK625+000 y PK680+500 al PK684+250. Vía Bogotá - Belencito. Los tramos comprendidos del PK44 al PK47, PK52+500 al PK56+500 y PK166+500 al PK168+000., presentan invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, hiuestra presuntas deficiencias en la labor de supervisión por parte de la ANI e interventoría, que permite que el balasto se contamine con material orgánico con la respectiva retención de agua al impedir su evacuación hacia las cunetas". | La CGR describe el efecto así: "La desalineación y desnivelación de rieles trae consigo inseguridad en las condiciones de transitabilidad de los trenes que circulan por la vía con las consecuentes contingencias por descarrilamiento, lo cual minimiza la eficacia en la conservación y mejora continua de las condiciones de la vía férrea, comprometiendo la conducta en aspectos de los cuales se puede derivar una responsabilidad disciplinaria por vulneración del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011". | Identificar los tiempos de crecimiento del material organico en el corredor, de modo que el cronograma de mantenimiento, se ajuste a la necesidad real. Igualmente se debe dar a conocer, durante la ejecución del contrato, las actividades que fueron desarrolladas teniendo en cuenta que el corredor ha mantenido actividades de limpieza continuas según lo establecido en el contrato y se han identificado constantemente los sectores con mayor facilidad en el crecimiento de material vegetal. | Demostrar la gestión de la ANI en el correcto seguimiento de la obligacion del contratista en cuanto al mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y en concordancia con los requerimientos técnicos de la entidad y de la interventoría del proyecto. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | 5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CF_Dorada - Chiriguaná | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual - administrativo | Férreo
1336 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Defensa Judicial del corredor férreo. En visita de campo efectuada a una muestra selectiva de procesos policivos, que se adelantan por ocupación ilegal de la vía férrea, la CGR pudo evidenciar que, la base de datos donde se tiene el registro dé procesos de recuperación o invasión del espacio público en curso, que maneja la ANI y que sirve de base a los contratistas para efectuar la gestión de Defensa Legal, se encuentra desactualizada, registra el conocimiento en curso y activo, de procesos que ya se encuentran archivados, identitica como autoridad o despacho de conocimiento, inspecciones de policía o alcaldías, que ya no tienen el trámite del proceso y las diligencias deben ser ubicadas en otras dependencias, y en muchos otros casos, la última actuación de defensa o actividad de gestión de seguimiento o vigilancia, comporta hasta 3 y 4 años atrás, a la fecha de visita. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior pues, aunque en las actas de liquidación de mutuo acuerdo de los contratos 356 y 418 de 2013 se indicó que el consorcio entrego a la ANI 'el listado de querellas interpuestas durante la vigencia contractuat', los controles de comprobación y actualización de las bases de datos presentan debilidades, pues algunos registros de los procesos son inconsistentes y están desactualizados, respecto a la realidad del curso y ubicación de los expedientes". | La CGR describe el efecto así: "Haciendo que la información que reporta la ANI a sus contratistas, deba ser previamente actualizada y cotejada, antes de dar inicio a la actividad de defensa, pudiéndose colegir una responsabilidad disciplinaria, respecto del manejo de información, que pone en riesgo los resultados de la Gestión de Defensa Judicial e impacta lo establecido en las cláusulas 3,6 de los contratos 418 y 356 de 2013 y Cláusula 3 del Contrato 313 de 2017, normativa 4.41., del manual interno de contratación, artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002". | Poner en conocimiento de los entes de control, durante la ejecución del contrato, los soportes (matriz de seguimiento) con los que se ha realizado la gestión de defensa judicial y extrajudicial del corredor férreo. De modo que se evidencien las acciones realizadas por la Agencia que tienden a motivar los procesos de restitución de bienes de uso público. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista en relación con la defensa judicial del corredor, la gestión y justificación de las acciones realizadas por la Agencia que tienden a motivar los procesos de restitución de bienes de uso público. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4.Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | CF_Dorada - Chiriguaná | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | No competencia de la ANI | Invasión derecho de vía | Férreo
1337 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo. Proposición de iniciativas de concesión u otras formas de APP, de infraestructura desafectada en un contrato de concesión. En desarrollo de la política pública determinada en los Conpes 2775 y 2776 de 1995 y acorde a las funciones establecidas para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en el Decreto 4165 de 2011, la CGR evidencio que, el tramo de 1.248Km desafectado de la concesión (ferrovías - Fenoco) de lo que se conoce como la Red Férrea del Atlántico y que paso a la administración del INCO hoy ANI, a pesar de que esta última debe "administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización del servicio ésta háya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al instituto nacional de vías, INVIAS", en la actualidad han pasado más de 6 años, en que su administración, mantenimiento, operación y vigilancia está contratada, mediante inversión pública directa, sin que en desarrollo de los contratos 418 y 356 de 2013, 313 de 2017 y 01 de 2019 se haya efectuado inversión privada alguna, como era la meta y objetivo de la política implícita en los Conpes descritos. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior ya que, en la operación de esta red férrea desafectada, aunque la ANI en respuesta establece que ha analizado 30 propuestas de APP, en los últimos 6 años, estas han tenido debilidades en su estructuración y/o la necesidad de recursos públicos superiores al límite establecido por Ley en proyectos ferroviarios e incluso la falta de disponibilidad de recursos en el Cupo APP establecido para el sector Transporte", lo que ha llevado a desestimarlas". | La CGR describe el efecto así: "Al mantener la administración del corredor, sin haber podido dar viabilidad a los términos de una nueva concesión o APP, dentro de lo establecido en los numerales 1 y 2 articulo 4 del Decreto 4165 de 2011, no se ha dado cumplimiento a las políticas del Conpes en materia de inversión privada para mejorar la infraestructura férrea del país". | Realizar la estructuración de los corredores férreos La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, en el marco del convenio 024 de 2017 firmado con la Financiera de Desarrollo Nacional. | 1. Adjudicar la rehabilitación del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, así como la concesión de mantenimiento, operación y material rodante, en el corto plazo. 2.Adjudicar la rehabilitación del corredor férreo Bogotá - Belencito, así como la concesión de mantenimiento, operación y material rodante, en el corto plazo. Nota: No hay certeza de que el corredor Bogotá - Belencito sea autosostenible, razón por la cual no se puede asegurar que dicho corredor sea concesionable. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Estructuración Técnica 2. Estructuración Legal y Financiera 3. Publicación de la Licitación 4. Adjudicación de la concesión | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Estructuración Técnica 2. Estructuración Legal y Financiera 3. Publicación de la Licitación 4. Adjudicación del corredor férreo en concesión INFORME DEL CIERRE 5. Informe del cierre | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CF_Dorada - Chiriguaná | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | VEST | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Problemas de planeación | Estructuración de proyectos de concesión | Férreo
1338 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Plan de Compensación Forestal. Durante el primer período de intervención del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015, el Grupo Aeroportuario del Caribe, no ha obtenido la aprobación del PLAN DE COMPENSACION FORESTAL AJUSTADO a los lineamientos técnicos o criterios establecido por la CRA, sin que se evidencie gestiones por parte de la ANI, en calidad de entidad pública concedente para el cumplimiento de esta obligación, no obstante, que la Interventoría a la culminación del primer período expuso reiteradamente en sus informes la negativa de dicho cumplimiento, teniendo en cuenta que el Concesionario reportó la tala y/o aprovechamiento de 2.568 individuos. Se observa que el Grupo Aeroportuario del Caribe presentó ante la autoridad ambiental, un plan de compensación unificado mediante radicado No. 0007901 del 30 de agosto de 2017, donde incluyó la compensación de las Resoluciones No. 138 del 15 de marzo de 2016 y además las compensaciones a las Resoluciones No.762 del 28 de octubre de 2016,375 del 7 de junio de 2017 y 229 del 5 de abril de 2017 que corresponde a un total de 3550 árboles autorizados; el cual por razones técnicas no fue aprobado por la Corporación con la Resolución No. 0000055 del 5 de febrero de 2018. Este Acto fue recurrido mediante recurso de reposición que fue resuelto negativamente a través de la Resolución No. 000558 de 9 de agosto 2018. Posteriormente el Concesionario presentada una oferta unificada de compensación monetaria con Radicado No. R-0001230-2019 del 8 de febrero de 2019, que fue desistida definitivamente por el Grupo Aeroportuario del Caribe SAS a través de radicado No. R-0004123-2019 del 14 de mayo de 2019. Actualmente fue solicitado plazo de 90 días para la presentación de un nuevo plan de compensación mediante una nueva propuesta alineada para apoyar acciones de saneamiento predial en áreas prioritarias de protección y conservación, el cual fue concedido con el radicado CRA 0007287 del 12 de noviembre de 2019 y así mismo la autoridad ambiental no ha implementado medidas efectivas que generen el cumplimiento de dicha obligación. | La CGR describe la causa así: "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental" | La CGR describe el efecto así: "Ha conllevado a que a la fecha no se han ejecutado las obligaciones ambientales, lo que genera riesgos para la recuperación de los costos ambientales y el menoscabo del elemento natural flora, dentro del ecosistema intervenido y sus aprovechamientos." | En consideración a que, según la Contraloría, la causa del hallazgo es "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental", se plantea como acción de mejora, continuar con el seguimiento al proyecto, incrementando las visitas que se realizan por parte de la Gerencia Ambiental durante el año, en las mismas se verificaran las acciones y gestiones para aprobación de los Planes de compensación y la ejecución de los mismos, dentro de lo aprobado por la autoridad ambiental competente. Solicitar a la interventoría un informe con soporte del por qué consideró que había incumplimiento sin tener en cuenta los plazos de cumplimiento otorgados por la CRA, e indique las gestiones realizadas para el cumplimiento en el marco del contrato de interventoría. Adicionalmente se deberá requerir a la interventoría que elabore un informe quincenal para la ANI, donde se identifiquen las acciones que esta realizando el concesionario para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación, hasta que la CRA emita el acto administrativo donde apruebe el Plan de Compensación. | Realizar seguimiento en campo mas constante, de manera que se tenga control directo desde ANI, sobre el cumplimiento de las obligaciones de compensación. Determinar, con soporte de la interventoría, si existió o no incumplimiento de las obligaciones de compensación y si del caso iniciar el proceso de incumplimiento según lo dispone el contrato de concesión. Tener informe quincenal, de la interventoría que de cuenta de las gestiones semanales que realiza el concesianario para cumplir con las medidas de compensación, hasta que la CRA emita el acto administrativo donde apruebe el Plan de Compensación. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 1.2 Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 1.3 Copia de la radicaión del Plan de Compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. 2. Acciones Preventiva : 2.1 Realizar 4 visitas en el año, en las cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 2.2 Informe quincenal de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Un (1) Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 3. Una (1) Copia de la radicación del plan de compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. Acciones Preventiva: 4. (4) informes de visitas durante un año, en la cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 5. Un (1) Informe quincenal de la interventoría, durante el primer semestre del año, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. Informe de cierre 6. Informe de cierre | 6 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | CA_Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019C2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la Gestión ambiental | Aeroportuario | Ambiental
1339 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Manejo de Aprovechamiento Forestal Revisada la información sobre aprovechamiento de árboles, se observa que no se reporta procedimiento para la entrega a las comunidades, ni registro de aprovechamiento por el Grupo Aeroportuario del Caribe en el Proyecto, sólo se evidenció un registro de la ejecución de la madera entregada a una persona perteneciente a la jurisdicción de Galapa y registros de entrega a la Empresa Interaseo en los meses de agosto a diciembre de 2018. | La CGR describe la causa así: "La situación presentada evidencia falta de supervisión, tanto por parte de la ANI como entidad pública concedente, y la CRA en calidad de autoridad ambiental, para adoptar medidas que permitan controlar las compensaciones impuestas y acordadas por el Grupo Aeroportuario del Caribe en la obligación del aprovechamiento de la madera internamente en el Proyecto o a través de la comunidad" | La CGR describe el efecto así: "Lo que genera pérdida a los recursos naturales específicamente del elemento flora, dentro del ecosistema intervenido. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria" | Se debe solicitar a la interventoría, un informe detallado del cumplimiento puntual de las obligaciones referentes al aprovechamiento forestal, establecidas tanto por la ANLA en el PMA, como por la CRA en los actos administrativos donde autorizó los aprovechamientos forestales, dicho informe debe determinar si hay o no incumplimiento por parte del GAC , y si es del caso iniciar el incumplimiento de acuerdo con el contrato de concesión. Por otra parte, es necesario realizar visitas mas frecuentes al proyecto, especificamente cuando se realicen aprovechamientos forestales. Así mismo, para cada aprovechamiento realizado, la interventoría deberá presentar un informe de la ejecución del mismo y de la disposición el material sobrante. | Determinar, con soporte de la interventoría, si existió o no incumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento forestal y si del caso iniciar el proceso de incumplimiento segun lo dispone el contrato de concesión. Realizar seguimiento en campo a las labores de aprovechamiento forestal, de manera que se tenga control directo desde ANI, sobre el cumplimiento de las medidas de manejeo ambiental establecidas por la autoridad competente para esta labor. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Acciones Preventivas: 2.1 Realizar visita, cada vez que se realice aprovechamiento forestal y generar el informe correspondiente con el estado de cumplimiento de cada obligación establecida para esta acción. 2.2 Informe de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones durante los aprovechamientos forestales que se realicen. 2.3 Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. Acciones Preventiva: 2. Informes de visitas por cada aprovechamiento forestal, en las cuales se verifique el cumplimiento de las obligaciones de manejo ambiental durante cada aprovechamiento forestal, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 3. Informe de la interventoría, por cada aprovechamiento forestal realizado, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas para esta acción. 4. Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. Informe de Cierre. 5. Informe de cierre | 5 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | CA_Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [14 empty] | 2019C2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la Gestión ambiental | Aeroportuario | Ambiental
Note on I24: cvargas: En la UM 7, se incorporará los resultados y/o avances del Tribunal Arbitramento del 05 ene 2016.
Note on AO215: Nohora Milena Garzon Delgado: En el informe de la Contraloría se especifica que es administrativo con presunto alcance fiscal

## Análisis (hidden)
Tabla para indicadores principales
Efectividad | (Todas)
Consolidación | (Todas)
Etiquetas de columna
| CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
Cuenta de N h | 359 | 74 | 433
| 359 | 74 | 433
| 82.91% | 17.09%
Tabla para la gráfica de estado
Efectividad | (Todas)
Consolidación | (Todas)
Cuenta de N h |  |  |  | Cuenta de N h | Etiquetas de columna
| CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general | Etiquetas de fila | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
2016 |  |  |  | Compartidos | 21 | 14 | 35
Trim.3 | 1 |  | 1 | Presidencia | 1 |  | 1
Trim.4 | 2 |  | 2 | VGC2 | 149 | 16 | 165
2017 |  |  |  | VPRE2 | 17 | 11 | 28
Trim.1 | 38 |  | 38 | VEj2 | 144 | 23 | 167
Trim.2 | 71 |  | 71 | VJur2 | 22 | 4 | 26
Trim.3 | 19 |  | 19 | VAF2 | 5 | 1 | 6
Trim.4 | 61 |  | 61 | VEST |  | 5 | 5
2018 |  |  |  | Total general | 359 | 74 | 433
Trim.1 | 20 |  | 20
Trim.2 | 31 |  | 31
Trim.3 | 18 |  | 18
Trim.4 | 33 |  | 33
2019
Trim.1 | 4 |  | 4
Trim.2 | 13 |  | 13
Trim.3 | 4 |  | 4
Trim.4 | 30 |  | 30
2020
Trim.1 | 14 |  | 14
Trim.2 |  | 35 | 35
Trim.3 |  | 15 | 15
Trim.4 |  | 21 | 21
2021
Trim.1 |  | 3 | 3
Total general | 359 | 74 | 433
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Consulta
Digite el número del hallazgo
|  | Proyecto | Incidencia Priorizada |  |  |  | Acta No.
| Descripción del Hallazgo |  | Unidades de medida |  |  |  | Responsable(s) final(es) | Responsable(s) funcional(es)
0
[7 empty] | Key concept | Subcategoría
| Causa |  | Fecha de terminación | Días restantes
|  |  | Auditoría | Estado
|  |  | Efectividad | Avance | Cumpli/ | Me
WINSCP
#VALUE!
Desarrollado por: Juan Diego Toro Bautista para la ANI
Formulas:
Días restantes = IF(OR(IF([Unidades de medida]=" "," ",[Unidades de medida]-TODAY())<0,N29=100%),"CUMPLIDO",IF([Unidades de medida]=" "," ",[Unidades de medida]-TODAY()))
Limpiar
Guardar segui/
PMI Search engine

## Dashboard
433
|  | , |  | Desarrollado por:
Juan Diego Toro Bautista para la ANI
Porcentaje de participación | 49.65%
TOP 10 PROYECTOS O PROCESOS CON MAS HALLAZGOS
Proyecto y/o proceso | Cant. Hallazgos
Transversal de las Américas | 35
Aeropuerto El Dorado | 31
Ruta del Sol II | 24
Bosa Granada Girardot | 22
Férrea del Atlántico | 20
Gestión Jurídica | 18
Armenia - Pereira - Manizales | 17
Ruta del Sol III | 17
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16
Bogotá - Villavicencio | 15
TOTAL | 215
HALLAZGOS VIGENTES
433
HALLAZGOS CUMPLIDOS
359
HALLAZGOS EN TÉRMINO
74
82,91%
17,09%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
PMI Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TD Por modo (hidden)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
[6 empty] | Modo | Cuenta de N h
Cuenta de N h | Etiquetas de columna |  |  |  |  | Carretero | 271 |  |  | Modo | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
Etiquetas de fila | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general |  |  | Portuario | 51 |  |  | Carretero | 218 | 53 | 271
Carretero | 223 | 48 | 271 | Carretero | 271 | Aeroportuario | 33 |  |  | Portuario | 43 | 8 | 51
Portuario | 45 | 6 | 51 | Portuario | 51 | Férreo | 28 |  |  | Aeroportuario | 30 | 3 | 33
Aeroportuario | 30 | 3 | 33 | Aeroportuario | 33 | Gestión Jurídica | 17 |  |  | Férreo | 22 | 6 | 28
Férreo | 22 | 6 | 28 | Férreo | 28 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 15 |  |  | Gestión Jurídica | 14 | 3 | 17
Gestión Jurídica | 14 | 3 | 17 | Gestión Jurídica | 17 | Gestión Administrativa y Financiera | 11 |  |  | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 12 | 3 | 15
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 12 | 3 | 15 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 15 | Carretero - Férreo | 2 |  |  | Gestión Administrativa y Financiera | 3 | 8 | 11
Gestión Administrativa y Financiera | 6 | 5 | 11 | Gestión Administrativa y Financiera | 11 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2 |  |  | Carretero - Férreo | 2 |  | 2
Carretero - Férreo | 2 |  | 2 | Carretero - Férreo | 2 | Carretero - Portuario | 1 |  |  | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1 | 1 | 2
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2 |  | 2 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2 | Gestión del Talento Humano | 1 |  |  | Gestión de la Contratación Pública | 1 |  | 1
Gestión de la Contratación Pública | 1 |  | 1 | Carretero - Portuario | 1 | Gestión de la Contratación Pública | 1 |  |  | Carretero - Portuario | 1 |  | 1
Carretero - Portuario | 1 |  | 1 | Gestión del Talento Humano | 1 | Total general | 433 |  |  | Gestión del Talento Humano | 1 |  | 1
Gestión del Talento Humano | 1 |  | 1 | Gestión de la Contratación Pública | 1 |  |  |  |  | Total general | 348 | 85 | 433
Total general | 359 | 74 | 433 |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de N h
[6 empty] | Carretero | 271 | 62.59% | 62%
[6 empty] | Portuario | 51 | 11.78% | 12%
[6 empty] | Aeroportuario | 33 | 7.621% | 7%
[6 empty] | Férreo | 28 | 6.467% | 6%
[6 empty] | Carretero - Férreo | 2 | 0.4619% | 1%
[6 empty] | Carretero - Portuario | 1 | 0.2309% | 1%
[6 empty] | Otros (procesos) | 47 | 10.85% | 11%
100%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hallazgos Dr. Medellín (hidden)
Para revisión Dr. Medellín | (Varios elementos)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
Cuenta de N h | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ADMINISTRATIVA | DISCIPLINARIA | FISCAL | PENAL | Total general
Vicepresidencia de Gestión Contractual | 18 | 14 | 9 | 4 | 45
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva |  | 1 |  |  | 1
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 1 | 1 |  |  | 2
Vicepresidencia Ejecutiva | 19 | 20 | 24 | 5 | 68
Vicepresidencia Jurídica | 1 | 5 |  |  | 6
Total general | 39 | 41 | 33 | 9 | 122

## Revisión Dr. Medellín (hidden)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
Cuenta de N h | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | N/A | NO | SI | (en blanco) | Total general
De ajuste al plan |  | 21 | 52 |  | 73
De gran impacto | 1 | 4 | 10 | 2 | 17
No hay impacto | 31 |  | 2 |  | 33
Total general | 32 | 25 | 64 | 2 | 123

## No borrar 1 (hidden)
No hay impacto
De gran impacto
De ajuste al plan

## No borrar 2 (hidden)
SI
NO
N/A

## No borrar 3 (hidden)
Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento
Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento | Costos y gastos del proceso | Desplazamiento_de_cronograma
Desplazamiento_de_cronograma | Desplazamiento de cronograma | Falta_de_seguimiento_y_control
Falta_de_seguimiento_y_control | Cobro intereses mora | No_competencia_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Conservación de la vía | Pago_de_intereses_de_mora
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en el Sistema de gestión y seguridad en el trabajo | Panel_de_expertos
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Problemas_de_gestión_predial
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en la supervisión contractual | Problemas_de_planeación
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en pasos a nivel | Problemas_en_actuaciones_contractuales
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II | Problemas_en_la_gestión_administrativa_y financiera_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias manejo documental | Problemas_en_la_gestión_del_talento_humano_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias Plan de Mejoramiento Institucional | Problemas_en_mediciones_contractuales
Falta_de_seguimiento_y_control | Demora en verificación documental | Rendimientos_financieros
Falta_de_seguimiento_y_control | Depuración registros contables
Falta_de_seguimiento_y_control | Dotación Policía de Carreteras
Falta_de_seguimiento_y_control | Entrega información concesionario
Falta_de_seguimiento_y_control | Fallas en la gestión ambiental
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta de coordinación entre actores
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta integración sistemas de información
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta inventario aeropuerto
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta inventarios concesiones portuarias
Falta_de_seguimiento_y_control | Funcionamiento áreas de servicio
Falta_de_seguimiento_y_control | Gestión de redes
Falta_de_seguimiento_y_control | Inconsistencia cobro de peajes
Falta_de_seguimiento_y_control | Liquidación contractual
Falta_de_seguimiento_y_control | Obligaciones interventoría
Falta_de_seguimiento_y_control | Plan de manejo ambiental
Falta_de_seguimiento_y_control | Riesgo de colapso
Falta_de_seguimiento_y_control | Señalización
Falta_de_seguimiento_y_control | Sobrecostos en interventoría
Falta_de_seguimiento_y_control | Suministro de equipos
Falta_de_seguimiento_y_control | Sustitución de rieles
No_competencia_de_la_ANI | Invasión derecho de via
No_competencia_de_la_ANI | Presencia de invasores
No_competencia_de_la_ANI | Competencia otras entidades
No_competencia_de_la_ANI | Zona de servidumbre
Pago_de_intereses_de_mora | Obligaciones a cargo de la ANI
Pago_de_intereses_de_mora | Pago de intereses por laudo
Panel_de_expertos | Panel de expertos
Problemas_de_gestión_predial | Retraso obras por predios
Problemas_de_gestión_predial | Demora en gestión predial
Problemas_de_gestión_predial | Predios no requeridos
Problemas_de_gestión_predial | Predios adquiridos no utilizados
Problemas_de_gestión_predial | Metodología avalúo
Problemas_de_gestión_predial | Mayores recursos para riesgo predial
Problemas_de_gestión_predial | Diferencia avalúo
Problemas_de_gestión_predial | Demora en expropiación
Problemas_de_gestión_predial | Mayores recursos para riesgo predial
Problemas_de_gestión_predial | Custodia de áreas remanentes
Problemas_de_planeación | Planeación contractual
Problemas_de_planeación | Incumplimiento metas PND y PAA
Problemas_de_planeación | Fondeo de interventoría
Problemas_de_planeación | Planeación contractual
Problemas_de_planeación | Proyección deficiente adquisición de predios
Problemas_de_planeación | Plan maestro aeroportuario
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento obligaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | TIR superior al modelo contractual
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Indebidas justificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Modificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Adiciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cobros adicionales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Desequilibrio contractual
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Claridad en obligaciones contractuales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Ausencia soportes documentales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento normatividad
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cálculo contraprestación
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Renovación y ampliación garantías
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento especificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Reversiones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Fallas gestión garantías
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Pago contribución fondo seguridad y convivencia ciudadana
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Modificaciones en la estructuración del proyecto inicial
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Adiciones que superan el 50% del valor del contrato
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cambio de especificaciones
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | Información incompleta para registro contable oportuno
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | No asignación de recursos por MHCP
Problemas_en_la_gestión_del_talento_humano_de_la_ANI | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI
Problemas_en_mediciones_contractuales | Índice de estado
Problemas_en_mediciones_contractuales | Incumplimiento mediciones
Problemas_en_mediciones_contractuales | Incertidumbre en niveles de servicio
Problemas_en_mediciones_contractuales | Mediciones de playa
Rendimientos_financieros | Rendimientos financieros

## Resumen 31 Marzo 2020
Inventario |  | Resumen 31 mar 2020 |  | Vencimientos 2020
Auditorías Regulares 2015/2016 |  | Total Hallazgos | 433
Nuevos 2015/2016 (47/47) | 94 | Cumplidos (82,91%) | 359 | Enero (3 cumplidos) | 3 |  | 82.91%
Efectivos2015/2016 (81/75) | 156 | En término (17,09%) | 74 | Febrero (1 cumpl - 1 prórr) | 1 |  | 17.09%
Auditorías Especiales 2016/2017 |  |  |  | Marzo (10 cumpl - 17 prórr) | 10
Anillo Vial+Puertos+Aerop ED | 45 | Administrativos | 138 | Abril | 18
Denuncia (+1) + APM (12) + Cumpl(34) + Auditoría Financiera 2017 (29) | 76 | Disciplinarios | 195 | Mayo | 0
|  | Fiscales | 85 | Junio | 17
Auditorías Especiales 2018 |  | Penales | 15 | Julio | 3
Predial (30) + Puertos (11) + RS2 (1) | 42 |  | 433 | Agosto | 11
Auditorías 2019 |  | Nivel de avance 31/mar/2020 |  | Septiembre | 1
Denuncia (+1) + Bta-Villavicencio (8) + Auditoría Financiera 2018 (30) + Denuncia2 (5)+Aeropuerto Ernesto Cortissoz (2) | 46 | 0% | 26 | Octubre | 2
|  |  |  | Noviembre | 5
|  |  |  | Diciembre | 14
Inventario Inicial | 353 |  |  |  | 85
Nuevos(2015/16+AE2016/17+AE2018+2019) | 303 | < 50% | 47 | 2021 | 1
Efectivos (2015+2016+2017+2018+2019(MOCI) | 198 | >=50 y < 80% | 21 |  | 86
Reemplazados EF2018 | 16 | >= 80% | 6 | Cumplidos 2020 | 14
Plan consolidación * | 9 |  | 74 | Prórrogas 2020 | 18
Inv. Ini + Nuevos - Efectivos | 433
Proyectos con más Hallazgos |  | Proyectos con más hallazgos en término |  | Proyectos con más hallazgos cumplidos
1. Transversal de las Américas | 35 | 1. Ruta del Sol III | 6 | 1. Transversal de las Américas | 31
2. Aeropuerto El Dorado | 31 | 2. Pacífico III | 5 | 2. Aeropuerto El Dorado | 30
3. Ruta del Sol II | 24 | 3. Chirajara - Fundadores | 5 | 3. Ruta del Sol II | 23
4. Bosa Granada Girardot | 22 | 4. Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | 5 | 4. Bosa Granada Girardot | 20
5. Férrea del Atlántico | 20 | 5. Transversal de las Américas | 4 | 5. Férrea del Atlántico | 20
6. Armenia - Pereira - Manizales | 17 | 6. Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | 4 | 6. Armenia - Pereira - Manizales | 16
7. Ruta del Sol III | 17 | 7. Bogotá - Villavicencio | 3 | 7. Bogotá - Villavicencio | 12
8. Bogotá - Villavicencio | 15 | 8. Bosa Granada Girardot | 2 | 8. Ruta del Sol III | 11
9. Cartagena Barranquilla | 11 | 9. Cartagena Barranquilla | 2 | 9. Cartagena Barranquilla | 9
10. Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | 9 | 10. Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | 2 | 10. Córdoba Sucre | 8
| 201 |  | 38 |  | 180
De 433 Hallazgos equivale al | 46.42% | De 74 Hallazgos equivale al | 51.35% | De 359 Hallazgos equivale al | 50.14%
Totales |  | En término |  | Cumplidos
Proyectos con más hallazgos PENALES |  | Proyectos con más hallazgos DISCIPLIN. |  | Total de hallazgos por MODOS
(Incidencia Priorizada) |  | (Incidencia Priorizada)
1. Briceño Tunja Sogamoso | 3 | 1. Transversal de las Américas | 22 | Carretero | 271 |  |  | 62.59%
2. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | 2 | 2. Aeropuerto El Dorado | 10 | Portuario | 51 |  |  | 11.78%
3. Ruta Caribe | 2 | 3. Bosa Granada Girardot | 9 | Aeroportuario | 33 |  |  | 7.621%
4. Ruta del Sol II | 2 | 4. Ruta del Sol III | 9 | Férreo | 28 |  |  | 6.467%
|  | 5. Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | 9 | Carretero - Férreo | 3 |  |  | 0.6928%
Proyectos con más hallazgos FISCALES |  | 6. Férrea del Atlántico | 8 | Otros (procesos) | 47 |  |  | 10.85%
(Incidencia Priorizada) |  |  |  | Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS
1. Ruta del Sol II | 9 | Proyectos con más hallazgos ADMINIST. |  | Por Totales
2. Aeropuerto El Dorado | 8 | (Incidencia Priorizada) |  | 1. Ejecutiva | 167 | Vicepresidencia Ejecutiva |  | 38.57%
3. Armenia - Pereira - Manizales | 7 | 1. Aeropuerto El Dorado | 13 | 2. Contractual | 165 | Vicepresidencia de Gestión Contractual |  | 38.11%
4. Bosa Granada Girardot | 6 | 2. Transversal de las Américas | 10 | 3. Jurídica | 26 | Vicepresidencia Jurídica |  | 6.005%
5. Ruta del Sol I | 4 | 3. Bogotá - Villavicencio | 9 | 4. Compartidos | 35 | Compartidos |  | 6.467%
6. Sociedad Portuaria Río Córdoba | 4 | 4. Férrea del Atlántico | 9 | 5. Planeación | 28 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno |  | 8.083%
7. Cartagena Barranquilla | 3 | 5. Bosa Granada Girardot | 7 | 6. Adm y Financiera | 6 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera |  | 1.386%
8. Férrea del Atlántico | 3 | 6. Pacífico III | 6 | 7. Estructuración | 5 | Vicepresidencia de Estructuración |  | 1.155%
9. Ruta del Sol III | 3 | 7. Ruta del Sol II | 6 | 8. Presidencia | 1 | Presidencia |  | 0.2309%
Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS |  | Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS |  | Hallazgos por KEY CONCEPT
Por incidencia PENAL |  | Por incidencia DISCIPLINARIA |  | Problemas en actuaciones contractuales | 141 |  |  | 32.56%
(Incidencia Priorizada) |  | (Incidencia Priorizada) |  | Debilidades en el seguimiento y control | 109 |  |  | 25.17%
1. Ejecutiva | 9 | 1. Contractual | 91 | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | 29 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 6.697%
2. Contractual | 5 | 2. Ejecutiva | 58 | Problemas de Planeación | 31 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia Ejecutiva | 7.159%
3. Estructuración | 1 | 3. Compartidos | 17 | Problemas de gestión predial | 56 | Vicepresidencia de Estructuración | Compartidos | 12.93%
| 15 | 4. Jurídica | 12 | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | 18 |  | Vicepresidencia Jurídica | 4.157%
|  | 5. Planeación | 12 | Desplazamiento de cronograma | 22 |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 5.081%
Por incidencia FISCAL |  | 6. Estructuración | 3 | Rendimientos financieros | 9 |  | Vicepresidencia de Estructuración | 6.005%
(Incidencia Priorizada) |  | 7. Administrativa | 2 | Problemas en mediciones contractuales | 5 |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
1. Ejecutiva | 45 |  | 195 | Panel de expertos | 6 | Vicepresidencia Ejecutiva
2. Contractual | 33 | Por incidencia ADMINISTRATIVA |  | Pago de intereses de mora | 4 | Vicepresidencia de Gestión Contractual
3. Jurídica | 3 | (Incidencia Priorizada) |  | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI | 1 | Vicepresidencia Jurídica
4. Compartidos | 2 | 1. Contractual | 36 | Deficiencias en actuaciones contractuales | 1 | Compartidos | Vicepresidencia de Gestión Contractual
5. Planeación | 1 | 2. Ejecutiva | 55 | No competencia ANI | 1 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva
6. Administrativa | 1 | 3. Jurídica | 11 |  | 433 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Jurídica
| 85 | 4. Planeación | 15 |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
|  | 5. Compartidos | 16 |  |  |  | Compartidos
|  | 6. Adm y Financiera | 3 |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
|  | 7. Presidencia | 1 |  |  |  | Presidencia
|  | 8. Estructuración | 1
138
Comportamiento de los cumplidos |  |  |  | Inventario del cumplimiento
Historico
|  |  |  | Diciembre de 2019 (ii) | 345
2019-12-01 | 345 |  |  | cumplidos enero / 2020 | 3
2020-01-01 | 348 |  |  | cumplidos febrero / 2020 | 1
2020-02-01 | 349 |  |  | cumplidos marzo / 2020 | 10
2020-03-01 | 359 |  |  | cumplidos abril / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos mayo / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos junio / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos julio / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos agosto / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos sep. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos oct. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos nov. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos dic. / 2020 | -
|  |  |  | Cumplidos a 31 dic. 2020 (if) | 359
efectivos | 15 |  |  | efectivos y reemplazados
reemplazados |  |  |  |  | 359
*Plan de consolidación
Administrativos | 138
Cumplidos | 113 | Consolidador |  | Consolidados
En Término | 25 | Tren de Occidente | 276-69 | 4-6 | 1
|  | Red Férrea del Pacífico | 1132-3 | 62-102, 1006-75, 1007-76 | 3
Disciplinarios | 195 | Plan de Mejoramiento | 1083-47 | 1036-105 | 1
Cumplidos | 158 | Consolidado por informe de CGR vig 2016 | 1187-46 | 927-3, 928-4, 929-5, 931-7 | 4
En Término | 37
Fiscales | 85
Cumplidos | 74
En Término | 11
Penales | 15
Cumplidos | 14
En Término | 1 |  |  | Total consolidados | 9
Procesos con más Hallazgos |  | Procesos con más hallazgos en término |  | Procesos con más hallazgos cumplidos
1. Gestión Jurídica | 18 | 1. Gestión Administrativa y Financiera | 5 | 1. Gestión Jurídica | 15
2. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16 | 2. Gerencia Jurídico Predial | 3 | 2. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13
3. Gestión Administrativa y Financiera | 11 | 3. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 3 | 3. Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 7
4. Gerencia Jurídico Predial | 10 | 4. Gestión Jurídica | 3 | 4. Gerencia Jurídico Predial | 7
5. Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 7 |  |  | 5. Gestión Administrativa y Financiera | 6
6. Gestión del Talento Humano | 1 |  |  | 6. Gestión del Talento Humano | 1
7. Fondo de Adaptación | 1 |  |  | 6. Gestión de la Contratación Pública | 1
8. Gestión de la Contratación Pública | 1 |  |  | 7. Fondo de Adaptación | 1
| 65 |  | 14 |  | 51
De 433 Hallazgos equivale al | 15.01% | De 74 Hallazgos equivale al | 18.92% | De 359 Hallazgos equivale al | 14.21%
Totales |  | En término |  | Cumplidos
Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional - Agencia Nacional de Infraestructura
Elaborado por: Juan Diego Toro Bautista - Contratista OCI
2020-04-03