1320 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Acciones de Repetición. Las Resoluciones ANI No. 819, No. 820 de junio 28 de 2017, No. 1196 de agosto 29 de 2017 y No. 1481 de octubre 26 de 2017, ordenan el pago de sumas de dinero por condenas contra la ANI y otros, que no fueron sometidos a consideración oportuna del Comité de Conciliación respectivo para que dicho comité tomara la decisión de iniciar las eventuales acciones de repetición a que hubiese lugar. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se presentó porque los ordenadores del gasto de la entidad, en cada una de estas resoluciones, no remitieron los actos administrativos en el término señalado en el artículo tercero del Decreto 1167 de 2016 o lo hicieron tardíamente." | La CGR describe el efecto así: "Consecuencia de lo anterior, en la sesión del Comité de Conciliación de septiembre 27 de 2017 no se sometieron a discusión y análisis, ninguno de los casos antes mencionados determinando que no se dio efectivo cumplimiento de lo perceptuado en el numeral sexto del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 relacionado con las funciones de este comité. Lo anterior presuntamente contraviene las normas citadas en precedencia y consecuentemenre configura una presunta falta disciplinaria conforme lo señala el numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 de 2012." | Establecer los mecanismos para el mejoramiento de los controles existentes para garantizar el oportuno sometimiento ante el Comité de Conciliación del estudio de la procedencia o no de la acción de repetición |  | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de estado del sometimiento ante el Comité de Conciliación del estudio sobre la procedencia de inicio de acción de repetición de los pagos ordenados con las resoluciones indicadas en el hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Unificación de controles diseñados para el control de pago de sentencias y trámite de acciones de repetición 3. Establecimiento de lineamentos para sesionar periódicamente en materia de acción de repetición 4. Designación de de funcionario del GIT de Defensa Judiciale con dedicación exclusiva como Secretario (a) Técnico (a) del Comité de Conciliación, como responsable de control a la gestión del Comité de Conciliación conforme al procedimiento adoptado para tal fin INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de estado del estudio de las resolucines indicadas en el hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Unificación de controles 3. Establecimiento de lineamentos 4. Designación de de funcionario INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/07.%20VJUR/HALLAZGO%201320-18?csf=1&web=1&e=sEd84J | Gestión Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | Fernando Ramírez | VJur | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 17/03/2020 En sesión de seguimiento promovida a instancia de la Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informa que: "1. Verificación de estado del estudio de las resoluciones indicadas en el hallazgo UM Se encuentra elaborado, pendiente subir al FTP 2. Unificación de controles Se encuentra en elaboración bajo los lineamientos establecidos por el Vicepresidente Jurídico y el coordinador del GIT de Defensa Judicial, pendiente su adopción a través del SIG 3. Establecimiento de lineamentos Los lineamientos se encuentran establecidos pero hace falta documentarlos 4. Designación de funcionario Se encuentra cumplido con ocasión de la desiganción del funcionario Jaime Martínez como Secretario Técnico del Comité de Conciliación con destinación exclusiva Informe de cierre 5. Informe de cierre" En elaboración una vez se cumplan las demás unidades de medida Debe solicitarse prórroga Teniendo en cuenta la necesidad de documentar los lineamientos y adoptar a través del SIG el control unificado que consiste en unir los formatos de seguimiento al pago de condenas y la gestión de la repetición". Razón por la cual la OCI recomienda adoptar medidas tendientes para reforzar el cumplimiento de las metas, así como del cargue de las UM disponibles. En el mismo sentido recomienda el trámite oportuno de la prórroga mencionada. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-101-005243-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. mediante memorando No. 2020-400-005371-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Gestión Jurídica
1321 | 19 | Hallazgo No. 19. Administrativo. Metas del plan de acción. Revisado el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación de la entidad al plan de acción vigencia 2018, se observa que algunas de las metas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente. | La CGR describe la causa así: "Principalmente por retrasos en la ejecución de las obras por parte de los concesionarios, así como de la acumulación de recursos transferidos a los patimonios autónomos sin ejecutar." | La CGR describe el efecto: "… lo cual trae como consecuencia desfases en la ejecución financiera de los recursos de los proyectos. La no ejecución o ejecución parcial de las metas conlleva a que la entidad no cuente con la información oportuna, confiable, de calidad y disponible para que el Comité Directivo tome las decisiones en el tiempo oportuno, diseñe las estrategias y destine los recursos necesarios para implementar acciones que impacten positivamente en los indicadores que presentan dificultades en su cumplimiento." | Ajustar instructivo de plan de acción con criterios para la definición de actividades e indicadores. Ejecución de un plan para mejorar la implementación del procedimiento de definición de las metas para cada vigencia, y su articulación con el procedimiento de Planeación Estratégica, y el instructivo del Plan de Acción. Así mismo, y con el fin de generar las alertas y análisis necesarios para la toma de decisiones, se presentarán informes de seguimiento a través de los cuales se identificarán los atrasos en la gestión, tal que las áreas hagan los correctivos para el cumplimiento de las metas o, de acuerdo a las circunstancias, ajusten oportunamente el Plan de acción. | Incrementar el nivel de cumplimiento de las actividades del plan de acción con el fin de cumplir lo establecido en los diferentes planes de la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Revisión y Ajuste al Instructivo del Plan de Acción 2- Acompañamiento y apoyo en la implementación del procedimiento de metas y su articulación con la planeación estratégica y la elaboración del plan de acción. 3- Seguimiento oportuno y periódico al Plan de Acción. 4- Informe de gestión de la vigencia. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Instructivo SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción (ajustado) 2- Mesas de trabajo para la definición del plan de acción 2020 3- Acta del consejo directivo donde se aprueba el Plan de Acción 2019 -2020 4- Evidencia ajuste metas Plan de acción. (año 2019) 5- Informe Seguimiento Trimestral Plan de Acción 6- Informe de gestión de la vigencia 2019. 7-Reporte Tablero de Control a las áreas. INFORME DE CIERRE 8- Informe de cierre | 8 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/09.%20VPRE/HALLAZGO%201321-19?csf=1&web=1&e=NwOJxN | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de planeación | Incumplimiento metas PND y PAA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Planeación
1322 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo. Plan de participación ciudadana de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. Realizado el seguimiento al plan de participación ciudadana y a la oficina de Peticiones Quejas y Reclamos se pudo observar lo siguiente: * Revisado el presupuesto de la Entidad, no existe un rubro específico para la política pública de transparencia participación y servicio al ciudadano Las actividades realizadas en materia de atención de quejas y reclamos las realiza con personal de planta que realiza conjuntamente otras actividades correspondientes a la Subdirección Administrativa y Financiera. * Si bien la entidad, cuenta con un procedimiento en materia de participación ciudadana, no existe dicho procedimiento que identifique metas encaminadas a la administración y funcionamiento propias de participación y servicio ciudadano. * No existe una oficina independiente con ventanilla de atención al público para el tema de Atención de peticiones quejas y reclamos. * La entidad no cuenta con "un plan específico de participación ciudadana", que involucre todas las actividades misionales al interior de la entidad. | Deficiencias en el Plan de Participación Ciudadana y en la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos. | Deficiencias en los mecanismos de atención al ciudadano. | 1. Contar con personal de apoyo adicional para atención al público en ventanilla del 2 piso de la ANI año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 que contemple charlas de sensibilización y capacitación sobre derecho de petición a las áreas misionales. | Alinear los temas de participación y atención al ciudadano con las sugerencias planteadas por la Contraloría General de la República. | UNIDADE DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Vinculación de personal para atención en ventanilla año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Vinculación de personal para atención en ventanilla año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/05.%20VAF/HALLAZGO%201322-20?csf=1&web=1&e=BUOTre | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elizabeth Gómez | VAF | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas en la gestión administrativa de la ANI | Gestión Administrativa y Financiera
1323 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo. Acumulación de recursos en patrimonios autónomos. Dentro de los contratos de concesión de tipo carretero (todas las generaciones) se clausulan presupuestos que se comprometen a largo plazo que son desembolsados en los períodos correspondientes según los objetos contratados, dichos recursos trasladados a los encargos fiduciarios permanencen sin ser utilizados para el fin para el cual fueron comprometidos engrosando dichos saldos principalmente por retrasos y demora en la ejecución de los proyectos por parte de los concesionarios, dicha acumulación de recursos en los patrimonios autónomos. A 31 de diciembre de 2018 el saldo existente asciende a $9.7 billones, de los cuales: $5,25 billones correspondena aportes de la Nación ($3,3 billones aportes de la ANI y $1,9 billones por recaudo de peajes); $3,7 billones por aportes del concesionario; y $724.098 millones de otros aportes. | La CGR describe la causa así: "Dicha acumulación es dada principalmente por una baja ejecución de los recursos, principalmente por los siguientes aspectos: Se presentan atrasos en la ejecución de las obras en algunas Unidades Funcionales; incumplimiento de varias obligaciones a cargo de los concesionarios derivadas del Contrato; se ha presentado retrasos en la finalización de algunas obras especialmente por componentes prediales; demora en el desarrollo de Consultas Previas; demoras en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las Autoridades Ambientales; y demoras en el licenciamiento ambiental; presencia de nuevas comunidades étnicas. " | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior trae como concescuencia acumulación de recursos en las fiducias cuya fuentes es de vigencias futuras, en la Agencia Nacional de Infraestructura está trasladando recursos del presupuesto genaral de la Nación, así como de las tarifas provenientes de los peajes, apropiaciones que se reflejan como ejecutadas, sin embargo, son recursos que en su mayoría son inmovilizados en la fiducia. Lo cual trae como consecuencia que se deba otorgar al concesionario plazos adicionales para la finalización de las obras. Aspectos que continuan incidiendo en la ejecución de los proyectos y que son reincidentes de las concesiones de tercera generación." | Demostrar los avances en los traslados de las vigencias futuras de los proyectos de 4G Vs. la ejecución de los proyectos y su estado, dentro del marco legal, contractual y presupuestal. | Presentar el estado de los proyectos y las gestiones y acciones emprendidas en el marco del seguimiento de los contratos de concesion 4G. Exponer el marco legal, contractual y presupuestal respecto de los aportes públicos en los contratos de concesión y los efectos del NO giro de las Vigencias Futuras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de seguimiento a los proyectos de 4G con corte a diciembre de 2018, consecuencias del NO giro de las Vigencias Futuras de acuerdo a los contratos. 2. Concepto Juridico, incluyendo consencuencias legales y presupuestales sobre el NO giro de las Vigencias Futuras. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Integral 2. Concepto Juridico INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201323-21?csf=1&web=1&e=KmzXgQ | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Luis Eduardo Gutiérrez - Carlos García | Compartidos | ADMINISTRATIVA | 3 | 100% | [6 empty] | 10/03/2020 El equipo que asiste indica que la UM2 fue radicada recientemente (03/03/2020) y está incorporado en el FTP. Hoy se radicó memorando (20205000046493) solicitando modificar el plan, de tal forma que la UM3 sea sustituida por las dos primeras. UM1 compartido. La OCI recomienda analizar la procedencia de incluir UM Preventiva y detallar el Informe de Cierre, usando las UM disponibles. 17/03/2020 Mediante memorando 2020-500-004549-3 la VGC y VEJ solictan la eliminación de la UM 3. Concepto Externo (Ministerio de Hacienda y Credito Publico). Mediante memorando No. 2020-400-004849-3 la VAF informa a la OCI la viabilidad de esta solicitud, pasando de 4um a 3um (JDTB) 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Problemas gestión financiera | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
1324 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo. Contrato de Transacción celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Gobernación del Meta. Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato, por cuanto este vence el primero (01) de agosto de 2019, es decir, a 2 meses de terminarse dicho contrato las obras correspondientes a las etapas uno y dos se encuentran tan solo en una ejecución física del 32,3% en promedio, el cual corresponden a: El 62,5% para la primera etapa y el 2,16% para la segunda etapa. | La CGR describe la causa así: "Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato". | Desplazamiento de cronograma y suscripción de Otrosíes. | Definir un nuevo Contrato de Transacción suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación del Meta. | 1.Asegurar el cumplimiento del numeral 1.5 “Obligaciones de hacer” del Contrato de Transacción del 4 de mayo de 2015, en aras que la Gobernación culmine la construcción de los tramos definidos en el numeral 3.4 de dicho Contrato, correspondientes a la doble calzada en tres carriles por sentido desde los Fundadores hasta la entrada a Ciudad Porfía en Villavicencio, en una extensión de 4,450 Km y la doble calzada en tres carriles por sentido desde la Séptima Brigada hasta el Ocoa en una extensión de (2,034 Km) que incluye la construcción de la intersección vial con el Camino Ganadero y el Puente sobre el río Ocoa. 2. Garantizar la ejecución técnica y financiera del Contrato de Transacción del 4 de mayo de 2015. 3. Recibir las obras descritas en el numeral 3.4 del Contrato de Transacción para su mantenimiento y operación de conformidad con el numeral 3.10 del mismo, una vez terminada su construcción, a fin de dar cumplimiento a la sección 3.5 "Entrega de la Infraestructura", literales b), c) y d) del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Respuesta comunicación 2019-409-054451-2, en relación con la solicitud de prórroga al Contrato de Transacción remitido por la Gobernación. 2. Solicitud de concepto a la Vicepresidencia Jurídica, sobre el mecanismo para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 3. Revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 4. Definir un nuevo Contrato de Transacción. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Informe trimestral de seguimiento nuevo Contrato de Transacción. 6. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Documento de respuesta comunicación 2019-409-054451-2, en relación con la solicitud de prórroga al Contrato de Transacción remitido por la Gobernación. 2. Concepto jurídico para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 3. Acta de reunión revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 4. Documento nuevo Contrato de Transacción. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Informe trimestral de seguimiento nuevo Contrato de Transacción. 6. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre. | 7 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201324-22?csf=1&web=1&e=3wuo37 | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1325 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cláusulas contractuales del Contrato de concesión No. 004 de 2015. Se observa incumplimiento de algunas cláusulas contractuales por parte del concesionario "Concesión Vial de los Llanos S.A.S", lo cual ha traido como consecuencia retraso en la iniciación de las obras correspondientes a la etapa de construcción, así como el cierre financiero programado para el año 2017, dado que el Concesionario interpuso reclamación ante el Tribunal de Arbitramento por desequilibrio económico al verse en situación de inviabilidad financiera. Dicho incumplimiento fue confirmado mediante fallo del Tribunal de Arbitramento de fecha 9 de abril de 2019. | La CGR describe la causa así: "Se generó incumplimiento de la cláusula 3.9 de la parte general del contrato ya que no se ha realizado el Cierre financiero del proyecto e incumplimiento de la cláusula 3.10 de la obligación del tercer giro Equity, ya que la obligación de obtención del "Cierre Financiero" se encontraba ligada, a la diferencia de los aportes de capital propio y a la disponibilidad de recursos que encontrara el Concesionario con los terceros acreedores." | La CGR describe el efecto así: "... dada la demora en el inicio de la etapa de construcción, de no contar con la ejecución del contrato que permita solucionar tanto las dificultades que imposibilitan su cumplimiento y/o terminación del contrato podría conllevar a generar riesgos en la no ejecución del proyecto de concesión y/o posible desplazamiento de la inversión en detrimento de los intereses generales de la comunidad de acuerdo con lo establecido en el obejto contractual. Lo anterior, se configura como un presunto hallazgo disiplinario por el incumplimiento de las cláusulas contractuales antes mencionadas y ratificadas por el Tribunal de Arbitramento." | 1. Analizar el impacto que financieramente conlleva el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no logro de un acuerdo. 3.Estudiar las propuestas realizadas por el Concesionario respecto al tercer aporte equity. 2. Adelantar los procesos sancionatorios pertinentes originados por el incumplimiento del Concesionario, mientras no se logren avances concretos en los esfuerzos para dar continuidad al contrato. 4.Revisar en conjunto con el Concesionario las condiciones bajo las cuales podría darse un cierre financiero para el contrato, una vez establecido el manejo del tercer aporte equity. | Lograr el cierre financiero y el tercer aporte equity por parte del Concesionario, en la forma, oportunidad y circunstancia más conveniente para el interés general, los fines perseguidos por el estado con la Concesión y las finanzas públicas de acuerdo a la observación realizada por el Tribunal de valorar entre las partes en su conjunto, posibles alternativas en cumplimiento de los postulados de buena fe y de conservación del contrato estatal. En su defecto, llevar a cabo las acciones contractuales y legales en contra del Concesionario, por el incumplimiento de sus obligaciones. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Informe financiero sobre el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no lograr un acuerdo. Informe Financiero. 2. En caso de llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, se realizará documento modificatorio que plasme las condiciones pactadas para esta obligacion y que además regularice las demás obligaciones exigibles del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, en la etapa de duración de las mesas de trabajo. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo en las cuales se evaluarán alternativas financieras, técnicas, jurídicas, prediales, ambientales y sociales que permitan viabilizar el proyecto objeto del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. En caso de no llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, iniciar continuidad a los procesos administrativos sancionatorios pertinentes, mientras no se logren los avances en los esfuerzos para viabilizar el contrato. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Financiero. 2. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2019-08-13 | 2020-10-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201325-23?csf=1&web=1&e=pgBDAa | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 4 | 80% | [6 empty] | 17/03/2020 En virtud de sesión programada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó: "En virtud de la suscripción del otrosí No. 8 del 12 de marzo de 2020 al Contrato de Concesión 004 de 2020, se amplió el plazo para realizar mesas de trabajo hasta el 12 de septiembre de 2020, para continuar evaluando de forma integral las alternativas financieras, técnicas, jurídicas, prediales, riesgos, ambientales y sociales bajo las cuales se podrían renegociar las bases del Contrato de Concesión, y de la misma forma, se estipuló prorrogar la suspensión de los aportes Equity y fondeos de las Subcuentas del Patrimonio Autónomo hasta la misma fecha, por lo anterior, se esta proyectando memorando para la VAF con la solicitud de prorroga hasta el 31 de octubre de 2020". La OCI recomienda que se actualicen las UM considerando las modificaciones contractuales y además, la documentación de las acciones adelantadas por la supervisión. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-005223-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de octubre de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005342-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1326 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación en el Contrato No. 01 de 2010 - Ruta del Sol sector 2. De acuerdo con la información presentada por la Entidad, y específicamente en el anexo del oficio con radicado ANI 2019-409-0030602 de enero 14 de 2019 suscrito por el representante legal de la firma intereventora en esta Concesión, reporta que se han generado rendimientos financieros en la subcuenta aportes ANI de la Fiducia que administra los recursos de esta concesión por la suma de $292.617,3 millones como rendimientos financieros a diciembre 31 de 2018, y en la subcuenta estudios y obras por $2.347,4 millones, seguida de una nota donde requieren establecer: "aclarar si el reintegro de los recursos se efectúa a la DTN (Dirección del Tesoro Nacional ) o se reinvierten en el proyecto"; rendimientos generados por la Nación (Aportes de la ANI vigencias futuras), los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. Para este Órgano de Control Fiscal es claro que los rendimientos financieros que se encuentran en los patrimonios autónomos Subcuenta Aportes ANI, son propiedad de la Nación y por lo tanto, al no trasladarlos al Tesoro Nacional, se está contraviniendo las normas citadas en precedencia. | La CGR describe la causa así: "Dichos rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a título de aportes estatales, a la fecha no estén siendo reintegrados al Tesoro Nacional, precisando que la cláusula transcrita desborda lo señalado por la Ley y se resalta que las estipulaciones determinadas en los contratos, aun cuando gocen de presunción de legalidad, no pueden ser contrarias a la normatividad aplicable." | La CGR describe el efecto así: "… situación que consecuentemente configura una presunta falta disciplinaria conforme a lo señalado en los numerales 1 y 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012." | Aclarar y explicar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 y la normatividad aplicable. | Asegurar que el manejo de los rendimientos financieros cumple la normatividad aplicable y las disposiciones contractuales corerspondientes | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20II/HALLAZGO%201326-24?csf=1&web=1&e=n3IBp2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 8 | 100% | [6 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la Vicepresidencia responsable indicó: "El informe de cierre esta en proceso de revisión y aprobación, por lo que se cumplirá con la fecha de entrega de las unidades de medida". 31/03/2020 Se verifica en el FTP la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 2 | 0 | CUMPLIDA | CUMPLIDA | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | Carretero
1327 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias en la planeación y reconocimiento de variantes adicionales Proyecto Ruta del Sol Sector III. En el Otrosí No. 7 de fecha 30 de marzo de 2016, se evidencia en el considerando "D": "Que dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas94 por determinación de la ANLA, se generó para el Concesiona rio la obligación de construir 15 variantes adicionales a las contempladas en el contrato, llegando a un total de 16 variantes dentro del corredor viaL..", por otro lado, en el literal "C" del numeral 3.1.4. del Apéndice Técnico Parte 'A", del Contrato de Concesión No. 007-2010, se establece que es obligación del Concesionario la construcción de las variantes de población, pero solo se describe la Variante Bosconia, indicando: "Se incluye en el Sector la Variante Bosconia, para la que se ha previsto intersecciones a nivel tipo glorieta con las vías que intercepta. Toda variante construida debe ser diseñada y desarrollada como una vía cerrada y protegida, con el propósito de evitar invasiones al derecho de vía en el futuro" | La CGR describe la causa así: "Lo anterior contraviniendo lo enunciado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 209, en la Ley 734 de 2002, artículos Nos. 1, 25 y 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1 y artículo 53, en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4, 5 y 25 en los numerales 2, 3,4 y 5 y artículo No. 26 en los numerales 1 y 2." | La CGR describe el efecto así: "... por lo anterior, se configura una presunta incidencia disciplinaria, por el reconocimiento y pago del 80% del hito 366, toda vez que debido a los riesgos que le corresponde asumir al concesionario, el costo que genere la construcción de la variante lo debía sufragar YUMA, cosa que no hizo, sumado al hecho que el Tribunal de Arbitramento se encuentra en etapa procesal y, por ende, a la fecha siguen vigentes las obligaciones a asumir por parte de las partes, además, de acuerdo con la cláusula décima cuarta del Otrosí No. 7, del contrato de concesión No. 007 de 2010. | Aclarar que mediante Acta de pago del Hito 36b se tramitó el pago por valor de kilómetro construido conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión, y no frente al valor diferencial que se genera al construir una variante respecto a un paso poblado, esta fue la razon que motivó al Concesionario a instaurar demanda arbitral en contra de la ANI, Se presentó Acuerdo Conciliatorio con el reconocimiento del valor diferencial de contrucción de siete (7) de las catorce (14) Variantes del proyecto, se excluye San Roque que aun no está definida, al Comite de Conciliación de la ANI el cual fue aprobado en sesión del 26 de julio de 2019, posteriormente se presentó ante el Tribunal de Arbitramento y se encuentra sujeto a la aprobacion de Supersociedades la suscripción del mismo, es preciso resaltar que a la fecha no se ha reconocido el valor diferencial de ninguna variante en el Contrato. | Suscribir Acuerdo Conciliatorio con el reconocimiento del valor diferencial de contrucción de siete (7) de las catorce (14) Variantes del proyecto que cuentan con Licencia Ambiental, con el cual se elimina un Tribunal de Arbitramento en curso. Aclarar que mediante Acta de pago del Hito 36b se tramitó el pago por valor de kilómetro construido conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión, y no al valor diferencial que se genera al construir una variante en un paso poblado. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros, en el cual se anexa las comunicaciones remitidas por la Interventoría Nos. C.991/RS6742/17/7.1.3 y C.991/RS6959/17/7.1.3 con radicados ANI 2017-409-057020-2 y 2017-409-076569-2 del 31 de mayo y 19 de julio de 2017, los cuales incluyen el informe de supervisión de la Interventoría que aprueba el tramite de pago del 65% y del 15% adicional respectivamente, para un total del 80% del pago del hito 36b, segùn lo estipulado en el otrosí 9 al Contrato de Concesion 007 de 2010. 2) Se reemplaza esta unidad de medida: Acuerdo Conciliatorio con el cual el Concesionario renunciò parte de sus pretensiones estipuladas en la demanda arbitral, el cual fue aprobado por Supersociedades y por el Tribunal de Arbitramento, por el Laudo Tribunal de Arbitramento | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1)Informe Integral de Seguimiento 2) Laudo Tribunal Arbitramento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3)Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201327-25?csf=1&web=1&e=3UIANk | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 25% | [6 empty] | 17/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004551-3 la dependencia solicitó el cambio de nombre de la unidad de medida 2) Acuerdo Conciliatorio por Laudo Tribunal de Arbitramento y adicional prórroga para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. La VAF mediante memorando No. 2020-400-004850-3 comunica a la OCI la viabilidad de esta solicitud. (JDTB) 17/03/2020 En sesión virtual ejecutada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó que "Se solicitó prórroga mediante memorando 2020-500-004551-3 debido a que se encuentra pendiente el laudo del Tribunal Arbitral en curso, programado para el próximo 20 de abril de 2020". | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1328 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Retrasos del Plan de Obras. Proyecto Ruta del Sol Sector III. Durante el desarrollo del Contrato de Concesión No. 007-2010 se suscribió un total de nueve (09) otrosíes, de los cuales nos números 01, 03, 07, 08 y 09, sirvieron para otorgarle al concesionario liquidez con la finalidad de evitar la paralización de las obras, pese a lo anterior, se evidencia un avance físico del 31.90% del proyecto, es decir, un avance del 0.51% durante la vigencia 2018. Se evidencia que el concesionario ha incumplido con el objeto del contrato de concesión, en razón a los retrasos evidenciados, la no prestación el servicio de segunda calzada, la no construcción de obras anexas y la falta de mejoramiento y rehabilitación. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior evidencia que el avance físico (31.90%) no es proporcional con los aportes realizados por la ANI (63.95%) al final de la vigencia 2018, situación que pese a las retenciones, reducciones realizadas y procesos sancionatorios que ha aplicado la ANI no han sido suficientes ni efectivas para el cumplimiento del objeto contratado." | La CGR describe el efecto así: "Sin embargo, a pesar de estos avances se evidencia inoperancia y no servicio de lal vía por la discontinuidad en estos, abonando que al 31 de diciembre de 2018 se presentaban avances acumulados del 0.0% en varios tramos, tanto de la segunda calzada o vía nueva como para mejoramiento. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorias anteriores, sin embargo, no es de desconocimiento por parte de la CGR la gestión realizada por la Entidad y por la lnterventoría del proyecto, puntualmente en atención a los 60 procesos sancionatorios interpuestos." | Se suscribe el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010, con el cual se reprograman las vigencias del Contrato en virtud de la aprobacion del MHCP, generando un nuevo plan de obras, con el objetivo de reactivar las obras que se encuentran suspendidas desde el mes de junio de 2017, a razón de que el Concesionario no ha contado con la suficiente financiación. Los Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales adelantados por la Agencia en contra del Concesionario se encuentran suspendidos en virtud de las medidas cautelares definidas por el Tribunal de Arbitramento Internacional, por ende, a la fecha solo se encuentran vigentesso los procesos sancionatorios referentes a los Estudios y Diseños de Puente Plato y la cauducidad, por ende, como estos procesos son conminatorios al cumplimiento no han podido generar el efecto esperado, por lo que con la suscripción del otrosí 10 se espera reactivar las obras y generar el cierre de los procesos sancionatorios. | Reactivar la ejecución de las actividades de construcción de acuerdo a la modificación del plan de obras estipulada en el Otrosí 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010. Agilizar el proceso de pago de los aportes ANI que se encuentran en el Patrimonio Autonomo conforme el avance del plan de obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) y 2) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique que la modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con el avance de obra del proyecto. Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 con reprogramación de vigencias y nuevo plan de obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 2) Informe Integral de Seguimiento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4) Instalación de Veedurias en Magdalena y Cesar INFORME DE CIERRE 5) Informe de Cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201328-26?csf=1&web=1&e=eouPmu | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 3 | 60% | [6 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo con ocasión de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable informó que: "Se solicitó prórroga mediante comunicación 2020-500-004803-3 debido a que se encuentra pendiente la inscripción de la veeduría de Magdalena, se tenía programado una mesa de trabajo con la veeduría para el próximo 31 de marzo de 2020 por parte de la CGR, mesa de trabajo cancelada debido a las medidas fijadas por el Gobierno Nacional, ante la presencia de la enfermedad por el COVID-19". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004803-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005357-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1329 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estudios y Diseños para la construcción del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano. El 21 de julio de 2015 se suscribió el Otrosí No. Sal contrato de concesión No. 007 de 2010, en este se incorporó la elaboración de los estudios y diseños Fase III del segundo puente en Plato - Zambrano por un valor de $5.788,24 millones de 2014. Estos estudios y diseños se concentran en los entregables mencionados en el otrosí No. 05 cláusula cuarta106, además, en las cláusulas quinta y sexta semencionan las características para la estructuración jurídica y financiera respectivamente, lo anterior para un total de 15 entregables, que estaban previstos para ser entregados en los siguientes tiempos: Estaba previsto que dichos entregables fueran entregados el 22 de agosto de 2017, pero aSO de abril de 2019, no han sido subsanadas las objeciones dadas por la interventoría, generando el presunto incumplimiento del Otrosí No. 5 de 2015 por parte del concesionario, además es importante resaltar, que al 26 de abril de 2017 ya se había reconocido por parte de la ANI la suma de $5.209,46 millones de 2014. | La CGR describe la causa así: "Se evidencia que el inicio de la contrucción del segundo puente de Plato - Zambrano se previó para principios de la vigencia 2018, hecho que a la fecha no se ha dado, por lo cual se ha retrasado la operación y conectividad de este corredor vial." | La CGR describe el efecto así: "Generando un posible riesgo económico para la ANI, dado que las condiciones contempladas para el inicio de la construcción del puente serán diferentes a las previstas. Lo anterior contraviene lo mencionado en el Otrosí No. 5 párágrafo cuarto de la cláusula segunda y cláusula cuarta: "Alcance de los Estudios y Diseños Fase III…", lo indicado en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4 en el numeral 1 y artículo 5 en el numeral 2; y en la Ley 734 de 2002 en los artículos 25, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se adicionó unicamente la ejecución de los Estudios Fase lll del Segundo Puente entre Plato y Zambrano Magdalena. No se incluyó la ejecución de las obras de construccion del mismo. Por lo anterior, las obras de construcción de este puente, no se encuentran estipuladas dentro del mencionado Otrosí ni hacen parte del alcance del Contrato de Concesión 007 de 2010. Se dió inicio por parte de la ANI un proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, sin embargo, posteriomente el Concesionario entregó la totalidad de los volumenes pero la Interventoría objeto algunos volumenes, por ende, no se cuenta con el recibo a satisfaccion por parte de la interventoría, dentro de las mesas de trabajo adelantadas entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI se definió escalar esta controversia ante el Amigable Componedor para que este dirima la controversia presentada. | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se adicionó unicamente la ejecución de los Estudios Fase lll del Segundo Puente entre Plato y Zambrano Magdalena. No la ejecución de las obras de construccion del mismo. Por lo anterior, las obras de construcción de este puente, no se encuentran estipuladas dentro del mencionado Otrosí ni hacen parte del alcance del Contrato de Concesión. Una vez se cuente con la decisión del Amigable Componedor se definirá si es necesario realizar o no modificaciones a los volumenes de diseño entregados por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Realizar una aclaración indicando que mediante el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, suscrito el día 25 de julio de 2015, unicamente se adicionaron al Contrato de Concesión la elaboración de los Estudios y Diseños Fase lll del Segundo Puente Sobre el Rio Magdalena. 2) Inicio de proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010. 3) Una vez se cuente con la decisión del Amigable Componedor se definirá si es necesario realizar o no modificaciones a los volumenes de diseño entregados por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento 2) Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3) Decisión de Amigable Componedor frente a la controversia referente a los Estudios y Diseños del puente INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201329-27?csf=1&web=1&e=siWvD7 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [6 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual llevada a cabo en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable indicó que: "se solicitó prórroga mediante comunicación 2020-500-004804-3 debido a que se encuentra pendiente el fallo del Proceso Administrativo Sancionatorio, que se tenía previsto para el próximo 20 de marzo de 2020". 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004804-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005356-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1330 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estructuración y necesidad del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano En la estructuración del proyecto vial no se contempló el estudio, diseño, construcción y operación del segundo puente del Plato - Zambrano, situación que dificulta la circulación y/o servicio del corredor. De acuerdo con el plan de obras, la construcción de los 9 tramos del Sector III está prevista ser terminada para finales de la vigencia 2019, pero a corte del 31 de diciembre de 2018 presenta un avance físico del 31,90%. Se proyecta que la construcción del segundo puente tenga una duración entre los 24 y 30 meses. De acuerdo con lo anterior, se evidencia una diferencia en las velocidades de diseño de la vía y el puente existente (puente Antonio Escobar). | La CGR describe la causa así: "… se evidencia que la ANI no contempló en la estructuración del proyecto vial Ruta del Sol Sector III las características técnicas y operativas de este puente que fue inaugurado el 30 de diciembre de 1997" | La CGR describe el efecto así: "... lo que genera que se presenten posibles riesgos en las condiciones de seguridad de la vía, además no se cumplen los apartes del Apéndice Técnico anteriormente mencionado, en razón a que la velocidad de diseño del puente existente (Puente Antonio Escobar) correspondiente a 60 km/h. Las anteriores situaciones generan que el corredor vial no cumpla con el propósito de "Mejorar la comunicación entre el interior del país y Caribe Central" y con el objetivo del proyecto establecido por el documento CONPES 3571 de 2009. Lo mencionado contraviene lo mencionado en la Contitución Política de Colombia en los artículos 209, Ley 80 de 1993 en los artículos 3, 4 y 5; y en la Ley 734 de 2002en los artículos 2, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | (Estudio para definir lineamientos que deben seguir los estructuradores para identificar las necesidades, valorarlas y definirlas en el pliego y sus anexos) Aclarar al Ente de Control que la construcción del Segundo Puente en Plato Magdalena no se encuentra prevista en la actualidad, ni dentro del alcance inicial del Proyecto Ruta del Sol Sector 3. | Mitigar la realización de modificaciones contractuales al alcance inicial del contrato, sin generar impacto en el plan de obras inicial. | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Elaborar informe técnico donde se describa el alcance de la estructuración del proyecto Ruta del sol Sector 3 y las condiciones actuales del mismo. ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Solicitud al originador/estructurador de la relación de puentes pertenecientes al alcance del proyecto en la estructuración. 3.Debida diligencia de la inclusión del 100% de los puentes requeridos para el proyecto. 4. Procedimientos: Anexo de Factibilidad 5. Estudios y diseños posteriores al laudo del tribunal arbitral 6. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 7. Informe de Cierre | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Informe en conjunto Vicepresidencia de Estructuración y Vicepresidencia Ejecutiva ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Solicitud al originador/estructurador de la relación de puentes pertenecientes al alcance del proyecto en la estructuración. 3.Debida diligencia de la inclusión del 100% de los puentes requeridos para el proyecto. 4.Procedimientos: - Procedimiento EPIT-P-006 Estructuración Integral de una APP - Procedimiento EPIT-P-007 Esquema de apoyo en APP 5. Estudios y diseños posteriores al laudo del tribunal arbitral 6. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201330-28?csf=1&web=1&e=nRIa96 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1331 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planeación y necesidad del paso a desnivel de la línea férrea de transporte de carbón de Prodeco. Se evidencia una diferencia de cálculos por valor de $972.000 de 2015 y en atención al oficio de radicado ANI 2019-300-0181541 se menciona que "el Concesionario mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2016, remite el presupuesto y cantidades de obra necesario para la ejecución del denominado puente "Prodeco" (adjunto)", sin embargo, ni en la respuesta ni en los anexos se evidenciaron dichos soportes. | La CGR describe la causa así: "… la adición de que trata el Otrosí No. 7 de¡ 30 de marzo de 2016 se realizó sin las cantidades de obra y presupuesto definitivos." | La CGR describe el efecto así: "Lo evidenciado contraviene lo enunciado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en los numerales 6, 7 y 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 y el numeral 4, del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, por lo que se sustenta una presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se modificó el diseño y la construcción del paso ferreo a nivel Prodeco estructurado inicialmente en el proyecto, el cual no cumplia con la funcionalidad requerida, ya que, el paso existente siempre fue a desnivel,por consiguiente, se requeria que el nuevo paso se mantuviera a desnivel. Adicionalmente es pertinente aclarar que sí se contó con el presupuesto y soportes necesarios para la justicación del mencionado otrosí y no conllevo a una adición al Contrato sino a un rebalanceo de cantidades en virtud de la modificación que beneficiaba directamente al proyecto. | Aclarar al Ente de control que este paso a nivel fue estructurado de manera insuficiente para la funcionalidad del proyecto, lo que conllevo a la suscripción de un documento modificatorio para pasar de paso a nivel a un paso a desnivel generando un rebalanceo de cantidades buscando el beneficio al proyecto. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe de la Vicepresidencia de Estructuración sobre las razones de estructuración del paso Prodeco a nivel y no a desnivel tal como se encontraba el paso existente. 2), 3) y 4) Informes de seguimiento y supervisión de la interventoría en referencia a la modificación, así como soporte del concesionario frente a la necesidad de la modificación realizada mediante el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Estructuración 2) Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010 3) Informe Integral de Seguimiento 4) Informe de Interventoría y Concesionario INFORME DE CIERRE 5) Informe de Cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201331-29?csf=1&web=1&e=uNlFwf | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 1 | 20% | [6 empty] | 17/03/2020 En sesión virtual ejecutada en virtud de Circular No. 7 de 11 de marzo de 2020, la dependencia responsable manifestó que: "Se encuentra en trámite de solicitud de prórroga debido a que se encuentra en estudio el informe que debe presentar la Vicepresidencia de Estructuración relacionado con las características que fueron previstas para el puente Prodeco". La OCI recomienda a su vez analizar las UM, especialmente la No. 3, considerando la naturaleza del hallazgo, que en su lugar, se refiere a la diligencia de la administración. En ese mismo sentido se recomienda tener en cuenta que el otrosí (UM2) es anterior a la formulación del hallazgo, razón por la cual se deben tramitar unidades posteriores que evidencien las acciones adoptadas por la Entidad. 31/03/2020 Mediante memorando No. 2020-500-004935-3 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 30 de junio de 2020. Mediante memorando No. 2020-400-005337-3 la VAF informa a la OCI la vibilidad de la solicitud. (JDTB) | [6 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1332 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Otrosí 4 de junio de 2016, Cláusula 5. Valoración del efecto financiero en la Concesión Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso. Contrato No. 007 de 2015. Considerando que en febrero de 2018 se suscribió acta de inicio para la etapa de construcción y que ya fueron entregados los estudios y diseños, trazados geométricos de todas las unidades funcionales, estudios de detalla de la primera unidad funcional y el plan de obras, se evidencia que a la fecha, las partes en este contrato no han valorado los efectos financieros que se podrían llegar a generar por la modificación de los plazos contractuales y/o desplazamiento en el tiempo de la inversión, consecuencia de las dos prórrogas realizadas por el término de 180 días, contenidas el los Otrosíes 4 y 5; igualmente se verifica que no se han propuesto los mecanismos de compensación respectivos, teniendo en cuenta que se tiene previsto que en el evento en que se presente una afectación de la ecuación contractual, el concesionario deberá valorar y compensar el desplazamiento en el tiempo de la inversión que será postergada respecto a la fecha prevista originalmente. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior demuestra la duración de la fase de pre-construcción pasó de 360 a 540 días, sin reducir el plazo de duración de la fase de construcción, lo que conlleva a una afectación financiera." | La CGR describe el efecto así: "De esta manera, se evidencia que los atrasos verificados conllevan a una afectación del modelo financiero del contrato, considerando que la ampliación de los plazos antes referidos, tiene un efecto que debe ser compensado por el concesionario, en una cuantía que también tendrá que determinarse" | 1. Desarrollar mesas de trabajo entre la Interventoría, el concesionario y la ANI para determinar la metodología a utilizar para medir el efecto financiero descrito en el Otrosí 4 y 5. Es de vital importancia, tener encuenta que el punto de partida para la medicion del efecto financiero es la terminación de las obras (finalización etapa de construcción), las cuales estan programadas finalizar en el mes de enero de 2021. 2. incorporar la metodologia concertada al contrato de concesion Todo lo anterior enmarcado en el supuesto de encontrar un efecto financiero, en caso contrario se realizaran los ajustes contractuales pertinentes | 1. Determinar la metodología para cuantificar el efecto financiero Otrosí 4 y 5 , en caso que exista. | 1. Llevar a cabo las mesas de trabajo para definir la metodología para la cuantificación (Soporte de documentación actas de las mesas de trabajo entre otros). 2. Obtener la metodología para la evaluación, en caso de existir efecto financiero por la ampliación de la etapa de preconstrucción. 3. Concepto del interventor sobre la no objeción de la metodología o concepto de no existencia del efecto financiero). 4. Documento Contractual Modificatorio resultante del ejercio. 5. Manual de Supervisión e Interventoría vigente. 6. Informe de cierre en donde se detalle el resultado de la valoración del efecto financiero generado o no por las mofifaciones de los plazos de los Otrosí 4 y 5. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Mesas de trabajo. 2. Metodología (en caso de existir) 3. Conceptos de Interventoría. 4. Documento Contractual modificatorio UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervisión e Interventoría vigente INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2019-08-13 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/01.%20MODO%20CARRETERO/PUERTA%20DEL%20HIERRO%20-%20PALMAR%20DE%20VARELA/HALLAZGO%201332-30?csf=1&web=1&e=qoK6nK | Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Luis Eduardo Gutiérrez | VGC | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 2 | 33.33% | [5 empty] | 12/12/2019 El equipo que asiste informa que solicitarán prórroga para el cumplimiento de las UM. Se han cargado dos actas en la UM1. 30/12/2019 La dependencia solicita mediante memorando No. 2019-312-019915-3 la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para el cumplimiento del plan. Mediante comunicación No. 2019-400-020458-3 la VAF remite la viabilidad de la solicitud (JDTB) | [7 empty] | 2018F | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas en actuaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones | Carretero
1333 | 1 | Hallazgo No. 1 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Estaciones cabañas y pullpapel - Obras de mantenimiewnto y conservación del Contrato 313 de 2017. En desarrollo de las obligaciones contractuales descritas en el Contrato 313 de 2017, del corredor vial Dorada - Chiriguaná, administrado por la ANI, en el Apéndice técnico se contempló la realización de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas de Cabañas y Pullpapel, sin embargo, de acuerdo con la intormación y soportes suministrados (Estación Cabañas) por la ANI, e inspección física realizada (Estación Pullpapel) en septiembre de 2019, la CGR estableció que para dichas estaciones, no se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas e implícitas en el compromiso contractual. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior debido a presuntas deficiencias en la labor de seguimiento y supervisión por parte de la ANI y la interventoria, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". | La CGR describe el efecto así: "Lo que redunda en el desmejoramiento de las buenas condiciones que deben presentar estas estaciones, tanto para los funcionarios encargados de la operación como de los usuarios de este corredor térreo, en presunta contravención de los artículos 26 de la ley 80 de 1993 así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y Contrato 313 de 2017; además del Manual de Interventoría y Supervisión de la ANI". | 1. Durante la estructuración del proyecto tener en cuenta las necesidades de operación del corredor, de modo que no se específiquen las estaciones objeto de mantenimiento. En consecuencia, se debe dar la posibilidad durante el desarrollo del contrato de priorizar las Estaciones Férreas que deben ser intervenidas, en coherencia con los objetivos de operación y actividades de control de tráfico propuestos. 2. Disponer ante la autoridad competente, dentro del proceso de seguimiento que actualmente se realiza a este tipo de contratos, los soportes técnicos ya existentes tanto de la interventoría como del equipo de trabajo de la ANI, sobre la priorización en la ejecución de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas, de modo que se haga evidente ante la autoridad competente que efectivamente se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades contratadas con la justificación técnica pertinente durante la ejecución del contrato. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista en relación con las reparaciones locativas en las Estaciones Férreas, la gestión, justificación y priorización de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista de conformidad con el alcance del contrato. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones y conceptos sobre el seguimiento y el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones de seguimiento sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201333-1?csf=1&web=1&e=Wvk9JJ | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual - administrativo | Férreo
1334 | 2 | Hallazgo No. 2 Administrativo. Pasos a nivel urbanos y motomesas en el corredor férreo. En el recorrido a los corredores viales férreos de los tramos Bogotá Belencito y Bogotá - Chiriguaná, realizado en septiembre de 2019, la CGR observó, que existen innumerables pasos a nivel irregulares, en sectores rurales y urbanos de varias poblaciones, los cuales se encuentran sin caseta de control, sin las señales de alerta ni barreras de control que prevengan la ocurrencia de accidentes con vehículos y peatones que transitan por las vías y aunque comportan ocupaciones ilegales de la vía, los resultados de la gestión de Defensa Judicial al parecer no han sido eficaces.Además, para el caso de la vía entre Dorada y Chiriguaná (Con mayor presencia entre Puerto Berrío y Barrancaberme]a), en toda su extensión se presenta invasión de la línea férrea por parte de vehículos llamados Motomesas que diariamente transportan personas y carga. | La CGR describe la causa así: "Se observa así, deficiencias de la supervisión e interventoría a la gestión adelantada por parte del Contratista, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". | La CGR describe el efecto así: "Hecho que genera riesgos de accidentalidad en la vía, que en algunos casos podría abocar a la ANI a demandas innecesarias y desgaste administrativo por la defensa de presuntos perluicios de los afectados. Por otra parte, hace que la operación férrea sea más lenta e insegura". | Poner en conocimiento de los entes de control, durante la ejecución del contrato, los soportes con los que se ha realizado la gestión de defensa judicial del corredor férreo. De modo que se evidencie tanto la existencia de los pasos a nivel como la gestión de la Agencia en relación a los mismos. Lo anterior, teniendo en cuenta las competencias de la Agencia y la legislación colombiana en la que prohibe expresamente los pasos a nivel. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista relacionado con la defensa judicial del corredor férreo, las acciones realizadas sobre los pasos a nivel irregulares existentes indicados en el hallazgo así como tambien, las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y la Dorada - Chiriguaná. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico sobre la aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 en los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, el cual incluye concepto de la no aplicación del articulo 113 de dicha normativa en los citados contratos de obra. 2. Informe del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, los cuales no obligan al contratista a construir casetas de control, ni instalar señalización en los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, dado que se encuentran prohibidos por la legislación colombiana. 3. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, con copia a la Procuraduría. 4. Informe de interventoría de querellas interpuestas en virtud de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No 2. 5. Comunicaciones de seguimiento de las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 6. Informe de interventoría acerca de las motomesas que circulan en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 7. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 8. Requerimiento a la Procuraduría Departamental sobre los municipios que no realizan la gestión eficaz en cuanto a la restitución de los bienes públicos invadidos (paso a nivel y transporte ilegal). Unidades de Medida Preventivas: 9. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 10. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico sobre la aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 en los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, el cual incluye concepto de la no aplicación del articulo 113 de dicha normativa en los citados contratos de obra. 2. Informe del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, los cuales no obligan al contratista a construir casetas de control, ni instalar señalización en los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, dado que se encuentran prohibidos por la legislación colombiana. 3. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de los pasos a nivel irregulares indicados en el hallazgo No. 2, con copia a la Procuraduría. 4. Informe de interventoría de querellas interpuestas. 5. Comunicaciones de seguimiento de las motomesas. 6. Informe de interventoría acerca de las motomesas. 7. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 8. Requerimiento a la Procuraduría Departamental. Unidades de Medida Preventivas: 9. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 10. Informe de cierre. | 10 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201334-2?csf=1&web=1&e=pHfPn9 | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en pasos a nivel - técnico | Férreo
1335 | 3 | Hallazgo No. 3 Administrativo. Oportunidad en el mantenimiento en el corredor férreo. Como resultado de la inspección selectiva realizada por la CGR durante el recorrido practicado al corredor férreo en el mes de septiembre y octubre del año en curso, se observó deficiencias en la oportunidad para realizar las labores de mantenimiento tales como limpieza de cunetas, descarne de la vía, riego químico, rocería, deshierbe, descope manual, alineación y nivelación de rieles entre otras; labor encomendada a los ayudantes de vía y caporales que conforman las cuadrillas de mantenimiento con que cuenta el Contratista, es así como para el caso de: La Vía Dorada - Chiriguaná. En los tramos comprendidos del PK263 al PK367 + 550; PK563+250 al PK569; PK 639+250 al PK640i-250, del PK650+000 al PK650+750, PK652+000 al PK653 + 750 y PK656+750 al 658+000; se presenta invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. En el PK 576+000 la cuneta en su costado derecho de Sur a Norte se encontró colmatada por material de derrumbe. Los rieles del Ramal Capulco, presentan desalineación y desnivelación del K600+200 al PK600+840; así como en los tramos comprendidos entre el PK622+000 al PK625+000 y PK680+500 al PK684+250. Vía Bogotá - Belencito. Los tramos comprendidos del PK44 al PK47, PK52+500 al PK56+500 y PK166+500 al PK168+000., presentan invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, hiuestra presuntas deficiencias en la labor de supervisión por parte de la ANI e interventoría, que permite que el balasto se contamine con material orgánico con la respectiva retención de agua al impedir su evacuación hacia las cunetas". | La CGR describe el efecto así: "La desalineación y desnivelación de rieles trae consigo inseguridad en las condiciones de transitabilidad de los trenes que circulan por la vía con las consecuentes contingencias por descarrilamiento, lo cual minimiza la eficacia en la conservación y mejora continua de las condiciones de la vía férrea, comprometiendo la conducta en aspectos de los cuales se puede derivar una responsabilidad disciplinaria por vulneración del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011". | Identificar los tiempos de crecimiento del material organico en el corredor, de modo que el cronograma de mantenimiento, se ajuste a la necesidad real. Igualmente se debe dar a conocer, durante la ejecución del contrato, las actividades que fueron desarrolladas teniendo en cuenta que el corredor ha mantenido actividades de limpieza continuas según lo establecido en el contrato y se han identificado constantemente los sectores con mayor facilidad en el crecimiento de material vegetal. | Demostrar la gestión de la ANI en el correcto seguimiento de la obligacion del contratista en cuanto al mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y en concordancia con los requerimientos técnicos de la entidad y de la interventoría del proyecto. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | 5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201335-3?csf=1&web=1&e=33g4EC | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Deficiencias en la supervisión contractual - administrativo | Férreo
1336 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Defensa Judicial del corredor férreo. En visita de campo efectuada a una muestra selectiva de procesos policivos, que se adelantan por ocupación ilegal de la vía férrea, la CGR pudo evidenciar que, la base de datos donde se tiene el registro dé procesos de recuperación o invasión del espacio público en curso, que maneja la ANI y que sirve de base a los contratistas para efectuar la gestión de Defensa Legal, se encuentra desactualizada, registra el conocimiento en curso y activo, de procesos que ya se encuentran archivados, identitica como autoridad o despacho de conocimiento, inspecciones de policía o alcaldías, que ya no tienen el trámite del proceso y las diligencias deben ser ubicadas en otras dependencias, y en muchos otros casos, la última actuación de defensa o actividad de gestión de seguimiento o vigilancia, comporta hasta 3 y 4 años atrás, a la fecha de visita. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior pues, aunque en las actas de liquidación de mutuo acuerdo de los contratos 356 y 418 de 2013 se indicó que el consorcio entrego a la ANI 'el listado de querellas interpuestas durante la vigencia contractuat', los controles de comprobación y actualización de las bases de datos presentan debilidades, pues algunos registros de los procesos son inconsistentes y están desactualizados, respecto a la realidad del curso y ubicación de los expedientes". | La CGR describe el efecto así: "Haciendo que la información que reporta la ANI a sus contratistas, deba ser previamente actualizada y cotejada, antes de dar inicio a la actividad de defensa, pudiéndose colegir una responsabilidad disciplinaria, respecto del manejo de información, que pone en riesgo los resultados de la Gestión de Defensa Judicial e impacta lo establecido en las cláusulas 3,6 de los contratos 418 y 356 de 2013 y Cláusula 3 del Contrato 313 de 2017, normativa 4.41., del manual interno de contratación, artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002". | Poner en conocimiento de los entes de control, durante la ejecución del contrato, los soportes (matriz de seguimiento) con los que se ha realizado la gestión de defensa judicial y extrajudicial del corredor férreo. De modo que se evidencien las acciones realizadas por la Agencia que tienden a motivar los procesos de restitución de bienes de uso público. | Demostrar, en el marco del seguimiento de las obligaciones del contratista en relación con la defensa judicial del corredor, la gestión y justificación de las acciones realizadas por la Agencia que tienden a motivar los procesos de restitución de bienes de uso público. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4.Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201336-4?csf=1&web=1&e=YFjyjz | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Carlos García | VEj | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | No competencia de la ANI | Invasión derecho de vía | Férreo
1337 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo. Proposición de iniciativas de concesión u otras formas de APP, de infraestructura desafectada en un contrato de concesión. En desarrollo de la política pública determinada en los Conpes 2775 y 2776 de 1995 y acorde a las funciones establecidas para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en el Decreto 4165 de 2011, la CGR evidencio que, el tramo de 1.248Km desafectado de la concesión (ferrovías - Fenoco) de lo que se conoce como la Red Férrea del Atlántico y que paso a la administración del INCO hoy ANI, a pesar de que esta última debe "administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización del servicio ésta háya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al instituto nacional de vías, INVIAS", en la actualidad han pasado más de 6 años, en que su administración, mantenimiento, operación y vigilancia está contratada, mediante inversión pública directa, sin que en desarrollo de los contratos 418 y 356 de 2013, 313 de 2017 y 01 de 2019 se haya efectuado inversión privada alguna, como era la meta y objetivo de la política implícita en los Conpes descritos. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior ya que, en la operación de esta red férrea desafectada, aunque la ANI en respuesta establece que ha analizado 30 propuestas de APP, en los últimos 6 años, estas han tenido debilidades en su estructuración y/o la necesidad de recursos públicos superiores al límite establecido por Ley en proyectos ferroviarios e incluso la falta de disponibilidad de recursos en el Cupo APP establecido para el sector Transporte", lo que ha llevado a desestimarlas". | La CGR describe el efecto así: "Al mantener la administración del corredor, sin haber podido dar viabilidad a los términos de una nueva concesión o APP, dentro de lo establecido en los numerales 1 y 2 articulo 4 del Decreto 4165 de 2011, no se ha dado cumplimiento a las políticas del Conpes en materia de inversión privada para mejorar la infraestructura férrea del país". | Realizar la estructuración de los corredores férreos La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, en el marco del convenio 024 de 2017 firmado con la Financiera de Desarrollo Nacional. | 1. Adjudicar la rehabilitación del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, así como la concesión de mantenimiento, operación y material rodante, en el corto plazo. 2.Adjudicar la rehabilitación del corredor férreo Bogotá - Belencito, así como la concesión de mantenimiento, operación y material rodante, en el corto plazo. Nota: No hay certeza de que el corredor Bogotá - Belencito sea autosostenible, razón por la cual no se puede asegurar que dicho corredor sea concesionable. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Estructuración Técnica 2. Estructuración Legal y Financiera 3. Publicación de la Licitación 4. Adjudicación de la concesión | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Estructuración Técnica 2. Estructuración Legal y Financiera 3. Publicación de la Licitación 4. Adjudicación del corredor férreo en concesión INFORME DEL CIERRE 5. Informe del cierre | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201337-5?csf=1&web=1&e=nXTOyd | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | Diana Cardona | VEST | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019D2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Problemas de planeación | Estructuración de proyectos de concesión | Férreo
1338 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Plan de Compensación Forestal. Durante el primer período de intervención del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015, el Grupo Aeroportuario del Caribe, no ha obtenido la aprobación del PLAN DE COMPENSACION FORESTAL AJUSTADO a los lineamientos técnicos o criterios establecido por la CRA, sin que se evidencie gestiones por parte de la ANI, en calidad de entidad pública concedente para el cumplimiento de esta obligación, no obstante, que la Interventoría a la culminación del primer período expuso reiteradamente en sus informes la negativa de dicho cumplimiento, teniendo en cuenta que el Concesionario reportó la tala y/o aprovechamiento de 2.568 individuos. Se observa que el Grupo Aeroportuario del Caribe presentó ante la autoridad ambiental, un plan de compensación unificado mediante radicado No. 0007901 del 30 de agosto de 2017, donde incluyó la compensación de las Resoluciones No. 138 del 15 de marzo de 2016 y además las compensaciones a las Resoluciones No.762 del 28 de octubre de 2016,375 del 7 de junio de 2017 y 229 del 5 de abril de 2017 que corresponde a un total de 3550 árboles autorizados; el cual por razones técnicas no fue aprobado por la Corporación con la Resolución No. 0000055 del 5 de febrero de 2018. Este Acto fue recurrido mediante recurso de reposición que fue resuelto negativamente a través de la Resolución No. 000558 de 9 de agosto 2018. Posteriormente el Concesionario presentada una oferta unificada de compensación monetaria con Radicado No. R-0001230-2019 del 8 de febrero de 2019, que fue desistida definitivamente por el Grupo Aeroportuario del Caribe SAS a través de radicado No. R-0004123-2019 del 14 de mayo de 2019. Actualmente fue solicitado plazo de 90 días para la presentación de un nuevo plan de compensación mediante una nueva propuesta alineada para apoyar acciones de saneamiento predial en áreas prioritarias de protección y conservación, el cual fue concedido con el radicado CRA 0007287 del 12 de noviembre de 2019 y así mismo la autoridad ambiental no ha implementado medidas efectivas que generen el cumplimiento de dicha obligación. | La CGR describe la causa así: "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental" | La CGR describe el efecto así: "Ha conllevado a que a la fecha no se han ejecutado las obligaciones ambientales, lo que genera riesgos para la recuperación de los costos ambientales y el menoscabo del elemento natural flora, dentro del ecosistema intervenido y sus aprovechamientos." | En consideración a que, según la Contraloría, la causa del hallazgo es "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental", se plantea como acción de mejora, continuar con el seguimiento al proyecto, incrementando las visitas que se realizan por parte de la Gerencia Ambiental durante el año, en las mismas se verificaran las acciones y gestiones para aprobación de los Planes de compensación y la ejecución de los mismos, dentro de lo aprobado por la autoridad ambiental competente. Solicitar a la interventoría un informe con soporte del por qué consideró que había incumplimiento sin tener en cuenta los plazos de cumplimiento otorgados por la CRA, e indique las gestiones realizadas para el cumplimiento en el marco del contrato de interventoría. Adicionalmente se deberá requerir a la interventoría que elabore un informe quincenal para la ANI, donde se identifiquen las acciones que esta realizando el concesionario para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación, hasta que la CRA emita el acto administrativo donde apruebe el Plan de Compensación. | Realizar seguimiento en campo mas constante, de manera que se tenga control directo desde ANI, sobre el cumplimiento de las obligaciones de compensación. Determinar, con soporte de la interventoría, si existió o no incumplimiento de las obligaciones de compensación y si del caso iniciar el proceso de incumplimiento según lo dispone el contrato de concesión. Tener informe quincenal, de la interventoría que de cuenta de las gestiones semanales que realiza el concesianario para cumplir con las medidas de compensación, hasta que la CRA emita el acto administrativo donde apruebe el Plan de Compensación. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 1.2 Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 1.3 Copia de la radicaión del Plan de Compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. 2. Acciones Preventiva : 2.1 Realizar 4 visitas en el año, en las cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 2.2 Informe quincenal de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Un (1) Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 3. Una (1) Copia de la radicación del plan de compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. Acciones Preventiva: 4. (4) informes de visitas durante un año, en la cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 5. Un (1) Informe quincenal de la interventoría, durante el primer semestre del año, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. Informe de cierre 6. Informe de cierre | 6 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTIZZOS/H.%201338-1?csf=1&web=1&e=3SJMMU | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales | VPRE | ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019C2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la Gestión ambiental | Aeroportuario | Ambiental
1339 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Manejo de Aprovechamiento Forestal Revisada la información sobre aprovechamiento de árboles, se observa que no se reporta procedimiento para la entrega a las comunidades, ni registro de aprovechamiento por el Grupo Aeroportuario del Caribe en el Proyecto, sólo se evidenció un registro de la ejecución de la madera entregada a una persona perteneciente a la jurisdicción de Galapa y registros de entrega a la Empresa Interaseo en los meses de agosto a diciembre de 2018. | La CGR describe la causa así: "La situación presentada evidencia falta de supervisión, tanto por parte de la ANI como entidad pública concedente, y la CRA en calidad de autoridad ambiental, para adoptar medidas que permitan controlar las compensaciones impuestas y acordadas por el Grupo Aeroportuario del Caribe en la obligación del aprovechamiento de la madera internamente en el Proyecto o a través de la comunidad" | La CGR describe el efecto así: "Lo que genera pérdida a los recursos naturales específicamente del elemento flora, dentro del ecosistema intervenido. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria" | Se debe solicitar a la interventoría, un informe detallado del cumplimiento puntual de las obligaciones referentes al aprovechamiento forestal, establecidas tanto por la ANLA en el PMA, como por la CRA en los actos administrativos donde autorizó los aprovechamientos forestales, dicho informe debe determinar si hay o no incumplimiento por parte del GAC , y si es del caso iniciar el incumplimiento de acuerdo con el contrato de concesión. Por otra parte, es necesario realizar visitas mas frecuentes al proyecto, especificamente cuando se realicen aprovechamientos forestales. Así mismo, para cada aprovechamiento realizado, la interventoría deberá presentar un informe de la ejecución del mismo y de la disposición el material sobrante. | Determinar, con soporte de la interventoría, si existió o no incumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento forestal y si del caso iniciar el proceso de incumplimiento segun lo dispone el contrato de concesión. Realizar seguimiento en campo a las labores de aprovechamiento forestal, de manera que se tenga control directo desde ANI, sobre el cumplimiento de las medidas de manejeo ambiental establecidas por la autoridad competente para esta labor. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Acciones Preventivas: 2.1 Realizar visita, cada vez que se realice aprovechamiento forestal y generar el informe correspondiente con el estado de cumplimiento de cada obligación establecida para esta acción. 2.2 Informe de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones durante los aprovechamientos forestales que se realicen. 2.3 Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. Acciones Preventiva: 2. Informes de visitas por cada aprovechamiento forestal, en las cuales se verifique el cumplimiento de las obligaciones de manejo ambiental durante cada aprovechamiento forestal, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 3. Informe de la interventoría, por cada aprovechamiento forestal realizado, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas para esta acción. 4. Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. Informe de Cierre. 5. Informe de cierre | 5 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202020/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTIZZOS/H.%201339-2?csf=1&web=1&e=SoeG6b | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Diego Morales | VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | 0 | 0% | [13 empty] | 2019C2 | 0 | 1 | EN TERMINO | EN TERMINO | DISCIPLINARIA |  |  |  |  | NO REVISADO CGR |  | Debilidades en el seguimiento y control | Fallas en la Gestión ambiental | Aeroportuario | Ambiental
Note on I24: cvargas: En la UM 7, se incorporará los resultados y/o avances del Tribunal Arbitramento del 05 ene 2016.

## Análisis (hidden)
Tabla para indicadores principales
Efectividad | (Todas)
Consolidación | (Todas)
Etiquetas de columna
| CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
Cuenta de N h | 333 | 70 | 403
| 333 | 70 | 403
| 82.63% | 17.37%
Tabla para la gráfica de estado
Efectividad | (Todas)
Consolidación | (Todas)
Cuenta de N h |  |  |  | Cuenta de N h | Etiquetas de columna
| CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general | Etiquetas de fila | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
2016 |  |  |  | Compartidos | 16 | 12 | 28
Trim.3 | 1 |  | 1 | Presidencia | 1 |  | 1
Trim.4 | 2 |  | 2 | VGC2 | 140 | 15 | 155
2017 |  |  |  | VPRE2 | 16 | 10 | 26
Trim.1 | 37 |  | 37 | VEj2 | 133 | 23 | 156
Trim.2 | 64 |  | 64 | VJur2 | 22 | 4 | 26
Trim.3 | 17 |  | 17 | VAF2 | 5 | 1 | 6
Trim.4 | 56 |  | 56 | VEST |  | 5 | 5
2018 |  |  |  | Total general | 333 | 70 | 403
Trim.1 | 20 |  | 20
Trim.2 | 28 |  | 28
Trim.3 | 17 |  | 17
Trim.4 | 29 |  | 29
2019
Trim.1 | 4 |  | 4
Trim.2 | 12 |  | 12
Trim.3 | 4 |  | 4
Trim.4 | 24 |  | 24
2020
Trim.1 | 14 |  | 14
Trim.2 | 4 | 16 | 20
Trim.3 |  | 24 | 24
Trim.4 |  | 27 | 27
2021
Trim.1 |  | 3 | 3
Total general | 333 | 70 | 403
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Consulta
Digite el número del hallazgo
| Proyecto | Incidencia Priorizada |  |  |  | Acta No.
Descripción del Hallazgo |  | Unidades de medida |  |  |  | Responsable(s) final(es) | Responsable(s) funcional(es)
[6 empty] | Key concept | Subcategoría
Causa |  | Fecha de terminación | Días restantes
|  | Auditoría | Estado
|  | Efectividad | Avance | Cumpli/ | Me
WINSCP
#VALUE!
Desarrollado por: Juan Diego Toro Bautista para la ANI
Formulas:
Días restantes = IF(OR(IF([Unidades de medida]=" "," ",[Unidades de medida]-TODAY())<0,N29=100%),"CUMPLIDO",IF([Unidades de medida]=" "," ",[Unidades de medida]-TODAY()))
Limpiar
Guardar segui/
PMI Search engine

## Dashboard
403
|  | , |  | Desarrollado por:
Juan Diego Toro Bautista para la ANI
Porcentaje de participación | 52.36%
TOP 10 PROYECTOS O PROCESOS CON MAS HALLAZGOS
Proyecto y/o proceso | Cant. Hallazgos
Aeropuerto El Dorado | 31
Transversal de las Américas | 29
Ruta del Sol II | 22
Bosa Granada Girardot | 20
Férrea del Atlántico | 19
Gestión Jurídica | 18
Ruta del Sol III | 17
Armenia - Pereira - Manizales | 17
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16
Bogotá - Villavicencio | 11
Gestión Administrativa y Financiera | 11
TOTAL | 211
HALLAZGOS VIGENTES
403
HALLAZGOS CUMPLIDOS
333
HALLAZGOS EN TÉRMINO
70
82,63%
17,37%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
PMI Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TD Por modo (hidden)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
|  |  |  | Modo | Cuenta de N h
Cuenta de N h | Etiquetas de columna |  |  | Carretero | 242 |  |  | Modo | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general
Etiquetas de fila | CUMPLIDA | EN TERMINO | Total general | Portuario | 51 |  |  | Carretero | 218 | 53 | 271
Carretero | 197 | 45 | 242 | Aeroportuario | 33 |  |  | Portuario | 43 | 8 | 51
Portuario | 45 | 6 | 51 | Férreo | 27 |  |  | Aeroportuario | 30 | 3 | 33
Aeroportuario | 30 | 3 | 33 | Gestión Jurídica | 17 |  |  | Férreo | 22 | 6 | 28
Férreo | 21 | 6 | 27 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 15 |  |  | Gestión Jurídica | 14 | 3 | 17
Gestión Jurídica | 14 | 3 | 17 | Gestión Administrativa y Financiera | 11 |  |  | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 12 | 3 | 15
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 12 | 3 | 15 | Carretero - Férreo | 2 |  |  | Gestión Administrativa y Financiera | 3 | 8 | 11
Gestión Administrativa y Financiera | 7 | 4 | 11 | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2 |  |  | Carretero - Férreo | 2 |  | 2
Carretero - Férreo | 2 |  | 2 | Carretero - Portuario | 1 |  |  | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 1 | 1 | 2
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 2 |  | 2 | Gestión del Talento Humano | 1 |  |  | Gestión de la Contratación Pública | 1 |  | 1
Gestión de la Contratación Pública | 1 |  | 1 | Gestión de la Contratación Pública | 1 |  |  | Carretero - Portuario | 1 |  | 1
Carretero - Portuario | 1 |  | 1 | Total general | 403 |  |  | Gestión del Talento Humano | 1 |  | 1
Gestión del Talento Humano | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Total general | 348 | 85 | 433
Total general | 333 | 70 | 403 | Etiquetas de fila | Cuenta de N h
|  |  |  | Carretero | 242 | 60.05% | 62%
|  |  |  | Portuario | 51 | 12.66% | 12%
|  |  |  | Aeroportuario | 33 | 8.189% | 7%
|  |  |  | Férreo | 27 | 6.7% | 6%
|  |  |  | Carretero - Férreo | 2 | 0.4963% | 1%
|  |  |  | Carretero - Portuario | 1 | 0.2481% | 1%
|  |  |  | Otros (procesos) | 47 | 11.66% | 11%
100%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hallazgos Dr. Medellín (hidden)
Para revisión Dr. Medellín | (Varios elementos)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
Cuenta de N h | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ADMINISTRATIVA | DISCIPLINARIA | FISCAL | PENAL | Total general
Vicepresidencia de Gestión Contractual | 18 | 14 | 9 | 4 | 45
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva |  | 1 |  |  | 1
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 1 | 1 |  |  | 2
Vicepresidencia Ejecutiva | 19 | 20 | 24 | 5 | 68
Vicepresidencia Jurídica | 1 | 5 |  |  | 6
Total general | 39 | 41 | 33 | 9 | 122

## Revisión Dr. Medellín (hidden)
Efectividad | (Varios elementos)
Consolidación | (Varios elementos)
Cuenta de N h | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | N/A | NO | SI | (en blanco) | Total general
De ajuste al plan |  | 21 | 52 |  | 73
De gran impacto | 1 | 4 | 10 | 2 | 17
No hay impacto | 31 |  | 2 |  | 33
Total general | 32 | 25 | 64 | 2 | 123

## No borrar 1 (hidden)
No hay impacto
De gran impacto
De ajuste al plan

## No borrar 2 (hidden)
SI
NO
N/A

## No borrar 3 (hidden)
Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento
Casos_sometidos_ a_Tribunal_arbitramento | Costos y gastos del proceso | Desplazamiento_de_cronograma
Desplazamiento_de_cronograma | Desplazamiento de cronograma | Falta_de_seguimiento_y_control
Falta_de_seguimiento_y_control | Cobro intereses mora | No_competencia_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Conservación de la vía | Pago_de_intereses_de_mora
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en el Sistema de gestión y seguridad en el trabajo | Panel_de_expertos
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en la gestión interna judicial | Problemas_de_gestión_predial
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en la supervisión contractual | Problemas_de_planeación
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en pasos a nivel | Problemas_en_actuaciones_contractuales
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II | Problemas_en_la_gestión_administrativa_y financiera_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias manejo documental | Problemas_en_la_gestión_del_talento_humano_de_la_ANI
Falta_de_seguimiento_y_control | Deficiencias Plan de Mejoramiento Institucional | Problemas_en_mediciones_contractuales
Falta_de_seguimiento_y_control | Demora en verificación documental | Rendimientos_financieros
Falta_de_seguimiento_y_control | Depuración registros contables
Falta_de_seguimiento_y_control | Dotación Policía de Carreteras
Falta_de_seguimiento_y_control | Entrega información concesionario
Falta_de_seguimiento_y_control | Fallas en la gestión ambiental
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta de coordinación entre actores
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta integración sistemas de información
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta inventario aeropuerto
Falta_de_seguimiento_y_control | Falta inventarios concesiones portuarias
Falta_de_seguimiento_y_control | Funcionamiento áreas de servicio
Falta_de_seguimiento_y_control | Gestión de redes
Falta_de_seguimiento_y_control | Inconsistencia cobro de peajes
Falta_de_seguimiento_y_control | Liquidación contractual
Falta_de_seguimiento_y_control | Obligaciones interventoría
Falta_de_seguimiento_y_control | Plan de manejo ambiental
Falta_de_seguimiento_y_control | Riesgo de colapso
Falta_de_seguimiento_y_control | Señalización
Falta_de_seguimiento_y_control | Sobrecostos en interventoría
Falta_de_seguimiento_y_control | Suministro de equipos
Falta_de_seguimiento_y_control | Sustitución de rieles
No_competencia_de_la_ANI | Invasión derecho de via
No_competencia_de_la_ANI | Presencia de invasores
No_competencia_de_la_ANI | Competencia otras entidades
No_competencia_de_la_ANI | Zona de servidumbre
Pago_de_intereses_de_mora | Obligaciones a cargo de la ANI
Pago_de_intereses_de_mora | Pago de intereses por laudo
Panel_de_expertos | Panel de expertos
Problemas_de_gestión_predial | Retraso obras por predios
Problemas_de_gestión_predial | Demora en gestión predial
Problemas_de_gestión_predial | Predios no requeridos
Problemas_de_gestión_predial | Predios adquiridos no utilizados
Problemas_de_gestión_predial | Metodología avalúo
Problemas_de_gestión_predial | Mayores recursos para riesgo predial
Problemas_de_gestión_predial | Diferencia avalúo
Problemas_de_gestión_predial | Demora en expropiación
Problemas_de_gestión_predial | Mayores recursos para riesgo predial
Problemas_de_gestión_predial | Custodia de áreas remanentes
Problemas_de_planeación | Planeación contractual
Problemas_de_planeación | Incumplimiento metas PND y PAA
Problemas_de_planeación | Fondeo de interventoría
Problemas_de_planeación | Planeación contractual
Problemas_de_planeación | Proyección deficiente adquisición de predios
Problemas_de_planeación | Plan maestro aeroportuario
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento obligaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | TIR superior al modelo contractual
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Indebidas justificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Deficiencias en análisis modificaciones contractuales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Modificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Adiciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cobros adicionales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Desequilibrio contractual
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Claridad en obligaciones contractuales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Ausencia soportes documentales
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Ausencia de interventoría en los proyectos
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento normatividad
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cálculo contraprestación
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Renovación y ampliación garantías
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incumplimiento especificaciones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Reversiones
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Pago no debido con recursos del proyecto
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Fallas gestión garantías
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Incremento recursos para riesgos contingentes
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Pago contribución fondo seguridad y convivencia ciudadana
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Modificaciones en la estructuración del proyecto inicial
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Adiciones que superan el 50% del valor del contrato
Problemas_en_actuaciones_contractuales | Cambio de especificaciones
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | Información incompleta para registro contable oportuno
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI
Problemas_en_la_gestión_administrativa_y_financiera_de_la_ANI | No asignación de recursos por MHCP
Problemas_en_la_gestión_del_talento_humano_de_la_ANI | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI
Problemas_en_mediciones_contractuales | Índice de estado
Problemas_en_mediciones_contractuales | Incumplimiento mediciones
Problemas_en_mediciones_contractuales | Incertidumbre en niveles de servicio
Problemas_en_mediciones_contractuales | Mediciones de playa
Rendimientos_financieros | Rendimientos financieros

## Temporal (hidden)
Hallazgo | Seguimiento

## Resumen 31 Mayo 2020
Inventario |  | Resumen 31 may 2020 |  | Vencimientos 2020
Auditorías Regulares 2015/2016 |  | Total Hallazgos | 403
Nuevos 2015/2016 (47/47) | 94 | Cumplidos (82,63%) | 333 | Enero (3 cumplidos) | 3 |  | 82.63%
Efectivos2015/2016 (81/75) | 156 | En término (17,37%) | 70 | Febrero (1 cumpl - 1 prórr) | 1 |  | 17.37%
Auditorías Especiales 2016/2017 |  |  |  | Marzo (10 cumpl - 17 prórr) | 10
Anillo Vial+Puertos+Aerop ED | 45 | Administrativos | 129 | Abril (3 cumpl - 15 prórr) | 3
Denuncia (+1) + APM (12) + Cumpl(34) + Auditoría Financiera 2017 (29) | 76 | Disciplinarios | 178 | Mayo (1 prórroga) | 0
|  | Fiscales | 83 | Junio | 17
Auditorías Especiales 2018 |  | Penales | 13 | Julio | 3
Predial (30) + Puertos (11) + RS2 (1) | 42 |  | 403 | Agosto | 11
Auditorías 2019 |  | Nivel de avance 31/may/2020 |  | Septiembre | 10
Denuncia (+1) + Bta-Villavicencio (8) + Auditoría Financiera 2018 (30) + Denuncia2 (5)+Aeropuerto Ernesto Cortissoz (2) | 46 | 0% | 26 | Octubre | 2
|  |  |  | Noviembre | 5
|  |  |  | Diciembre | 20
Inventario Inicial | 353 |  |  |  | 85
Nuevos(2015/16+AE2016/17+AE2018+2019) | 303 | < 50% | 42 | 2021 | 3
Efectivos (2015+2016+2017+2018+2019(MOCI)+2020 | 228 | >=50 y < 80% | 19 |  | 88
Reemplazados EF2018 | 16 | >= 80% | 9 | Cumplidos 2020 | 18
Plan consolidación * | 9 |  | 70 | Prórrogas 2020 | 34
Inv. Ini + Nuevos - Efectivos | 403
Proyectos con más Hallazgos |  | Proyectos con más hallazgos en término |  | Proyectos con más hallazgos cumplidos
1. Aeropuerto El Dorado | 31 | 1. Ruta del Sol III | 6 | 1. Aeropuerto El Dorado | 30
2. Transversal de las Américas | 29 | 2. Pacífico III | 5 | 2. Transversal de las Américas | 25
3. Ruta del Sol II | 22 | 3. Chirajara - Fundadores | 5 | 3. Ruta del Sol II | 21
4. Bosa Granada Girardot | 20 | 4. Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | 5 | 4. Férrea del Atlántico | 19
5. Férrea del Atlántico | 19 | 5. Transversal de las Américas | 4 | 5. Bosa Granada Girardot | 18
6. Armenia - Pereira - Manizales | 17 | 6. Bogotá - Villavicencio | 3 | 6. Armenia - Pereira - Manizales | 16
7. Ruta del Sol III | 17 | 7. Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | 3 | 7. Ruta del Sol III | 11
8. Bogotá - Villavicencio | 11 | 8. Bosa Granada Girardot | 2 | 8. Bogotá - Villavicencio | 8
9. Cartagena Barranquilla | 9 | 9. Cartagena Barranquilla | 2 | 9. Cartagena Barranquilla | 7
10. Córdoba Sucre | 7 | 10. Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | 2 | 10. Córdoba Sucre | 7
| 182 |  | 37 |  | 162
De 403 Hallazgos equivale al | 45.16% | De 70 Hallazgos equivale al | 52.86% | De 333 Hallazgos equivale al | 48.65%
Totales |  | En término |  | Cumplidos
Proyectos con más hallazgos PENALES |  | Proyectos con más hallazgos DISCIPLIN. |  | Total de hallazgos por MODOS
(Incidencia Priorizada) |  | (Incidencia Priorizada)
1. Briceño Tunja Sogamoso | 2 | 1. Transversal de las Américas | 18 | Carretero | 242 |  |  | 60.05%
2. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | 2 | 2. Aeropuerto El Dorado | 10 | Portuario | 51 |  |  | 12.66%
3. Ruta Caribe | 2 | 3. Ruta del Sol III | 9 | Aeroportuario | 33 |  |  | 8.189%
4. Ruta del Sol II | 2 | 4. Bosa Granada Girardot | 8 | Férreo | 27 |  |  | 6.7%
|  | 5. Armenia - Pereira - Manizales | 7 | Carretero - Férreo | 3 |  |  | 0.7444%
Proyectos con más hallazgos FISCALES |  | 6. Férrea del Atlántico | 7 | Otros (procesos) | 47 |  |  | 11.66%
(Incidencia Priorizada) |  |  |  | Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS
1. Ruta del Sol II | 9 | Proyectos con más hallazgos ADMINIST. |  | Por Totales
2. Aeropuerto El Dorado | 8 | (Incidencia Priorizada) |  | 1. Ejecutiva | 156 | Vicepresidencia Ejecutiva |  | 38.71%
3. Armenia - Pereira - Manizales | 7 | 1. Aeropuerto El Dorado | 13 | 2. Contractual | 155 | Vicepresidencia de Gestión Contractual |  | 38.46%
4. Bosa Granada Girardot | 5 | 2. Férrea del Atlántico | 9 | 3. Jurídica | 26 | Vicepresidencia Jurídica |  | 6.452%
5. Ruta del Sol I | 4 | 3. Transversal de las Américas | 8 | 4. Compartidos | 28 | Compartidos |  | 6.452%
6. Sociedad Portuaria Río Córdoba | 4 | 4. Bogotá - Villavicencio | 7 | 5. Planeación | 26 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno |  | 6.948%
7. Cartagena Barranquilla | 3 | 5. Bosa Granada Girardot | 7 | 6. Adm y Financiera | 6 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera |  | 1.489%
8. Férrea del Atlántico | 3 | 6. Pacífico III | 6 | 7. Estructuración | 5 | Vicepresidencia de Estructuración |  | 1.241%
9. Ruta del Sol III | 3 | 7. Ruta del Sol II | 5 | 8. Presidencia | 1 | Presidencia |  | 0.2481%
Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS |  | Total de hallazgos por VICEPRESIDENCIAS |  | Hallazgos por KEY CONCEPT
Por incidencia PENAL |  | Por incidencia DISCIPLINARIA |  | Problemas en actuaciones contractuales | 140 |  |  | 34.74%
(Incidencia Priorizada) |  | (Incidencia Priorizada) |  | Debilidades en el seguimiento y control | 101 |  |  | 25.06%
1. Ejecutiva | 7 | 1. Contractual | 84 | Casos sometidos a Tribunal arbitramento | 29 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 7.196%
2. Contractual | 5 | 2. Ejecutiva | 55 | Problemas de Planeación | 30 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia Ejecutiva | 7.444%
3. Estructuración | 1 | 3. Compartidos | 10 | Problemas de gestión predial | 37 | Vicepresidencia de Estructuración | Compartidos | 9.181%
| 13 | 4. Jurídica | 12 | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | 18 |  | Vicepresidencia Jurídica | 4.467%
|  | 5. Planeación | 12 | Desplazamiento de cronograma | 22 |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 5.459%
Por incidencia FISCAL |  | 6. Estructuración | 3 | Rendimientos financieros | 9 |  | Vicepresidencia de Estructuración | 6.203%
(Incidencia Priorizada) |  | 7. Administrativa | 2 | Problemas en mediciones contractuales | 5 |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
1. Ejecutiva | 43 |  | 178 | Panel de expertos | 6 | Vicepresidencia Ejecutiva
2. Contractual | 33 | Por incidencia ADMINISTRATIVA |  | Pago de intereses de mora | 3 | Vicepresidencia de Gestión Contractual
3. Jurídica | 3 | (Incidencia Priorizada) |  | Problemas en la gestión del talento humano de la ANI | 1 | Vicepresidencia Jurídica
4. Compartidos | 2 | 1. Contractual | 33 | Deficiencias en actuaciones contractuales | 1 | Compartidos | Vicepresidencia de Gestión Contractual
5. Planeación | 1 | 2. Ejecutiva | 51 | No competencia ANI | 1 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva
6. Administrativa | 1 | 3. Jurídica | 11 |  | 403 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Jurídica
| 83 | 4. Planeación | 13 |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
|  | 5. Compartidos | 16 |  |  |  | Compartidos
|  | 6. Adm y Financiera | 3 |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
|  | 7. Presidencia | 1 |  |  |  | Presidencia
|  | 8. Estructuración | 1
129
Comportamiento de los cumplidos |  |  |  | Inventario del cumplimiento
Historico
|  |  |  | Diciembre de 2019 (ii) | 345
2019-12-01 | 345 |  |  | cumplidos enero / 2020 | 3
2020-01-01 | 348 |  |  | cumplidos febrero / 2020 | 1
2020-02-01 | 349 |  |  | cumplidos marzo / 2020 | 10
2020-03-01 | 359 |  |  | cumplidos abril / 2020 | 3
2020-04-01 | 362 |  |  | cumplidos mayo / 2020 | -
2020-05-01 | 333 |  |  | cumplidos junio / 2020 | 1
|  |  |  | cumplidos julio / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos agosto / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos sep. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos oct. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos nov. / 2020 | -
|  |  |  | cumplidos dic. / 2020 | -
|  |  |  | Cumplidos a 31 dic. 2020 (if) | 363
efectivos 2020 | 45 |  |  | efectivos y reemplazados
reemplazados |  |  |  |  | 363
*Plan de consolidación
Administrativos | 129
Cumplidos | 105 | Consolidador |  | Consolidados
En Término | 24 | Tren de Occidente | 276-69 | 4-6 | 1
|  | Red Férrea del Pacífico | 1132-3 | 62-102, 1006-75, 1007-76 | 3
Disciplinarios | 178 | Plan de Mejoramiento | 1083-47 | 1036-105 | 1
Cumplidos | 143 | Consolidado por informe de CGR vig 2016 | 1187-46 | 927-3, 928-4, 929-5, 931-7 | 4
En Término | 35
Fiscales | 83
Cumplidos | 73
En Término | 10
Penales | 13
Cumplidos | 12
En Término | 1 |  |  | Total consolidados | 9
Procesos con más Hallazgos |  | Procesos con más hallazgos en término |  | Procesos con más hallazgos cumplidos
1. Gestión Jurídica | 18 | 1. Gestión Administrativa y Financiera | 4 | 1. Gestión Jurídica | 15
2. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16 | 2. Gerencia Jurídico Predial | 2 | 2. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13
3. Gestión Administrativa y Financiera | 11 | 3. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 3 | 3. Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 7
4. Gerencia Jurídico Predial | 10 | 4. Gestión Jurídica | 3 | 4. Gerencia Jurídico Predial | 8
5. Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 7 |  |  | 5. Gestión Administrativa y Financiera | 7
6. Gestión del Talento Humano | 1 |  |  | 6. Gestión del Talento Humano | 1
7. Fondo de Adaptación | 1 |  |  | 6. Gestión de la Contratación Pública | 1
8. Gestión de la Contratación Pública | 1 |  |  | 7. Fondo de Adaptación | 1
| 65 |  | 12 |  | 53
De 403 Hallazgos equivale al | 16.13% | De 70 Hallazgos equivale al | 17.14% | De 333 Hallazgos equivale al | 15.92%
Totales |  | En término |  | Cumplidos
Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional - Agencia Nacional de Infraestructura
Elaborado por: Juan Diego Toro Bautista - Contratista OCI
2020-06-05