## Slide 1
Audiencia de asignación de riesgos
9 de septiembre de 2020
Proyecto de Iniciativa Pública
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira
Documento de carácter no contractual

## Slide 2
Generalidades de proyecto
ESTRUCTURADOR
ANI – Consorcio Iceacsa - Bonus
TIPO DE INICIATIVA PÚBLICA
Sin aporte de recursos públicos
INVERSIÓN (Millones / Cte Dic. 2018) | 
CAPEX | $ 1.162.755
OPEX | $ 1.837.942
YOTOCO
BUGA
EL CERRITO
PALMIRA
CANDELARIA
YE DE VILLA RICA
SANTANDER
DE QUILICHAO
JAMUNDÍ
CALI
YUMBO
MULALÓ
Cencar
Mediacanoa
Rozo
CIAT
Estambul
Paso de la Torre
UF1 Malla Vial Norte: Buga-Palmira, Yumbo-Yotoco, y conexiones
UF2 Malla Vial Sur: Santander de Quilichao-Palmira, Cali – Palmira y Cali - Candelaria
UF3 Avenida Bicentenario
UF4 Jamundí-Villa Rica
UF5 Yumbo-Cali
Estaciones de Peaje
PLAZO
Cuando se alcance el VPIP ó Plazo máximo: 29 años
Ingresos
8 Peajes existentes

## Slide 3
UF | Intervención | Tramo
0 | Operación y Mantenimiento Rutinario | N/A
1 | Puesta a punto, Operación y Mantenimiento | Salida Norte Palmira - Intersección Providencia – Intersección El Cerrito – Buga
 |  | Yumbo (Paso Nivel) – Mediacanoa
 |  | Rozo - La Torre
 |  | Palmaseca – Intersección Guajira – Intersección Rozo – Intersección Acequia – Intersección El Cerrito
 |  | Intersección Acequia – Intersección La Torre – Intersección La Selva – Intersección Cantarrana
 |  | Mulaló - La Torre
 |  | Intersección Cencar – Intersección Cantarrana - Intersección Guajira
 |  | Intersección Guajira – Glorieta Aeropuerto – Intersección Galicia
 | Rehabilitación y Mantenimiento | Paso Nacional por Palmira - Incluye Intercambiador Versalles
 | Rehabilitación calzada existente y Construcción 2da calzada | Salida Palmira – Pradera
 | Mejoramiento | Salida Palmira – Candelaria
Unidades Funcionales

## Slide 4
UF | Intervención | Tramo
2 | Puesta a punto, O&M | Santander de Quilichao – Ye de Villa Rica – Intersección Candelaria – Intersección Acceso Sur Palmira – Intersección Cali-Palmira 3 (Palmira-El Cerrito)
 | Puesta a punto tramo existente, Construcción tramo faltante y O&M | Variante El Bolo
 | Puesta a punto, Operación y Mantenimiento | Intersección Cali-Palmira 3 (Palmira-El Cerrito) - Intersección Ingenio Providencia
 |  | Cali – Palmira
 |  | Cali – Candelaria
3 | Construcción y O&M (5 años) | Avenida Bicentenario
4 | Puesta a punto calzada existente, Construcción 2da calzada y O&M | Ye de Villa Rica - Av. Bicentenario
 | Puesta a punto y O&M | Av. Bicentenario - Jamundí (carrera 10)
5 | Puesta a punto y O&M | Cali (Sameco) - Glorieta Cencar
 | Puesta a punto calzada existente, Construcción 2da calzada y O&M | Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas
 | Puesta a punto y O&M | Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel)
Unidades Funcionales

## Slide 5
Peajes de proyecto
PEAJE | TRAMO | SENTIDO DE COBRO | PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
Mediacanoa | Yumbo (Paso Nivel) - Mediacanoa | Bidireccional | 13,73%
El Cerrito | Palmira - Buga | Bidireccional | 23,94%
Rozo | Palmaseca – Rozo – Cerrito | Unidireccional sentido Cerrito-Rozo | 5,61%
Cencar | Cencar – Aeropuerto - Cruce Ruta 25 | Unidireccional sentido Yumbo-Aeropuerto | 9,13%
Paso la Torre | Paso de la Torre-Siberia (Variante Yumbo) | Bidireccional | 2,09%
Villarica | Santander de Quilichao-Ye de Villa Rica | Bidireccional | 15,19%
Estambul | Cali - Palmira | Unidireccional sentido Cali - Palmira | 16,78%
Ciat | Cali - Palmira | Unidireccional sentido Palmira - Cali | 13,54%

## Slide 6
*Estas tarifas son las vigentes a 2020, no incluyen el valor del Fondo de Seguridad Vial, el cual se encuentra actualmente en $200.
Tarifas Caseta de Peajes Existentes
Categoría | Estaciones de peaje |  |  | 
 | Mediacanoa Cerrito Paso la Torre | Rozo Cencar | Estambul Ciat | Villa Rica
I | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.700
IE | - | 4.400 | 4.500 | 4.400
II | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.500
IIE | - | - | 7.800 | 5.300
III | 28.700 | 28.700 | 29.000 | 28.700
IV | 37.500 | 37.500 | 37.600 | 37.500
V | 43.200 | 43.200 | 43.300 | 43.200
Cat. | Descripción
I | Automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla
II | Buses, busetas, microbuses, Vehículos de carga pequeños de dos ejes (C2P) y Vehículos de carga de dos ejes (C2G)
III | Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes
IV | Vehículos de carga de cinco ejes
V | Vehículos de carga de seis ejes

## Slide 7
Riesgos del proyecto
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
1 | Predial | Los efectos de las variaciones en el valor estimado de predios (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas | Público - Privado
2 |  | Los efectos de las demoras y los costos en la gestión predial a cargo del concesionario | Privado
3 | Ambiental Y Social | Los efectos de los costos y las demoras en la obtención de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, conceptos y demás permisos de carácter ambiental, así como las gestiones y actividades derivadas de los acuerdos de nuevas consultas previas con las comunidades | Privado
4 |  | Los efectos de las variaciones en el valor estimado de las compensaciones socio ambientales | Público - Privado
5 |  | El costo de las obras menores solicitadas por la ANI o por la autoridad estatal competente, posteriores a la expedición de la licencia o producto de nuevas consultas previas que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto, por razones no imputables al concesionario | Público - Privado
6 |  | Los efectos desfavorables de la no instalación, movimiento o reubicación de casetas en el proyecto o imposibilidad de recaudo en las estaciones de peaje | Público
7 |  | Los efectos desfavorables de la invasión del derecho de vía | Privado
8 | Redes | Los efectos de las variaciones en el valor estimado para el traslado y/o intervención de redes | Público - Privado

## Slide 8
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
9 | Diseño | Efectos derivados de los cambios en los estudios y diseños, incluyendo, pero sin limitarse a modificaciones sobre la programación de obra, sobre los costos y el impacto sobre otros riesgos a cargo de la ANI | Privado
10 |  | Sobrecostos de los cambios en diseño por decisiones de la ANI o cómo consecuencia del trámite ambiental por razones no imputables al concesionario | Público
11 | Construcción | Los efectos de las variaciones en las cantidades de obra | Privado
12 |  | Los efectos de la variación en precios de los insumos | Privado
13 |  | Los efectos de las variaciones en los costos de construcción generados a la entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente | Privado
14 |  | Efectos derivados del estado de la entrega de la infraestructura existente | Privado
15 |  | Los efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los costos asociados a las cantidades de obras requeridas para la prevención o solución de eventos geológicos | Privado
Riesgos del proyecto
Notes: No se encuentra riesgo 13.2 (a) (ix), cantidades de obra tuneles sin soporte parcial; 13.2 (a) (x), cantidades de obra tuneles con soporte parcial: No aplican al proyecto

## Slide 9
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
16 | Operación y Mantenimiento | Efectos por las variaciones en los costos generados por la entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente | Privado
17 |  | Efectos ligados al estado de la infraestructura existente | Privado
18 |  | Efectos de las variaciones en las cantidades de obra requeridas para las obras de mantenimiento y las actividades de operación | Privado
19 |  | Efectos de las variaciones en los precios de los insumos para las obras de mantenimiento y las actividades de operación | Privado
20 | Comercial | Los efectos favorables y/o desfavorables de la variación de los ingresos en el Recaudo Proyecto por los cambios en el tráfico durante la vida del Proyecto, en la medida en que la asunción de este riesgo conlleva la obtención del VPIP por parte del Concesionario dentro del Plazo establecido, salvo por las coberturas expresamente a cargo de la ANI derivadas del cálculo de Soporte de Ingresos | Público - Privado
21 |  | Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de evasión del pago de peaje | Privado
22 |  | Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Público
23 |  | Efectos de la variación de los ingresos por explotación comercial | Privado
Riesgos del proyecto
Notes: No se encuentra riesgo 13.3 (g), cantidades de obra tuneles con soporte parcial: No aplica al proyecto

## Slide 10
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
24 | Comercial | Parcialmente los efectos favorables y/o desfavorables del acaecimiento de un evento por Restricción de Movilidad, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de hacer las compensaciones al Concesionario en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en el Contrato | Público
25 | Financiero | Efectos desfavorables de la no obtención del financiamiento del proyecto | Privado
26 |  | Efectos de la alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Privado
27 |  | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría y coordinación, y del soporte contractual, por razones no atribuibles al concesionario | Público
28 | Liquidez | Efecto de las variaciones en la Liquidez generada por variaciones en el tráfico | Privado
29 |  | Efectos derivados de las condiciones de la liquidez del proyecto en general | Privado
30 | Soberano | Efectos de las variaciones en la rentabilidad del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a variables como la TIR | Privado
31 |  | Efecto de las variaciones en las condiciones macroeconómicas que tengan impacto en el proyecto | Privado
32 | Cambiario | Efectos de la variación del peso frente a otras monedas | Privado
Riesgos del proyecto
Notes: No se encuentra riesgo 13.3 (j), variaciones en los ingresos por diferencia en la fecha entrega infraestructura: No aplica al proyecto

## Slide 11
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
33 | Regulatorio | Efectos por las variaciones en la aplicación de la estructura tarifaria, la aplicación de nuevas tarifas diferenciales en el proyecto e imposibilidad del incremento previsto | Público
34 |  | Los sobrecostos y/o ahorro generados por la implementación de nuevas tecnologías de recaudo | Público
35 |  | Efectos de los cambios en la normatividad (General) | Privado
36 |  | Efectos de los cambios en Normatividad Tributaria | Público - Privado
37 |  | Efectos de los cambios en las especificaciones técnicas | Público
38 | Fuerza Mayor | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Público
39 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la disponibilidad de predios por eventos eximentes de responsabilidad | Público
40 |  | Parcialmente los efectos de la ocurrencia de un evento eximentes de responsabilidad que generen costos ociosos de mayor permanencia en obra | Público
41 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en más de un 50% del tiempo máximo establecido para la expedición de las licencias, permisos y/o conceptos ambientales por causas no imputables al concesionario | Público
Riesgos del proyecto

## Slide 12
No. | Área | Tipo de Riesgo | Asignación
42 | Fuerza Mayor | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 180 días, por causas no imputables al concesionario, o por el reconocimiento nuevas comunidades posterior a la expedición o modificación de la Licencia Ambiental | Público
43 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad | Público
44 |  | Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por más del 150% adicional del tiempo máximo establecido por la Ley Aplicable dentro de los trámites ante las Autoridades Estatales | Público
45 |  | Los efectos derivados del acaecimiento de eventos Asegurables | Privado
46 |  | Parcialmente los efectos derivados del acaecimiento de eventos No Asegurables | Público
Riesgos del proyecto