## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN
|  | CÓDIGO | TPSC-F-028 |  |  | VERSIÓN | 1 |  |  |  |  | FECHA |  |  | 2025-03-31
Ítem | Temática Estratégica | Acción estratégica | Actividad | Vicepresidencia | Área | Entregable | Meta | Año 2025 | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | 1. Gestión de Riesgos | 1.1. Riesgos para la integridad | Ejecutar las actividades del plan de trabajo de riesgos de cumplimiento de la Entidad. (Identificación, evaluación, control, seguimiento, tratamiento, socialización, capacitación, asesorías y acompañamientos) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades ejecutadas de Riesgos | 100% | Año 2025 Mar: 10%; Año 2025 Jun: 25%; Año 2025 Sep: 25%; Año 2025 Dic: 40%
2 | 1. Gestión de Riesgos | 1.1. Riesgos para la integridad | Realizar actividades correspondientes a la evaluación de la gestión del riesgo. (Auditoria a la administración de gestión de riesgos) | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | informes / reportes | 1 | bar: Año 2025 Oct
3 | 1. Gestión de Riesgos | 1.2. Canales de denuncias | Presentar propuesta actualización acto administrativo que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la Agencia Nacional de Infraestructura | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Propuesta presentada | 1 | bar: Año 2025 Jun
4 | 1. Gestión de Riesgos | 1.2. Canales de denuncias | Elaborar los informes trimestrales de PQRS y de denuncias con inclusión de solicitudes de acceso a la información y solicitar la publicación. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 4 | bar: Año 2025 Feb; Año 2025 Abr; Año 2025 Jul; Año 2025 Oct
5 | 1. Gestión de Riesgos | 1.3. Riesgos de LAFT/FPADM | Implementar SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) (Contratación listas restrictivas) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades de SAGRILAFT implementadas | 100% | Año 2025 Jun: 10%; Año 2025 Sep: 25%; Año 2025 Dic: 65%
6 | 1. Gestión de Riesgos | 1.4. Debida diligencia | Actualizar el procedimiento Gestión de Denuncias TPSC-P-005 (Versión 8) | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Procedimiento actualizado | 1 | bar: Año 2025 Jun
7 | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Internas | Fortalecimiento de la comunicación interna a través de la generación de contenidos audiovisuales, gráficos y acompañamiento a las áreas | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% | Año 2025 Mar: 20%; Año 2025 May: 20%; Año 2025 Jul: 20%; Año 2025 Sep: 20%; Año 2025 Nov: 20%
8 | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Internas | Gestionar la realización y consolidación de los Autodiagnósticos disponibles por el DAFP para las políticas de gestión y desempeño | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Documento | 2 | bar: Año 2025 Feb; Año 2025 Ago
9 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Realizar cubrimiento periodístico de las diferentes actividades organizadas por las vicepresidencias, oficinas y el sector transporte | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% | Año 2025 Mar: 20%; Año 2025 May: 20%; Año 2025 Jul: 20%; Año 2025 Sep: 20%; Año 2025 Nov: 20%
10 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Desarrollar Productos audiovisuales para redes sociales y canales internos. | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% | Año 2025 Mar: 20%; Año 2025 May: 20%; Año 2025 Jul: 20%; Año 2025 Sep: 20%; Año 2025 Nov: 20%
11 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Revisión gráfica y de contenido de productos de comunicación emitido por los concesionarios | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% | Año 2025 Mar: 20%; Año 2025 May: 20%; Año 2025 Jul: 20%; Año 2025 Sep: 20%; Año 2025 Nov: 20%
12 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Elaborar procedimientos sociales para la interacción entre los miembros de la organización y con grupos de interés internos y externos. | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Procedimiento implementado | 1 | bar: Año 2025 Ago
13 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Realizar actividades de Coordinación Interinstitucional (reuniones con otras entidades, alcaldías, gobernaciones, PMU, Consejos de Seguridad y JEP) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | bar: Año 2025 Mar to Año 2025 Dic
14 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener el Sistema de Gestión Antisoborno de la Agencia (auditoria interna, gestión de no conformidades y auditoria externa de recertificación) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Certificación ISO 37001 obtenida | 1 | bar: Año 2025 Nov
15 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Construir, consolidar, reportar avances del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | PTEP aprobado-publicado | 2 | bar: Año 2025 Ene; Año 2025 Ago
16 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ejecutar las actividades del plan de trabajo de Transparencia en la gestión y acceso a la información pública (Formulario ITA, Ley 1581 "Datos personales", Conflictos de intereses) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades ejecutadas de Transparencia | 100% | Año 2025 Mar: 10%; Año 2025 Jun: 25%; Año 2025 Sep: 25%; Año 2025 Dic: 40%
17 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Apoyar la divulgación, la producción y post producción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% | Año 2025 Nov: 50%; Año 2025 Dic: 50%
18 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Caracterizar el modelo de operación de los Centros de Control Operacional o puntos de atención en los distintos proyectos de infraestructura. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 4 | bar: Año 2025 Mar; Año 2025 May; Año 2025 Jul; Año 2025 Sep
19 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Analizar la implementación de la figura del defensor del ciudadano | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 1 | bar: Año 2025 Dic
20 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseñar un programa auditorías visibles y veedurías ciudadanas para el control y la participación | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | programa diseñado | 1 | bar: Año 2025 Jun
21 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Audiencia pública institucional | 1 | bar: Año 2025 Oct
22 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Apoyar el desarrollo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Audiencia pública sectorial | 1 | bar: Año 2025 Dic
23 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Desarrollar actividades de participación ciudadana. (Reuniones de inicio, avance y finalización de UF, socialización peajes, reuniones general con comunidad, Audiencias públicas, presentación de proyectos y mesas de diálogo) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | bar: Año 2025 Mar to Año 2025 Dic
24 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar Consultas previas (verificación, certificación, apertura, Coordinación y preparación, identificación de impacto y formulación de medidas, protocolización de acuerdos y seguimiento) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | bar: Año 2025 Mar to Año 2025 Dic
25 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 1 | bar: Año 2025 Dic
26 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3. Integridad en el servicio público | Desarrollar actividades de integridad en el servicio público. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Actividades desarrolladas | 25 | Año 2025 Mar: 4; Año 2025 Jun: 8; Año 2025 Sep: 7; Año 2025 Dic: 6
27 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1. Racionalización de trámites-SUIT) | Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Registro del trámite en línea | 1 | bar: Año 2025 Dic
28 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Actividades realizadas | 4 | bar: Año 2025 Mar; Año 2025 Jul; Año 2025 Sep; Año 2025 Nov
29 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Actualizar la carta anual de trato digno a la ciudadanía ANI 2025 y publicarla en la pagina web. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | documento actualizado | 1 | bar: Año 2025 Mar
30 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Realizar laboratorios de servicio al ciudadano para analizar, estudiar, y proponer acciones de mejora frente a aquellos asuntos que impacten el servicio. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Laboratorio de servicio al ciudadanía realizados | 2 | bar: Año 2025 May; Año 2025 Oct
31 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Documentar buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en materia de atención a la ciudadanía. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 2 | bar: Año 2025 Jul; Año 2025 Nov
32 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Realizar el Encuentro Transversal de Servicio al Ciudadano | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Evento realizado | 1 | bar: Año 2025 Jul
33 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Llevar a cabo la sensibilizaciones en atención a peticiones, protocolos de servicio, accesibilidad y lenguaje claro al interior de la ANI. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Evento realizado | 4 | Año 2025 Dic: 4
34 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Elaborar el informe anual consolidado de percepción de los usuarios de los modos de transporte. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Informe presentado | 1 | bar: Año 2025 Ago
APROBACIÓN
|  | Nombre |  |  |  | Dependencia |  | Año 2025 Jul: Aprobación
Consolidó |  | Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  | Grupo Interno de Trabajo Planeación |  | Año 2025 Jul: Aprobado en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No.
Revisó |  | Ricardo Aguilera Wilches |  |  |  | Grupo Interno de Trabajo Planeación
Revisó |  | Adriana Bareño Rojas |  |  |  | Grupo Interno de Trabajo Planeación
Aprobó |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño