## RDS1
|  | PROYECTO | [33 empty] | Codigo | FR-
Versión
|  | Elaboró: | [12 empty] | Reviso: | [10 empty] | VoBo | [9 empty] | Fecha
Fecha de actualización
SEGUIMIENTO Y CONTROL POR TRAYECTOS
Trayecto | Fecha del acta de entrega de la via | Documento de Incorporación al Proyecto | Fecha del suscripción del documento de incorporación | Fecha de Inicio de la Obra Contractual | Fecha de Terminación de la Obra Contractual | Fecha Tentativa de inauguración | Tipo de intervención (Seleccionar de la lista) | Subtramo | Abscisa |  | Long Km | Departamento (Seleccionar de la lista) | long Construida a Dic/12 | Calzada | Estado (Seleccionar de la lista) | Cantidad | Unidad | Meta 2013 | Ejecución | [11 empty] | Porcentaje Acumulado de Obra | Tipo de Terreno (Seleccionar de la lista) | Inversión Estimada | Problematicas |  |  |  |  | Alternativa de solución
[9 empty] | Inicio | Fin |  |  | Km | [5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | % |  |  | Ambiental | Predial | Social | Servicios Públicos | Otros | Ambiental | Predial | Social | Servicios Públicos | Otros

## 2012
|  | PROYECTO |  | RUTA DEL SOL (Sector 1)
|  | Elaboró: | INTERVENTORÍA CONSORCIO ZAÑARTU MAB VELNEC | [12 empty] | Reviso: | [10 empty] | VoBo
SEGUIMIENTO Y CONTROL POR TRAYECTOS
Trayecto | Fecha del acta de entrega de la via | Documento de Incorporación al Proyecto | Fecha del suscripción del documento de incorporación | Fecha de Inicio de la Obra Contractual | Fecha de Terminación de la Obra Contractual | Fecha Tentativa de inauguración | Tipo de intervención (Seleccionar de la lista) | Subtramo | Abscisa |  | Long Km | Departamento (Seleccionar de la lista) | long Construida a Dic/12 | % Avance a Dic/12 | Calzada | Estado (Seleccionar de la lista) | Cantidad | Unidad | Meta 2012 | Ejecución 2012 | [11 empty] | Porcentaje Acumulado de Obra | Tipo de Terreno (Seleccionar de la lista) | Inversión Estimada
[9 empty] | Inicio | Fin |  |  | Km | % | [5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | %
TRAMO 1 | N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Construcción doble calzada | N/A | K0+000 | K21+600 | 21.6 | Cundinamarca | 0 |  | Doble |  |  | KM | [14 empty] | Montañoso | 199.077.126.942
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE INTERSECCIÓN VILLETA | CI K00+234 | CI K00+274 | 0.04 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 951.251.553
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA CUNE | CI K01+933 CD K01+915 | CI K02+173 CD K02+155 | 0.48 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 9.667.383.182
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE LA MARCELINA | CI K02+560 CD K02+582 | CI K02+920 CD K02+902 | 0.68 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 11.822.759.111
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE EL PENCIL | CI K04+147 CD K04+150 | CI K04+287 CD K04+290 | 0.28 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 5.039.612.643
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA CORAZÓN | CI K05+200 CD K05+189 | CI K05+300 CD K05+289 | 0.2 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 4.441.365.344.93
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA LOS CRISTALES | CI K06+635 CD K06+630 | CI K06+895 CD K06+890 | 0.52 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 10.996.586.375
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO K8 | CI K 00+000 | CI K00+120 | 0.12 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 3.825.962.156
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO EL DIAMANTE | CI K08+225 CD K08+215 | CI K08+325 CD K08+315 | 0.2 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 14.681.108.725
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO PALERMO | CI K08+545 CD K08+547 | CI K09+285 CD K09+287 | 1.48 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 59.123.349.274
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO LA ESPERANZA | CI K09+835 CD K09+866 | CI K10+135 CD K10+166 | 0.6 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 20.002.118.763
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO SAN ISIDRO | CI K10+785 CD K10+787 | CI K11+105 CD K10+077 | 0.61 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 17.951.275.161
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA HONDA | CI K11+680 CD K11+678 | CI K11+980 CD K11+948 | 0.57 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 14.740.533.694
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO EL TRIGO | CI K12+130 CD K12+100 | CI K12+500 CD K12+270 | 0.54 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 12.906.779.035
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO SAN FRANCISCO ALTO | CI K14+810 CD K14+780 | CI K14+950 CD K14+920 | 0.28 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 14.626.164.109
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | VIADUCTO GUAMAL | CI K17+820 CD K17+778 | CI K18+000 CD K17+958 | 0.36 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 12.082.886.604
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO SAN FRANCISCO BAJO | CI K18+310 CD K18+270 | CI K18+390 CD K18+350 | 0.16 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 3.439.894.135
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA HONDA I | CI K21+165 CD K21+117 | CI K21+285 CD K21+237 | 0.24 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 4.106.204.161.92
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA HONDA II | CI K21+369 CD K21+311 | CI K21+549 CD K21+471 | 0.32 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 7.674.652.703
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De túnel | TUNEL EL TRIGO | CI K12+403 CD K12+403 | CI K12+403 CD K12+403 | 4.49 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 111.650.988.245
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2014-08-06 |  | Const. De túnel | TUNEL LA CUMBRE | CI K15+096 CD K15+096 | CI K16+138 CD K16+138 | 2.08 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 42.327.940.696
TRAMO 2 | N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 |  | Construcción doble calzada | 2A | K21+600 | K34+700 | 13.1 | Cundinamarca | 0 |  | Doble |  |  | KM | [14 empty] | Montañoso | 81.639.202.848
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE INTERSECCIÓN SAN MIGUEL | CI K22+241 CD K22+228 | CI K22+256 CD K22+243 | 0.03 | Cundinamarca | 0 |  |  |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 1.106.242.438
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL CHOCHO | CI K24+749 CD K24+742 | CI 24+855 CD 24+848 | 0.03 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 2.051.495.945
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE TRES PASOS | CI K25+551 CD K25+544 | CI 25+590 CD 25+583 | 0.08 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 4.356.403.928
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE PELADEROS | CI K28+872 CD K28+870 | CI 29+012 CD 28+990 | 0.26 | Cundinamarca | 0.13 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 5.244.441.203
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE LA BAJONA | CI K29+326 CD K29+325 | CI 29+446 CD 29+455 | 0.25 | Cundinamarca | 0.2 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 4.549.882.390
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL REPOSO | CI K32+025 CD K32+025 | CI 32+125 CD 32+125 | 0.2 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 6.654.041.052
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | INTERCAMBIADOR GUADUERO | CI K33+659 CD K33+663 | CI 33+675 CD 33+679 | 0.032 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 1.064.646.560
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO NEGRO ALTO | CI K33+980 CD K34+000 | CI 34+190 CD 34+210 | 0.42 | Cundinamarca | 0.38 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Montañoso | 9.142.759.431
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Construcción doble calzada | 2B | K34+700 | K78+300 | 43.6 | Cundinamarca | 0 |  | Doble |  |  | KM | [14 empty] | Ondulado | 362.883.665.534
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE LA ESCANDALOSA | CI K36+727 CD K36+709 | CI K36+767 CD K36+74I | 0.08 | Cundinamarca | 0.08 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.673.051.492
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE NACUNALES | CI K37+828 CD K37+814 | CI K37+858 CD K37+854 | 0.07 | Cundinamarca | 0.04 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 20.278.519.310
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE VARELAS | CI K40+522 CD K40+488 | CI K37+858 CD K37+854 | 0.16 | Cundinamarca | 0.16 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.308.714.100
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE SAN ANTONIO | CI K43+211 CD K43+187 | CI K43+281 CD K43+247 | 0.13 | Cundinamarca | 0.13 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.287.898.855
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO NEGRO BAJO | CI K43+501 CD K43+504 | CI K43+786 CD K43+789 | 0.57 | Cundinamarca | 0.55 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 16.674.507.415
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL CHORRITO | CI K44+810 CD K44+807 | CI K44+854 CD K44+851 | 0.09 | Cundinamarca | 0.09 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.407.777.448
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL LAJON | CI K49+028 CD K49+017 | CI K49+068 CD K49+057 | 0.08 | Cundinamarca | 0.08 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.669.037.402
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE SAN DIONISIO | CI K49+994 CD K49+994 | CI K50+034 CD K50+034 | 0.08 | Cundinamarca | 0.08 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.673.051.492
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE SAN MARCOS | CI K52+022 CD K52+050 | CI K52+102 CD K52+110 | 0.14 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 4.204.903.872
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE CORDOBA | CI K53+264 CD K53+286 | CI K53+423 CD K53+446 | 0.32 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 5.796.661.202
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | VIADUCTO K55 | CI K55+280 CD K55+300 | CI K55+440 CD K55+460 | 0.32 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 18.373.262.211
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA LA MORENA | CI K55+617 CD K55+677 | CI K55+744 CD K55+804 | 0.254 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.052.464.257
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | VIADUCTO LAS LAJAS | CI K60+415 CD K60+461 | CI K60+625 CD K60+631 | 0.38 | Cundinamarca | 0.15 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 9.369.917.680
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL PIROL | CI K61+989 CD K62+033 | CI K62+149 CD K62+193 | 0.32 | Cundinamarca | 0.25 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 6.219.180.716
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO CAMBRAS | CI K62+990 CD K62+959 | CI K63+270 CD K63+236 | 0.56 | Cundinamarca | 0.5 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 10.671.415.137
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA EL FAGO | CI K63+985 CD K63+972 | CI K64+185 CD K64+142 | 0.37 | Cundinamarca | 0.1 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 9.856.870.613
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | VIADUCTO LA SARDINATA | CI K66+293 CD K66+265 | CI K66+498 CD K66+450 | 0.394 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 9.276.000.131
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE EL JORDAN | CI K66+540 CD K66+525 | CI K66+585 CD K66+570 | 0.09 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.994.318.450
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE LAS BRISAS | CI K68+697 CD K68+676 | CI K68+816 CD K68+795 | 0.238 | Cundinamarca | 0.1 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 6.751.823.768
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE COLORADOS | CI K72+420 CD K72+320 | CI K72+470 CD K72+470 | 0.2 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 6.321.338.950
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA LA PERRERA | CI EXISTENTE CD K73+917 | CI EXISTENTE CD K74+017 | 0.1 | Cundinamarca | 0.09 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.899.804.682
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE PASO FERREO | CI K76+000 CD K76+000 | CI K76+013 CD K76+013 | 0.026 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 865.025.330
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PASO INTERFERENCIA TUBERÍA | CI K76+400 CD K76+400 | CI K76+413 CD K76+413 | 0.026 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 865.025.330
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE INTERSECCIÓN EL KORAN | CI K00+316 CD K00+209 | CI K00+365 CD K00+258 | 0.098 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 2.044.852.698
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De túnel | TUNEL LAS LAJAS | CI K55+801 CD K55+801 | CI K56+191 CD K56+191 | 0.78 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | Unidad | [14 empty] | Ondulado | 13.911.809.870
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Construcción de retorno a nivel | RETORNOS | N/A | N/A | N/A | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | unidad | [14 empty] | Ondulado | 26.448.721.154
Dindal Caparrapi | 2010-11-06 | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2013-01-07 | Rehabilitación calzada sencilla | N/A | K0+000 | K16+700 | 16.7 | Cundinamarca | 16.7 |  | Sencilla |  |  | KM | [14 empty] | Montañoso | 41.363.892.100
Variante Guaduas | Pendiente firmas | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Construcción calzada sencilla | N/A | K0+000 | K03+600 | 3.6 | Cundinamarca | 0 |  | Sencilla |  |  | KM | [14 empty] | Ondulado | 14.414.091.060
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE QUEBRADA HONDA | K0+880 | K0+958 | 0.078 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.901.999.618
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE LA MERMEJA | K1+568 | K1+607 | 0.039 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | unidad | [14 empty] | Ondulado | 829.247.496
| N/A | CONTRATO PRINCIPAL | 14-01-2010 | 2010-08-06 | 2013-08-06 | 2015-01-05 | Const. De puente vehicular | PUENTE RIO GUADUERO | K2+243 | K2+282 | 0.039 | Cundinamarca | 0 |  | NA |  |  | unidad | [14 empty] | Ondulado | 1.688.941.226

## Instructivo
| INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO |  |  |  | Codigo | FR-
Versión
| Elaboró: |  | Reviso: | VoBo | Fecha
[5 empty] | Fecha de actualización | 2013-02-13
TÍTULO DE LA CELDA | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO |  |  | FORMA DE DILIGENCIAMIENTO
TRAYECTO | Cada uno de los segmentos en que se han dividido las vías respecto de las cuales versa el Contrato de Concesión, sus Adiciones y/o Modificaciones, para efectos de la ejecución del Proyecto, según se determine en las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento. |  |  | Ingresar el lugar de Origen y de Fin del Trayecto (ejm: El Carmen de Bolívar - Bosconia)
FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE LA VIA | Hace mención al acta y/o acto administrativo mediante el cual se protocoliza la entrega del trayecto o sector de la entidad dueña de la infraestructura a la Agencia Nacional de Infraestructura y/o al concesionario |  |  | Ingrese la fecha de dicha acta y/o acto administrativo
SUBTRAMO | Cada uno de los segmentos en que se ha dividido un Trayecto. Si no aplica ingresar "NA" |  |  | Ingresar el lugar de Origen y de Fin del Subtramo o Hito (ejm: Pueblo Nuevo - Bosconia)
ABSCISA | Demarcación en el eje de la carretera, definido como PR (Punto de Referencia) o K (Kilómetro). |  |  | Ingresar la Abscisa de Inicio y la Abscisa de Fin de la Actividad. Si la actividad tiene como unidad de medida diferente a la de longitud (Km, ml) ingresar en la celda INICIO la ubicación de la obra.
LONG KM | Longitud de la vista en planta del Trayecto determinado en Kilómetros. |  |  | Se calcula automaticamente, sin embargo se puede ingresar en los casos que la unidad de medida sea diferente al de longitud (Un)
DEPARTAMENTO | Seleccionar el departamento en el cual se esta ejecutando la(s) obras definidas en el Subtramo. Si la obra atraviesa mas de 1 Departamento, se debe fraccionar el alcance de dicha obra hasta la frontera de cada Departamento. |  |  | Selecccione de la lista desplegable el departamento donde se ejecuta la obra
LONGITUD CONSTRUIDA A DIC/2012 | Avance en la ejecución de la actividad con corte a Diciembre 31 de 2012 |  |  | Diligenciar la cantidad de avance con corte a Diciembre 31 de 2012
CALZADA | Es la agrupación de dos (2) o mas carriles. |  |  | Seleccionar de la lista de desplegables el tipo calzada existente o que según el alcance contractual se va a realizar (Doble o Sencilla) en caso de obras que no sean la intervención sobre la calzada se debe escoger la opción NA
TIPO DE INTERVENCION | Ampliación a tercer carril | Carril adicional por donde puede circular un vehículo de forma continua |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Ampliación de la estación de peaje | Diseño y Construccción de un carril o puesto adicional de cobro, incluye la construcción y el equipamento para su funcionamiento |  | Diligenciar el numero de unidades adicionales
| Construcción calzada sencilla | Construcción de una calzada nueva bidireccional (en pavimento flexible o rigido) de 2 carriles. |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Const. De cicloruta | Sección de vía exclusiva para el uso de ciclas. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Const. De pasaganados | Estructura para el paso de ganado de forma segura de un costado a otro de la vía. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Const. De puente vehicular | Estructura en calzada sencilla de uso vehicular, cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carrtera, es mayor a 10 metros. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Const. De túnel | Cavidad subterránea o subacuática que como solución vial implica una operación vehicular a cielo cerrado. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Const. e instalación de estaciones sencillas para sistema Masivos de Trans. | Construcción e Instalación de una estación de abordaje de pasajeros dentro de un sistema masivo de transporte, según las especificaciones de diseño. |  | Diligenciar las Unidades que se van a construir
| Const. Obras de espacio público | Obras realizadas para el mejoramiento del entorno de la ciudad. |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Construcción accesos a veredas o localidades | Vía que se comunica a la carretera principal con la vía de acceso a veredas o localidades |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Construcción bocatoma | Construcción de la bocatoma de un acueducto. |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a construir
| Construcción de andenes | Construcción de andenes adosados a la vía. |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Construcción de bascula | Construcción de las instalaciones y sus equipos para realizar el pesaje por eje de los vehiculos |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a construir
| Construcción de CCO | Son las instalaciones de apoyo logístico, operacional y administrativo que el Concesionario deberá diseñar, construir, mantener y operar. |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a construir
| Construcción de intercambiador | Intersecciones a desnivel |  | Diligenciar el numero de unidades a construir
| Construcción de intersección a desnivel | Dispositivo vial en que dos o mas carreteras se encuentran a distinto nivel produciendose cruces y cambios de trayectorias de los vehículos con flujo continuo. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Construcción de intersección a nivel | Dispositivo vial en que dos o mas carreteras se encuentran en un mismo nivel produciendose cruces y cambios de trayectorias de los vehículos con flujo no continuo. |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Construcción de obras de protección marina | Construcción de obras, que según los diseños, evitan la socavación o erosión de orillas o bancas. |  | Diligenciar el numero de m a construir
| Construcción de paso subterráneo | Obra para dar solución a la movilidad peatonal en un punto de conflicto |  | Diligenciar el numero de unidades a construir
| Construcción de Estación de peaje | Construcción de la infraestructura para el cobro de peaje |  | Diligenciar el numero de unidades a construir
| Construcción de retorno a nivel | Dispositivo vial para permitir el retorno vehicular (Origen-Origen) en una vía de doble calzada. |  | Diligenciar el numero de unidades a construir
| Construcción de viaducto | Obra a manera de puente para el paso de una vía sobre una hondonada |  | Diligenciar la cantidad de m a construir
| Construcción doble calzada | Construcción de dos calzadas de vía nueva (en pavimento flexible o rígido ) siendo calzada unidireccional. |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Construcción puente peatonal | Estructura elevada para el paso peatonal de forma segura. |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a construir
| Construcción segunda calzada | Construcción de una calzada nueva (en pavimento flexible o rígido) ya sea paralela o distante a una calzada existente y que en conjunto conforma una doble calzada con la vía existente. |  | Diligenciar la cantidad de km a construir
| Diseños | Estudios y Diseños a nivel de fase III de una obra. |  | Diligenciar el numero de unidades a realizar
| Intervención puntos críticos | Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento o Mantenimiento de obras afectadas por efectos de la naturaleza, para restablecer las condiciones de continuidad en una vía. |  | Diligenciar el numero de unidades a intervenir
| Mantenimiento calzada sencilla | Conjunto de actividades (Rutinarias y Periódicas) en una calzada sencilla que son necesarias para conservar el nivel de servicio de todos los elementos bajo la acción normal del transito y las fuerzas de la naturaleza, en condiciones tan semenjantes a aquellas con las que fué construida la vía. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Mantenimiento doble calzada | Conjunto de actividades (Rutinarias y Periódicas) en una doble calzada que son necesarias para conservar el nivel de servicio de todos los elementos bajo la acción normal del transito y las fuerzas de la naturaleza, en condiciones tan semenjantes a aquellas con las que fué construida la vía. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Mejoramiento calzada sencilla | Conjunto de actividades en una calzada sencilla existente, tendientes a mejorar las especificaciones técnicas y/o de diseño de la vía. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Mejoramiento doble calzada | Conjunto de actividades en una doble calzada existente, tendientes a mejorar las especificaciones técnicas y/o de diseño de la vía. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Rehabilitación calzada sencilla | Conjunto de actividades en una calzada sencilla existente, tendientes a llevar el estado actual de una vía a las condiciones iniciales en que fue construida. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Rehabilitación de las orejas de puente | Conjunto de actividades en las orejas de un puente vehicular, tendientes a llevar el estado actual de las obras a las condiciones iniciales en que fue construida. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Rehabilitación doble calzada | Conjunto de actividades en una doble calzada existente, tendientes a llevar el estado actual de una vía a las condiciones iniciales en que fue construida. |  | Diligenciar la cantidad de km a intervenir
| Rehabilitación puente | Conjunto de actividades en un puente vehicular, tendientes a llevar el estado actual de la estructura del puente a las condiciones iniciales en que fue construido. |  | Diligenciar la cantidad de m a intervenir
| Solución hidráulica | Obras necesarias para el manejo de aguas en cualquiera de sus formas. |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a intervenir
| Traslado de peaje | Reubicación de un peaje de un punto inicial a una nueva ubicación. |  | Diligenciar la cantidad de Unidades a trasladar
CANTIDAD | Numero de km, mts o unidades de la obra a adelantar |  |  | Diligenciar la cantidad a ejecutar
UNIDAD | Unidad para medir la ejecución de la obra o intervención |  |  | De la lista despleglabe escoger la unidad que corresponda al tipo de intervención
DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN AL PROYECTO | Documento contractual con el cual fueron aprobadas las obras (Ejm: si las obras fueron incorporadas en el contrato principal o en una Adicion, Modificación, Otrosí, etc) |  |  | Diligenciar el nombre del documento
FECHA DEL SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN | Fecha en que se suscribió el documento de incorporación. |  |  | Diligenciar la fecha de Suscipción del documento
FECHA DE INICIO DE LA OBRA CONTRACTUAL | Fecha contractual para iniciar la obra seleccionada en el tramo |  |  | Diligenciar la fecha de inicio de la obra
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA CONTRACTUAL | Fecha contractual de terminación de la obra seleccionada en el tramo |  |  | Diligenciar la fecha de terminación de la obra
FECHA TENTATIVA DE INAUGURACIÓN | Fecha estimada posterior a la terminación en la cual se tenga aprobado por la interventoría el subtramo o Hito |  |  | Diligenciar la fecha estimada para la inauguración de la obra.
ESTADO | Construido | Se encuentra terminada y con acta de recibo por parte de la interventoría |  | Diligenciar el Estado en que se encuentra la obra.
| En construcción | Se encuentra con actividades en desarrollo y no cuenta con acta de recibo por parte de la Interventoría
| Interferencia Predial | Situación en la cual no se han recibido la totalidad de los predios requeridos para el cumplimiento de los planes de obra y/o Cronogramas de obra
| Inconvenientes Ambientales | Situación en la cual no se han obtenido la totalidad de las licencias y/o permisos ambientales requeridos para el cumplimiento de los planes de obra y/o Cronogramas de obra
| Sin Intervenir | No presenta ejecución de obra
| Interferencia con Redes | Situación en la cual existen interferencia con redes que interfieren con el cumplimiento de los planes de obra y/o Cronogramas de obra (Ejm: Redes de servicio Público, Oleoductos, etc)
| Interferencia de Otro Tipo | Situación en la cual existen otros tipos de interferencias para el cumplimiento de los planes de obra y/o Cronogramas de obra
| Suspendido | Cuenta con acta de Suspención
| Inconvenientes sociales | Situación en la cual la comunidad no permite el desarrollo de las la obra.
| Operando | Se encuetra recibido por la interventoria y resta los servicios al al usuario
METAS 2013 | Hace referencia al avance esperado durante el año 2013, en virtud de la unidad de medida escogida anteriormente, la cual debe cumplir como minimo lo programado en los planes de trabajo y/o Cronograma. |  |  | Diligenciar la cantidad esperada de avance para el año 2013
EJECUCIÓN META 2013 ENERO - DICIEMBRE | En estas celdas se debe reportar en el mes, la cantidad terminada por tipo de intervención seleccionada en lo referente a obra civil sin incluir elemetos de seguridad vial. |  |  | Diligenciar los entregables de acuerdo a la meta en cuanto a la cantidad de obra que se pondrá en servicio de acuerdo al mes de entrega y sombrear con los colores de acuerdo a las convensiones.
PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA | Este porcentaje acumulado incluye todas las acitividades desarrolladas por el contratista para el cumplimiento del subtramo o hito. |  |  | Diligenciar mensualmente el porcentaje de avance acumulado de la actividad
Tipo de Terreno | Plano | Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras durante la construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%). |  | Seleccionar de la lista de desplegables el tipo terreno.
| Ondulado | Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).
| Montañoso | Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados (13° - 40°). Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%).
| Escarpado | Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente superiores a cuarenta grados (40°). Exigen el máximo movimiento de tierras durante la construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el trazado y en la explanación, puesto que generalmente los alineamientos se encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son superiores a ocho por ciento (8%).
INVERSIÓN ESTIMADA | Valor estimado de las inversiones realizadas para la ejecución de las obras comprendidas en el Subtramo o Tramo. |  |  | Diligencia esta casilla, cuando se haya terminado la obra del subtramo o Tramo
PROBLEMÁTICA | Ambiental |  |  | Describa brevemente la situación que se presenta en esta tematica que impide el desarrollo adecuado de la obra, especificando abcisado de la afectación
| Predial |  |  | Describa brevemente la situación que se presenta en esta tematica que impide el desarrollo adecuado de la obra, especificando abcisado de la afectación
| Social |  |  | Describa brevemente la situación que se presenta en esta tematica que impide el desarrollo adecuado de la obra, especificando abcisado de la afectación
| servicios publicos |  |  | Describa brevemente la situación que se presenta en esta tematica que impide el desarrollo adecuado de la obra, especificando abcisado de la afectación
| Otros |  |  | Describa brevemente la situación que se presenta en esta tematica que impide el desarrollo adecuado de la obra, especificando abcisado de la afectación
Alternativas de solución | En virtud a la problemática identificada es necesario proponer alternativas viables de solución . |  |  | Describa brevemente la(s) alternativa(s) para dar solución a la Problemática.