## Hoja1
CHIRAJARA - FUNDADORES
Inforación del Contrato
Número | 005 de 2015
Objeto | Construcción de una nueva calzada en el sector Chirajara – Fundadores y la administración, operación y mantenimiento de la carretera Bogotá – Villavicencio”
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3481458
fecha | 2015-06-09
Lista de Otrosí
Otrosí No. x | fecha | resumen
Otrosí No. 1 | Agosto 14 de 2015 | Modifico la sección 15.1 del Contrato de Concesión, la "Tabla de Referencias a la Parte General” contenida en el Capítulo II de la Parte Especial del Contrato, en relación con las secciones 4.2 (e) y (n), la sección 4.4 (a) (vii) y (2) del Apéndice Técnico 3, la Tabla 2.5.20 del Apéndice Técnico 1 “Características geométricas y técnicas de entrega de la Unidad Funcional 5 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos”,la sección 3.5 (c) (i) de la Parte General del Contrato, en relación con los ajustes por compensación por riesgos, la sección 3.15 (f) (ii) de la Parte General,adiciono el numeral (vii) a la sección 8.3 de la Parte general.
Otrosí No. 2 | 24 de julio de 2017 | Se modificó el trazado de las UF 2 y 3, incluyendo los trazados de túnel 3, puente 3, puente 4 y puente 16, además de crear la construcción de dos pasos peatonales en la vereda Susumuco y Porvenir, un paradero de buses y un sendero peatonal en Susumuco, y la construcción de un tercer carril en el puente 4. Todo esto en cumplimiento de la licencia ambiental 243 en la cual se buscaba brindar una solución de movilidad en la vereda de Susumuco.
Otrosí No. 3 | 24 de julio de 2017 | Se acordó lo siguiente: - Acortar el plazo máximo para inicio de operación de todas las unidades funcionales, el cual comenzará a partir del 15 de septiembre de 2016. - El plazo máximo de inicio de operación de la unidad funcional 6 será de 5 años y 6 meses a partir del 15 de septiembre de 2016. - Modificar la tabla 5.2 de la parte especial del contrato de concesión. - Modificar el literal (b) de la sección 3.7 de la parte especial del contrato de concesión. “Duración estimada de la fase de construcción”
Otrosí No. 4 | 17 de abril de 2018 | Se acordó lo siguiente: - La sesión de la Retribución y de la Compensación Especial, y de la Compensación por Riesgo que sea pagada en efectivo
Otrosí No. 5 | 29 de abril de 2019 | Se acordó lo siguiente: - Sustituir la construcción del Túnel 4 por la construcción de dos puentes y un tramo de vía a cielo abierto. - Excluir de los porcentajes de dosificación de los ítems de obra para túnel correspondientes a aditivos.
Evento Eximente de Responsabilidad | 4 de junio de 2019 | Se declara Evento Eximente de Responsabilidad al Concesionario Coviandina S.A.S por la ocupación por parte de la Fiscalía en la zona de construcción del Puente 1 La Pala y puente 16 Retorno La Pala durante la Investigación realizada por el accidente laboral de fecha 26 de noviembre de 2018.
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285