## Hoja1
ZIPAQUIRA - BUCARAMANGA (PALENQUE)
Información del Contrato
Número | 517 de 2013
Objeto | EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA QUE EL CONCESIONARIO, REALICE POR SU CUENTA Y RIESGO EL REFORZAMIENTO, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, DEL PROYECTO VIAL ZIPAQUIRÁ – BUCARAMANGA (PALENQUE) , Y LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE A QUE HUBIERE LUGAR, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, LA OBTENCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES O PERMISOS Y LA FINANCIACIÓN EN EL CORREDOR CONCESIONADO “ZIPAQUIRÁ – BUCARAMANGA (PALENQUE)”, DENOMINADO CORREDOR “ZIPAQUIRÁ – BUCARAMANGA (PALENQUE)”.
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-85398
fecha | 2012-11-21
Lista de Otrosí
Otrosí No. x | Fecha | Resumen
Contrato de Transacción | 2015-09-08 | Precaver un conflicto con ocasión de la no ejecución en plazo de la totalidad de las obligaciones a cargo del Concesionario para la Etapa Preoperativa, enmarcados en las controversias planteadas por las partes.
Otrosi No 1 | 2015-09-28 | Acordar el nuevo plazo del cronograma de obras de las actividades establecidas en el contrato de transacción, modifica lo siguiente : (i) modificación de las tablas de localización de algunos puntos críticos del numeral 2.2.2 del Apéndice Técnico A del Contrato de Concesión No. 517 de 2013 e intervención de los mismos, (ii) Rehabilitación del paso Urbano de Chiquinquirá (iii) plazo de ejecución de los Puentes peatonales.
Otrosí N° 2 | 2016-09-09 | Adicionar el que será el segundo inciso del romanito (iii) del numeral (2) del literal (d) de la Cláusula 11 del Contrato de Concesión No. 517 de 2013 “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE OBLIGATORIA INCLUSIÓN EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO”, con el objeto de ampliar la destinación de dichos recursos, los cuales pueden ser utilizados para cubrir obligaciones a su cargo en el marco de la ejecución del proyecto.
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285