## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
PLAN DE ACCION 2015
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  | Trimestre 4 |  | Avance Acumulado
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO |  |  | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
Kilometros que aportan a Doble Calzada | Km\Calzada Sencilla | 310.5483 | 7.0531 | 36.6 | 7.5025 | 11.9 | 12.5239 | 18.63 | 19.1028 | 25.16 | 17.5451 | 26.6 | 19.8517 | 20.67 | 24.273 | 0 | 21.5251 | 0 | 28.3236 | 0 | 30.5637 | 0 | 35.5768 | 0 | 86.7082 | 0 | 27.0795 | 67.13 | 56.4996 | 72.43 | 74.1217 | 0 | 152.8487 | 0 | 139.56
Construcción calzada sencilla | Km\Calzada Sencilla
Kilómetros de Calzada Sencilla | Km\Calzada Sencilla | 35.91 | 3.5677 | 3.3 | 6.8007 | 2.26 | 3.7942 | 3.54 | 4.2007 | 4.31 | 4.0652 | 2.9 | 2.046 | 0 | 1.4158 | 0 | 1.6325 | 0 | 1.2241 | 0 | 0.98705 | 0 | 1.0199 | 0 | 5.1582 | 0 | 14.1625 | 9.1 | 10.3118 | 7.21 | 4.2725 | 0 | 7.1652 | 0 | 16.31
Mejoramiento | Km | 387.27 | 39.0425 | 95.62 | 53.7373 | 31.1 | 53.2874 | 42.64 | 46.2827 | 48.9 | 46.5334 | 94.71 | 43.2939 | 7.51 | 18.3615 | 0 | 18.6376 | 0 | 17.6376 | 0 | 15.2485 | 0 | 14.5066 | 0 | 20.7079 | 0 | 146.0672 | 169.36 | 136.11 | 151.12 | 54.6367 | 0 | 50.4631 | 0 | 320.48
Puentes Vehiculares | Un | 19 | 0.33 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.99333 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2
Puentes Peatonales | Un | 24 | 7.5 | 8.3159 | 2.54 | 1.1391 | 2.41 | 1.9699 | 2.5967 | 2.0171 | 0.87667 | 1.6274 | 0.87667 | 0.3894 | 0.83667 | 0 | 0.53667 | 0 | 0.53667 | 0 | 0.37 | 0 | 0.42 | 0 | 4.5 | 0 | 12.45 | 11.4249 | 4.35 | 4.0339 | 1.91 | 0 | 5.29 | 0 | 15.4588
Mantenimiento rutinario | Km | 3509.97 | [24 empty] | 3509.97 | 3523 | 3509.97 | 0 | 3509.97 | 0 | 0 | 0 | 3523
Obras complementarias | Un | 16 | 4.64 | 4.495 | 1.94 | 0.26 | 1.61 | 0.0758 | 0.69 | 0.3492 | 0.34 | 0.377 | 0.34 | 0.048 | 0.52 | 0 | 0.51 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.19 | 4.8308 | 1.37 | 0.7742 | 1.44 | 0 | 5 | 0 | 5.605
Licencias Ambientales | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Formulación Planes de Reasentamiento | Plan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
Implementación Planes de Reasentamiento | Plan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Contratación Intervención Puntos Críticos | Punto | 43 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
Mejoramiento de la vía | Km | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | Estudio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | Informes | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Climatización Aeropuerto Cúcuta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Climatización Aeropuerto Valledupar | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
construcción del nuevo SEI - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
construcción del nuevo SEI - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
construcción de Franjas - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | Proyecto | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Contratar la asesorría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | Proyecto | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | Peajes socializados | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | Resolución | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Actualizar el Manual de Contabilidad | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualizar el Manual de Tesoreria | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | Formato | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
Afianzamiento cultura servicio ciudadano | Charlas de Capacitación | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | Pic Diseñado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Elaborar Documentos CONPES | Documento | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | Reunión | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
Realizar Auditorias del SIG | Auditoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | Seguimiento | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | Interventoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | Reporte Unificado de Contratación | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | Informe ejecutivo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | Piezas comunicativas | 660 | 0 | 34 | 60 | 24 | 60 | 25 | 60 | 29 | 60 | 33 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 83 | 180 | 62 | 180 | 0 | 180 | 0 | 145
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | Evento | 88 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 23 | 24 | 34 | 24 | 0 | 24 | 0 | 57
Asistir al congreso anual CCI | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | Premio otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Realizar 65 auditorías independientes. | Auditoria | 65 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 13 | 25 | 17 | 15 | 0 | 13 | 0 | 30
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | Auditoria | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 17
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2015 | [28 empty] | 2015-07-28
Actividad | Foco Estratégico | Objetivo | Unidad de Medida | Meta Año | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Meta | Avance Acumulado | Observaciones
[5 empty] | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO
1. Sistema Incremental de Control de Trenes - ITCS
Poner en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glb | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1
2. Construcción segunda Línea
2.1. Formulación Planes de Reasentamiento
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Bosconia) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Fundación) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Orihueca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca, Guacamayal y Sevilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Aracataca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.2. Implementación Plan de Reasentamiento
Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1
Implementaar el Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Rio Frio) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
3. Metas Corredor Concesionado
Construir segunda Línea sector Algarrobo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 0.7 | [22 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0
Construir segunda Línea sector Guamachito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 4.8 | [22 empty] | 4.8 |  | 4.8 | 0
Construir segunda Línea sector Varela y Río Frio | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10 | 0
Proyección Toneladas a Transportar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | M Ton | 43.2 | 3.6 | 3.95 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.07 | 3.6 | 3.57 | 3.6 | 3.68 | 3.6 | 3.28 | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 43.2 | 22.25
4. CONTRATOS DE OBRA- TRAMOS DESAFECTADOS
4,1 Obras Puntos Criticos
Contratar la recuperacion en Dorada - Chiriguaná - Puntos Críticos Total: 47 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 26 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 5 | [12 empty] | 26 | 41
Contratar en Bogotá - Belencito la recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 4 |  | 1 | [12 empty] | 17 | 17
4.2 Mantenimiento de la via | [28 empty] | 0 | 0
Mantarner 522 km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 207 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 |  | 17.248 |  | 17.248 |  | 17.248 |  | 17.248 |  | 17.248 |  | 206.976 | 103.2
Mantener 257 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 185 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 |  | 15.4 |  | 15.4 |  | 15.4 |  | 15.4 |  | 184.8 | 92.4
4.3. Mejoramiento de la via
Realizar el mejoramiento a 50km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [11 empty] | 50 | 10
Realizar el mejoramiento a 30 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 30 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [11 empty] | 30 | 6
5. INFORMES
Realizar de visitas de Seguimiento a los proyectos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 9
CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO
Movilización de Carga Comercial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Toneladas | 370000 | 30833 | 16521 | 30833 | 18060 | 30833 | 22876 | 30833 | 23553 | 30833 | 21424 | 30833 | 16549 | 30833 |  | 30833 |  | 30833 |  | 30833 |  | 30833 |  | 30837 |  | 370000 | 118983
Realizar Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 2
Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Estudio | 13 | [22 empty] | 13 |  | 13 | 0
Realizar visitas de supervisión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 104 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 104 | 0
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 56 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 56 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1
Climatización Aeropuerto Cúcuta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Climatización Aeropuerto Valledupar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1
construcción del nuevo SEI - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
construcción del nuevo SEI - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
construcción de Franjas - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 | 185.04
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
2_Siberia El Vino Villeta
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 11.79 | 3.79 | 0.88 | 0.4 | 0.47 | 1 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 1 | 0.73 | 0.5 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11.79 | 2.92
Realizar Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km Rehabilitado | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 | 82.4
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
3_Santa Marta Paraguachón
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285 | 285
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
4_Bogotá Villavicencio
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 3.4 | [22 empty] | 3.4 |  | 3.4 | 0
Construir Tuneles sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Tunel | 4 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 0
Construir Puentes sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 4 | [20 empty] | 1 |  | 3 |  | 4 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
5_Cartagena Barranquilla
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 | 121.86
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Construir intersección portachuelo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 | 50.58
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 4.2 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 | 38.38
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
8_Neiva Espinal Girardot
Realizar r mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 | 168.1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 9 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 9 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  | 297 |  | 297 |  | 297 |  | 297 |  | 297 |  | 297 | 297
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
10_Armenia Pereira Manizales
Realizar la construcción Glorieta calle 52 en Dosquebradas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Construir el puente peatonal Bosques de la Acuarela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente peatonal | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-año | 10.5 |  | 6.57 | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 10.5 | 6.57
Mantenimiento periodico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 20.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 20.5 | 3
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 |  | 188.7 |  | 188.7 |  | 188.7 |  | 188.7 |  | 188.7 |  | 188.7 | 188.7
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
11_Pereira La Victoria
Construir Cicloruta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | [12 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.3
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 | 54.4
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
12_Área Metropolitana de Cúcuta
Construir Puente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 | 80.43
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
13_Girardot Ibagué Cajamarca
Construir intersección | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Intersección | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 | 140.83
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
14_Ruta del Sol 2
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 69.64 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.58 | 9 | 5.28 | 8 | 9.7 | 6 | 1.25 | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  | 9.64 |  | 69.64 | 17.56
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 74 |  | 0.16 | 6 |  | 7 | 1.94 | 7 | 1.89 | 6 | 5.59 | 5 | 3.74 | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 74 | 13.32
Construir Puentes Vehiculares | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 9 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 9 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
15_Transversal de las Américas
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 14.7 |  |  |  | 0.89 |  | 1.17 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3.7 |  | 4 |  | 14.7 | 2.06
Construir calzada sencilla | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ CS | 33.31 | 3.5677 | 3.3 | 4.2007 | 2.26 | 3.7942 | 0.94 | 4.2007 | 4.31 | 4.0652 | 2.9 | 2.046 |  | 1.4158 |  | 1.6325 |  | 1.2241 |  | 0.98705 |  | 1.0199 |  | 5.1582 |  | 33.312 | 13.71
Construcción puente vehicular | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 37.87 | 3.8953 | 3.9 | 3.8953 | 3.9 | 3.5159 | 3.51 | 3.2631 |  | 2.8642 |  | 2.9621 |  | 2.8642 |  | 2.9621 |  | 2.9621 |  | 2.8642 |  | 2.9621 |  | 2.8642 |  | 37.8749 | 11.31
Realizar mejoramiento | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - Mejorados | 93.29 | 11.065 | 41.24 | 11.065 | 3.34 | 9.9942 | 8.54 | 11.065 | 15.85 | 10.7081 | 7.4 | 8.1223 |  | 6.5042 |  | 6.721 |  | 6.721 |  | 4.4298 |  | 3.5057 |  | 3.3926 |  | 93.2939 | 76.37
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
16_ Mulaló -Loboguerrero
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
17_Zipaquirá-Palenque-N
Realizar Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km -Rehabilitados | 120 | 20 | 40.5 | 20 | 18.58 | 20 | 23.81 | 20 | 24.7 | 20 | 74.04 | 20 | [13 empty] | 120 | 181.63
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
18_Conexión Pacífico 1
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
19_Conexión Pacífico 2
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
20_Conexión Pacífico 3
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 | 118
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
22_Girardot_Puerto Salgar_Honda
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 140
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
24_Conexión Norte
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 4
25_Rio Magdalena 2
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
26_Loboguerrero-Buga
Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 30.2 | 3.2 | 3.04 | 6 | 5.28 | 5.4 | 4.84 | 4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.69 | [12 empty] | 30.2 | 26.25
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |  | 55.4 |  | 55.4 |  | 55.4 |  | 55.4 |  | 55.4 |  | 55.4 | 55.4
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Construir calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m) | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | [16 empty] | 0.245 |  | 0.2 |  | 1.855 |  | 1.9 |  | 4.2 | 0
Construir puente peatonal CIAT MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Peatonal | 1 | [6 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 1 | 0
Obtener Licencias ambientales MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Liciencia | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1
Suscribir Otrosi Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 0
Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 2 | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | Predios en expropiación judicial
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 | 388.82
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 9
28_Briceño Tunja Sogamoso
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.98 |  | 0.34 |  |  |  | 0.1 |  | 0.06 |  | 0.18 | 0.3 |  | 0.58 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.98 | 0.68
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | 0
Construir Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.88 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.08 | [7 empty] | 0.88 | 0.2
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.57 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.15 |  | 0.1 |  | 0.12 | [14 empty] | 0.57 | 0.57
Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.525 | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | 0.1 | [12 empty] | 0.525 | 0.3
ConstruirTrayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.16 | [5 empty] | 0.06 | [6 empty] | 0.16 | [11 empty] | 0.16 | 0.06
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 | 322
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
29_Bosa Granada Girardot
PUENTES PEATONALES CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
Construir Puente San Humberto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [6 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 | [7 empty] | 1 | 0
Construir Puente San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.6264 | 0.16 | 0.0396 | 0.16 | 0.219 | 0.15 | 0.0881 |  | 0.0014 | [14 empty] | 1 | 0.9745 | Construido, no se ha dado al servicio. Se continua con la reparación de la viga de apoyo.
Construir Puente Balcones del Bosque | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.67 | 0.7418 | 0.11 | 0.0247 | 0.11 | 0.1409 | 0.11 | 0.0644 |  | 0.0277 | [14 empty] | 1 | 0.9995 | Construido y en servicio. Pendiente conformación del entorno a los accesos
Construir Puente Templo Krishna | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.524 | 0.16 | 0.271 | 0.16 | 0.112 | 0.15 | 0.0675 |  | 0.025 | [14 empty] | 1 | 0.9995 | Construido y en servicio. Falta adecuación del entorno de los accesos y aseo
Construir Puente El Vergel | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.49 | 0.492 | 0.17 | 0.018 | 0.17 | 0.1219 | 0.17 | 0.0881 |  | 0.0279 |  | 0.1275 | [12 empty] | 1 | 0.8754 | En el mes de junio se izó la viga pasarela. Pendiente prueba de carga.
Construir Puente Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.6415 | 0.14 | 0.0405 | 0.13 | 0.0479 | 0.13 | 0.1946 |  | 0.025 | [14 empty] | 1 | 0.9495 | Inactivo, falta segunda capa de pintura, adecuación del entorno de los accesos, remates y prueba de carga.
Construir Puente La 22 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.45 | 0.4497 | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.19 |  |  | 0.042 |  | 0.015 | [12 empty] | 1 | 0.5067 | En construcción. En el costado Girardot – Bogotá, se encuentra construida la infraestructura. En el costado Bogotá Girardot, se encuentra construida la pila central. Se izó la viga pasarela. Falta terminar pasarela, en costado B-G construir columnas, rampas. En general baranda, bordillo, señalización iluminación y prueba de carga. Pendiente adquirir un (1) predio.
Construir Puente Santa Lucía | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.41 | 0.4149 | 0.2 |  | 0.2 | 0.0569 | 0.19 |  |  | 0.0554 |  | 0.1 | [12 empty] | 1 | 0.6272 | Activo. En costado B - G se funde rampa 3.
Construir Puente Yayatá | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.59 | 0.6438 | 0.14 |  | 0.14 | 0.0513 | 0.13 | 0.1674 | [16 empty] | 1 | 0.8625 | Inactivo. Falta izar viga principal, pasarela, bordillos, baranda y prueba de carga.
Construir Puente Cucharal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.89 | 0.9437 | 0.11 | 0.0463 | [20 empty] | 1 | 0.99 | Construido y en servicio, falta remates y prueba de carga. Pendiente restitución de acceso al predio La Primavera costado Girardot - Bogotá.
Construir Puente Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.47 | 0.62 | 0.18 | 0.174 | 0.18 | 0.176 | 0.17 | 0.028 | [16 empty] | 1 | 0.998 | Se encuentra en servicio. Pendiente remates de accesos, ya se realizo prueba de carga.
Construir Puente Luis Carlos Galán | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.63 | 0.6321 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.1109 | [12 empty] | 1 | 0.743 | Se realiza vaciado en concreto de zapatas y vigas de amarre, pendiente prueba de carga.
Construir Puente La Esmeralda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.606 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.063 | 0.13 | 0.101 |  | 0.023 |  | 0.004 | [12 empty] | 1 | 0.897 | En construcción. Se encuentra pendiente la terminación de las rampas, la construcción de la pasarela, la instalación de las barandas y la prueba de carga.
Construir Puente Los Cobos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | 0
Construir Puente Isla del Sol | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | 0
Construir Puente José María Cordoba | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.64 | 0.65 | 0.12 | 0.045 | 0.12 | 0.081 | 0.12 | 0.118 |  |  |  | 0.032 | [12 empty] | 1 | 0.926 | En construcción, se encuentra pendiente la instalación de las barandas y la prueba de carga.
PASAGANADOS CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
Construir Pasaganados San José | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.15 |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | 0.7 | El pavimento presenta hundimiento y piel de cocodrilo, falta accesos, adecuación de drenajes, solucionar empozamiento de aguas servidas en la excavación y señalización.
Construir Pasaganados El Recreo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | [21 empty] | 1 | 0.85 | Falta acceso en sentido Bogotá - Girardot, presenta interferencia predial.
Construir Pasaganados San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.74 | 0.7435 | 0.13 | 0.1065 | 0.13 | 0.0508 |  | 0.0392 |  | 0.03 |  | 0.005 | [12 empty] | 1 | 0.975 | Se termina de fundir placa de piso de la estructura central. Presenta filtraciones de agua que afectan el concreto, la tubería metálica y la estructura del pavimento.
Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.15 |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | 0.7 | falta construir accesos y dar solución a las aguas de escorrentía que llegan a la estructura.
Construir Pasaganados Quebrada Honda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.82 | 0.8215 | 0.18 | 0.0035 |  | 0.025 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.03 | [12 empty] | 1 | 0.92 | En el costado B-G el muro externo se encuentra fallado, se continua con la construcción de las escaleras del acceso.
Construir Pasaganados El Tambo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.48 | 0.48 | [10 empty] | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.17 | [7 empty] | 1 | 0.48 | Falta construir accesos y box en costado Girardot - Bogotá.
OTRAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CONCESIONARIO
Construir Glorieta de Girardot | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.34 | [17 empty] | 1 | 0
Construir Acceso al Municipio de Suárez | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acceso | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 0.317 |  | 0.013 | [12 empty] | 1 | 0.98 | En servicio; terminaron de manera parcial las obras para el acceso a Suarez, haciendo falta la construcción de 250m de canal central, la instalación de la señalización vertical, la nivelación del carril de aceleración con la calzada Bogotá – Girardot y la empradización de los separadores.
Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 | [7 empty] | 1 | 0
Realizar obras de estabilización de Taludes | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 | [7 empty] | 1 | 0
Realziar rehabilitación de Pavimento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar obras de Señalización | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | [9 empty] | 1 | 0
Realizar comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
30_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 0.18 | [22 empty] | 0.18 |  | 0.18 | 0 | Atraso de obra Atraso en la gestión predial y traslado de fruteros
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 4.3 | [9 empty] | 1.47 |  | 0.65 | [10 empty] | 4.3 |  | 4.3 | 2.12 | Atraso de obra Bajos rendimientos Poca disponibilidad de maquinaria y equipo
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 0.26 | [22 empty] | 0.26 |  | 0.26 | 0 | Afectación predial
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Atraso de obra Atraso en la gestión predial y traslado de fruteros
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | El Concesionario para culminar el 100% de las actividades de construcción está adelantando las siguientes actividades : Iluminación: Están instlados los postes con sus respectivas luminarias. Traslado de Redes: La ESSA no ha realizado el traslado de las redes. Obras de Urbanismo: estabilización del talud en el Costado Derecho y posteriormente culminará con las obras de urbanismo.
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Afectación predial
Realizar Construcción Intersección Colseguros Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Obras sin iniciar
Realizar Construcción retorno Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 2 | [22 empty] | 2 |  | 2 | 0 | Afectación predial
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 | 68.4
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
31_Rumichaca Pasto Chachagûí
Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acuerdo | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.
Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | UND | 3 | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 0
Recibir infraestructura del proyecto | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe recibido | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | El 4 de mayo de 2015 la ANI recibio la infraestructura vial del Concesionario DEVINAR S.A. mediante Acta de reveresión y entrega
Entregar de corredor vial al INVIAS | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acta entrega | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reveresión y entrega
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 139 | 139
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 8
32_Córdoba Sucre
Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 15 | [9 empty] | 0.77 |  | 2.62 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 3.39 | Persiste el poco avance en la ejecución de las obras por parte del Concesionario.
Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 8 | [22 empty] | 8 |  | 8 | 0
Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 12 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 12 |  | 12 | 1 | Persiste el poco avance en la ejecución de las obras por parte del Concesionario.
Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 3 |  |  |  | 1.57 |  | 1.43 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 3
Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 | [18 empty] | 2.6 | 2.6
Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 |  | 177.13 |  | 177.13 |  | 177.13 |  | 177.13 |  | 177.13 |  | 177.13 | 177.13
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
33_Ruta Caribe
Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 1.8 |  |  | 0.163 |  | 0.163 | 0.16 | 0.163 |  | 0.163 | 0.13 | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.17 |  | 1.8 | 0.29
Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 6.6 |  | 0.3 |  | 0.22 | 0.66 | 3.66 | 0.66 | 0.5 | 0.66 | 3.3 | 0.66 | 1.25 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 6.6 | 9.23 | Se ejecutó más de la meta programada
Construir Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | [18 empty] | 0.6 | 0.6 | Meta cumplida en el trimestre anterior
Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 16 |  |  |  | 0.54 | 0.25 |  | 0.25 |  | 1.5 |  | 2 | 0.89 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 16 | 1.43
Realizar Adquisición Predios Trayecto 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 58 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | [11 empty] | 58 | 50
Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 2 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
Construir Puentes peatonales La India, Villa Olimpica y PIMSA | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 3 |  | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.27 | 0.9 | 0.27 | 1.1 | 0.27 | 1.4 | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.3 |  | 3 | 4.11 | • Puente la india ubicado en el K0+600, tiene un avance del 70% • Puente Villa Olímpica: presenta un avance de 56%. • Puente Peatonal PIMSA K89+150 presenta un avance del 15%
Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1
Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | 0.33 |  | 0.33333 |  | 0.33 |  |  | 1 | [16 empty] | 0.99333 | 1 | Puente finalizado
Realizar Adquisición predios Predios Variante Gambote | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | [11 empty] | 30 | 15
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 | 257
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
0
34_Ruta del Sol 1
Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Estudio | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Se han realizado tres (3) entregas por parte de la empresa Consultora de los Estudios y diseños en fase III (Concol), estos entregables han sido revisados y avalados por la interventoria y la supervision para tramitar los pagos correspondientes estipulados en el contrato CVH-330 de 2015, a la fecha se ha tramitado el pago del 60% del valor del contrato. 1er entregable: 2015-409-020308-2 Aprobación interventoría: 2015-409-0210742-2 2do entregable: 2015-409-024660-2 Aprobación interventoría: 2015-409-030502-2 3er entregable: 2015-409-041545-2 (no ha sido aprobado por la interventoria) Soporte interventoría: 2015-409-041417-2
Realizar la gestión predial tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Gestión | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | Dentro del entregable 2 mencionado anteriormente, se encuentra el avance de la gestión predial. 2do entregable: 2015-409-024660-2 Aprobación interventoría: 2015-409-030502-2
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 36 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 19 | En estos comites de plan de regularización se reune el equipo de trabajo del proyecto con el fin de evaluar los aspectos sobresalientes del periodo correspondiente
35_Ruta del Sol 3
Construir Tramo 1 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.1427 | [6 empty] | 0.53701 |  | 0.93633 |  | 1.8947 |  | 2.546 |  | 2.8637 |  | 2.2943 |  | 3.5374 |  | 2.9705 |  | 3.5628 |  | 21.1427 | 0 | Se suministran datos acumulados mensualmente, respecto el otrosí No.4 en medición por km instalado se encuentran cumpliendo a la fecha.
Construir Tramo 2 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 27.8047 |  | 1.64 | 1.5007 | 1.69 | 3.5663 | 1.45 | 1.7814 | 2.07 | 0.48615 | 0.82 | 2.7692 | 2.81 | 2.4372 |  | 2.9075 |  | 2.8263 |  | 3.7131 |  | 2.9846 |  | 2.8321 |  | 27.8047 | 10.48 | Se suministran datos acumulados mensualmente, respecto el otrosí No.4 en medición por km instalado se encuentran cumpliendo a la fecha.
Construir Tramo 5 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.9976 | 1.1904 | 0 | 1.0054 | 0 | 0.79704 | 3.36 | 0.79704 | 3.03 | 0.79704 | 0.42 | 0.79704 | 3.26 | 0.3454 |  | 0.86711 |  | 1.5608 |  | 3.2426 |  | 3.0025 |  | 7.5952 |  | 21.9976 | 10.07 | Se suministran datos acumulados mensualmente, respecto el otrosí No.4 en medición por km instalado se encuentran cumpliendo a la fecha.
Construir Tramo 6 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 34.7517 | 1.6226 | 0.08 | 3.8334 | 0 | 3.0772 | 0.93 | 3.5455 | 9.37 | 3.1683 | 10.62 | 1.029 | 5.51 | 0.56282 |  | 2.4517 |  | 3.3441 |  | 3.8158 |  | 4.0563 |  | 4.2449 |  | 34.7517 | 26.51 | Se suministran datos acumulados mensualmente, respecto el otrosí No.4 en medición por km instalado se encuentran cumpliendo a la fecha.
Construir Tramo 7 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.7067 |  | 33 |  | 5.63 | 2.3403 | 5.02 | 1.7688 | 3.5 | 1.0343 | 0.01 | 1.6638 | 2.05 | 1.6185 |  | 1.3122 |  | 4.65 |  | 0.63176 |  | 0.58496 |  | 6.1032 |  | 21.7078 | 49.21 | Se suministran datos acumulados mensualmente, respecto el otrosí No.4 en medición por km instalado se encuentran cumpliendo a la fecha.
Realizar Rehabilitación Tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 7.24 |  |  | 3.2232 |  | 3.2232 | [15 empty] | 0.08433 |  | 0.71158 |  | 7.2423 | 0 | Se suministra datos acumulados mensualmente. Presentan retraso en mejoramiento
Realizar Rehabilitación Tramo 2 La loma Bosconia | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 7.43 | 0.88214 | 0.21 | 2.5991 |  | 3.1995 |  |  | 1.86 | 0.20649 | 0.41 | 0.45497 | 0.43 | 0.038537 | [9 empty] | 0.044985 |  | 7.4258 | 2.91 | Se suministra datos acumulados mensualmente. Presentan retraso en mejoramiento
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 | 465
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 18
Asesorar en materia Economica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 16
Contratar la Consultoria integral para la Estructuracion del Aeropuerto el Dorado II. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Contratar la asesoria tecnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0
Contratar la Asesoria economica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0
Contratar la consultoria financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, ferreos y Aeroportuario. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 4
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Proyectos Estructurados | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [13 empty] | 7 | 6
Contratar la estructuracion, evaluacion tecnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popyan - santander de Quilichao, Villavicencia Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Resoluciones. | 10 | [7 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | 8
Contratar la asesorría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | Resoluciones. | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 4
Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como minimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo ferreo: Proyecto Corredor Ferreo Bogota - Facatativa, Dorada - Chiriguana, Bogota Belencito. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Resoluciones. | 3 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. | Resoluciones. | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12 | 5
Contratar la asesoria para contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generacion de Concesiones. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informes presentados | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 6
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Peajes Socializados | 12 | 4 | 12 | 4 |  | 4 | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | 12 | 28
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Gerencia Juridico - Predial
Realizar la revisión Jurídica de las ofertas de Compra | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Oferta revisada | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 66.67%
Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 27% | 100% | 25% | 100% | 30% | 100% | 37.3% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 14.94%
Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Promesas revisadas | 100% | 100% | 3% | 100% | 3% | 100% | 3% | 100% | 30% | 100% | 25% | 100% | 37.44% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 8.453%
Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Escrituras revisadas | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 27% | 100% | 32% | 100% | 39.79% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 9.232%
Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Actas revisadas | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 3% | 100% | 23% | 100% | 33% | 100% | 39% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 8.5%
Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Requerimientos Atendidos | 100% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 65% | 100% | 22% | 100% | 38% | 100% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 23.75%
Suscripcion de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Ejecutoria realizada | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 3.5%
Gerencia Defensa Judicial
Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Trámites administrativos ambientales | 15 | [22 empty] | 15 |  | 15 | 0 | No se ejecutó por recorte prespuestal
Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Trámites sancionatorios contractuales | 12 | [5 empty] | 10 | 3 |  |  |  |  | 8 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 12 | 18 | durante la presente vigencia se han adelantado 18 trámites sancionatorios cuya descripción y estado actual se evidencian en informe anexo
Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Tribunales de arbitramento | 20 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 20 |  | 20 | 28
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos judiciales y extrajudiciales | 800 | [5 empty] | 880 | [5 empty] | 880 | [10 empty] | 800 |  | 800 | 1760
Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Sesiones de comité | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 22 | El Comité de Conciliación ha realizado 22 sesiones durente los meses enero a junio de 2015, en las siguientes fechas: 13 DE ENERO DE 2015, 19 DE ENERO DE 2014, 22 DE ENERO DE 2015, 26 DE ENERO DE 2015 3 DE FEBRERO DE 2015, 6 DE FEBRERO DE 2015, 11 DE FEBRERO DE 2015, 19 DE FEBRERO DE 2015, 3 DE MARZO DE 2015, 4 DE MARZO DE 2015, 9 DE MARZO DE 2015 10 DE MARZO DE 2015, 18 DE MARZO DE 2015 27 DE MARZO DE 2015, 31 DE MARZO DE 2015, 6 DE ABRIL DE 2015, 13 DE ABRIL DE 2015 10 DE ABRIL DE 2015, 14 DE ABRIL DE 2015 20 DE ABRIL DE 2015, 12 DE MAYO DE 2015 22 DE MAYO DE 2015, 17 DE JUNIO DE 2015
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos de expropiación | 200 | [22 empty] | 200 |  | 200 | 0
Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reportes trimestrales | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 2 | Se remite con corte al 31 de marzo de 2015, el Reporte de procesos judiciales Se remite con corte al 30 de junio de 2015, el Reporte de procesos judiciales
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acciones penales y policivas | 20 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [10 empty] | 20 |  | 20 | 58 | Se ha ejercido la representación de la Entidad y el seguimiento a los procesos penales en los que la ANI interviene como denunciante o víctima
Gerencia Gestión juridica Contractual 2
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la agencia. | Proyecto de Resolución | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto vial. | 168 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 85 | Se incluye la IP Malla Vial del Meta y GICA que fueron asigndas en el primer y segundo trimstre. Adicional hay proyectos que durante algun periodo no presenta las actividades incorporadas dentro del Plan de Acción de acuerdo a la matriz que se diligencia en el Google Drive.
Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico. | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuari | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto. | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 45
Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos Emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 49.75% | Para los periodos de mayo y junio se encuentra pendiente temas de de Rio Mgadalena y RFP
Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 50%
Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 50%
Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 50%
Gerencia Gestión juridica estructuración
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 49.98%
Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 49.98% | Bitácoras de primera y segunda elaboradas. Bitacorá de contrato estándar parte general elaborada.
Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 100% | 49.98%
Gerencia de Contratación
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | A1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | N° de Proyectos APP adjudicados | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10 | 10
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 | 0 | Se planea la emisión de un reporte para el mes de diciembre
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Actas de Comité | 24 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 24 | 69 | Se han suscrito durante el segundo trimestre 35 actas de comité de contratos
Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 | 2 | Se realizó reporte del primer semestre de 2015.
Gerencia Gestión juridica Contractual 1
Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 92% | 80% | 88.2% | 80% | 80% | 80% | 89.5% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 29.14%
Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Concepto de viabilidad | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% | 92.8% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 32.73%
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 33.33%
Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Minuta Otrosí | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 33.33%
Asistir a los planes de seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Actas de asistencia | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% | 90.8% | 90% | 96% | 90% | 100% | 90% | 91.1% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 31.49%
Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto Acta | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 33.33%
Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5 Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los tramites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 33.33%
Proyectar actas de liquidación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Minuta acta de liquidación | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 25%
Estructurar actas de reversión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Acta de reversión | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 0% | En la vigencia no se ha requerido proyectar actas de reversión
Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 1
Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Minuta del pliego de Cargos | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 25%
Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Concepto | 80% | 80% | 0% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0%
Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Resolución | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0% | En la vigencia no se ha requerido proyectar resoluciones de modificación
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0% | Durante el periodo no se ha requerido asistir al Comité
Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Otrosí | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 8.333%
Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para inciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Pliego de cargos | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe ejecutivo de reunión | 70 |  | 80 | 7 |  | 7 |  | 7 | 26 | 7 | 25 | 7 | 24 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 70 | 155
Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Copia formato de legalización de comisión | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2
Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Acta de reversión | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0% | En la vigencia no se ha requerido proyectar actas de reversión
Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 61.5% | 80% | 300% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 46.79%
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas | Informe ejecutivo | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 4
Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 1
OFICINA CONTROL INTERNO
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Premio | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un Sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Documento | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Auditoria | 33 |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 33 | 17
Presentar los documentos , de estandarización de niveles de servicio de las interventorías, Consolidado del plan de mejoramiento por procesos - PMP producto de auditorías y la actualización manual de evaluación de desempeño de interventorías | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos Ajustados | 3 | 1 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 3 | 0
Presentar la línea base del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en responsabilidad social y empresarial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Marco Conceptual | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1
Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1.Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 2 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1
Realizar 65 auditorías independientes. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Informe | 65 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 |  | 4 |  | 9 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 65 | 30
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Boletines | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 33 | 18
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Capacitaciones | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2
OFICINA DE COMUNICACIONES
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Piezas comunicativas | 660 |  | 34 | 60 | 24 | 60 | 25 | 60 | 29 | 60 | 33 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 660 | 145
Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documentos de estrategia de comunicaciones | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 3
Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Piezas comunicativas | 11 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0
Realizar el Monitoreo de Medios | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Correos electrónicos | 220 |  | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 220 | 150
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Evento | 88 |  | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 88 | 57
Asistir al congreso anual CCI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Evento | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
PLANEACION
Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2015 | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | Se consolidó y presentó el anteproyecto de presupuesto en la fecha establecido
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 6 | 3 | Solicitud de VF para el proyectos Mar 2
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y del area Administrativa | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 7 | 2
Elaborar Documentos CONPES | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
Actualizar la información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 420 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 420 | 219
Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (Parcial, mensual y trimestral) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | El informe de seguimiento a la ejecución presupuestal se actualiza semanalmente y se produce un informe mensual
Realizar el seguimiento a las metas del PND | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe SISMEG | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Mensualmente se elabora un informe con los avances de las metas incluidas en el Sistema
Realizar la actualización de Proyectos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 51 | 17 | 17 | [8 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  |  |  | 51 | 17 | La actualización se efectuará en el mes de julio
Realizar el Seguimiento a proyectos en SPI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 102 | Mensualmente se actualiza la información en el aplicativo
Elaborar Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Mensualmente se consolida y presenta el Informe ANI COMO VAMOS con la información suministrada por las diferentes dependencias
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Reunión | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1
Realizar eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3,2 Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Evento | 2 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1
Actualizar y hacer seguimiento a la información de tráfico | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Mesualmente se generan los informes de tráfico por proyecto los cuales son publicados en la página WEB de la Agencia
Realizar apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Se eleboró el informe el cual sirvió de base para la publicación de un artículo en el diario el Tiempo
Elaborar estudio para la regularización de las deudas. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Se inició la consolidación de la información requerida para la elaboración del estudio
Realizar el seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Cargue Información | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 4 | 1 | 4 | [10 empty] | 1 |  | 3 | 14 | De acuerdo con el Plan de Choque establecido por la OCI, a partir del mes de abril y hasta julio se realizarán cargues semanales de las evidencias, lo anterior con el fin de lograr que la CGR de por cumplidos el mayor número de Hallazgos
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Automatizar de procedimientos de recursos humanos. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Procedimientos automatizados | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
Documentar acuerdos de niveles de servicio. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Acuerdos documentados | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Documentos establecidos | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
Realizar Auditorias del SIG | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Auditoria | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 3 | 1
Desarrollar la metodologia para elaboración de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Metodologia | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
Desarrollar de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Estudio | 6 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 6 | 0
Desarrollar talleres con los casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Taller | 6 | [24 empty] | 0 | 0
Desarrollar contenidos temáticos on-line | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Tema | 5 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 0
Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Metodologia | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
Desarrollar estructura Balanced ScoreCard | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Cuadro de Mando | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 Documento con la metodología del BSC entregado a Felipe Arbeláez
Realizar la Socialización Balanced ScoreCard | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Evento | 20 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 20 | 11
Adquirir el material didactico y de apoyo para sensibilización SIG. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Kit | 2400 | [10 empty] | 2400 | 2400 | [12 empty] | 2400 | 2400
Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Modulos parametrizados | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [14 empty] | 1 | 6
Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Sesión | 30 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 30 | 11 | Listados de asistencia
Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Evento | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1
Hacer el seguimiento de la Planeación Estrategica de la Entidad | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 2 | Correo Electrónico enviado con la matriz de seguimiento de Planeación Estratégica del cuarto trimestre de 2014
GESTION DE RIESGOS
Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Informe | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 5 | [12 empty] | 2 | 14
Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidenca Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales. | 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad, empleo y crecimiento sostenible, mediante contratación de proyectos APP (Asociación Público Privadas) en todos los modos por $50 billones. 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estratégias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. | Estudios de Conveniencia y Oportunidad (Conceptos) | 14 | 14 | 11 |  | 15 |  | 17 |  | 13 |  | 8 |  | 17 | [12 empty] | 14 | 81
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Solicitudes | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 9 | 6
Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las videgencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | Oficios remitidos al MHCP | 14 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 14 | 5
Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión que oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Seguimientos | 18 | 6 | 4 |  | 4 |  | 11 |  | 3 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 18 | 30
Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.4. Desarrollar Mecanismos agíles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión que oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Seguimientos | 1 |  | 4 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 1 | 14
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente que permita el adecuado funcionamiento de la entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Socialización | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales,de acuerdo a las necesidades reportadas . | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Seguimientos presentados | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | [11 empty] | 14 | 13
Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INCIATIVA PUBLICA en el 2015. 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colmbia. 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 1.7. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos exixtentes y los nuevos proyectos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 | [12 empty] | 5 | 24
Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 2
Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Informe | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 1. 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad, empleo y crecimiento sostenible, mediante contratación de proyectos APP (Asociación Público Privadas) en todos los modos por $50 billones. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colmbia. 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | Informe | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 6
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico, para mejorar la gestión de la Entidad. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente que permita el adecuado funcionamiento de la entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Actividades | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 8
Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico, para mejorar la gestión de la Entidad. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. | Acompañamientos | 9 | [6 empty] | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | 6
Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.4. Desarrollora herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. | Espacio Virtual Implementado | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
GESTION PREDIAL
Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basada en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1 Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Comité Técnico Predial | 6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 9 | Comités Prediales: 24 abril (reunión con la CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA) - 30 abril (Avances gestión predial ) - 14 mayo (seguimiento predial) - 04 junio (seguimiento predial) - 05 junio (plan de mejoramiento institucional, planeación Metas 2016) - 10 junio (situación Ley 1228) - 12 junio (semáforos)
Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de cientodiecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3 Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Adjudicación de predio | 119 |  | 12 | [5 empty] | 6 |  |  | 119 | [13 empty] | 119 | 18 | MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA: En proceso de titulación 32 predios. A la fecha solamente el INCODER ha podidio entrega de cuatro (4) de los predios. Actividades: Mesas de Trabajo con el fin de avanzar en los reconocimientos sociales de los ocupantes de los predios baldíos, de manera que los predios estén libres de ocupación y así obtener la titulación por parte del INCODER . Soporte: oficios RUTA DEL SOL 2: En proceso de titulación 52 predios. A la fecha no ha sido entregado ningún predio. Actividades: gestión ANI-INCODER -CONCESIONARIO. El INCODER remitió a la ANI una Geodatabase correspondiente a la zona “buffer” establecida por la ANI para proteger el corredor vial en los tramos 4, 5 y 6 del proyecto, con el fin de que la ANI lo remita a las entidades competentes. Con la información de la Geodatabase las entidades deben actualizar su base geográfica, congelando toda acción dentro de dicha zona “buffer”; una vez realizada esta acción, el INCODER como usuario de las bases geográficas de las entidades, procederá a realizar el cotejo de los predios que en este momento posee en solicitud de titulación y continuará el trámite para realizar la entrega anticipada de predios en los casos a que haya lugar. Al igual que en Ruta del Sol 3 y Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, se expedirá la Resolución de minería en el corredor vial. Soporte: oficios RUTA DEL SOL 3: En proceso de titulación 65 predios. INCODER hizo entrega anticipada de 12 predios el 30 de enero de 2015; el 9 abril de 2015 se entregaron 2 más. Actividades: Se realizó reunión el 04 de junio de 2015 en INCODER, con YUMA y ANI, en la que se estableció la necesidad de delimitar el corredor como minería restringida, razón por la cual se expidió resolución ANI No. 910 del 05 de junio de 2015, en donde se definió el corredor de Ruta del Sol 3 como minería restringida.Mediante oficio 2015-101-012833-1 del 12/06/2015 se remitió a la Agencia Nacional de Minería, la resolución 910 del 05 de junio d 2015” por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto Vial Ruta del Sol 3.” Soporte: oficios NOTA: A la fecha se adelanta gestión para la titulación de 149 predios en los tres proyectos referidos
Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Actualización de Protocolo | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | El Protocolo de Avalúos no se ha actualizado dado que se está a la espera de que el MINTRANSPORTE expida la Resolución “Por medio de la cual se indican los elementos de Daño Emergente y Lucro Cesante que deben ser objeto de avalúo en los procesos de adquisición de predios para proyectos de infraestructura de transporte y contenidos en la Ley 1682 de 2013 modificada por la Ley 1742 de 2014, para las entidades adscritas al Ministerio de Transporte”.
Identificar las Areas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren para el desarrollo de obras, según la normatividad existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Diagnóstico de Areas Remanentes y Predios Sobrantes | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | A finales del mes de junio de 2015 y de conformidad con la Meta establecida en el PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL para el Hallazgo 773-3, la Gerencia Predial subió al FTP los Informes de Areas Remanentes y Predios Sobrantes para dieciséis (16) proyecto de concesión.
GESTION SOCIO AMBIENTAL
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 8
Apoyar a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 12
Apoyar a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 11
Realizar capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Jornada | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
Generar Politicas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes | 24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 9
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Soporte - mesa de ayuda | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1
Licenciamiento de ofimática Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0
Sistema de información predial (CISA) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.005 con la empresa CENTRAL DE INVERSIONES SA - CISA
Actualización página web | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Soporte premier Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
Poner en Alta disponibilidad el firewall de seguridad perimetral y adquisición de un antivirus para los usuarios finales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
Adquisición de un antivirus para los usuarios finales |  |  | contrato | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Adquisición de computadores de escritorios | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Renovacion Liencias Oracle |  |  | contrato | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Contratar la adquisición de una solución para la administración, seguimiento y control del SGC y su respectiva implementación |  |  | contrato | 1 | [15 empty] | 1
Especificar sistema que automatice la gestión de permisos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 - 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
Socializaciones de la plataforma TI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. 4.3. Fortalecer las capacidades del Talento Humano para mejorar la gestión en todas las áreas de la Entidad. | Socializaciones realizadas | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 4 | [16 empty] | 3 | 16
Especificar las necesidades de un nuevo sistema de gestión documental | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Documento de especificaciones | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 -4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Acta de verificación del funcionamiento del sistema de información | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 2
Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Anteproyecto | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | En el mes de abril se realizó una modificación, en mayo dos y en junio una.
Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | 100% | 77.8% | 100% | 78% | 100% | 80.4% | 100% | 83.9% | 100% | 86.8% | 100% | 89.7% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de ingresos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% | 100% | 0.5% | 100% | 1% | 100% | 3.2% | 100% | 3.2% | 100% | 8.2% | 100% | 19.3% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 8.2% | 100% | 39.6% | 100% | 50% | 100% | 57.1% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se han tramitado los cumplidos de la siguiente manera: - Enero: 43 - Febrero:409 -Marzo:441 -Abril:323 -Mayo:458 -Junio:451
Actualizar el Manual de Presupuesto | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
TESORERIA
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Se registraron los solicitudes de PAC en el SIIF Nación II de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada ordenador del Gasto.
Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Se efectuaron los pagos programados correspondiente a cada mes según disponiblidad de PAC - CUN.
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 96.53% | 100% | 1.99% | 100% | 0.25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Realziar el registro de ingresos en el sistema de información | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | Se registraron los movimiento de ingresos y egresos mensuales de acuerdo con los extractos de cada Banco.
Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registros tramitados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Elaborar Boletines de Tesorería | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Boletín Diario | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Actualizar el Manual de Tesoreria | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | En proceso contratación, elaboración de documentos pre contractuales, efectivo a partir del segundo semestre 2015, recopilación de documentos fuente para alimentar el proceso de elaboración del manual respectivo
|  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0
CONTABILIDAD
Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 1 | Reporte con corte trimestral, se encuentra en proceso el informe correspondiente a junio 30/15, una vez se efectue el cierre contable de conformidad con fechas estipuladas por la CGN
Realizar el cierre Contable del Año | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1
Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3 | Se realiza con periodicidad mensual, en proceso los estados contables con corte a junio 30/15 y las conciliaciones de saldos mensuales
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Actas | 2 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | Se realiza una vez se efectúe el cierre semestral.
Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Infome con periodicidad anual, según fechas establecidas por DIAN
Elaborar los Estados Contables | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2
Elaborar medios magnéticos DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | Informe con periodicidad anual, según fechas establecidas por la DIAN, se realizo en mayo/15
Elaborar medios magnéticos SHD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | Informe en construcción, vencimiento en agosto/15
Actualizar el Manual de Contabilidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | En proceso contratación, elaboración de documentos pre contractuales, efectivo a partir del segundo semestre 2015, recopilación de documentos fuente para alimentar el proceso de elaboración del manual respectivo
Publicar información contable en la web | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 5
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Formato | 1 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 0.05 | [12 empty] | 1 | 0.35 | En proceso de análisis 35% implementación del formato
Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolución | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | Resolución lista desde 2014, sistemas sugirio otro procedimiento, este item no se va a realizar, y la reglamentación del uso del correo electrónico de la ANI, esta contemplado dentro del programa de gestión documental, una vez se apruebe el plan estratégico mediante resolución
Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Metodologia | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Proceso en desarrollo, programada su entrega en el segundo semestre 2015
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Archivo | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Inventariar 1000 CDS | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Cd inventarido | 1000 |  |  | 100 |  | 100 | 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 | Meta alcanzada 10000 CDS inventariados
Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolucion | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | Desarrollo tecnólogico en proceso, programado para segundo semestre 2015
SERVICIOS GENERALES
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | [16 empty] | 100% |  | 100% | 24.99%
Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% | [10 empty] | 100% |  | 100% | 70% | Se realiza mensualmente por dependencia y por bienes muebles, pendiente de realizar el 30% de cambio de placa
Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 70% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% | [10 empty] | 70% |  | 140% | 70% | Mensualmente se depura el inventario de bienes muebles
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [10 empty] | 100% |  | 100% | 90%
TALENTO HUMANO
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | PIC diseñado | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Optimizar Procesos de Selección | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Proceso | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [12 empty] | 1
Mantener nivel programas de Bienestar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.3. Fortalecer las capacidades del Talento Humano para mejorar la gestión en todas las áreas de la Entidad. | Programa | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano
Participación Ferias Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Feria | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | Teniendo en cuenta la circular de restricción presupuestal emitida por Presidencia de la República, esta actividad no se va a realizar en la vigencia
Encuestas Percepción Ciudadana | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Encuesta | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 1 | Fueron entregadas las encuestas diligenciadas voluntariamente por los ciudadanos a través de la página web.
Afianzamiento cultura servicio ciudadano | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Entrenamiento | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 4 | Efectuadas cuatro (4) charlas de capacitación a la VGC modo carretero
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA
Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reuniones | 48 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 0
Realizar atención de peticiones del congreso | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Cuestionario | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 23
Asistir al congreso a citaciones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Citación | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 7 | Se asiste a las citaciones a las cuales se solicita asistencia por parte de la Agencia
Consolidado el 29-01-15
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación