## Avance_DIC
INDICADORES A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- MES DICIEMBRE
[22 empty] | 150 | 100%
[7 empty] | Año 2014 | [12 empty] | Notas Cualitativas Mes Diciembre |  | 179.62 | 119.7%
Código | Nombre del Indicador |  | Tipo | Periodicidad | Acumulado a 2011 a 2013 | Meta 2014 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
1 | Nuevos kilómetros de doble calzada en operación |  | Trazador | Trimestral | 387.15 | 150.13 | 29.59 | 0 | 0 | 41.52 | 5.57 | 7.94 | 15.66 | 6.85 | 5.29 | 11.2 | 4.8 | 51.2 | 179.62 | Se supero la meta en 19,7 % |  | 29.49
2 | Nuevos kilómetros de doble calzada construidos |  | Soporte | Trimestral | 553.687 | 300.27 | 1.23 | 8.83 | 18.004 | 17.014 | 11.508 | 14.698 | 12.755 | 18.275 | 26.266 | 27.015 | 14.84 | 41.31 | 212.353 | Se presenta un avance de 70,7% de la meta propuesta para este año. | 87.917
3 | Porcentaje de avance de obra en concesión | Porcentaje de avance de obra en concesión | Soporte | Trimestral | 60.5% |  | 60.8% | 64.4% | 69.03% | 72.6% | 73.4% | 75.2% | 77.6% | 79.4% | 82.3% | 83.1% | 83.9% | 85% | 85% | Se presenta avance en la obras de mejoramiento y/o rehabilitación, a la fecha de han realizado 269 Km y se han construido 34,22km de calzada sencilla | 85% | 5 | -3
4 | Nuevos kilómetros de doble calzada contratados | Nuevos kilómetros de doble calzada contratados | Proxy | Anual | 0 | N.A | 0 | [11 empty] | 0 | Este mes no se efectuaron contrataciones por parte de la Agencia.
4 | Mantenimiento Intergral |  | Producto | Mensual | 1327.82 |  | 22.29 | 30.31 | 20.794 | 18.514 | 32.132 | 23.623 | 24.865 | 18.62 | 22.71 | 23.496 | 16.18 | 15.06 | 268.594
| Km contratados por APP |  | Soporte | Mensual | 425.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Los proyectos cuyos objetos eran atención de puntos criticos, rehabilitaciones y mejoramientos a travez de APP fueron las concesiones cortas Buga- Loboguerrero y Zipaquia Palenque adjudicadas en 2013
| Km Mejorados en concesión |  | Soporte | Mensual | 902.4 |  | 22.29 | 30.31 | 20.794 | 18.514 | 32.132 | 23.623 | 24.865 | 18.62 | 22.71 | 23.496 | 16.18 | 15.06 | 268.594
25 | Nuevos Kilómetros de red férrea en operación | Nuevos Kilómetros de red férrea en operación | Trazador | Semestral | 439 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha se han terminado la atención de 21 puntos criticos en tramo Dorada – Chiriguaná y 17 puntos criticos en tramo Bogotá – Belencito, presentando al mes de septiembre un avance de obra 60 % y 50% respectivamente. |  | 1.3 | 0.59
26 | Porcentaje de utilización de la red férrea operable actualmente concesionada | Porcentaje de utilización de la red férrea operable actualmente concesionada | Proxy | Semestral | 51.5% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Al no aumentar los km en operación este indicador se mantiene.
31 | Toneladas de carga transportada en red férrea (Millones) | Toneladas de carga transportada en red férrea (Millones) | Trazador | Mensual | 43.6 | 44.39 | 2.7392 | 2.0071 | 2.0398 | 3.1459 | 4.0264 | 4.0796 | 4.2114 | 3.9475 | 4.1778 | 4.3522 | 4.0051 | 4.1821 | 42.9142
| Avance de Obras en modernización de aeropuertos concesionados | Toneladas de carga transportada en red férrea (Millones) | Trazador | Trimestral | 78% |  |  |  | 81% |  |  | 83.5% |  |  | 90% |  |  |  | 94% | Ver notas Cualitativas en la hoja"AEROPUERTOS"
Dato que falta por llenar
NA | No aplica por periodicidad
-

## REPORTE_DC
AVANCE EN KM CALZADA SENCILLA PARA DOBLE CALZADA 2014
N° | Proyecto | Construido hasta (acomulado) | Ejecución Año | Ejecución Año | Ejecución | Meta | Avance doble calzada (Km calzada sencilla para doble calzada) | [11 empty] | AVANCE ACUMULADO 2014 | AVANCE ACUMULADO DEL CUATRIENIO
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May. | Jun- | Jul. | Agost. | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Malla Vial del Meta | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Siberia La Punta El Vino | 45.54 | 8 | 9 | 6.2 | 8.35 | 0.25 | 0.3 | 4.05 | 1.02 | 1.27 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 1.29 | 1.32 | 0.8 | 0.42 | 12.77 | 35.97 | 4.58
3 | Sta Marta Riohacha Paraguachón | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bogota Villavicencio | 0 | 0 | 3.76 | 4.92 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 3.9 | 12.58
5 | Cartagena Barranquilla | 17.2 | 2 | 8.76 | 1.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 14.66
6 | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fontibon Facatativá Los Alpes | 11.44 | 4.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52
8 | Neiva Espinal Girardot | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Desarrollo Vial del Oriente de Medellin - DEVIMED | 49.5 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
10 | Armenia Pereira Manizales | 63.46 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
0
11 | Malla Vial del Valle y Cauca | 146.1 | 8.8 | 7.3 | 7.92 | 3 | 0.49 | 0.77 | 0 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.87 | 27.89
0
12 | Zipaquira Palenque | 30.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | En Reversión | [11 empty] | 0 | 4.2
13 | Briceño Tunja Sogamoso | 131.04 | 6.49 | 1.34 | 4.74 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0.31 | 1.6 | 0.05 | 1.12 | 4.29 | 16.86
14 | Bosa Granada Girardot | 77.37 | 6 | 18.09 | 19.22 | 4.44 | 0.49 | 1.63 | 1.748 | 1.88 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 49.22
15 | Pereira La Victoria | 43.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
16 | Zona Metropolitana de Bucaramanga | 9.51 | 9.69 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29
17 | Rumichaca Pasto Chachagui | 1.8 | 1.727 | 0.6 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.142
18 | Cordoba Sucre | 0 | 16.2 | 19.9 | 5.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.55 | 0.4 | 5 | 46.3
19 | Area Metropolitana de Cúcuta | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1
20 | Ruta Caribe | 20.8 | 15.74 | 36.325 | 40.41 | 16.2 | 0 | 0.47 | 1.267 | 0.13 | 0 | 1.49 | 0.52 | 1.29 | 4.956 | 2.71 | 0.96 | 4.27 | 18.063 | 110.538 |  | 4.3 | 2.1 | 2.8 | 2.37 | 11.57
21 | Girardot Ibague Cajamarca | 44 | 7.5 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 24.16
22 | Ruta del Sol sector - 1 | 0 | 0 | 2 | 68.2 | 51.2 | 0 | 2 | 1.84 | 3.68 | 1.8 | 8.4 | 3.64 | 6.76 | 7.56 | 6.04 | 9.48 | 0 | 51.2 | 121.4
23 | Ruta del Sol sector - 2 | 0 | 0 | 66.58 | 81.34 | 85.92 | 0 | 3.66 | 6.999 | 6.364 | 5.758 | 3.046 | 5.645 | 7.275 | 7.55 | 1.345 | 0,61 | 17.19 | 65.44 | 213.36 |  | 57.12 | 2.1 | 18.9 | 6.1
24 | Ruta del Sol sector - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 4.6 | 5.1 | 5,6 | 14.91 | 32.61 | 32.61 |  | 19.12 | 2.1 | 11.2 | 2.5 | 34.92
25 | Transversal de las Américas - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 |  | 7.7 | 3.6 | 49.3
| TOTAL | 743.26 | 101.407 | 202.115 | 250.165 | 300.27 | 1.23 | 8.83 | 18.004 | 17.014 | 11.508 | 14.698 | 12.755 | 18.275 | 26.266 | 27.015 | 14.84 | 41.31 | 212.353 | 766.04 |  |  |  |  | -30.52
0
1031

## DC_OPERACIÓN
AVANCE EN KM CALZADA SENCILLA PARA DOBLE CALZADA 2014
N° | Proyecto | Construido hasta (acomulado) | Ejecución Año | Ejecución Año | Ejecución | Meta | Metas 2010-2013 | Avance en operación de doble calzada | [11 empty] | AVANCE ACUMULADO 2014 | AVANCE ACUMULADO DEL CUATRIENIO
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acomulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May. | Jun- | Jul. | Agost. | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Malla Vial del Meta | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Siberia La Punta El Vino | 45.54 | 8 | 9 | 5.84 | 5 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.94 | 0 | 0.25 | 1.29 | 0 | 0.8 |  | 10.28 | 33.12
3 | Sta Marta Riohacha Paraguachón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bogota Villavicencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cartagena Barranquilla | 12.5 | 4.72 | 4.8 | 1.8 | 3.5 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32
6 | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fontibon Facatativá Los Alpes | 11.44 | 4 | 6.52 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52
8 | Neiva Espinal Girardot | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Desarrollo Vial del Oriente de Medellin - DEVIMED | 41.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Armenia Pereira Manizales | 63.46 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
11 | Malla Vial del Valle y Cauca | 140.4 | 4.01 | 0 | 0.25 | 0 | 144.66 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 30.5
12 | Zipaquira Palenque | 30.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2
13 | Briceño Tunja Sogamoso | 131.04 | 6.49 | 1.34 | 3.45 | 2 | 142.32 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.08 | 11.91 | 0
14 | Bosa Granada Girardot | 29.35 | 0 | 66.3 | 14.19 | 44.63 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 97.24 | 126.59
15 | Pereira La Victoria | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4
16 | Zona Metropolitana de Bucaramanga | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rumichaca Pasto Chachagui | 0 | 1.8 | 0 | 2.94 | 0 | 4.74 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.13
18 | Cordoba Sucre | 0 | 9.3 | 18.9 | 0 | 5 | 28.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 39.6
19 | Area Metropolitana de Cúcuta | 0 | 0 | 9.09 | 10.2 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09
20 | Ruta Caribe | 16 | 0 | 0 | 27.25 | 5 | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 2.1 | 2.8 | 2.37 | 11.57
21 | Girardot Ibague Cajamarca | 23.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 42.9 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 16.47 | 36.27
22 | Ruta del Sol sector - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 51.2 | 51.2
23 | Ruta del Sol sector - 2 | 0 | 0 | 60 | 28.32 | 40 | 88.32 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28.68 | 117 |  | 57.12 | 2.1 | 18.9 | 6.1
24 | Ruta del Sol sector - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.12 | 2.1 | 11.2 | 2.5 | 34.92
25 | Transversal de las Américas - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 |  | 7.7 | 3.6 | 49.3
| TOTAL | 598.36 | 92.96 | 199.95 | 94.24 | 150.13 | 985.51 | 29.59 | 0 | 0 | 41.52 | 5.57 | 7.94 | 15.66 | 6.85 | 5.29 | 11.2 | 4.8 | 51.2 | 179.62 | 508.74 |  |  |  |  | 6.24
25.08
| Ruta del sol 2 a septiembre lleva 111,42 km operando | [5 empty] | 111.42
0
1031
Note on R32: Nancy Marcela Rojas Sandoval: entrada en funcionamiento del puente y tunel de gualanday
Note on S32: Nancy Marcela Rojas Sandoval: hasta el mes de diciembre se da la operación de los 51,20 Km
Note on R34: Nancy Marcela Rojas Sandoval: tener encuenta los 4 km delos 113 km que llevan hasta octubre

## REPORTE_DC (2) (hidden)
AVANCE EN KM CALZADA SENCILLA PARA DOBLE CALZADA 2014
N° | Proyecto | Construido hasta (acomulado) | Ejecución Año | Ejecución Año | Ejecución | Meta | Avance doble calzada (Km calzada sencilla para doble calzada) | [11 empty] | AVANCE ACUMULADO 2014 | AVANCE ACUMULADO DEL CUATRIENIO
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May. | Jun- | Jul. | Agost. | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Malla Vial del Meta | [17 empty] | 0 | 0
2 | Siberia La Punta El Vino | [17 empty] | 0 | 0
3 | Sta Marta Riohacha Paraguachón | [17 empty] | 0 | 0
4 | Bogota Villavicencio | [17 empty] | 0 | 0
5 | Cartagena Barranquilla | [17 empty] | 0 | 0
6 | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | [17 empty] | 0 | 0
7 | Fontibon Facatativá Los Alpes | [17 empty] | 0 | 0
8 | Neiva Espinal Girardot | [17 empty] | 0 | 0
9 | Desarrollo Vial del Oriente de Medellin - DEVIMED | [17 empty] | 0 | 0
10 | Armenia Pereira Manizales | [17 empty] | 0 | 0
11 | Malla Vial del Valle y Cauca | [17 empty] | 0 | 0
12 | Zipaquira Palenque | [17 empty] | 0 | 0
13 | Briceño Tunja Sogamoso | [17 empty] | 0 | 0
14 | Bosa Granada Girardot | [17 empty] | 0 | 0
15 | Pereira La Victoria | [17 empty] | 0 | 0
16 | Zona Metropolitana de Bucaramanga | [17 empty] | 0 | 0
17 | Rumichaca Pasto Chachagui | [17 empty] | 0 | 0
18 | Cordoba Sucre | [17 empty] | 0 | 0
19 | Area Metropolitana de Cúcuta | [17 empty] | 0 | 0
20 | Ruta Caribe | [17 empty] | 0 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.8 | 2.37 | 11.57
21 | Girardot Ibague Cajamarca | [17 empty] | 0 | 0
22 | Ruta del Sol sector - 1 | [17 empty] | 0 | 0
23 | Ruta del Sol sector - 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 57.12 | 2.1 | 18.9 | 6.1
24 | Ruta del Sol sector - 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 19.12 | 2.1 | 11.2 | 2.5 | 34.92
25 | Transversal de las Américas - 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 38 |  | 7.7 | 3.6 | 49.3
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.92
0
1031

## REPORTE_Mejoramiento
AVANCE EN REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 2014
N° | Proyecto | Rehabilitado (acomulado) | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Meta | Avance Rehabilitación | [11 empty] | AVANCE ACUMULADO 2014 | AVANCE ACUMULADO DEL CUATRIENIO
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun. | Jul. | Agosto | Sep | Oct | Nov | Dic
0
1 | Malla Vial del Meta | 187.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Siberia La Punta El Vino | 45.54 | 8 | 9 | 15.6 | 7 | 1.3 | 2.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 32.6
3 | Sta Marta Riohacha Paraguachón | 428.4 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45
4 | Bogota Villavicencio | 25.1 | 0 | 13.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5
5 | Cartagena Barranquilla | 0 | 1.5 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74
6 | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fontibon Facatativá Los Alpes | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Neiva Espinal Girardot | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Desarrollo Vial del Oriente de Medellin - DEVIMED | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Armenia Pereira Manizales | 133.5 | 1 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 2.99 | 0 | 10.69 | 45.54
[19 empty] | 0 | 0
11 | Malla Vial del Valle y Cauca | 321.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
12 | Zipaquira Palenque | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
13 | Briceño Tunja Sogamoso | 164.82 | 6.49 | 1.21 | 1.62 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 9.67
14 | Bosa Granada Girardot | 0 | 30 | 0.76 | 1.48 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 34.19 |  | -0.06
15 | Pereira La Victoria | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zona Metropolitana de Bucaramanga | 30.01 | 23 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65
17 | Rumichaca Pasto Chachagui | 102.29 | 1.5 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21
18 | Cordoba Sucre | 88.5 | 151.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5
19 | Area Metropolitana de Cúcuta | 0 | 35.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2
20 | Ruta Caribe | 90.38 | 66.12 | 82.01 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.52
21 | Girardot Ibague Cajamarca | 8.45 | 51.13 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.81
22 | Ruta del Sol sector - 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
23 | Ruta del Sol sector - 2 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 102 | 1.1 | 4.8 | 5.264 | 5.694 | 5.542 | 2.463 | 3.877 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 35.08 | 100.39 |  |  | 38 |  | 7.7 | 3.6 | 49.3
24 | Ruta del Sol sector - 3 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 133.47 | 8.7 | 8.4 | 2.7 | 3.8 | 10.1 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 115.4 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3.7
25 | Transversal de las Américas - 1 | 0 | 0 | 0 | 124.59 | 107 | 11.19 | 14.56 | 15.33 | 7.87 | 9.94 | 13.56 | 12.28 | 15.72 | 11.34 | 10.62 | 11.38 | 11.09 | 144.88 | 269.47 | 98.27
26 | Zipaquira Palenque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Buga Loboguerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.9 | 1.15 | 5.15 | 0.2 | 2.708 | 1.4 | 5.52 | 2.336 | 1.81 | 3.97 | 25.144 | 25.144
| TOTAL | 2459.71 | 407.59 | 215.11 | 279.694 | 374.82 | 22.29 | 30.31 | 20.794 | 18.514 | 32.132 | 23.623 | 24.865 | 18.62 | 22.71 | 23.496 | 16.18 | 15.06 | 268.594 | 268.594
66.41
4.89

## TONELADAS
Proyectos | Meta | Avance Toneladas transportadas (Millones)
| 2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May. | Jun- | Jul. | Agost. | Sep | Oct | Nov | Dic
RED ATLANTICO (FENOCO) | 44200000 | 2729008.89 | 1994841 | 2031014 | 3138810.66 | 4026394.74 | 4046396.6 | 4191042.3 | 3923919.64 | 4156153.9 | 4344108 | 3987582.27 | 4163998.58 | 38569272 | 34581689.73
RED FÉRREA DEL PACIFICO | 190000 | 10177.96 | 12216.647 | 8788 | 7087 |  | 33232 | 20374 | 23602 | 21686 | 8104 | 17551.3 | 18130.09 |  | 3987582.27
TOTAL | 44390000 | 2739186.85 | 2007057.647 | 2039802 | 3145897.66 | 4026394.74 | 4079628.6 | 4211416.3 | 3947521.64 | 4177839.9 | 4352212 | 4005133.57 | 4182128.67
1169
Note on H6: MaRCeLa Rojas para el reporte de junio de se suman el reporte de mayo ya que el reporte fue entregado fuera de la fecha de corte. (12.858)
Note on M6: Nancy Marcela Rojas Sandoval: se incluyeron 1169 ton que fueron reportadas en el mes de octubre, por el nterventor

## Red O. Férrea
LINEA BASE
al iniciar el periodo de gobierno en Agosto de 2010, se tenian en operación 846 km de línea férrea concesionada, discriminada de la siguiente manera:
Trayecto | Km
Red Férrea del Pacifico | 344
Red Férrea del Atlántico: | 245
Bogotá- Belencito | 257
TOTAL | 846
Como consecuencia de la Ola Invernal del 2010 y 2011, los tramos férreos de Bogota- Belencito y Cali- Cartago fueron afectados gravemente en su infraestructura, lo cual ocasionó la interrupción de la operación en cerca de 400 km, lo cual dejó 439 km de la Red Férrea Concesionada en operación
Por otro lado, en el año 2010 los corredores férreos la Dorada – Chiriguaná y Cartago – La Tebaida, con una longirtud aproximada de 678 km, no se encontraban en operación, por lo que inicialmente se pretendia ponerlos en servicio. Sin embargo, estos tramos tambien fueron afectados por la Ola Invernal del 2010 y 2011, lo cual generó un daño grave a la infraestructura construida
Trayecto | Km
Red Férrea del Pacífico
Buenaventura - Cali-Yumbo | 194
Red Férrea del Atlántico: | 245
TOTAL | 439
De acuerdo a las obligaciones contractuales establecidas en los contratos de obra pública a través de los cuales se repararán los puntos críticos de los tramos Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito causados por la ola invernal del 2011, los tramos estarían en condiciones para operar en diciembre del año en curso. De igual forma, se tiene conocimiento de que una empresa operadora de trenes ya cuenta con la habilitación del Ministerio de Transporte para operar y estarían avanzando con el pedido de material rodante para iniciar la operación en diciembre de 2014 o inicios de 2015. Otra empresa operadora de origen británico está gestionando la habilitación con el Ministerio de Transporte y se encuentra buscando equipo rodante para operar en los tramos que estarán habilitados para operar desde Diciembre de este año.
TRAMO | Longitud Km
Chiriguaná (PK 722+683) – La Dorada (PK 201+502) | 521.2
Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199) | 33.1
Ramal Capulco | 4
Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5) – Belencito (PK 262) | 297.9
La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53) | 20.4
TOTAL | 876.6

## AEROPUERTO
INVERSIONES - reporte ANI | [5 empty] | AVANCES - indicadores AEROCIVIL
PROYECTO | INVERSIÓN PROGRAMADA 2014 | EJECUTADO ACUMULADO A 10 DE JULIO DE 2014 | EJECUTADO ACUMULADO A 5 DE AGOSTO DE 2014 | EJECUTADO ACUMULADO A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | % EJECUCIÓN | PROYECTO | AVANCE PROGRAMADO EN OBRA | AVANCE REPORTADO A 10 DE JUNIO DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 10 DE JULIO DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 5 DE AGOSTO DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 30 DE OCTUBRE DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 | AVANCE REPORTADO A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
CARTAGENA | 24553 | 7296 | 12516 | 12516 | 50.98% | CARTAGENA | 100% | 91% | 91% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94%
CENTRO NORTE | 109817 | 53659 | 62602 | 62602 | 57.01% | CENTRO NORTE | 100% | 84% | 84% | 85% | 87% | 87% | 90% | 90%
SAN ANDRES | 43563 | 0 | 0 | 0 | 0% | SAN ANDRES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CODAD - 2 PISTA | [5 empty] | CODAD - 2 PISTA
ELDORADO | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | ELDORADO | 100% | 85% | 85% | 87% | 89% | 89% | 90% | 90%
NORORIENTE | 33000 | 23000 | 23000 | 23000 | 69.7% | NORORIENTE | 100% | 59% | 59% | 65% | 70% | 70% | 80% | 95%
CALI | 81234 | 0 | 0 | 0 | 0% | CALI | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
BARRANQUILLA | 19348 | 0 | 0 | 0 | 0% | BARRANQUILLA
SUR-OCCIDENTE | 19083 | 0 | 0 | 0 | 0% | SUR-OCCIDENTE
TOTAL | 680598 | 83955 | 98118 | 98118 | 14.42% | TOTAL | 100% | 81.5% | 81.5% | 88.33% | 90% | 90% | 90.8% | 93.8%
Notas: 1- La inversión programada corresponde a la información suministrada por la GPA 2 - La inversión ejecutada es suministrada por el grupo de apoyo a la supervisión de cada contrato. 3- Para el proyecto Nororiente: no se suministro la información. 4 - Barranquilla / Suroccidente no han iniciado. 5 - ELDORADO no se cuenta la información. 6- Centro Norte: No se cuenta con la información 7- Cali: No ha iniciado las obras correspondientes a la inversión programada | [5 empty] | Notas: 1 - El avance programado es frente a lo dispuesto inicialmente por la AEROCIVIL en diciembre de 2013. 2 - En la vigencia 2014 se han iniciado nuevos proyectos, lo cuales no han sido tenidos en cuenta por las limitaciones en el indicador propuesto por la AEROCIVIL. 3 - Cali: corresponde a E&D 4- Barranquilla / Suroccidente no han iniciado. 5- Reporte de Obras en ejecución a corte julio de 2014, sin tener en cuenta las obras terminadas. 6 - El indicador debe ser reevaluado - no presenta la realidad de los contratos, Se propone por cumplimiento del Servicio en diferentes áreas.
CONCESIÓN | PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014
CARTAGENA | Repavimentación plataforma principal y construcción edificio FBO
CENTRO NORTE | Medellin: Barrera Antiruido, Hangares y Cuartel de Policía
SAN ANDRES | Actividades de mantenimiento
CODAD - 2 PISTA | Actividades de mantenimiento
ELDORADO | Actividades de mantenimiento y avance en la obra
NORORIENTE | Ejecución obras de modernización Hito 1 (Cúcuta, Barrancabermeja y Bucaramanga) y Hito 2 (Riohacha y Valledupar)
CALI | Actividades de mantenimiento
BARRANQUILLA | No ha sido iniciado
SUR-OCCIDENTE | No ha sido iniciado
CONCESIÓN | PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
CARTAGENA | Repavimentación plataforma principal y construcción edificio FBO
CENTRO NORTE | Medellin: Barrera Antiruido, Hangares y Cuartel de Policía
SAN ANDRES | Actividades de mantenimiento
CODAD - 2 PISTA | Actividades de mantenimiento
ELDORADO | Actividades de mantenimiento y avance en la obra
NORORIENTE | Ejecución obras de modernización Hito 1 (Cúcuta, Barrancabermeja y Bucaramanga) y Hito 2 (Riohacha y Valledupar)
CALI | Actividades de mantenimiento
BARRANQUILLA | No ha sido iniciado
SUR-OCCIDENTE | No ha sido iniciado