## TOTAL
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Plan Estratégico y de Acción 2019
PLAN ESTRATEGICO CUATRENIO 2018 - 2022 | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
FOCOS ESTRATEGICOS | OBJETIVOS ESTREGICOS | PROYECTOS ESTRATEGICOS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS CUATRENIO | INDICADOR | RESPONSABLE | PROYECTOS/ INICIATIVAS A REALIZAR | METAS | INDICADOR | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | Reglamento | 1 Reglamento | Número de Reglamentos de Gobierno Corporativo implementados | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año | 1 | Número de Reglamentos implementados al cierre del 2019 | 0 | Se definio y aprobó el perfil del proyecto, la CAF aprobó los recursos de la Embajada Británica. Se esta a la espera de que la CAF remita los Términos de Referencia y el borrador del convenio para su respectiva suscripción
|  | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma previsto en el plan de fortalecimiento de la gestión institucional | Coordina Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno como apoyo a la Alta Dirección | Plan de implementación del Modelo de Planeación y Gestión de la ANI. (Lidera VPRE) | 100% | Porcentaje de cumplimiento | 10% | Durante el primer trimestre, se ha avanzado en la realización de los Autodíagnosticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
[7 empty] | Fortalecimiento de la estructura organizacional y de la gestión del talento humano, a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año. (Lidera VAF). | 1 | Número de Proyectos de Decreto Presentados para aprobación interna en 2019 | 0 | Durante el primer trimestre se ha avanzado en la revisión del Manual de Funciones y la revisión de los estudios que reposan en la entidad.
[7 empty] | Plan de comunicaciones orientado a promover el empoderamiento y sentido de pertenencia de los colaboradores que promueva la entidad y mejore su posicionamiento y reputación. (Coordina Oficina de Comunicaciones ) | 100% | Porcentaje de cumplimiento. Indicadores de impacto | 10% | Durante los meses de enero a marzo, se formuló el plan de comunicaciones y se ha avanzado en la divulgación en distintos medios de las actividades realizadas por el Presidente de la Agencia y los vicepresidentes. De igual manera, en cuanto a las comunicaciones internas, se han realizado campañas de divulgación orientadas a socializar las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias
|  | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | Número de sistemas de información | 1 | Número de Sistemas de información misional optimizados | Vicepresidencia de Planeación, riesgos y entorno con el apoyo de las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión contractual y Estructuración | Plan de acción para la optimización del sistema de información misional, apropiación y uso de la información | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción de optimización | 10% | Se ha definido la estructura del plan de acción identificando cada uno de los componentes generales que integrarán el sistema de información misional
| 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de socialización de proyectos con partes interesadas e indicadores de impacto | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Eventos de fortalecimiento en los cuales las comunidades aporten a la planeación y desarrollo de los proyectos | 6 | Número de eventos de fortalecimiento realizados | 0 | Durante el primer trimestre se han realizado las reuniones de coordinación con las Vicepresidencias de Estructuración y la Oficina de Comunicaciones, con el fin de identificar los proyectos en desarrollo en los cuales se fortalezca la participación ciudadana en las etapas de planeación y desarrollo
[6 empty] | Oficina de Comunicaciones | Plan de comunicaciones orientado a difundir con las comunidades la gestión de los proyectos en todas sus etapas | 100% | Porcentaje de cumplimiento | 30% | Durante los meses de febrero y marzo el Presidente de la Agencia y los Vicepresidentes han asistido a eventos en los cuales ha tenido la oportunidad de dialogar con las comunidades y partes interesadas en: - Antioquia - Proyecto Devimed, Peaje el Tigre - Cundinamarca, Girardot, revisión avances proyectos en el departamento - Bolivar, revisión avances intervención aeropuerto Cartagena - Cundinamarca, visita al municipio de Sopó atendiendo a invitación del Alcalde local - Reunión con la bancada de parlamentaruios de la Costa Caribe, con el fin de presentar los avances de los proyectos del norte del páis - Cundinamarca, se realizó reunión con el Gobernador de Cundinamarca para revisar el plan de obras de la variante Chia. De igual manera, se asistió a los talleres Construyendo país en los municipios de Manizales, Coveñas, Aquitania.
|  | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción para la implementación y mantenimiento de los mecanismos de transparencia | Equipo de trabajo de Transparencia de la ANI | Plan de acción para la implementación y mantenimiento de los siguientes mecanísmos: - SARLAFT - Norma ISO 37001 - Mecanísmo de Reporte de Alto Nivel - MRAN - Plan Anticorrupción y de Atención al Cuidadano | 100% | Porcentaje de cumplimiento | 20% | Durante el primer trimestre se avanzó en: - Se consolidó, publicó y socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Reuniones de coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia con el fin de reactivar el MRAN - En cuanto a la Norma ISO 37001, se estableció el Plan de Trabajo y se realizó la auditoría interna, la consultoría contratada para tal fin culminó sus actividades - Respecto de la implementación del SARLAFT, se realizó exploración del mercado y se iniciaron los contactos con la UIAF con miras a la suscripción de un convenio para el suministro de información
Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 2.1.1 Adjudicación de nuevas concesiones portuarias | Número de contratos | 2 | Número de contratos de concesión portuaria suscritos, gestionados por la ANI | Vicepresidencia de Estructuración | Contrato de una concesión portuaria suscrito por gestión de la ANI | 1 | Número de contratos de concesión portuaria suscritos, gestionados por la ANI | 1 | Durante el mes de marzo, se realizó la firma del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2019 con la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá (Puerto Antioquia)
|  | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | Número de Proyectos | 6 | Número de proyectos adjudicados | Vicepresidencia de Estructuración | Estructuración de proyectos de Infraestructura de transporte a nivel de factibilidad técnica | 3 | Número de proyectos estructurados a nivel de factibilidad técnica | 0 | Se está avanzando en la estructuración de los proyectos Villeta-Guaduas, Malla Vial del Valle del Cauca, Centro de Actividades Económicas de Buenaventura - CAEB y Puerto Salgar - San Roque
[6 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de acción para la estructuración de la rehabilitación del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. | 100% | Porcentaje de cumplimiento | 10% | En coordinación con la FDN se estructuraron los términos de referencia para la contratación del consultor, los cuales fueron publicados el pasado 8 de marzo.
[6 empty] | Vicepresidencia Jurídica | Adjudicación de proyectos de concesión del modo carretero | 1 | Número de proyectos en concesión adjudicados en modo carretero | 0 | Una vez finalice el proceso de estructuración de los proyectos, se realizarán las actividades requeridas para la adjudicación del proyecto
|  | 2.1.3 Participación en la implementación del cobro de valorización en al menos 1 proyecto de infraestructura de transporte | Porcentaje | 100% | Porcentaje de Cumplimiento de los requerimientos solicitados a la ANI para la definición e implementación de la Metodología de acuerdo con plan de trabajo establecido | Vicepresidencia de Estructuración | Apoyo en la definición de la Metodología de priorización de proyectos para cobro por valorización de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 100% | % cumplimiento del plan de trabajo en los requerimientos a cargo de la ANI | 37% | Durante el periodo enero a marzo, el consultor realizó las siguientes actividades: - Programación - Recopilación de información técnica y catastral - Elaboración de la metodologia de estudio - Determinación zona de influencia del proyecto - Caracterización área de influencia - Analisis de valores de mercado para predios
[7 empty] | Apoyo en la definición y aplicación del proyecto piloto de valorización en el marco del convenio con la FDN de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 100% | % cumplimiento del plan de trabajo en los requerimientos a cargo de la ANI | 30% | En el primer trimestre se realizaron las actividades requeridas para la definición del proyecto piloto. A la fecha se está a la espera de la formalizaicón del proyecto seleccionado con el fin de iniciar el proceso de aplicación de la metodología
| 2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | Kilómetros | 80 | Numero de kilometros construidos en proyectos de concesión de 1a a 3a generación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los siguientes proyectos: - Girardot - Ibague - Cajamarca - 6,8Km - Devimed - 3Km - Transversal de las Américas - 32,96 | 42.76 | # de kilómetros construidos en nuevas calzadas en los proyectos referidos con seguimiento ANI | 5.15 | En el periodo enero a marzo el proyecto Transversal de las Américas ha avanzado en la construcción de 5,15 Km de nueva vía
|  | 2,2,2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | Kilometros | 657 | Número de Kilómetros de vía férrea con operación comercial gestionados por la ANI | Vicepresidencia Ejecutiva | Gestión para la reactivación comercial de la vía férrea del proyecto Bogotá - Belencito | 229 | Número de Kilómetros con operación comercial gestionados por la ANI | 0 | Durante el primer trimestre de la vigencia, se han adelantado las acciones para la reactivación de la operación comercial, en este sentido se avanzó en la definición una tarifa de transporte férreo entre La Dorada- Santa Marta para los diferentes generadores , así mismo, se han desarrollado mesas de trabajo con las siguientes empresas: Argos, Grupo Familia, Ceramicas San Lorenzo, Ternium; Noel, Federación de Cafeteros con el fin de socializar las ventajas del Tren como alternativa de movilización de carga.
|  | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | Número de aeropuertos | 12 | Numero de aeropuertos con obras de modernización y % de avance en el cumplimiento en el plan de modernización | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestión para la ejecución del Plan de modernización de los siguientes aeropuertos a cargo de la ANI: - Palo Negro (Bucaramanga) - Camilo Daza (Cúcuta) - Ernesto Cortissoz (Barranquilla) - Jose Maria Cordova (Río Negro) | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de modernización en los 4 aeropuertos | 30% | Las obras de modernización de los aeropuertos, se vienen realizando de acuerdo con los cronogramas establecidos
|  | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | Número de Informes de cumplimiento | 19 | Número de Informes de cumplimiento del Plan de Inversiones de 19 concesiones portuarias | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones la inversión en los siguientes puertos a cargo de la ANI: - Sociedad Ecopetrol S.A. – Terminal Marítimo de Pozos Colorados - CENIT Santa Marta Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. - Sociedad Portuaria Operadora Internacional cesión por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (Edurbe) - CENIT Coveñas Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.(antes Terminal Petrolero de Coveñas Ecopetrol) - Sociedad Grupo Portuario S.A. - El vacío - Sociedad Portuaria Pedro Marquinez Cuero S.A - Sociedad Portuaria Buenavista | 6 | Número de informes de cumplimiento del Plan de inversiones de los seis puertos | 0 | Durante el primer trimestre de la vigencia se ha venido realizando el seguimiento a los avances en las inversiones en los puertos, actualmente se encuentra en proceso de consolidación del informe por cada uno de ellos
|  | 2.2.5 Atención a los puntos críticos en los proyectos a cargo de la Agencia | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de atención a puntos críticos priorizados | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Formulación del borrador de la política a atención de puntos críticos | 1 | # de documentos de borrador de la política de atención a puntos críticos | 0 | Se está a la espera de que INVIAS convoque a las mesas de trabajo para la definición de la política
Foco 3: Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.1 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | Número de proyectos | 8 | Numero de proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia de Gestión Contractual (5) Vicepresidencia Ejecutiva (3) | Monitoreo proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento (Vicepresidencia Gestión Contractual) | 1 (Proyecto Girardot - Honda - Puerto Salgar para inicio de etapa de operación y mantenimiento) | Número de Actas de inicio de operación y mantenimiento suscritas | 0 | El proyecto Girardot - Honda - Puerto Salgar cuenta con 5 unidades funcionales de las cuales a la fecha se tienen 4 completamente finalizadas. Este proyecto tiene una extensión de 191 kilómetros y contará en total con 49 puentes vehiculares, se tiene programado el inicio de operación en el mes de noviembre
|  | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | Kilómetros | 533.98 | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos bajo esquema de concesión programa 4G gestionados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual (308,33Km) | Monitoreo a la construcción de la Via primaria bajo esquema concesión programa 4G de: - Rumichaca - Pasto - 20Km - Accesos Norte - 2,5Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 2,53Km - IP Neiva - Espinal - 11,9Km - Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad - 9.43Km - Conexión Norte - 0,6Km - Vías del NUS - 4.0Km - IP Antioquia - Bolivar - 17Km - Magdalena 2 - 10Km | 77.96 | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | 7.03 | Durante los meses de enero y febrero, el proyecto Accesos Norte avanzó en la construcción de 3,56 Km, el proyecto Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad en 3,47 Km
[6 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva (225,65Km) | Monitoreo a la construcción de la Via primaria bajo esquema concesión programa 4G de: - Pacífico 2 - 3,5Km - Chirajara - Fundadores - 2,38Km - Bucaramanga Barrancabermeja Yondó - 38,93 | 44.81 | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | 0 | En el primer trimestre no se han concluido tramos en los proyectos programados, se espera la finalizadión a partir del tercer trimestre
|  | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | Kilómetros | 1403.46 | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual (877,02Km) | Monitoreo a la rehabilitación de las vías Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Rumichaca - Pasto - 2,53Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 26,31Km - IP Neiva - Espinal - Girardot - 105,1Km - Puerta del Hierro - Cruz del Viso - 65Km - Conexión Norte - 22Km - Vías del Nus - 20Km - Autopista al Mar 2 - 46,2 - IP Antioquia-Bolivar 77,6Km - Transversal del Sisga 93,3Km - Perimetral del Oriente de Curdinamarca - 1,99Km | 460 | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | 18.845 | Durante los meses de enero y febrero se alcanzaron los siguientes avances, Proyecto Conexión Norte 13 Km, Autopista al Mar 2 4 Km, Transversal del Sisga 1,24 Km y Perimetral del Oriente de Cundinamarca 0,605 Km
[6 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva (526,44Km) | Monitoreo a la rehabilitación de las vías Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Pacifico 3 - 39Km - Bucaramanga Barranca Yondó - 21,17Km - Mar 1 - 35Km - Tercer Carril - 9,86Km | 105 | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | 0 | De acuerdo con el reporte de la Vicepresidencia no se ha finalizado la rehabilitación de los tramos programados para la presente vigencia, se espera la finalizadión a partir del tercer trimestre

## Hoja1
Actividades en tiempo | 22
Actividades Cumplida | 1
Actividades Atrazadas | 1