## Hoja1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO | SEPG-F-070
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  |  | VERSIÓN | 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | FECHA | 2019-09-17
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | FOCOS ESTRATEGICOS | Ponderación % | OBJETIVOS ESTREGICOS | PROYECTOS ESTRATEGICOS | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRENIO | Linea Base | Meta 2019 | Avance 2019 | Avance % | Meta 2020 | Avance 2020 | Avance % | Meta 2021 | Avance 2021 | Avance % | Meta 2022 | Avance 2022 | Avance Cuatrienio | INDICADOR | RESPONSABLE
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | Reglamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | Reglamento del Consejo Directivo aprobado | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | Porcentaje | 100% | 0% | 10% | 10% | 100% | 40% | 40% | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma previsto en el plan de fortalecimiento de la gestión institucional | Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | Número de sistemas de información | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.75 | 0.75 | 75% | 1 | 1 | 100% | Número de Sistemas de información misional optimizados | Vicepresidencia de Planeación, riesgos y entorno con el apoyo de las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión contractual y Estructuración
I. Pacto por la Legalidad | IV. Participación Ciudadana | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 25% | 100% | 50% | 50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | % de avance en el Plan de socializacion de las IP en proceso de estructuración | Vicepresidencia de Estructuración
I. Pacto por la Legalidad | IV. Participación Ciudadana | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 25% | 100% | 50% | 50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | % de avance en el plan de socialización y mesas de trabajo realizadas con entes territoriales, comunidades e interesados en los proyectos | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
I. Pacto por la Legalidad | IV. Participación Ciudadana | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 60% | 120% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | % de avance en el plan de realización de Mesas de Trabajo | Oficina de Comunicaciones
I. Pacto por la Legalidad | IV. Participación Ciudadana | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 25% | 100% | 50% | 50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | % de avance del plan de implementación (SALRLAFT y MRAN) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | % de avance del Plan desarrollado | Presidencia
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | Número de Proyectos | 6 | 31 | 32 | 31 | 96.88% | 34 | 31 | 91.18% | 37 | 34 | 91.89% | 37 | 38 | 102.7% | Número de proyectos adjudicados | Vicepresidencia de Estructuración
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 2.2.1. Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | Kilómetros | 80 | 0 | 40.76 | 28.78 | 70.61% | 78.03 | 69.9 | 120% | 80 | 128.83 | 120% | 80 | 189.38 | 120% | Número de kilometros construidos en proyectos de concesión de 1a a 3a generación | Vicepresidencia de Gestión Contractual
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 2.2.2. Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | Número de proyectos | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 8 | 5 | 62.5% | 8 | 10 | 120% | Número de proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 2.2.3. Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | Kilómetros | 563.5 | 107.6 | 204.3 | 208.8 | 102.2% | 330.2 | 284.31 | 86.1% | 457.82 | 411.24 | 89.83% | 563.5 | 564.36 | 100.2% | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos bajo esquema de concesión programa 4G gestionados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 2.2.4. Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | Kilómetros | 1773.8 | 555.11 | 1039.3 | 966.81 | 93.03% | 1337 | 1384.93 | 103.6% | 1600.03 | 1741.6 | 108.8% | 1773.8 | 2151.1 | 121.3% | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 2.3.1. Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | Kilometros | 1077 | 420 | 649 | 649 | 100% | 657 | 657 | 100% | 1077 | 1077 | 100% | 1077 | 1077 | 100% | Número de Kilómetros de vía férrea con operación comercial gestionados por la ANI | Vicepresidencia Ejecutiva
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | Número de aeropuertos | 12 | 0 | 4 | 4 | 100% | 7 | 7 | 100% | 10 | 10 | 110% | 12 | 14 | 116.7% | Número de aeropuertos con obras de modernización | Vicepresidencia de Gestión Contractual
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 2.3.3. Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | Número de Informes de cumplimiento | 19 | 0 | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | Número de Informes de cumplimiento del Plan de Inversiones de concesiones portuarias | Vicepresidencia de Gestión Contractual
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad |  | 2.4. Gestionar la implementación de protocolos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura de transporte | 2.4.1. Proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | % de avance en la implementación de protocolos de bioseguridad en proyectos de Asociación Público Privada | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobado en sesión del Consejo Directivo del 1° de julio de 2018( Artículo 9 Decreto 4161/11)