## 11 IP-LP
No. | Empresa que Observa | RADICADO | FECHA | LICITACIONES A LAS QUE APLICA LA OBSERVACIÓN | Observación Realizada | Documento o Seccion que se Observa | Tipo de Observacion (Tecnica, Jurídica, Financiera, etc.) | RESPUESTA ANI
1 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.1(f)(i)- Parte General. El giro como mínimo debería cubrir el estimativo de gastos del mes, más el servicio de la deuda. La diferencia que surja debería poder compensarse en los meses siguientes. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | TECNICA | La entidad considera que la fórmula existente para la determinación de la retribución se ajusta a las necesidades del proyecto.
2 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.3(g)(iii). Parte General. Agradecemos indicar que si este procedimiento lleva al incumplimiento de las obligaciones de pago con los Prestamistas, el monto a pagar por la ANI debe reconocer los costos en los que incurra el Concesionario por dicho incumplimiento. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Financiera | En la Parte General del Contrato, no se encuentra el numeral indicado por el observante. Por lo tanto, no se da respuesta a la misma.
3 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.12. Parte General. Agradecemos se revise este punto. Lograr unanimidad, si no hay acuerdos escritos, es muy complicado (más aún en los plazos establecidos en el Contrato). En especial, si se tienen vigentes mecanismos de financiación en mercados de capitales. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | Esto se debe a que la entidad considera necesario la unanimidad de los prestamistas para ejercer el derecho de toma de posesión.
4 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 3.12(d)(iv) y (vii). Parte General. Solicitamos que el plazo de los 180 días sea suspendido mientras el trámite esté en cabeza de la ANI. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | Dentro del término de 180 días establecidos en el numeral observado la ANI no está relacionada en trámite alguno que pueda interrumpir dicho término.
5 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 4.9(a). Parte General. Solicitamos que los valores a descontar bajo esta sección, no sean cobrados bajo el procedimiento establecido, sino en montos iguales por los siguientes 24 meses. Esto para contar con caja suficiente para pagar los gastos de operación y mantenimiento y el servicio de la deuda. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | No, se trata del derecho del concesionario para evitar la imposición de multas. Existe también para él la posibilidad de no pagarlo directamente, sino de permitir el descuento de la retribución.
6 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 7.4(a). Parte General. Solicitamos incluir que la Fuerza Mayor Predial aplica también para los predios iniciales, es decir, los que se necesitan para acreditar el 80%. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Predial | La aplicación de la Fuerza Mayor Predial no está limitada a una sola etapa del contrato ni a un grupo de predios determinados. Si se dan los supuestos de hechos establecidos en la cláusula para la procedencia del Evento Eximente de Responsabilidad, se tendrá por ocurrida.
7 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 13.2(a)(xxiv). Parte General. Solicitamos que este riesgo sea asumido por la ANI. No puede radicarse en cabeza del concesionario un riesgo que debe controlar el estado a través de las autoridades policiales. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | RIESGOS | En cuanto a la observación, éste es un riesgo que sí debe ser asumido por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de evasión del peaje y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario.
8 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 14.1(b). Parte General. / Solicitamos se elimine el factor de 0.75 en el cálculo de la Compensación Especial, ya que la causa que origina la imposibilidad de terminación no es atribuible al Concesionario y la misma fórmula de cálculo ajusta la compensación vía la ponderación por porcentaje de obra terminada y cumpliendo indicadores. ) | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 establece la retribución del concesionario está sujeta al cumplimiento de disponibilidad, calidad y niveles de servicio. El mecanismo planteado en la sección 14.1 de la parte general pretende dar respuesta a la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad. Sin embargo, la entidad considera pertinente realizar algún tipo de retención a la retribución. Lo anterior no debe considerarse como una sanción, sino que debe entenderse como un incentivo para que el Concesionario contribuya para finalizar las obras a la mayor brevedad. Una vez las obras estén finalizadas se le pagará al concesionario el restante.
9 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 18.3(e) (f) (g). Parte General. Si bien se modificó la formulación inicial, para hacer las fórmulas de terminación anticipada más equitativas y menos volátiles a los supuestos de endeudamiento que tiene la ANI es estos momentos, proponemos: (i)Cambiar en las formulas TDI+Z por TTA, con TTA = 1.5% mes vencido.(ii)Cambiar "Costos de Operación y Mantenimiento, gastos de administración e impuestos, en el Mes i" por "Costos de Operación y Mantenimiento, gastos de administración e impuestos excepto el de renta y el CREE (o los que hagan sus veces), en el Mes i" | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | En el Capítulo 2 (Tabla de Referencia a la Parte Genera)l de la Parte Especial se establecen valores de Z diferenciales en función de la etapa del proyecto y la causal de terminación. La entidad considera que la TDI y los Z diferenciales mencionados serán suficientes para reconocer el costo del capital. Por la tanto no se acepta la solicitud planteada. Sobre la solicitud sobre excluir el impuesto de renta y el CREE, las formulas de la sección 18.3 de la Parte General prevén el reconocimiento de todos los impuestos sin exclusión alguna y la ANI no encuentra razón alguna para excluir los dos impuestos como se sugiere. Si la exclusión está asociada al incremento de la tasa, al no aceptarse la primera solicitud, no aplicaría la segunda. Por lo anterior no se acepta la solicitud.
10 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 18.3 (f) y (g). Parte General. Dado que ni las inversiones ni los gastos asociados a los Ingresos por Explotación Comercial hacen parte de AR(i), solicitamos que la definición de Retribución (i) se modifique a "Retribución (i) = Valor de la Retribución (incluyendo la Compensación Especial cuando sea aplicable) recibida por el concesionario en el Mes i menos EC(i), según este de define en la Parte Especial" | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | Los ingresos comerciales hacen parte de la Retribución, tal como se define en la sección 3.1. (b), por lo tanto deben ser incluidos dentro de esta variable.
11 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral 18.3 (g). Parte General. Para hacer consistente la nueva formulación propuesta, solicitamos se modifique en la fórmula de DR18 de esta sección TDI por TTA. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | En el Capítulo 2 (Tabla de Referencia a la Parte Genera)l de la Parte Especial se establecen valores de Z diferenciales en función de la etapa del proyecto y la causal de terminación. La entidad considera que la TDI y los Z diferenciales mencionados serán suficientes para reconocer el costo del capital. Por la tanto no se acepta la solicitud planteada.
12 | OHL CONCESIONES | 2013-409-045394-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Numeral E17. Apéndice técnico 4 indicadores Solicitamos que durante la etapa de operación y mantenimiento la ponderación del indicador E17 sea de 90%. | Minuta del Contrato de concesión y sus documentos soporte. | Técnica | No se acepta su solicitud por cuanto este indicador fue calculado acorde a las necesidades financieras y técnicas del proyecto.
13 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 4.2.1 del Proyecto de Pliego de Condiciones, establece que “La Oferta Técnica consistirá en el ofrecimiento de contratar dentro de la estructura de personal del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia del mismo, entendida únicamente para estos efectos como los municipios afectos al mencionado Proyecto”. Se pregunta: Para estos efectos, se entiende que el requisito constitutivo de Oferta Técnica se cumple con personal procedente de uno, algunos, o todos los municipios afectos al proyecto? Qué se entiende expresamente, o debe entenderse, por municipios afectos al proyecto? Cuáles? Así mismo, se pregunta: Cuál es el mecanismo válido y objetivo para acreditar y/o verificar en su debido momento, que en efecto este personal es originario o procedente de la zona de influencia del proyecto? No obstante, se solicita que sólo se exija el requisito del cumplimiento de la Oferta Técnica en cuanto a contratación de personal cualificado y no cualificado en el caso de que las condiciones del mercado laboral lo permitan. Ahora bien, resulta que la Oferta técnica como está planteada, revestirá únicamente una manifestación de los proponentes, de que en efecto contarán con personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia del proyecto, más no se observa dentro del contrato, mecanismo alguno de verificación. Manifestamos expresamente que no nos oponemos a que al Concesionario le sea impuesta una obligación de contratar personal de la zona de influencia, más no, que sea éste un criterio (no técnico) para asignar un puntaje (100 puntos) que a la postre, ni existe mecanismo de verificación, ni comporta per sé una real y evidente oferta técnica; se pregunta entonces, qué tiene de técnico prometer personal de la zona de influencia? No podría pensarse acaso que ese requisito podría ser incluso inconstitucional al vulnerar el principio constitucional de igualdad comprometiendo una ponderación de puntaje a este requisito? Se agradece aclarar y estudiar la posibilidad de definir una oferta verdaderamente técnica. | Proyecto Pliego de Condiciones Numeral 4.2.1. | TÉCNICA | Los municipios afectados son los que se encuentran en el AID y en el AII. La certificación de las JAC es requisito suficiente para acreditar residencia. Los aspirantes deben cumplir con los perfiles establecidos y los requisitos solicitados
14 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La obtención de las licencias ambientales y demás trámites de Gestión Ambiental pueden requerir la modificación de las obras y por tanto la modificación de las tareas de operación y mantenimiento a realizar durante el contrato, sobre lo considerado por el concursante en su oferta. Así pues, se solicita a la administración la ampliación del ámbito temporal y de los conceptos que abarca este mecanismo de cobertura de riesgo de forma que las actuaciones de la autoridad ambiental no desestabilicen el contrato de concesión durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 8.1.c - Contrato de Concesión Apéndice 6. Numeral 2.3. | AMBIENTAL | De acuerdo con lo establecido en el contrato, es obligación del Concesionario determinar la necesidad de obtener cualquier licencia, permiso y/o autorización de carácter ambiental necesaria para el desarrollo del Proyecto por lo que corresponde a este llevar a cabo las actividades que considere necesarias para llegar a dicha determinación. En consecuencia, no le corresponde a al entidad definir un plazo para la determinación de dicha necesidad y es obligación exclusiva del Concesionario hacer las actividades que considere pertinentes para hacerlo en los tiempos que se requieran para el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del mismo. En todo caso, es pertinente resaltar que el Apéndice Técnico 6 indica en su Sección 3.1 (b) que el Concesionario debe presentar dentro de los 120 días siguientes a la Fecha de Inicio “un informe que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y presentación de los PAGA”.
15 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “ (iv) La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Concesionario […]. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante”. El punto anterior señala las compensaciones a que tendrá derecho el concesionario en el caso de Evento Eximente de Responsabilidad. No obstante no se hace referencia a los gastos financieros derivados de la paralización de las obras. ¿Qué ocurrirá con los gastos financieros derivados de la paralización de las obras? ¿Se encuentran los gastos financieros comprendidos dentro de los gastos administrativos señalados en la sección anterior? En caso contrario, se solicita a la administración el incluir estos gastos financieros dentro de la compensación por Evento Eximente de Responsabilidad. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 14.2.h.iv | FINANCIERA | En caso de Eventos Eximentes de responsabilidad se contempla el reconocimiento de los costos osciosos en que se hayan incurrido, conforme a lo definido en los documentos contractuales. Lo anterior sin perjuicio del restablecimiendo del equilibrio económico cuando a ello haya lugar según lo establecido en el contrato.
16 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En los literales e) del numeral 4.4. “Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción” y n) del numeral 4.5. “Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construcción” de la Minuta del Contrato - Parte General, se establece que: “Respecto de los Predios, el Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el ochenta por ciento (80%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la ejecución de las Unidades Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construcción”, y “Efectuar la Gestión Predial de manera que antes de iniciar las Intervenciones de las Unidades Funcionales el Concesionario como mínimo debe (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad del ochenta por ciento (80%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la ejecución de la respectiva Unidad Funcional”. Se solicita entonces, precisar si el 80% requerido de la longitud efectiva de los predios necesarios para la ejecución de las Unidades Funcionales, debe ser continua, o se admite discontinuidad en la misma. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.4. e – 4.5. n | TÉCNICA | El contrato no establece que el 80% de la longitud efectiva de los predios que debe estar disponible antes de iniciar la construcción de la unidad funcional debe ser contínua, pero es absolutamente claro y lógico que el porcentaje requerido debe corresponder a la mayor eficiencia de planeación y constructiva para el adecuado desarrollo del proyecto. Será responsabilidad y riesgo del concesionario establecer su estrategia de adquisición de predios dentro de la unidad funcional.
17 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “Salir en defensa jurídica de los bienes que conforman la infraestructura vial y de los derechos que se le han conferido, especialmente la defensa y protección del Corredor del Proyecto y la protección de la destinación legal de las Fajas, implementando a su costo todas las medidas necesarias para la debida vigilancia y protección del corredor que se le ha entregado y dando los avisos correspondientes de manera oportuna a las autoridades locales respectivas, colaborando y acordando con éstas el soporte logístico requerido para cumplir con estas finalidades” Se solicita a la ANI la delimitación de los costos asociados a la defensa jurídica del Corredor que corresponden al Concesionario, al no poder garantizar este la no ocurrencia de invasiones en el corredor del proyecto. Nótese que en los proyectos 4G, frente a una observación en este sentido, la ANI respondió: “Se incluirá dentro de las causales de una Fuerza Mayor Ambiental y Social”. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 9.2.o.; Numeral 4.5. t | JURIDICO – AMBIENTAL | Los costos destinados a la protección del corredor del proyecto se encuentran incluidos dentro de la estructuración financiera. Las labores incluyen, sin limitarse a ellas, la implementación de medidas de vigilancia y protección de estas zonas y de que sobre ellas, no se lleven a cabo las situaciones que la ley prohíbe (levantamiento de construcciones o de mejoras, entre otras). Al concesionario se le está entregando la vía con sus usos y anexidades para que sobre ellas ejerza las mismas funciones que la entidad antes de su entrega, ejerce. La entidad concedente, si bien es parte del Estado, ella tampoco ejerce ni puede ejercer ninguna actividad distinta a la que le permite la ley con respecto a estas zonas; acude de la misma manera que los particulares a las instancias y autoridades competentes en cada caso para que coadyuven en la salvaguarda de estos bienes. Nada distinto se le pide al concesionario, más que ejerza adecuadamente y dentro de sus competencias, actos que haría con sus propios bienes aplicando una debida diligencia que será evaluada dentro de la lógica y los alcances de las obligaciones pactadas en el contrato. Para la entidad es claro que las facultades de policía están asignadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales. Ésta tampoco las tiene y como se mencionó anteriormente, debe acudir a las que las detentan cuando es necesario.
18 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “El Contratista de Construcción podrá acreditar experiencia obtenida bajo figuras asociativas con terceros incluyendo patrimonios autónomos, siempre que la participación del Contratista en dicha figura asociativa haya sido (durante toda la vigencia del contrato que se acredita) de al menos veinte por ciento (20%), caso en el cual la experiencia adquirida se podrá acreditar por el ciento por ciento (100%)”. Entendemos que si el porcentaje de participación en la experiencia es menor del 20% se podrá acreditar de forma proporcional a dicha participación, ¿es correcto?. En el caso de que el Contratista elegido sea una persona plural y quienes acrediten la experiencia tengan una participación inferior al 25%, ¿se podrá considerar la experiencia de forma proporcional a su participación? | Contrato de Concesión Parte General Numeral 5.2.b | TÉCNICA | Para la Entidad es clara la estipulación del numeral 5.2 del Contrato, cuando expresa que es el Contratista el que deberá cumplir con los requisitos allí señalados.
19 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “a) Si durante la Fase de Construcción ocurriera alguna de las circunstancias catalogadas en el Contrato como Eventos Eximentes de Responsabilidad o ocurrieren hechos imputables a la ANI que afecten el cronograma de ejecución de las Intervenciones, se entenderá que el Plan de Obras se desplazará en un plazo igual al de la suspensión de la ejecución de las Intervenciones causada por el Evento Eximente de Responsabilidad o por causas imputables a la ANI,[…]”. Se solicita a la administración que el desplazamiento del plan de obras implique igualmente el desplazamiento de las fechas de fin de las fases de construcción, operación y mantenimiento y reversión así como de finalización del contrato. | Contrato de Concesión Parte General Numeral 4.8.a | TÉCNICA | El desplazamiento de la finalización de las obras resulta equivalente a su inicio. No obstante, el plazo de operación y mantenimiento, terminación y reversión es el resultado del cumplimiento del VPIP, el cual no se encuentra ligado a un plazo en tiempo, ni al desplazamiento de las obras.
20 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “(i) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la infraestructura correspondiente al Proyecto en el estado en que sea entregada por la ANI, en tanto sus obligaciones de resultado para la entrega de las Intervenciones y para la Operación y el Mantenimiento –aun en la Etapa Preoperativa– no se reducirán, ni la Retribución se aumentará por dichas condiciones cualesquiera que ellas sean”. Se solicita a la Administración la responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento de las infraestructuras e equipamiento de las vías existentes que vayan a ser entregadas al concesionario al inicio del contrato en el evento de que se retrasen los plazos de entrega de las infraestructuras inicialmente establecidos. | Contrato de Concesión Parte General 13.2.a.i | RIESGOS | Es riesgo del Concesionario de recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad. Por tanto, la Entidad considera que las obligaciones por parte la ANI y del Concesionario están debidamente reguladas dentro del Contrato Parte General. Para el corredor específico Cartagena Barranquiilla en el Contrato Parte Especial se establece en el numeral 2.8 c) la regulación correspondiente
21 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Índice de Mortalidad. Se solicita a la administración la eliminación de las multas asociadas a este indicador en todas las fases del contrato ya que el cumplimiento del mismo depende en su mayor parte de factores ajenos al concesionario. | Contrato de Concesión Apéndices Técnicos 2 y 4 | Técnica | Esta Entidad reitera lo establecido en los Apéndices Técnicos del Contrato, los cuales se ajustan a las condiciones propias del proyecto.
22 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Se solicita a la administración amplíe la cobertura del mecanismo de reparto de sobrecostos asociados a la ejecución de túneles a cualquier sobrecosto generado por riesgos de carácter geológico como deslizamientos, subsidencias, zonas de fallas geológicas, etc. que puedan afectar a la ejecución del proyecto especialmente en lo relacionado con la ejecución de obras y estructuras singulares como puentes, viaductos, etc. | Contrato de Concesión Parte Especial Numeral 5.2. | TÉCNICA – FINANCIERA | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que
23 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | ¿Es posible acreditar los requisitos de experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías y Construcción de Puentes y/o Viaductos requeridos en este epígrafe mediante sociedades controladas, matrices o sociedades controladas de las matrices de los contratistas propuestos por el Concesionario? | Contrato de Concesión Parte Especial Numeral 5.1. | TÉCNICA | El interesado debe limitarse a las condiciones de acreditación sealadas en el numeral 5.2 a) de la parte general y 4.1 de la parte especial, para la experiencia referenciada del Proyecto de Pliego de Condiciones.
24 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “Las Estaciones de Peaje serán entregadas al Concesionario mediante el Acta de Entrega de Infraestructura, salvo las correspondientes a los Peajes bajo el Contrato 250 – 2011 suscrito por el INVIAS, las cuales se entregarán una vez dicho contrato haya terminado. Lo anterior, sin perjuicio de la cesión del recaudo de Peaje de tales estaciones, neto de la remuneración del concesionario de peaje del Contrato 250-2011, tal como se señala en la sección 3.6(a) de la Parte Especial. “. Se solicita a la Administración información acerca del Contrato 250-2011 en lo referente a la duración del mismo, las obligaciones de las partes, las condiciones de finalización, y sus términos económicos, al objeto de conocer el importe de remuneración del concesionario de peaje, el alcance de las tareas a realizar (únicamente recaudo de peaje o mantenimiento y consumos incluidos) y condiciones, equipamiento y momento en que las Estaciones de Peaje serán entregadas al nuevo concesionario. Por otro lado, entendemos que en estas plazas de peaje no procederá la aplicación de multas o sanciones por incumplimientos del contrato al concesionario hasta que se entreguen al mismo, ¿es correcto?. Así mismo nos gustaría confirmación de que el recaudo de peaje cedido corresponderá con el importe resultante de multiplicar el tráfico medido por las tarifas de aplicación en el tramo, siendo la responsabilidad del correcto recaudo del concesionario de Peaje según el contrato. ¿Qué ocurrirá si la fecha de terminación de la Unidad Funcional donde se encuentra ubicada la Estación de Peaje es anterior a la finalización del contrato 250-2011 y no existe posibilidad de realizar las actuaciones necesarias en dicha Estación de Peaje?¿Cómo se compensará al concesionario por el retraso en la terminación de la Unidad Funcional? ¿Será considerado Evento Eximente de Responsabilidad y por tanto podría dar lugar a un Acta de Terminación Parcial de la UF? | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 3.3.4. | FINANCIERA | Para este Proyecto (Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad) no aplica el Contrato 250-2011, Favor remitirse al Numeral 2.6 del Contrato Parte Especial
25 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “La información a ser recopilada deberá cumplir con los requerimientos de la Policía de Carreteras y de la ANI, y será compatible con los instrumentos metodológicos de captura de información que las entidades tienen implementadas para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre otros). Se solicita a la Administración más información acerca de los requerimientos de estos sistemas de información: características, funcionalidades, etc. | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 3.3.5.1. | TÉCNICA | Las características y la información que deben arrojar los sistemas de control de tráfico están descritos en el numeral 3.3.5.1, en los párrafos anteriores al citado en la pregunta. De igual forma, esto corresponde con sistemas electrónicos para el control y administración del tránsito vehicular, con reportes de información de tránsito en tiempo real en el centro de control y a los usuarios; por lo tanto, el concesionario debe garantizar que la información que se entregue a la ANI, en tiempo real, por medio de internet, debe reportarse con una latencia máxima de un minuto, la información debe presentarse de manera consolidada en la frecuencia y en los formatos que la ANI determine en su momento.
26 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | “3.3.10.2. Sistema de comunicación. El concesionario será responsable de instalar la infraestructura y los programas de cómputo que se requieran en el Ministerio de transporte para que la ANI pueda recibir, manipular, procesar y reenviar la información de las vías”. Entendemos que los equipos y programas de cómputo son los necesarios para un uso administrativo normal de la información, ¿es correcto? En caso contrario, ¿Existe algún programa de cómputo específico que tenga que ser suministrado por el Concesionario? ¿De cuál se trata?¿Cuál es su coste de adquisición y mantenimiento? | Contrato de Concesión Apéndice Técnico 2 Numeral 3.3.10.2 | TÉCNICA | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
27 | RUTA DEL CARIBE | 2013-409-045450-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la Minuta del Contrato – Parte General, en punto de las Definiciones, se mencionan dos (2) términos que se relacionan íntimamente; “1.39 Corredor del Proyecto” y “1.62 Faja”; sin embargo, en la medida en que la faja está determinada por la Ley 1228 de 2008, y a renglón seguido se establece en el Pliego de Condiciones y/o Minuta del Contrato, que: “Aunque el Concesionario no está obligado a adquirir todos los predios correspondientes a las Fajas (solamente los predios necesarios para el Corredor del Proyecto)”, se pregunta: El alcance de la gestión predial, contempla los anchos viales establecidos en la Ley 1228 de 2008 para carreteras de primer orden, es decir 60 metros? No resulta en consecuencia, clara la diferenciación entre estos dos (2) conceptos, ni el real alcance de la gestión predial sobre la faja de retiro. | Contrato de Concesión Parte General Numerales 1.39 y 1.62 | TÉCNICA | Es obligación del Concesionario cumplir con los anchos viales establecidos en la Ley 1228 de 2008. La gestión para la adquisición de los predios establecida en el contrato, tiene como alcance básico lo que establece: a) el diseno de la obra y b) el cumplimiento de la ley 1228 de 2008 y sus decretos reglamentarios. La alternativa de no comprar todos los predios, debe ser ejercida por el concesionario dentro del principio de la legalidad (es decir respetando los mínimos legales) y de la buena fe. Este criterio fue considerado en el proceso de estructuración.
28 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 4.2.1 11. Se solicita aclarar que se entiende por personal procedente de la zona de influencia del Proyecto, y cuales son los municipios afectos al mismo. | Pliego de Condiciones 4.2.1 | Técnica | De acuerdo al Numeral 3,1 (a)(i)(5), del Apéndice Técnico 6 Gestión Ambiental, tenemos: "Establecer el Área de Influencia Directa del Proyecto (AID), se entiende por área de influencia directa de un proyecto, el espacio geográfico que puede verse impactado directamente por las actividades constructivas que se realicen."
29 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Pliego de Condiciones 4.2 13. Se ruega confirmar que el único requerimiento técnico es el expresado en 4.2.1, compromiso de contratación de personal procedente de la zona de influencia. | Pliego de Condiciones 4.2 | Técnica | Su entendimeinto es correcto de acuerdo a los anunciado en el numeral 4.2 del pliego de condiciones.
30 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General 1.2 y, clausula 4.2 (p) 21. La redacción establece que el concesionario deberá recibir las obras en el estado en que se encuentren. Al respecto, se solicita aclarar que los deterioros ocasionas al estado de la vía por causas de fuerza mayor ocurridos entre el momento en que se presenta la Propuesta y el momento en que se reciben las obras, serán cubiertos por la ANI, y que este no es un riesgo que se le traslada al Proponente. | Contrato Parte General 1.2 y, clausula 4.2 (p) | Riesgos | No se acepta la solicitud. El Concesionario debe cumplir con las principales obligaciones durante la fase de preconstrucción establecidas en el numeral 4.2 de la Parte General del Contrato. Es riesgo del Concesionario de recibir la infraestructura en el estado que se encuentra, de acuerdo a su debida diligencia legal, y lograr los resultados señalados en el contrato, en cuanto al cumplimiento de los índices y estándares de calidad. Por tanto, la Entidad considera que las obligaciones por parte la ANI y del Concesionario están debidamente reguladas dentro del Contrato Parte General.
31 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General Numeral 1.62 22. Sobre la definición de Faja, se solicita aclarar qué significa que la misma esté “al alcance” del concesionario. | Contrato Parte General Numeral 1.62 | Técnica | Significa que esté al alcance en términos de la ley, en términos de sus obligaciones contractuales y en términos de toda la gestión que pueda y deba adelantar ante los vecinos del corredor vial, las autoridades y demás actores y usuarios del corredor vial.
32 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General Numeral 1.128, y 3.14 (i) (iii) Subcuenta Recaudo de Peaje 23. La definición de recaudo de peaje, efectivamente traslada el riesgo por evasión al Concesionario. Al respecto, es claro que se trata de un riesgo asociado a la intervención del Estado y es un asunto de autoridad policiva y municipal. El concesionario, más allá de adoptar las medidas conducentes a evitar la evasión del pago del peaje, no puede controlar el mismo. Siendo el Estado quien está en una mejor posición de administrar y controlar este riesgo, consideramos que debe ser quien lo asuma, y no el Concesionario. En similar sentido, el riesgo asociado a menores ingresos por recaudo derivados de la elusión, es asignado al Entidad, por lo que al igual que la elusión, la evasión debería tener el mismo tratamiento. | Contrato Parte General Numeral 1.128, y 3.14 (i) (iii) | Riesgos | En cuanto a las facultades de policía alegadas en la observación, nunca ha partido del supuesto que sea éste quien asuma y ejerza las funciones de Policía de Carreteras, funciones que por su naturaleza son indelegables en un particular. Sin embargo los riesgos de evasión e invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario. Una debida diligencia, determinará los límites y la responsabilidad por las consecuencias desfavorables de tal asignación.
33 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Precio Cláusula 3.1 del contrato parte general 29. Solicitamos que se establezca la posibilidad de asignar un plazo para que la ANI apruebe cada certificación de obra por la fase de construcción y, si no se dice nada, se entienda tácitamente aprobada. | Precio Cláusula 3.1 del contrato parte general | técnica | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
34 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Condiciones del Terreno Condición 1.10.3 del pliego 30. Si bien es cierto que el concesionario debe tener un profundo conocimiento del terreno y condiciones del suelo, ello no implica conocer con total exactitud todas las condiciones que pueden incidir en la ejecución del contrato. Por ello, agradeceríamos que se expresara en el contrato que el concesionario no será responsable de las circunstancias imprevisibles o inesperadas. | Condiciones del Terreno Condición 1.10.3 del pliego | técnica | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Por último, Los riesgos de huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo son riesgos asegurables, y por lo tanto asignados al concesionario y para el efecto se tiene la cobertura dentro de la póliza de Obras civiles, en la SECCION IV – AMPAROS Y GASTOS ADICIONALES. Por lo anterior no se acepta la observación
35 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Variaciones de obras a realizar Cláusula 19 contrato parte general 32. Solicitamos que se confirme que las variaciones de obras serán pagadas por el ANI y se adicione una mención para que no se inicie el cómputo del plazo de ejecución mientras no estén aprobados los proyectos de modificación pertinentes y no se disponga de los terrenos necesarios, permaneciendo en suspenso la obra mientras tanto. | Variaciones de obras a realizar Cláusula 19 contrato parte general | técnica | La finalidad principal de la Subcuenta Excedentes ANI que expresa la intención del contrato mismo, es la de garantizar la existencia de recursos por parte de la ANI para cubrir los riesgos a su cargo, por lo que aquella se instituye como un mecanismo alternativo para la obtención y gestión de dichos recursos. Dada la finalidad ya explicada, su naturaleza debe por fuerza ser subsidiaria, pues por disposición legal (Ley 448 de 1998) el mecanismo principal para cumplir con las obligaciones contingentes de la entidad estatal es el Fondo de Contingencias. Sin embargo nada obsta que los recursos de la Subcuenta Excedentes ANI pueda ser utilizada para otro propósito, si como bien dice la observación, la ANI debe contar con recursos para respaldar el proyecto en lo que al cumplimiento de las obligaciones a su cargo se refiere (entendiéndose que exclusivamente a dichas obligaciones y no otras, y sin extenderse a suplir faltantes de liquidez que afecten el normal desarrollo del proyecto, pues el riesgo de liquidez es a cargo del Concesionario, así como la garantía de continuidad del servicio, ambas obligaciones del concesionario).
36 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Obras solicitadas por el concesionario Cláusula 19 contrato parte general 33. Solicitamos que se especifique que si el concesionario propone obras que son aprobadas por la ANI, ésta asumirá su coste, y se dispondrá su plazo, importe y forma para el pago. | Obras solicitadas por el concesionario Cláusula 19 contrato parte general | técnica | No se acepta su solicitud pues la misma desnaturaliza el concepto de APP.
37 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Recepción de las obras de construcción 34. Solicitamos que se regule aparte una cláusula específicamente para la figura de la recepción de las obras de construcción, donde se prevea la posibilidad de recepción tácita y la existencia y régimen de un plazo o periodo de garantía. | Recepción de las obras de construcción | técnica | No se acepta la solicitud, la Entidad considera pertinente mantener la regulación que sobre el tema se encuentra en el Contrato
38 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2.3.(b)(viii) Contrato Parte General 42. Les solicitamos indicar si en el Proceso de Precalificación habría lugar al desarrollo de estudios complementarios, a efectos de incluir dichos aspectos en el flujo de caja estimado del Proyecto. Atentamente solicitamos que se aclare la redacción de este numeral, pues es nuestro entendimiento que en desarrollo del presente proyecto no hay lugar a que el concesionario pague a los Precalificados no adjudicatarios el valor de los estudios que los mismos hubieren realizado. | 2.3.(b)(viii) Contrato Parte General | Técnico-financiero | No se acepta su solicitud. Su inquietud está enmarcada dentro de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1467 de 2012.
39 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 3.14.(i)(iii)(2) Contrato Parte General 56. Según esta cláusula, la Subcuenta Recaudo Peaje se dotará con el Recaudo de Peaje “independientemente de la cantidad efectivamente recaudada por el Concesionario, en tanto el riesgo de evasión es a cargo de éste”. Sobre este tema, dado que la potestad de controlar y perseguir la infracción es de naturaleza pública, los instrumentos para mitigar este riesgo están en cabeza de la ANI, de modo que no sería el Concesionario quién debe asumir el riesgo de evasión, por lo que les solicitamos modificar la redacción de la cláusula en ese sentido. | 3.14.(i)(iii)(2) Contrato Parte General | riesgos | Los riesgos de evasión e invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de evasión del peaje y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario.
40 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General clausula 4.2 (t) 4.5 (t) 58. El presente numeral establece una obligación del concesionario de realizar la defensa jurídica de los bienes que le han sido entregados y especialmente del Corredor del Proyecto y la destinación legal de la Faja. Al respecto es importante mencionar que la Faja no le es entregada al concesionario, ni puede este mutuo propio realizar la defensa jurídica de la misma. La obligación del concesionario debe estar limitada a informar a la Entidad y las autoridades correspondientes, para que éstas adopten las medidas de protección. | Contrato Parte General clausula 4.2 (t) 4.5 (t) | técnico-jurídica | El concesionario debe adquirir los predios así: a) para mantenimiento y rehabilitación no se adquieren, b) para mejoramiento lo que el diseño establezca (Decreto 2976), y c) para construcción se adquiere los 60 metros (ley 1228). Así, la ley 1228 de 2008 estableció en el artículo 2º las fajas de terreno para las carreteras del Sistema Vial Nacional; a su vez, el artículo 3º de la misma norma declaró de interés dichas fajas o franjas y sobre ellas impuso determinadas limitaciones a su uso, goce y disposición, como lo señala el parágrafo 2º del artículo 1º. En cuanto a la inquietud citada en este numeral, las labores incluyen, sin limitarse a ellas, la implementación de medidas de vigilancia y protección de estas zonas y de que sobre ellas, no se lleven a cabo las situaciones que la ley prohíbe (levantamiento de construcciones o de mejoras, entre otras). Al concesionario se le está entregando la vía con sus usos y anexidades para que sobre ellas ejerza las mismas funciones que la entidad antes de su entrega, ejerce. La entidad concedente, si bien es parte del Estado, ella tampoco ejerce ni puede ejercer ninguna actividad distinta a la que le permite la ley con respecto a estas zonas; acude de la misma manera que los particulares a las instancias y autoridades competentes en cada caso para que coadyuven en la salvaguarda de estos bienes. Nada distinto se le pide al concesionario, más que ejerza adecuadamente y dentro de sus competencias, actos que haría con sus propios bienes aplicando una debida diligencia que será evaluada dentro de la lógica y los alcances de las obligaciones pactadas en el contrato.
41 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General .1 (e) 75. Se solicita aclarar que la Fuerza Mayor Ambiental se produce si transcurre más del 50% adicional. | Contrato Parte General .1 e | Ambiental | El término fijado en la minuta del contrato para que opere la fuerza mayor ha correspondido al análisis y experiencia que la entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido, estima que es el adecuado para que opere esta condición permitiendo que dentro del mismo puedan llevarse a cabo las gestiones necesarias que solo permitan que esta situación extraordinaria se consolide solo tras el agotamiento y la debida diligencia que se lleve a cabo por las partes contratantes en lo que atañe a sus competencias.
42 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 8.1.(g) Contrato Parte General 76. “Si a pesar de la debida diligencia del Concesionario, la Autoridad Ambiental no otorga la Licencia Ambiental o si, a juicio de la ANI, efectuar las modificaciones y/o obras adicionales de que trata la Sección (f) anterior, exigidas por la Autoridad Ambiental, resulta demasiado oneroso para la ANI, las Partes de buena fe revisarán el alcance del Contrato para determinar si resulta viable eliminar la Unidad Funcional que no cuenta con Licencia Ambiental del Proyecto (hecho que deberá contar con el visto bueno de los Prestamistas) o si se puede modificar el alcance de las Intervenciones…” Se solicita indicar la justificación de contar con el visto bueno de los Prestamistas, toda vez que se trata de una situación (liciencia ambiental) que estaría más allá de su competencia. | 8.1.(g) Contrato Parte General | Ambiental | El Numeral 8.1. (g) del Contrato Parte General del Pliego de condiciones definitivo contiene la modificación aludida.
43 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 8.2. (f) Contrato Parte General 77. En el apartado 8.2.(f) se señala que: “..el Concesionario deberá aportar la totalidad de los recursos adicionales requeridos y la ANI reembolsará al Concesionario lo que corresponda a la ANI..”. Se solicita suprimir la mencionada referencia toda vez que éste riesgo estaría en cabeza de la ANI y en consecuencia el Concesionario estaría anticipando los importes de un riesgo compartido con la ANI. Debería tenerse en cuenta que, en el caso en que el sobrecosto se produzca en el marco de un hecho imprevisible, el Concesionario no dispondrá de financiación para hacer frente a dichos importes. | 8.2. (f) Contrato Parte General | Riesgos | El mecanismo establecido en las secciones 7.2, 8.1 y 8.2 de la Parte General, mediante el cual el Concesionario deberá aportar los montos a cargo de la ANI, los cuales posteriormente le serán reembolsados, busca la disponibilidad inmediata de los flujos necesarios para hacer frente a los sobrecostos derivados de la gestión de predios, ambiental y de redes, en los términos de las cláusulas citadas, con el fin de evitar la parálisis del proyecto. En todo caso dichos recursos serán pagados al concesionario en los términos establecidos en el contrato para intereses remuneratorios y de mora.
44 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 12.7. Contrato Parte General 87. Esta cláusula prevé la obligación del Concesionario de tomar el seguro. En Fase de Preconstrucción y de Construcción, se solicita abrir la posibilidad para que la póliza sea tomada por el Constructor, naturalmente indicando que la ANI y el Concesionario serían los beneficiarios. | 12.7. Contrato Parte General | Seguros | La garantía regula y se suscribe para amparar obligaciones entre las pertes del contrato estatal, es decir contratista principal y entidad estatal. Las relaciones y contratos entre el contratista y sus proveedores corresponde a otras relaciones negociales entre particualres que no hacen parte del contrato principal ni son oponibles dentro del contrato estatal que es garantizado con la póliza de cumplimiento entre estatales para ocntratista de la ANI
45 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 12.8. Contrato Parte General 88. Esta cláusula prevé la obligación del Concesionario de tomar el seguro. En Fase de Preconstrucción y de Construcción, se solicita abrir la posibilidad para que la póliza sea tomada por el Constructor, naturalmente indicando que la ANI y el Concesionario serían los beneficiarios. | 12.8. Contrato Parte General | Seguros | La garantía regula y se suscribe para amparar obligaciones entre las pertes del contrato estatal, es decir contratista principal y entidad estatal. Las relaciones y contratos entre el contratista y sus proveedores corresponde a otras relaciones negociales entre particualres que no hacen parte del contrato principal ni son oponibles dentro del contrato estatal que es garantizado con la póliza de cumplimiento entre estatales para ocntratista de la ANI
46 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Contrato Parte General Capítulo XIII Asignación de Riesgos 90. Comentario General sobre la Asignación de Riesgos del Contrato.- En general del borrador del Contrato asigna riesgos propios de la Entidad Pública al Particular, tales como lo son aquellos de carácter imprevisible. Entre otros, se destaca en la distribución de riesgos la asignación de riesgos como lo son el de los cambios en las leyes. Aunado a lo anterior, para que el riesgo previsible pueda ser asignado al particular, se requiere que se realice su cuantificación y/o valoración. Esto no es otra cosa que realizar un ejercicio cuantitativo de los efectos probables que su ocurrencia generaría, dándole al particular así un margen de confianza en la asunción del riesgo que habiendo sido identificado como previsible ha sido valorado. De este adecuado ejercicio depende entonces la financiabilidad del proyecto. Así lo dispone el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012 que estable que “Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.” Dicho ello, en aparte alguno del borrador del contrato se aprecia el ejercicio de cuantificación, y por el contrario si se incluyen a lo largo del texto del contrato, innumerables exoneraciones de responsabilidad de la Entidad por suministro de información y diferencia entre la información suministrada y la real, y asignación genéricas de riesgo a cargo del Concesionario. Trasladar al Concesionario un riesgo que no está en capacidad de administrar dificulta la financiabilidad del proyecto en la medida en que son riesgos que el prestamista evalúa como riesgos que se le trasladan el última instancia, encareciendo de esa forma el acceso a los recursos de deuda. Sugerimos a la Entidad revisar nuevamente a conciencia el esquema de distribución de riesgos en los diferentes apartes del Contrato y en la Matriz de Riesgos. | Contrato Parte General Capítulo XIII Asignación de Riesgos | Riesgos | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Por último, Los riesgos de huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo son riesgos asegurables, y por lo tanto asignados al concesionario y para el efecto se tiene la cobertura dentro de la póliza de Obras civiles, en la SECCION IV – AMPAROS Y GASTOS ADICIONALES. Por lo anterior no se acepta la observación
47 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Matriz de Riesgos – Predial 91. En la Matriz de Riesgos se traslada al privado el riesgo de disponibilidad de predios. Teniendo en cuenta que sin perjuicio de que el concesionario realice una labor diligente al respecto, este aspecto escapa a su control, solicitamos a la Entidad que este riesgo sea compartido | Matriz de Riesgos – Predial | Riesgos | El esquema de compra y adquisición de predios por parte del concesionario, ha hecho más expedito este proceso. La experiencia de la expropiación judicial ha sido positiva. De acuerdo con el DOCUMENTO CONPES 3670 es propósito del Gobierno Nacional fortalecer el esquema de expropiación administrativa. En ese sentido, en el apéndice predial se ha considerado la posibilidad que se de la expropiación administrativa, siempre y cuando se presenten las condiciones para tal fin. En todo caso la gestión predial se encuentra a cargo del concesionario, de la cual se derivan obligaciones de resultado. Así mismo, se precisa, que la distribución de los riesgos se realizó conforme a los documentos de política de riesgo contractual del Estado y a los criterios establecidos en el Conpes 3107 y los demás lineamientos de política de riesgos de la entidad y las metodologías de obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Conforme a lo anterior, no se acepta su solicitud.
48 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Matriz de Riesgos – Ambiental & Social 93. En la Matriz de Riesgos se traslada al privado el riesgo de demoras en la obtención de licencias y permisos. Este traslado de responsabilidad es contrario a los lineamiento sobre asignación de riesgos, en la medida en que es no es un riesgo que el privado pueda controlar. Solicitamos en consecuencia se asigne a la Entidad. | Matriz de Riesgos – Ambiental & Social | Riesgos | La distribución de los riesgos se realizó conforme a los documentos de política de riesgo contractual del Estado y a los criterios establecidos en el Conpes 3107 y 3760, así como acorde a los demás lineamientos de política de riesgos de la entidad y las metodologías de obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La probabilidad de ocurrencia de este riesgo no solo debe partir de las experiencias pasadas de contratos de concesiones en las distintas generaciones, sino en las particularidades del proyecto que se pretende licitar, sin perjuicio de que dichas condiciones puedan cambiar entre la estructuración y la celebración del contrato de concesión. Dentro del Apéndice Técnico No. 6 – Gestión Ambiental, se relacionan en la Tabla 1 todos los trámites ambientales que se adelantaron durante la estructuración del proyecto por Unidad Funcional. Así las cosas, teniendo en cuenta cada unidad funcional y en algunos casos por subsectores dentro de esas unidades funcionales, se determinó cual sería el trámite y la autoridad competente para cada caso.
49 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Matriz de Riesgos – Ambiental y social 94. Se solicita aclarar la asignación de riesgo de invasión del derecho de vía a cargo del concesionario. Más allá de ejercer una labor diligente y reportarlo a las autoridades, el concesionario no puede incurrir en vías de hecho para garantizar una obligación que de otro modo sería de resultado. Se solicita a la entidad evaluar la reasignación de este riesgo. | Matriz de Riesgos – Ambiental y social | Riesgos | Los riesgos de invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario.
50 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Matriz de Riesgos – Regulatorio 95. Este riesgo está asignado al Concesionario, sin que el mismo tenga incidencia alguna en su manejo. Este riesgo no es un riesgo previsible y por lo tanto resulta contrario a la regulación asignarlo al privado. Asignar el riesgo al privado desconoce así mismo los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la teoría del hecho del príncipe. Solicitamos a la entidad reasignar el riesgo regulatorio. | Matriz de Riesgos – Regulatorio | Riesgos | Su observación ha sido analizada y no ha sido aceptada por parte de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3760 al respecto. Sin embargo, si en el marco del trámite del proyecto ley de infraestructura que cursa en el Congreso de la República prospera una iniciativa para clarificar la viabilidad y forma de compartir este riesgo, la entidad analizará nuevamente dicho tema.
51 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.2.(a)(ii) Contrato Parte General 97. En el apartado 13.2.(a)(ii) se señala que “Los efectos favorables o desfavorables de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Intervenciones para cumplir con sus obligaciones contractuales” deben ser asumidos por el Concesionario. Les solicitamos precisar que no se cubrirán aquellas cantidades de obra que sean ordenadas unilateralmente por la ANI, o aquellas que surjan como consecuencia del riesgo geológico, que sería asumido por la ANI. | 13.2.(a)(ii) Contrato Parte General | Riesgos | No se acepta su solicitud. De acuerdo con los lineamientos de política de riesgo contractual de la Nación el tipo de riesgo de sobrecostos derivados por mayor cantidad de obra es a cargo del privado en su totalidad, Sin embargo si por un evento de fuerza mayor eximente de responsabilidad definido en el capítulo 14 del contrato se alteran las mayores cantidades de obra se aplicara según lo establecido al verificarse la causa del tipo de riesgo. Con relación a obras solicitadas por la ANI, estas se definen como adiciones, que contemplan el pago correspondiente. El proyecto no tiene riesgos geológicos, por no contemplar túneles.
52 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.2.(a)(viii) Contrato Parte General 98. En el apartado 13.2.(a)(viii) se señala que el Concesionario debe asumir “los efectos favorables o desfavorables derivados de los costos de la Gestión Predial, toda vez que es obligación de resultado del Concesionario gestionar y adquirir por cuenta de la ANI deben ser asumidos por el Concesionario”. Al respecto, teniendo en cuenta que varios de los aspectos de la Gestión Predial están fuera del control del Concesionario les solicitamos precisar que asume los riesgos asociados a la Gestión Predial únicamente por causas imputables al Concesionario, sin incluir aquellos aspectos que esté fuera de su manejo. | 13.2.(a)(viii) Contrato Parte General | Riesgos | El esquema de compra y adquisición de predios por parte del concesionario, ha hecho más expedito este proceso. La experiencia de la expropiación judicial ha sido positiva. De acuerdo con el DOCUMENTO CONPES 3670 es propósito del Gobierno Nacional fortalecer el esquema de expropiación administrativa. En ese sentido, en el apéndice predial se ha considerado la posibilidad que se de la expropiación administrativa, siempre y cuando se presenten las condiciones para tal fin. En todo caso la gestión predial se encuentra a cargo del concesionario, de la cual se derivan obligaciones de resultado.
53 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.2.(a)(xxi) Contrato Parte General 99. En el apartado 13.2.(a)(xxi) se señala que “Los efectos desfavorables de la invasión del Corredor del Proyecto por parte de terceros, en tanto es obligación del Concesionario tomar las medidas necesarias para impedir dichas afectaciones”. En tanto el Concesionario no tiene potestad para imponer sanciones que permitan mantener el orden público, no debería ser responsable por actos de terceros que escapan a su control, por lo tanto les solicitamos indicar que este riesgo no sería asumido por el Concesionario. | 13.2.(a)(xxi) Contrato Parte General | Riesgos | Los riesgos de invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario.
54 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.2.(a)(xxiv) Contrato Parte General 100. En el apartado 13.2.(a)(xxiv) se señala que “Los efectos favorables o desfavorables derivados de la evasión de los Peajes por los usuarios” deben ser asumidos por el Concesionario. Considerando que el Concesionario no tiene potestad para imponer sanciones, no debería ser responsable por actos de terceros que escapan a su control por lo tanto les solicitamos indicar que este riesgo no sería asumido por el Concesionario. | 13.2.(a)(xxiv) Contrato Parte General | Riesgos | Los riesgos de evasión e invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión.
55 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.2.(a)(xxv) Contrato Parte General 101. En el apartado 13.2.(a)(xxv) se señala que “Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en las leyes” deben ser asumidos por el Concesionario. Este evento podría ser encuadrado dentro de la doctrina del Hecho del Príncipe, afectando el equilibrio económico del Contrato por lo que debería ser objeto de compensación a favor del Concesionario. Actualmente este riesgo no podría ser mitigado a través de la suscripción de contratos de estabilidad jurídica razón por la cual no debería estar en cabeza del Concesionario, sino de la ANI. En consecuencia les solicitamos efectuar las aclaraciones correspondientes. | 13.2.(a)(xxv) Contrato Parte General | Riesgos | Su observación ha sido analizada y no ha sido aceptada por parte de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3760 al respecto. Sin embargo, si en el marco del trámite del proyecto ley de infraestructura que cursa en el Congreso de la República prospera una iniciativa para clarificar la viabilidad y forma de compartir este riesgo, la entidad analizará nuevamente dicho tema.
56 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 13.3 Parte General 102. En los literales del numeral 13.3. del Contrato se indica que la mayoría de los riesgos asumidos por la ANI son asumidos “parcialmente”. Al respecto y a fin de que el intérprete del Contrato de Concesión tenga claridad sobre los riesgos asumidos por las Partes, les solicitamos confirmar en el Contrato que los riesgos asumidos por la ANI lo son en su integridad, suprimiendo la palabra “parcialmente”. | 13.3 Parte General | riesgos | El término “parcial” o “parcialmente” corresponde a la forma como las partes asumen los riesgos compartidos, en concordancia con las condiciones de cada uno de ellos. En particular, la parcialidad de la asunción de riesgos está relacionada con la sección del contrato específica referenciada y que regula el tratamiento de los eventos comprendidos en el riesgo. El esquema de asignación de riesgos establecido, busca la mejor asignación posible de los mismos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos o mitigarlos. En ese sentido, inicialmente se mantiene lo establecido en la minuta y la entidad podrá realizar, dentro del proceso de licitación, una revisión del tema para los ajustes correspondientes, si aplican.
57 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 14.1.(i)(ii)(2) Parte General 103. “Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Concesionario).” No es clara la justificación de excluir actos terroristas de los actos de guerrilla, les solicitamos efectuar la precisión correspondiente en el Contrato de Concesión. | 14.1.(i)(ii)(2) Parte General | riesgos | El concepto se ha especificado según el experto en riesgos de la ANI y se sustenta en el portafolio de pólizas incluidas en el proyecto.
58 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 14.1.(h)(ii) Parte General 104. El numeral 14.1.(h)(ii) establece que el Concesionario sólo podría reclamar sobrecostos por mayor permanencia. Les solicitamos eliminar la restricción antes mencionada, pues el Concesionario tiene el derecho de reclamar sobrecostos adicionales a aquellos que correspondan a mayor permanencia como por ejemplo mayores cantidades de obra y financieros. Una renuncia de esta naturaleza sería ineficaz. | 14.1.(h)(ii) Parte General | riesgos | La mayor cantidad de obras es un riesgo del concesionario de acuerdo con la sección 13.2 (a) (ii), salvo por las obras menores y complementarias establecidas en las secciones 19.1 y 19.2. En relación con el menor ingreso de peaje, este se reconoce a través del VPIP. La entidad considera que, atendiendo a la diversa naturaleza de eventos que pueden llegarse a configurar como eximentes de responsabilidad, resulta imprescindible para que la figura resulte eficaz en la atención de sus fines que tanto los mecanismos propios para la tasación de los costos ociosos causados por la ocurrencia del mismo sea definido en su momento por las Partes. En consecuencia, la entidad no considera procedente la solicitud del observante.
59 | IRIDIUM - BESALCO | CORREO ELECTRONICO | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 14.1.(h)(iv) Parte General 105. En el apartado 14.1.(h)(iv) se señala que “La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Concesionario que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad” La definición del valor diario por mayor permanencia en obra debe considerar adicionalmente los costos financieros. Dado que es una compensación por ampliación del plazo de concesión derivada de un Evento Eximente de Responsabilidad que debería cubrirse. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se trata de un Evento Eximente de Responsabilidad, no existiría razón para que se excluya el lucro cesante de las compensaciones a efectuar, de manera que se solicita efectuar el ajuste correspondiente en el numeral referenciado. | 14.1.(h)(iv) Parte General | riesgos | En casos de eventos eximentes de responsabilidad, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 14.2 (h). Los costos del proyecto están incluidos en el pago de la retribución causada (si hay lugar a ella), la cual se continuará pagando.
60 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | MATRIZ DE RIESGOS, En relación con el ítem "Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial" que hace parte del área predial y Se encuentra en el primer ítem de la Matriz de Riesgos, consideramos que la Entidad incurre en una imprecisión al tipificar como un riesgo, una obligación a cargo del Privado, la cual :sin duda, debe ser objeto de cuantificación para contemplarla dentro del valor de la oferta. | MATRIZ DE RIESGO | Riesgos | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
61 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En relación con el plazo contractual de ciento ochenta (180) días para la declaratoria de lo que se ha denominado fuerza mayor predial, debeos indicar que el mismo resulta ser lih uy extenso. E n efecto, no resulta lógico que sólo se tomen medidas contractuales luego de transcurridos ciento ochenta días después de la .admisión de la demanda de expropiación, siendo esos seis (6) meses sensibles para el proyecto y para la ejecución de las obras. No debe perderse de vista, que el Concesionario tiene derecho a la remuneración, por la entrega de Unidades Funcionales, por lo que si no resulta Posible ejecutar obras, no se tiene derec;4o a remuneración situación que luego de transcurridos seis (6) meses, se torna inmanejable. Consideramos que la forma como se aborda dicho riesgo, no resuelve la problemática que atraviesan las actuales concesiones, que han visto desplazada la inversión por eventos que no les son imputables, siendo la causa más común, los inconvenientes que se vienen presentando en la gestión predial. Estamos convencidos, de que para poder utilizar el procedimiento de la expropiación administrativa, debe el Estado considerar prioritario, por múltiples razones Yuna declaratoria de urgencia o de importancia estratégica del corredor, para el desarrollo de la infraestructura, para de esta forma, amparado en el mecanismo de la expropiación administrativa, superar los cuellos de botella que se presentan y se seguirán presentando en el tema predial con la cuarta generación de concesiones viales | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | El término fijado en la minuta del contrato para que opere la fuerza mayor ha correspondido al análisis y experiencia que la entidad tiene con respecto a estas situaciones y en tal sentido, estima que es el adecuado para que opere esta condición permitiendo que dentro del mismo puedan llevarse a cabo las gestiones necesarias que solo permitan que esta situación extraordinaria se consolide solo tras el agotamiento y la debida diligencia que se lleve a cabo por las partes contratantes en lo que atañe a sus competencias.
62 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Sobre la asignación del ítem del riesgo predial en cabeza del privado, debemos decir que no es tan cierto que éste es quien asuma el riesgo predial de "Demoras en Ja disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial ". Consideramos, como ya lo anotamos, que lo que el privado esta asumiendo es la obligación contractual de asumir costos y diligencia hasta que se cumpla el plazo previsto para la declaratoria de fuerza mayor predial. Por lo anotado, debe ser obligación de la Entidad, compensar los costos de las demoras en la disponibilidad de los predios, luego de transcurrido el plazo previo ya referido. No se puede perder de vista que los riesgos son eventos por fuera del contrato, futuros e inciertos, entonces lo que debe tener claro la Entidad es que cuando un evento deje de ser riesgo para pasar al plano Contractual y tenga posibilidades de ocurrencia, entonces debe asignar un porcentaje de ocurrencia del mismo (limitarlo) y de esta forma el privado lo incluye en el precio ofertado. De esta forma se le puede estimar un precio al mal llamado riesgo, y así se le puedo poner un valor según se considere las probabilidades de ocurrencia del mismo. En ese orden de ideas, la demora en la disponibilidad de los predios es una obligación contractual a cargo del concesionario, no es un riesgo y por lo tanto éste asume estas demoras y puesto que las asume, no existiría posibilidad de que la Entidad procediera a multar al privado. | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | La asignación del riesgo no desconoce que, como producto de las dificultades enfrentadas, puedan presentarse condiciones que constituyen fuerza mayor, con una clara asignación pública, situación que no implica que el tratamiento sobre la remuneración y los reconocimientos se aparten de lo consagrado en los documentos contractuales y la ley.
63 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En relación con el ítem "Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos " que hace parte del área ambiental & social, que se encuentra en el tercer ítem de la Matriz de Riesgos, debemos mencionar que no compartimos el raciocinio de la Entidad, en el sentido de considerar que este riesgo de demora, lo puede manejar mejor el privado. La demora en la obtención de las licencias y permisos, en todo lo que le sea imputable al privado es perfectamente asignable a este, pero en lo que tiene que ver con demora por causas no imputables a éste, no puede ser un riesgo en cabeza del Concesionario. Con todo el respeto, consideramos que la Entidad no puede perder de vista que es el Estado el dueño de la obra, por lo que si mediando la diligencia del Concesionario, se presentan demoras en la obtención de licencias, es un riesgo que al no controlar el privado, debe sin duda ser asumido por la Entidad contratante. Para le Entidad debe ser claro, que dicho riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia, sin perjuicio de lo anterior, no resulta posible prever con cierta precisión, cuánto tiempo puede tardar dicho trámite. Es por tal razón y ante la indeterminación en el planteamiento del riesgo, que puede afirmarse que el privado no puede asumir dicho riesgo que lejos está de ser estimado. En efecto, como está tipificado el riesgo, no resulta posible determinón.ar cuándo el evento de la demora es parte del riesgo que se asigna y cuándo se entiende que el plazo que la autoridad ambiental se tomará resulta ser mayor, al carecer de un criterio para realizar un ejercicio de comparación. | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | El riesgo de demoras en la obtención de licencias ambientales es del concesionario, en cuanto es quien tiene la obligación de realizar la gestión ambiental y obtener dichas licencias con el fin de poder llevar a cabo las intervenciones.
64 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En relación con el ítem "Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente a la imposibilidad de ubicación de casetas de peaje existentes y/o imposibilidad de ubicación de casetas de peaje nuevas, previstas en la estructuración " que hace parte del área ambiental y social, que se encuentra en sexto ítem de la Matriz de Riesgos, debemos apartarnos del análisis que realiza la Entidad, al considerarlo impreciso y desproporcionado. Al respecto resulta esencial que se tenga presente, que sin perjuicio del aumento del tráfico, si la casetas no se encuentran instaladas, será imposible proceder con el recaudo correspondiente, por lo que el aumento del tráfico termina siendo neutro, si no se recauda la tarifa respectiva. | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | Remitirse a la Sección 3.3 del Contrato Parte GeneraEn la sección 3.3 de la Parte General se establece que en caso de: i) imposibilidad de instalación de Estaciones de Peaje nuevas, o ii) instalación de las Estaciones de Peaje en ubicaciones distintas a las inicialmente previstas, la ANI compensará al Concesionario con pagos trimestrales, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en dicha sección. De esta manera, entre los primeros 180 Días, contados desde la ocurrencia de los eventos descritos, de acuerdo con la sección 3.3 (h) (i), sólo se pagará al concesionario lo correspondiente al VPIP o DR18, si es del caso. Una vez transcurridos los 180 Días mencionados anteriormente, se causará a favor del Concesionario una compensación por menor Recaudo de Peaje en los términos descritos en la Sección 3.3 (h). La compensación será calculada para cada trimestre de ejecución del Contrato posterior, al cumplimiento del término de ciento ochenta (180) Días, como el noventa por ciento (90%) de la diferencia entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse instalado la Estación de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1, y el Recaudo de Peaje realmente obtenido. Dicha diferencia será calculada y pagada en los términos establecidos en las secciones 3.3 (h)(iv) (v) (viii). l.
65 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En relación con el ítem "Invasión de derecho de vía" que hace parte del área ambiental y social, que se encuentra en el séptimo ítem de la Matriz de Riesgos, surge un interrogante: ¿que póliza cubre el riesgo de invasión al derecho de vía? Por otro lado, nos parece muy importante, frente a este tema del derecho de vía, que se haga un inventario exhaustivo y detallado al momento de la firma del contrato, de manera que se tenga certeza sobre el estado de la f ranja del proyecto, de forma que se tenga conocimiento de lo que en el corredor o en su trazado esta ocurriendo al momento de entrega de la infraestructura concesionada. | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | La asignación de riesgos no pretende establecer la cobertura del 100% de los mismos. Es responsabilidad del concesionario el adecuado manejo de los mismos incluida la determinación de los mecanismos de cobertura aplicables. De manera adicional, el cuarto de información contempla el inventario de la franja al momento de la estructuración, información que constituye en un referente que debe ser complementado por el interesado.
66 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En relación con el ítem "Sobrecostos derivados de los estudios y diseños" que hace parte del área de diseño, que se encuentra en el noveno ítem de la Matriz de Riesgos, queremos manifestar en relación con este punto, que sólo resulta posible aceptar dicho riesgo, si se parte de dos premisas: (i) que la Entidad entrega un diseño Fase 11 y que (ii) el privado estructura su oferta con base en ese diseño Fase II. Así, si en el proceso de llevar los estudios y diseños a una fase 111, se generan sobre costos, sólo se asumiría hasta determinado porcentaje, con lo cual se estaría asumiendo un riesgo debidamente estimado, como bien lo exige la normatividad. Es decir, el riesgo de diseño no lo puede asumir de forma exclusiva e ilimitada el privado ya que el sobrecosto se puede llegar a ocasionar como consecuencia de defectos en el diseño Fase II entregado por la Entidad, los cuales deberían ser la referencia para la realización de estimaciones para estructurar una oferta. Por lo anotado, y si la Entidad cuenta con estudios y diseños fase II que orienten a los oferentes, directriz contenida en el documento CO NPES 3760 de 2013, debería así mismo debería asumir el riesgo de sobrecostos, así sea, con posterioridad al cumplimiento de un porcentaje que supere el estimado, el cual no ha sido definido. La anterior solicitud, no sólo encuentra respaldo en la regulación sobre riesgos, sino que de igual forma, confirma que la Entidad debe responder por la información que pone a disposición de los interesados, la cual es la base para la formulación de ofertas. La ANI debe darle valor dentro del proceso, al esfuerzo desplegado en materia de estudios y diseños, sin que pueda asignar un riesgo de forma ilimitada | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | La información que se encuentra en el cuarto de datos es de mera referencia. El riesgo de diseño claramente hace referencia a los estudios y diseños realizados por el concesionario por sí mismo, en cumplimiento de la obligación en cabeza de éste estipulada en los literales (g) y (h) del numeral 4.2, y por lo tanto sí le es atribuible. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
67 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En relación con el ítem "Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario" que hace parte del área de diseño, que se encuentra en el decimo ítem de la Matriz de Riesgos, queremos manifestar en este punto un cambio en la redacción del ítem que compone el riesgo. Una cosa es que algo sea atribuible al Concesionario y otra cosa que sea imputable, por tanto, si la autoridad ambiental cambia y modifica el diseño no me pueden imputar el riesgo, dicho de otro modo, si la razón de los ajustes es por causa del privado, entonces el riesgo es atribuible al Concesionario y debe ser a este asignado, de lo contrario, dicha asignación resultaría improcedente. | MATRIZ DE RIESGO | riesgos | La regulación del equilibrio económico del contrato no permite una identificación apropiada de las condiciones que se respetarán y que puedan verificarse respecto de la situación de costos y gastos a cargo del concesionario al momento de contratar, en la medida en que sus expresiones genéricas e indeterminadas tienden a incluir dentro del equilibrio del contrato aspectos y factores aún desconocidos e imprevisibles. La determinación contractual conforme a la cual "el Concesionario expresamente reconoce que no serán procedentes ajustes, compensaciones, indemnizaciones ni rectamos", se aparta de los lineamientos legales y contraria lo expresado categóricamente por el Consejo de Estado en la forma anotada. No basta para ejercer este derecho que el contrato señale que "el Concesionario declaró con la presentación de la Propuesta durante el Proceso de Selección, que había entendido y conocido el alcance delas obligaciones derivadas del presente Contrato así como que había efectuado la valoración de los riesgos que le fueron asignados. El Concesionario, por consiguiente, reconoce que la Retribución incluye todos los costos y gastos, incluyendo el capital, costos financieros y de financiación, gastos de operación y mantenimiento, costos de administración, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del Concesionario, que surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato, del alcance de sus obligaciones como Concesionario, considerando las condiciones operándoles sociales, políticas, económicas, prediales, catastrales. topográficas. geotécnicas. geológicas, meteorológicas, ambientales, geográficas, de acceso y las limitaciones de espacio, de relaciones con las comunidades, la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte. mano de obra", porque con tal declaración y aceptación sólo se reconocen los hechos que se presentan en un momento concreto, cual es la presentación de la propuesta o incluso la suscripción del contrato; pero el concesionario indudablemente es ajeno a hechos, actos o circunstancias que surjan con posterioridad, sin su concurso, sin que hubiese podido impedir su ocurrencia, o sin que hubiera poderlas prever, razón por la cual se suscita el rompimiento del equilibrio contractual que la entidad contratante debe restablecer según la ley. Solicitamos modificar el numeral 13.1 del contrato en orden a hacerlo coincidir con las suposiciones legales y lo expresado sobre ellas por el Consejo de Estado en el sentido de no restringir la posibilidad de acceder a mecanismo de restablecimiento de la ecuación contractual. Sugerimos adicional: El literal h) del numeral 13.3 (riesgos de la ANI) establece la asignación explícita de los efectos mencionados por el interesado remitiendo al numeral 8.1 de dicho contrato general.
68 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 3.8 regula los tipos de Garantía de Seriedad que se pueden presentar con la Oferta. Al respecto les solicitamos aclarar si se puede presentar una combinación de varios tipos de garantías o un mismo tipo de garantía por varios integrantes de la Estructura Plural, por ejemplo varias garantías bancarias de uno o varios socios, que pueden ser líderes o no, que sumen el importe solicitado. Igual mente, solicitamos con el debido respeto que los oferentes nacionales, no solo los extranjeros, también tengan la posibilidad de presentar una carta de crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y pagadera en Colombia. Por otra parte, también nos surge el interrogante sobre el valor que debe ser asegurado y la fecha de referencia de dicho valor el cual se encuentra en el literal (d) del numeral 3.8.6. | numeral 3.8 | Seguros | El numeral observado establece: “La póliza de seguros deberá ser expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar en Colombia, a cargo del Oferente y a cada uno de sus miembros en caso de que se trate de una Estructura Plural y en favor de la ANI, con indicación del número y objeto de la Licitación pública. En esta garantía deberá figurar como asegurada y beneficiaria la ANI, y como tomador el Oferente o cada uno de sus miembros.” Del texto anterior se colige que la suscripción de la póliza corresponde a cada uno de los Integrantes en caso de Estructuras Plurales, pero por la totalidad del monto pues la garantía de las obligaciones es solidaria por parte de todos los miembros de la Estructura Plural. El Artículo 5.1.2 del decreto 734 de 2012, señala que los mecanismos de cobertura del riesgo son de carácter INDIVISIBLE y única. La excepción a este principio de indivisibilidad solo es permitido en los términos del art 5.1.9. del mismo decreto, el cual, en su inciso tercero indica que solo aplica esta excepción para los riesgos correspondientes al incumplimiento de las obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del contrato, lo que claramente no permite que la seriedad de la oferta sea divisible. También debe señalársele al observador que en el caso de proponentes plurales la garantía es una sola, dando cuenta que el afianzado, o garantizado será integrado por todos y cada uno de los proponentes plurales. En cuanto a los tipos de garantías admisibles, se le indica al observante que estos están regulados en el decreto 734 de 2012, art 5.1.3. y son: 1. Póliza de seguros: 2. Fiducia mercantil en garantía, 3. Garantía bancaria a primer requerimiento, 4. Endoso en garantía de títulos valores, y: 5. Depósito de dinero en garantía. El último inciso de ese mismo artículo señala como garantía admisible, en los procesos de contratación, solo para las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. Por todo lo anterior no es admisible lo solicitado por el observador.
69 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 3.8.10 dispone lo siguiente: "El pago de la Garantía de Seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene carácter indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANl de exigir la indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar." El motivo de la Garantía de Seriedad es principalmente tasar los perjuicios que pueda causar la no firma del Contrato de Concesión. Por lo tanto, en caso que la Entidad considere que el monto de la Garantía de Seriedad no es suficiente para indemnizar los daños que pueden ser ocasionados por la no suscripción del Contrato, se le sugiere aumentar el valor de la garantía, pues el Contratista no puede estar sujeto a la incertidumbre de no saber cuáles serán los perjuicios que la Entidad va a entender causados, situación que precisamente se determina con el monto de la garantía referida | numeral 3.8.10 | Seguros | El criterio para determinar las sumas aseguradas obedece a las necesidades de cobertura del estado, luego de hacer un análisis juicioso y fundamentado, en el cual se han considerado los montos de perjuicios derivados de incumplimientos en la gestión: predial, ambiental y/o social del proyecto, así como los costos de tribunales, peritos, valuadores, reparaciones, obras de mitigación, todas ellas derivadas de los eventuales incumplimientos, según la intensidad con que puedan ocurrir la etapa respectiva. El propósito de una garantía no es cumplir un requisito, sino brindar una protección efectiva y eficiente, por ello el monto que señala el decreto 734 en su numeral 5.1.7. Lo que señala no es una limitante máxima, sino una posibilidad que debe fundamentarse en los análisis de la entidad, que en todo caso debe velar por el adecuado cubrimiento de los intereses del estado ya sea mediante pólizas o garantías bancarias. No se acepta la observación
70 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo IV - Oferta Técnica, Oferta Económica y Reciprocidad. El numeral 4.2 del Proyecto de Pliego de Condiciones, establece que la Oferta Técnica consiste en el ofrecimiento de contratar para la ejecución del Proyecto personal calificado y no calificado de la zona de influencia del mismo. Específicamente, el nu meral 4.2.1 manifiesta: "La Oferta Técnica consistirá en el ofrecimiento de contratar dentro de la estructura de personal del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia del mismo, entendida únicamente para estos efectos como los municipios afectos al mencionado Proyecto. Dicho ofrecimiento formará parte de las obligaciones del contrato y su cumplimiento será verificado y certificado por la lnterventoría del mismo." Respetuosamente, consideramos que el requisito anteriormente transcrito no debe considerarse como Oferta Técnica toda vez que el ofrecimiento de personal de la zona de influencia terminará siendo una simple declaración que todo los Oferentes cumplirán como simple formalidad, cuando lo que en realidad se debe acreditar como Oferta Técnica es la demostración de un estudio detallado de las condiciones y necesidades "técnicas" del proyecto. Adicionalmente, existe una imprecisión entre la definición y regulación de Oferta Técnica y Oferta Técnica Alternativa que está regulada en el numeral 5.4 del Pliego de Condiciones, toda vez que la Oferta Técnica Alternativa sólo procede cuando se está hablando de la acreditación de un estudio de condiciones y necesidades del Proyecto, lo cual es una verdadera Oferta Técnica que en el presente caso no existe ya que la Oferta Técnica tal como está regulada es una simple formalidad de mencionar cuánto personal de la zona de influencia se va a contratar. | Capítulo IV - Oferta Técnica, Oferta Económica y Reciprocidad. | técnica | No se admite su observacion. Tal y como se señala en el Proyecto de Pliego de Condiciones en el numeral 1.4.37. “Oferta Técnica”. Es el componente técnico de la Oferta presentada por el Oferente que corresponderá en su contenido a los requisitos señalados en el numeral 4.2 de este Pliego de Condiciones.
71 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 5.3.1 regula el contenido del Sobre No. 1. Al respecto, este numeral en su literal [xv) manifiesta que el sobre No. 1debe contener "El Factor de Calidad, en caso de que el Oferente decida ofertarlo para obtener puntaje de conformidad con el numeral 4.5. de este Pliego de Condiciones, en las condiciones establecidas en el Anexo 13 de este Pliego de Condiciones. La no presentación de este Anexo no generará el rechazo de la Oferta ni la declaratoria de no Hábil. Como ya se mencionó anteriormente, el requisito de Factor de Calidad como medio para obtener mayor puntaje se eliminó del Proyecto de Pliego de Condiciones del presente proceso por lo que el literal transcrito no tiene cabida y debe ser eliminado. Además el Anexo 13 que debe ser suscrito por los Proponentes se denomina "Cupo de Crédito General" y no "Factor de Calidad". | numeral 5.3. | técnica | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación
72 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 6.5.2 se debe corregir pues manifiesta que "El Oferente que presente una Oferta Técnica que no cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales O y 4.2.2 de este Pliego de Condiciones se le asignarán cero {O) puntos. " (Subrayado y negrillas fuera del texto). No existe numeral O en el Pliego de Condiciones por lo que entendemos que el numera al que se querían referir es el 4.2.1. | numeral 6.5.2 | técnica | El Numeral 6.5.2 cita lo siguiente: "El Oferente que presente una Oferta Técnica que no cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales 4.2 y 4.2.1 de este Pliego de Condiciones se le asignarán cero (0) puntos.".
73 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Según la definición contenida en el numeral 1.19, se entiende por "Avalúo Corporativo": "(..) aquel que realiza un gremio o lonja de propiedad raíz con la partici pación colegiada de sus agremiados. El Avalúo Corporativo debe ser respaldado por el representante legal del gremio o lonja de propiedad raíz, por el presidente o coordinador del comité técnico y por el perito avaluador, que en todo caso deberá cumplir con los requisitos para el ejercicio de la profesión de avaluador conforme se establece en la Ley 1673 o en las normas que la complementen, modifiquen o sustituyan. Por lo tanto, cada Avalúo Corporativo debe venir firmado por al menos tres personas incluyendo al profesional avaluador a fin de garantizar las disposiciones del artículo 11 del Decreto 1420 de 1998. Para los solos efectos de este Contrato, los avalúas desarrollados por el IGAC serán considerados como Avalúas Corporativos. A nuestro entender, el procedimiento establecido en este numeral abiertamente entorpece el procedimiento de adquisición de predios, no solo por la cantidad de personas involucradas en la aprobación y firma de los documentos, sino también por la cantidad de trámites que se deben surtir, restándole agilidad a un proceso de tanta importancia Adicionalmente, nos surge la duda de qué quiere decir la entidad con la solicitud de que los avalúas deben ser respaldados. ¿Ese respaldo implica la solidaridad? Por otra parte, según se entiende, sólo si los avalúas son efectuados por personas diferentes al IGAC, se requiere que sean respaldados, sin embargo al final de la definición se dispone que cada Avalúo Corporativo (lo que incluye tanto los del IGAC, como los realizados por personas jurídicas diferentes) debe venir firmados por al menos tres personas. ¿Así las cosas no hay diferencia entre uno y otro avalúo? | "Avalúo Corporativo" | técnica | En primer término, lo que se ha establecido no es nuevo, porque hoy en día los avalúos comerciales corporativos que se están efectuando en los proyectos de concesión vienen firmados por el representante legal de la lonja y el perito y han pasado por el comité. Lo que se quiere es darle formalidad contractual al procedimiento que hoy en día se sigue, el cual garantiza por una parte que el avalúo no sea la opinión de una sola persona, que haya sido discutido por el comité de la lonja y que sean estas instancias las que lo suscriban y finalmente lo soporten y respalden frente a las revisiones e impugnaciones y los requerimientos de las entidades de control, sin subestimar que todo también apunta a que sean bien utilizados los recursos asignados en la subcuenta de predios. El artículo 11 del decreto 1420 de 1998 establece que" La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con la ley. Las lonjas establecidas legalmente, con personal idóneo y procesos transparentes y técnicos, entre otros, tienen este procedimiento. Para el caso de los avalúos del IGAC, también en dicha entidad el perito lleva sus avalúos a un comité y el avalúo es firmado por el perito, pero queda, al igual que en las lonjas, un acta del comité suscrita entre otros por el presidente del comité y los avalúos los remitie con su respectiva validación el Jefe de laOficina de Avalúos. En resumen, el modelo del IGAC fue tomado para el procedimiento establecido en nuestros contratos de concesión. El procedimiento establecido propende por la transparencia y seguridad jurídica de la definición y criterio técnico del avalúo correspondiente. Este respaldo implica solidaridad conforme a la ley aplicable. Por lo anterior no está sujeto de modificación
74 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En los índices (v) (vi) y (xi) del literal (a) del numeral 2.6 - Declaraciones y Garantías de las Partes, se le están asignando riesgos al Concesionario de forma ilimitada, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece lo siguiente: "Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación. tipi ficación v asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el _fin de establecer su distribución definitiva". Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos respetuosamente se modifique el lenguaje utilizado en los índices aquí mencionados, de tal manera que sea claro para las Partes, que el Concesionario tendrá a su cargo únicamente aquellos riesgos previsibles que le hayan sido expresamente asignados, siempre y cuando éstos se encuentren debidamente estimados y tipificados. | Declaraciones y Garantías de las Partes | riesgos | No es cierta su apreciación, los riesgos han sido asignados conforme a la matriz de riesgos que hace parte de los documentos del contrato entre públicos, privados y cokmpartidos, situación que se refleja en el propio contrato. De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios.
75 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El literal (d) del numeral 3.3 del Contrato de Concesión establece lo siguiente: "El producto del Recaudo de Peaje será utilizado por la AN I como _fuente de recursos para efectos del desembolso de la Retribución del Concesionario en Jos ténninosy condiciones señalados en el presente Contrato". Sobre el particular, consideramos respetuosamente, que: de una parte, es la cesión del derecho al recaudo lo que se convierte en fuente de recursos. Y por la otra, sugerimos que se modifique el término "desembolso", ya que la cláusula trata efectivamente es de un traslado entre Subcuentas y no de un desembolso de recursos como tal | literal (d) del numeral 3.3 | técnica | Conforme lo establece el numeral 3.14 (h) (iii), de la Parte General, "La Subcuenta Recaudo Peaje se dividirá en subcuentas por cada Unidad Funcional que tenga el Proyecto. En cada una de las subcuentas por Unidad Funcional se consignará la suma resultante de multiplicar el Recaudo de Peaje por el porcentaje de participación que corresponda a la Unidad Funcional respectiva", por lo tanto, son una de las fuentes de retribución del concesionario, la cual finalmente se va a convertir en un ingreso para el concesionario, según el numeral 3.1 del contrato general.
76 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el subnumeral (9) del índice (iii) literal (i) del n umeral 3.14 se establece que en el caso de terminarse de manera anticipada el Contrato, todas las sumas disponibles en la Subcuenta Recaudo Peajes, deberán ser entregadas a la ANI. De lo anterior no queda claro ¿que ocurre si antes de la terminación del Contrato, se fi nalizó la ejecución de una Unidad Funcional? Pues se entiende que el Concesionario ya tiene derecho a que se rem unere la Unidad Funcional terminada. | subnumeral (9) del índice (iii) literal (i) del n umeral 3.14 | técnica | El Numeral citado obedece al manejo de la Subcuenta Recaudo de Peajes. Sin embargo de acuerdo a lo observado las fórmulas de liquidación se encuentran en el numeral 18.3 y de manera explicita las de terminación anticipada en los literales e, f, g, por tanto solicitamos al observante remitise a los literales indicados.
77 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Cláusula 4.9(a) - Plazo Adicional sin Sanciones para el Concesionario: consideramos que no debería reducirse el valor de la Retribución del Concesionario por cada día adicional que requiera para terminar una respectiva Unidad Funcional (estando dentro del término adicional de 90 días que otorga la ANI). Lo anterior por cuanto esta cláusula establece de manera clara que la solicitud de los 90 días adicionales no genera incumplimiento o sanciones para el Concesionario. Sin embargo, se contradice al establecer una reducción en el monto de la retribución aplicable a cada Unidad Funcional, pues esto puede generar un incumplimiento del Concesionario con sus obligaciones de pago con los Prestamistas, lo que finalmente puede acarrear la caducidad del contrato de concesión. | Cláusula 4.9(a) - Plazo Adicional sin Sanciones para el Concesionari | técnica | No es procedente la observación, pues el plazo adicional solicitado por el Concesionario es precisamente para cumplir una obligación ya vencida.
78 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 7.4 (c) se señala que: "El valor de la Retribución correspondiente a la Unidad Funcional afectada se recalculará para reflejar las modificaciones realizadas, en la medida en que se está ante un Evento Eximente de Responsabilidad". Al respecto se solicita aclaración si el recalculo indicado debe contemplar necesariamente la compensación por los sobrecostos producidos eventualmente por la Fuerza Mayor Predial. La falta de compensación podría conllevar un desequilibrio en las previsiones económico-financieras del Proyecto. | apartado 7.4 © | jurídico-financiera | La Entidad aclara que ante la pregunta de sí, Los sobrecostos producidos por un Evento de Fuerza Mayor Predial deben ser compensados mediante el recalculo de la retribución, según lo establecido en la Sección 7.4 (c), serán evaluados caso a caso.
79 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo VIII - Etapa Preoperativa. Gestión Social y Ambiental, Redes, Otros. • El literal (g) del numeral 8.1 establece que "Si ha ocurrido una Fuerza Mayor Ambiental y a pesar de la debida diligencia del Concesionario, la Autoridad Ambiental no otorga la Licencia Ambienta / o si, a juicio de Ja ANl, efectuar las modificaciones y/o obras adicionales de que trata la Sección (f) anterior, exigidas por la Autoridad Ambiental, resulta demasiado oneroso para la AN I, las Partes de buena fe revisarán el alcance del Contrato para determinar si resulta viable eliminar la Unidad Funcional que no cuenta con Licencia Ambiental del Proyecto {hecho que deberú contar con el visto bueno de los Prestamistas) o si se puede modificar el alcance de las lntef1!enciones [...) "Se solicita i ndicar la justificación de contar con el visto bueno de los Prestamistas, toda vez que se trata de una situación Qicencia ambiental) que estaría más allá de su competencia. | literal (g) del numeral 8.1 | técnica-social-ambiental | El Numeral 8.1. (g) del Contrato Parte General del Pliego de condiciones definitivo contiene la modificación aludida.
80 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 8.2 (f) se solicita suprimir la mencionada referencia toda vez que éste riesgo estaría en cabeza de la ANI y en consecuencia el Concesionario estaría anticipando los importes de un riesgo compartido con la ANI. Debería tenerse en cuenta que, en el caso en que el sobrecosto se produzca en el marco de un hecho imprevisible, el Concesionario no dispondrá de financiación para hacer frente a dichos importes. | apartado 8.2 (f) | riesgos | El literal i) de dicho numeral inicia por reconocer el costo en cabeza de la ANI, para proceder a la reglamentación del mismo. Basado en lo anterior no se acepta su solicitud
81 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Adicionalmente, respecto de las Redes existentes actualmente se encuentra en trámite un proyecto de Ley de Infraestructura, que entre otros puntos pretende regular la responsabilidad por traslado de Redes y los retrasos en el licenciamiento ambiental en proyectos de concesión. E n caso que las disposiciones finales de la Ley que se promulgue al respecto sean contrarias al clausulado final del numeral 8.2 y conexos del Contrato de Concesión, que efecto tendría frente a lo estipulado en el Contrato de Concesión. La anterior observación tiene aplicación para la Gestión Predial y Ambiental. | Redes | técnica | No se puede determinar el efecto de la ley sobre el presente proyecto, hasta tanto esta no este expedida y en vigencia. El observante tendrá que tomar en consideración que el presente proyecto está sometido a la legislación vigente, por tanto no se acepta la observación presentada.
82 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pítulo XII - Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. El literal (d) del numeral 12. 6 establece que el Concesionario deberá tomar una Garantía Única de Cumplimiento que ampare la calidad de los bienes y equipos suministrados. Al respecto manifiesta que: "Este amparo cubrirá a la AN I de los perjuicios imputables al Concesionario, derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por éste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. (i) El amparo de calidad de bienes y equipos suministrados será otorgado por periodos sucesivos de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción de cadd Acta de Terminación de Unidad Funcional. El último periodo de cinco (5) años comenzará a contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Reversión. " Con carácter general y en esta materia, el Concesionario no debiera asumir responsabilidades frente a la ANI por conceptos y plazos que no estén a su vez o vayan mas allá de lo garantizado frente a aquel por los fabricantes o suministradores de los Bienes y Equipos Suministrados, se solicita efectuar las modificaciones correspondientes. | Ca pítulo XII - Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos. | Seguros | La garantía mínima presunta de los equipos no se ha alterado ni desconocido, dado que el propósito de las garantías de calidad exigidas en el marco del contrato y reguladas en el Decreto 734/12, se predican de la obligación del contratista de responder por lo que entrega dentro del marco de sus obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el máximo periodo exigible es de 5 años por una sola vez, por lo que no hay lugar a solicitarla por periodos sucesivos, en el pliego final se hará el ajuste respectivo
83 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Asimismo, la Garantía Única de Cum plimiento deberá amparar la calidad de las obras de mantenimiento. Según el literal (e) "El objeto de este amparo será cubrir a la AN I de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro de la infraestructura revertida que resulte imputable a Concesionario por mala calidad en la ejecución de las Obras de Mantenimiento: (i) El valor de este amparo será el señalado en la Parte Especial. (ii] Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la tenninación de la Etapa de Reversión. (iii] El amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento no se incluirá necesariamente en la Garantía Única de Cumplimiento desde su presentación inicial. En caso de no incluirse inicialmente, la Garantía Única de Cumplimiento deberá er ampliada por el Concesionario para incluir este amparo, como requisito para la suscripción del Acta de Reversión. Se solicita suprimir el referido numeral, en la medida que en la Etapa de Reversión el Interventor y la ANI tendrán la oportunidad de verificar el estado de las obras, adicionalmente no es clara la diferencia entre este amparo y el de Estabilidad y Calidad de las Obras. | Garantía de Cumplimiento | Seguros | ANI ha dispuesto de pólizas de seguros bajo un modelo de condiciones generales estándar, que serán las únicas que se aceptan en el marco de garantías y seguros admisibles. El amparo de estabilidad y calidad de las obras de mantenimiento hace parte de el AMPARO DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. La diferencia radica en las obras sobre las cuales se pide el seguro que por su naturaleza corresponden a tiempos distintos, razon por la cual tiene vigencias y valores distintos.
84 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El numeral 12.7 regula la obligación del Concesionario de obtener una garantía de responsabilidad extracontractual. En Fase de Preconstrucción y de Construcción, se solicita abrir la posibilidad para que la póliza sea tomada por el Constructor, naturalmente indicando que la ANI y el Concesionario serían los beneficiarios. Se sugiere lo mismo para el seguro de daños contra todo riesgo que se le solicita al Concesionario que tome en el numeral 12.8. | numeral 12.7 | Seguros | La garantía regula y se suscribe para amparar obligaciones entre las pertes del contrato estatal, es decir contratista principal y entidad estatal. Las relaciones y contratos entre el contratista y sus proveedores corresponde a otras relaciones negociales entre particualres que no hacen parte del contrato principal ni son oponibles dentro del contrato estatal que es garantizado con la póliza de cumplimiento entre estatales para ocntratista de la ANI
85 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo XIII - Ecuación Contractual y Asignación De Riesgos. Sobre el numeral 13.l(b), solicitamos inclui r el derecho a que el Concesionario solicite el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato para el caso de ocurrencia de hechos sobrevinientes no atribuibles al Concesionario (aunque hayan sido previstos expresamente pero que no correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del Concesionario estén asignados a este). Esto es por ejemplo, para el cambio en las leyes aplicables (incluyendo interpretación de la autoridad gubernamental). Incluso, se solicita eliminar de los riesgos asignados al Concesionario, el cambio de las leyes aplicables. De igual forma se solicita a la Entidad que de forma expresa contemple los mecanismos contractuales mediante los cuales, se restablece el equilibrio de la ecuación económica del Contrato, con lo cual, se ofrecerá claridad en la ejecución contractual. | Capítulo XIII - Ecuación Contractual y Asignación De Riesgos. | Riesgos | El literal f) del numeral 4.11 del contrato parte general establece lo siguiente: Si, durante la ejecución del presente Contrato sobreviene un cambio de la Ley Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones Técnicas, esa modificación no le será obligatoria al Concesionario, salvo que la ANI lo requiera mediante una Notificación, en la que se indique la forma en que la ANI cubrirá los mayores costos –de ser el caso– que conlleve la ejecución del cambio en las Especificaciones Técnicas. Las obras adicionales que surjan como resultado de estos cambios en las Especificaciones Técnicas, se tramitarán cumpliendo con los requisitos previstos en este Contrato para las Obras Complementarias. Si las modificaciones a que se refiere esta Sección no implican mayores costos, las mismas serán de obligatorio cumplimiento para el Concesionario, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de la ANI. Por lo anterior, en términos de especificaciones técnicas se presenta un manejo diferente del que se debe tener para las demás normas. Por otra parte, la posibilidad de restabelcer el equilibrio económico del Contrato está previsto en la Sección 13.1 literal b).
86 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 13.2.(a)(ii) se señala que "Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en: (...) (ii) de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Intervenciones para cumplir con sus obligaciones contractuales (...)" deben ser asumidos por el Concesionario. Les solicitamos precisar que no se cubrirán aquellas cantidades de obra que sean ordenadas unilateralmente por la ANI, o aquellas que surjan como consecuencia del riesgo geológico, que sería asumido por la ANI. | apartado 13.2.(a)(ii) | riesgos | No se acepta su solicitud. De acuerdo con los lineamientos de política de riesgo contractual de la Nación el tipo de riesgo de sobrecostos derivados por mayor cantidad de obra es a cargo del privado en su totalidad. Sin embargo si por un evento de fuerza mayor eximente de responsabilidad definido en el capítulo 14 del contrato se alteran las mayores cantidades de obra se aplicara según lo establecido al verificarse la causa del tipo de riesgo. Con relación a obras solicitadas por la ANI, estas se definen como adiciones, que contemplan el pago correspondiente. El proyecto no tiene riesgos geológicos, por no contemplar túneles.
87 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el apartado 13.2.(a)(viii) se señala que el Concesionario debe asumir "Los efectos favorables o desfavorables derivados de los costos de la Gestión Predial, toda vez que es obligación de resultado del Concesionario gestionar y adquin•r por cuenta de la AN I deben ser asumidos por el Concesionario". Al respecto, teniendo en cuenta que varios de los aspectos de la Gestión Predial están fuera del control del Concesionario les solicitamos precisar que el Concesionario asume los riesgos asociados a la Gestión Predial únicamente por causas i mputables a él mismo, sin incluir aquellos aspectos que estén fuera de su manejo. | apartado 13.2.(a)(viii) | riesgos | La situación señalada por el interesado se encuentra prevista bajo el concepto de fuerza mayor predial, regulado en 7.4 literal a) del contrato parte general.
88 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la misma línea al literal anterior, el apartado 13.2.(a)(xxiv) señala que "Los efectos favorables o desfavorables derivados de la evasión de los Peajes por los usuarios. " deben ser asumidos por el Concesionario. Considerando que el Concesionario no tiene potestad para imponer sanciones, no debería ser responsable por actos de terceros que escapan a su control por lo tanto les solicitamos indicar que este riesgo no sería asumido por el Concesionario. | apartado 13.2.(a)(xxiv) | riesgos | Los riesgos de evasión e invasión del corredor sí deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión.
89 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la Cláusula 13.2(a)(xxv) la ANI le está asignado al Concesionario el riesgo derivado de "Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en las leyes". Lo anterior sorprende teniendo en cuenta que ya no se cuenta con la herramienta de mitigación (Contrato de Estabilidad Jurídica), que permitía valorar el riesgo que sería asumido. Por lo anterior y considerando que el Concesionario como colaborar del Estado no tiene que soportar mayores cargas a las previstas o existentes al momento de celebrar el contrato de concesión, consideramos que cualquier cambio que genere incrementos en los costos del Proyecto, debe ser adecuadamente compensado, no siendo dicha variación un riesgo que el Concesionario se encuentre en capacidad de controlar. La ANI debe tener presente que sólo puede asignar riesgos estimados, por lo que de forma ilimitada no puede asignar un riesgo cuyo comportamiento no puede ser previsto. Además, este evento podría ser encuadrado dentro de la doctrina del Hecho del Príncipe, afectando el equilibrio económico del Contrato por lo que debería ser objeto de compensación a favor del Concesionario. | Cláusula 13.2(a)(xxv) | riesgos | El literal f) del numeral 4.11 del contrato parte general establece lo siguiente: Si, durante la ejecución del presente Contrato sobreviene un cambio de la Ley Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones Técnicas, esa modificación no le será obligatoria al Concesionario, salvo que la ANI lo requiera mediante una Notificación, en la que se indique la forma en que la ANI cubrirá los mayores costos –de ser el caso– que conlleve la ejecución del cambio en las Especificaciones Técnicas. Las obras adicionales que surjan como resultado de estos cambios en las Especificaciones Técnicas, se tramitarán cumpliendo con los requisitos previstos en este Contrato para las Obras Complementarias. Si las modificaciones a que se refiere esta Sección no implican mayores costos, las mismas serán de obligatorio cumplimiento para el Concesionario, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de la ANI. Por lo anterior, en términos de especificaciones técnicas se presenta un manejo diferente del que se debe tener para las demás normas.
90 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En la Cláusula 13.3 se incluyen los riesgos que asume la Entidad. Al analizarlos, llama la atención la utilización recurrente del término "parcialmente". Por lo anotado, de forma respetuosa solicitamos a la ANI, se sirva aclarar, qué entiende por parcialmente y cuáles son las implicaciones de dicho término frente a los riesgos asumidos. Por otra parte, al analizar los riesgos que asume la E ntidad, consideramos que respecto de varios de ellos, el térmi no parcialmente no podría tener cabida, como respecto de los siguientes literales: (a), (e), (d), (n), y (o). | Cláusula 13.3 | riesgos | El término “parcial” o “parcialmente” corresponde a la forma como las partes asumen los riesgos compartidos, en concordancia con las condiciones de cada uno de ellos. En particular, la parcialidad de la asunción de riesgos está relacionada con la sección del contrato específica referenciada y que regula el tratamiento de los eventos comprendidos en el riesgo. Respecto a los literales mencionados: De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
91 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Según de advierte, la ANI asume el riesgo geológico pero encontrándose el mismo li mitado a la construcción de túneles. Al respecto, se le recuerda a la Entidad, que el riesgo en túneles, es sólo un ejemplo del denominado riesgo geológico, el cual tiene un tratamiento diferente por la incertidumbre técnica en su ejecución. Así por lo anotado, solicitamos a la ANI, que también asuma parcialmente el riesgo asociado al costo geológicos para estabilizaciones de taludes, cimentaciones y suelos blandos, obras cuya ejecución representa gran incertidumbre por lo que de asumirlo el Concesionario, el valor de su Oferte dejaría de ser competitivo o el Estado tal vez, terminaría pagando más valor del real, por el hecho de ser imposible de estimar razonablemente el valor de dichas obras. | riesgo geológico | riesgos | El presente proyecto no contempla la construcción de túneles. La Agencia considera que el concesionario es quien está en mejor posición para gestionar riesgo geológico en taludes y cimentaciones y por ende ha sido asignado a este
92 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Adicionalmente, con todo respeto, consideramos que no es el Concesionario quien se encuentra en mejor condición de asumir los cambios climáticos. Si los mismos se encuentran dentro de un alea normal, tal vez, pero su superan las previsiones, debe ser un riesgo que asuma el Estado, como dueño de la infraestructura concesionada. Por lo anotado, se sugiere que se regule qué ocurre cuando se debe suspender y por lo tanto prorrogar el Contrato en caso de que no se pueda ejecutar su alcance por la ocurrencia de un evento por cambio climático, el cual en todo caso, debe ser eximente de responsabilidad para el Concesionario, al no serle imputable. | riesgo climático | riesgos | La entidad considera que el evento señalado por el interesado corresponde a lo regulado en los eventos de Fuerza Mayor.
93 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (1) del numeral 13.3 establece que "Los riesgos asociados al tráfico total de vehículos durante fa vida del Proyecto en lo relacionado con el impacto en el Recaudo de Peaje únicamente, en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI de hacer los pagos, en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en este Contrato para que el Concesionario obtenga efectivamente el VPIP, en los términos de las Secciones 3.4{b], 3.4(c)y 18.3{d} de esta Parte General." Sugerimos que dicho riesgo se extienda también para los impactos que se generen como consecuencia de la ocurrencia de una modificación en la Estructura del Pavimento. | riesgo tráfico | riesgos | El impacto mencionado por el interesado hace parte del traslado de riesgos y cuya contraprestación implica la consecución del VPIP en un menor período de tiempo.
94 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El subnumeral 2 del índice (ii) del literal (i) del numeral 14.2 establece que la ANI rembolsara al Concesionario los costos que éste haya incurrido cuando se trate de los siguientes eventos: "Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla [No se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Concesionario). " No es clara la justificación de excluir actos terroristas de los actos de guerrilla por lo que les solicitamos efectuar Ja precisión correspondiente en el Contrato de Concesión. | subnumeral 2 del índice (ii) del literal (i) del numeral 14.2 | riesgos | Los riesgos que se solicitan adicionar a éste numeral son riesgos asegurables, por lo tantos son asignados al Concesionario y para el efecto se tiene la cobertura dentro de la póliza de Obras civiles, en la SECCION IV – AMPAROS Y GASTOS ADICIONALES. No se acepta la observación.
95 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el apartado 14.2(h)(iv) se señala que "La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos] del Concesionario que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad". La definición del valor diario por mayor permanencia en obra debe considerar adicionaJmente los costos financieros. Dado que es una compensación por ampliación del plazo de concesión derivada de un Evento Eximente de Responsabilidad que debería cubrirse. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se trata de un Evento Eximente de Responsabilidad, no existiría razón para que se excluya el lucro cesante de las compensaciones a efectuar, de manera que se solicita efectuar el ajuste correspondiente en el numeral referenciado. | apartado 14.2(h)(iv) | técnico-financiera | En casos de eventos eximentes de responsabilidad, la ANI responderá únicamente por los costos establecidos en la sección 14.2 (h). Los costos del proyecto están incluidos en el pago de la retribución causada (si hay lugar a ella), la cual se continuará pagando.
96 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Adicionalmente, el úl timo párrafo del numeral 6.2 hace una remisión y referencia a la fórm ula prevista en la sección 3.8 de la Parte General. Revisada la parte general, la sección 3.8 no tiene prevista ninguna formula, razón por la cual llamamos la atención de la Entidad para corregir dicha referencia, ya que actualmente o tienen ningún sentido. | úl timo párrafo del numeral 6.2 | jurídica | No existe ninguna referencia al numeral al que alude el observante en la versión del Contrato Parte Especial publicada en el SECOP y en la página de la Entidad. Por lo que se sugiere al observante cerciorarse de que la información consultada que sirvió de soporte para elevar sus observaciones, corresponda a la publicada en la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-011-2013.
97 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Ca pitulo 1 - Introducción. El índice (xvii) del literal (d) del capítulo 1 establece como obligación relativa al componente ambiental de Gestión Social y Ambiental, la "Compensación por pérdida de biodiversidad". Al respecto consideramos la obligación ambiental de Compensación por pérdida de biodiversidad solo puede establecerse como tal, una vez el proyecto reciba la Licencia Ambiental, ya que es una obligación que determi na la ANLA en dicho documento. Así las cosas debe aclararse dentro de este numeral que solamente es una obligación cuando lo requiera la Licencia Am biental. | índice (xvii) del literal (d) del capítulo 1 minuta | Ambiental | La obligación de “compensación por pérdida de biodiversidad” nace de la intervención generada por el proyecto de manera independiente a la licencia correspondiente y la obligación debe ser efectuada de acuerdo con la Ley Aplicable.
98 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El índice (xx) del literal anteriormente mencionado establece que el Concesionario deberá tramitar un "Permiso para tala de especies en veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos." Sugerimos corregir el texto de este n umeral, ya que ante la ANLA no se solicita un permiso para tala de especies en veda, lo que se solicita es la autorización de levantamiento temporal y parcial de la veda. | índice (xx) del literal anteriormente mencionado | Ambiental | Su observación ha sido analizada por la ANI y en la versión del Contrato de Concesión que hará parte del Pliego de Condiciones, se incluirán las modificaciones que la ANI considera pertinentes con relación a dicha observación.
99 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | El numeral 2.1 en su literal (d) establece que: "Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley A plicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Auton•dad Ambiental en el marco del Proyecto. " El literal transcrito manifiesta que el Concesionario es responsable de los pasivos originados más o menos por cualquier circunstancia relacionada con las autorizaciones ambientales. Solicitamos se aclare en este literal que escapan de la responsabilidad del concesionario los pasivos ambien tales vigentes y/o expedientes vigentes y abiertos a nombre de las entidades administradoras de los corredores viales o de terceros, que incorporen obligaciones adquiridas previamente a la firma del contrato de concesión. | numeral 2.1 en su literal (d | Ambiental | La responsabilidad del Concesionario solo se extiende a sus actividades en el marco del proyecto que tiene a su cargo, y que derivan de obligaciones adquiridas contractualmente por él. En este sentido no se vuelve titular de obligaciones adquiridas por terceros con anterioridad a la vigencia del contrato o que se encuentren por fuera del contrato mismo. En principio se debe reconocer que no existe en Colombia una normatividad que se encargue de gestionar el tema de “pasivos ambientales”, es mas no existe una norma específica que establezca que es un “pasivo ambiental”. En este sentido, reconociendo que el concesionario debe hacer la mejor valoración y realizar los estudios y diseños para su propuesta, debe ser su responsabilidad la de identificar, dimensionar y gestionar el proyecto de forma integral y ello implica atender todos y cada uno de los aspectos del proyecto, tal como puede ser problemas de contaminación o alteraciones del medio ambiente.
100 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • El literal (e) del numeral anteriormente mencionado, manifiesta que el "El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y Permisos." De lo anterior surge el interrogante de ¿Cuál será el alcance y el marco jurídico sobre el cual se desarrollará la participación de las comunidades? | literal (e) del numeral anteriormente mencionado | Ambiental | La recopilación, análisis y correcta aplicación del marco jurídico para el desarrollo de las relaciones con las comunidades forma parte de la debida diligencia que debe asumir el concesionario y que es parte fundamental en la elaboración de los estudios ambientales y sociales correspondientes.
101 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • Asimismo, el literal (g) del numeral 2.1 establece como obligación del Concesionario que "En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. "Al respecto nos surge la siguiente duda: ¿Si la I nversión del 1% no se entiende como una compensación ambiental, en que marco jurídico se debe desarrollar, atendiendo a los diferentes pronunciamientos y conceptos de fondo que sobre el particular ha dado la Corte Constitucional? Es claro a partir de los mismos que esta inversión debe entenderse como una COMPENSACIÓN AMBIENTAL y en tal sentido su valor debe ser incluido en los recursos a ser atendidos por la subcuenta COMPENSACIO NES AMBIENTALES, por lo que solicitamos ajustar la redacción de este literal. | literal (g) del numeral 2.1 | Ambiental | Si el concesionario decide solicitar alguna concesión de aguas superficial deberá tener en cuenta el pago de la tasa del 1% del valor del proyecto y por lo tanto, no se entenderá como compensación ambiental, ya que parte de una decisión tomada por el concesionario.
102 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | No se esta de acuerdo con la obligación impuesta al Concesionario en el numeral 2.2 (e) toda vez que el Concesionario no puede actuar como autoridad ambienta], luego no le compete la función y responsabilidad de "DETENER" cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del corredor del proyecto y en general, del proyecto. Es necesario que se elimine esta obligación, o que cuando menos, se enmarque dentro de las posibilidades del concesionario. | numeral 2.2 (e) | Ambiental | No es actuar como autoridad ambiental, es llevar a cabo las actividades necesarias de mínima diligencia para proteger el corredor de afectaciones medioambientales, entre ellas poner en conocimiento de las autoridades competentes sobre los hechos de terceros que comporten dicha afectación. En este sentido no es procedente la observación.
103 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Respecto de las compensaciones ambientales listadas en el numeral 2.3 literal [a), queremos advertir a la Entidad que falto incluir las siguientes compensaciones: Sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, restauración de áreas afectadas e inversión del 1% | numeral 2.3 literal [a) | Ambiental | Se aclara que los trámites tales como la sustracción de reserva forestal, el levantamiento de veda, la restauración de áreas afectadas están asociados al ítem i. toda vez que se trata de trámites para el acceso a recursos naturales. Por parte, la inversión forzosa del 1%, no se puede considerar como una compensación, por lo tanto sí el concesionario decide solicitar alguna concesión de aguas superficial deberá tener en cuenta el pago de la tasa del 1% del valor del proyecto y por lo tanto, no se entenderá como compensación ambiental, ya que parte de una decisión tomada por el concesionario. En este sentido no es procedente la observación.
104 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 2.3 [a) [ii) sobre las com pensaciones ambientales por perdida de biodiversidad establecidas en la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha normatividad, establece es la metodología para elaborar el documento de compensaciones por pérdida de biodiversidad, mas no la compensación en sí. Esta compensación es definida por la ANLA en la licencia ambiental. | numeral 2.3 [a) [ii | Ambiental | Es de aclarar que la obligación de los futuros concesionarios de compensar por pérdida de biodiversidad no nació con ocasión de la expedición de la Resolución 1517 de 2012. Al respecto la obligación legal de compensación por pérdida de biodiversidad instituida a través de varias medidas legales entre otras la Ley 23 de 1973, la Ley 99 de 1993 , y que a su vez desarrolla varios postulados del "Convenio sobre la diversidad Biológica" aprobado mediante la Ley 165 de 1994, vino a ser reglamentada por el Decreto 2820 de 2010, y seguidamente por la Resolución 1503 de 2010, mediante la cual se adoptó la Metodología, criterios y procedimientos para la determinación y cálculo de medidas de compensación desarrollada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, The Nature Conservancy - TNC, World Wildlife Fund - WWF y Conservación Internacional – CI. En desarrollo de estas normas, el pasado 31 de agosto de 2012 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 1517 de 2012 adoptó el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad y dispuso que la misma sería aplicable para nuevas solicitudes a partir del 1 de enero de 2013. Ahora bien, el manual para la asignación de compensación por pérdida de biodiversidad, cuenta con las herramientas e información necesaria para la definición de las áreas a ser compensadas. En este sentido, la Herramienta MAFE, permite ingresar la información de la Geodatabase respecto a las áreas de protección ambiental, parques nacionales naturales, portafolio de conservación propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y demás zonas inscritas en el RUNAP o declaradas como áreas de manejo por autoridades competentes. De igual forma permite ingresar la información de los ecosistemas que serían afectados por el proyecto, en este caso por el diseño del proyecto vial y con un buffer de análisis que determine las áreas que están siendo afectadas. En este sentido, para que el análisis tenga representatividad, las coberturas vegetales analizadas, deben estar descritas y asociadas a las convenciones que maneja el mapa de ecosistemas de Colombia. De esta manera, la herramienta genera los factores de compensación para cada uno de ellos, la cual será expresada en términos de área para cada ecosistema. En conclusión, el futuro concesionario cuenta con todas las herramientas necesarias para poder determinar las medidas de compensación que resultarían de la ejecución de este proyecto y por lo tanto la asignación del riesgo se mantiene como estaba previsto inicialmente.
105 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | En el numeral 2.3 [b) del Apéndice Ambiental, se establece que "Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ambientales deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley A plicable' Al respecto, consideramos deben incluirse igualmente las compensaciones que se definan por la autoridad ambiental, en la nueva normatividad que se emita durante la ejecución del proyecto. | numeral 2.3 [b) del Apéndice Ambiental, | Ambiental | El desarrollo y cambio normativo en cualquier campo debe ser asumido por el concesionario. Este tema es más general que particular y por lo tanto requiere una visión integral del contrato.
106 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el numeral 3.1 [i) - 5 se establece que "Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de verificar lo establecido en la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - sub sector vial- vigente para la elaboración del PAGA, a continuación, de modo referencial, se expone el proceso a seguir para la elaboración del mismo: (...)''. Para determinar el uso actual y potencial del suelo se deberá levantar la información en campo y elaborar la cartografía requerida con el apoyo de imágenes satelitales o fotografías aéreas, acudiendo a los levantamientos e interpretaciones agrologicas, o prevalece dentro de la elaboración de los estudios la de los POT o EOT. | numeral 3.1 [i) - 5 | Ambiental | El análisis de la información para la elaboración de cartografía actualizada forma parte de la debida diligencia que debe asumir el concesionario y que es parte fundamental en la elaboración de los estudios ambientales correspondientes. Por su parte, el acatamiento a las decisiones de orden municipal sobre el ordenamiento del uso del suelo, son un determinante en caso de que aplique en el desarrollo del proyecto.
107 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | • En el numeral 3.1 (6), establece que en todos los casos, antes del 1n1cio de las Intervenciones establecidas en el Contrato, el concesionario debe realizar ciertas acciones, el último requerimiento del PAGA a presentar a la lnterventoría, exige un Programa de Salud Ocupacional. Al respecto, queremos recordar que la obligación de entregar los requerimientos básicos que exige el Programa de Salud Ocupacional, no hace parte de la estructura de un PAGA, este programa fue eliminado de la guía de manejo ambiental en su última versión, por lo cual este último requerimiento debe ser eliminado. | numeral 3.1 (6) | Ambiental | No procede la solicitud, el Programa de Salud Ocupacional es exigido por la Agencia dentro de sus potestades para el control contractual y la gestión de riesgos.
108 | CONCESIONARIA VIAL DEL MAR | 2013-409-045409-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Capítulo IV - Obligaciones durante la Fase de Construcción. • El numeral 4.2 sobre cierre ambiental, establece que ''Dentro de los dos (2) meses sig uientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el "cierre ambiental" de Ja misma, por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la{s) Autoridad{es) Ambiental( es)''. Respecto del mencionado cierre ambiental surge el interrogante según el cual, teniendo en cuenta que las obligaciones del concesionario en materia ambiental no cesan con la terminación de las actividades constructivas, ¿puede hablarse realmente de Cierre Ambiental? Consideramos que lo que debe realizarse es un balance del cumplimiento en la etapa de construcción, más no un cierre propiamente dicho con las implicaciones que el mismo tiene. | Cierre Ambiental | Ambiental | Se tendrá en cuenta la observación en aras de aclarar el concepto de cierre ambiental. Comentario: En principio se puede cambiar como cierre ambiental en la etapa de construcción y posteriormente un cierre progresivo de obligaciones ambientales. Al final de la concesión si debe existir el cierre ambiental. Este último puede contener actividades en “deuda” que deberán ser incluidas en la liquidación.
109 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1. RIESGOS: En relación con la cuantificación de los riosgos corno parte del proceso de estimación a cargo do la Entidad, hemos realizado -para procesos anteriores 001 y 010 y presentado a la Entidad un análisis sobro la importancis y necesidad que tiene la cuantificación de los riesgos a cargo del futuro Concesionario como parte del proceso do ostructuracién de la oferta quo tiénen a su cargo los precalificados, ante lo cual hornos recibido respuestas de la Entidad con un bajo argumento de orden jurídico, qiio lo único que hoya a concluir os que la argumentación y sustentación del análisis presentado, efectivarnento correspondo a una verdad quo no puede ser modificada por el estrueturador o la misma ANT, cuando en el análisis se ha evidenciado que la obligación de valoración los ribsgos no obedece a una apreciación subjotiva del precalificado sino a tina regulación y orden de la misma ley y documentos CONPES quo rigen estos procosos de 40, como una de las tantas actividad y/ti obligaciones previas que tiene la Entidad Contratante durante la otapa de estructuración del proyecto, maxirne cuando se trata de un proyecto con una magnitud como ol que nos ocupa, en donde el éxito dd proceso dependerá de ello. En este orden agradecernos a la ANI realizar un análisis Jo la normativa señalada a continuación y do esta manera modificar la Matriz do Éiosgos incluyondo su correspondiente valoración: | Matriz de Riesgos | Riesgos | De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
110 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | De acuerdo con la norinatividad vigente, no so encuentra en la Matriz de Riesgos la cuantificación do caJa tino de los riesgos. ospecialmente aquollos que so encuentran atribuidos al Privado- Concesionario, por lo cual os nocosario que la entidad tonga en cuenta el siguiente análisis normativo en donde se reflejan las exigencias legales do réálizar previa a una convocatoria de un proceso Jo selección, una correcta estructuración inchiyondo.una distribución de riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una do las partos para gostionarlo, controlarlo y mitigarlo: Al respecto la Ley 1508 do 20W por el cual se establece el régimen jtirídieo de las Asociaciones Publico Privadas, en el último inciso del artículo 4~ indicé en relación con los estudios y análisis realizados durante la estructuración que 'ti éstos ~ns~vrumen tos deberán contar con una eficiente asignación dc riesgos atribuyendo cada uno de ellos a la parte que este en mejor capacidad de administrarlos, buscando mnitÑar el impacto quela ocurrencia de ]os.mislnos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructw-a y la calidad de] servicio '1 De igual manera el articulo 11 de la misma Ley señala los 'requisitos para abrir procesos de selección de contratistas para la ejecución dé asociación público privada de iniciativa p4blica' manifestando que la entidad que invita a partic4ar en el proceso de selección, deberá con taj' antes de la iniciación de] proceso de selección con- 11.5 La adecuada tipificación, estimación y asianación de los rieseos posibles contingencias, la respectiva matriz de riesgos asociados al provecto" Transcurndos 6 meses. se expido el Decreto 1467 de 2012 por el cual se reglamenta la ley 1508, y expresa lo siguiente en relación con los riegos do estos proyectost Y..) Para la flLCSOJ2 tación del proyecto en etapa de láctibiida cl, el origina dar del vro ve tú o deberá vresentar corno mínimo la siguiente informaezón | Matriz de Riesgos | Riesgos | La definición del fondo y la reglamentación de su operación se encuentran contemplados en la ley. La financiación del fondo es inherente al MHCP a través del Presupuesto General de la Nación – MHCP. La estimación de los recursos es competente a las metodologías discutidas y aprobadas por las unidades de riesgo y banca de inversión del MHCP y ANI, son de competencia de estas instituciones y obedecen a los lineamientos señalados por los documentos CONPES. No obstante lo anterior Esta Entidad aclara que el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día fecha corresponde a los siguientes valores (dados en millones de pesos constantes de diciembre de 2012): Comercial: $47,410. Predial $ 74,363.8 Ambiental y Social: $17,192 Redes: $310.88 Finalmente, de acuerdo al Artículo 47 del Decreto 423 de 2001, la Entidad debe realizar un seguimiento periódico de los riesgos, para la revisión y actualización de los Planes de Aportes.
111 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 23.3 Riesgos del proyecto ¿ 23.3.1 Tipificación, estimación y asignación definitiva de los ries~'os del provecto de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993. la Ley 448 dc 1998. la Lev 1160 dc 2007. los Documentos CONPES vías normas 0U0 resulen la materia. Y en el Artículo 35 deI mismo Decreto se indica lo siguiente: "A dic u/o 35. Timoihtación, estimación y asz~na alón de riesgos. La entidad estatal com Detente es la responsable de la trnificación. estimación y asignación de los riesgos que se puedan generar en los Provectos de Asociación Público Privada. En e] proceso de tipificación, estimación y as~n ación de los riesgos, las emitida des deben realizar el análisis de acuerdo con los criterios establecidos en la lev y demás normas que regulen la materia." De acuerdo con lo tipificado en el artículo 23 del Decreto 1467 de 2012 y ratificado en el artículo 35, antes transcritos, dentro de las demás normas que regulen el tema de riesgos, encontramos la ley 1150 de 2007, el Decreto 734 al cual la ANI se acogió durante el periodo de transición del Decreto 1510 de 2013 y los documentos CONPES, que a si~ tener literal indican lo siguiente en relación con la distribución de riesgos: Ley 1150 de 2007: '[Artículo 4'~ De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación i asia-nación de los riega-os previsibles involucrados en la contra Ladón. En las licitaciones públicas, los pliegos de con diciones de las entidades estatales deberá ji señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las• ofértas~ los oferentes la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva" Y el Decreto '734 de 2012, en el capitulo de Planeación Contractual indica: Artículo 2.1.1. Estudios y documentos previos. Ci) Los estudios y documen tos previos se pon drón a disposición de los interesados de manera simultÁnea con el proyecto de pliego de con diciones y debe rki contener, como mínimo, los sí~ui entes elementos-' 6. El soporté que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que mEe dan afectar el equilibrio económico del con frato." De acuerdo con el análisis normativo antes descrito, ingresamos al CONPES 3714 de 2011 en el cual se hace referencia al Riesgo Previsible en el mareo de la política de contratación pública y en el cual se presentó una guía para realizar la debida distribución de los Riesgos previsibles de íos Contratos Estatales, a través del ejercicio de tinfficación. estimación y asignación de los riesgos para que las partes tengan la posibilidad, de ampliar su responsabilidad y previsibilidad, 'teniendo en cuenta que entre niayorprobabllidad del evento mayor pre visibilidad del mismo'l De acuerdo con lo anterior dicho documento contempla: La tiuihcación es la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su incorporaclon en una clase si olla existe. '2. La estimación es valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados a través de una estimación cualitativa y cuantitativa, esta última en razón al artículo 21.2 del Decreto 734 el cual indica que se deberá "estimar cualitativa r' cuantitativamente la probabilidad e impacto", y 3. la asignación es el proceso de distribución de riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, y por ello en el mismo documentos CONPES se indica que "la transferencia de los riesgos debe ser proporcional a la cantidad de infovnación con la que se cuente para su rnitz~aci6n" Finalmente el CONFES 3760 de 2013 señala claramente que "asegurarla adecuada asignación y valoración de los riesgos asociadas a cada proyecto es uno de los elementos fundamentales para la movilización de capital privado. Facilitar la transferencia de aquellos riesgos que esté en mejor capacidad de administrar el znvers,omsta privado gen era beneficios para las finanzas públicas reduciendo contingencias' por lo tanto es necesario 'detiiuir esquemas de asignación de riesuosv con dici un es de terminación y liquidación que generen mayor certidumbre en el renaeo de ja inversión tanto de los financiadores del proyecto (sector bancario y mercado de capitales) como de los con cesionarios en flinción del cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura, cumpliendo con unos iii dica dores de niveles de servicio y desempeño apropiados En este orden de ideas, asignar al Concesionario riesgos de manera equivocada o hacerlo sin tener suficiente información para su mitigación o sin realizar un análisis juicioso en ].a estimación cualitativa y cuantitativa de los riesgos a efectos, que la parte a quien se le asigne pueda estimar y presupuestar el costo del riesgo en el dado caso que ocurra, podría desequilibrar financieraniente el contrato y aumentar do manera desbordada las contingencias, efectos que solo puede mitigar la entidad en la medida que durante la estructuración de los proyectos se cumpla con las condiciones y requisitos mínimos determinados en las diferentes normas y documentos CONPES que regulan la materia. De acuerdo con lo antes expuesto en donde a lo largo de las leyes y decretos vigentes se reitera la importancia de realizar una correcta distribución de riesgos por parte de la entidad que estructura el proyecto, el mismo Consejo Nacional de Política Económica y Social sefiala claramente que "el traslado del riego no tiene connotaciones inCA, itas por lo que se recomienda no incluir en los vilenva de con diciones y en las matrices de riesgos traslados de riesgo o de responsabilidad en abstracto sin tipificación y estimación o cuantificación' situación esta última que no está cumpliendo la ANI con la Matriz de Riesgos publicada para el proceso de la referencia, cuando dentro de la información aportada NO SE OBSERVA LA CUANTIFICACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS RIESGOS TIPIFICADOS, ESTIMADOS CUALITATIVAMENTE Y FINALMENTE ASIGNADOS, sin que la parte débil de la relación, esto es el privado, tenga la posibilidad de estimar el valor del posible perjuicio que la ocurrencia del riesgo pueda causar, no siendo posible mitigarlo en el evento en que la afectación económica real supere la afectación estimada, situación que exime por completo de responsabilidad al futuro concesionario. De esta manera agradecemos a la entidad realizar la cuantificación de cada uno de los Riesgos que se encuentran relacionados en la Matriz do Riesgos del proyecto, pues esto puede derivar durante su ejecución, en posibles desequilibrios economicos y financieros en perjuicio del Concesionario y en contra del Estado, al no tener el Privado una valoración precisa del costo del riesgo y por lo tanto un desbalance en su economía, al ocurrir la situación bajo una afectación económica mucho mayor a la estimada y presupuestada, en situaciones en donde la misma Entidad pudo ovitarlo con una correspondiente valoración de cada uno de los riesgos. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La definición del fondo y la reglamentación de su operación se encuentran contemplados en la ley. La financiación del fondo es inherente al MHCP a través del Presupuesto General de la Nación – MHCP. La estimación de los recursos es competente a las metodologías discutidas y aprobadas por las unidades de riesgo y banca de inversión del MHCP y ANI, son de competencia de estas instituciones y obedecen a los lineamientos señalados por los documentos CONPES. No obstante lo anterior Esta Entidad aclara que el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día fecha corresponde a los siguientes valores (dados en millones de pesos constantes de diciembre de 2012): Comercial: $47,410. Predial $ 74,363.8 Ambiental y Social: $17,192 Redes: $310.88 Finalmente, de acuerdo al Artículo 47 del Decreto 423 de 2001, la Entidad debe realizar un seguimiento periódico de los riesgos, para la revisión y actualización de los Planes de Aportes.
112 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 1.2. Agradecemos a la Entidad, bajo el derecho de igualdad que nos protege a todos los precalificados en todos los procesos convocados por la misma Entidad. incluir en la matriz de riesgos del presente proceso las colmnnas de "Observaciones" y "Cláusula Contractual en donde se regula e/nesgó que fueron incluidas en los otros procesos convocados —esto es 001, 002. 010. 005. 006, 007, 008 y 009- y que ofrecen al Oferente un mayor grado de claridad en el análisis de cada uno de los riesgos. | Matriz de Riesgos | Riesgos | En las versiones de las matrices se incluyó la estimación cualitativa – valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos tipificados – dando así cumplimiento a las obligaciones consagradas en el artículo 23.3 del decreto 1467 de 2012 y el Capítulo VII de la misma norma. Dicha estimación se realizó conforme a los criterios establecidos en el Conpes 3107 y los demás lineamientos de política de riesgos de la entidad y la más reciente versión de metodología para la valoración de obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De igual manera, la Ley 1508 no exige lo solicitado por el observante, en tal sentido, no se acepta su solicitud.
113 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Demoras en la obtención de Licencias vio permisos La Matriz de riesgos asigna en su totalidad este riesgo al privado y califica la probabilidad como BAJO y el impacto lo estiman igualmente como MEDIO BAJO. De acuerdo con lo anterior os preciso resaltar lo consignado en el CONPES 3760 del 2Ovde agosto de 2013, en donde la misma ANT realizó un análisis de cuantos 1cm de doble calzada se debían tener construidos en el año 2012 y cuantos f±almente se construyeron, evidenciándose una gran diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado, de la cual el 40% explicó que fue por demoras y dificultades para la obtención de licencias ambientales, reflejándose claramente la frecuencia con que este riesgo se ha presentado en los diferentes contratos de concesión en el país en donde el impacto ha sido relevante durante su ejecución, es decir que la probabilidad no podría considerarse Bajo y mucho menos su impacto Medio Bajo. Por lo anterior el CONFES recomienda que desde la fase de estructuración se cuente con la aprobación por parte del ANLA de la mejor alternativa del Diaanóstico Ambiental de Alternativas en zonas ambientales vulnerables, es decir que durante el proceso licitatorio los manifestantes u oferentes puedan contar con estudios socio ambientales que contengan un mayor grado de exactitud en la información trabajada directamente entre la Entidad Contratante y la Autoridad Ambiental, para este caso la ANI y la ANLA, de tal manera que sirvan de base para la elaboración do los estudios de impacto ambiental que se requieran para la obtención de las licencias ambientales del proyecto y se mitiguen las demoras en la obtención de las mismas, toda vez que sin perjuicio que la Entidad haya estimado éste riesgo corno MEDIO BAJO en la matriz de riesgos, es claro que la entidad es la única llamada a ir menguando su impacto y probabilidad de ocurrencia desde el momento de la estructuración de los proyecto en un trabajo realizado de la mano con la autoridad ambiental, de tal forma que su ejecución no se torne más tortuosa para el contratista, haga más oneroso el contrato y se originen reclamaciones de orden económico. Es importante que se informe a los precalificados que tipo de trabajos y a qué nivel, se han adelantado con la ANLA. siendo estos de gran relevancia en la estructuración de la propuesta para proyectos de esta magnitud. máxime cuando el misfflo CONFES 3760 refleja un porcentaje de afectación bastante alto por este concepto y se observa en los diferentes proyectos en ejecución su incidencia en la economía del contrato. De esta manera, es preciso que una vez se tengan los resultados definitivos de los trabajos de planes de manejo social y ambiental, así como el proceso de socialización del proyecto a las comunidades de la zona de influencia, sean publicados o remitidos oficialmente a los precalificados para su conocí mio n t o - Por lo anterior, solicitamos a la entidad acoger las recomendaciones que el mismo Gobierno a través de los documentos CONPES ha regulado en razón a las experiencias obtenidas en las concesiones de primera, segunda y tercera generación, pues la conclusión a la que se ha llegado es que los proyectos anteriores se han ejecutado en razón a los diferentes mecanismos otorgados por la Nación para cubrir aquellos riesgos en donde el Estado se encontraba en mejor posición para gestionarlo. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La valoración Baja de la probabilidad de ocurrencia de este riesgo no solo debe partir de las experiencias pasadas de contratos de concesiones en las distintas generaciones, sino en las particularidades del proyecto que se pretende licitar, sin perjuicio de que dichas condiciones puedan cambiar entre la estructuración y la celebración del contrato de concesión. Dentro del Apéndice Técnico No. 6 – Gestión Ambiental, se relacionan en la Tabla 1 todos los trámites ambientales que se adelantaron durante la estructuración del proyecto por Unidad Funcional. Así las cosas, teniendo en cuenta cada unidad funcional y en algunos casos por subsectores dentro de esas unidades funcionales, se determinó cual sería el trámite y la autoridad competente para cada caso De acuerdo con la ley 1508, el contrato de APP es un instrumento que, entre sus finalidades esenciales, “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes”. Para ello, la propia ley establece el criterio general de asignación, atribuyéndolos a “la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos”, sin poderse deducir de aparte alguno de la norma la existencia de una tarifa legal según la cual ciertos riesgos deben quedar en cabeza de una u otra parte. Bien por el contrario, de acuerdo con la ley, la labor de asignar riesgos a cada parte debe hacerse caso por caso y, dependiendo de cada proyecto específico, siempre conforme al criterio general de asignación al que nos hemos referido. De igual manera, la ley 1508 no exige que los riesgos asignados al privado tengan un límite “cuantitativo”, pues la estimación (evaluación de la probabilidad de su ocurrencia y magnitud) a que obliga el artículo 11.5 de la referida norma no conlleva un límite de ese tipo, por lo que nada obsta para que los riesgos que el privado esté en mejor capacidad de administrar le sean asignados en toda su extensión, tema que en todo caso será objeto de cada contrato de APP. Asignado al riesgo, formará parte de los riesgos previstos y por lo tanto, esa asignación con su correspondiente estimación será elemento esencial del "equilibrio económico del contrato". La ocurrencia del riesgo previsto en el contrato, conllevará la asunción de sus efectos económicos por la parte que contractualmente lo ha aceptado, haciendo improcedente cualquier solicitud de restablecimiento de equilibrio económico entre las partes. Dada la especialidad y la reciente expedición de la ley 1508, los anteriores principios deberán ser tenidos en cuenta al momento de estructurar y ejecutar cualquier contrato de APP y la aplicación de cualquier otra norma anterior a la ley 1508, en punto a asignación de riesgos, deberá supeditarse al cumplimiento de esos principios. En consecuencia, ninguna interpretación de otras normas anteriores y/o no especiales, podrá ir en contravía de lo previsto en dicha ley (artículo 3 de la ley 1508).
114 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 2.2. Sobrecostos por comnensaciones Socio Ambientales: De acuerdo con la matriz de Riesgos publicada con el Proyecto de Pliego de condiciones, se encuentra que este riesgo compartido. Sobre estepunto tenernos dos apreciaciones. a. La primera os relacionada con la falta de claridad en la asignación de este riesgo toda vez que en el numeral (ix) del literal (a) del numeral 13.2 de la parte general del Contrato y en la misma matriz de riesgos, se asigna este riesgo como COMPARTIDO y de acuerdo con el nombre bajo el cual se identifica de Sobrecostos por Comuensaciones Socio- ambientales, se entendería que incluye tanto las compensaciones sociales como las ambientales, debiéndose aplicar la distribución porcentual que regula el numeral (~~) del literal c) do la seccion 8;1. para efectos de ser efectivamente un riesgo compartido como se indica en la Sección 13 y en la matriz de riesgos, a menos que se encuentre cubierta por cualquiera de los otros dos conceptos que el contrato regula y sobre los cuales la Entidad realiza la misma distribución del riesgo (redes, predios y ambiental). Ante lo anterior, se procedió a observar a la Entidad, de tal manera que aclarara lo antes expuesto, resaltando que las situaciones de orden social pueden llegar a afectar de manera relevante el proyecto, como bien se ha visto reflejado en las concesiones de tercera generacion a través de los procesos do consultas previas, la dificultad de negociación con las comunidades, las exigencias de orden economíco, adquisición de predios sagrados, construcción de obras, entre otras, y que ni aun siendo cubiertas de manera compartida. el Concesionario podría soportarlas en el dado caso en que estas alcance costos imprevisibles e irresistibles que afectan automáticamente la economía del contrato, como está ocurriendo con el Concesionario de Ruta del Sol tramo 3. bien conocido por la Entidad. Por lo anterior, se solicitó regular la responsabilidad del Concesionario única y exclusivamente sobre aquellos reasentamiento y/o compensaciones sociates que existieren al momento en que la Entidad publicara la última información vigente -previa a la entrega de la propuesta econoírnca- sobre las comunidades existentes en la zona del proyecto, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio del Interior a la ANI, y sobre la cual el Oferente estructuraría su propuesta económica. En este sentido, la ANI mediante matriz de respuesta a observaciones financieras 2 para el proceso VJ-VE-IP-LP-OO1 se pronunció en los siguientes tórminos 'Se aclara que de aci,cido con lo establecido en la sección 8.1 (~«) de la Parto General los recursos depositados en la Subcuenta Comp ensa clones Ambientales se destinarán únicamente a las que hace referencia la definición 1.29. De acuerdo con lo allí establecido los trámites relacionados con consultas previas no están contemplados en las Compensaciones Ambientales. Por ende y de acuerdo con el numeral 8-1 y el apén dice Técnico 8' Social, hacen parte de la gestión social a cargo del concesionario", y más adelante indica: "En relación con ms comunidades su obsertación ha sido analizada por la ANI venia versión del contrato de concesión que hará narte del Plieco de Condiciones. se incluirdn las modificaciones que la ANI considera vertrn entes con relación a dicha observación" Dc acuerdo con lo anterior, es preciso. reiterar en el presente proceso los argumentos presentados para otros procesos, toda vez que tratándose de comunidades indígenas o afrocolombianas, la entidad debe regular dentro del contrato que desde la fecha de publicación do la presente matriz de riesgos o desde la fecha del cierre del proceso de selección (siempre y cuando la entidad informe previamente sobre la inscripcién de comunidades en el proyecto ante el Ministerio del Interior>, cualquier inscripción nueva de comunidades, afectará la estructuración de la propuesta economica y automáticamente la economía del contrato, . no pudiendo asumir el Concesionario el costo. de tales reasentamiento y/o compensaciones sociales, que en muchas ocasiones son imposibles de estimar, y que de no contomplarse de manera precisa por la Entidad durante esta etapa, cualquier estimación puede llegar a ser irrisoria. De la misma manera puede influir en el posible desplazamiento del cronograma de obra que podría verse afectado por los mayores plazos requeridos para realizar las consultas previas o negociaciones que se llegaren a requerir con las nuevas comunidades que aparecieran en el proyecto. De presentarse la situación anterior, la entidad deberá asumir los costos en razón a que esto constituiría un evento eximente de responsabilidad, situación que debe reflejarse exuresamente en la minuta del contrato. bajo el entendido que el Concesionario solo podrá estructurar su propuesta técnica y economíca en proporción a la información que la entidad le suministre y publique antes del cierre, pues mal haría el Concesionario incluyendo el costo de un riesgo que de acuerdo con los estudios previos entregados por la ANI no reflejan la existencia de comunidad alguna. Lo anterior tiene un gran antecedente en los contratos de Ruta del Sol, en donde después de una matriz de riegos en donde la ocurrencia de este riesgo era nula, durante la ejecución del proyecto so encontraron con más de 15 comunidades inscritas, afectando de manera sustancial casi el 60% del proyecto, y no pudiéndo ejecutar las obras en las áreas afectadas. De acuerdo con lo antes expuesto, es claro que esta situación es un evento eximente de responsabilidad por parte del Concesionario y por tal razón la entidad deberá asumir loscostos derivadós de este riesgo, siendo esta quien se encuentra en mejor capacidad de gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, pues es el Ministerio del Interior quien regula esta información y la ANI la entidad que estructura y convoca el proceso de selección. De acuerdo con lo anterior agradecemos a la entidad aclarar los siguientes punto& • Aclarar en qué consiste esta supuesta asignación compartida de este riesgo que se observa en la sección lBy en la matriz de riesgos; • Regular e incluir en la minuta del contrato, la ocurrencia de estos eventos como eximen tes de responsabilidad, los cuales se deberán reconocer desde el día 1 en que inicie la afectación. • De acuerdo con la respuesta de la Entidad transcrita anteriormente. realizar las modificaciones o inclusiones a que haya luga; en donde se regulé por parte de la ANI todo lo referente al manejo de responsabilidad en los relacionado con las comunidades indígenas y afrocolombianas que se encuentren en el proyecta de tal manera que el concesionario no asuma un riesgo a ciegag cuando se ha demostrado que las circunstancias que rodean todo lo reía donado con las comunidades, se sale por completo del contíví y manejo del mismo Estada por lo cual no habría cabida a que el Privado tuvien que asumir nmgw' porcentaje de este riesgo. | Matriz de Riesgos | Riesgos | Se aclara que de acuerdo con lo establecido en la Sección 8.1 (c) de la Parte General los recursos depositados en la Subcuenta Compensaciones Ambientales se destinarán únicamente para atender las Compensaciones Ambientales a las que hace referencia la definición 1.29. De acuerdo con lo allí establecido los trámites relacionados con consultas previas no están contemplados en las Compensaciones Ambientales. Por ende y de acuerdo con el numeral 8.1,y el Apéndice Técnico 8: Social, hacen parte de la gestión social a cargo del concesionario. En el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones, lo cual debe incluir una identificación previa del estado en que se encuentra la vía. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica. Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa. Si en la ejecución del proyecto se encuentran requerimientos de adquisición predial superiores a los aprobados inicialmente se procederá conforme al procedimiento establecido en la Sección 7.2 de la Parte General. Si durante la vigencia del contrato se verifica un evento catalogable como Evento Eximente de Responsabilidad en los términos del numeral 14.2 de la Parte General, se regirá por las normas en este contenido.
115 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | La magnitud de este riesgo o por. lo menos de las afectaciones que puede llegar a tener la ejecución del contrato y por lo tanto la remuneración del concesionario con todo lo relacionado don las comunidades y las correspondientes consultas previas, se reflejan en la estimación del riesgo, mas no en la asignación del mismo, y menos cuando la Entidad no ha analizado de manera juiciosa y razonable la influencia economíca que este aspecto puede llegar a tener en el contrato, por lo cual, solicitamos a la entidad que aunado a la regulación que esta debiera hacer sobre las diferentes situaciones que pueden llegar a ocurrir con las comunidades de acuerdo a los eventos ya vividos en otras concesiones, verifique y modifique la matriz de riesgos de tal manera que este riesgo sea asumido en su totalidad por el Estado. Aunado a lo anterior, y bajo el entendido que como hoy está escrito el riesgo -incluye tanto las actividades sociales como las ambientales, es preciso manifestar que en relación con los aspectos ambientales. el CONPES 3760 del 20 de agosto de 2013 indicó claramente las actividades previas que deberá desarrollar la entidad durante la estructuración del proyecto en asocio con la ANLA, de tal forma que se elabore un Diagnostico Ambiental de Alternativas, siendo la ANI la única llamada a mitigar este riesgo, pues es quien duraí4e esta etapa tienes., plenas facultades para administrarlo y ruitigarlo en la medida que se generen menores afectaciones a las finanzas del Estado y menores contingencias para el proyecto durante la ejecución del Contrato. Lo anterior con el único propósito de interrumpir de manera definitiva el hecho continuado que se ha repetido durante todos los contratos de concesión, al encontrar después de 3 o 5 años de ejecución del proyecto, un desequilibrio económico contr~ctual al evidenciarse que estas situaciones superan cualquier grado de estimación financiera que se haya hecho durante la estructuración por parte del oferente, desbordando injustamente este riesgo que aunque compartido, solo la Entidad Contratante tienen las facultades para mitigarlo. De acuerdo con lo anterior agradecemos a la entidad revisar la evaluación que se ha realizado sobre. la asignación de este riesgo, de tal manera que sea modificado y asignado en un 100% al Público 1. Quien asumirá el costo de las compensaciones y/o reasentamientos de todos aquellos resguardos indígenas y/o comunidades afrodescendientes inscritas con posteridad al cierre del proceso de selección (previa información actualizada por parte de la entidad al momento del. cierre)? | Matriz de Riesgos | Riesgos | La Gestión Social puede ser cumplida sin ningún inconveniente por el privado, pues para ello deberá contar con personal idóneo y experto en la materia. Al igual que la gestión predial, dicha cesión del público al privado ha sido generador de un mejor y más eficiente manejo de este aspecto y en tal sentido se procura que estos procesos a cargo del privado contribuyan positivamente al desarrollo del proyecto. No se trata de suplir al Estado, sino de desarrollar una actividad, que está en capacidad de ejercer el particular pues no se trata del ejercicio de ninguna atribución o potestad del Estado, adicionalmente el Contrato contempla la figura de la Fuerza Mayor Ambiental, tal y como se describe en la sección 8.1 (e) de la Parte General. El Estado intervendrá en lo de su competencia y apoyará en lo que a su alcance esté, para lo cual el Documento Conpes ha señalado la política y la ejecución de acciones tendientes a fortalecer este tema.
116 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 8.1. Demoras en la disponibilidad de predios Es claro que adicional al riesgo ambiental, otro de los riesgos que intuyen en las demoras y dificultades para el inicio de las obras o cumplimiento de los plazos en íos contratos de: concesión y que se ha ido delegando al sector privado cada vez más, es el riesgo predial, para lo cual solicitamos a la entidad que los documentos que se tengan de usos del suelo, la tipología de los predios, Diagnóstico Ambiental de Mternativas y demás estudios realizado durante esta etapa de estructuración por parte de la Entidad, sean entregados a los precalificados de tal manera que se pueda realizar unagestión predial más eficiente que permita la aceleración de la construcción y entrega de las unidades funcionales y en ese orden se obtenga la retribución para el privado. Lo anterior sin perjuicio de lo que claramente evidencia el CONPES 3760 de 2013 al considerar necesario que se modifique el procedimiento civil de expropiación, y la importancia de que estos procesos estén "C..) acompañados de estudios prediales desde la etapa de estructuración de los proyectos que faciliten la disponibilidad de los oredios para construcción vía posterior adquisición de las franjas necesarias para acelerar el ritmo de ejecución de los contratos especialmente en la etapa de construcción'. De esta manera debe ser claro para la ANI que este riesgo debe ser mitigado y administrado por la Entidad, cuando es ella y el Estado quien goza de todas las facultades y hetramientas para que durante su ejecución la probabilidad e impacto sean efectivamente bajas, y el privado entraría ser un ejecutor de dichos actos previos que realice la Entidad durante esta etapa, en la medida que efectivamente se lleven a cabo los procedimientos previos y se suministre la información relevante al oferente, de lo contrario el riesgo continuara activándose y permeando la ejecución de los proyectos de manera dilatoria. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La Entidad aclara que la gestión del privado en el proceso de adquisición de predios, ha impactado positivamente el modelo de concesiones viales (CONPES 3670), Es claro que el ejercicio de las potestades en materia de expropiación, no puede ser ejercida por el particular ni delegada éste. No obstante dentro del esquema, el concesionario será el mandatario de la ANI en estos procesos. El esquema actual de concesiones por medio de las APP establece el pago de la retribución una vez terminadas las Unidades Funcionales. Tal circunstancia busca que la gestión predial se acelere buscando la disminución de tiempos de construcción y por ende el pronto pago. En todo caso aquellos eventos en los cuales, a pesar de la debida diligencia del concesionario, los resultados de la gestión se imposibiliten, se regularán por Fuerza Mayor Predial, por lo que la Entidad no acepta su solicitud. Adicionalmente, vale la pena señalar que las secciones 1.8.2 y 1.83. del Pliego de Condiciones establecen que corresponderá al Precalificado la responsabilidad exclusiva de asumir los costos derivados de la presentación de la propuesta de acuerdo con la asignación de costos y riesgos del Contrato y sus Apéndices y si algún Precalificado considera que no ha podido obtener toda la información relevante o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Oferta. Adicionalmente, en el numeral 1.9.3 del Pliego de Condiciones se establece que la oferta del precalificado debe estar basada en la elaboración de sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. Es importante resaltar que la presentación de la Oferta, implica la aceptación de que esas obligaciones y riesgos serán enteramente asumidos en caso de que el Oferente resulte Adjudicatario del Contrato de Concesión, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en su Oferta Económica Adicionalmente, los estudios realizados por la entidad y sus estructuradores, tienen como objeto la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto con el fin de encontrar una alternativa de referencia para ejecutar las intervenciones requeridas según las especificaciones de cada uno de los tramos viales que componen el corredor, lo que no implica que la alternativa estructurada sea la única viable. Esta circunstancia es precisamente la que justifica el hecho que, aun teniendo a disposición los precalificados los estudios y diseños en fase de factibilidad que soportan la alternativa propuesta por la ANI y avalada, corregida o modificada por el estructurador, aquellos tienen la facultad discrecional de apartarse de los resultados de dichos estudios y diseños y proponer la que consideren una mejor alternativa.
117 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 8.2. Invasión de Derecho de Via: Como se ha expresado en las diferentes audiencias de aclaración de pliegos y Matriz de Riesgos, este riesgo es una situación inmanejable, imprevisible y posiblemente irresistible para el Concesionario, cuando es bien conocido a través de diferentes pronunciamientos judiciales y arbitrales, que todos los aspectos de orden social solo podrán ser administrados y mitigados por la ANI, pues es el Estado quien a través de las diferentes entidades que colaboran con el orden público y social, podrá controlar cualquier evento de invasión en el derecho de vía. El Concesionario puede dentro de sus cortas facultades, tratar de evitar cualquier invasión o informar la existencia de una de manera inmediata, pero nunca podrá entrar a limpiar el derecho de vía de cualquier tipo de invasión. Por lo anterior la Entidad deberá evaluar este riesgo, de tal manera que sea ella quien realice las actividades previas y pertinentes durante el proceso de estructuracion en el cual nos encontramos de tal manera que se mitigne en mayor proporción cualquier afectación futura, y de acuerdo con los resultados obtenido, asignar el riesgo a quien verdaderamente este en capacidad de soportarlo y mitigarlo durante la ejecución del contrato. Lo anterior sin perjuicio que para la entrega de la infraestructura al concesionario, se indique el estado real en que se encuentre el derecho de vía. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La Entidad aclara que los riesgos de evasión e invasión del corredor deben ser asumidos por el privado, por ser éste quien se encuentra en tenencia de la vía y por lo tanto detenta, en virtud de las actividades y obligaciones surgidas del contrato, la guarda jurídica y física de los bienes de la Concesión. En consecuencia es quien ha de conocer las circunstancias de invasión y evasión del corredor del proyecto y dará aviso a las autoridades competentes para que colaboren en la preservación del interés del concesionario. El tráfico efectivo debe entenderse como el tráfico real que pase por la caseta del peaje.
118 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 4. RIESGO REDES: De acuerdo con lo anterior y sin perjuicio que la asignación de este riesgo sea compartida, consideramos importante que la entidad deje expresamente claro en el numeral 8.2 del contrato y en la misma matriz de riegos, área de Redes, que en el evento de encontrarse redes eléctricas, acueductos. poliducto o gasoducto durante la ejecución del contrato que no fueron identificadas por la entidad durante la estructuración y tampoco en el inventario de redes del corredor del proyecto inicial — pues solo hubiera podido ser identificada durante la ejecución de la obra-, esta no puede ser asumida por el Concesionario al tratarse de una situación que supera la probabilidad de ocurrencia determinada desde la estructuración del proyecto por parte de la Allí y del Concesionario, y por lo tanto se configuraría un evento eximente de responsabilidad del Concesionario, maxime cuando la misma entidad manifiesta que los problemas identificados en el provecto soñ de "gran relevancia" por la ubicación de los acueductos y de las redes, y lo más grave aún, que exista la probabilidad de encontrar "fallas ocultas" que al no tener un rango de estimación, pueden llegar a superar claramente las estimaciones que haga el Oferente para la propuesta econonuca. Por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar a cargo de quien se encuentra el costo del traslado de una red eléctrica, poliducto o gasoducto que dentro de los estudios previos elaborado por la entidad durante la estructuración que no fue identificada por la Entidad durante el proceso de estructuración y tampoco en el inventario de redes del corredor del proyecto iniciaL cuando esta solo hubiera podido ser identificada durante la ejecución de la obra?, en la medida que su costo supere el valor fondeado para esta Subcuenta. | Matriz de Riesgos | Riesgos | Precisamente la labor inicial del Concesionario es establecer, mediante sus propios estudios, cuestiones importantes para la ejecución del proyecto, entre ellas claramente se encuentra la identificación de redes. Así, si bien en etapa de estructuración se identificaron unas redes frente a las cuales habría que realizar las gestiones pertinentes que permitan las intervenciones, nada impide que al momento de la ejecución las circunstancias hayan cambiado por circunstancias ajenas a la entidad y al mismo estructurador, lo que hace parte del riesgo que asume el oferente al presentar la oferta. Se le recuerda que la información que entrega la ANI es solo de referencia, y no resulta vinculante para la entidad. Ahora, si durante la vigencia del contrato se verifica un evento catalogable como Evento Eximente de Responsabilidad en los términos del numeral 14.2 de la Parte General, pues se regirá por las normas en este contenido. Al efecto el contrato regula lo denominado Fuerza Mayor Redes. Tal como lo establecen los numerales 4.2 (m) y 8.2 (a) de la Parte General, en la fase de Preconstrucción el concesionario está en la obligación de determinar la existencia de redes mediante la elaboración de un inventario, así como de obtener la información relevante de las entidades que puedan ser titulares de las Redes con el fin de llevar a cabo la gestión de redes, actividades a través de las cuales es posible determinar la existencia de convenios entre duchas entidades y la ANI. Los costos de traslado y manejo constructivo en los términos del numeral 8.2 (c) de la Parte General, serán asumidos por el concesionario, exceptuando aquellos costos a cargo de terceros de acuerdo con los convenios existentes
119 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | 5.1. Sobrecostos derivados de los Estudios y Diseños Si bien la responsabilidad de la realización de los estudios y disefios se encuentra en cabeza del Concesionario, que ocurre sí una vez no objetados por parte de la interventoría y de la Entidad y presentado para la obtención de licencias ambientales estos deben ser modificados por recomendación de la ANLA: 1. Quien asume estos mayores costos cuando la decisión proviene de la misma administración a través de una entidad de orden nacional?? | Matriz de Riesgos | Riesgos | La sección 8.1 (e) de la Parte General prevé la ocurrencia de una fuerza Mayor Ambiental si transcurriese más de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional del tiempo máximo establecido por la Ley Aplicable para la expedición de la Licencia Ambiental –en caso de requerirse dicha Licencia–, contados a partir de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental por el Concesionario(o de la última complementación de dicho estudio, si es que la Autoridad Ambiental requiere complementaciones por parte del Concesionario). Adicionalmente en la sección 17.1 (b) (i) se establece que por solicitud de cualquiera de las Partes dada la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la ejecución del Contrato en su totalidad. De acuerdo con lo anterior el contrato contempla mecanismos que permiten limitar el tiempo que el concesionario deberá esperar para la ANLA o la Autoridad ambiental competente otorgue la licencia ambiental. En caso de que la no obtención de la licencia ambiental obedezca a causas no imputables al concesionario, no le será impuesta ninguna sanción. En el numeral 8.1 (e) se hace referencia a la Fuerza Mayor Ambiental y su regulación en el Contrato Parte General. Entendida aquella, por disposición expresa del numeral 14.2 (b) del mismo clausulado, como un Evento Eximente de Responsabilidad, en los siguientes términos: “(…) Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor Predial, la Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes. (…)”
120 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de Obras: Solicitamos a la entidad aclarar en el contrato y en la matriz de riesgos que este riesgo sera en su totalidad a cargo del privado en la medida en que los sobrecostos derivados de mayores cantidades de obra no sean consecuencia de un evento eximente de responsabilidad, fuerza mayor, caso fortuito o se deriven de hechos u actos de la Entidad o el Estado. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La mayor cantidad de obras es un riesgo del concesionario de acuerdo con la sección 13.2 (a) (ii), salvo por las obras menores y complementarias establecidas en las secciones 19.1 y 19.2. En relación con el menor ingreso de peaje, este se reconoce a través del VPIP. La entidad considera que, atendiendo a la diversa naturaleza de eventos que pueden llegarse a configurar como eximentes de responsabilidad, resulta imprescindible para que la figura resulte eficaz en la atención de sus fines que tanto los mecanismos propios para la tasación de los costos ociosos causados por la ocurrencia del mismo sea definido en su momento por las Partes. En consecuencia, la entidad no considera procedente la solicitud del observante.
121 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Variación de Precios de los Insumo& No obstante la probabilidad y el impacto que señala la matriz de Riesgos es Baja, corno consecuencia de las experiencias que se han tenido con la volatilidad histórica en los precios de estos insumos que influyen directamente en el costo de la obra, consideramos arbitrario que se asigne este riesgo •en su totalidad al Privado cuando se presenten variaciones notables en los precios de los insumos siendo su probabilidad bastante frecuente y a gran escala. Aunado a lo anterior, si bien en su gran mayoría el Contratista de Construcción es uno de los accionistas del SPV o una firma reconocida de ingeníerla con experiencia en el sector a nivel nacional, sería despótico pretender mitigar este riesgo trasladóndoselo al Contratista de Construcción, como posiblemente lo pretende dar a entender la Entidad a través del Contrato Llave en mano que se suscriba, pues aunque este riesgo quedara a cargo del Contratista de Obra, el perjuicio continua generándose para el Sector Privado y no se administra ni mitiga el riesgo desde su . origen. Para lo anterior es preciso entender que el espíritu de la Matriz de Riesgos además de definir las posibles afectaciones que pueda llegar a tener la Entidad y el Concesionario durante la ejecución del contrato, debe propender por buscar mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobro la disponibilidad de la infraestructura y la calidad. del servicio. | Matriz de Riesgos | Riesgos | La matriz de riesgo identifica los riesgos previsibles y que pueden presentarse durante la ejecución del contrato, Por otro lado de acuerdo también a los lineamientos de riesgo contractual del estado se identifican en la matriz riesgo de naturaleza de fuerza mayor no asegurables que al no ser previsibles no se le aplica el lineamiento de estimación y cuantificación, los riesgos de variación de precios de los insumos son propios de la actividad económica del contratista y \No obstante la ANI realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
122 | MARIO HUERTAS - MECO | 2013-409-045435-2 | 2013-11-08 | VJ-VE-IP-LP-011-2013 | Cambio de Normatividad Si bien la experiencia es que a lo largo de los contratos de concesión en Colombia no se ha evidenciado la ocurrencia de este riesgo, es evidente que un contrato de concesión con un plazo de 25 años en un momento en donde el país durante los últimos años ha venido atravesando diferentes reformas tributarias y una a puertas que -de acuerdo con lo informado por el Gobierno- se está estudiando para el próximo ano. as' como la aplicación de nuevosimpuestos. cambios en la normativa contable, evidencian que las variaciones normativas o cambios de ley, pueden tener un alto grado de probabilidad, así como un Impacto MEDIO ALTO, no solo en la rentabilidad del inversionista o Concesionario, sino en la rentabilidad del proyecto, que automáticamente afecta directamente el negocio contratado generando un posible desequilibrio económico. Por lo anterior, en el evento en que ocurra una variación de íey en la ejecución del contrato y afecte la economía del mismo, deberá ser la entidad. quien mitigue este riesgo, máxime cuando íes actos se derivan do la misma configurándose un hecho del príncipe claro y evidente. | Matriz de Riesgos | Riesgos | Su observación ha sido analizada y no ha sido aceptada por parte de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Conpes 3760 al respecto. Sin embargo, si en el marco del trámite del proyecto ley de infraestructura que cursa en el Congreso de la República prospera una iniciativa para clarificar la viabilidad y forma de compartir este riesgo, la entidad analizará nuevamente dicho tema.
Dado en Bogotá D.C. Noviembre 20 de 2013
Proyectó: Estructurador Grupo 4
Revisó en materia de riesgos: Holman Rojas Llanos - Experto 7 - Gerencia de Riesgos - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia riesgos: Mauricio Orlando Castro Castaño - Gerente de Riesgos - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia predial: Dilver Octavio Pintor Peralta: Experto 8 Gerencia Predial - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia predial: Edgar Chacón Hartmann - Gerente Predial - Gerencia Predial - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia social: Gloria Nohora Zorro Avendaño - Contratista - Gerencia Ambiental y Social - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Aprobó en materia ambiental y social: Fernando Iregui Mejía - Gerente Social y Ambiental - Gerencia Ambiental y Social - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Revisó en materia financiera: / riesgos: Kely Martín - Asesora Financiera - Gerencia Financiera - Vicepresidencia de Estructuración
Aprobó en materia financiera / riesgos: Claudia Maritza Soto Cárdenas - Gerente Financiera - Vicepresidencia de Estructuración
Revisó en materia técnica: Oscar Cifuentes Correa - Experto 7 - Coordinación GIT Carreteros - Vicepresidencia de Estructuración
Aprobó en materia técnica: Camilo Jaramillo Berrocal - Gerente de Proyectos Viales - Gerencia de Proyectos Viales - Vicepresidencia de Estructuración
Aprobó en materia de seguros: Iván Mauricio Fierro Sánchez - Gerente de Proyectos - Vicepresidencia de Estructuración
Revisó en materia jurídica: Luz Elena Ruíz Castro - Experto 7 - Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Aprobó en materia jurídica: Diana Patricia Bernal Pinzón - Gerente Jurídica de Estructuración - Gerencia Jurídica de Estructuración - Vicepresidencia Jurídica
Revisó en materia jurídica: Gabriel Vélez Calderón - Contratista - Gerencia de Contratación - Vicepresidencia Jurídica
Aprobó en materia jurídica: Wilmar Darío González Buriticá - Gerente de Contratación - Gerencia de Contratación - Vicepresidencia Jurídica