## Hoja1
Proyecto
Inforación del Contrato
Número | 447 de 1994
Objeto | Estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la Carretera Bogotá – Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4627222
fecha | 1994-08-02
Lista de Otrosí
Otrosí No. x | fecha | resumen
Otrosí al contrato principal | 1996-02-29 | Compensación por déficit presentado entre el valor del diseño básico y el del diseño deifinitivo por valor de $3.938.408.540 incluido IVA
Adicional No. 1 | 1996-12-17 | Adicionar el alcance de la claúsula primera obras complementarias y el valor en $233.766.337 INCLUIDO I.V.A
OTROSÍ | 1997-03-12 | Tarifa Diferencial Acuerdo No. 001 del 18 de octubre de 1996 y Acta del 21 de enero de 1997
Acta de aclaración | 1997-05-15 | Con el fin de aclarar el anexo No.2 en su parte 1-2 Construcción 3 puentes peatonales del contrato adicional No.1 del 16/12/1996 | PENDIENTE SECOP
Adicional No. 2 | 1997-09-23 | Obras complementarias por valor de $1.199.275.200 incluido IVA, compensación: $174’812.100 por déficit de ingreso mínimo.
Adicional No. 3 | 1997-12-11 | Compensación: $844.035.522 sobrecostos por mayores cantidades de obra en la construcción, incluido IVA.
Adicional No. 4 | 1998-05-26 | Modificación de los plazos para la construcción de las obras autorizadas por el INCO, modificación del numeral 9, clausula segunda del Contrato Adicional N° 02
Adicional No. 5 | 1998-06-02 | compensación por déficit de IMG 1.997: $ 4.603.483.400 int. $518’421.050. Compensación por int. causados por concepto de garantía de tráfico 1.998: $22’817.539.63. Compensación sobrecostos por mayores cantidades de obra: $1.146’278.010 incluido IVA.
Adicional No. 6 | 1998-12-02 | Abono a sobrecostos por mayores cantidades de obra $ 18.724.020 IVA incluido
Acta | 1999-03-15 | Acta por medio de la cual se restablece la ecuación económica del contrato de concesión 447/1994 | PENDIENTE SECOP
Adicional No. 7 | 1999-08-18 | Adición al ítem “excavación en material común”. Valor: $456’885.000
Acta | 1999-12-22 | Acta por medio de la cual se pagan los intereses causados por la garantía de ingresos correspondiente al año 1998, se efectua un abono a intereses por mayores cantidades de obra y se hace el quinto abono al saldo de capital por mayores cantidades de obra | PENDIENTE SECOP
Acta | 2000-11-28 | Restablecimiento de la ecuación contractual del contrato 447/1994 | PENDIENTE SECOP
Cesión INVIAS A INCO Resolución_003782_2003 | 2003-09-26 | Por la cual se cede y subroga el contrato No. 447 de 1994 al Instittuto Nacional de Concesiones - INCO
ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO | 2006-08-30 | Modificación Contractual acuerdo conciliatorio
Acta de cancelación total del capital del Deficit | 2006-11-10 | Acta de cancelación total del capital del Deficit | PENDIENTE SECOP
Anexo Técnico Financiero Modificado | 2007-06-01 | Estructuración Financiera del proyecto | PENDIENTE SECOP
Acta de incorporacion del Acuerdo Conciliatorio | 2008-01-10 | Incorporar al Contrato de Concesión 447/1994 las disposiciones del Acuerdo Conciliatorio de 30/08/2006, la 2da. modificación de 14/08/2007 y el ATFM de 08/2007
Acta de Entendimiento No. 1 | 2008-12-10 | Incorporar y precisar los recursos de la Nación requeridos en el período 2009-2012 para la ejecución de las actividades objeto del Contrato y del AIAC de acuerdo con el CONPES No.3535 | PENDIENTE SECOP
Modificación | 2008-12-10 | Las partes acuerdan modificar y complementar el esquema de obligaciones de gestión predial establecido en la claúsula décima tercera y demás concordantes del contrato de concesión 447/1994. | PENDIENTE SECOP
Modificación No. 1 | 2008-12-10 | Modificar y complementar el esquema de obligaciones de gestión predial establecido en la cláusula decima tercera y demás concordantes del contrato de concesión 447/1994, con el ánimo de definir un único procedimiento de gestión predial. | PENDIENTE SECOP
Modificación No. 2 al AIAC | 2009-02-13 | Aprobar el Acuerdo Conciliatorio respecto del contrato de Concesión 447/1994, el 30/08/2006 junto con sus modificaciones del 27/10/2006 y 14/08/2007 y el ATFM.
Modificación No. 4 al AIAC | 2010-12-14 | Sustituir las obras definidas para el tramo 6 (Puente Piedra El Rosal) en el ATF, por la ejecución de las obras propuestas en comunicación GCONV-1198-2010, un puente vehicular en el Km22+200 y 2 peatonales uno en el Km 15+340 y otro en el Km22+400
Modificación No. 3 al AIAC | 2010-12-15 | Modificar el cronograma de construcción incluido en la cláusula octava del AIAC que modificó la cláusula novena del contrato 447/1994
Acta de aclaración | 2010-12-29 | Aclarar los numerales 21 y 23 de las consideraciones de la modificación No.4 al AIAC, indicando que el valor establecido en el item denominado puentes para el tramo 6 . | PENDIENTE SECOP
Modificación No. 5 al AIAC | 2011-07-18 | Modificar el cronograma de construcción incluido en la cláusula octava del AIAC que modificó la cláusula novena del contrato 447/1994
Modificación No. 6 al AIAC | 2012-04-12 | Sustituir las obras definidas para el Tramo 3 (La Vega - El Chuscal), e inclusión de obras necesarias en Tramo 3.1, Tramo 5.1, Tramo 7.1 y Tramo 7.2, modif. del cronograma de ejecución de obra y la inclusión de la cláusula fondeo subcuenta FAM predios.
Modificación No. 7 al AIAC | 2015-02-19 | Elabore los estudios y diseños a fase III, para la construcción de la intersección “intersección vial de nocaima” PR82+800, abcisa 62+200 y ajuste a los estudios y diseños a fase III, para la construcción, del nuevo puente vehícular sobre el río Bogotá.
Modificación No. 8 al AIAC | 2015-05-26 | Modificar y adicionar con ingresos adicionales generados por el mismo Proyecto el Contrato de Concesión Vial No. 447 de 1994, con el propósito de que el CONCESIONARIO ejecute las obras las cuales sustituyen las mencionadas en la Modificación No.6.
2015-11-09 Modificación No. 9 al AIAC | 2015-11-09 | Adicionar el valor del contrato con ingresos adicionales generados por el mismo Proyecto el Contrato de Concesión Vial No. 447 de 1994, con el propósito de que el CONCESIONARIO ejecute las obras para la ampliación del puente peatonal existente en la Avenida Calle 80 con los límites de Bogotá denominado “Puente de Guadua”, incluyendo todas y cada una de las obras de urbanismo que se requieran, además de las compensaciones impuestas por las diferentes autoridades ambientales, de acuerdo con los diseños Fase III elaborados por el Concesionario y avalados por la Interventoría
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285