## Hoja1
Proyecto
Inforación del Contrato
Número | 8000011-OK del 13 de marzo de 2008
Objeto | “(i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, a cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III” (en lo sucesivo la “Concesión” o “El Contrato de Concesión”).
URL SECOP | http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-25019
fecha | 15 de marzo de 2016
Lista de Otrosí
Otrosí No. X | fecha | resumen
CP | 2008-03-13 | Contrato de Concesión No. 8000011-OK del 13 de marzo de 2008
1 | 2009-03-13 | Aclarar las cláusulas 1.6.8.1., 1.7.8.1. y 1.8.8.1 del Apéndice C, referente a las subestaciones eléctricas de los Aeropuertos El Caraño de Quibdó, Antonio Roldán de Betancourt de carepa y Las Brujas de Corozal
2 | 2011-03-14 | Aclarar las subestaciones eléctricas de los Aeropuertos El Caraño de Quibdó, Antonio Rodan Betancourt de Carepa, y la Brujas de Corozal estarán destinadas a operar sistemas aeroportuarios en terminales Aéreas
3 | 2013-07-30 | Modifica el acta de entrega y el plano de áreas concesionadas del Aeropuerto Los Garzones de Montería
4 | 2014-06-27 | Cuentas Amigable Composición y arbitramento
5 | 2014-12-10 | Modificación de los terrenos entregados en Concesión para el emplazamiento del VOR en el Aeropuerto Los Garzones de Montería
6 | 2014-12-15 | Modificación de la Cláusula 57.6 y 10.6 del Contrato de Concesión
7 | 2014-12-17 | Reprogramación de plazos de obras; Activar amigable composición
8 | 2014-12-18 | Adición obras al Contrato de Concesión; Modifica Formula de remuneración; Designa Amigables Componedores
9 | 2015-01-20 | Obras Complementarias Obligatorias de Repavimentación de las pistas de los 6 Aeropuertos
10 | 2015-02-12 | Se establece cambio de fechas para realizar las siguientes obras: 1.Ampliación pista y plataforma Quibdó. 2. Ampliación de Terminal Montería. 3. Terminal Quibdó. 4. Centro de Servicios Quibdó. 5. Ampliación Muelle Nacional & Internacional Rionegro. 6. Ampliación Plataforma Rionegro. 7. Modulo conexiones de público y vuelos Rionegro. 8. Terminal Quibdó.
11 | 2015-03-24 | Se establecen las siguientes obras: 1. Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros de Montería. 2. Ampliación de Pista y plataforma Quibdó.
12 | 2015-04-28 | Se aprueban las siguientes obras: 1. Ampliación de la terminal de pasajeros de Quibdó. 2. Centro de Servicios Quibdó. 3. Ampliación de terminal Internacional JMC 4. Ampliación terminal Nacional JMC 5. Módulos de Conexión JMC. 6. Ampliación Plataforma JMC
13 | 2015-06-02 | Adicionar dos parágrafos a la cláusula 45.3 del Contrato de Concesión
14 | 2015-08-14 | Modificar las fecha acordada en el otrosí N°9 para la reprogramación de la repavimentación del Aeropuerto José María Córdova
15 | 2015-10-14 | Se aprueba invertir parte de los recursos del otrosí N°2 en el plan maestro JMC
16 | 2015-11-04 | Modificar la Cláusula Primera del Otrosí No.7 del 17 de Diciembre de 2014, en lo relacionado únicamente con la obra denominada 1.4.6.4 Nueva Torre de Control Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la cual tendrá un plazo adicional de 62 días, que finaliza el 31 de Enero de 2016
17 | 2015-12-23 | Las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la obra denominada “1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga y 1.3.4.1.5 Vías de servicio para vehículos terrestres” del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, tendrá como nuevo lugar de emplazamiento el costado Noroccidental de la pista, en el sitio donde funciona la actual terminal de carga existente y su área adyacente
18 | 2016-03-10 | Las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la obra denominada “1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga y 1.3.4.1.5. Vías de servicio para vehículos terrestres” del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, tendrá una duración de treinta y tres (33) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y que se ejecutará acorde con los diseños presentados por el Concesionario, avalados por la Interventoría y aprobados por los Concedentes, conforme a lo señalado en los considerandos del Presente Otrosí. La fecha máxima para la suscripción del Acta de Inicio es el 15 marzo 2016
19 | 2017-05-03 | Para que se realice la gestión predial necesaria para adquirir los derechos sobre los globos de terreno requeridos para la ejecución de la Obra Complementaria voluntaria Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto el Caraño de la Ciudad de Quibdó
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285