## Hoja1
Proyecto NEIVA/ ESPINAL / GIRARDOT
Información del Contrato
Número | 017 de 2015
Objeto | El presente contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada en los términos de la ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la parte especial y en el Apéndice Técnico 1.
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-432
Fecha de acta de inicio | 23 de diciembre de 2015
Lista de Otrosíes
Otrosí No. | Fecha | Resumen
7 | 2018-05-23 | I. Aclaración sobre la periodicidad de la presentación del Informe de Operación y Mantenimiento. II. No traslado del Peaje Patá por riesgo de sobrecostos por Consultas Previas
6 | 2017-10-11 | I. Instrumentar la financiación del proyecto, permitiendo la alternativa para la cesión del 100% de la Retribución y de la Compensación Especial, cuando sea aplicable. II. Incluir una nueva definición de Cesionario Aceptable; III. Modificar la definición de Suma Máxima de Cesión; IV. Modificar los formatos de solicitud de cesión especial y de certificación de cesión anexos al Apéndice Financiero 2
5 | 2017-05-23 | I. Modificar la Sección 3.13 de la Parte General del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 17 de 2015, en lo que corresponda, con el fin de incluir dentro de las causales de Toma de Posesión a favor de los prestamistas, la declaración de una inhabilidad sobreviniente en cabeza del Contratista. II. Incluir dentro de la Sección 3.13 de la Parte General del Contrato, un numeral que regule la consecuencia que se generaría en el evento en que los prestamistas no ejerzan el derecho de toma de posesión o que habiéndolo ejercido la ANI no autorice al nuevo concesionario, consistente en la renuncia a la ejecución del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de ley 80 de 1993, y la aplicación de las fórmulas de liquidación previstas en el Capítulo XVIII del Contrato. III. Modificar la Sección 17.2(b)(iii) de la Parte General del Contrato de Concesión, relacionada con las causales de terminación anticipada del contrato no imputables a ninguna de las partes, con el fin de corregir la referencia cruzada que existe.
4 | 2017-03-24 | I. Formalizar el acuerdo entre la Agencia y el Concesionario para la iniciación del trámite de modificación de la Resolución No. 2109 de 2015, por medio de la cual, entre otras cosas, se establecen las tarifas a cobrar en la estación de Neiva, con el objetivo de incluir nuevos beneficiarios de tarifa especial diferencial en ese peaje, sin que se active el riesgo por menor recaudo previsto en la Sección 3.4 (i). II. Aclaración del Alcance de la UF1 respecto a la obligación del Concesionario de operar y mantener el tramo de vía que conecta el antiguo puente Santander con la vía Juncal – Neiva.
3 | 2016-08-19 | I. Modificar el literal (a) de la Sección III, 3.8 “Plazos Estimados de la Fase de Preconstrucción de la Etapa Preoperativa” de la Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 17 de 2015, el cual quedará así: “(a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: doscientos setenta (270) días contados desde la Fecha de suscripción del Inicio del Contrato”. II. Modificar el literal (b) de la Sección III, 3.8 “Plazos Estimados de la Fase de Preconstrucción de la Etapa Preoperativa” de la Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 17 de 2015, el cual quedará así: “(b) Duración estimada de la Fase de Construcción: mil trescientos ochenta (1380) días contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción” III. Modificar la “Tabla de Referencias a la Parte General” contenida en el Capítulo II de la Parte Especial, en la referencia que se hace a la Sección III, 3.8 (a) de la Parte General y fija el plazo para entregar los documentos de Cierre Financiero, así: 3.9 (a) El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero es de doscientos setenta días (270) días contados desde la Fecha de Inicio.
2 | 2016-03-17 | Modificar el inciso primero de la Sección 3.3.9.2 del Apéndice 2 del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 017 de 2015 y la tabla 7: Equipo mínimo a ser puesto a disposición de la Policía de Carreteras contenida en la misma Sección
1 | 2015-12-16 | Modificar la Sección II. 2.3 (b) del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 017 del 30 de octubre de 2015, la cual quedará así: (…) (b) Para iniciar la ejecución del presente Contrato se suscribirá el Acta de Inicio a más tardar el día 23 de diciembre de 2015, siempre que se hayan cumplido los siguientes requisitos:”
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285