## Hoja1
Puerta de Hierro Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso
Información del Contrato
Número | 007 de 2015
Objeto | “El presente contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada en los términos de la ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la parte especial y en el apéndice técnico 1.”
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1914075
fecha | 2015-07-03
Lista de Otrosí
Otrosí No. x | Fecha | Resumen
Otrosí No. 1 | 2015-08-18 | Ajustar la sección 15.1 correspondiente al mecanismo de solución de controversias Amigable Componedor.
Otrosí No. 2 | 2015-11-19 | Se amplió el plazo para la entrega de elementos a la Policía de Carreteras y se creó subcuenta para depositar el dinero equivalente a los elementos que no fueron objeto de acuerdo con la Policía a la fecha de vencimiento del plazo inicial.
Otrosí No. 3 | 2016-01-06 | Se ajustaron las cantidades y especificaciones técnicas del equipo mínimo a ser puesto a disposición de la Policía de Carreteras.
Otrosí No. 4 | 2016-06-13 | Ampliación de la duración estimada de la Fase de Pre construcción a 480 días contados desde la fecha de inicio (Hasta el 11 de diciembre de 2016). Ampliación del plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero, a cuatrocientos veinte (420) Días contados desde la Fecha de Inicio. (Hasta el 12 de octubre de 2016).
Otrosí No. 5 | 2016-10-12 | Ampliación de la duración estimada de la Fase de Pre construcción a 540 días contados desde la fecha de inicio (Hasta el 9 de febrero de 2017). Ampliación del plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero, a quinientos diez (510) Días contados desde la Fecha de Inicio. (Hasta el 10 de enero de 2017).
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285