## Hoja1
Proyecto Ruta del Sol Sector 2
Inforación del Contrato
Número | 001 de 2010
Objeto | Otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el Concesionario por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol (Puerto Salgar-San Roque).
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-41316
fecha | contrato suscrito el 14 de enero de 2010
Lista de Otrosí
Otrosí No. x | fecha | resumen
Otrosi No. 1 | 11 de Marzo de 2013 | Por el cual se autoriza la suscripción del acta de terminación del Hito 43N PR 57+000 al PR 64+650 Ruta 4514 y se aclara el Apéndice Técnico Parte A, Sección 3.4 del Contrato de Concesión en el indicador técnico originalmente definido para el índice de ahuellamiento.
Otrosi No. 2 | 05 de Abril de 2013 | Para modificar los plazos máximos para el inicio de la Operación de la doble calzada de los tramos 1,5,6
Otrosi No. 3 | 15 de Julio de 2013 | Estudios y diseños Fase III de los trabajos de construcción, rehabilitación y mejoramiento del Tramo Aguaclara - Gamarra - Puerto Acapulco y la vía de acceso a los demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5 Km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña. El aseguramiento de la calidad de los trabajos del consultor, la estructuración financiera y la estructuración jurídica.
Otrosi No. 4 | 28 de Octubre de 2013 | Ampliación de los plazos máximos para el inicio de la Operación de la doble calzada de los Tramos 2, 3, 4 y 7 del Sector 2.
Otrosi No. 5 | 19 de Diciembre de 2013 | Estudios y diseños Fase III de la intersección a desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá - Departamento de Boyacá
Otrosi No. 6 | 14 de Marzo de 2014 | Adicionar el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 para que el Concesionario por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Tramo denominado “Transversal Rio de Oro- Aguaclara-Gamarra” nuevo Tramo 8 del Ruta del Sol - Scetor 2, de conformidad con lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; siempre y cuando se de aplicación a lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Otrosí
Otrosi No. 7 | 15 de Mayo de 2014 | Adicionar al Contrato de Concesión la definición de “Acta de Cumplimiento de Indicadores relacionada con la terminación de la Construcción de la nueva Calzada y/o de las obras de Mejoramiento y de Rehabilitación de la Calzada Existente”, y en concordancia con lo anterior, modificar el literal (a) de la Sección 8.08, Sección 8.09 y el literal (c) de la Sección 13.04 del Contrato de Concesión.
Otrosi No. 8 | 23 de Diciembre de 2014 | Mediante el cual se Ingresan a la Subcuenta Estudios y Obras del Patrimonio Autónomo - Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2, la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 10.330.791.573.00)
Otrosi No. 9 | 04 de Diciembre de 2015 | Por el cual se modifica la formula de traslado de recursos establecida en la Seccion 13,04 literal (h). Otrosi producto del acuerdo conciliatorio realizado con ocasión alas demandas instauradas por la Concesionaria ante Tribunal de Arbitramento.
Otrosi No. 10 | 03 de Noviembre de 2016 | Modificar el alcance de las obligaciones del Concesionario contenidas en el numeral 1.2 del Contrato de Concesión y en su integridad del Apéndice Técnico parte A del Contrato, en relación con la vía comprendida entre el PR 34+000 al PR 39+080 del hito 1 Ruta 4510 del Tramo 1: Puerto Salgar-Caño Alegre para que el Concesionario continúe en dicha vía únicamente con la operación y el mantenimiento de la calzada existente. Adicionar al Contrato de Concesión para que el Concesionario por su cuenta y riesgo financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera predios, construya, opere y mantenga las obras del Intercambiador de Puerto Boyacá.
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285