## RDS3
Ruta del Sol sector 3
Inforación del Contrato
Número | 007 de 2010
Objeto | Otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 32 de la ley 80 de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector 3 del proyecto vial Ruta del Sol (San Roque - Ye de Ciénaga y El Carmen de Bolívar - Valledupar
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-52649
fecha | 4 de agosto de 2010
Lista de Otrosí, actas de entendimiento o documento similar
Otrosí No. x |  | fecha | resumen
Otrosí No. 1 |  | Septiembre 30 de 2013 | Modificó la Programación de las obras de qué trata el numeral 3.4 del Apéndice Técnico Sector 3 – Parte A, entre otras
Modificación Unilateral |  | Enero 13 de 2014 | Mediante Resolución No. 084 de 2014, confirmada mediante Resolución No. 364 de 2014, se reprogramaron la vigencias futuras del año 2014 en 2015, 2016 y 2017.
Otrosí No. 2 |  | Noviembre 21 de 2014 | Modificó el cuadro Número 12 del Numeral 3.6 del Apéndice Técnico Parte A, el cuadro No. 20 del numeral 4.6.5 del Apéndice Técnico Parte B, Numeral 4.3.4 del Apéndice Técnico Parte B, el literal A de la sección 8.08 del Contrato de Concesión, Literales c y d de la sección 3.02 del Contrato de Concesión, literal b de la sección 7.04 del Contrato de Concesión
Otrosí No. 3 |  | Enero 21 de 2015 | Se subdividieron Hitos , algunos con longitud inferior a 10 km
Otrosí No. 4 |  | Abril 17 de 2015 | Se incorporaron nuevas medidas de control y seguimiento; así como la reprogramación del Plan de Obras. Este documento quedó en firme una vez el Tribunal de arbitramento aceptó el desistimiento de las pretensiones de las partes
Otrosí No. 5 |  | Julio 21 de 2015 | Se incorporó al Contrato de Concesión la elaboración de los estudios y diseños Fase III del segundo puente en Plato – Zambrano. $5.788.240.106 Precios Octubre 2014.
Otrosí No. 6 |  | Noviembre 13 de 2015 | Modificación forma de pago de hitos- Quedó sin efectos a partir del 16 de diciembre de 2015.
Otrosí No. 7 |  | Marzo 30 de 2016 | Modificación forma de pago de hitos, reprogramación de obras, obra adicional Paso a desnivel Prodeco, traslados de Subcuenta por Retención por Incumplimiento de Metas y la determinación de la controversia de variantes
Otrosí No. 8 |  | Abril 28 de 2017 | Redefinición en la subdivisión de hitos así como definición de entrecruzamientos para mejorar el proceso constructivo y la entrega de hitos; Reprogramación de la entrega de hitos sin aumento de plazo de la etapa de construcción y redefinición de las metas de km de asfalto instaladas anualmente; Aumento del porcentaje de retenciones de peajes y destinar los rendimientos a nombre de la ANI; Cambio de panel de expertos por Amigable Componedor; Creación Subcuenta Policía por no lograr definición de esa institución respecto a los elementos requeridos; Reprogramación de la Vigencia futura 2017, para los años 2018 y 2019
Otrosí No. 9 |  | Abril 28 de 2017 | Modificación de pago parcial transitoria Traslado del pago parcial del 45%, cuando el hito cumpla con un avance del 60% de avance, medido en km de asfalto instalado en segunda capa continuo; Traslado del pago parcial del 65%, cuando el hito cumpla con un avance del 80% de avance, medido en km de asfalto instalado en segunda capa continuo; Pago parcial transitorio hasta el 31 de marzo de 2018, a un costo de la TDI del Contrato asumido por el Concesionario
Actuaciones dentro del Proceso (Acta de Inicio, suspensiones, reanudaciones, cesiones, sanciones, liquidación)
Tipo de documento | # de documento | fecha | resumen
Acta de inicio | N/A | 2011-06-01 | Inicio del Contrato
Acta de inicio | N/A | 2012-08-17 | Inicio fase de construcción
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285

## Hoja2
Acta de inicio
Cesión
Liquidación
Reanudación
Sanción
Suspensión