## Hoja1
Proyecto BTS
Inforación del Contrato
Número |  | 0377 de 2002
Objeto |  | El objeto del presente Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, es el otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los Trayectos, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVÍAS dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto, bajo el control y vigilancia del INVÍAS y demás entidades competentes que determine la ley, y con la financiación que el CONCESIONARIO obtenga de los Prestamistas y provea de sus propios recursos y los Pagos Estatales que serán destinados a financiar parte del costo de la obra que deberá realizar el CONCESIONARIO en virtud del Contrato, incluida la Deuda Subordinada de los Accionistas.
URL SECOP |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156465
fecha |  | Marzo 18 de 2016
Lista de Otrosí, actas de entendimiento o documento similar
Otrosí No. x |  | fecha | resumen
Acta |  | 23 de Abril del 2003 | MODIFICACION No. 1 ACTA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JULIO DEL 2002
Otrosi No.1 |  | 7 de Agosto del 2003 | MODIFICACION No. 2 CONTRATO ADICIONAL No. 01 DEL CONTRATO No. 0377 DEL 15 DE JULIO DEL 2002: Estudios y diseños segunda calzada, ya no se construiran terceros carriles
Otrosi No.2 | Otrosi No.2 | 15 de Junio del 2004 | MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JULIO DE 2002: EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO. En virtud de los considerandos expresados en esta modificación, sustituye al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIA, en el Contrato de Concesión No. 0377 del 15 de Julio de 2002 en todas sus modificaciones, adiciones, otrosí, y demás documentos que se hayan generado en desarrollo del mismo
Otrosi No.3 | Otrosi No.3 | 9 de Julio del 2004 | MODIFICACION No. 4, OTRO SI No. 03 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JULIO DEL 2002: Contratar la elaboración y obtener los Avalúos Comerciales prediales con las correspondientes lonjas de propiedad raíz con base en los criterios generales que determine para el efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y/o contratar con este último los Avalúos Comerciales, que hagan falta para cada uno de los predios requeridos para la realización de las obras
Adicional | Adicional | 21 de Julio del 2004 | MODIFICACION No. 5 ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 0664 DE 1994 Y 0377 DE 2002: DEVINORTE Se obliga para con EL INCO a seguir adelantando las gestiones conducentes a adquirir la porción del terreno que forma parte de la mayor extensión de propiedad de Agafano S.A., que resulta afectada por la construcción del tramo de vía que constituye la zona de transición mentada y delimitada en las consideraciones previas; Para lo cual destinará los dineros necesarios para cancelar el valor del avalúo que se asigne al predio. Por su parte, BTS se obliga ejecutar las actividades de rehabilitación y construcción requeridas sobre la “zona de transición”, entre el proyecto DEVINORTE y el proyecto BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO, comprendido, entre las abscisas K12+846,16 y K12+976,61 (abscisado proyecto Devinorte), las cuales corresponden a las abscisas K0+960 y K1+090 (abscisado proyecto BTS)
Acta | Acta | 28 de Julio del 2004 | MODIFICACION No. 6ACTA DE ACUERDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL TRAYECTO 18 - LA YE - NOBSA - PUENTE BLANCO: Adelantar el inicio de las actividades de rehabilitación previstas para el trayecto 18 - La Ye - Nobsa - Puente Blanco
Otrosi No.4 | Otrosi No.4 | 24 de Agosto del 2004 | MODIFICACION No. 7OTRO SI No. 04 MODIFICATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL Y DE CONSTRUCCIÓN EN EL TRAYECTO No. 12 VARIANTE TUNJA Y ALCANCE SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL EN EL TRAYECTO 3- VARIANTE TOCANCIPÁ-GACHANCIPÁ: Iniciar la gestión predial correspondiente al trayecto 12 (Variante Tunja), según el alcance definido para los estudios y diseños en la cláusula primera del Contrato Adicional No. 01 del 7 de Agosto de 2003. Adelantar el inicio de las actividades de construcción previstas para el trayecto 12 – Variante Tunja, según el alcance definido para el alcance condicionado.
Otrosi No.5 | Otrosi No.5 | 20 de Diciembre del 2004 | MODIFICACION No. 8 OTRO SI No. 05 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 0377 DE JULIO 15 DEL 2002: Iniciar la Gestión Predial correspondiente al Trayecto 4 – Fin Variante Tocancipá-Gachancipá-Cruce Sesquilé-, al Trayecto 17 – La Ye-Tibasosa-Sogamoso- y a los sectores donde se ha localizado la infraestructura de operación enunciada en el considerando décimo de este documento.
Otrosi No.6 | Otrosi No.6 | 20 de Diciembre del 2004 | MODIFICACION No. 9 OTRO SI MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 0377 DE JULIO 15 DEL 2002: Se acuerda definir que la “Cuenta Especial de Excedentes del Fideicomiso” o “Cuenta de Excedentes” es de libre disposición del INCO para ser utilizada, además de las actividades descritas explícitamente en el contrato, para el pago de otros costos y gastos del proyecto no previstos en el contrato inicial, así como para el pago de cualquier acreencia que tenga el INCO a favor del CONCESIONARIO
Otrosi No.7 | Otrosi No.7 | 27 de Julio del 2005 | MODIFICACION No. 10 OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONCESIÓN 0377/2002 SUSCRITO EL 27 DE JULIO/05: Ampliar el plazo máximo previsto para la ejecución de las obras en el Trayecto 18 (La Ye-Nobsa-Puente Blanco), de tal manera que dicho plazo máximo sea el día 16 de Septiembre de 2005. Se define la localización de 6 puentes peatonales y el traslado de la Estación de Peaje TUTA.
Modificación | Modificación | 29 de Julio del 2005 | MODIFICACION No. 11 ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 2002 – CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA EN EL PROYECTO VIAL “BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO”, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES-INCO Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE.EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA EN EL PROYECTO VIAL “BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO”: Redefinición del alcance físico del proyecto. Eliminación de todas las obligaciones del CONCESIONARIO asociadas al Trayecto 3 “Variante Tocancipá-Gachancipá”, y de los Trayectos 8, 9, y 10, sector desde Villapinzón a Tunja, de igual manera en el Trayecto 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso), así como la eliminación de las obligaciones de mantenimiento y Operación previstas para los Trayecto 11 (Paso Urbano por Tunja) y 18 (La Ye-Nobsa-Puente Blanco).
Modificación | Modificación | 15 de Septiembre del 2005 | MODIFICACION No. 12 ACUERDO PARA EL APLAZAMIENTO DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO FINAL DE AJUSTE DE CLAUSULAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN 0377 DE 2002 DEL PROYECTO VIAL “BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO”, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCSIONES-INCO Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE.
Modificación | Modificación | 29 de Septiembre del 2005 | MODIFICACION No. 13 DOCUMENTO FINAL DE AJUSTE DE CLAUSULA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 0377 DE 2002, CLEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCSIONES-INCO Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE – PROYECTO VIAL “BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO”: Se estableció el valor del ingreso esperado en 1,8 billones de pesos (de Dic de 2000). Se modifica el Alcance del Contrato de Concesión; se adelantó una negociación con el concesionario de la vía, la cual garantizó la construcción de 121.54 Km. de doble calzada (51.5 Km. mas que lo esperado con el ejercicio de compensación), la Rehabilitación de 21.62 Km. (Se devolverían para Operación y Mantenimiento) y la No Intervención de 61.82 Km. en el sector Villapinzón-Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso (Se devolverían sin ninguna intervención), al igual que la eliminación del Trayecto 3 (Variante Tocancipá-Gachancipá) del alcance físico del proyecto.
Modificación | Modificación | 27 de Enero del 2006 | MODIFICACION No. 14 ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN NÚMERO 0377 DEL 15 DE JULIO DE 2002: EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las actividades de construcción de los Trayectos 8, 9, 10 y 17 (sectores Villapinzón-Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso), incluyendo la gestión socio-ambiental correspondiente y el desarrollo, por un período de cinco (5) años, de las actividades de rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía existente en los tramos señalados, incluyendo la ampliación a segunda calzada del sector Villapinzón-Inicio Variante de Tunja y la rehabilitación de la vía existente comprendida entre Villapinzón y Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso.
Acta | Acta | 7 de Julio del 2006 | MODIFICACION No. 15 ACTA DE ACUERDO DE ADELANTAMIENTO DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO “MODIFICACIÓN SUSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2006 AL CONTRATO DE CONCESION NÚMERO 0377 DEL 15 DE JULIO DE 2002, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE”, SUSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2006
Otrosi No.8 | Otrosi No.8 | 3 de Agosto del 2006 | MODIFICACION No. 16 OTROSI AL CONTRATO DE CONCESION NÚMERO 0377 DEL 15 DE JULIO DE 2002, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE: Con cargo a los recursos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 344 del 26 de Enero de 2006, el CONCESIONARIO, se obliga a ejecutar las actividades de gestión socio-predial necesarias para desarrollar la construcción de los trayectos 8, 9, 10 y 17, incluyendo la gestión socio-ambiental. El INCO transferirá a la cuenta Predios del Fideicomiso la suma de $30.000.000.000, recursos provenientes del INVIAS.
Modificación | Modificación | 13 de Octubre del 2006 | MODIFICACION No. 17 DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DE 2002, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE - PROYECTO VIAL “BRICEÑO – TUNJA – SOGAMOSO”: Se modifica el último párrafo de la cláusula octava del “Documento Final de Ajuste de Cláusulas” del 29 de septiembre de 2005. Se acuerda que para las estaciones de pesaje fijas, el área mínima de construcción será de 30 m2, el paso de la doble calzada por el sector donde se localiza el puente peatonal localizado en el paso por Duitama aproximadamente en la abscisa K160, la sección transversal de la vía comprenderá dos calzadas, cada una de 9.10 metros, divididas por un separador de 0.80 metros. Se acuerda que el valor que el Concesionario fondeará en la cuenta de Interventoría en el primer semestre del año 2007, corresponderá al valor previsto en el cuadro incluido en la cláusula octava del “Documento Final de Ajuste de Cláusulas” del 29 de septiembre de 2005
Modificación | Modificación | 15 de Diciembre del 2006 | MODIFICACION No. 18 ACTA DE CONSTANCIA DE LA APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TRAYECTOS 8, 9, 10 Y 17 (SECTORES VILLAPINZÓN-TUNJA Y LA YE-TIBASOSA-SOGAMOSO) PREVISTAS EN EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DEL 27 DE ENERO DE 2006: El Concesionario continuará cumpliendo con la obligación de ejecutar las actividades de construcción de los trayectos 8, 9, 10 y 17 (sectores Villapinzón-Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso), incluyendo la gestión socio-ambiental correspondiente y el desarrollo, por un periodo de cinco (5) años, de las actividades de rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía existente en los tramos señalados. Se aclara que estas actividades entran a hacer parte del alcance definitivo del proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso.
Acta | Acta | 29 de Agosto del 2007 | MODIFICACION No. 19 ACTA DE REGLAMENTACION - PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE OBRAS POR PORCENTAJES DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO No 8 DE 2007 AL CONTRATO 377 DE 2002: Reglamentar el procedimiento para la verificación de las obras finalizadas por sectores en el corredor vial concesionado, considerando que no se han culminado Trayectos completos.
Otrosí No. 9 | Otrosí No. 9 | 29 de Octubre del 2007 | MODIFICACION No. 20 OTROSI DE MODIFICACIÓN ALCONTRATO 377 DE 2002 - PARA ACLARAR ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO: Se da claridad a algunos aspectos de los alcances de varias actividades entre otras: Ajuste al alcance del primer sector del trayecto 13 - Fondeo Cuenta de Interventoría - Redefinición de la ubicación de los 6 puentes peatonales del proyecto - grúas - alcance en la intersección de Villapinzón - alcance para la construcción de andenes en Duitama - redefinición del alcance en el paso urbano de Paipa - Mayor alcance del suministro de vehículos a la POLCA y las Ambulancias del Proyecto. Alcance en el sector de la Hacienda La Britalia - Modificación en el sector de la intersección en Sesquilé - Modificación en el sector de Chocontá (Par vial)
Modificación | Modificación | 18 de Marzo del 2008 | MODIFICACION No. 21 Documento Aclaratorio – Contrato de Concesión numero 0377 del 15 de julio de 2002: Se da claridad que los recursos desembolsados por el INCO, serán garantizados a través del amparo de buena inversión de estos dineros.
Otrosí No. 10 | Otrosí No. 10 | 3 de Abril de 2008 | MODIFICACION No. 22 OTROSI DE MODIFICACIÓN ALCONTRATO 377 DE 2002 CON RELACIÓN AL ESQUEMA DE ADQUISIÓN DE PREDIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO VIAL: Cesión de la gestión predial del INCO al CONCESIONARIO.
Adicional | Adicional | 23 de Febrero de 2010 | MODIFICACION No. 23 ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE CONCESION No. 377 DEL 15 DE JULIO DE 2002 SUSCRITO ENTRE EL INCO Y EL CONSORCIO SOLARTE SOLARTE: Adicionar las actividades y obras en el sector Sisga-Guateque-El Secreto.
Acta | Acta | 26 de Julio del 2010 | MODIFICACION No. 24 ACTA DE ACLARACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE SE ADOPTARÁN A RAÍZ DE LA FINALIZACIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL ALCANCE DEFINITIVO DEL PROYECTO Y AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Reprogramar la intervención y afectar los plazos previstos en los sectores relacionados en el considerando décimo de esta Acta, de conformidad con lo expuesto en el siguiente cuadro: (...) Aclarar que el procedimiento definido en la cláusula 39 del contrato de concesión será aplicado para la totalidad de los trayectos que forman parte del Alcance Definitivo, incluyendo aquellos que comprenden dentro de su alcance los sectores relacionados en el acuerdo primero de esta Acta. Al adelantar el procedimiento de verificación de obras en los trayectos que incluyen dentro de su alcance los sectores relacionados en el acuerdo primero de esta Acta, se tendrán en cuenta, de manera particular, las siguientes consideraciones: (...)Aclarar que, cumplido el plazo máximo previsto en el parágrafo primero de la cláusula segunda del “Documento Final de Ajuste de Cláusulas” del 29 de septiembre de 2005 y mientras, previo al inicio de la etapa de operación, coexistan trayectos completos en operación y trayectos con sectores en operación y en construcción, se deberán mantener vigentes las garantías de que trata la cláusula 26 del contrato de concesión, debiendo ajustarse de tal forma que se ofrezca cobertura a las obligaciones asociadas a la etapa de construcción, a partir de lo cual se determina que, durante este periodo, los amparos de Cumplimiento y Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal deberán mantenerse vigentes.
Acta | Acta | 26 de Enero del 2011 | MODIFICACION No. 25 ACTA DE REGLAMENTACION - PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE OBRAS POR PORCENTAJES DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO No 8 DE 2007 AL CONTRATO 377 DE 2002: Reprogramar la intervención y ampliar los plazos previstos en los sectores que a continuación se relacionan, por un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del 27 de enero de 2011. Trayecto 8 –Villapinzón – Peaje Albarracín Intersección Villapinzón: K54+480 – K54+600, K57+200 – K57+290, K61+210 – K61+500 Trayecto 9 – Peaje Albarracín – Ventaquemada K66+780 – K66+860, K72+720 – K72+820, Intersección Ventaquemada Trayecto 10 – Ventaquemada – Tunja K82+280 – K82+400, K82+900 – K83+500, K86+200 – K86+370, K86+600 – K86+700, K87+300 – K94+950, K89+000 – K94+950, K96+020 – K96+100, K99+420 – K99+540, K100+340 – K101+960 Trayecto 17 – La Ye – Tibasosa – Sogamoso K163+050 – K163+550, K169+080 – K169+180, K175+160 – K175+538 TOTAL: 12,12 Km. De la misma manera, las partes entienden que continúa vigente lo establecido en el parágrafo cuarto de la cláusula segunda del “Documento Final de Ajuste de Cláusulas” suscrito el 29 de septiembre de 2005, y en la cláusula cuarta del documento modificatorio suscrito el 27 de enero de 2006, de las que se desprende que el plazo de ejecución de dichas actividades constructivas está sujeto a la disponibilidad predial y a la obtención de las autorizaciones ambientales requeridas.
Otrosí No. 11 | Otrosí No. 11 | 22 de Agosto de 2013 | MODIFICACION No. 26 - OTROSI No.11 - ALCANCE INTERVENCION PAIPA: Definición alcance Paipa.
Otrosí No. 12 | Otrosí No. 12 | 24 de Febrero de 2014 | MODIFICACION No. 27 - OTROSI No.12 - DESAFECTAR EL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, E INCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DE TRES MUROS
Otrosí No. 13 | Otrosí No. 13 | 23 de Mayo de 2014 | MODIFICACION No. 28 - OTROSI No.13 - DESAFECTAR PASO URBANO DE TOCANCIPA, PASO URBANO DE GACHANCIPA Y PASO POR PUENTE DE BOYACA y CONVOCAR AL AMIGABLE COMPONEDOR
Otrosí No. 14 | Otrosí No. 14 | 01 de Diciembre de 2014 | MODIFICACION No. 29 - OTROSI No.14 - INICIO DE OBRAS EN 685 M EN LA VARIANTE DE TOCANCIPA: INICIO DE OBRAS EN 685 M EN LA VARIANTE DE TOCANCIPA, INCLUSION DE APORTES PARA PAGAR PREDIOS.
Otrosí No. 15 | Otrosí No. 15 | 15 de Diciembre de 2014 | MODIFICACION No. 30 - OTROSI No.15 - AMIGABLE COMPONEDOR: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar las Cláusulas Cuarta, Sexta, Octava y Novena del Otrosí No. 13 del 23 de mayo de 2014, SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar el aparte (xii) del literal A. del numeral 5. del Anexo No. 3 “Solución de Controversias Amigable Composición”, del Otrosí No. 13 del 23 de mayo de 2014, TERCERA:Las Partes acuerdan continuar los trámites del amigable componedor designado para el efecto, fijándoles las nuevas controversias que tendrán que ser resueltas por ellos en el plazo aquí otorgado, y así puedan adelantar la instalación e inicio de este mecanismo de solución de controversias.
Otrosí No. 16 | Otrosí No. 16 | 31 de Diciembre de 2014 | MODIFICACION No. 31 - OTROSI No.16 - CUENTA PREDIAL ANI Y PTE. BOYACA: PRIMERA: Constituir una cuenta adicional a las existentes en el Fideicomiso BTS administrado por BBVA Fiduciaria, la cual se denominará “Predial ANI”. Para cumplir con este requisito, se ordenará la apertura de esta cuenta a la Fiduciaria, quien tendrá en cuenta las condiciones que para su manejo, fondeo y liquidación se establecen en el presente Otrosí, SEGUNDA: Modificar la cláusula 27.3 del Contrato de Concesión No. 377 de 2002, en el sentido de adicionar un parágrafo, TERCERA: Los pagos que se realicen con cargo a esta cuenta serán ordenados por el concesionario, previa revisión del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de cada carpeta de gestión predial por parte de la interventoría, CUARTO: Modificar el Acuerdo Segundo del Otrosí No. 14 del 1 de diciembre de 2014, SEXTO: El Concesionario adelantará la gestión predial necesaria para la construcción de la segunda calzada paralela a la existente en el paso del Puente Boyacá, así como las actividades de construcción correspondientes, sujeto a la disponibilidad predial, en los sectores comprendidos entre el K88+900 al K89+900 y K91+300 a K94+960, que actualmente cuentan con la licencia ambiental.
Otrosí No. 17 | Otrosí No. 17 | 27 de Marzo de 2015 | MODIFICACION No. 32 - OTROSI No.17 - PAR VIAL DE GACHANCIPA: CLÁUSULA PRIMERA. Las Partes dejan constancia de la aplicación de los valores establecidos por los Amigables Componedores designados por mutuo acuerdo, Señores Fabio Villegas, Jaime Bateman y Fernando Pabón Santander, los cuales corresponden a los recursos liberados por la eliminación de las obligaciones asociadas a la construcción de la segunda calzada del Paso Urbano de Tocancipá, eliminación de las obligaciones asociadas a la construcción de la segunda calzada Paso Urbano de Gachancipá y el valor de la construcción de los 685 m, correspondiente a las abscisas K1+100 al K1+625 y K4+690 al K4+850 de la Variante de Tocancipá. Determinando, a partir de lo anterior, que, para la ejecución de las obras del par vial de Gachancipá, queda disponible por este concepto la suma de $18.402.03 millones de pesos de diciembre de 2008. CLÁUSULA SEGUNDA: El Concesionario se obliga a: (i) ejecutar el ajuste de los estudios y diseños de la variante de Gachancipá. Con lo cual quedará determinado el trazado en planta del corredor férreo; (ii) obtener la modificación de la licencia ambiental del par vial en Gachancipá; (iii) adelantar la gestión predial de la Variante de Gachancipá incluyendo la franja férrea de 24m, (iv) Construir la obra del par vial en el paso por Gachancipá, considerando el paso urbano en el sentido Bogotá-Tunja, y la construcción de una variante en calzada sencilla para el sentido Tunja-Bogotá.
Otrosí No. 18 | Otrosí No. 18 | 12 de Enero de 2016 | MODIFICACION No. 33 - OTROSI No.18 - POLIZAS VARIANTE DE TOCANCIPA: Cláusula Primera: Con la puesta al servicio de la variante de Tocancipa en doble calzada, habiendo cumplido para ello conlas condiciones previstas, el concesionario modificará la Garantía ünica de Cumplimiento, incorporando dentro del alcance para su mantenimiento y operación la citada variante y excluyendo del alcance el denominado paso urbano por Tocancipa.
Actuaciones dentro del Proceso (Acta de Inicio, suspensiones, reanudaciones, cesiones, sanciones, liquidación)
Tipo de documento | # de documento | fecha | resumen
Acta de inicio |  | 23 de Septiembre de 2002 | Acata de Inicio Contrato 0377 DE 2002
Cesión |  | 03 de Noviembre de 2013 | Cesión Contrato 0377 DE 2002: Cesión del Consorcio Solarte Solarte a CSS Comstructores por fallecimiento de Luis Hector Solarte
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285

## Hoja2
Acta de inicio
Cesión
Liquidación
Reanudación
Sanción
Suspensión