## Tablero
Avances con corte a junio de 2021
|  | % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 79.8%
|  | % Avance (Respecto a meta de 2021) | 53.4%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2021 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 25.36% | 63.41% | #DIV/0! |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 63.41% | 129.4% | #DIV/0! |  | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | 40% | 40% | 100% | 0% | 1.1.1.1 Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elaborar proyecto normativo de Gobierno Corporativo | Documento | 1 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 100% |  | El proyecto de Decreto ha sido revisado y aprobado, la siguiente etapa es presentarlo ante la Ministra de Transporte para que lo firme y empezar el ciclo de aprobación.
[14 empty] | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 30% | 8.82% | 29.4% | 105% | 1.1.2.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 30% | 18.9% | 63% | 31.5% | 105% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 60 | 63 | 105% | 100% | n | n | 63% |  | Durante el mes de junio se inició la prueba de teletrabajo otorgada a 11 servidores de la entidad por un término de 4 meses. De igual manera se continúa avanzando en el modelo de retorno al trabajo, mediante el diseño de las estaciones de trabajo Co-Working. Se continúa desarrollando los cursos incluidos en el PIC que se desarrollan con la Universidad Nacional
[19 empty] | 1.1.2.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 30% | 10.5% | 35% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 0 | 35 |  | 100% | n | n | 35% |  | En el mes de junio se complemento el borrador del sitio sharepoint del modelo con la descripción del contenido referente a las dimensiones y politicas de MIPG. |  | 2.1%
[19 empty] | 1.1.2.3 Diseñar la unidad de análisis de tráfico | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actualizar proyecciones de tráfico y recaudo para al menos un corredor estratégico de proyectos concesionados | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el mes de junio se avanzó en el procesamiento de la base de datos obtenida del RNDC para los años 2015 y 2020 con el fin de usarla como principal insumo de una matriz origen destino de vehículos de carga.
[14 empty] | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 30% | 0% | 0% | #DIV/0! | 1.1.3.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | n | n | 0% |  | Durante el mes de junio se realizaron las pruebas finales del módulo de Tráfico y Recaudo, con el fin de se puesto en funcionamiento a partir del mes de julio de 2021
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 16.36% | 27.27% | 36% | 60% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 11 | 5 | 3 | 60% | 60% | n | n | 27.27% |  | A lo largo del mes de junio se continuaron desarrollando las actividades requeridas para la suscripción de las actas que formalizan las consultas previas en los proyectos a cargo de la Agencia
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 110% | 275% | 48% | 120% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 8 | 55 | 120% | 120% | n | n | 275% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concecionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En junio se desarrollaron 17 mesas de socialización.
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Durante el mes de junio se realizaron mesas de trabajo con los responsables de los trámites para validar las necesidades de apoyo tecnológico a los mismos.
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 100.8% | 168% | #DIV/0! |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | 14.39% | 57.56% | 30% |  | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | 20% | 2% | 10% | 600% | 2.1.1.1 Elaborar documento CONPES 5G | 100% | 0% | 0% | 120% | 120% | Presidencia | Elaborar documento CONPES Concesiones del Bicentenario | Documento | 1 | 1 | 0 | 120% | 0% | n | n | 0% |  | En el mes de junio se realizaron mesas de trabajo con el DNP y el Consultor con el fin de obtener la versión final del documento y poder establecer las lineas base del mismo
[14 empty] | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% |  |  |  | 2.1.2.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | 10% | 20% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 5 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 20% |  | Se viene adelantando las estructuraciones de los proyectos: - App Rio Magdalena (100%) - Canal del Dique (80%) - Dorada - Chiriguana (77%) - Buga - Loboguerrero (80%) - Loboguerrero - Bventura (76%)
[16 empty] | 13.33% | 16.67% | 0 | 2.1.2.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 16.67% | 33.33% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 3 | 0 | 1 |  | 100% | n | n | 33.33% |  | Malla Vial del Valle Cauca: El pasado 18 de mayo del año en curso se adjudicó el proyecto a la ESTRUCTURA PLURAL PRC – MC IP ALO Sur: El 11 de junio de 2021, en la Audiencia de Cierre para Manifestación de Interés, se presentó un oferente por lo cual se dio inicio al Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía con lista de precalificados, para definir el adjudicatario del Contrato de Concesión. APP Accesos Norte Fase ii: El 25 de junio de 2021 se dio la publicación del Pliego de Condiciones Definitivos y Anexos de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-001-2021, adicionalmente se promulgo la resolución de peajes, Resolución No. 20213040025145 del 17 de junio de 2021.
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 153.6% | 341.3% | #DIV/0! |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 30.9% | 30.9% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 63.6 | 16.22 | 19.65 |  | 120% |  |  | 30.9% |  | Con corte al mes de junio se ha avanzado en la construcción de 19,65 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 0,87 Km - Ruta del Sol III 18,78 Km
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 14.29% | 14.29% | 50% | 50% | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 7 | 2 | 1 | 50% | 50% | n | n | 14.29% |  | El proyecto HIERRO - CRUZ DEL VISO finalizó la etapa de construcción se esta a la espera de la firma del acta de inicio de la etapa de operación
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 12.23% | 12.23% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 233.7 | 99.33 | 28.58 |  | 28.77% |  |  | 12.23% |  | En el periodo de seguimiento se ha avanzado en la construcción de 28,58 Km correspondientes a los siguientes proyectos: - Conexión Norte 10,23 Km - Ip Antoquia Bolivar 5,5 Km - Ip Vías del Nus 0,71 Km - Rumichaca Pasto 4,34 Km - Cartagena - Barranquilla 1,4 Km - Pacífico 1, 5,2 Km - Pacífico 2, 1,2 Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 33.89% | 33.89% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 474.5 | 223.17 | 160.81 |  | 72.06% |  |  | 33.89% |  | Con corte al mes de junio de 2021 se ha avanzado en la rehabilitación de 160,81 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cartagena - Barranquilla 52,81 Km - Antioquia - Bolivar 22,17 Km - Cambao - Manizales 66.39 Km - Puerta de Hierro 0,13 - Rumichaca-Pasto 7,03 Km - Perimetral del Oriente 0,15 Km - Transversal del Sisga 7,12 Km - Pacífico 3 0.3 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 285.7% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia Ejecutiva | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | CORREDOR BOGOTÁ-BELENCITO Se reinició la operación comercial de carga a partir del 15 de junio de 2021, gracias al esfuerzo realizado por la Agencia con Findeter, para reactivar la operación en este corredor férreo CORREDOR LA DORADA-CHIRIGUANÁ El 22 de junio de 2021, la Entidad adjudicó licitación pública N.º VJ-VE-LP-001-2021 al Consorcio San Felipe mediante el Contrato N.º VE-508-2021 el cual realizará las actividades de mantenimiento, conservación, mejoramiento y control de tráfico del corredor férreo La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y ramales. Así mismo, la Agencia suscribió el Contrato Interadministrativo No 503 de 2021, el pasado 17 de junio de 2021 con la Financiera de Desarrollo Territorial con el fin de contar con Contrataciones derivadas que permitan contar con la vigilancia en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná por el término de 2.5 meses contados a partir de la firma del acta de inicio del respectivo Contrato, así como la de garantizar la Interventoría Integral por el término de 1 mes, para el inicio del Contrato No VE-508-2021 suscrito por la ANI y el Consorcio San Felipe. Esto permitirá retomar cuanto antes las operaciones comerciales de carga que se venían desarrollando en el tramo La Dorada-Santa Marta, así como la de permitir reiniciar con la operación de pasajeros que se realiza en el tramo Puerto Berrio-Barrancabermeja- García Cadena.
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 0.35 | 100% | #DIV/0! | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 3 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | n | n | 100% |  | Durante el mes de junio se continuaron realizando actividades de mantenimiento rutinario en los 16 aeropuertos concesionados. Se mantiene los protocolos de Bioseguridad Se continúan estructurando con las modificaciones contractuales pendientes en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Agencia, CCI y Concesionarios (pendiente Nororiente y Centronorte) Se continua la ejecución de la fase III de la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.15 | 50% | 333.3% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 4 | 2 | 2 | 100% | 100% | n | n | 50% |  | Se elaboró y presentó el segundo informe trimestral el cual incluye el seguimiento de las inversiones en los proyectos del modo portuario
Note on AC26: se cambia a 100%