## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2025
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 102.4% | [21 empty] | Junio de 2025
% Avance (Respecto a meta de 2025) | 46.9%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | La Agencia ha venido realizando actividades de coordinación con otras entidades tales como la ANLA, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporaciones autónomas de los departamentos en los cuales se tienen proyectos | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Se viene trabajando en la expedición de la resolución de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización de los proyectos: Autopista al Mar 2 y Autopista Conexión Pacifico 1. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2025 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 50 | 20 | 30 | 110 | Durante el mes de junio de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: - Se avanzó en la revisión de los ajustes del equipo estructurador al producto 1 de la estructuración integral del proyecto, a saber: Informe de Debida Diligencia. - El 5 de junio se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de revisar la propuesta de accesos del proyecto APP con el predio Servitá. - El 20 de junio se llevó a cabo la presentación de los avances del estudio de oferta y demanda del proyecto APP, elaborado por el equipo estructurador. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.1.1 Incluir lineamientos de infraestructura verde en los proyectos: Nuevo Hospital Simón Bolívar, Boquerón-El Tablón, Río Meta, Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyectos con lineamientos incluidos | Proyecto | 5 | 0 | 0 | 100 | La vigenciala vicepresidencia de estructuración ha venido realizando la revisión de los productos presentados por las consultorías que vienen estructurando los proyectos | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Estructurar proyectos carreteros bajo esquema APP Proyecto Boquerón-El tablón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 97 | 87 | 89.69% | Durante el mes de junio, se procedió a la revisión de los siguientes productos entregados por el consultor: - El 3 de junio el consultor emitió la respuesta a la ANLA en relación con las intersecciones 3, 4, 5 y 7 del proyecto. - El 20 de junio presentó el producto BIM nuevamente con los ajustes según los comentarios resultantes de la reunión del 27 de mayo - El 20 de junio remitió el modelo financiero, el cual, incluye la estimación de recaudo por valorización como fuente de ingresos del proyecto y un escenario activando el recaudo de peaje para esta concesión. - El 27 de junio se recibió el alcance de informe final de presupuesto y programación” de acuerdo con los numerales" B11 y C11 – “Presupuesto y Programación” del Anexo 4A “APÉNDICE TÉCNICO PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD”, correspondiente a la actualización derivada de los entregables finales del proyecto y que ha sido tomado como base para la segunda versión del Modelo Financiero. Se encuentra en proceso de aprobaciones y pagos por parte de la ANI los productos que hacen parte de la Fase II del contrato | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos férreos: Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central bajo esquema APP. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 60 | 58 | 58 | 100 | Bogotá-Belencito:Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: Se continua trabajando en la revisión de los productos de la Fase II y III: 20254090689662 Producto 1 Fase III (férreo) versión 4 20254090717282 NDAA tramo mejoramiento, versión 2 20254090716002 Producto 1 Fase III (redes), versión 2 20254090731632 Producto 1 Fase III (hidrología y hidráulica), versión 2 20254090733352 Producto 1 Fase III (geología, geotecnia, geomorfología), versión 2 20254090749782 Producto 1 Fase III (BIC) versión 2 20254090750312 DAA Barbosa - Barranca, versión 3 20254090761092 Producto 1 Fase III (topografía) versión 4 20254090778172 Producto 1 Fase III (túneles), versión 2 20254090788902 Producto 1 Fase III (predial), versión 2 20254090790332 DAA Tocancipá - Funza ajustado a VPD, versión 2 20254090797602 Producto 5 Fase III (BIM) versión 2 Buenaventura-Sistema Ferroviario: A la fecha, el proyecto presenta un avance del 98%, quedando pendiente la culminación de los trámites preliminares relacionados con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Tramo 10- La Tebaida - Alvarado (Cruce Cordillera Central), así como la consolidación de los informes finales que documenten los resultados de dicha gestión. Adicionalmente, se suscribio el otrosí No. 5 por la cual la fecha de terminación del contrato es 30 de septiembre de 2025. | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Estructurar proyecto fluvial bajo esquema APP Río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 30 | 30 | 100 | - El 9, 16 y 24 de junio de 2025 se realizaron reuniones de seguimiento por parte de la Agencia, con participación de la Consultoría y la Interventoría del proyecto. En dichas mesas se revisó el estado de los entregables y se definieron compromisos para la emisión de conceptos por parte de la Entidad y la atención de observaciones por parte del Consultor. - El 17 de junio de 2025 se realizó una mesa de seguimiento conjunta para atender las observaciones del Entregable 3 – componente social. La reunión contó con la participación del área social de la ANI y de la Interventoría del proyecto. - El 18 de junio de 2025, a través de correo electrónico, se remitió el oficio CINP–541–676–2393 con el concepto sobre Unidades Funcionales. - El 19 de junio de 2025 se remitieron los memorandos ANI 20252000109103 y 20252000109123 al área de contratación para dar trámite a la Modificación No. 2 de los contratos de Consultoría VE-708 e Interventoría VE-717. - El 20 de junio de 2025 se suscribieron en la plataforma SECOP II las modificaciones contractuales No. 2 de los contratos VE-708 y VE-717 | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos de APP: Corredor Férreo La Dorada - Chiriguaná, IP Aeropuerto Sur Occidente | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 1 | 1 | 100 | La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio Línea Férrea Central firmaron hoy en La Dorada, Caldas, el contrato de concesión por diez años de la Asociación Público – Privada (APP) del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, la columna vertebral de la reactivación ferroviaria que conecta el centro del país con los puertos del Caribe. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos Neiva-Santana-Mocoa: 39,3 km; Pacífico 1: 18,9 km; Accesos Cali-Palmira: 13,87 km; Ruta del Sol III: 60,9 km; Magdalena 2: 25km; DEVIMED: 2 km; BBY: 3,6 km; Puerto Salgar – Barrancabermeja: 10,5 km; Sabana de Torres – Curumaní: 49,81km; Malla Vial del Meta: 6,62 km Villavicencio-Yopal: 1 km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 231 | 0 | 35.4 | 120 | Al mes de junio se ha avanzado en la construcción de 35,4 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 13,08 km, Pacífico 1 18,9 km, Malla Vial del Meta 0,45 km, Devimed 1,5 y Magdalena 2 1,45 km. | 9 | 13.1818
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados Neiva-Santana-Mocoa: 331,5 km; IP Tercer Carril: 57 km; Accesos Cali-Palmira: 96,79 km; Ruta del Sol III: 27,51 km; Autopista al Mar 2: 2,7 km; Sabana de Torres – Curumaní: 32,02 km; Malla Vial del Meta: 2,9 km Antioquia-Bolívar: 2,27km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 558 | 0 | 126.63 | 120 | Al mes de junio de ha avanzado en la rehabilitación de 105,38 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 18,12 km, IP Tercer Carril 39,08 km, Accesos Cali-Palmira 44,02 km, Malla Vial del Meta 1,88 km, IP Antioquia-Bolívar 2,27 km. | 9 | 11.3136
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento Autopista al Río Magdalena 2 | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 100 | Se estima que en el segundo semestre entrará en operación el proyecto Autopista al Rio Magdalena 2 | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI El Dorado – Ernesto Cortissoz – Alfonso Bonilla Aragón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | 6 | 6 | 100 | Se han recibido obras en los siguientes aeropuertos así: Aeropuerto de Quibdo (El Caraño) - Impermeabilización de terrazas en el centro de servicios y biblioteca UIB Mantenimiento general estructura metálica del centro de servicios. Adicionalmente, se reporta la finalización de la adecuación y mejoramiento del sistema de aire acondicionado de la sala de equipaje nacional 2 - Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon Durante el mes de junio se recibió el filtro drenaje cabecera 02, adecuación subestación de media tensión en el aeropuerto de Cali | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Informe | 2 | 1 | 1 | 100 | Se elaboro documento correspodiente a seguimiento de planes de modernización de infraestructura portuaria para el primer semestre de 2025 | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Suministrar insumos y prestar acompañamiento técnico a la Presidencia, en su decisión de adopción de la estrategia de sostenibilidad de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | % | 100 | 60 | 60 | 100 | La adopción de la estrategia de sostenibilidad se prevé realizar en el segundo semestre; por tanto no se presentan soportes para el presente reporte. Al ingreso de la Coordinadora del GIT Ambiental y del Vicepresidente titulares se les realizará una socialización del estado de avance de esta actividad, con miras a lograr su sustentación ante el comité directivo de la Entidad, para llevar a feliz término la adopción mediante resolución de la presidencia de la ANI. | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 6 | 6 | 100 | Se han realizado las actividades de supervisión y coordinación respecto de la Red Férrea a cargo de la Agencia, se viene trabajando en la incorporación de nuevos operadores de carga | 5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP (Canal del Dique) | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 10% |  |  |  | 2.1.9.1 Operar y mantener la hidrovía del Canal del Dique | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | Kilómetros | 117 | 117 | 117 | 100 | Con corte a junio de 2025, el Concesionario continua adelantando actividades de operación y mantenimiento (Dragado de mantenimiento en la hidrovía del Canal del Dique, mantenimiento de la infraestructura aledaña al Canal del Dique entregada al Concesionario). En cuanto a las actividades de dragado de mantenimiento en la hidrovía del Canal del Dique, se continúa realizando dragado en la desembocadura - pasacaballos, presentando incumplimientos de indicadores de ancho y profundidad de la Hidrovía en algunos sectores, específicamente en los kilometros 115, 116 y 117. Asimismo, actividades de dragado en la trampa de sedimentos de Calamar. | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución y seguimiento del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actividades desarrolladas | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Teniendo en cuenta los Lineamientos del diligenciamiento FURAG 2024, según Memorando 20256010030483, el 17 y 18 de marzo se realizó la asignación de preguntas del FURAG por parte del GIT Planeación. Desde esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2025, los enlaces de política realizaron el cargue de respuestas y evidencias. El 20 de junio se publicaron los resultados de la evaluación 2024 en los que la Agencia obtuvo una calificación de 86,9. A la fecha se encuentran adelantando mesas de trabajo con las áreas con el fin de formular el plan de implementación. | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Avanzar en la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Se realizó informe consolidado de las gestiones realizadas a corte del I semestre de 2025 lo relacionado con PGD, PINAR y PMA. | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Se realizó informe consolidado en que se recoge la ejecución semestral de los planes de vacantes y previsión, bienestar e incentivos, plan de capacitación institucional y el plan de Seguridad y Salud y Trabajo, como el avance del nivel de la política de Talento Humano y de la política de integridad, evaluación que se realiza mediante el formulario FURAG y resultados del nivel desempeño MIPG, de acuerdo con los resultados de la vigencia 2024 que corresponde a la última medición. | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Realizar seguimiento y gestión frente al trámite que se debe adelantar sobre el rediseño Institucional ANI ante las diferentes entidades iniciando con el MT. | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | Se realizó informe de ejecución consolidado a junio de la presente vigencia, el cual presenta un resumen de las gestiones realizadas de 2023, 2024 y el avance a junio 2025 Los avances durante el primer semestre de 2025 de manera sintetizada son los siguientes : -Organización Sindical SÉANI, respuesta al derecho de petición y envío de documentación relacionada con la fase de cargas laborales -Remisión del informe ejecutivo sobre Rediseño Institucional al DAFP. -Alcance a la documentación remitida al Ministerio de Transporte sobre el Rediseño Institucional, como también se realzó Mesa de trabajo con la Secretaría General del Ministerio y Remisión formal de documentación para trámite de aval. -Socialización a la presidencia de la ANI del avance del Rediseño Institucional y del Plan de Gestión del Cambio. -Creación del entorno digital colaborativo. -Avances en el Plan de Gestión del Cambio. | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicación interna y externa | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Plan de trabajo ejecutado | % | 100 | 30 | 20 | 100 | Se inició la ejecución del nuevo plan de comunicaciones tal como se ha definido en actividades, periodicidad y número de entregables. | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 40% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 4 | 2 | 2 | 100 | Con corte junio, se ha realizado la capacitación en "Construyendo un mundo equitativo" y el curso de "Liderazgo inclusivo y Equidad de Género". Además, se continúan llevando a cabo acciones para lograr las actividades programadas de sensibilización en Equidad de Género. | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 25 | 25 | 24 | 96 | El GIT Social en coordinación con los concesionarios vienen desarrollando las actividades programadas para la vigencia | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 45 | 45 | 38 | 84 | El GIT Social en coordinación con los concesionarios vienen desarrollando las actividades programadas para la vigencia
[22 empty] | 3.1.5.4 Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | 20% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Trámite implementado | Trámite | 1 | 0 | 0 | 100 | Esta meta corresponde al Plan Estratégico Sectorial 2022-2026. De acuerdo con lo reportado por el coordinador del GIT de TICS, al mes de junio no se cuenta con el personal para el desarrollo del aplicativo, dada esa contingencia se espera en la presente vigencia desarrolar una primera fase consistente en la identificación de las necesidades y la elaboración de los mockup, con el fin de que en la vigencia 2026 se desarrolle e implemente el aplicativo. | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Elaborar documento de diagnóstico de datos alineado con gobierno digital para la ANI | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | No se ha iniciado con la labor por falta de recursos de personal
[22 empty] | 3.2.2.2 Implementación del servicio de nube pública para la Gestión del Cobro Nacional de Valorización | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicio implementado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 100 | Se diseñó el Plan de Ejecución de Servicios Se inició la migración de la infraestructura de Datatools a la nube OCI de la entidad.
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [20 empty] | 3.2.2.3 Implementar herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión en nómina e inventarios | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 2 | 0 | 0 | 100 | Se lanzó un evento de RFI en la tienda Virtual del Estado Colombiano con le objeto de concocer posibles proveedores y tener retroalimentación sobre los estudios previos y modelos de operación de las soluciones requeridas. Se mantuvieron dos mesas de trabajo conjuntas con posibles proveedores, el área de tecnología y las áreas funcionales de Talento Humano e Inventarios para aproximación de las posibles soliciones y sus alcances. | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos elaborados | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en la formulación del documento, se espera tener la primera versión en el primer semestre | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género