## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2026
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 101.4% | [21 empty] | Marzo de 2026
% Avance (Respecto a meta de 2025) | 48.2%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2026 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | La Agencia a lo largo de la vigencia vienen realizando las actividades de coordinación con otras entidades tales como la ANLA, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporaciones autónomas de los departamentos en los cuales se tienen proyectos. | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | El 25 de marzo de 2026, se llevó a cabo el Comité de Calificación y Priorización de proyectos de CNV del sector transporte en donde la ANI presentó los 5 proyectos carreteros de la región 2, con aprobación unánime por parte de los miembros del comité (MinTransporte, MinHacienda, DNP, Aerocivil, ANI, INVIAS y UPIT). | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2026 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.2.1 Culminar la estructuración del proyecto de infraestructura social “Hospital Simón Bolívar” | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 100 | Durante el mes de marzo de 2026, se realizaron las siguientes actividades: Se revisaron los ajustes sobre los entregables de factibilidad técnica del proyecto, entregados por el equipo consultor mediante radicados ANI No.: 20264090344852 y 20264090361922. El 2 de marzo se realizó una visita de campo al Hospital Simón Bolívar, El 13 de marzo se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre el componente predial y de movilidad del nuevo HSB, El 31 de marzo se llevó a cabo una reunión virtual para revisar aspectos relacionados con el CapEx + Interventoría del proyecto. | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Número | 15 | 20% |  |  |  | 1.3.2.1 Culminar la estructuración del proyecto carretero “Boquerón-El Tablón” | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyectos con lineamientos incluidos | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 100 | El contrato VE-698-2023 celebrado para la estructuración integral del proyecto Boquerón - El Tablón se encuentra suspendido, razón por la cual, no se adelantaron actividades en el periodo. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura férrea | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 50% |  |  |  | 1.3.3.1 Estructurar a nivel de factibilidad la conexión férrea entre los municipios de Villavicencio - Puerto Gaitán. | 20% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Se firmaron las actas de inicio de los contratos de interventoría No. VE-531-2026 y consultoría lote 1 No. VE-891-202 y lote 2 No. VE-892-2025, el 11 de marzo de 2026, con lo cual el proyecto se encuentra en ejecución de la Fase I. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [20 empty] | 1.3.3.2 Avanzar en los estudios y diseños - Obra Publica Corredor Yumbo - Caimalito – La Felisa | 20% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 0 | 0 | 100 | El proyecto presenta retrasos en la etapa de inicio, en la medida en que, con posterioridad a la adjudicación y suscripción del contrato, el consultor no ha logrado completar los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio, particularmente aquellos relacionados con la conformación y acreditación del personal mínimo exigido en el contrato. Adicionalmente, la Interventoría puso en conocimiento de la Entidad un posible conflicto de interés derivado de relaciones contractuales vigentes con el consultor en otros proyectos, situación que actualmente se encuentra en análisis jurídico por parte de la ANI con el fin de determinar las actuaciones a seguir dentro del marco normativo aplicable. | 1,5,8,9,13
[22 empty] | 1.3.3.3 Avanzar en la estructuración técnica integral a factibilidad corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central | 15% | [6 empty] | % | 55 | 0 | 0 | 100 | Al mes de marzo se firmaron las actas de inicio de los contratos de interventoría No. VE-525-2026 y consultoría No. VE-860-2025, el 6 de marzo de 2026, con lo cual el proyecto se encuentra en ejecución de la Fase I.
[22 empty] | 1.3.3.4 Avanzar en la estructuración técnica integral a factibilidad corredor férreo del Pacifico (tramo Buenaventura - Palmira) | 15% | [6 empty] | % | 55 | 0 | 0 | 100 | El proyecto presenta un retraso en la etapa de inicio, debido a actuaciones posteriores a la adjudicación. En particular, el Consorcio TPF CFP solicitó la revocatoria directa del acto de adjudicación, alegando un presunto error aritmético en el cálculo del promedio de experiencia que, a su juicio, afectaba el orden de elegibilidad. Asimismo, promovió una acción de tutela contra la ANI por presunta vulneración del derecho al debido proceso, la cual fue declarada improcedente al existir mecanismos judiciales ordinarios para controvertir el acto administrativo. Actualmente, la Entidad continúa evaluando las decisiones que correspondan dentro del marco normativo aplicable, con el propósito de salvaguardar la legalidad del proceso, garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas y proteger el interés público, asegurando al mismo tiempo la continuidad del proyecto conforme a los principios de la contratación estatal.
[22 empty] | 1.3.3.5 Avanzar en la elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad y estructuración jurídica y financiera del esquema de asociación del corredor férreo Interoceánico | 15% | [6 empty] | % | 60 | 0 | 0 | 100 | Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad, cuyos estudios están siendo desarrollados por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT, con un avance aproximado del 90 %. En este marco, se han llevado a cabo dos reuniones de seguimiento con la UPIT, en las cuales se han revisado avances y aspectos técnicos relevantes del proyecto. Se espera que durante el mes de marzo dicha entidad haga entrega de la información correspondiente, con el fin de iniciar el análisis detallado por parte de la ANI. Desde la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI se viene avanzando en el análisis y definición del esquema de estructuración y del modelo contractual más adecuado para el desarrollo del proyecto, actualmente en fase de exploración. El objetivo es definir la estrategia de estructuración que garantice la viabilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto, con miras a consolidar los insumos requeridos para una eventual fase de estructuración y desarrollo del corredor en su etapa de Factibilidad.
[22 empty] | 1.3.3.6 Avanzar en la estructuración a nivel de prefactibilidad del corredor férreo entre Fundación - Albania | 15% | [6 empty] | % | 80 | 0 | 0 | 100 | En el marco del cronograma de estructuración del proyecto Corredor Atlántico – Guajira, se han adelantado las actividades correspondientes a la fase de investigación de mercado, iniciadas en el mes de marzo de 2026, incluyendo la elaboración de los documentos técnicos, el diseño del formulario de cotización y la publicación de la solicitud de información a proveedores a través de SECOP II. Así mismo, se gestionó la recepción y atención de observaciones, el cierre del proceso de consulta al mercado y el análisis de la información recopilada, consolidando los insumos requeridos para la estructuración del presupuesto oficial y la definición de las condiciones del proceso. En paralelo, se dio inicio a la fase de elaboración de los documentos precontractuales, avanzando en la construcción del Estudio Previo, el Estudio de Sector y de Mercado, el Anexo de Especificaciones Técnicas, así como en la estructuración de los anexos técnicos auxiliares, la matriz de riesgos y los formatos del proceso. De igual manera, se han adelantado actividades de revisión jurídica y atención de observaciones, encontrándose el proceso en etapa de consolidación y validación de los documentos finales para su posterior revisión por parte del GIT de Contratación.
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.4.1 Culminar la estructuración del proyecto fluvial “Navegabilidad del Río Meta” | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 100 | Mediante memorandos radicados ANI No. 20262000068163 y No. 20262000068153, ambos del 24 de marzo de 2026, se solicitó la Prórroga No. 3 de la Suspensión No. 1 de los contratos de Consultoría No. VE-708-2023 y de Interventoría No. VE-717-2023, respectivamente. En consecuencia, mediante Acta No. 4 se tramitó en la plataforma SECOP II la Prórroga No. 3 de la Suspensión No. 1 de ambos contratos, suscritos entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal EIF Navegabilidad Río Meta, para el caso del contrato de consultoría, y el Consorcio INTERCOL UG-ING, para el contrato de interventoría. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos adjudicados | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos de APP: El Estanquillo - Popayán | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 1 | 0 | 1 | 120 | Durante el mes de marzo se adjudico a la ESTRUCTURA PLURAL ERG VÍAS CIUDAD BLANCA, el desarrollo del proyecto Estanquillo - Popayán | 9
[22 empty] | 2.1.1.2 Adjudicar proyectos de infraestructura férrea: Villavicencio – Puerto Gaitan, Corredor férreo Pacifico Yumbo Caimalito, Corredor férreo Bogotá - Belencito | 25% | [6 empty] | Contrato | 3 | 0 | 0 | 100 | Al mes de marzo se tiene un avance global del 30% 1. Villavicencio - Puerto Gaitán: los contratos de consultoría se adjudicaron el 30 de diciembre de 2025 y el de interventoría el 26 de febrero de 2026. 2. Corredor Pacífico obra pública: se publicaron los pliegos definitivos el 31 de diciembre, se recibió una única oferta el 18 de marzo la cual se encuentra en evaluación. 3. Corredor Bogotá - Belencito obra pública: se publicaron los pliegos definitivos el 31 de diciembre, se recibió dos ofertas el 18 de marzo la cual se encuentra en evaluación. | 9
[22 empty] | 2.1.1.3 Adjudicar interventoría férrea: Villavicencio – Puerto Gaitan, Corredor férreo Pacifico Yumbo Caimalito, Corredor férreo Bogotá - Belencito | 25% | [6 empty] | Contrato | 3 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en las actividades previas a la adjudicación de las interventorias | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 81.33 | 0 | 35.93 | 120% | Al mes de marzo se han recibido 21,08 km construidos, distribuidos en los proyectos Accesos Cali - Palmira (15,75 km), Ruta del Sol III (3km) y Buga – Buenaventura-Loboguerrero (2,33km) | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 364.6 | 0 | 231.7 | 120% | En el primer trimestre se recibieron 121,8 km rehabilitados y/o mejorados, distribuidos en los proyectos Accesos Cali - Palmira (39,77 km), Ruta del Sol III (5,66 km) y Buga – Buenaventura-Loboguerrero (76,45 km) | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento Autopista al Río Magdalena 2 | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | [5 empty] | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI: José María Córdova, Rafael Nuñez | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Intervención | 2 | 0 | 0 | 100 | Al mes de marzo se tiene los siguientes avances: - Para los aeropuertos Centro Norte, avance en infraestructura 100%. Pendiente definir la Aerolínea que realice la ruta internacional y otros compromisos por parte de las autoridades. - El aeropuerto Simón Bolivar tiene una avance del 13,49% y el Almirante Padilla el 16,41% | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Informe | 2 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se ha avanzado en el monitoreo de las obras desarrolladas por los concesionarios en desarrollo del plan de obras | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de la estrategia global de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se viene avanzando en las actividades programadas para la implementación de la estrategia | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | % | 85 | 85 | 85 | 100 | El equipo de trabajo férreo viene trabajando con los concesionarios en el desarrollo de las actividades requeridas para | 5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP (Canal del Dique) | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 10% |  |  |  | 2.1.9.1 Operar y mantener la hidrovía del Canal del Dique | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | Kilómetros | 117 | 117 | 117 | 100 | Con corte a marzo de 2026, el concesionario Ecosistemas del Dique S.A.S. continua adelantando actividades de operación y mantenimiento (Dragado de mantenimiento en la hidrovía del Canal del Dique y mantenimiento de la infraestructura aledaña al Canal del Dique entregada al Concesionario) En cuanto a la actividades de dragado de mantenimiento en la hidrovía del canal del dique, se realizan estas actividades en la trampa de sedimentos (Calamar), en la desembocadura (Pasacaballos). Asimismo, limpieza y rocería de los bordes de los diques vía Santa Lucía - Villa Rosa (K0+00 al K21+815) y Calamar - Santa Lucía. Adicionalmente, el concesionario realizó intervenciones de reparación superficial en las vías Calamar - Santa Lucía, Santa Lucía - Villa Rosa y demarcación vial en las vías Santa Lucía - Villa Rosa y Calamar - Santa Lucía. | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actividades desarrolladas | % | 90 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se ha avanzado en el diligenciamiento del formulario FURAG, se está a la espera de los resultados para formular el plan de implementación | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Presentar informe semestral del cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 35% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se ha avanzado en el plan de trabajo tanto del PGD como del PINAR | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar informe semestral de cumplimiento de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | 35% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre no se han adelantado actividades de esta meta | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Presentar informe semestral sobre el cumplimiento de acciones orientadas a fortalecer prácticas al interior de la Agencia que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional. | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre no se han adelantado actividades de esta meta | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicación interna y externa | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Plan de trabajo ejecutado | % | 100 | 20 | 20 | 100 | La OC dio atención a 78 solicitudes de comunicación interna, apoyando 23 campañas, se generaron 8 Boletines semanales, 5 episodios de conectados y se apoyaron eventos instutucionales. | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | 3.1.4.1. Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | % | 50 | 0 | 0 | 100 | Al mes de marzo se lleva un avance del 5% en el desarrollo del trámite EDS en linea. | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 40% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 7 | 1 | 1 | 100 | En el primer trimestre se realizó la conmemoración del día internacional de la mujer y del día del hombre, en el marco de la conmemoración del Mes de la Equidad ANI 2026, por lo cual se realizaron actividades acciones de comunicación, sensibilización (formato podcast), propuesta de bienestar y medidas EFR, con el propósito de fortalecer una cultura organizacional basada en la equidad. | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 25 | 0 | 19 | 100 | Se reporta de acuerdo con la fórmula de cálculo establecida para el indicador un avance del 19%, esta información es solicitada a cada uno de los proyectos 5G la cual es reportada por cada una de las concesiones: *Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira - 25% * Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur - 30% * Accesos Norte Fase 29- % * Puerto Salgar - Barrancabermeja - 11% * Sabana de torres - Curumaní - 11% * Buenaventura-Loboguerrero-Buga - 19% *Canal del Dique - 26% *Aeropuerto Internacional Rafael Núñez - 38% *La Dorada- Chiriguana: 14% | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 45 | 0 | 42 | 100 | Se reporta de acuerdo con la fórmula de cálculo establecida para el indicador un avance del 42%, esta información es solicitada a cada uno de los proyectos 5G la cual es reportada por cada una de las concesiones. *Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira - 29% * Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur - 55% * Accesos Norte Fase 63- % * Puerto Salgar - Barrancabermeja - 33% * Sabana de torres - Curumaní - 33% * Buenaventura-Loboguerrero-Buga - 50% *Canal del Dique - 44% *Aeropuerto Internacional Rafael Núñez - 40% *La Dorada- Chiriguana: 50%
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.1.1Implementar la Estrategia de Gobierno de Datos de conformidad con la política de gobierno digital. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se elaboró el Protocolo de Calidad y Gobernanza de Datos de ANIscopio (v0.4), documento que define responsables por módulo, periodicidades de actualización, dimensiones de calidad basadas en DAMA DMBOK, roles de gobernanza y mecanismo de escalamiento. El protocolo fue revisado por el experto del GIT TIC y presentado al Gerente TIC con presentación ejecutiva para nivel directivo. Se completó el Diagnóstico de Gestión de Datos Institucional (v2.0), incorporando la visión BIM y hallazgos concretos del sistema misional ANIscopio. Se realizó reunión con MinTIC cubriendo 5 frentes de trabajo con compromisos documentados y se formalizó la solicitud de acompañamiento en Arquitectura de Datos. Se completó el cargue y consolidación de respuestas FURAG 2025 para Gobierno Digital y se participó en la reunión de consenso. Se realizó la revisión de la Política de Datos Personales y de la Política de Seguridad, entregando formalmente las observaciones del GIT TIC con memorando del Gerente TIC.ctividades de Gobierno de Datos a realizar.
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [34 empty] | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | [5 empty] | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1. Estructurar documentos de análisis de los procesos de coordinación interinstitucional y procesos de participación ciudadana desarrollados en los proyectos de infraestructura de la ANI para evaluar el impacto de las actividades adelantadas en el marco de la gestión social | 50% | [6 empty] | Documento | 3 | 2 | 2 | 100 | El informe de marzo de 2026 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión del GIT Social, destacando la realización de 20 reuniones relacionadas con las temáticas: Reunión con alcaldías y gobernaciones, Reunión con otras entidades y Consejos de seguridad; en las que se atendieron temas asociados a las concesiones, principalmente en los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C., Cesar, Magdalena, Cauca y Santander. | 5,8,10,12,16,17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [20 empty] | 3.3.1.2. Formalizar documento de estrategia para la atención de situaciones de conflictividad en los proyectos de infraestructura de la Agencia, orientado a garantizar una gestión preventiva y efectiva que minimice riesgos sociales y asegure la continuidad de los proyectos. | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 11 | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre no se han adelantado actividades de esta meta | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 12/05/2026
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género