## General (hidden)
GRUPO | 2013 | [15 empty] | 2014 |  | 2014
| ENE |  | FEB | MAR |  | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |  | DIC | ENE | FEB | ENE | FEB | MAR
Buga - Loboguerrero |  |  |  |  | SEMANA SANTA
Zipaquirá - Palenque
Perimetral Oriente
Girardot - Puerto Salgar
Cartagena - Barranquilla
Mulaló -Loboguerrero
Prosperidad 4 Corredores
Otros corredores Fonade
Prosperidad Obra Pública
|  | Trámites presupuestales | [5 empty] | Prepliegos y pliegos | [6 empty] | Evaluación
|  | Precalificación | [5 empty] | Preparación de Propuestas | [6 empty] | Adjudicación

## Presupuestal (hidden)
GRUPO | TRAMITE | 2013
|  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Buga - Loboguerrero | Riesgos contingentes | FEB I: OK; MAR IV: SEMANA SANTA
Comparador Público - Privado | bar: FEB I to FEB II
Condiciones financieras | bar: FEB I to FEB III
CONFIS | bar: FEB IV
Zipaquirá - Palenque | Riesgos contingentes | bar: ABR I to ABR IV
Comparador Público - Privado | bar: ABR I to MAY I
Condiciones financieras | bar: ABR I to MAY II
CONFIS | bar: MAY II
Perimetral Oriente | Riesgos contingentes | [20 empty] | MinHacienda | DNP | bar: MAR I to MAR III; ABR I
| Comparador Público - Privado | [20 empty] | DNP | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR II
Condiciones financieras | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR III
CONFIS | bar: ABR III
Girardot - Puerto Salgar | Riesgos contingentes | bar: MAR I to MAR III; ABR I
Comparador Público - Privado | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR II
Condiciones financieras | bar: MAR I to MAR III; ABR I to ABR III
CONFIS | bar: ABR III
Cartagena - Barranquilla | Riesgos contingentes | bar: MAR III; ABR I to ABR III
Comparador Público - Privado | bar: MAR III; ABR I to ABR IV
Condiciones financieras | bar: MAR III; ABR I to MAY I
CONFIS | bar: MAY I
Mulaló -Loboguerrero | Riesgos contingentes | bar: MAR III; ABR I to ABR III
Comparador Público - Privado | bar: MAR III; ABR I to ABR IV
Condiciones financieras | bar: MAR III; ABR I to MAY I
CONFIS | bar: MAY I
Prosperidad 4 Corredores | Riesgos contingentes | bar: ABR I to ABR IV
Comparador Público - Privado | bar: ABR I to MAY I
Condiciones financieras | bar: ABR I to MAY II
CONFIS | bar: MAY II
Otros corredores Fonade | Riesgos contingentes | bar: MAY I to MAY IV
Comparador Público - Privado | bar: MAY I to JUN I
Condiciones financieras | bar: MAY I to JUN II
CONFIS | bar: JUN II
Prosperidad Obra Pública | Previo Concepto | bar: FEB II to FEB III
CONFIS Aval Fiscal | bar: FEB II to FEB IV
CONPES (Virtual) | bar: FEB II to MAR I
CONFIS Vigencias Futuras | bar: MAR II

## Instructivo
A. PROCESO APP INICIATIVA PÚBLICA | [31 empty] | A. PROCESO APP INICIATIVA PÚBLICA
B. ESTADO DE LOS PROYECTOS APP INICIATIVA PUBLICA
Etapa | Subproceso | Victorias Tempranas | [14 empty] | Grupo 1. Fonade | [5 empty] | Grupo 2. Fonade | [8 empty] | Grupo 2. Fonade | [5 empty] | Grupo 3. Fonade | [14 empty] | Grupo 4. Fonade
|  | Girardot – Puerto Salgar – Honda |  |  | Mulaló–Lob., Cali - Lob. |  |  | Perimetral de Oriente |  |  | Ctgena B/quilla Circu de la Prosperidad |  |  | Fondo Adaptación |  |  | Girardot – Neiva |  |  | Neiva – Mocoa – Santana |  |  | Ibagué – Cajamarca |  |  | Cajamarca- La Paila |  |  | Buga – B/tura |  |  | Stder de Quilichao–Chachagüí |  |  | Chachagüí- Pasto – Rumichaca |  |  | Villavicencio – Yopal; Sisga el Secreto |  |  | Yopal– Arauca |  |  | Bogotá – Villavicencio (Sector 1) |  |  | Bogotá – Villavicencio (Sector 3) |  |  | Malla vial del Meta |  |  | Barranquilla – Santa Marta |  |  | San Roque – Paraguachón |  |  | Caucasia – Cruz del Viso |  |  | Cereté – Ponedera
|  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Estudios previos | Recopilación información |  |  | Realizado | [14 empty] | Realizado
Plan de Trabajo
Apertura y Selección del Estruc. | Apertura y Proceso de Contratación Estructurador
Selección del Estructurador
Prefactiblidad | Corroboración Plan de Intervención
estudio de tráfico Detallado
Informe de Prefactibilidad
Factibilidad | Realización de Estudios Tecnicos y Diseños
Informe Final Financiero
Propuesta de Minuta
Precalificación | Invitación a participar
presentación de Manifestación de interes
Verifiación de la ANI a las Manifestaciones
Conformación de lista de Precalificados
Trámites | Concepto del M.T asignación de Riesgos
Riesgos contingentes (MHCP)
Comparador Público - Privado ( DNP)
Condiciones financieras (MHCP)
Vigencias Futuras (DNP)
CONFIS
Licitación | Apertura proceso de licitación
Entrega de propuestas
Evaluación | Selección del Contratista
Adjudicación | Firma y legalización del contrato
Realizado
En proceso
Atrasado
Sin Iniciar
Estudios Previos
Apertura y Selección del Estructruador
Prefactibilidad
Factiblidad
Precalificación
Trámites
Licitación
Evaluación
Adj
Estudios Previos
Apertura y Selección del Estructruador
Prefactibilidad
Factiblidad
Precalificación
Trámites
Licitación
Evaluación
Adj
Diligenciar la Fecha del inicio del Subproceso
Diligenciar la Fecha Fin del Subproceso
para cada proyecto elegir el estado en que se encuetra cada subproceso;
* Realizado
*En Proceso
* Atrasado
* SIn Iniciar

## Arbitramentos
C. PROCESO DISMINUCIONES, RETENCIONES Y COMPENSACIONES | [23 empty] | C. PROCESO DISMINUCIONES, RETENCIONES Y COMPENSACIONES | [26 empty] | PROCESO DISMINUCIONES, RETENCIONES Y COMPENSACIONES | [23 empty] | PROCESO DISMINUCIONES, RETENCIONES Y COMPENSACIONES
C. SEGUIMINETO DISMINUCIONES, RETENCIONES Y COMPENSACIONES
Etapa | Subproceso |  | MODO CARRETERO
|  |  | Armenia - Pererira - Manizales I |  |  | Armenia - Pererira - Manizales II |  |  | Armenia - Pererira - Manizales III |  |  | Armenia - Pererira - Manizales IV |  |  | Armenia - Pererira - Manizales IV |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot I |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot II |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot III |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot IV |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot V |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot VI |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot VII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot VIII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot IX |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot X |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot X |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XI |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XIII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XIV |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XV |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XVI |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XVI |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XVII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XVII |  |  | Bogotá (Bosa) - Granada - Girardot XVIII |  |  | Zona Metropolitana de Bucaramanga |  |  | Zona Metropolitana de Bucaramanga |  |  | Zona Metropolitana de Bucaramanga
|  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución |  |  | Disminución
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Etapa Preliminar | Identificación de Incumpliiento
Análisis y Verificación de Incumplimiento
Informe de Incumplimiento al Concesionario, ANI y Fiducia
Informe de Incumplimiento | Manifestación de Inconformidad
Respuesta Manifestación de Inconformidad e Informe de Disminución
Amigable Componedor | Audiencia Y Análisi Amigable Componedor
Concepto Procedencia Disminución
Decisión Definitiva Entrada en Firme de la Disminución
Cesación de Incumplimiento | Informe a ANI, Fiduciaria Cesación de Incumplimiento
Concepto Cesación de Incumplimiento
Informe a Fiduciaria Cesación Definitiva
Realizado |  | Disminución
En proceso |  | Retensión
Vencimiento de Terminos |  | Compensación
Sin Iniciar
N.A
Desistimiento
Fallo a Favor ANI
Fallo en contra ANI
Etapa Preliminar
Informe de Incumplimiento
Amigable Componedor
Cesación de Incumplimiento
Etapa Preliminar
Informe de Incumplimiento
Amigable Componedor
Cesación de Incumplimiento
Etapa Preliminar
Informe de Incumplimiento
Amigable Componedor
Cesación de Incumplimiento
Etapa Preliminar
Informe de Incumplimiento
Amigable Componedor
Cesación de Incumplimiento

## Hoja5 (hidden)
Victorias tempranas (611 km)
Tramo | Km
Girardot – Puerto Salgar – Honda | 205
Mulaló – Loboguerrero, Cali - Loboguerrero | 90
Perimetral de Oriente | 164
Cartagena Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad | 152
Grupo 1: Centro – Sur (567 km)
Tramo | Km
Girardot – Neiva | 167
Neiva – Mocoa – Santana | 400
Grupo 2: Centro – Occidente (618 km)
Tramo | Km
Ibagué – Cajamarca | 40
Cajamarca- La Paila | 95
Buga – Buenaventura | 118
Santander de Quilichao–Chachagüí | 276
Chachagüí- Pasto – Rumichaca | 89
Grupo 3: Centro – Oriente (1.232 km)
Tramo | Km
Villavicencio – Yopal; Sisga el Secreto | 403
Yopal– Arauca | 431
Bogotá – Villavicencio (Sector 1) | 34
Bogotá – Villavicencio (Sector 3) | 24
Malla vial del Meta | 340
Grupo 4: Norte (1.335 km)
Tramo | Km
Barranquilla – Santa Marta | 93
San Roque – Paraguachón | 474
Caucasia – Cruz del Viso | 434
Cereté – Ponedera | 334
Cordillera oriental (2.714 km)
Tramo | Km
Manizales (Chinchiná) –Mariquita | 136 | 1
Mariquita– Villeta | 87 | 2
Bogotá – Bucaramanga | 421 | 3
Bucaramanga – Pamplona | 122 | 4
Tunja – Chiquinquirá – Puerto Boyacá | 315 | 5
Puerto Gaitán – Sogamoso | 262 | 6
Sogamoso - Puerto Araujo | 309 | 7
Duitama – Pamplona – Cúcuta | 411 | 8
Cúcuta – Aguaclara – Puerto Capulco | 257 | 9
Bucaramanga – Barrancabermeja- Yondó | 144 | 10
Tibú – Convención – La Mata | 250 | 11
Autopistas de la Prosperidad (1.139 km)
Tramo | Km
Bolombolo - Santa Fe de Antioquia, Túnel de Occidente - Santa Fe de Antioquia | 105 | 1
Santa Fe de Antioquia - Cañas Gordas, Túnel del Toyo (1 Tubo), Cañas Gordas - Uramita | 104 | 2
Variante Fuemia, Dabeiba - Mutatá, Mutatá - El Tigre | 125 | 3
Alto de Dolores - Otu, Salida Túnel Alto de Dolores - Puerto Berrío, Conexión | 88 | 4
Otu - Zaragoza, Zaragoza - Caucasia, Caucasia - Tarazá, Tarazá - Valdivia, Valdivia - Yarumal, Conexión | 312 | 5
Túnel de La Quiebra, San José del Nus - Salido Túnel Alto de Dolores, Porcesito - San José del Nus (Conexión), Tramo de control | 181 | 6
La Pintada - Bolombolo, Bolombolo - Camilo C | 80 | 7
8
La Felisa - La Pintada | 49 | 9
Conexión Autopistas del Café, La Virginia - Asia, Variante Tesalia, Tres Puertas - Irra, Irra - La Felisa | 95 | 10