## Slide 1: AVANCES PROYECTOS AUTOPISTAS 4G
Septiembre de 2016

## Slide 2: Autopista Conexión Pacífico 2
Unidad Funcional de inicio: UF 5 La Pintada – Primavera.
Tipo de Intervención: Rehabilitación de 54 km tramo la Pintada Primavera.
Fecha de Inicio: inicio obra 6 de noviembre de 2015 preliminares, inició el 25 de noviembre de 2015 con labores previas (fresado) para la rehabilitación, adelanta trabajos de topografía, riego de liga, construcción muros de gaviones, limpieza de obras de arte, rocería, instalación de señalización vertical y demarcación.
Estado Actual: Se han rehabilitado 33 Km de la UF5 (Pintada – Primavera), se continua realizando todo lo correspondiente a la gestión predial, social, financiera y ambiental, de acuerdo a sus obligaciones.
Inconvenientes:
Se expidió, por parte de Corantioquia la resolución por la cual se realiza la sustracción de la reserva del río Cauca, sin embargo las compensaciones ambientales son muy elevadas y el proyecto no cuenta con los recursos para cobijarlas.
Plazo de Construcción: 360 días UF 5 (6 de noviembre de 2015 al 30 de octubre de 2016), plazo del proyecto fase de construcción 5 años.
1

## Slide 3: Autopista Conexión Pacífico 2
Unidad Funcional en ejecución: UF 3 Túnel Mulatos.
Tipo de Intervención: Construcción de túnel 2.5 Km.
Fecha de Inicio: inicio obra 25 de julio de 2016 preliminares.
Estado Actual: Se inició con actividades preliminares en el frente de obra, se continua realizando todo lo correspondiente a la gestión predial, social, financiera y ambiental, de acuerdo a sus obligaciones.
Inconvenientes:
Se expidió, por parte de Corantioquia la resolución por la cual se realiza la sustracción de la reserva del río Cauca, sin embargo las compensaciones ambientales son muy elevadas y el proyecto no cuenta con los recursos para cobijarlas.
Plazo de Construcción: 1539 días UF 3 (25 de julio de 2016 al 10 de octubre de 2020).
1

## Slide 4: Autopista Conexión Pacífico 2
1

## Slide 5: Autopista Conexión Pacífico 3
Unidad Funcional de inicio: UF 1 La Virginia – Asia
Tipo de Intervención: Mejoramiento de la Virginia – Asía; 26 Km de Mejoramiento y 4 Km nuevos de calzada sencilla.
Fecha de Inicio: 30 de octubre de 2015, actividades de corte y nivelación zona de ampliación.
Estado Actual: En la variante La Virginia se ejecuta el cercado, descapote, extendido y compactado de material de restitución tipo rajón de la Cantera Travesía.
Inconvenientes:
Se firmó de convenio con Ecopetrol- traslado de redes
Invasión Barrio El Jardín UF1 después del Puente Jaramillo
Plazo de Construcción: 720 días UF 1 (30 de octubre de 2015 al 16 de octubre de 2017), plazo del proyecto fase de construcción 5 años.
2

## Slide 6: Autopista Conexión Pacífico 3
Unidad Funcional en ejecución: UF 3,1 Tres Puertas - Irra
Tipo de Intervención: Mejoramiento de la vía existente Tres Puertas-Irra. 24 Km.
Fecha de Inicio: 14 de mayo de 2016, actividades preliminares de replanteo, desmonte y traslado de cercas, y trabajos de topografía.
Estado Actual: Las actividades se adelantan según la disponibilidad predial en la Unidad Funcional
Inconvenientes:
Limitación a permisos de intervención temporal en longitudes no continuas.
Plazo de Construcción: 1440 días UF 3,1 (14 de mayo de 2016 al 09 de octubre de 2019)
2

## Slide 7: Autopista Conexión Pacífico 3
UF1 Variante La Virginia Puente Río Risaralda, Camisas metálicas hincadas para las excavaciones de los pilotes internos Tipo 13 de 1.60 m de diámetro.
UF1 Variante La Virginia Puente de la Intersección a desnivel Tipo Trompeta, Avance de la fundición de los tramos aéreos de los pilotes.
UF1 Variante La Virginia K 143+500 - K 143+730, Panorámica avance de la excavación y restitución.
UF 3.1 PR 34+400 CI, Ruta 2903. Excavaciones.
UF 3.1 PR 34+400 CI, Ruta 2903. Excavaciones.
UF 3.1 PR 31+480 CI, Ruta 2903. Excavaciones Curva Las Cabras.
2

## Slide 8: Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra – Tramo 8
Fecha de Inicio Construcción: 10 de noviembre de 2015.
Plazo de Construcción: 1460 días. (10 de noviembre de 2015 al 09 noviembre de 2019).
Tipo de Intervención: Se dio inicio a los trabajos de mejoramiento de la vía entre Agua Clara y Rio de Oro que incluye la construcción de un tercer carril. Los 80 kms ya están 100% licenciados en los tramos que así lo requieren.
Estado Actual:
Avance de 22,75 % del total.
Inconvenientes:
Se encuentran algunos predios baldíos a los que el alcance de la Resolución ANI 1776 no cubre. Se está a la espera de nueva resolución para dar tramite al debido procedimiento, son 2 predios de 300 mts de afectación.
En la actualidad los barrios cascajal y el cable de Gamarra se encuentran en negociaciones para el traslado, sin embargo se está haciendo estudio detallado de los títulos con acompañamiento de la procuraduría. A la fecha no se ha establecido la titularidad.
3

## Slide 9: Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra – Tramo 8
3

## Slide 10: Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra – Tramo 8
3

## Slide 11: Girardot – Honda - Puerto Salgar
Unidad Funcional de Inicio: UF 2: Girardot – Guataquí (36,5 Km) y UF3 Guataquí – Cambao (51 Km)
Tipo de Intervención: Mejoramiento
Fecha de Inicio: 3 de noviembre de 2015, actualmente se adelantan actividades, movimiento de tierras, corte de taludes, construcción de obras de drenaje, conformación y construcción de terraplenes, conformación estructura de vía acorde a lo proyectado en el Plan de obra del Proyecto.
Estado Actual: En etapa de Construcción, UF 1, 2, 3, 4 y 5
Inconvenientes:
Las prospecciones arqueológicas y hallazgos fortuitos han impactado el inicio de actividades previsto en el plan de obra para la construcción del Puente de Flandes de la Unidad Funciona 1.
Plazo de Construcción: 1080 días. (3 de noviembre de 2015 al 02 de noviembre de 2018)
4

## Slide 12: Girardot – Honda Puerto Salgar
4
UF1 - K1+890 al k2+000- Flandes - Girardot - conformación de terraplén Eje 1-1 y 1-2 A UF1
UF-2 Conformación de terraplén segunda capa k1+120 al K1+640 por el lado derecho
UF-3 excavación y compactación de subrasante por el carril izquierdo entre las abscisas k65+300-k65+520
UF-4 Extendido, nivelación y compactación de material granular para terraplén desde el K108+770 / 850
UF3 K58+600 manejo de la remoción de la cobertura vegetal descapote y manejo de especies vasculares amenazadas o en veda.
UF 1 Excavaciones arqueológicas en corte No. 1 de la UF 1.

## Slide 13: Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
Unidad Funcional de Inicio: UF 5: Malambo – Galapa.
Tipo de Intervención: Construcción de doble calzada Malambo – Galapa
Sin embargo, a la fecha el concesionario adelanta actividades en la UF2: se iniciaron las actividades del aproche del costado norte del viaducto sobre ciénaga la virgen (Montaje Viga lanzadora)
Fecha de Inicio: 3 de noviembre de 2015 con actividades preliminares de instalación y replanteo de cercas, mejoramiento de prefabricados, levantamiento topográfico, desde diciembre se tiene maquinaria en UF2 y se adelantan actividades de relleno sobre aproche Norte del viaducto.
Estado Actual:
El avance de obra registrado a la fecha es de 4%, con las actividades desarrolladas en las UF 2 (Viaducto) , UF4 (Mejoramiento) y 5 (Construcción doble calzada).
Inconvenientes:
Pese a contar con la disponibilidad predial del 40% en la UF4, no se cuenta con los predios que aportan a la meta de 2016 según el plan de obras. Retraso en cronograma de obra de esta UF.
Pendiente el concepto de zonificación de Manglar de la CRA- Atlántico, para la UF6.
Fallo de tutela a favor de la comunidad Marlinda.
Plazo de Construcción: 1080 días. (3 de noviembre de 2015 al 18 octubre de 2018).
5

## Slide 14: Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
UF2: Construcción de segunda calzada mediante viaductos
5
UF5:
Construcción de Doble Calzada Circunvalar de la Prosperidad
Patio de prefabricados
Puente Caño Mesa
UF4:
Mejoramiento

## Slide 15: Perimetral de Oriente
6
Unidad Funcional de inicio: UF 1 Salitre – Guasca - Sesquilé
Tipo de Intervención: 38,26 km de mejoramiento y rehabilitación
Fecha de Inicio de obra: 15 de diciembre de 2015. debe terminar la UF1 el 12 de junio de 2017. Campamentos y preliminares ejecutados. Se tiene un avance del 1.10% a 3 de Julio de 2016. Se han adelantando actividades de fresado, base espumada y carpeta asfáltica. Los avances para cada unidad funcional son:
UF1: 11.18%
UF2: 0.19%
UF3:0.13%
Nota: Las variaciones con respecto al reporte anterior se deben a la reprogramación de obras no objetada del 28 de junio de 2016.
Inconvenientes:
Se encuentran pendientes dos ocupaciones de cauce ante CORPORINOQUIA de la UF 4, que fueron negadas.
Se dará inició periodo de cura por incumplimiento indicador E-10 Drenajes.
Plazo de Construcción: Plazo del proyecto fase de construcción 3 años.

## Slide 16: Perimetral de Oriente
6

## Slide 17: Autopista Conexión Pacífico 1
7
Fecha Inicio Contrato: 12 de noviembre de 2014
Plazo de Construcción: 5 años
Tipo de Intervención: Iniciarían por la UF4 de la que se construirán 5 km de doble calzada entre Camilo C y Cuatro Palos (Amaga).
Fecha de inicio de Obra: según la ANI debió haberse iniciado el 06 de noviembre de 2015; El concesionario manifiesta que el contrato prevé un plazo estimado.
Estado Actual: A la fecha no se ha dado inicio a la Fase de Construcción por los siguientes inconvenientes:
El concesionario interpuso Recurso de Reposición a la Licencia Ambiental No. 510 del 13 de mayo de 2016 el pasado 01 de junio de 2016. A la fecha se está a la espera de lo que resuelva la ANLA. Se cuenta con los demás permisos ambientales.
El Concesionario presentó demanda arbitral por plazo estimado y obligaciones de mantenimiento. El tribunal emitió medida cautelar a la ANI para suspender los procesos sancionatorios adelantados.

## Slide 18: Autopista Conexión Pacífico 1
7
Remoción de derrumbes
Operación Estación de Peaje Amagá

## Slide 19: Autopista Conexión Magdalena 2
8
REMEDIOS
VEGACHÍ
PUERTO BERRIO
RUTA DEL SOL
Unidad Funcional de inicio: UF 4 conexión RDS2 con Pto Berrio, variante Pto Berrio
Tipo de Intervención: Mejoramiento: 10 kms conexión RDS2 con Pto Berrio y 15kms variante Pto Berrio, incluido el puente sobre el rio Magdalena
Fecha de Inicio: Se firmó acta de inicio de fase de construcción el 26 de abril de 2016
Inicio obra 4/06/2016, con preliminares, replanteo y adecuación de campamento en el municipio de Puerto Berrio
Estado Actual:
Operación del corredor existente, en las UF 3 Y4. Preliminares UF 4
Inconvenientes:
Licencia de la Variante UF 4 expedida el 11 de julio, en recurso de reposición por tercero interesado.
Plazo de Construcción: 1028 días UF 4 (4 de junio de 2016 al 18 de febrero de 2019), plazo del proyecto fase de construcción 5 años.

## Slide 20: Autopista Conexión Magdalena 2
8
Campamento de Obra Puerto Berrio
Remoción de derrumbes
Instalación Valla N°4 - Vegachí

## Slide 21: Autopista Conexión Norte
9
Fecha Inicio Contrato: 5 de febrero de 2015.
Plazo de Pre-Construcción: 1 año
Plazo de Construcción: 5 años
Fecha de inicio de Construcción: se firmo Acta el 01 de febrero de 2016., inicia por la UF 2(Zaragoza- Caucasia)
Tipo de Intervención: inicio de mejoramiento Caucasia – Zaragoza, 4 frentes programados para los 82 km.
Estado Actual: el Concesionario adelanta actividades preliminares de la fase de construcción, replanteo, localización, realiza actividades de mantenimiento rutinario en la vía existente Caucasia – Zaragoza. Concesionario presentó modificación a las actividades preliminares del plan de obras por no obtención de permisos ambientales, conservando los plazos de entrega, pero iniciando actividades de obra el 15 de agosto de 2016.
Inconvenientes:
Para el inicio del mejoramiento UF 2, se requiere respuesta de CorAntioquia, aprovechamiento forestal, complementación radicada el 20 de junio por el Concesionario.
Para el inicio de la variante Caucasia se cuenta con licencia ambiental, Se requiere entrega Física por la SAE de un predio en extinción, ya se tiene permiso firmado, se adelanta gestión Predial,
Para inicio de la UF1 (remedios y Zaragoza- vía nueva) el Concesionario se notificó de la Licencia Ambiental.
ZARAGOZA
CAUCASIA
REMEDIOS

## Slide 22: Autopista Conexión Norte
9

## Slide 23: Mulaló - Loboguerrero
10
Fecha Acta de Inicio: 17 de marzo de 2015, Cto 001 de 2015
Plazo de Construcción: 5 años,
Tipo de Intervención: Proyecto Green Field: Estudios, Diseños, Construcción, Operación, Mantenimiento y Reversión para vía Mulaló - Loboguerrero.
Estado: Fase de Preconstrucción (fp)de Etapa Preoperativa ( 1.5 años).
Avance: Tiempo fp 85% vs elaboración Est. y Dis. 90% ( 81,8% EIA)
Inconvenientes:
Entrega Estudios de Detalle uf 1 Y 2:
UFI: El Concesionario No realizo la entrega de la totalidad de los Estudios de Detalle de la unidad de inicio (Uf1, 17/03/2016 ), argumentando limitaciones por Consulta Previa con Mulaló, solicitando reconocimiento de un Evento Eximente y/o Fuerza mayor Ambiental. Se concedió Periodo de Cura por total de 60 días el cual venció el 26 de junio de 2016 sin la entrega de la totalidad de los estudios, interventoría informo Incumplimiento con entrego el informe para continuar proceso de multa, la entidad se encuentra en ajustes de presentación ante defensa judicial para continuar con el proceso sancionatorio.
UF2: Presunto Incumplimiento por la No entrega de Totalidad de Estudios de detalle de la UF2. el día 2 de julio de 2016, Ante solicitud de No objeción del periodo de cura por la Interventoría por 60 días, la entidad, emitió la No Objeción el día 27 de Julio de 2016, con radicado N° 2016-304-022248-1, se espera Interventoría Notifique a Concesionario a mas tardar el 3/08/2016.
Licenciamiento Ambiental: El Concesionario planteo una Única Licencia Ambiental para todas las 5UF (32 km), a pesar de tener actualmente dos consultas previas (Mulaló y Loboguerrero). El concesionario no ha aceptado la cesión de titularidad del expediente ambiental, argumentando diferencias en el D.A.A: y el alcance del proyecto. Agencia Concedió periodo de cura de 3 días al Concesionario a notificar por Interventoría.

## Slide 24: Mulaló - Loboguerrero
10
Inconvenientes:
Consulta Previa Mulaló: El ministerio del interior cerro el dialogo directo con la comunidad negra de Mulaló, por orden del tribunal de justicia de Cali se solicito la realización de una ultima reunión de acercamiento para conciliar las diferencias, reunión que se realizo en dos jornadas (1 – 17/06/2016; 2 – 30/06/2016) generándose el reconocimiento por parte del concejo del contrato de concesión 001 como herramienta para cumplir la sentencia, Posteriormente el 12 de Julio se ajusto Ruta Metodológica pasando de 9 a 6 meses, con aceptación del avance en los estudios y Diseños para reactivar la consulta Previa con participación de la Interventoría.
Posibles Nuevas Comunidades Etnicas; el Concesionario puso recientemente en conocimiento la identificación de tres ( 3) posibles nuevas comunidades Étnicas: Manga Vieja, el Piñal y Afropavas; solicito a Min. Int. D.C.P, realizar la visita de verificación con miras a determinar si son o no sujetos de Consulta previa, Se programo mencionada actividad para los días 3 , 4 y 5 de Agosto de 2014.
Alcance Contractual, el Concesionario desconoce su obligación de llevar la Uf 5 conectando el proyecto con la intersección de MVVCC, pese a que a raíz de múltiples los requerimientos en una de sus comunicaciones expuso ponerlo a consideración de un mecanismo de solución de controversias, aun no lo a incluido el las actualizaciones del Diseño Geométrico efectuadas; por lo cual se esta en revisión de iniciar el proceso de Amigable componedor con Interventoría.
Amigable Componedor; El 28 de Julio el Concesionario solicito la intervención de un amigable componedor, en verificación de la Entidad
Las anteriores posturas limitan el cumplimiento del cronograma contractual y seguramente no permitirán dar cumplimiento a la fecha estimada para el inicio de la fase de Construcción (13 sept. 2016), pudiéndose generar un tiempo mayor en casi un año.

## Slide 25: Mulaló - Loboguerrero
10

## Slide 26: Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)
11
En junio de 2016 se solicitó a concesionario e interventoría iniciar el tramite de diligenciamiento de formatos de reversión en cada área ( documental, financiera, social, predial, ambiental, e inventarios de obras y estaciones de peaje y pesaje, se lleva un avance del 30% a agosto de 2016 ).
Mediante Acta de entendimiento el 27 de mayo de 2016 la ANI ordeno al Concesionario iniciar los estudios y diseños para la atención de los Puntos Críticos No contractuales por un plazo de 3 meses ( con corte a agosto se tiene que el concesionario presento los diseños el 26 de agosto los cuales están siendo revisados por interventoría .
Se trabajó con equipo de trabajo en la elaboración de insumos y justificación de otrosí para ampliación del alcance de la subcuenta de excedentes para disposición de otras obligaciones del proyecto incluidas el pago de supervisión e interventoría ( elaboración de bitácora ENC y demás soportes).
Se realizaron los trabajos de operación y mantenimiento del corredor ( mejoras en señalización, demarcación operación de peajes , atención de emergencias y demás en los 370km).
A lo largo del mes de Abril y Mayo de 2016 el Concesionario una vez llevadas acabo reuniones y mesas de trabajo con las autoridades locales, autoridades de transito , Ministerio de Transporte realizaron los ajustes en la señalización (cambio de señales y cambio de demarcación indicando a los usuarios el sentido de la variante Bogotá- Ubate) previa aprobación de la secretaría de transito del municipio de Zipaquirá, la cual se mantendrá hasta que entre en vigencia el nuevo proyecto de concesión en este sector.

## Slide 27: Girardot – Ibague - Cajamarca
12

## Slide 28: Girardot – Ibague - Cajamarca
12
Fecha de acta de inicio del proyecto: 15 de abril de 2015.
Pre construcción. Avance principales obligaciones: Estudios Fase III UF1, Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para UF2 (5 de abril de 2016). No objeción Predial 40 % de longitud efectiva: (13 de abril de 2016) Cierre Financiero: (Marzo 13 de 2016) No objeción Plan de Obras. (Marzo 16 de 2016). No objeción Etapa actual: Construcción. Avance principales obligaciones: Gestión técnica: Acta de inicio de construcción: 15 de abril de 2016 Avance de construcción UF1 – UF2: 2%, se viene cumpliendo con el plan de obras, la supervisión e interventoría realiza cortes de avance mensuales. Se adelanta la estructuración de un modificatorio al Contrato de Concesión, se contempla construir una doble calzada en el tramo vial Boquerón – Coello Cocora, como solución a la problemática social y ambiental en los tramo 2 y 3. Se contempla anticipar la entrada de la operación de la UF3 para garantizar la OYM una vez revierta el contrato No 007 de 2007.

## Slide 29: Girardot – Ibague - Cajamarca
12
Gestión Ambiental: Licenciamiento ambiental El proyecto esta dividido en 5 tramos, se cuenta con licencia ambiental para los tramo 1, 2-3, 4 y 5, se encuentra en tramite la modificación de la licencia para el tramo 4 debido a que el INVIAS cedió la licencia con resolución 298 de 2015. Gestión Social: Plan de Reasentamiento. (Julio 5 de 2016). No objeción Gestión Predial: UF1 cuenta con 66 predios de los cuales se cuenta con 36 disponibles, se inicia la gestión predial en los tramo 2 y 3, la UF2 se tiene prevista iniciar en enero de 2017 Entrega de equipos a la Policía: esta prevista su entrega 6 meses antes de la entrega de la UF1 (fecha de terminación 14 de abril de 2020)

## Slide 30: Malla Vial del Meta
13
Aprobación trazado y diseño geométrico
Aprobación estudios y diseños de detalle uf 7 y uf 1
Aprobación planes del proyecto abril/2016
Pendiente solamente EIAS para dobles calzadas
Activación convenio polca suscrito ene/2016
Cierre financiero para el 30 noviembre de 2016
Inicio etapa construcción unidad funcional 7, diciembre de 2016 y la f 1 en enero de 2017

## Slide 31: Autopista al Mar II
14
Fecha de acta de inicio: 12 de enero de 2016.
Etapa actual: Pre construcción. Avance principales obligaciones: Plan de Adquisición Predial. (Agosto 9 de 2016). Entregado por el concesionario, con observaciones del Interventor, atendidas por el Concesionario. Pendiente revisión y concepto de No Objeción del Interventor. Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales. (Agosto 9 de 2016). Entregado por el concesionario y con observaciones de la Interventoría, los cuales están siendo atendidas por el Concesionario. Plan para el traslado y/o manejo de Redes. (Agosto 9 de 2016). Entregado por el concesionario y con concepto de No objeción por parte del Interventor. Plan de Obras. (Octubre 8 de 2016). En proceso. Obtención de Cierre Financiero. (Diciembre 7 de 2016). En proceso. El Concesionario ha expresado que las Entidades Financieras estaban requiriendo garantías como tener la totalidad del Licenciamiento Ambiental, como condición para desembolsar los recursos, lo que podría ocasionar inconvenientes de liquidez al inicio real de obras.

## Slide 32: Autopista al Mar II
Obtención de Licencias Ambientales para las intervenciones, entre otros. (Enero 6 de 2017). En proceso. El Concesionario ha solicitado pronunciamiento a la ANLA acerca de los trámites a seguir en algunas Unidades Funcionales. Próximamente se realizará visita por parte de la ANLA al sitio del proyecto; también se avanza con la elaboración de PAGA´s y permisos ante Corpourabá. La UF con la cual se va a iniciar es de Rehabilitación, por lo que no está condicionada a trámites de ANLA. Plan de Compensaciones Socioeconómicas. (Enero 6 de 2017). En proceso Entrega de equipos a la Policía: el plazo para la entrega de estos equipos se vence el 27 de septiembre según otrosí #2 firmado el 15 de julio de 2016. Actualmente se realizan trámites entre Concesionario y Policía, para coordinar la entrega en el sitio del Proyecto. Convenio SENA: El día 12 de mayo de 2016 en la Ciudad de Medellín, se llevó a cabo la firma del Convenio entre el SENA y el Concesionario. Consultas Previas: Min Interior ya certificó la NO presencia de comunidades para consultas previas.
14

## Slide 33: Cesar - Guajira
15
Entrega del Plan de Obras, Plan de Adquisición de predios, y Estudios de Trazado y Diseño.
Avance: Operación y Mantenimiento de 222,6Km/mes en el Departamento del Cesar y 113,5km/mes en el Departamento de La Guajira.
Se entregaron dentro de los plazos establecidos en el contrato Plan de Obras, Plan de Adquisición de predios, y Estudios de Trazado y Diseño, a la fecha se encuentra en evaluación por parte de la interventoría.

## Slide 34: Chirajara - Fundadores
16

## Slide 35: Chirajara - Fundadores
16
Fecha de acta de inicio Fase de Construcción: 15 de septiembre de 2016.
Etapa actual: Construcción. Avance principales obligaciones: Plan de Adquisición Predial. Entregado por el concesionario el 22 de febrero de 2016 y No Objetado por el Interventor el 18 de marzo de 2016. Disponibilidad: UF1 = 68%, UF2=34%, UF337%, UF4=100%, UF5=97% Y UF6=11% Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales. Se cumplió mediante comunicación de la Interventoría MA-CTE-365-0426-2016 del 12 de mayo de 2016, con radicado ANI 2016-409-038481-2 Plan para el traslado y/o manejo de Redes. Plan de Obras. El Concesionario mediante comunicación CVA-0790-16 y de Radicado ANI No. 2016-409-048409-2 del 13 de junio de 2016 presentó versión final del Plan de Obras. La Interventoría mediante oficio MA-CTE-365-558-2016 y de Radicado ANI No. 2016-409-057546-2 del 08 de julio de 2016 da la No objeción al Plan de Obras. El 14 de septiembre se presenta un Plan de Obras ajustado a 15 de septiembre de 2016, que aún se encuentra en revisión

## Slide 36: Chirajara - Fundadores
16
La ANLA el 22 de julio de 2016, mediante resolución 732 se pronuncia aprobando el método constructivo de los túneles 1 y 3, previo a la ejecución de un listado de actividades. Para el tramo Bijagual-Fundadores se licencio el tramo mediante la resolución 889 del 17 de agosto de 2016, para esta última el Concesionario tiene pensado interponer recurso de reposición. Obtención de Cierre Financiero. El Concesionario acreditó el cierre financiero del proyecto el 25 de julio de 2016.

## Slide 37: Villavicencio - Yopal
17
Atención emergencia derrumbe puente sobre el Rio Charte
El concesionario entregó todos los estudios de trazado y de detalle de todas las unidades funcionales, pero aún no se cuenta con no objeción de interventoría.
Se realizó la entrega de los planes del proyecto dentro de los tiempos contractuales.
Los trámites ambientales se encuentran radicados en las autoridades ambientales.
Activación Convenio polca suscrito 29 de abril de 2016.
Se acreditó el cierre financiero del contrato por parte de la ANI el día 29 de agosto de 2016.
No se ha iniciado etapa de construcción, debido a que no se cuenta con la totalidad de los tramites precedentes para inicio de obras.

## Slide 38: Popayán – Santander de Quilichao
18
El Concesionario suscribió el contrato de construcción con la empresa EPC Nuevo Cauca.
El 20 de abril de 2016 el concesionario hizo entrega los estudios de trazado y diseño geométrico del proyecto, los estudios de detalle de la unidad funcional de inicio de la fase de construcción, plan de traslado y/o manejo de redes, inventario de redes y plan de adquisición predial.
El concesionario Nuevo Cauca SAS suscribió el 06/05/2016 el convenio con la Policía de Carreteras e hizo entrega de los elementos y bienes a la POLA según lo establecido en el otrosí No.2 del Contrato de Concesión.
El concesionario ha avanzado de manera adecuada en el cronograma contractual para los aportes de cada una de las subcuentas del proyecto.
El concesionario ha avanzado en las reuniones de socialización con las diferentes comunidades del área de influencia directa del proyecto.
El 18 de julio de 2016 el concesionario radico ante la ANLA cuatro (4) E.I.A.S, los cuales fueron devueltos por falta de certificación reciente de la existencia de comunidades étnicas el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior certificó el 10 de agosto de 2016 la existencia de 5 comunidades étnicas en la unidad funcional 4 por la cual el Concesionario había programado iniciar las obras. El Concesionario radicó recurso de reposición.
Se logró el cierre financiero el 15 de septiembre de 2016.
El concesionario entrego de manera oportuna el Plan de Obras, el cual fue revisado por la ANI y la interventoría, el mismo fue No objetado por la Interventoría.
El concesionario como nueva estrategia para poder iniciar obras solicitará a la ANLA concepto por mejoramiento para las calzadas adosadas a la existente y gestionará los PAGAS y permisos correspondientes.

## Slide 39: Rumichaca - Pasto
19
  El 20 de Mayo de 2016, el Concesionario realizó la entrega del diseño geométrico del proyecto , en el que entrega una alternativa de trazado que difiere a trazado fase II y afecta parte de la UF1, UF 2 y parte de la UF 3.
  Concesionario suscribe Contrato para la fase de Construcción del Proyecto.
  Concesionario solo hasta el 13 de julio de 2016, decide modificar la estrategia ambiental de una unica licencia al proyecto y decide elaborar 2 EIA para proyecto (1: UF 1, 2 y 3 y 2: UF 4 y 5 ), sien embargo el Concesionario solicitó al ANLA a finales del mes de julio de 2016 concepto de seguimiento y verificación ambiental de las Unidades Funcionales 4 y 5 mediante un PAGA de Mejoramiento, a la espera de pronunciamiento .
  Se da inicio al proceso de preconsulta con la Comunidad Ipiales parte de la UF1 el 10 de Agosto de 2016.
  El 1 de Agosto de 2016, el Ministerio del Interior certifica presencia de comunidad de Montaña de Fuego y Catambuco en la Unidad Funcional 4 y Sector 5.1 de la UF 5.

## Slide 40: Rumichaca - Pasto
19
PR 69+400 Actividades de limpieza alcantarillado.
PR 73+105 Actividades de Parcheo.
PR 35+860 perforación para estabilidad en talud.
PR 56+100 Panorámica del Peaje “El Placer”.

## Slide 41: Antioquia - Bolivar
20
El 14 de octubre de 2015 se suscribió el Contrato de Concesión N° 016 de 2015, entre la ANI y la CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S CORUMAR S.A.S.
El 27 de noviembre de 2015 se suscribe el Acta de Entrega por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y de ésta a su vez a la Concesión ruta al mar S.A.S. CONSUMAR S.A.S. de las vías con la siguiente nomenclatura para que se incorporen al proyecto:
El 27 de noviembre de 2015 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Concesión No 016 de 2015.
El 15 de diciembre de 2015 remitió al Concesionario el Acta de Aprobación de las Pólizas correspondientes al Contrato de Concesión No 016 de 2015, las cuales fueron a su vez aprobadas por la Vicepresidencia gestión contractual de la ANI, mediante memorando interno con radicados No 2015101013702-33, del 26 de noviembre de 2015.
El 15 de enero de 2016 el concesionario actualizo los valores de las garantías.

## Slide 42: Antioquia - Bolivar
20
Durante el presente año 2016 hasta la fecha, se realizan las actividades de Operación, Mantenimiento Rutinario y preventivo en las vías del proyecto incluidas en las unidades funcionales que en la actualidad se encuentran en operación, que son las Unidades Funcionales Integrales (UFI) 1, 6, 8, 3.2 y 3.4.
Se realizan las actividades de mantenimiento rutinario sobre las calzadas, zonas laterales, los drenajes, las estructuras y la señalización de las vías concesionadas, consistentes en reparaciones menores y localizadas de la capa de rodadura, limpieza de la calzada, bermas y obras de drenajes; control de la vegetación; reparación y limpieza de la señalización vertical; así como la reparación y limpieza de obras arte y de contención.