## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2012 | [21 empty] | 2012-07-25
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
| UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
ACTIVIDAD |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Mantenimiento rutinario | Km | 4763.68 | 396.6394 | 396.6394 | 400.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 1193.9181 | 1189.92 | 1189.9181 | 1189.92 | 1189.9181 | 869.36 | 1189.9181
Construcciòn Doble Calzada | Km | 254.55 | 1.2 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 65.108 | 0 | 0 | 67.48 | 1 | 1 | 98.07 | 21.89 | 49.79 | 65.108 | 43.36 | 67.48 | 38.72 | 100.07
Puentes peatonales | Un | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 5
Rehabilitación | Km | 221.03 | 0 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 3 | 34.17 | 3 | 3 | 77.58 | 49.64 | 56.12 | 50.64 | 23.85 | 37.17 | 40.48 | 83.58
Obras de Protecciòn | Un | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Puentes vehiculares | Km | 15 | 0 | 2 | 1.05 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 4.2 | 3.05 |  | 1.55 | 1 | 5.2 | 0 | 5.2
Tuneles | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |  | se avanzó en el 70% del tunel 2 del sector 3 de bogota-villao,
Predios | Un | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 5 | 31
Construcciòn calzada sencilla | Km | 32.61 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 20.08 | 3.23 | 0.93 | 3.9 | 0.89 | 5.4 | 0 | 20.08
Obras complementarias | Un | 13.41 | 1.25 | 1.25 | 3.35 | 1.25 | 1 | 1.1 | 5 | 1 | 2.6 | 1 | 1 | 4.61 | 5.85 | 0.1 | 3.35 | 2.5 | 8.6 | 4.44 | 6.61
Puntos criticos | Un | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 11
Mejoramiento | Km | 86 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 53 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 59
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Mantenimiento | Km | 1467 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 49.2533 | 49.2533 | 49.2533 | 49.2133 | 476.26 | 890 | 476.26 | 890 | 366.76 | 476.25 | 147.72
Rehabilitación | Km | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 9
Construcción | Km | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 9.5
Toneladas transportadas | Ton | 43820000 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 10955000 | 10828428 | 10955000 | 11377424.21 | 10955000 | 9167470 | 10955000
Atención puntos criticos | Un | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 21 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO | planeaqcion69*
Elaboración, revisión y aprobación Manual de Inventarios | Manual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Adjudicación interventorías portuarias | Contratos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0
Adjudicación de concesiones portuarias | Contratos y Actas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
Nuevas tarifas en puertos | Documento de Política | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Georeferenciación de áreas | Informes | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Estructuración nuevos proyectos | Proyectos Estructurados | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16
Elaboración de estudios de mercado | Estudios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Metodologías para estructuración de proyectos | Metodologías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Proyectos por iniciativa privada | N° Resoluciones emitidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
Asesorias | Informe | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 1
Analisis de riesgos | Informe Distribución de Riesgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Consultorias | Proyectos Estructurados | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16
Convenios | Convenios | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Consecución de la Sede-oficinas y adecuación | sede | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75%
Formulación de la política de talento humano de la agencia | documento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan de Capacitación | plan | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 10% | 25% | 0% | 25%
Cierre Contable del Año | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cierre mensual y conciliación de cifras | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proceso de poblamiento de la planta de personal | servidores contratados | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 70% | 235
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Formulacion estrategica de la Agencia | Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0%
Informe de seguimiento al Plan de acción
Informe de rendicion de cuentas
Seguimiento a la ejecución presupuestal
Elaboracion anteproyeco de presupuesto y MGMP
Reporte SISMEG
Actualizacion fichas SUIFP
Reporte SPI
Elaboracion documentos CONPES
Aprobación vigencias futuras nuevos proyectos
Reporte de informes a las diferentes entidades que lo requieran
Realizar comites de Sistema Integrado de Gestion SIG
Desarrollo de metodologias para la evaluación de las concesiones en los diferentes modos
Definicion de la metodologia de reversion
Desarrollo del plan de infraestructura a desarrollar por la Agencia | Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estudio del impacto climatico en los proyectos de concesion
Elaboración Resolución para el Reasentamiento Poblacional en los proyectos concesionados
Formulación de la Política de Generación de Empleo en los proyectos concesionados | Política | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Revisión, evaluacion y ajuste de la Resolución INCO No. 545 de 2008 sobre los Instrumentos de Gestión Social en los proyectos concesionados
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados
Formulación del proyecto de Decreto sobre la Reglamentación del Artículo 83 del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Ley 1450 de 2011 | Decreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Incorporación de los criterios ambientales, sociales y prediales en la estructuración de los proyectos a concesionar | Estudio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 33 | 18 | 0 | 18 | 70 | 18
Acompañamiento Concesiones Viales | Informes y conceptos | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
Elaboración de conceptos, resoluciones y seguros | Informes | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - casos especiales | Informes | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2
Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | tribunales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | tribunales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Capacitación | Temario | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2
Comité de Conciliación | Acta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Comité de Asuntos Contractuales | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6
Informe FM 136 "Informe mensual procesos entidad" | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Publicaciones - Informe de Gestión | informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Construcción de Marca | consultoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Lanzamiento marca e imagen | evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
Apoyo al Presidente en la participación en ferias | feria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
Apoyo al Presidente en la Asistencia a conferencias | discurso | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
Monitoreo de prensa, resumen diario | informe | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60
Foro Ley APP | foro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0
Apoyo al Presidente en la asistencia Congreso CCI | presentación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
Taller para periodistas | taller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reunión con directores de medios | reunión | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4
Plan de Asesoría y acompañamiento - PAA | Actividad | 108 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 28 | 31 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26
Plan de enlace con entes de control - PEEC | Actividad | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4
Plan de informes de Ley - PIL | Informe | 121 | 20 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 17 | 5 | 7 | 14 | 7 | 6 | 39 | 19 | 26 | 21 | 29 | 27 | 27
Plan de evaluación independiente - PEI | Auditoria | 109 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 4 | 30 | 26 | 23 | 29 | 24 | 30 | 32
Plan de fomento de cultura - PFC | Actividad | 60 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15
Plan de valoración y administración de riesgos - PVAR (asesoramiento) | Actividad | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2012 | [27 empty] | 0
ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Meta Año | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Meta | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 9 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Pacifico | Informe de Comisión | 18 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 18
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Atlántico | Informe de Comisión | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 8
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Atlántico tramos desafectados | Informe de Comisión | 24 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 22
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. | Km -mantenidos | 876 | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |  | 109.5 | [6 empty] | 876
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -mantenidos | 245 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.38 |  | 245
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -construidos | 8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 2.5 |  | 3.5 |  | 8
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 43800000 | 3650000 | 3595310 | 3650000 | 3557747 | 3650000 | 3675371 | 3650000 | 3845491.62 | 3650000 | 3721644.61 | 3650000 | 3810287.98 | 3650000 | 2880000 | 3650000 | 2140000 | 3650000 | 4140000 | 3650000 |  | 3650000 |  | 3650000 |  | 43800000
Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 20000 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 2154 | 1666.6667 | 2168 | 1666.6667 | 3148 | 1666.6667 |  | 1666.6667 |  | 1666.6667 |  | 20000
Red Férrea Pacifico | Km -mantenidos | 346 | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 346
Red Férrea Pacifico | Km -construidos | 2 | [16 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 | El avance de la construcción de las variantes, depende de la adquisición predial por parte de la Nación. Se firmó convenio entre Municipio de Pereira y la Agencia Nacional de Infraestructura, para facilitar la compra de los predios.
Red Férrea Pacifico | Km -rehabilitado | 12 | [16 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12
Tramo Sur - Red Férrea del Atlántico atención de emergencias | Puntos - críticos | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 11 | [9 empty] | 46 | Por intermedio del Concesionario Fenoco se ejecutaron 13 obras hasta agosto 31 de 2012. Las demás que se requieran se construirán dentro del nuevo proceso licitatorio que se adjudicará en el mes de noviembre
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Evaluación Técnica, Jurídica, Financiera de Iniciativas Privadas | Evaluaciones | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 15 | No presento informe de avance
Adjudicación interventorías portuarias | Contratos | 6 | [8 empty] | 4 |  | 2 | [13 empty] | 6
Adjudicación de concesiones portuarias | Contratos y Actas | 7 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7
Gestión Contractual | Informes de Gestión | 55 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 54
Supervisión in situ de cada una de las Sociedades Portuarias | Informes | 55 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 51
Elaboración, revisión y aprobación Manual de Inventarios | Manual | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Elaboración y codificación Cuadro Base Informe de Supervisión | Formato | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Elaboración y codificación Informe General Portuario Zonificado | Formato | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Nuevas tarifas en puertos | Documento de Política | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1
Georeferenciación de Áreas | Informe | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 23
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral) | Km | 187.86 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 |  | 15.6544 |  | 15.6544 |  | 187.8525
2_Siberia El Vino Villeta
Segunda calzada tramo 5 (El Rosal - El Vino) | Km | 12.25 |  | 0.4 |  | 0.6 | 1.2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 7.8 | 1.2 | [10 empty] | 3.25 |  | 12.25 | En el mes de junio se finalizó la construcción de 9 Km, los 3.25 Km restantes no se construiran en la presente vigencia, debido a que el licenciamiento ambiental se obtuvo en el mes de julio, se estima que al finalizar el año se cuente con 2 km a nivel de bases granulares.
Puente peatonal Km. 15+340 Tramo 6 (Puente Piedra - El Rosal) | Puente | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | Entregado en abril
Puente peatonal Km. 19+400 Tramo 6 (Puente Piedra - El Rosal) | Puente | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | Entregado en abril
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000) | Km | 82.4 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 82.4
Rehabilitación sector El Rosal - La Vega (km 33,4) | Km | 9.7 |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 7.8 | 1 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.7 |  | 9.7
3_Santa Marta Paraguachón
Construcción obras de protección marina, sector Los Muchachitos (Adicional No. 9): | Km | [25 empty] | 0 | Se obtuvo la licencia ambiental en el mes de septiembre, se espera el inicio de las obras
Construcción muro de contención en tierra armada | ML | 540 | [10 empty] | 540 | [13 empty] | 540 | Se obtuvo la licencia ambiental en el mes de septiembre, se espera el inicio de las obras
Construcción rompeolas con geotubos | ML | 540 | [10 empty] | 540 | [13 empty] | 540 | El concesionario ha incumplido con la terminación de esta obra y se ha iniciado el proceso de sanción, el cual fue remitido a la Vicepresidencia Jurídica para su trámite.
Mantenimiento rutinario | Km | 428 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 |  | 35.6667 |  | 35.6667 |  | 428
4_Bogotá Villavicencio
Construcción doble calzada (quebrada Naranjal - Quebrada Blanca) | Km | 3.77 |  |  |  | 0.52 | 0.63 | 0.13 |  | 0.45 |  | 0.4 | 1.068 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.41 | 1.14 | [5 empty] | 0.93 |  | 3.768 | Se avanzó en un 66% en el periodo
Rehabilitación Pipiral - Villavicencio | Km | 13.7 |  | 3 |  | 5 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.7 | [7 empty] | 13.7 | la obra se finalizo en el mes junio
Puentes (sector 3 y 3a) (Quebrada Naranjal - Quebrada Blanca 4) (Quebrada blanca - quebrada seca 1) | Un | 5 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 5 | Se ha avanzado en el 94% del puente del sector 3 y 74% del puente del sector 3a
Túnel 2 (sector 3) | Un | 2 | [10 empty] | 1 | 0.6 | [5 empty] | 0.7 | 1 | [5 empty] | 2 | se ha avanzado en un 70% de la obra
Mantenimiento rutinario | Km | 131.1 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 |  | 10.925 |  | 10.925 |  | 131.1
5_Cartagena Barranquilla
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general | % | 20 |  | 2 | 5 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1% |  | 1% | 5 | [5 empty] | 5 |  | 20 | Se tiene un avance global del 7%
Construcción 2a calzada Marahuaco (PR 7+500+ PR 16+000) tierra baja | Km | 2.76 | [7 empty] | 2.76 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 2.76 | [7 empty] | 2.76 | se finalizo en el mes de junio, se realizo 1.4 mas sobre la meta programada
Rehabilitación calzada existente entre K7+500 - K9+260 y K13+980 al K16+960) Tierra Baja - Marahuaco | Km | 3.24 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1.34 | [6 empty] | 3.24 |  | 3.24 | Se rehabilitaron 3,34 km en el trayecto
Obras de estabilización entre el PR 88+050 al PR 88+350, reprogramado de 2011 | MT | 57 | [13 empty] | 57 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 57 | Se concluyeron las obras en el mes de julio
Construcción 2da calzada sector comprendido entre el K 88+060 al K98+060 (reprogramados PA 2011) Puerto Velera - Puerto Colombia | Km | 6 | [13 empty] | 2 |  | 2.5 | 3.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 6 | Se ha avanzado en 4,5 Km de la construcción
Predios reprogramados 2011 | Un | 52 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | 27 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 25 |  | 52 | se han adquirido 15 predios en la vigencia
Mantenimiento rutinario | Km | 122 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 |  | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 122
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Construcción tercer carril La Caro - Centro Chía reprogramados 2011 | Km | 0.7 | [5 empty] | 15% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5% | [10 empty] | 0.7 |  | 0.7
Ampliación Puente sobre el Río Bogotá (hace parte del tercer carril La Caro - Centro Chía | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | [10 empty] | 1 |  | 1
Construcción Box coulvert frente Universidad de La Sabana | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | [10 empty] | 1 |  | 1
Construcción puente peatonal Centro Chía | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 80.15% | [6 empty] | 1 |  | 1 | El puente se dio al servicio en el mes de agosto
Mantenimiento rutinario | Km | 50.8 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 |  | 4.2333 |  | 4.2333 |  | 50.8
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Doble calzada | Km | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | 4 | finalizado en marzo
Mantenimiento | Km | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | 4 | finalizado en marzo
Mantenimiento rutinario | Km | 38.38 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 38.38
8_Neiva Espinal Girardot
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación. | Km | 168.1 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 168.1
Predios compra predios variante Guamo y Espinal | Predios | 6 | [22 empty] | 6 |  | 6 | El valor contractual según licitacion y pliego fue 18 predios. Los que se adquirieron del alcance basico fueron 53. Para el alcance complementario se requieren 97. Los predios adquiridos en 2011 (entregados) fueron 13; en el 2010 fueron 66. Segun rad 20124090156002 de 2012-06-04 INFORME PREDIAL 81 recibidos, 17 exprop.,23 terminados, 56 en adquisicion. Segun documentos contrato no se registra plazo para adquisión
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Mantenimiento (297.1 km) | km | 297.1 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 297.1
Conexión a desnivel Acevedo Adicional 13 (Puente vehicular) | Un | 1 |  |  |  | 1 | 0.8 | [5 empty] | 0.2 | [13 empty] | 1 | Se puso al servicio el 25 de febrero de 2012
Puente Peatonal Acevedo Adicional 13 | Un | 1 |  | 0.8 |  | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 0.2 | [13 empty] | 1 | Se puso al servicio el 25 de febrero de 2012
10_Armenia Pereira Manizales
Construcción solución Quiebra del Billar | Un | 0.41 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.11 |  | 0.41 | Se ha avanzado en un 34% de la solucion
Construcción Terminación Variante Sur de Pereira (c.s) | Km | 3.21 |  | 0.4 |  | 0.31 | 0.85 | 0.22 |  |  |  |  | 0.9 | 0.89 |  | 0.27 |  | 0.23 | 0.9 | 0.25 |  |  |  |  | 0.56 |  | 3.21 | Se avanzó en 0.75Km en el trimestre
Construcción acceso Altagracia | Un | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.1 | 0.5 | 0.28 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 | Hacen parte de la Variante Sur de Pereira -VSP. Actualmente se avanza en la gestión predial de los predios requeridos para la ejecución de la obra.
Construcción acceso Alcalá | Un | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.1 | 0.5 | 0.28 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1
Construcción Intersección Consota | Un | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 1
Rehabilitación La Paila - Calarcá | Km | 23 |  | 1.93 |  | 1.05 | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 | 11.15 |  | 2.2 |  | 1.89 | 6 | 1.4 |  |  |  |  | 6 |  | 23 | Se avanzo en 5.49 Km en el trimestre el acumulado es 20.62 Km
Rehabilitación Variante Troncal de Occidente - VTO | Km | 11.6 |  | 11 |  |  | 6 | [5 empty] | 5.6 | 0.6 | [12 empty] | 11.6
Construcción bascula de Calarca | Un | 1 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla | Km | 270.1 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 270.1
11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Tramo 3. Construcción nueva 2ª calzada - Providencia - Buga | Km/cs | 1.8 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.3 |  | 1.8 | no hubo avance en los procesos de adquisición predial por lo tanto no se avanzó en obra.
Tramo 7. Construcción nueva 2ª calzada Mediacanoa -Loboguerrero | Km/cs | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1.3 |  | 2 |  | 0.2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 7 | Se avanzó en la construcción de 3,2Km se calzada sencilla, adicionalmente se concluyó la construcción del puente vehicular en el sector de las vacas
Puentes peatonales | Un | 5 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  | 5 | No ha salido el Otrosí de vicepresidencia jurídica, por lo tanto no se han iniciado los puentes peatonales.
Mantenimiento Rutinario | Km | 388.82 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 388.82
12_Zipaquirá Palenque
Construcción 2da Calzada K 33 a Casablanca | Km | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | [20 empty] | 1.2
Construcción 2da calzada (derecha) T de Portachuelo K 33 | Km | 3 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | Se avanzó en la construcción de 0,8 Km
13_Briceño Tunja Sogamoso
Construcción (2da calzada) del corredor BTS correspondiente al pago establecido en el contrato original No 0377 de 2002 | Km | 11.18 |  |  |  | 0.74 | [12 empty] | 2.9 | [5 empty] | 8.28 |  | 11.18 | No hay definición por parte de la ANLA el Ministerio de Cultura para la Rehabilitación del Puente de Boyacá ,para los pasos urbanos de Paipa, Villapinzon y Gachancipá no se ha llegado acuerdo con la comunidad debido a que ellos solicitan variantes , equivalen a 14,36 Km que se dejarían de construir este año.
Mantenimiento rutinario | Km | 200.5 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 200.5
Rehabilitación | Km | 15.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.88 | [5 empty] | 11.24 |  | 15.12
14_Bosa Granada Girardot
Construcción doble calzada Trayecto 4 | Km | 7.5 |  | 1.1 |  | 0.8 |  | 1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.7 |  | 1.65 | [10 empty] | 7.5
Construcción doble calzada Trayecto 5 | Km | 12 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.8 |  | 2 |  |  |  | 3 | 10.32 | [5 empty] | 1.68 |  | 12
Construcción doble calzada Trayecto 6 | Km | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1.6
Construcción doble calzada Trayecto 7 | Km | 4.26 |  |  |  |  | 4.26 | [19 empty] | 4.26
Construcción doble calzada Trayecto 8 | Km | 2.53 | [22 empty] | 2.53 |  | 2.53
Construcción doble calzada Trayecto 9 | Km | 1.15 | [10 empty] | 1.15 | [13 empty] | 1.15
Construcción doble calzada Trayecto 11 | Km | 0.45 | [22 empty] | 0.45 |  | 0.45
Construcción calzada trafico mixto. Autopista Sur | Km | 0.82 |  |  |  |  | 0.82 | [19 empty] | 0.82
Rehabilitación | km | 19.3 |  | 0.06 |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6.3 |  | 19.3
Mantenimiento rutinario | Km | 131.75 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 131.75
15_Pereira La Victoria
Construcción Mirador en el Km 83+300 | Un | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | Se construyeron los retornos, no se ha iniciado el mirador
Construcción retorno norte | Un | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Construcción retorno sur | Un | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Construcción complemento retorno 6 ejes | Un | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | terminado en 2do trim
Construcción puente peatonal paso Nacional Cartago | Un | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | puesto al servicio en el mes de septiembre
Terminación modificación glorieta Villegas | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | terminada en marzo
Terminación glorieta Alcalá | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | terminada en marzo
Construcción vía barrio Ciprés | Km | 0.52 | [17 empty] | 60% |  |  |  |  | 0.52 |  | 0.52
Construcción retorno Chorros Alcalá | Un | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | terminada en marzo
Terminación vía cementerio Obando | Km | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 1 | [18 empty] | 0.56 | terminada en marzo
Cicloruta Cartago - Zaragoza | Km | 9.9 | [22 empty] | 9.9 |  | 9.9 | Se encuentra en etapa de fichas prediales, a la espera de modificación de licencia ambiental por parte de la ANLA.
Mantenimiento rutinario | Km | 54.4 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 54.4
16_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Tramo 7 - La Cemento - El Cero Rehabilitación | Km | 14.73 |  |  |  | 1.38 | 4.91 | 7.27 |  |  |  |  | 4.91 | [5 empty] | 4.91 | [7 empty] | 14.73 | No se reporta ejecución en el tercer trimestre por parte del concesionario; la meta faltante del total del proyecto de acuerdo con el avance acumulado al mes de marzo de 2012 (61,50 Km correspondientes al 92,34%) están concentrados en las problemáticas de los tramos 1, 2, 5, 6 así: * Tramo 1: 0,50 Km por expropiación predio Luis Aldana - (0,075% Total Proyecto) * Tramo 2: 0,15 Km por obras faltantes paseo de las frutas - (0,225% Total Proyecto) * Tramo 5: 1,70 KM problemática predio Bavaria - (2,553% Total Proyecto) * Tramo 6: 3,20 Km - (4,805% Total Proyecto) En proceso de elaboración por el concesionario de propuesta para terminacion del proyecto segun requeirmiento del Dr. Andrade en reunion del 22 de Agosto de 2012
Tramo 7 - La Cemento - El Cero Construcción 2a calzada | Km | 18.3 |  |  |  | 1.68 |  | 0.92 |  |  |  |  | 8.45 | [11 empty] | 9.85 |  | 18.3 | No se reporta ejecución en el tercer trimestre por parte del concesionario; la meta faltante del total del proyecto de acuerdo con el avance acumulado al mes de marzo de 2012 (26,27 Km correspondientes al 69,87%) están concentrados en las problemáticas de los tramos 1, 2, 5, 6 y 7 así: * Tramo 1: 0,50 Km por expropiación predio Luis Aldana - (0,133% Total Proyecto) * Tramo 2: 0,15 Km por obras faltantes paseo de las frutas - (0,399% Total Proyecto) * Tramo 5: 1,70 KM problemática predio Bavaria - (4,521% Total Proyecto) * Tramo 6: 4,07 Km - (10,824% Total Proyecto) - Problemática Punta Betín (Principalmente) * Tramo 7: 5,36 Km - (14,255% Total proyecto) - Suspensión de obras por incumplimiento ambiental (par vial). En proceso de elaboración por el concesionario de propuesta para terminacion del proyecto segun requeirmiento del Dr. Andrade en reunion del 22 de Agosto de 2012
Paseo de Las Frutas (casetas área de servicio y parqueadero) | Unidad | 1 | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 40% |  |  |  | 0.4 |  | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | Obras terminadas dentro del plazo establecido en el adicional No 2 (09 de agosto de 2012), pendiente entrega informe final Interventoría relacionado con la revisión de las memorias técnicas entregadas por el Concesionario
Puente Flandes N-2 | Unidad | 1 | [13 empty] | 0.1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | Puentes entregados dentro del plazo establecido en el adicional No 2 (09 de agosto de 2012), pendiente entrega informe final Interventoría relacionado con la revisión de las memorias técnicas entregadas por el Concesionario
Mantenimiento rutinario | Km | 68.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 68.4
17_Rumichaca Pasto Chachagûí
Rehabilitación trayectos 1, 3 y 4 | Km | 6.71 | [5 empty] | 1.5 | [10 empty] | 2.68 | [5 empty] | 4.03 |  | 6.71 | se rehabilito 13,20KM
Construcción DC | Km | 4.4 | [10 empty] | 2.64 |  |  | 0.6 |  |  | 1.76 | [7 empty] | 4.4 | De la meta total lleva ejecutado un 13,64% y se estima finalizar el año solo se entregue 3,6 km ya que los 0,8 km faltantes se encuentran en tribunal de arbitramento
Mantenimiento rutinario | Km | 163.94 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 |  | 13.6617 |  | 13.6617 |  | 163.94
18_Córdoba Sucre
Rehabilitación Sincelejo - Toluviejo | Km | 18 |  | 4 |  | 6 | 9 | 8 |  | 9 |  |  | 9 | [13 empty] | 18 | terminado en marzo
Construcción segunda calzada Cerete - Ciénaga de Oro (alcance básico) | Km | 17 |  | 6 |  | 3 | 9 | 3 |  | 4 |  | 2 | 8 | 1.9 | [12 empty] | 17 | terminada en junio
Terminación de la construcción del puente vehicular Lorica | Un | 1 |  | 2% |  | 4% | 0.25 | 4% |  | 5% |  | 3% | 0.35 | 2% |  | 10% |  | 10% | 0.2 | 10% |  |  |  |  | 0.2 |  | 1
Mantenimiento rutinario | Km | 438.45 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 |  | 36.5375 |  | 36.5375 |  | 438.45
19_Área Metropolitana de Cúcuta
Rehabilitación Tramo No. 2 3,89 km, | Km | 9.3 |  | 3.9 |  |  | 8.53 | [5 empty] | 0.77 |  |  | 5.4 | [10 empty] | 9.3 | avanzo 5.4 Km en julio
Construcción DC | Km | 6.7 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3.5 |  | 1 |  | 1 | 3.2 | [5 empty] | 3.5 |  | 6.7 | Se tiene un avance acumulado de 6.5 Km
Atención puntos críticos Cúcuta - Pamplona | Un | 14 | [13 empty] | 47% |  | 64% | [6 empty] | 11 |  | 14
Mantenimiento rutinario | Km | 80.43 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 80.43
20_Ruta Caribe
Construcción 2ª calzada Cartagena - Turbaco - Arjona reprogramado 2011 | Km | 10 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 3 | 3.6 |  | 0.2 |  | 0.3 | 3 | [5 empty] | 4 |  | 10 | acumulado 7,8 Km
Construcción Doble Calzada Sabanalarga - Palmar de Varela. | Km | 20 |  |  |  | 2.7 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.3 | 2 | 1.5 |  | 0.4 |  | 0.1 | 2 | [5 empty] | 16 |  | 20 | acumulado 9,6 Km
Construcción 2ª calzada Barranquilla - cruce vía Caracolí | Km | 8.9 |  |  |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0.87 | 2.9 | [5 empty] | 4 |  | 8.9 | acumulado 5,8 Km
Construcción 2 calzada Cartagena - Canal Calicanto | Km | 1.5 | [7 empty] | 0.1 |  |  | 1.5 | 1.4 | [12 empty] | 1.5 | Finalizado en junio
Mantenimiento rutinario | Km | 257 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 257
21_Girardot Ibagué Cajamarca
Rehabilitación tramo 4 (1,56km), tramo 5. Miroliondo - Cajamarca. (27,27,12) | Km | 28.68 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 6.56 |  |  | 12 |  |  | 5 | 15.8 |  |  |  |  | 10.12 |  | 28.68 | Se han avanzado 27.8 Km en el tramo 5, el tramo 4 no ha iniciado
Construcción nuevo puente Cajamarca. Adicional N° 2 | Un | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | Dado al servicio el 26 de mayo
Construcción de puente Chipalo, reprogramado de 2011 | Un | 1 | [17 empty] | 40% |  |  |  |  | 1 |  | 1
Construcción DC | Km | 11.1 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 1.3 |  | 2 | [6 empty] | 11.1 |  | 11.1 | se avanzo 3,3 de la variante gualanday
Mantenimiento rutinario | Km | 207.15 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 |  | 17.2625 |  | 17.2625 |  | 207.15
22_Ruta del Sol 1
Construcción doble calzada | Km | 13 | [16 empty] | 4 | [5 empty] | 9 | 13 | Consultado con la Interventoría no existe ningún compromso de entregar kms 100% completos, el avance en este contrato se mide con un indicador "G", que lo componen los grandes procesos constructivos, como explanaciones, afirmados, asfaltos, etc, más no kms terminados. Al 30 de agosto el avance del G es del 9,17%, pero esto no se ha traducido aún en ningún km terminado. | Consultado con la Interventoría no existe ningún compromso de entregar kms 100% completos, el avance en este contrato se mide con un indicador "G", que lo componen los grandes procesos constructivos, como explanaciones, afirmados, asfaltos, etc, más no kms terminados. Al 30 de junio el avance del G es del 6,75%, pero esto no se ha traducido aún en ningún km terminado. Es imporbable que veamos este año doble calzada terminada. La fecha contractual que tiene el Concesionario para finiquitar las obras es el 8 de junio de 2014.
Construcción calzada sencilla | Km | 8 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 8 | A septiembre estos han sido los avances: Colocación Base granular hasta el K11+100 Construcción cunetas del K2+000 al K5+900 Colocación de mezcla asfáltica hasta el K8+800 Adicionalmente se iniciaron por parte del Concesionario las pruebas para la colocación de la mezcla asfáltica MDC-2 para un espesor de 7 cm, según la fórmula de trabajo presentada por el Concesionario. | Avance en los 11 primeros kilómetros en conformación de la calzada, obras de arte y subbase. Se terminaron las obras de arte y se tiene todo el corredor con sub base, y alrededor de 14 kms con base granular.
Construcción puentes ML 174 | Un | 3 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | En el puente de la Quebrada el Chorrito se inicio el proceso de colocación del acero de refuerzo y la colocación de la viga postensada; en el puente de la Quebrada Varelas se construyeron 464 mt3 de tablero equivalentes a 13 mt lineales; en el puente sobre la Quebrada Escandalosa se avanzo en la colocación de 13 mt lineales de tablero. | Se presentan los siguientes avances: Puente Quebrada El Chorrito K44+500 40%, Puente Quebrada Varelas K40+500 60%, Puente Quebrada La Escandalosa K46+700 40%
23_Ruta del Sol 2
Construcción 2da calzada (entrega hitos tramos 1,5 y 6) | Km | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 | 30 | [5 empty] | 10 |  | 60 | acumulado 40 Km
Mantenimiento rutinario | km | 528 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 528
24_Ruta del Sol 3
Rehabilitación (programa 246 Km) (La Loma - Bosconia 10 km, Bosconia - Pueblo Nuevo 14,3 km, Bosconia - Valledupar 8,65km) | Km | 32.95 | [22 empty] | 32.95 |  | 32.95 | Se inicio la fase de construcción el 17 de agosto
Construcción 2da calzada doble calzada (La Loma - Bosconia 10km, Fundación - Ye de Ciénaga 10km) | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10
Mantenimiento rutinario | Km | 465 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  | 38.75 |  | 38.75 |  | 465
25_Transversal de las Américas
Mejoramiento vía Santana - La Gloria | Km | 30 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 30 | Se dio inicio a la fase constructiva el 26 de septiembre
Lomas Aisladas - El Tigre - Turbo | Km | 40 | [22 empty] | 40 |  | 40
Mejoramiento Turbo - Necocli | Km | 6 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 6
Rehabilitación Montería - Puerto Rey | Km | 15 | [14 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 15
Mejoramiento Montería - Planeta Rica | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10
Construcción C.S. Turbo - Apartado | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
1. Estructurar y evaluar nuevos proyectos de infraestructura vial modo Carretero, Férreo, Portuario y Aéreo | Proyectos Estructurados | 16 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 8 |  | 8 |  |  |  | 16 | No presento informe
2. Consultoría Autopista de La Montaña | Informe de Gestión | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2
3. Revisión y análisis de proyectos iniciativas privadas - Decreto 4533/2008 | N° Resoluciones emitidas | 2 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
4. Estudios sobre investigación de mercados, Inversión en la infraestructura de transporte | Estudios | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5. Metodologías para la estructuración de proyectos de concesión | Metodologías | 1 |  | 2 |  | 4 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6. Análisis de riesgos en los proyectos de concesión | Informe Distribución de Riesgos | 1 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7. Otras Asesorías. | Informe | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10
8. Convenios Mininterior y CISA | Convenios | 2 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes | 72 | 6 | 33 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 19 | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 24 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2012 se adelanto la Representación Judicial, Prejudicial y Administrativa a traves de los siguiente abogados: 1- Angela Lucia Valencia mediante el Contrato No.025 del 24 de enero de 2012 y el 201 del 11 de abril de 2012 , 2- Claudia Russi mediante el Contrato No.G.G 026 del 24 de enero de 2012 .3- Guerly Lozada a traves del Contrato2 00 del 11 de abril de 2012 y 483 del 2011. 4- Marielisa Henao a traves del Contrato No. 202 del 11 de abril de 2012 y 493 del 2011. 5-Claudia Maria Jimenez mediante el Contrato No.203 del 11 de abril de 2012 y 492 del 2011. 6- Mary Belen Coronado mediante los Contratos 204 del 11-4-12 y 498 del 2011. 7- Gloria Estella Gutierrez mediante los Contratos No. 205 del 11-4-12 y 499 del 2011. 8-Yolanda del Socorro Pasto a traves de los ontratos No.206 del 11 de abril de 2012 y 491 del 2011.9-Norberto calderon a traves de los Contratos No.207 del 11-4-12 y 494 del 2011 .10-Rodrigo Martinez Silva mediante el Contrato No.208 del 11-04-12 y 495 del 2011. 11-Ramiro Parra a traves de los Contratos No.209 del 11-04-12 y 496 del 2011 . 12-Laura Carolina Gomes mediante el Contrato No.234 del 24 de abril de 2012 .13- Alfredo Rodriguez Montaña a traves del Contrato de Prestación de Servicios No. GG240 del 27 de abril de 2012. 14.- Nancy Margarita Guerrero Llamas mediante el Contarto de Prestación de Servicios No. VJ 255 del 7 d emyo de 2012. 15.- Vladimir Ilich Mendoza mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. VJ 266 del 29 de mayo de 2012 . 16.- David Leonardo Montaño mediante el Contrato de Prestación de Servixcios No. VJ 268 del 29 de mayo de 2012 .17- Paola Ines Daza mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. VJ 324 del 13 de agosto de 2012 Apoyo al Area:1.- Lina Alejandra Cruz Segura mediente el Contrato No. SAF 237 del 26 de abril de 2012; 2.- Emiro Andres Yaguara Bernal mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. SAF 238 del 26 de abril de 2012. 3- Maria Olinda Torees mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. SAF 239 del 26 de abril de 2012 Obejto solo procesos de Expropiación los siguientes: 1- Mejia y Asociados Abogados a traves del Contrato No.220 del 18-4-12 ; 2.- Vianey Bravo Paredes mediante el Contrato de Prestación de Servicios No.VJ254 del 3 de mayo de 2012 . 3- Gladys Alvares mediante el Contrato No. VGC 304 del 23 de julio de 2012. 4.- Henry Cuevas Muñoz mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. VGC 305 del 23 de julio de 2012 . Durante el periodo en relación se reestructuro la Entidad por lo cual funcionarios pasaron a ser contratistas de la Entidad y por el incremento en demandas y convocatorias prejudiciales conllevo a la Contratación de un mayor numeros de Abogados.
Acompañamiento Concesiones Viales | Informes y conceptos | 120 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 19 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 19 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 1.-Juan Manuel Urueta Rojas adelanta la defensa de ka Entidad dentro de la Demanda Contractual No.2010000784 interpuesta por Concesiones y Construcciones CONCISA ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B cuyos informes se presentan Bimestralmente.
Elaboración de conceptos, resoluciones y seguros | Informes | 36 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3 | 61 | 3 | 61 | 3 | 16 | 3 | 33 | 3 | 81 | 3 | 101 | 3 | 49 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | Para la realizción de estas actividades mas el item anterior se conto con los siguientes abogados que prestaron sus servicios profesionales durante el periodo compremdido entre Enero y Septiembre de 2012, indicando los Contratos Suscritos en el 2012: 1.- Harbey Carrascal a traves de los Contratos de Prestación de Servicios No.006 y G.G 157 del 2 de abril de 2012. 2- Olivia Ferreira a traves del Contrato No.147 del 2 de abril de 2012
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - casos especiales | Informes | 6 |  | 30 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1.-Juan Manuel Urueta Rojas adelanta la defensa de ka Entidad dentro de la Demanda Contractual No.2010000784 interpuesta por Concesiones y Construcciones CONCISA ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B cuyos informes se presentan Bimestralmente.
Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | tribunales | 5 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Los Tribunales de Arbitramentos entablados por los Concesionarios en lo que va corrido del año 2012 (Enero a Septiembre), son : 1- Autopistas de Santander. 2- Autopistas de los Llanos. 3- Concesión Santa Marta - Paraguachon. 4- Concesión Autopistas Bogota- Girardot .
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | tribunales | 5 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Los Tribunales de Arbitramentos entablados por los Concesionarios en lo que va corrido del año 2012 son : 1- Autopistas de Santander. 2- Autopistas de los Llanos. 3- Concesión Santa Marta - Paraguachon. 4- Autopista de la Sabana S.A. 5. Autopistas Bogota- Girardot . De los Tribunales entablados en lo que va corrido del año 2012 se contrato a Nuñez & Asociados Abogados S.A.S para que llevra la defensa dentro del Tribunal Convcoado por Autopistas de los Llanos y los de Henry Norberto Sanabria para que adelante mediante el Contrato No. GG048 del 15 de febrero de 2012, la defensa de la Entidad dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la Concesionaria San Simon demanda entablada en el año 2011.
Capacitación | Temario | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | A la fecha no se ha realizado capacitación en lo que va corrido del año 2012.
Comité de Conciliación | Acta | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | El soporte son las actas del Comité de Conciliación hasta abril de2012 y la demas información de acuerdo a los datos consignados en el sistema de Gestión Documental Orfeo.
Comité de Asuntos Contractuales | Acta | 24 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | La información fue suministrada por los Doctores Juan Manual Cajiao, Clara Maria Plazas y por Magda Lucia Olarte.
Informe FM 136 "Informe mensual procesos entidad" | Informe | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | Para el periodo de mayo se determino mantener las cifras establecidas para el mes de abril remitidas mediante el memorando No.2012-101-002427-3 del 16 de mayo de 2012, y para junio se determinaron las cifras de acuerdo al correo remitido el 24 de junio de 2012. El periodo de Julio a Septiembre no se tiene información. Los datos fueron suministrados por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.
OFICINA CONTROL INTERNO
Plan de Asesoría y acompañamiento - PAA | Actividad | 108 | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 108 | Se esta cumpliendo con las actividades programas
Plan de enlace con entes de control - PEEC | Actividad | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 18 | Las actividades pendientes se reprogramaran en los meses pendientes del año 2012
Plan de informes de Ley - PIL | Informe | 121 | 20 | 10 | 8 | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 |  | 7 |  | 6 |  | 121 | Las actividades pendientes se reprogramaran en los meses pendientes del año 2012
Plan de evaluación independiente - PEI | Auditoria | 109 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 15 | 5 | 7 | 14 | 1 | 10 | 12 | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 109 | Se esta cumpliendo con las actividades programas
Plan de fomento de cultura - PFC | Actividad | 60 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 7 |  | 3 |  | 60 | Se esta cumpliendo con las actividades programas
Plan de valoración y administración de riesgos - PVAR (asesoramiento) | Actividad | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | Se esta cumpliendo con las actividades programas
OFICINA DE COMUNICACIONES
Publicaciones - Informe de Gestión | informe | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | Ser reprogramo para el mes de noviembre, se presentará en el congreso de la CCI
Construcción de Marca | consultoría | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | Sin avance
Lanzamiento marca e imagen | evento | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | Sin avance
Apoyo al Presidente en la participación en ferias | feria | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Sin avance
Apoyo al Presidente en la Asistencia a conferencias | discurso | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | Se asistio a una conferencia en Barranquilla, donde se trataron temas de transporte y se firmo el convenio para la construccion de la segunda circunvalar de Barranquilla en coordinación con la Gobernación del Atlántico
Monitoreo de prensa, resumen diario | informe | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | Se realiza sobre la totalidad de las publicaciones periodicas, y de las publicaciones en medios electrónicos.
Foro Ley APP | foro | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | Se realizó el 18 de septiembre, en las instaciones de Hotel Tequendama
Apoyo al Presidente en la asistencia Congreso CCI | presentación | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Taller para periodistas | taller | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Reunión con directores de medios | reunión | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | Se realizó reunión con Ricardo Avila, Director de Portafolio en el mes de septiembre; así mismo se realizó reunión con Alejandro Santos director de SEMANA en el mes de septiembre.
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
RIESGOS
Informe de gestión de seguimiento a los proyectos a estructurar | Informes | 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 8 |  | 8 | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | Se han realizado informes de seguimiento a los riesgos delos proyectos en estructuración, Zipaquirá-Palenque y Loboguerrero-Buga; así mismo se ha realizado el seguimiento a los riesgos de los proyectos existentes Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Area Metropolitana de Cúcuta, Ruta del Sol II, MVVCC y Rumichaca-Pasto-Chachaguí
Revisión de metodologías, políticas y normatividad de riesgos en concesiones | Informes | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
PLANEACION
Formulación estratégica de la Agencia | Plan Estratégico formulado | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | Se expidió la Resolución N° 509por medio de la cual se adopta el Plan estratégico 2011-2014
Informe de seguimiento al Plan de acción | Informe | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4
Informe de rendición de cuentas | Informe | 2 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2
Seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Elaboración anteproyecto de presupuesto y MGMP | anteproyecto | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2
Reporte SISMEG | carga de información | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Actualización fichas SUIFP | Actualización de Fichas | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 19 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | En el periodo se inscribieron las siguientes fichas: 1. Pereira – La Victoria 20 de marzo de 2012 2. Santa Marta Riohacha Paraguachon – 20 de marzo de 2012 3. Bosa-Granada-Girardot – 3 de abril de 2012 4. Buga-Medicanoa-Loboguerrero – 25 de julio de 2012 5. Neiva-Espinal-Girardot – 21 de Agosto de 2012 6. Obras complementarias y pago de deudas concesiones viales 27 de septiembre de 2012 7. ZIpaquira-Palenque 8. modo ferreo tramos desafectados 9. Neiva-Espinal-Girardot
Reporte SPI | Cargue de Información | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Elaboración documentos CONPES | CONPES aprobados | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | Se elaboró el borrador del aval fiscal para el proyecto Bogotá-Villavicencio
Aprobación vigencias futuras nuevos proyectos |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Reporte de informes a las diferentes entidades que lo requieran | informe | 6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Realizar comités de Sistema Integrado de Gestión SIG | Acta | 5 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | Se expidió la Resolución N°510 el 17 de septiembre, por medio del a cual se establece el Sistema Integrado de Gestión en la Agencia
GESTION DEL CONOCIMIENTO
Desarrollo de metodologías para la evaluación de las concesiones en los diferentes modos | Metodología implementada | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | Se está en proceso de revisión de las metodologías para las evaluaciones ambientales, sociales y económicas,se han realizado reuniones con los responsable de las dependencias.
Definición de la metodología de reversión | Informe | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | realizó una reunión de acercamiento en el mes de agosto con el grupo de promoción de la Aeronautica civil con el fin de adaptar el proceso de reversión de la Agencia incluyendo el modo aeroportuario
Desarrollo del plan de infraestructura a desarrollar por la Agencia | Estudio | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Estudio del impacto climático en los proyectos de concesión | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | Se revisaron experiencias relevantes, se diseño un formato y se esta en proceso de implementación de la metodología para la recolección de información y análisis de la información de los impactos climáticos en la red concesionada
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
Apoyo en la preparación de documentos jurídicos básicos, así como en las labores de trámite, seguimiento y control de documentación, organización de archivo, entrega de correspondencia y demás actividades relacionadas en la gestión y apoyo a la dependencia. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo a la Subgerencia de Gestión Contractual en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del INCO en el desarrollo de las labores de trámite, seguimiento y control de documentación, organización de archivo y entrega de correspondencia y demás actividades relacionadas con la gestión documental. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión predial, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones - INCO en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución control y seguimiento de la gestión social, para el desarrollo de las concesiones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones y sus correspondientes interventorias. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo para implementación, realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo jurídico, representación judicial y demás actividades de orden legal que se presenten en desarrollo de la gestión predial a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones – INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo jurídico, representación judicial y demás actividades de orden legal que se presenten en desarrollo de la gestión predial a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones – INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo para implementación, revisión predial, realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Apoyo para implementación, revisión , realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Elaboración Resolución para el Reasentamiento Poblacional en los proyectos concesionados | Resolución | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Formulación de la Política de Generación de Empleo en los proyectos concesionados | Documento de Política | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Revisión, evaluación y ajuste de la Resolución INCO No. 545 de 2008 sobre los Instrumentos de Gestión Social en los proyectos concesionados | Resolución | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados | Convenio | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados | Convenio | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Formulación del proyecto de Decreto sobre la Reglamentación del Artículo 83 del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Ley 1450 de 2011 | Proyecto de Decreto | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Incorporación de los criterios ambientales, sociales y prediales en la estructuración de los proyectos a concesionar | Certificado de incorporación | 12 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 |  |  |  | 12
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados | Instructivo | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Diligenciar la ficha de seguimiento ambiental para las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los proyectos concesionados | Ficha | 54 |  | 12 |  | 6 |  | 36 |  |  |  |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 54
Elaboración de una ficha de seguimiento legal del licenciamiento ambiental otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los proyectos concesionados | Ficha | 27 |  |  |  | 27 | [6 empty] | 27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 27
Elaboración de una ficha de información ambiental general de las concesiones y las interventorías | Ficha | 27 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 27
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Elaborar informe de seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Realizar reuniones de seguimiento presupuestal | Acta | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Anteproyecto | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos(registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos y Porcentaje de Ejecución Real (Pagos) | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100
Control de la ejecución presupuestal de ingresos(registrada por el Área de Tesorería) reflejada en el informe mensual. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100
Control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales generada a través de las obligaciones y pagos(registrados por el Área de Tesorería) y reflejados en el informe mensual respectivo. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100
Revisión de los cumplidos para el pago a terceros | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100
Proponer las modificaciones a que haya lugar al Manual del Área de Presupuesto de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y lo preceptuado por el SIIF Nación II. | No. modificaciones propuestas | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100
TESORERIA
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Pac | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Control de la ejecución de las cuentas por pagar | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Registro de ingresos en el sistema de información | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | Registros | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración de Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración de Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración de Boletines de Tesorería | un | 12 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración de Informes | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0
CONTABILIDAD
Reporte en el aplicativo CHIIP | Informes | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4
Cierre Contable del Año | Informes | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Cierre mensual y conciliación de cifras | Informes | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | Actas | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Elaboración Estados Contables | Informes | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4
Elaboración medios magnéticos DIAN | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Elaboración medios magnéticos SHD | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1
Publicación información web | Informes | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 4
SISTEMAS
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios | Levantamiento información | 100% | [9 empty] | 2 |  | 30 | 1 | [11 empty] | 1
Manual 3.0 Gobierno en línea Nivel Inicial | Página diseñada | 100% | [13 empty] | 10% |  | 10% |  | 7% |  |  | 1 |  |  |  | 1
Página web - diseño - Implementación | Intranet Diseñada | 100% | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Intranet | Infraestructura tecnológica | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Consolidación y virtualización de servidores | Virtualización centro de Computo | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Virtualización de estaciones de trabajo | Carga de Aplicaciones | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Estrategia de backups | backups | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Alta disponibilidad de servicios Informáticos | servicios informáticos | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Informes de seguimiento | Informes | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Realizar aplicación de la tabla de retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la Entidad | TRD aplicada | 100% |  |  | 100 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [6 empty] | 100
Actualizar la tabla de retención Documental | TRD Actualizada | 9 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9
Comités de Archivo | Acta | 2 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2
Organizar 2000 planos | Planos Organizados | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Organizar 1000 CDS | Cds Organizados | 100% |  | 250 |  | 250 | [7 empty] | 500 |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  | 100
SERVICIOS GENERALES
Informes mensuales del plan de compras | informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
Cambio de placas de inventarios de bienes | un | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 1
Proceso de baja de bienes | acta | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 1
Consecución de la Sede-oficinas y adecuación | Contrato y Adecuación | 100% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75% |  |  |  | 1
TALENTO HUMANO
Formulación de la política de talento humano de la agencia | documento aprobado | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
Plan de Capacitación | Proyectos de Aprendizaje ejecutados | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | 40% |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  |  |  |  | 25% |  | 1
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios | Actividades de bienestar programadas | 100% |  | 2 |  | 2 |  | 2% |  | 2 |  |  |  | 6% |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  |  |  |  | 25% |  | 0.5
Manual 3.0 Gobierno en línea Nivel Inicial | Incentivos efectuados de acuerdo con el Plan. | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera y libre nombramiento | acuerdos suscritos | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Proceso de poblamiento de la planta de personal | servidores contratados | 235 | [13 empty] | 59 |  | 64 |  | 70 | 235 | [5 empty] | 235
Página web - diseño - Implementación | Informes presentados relacionados con la liquidación de nómina y la gestión de talento humano. | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
CONTRATACION
Apoyo en la etapa precontractual - contractual - postcontractual | Contratos y Actas | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Apoyo jurídico y legal de los diferentes procesos de contratación adelantados por la entidad | Informe de Evaluación Jurídica | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración de documentos y atención a los diferentes organismos de control y demás entidades públicas | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Apoyo en la expedición de actos administrativos | Resoluciones | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Apoyo en la notificación personal y/o por edicto de los actos administrativos expedidos por la entidad | Oficio y edictos | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Apoyo en la evaluación jurídica en los procesos adelantados por la entidad | Informe de Evaluación Jurídica | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Seguimiento vigilancia y control a los temas jurídicos asignados | Informe | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Elaboración y revisión de los documentos suscritos por la entidad | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Proyectar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de Resolución, contratos, convenios y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Emitir los conceptos jurídicos que requiera la entidad | Conceptos | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Note on V183: gpupo: sgc