## TOTAL
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Plan Estratégico y de Acción 2019
PLAN ESTRATEGICO CUATRENIO 2018 - 2022 | [6 empty] | VIGENCIA 2019
FOCOS ESTRATEGICOS | OBJETIVOS ESTREGICOS | PROYECTOS ESTRATEGICOS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS CUATRENIO | INDICADOR | RESPONSABLE | PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 | METAS PLAN DE ACCION 2019 | Meta | Meta | Meta |  | INDICADOR
Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 1.1.1 Formulación de la propuesta del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | Un esquema propuesto | Desarrollar la propuesta de un nuevo esquema de gobierno corporativo para la ANI. | Actividades ejecutadas/Actividades Programadas | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Suscribir convenio con la CAF Establecer, ejecutar y hacer seguimiento cronograma de trabajo | Cumplir con las actividades definidas en el cronograma para esta vigencia |  |  | 1 |  | Actividades ejecutadas/Actividades Programadas
|  | 1.1.2 Optimización de los sistemas de información de la Entidad | Tres planes o programas ejecutados. | Definir y ejecutar los planes y programas requeridos por la Entidad para mejorar su gestión. | Actividades ejecutadas de cada plan/Actividades programadas en cada plan | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Definir e implementar las actividades correspondientes a esta vigencia, de: - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplir la implementación de las actividades definidas en los planes y programas. |  |  | 3 | ORFEO, ANISCOPIO, BPM, Metodología Metodología de Empalme Estructuracion y Ejecucion de proyectos | Actividades ejecutadas en cada plan /Actividades Programadas en cada plan
[7 empty] | - Redefinir la herramienta de gestión documental - Implementación del Sistema de información de la gestión de los proyectos de infraestructura ANISCOPIO | Cumplir con los cronogramas de trabajo para esta vigencia |  |  |  |  | Actividades ejecutadas/Actividades Programadas
|  | 1.1.3 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa | Planes implementados | Definir y ejecutar los planes que necesita la Entidad para su gestión administrativa. | Actividades ejecutadas de cada plan/Actividades programadas en cada plan | Vicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno Vicepresidencia Jurídica | Definir e implementar las actividades correspondientes a esta vigencia, de: - Plan Institucional de Archivos - PINAR - Plan Anual de Adquisiciones - Plan Estrategico de Talento Humano - Plan Anual de Vacantes - Plan de previsión de recursos humanos - Plan institucional de capacitación - Plan de incentivos institucionales - Plan de Seguridad en el trabajo | Cumplir con la implementación de las actividades definidas en los nueve planes en el 2019. |  |  | 12 | Decrero 612 | Actividades ejecutadas en cada plan/Actividades Programadas en cada plan
[7 empty] | Promover el empoderamiento y sentido de pertenencia de los colaboradores a traves de la estrategia de comunicación para el posicionamiento, reputación y promoción de la Entidad. | Cumplir al 100% el plan de trabajo de comunicaiones |  |  |  |  | Actividades ejecutadas en cada plan/Actividades Programadas en cada plan
| 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Proyectos socializados con las partes interesadas | Socializar de forma oportuna y precisa todos los proyectos de infraestructura de transporte, tanto en la estructuración como en la ejecuciòn. | Actividades ejecutadas en los planes de socialización de cada proyecto/Actividades definidas en los diferentes programas de socialización | Gerencia Social Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva Oficina de Comunicaciones | Fortalecer la relación con las comunidades mediante reuniones institucionales con entes territoriales. | Cumplir con los cronogramas establecidos para realizar 6 eventos con entes territoriales |  |  |  |  | Eventos realizados/Eventos Programados
[7 empty] | Definir e implementar las estrategias y medios de comunicación para difundir con las comunidades la gestión de los proyectos en todas sus etapas | Cumplir con las actividades para establecer Metodologia Plan de medios definido e implementado | 6 | 6 | 6 |  | Actividades ejecutadas/Actividades Definidas
|  | 1.2.2 Acompañamiento en la producción normativa para el sector infraestructura. | Proyectos normativos presentados | Acompañar las diferentes producciones normativas que se requieran, según las necesidades del sector de infraestructura. | Proyectar los documentos necesarios para atender los requerimientos del sector. | Vicepresidencia Jurídica | Generar los documentos normativos requeridos por el sector transporte de acuerdo a la agenda legislativa. | Proyectar los documentos necesarios para atender los requerimientos del sector. | 1 | 1 | 1 |  | Documentos Proyectados/Documentos Requeridos
|  | 1.2.3 Implementación de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | Mecanísmos implementados | Ejecutar los mecanismos que apalancan la transparencia de la gestión de la ANI. | Actividades ejecutadas de los cronogramas de cada uno de los mecanismos/Actividades definidas en los cronogramas de cada uno de los mecanismos | Vicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno | Implementar y/o mantener las siguientes herramientas: - SARLAFT - Norma ISO 37001 - Mecanísmo de Reporte de Alto Nivel - MRAN - Plan Anticorrupción y de Atención al Cuidadano | Cumplir los cronogramas de implementación y/o mantenimiento.. | 2 |  |  | MRAN, ISO 37001, SARLAFT | Actividades ejecutadas/Actividades Programadas
Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 2.1 Estructurar proyectos de infraesftructura de transporte | 2.1.1 Adjudicación de nuevas concesiones portuarias | Contrato de concesión suscrito | Suscribir los contratos de concesión portuaria | Número de contratos firmados/ contratos programados para firma | Vicepresidencia de Estructuración | Gestionar la firma del contrato de una concesión portuaria | Firma del contrato de concesión portuaria |  |  |  |  | 1 contrato firmado/1 contrato programado para firma
|  | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | Proyectos Adjudicados | Adjudicar 6 los proyectos estructurados de Infraestructura de Transporte | Numero de proyectos adjudicados/6 proyectos a adjudicar | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Estructurar a nivel de factibilidad técnica mínimo 3 proyectos de Infraestructura de transporte | Finalizar 3 estudios de factibiliad | 1 | 1 |  | - Iniciar la estructuración de la rehabilitación del corredor férreo Dorada - Chiriguaná - Adjudicar por parte de la Vicepresidencia de Estructuración durante la vigencia del año 2019 la contratación de dos (2) proyectos carreteros y un (1) proyecto aeroportuario | Numero de Estudias Finalizados/3 estudios programados
[7 empty] | - Iniciar la estructuración de la rehabilitación del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. | Dar inicio y cumplimiento al cronograma de trabajo de la estructuración del corredor férreo Dorada-Chiriguana |  |  |  |  | Actividades ejecutadas/Actividades programadas
[7 empty] | Adjudicar 1 proyecto de concesión del modo carretero | Adjudicar el proyecto de concesión | 2 | 2 | 1 |  | Proyecto adjudicado/1 proyecto programado para adjudicar
|  | 2.1.3 Participación en la implementación del cobro de valorización en al menos 1 proyecto de infraestructura de transporte | Requerimientos realizados | Cumplir con los requerimientos para la implementación de la metodolodía | Cumplir con los requerimientos solicitados para la definición e implementación de la Metodología | Vicepresidencia de Estructuración | Participar en la definición de la Metodología de priorización de proyectos para cobro por valorización | Cumplir con los requerimientos solicitados para la definición de la Metodología | Actividades atendidas/Actividades requeridas | Cumplir con los requerimientos solicitados para la definición de la Metodología | Actividades atendidas/Actividades requeridas | Cumplir con los requerimientos solicitados para la definición de la Metodología | Actividades atendidas/Actividades requeridas
[7 empty] | Participar en la propuesta del proyecto piloto de valorización en el marco del convenio con la FDN | Estudios de prefactibilidad del proyecto piloto |  |  |  |  | Numero de estudios elaborados/1 estudio programado
| 2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | Kilómetros de nuevas vías | Gestionar la construcción de 80 Km de vías en proyectos de concesión de 1a a 3a generación | Numero de kilometros construidos /80Km | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Hacer seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los siguientes proyectos: - Girardot - Ibague - Cajamarca - 6,8Km - Devimed - 3Km - Transversal de las Américas - 32,96 | Monitorear la construcción de 42,76Km de los proyectos planeados para esta vigencia |  |  |  |  | Numero de kilometros construidos /42,76Km
|  | 2,2,2 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | Kilómetros con operación comercial | Gestionar la reactivación comercial de 657 kilómetros de vía férrea a cargo de la ANI | Actividades del plan ejecutadas/Actividades programadas en el plan | Vicepresidencia Ejecutiva | Gestionar la reactivación comercial de la vía férrea del proyecto Bogotá - Belencito | Gestionar la reactivación comercial de 229 kilómetros de la vía férrea correspondientes al proyecto Bogotá - Belencito |  |  | 657 |  | Actividades del plan ejecutadas/Actividades programadas en el plan
|  | 2.2.3 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | Aeropuertos con obras de Modernización | Gestionar la modernización de 12 aeropuertos a cargo de la ANI | Numero de aeropuertos con obras de modernización/12 aeropuertos | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestionar la mordernización de los siguientes aeropuertos a cargo de la ANI - Palo Negro (Bucaramanga) - Camilo Daza (Cúcuta) - Ernesto Cortissoz (Barranquilla) - Jose Maria Cordova (Río Negro) | Hacer seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de la modernización de los 4 aeropuertos programados para esta vigencia. |  |  | 12 |  | Actividades ejecutadas en cada uno de los cronogramas/Actividades programadas en cada uno de los cronogramas
|  | 2.2.4 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | Concesiones portuarias con planes de inversión finalizada | Verificar el cumplimiento del Plan de Inversiones en 19 concesiones portuarias | Informes de cumplimiento presentados/19 planes de inversión planeados | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear la inversión en los siguientes puertos a cargo de la ANI que finalizan sus planes de inversión: - Sociedad Ecopetrol S.A. – Terminal Marítimo de Pozos Colorados - CENIT Santa Marta Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. - Sociedad Portuaria Operadora Internacional cesión por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (Edurbe) - CENIT Coveñas Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.(antes Terminal Petrolero de Coveñas Ecopetrol) - Sociedad Grupo Portuario S.A. - El vacío - Sociedad Portuaria Pedro Marquinez Cuero S.A - Sociedad Portuaria Buenavista | Hacer seguimiento a las inversiones de las concesiones portuarias de aquellos proyectos que finalizan su plan | 6 | 4 | 1 | ver archivo nancy | Numero de reportes de seguimientos presentados /2 reportes programados (semestralmente)
Foco 3: Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 3.1.1 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | Proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | 8 proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | Numero de proyectos con inicio de etapa de operación/8 proyectos con inicio de etapa de operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual (5) Vicepresidencia Ejecutiva (3) | Monitorear el proyectos de cuarta generación Girardot - Honda - Puerto Salgar que inicia etapa de operación y mantenimiento, programa 4G (Vicepresidencia Gestión Contractual) | Verificar las condiciones y monitorear la entrada en operación del proyecto |  |  | 5 |  | % de Cumplimiento al cronograma para entrada en operación
|  | 3.1.2 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | Kilómetros de nuevas vías | Gestionar la construcción de 533,98 Km de vías primarias en proyectos de cuarta generación de concesiones | Numero de kilometros construidos/533,98Km | Vicepresidencia de Gestión Contractual (308,33) Vicepresidencia Ejecutiva (225,65) | Monitorear la construcción de la Via primaria bajo esquema concesión programa 4G de: - Rumichaca - Pasto - 20Km - Accesos Norte - 2,5Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 2,53Km - IP Neiva - Espinal - 11,9Km - Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad - 9.43Km - Conexión Norte - 0,6Km - Vías del NUS - 4.0Km - IP Antioquia - Bolivar - 17Km - Magdalena 2 - 10Km (Vicepresidencia Gestión Contractual 77,96m) | Monitorear la construcción de los 122,77Km programados para la presente vigencia en los proyectos de cuarta generación a cargo de la Agencia |  |  | 308.33 |  | Numero de kilometros construidos/122,77Km
[7 empty] | Monitorear la construcción de la Via primaria bajo esquema concesión programa 4G de: - Pacífico 2 - 3,5Km - Chirajara - Fundadores - 2,38Km - Bucaramanga Barrancabermeja Yondó - 38,93 (Vicepresidencia Ejecutiva - 44,81Km) |  |  |  | 225.65
|  | 3.1.3 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | Kilómetros de vías rehabilitadas y mantenidas | Gestionar la rehabilitación y mejoramiento de 1403,46 Km en proyectos de cuarta generación de concesiones | Gestionar la rehabilitación y mejoramiento de 1403,46 Km en proyectos de cuarta generación de concesiones | Vicepresidencia de Gestión Contractual (877,02) Vicepresidencia Ejecutiva (526,44) | Monitorear la rehabilitación de las vías Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Rumichaca - Pasto - 2,53Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 26,31Km - IP Neiva - Espinal - Girardot - 105,1Km - Puerta del Hierro - Cruz del Viso - 65Km - Conexión Norte - 22Km - Vías del Nus - 20Km - Autopista al Mar 2 - 46,2 - IP Antioquia-Bolivar 58,6Km - Transversal del Sisga 93,3Km - Perimetral del Oriente de Curdinamarca - 1,99Km (Vicepresidencia de Gestión Contractual - 441Km) | Monitorear la Rehabilitación y mejoramientoe de los 546 Km programados para la presente vigencia en en los proyectos de cuarta generación a cargo de la Agencia |  |  | 877.02 |  | Numero de kilometros rehabilitados y mejorados/546Km
[7 empty] | Monitorear la rehabilitación de las vías Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Pacifico 3 - 39Km - Bucaramanga Barranca Yondó - 21,17Km - Mar 1 - 35Km - Tercer Carril - 9,86Km (Vicepresidencia Ejecutiva - 105Km) |  |  |  | 526.44
Plan de Acción sujeto a aprobación por parte del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165 de 2011