## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2015
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Kilometros calzada sencilla que aportan a Doble Calzada | Km\Calzada Sencilla para doble calzada | 325.8283 | 3.2631 | 12.5025 | 16.5339 | 19.2028 | 17.6451 | 19.8517 | 24.113 | 21.5251 | 24.3652 | 30.5637 | 35.5768 | 95.6782 | 32.2995 | 56.6996 | 70.0034 | 161.8187
Kilómetros de Calzada Sencilla | Km\Calzada Sencilla | 35.91 | 3.5677 | 6.8007 | 3.7942 | 4.2007 | 4.0652 | 2.046 | 1.4158 | 1.6325 | 1.2241 | 0.98705 | 1.0199 | 5.1582 | 14.1625 | 10.3118 | 4.2725 | 7.1652
Rehabilitación | Km | 253.28 | 24.7775 | 35.7177 | 36.9387 | 30.2631 | 29.0707 | 28.4171 | 10.9028 | 10.9621 | 9.9621 | 9.8642 | 10.0464 | 16.3608 | 97.4338 | 87.7509 | 31.8269 | 36.2714
Puentes Vehiculares | Un | 13 | 0.33 | 0.33333 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.99333 | 3 | 3 | 6
Puentes Peatonales | Un | 23 | 7.5 | 2.54 | 2.41 | 2.5967 | 0.87667 | 0.87667 | 0.83667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.37 | 0.42 | 3.5 | 12.45 | 4.35 | 1.91 | 4.29
Mantenimiento rutinario | Km | 3529.34 | [12 empty] | 3529 | 3529 | 3529 | 3529
Obras complementarias | Un | 14 | 4.16 | 1.94 | 1.61 | 0.69 | 0.34 | 0.34 | 1.34 | 0.34 | 0.24 | 0 | 0 | 3 | 7.71 | 1.37 | 1.92 | 3
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Implementación Planes de Reasentamiento | Plan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Intervención Puntos Críticos | Punto | 43 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0
Mejoramiento de la vía | Km | 80 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 16 | 48 | 16 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | Estudio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Revisión cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | Informes | 56 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Reunión de Seguimiento | Acta | 180 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 42 | 42 | 48 | 48
Visitas de Campo por Aeropuerto | Informe | 93 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 24 | 24 | 24
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Proyectos 4G estructurados | Proyecto | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0
Analizar, verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada | Proyecto | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes | Peajes socializados | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias | Resolución | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Actualización Manual de Presupuesto | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Actualización Manual de Tesoreria | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | Formato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia | Plan | 100% |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad /Difusión y socializacion | Piezas comunicativas | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6
Participacion Ferias de Servicio al Ciudadano | Evento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Elaboración Documentos CONPES | Documento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | Reunión | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
Realizar Auditorias del SIG | Auditoria | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | Seguimiento | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | Interventoría | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | Reporte Unificado de Contratación | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1
Participación en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | Informe ejecutivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Implementar la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | Piezas comunicativas | 660 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 | 180
Realización de eventos de inaguraciones, actas de inicio y primeras piedras | Evento | 88 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24
Asistencia al congreso anual CCI | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | Premio otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Realizar 58 auditorías independientes. | Auditoria | 58 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 15 | 10
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Consolidado 16 de enero de 2015

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2015 | [15 empty] | 2015-01-16
Actividad | Foco Estratégico | Objetivo | Unidad de Medida | Meta Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO | [16 empty] | 0
1. Sistema Incremental de Control de Trenes - ITCS
1.1. Puesta en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glb | 1 |  | 1
2. Construcción segunda Línea
2.1. Formulación Planes de Reasentamiento
2.1.1. Formulación Plan de reasentamiento (Sector Bosconia) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1
2.1.2. Formulación Plan de reasentamiento (Sector Fundación) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1
2.1.3. Formulación Plan de reasentamiento (Sector Orihueca) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1
2.1.4. Formulación Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca, Guacamayal y Sevilla) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [9 empty] | 1
2.1.5. Formulación Plan de reasentamiento (Sector Aracataca) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [9 empty] | 1
2.2. Implementación Plan de Reasentamiento
2.2.1. Implementación Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [11 empty] | 1
2.2.2. Implementación Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Rio Frio) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [11 empty] | 1
3. Metas Corredor Concesionado
3.1. Construcción segunda Línea sector Algarrobo | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 0.7 | [11 empty] | 0.7
3.2. Construcción segunda Línea sector Guamachito | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 4.8 | [11 empty] | 4.8
3.3. Construcción segunda Línea sector Varela y Río Frio | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10 | [11 empty] | 10
3.9 Proyección Toneladas a Transportar | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | M Ton | 43.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
4. CONTRATOS DE OBRA- TRAMOS DESAFECTADOS
4,1 Obras Puntos Criticos
4.1.1 Dorada - Chiriguaná - Recuperación Puntos Críticos Total: 47 Puntos - Pendientes 2015 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 26 | 10 | 7 | 9
4.1.2. Bogotá - Belencito - Recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 17 | 4 | 3 | 3 | 7
4.2 Mantenimiento de la via
4.2.1 Dorada - Chiriguaná - Km Mantenidos Total: 522 Km | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 207 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248
4.2.2. Bogotá - Belencito - Km Mantenidos Total: 257 Km | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 185 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
4.3. Mejoramiento de la via
4.3.1. Dorada - Chiriguaná - Km Mejoramiento Total: (50KM) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | -
4.3.2. Bogotá - Belencito - Km Mejoramiento Total: (30 KM) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 30 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | -
5. INFORMES
Interventoría Concesión Ref Férrea del Atlantico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada- Chiriguaná | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Visitas de Seguimiento a los proyectos | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO
Informe Interventoría Concesión Ref Férrea del Pacífico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movilización de Carga Comercial | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Toneladas | 370000 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833
Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Visitas de Seguimiento al Proyecto | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Informes de interventoria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 52 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Estudio | 13 | [11 empty] | 13 | 13
Visitas de supervisión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 104 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 104
Revisión cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 56 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 56
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Informe Mensual de las firmas Interventoras | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe por interventoría | 117 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 108
Informe de Supervisión | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en eltrabajoenequipoquepermitalaconsolidacióndeunaAgenciacompetitivaconsolideztécnicaymoral | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe por contrato | 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90
Reunión de Seguimiento | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en eltrabajoenequipoquepermitalaconsolidacióndeunaAgenciacompetitivaconsolideztécnicaymoral | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta de Reunión | 180 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 180
Visitas de Campo por Aeropuerto | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en eltrabajoenequipoquepermitalaconsolidacióndeunaAgenciacompetitivaconsolideztécnicaymoral | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe de Visita | 93 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 93
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
0
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
2_Siberia El Vino Villeta
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 8 |  | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | No se incluye paso urbano por la Vega no tiene licencia
Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km Rehabilitado | 2 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 2
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
3_Santa Marta Paraguachón
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
4_Bogotá Villavicencio
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 3.4 | [11 empty] | 3.4 | 3.4
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
5_Cartagena Barranquilla
Túnel Anillo Vial de Crespo Incluye Accesos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Ml | 1100 | [9 empty] | 1100 |  |  | 1100
Puente Vehicular Anillo Vial de Crespo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Ml | 59 | 59 | [11 empty] | 59
Construcción Doble Calzada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.9 | [8 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9
Terminación Tramo PR 87+900 al PR 87+600 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.3 | [11 empty] | 0.3 | 0.3
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Construcción intersección portachuelo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.2
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
8_Neiva Espinal Girardot
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 9 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 4 | 9
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
10_Armenia Pereira Manizales
Construcción Glorieta calle 52 en Dosquebradas | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Unidad | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción Intersección Circasia 1 1/2 | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Unidad | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Puente peatonal Bosques de la Acuarela | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Unidad | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Rehabilitación Calarcá-La Española | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 10.5 |  | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 10.5
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
11_Pereira La Victoria
Construccion doble calzada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - DC | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0.3
Construcción Cicloruta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
12_Área Metropolitana de Cúcuta
Construcción Puente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
13_Girardot Ibagué Cajamarca
Construcción intersección | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Intersección | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
14_Ruta del Sol 2
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 79 |  | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 79
Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 74 |  | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8
Puentes Vehiculares | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
15_Transversal de las Américas
Construcción Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 14.7 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.7 | 4 | 14.7
Construcción de la Segunda Calzada en el Tramo Montería y el sitio denominado El Quince | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción calzada sencilla | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ CS | 33.31 | 3.5677 | 4.2007 | 3.7942 | 4.2007 | 4.0652 | 2.046 | 1.4158 | 1.6325 | 1.2241 | 0.98705 | 1.0199 | 5.1582 | 33.312
Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 37.87 | 3.8953 | 3.8953 | 3.5159 | 3.2631 | 2.8642 | 2.9621 | 2.8642 | 2.9621 | 2.9621 | 2.8642 | 2.9621 | 2.8642 | 37.8749
Mejoramiento | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - Mejorados | 93.29 | 11.065 | 11.065 | 9.9942 | 11.065 | 10.7081 | 8.1223 | 6.5042 | 6.721 | 6.721 | 4.4298 | 3.5057 | 3.3926 | 93.2939
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
16_Mulaló - Loboguerrero
0
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
17_Zipaquirá-Palenque-N
Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km -Rehabilitados | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 120
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
18_Conexión Pacífico 1
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
19_Conexión Pacífico 2
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
20_Conexión Pacífico 3
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
22_Girardot_Puerto Salgar_Honda
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
24_Conexión Norte
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
25_Rio Magdalena 2
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
26_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Construcción de calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m) | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ CS | 4.2 | [8 empty] | 0.245 | 0.2 | 1.855 | 1.9 | 4.2
Puente peatonal CIAT MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 1
Licencias ambientales MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Otrosi Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
27_Briceño Tunja Sogamoso
Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.98 | [5 empty] | 0.3 | 0.58 | 0.1 |  |  |  |  | 0.98
Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.88 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 0.88
Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.57 | 0.1 | 0.2 | 0.27 | [9 empty] | 0.57
Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.525 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | [6 empty] | 0.525
Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.16 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.26
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
28_Bosa Granada Girardot
PUENTES PEATONALES CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
San Humberto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 |  |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  |  | 1
San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.53 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | [8 empty] | 1
Balcones del Bosque | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [8 empty] | 1
Templo Krishna | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.53 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | [8 empty] | 1
El Vergel | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.49 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [8 empty] | 1
Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.6 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | [8 empty] | 1
La 22 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | [8 empty] | 1
Santa Lucía | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | [8 empty] | 1
Yayatá | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | [8 empty] | 1
Cucharal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.89 | 0.11 | [10 empty] | 1
Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | [8 empty] | 1
Luis Carlos Galán | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.63 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | [8 empty] | 1
La Esmeralda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.6 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | [8 empty] | 1
Los Cobos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | [5 empty] | 1
Isla del Sol | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | [5 empty] | 1
José María Cordoba | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | 0.64 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [8 empty] | 1
PASAGANADOS CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
San José | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 1
El Recreo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.85 | 0.15 | [10 empty] | 1
San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.74 | 0.13 | 0.13 | [9 empty] | 1
Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 1
Quebrada Honda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.82 | 0.18 | [10 empty] | 1
El Tambo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.48 | [5 empty] | 0.18 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 1
OTRAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CONCESIONARIO
Glorieta de Girardot | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  | 0.33 | 0.33 | 0.34
Acceso al Municipio de Suárez | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acceso | 1 |  | 0.5 | 0.5
Estabilización de Zonas Inestables | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
Estabilización de Taludes | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
Rehabilitación de Pavimento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Señalización | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
29_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Rehabilitación calzada existente Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.18 | [11 empty] | 0.18 | 0.18
Rehabilitación calzada existente Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 4.3 | [11 empty] | 4.3 | 4.3
Rehabilitación calzada existente Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.26 | [11 empty] | 0.26 | 0.26
Construcción doble calzada Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.18 | [11 empty] | 0.18 | 0.18
Construcción Puente Peatonal Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción Puente Peatonal Tramo 4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción doble calzada Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 4.33 | [11 empty] | 4.3 | 4.3
Construcción Puente Peatonal Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción Intersección Colseguros Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construcción retorno Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 2 | [11 empty] | 2 | 2
Construcción doble calzada Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 5.56 | [11 empty] | 5.6 | 5.6
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
30_Rumichaca Pasto Chachagûí
Aprobación Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acuerdo | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | UND | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Recepción de la infraestructura | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe recibido | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Entrega de corredor vial al INVIAS | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acta entrega | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
31_Córdoba Sucre
Construcción Segunda calzada La Yé - Sahagún | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 14.5 | [11 empty] | 14.5 | 14.5
Construcción Segunda calzada Sincelejo - Sampués | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 8 | [11 empty] | 8 | 8
Construcción Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 12 | [11 empty] | 12 | 12
Construcción Segunda calzada paralela a la circunvalar de Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Construcción Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 2.6 |  | 2.6 | [10 empty] | 2.6
Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Un | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
32_Ruta Caribe
T1: Construcción Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 1.8 |  | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.17 | 1.8
Adicional 2 Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 6.6 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 6.6
Adicional 2 Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 0.6
Adicional 2 Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 16 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
Adquisición Predios Trayecto 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 58 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | [5 empty] | 58
Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puentes construidos | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2
Puentes peatonales La India, Villa Olimpica y PIMSA | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puentes construidos | 3 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 3
Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puentes construidos | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puentes construidos | 1 | 0.33 | 0.33333 | 0.33 | [9 empty] | 0.99333
Adquisición predios Predios Variante Gambote | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | [5 empty] | 30
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
0
33_Ruta del Sol 1
Estudios y diseños en fase III para el tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Estudio | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Gestión predial tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Gestión | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Inicio ejecución de obras para el Tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Global | 1 | [6 empty] | 0,1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
34_Ruta del Sol 3
Tramo 1 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.1427 |  |  |  | 0.53701 | 0.93633 | 1.8947 | 2.546 | 2.8637 | 2.2943 | 3.5374 | 2.9705 | 3.5628 | 21.1427
Tramo 2 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 27.8047 |  | 1.5007 | 3.5663 | 1.7814 | 0.48615 | 2.7692 | 2.4372 | 2.9075 | 2.8263 | 3.7131 | 2.9846 | 2.8321 | 27.8047
Tramo 5 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.9976 | 1.1904 | 1.0054 | 0.79704 | 0.79704 | 0.79704 | 0.79704 | 0.3454 | 0.86711 | 1.5608 | 3.2426 | 3.0025 | 7.5952 | 21.9976
Tramo 6 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 34.7517 | 1.6226 | 3.8334 | 3.0772 | 3.5455 | 3.1683 | 1.029 | 0.56282 | 2.4517 | 3.3441 | 3.8158 | 4.0563 | 4.2749 | 34.7817
Tramo 7 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.7067 |  |  | 1.2503 | 1.7688 | 1.0343 | 1.6638 | 1.6185 | 1.3122 | 0.69168 | 0.63176 | 0.58496 | 6.1032 | 16.6595
Rehabilitación Tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 7.24 |  | 3.2232 | 3.2232 | [7 empty] | 0.08433 | 0.71158 | 7.2423
Rehabilitación Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 7.43 | 0.88214 | 2.5991 | 3.1995 |  | 0.20649 | 0.45497 | 0.038537 |  |  |  |  | 0.044985 | 7.4258
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Asesorar en materia Economica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Consultoria integral para la Estructuracion del Aeropuerto el Dorado II. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Asesoria tecnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Asesoria economica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Consultoria financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, ferreos y Aeroportuario. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Proyectos Estructurados | 7 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 7
Estructuracion, evaluacion tecnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popyan - santander de Quilichao, Villavicencia Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Resoluciones. | 10 | [5 empty] | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  |  | 10
Analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | Resoluciones. | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
Analizar, verificar y evaluar como minimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo ferreo: Proyecto Corredor Ferreo Bogota - Facatativa, Dorada - Chiriguana, Bogota Belencito. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Resoluciones. | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3
Evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. | Resoluciones. | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 12
Asesoria para contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generacion de Concesiones. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informes presentados | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Peajes Socializados | 12 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 12
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Gerencia Juridico - Predial | [16 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
Gerencia Defensa Judicial | [16 empty] | 0
Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Trámites administrativos ambientales | 15 | [11 empty] | 15 | 15
Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Trámites sancionatorios contractuales | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 12
Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Tribunales de arbitramento | 20 | [11 empty] | 20 | 20
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos judiciales y extrajudiciales | 800 | [11 empty] | 800 | 800
Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Sesiones de comité | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos de expropiación | 200 | [11 empty] | 200 | 200
Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reportes trimestrales | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acciones penales y policivas | 20 | [11 empty] | 20 | 20
0
Gerencia Gestión juridica Contractual 2 | [16 empty] | 0
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la agencia. | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | Proyecto de Resolución | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.Teniendo en cuenta que a la fecha el Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2, tiene a su cargo las siguiente trece (13) Concesiones Viales: (i) Siberia - La Punta - El Vino (ii) Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander (iii) Conexión Norte (iv)Transversal de las Américas (v) Conexión Pacífico I (vi)Santa Marta - Riohacha-Paraguachón (vii) Malla Vial del Meta (viii) Conexión Pacífico II (ix) Honda-Puerto Salgar (x)Ruta del Sol II-Rio de Oro - Aguaclara -Gamarra (xi)Fontibón -Facatativa-Los Alpes (xii)Río Magdalena (xiii)Buga-Loboguerrero | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto vial. | 168 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168
Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas (i) Red Férrea del Atlántico (ii) Red Férrea del Pacífico y Contratos de Obra (Dorada -Chiruguana y Bogotá-Belencito a cargo a la fecha del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico. | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuaria: (i) Cali (ii)Nororiente (iii) Centro Norte (iv)Opain (v)Cartagena (vi) San Andrés (vii) Codad, (viii) Barranquilla, y demás formas de Asociación Público Privada que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto. | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, asi como los demas temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Conceptos Emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados así como de las actualizaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Emisión de conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia Gestión juridica estructuración | [16 empty] | 0
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (AsociacionesPublicoPrivadas) en todos los modos de transporte | Finalizar la Estructuración y acompañamiento de la adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura. | Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Gerencia de Contratación | [16 empty] | 0
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (AsociacionesPublicoPrivadas) en todos los modos de transporte | Adjudicar como mínimo 10 proyectos de APP incluidos proyectos de Iniciativa privada | N° de Proyectos APP adjudicados | 10 |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |  | 10
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura. | Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Actas de Comité | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24
Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | [16 empty] | 0
Elaboración de conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias (*) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Concepto de viabilidad | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Estructuración de las modificaciones contractuales viables y/o convenio | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Minuta Otrosí | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Asistencia a los planes de seguimiento (**) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Actas de asistencia | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Generación de alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto Acta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proyección de las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos a cargo del G.I de T. de asesoría Gestión Contractual 1. | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 3.5 Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los tramites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollar las unidades de medida previstas para el área (G. Jurídica) en el Plan Mejoramiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Unidad de medida del plan de mejoramiento | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Proyección de las actas de liquidación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Minuta acta de liquidación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proyección y/o revisión de los requerimientos solicitados por los entes de control | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Requerimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de informes solicitados por las distintas gerencias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revisión jurídica de comunicación de otras dependencias, entre ellos, Derechos de Petición | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Comunicación | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Estructuración de la actas de reversión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Acta de reversión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Minuta del pliego de Cargos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Emisión de conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) | Concepto | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Emisión de Resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Resolución | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Elaboración de minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Otrosí | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Elaboración y remisión a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para inciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Pliego de cargos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Elaboración de oficios dirigidos a entidades cuyas funciones guardan relación con la actividad portuaria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Oficios | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Asistencia a reuniones con entidades cuyas funciones guardan relación con la actividad portuaria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe ejecutivo de reunión | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Asistencia a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe ejecutivo de reunión | 70 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 70
Acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) | Copia formato de legalización de comisión | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5
Elaboración de actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Acta de reversión | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Elaboración de oficio de respuesta a Derechos de Petición de competencia de la Gerencia de Asesoría Legal 1 | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Oficio de respuesta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Participación en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas | Informe ejecutivo de reunión y/o documento soporte de participación (correo, oficio, borrador de proyecto normativo) | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
Elaboración de conceptos relacionados con el seguimiento y correcta ejecución de los contratos de concesión portuaria y demás permisos (garantías, plan de mejoramiento, etc.) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas y usuarios de la infraestructura | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Concepto | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la entidad basado en el trabajo de equipo que permita la consolidación de una agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
0
OFICINA CONTROL INTERNO
Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Premio | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Implementación de un Sistema de Información para el control y banco de datos de las interventorías-MED | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un Sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Software | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Auditoria | 33 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Ajustar 3 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED) | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos Ajustados | 3 | 1 |  |  |  | 2
Desarrollo de la formulación y estructuración del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en gestión de proyectos, gestión organizacional y responsabilidad social y empresarial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Plan Piloto | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar informe al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Realizar 58 auditorías independientes. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Informe | 58 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 58
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Boletines | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Capacitaciones | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
OFICINA DE COMUNICACIONES
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Desarrollar herramientas para la divulgación oportuna de información confiable y relevante | Piezas comunicativas | 660 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660
Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales. | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Desarrollar una estrategia de comunicaciones y tácticas de comunicación | Documentos de estrategia de comunicaciones | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Piezas comunicativas | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Monitoreo de Medios | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Correos electrónicos | 220 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220
Realización de eventos de inaguraciones, actas de inicio y primeras piedras | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Desarrollar herramientas para la divulgación oportuna de información confiable y relevante | Evento | 88 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88
Asistencia al congreso anual CCI | Generar confianza en usuarios de la infraestructura, periodistas, inversioniostas y ciudadanos en general | Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Evento | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
0
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
PLANEACION
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2015 | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Tramite | 6 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6
Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y Administrativo | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Tramite | 7 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 7
Elaboracióbn Documentos CONPES | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Documento | 2 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
Actualización información básica y seguimientode proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Documento | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
Seguimiento al Plan de Acción Anual | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Informe de seguimiento Plan de Acción | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
Informe avance metas SISMEG | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Actualización de Proyectos en el SUIFP | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Proyecto | 51 | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 51
Seguimiento a proyectos en SPI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 204
Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3 Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Reunión | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4
Eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3,2 Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Evento | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Actualización y seguimiento a la información de tráfico | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Elaborar estudio para la regularización de las deudas. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar seguimiento a la información oportuna y de calidad de los proyectos. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Cargue Información | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Cargue Información | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Automatizar de procedimientos de recursos humanos. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Procedimientos automatizados | 1 | [12 empty] | 0
Documentar acuerdos de niveles de servicio. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Acuerdos documentados | 1
Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Documentos establecidos | 1
Realizar Auditorias del SIG | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Auditoria | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1
Desarrollar la metodologia para elaboración de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Metodologia | 1
Desarrollo de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Estudio | 6
Desarrollo de talleres con los casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Taller | 6
Desarrollar contenidos temáticos on-line | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Tema | 5
Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Metodologia | 1
Desarrollar estructura Balanced ScoreCard | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Cuadro de Mando | 1
Socialización Balanced ScoreCard | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Evento | 20
Adquirir el material didactico y de apoyo para sensibilización SIG. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Kit | 850
Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Software parametrizado | 1
Socialización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Sesión | 30 | [12 empty] | 0
Eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Evento | 2 | [12 empty] | 0
Hacer el seguimiento de la Planeación Estrategica de la Entidad | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | [12 empty] | 0
0
GESTION DE RIESGOS
Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Actividades | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
Gestionar los recursos para el pago de contingencias | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Memorandos | 9 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9
Hacer Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Seguimientos | 18 | 2 | 6 | 10 | [9 empty] | 18
Gestión solicitud de Reprogramación planes de aportes programa 4G (mesas de trabajo) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Seguimientos | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Actividades | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestionar con el MHCP la solicitud de los ajustes de los planes de aportes al Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, resultado de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Solicitudes | 14 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 14
Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Interventoría | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informe | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informe | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Actividades | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3
Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Acompañamientos | 9 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 9
Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Actividades | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Revisión y documentación de la metodologías existentes para la valoración de riesgos por desastres en infraestructura (enfocada hacia infraestructura carretera) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documentos | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
GESTION PREDIAL
0
0
0
0
GESTION SOCIO AMBIENTAL
Reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Apoyo a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Apoyo a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos | Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Jornada | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Generación de Politicas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP | Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Documento | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | 2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Informes | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA
Soporte - mesa de ayuda | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Licenciamiento de ofimática Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Sistema de información predial (CISA) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Actualización página web | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | contrato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Actualización de la Infraestructura TI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Soporte premier Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Sistema de información en Project fase 3 | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Anteproyecto | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos (registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Control de la ejecución presupuestal de ingresos (registrada por las Áreas de Tesorería y Contabilidad) reflejada en el informe mensual. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales generada a través de las obligaciones generadas por el Area de Contabilidad y los pagos eectuados por el Área de Tesorería y reflejados en el informe mensual respectivo. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Revisión de los cumplidos para el pago a terceros | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Actualización Manual de Presupuesto | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
TESORERIA
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Control de la ejecución de las cuentas por pagar | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Registro de ingresos en el sistema de información | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Elaboración de Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registros tramitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de Boletines de Tesorería | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Boletín Diario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actualización Manual de Tesoria | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [11 empty] | 0
CONTABILIDAD
Reporte en el aplicativo CHIIP | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
Cierre Contable del Año | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Cierre mensual y conciliación de cifras | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Actas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Elaboración Estados Contables | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
Elaboración medios magnéticos DIAN | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Elaboración medios magnéticos SHD | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Actualización Manual de Contabilidad | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Publicación información web | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Formato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolución | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Metodologia | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Archivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inventariar 1000 CDS | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Cd inventarido | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1000
Implementación de la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolucion | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
SERVICIOS GENERALES
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
Cambio de placas de inventarios de bienes | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
Depuración del inventario de bienes muebles y enseres. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 70% | [11 empty] | 70% | 70%
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva consolidez técnica y moral. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
TALENTO HUMANO
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | 4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo. | PIC diseñado | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia | 4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Optimización Procesos de Selección | 4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Proceso | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mantener nivel programas de Bienestar | 4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.3. Promover y generar un clima organizacional motivado y armónico. | Programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad /Difusión y socializacion | Piezas comunicativas | 24 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 24
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector | Reuniones | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Revisión y Ajuste trámites de la Agencia | Trámites | 7 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Participacion Ferias de Servicio al Ciudadano | Ferias | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Ajustar procedimiento de la entidad | Documento ajustado | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA
Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Reuniones | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Atención de peticiones del congreso | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Cuestionario | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Asistir al congreso a citaciones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Citación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Consolidado el 16-01-15
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación