## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
PLAN DE ACCION 2015
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  | Trimestre 4 |  | Avance Acumulado
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO |  |  | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
Kilometros que aportan a Doble Calzada | Km\Calzada Sencilla | 261.17 | 6.8031 | 3.93 | 7.3395 | 13.16 | 12.5239 | 18.99 | 18.4027 | 25.26 | 16.5758 | 26.7 | 21.024 | 20.77 | 22.724 | 8.13 | 16.781 | 20.92 | 21.8499 | 15.34 | 21.0602 | 19.03 | 35.46 | 20.83 | 60.63 | 26.69 | 26.6665 | 36.08 | 56.0026 | 72.73 | 61.3549 | 44.39 | 117.1502 | 66.55 | 219.75
Construcción calzada sencilla | Km\Calzada Sencilla
Kilómetros de Calzada Sencilla | Km\Calzada Sencilla | 39.11 | 3.5677 | 3.3 | 6.8007 | 2.26 | 3.7942 | 3.54 | 4.2007 | 4.31 | 4.0652 | 2.9 | 2.046 | 0 | 1.4158 | 7.62 | 1.6325 | 0.67 | 1.2241 | 4.96 | 0.98705 | 3.89 | 1.0199 | 0 | 8.3582 | 3.2 | 14.1625 | 9.1 | 10.3118 | 7.21 | 4.2725 | 13.25 | 10.3652 | 7.09 | 36.65
Mejoramiento | Km | 379.41 | 38.3704 | 95.62 | 47.9149 | 31.1 | 48.6647 | 42.64 | 48.9627 | 51.39 | 49.5369 | 94.07 | 44.0889 | 21.9 | 19.2229 | 71.39 | 20.1376 | 19.38 | 17.6376 | 27.25 | 15.2485 | 28.62 | 14.4223 | 3.6 | 15.2113 | 0 | 134.95 | 169.36 | 142.5885 | 167.36 | 56.9981 | 118.02 | 44.8822 | 32.22 | 486.96
Puentes Vehiculares | Un | 18 | 0.33 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.99333 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 20
Puentes Peatonales | Un | 19 | 7.5 | 7.9859 | 2.2 | 0.7591 | 2.07 | 1.0699 | 2.09 | 0.9171 | 0.37 | 0.2274 | 0.37 | 0.3894 | 0.37 | 1.4351 | 0.37 | 0.393 | 0.37 | 1.8125 | 0.37 | 0.214 | 0.42 | 0.2366 | 2.5 | 2.321 | 11.77 | 9.8149 | 2.83 | 1.5339 | 1.11 | 3.6406 | 3.29 | 2.7716 | 17.761
Mantenimiento rutinario | Km | 3509.97 | [24 empty] | 3509.97 | 3523 | 3509.97 | 0 | 3509.97 | 0 | 0 | 0 | 3523
Obras complementarias | Un | 12 | 4.64 | 4.495 | 1.61 | 0.26 | 1.28 | 0.0758 | 0.35 | 0.3492 | 0.34 | 0.377 | 0.34 | 0.048 | 0.52 | 0.035 | 0.51 | 0.02 | 0.41 | 1.1 | 0 | 0.8183 | 0 | 0.0054 | 2 | 0.85 | 7.53 | 4.8308 | 1.03 | 0.7742 | 1.44 | 1.155 | 2 | 1.6737 | 8.4337
Licencias Ambientales | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Formulación Planes de Reasentamiento | Plan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
Implementación Planes de Reasentamiento | Plan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Contratación Intervención Puntos Críticos | Punto | 43 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
Mejoramiento de la vía | Km | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 | 16 | 48 | 0 | 16 | 10 | 0 | 54 | 80
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | Estudio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | Informes | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 | 14 | 38 | 56
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Climatización Aeropuerto Cúcuta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Climatización Aeropuerto Valledupar | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
construcción del nuevo SEI - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
construcción del nuevo SEI - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
construcción de Franjas - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | Proyecto | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Contratar la asesoría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | Proyecto | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | Peajes socializados | 32 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 17
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | Resolución | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Actualizar el Manual de Contabilidad | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Actualizar el Manual de Tesoreria | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | Formato | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.15 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1
Afianzamiento cultura servicio ciudadano | Charlas de Capacitación | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 9 | 30
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | Pic Diseñado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Elaborar Documentos CONPES | Documento | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | Reunión | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7
Realizar Auditorias del SIG | Auditoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | Seguimiento | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | Interventoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | Reporte Unificado de Contratación | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | Informe ejecutivo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | Piezas comunicativas | 660 | 0 | 34 | 60 | 24 | 60 | 25 | 60 | 29 | 60 | 33 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 83 | 180 | 122 | 180 | 235 | 180 | 360 | 800
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | Evento | 88 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 0 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 23 | 24 | 34 | 24 | 41 | 24 | 0 | 98
Asistir al congreso anual CCI | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | Premio otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Realizar 65 auditorías independientes. | Auditoria | 64 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 13 | 25 | 17 | 15 | 14 | 12 | 20 | 64
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | Auditoria | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 33
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitaciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2015 | [28 empty] | 2015-12-31
Actividad | Foco Estratégico | Objetivo | Unidad de Medida | Meta Año | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Meta | Avance Acumulado | Observaciones
[5 empty] | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO
1. Sistema Incremental de Control de Trenes - ITCS | [31 empty] | metas
Poner en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glb | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 0
2. Construcción segunda Línea | [31 empty] | 0
2.1. Formulación Planes de Reasentamiento | [31 empty] | 0
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Bosconia) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Fundación) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Orihueca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 0
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca, Guacamayal y Sevilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Aracataca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
2.2. Implementación Plan de Reasentamiento | [31 empty] | 0
Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 0
Implementaar el Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Rio Frio) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | 0
3. Metas Corredor Concesionado | [31 empty] | 0
Construir segunda Línea sector Algarrobo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 0.7 | [22 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0
Construir segunda Línea sector Guamachito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 4.8 | [22 empty] | 4.8 |  | 4.8 | 0 |  | 0
Construir segunda Línea sector Varela y Río Frio | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10 | 0 |  | 0
Proyección Toneladas a Transportar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | M Ton | 43.2 | 3.6 | 3.95 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.07 | 3.6 | 3.57 | 3.6 | 3.68 | 3.6 | 3.28 | 3.6 | 3.77 | 3.6 | 3.85 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.65 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 43.2 | 47.72 |  | 0
4. CONTRATOS DE OBRA- TRAMOS DESAFECTADOS | [31 empty] | 0
4,1 Obras Puntos Criticos | [31 empty] | 0
Contratar la recuperacion en Dorada - Chiriguaná - Puntos Críticos Total: 47 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 26 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 5 | [12 empty] | 26 | 41 |  | 0
Contratar en Bogotá - Belencito la recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 4 |  | 1 | [12 empty] | 17 | 17 |  | 0
4.2 Mantenimiento de la via | [31 empty] | 0
Mantarner 522 km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 207 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.2 | 17.248 | 17.3 | 206.976 | 206.5 |  | 0.024
Mantener 257 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 185 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 184.8 | 184.8 |  | 0.2
4.3. Mejoramiento de la via | [31 empty] | 0
Realizar el mejoramiento a 50km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | 50 |  | 0
Realizar el mejoramiento a 30 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 30 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [6 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 | 30 | 30 |  | 0
5. INFORMES | [31 empty] | 0
Realizar de visitas de Seguimiento a los proyectos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 |  | 0
CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO | [31 empty] | 0
Movilización de Carga Comercial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Toneladas | 370000 | 30833 | 16521 | 30833 | 18060 | 30833 | 22876 | 30833 | 23553 | 30833 | 21424 | 30833 | 16549 | 30833 | 23991 | 30833 | 18109 | 30833 | 23314 | 30833 | 12300 | 30833 | 15600 | 30837 | 18343 | 370000 | 230640 |  | 0 | 0
Realizar Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 0
Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 11 | 6 | Debido a las restricciones presupuestales, no se pudo cumplir con la totalidad de las visitas programadas | 1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO | [31 empty] | 0
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Estudio | 13 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 |  | 13 | 6 |  | 0
Realizar visitas de supervisión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 104 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 |  | 10 | 15 | 0 | 15 | 104 | 65 | Debido a las restricciones presupuestales no se pudo completar el pan de visitas | 0
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 56 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | 18 |  | 14 |  | 10 | 14 | 14 | 56 | 56 |  | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO | [31 empty] | 0
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 0
Climatización Aeropuerto Cúcuta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Climatización Aeropuerto Valledupar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | A 16 de diciembre se culminaron las onras programadas, estamos a la espera del informe final de interventoría para firmar el acta correspondiente | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | EL 16 de diciembre se recibieron las obras correspondientes a la repavimentación de la Pista e aterrizaje y la construcción de la terminal interejecutiva | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
construcción del nuevo SEI - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
construcción del nuevo SEI - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Con corte al 16 de diciembre las obras de construcción han avanzado en el 23% | 0
construcción de Franjas - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Las pbras iniciaron en el mes de abril y a 16 de diciembre tienen un avance del 77% | 0
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO | [31 empty] | 0
1_Malla Vial del Meta | [31 empty] | 0
0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9 | En el mes de septiembre se suscribió el acta de reversión, motivo por el cual no se realizaron más informes de seguimiento | 0
2_Siberia El Vino Villeta | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 9.5 | 3.79 | 0.88 | 0.4 | 0.47 | 1 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 1 | 0.73 | 0.5 | 0.98 | 0.6 | 0.78 | 1 | 0.68 | 0.71 | 0.42 |  | 0.73 |  |  | 9.5 | 6.51 |  | 0
Realizar Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km Rehabilitado | 2 | [15 empty] | 0.76 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.76 |  | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
3_Santa Marta Paraguachón | [31 empty] | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
4_Bogotá Villavicencio | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 3.4 | [22 empty] | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  | 0
Construir Tuneles sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Tunel | 4 | [13 empty] | 5 | [8 empty] | 4 |  | 4 | 5 |  | 0
Construir Puentes sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 4 | 4 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
5_Cartagena Barranquilla | [31 empty] | 0
Anillo Vial de Crespo - Doble Calzada |  |  | Km-DC | 5 | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | [31 empty] | 0
Construir intersección portachuelo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
7_Fontibón Facatativa Los Alpes | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 4.2 | 0 | Estas obras se iniciaron en julio de 2015, metas reprogramadas para 2016 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
8_Neiva Espinal Girardot | [31 empty] | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 9 | [16 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0.8 | 4 | 4 | 9 | 5.8 |  | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  | 0
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
10_Armenia Pereira Manizales | [31 empty] | 0
Realizar la construcción Glorieta calle 52 en Dosquebradas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [17 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 1 | La glorieta está terminada y se encuentra en operación. Esta obra permite mejorar las condiciones de movilidad de esta vía en el paso por el Municipio de Dosquebradas | 0
Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [17 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.45 | 1 | 0.95 | Se encuentra en operación. Se espera la terminación completa en el mes de enero de 2016 | 0
Construir el puente peatonal Bosques de la Acuarela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente peatonal | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Atendiendo los requerimientos de las licencias ambientales y las solicitudes de las comunidades del proyecto, se evalúa la viabilidad de realizar el diseño y construcción de este puente peatonal. Activiadd reprogramada para 2016 | 0
Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-año | 10.5 |  | 6.57 | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 |  | 0.95455 | 0.95 | 0.95455 | 2.98 | 0.95455 |  | 10.5 | 10.5 | Se continúan las actividades de fresado, colocación de carpeta asfáltica y construcción de obras de arte. Se finalizará en la vigencia 2016 | 0
Mantenimiento periodico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 20.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2.7 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 20.5 | 20.5 |  | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 |  | 0
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
11_Pereira La Victoria | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - SC | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | [12 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 | 54.4 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9 |  | 0
12_Área Metropolitana de Cúcuta | [31 empty] | 0
Construir Puente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Se suscribió el convenio Interadministrativo No. 0995 del 24 de junio de 2015 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTIURA – ANI, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA No. 0995 del 24 de junio de 2015 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS Y COORDINAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE SE REQUIERE EN EL SECTOR DEL PUENTE BENITO HERNANDEZ”. actividad reprogramada para 2016 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
13_Girardot Ibagué Cajamarca | [31 empty] | 0
Construir intersección | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Intersección | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | Una vez se suscriba un acuerdo entre el INVIAS y el Concesionario San Rafael, el cual está en trámite y fija la responsabilidad del concesionario en efectuar las obras necesarias en los sitios donde hay interrupción de la línea férrea en el momento que ésta entre en operación. actividad reprogramada para 2016 | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
14_Ruta del Sol 2 | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 69.64 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.58 | 9 | 5.28 | 8 | 9.7 | 6 | 1.25 | 8 | 0.15 | 6 | 7.27 | 6 | 9.65 | 8 | 9 | 9 | 5.14 | 9.64 | 4.97 | 69.64 | 53.74 |  | 0
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 74 |  | 0.16 | 6 |  | 7 | 1.94 | 7 | 1.89 | 6 | 5.59 | 5 | 3.74 | 8 | 1.68 | 8 | 4.05 | 7 | 18.15 | 6 | 8.51 | 6 | 0.62 | 8 |  | 74 | 46.33 |  | 0
Construir Puentes Vehiculares | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 9 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | Se enticipó la construcción y puesta en servicio de 2 puentes | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
15_Transversal de las Américas | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 14.7 |  |  |  | 0.89 |  | 1.17 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 1.98 | 3.7 |  | 4 |  | 14.7 | 4.04 | Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta | 0
Construir calzada sencilla | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ CS | 33.31 | 3.5677 | 3.3 | 4.2007 | 2.26 | 3.7942 | 0.94 | 4.2007 | 4.31 | 4.0652 | 2.9 | 2.046 |  | 1.4158 | 7.62 | 1.6325 | 0.67 | 1.2241 | 4.96 | 0.98705 | 3.89 | 1.0199 |  | 5.1582 |  | 33.312 | 30.85 | Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta | -0.002049
Construcción puente vehicular | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Terminación del puente Talaigua Nuevo sobre el río magdalena (long. 507 m). | 0
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 37.87 | 3.8953 | 3.9 | 3.8953 | 3.9 | 3.5159 | 3.51 | 3.2631 |  | 2.8642 |  | 2.9621 |  | 2.8642 | 7.62 | 2.9621 | 2.43 | 2.9621 | 2.38 | 2.8642 | 19.16 | 2.9621 |  | 2.8642 |  | 37.8749 | 42.9 |  | -0.0049276
Realizar mejoramiento | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - Mejorados | 93.29 | 11.065 | 41.24 | 11.065 | 3.34 | 9.9942 | 8.54 | 11.065 | 15.85 | 10.7081 | 7.4 | 8.1223 |  | 6.5042 | 6.5 | 6.721 | 6.72 | 6.721 | 6.72 | 4.4298 |  | 3.5057 |  | 3.3926 |  | 93.2939 | 96.31 |  | -0.0038901
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
16_ Mulalo -Loboguerrero | [31 empty] | 0
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. | Plan | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
17_Zipaquirá-Palenque-N | [31 empty] | 0
Realizar Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km -Rehabilitados | 120 | 20 | 40.5 | 20 | 18.58 | 20 | 23.81 | 20 | 24.7 | 20 | 74.04 | 20 | 13.1 |  | 54.87 |  | 2.75 | [8 empty] | 120 | 252.35 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
18_Conexión Pacífico 1 | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se enceutnra analizando el inicio del proceso de incumplimiento | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se enceutnra analizando el inicio del proceso de incumplimiento | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
19_Conexión Pacífico 2 | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
20_Conexión Pacífico 3 | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9 |  | 0
22_Girardot_Puerto Salgar_Honda | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
24_Conexión Norte | [31 empty] | 0
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | El Plan de encuentra en revisión por parte del a interventoría | 0
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 |  | 0
25_Rio Magdalena 2 | [31 empty] | 0
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 |  | 0
26_Loboguerrero-Buga | [31 empty] | 0
Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 30.2 | 3.2 | 3.04 | 6 | 5.28 | 5.4 | 4.84 | 4 | 4.6 | 5.8 | 5.16 | 5.8 | 3.34 | [12 empty] | 30.2 | 26.26 |  | 0
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |  | 0
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
27_IP Cesar_Guajira | [31 empty] | 0
Construcción Calzada Sencilla Valledupar-Badillo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km-CS | 3.2 | [22 empty] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Meta no programada originalmente en el Plan de Acción | 0
0
0
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | [31 empty] | 0
27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | [31 empty] | 0
Construir calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m) | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 |  |  |  | 1.26 | [12 empty] | 0.245 |  | 0.2 | 0.47 | 1.855 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | 4.33 | Corresponde a la construcción de 3,606 Km de segunda calzada en el sector La Guaira y 0,73 Km en la intersección de Santa Elena | 0
Construir puente peatonal CIAT MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Peatonal | 1 | [6 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 1 | 1 | Puente peatonal terminado en diciembre de 2015 | 0
Obtener Licencias ambientales MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Liciencia | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 |  | 0
Suscribir Otrosi Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 2 | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | Predios en expropiación judicial. Los procesos de expropiación judicial no permiten garantizar una entrega anticipada de los dos predios. | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 36 |  | 0
28_Briceño Tunja Sogamoso | [31 empty] | 0
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.98 |  | 0.34 |  |  |  | 0.1 |  | 0.06 |  | 0.18 | 0.3 |  | 0.58 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.15 | 0.98 | 0.98 |  | 0
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | 0 | No se ha liberado el predio del Tanque de Ventaquemada. | 0
Construir Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.88 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.88 | 0.88 |  | 0
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.57 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.15 |  | 0.1 |  | 0.12 | [14 empty] | 0.57 | 0.57 |  | 0
Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 1.05 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.075 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.31 |  | 0.1 | 0.02 |  | 0.07 |  |  | 1.045 | 1.05 |  | 0.005
ConstruirTrayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.32 | [5 empty] | 0.12 | [6 empty] | 0.16 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 0.02 | 0.16 | 0.01 |  | 0.01 | 0.32 | 0.32 |  | 0
Terminar Trayecto 3, Variante Tocancipá |  |  | Km\ DC | 9.32 | [20 empty] | 9.32 | 9.32 |  |  | 9.32 | 9.32 |  | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 | 322 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 18 |  | 0
29_Bosa Granada Girardot | [31 empty] | 0
PUENTES PEATONALES CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO | [31 empty] | 0
Construir Puente San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.6264 | 0.16 | 0.0396 | 0.16 | 0.219 | 0.15 | 0.0881 |  | 0.0014 | [5 empty] | 0.025 | [8 empty] | 1 | 0.9995 | Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015. | 0
Construir Puente Balcones del Bosque | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.67 | 0.7418 | 0.11 | 0.0247 | 0.11 | 0.1409 | 0.11 | 0.0644 |  | 0.0277 | [14 empty] | 1 | 0.9995 | Construido y en servicio. Pendiente atencion a observaciones, paraderos e iluminación. | 0
Construir Puente Templo Krishna | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.524 | 0.16 | 0.271 | 0.16 | 0.112 | 0.15 | 0.0675 |  | 0.025 | [14 empty] | 1 | 0.9995 | Construido y en servicio. Pendiente atencion a observaciones, paraderos e iluminación. | 0
Construir Puente El Vergel | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.49 | 0.492 | 0.17 | 0.018 | 0.17 | 0.1219 | 0.17 | 0.0881 |  | 0.0279 |  | 0.1275 | [9 empty] | 0.0436 |  | 0.021 | 1 | 0.94 | En ambos costados están instaladas y pintadas las barandas, pendiente traslado de redes y adecuaciones laterales finales. Pendiente prueba de carga. El puente esta puesto en servicio sin terminar las obras finales. | 0
Construir Puente Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.6415 | 0.14 | 0.0405 | 0.13 | 0.0479 | 0.13 | 0.1946 |  | 0.025 |  |  |  | 0.05 | [10 empty] | 1 | 0.9995 | Pendiente atecion a obseraciones e iluminación. Se realizó prueba de carga en el mes de Julio. Pendiente aprobación interventoría. | 0
Construir Puente La 22 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.45 | 0.4497 | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.19 |  |  | 0.042 |  | 0.015 |  |  |  | 0.0083 |  | 0.465 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1 | 0.99 | Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Septiembre de 2015. Pendiente atencion a observaciones e iluminación. | 0
Construir Puente Santa Lucía | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.41 | 0.4149 | 0.2 |  | 0.2 | 0.0569 | 0.19 |  |  | 0.0554 |  | 0.1 |  | 0.2016 |  | 0.1207 |  | 0.0405 | [6 empty] | 1 | 0.99 | Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015. Pendiente atencion a observaciones e iluminación. | 0
Construir Puente Yayatá | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.59 | 0.6438 | 0.14 |  | 0.14 | 0.0513 | 0.13 | 0.1674 | [5 empty] | 0.0075 | [9 empty] | 0.01 | 1 | 0.88 | Esta terminada la placa del tablero de la pasarela del puente, Instalación y pintura de barandas en las rampas de acceso en ambos costados. Falta la instalación de barandas de la pasarela. No esta en servicio, Falta señalización preventiva para evitar ingreso al puente. | 0
Construir Puente Cucharal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.89 | 0.9437 | 0.11 | 0.0463 | [20 empty] | 1 | 0.99 | Construido y en servicio, falta remates y se realizó prueba de carga en Noviembre de 2015 por aprobacion de la interventoría. Pendiente restitución de acceso al predio La Primavera costado Girardot - Bogotá. | 0
Construir Puente Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.47 | 0.62 | 0.18 | 0.174 | 0.18 | 0.176 | 0.17 | 0.028 | [16 empty] | 1 | 0.998 | Se encuentra en servicio. Pendiente remates de accesos, ya se realizo prueba de carga. | 0
Construir Puente Luis Carlos Galán | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.63 | 0.6321 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.1109 |  | 0.026 |  | 0.089 |  | 0.086 |  | 0.054 |  |  |  |  | 1 | 0.998 | Construido y en servicio. Se le realizó prueba de carga en octubre de 2015 por aprobacion de la interventoría. Pendiente remates de accesos. | 0
Construir Puente La Esmeralda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.606 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.063 | 0.13 | 0.101 |  | 0.023 |  | 0.004 | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.003 |  | 0.04 | 1 | 0.988 | En construcción. Se encuentra pendiente la terminación de la instalación de barandas, la prueba de carga, el mejoramiento de los acabados, y la adecuación de los entornos del puente. | 0
Construir Puente José María Cordoba | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.64 | 0.65 | 0.12 | 0.045 | 0.12 | 0.081 | 0.12 | 0.118 |  |  |  | 0.032 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  | 0.04 |  |  | 1 | 0.989 | En construcción, se encuentra pendiente terminar la instalación de las barandas y la prueba de carga. | 0
PASAGANADOS CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO | [31 empty] | 0
Construir Pasaganados San José | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.15 |  | 0.15 | [8 empty] | 0.01 | [10 empty] | 1 | 0.71 | Inactivo. Falta construir accesos, drenajes, adecuar redes, reparar carpeta asfáltica, señalización e iluminación. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Pendiente adquirir un predio. | 0
Construir Pasaganados El Recreo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | [21 empty] | 1 | 0.85 | Inactivo, se encuentra construido el box Coulvert y acceso del costado Girardot – Bogotá. Falta el acceso en el sentido Bogotá –Girardot, adecuación a mixto, señalización e iluminación. Pendiente adquirir un predio. | 0
Construir Pasaganados San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.74 | 0.7435 | 0.13 | 0.1065 | 0.13 | 0.0508 |  | 0.0392 |  | 0.03 |  | 0.005 | [12 empty] | 1 | 0.975 | Construido y en servicio. Pendiente atención de observaciones de obra por filtración de agua en toda la estructura, especificaciones técnicas y seguridad vial. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. No se ha terminado la adecuación a mixto, falta señalización e iluminación | 0
Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.15 |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | 0.7 | Inactivo. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Falta construir accesos, señalización e iluminación. | 0
Construir Pasaganados Quebrada Honda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.82 | 0.8215 | 0.18 | 0.0035 |  | 0.025 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 | [8 empty] | 1 | 0.96 | Activo. El paso a desnivel se realizó en tubería metálica, en costado Bogotá – Girardot, el muro del acceso presenta falla, los concretos presentan fracturas y grietas. Falta terminar accesos, estabilizar taludes aledaños, adecuación a mixto, señalización e iluminación. | 0
Construir Pasaganados El Tambo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.48 | 0.48 | [10 empty] | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.17 | [7 empty] | 1 | 0.48 | Inactivo, falta construcción de accesos y cuerpo del box en el sentido Girardot – Bogotá, señalización e iluminación. La comunidad se opone a la construcción. | 0
OTRAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CONCESIONARIO | [31 empty] | 0
Construir Acceso al Municipio de Suárez | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acceso | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 0.317 |  | 0.013 |  | 0.005 | [10 empty] | 1 | 0.985 | En servicio; se encuentra pendiente que se construya el canal central para captar las aguas provenientes de las alcantarillas en una longitud de 250m, la nivelación del carril de aceleración con la calzada Bogotá – Girardot, la instalación de la señalización vertical y la empradización de los separadores | 0
Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  | 0.2223 |  | 0.0054 |  |  | 1 | 0.2277 | De las 13 zonas a estabilizar que el concecionario reporto en el cronograma se ha trabajado en 4 con un porcentaje de avance 22,77%. Según el cronograma estas estabilizaciones se llevarian a cabo durante 6 meses aproximadamente, lo cual no ha sido cumplido, por esto no se terminara esta meta para el 2015. | 0
Realizar obras de estabilización de Taludes | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  | 0.475 |  |  |  |  | 1 | 0.475 | El Concesionario no acometido los trabajos de estabilizacion requeridos en el sector de canecas (Subtrayecto 8D) Para el sector piedra del lancero no ha ejecutado trabajos en la totalidad del talud inestable. Se presenta desprendimiento de material de recubrimiento en concreto. Debido a los deslizamiento recientemente presentados se dificulta la terminacion de esta obra. | 0
Realziar rehabilitación de Pavimento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.121 |  |  |  |  | 1 | 0.121 | La rehabilitacion de 0,27 km de la calzada mixta sur se termino en el mes de de julio de 2015. lo cual era el unico tramo pendiente por rehabilitar. Esta meta de rehabilitacion ya esta cumplida para las metas de 2015. MANTENIMIENTO PERIODICO.Al avance del mantenimiento periodico se le hace seguimiento basandose en el cronograma presentado por el Concesionario el 6 de marzo del 2015. | 0
Realizar obras de Señalización | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.84 |  | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 0.86 | Se hace un seguimiento dentro de los mantenimientos rutinarios a la señalización horizontal y vertical la cual el Concesionario instala o realiza mantenimiento como instalacion de de dispositivos de señalizacion y arreglo de señales que se encuentran en mal estado mensual a lo largo del corredor. | 0
Realizar comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | Se adelantan seguimientos periodicos a la ejecución del contrato con el fin de lograr que el proceso de reversion se ejecute en los mejores terminos. | 0
30_Zona Metropolitana de Bucaramanga | [31 empty] | 0
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 2.12 | [8 empty] | 1.8 | 1.47 | 0.32 | 0.65 | [12 empty] | 2.12 | 2.12 | Atraso de obra Bajos rendimientos Poca disponibilidad de maquinaria y equipo. Actividades de Rehabilitación y Construcción suspendidos desde Acuerdo Conciliatorio (17 nov) | 0
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Se finaliza en el mes de diciembre el mobiliario urbano de este puente | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 23 |  | 0
0
31_Rumichaca Pasto Chachagûí | [31 empty] | 0
Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acuerdo | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015. | 0
Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | UND | 3 | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 0 |  | 0
Recibir infraestructura del proyecto | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe recibido | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | El 4 de mayo de 2015 la ANI recibio la infraestructura vial del Concesionario DEVINAR S.A. mediante Acta de reveresión y entrega | 0
Entregar de corredor vial al INVIAS | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acta entrega | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reveresión y entrega | 0
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | [16 empty] | 139 | 139 | Se reportar el mantenimiento rutinario de todo el corredor vial en los informes mensuales de Interventoría. Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reveresión y entrega. | -0.1
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 8 | 8 | A partir del mes de mayo que se hizo entrega de lainfraestructura no se han generado informes de seguimiento | 0
32_Córdoba Sucre | [31 empty] | 0
Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 15 | [9 empty] | 0.77 |  | 2.62 |  | 0.74 |  | 1.47 |  | 1.9 |  | 3.8 |  | 1.1 | 15 | 2.6 | 15 | 15 |  | 0
Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 2.3 | [19 empty] | 0.6 |  | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 1.8 |  | 0
Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 9 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1.1 |  |  | 9 | 1 | 9 | 3.1 | Persiste el poco avance en la ejecución de las obras por parte del Concesionario. la dificultad en la entrega física del predio del Sr. Payares, que a la fecha no se ha llevado acabo por parte de los jueces que han llevado el caso de la expropiación del mencionado predio, y la importancia del predio en la extracción del material de corte que debe ser usado en los llenos y terraplenes a construir en la segunda calzada. | 0
Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 3 |  |  |  | 1.57 |  | 1.43 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 3 |  | 0
Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 | [18 empty] | 2.6 | 2.6 |  | 0
Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | 177.13 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |  | 0
33_Ruta Caribe | [31 empty] | 0
Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.4 |  |  |  |  | 0.163 | 0.16 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 0.403 | 0.4 |  | -0.003
Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 16.29 |  | 0.3 |  | 0.22 | 0.66 | 3.66 | 0.66 | 0.5 | 0.66 | 3.3 | 3.89 | 1.25 | 2.8 | 2.8 | 1.75 | 1.75 | 1.16 | 1.16 | 0.66 | 0.29 | 1.76 | 0.77 | 2.29 | 0.29 | 16.29 | 16.29 |  | 0
Construir Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [16 empty] | 0 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0
Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 8 |  |  |  | 0.54 | 0.25 |  | 0.25 |  | 1.5 |  | 2 | 0.89 | 2 | 0.67 | 2 | 2.97 |  | 0.29 |  | 0.28 |  | 1.59 |  | 2.67 | 8 | 9.9 |  | 0
Realizar Adquisición Predios Trayecto 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 58 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 58 | 58 |  | 0
Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Construir Puentes peatonales La India, Villa Olimpica y PIMSA | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 3 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 | 1 | 0.27 |  | 0.27 | 1 | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.3 | 1 | 3 | 3 | • Puente la india ubicado en el K0+600, tiene un avance del 99% • Puente Villa Olímpica: presenta un avance de 82,38%. • Puente Peatonal PIMSA K89+150 presenta un avance del 22,47% | 0
Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | 0.33 |  | 0.33333 |  | 0.33 |  |  | 1 | [16 empty] | 0.99333 | 1 | Puente finalizado | 0.0066667
Realizar Adquisición predios Predios Variante Gambote | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 17 | 17 |  | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |  | 0
0
34_Ruta del Sol 1 | [31 empty] | 0
Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Estudio | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | Se han realizado cinco (5) entregas por parte de la empresa Consultora de los Estudios y diseños en fase III (Concol), estos entregables han sido revisados y avalados por la interventoria y la supervision para tramitar los pagos correspondientes estipulados en el contrato CVH-330 de 2015, a la fecha se ha tramitado el pago del 95% del valor del Contrato. Actualmente se encuentra en tramite de firmas de aprobacion de los planos por parte de los especialistas de la interventoría. | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 36 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 36 | En estos comites de plan de regularización se reune el equipo de trabajo del proyecto con el fin de evaluar los aspectos sobresalientes del periodo correspondiente. | 0
35_Ruta del Sol 3 | [31 empty] | 0
Construir Tramo 2 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 11.19 |  | 1.64 | 1.5007 | 1.69 | 3.5663 | 1.45 | 1.7814 | 2.07 | 0.48615 | 0.82 | 2.7692 | 2.81 | 1.0872 |  |  | 0.71 | [8 empty] | 11.1911 | 11.19 |  | -0.0010608
Construir Tramo 5 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 13.68 | 1.1904 | 0 | 1.0054 | 0 | 0.79704 | 3.36 | 0.79704 | 3.03 | 0.79704 | 0.42 | 0.79704 | 3.26 | 0.3454 |  | 0.86711 | 2.11 | 1.5608 | 1.5 | 3.2426 |  | 2.28 |  |  |  | 13.68 | 13.68 |  | 3.1592e-05
Construir Tramo 6 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 29.55 | 1.6226 | 0.08 | 3.8334 | 0 | 3.0772 | 0.93 | 3.5455 | 9.37 | 3.1683 | 10.62 | 1.029 | 5.51 | 0.56282 | 2.04 | 2.4517 | 1 | 3.3441 |  | 3.8158 |  | 3.1 |  |  |  | 29.5505 | 29.55 |  | -0.00048207
Construir Tramo 7 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 19 |  | 0.33 |  | 5.63 | 2.3403 | 5.02 | 1.7688 | 3.5 | 1.0343 | 0.01 | 1.6638 | 2.05 | 1.6185 |  | 1.3122 | 2.46 | 4.65 |  | 0.63176 |  | 0.58496 |  | 3.4 |  | 19.0046 | 19 |  | -0.0046456
Realizar Rehabilitación Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 5.9 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 | 1.87 | 1 |  | 0.5 | 0.64 | 0.9 | 0.72 | 1.5 | 2.67 | [8 empty] | 5.9 | 5.9 |  | 0
Realizar Rehabilitación Tramo 2 La loma Bosconia | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 2.91 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | 1.86 | 1.86 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | [12 empty] | 2.91 | 2.91 |  | 0
Realizar Rehabilitación Tramo 7 |  |  | Km rehabilitados | 0.41 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.21 | 0.41 | [16 empty] | 0.41 | 0.41 |  | 0
Realizar Rehabilitación Tramo 8 |  |  | Km rehabilitados | 0.21 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.11 | 0.21 | [16 empty] | 0.21 | 0.21 |  | 0
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |  | 0
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 31 |  | 0
0
0
0
0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | [31 empty] | 0
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 18 | 18 |  | 0
Asesorar en materia Economica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 16 | 16 |  | 0
Contratar la Consultoria integral para la Estructuracion del Aeropuerto el Dorado II. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0
Contratar la asesoria tecnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Contratar la Asesoria economica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Contratar la consultoria financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | Esta actividad no se realizó | 0
Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, ferreos y Aeroportuario. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 4 |  | 0
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Proyectos Estructurados | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | [12 empty] | 7 | 7 | Se estructuraron los proyectos: - Bucaramanga - Pamplona - Pamplona - Cucuta - Duitama Pamplona - Barbosa - Bucaramanga - Chinchina - Mariquita - Sogamoso - Mani - Pasto - Popayan | 0
Contratar la estructuracion, evaluacion tecnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popyan - santander de Quilichao, Villavicencia Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Resoluciones. | 10 | [10 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 0
Contratar la asesoría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | Resoluciones. | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 6 | 6 | Se realizó la evaluación de los proyectos: - Malla vial del meta - Antioquia-Bolivar - Chirajara-Villavicencio - Cambao-Manizales - Cesar-Guajira | 0
Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como minimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo ferreo: Proyecto Corredor Ferreo Bogota - Facatativa, Dorada - Chiriguana, Bogota Belencito. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Resoluciones. | 3 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 0 |  | 0
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. | Resoluciones. | 12 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 12 | Se realizó la evaluación de las solicitudes protuarias: - Puerto Sungmin - Petrodecol - Retramar - Cayao - Puerto Bahia - Puerto Gas Licuado del Caribe - Sociedad protuaria Buscaja | 0
Contratar la asesoria para contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generacion de Concesiones. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informes presentados | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | Se han realizado las socialiaz<aciones de los proyectos: - Transversal del Carare - Antioquia-Bolivar - Tercer Carril Bogotá - Girardot - Neiva-Girardot - Cambao-Manizalez - Malla vial del Meta - Tren de carga la caro belencito - Ceasr-Guajira - Chirajara-Villavicencio - BUga-Buenaventura - Vias del NUS - Duitama-Pamplona - Barbosa Bugaramanga - Chinchina-mariquita - Estructura REGIOTRAM | 0
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Peajes Socializados | 32 | 4 | 12 | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 32 | 32 |  | 0
0
VICEPRESIDENCIA JURIDICA | [31 empty] | 0
Gerencia Juridico - Predial | [31 empty] | 0
Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.14% |  | 0
Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 27% | 100% | 25% | 100% | 30% | 100% | 37.3% | 100% | 91.1% | 100% | 67.86% | 100% | 117.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.94% |  | 0
Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Promesas revisadas | 100% | 100% | 3% | 100% | 3% | 100% | 3% | 100% | 30% | 100% | 25% | 100% | 37.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.45% |  | 0
Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Escrituras revisadas | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 27% | 100% | 32% | 100% | 39.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.9% |  | 0
Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Actas revisadas | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 3% | 100% | 23% | 100% | 33% | 100% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.17% |  | 0
Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Requerimientos Atendidos | 100% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 65% | 100% | 22% | 100% | 38% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.33% |  | 0
Suscripcion de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Ejecutoria realizada | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 44.4% | 100% | 23.21% | 100% | 41.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.61% |  | 0
Gerencia Defensa Judicial | [31 empty] | 0
Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Trámites administrativos ambientales | 15 | [22 empty] | 15 |  | 15 | 0 | Debido al recorte presupuestal esta actividad no se llevó a cabo | 0
Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Trámites sancionatorios contractuales | 12 | [5 empty] | 10 | 3 |  |  |  |  | 8 | 3 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 12 | 26 | durante la presente vigencia se han adelantado 23 trámites sancionatorios. | 0
Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Tribunales de arbitramento | 20 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 34 |  | 0
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos judiciales y extrajudiciales | 800 | [5 empty] | 880 | [5 empty] | 880 | [5 empty] | 880 |  |  |  |  | 800 | 930 | 800 | 880 | La Agencia ha realizado ha ejecido la representación en cada uno de los procesos activos | 0
Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Sesiones de comité | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 56 | Debido a la cantidad de procesos a cargo de la gerencia se hizo necesario realizar más sesiones de comité de las inicialmente programadas | 0
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos de expropiación | 200 |  | 30 |  | 30 |  | 27 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 5 | 200 | 10 | 200 | 190 | Los diez predios restantes para la meta quedaron pendientes para la vigencia 2016 | 0
Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reportes trimestrales | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 0
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acciones penales y policivas | 20 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 |  |  |  |  | 20 | 32 | 20 | 32 | La Agencia 32 procesos ha ejercido la representación de la Entidad y el seguimiento a los procesos penales en los que la ANI interviene como denunciante o víctima | 0
0
Gerencia Gestión juridica Contractual 2 | [31 empty] | 0
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la agencia. | Proyecto de Resolución | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | Salió mediante Resolución No.716 del 28-04-2015 | 0
Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto vial. | 168 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 168 | 181 |  | 0
Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico. | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |  | 0
Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto. | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 84 | 93 |  | 0
Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos Emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 112.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 97% |  | 0
Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 97% |  | 0
Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 97% |  | 0
Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Gerencia Gestión juridica estructuración | [31 empty] | 0
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 100% | 99.96% | Solictudes de la vicepresidencia de Estructuración / Solictudes atendidas por parte de la GJE | 0
Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 100% | 99.96% | Solictudes de la Viceprecidencia de Estructuración/Solictudes atendidas por parte de la GJE | 0
Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | % | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 8.333% | 8.33% | 100% | 99.96% | 3 reuniones de seguimiento a la gestión de la gerencia Jurídica de Estructuración y mejoramiento del clima organizacional | 0
Gerencia de Contratación | [31 empty] | 0
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | A1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | N° de Proyectos APP adjudicados | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 18 | Se superó la meta debido a que se presentaron y adjudicaron Ips | 0
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 0
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Actas de Comité | 24 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 10 | 24 | 126 | Debido a las necesidades de contratación se convocaron más comités mensuales | 0
Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 0
Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | [31 empty] | 0
Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 92% | 80% | 88.2% | 80% | 80% | 80% | 89.5% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 79.14% |  | 0
Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Concepto de viabilidad | 90% | 90% |  | 90% | 89% | 90% | 92.8% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90.15% |  | 0
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 83.33% |  | 0
Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Minuta Otrosí | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Asistir a los planes de seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Actas de asistencia | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90.8% | 90% | 96% | 90% | 100% | 90% | 91.1% | 90% | 95.3% | 90% | 94.4% | 90% | 91.38% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 0
Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto Acta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5 Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los tramites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.02% |  | 0
Proyectar actas de liquidación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Minuta acta de liquidación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Estructurar actas de reversión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Acta de reversión | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | En la vigencia se realizaron 6 actas de reversión de proyectos | 0
Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 0
Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Minuta del pliego de Cargos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 92.5% |  | 0
Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Concepto | 80% | 80% | 0% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% |  | 80% | 80% |  | 0
Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Resolución | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | Durante la vigencia solo se emitieron tres resoluciones en el mes de diciembre | 0
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 7 reuniones del comité a las cuales fueron convocados | 0
Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Otrosí | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 85% | Durante la vigencia se elaboraron 24 minutas con modificaciones | 0
Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para inciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Pliego de cargos | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% | 100% | Se remitieron en la vigencia 3 pliegos de cargos | 0
Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe ejecutivo de reunión | 70 |  | 80 | 7 |  | 7 |  | 7 | 26 | 7 | 25 | 7 | 23 | 7 | 34 | 7 | 27 | 7 | 24 | 7 | 24 | 7 | 18 |  | 13 | 70 | 294 | Debido al gran número de tremas a tratar en cada proyecto se hizo necesario programar y realizar mayor número de reuniones | 0
Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Copia formato de legalización de comisión | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 3 | Debido a las restricciones presupuestales no se pudieron realizar la totalidad de las actividades programadas | 0
Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Acta de reversión | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 0% | En la vigencia no se ha requerido proyectar actas de reversión | 0
Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 80% | 80% |  | 80% |  | 80% | 61.5% | 80% | 300% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |  | 0
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas | Informe ejecutivo | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 7 |  | 0
Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 0
0
0
OFICINA CONTROL INTERNO | [31 empty] | 0
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Premio | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0
Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un Sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Documento | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Dando cumplimiento al plan de acción de de la OCI se realizó el PAA 47. | 0
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Auditoria | 33 |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 33 | 33 | Dando cumplimiento al plan de auditoria de la OCI se realizaron las auditorias técnicas | 0
Presentar los documentos , de estandarización de niveles de servicio de las interventorías, Consolidado del plan de mejoramiento por procesos - PMP producto de auditorías y la actualización manual de evaluación de desempeño de interventorías | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos Ajustados | 3 | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
Presentar la línea base del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en responsabilidad social y empresarial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Marco Conceptual | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1.Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 2 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 2 |  | 0
Realizar 65 auditorías independientes. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Informe | 64 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 64 | 64 | Dando cumplimiento al plan de auditoria de la OCI se realizaron las auditorias a los procesos. A travez de comunicado para la gerencia de planeación del 27 de noviembre del 2015 con número de radicado 20151020137753, se argumento la eliminación de una auditoria, pasando de 65 a 64 auditorias independientres | 0
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Boletines | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 33 |  | 0
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Capacitaciones | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 0
OFICINA DE COMUNICACIONES | [31 empty] | 0
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Piezas comunicativas | 660 |  | 34 | 60 | 24 | 60 | 25 | 60 | 29 | 60 | 33 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | 660 | 800 |  | 0
Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documentos de estrategia de comunicaciones | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 0
Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Piezas comunicativas | 11 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | Debido a las restricciones presupuestales esta actividad no fue realizada | 0
Realizar el Monitoreo de Medios | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Correos electrónicos | 220 |  | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 330 | Durante el último trimestre de 2015 se incrementó sustancialmente la presencia de la Agencia en la redes sociales | 0
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Evento | 88 |  | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 |  | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 15 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 88 | 98 |  | 0
Asistir al congreso anual CCI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Evento | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | En el mes de noviembre se asistió al evento y se realizaron varias ponencia | 0
0
0
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO | [31 empty] | 0
PLANEACION | [31 empty] | 0
Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2015 | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 3 | Durante el cuarto trimestre no se realizaropn tramites | 0
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y del area Administrativa | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 13 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | En el mes de octubre se realizaron 3 tramites correspondientes a traslados del presupuesto de funcionamiento, en noviembre se realizaron 3 trámites, 2 correspondientes al rubro de Apoyo para la solicitud de vigencias futuras para los contratos de prestación de servicios y 1 correspondiente a la solicitud de vigencias futuras para la construcción del puente Camilo Torres en el proyecto Bosa-Granada-Girardot y la construcción de gaviones en el proyecto Bogotá-Villavicencio. En el mes de diciembre se realizó un trámite para la autorización de untraslado en el presupuesto de funcionamiento para el pago de la nómina | 0
Elaborar Documentos CONPES | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 3 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 3 | 3 |  | 0
Actualizar la información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 472 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 15 | 35 | 35 | 36 | 47 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 472 | 472 | Durante el cuarto trimestre se actualizaron las fichas de los proyectos y se atendieron los derechos de petición y las solicitudes de información realizadas por el Senado | 0
Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (Parcial, mensual y trimestral) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
Realizar el seguimiento a las metas del PND | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe SISMEG | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
Realizar la actualización de Proyectos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 17 | 17 | 17 | [22 empty] | 17 | 17 |  | 0
Realizar el Seguimiento a proyectos en SPI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 204 | 204 |  | 0
Elaborar Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Reunión | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 7 | 7 | En desarrollo de las reuniones se definió y actualizó el diccionario de datos y la documentación de la operación estadística de tráfico y recaudo | -3
Realizar eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3,2 Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Evento | 3 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Transporte el 17 de diciembre de 2015 se realizó la Audiencia Pública Presencial de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2015. | 0
Actualizar y hacer seguimiento a la información de tráfico | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
Realizar apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0
Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | La Agecia participó en la formulación y socialización del Plan Maestro de Transporte, así como, el la formulación y seguimiento del Plan estrategico sectorial | 0
Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 0
Elaborar estudio para la regularización de las deudas. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0
Realizar el seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Cargue Información | 17 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 17 | 17 | Durante el último trimestre no se realizó cargue de informacion | 0
0
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | [31 empty] | 0
Automatizar de procedimientos de recursos humanos. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Procedimientos automatizados | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 |  | 0
Documentar acuerdos de niveles de servicio. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Acuerdos documentados | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 6 | Se realizaron las observaciones de los acuerdos dentro de los procedimientos identificados | 0
Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Documentos establecidos | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar Auditorias del SIG | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Auditoria | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 0
Desarrollar la metodologia para elaboración de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Metodologia | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Desarrollar de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Estudio | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | 10 | Se realizaron los casos de estudio, los cuales ya cuantan con ata de aprobación | 4
Desarrollar talleres con los casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Taller | 5 | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0
Desarrollar contenidos temáticos on-line | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Contenidos Virtuales | 4 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 0
Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Metodologia | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 |  | 0
Desarrollar estructura Balanced ScoreCard | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Cuadro de Mando | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar la Socialización Balanced ScoreCard | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Evento | 20 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 9 | 20 | 20 |  | 0
Adquirir el material didactico y de apoyo para sensibilización SIG. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Kit | 2636 | [10 empty] | 2400 | 2400 | 236 | 236 | [10 empty] | 2636 | 2636 |  | 0
Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Modulos parametrizados | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 9 | 9 |  | 0
Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Sesión | 30 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 19 | 30 | 30 |  | 0
Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Evento | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
Hacer el seguimiento de la Planeación Estrategica de la Entidad | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
0
GESTION DE RIESGOS | [31 empty] | 0
Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Informe | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 18 | 18 |  | -16
Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidenca Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales. | 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad, empleo y crecimiento sostenible, mediante contratación de proyectos APP (Asociación Público Privadas) en todos los modos por $50 billones. 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estratégias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. | Estudios de Conveniencia y Oportunidad (Conceptos) | 152 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 8 | 8 | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 19 | 19 | 152 | 152 |  | 0
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Solicitudes | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 9 | 9 |  | 0
Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las videgencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | Oficios remitidos al MHCP | 14 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 | 14 | 7 |  | 0
Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión que oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Seguimientos | 18 | 6 | 4 |  | 4 |  | 11 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 1 |  | 1 | 6 | 2 | 18 | 36 |  | 0
Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.4. Desarrollar Mecanismos agíles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos en la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión que oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Seguimientos | 1 |  | 4 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 1 | 19 |  | 0
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente que permita el adecuado funcionamiento de la entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Socialización | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0
Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales,de acuerdo a las necesidades reportadas . | 2. Generar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Seguimientos presentados | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 14 | 24 |  | 0
Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INCIATIVA PUBLICA en el 2015. 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colmbia. 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 1.7. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos exixtentes y los nuevos proyectos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | (Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 7 |  | 11 |  | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 48 |  | 0
Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 3 |  | 0
Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportada. | Informe | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 4 |  | 0
Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 1. 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad, empleo y crecimiento sostenible, mediante contratación de proyectos APP (Asociación Público Privadas) en todos los modos por $50 billones. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colmbia. 2.3. Desarrollar e implementar, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.4. Desarrollar Mecanismos ágiles para acelerar la toma de decisiones en casos de conflicto. | Informe | 7 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 7 |  | 0
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico, para mejorar la gestión de la Entidad. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente que permita el adecuado funcionamiento de la entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Actividades | 20 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 |  | 0
Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el modulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico, para mejorar la gestión de la Entidad. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. | Acompañamientos | 16 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |  | 0
Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 2.5. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2.Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.4. Desarrollora herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.3. Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estrategica. | Espacio Virtual Implementado | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
GESTION PREDIAL | [31 empty] | 0
Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basada en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1 Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Comité Técnico Predial | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 |  | 0
Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de cientodiecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3 Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Adjudicación de predio | 119 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 101 | 101 | [12 empty] | 119 | 119 |  | 0
Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Actualización de Protocolo | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Identificar las Areas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren para el desarrollo de obras, según la normatividad existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Diagnóstico de Areas Remanentes y Predios Sobrantes | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0
GESTION SOCIO AMBIENTAL | [31 empty] | 0
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |  | 0
Apoyar a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 | Durante el primer trimestre no se requierió la presentación de informes | 6
Apoyar a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 |  | 0
Realizar capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Jornada | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | Actividad reprogramada para la vigencia 2016 | 0
Generar Politicas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | Actividad reprogramada para la vigencia 2016 | 0
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes | 21 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | Durante el mes de enero no se realizó reunión y en el mes de marzo solamente se realizó una reunión | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | [31 empty] | 0
Soporte - mesa de ayuda | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 0
Licenciamiento de ofimática Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | CONTRATO VPRE-463 con la empresa SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS | 0
Sistema de información predial (CISA) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Actualización página web | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | CONTRATO VPRE-383 con la empresa XIMIL TECHNOLOGIES S.A.S. | 0
Adquirir el Manual ADRM, AIRPORT DEVELOPMENT REFERENCE MANUAL, DECIMA EDICIÓN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | CONTRATO VPRE-440 con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo – IATA | 0
Poner en Alta disponibilidad el firewall de seguridad perimetral y adquisición de un antivirus para los usuarios finales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Adquisición de un antivirus para los usuarios finales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Adquisición de computadores de escritorios | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Renovacion Liencias Oracle | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0
Contratar la adquisición de una solución para la administración, seguimiento y control del SGC y su respectiva implementación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Especificar sistema que automatice la gestión de permisos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 - 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0
Socializaciones de la plataforma TI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. 4.3. Fortalecer las capacidades del Talento Humano para mejorar la gestión en todas las áreas de la Entidad. | Socializaciones realizadas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 16 | 16 |  | -12
Especificar las necesidades de un nuevo sistema de gestión documental | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Documento de especificaciones | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0
Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 -4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Acta de verificación del funcionamiento del sistema de información | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 0
Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorias | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documento de requisitos mínimos de entraga de información | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [31 empty] | 0
PRESUPUESTO | [31 empty] | 0
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Anteproyecto | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | 100% | 77.8% | 100% | 78% | 100% | 80.4% | 100% | 83.9% | 100% | 86.8% | 100% | 89.7% | 100% | 93.78% | 100% | 94.65% | 100% | 94.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Realizar el control de la ejecución presupuestal de ingresos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% | 100% | 0.5% | 100% | 1% | 100% | 3.2% | 100% | 3.2% | 100% | 8.2% | 100% | 19.3% | 100% | 23.6% | 100% | 20.39% | 100% | 27.9% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 8.2% | 100% | 39.6% | 100% | 50% | 100% | 57.1% | 100% | 72.3% | 100% | 85% | 100% | 93.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0
Actualizar el Manual de Presupuesto | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
TESORERIA | [31 empty] | 0
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Se registraron los solicitudes de PAC en el SIIF Nación II de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada ordenador del Gasto. | 0
Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Se efectuaron los pagos programados correspondiente a cada mes según disponiblidad de PAC - CUN. | 0
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
Realziar el registro de ingresos en el sistema de información | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 100% |  | 0
Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Se registraron los movimiento de ingresos y egresos mensuales de acuerdo con los extractos de cada Banco. | 0
Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registros tramitados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 100% |  | 0
Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 74.97% |  | 0
Elaborar Boletines de Tesorería | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Boletín Diario | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 74.97% |  | 0
Actualizar el Manual de Tesoreria | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Se actualizó y publicó en el SIG | 0
|  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0 |  |  | 12
CONTABILIDAD | [31 empty] | 0
Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4 |  | 0
Realizar el cierre Contable del Año | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 0
Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Estados Financieros y actas de conciliación : Nómina, Tesorería, servicios generales, modo férreo, jurídica y contractual | 0
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Actas | 2 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
Elaborar los Estados Contables | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 4 | 4 | Balance general, Estado de situación Financiera, Económica y Social, CHIP y operaciones recíprocas | 0
Elaborar medios magnéticos DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
Elaborar medios magnéticos SHD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
Actualizar el Manual de Contabilidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Se actualizó y publicó en el SIG | 0
Publicar información contable en la web | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 4 | 8 | Publicación mensual | 0
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | [31 empty] | 0
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Formato | 1 |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | 1 | 5% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolución | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Metodologia | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Actividad reprogramda para la vigencia 2016 | 0
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Archivo | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 100% |  | 0
Inventariar 1000 CDS | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Cd inventarido | 1000 |  |  | 100 |  | 100 | 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 | Meta alcanzada 10000 CDS inventariados | 0
Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolucion | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 |  | 0
SERVICIOS GENERALES | [31 empty] | 0
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 100% |  | 0
Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | 10% |  | 5% |  | 5% | 100% |  | 100% | 90% |  | 0
Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 70% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% | [10 empty] | 70% |  | 70% | 70% |  | 0
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% |  | 30% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 5% |  | 5% |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 0
TALENTO HUMANO | [31 empty] | 0
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | PIC diseñado | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | El Plan fue diseñado para las vigencias 2015 y 2016 a través del programa UNIANI | 0
Optimizar Procesos de Selección | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Proceso | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 | [6 empty] | 1 | 1 | Proceso que se viene desarrollando en forma permanente de mejora continua | 0
Mantener nivel programas de Bienestar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.3. Fortalecer las capacidades del Talento Humano para mejorar la gestión en todas las áreas de la Entidad. | Programa | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Programación de actividades mensuales, con base en cronograma establecido po el GIT de Talento Humano | 0
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano | [31 empty] | 0
Caracterización de Usuarios | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Formato caracterización | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 |  | 0
Encuestas Percepción Ciudadana | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Encuesta | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | Inicialmente se tenia programado hacer dos encuestas a los ciudadanos, sin embargo y debido a la implementación de nuevas herramientas para la recolección de información (Buzón Contactenos, ORFEO, encuesta en Página WEB) al finalizar la vigencia se realizaron más de la meta programada | 0
Afianzamiento cultura servicio ciudadano | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Entrenamiento | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 16 |  |  | 1 |  |  | 9 | 6 | 30 | Inicialmente se habian programado 6 charlas en grupos grandes, sin embargo, la dínamica hizo que las capacitaciones se realizaran en grupos pequeños, de igual manera la capacitación dinamizó que otros grupos solicitaran ser incluidos en el programa finalizando en 30 capacitaciones en el año | 0
0
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA | [31 empty] | 0
Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reuniones | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 36 |  | 0
Realizar atención de peticiones del congreso | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Cuestionario | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 29 |  | 0
Asistir al congreso a citaciones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Citación | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 12 | Se asiste a las citaciones a las cuales se solicita asistencia por parte de la Agencia | 0
0
Consolidado el 29-01-15
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación