## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2014
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Construcciòn de nueva calzada que aportan a las Dobles Calzadas | Km | 299.26 | 3.49 | 2.83 | 13.19 | 7.33 | 13.32 | 15.52 | 12.22 | 13.08 | 1.5 | 11.7 | 7.52 | 15.13 | 32.14 | 0 | 81.54 | 0 | 19.35 | 0 | 36.66 | 0 | 24.09 | 0 | 54.39 | 0 | 30 | 25.68 | 21.24 | 39.91 | 133.03 | 0 | 115.14 | 0 | 65.59
Construcción calzada sencilla | Km | 122.6 | 1.2667 | 1.05 | 1.2667 | 1.16 | 1.2667 | 0.74 | 2.2667 | 3.02 | 1.2667 | 3.19 | 4.2667 | 12.74 | 24.2667 | 0 | 52.4667 | 0 | 2.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 29.4667 | 0 | 3.8 | 2.95 | 7.8 | 18.95 | 79 | 0 | 32 | 0 | 21.9
Mejoramiento | Km | 400.05 | 23.99 | 21.74 | 20 | 28.01 | 26.35 | 25.42 | 19.35 | 22.66 | 29.57 | 32.03 | 32.81 | 27.22 | 41.47 | 0 | 50.46 | 0 | 38 | 0 | 22.2 | 0 | 26 | 0 | 44.62 | 0 | 70.34 | 75.17 | 81.73 | 81.91 | 129.93 | 0 | 92.82 | 0 | 157.08
Puentes vehiculares | Un | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 13 | 0 | 7
Puentes peatonales | Un | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.8 | 3 | 1.89 | 8 | 3.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 7.24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7.24
Tuneles | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 2881.34 | 2881.34 | 2812.94 | 2881.34 | 2812.94 | 2881.34 | 2812.94 | 2881.34 | 2880.94 | 2881.34 | 2880.94 | 2881.34 | 2880.94 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 2812.94 | 2881.34 | 2880.94 | 2881.34 | 0 | 2881.34 | 0 | 5693.88
Obras complementarias | Un | 12 | 0 | 0.58 | 0 | 0.02 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 2.013 | 0 | 1.017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.63 | 5 | 3.03 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.66
Licencias Ambientales | Un | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.38
Informes de seguimiento | Informe | 288 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 72 | 59 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 131
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 44200000 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 3138810.7 | 3683333.3333 | 4046394.6 | 3683333.3333 | 4046396.6 | 3683333.3333 | 0 | 3683333.3333 | 0 | 3683333.3333 | 0 | 3683333.3333 | 0 | 3683333.3333 | 0 | 3683333.3333 | 0 | 11050000 | 6754864 | 11050000 | 11231601.9 | 11050000 | 0 | 11050000 | 0 | 17986465.9
Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 190000 | 10000 | 10394 | 10000 | 10394 | 11500 | 10394 | 12500 | 7087 | 13300 | 12858.272 | 15100 | 20374 | 17800 | 0 | 17800 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 31500 | 31182 | 40900 | 40319.272 | 54600 | 0 | 63000 | 0 | 71501.272
Formulación Planes de Reasentamiento | Planes Formulados | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Informes de interventoria | Informe | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9
Realización estudio de capacidad de puertos | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Realizar el inventario de los puertos | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Visitas de supervisión | Informe | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 25 | 0 | 27 | 0 | 24
Revisión cumplimiento plan de inversiones | Informe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Interventoría Contrato de Concesión - Nororiente | Informe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Interventoría Contrato de Concesión - Centro Norte | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1
Valoración de los deltas de valor de concesión Aeroportuaria - San Andrés y Providencia | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Estudios y diseños, interventoria para el contrato de concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Informe de la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Avanzar en la Estructuración integral técnica, financiera, legal, predial, social y ambiental de los proyectos de Concesiones para los modos carreteros (Alo, Tramo Bogota - Girardot, Tramo Medellin -Bogota, Tramo Pereira La Victoria, TRamo Ruta del Sol 1, Tramo Autopista de las Americas, Aeroportuario (Santa Marta) Otrosies a convenios 4,5,6,7 de FONADE. | Contratos Suscritos para adelantar la Estructuracion | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Asesorias Economicas - Financieras para la Gestion de la Vicepresidencia de Estructuracion: (Modelación y estructuración financiera, Comparador Publico Privado, Analisis y Matriz de Riesgos) | Informes presentados | 11 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
Asesorias Tecnicas para la Gestion de la Vicepresidencia de Estructuracion. | Informes presentados | 35 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0
Evaluacion del Sistema de Precalificacion y Licitaciones de los Proyectos en el marco de la Cuarta Genracion de Concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes presentados | 34 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
Revision y Analisis para la Estructuración Integral especializada para el proyecto Barrancabermeja-Remedios-Yondó | Informes presentados | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | Productos Entregados | 3 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultorias para la Evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 | Consultorias Contratadas | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Asesoria para Contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción Cuarta Gneracion de Concesiones. | Informes presentados | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | Contrato Suscrito | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos | Ejecución | 100% | 100% | 72.8% | 100% | 74.8% | 100% | 75.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 74.3% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 174.3%
Elaboración de Boletines de Tesorería | Boletín | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Reporte | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Publicación información web | Informes | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias | TRD | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 300% | 24.99% | 300% | 24.99% | 300% | 0% | 300% | 0% | 49.98%
Ampliación sede oficinas | Sede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | PIC diseñado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia | Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
Optimización Procesos de Selección | Proceso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Informe avance metas SISMEG | Informe | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) | Trámite | 37 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realización Auditoria del SGC | Auditoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de metodología estandar en Gerencia de Proyectos | Metodologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
Presentación del documento con la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Presentar a la subdirección de riesgos del MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aprobación del plan de aportes para el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, la actualización de la valoración de contingentes en la matriz de riesgo. | Planes | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | Actividades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, con el objeto de obtener la revisión de la metodología utilizada en avalúos comerciales realizados en diferentes proyectos de concesión y disponer de un usuario de consulta del sistema de información catastral del IGAC | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) | Matriz actualizada | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
Contratar el servicio de asesoría técnica para optimizar el uso de la infraestructura TIC de la Agencia | Servicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Implementación y puesta en marcha de la Fase 2 del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de la ANI. | Software | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER. | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | Proyecto de Resolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Adelantar la estructuración de documentos de precalificación, pliegos definitivos, igualmente apoyar la respuesta a las observaciones que se realizan por los oferentes a los procesos | Documentos Estandar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0
Convocar mínimo 1 vez al mes el comité asesor de asuntos contractuales | Comité | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente | Procesos adelantados | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Elaboración de informes y piezas estratégicas y de acción para la gestión de la Agencia | Informes y piezas de estrategia y acción | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12
Elaboración de piezas comunicativas de la Agencia | Piezas audiovisuales y comunicativas | 250 | 0 | 30 | 0 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 110 | 75 | 61 | 75 | 0 | 75 | 0 | 171
Realizar el monitoreo a los medios de comunicación | Informe | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8
Realizar encuesta de percepción de la Agencia | Encuesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Realización de una campaña de piezas audiovisuales y de comunicación en redes sociales | Piezas | 44 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11
Realización de eventos de rendición de cuentas | Evento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Eventos de inauguraciones de obras y audiencias | Evento | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 14 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14
Participación en ferias del sector | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Divulgación en evento deportivo de alcance nacional | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicación de información de la Agencia en separatas o medios especializados | Publicación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [24 empty] | Trim 1 | Avances | Trim 2 | Avances | Trim 3 | Avances | Trim 4 | Avances | Total
Realizar 47 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2014. | Auditoria | 47 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 | 1 | 4 | 10 | 0 | 22 | 0 | 22
Ajustar los 4 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED) | Documentos ajustados | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Estructurar y otorgar el Premio Nacional de Interventorías-concesiones. | Premio Otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorias especiales. | Informe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Realizar 2 informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Realizar 105 auditorías independientes. | Auditoria | 105 | 7 | 5 | 14 | 18 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 29 | 26 | 18 | 14 | 31 | 0 | 27 | 0 | 40
Emitir 43 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | Boletin | 43 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 9 | 0 | 20
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Actualizado a 30 junio

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014 | [28 empty] | 31/06/14
[5 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Seguimiento
Foco Estratégico | Objetivo | ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Meta Año | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 44200000 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 2251621.3333 | 3683333.3333 | 3138810.7 | 3683333.3333 | 4046394.6 | 3683333.3333 | 4046396.6 | 3683333.3333 |  | 3683333.3333 |  | 3683333.3333 |  | 3683333.3333 |  | 3683333.3333 |  | 3683333.3333 |  | 44200000 | 17986465.9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 190000 | 10000 | 10394 | 10000 | 10394 | 11500 | 10394 | 12500 | 7087 | 13300 | 12858.272 | 15100 | 20374 | 17800 |  | 17800 |  | 19000 |  | 19000 |  | 22000 |  | 22000 |  | 190000 | 71501.272
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Formulación Planes de Reasentamiento | Planes formulados | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 4 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informes de interventoria | Informe | 21 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 21 | 9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Realización estudio de capacidad de puertos | Estudio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Realizar el inventario de los puertos | Estudio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Visitas de supervisión | Informe | 100 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 7 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 100 | 24
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Revisión cumplimiento plan de inversiones | Informe | 16 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 16 | 6
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Interventoría Contrato de Concesión - Nororiente | Informe | 3 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Interventoría Contrato de Concesión - Centro Norte | Informe | 4 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Estudios y diseños, interventoria para el contrato de concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado | Estudio | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Interventoría para E&D y Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Nororiente | Estudio | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Interventoría a los Estudios - concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado | Informe | 3 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Consultoria para Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Centronorte | Estudio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.4. Incorporar las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Interventoría para Consultoria para Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Centronorte | Informe | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral) | Km | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 |  | 185.04 | 185.04
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
2_Siberia El Vino Villeta
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción segunda calzada | Km | 8.35 |  | 0.25 | 2 | 0.3 | 0.2 | 4.05 |  | 1.02 |  | 1.27 | 1 | 1.05 |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 8.35 | 7.94
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Rehabilitación | Km | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1.4 | [7 empty] | 2 |  | 2.6 |  | 7 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puentes vehiculares | Puente | 4 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000) | Km | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 |  | 82.4 | 494.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 5
3_Santa Marta Paraguachón
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Rompeolas | Global | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Muro | Global | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mantenidos mes | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 |  | 285.1 |  | 285.1 |  | 285.1 |  | 285.1 |  | 285.1 |  | 285.1 | 285.1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
4_Bogotá Villavicencio
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Segunda Calzada | Km | 3.9 | [10 empty] | 2.28 | 2.28 | [10 empty] | 1.62 |  | 3.9 | 2.28
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Puentes vehiculares | Puente | 9 | [22 empty] | 9 |  | 9 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Tuneles | Tunel | 4 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
5_Cartagena Barranquilla
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Terminación anillo vial de Crespo | Km | 2.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.6 | [8 empty] | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | 2.1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 4 K 88+060 y el K 98+060 (segunda calzada) entrada Puerto Colombia. Sector Atlántico | Km | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Túnel (1068.59 mt) | Global | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario (origen destino) | Km mensuales | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 |  | 121.86 | 121.86
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Intersección T de Portachuelo | Unidad | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mantenidos mes | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 |  | 50.58 | 50.58
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento periódico | Km mantenidos mes | 2 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 |  | 38.38 | 38.38
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
8_Neiva Espinal Girardot
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción calzada sencilla (Variante Guamal) | Km construidos | 6 |  | 0.1 | [8 empty] | 3 | 5.9 | 3 | [11 empty] | 6 | 6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mantenidos mensualmente | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 |  | 168.1 | 168.1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción segunda calzada | Km construidos | 7 | [22 empty] | 7 |  | 7 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mantenidos | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 |  | 297.1 |  | 297.1 |  | 297.1 |  | 297.1 |  | 297.1 |  | 297.1 | 297.1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento periódico | Km mantenidos | 80 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 20 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 80 | 45
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
10_Armenia Pereira Manizales
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mantenidos | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 | 1212
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento periódico | Km mantenidos | 39.46 | 5.74 | 22.4 | 5.13 | 22.4 | 6.88 | 22.4 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 0.8 | 1.75 | 1.1 | 1.75 |  | 3.41 |  | 1.66 |  | 4.32 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 39.46 | 22.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción de calzada sencilla | KM | 3 |  | 0.49 |  | 0.77 |  |  | 1 | 0.14 |  | 0.27 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 1.67
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente peatonal SENA | UN | 1 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.15 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.25
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Licencias ambientales | Licencia ambiental | 1 | [9 empty] | 0.38 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 0.38
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Otrosi Modificatorio desafectación Tramos 1 y 7 | Otrosi | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento Rutinario | Km | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 |  | 388.82 | 388.82
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
12_Briceño Tunja Sogamoso
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Otro Sí Transversal del Sisga | Otro sí | 1 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adquisición predial faltante proyecto BTS | % | 100 |  |  |  | 0.13 |  | 0.22 |  | 0.06 |  | 0.29 |  | 0.1 | [10 empty] | 100 |  | 100 | 0.8
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Terminación Construcción DC Trayecto 9 - k72+720 a k72+820 | km | 0.1 | [9 empty] | 0.9 |  | 0.31 | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | 1.21
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Terminación Construcción INTERSECCION VENTAQUEMADA Trayecto 9 - k76+250 a k76+320 | gl | 1 |  | 0.58 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  | 0.013 |  | 0.017 | 1 | [11 empty] | 1 | 0.66
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Terminación Construcción DC Trayecto 2 - k4+850 a k5+000 | km | 0.15 | [8 empty] | 0.15 |  | 0.15 | [13 empty] | 0.3 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Trayecto 15 - SC - k147+620 a k149+720 (Paipa hacia Duitama) | km | 2.1 |  | 0.35 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.1 | [13 empty] | 2.1 | 0.52
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Trayecto 15 - SC - k149+410 a k149+720 (Salida Paipa) | km | 0.31 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.3 | [12 empty] | 0.31 | [5 empty] | 0.31 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Trayecto 14 - SC - Mortiñal - Paipa - k145+930 a k146+170 | km | 0.24 |  |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 | [12 empty] | 0.24 | 0.32
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k169+080 a k169+180 | km | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.25 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | [16 empty] | 0.1 | 0.73
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300 | km | 0.25 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [16 empty] | 0.25 | 0.7
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento Rutinario (Corredor BTS y Transversal del Sisga) | km | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 |  | 322 | 322
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
13_Bosa Granada Girardot
|  | DOBLE CALZADA | Km | 4.44
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | SC Trayecto 5B | Km | 1.05 |  |  |  | 0.04 |  | 0.25 | 1.05 | 0.76 | [16 empty] | 1.05 | 1.05
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | SC Trayecto 5F | Km | 2.53 |  | 0.49 |  | 1.59 | 2.53 | 0.68 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [12 empty] | 2.53 | 3.08
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | SC Trayecto 7B1 | Km | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  | 0.52 | [16 empty] | 0.46 | 0.98
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | SC Trayecto 11A | Km | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.44 | [14 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0.84
|  | PUENTES PEATONALES | GL | 22 |  |  | 0.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | San Mateo | GL | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Carrera Séptima | GL | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | San Humberto | GL | 1 | [9 empty] | 0.59 | 1 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 0.99
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | San Raimundo | GL | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Balcones del Bosque | GL | 1 | [10 empty] | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 0.5
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Templo Krishna | GL | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | El Vergel | GL | 1 | [8 empty] | 1 | 0.4 | [14 empty] | 1 | 0.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Azafranal - Divino Niño | GL | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | La 22 | GL | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Santa Lucía | GL | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Yayatá | GL | 1 | [10 empty] | 1 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 0.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tibacuy | GL | 1 | [8 empty] | 1 | 0.8 | [14 empty] | 1 | 0.8
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Bosachoque | GL | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Cucharal | GL | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Cutucumay | GL | 1 | [6 empty] | 1 | 0.9 | [16 empty] | 1 | 0.9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Divino Niño | GL | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Luis Carlos Galán | GL | 1 | [10 empty] | 1 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 0.6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Boquerón | GL | 1 | [6 empty] | 1 | 0.9 | [16 empty] | 1 | 0.9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | La Esmeralda | GL | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | El Paso | GL | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Los Cobos | GL | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | José María Cordoba | GL | 1 | [10 empty] | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 0.5
|  | PASAGANADOS | GL | 8 | [6 empty] | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | San José | GL | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Granada | GL | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | El Recreo | GL | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | San Raimundo | GL | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Subía Central | GL | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Azafranal - Divino Niño | GL | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Quebrada Honda | GL | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | El Tambo | GL | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  | PREDIOS | [6 empty] | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Predios por Negociar | Predios | 131 |  | 117 | 30 |  | 124 |  | 115 | 3 |  | 2 |  | 0 | [12 empty] | 269 | 122 | La cantidad de Predios requeridos presenta variación puesto se ejecutan obras complementarias en el proyecto
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Predios en Expropiación | Predios | 30 | [22 empty] | 30 |  | 30 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Predios por Adquirir | Predios | 217 |  | 351 | 60 | 328 |  | 378 | 60 | 20 |  | 2 | 97 | 8 | [12 empty] | 217 | 1087
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
14_Pereira La Victoria
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km mes | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | 54.4 | 54.4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento periódico | Km mes | 11.03 |  |  | 1 |  | 1.84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.69 |  | 1.8 |  | 0.5 |  | 11.03 | 3
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
15_Zona Metropolitana de Bucaramanga
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Expropiación predio | GL | 1 |  | 0.2 |  | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1.25
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Gestión Predial Tramo 6 | GL | 1 | 0.17 | 0.24 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | 0.24
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Gestión Predial Tramo 7 | GL | 1 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | [15 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 68.4 | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 | 68 | 68.4 | 68 | 68.4 | 68 | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68.4 |  | 68 | 204
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
16_Rumichaca Pasto Chachagûí
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adquisición predios RPCHA | Predios en expropiación | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 4 | [11 empty] | 4 | 4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adquisición predios RPCHA | Predios en expropiación | 2 |  | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adquisición predios RPCHA | Predios | 4 | [18 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Licencia ambiental RPCHA | Retorno trayecto 6.1 - 6.2 | 1 | [11 empty] | 0.25 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.25
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Acuerdo conciliatorio para presental al tribunal RPCHA | Acuerdo conciliatorio | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Otro sí desafectación traycetos 1, 2 y 3 RPCHA | Otro sí | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 |  | 138.9 | 138.9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
17_Córdoba Sucre
Ejecución de Obras
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Segunda calzada La Yé - Sahagún | Km | 4 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 0 |  | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Segunda calzada Sincelejo - Sampués | Km | 3.5 | [12 empty] | 3.5 | [9 empty] | 0 |  | 3.5 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Km | 8 | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Segunda calzada paralela a la circunvalar de Monteria | Km | 6.7 | [11 empty] | 0.15 | [10 empty] | 6.7 |  | 6.7 | 0.15
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | Km | 9.2 | [9 empty] | 1.2 | [12 empty] | 9.2 |  | 9.2 | 1.2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | Un | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Obtención de Licencias Ambientales
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada La Yé - Sahagún | Un | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Sampués | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Adquisición Predial
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada La Yé - Sahagún | Un | 15 | [11 empty] | 2 |  |  | 15 | [9 empty] | 15 | 2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Sampués | Un | 6 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 6 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Un | 6 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Paralela a la circunvalar de Monteria | Un | 10 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 5
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | Un | 3 | [20 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Intersección a desnivel T del Aeropuerto | Un | 6 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 1
Adqusición de predios en Expropiación
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada La Yé - Sahagún | Un | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Sampués | Un | 7 | [22 empty] | 7 |  | 7 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Un | 4 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Paralela a la circunvalar de Monteria | Un | 15 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | Un | 5 | [7 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 5 |  | 5 | 4
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Intersección a desnivel T del Aeropuerto | Un | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 183.2 | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 |  | 183.2 | 549.6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
18_Área Metropolitana de Cúcuta
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 |  | 80.43 | 80.43
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
19_Ruta Caribe
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | T1: Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | km CS | 1 | 0.083333 |  | 0.083333 | 0.47 | 0.083333 |  | 0.083333 | 0.13 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 1 | 0.6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | T8: Adicional 1 Barranquilla-Cruce vía Caracolí Malambo | km CS | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adicional 2 Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | km CS | 8 | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 8 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adicional 2 Variante Cartagena ( Incluye Retornos) | km CS | 6 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.49 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 6 | 1.49
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Adquisición predios Predios Trayecto 1 | Predios adquiridos | 115 | 10 |  | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 |  | 10 | 1.17 | 10 | 0.32 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 115 | 21.49
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Modificacion licencia Trayecto 1 Traslado Puentes Sincerin | Modificacion licencia | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Otrosi traslado puentes peatonales | Otrosí suscrito | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente vehicular Arroyo Grande T4 | Puentes construidos | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puentes peatonales | Puentes construidos | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 5 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Manejo juridico vendedores ambulantes | Concepto | 79 | 7.1818 | 17 | 7.1818 |  | 7.1818 |  | 7.1818 | 7 | 7.1818 | 7 | 7.1818 | 7 | 7.1818 |  | 7.1818 |  | 7.1818 |  | 7.1818 |  | 7.1818 |  |  |  | 79 | 38
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 | 257
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
20_Girardot Ibagué Cajamarca
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción viaducto (600 mts) | Puente | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción tunel (880 mts) | Tunel | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 |  | 140.83 | 140.83
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
21_Ruta del Sol 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción Calzada Sencilla | km | 51.2 | [7 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 4.2 |  |  | 51.2 | [9 empty] | 51.2 | 7.1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente Intersección San Miguel - tramo 2 | Puente | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente El Chocho - tramo 2 | Puente | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente El Reposo - tramo 2 | Puente | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente San Marcos - tramo 3 | Puente | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Viaducto K55 - tramo 3 | Puente | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Viaducto La Sardinata - tramo 3 | Puente | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente El Jordán - tramo 3 | Puente | 2 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente Colorados - tramo 3 | Puente | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tunel Las Lajas tramo 3 | Tunel | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente Quebrada Honda - tramo 3 | Puente | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puente La Mermeja - tramo 3 | Puente | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Consultoría Sociedad Colombiana de Ingenieros - Tramo 1 | Informe | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Estudios y diseños Fase 2 Tramo 1 | Estudio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
22_Ruta del Sol 2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción segunda calzada | Km | 85.92 | 2.14 |  | 9.84 | 3.66 | 8.78 | 7 | 8.47 | 6.36 | 0 | 5.76 | 0.4 | 3.05 | 14.19 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10.74 |  | 11.36 |  | 85.92 | 25.83
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Rehabilitación calzada existente | Km | 102 | 5 | 1.1 | 10 | 4.8 | 12 | 5.26 | 12 | 5.69 | 10 | 5.54 | 13 | 2.46 | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 102 | 24.85
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construccción puentes vehiculares | Puente | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 25 | 3
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
23_Ruta del Sol 3
MEJORAMIENTO/REHABILITACION |  |  | Km | 158.7
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 1 Calzada Sencilla | Km | 15.56 | [12 empty] | 1.27 | [11 empty] | 1.27 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 2 Calzada Sencilla | Km | 26.22 | 8.99 | 0.9 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.75 | 2.4 |  | 2.9 |  |  | 8.46 | [7 empty] | 1.02 |  | 26.22 | 6.9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 3 Calzada Sencilla | Km | 20 | [24 empty] | 0 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 6 Calzada Sencilla | Km | 33.15 |  |  |  | 3.2 |  | 2.7 |  |  |  | 0.8 |  | 1.9 | 10 |  |  |  | 10 |  | 4.2 |  |  |  | 9 |  | 33.2 | 8.6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 7 Calzada Sencilla | Km | 18.35 |  |  |  |  | 8.35 |  |  | 3.8 |  | 4.1 |  | 2.6 |  |  | 10 | [9 empty] | 18.35 | 10.5
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 8 Calzada Sencilla | Km | 45.42 | 10 | 7.8 |  | 4.5 |  |  |  | 3.8 | 4.82 | 4.1 | 6.81 | 2.6 | 12.8 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 54.43 | 22.8
CONSTRUCCION |  |  | Km | 75.3
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 2 Segunda Calzada | Km | 18.99 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.4 |  |  | 18.99 | [9 empty] | 18.99 | 0.7
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 6 Segunda Calzada | Km | 30 | [7 empty] | 0.6 |  | 2.3 |  | 1.8 | [6 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 30 | 4.7
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo7 Segunda Calzada | Km | 26.31 | [5 empty] | 0.6 | [10 empty] | 8.35 |  | 10 |  |  |  | 7.96 |  | 26.31 | 0.6
OBTENCION DE LICENCIAS AMBIENTALES |  |  | Un | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 1+2B | Un | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
ADQUISICION DE PREDIOS |  |  | Un
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 1 | Un | 16
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 2 | Un | 12 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 5 | Un | 118
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 6 | 81 | 81 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | 0 | 6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Tramo 7 | Un | 11 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Mantenimiento rutinario | Km | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 465 | 465
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
24_Transversal de las Américas
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Construcción segunda calzada (Turbo Apartado) | Km construidos | 15 | [22 empty] | 15 |  | 15 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Rehabilitacion y/o mejoramiento calzada existente | Km rehabilitados | 107 | 0 | 11.19 | 10 | 14.56 | 5 | 15.33 | 5 | 7.87 | 5 | 9.94 | 10 | 13.56 | 5 |  | 14 |  | 10 |  | 9 |  | 15 |  | 19 |  | 107 | 72.45
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Calzada sencilla | Km construidos | 38 |  | 0.46 |  | 0.39 |  | 0.74 |  | 0.88 |  | 0.82 |  | 1.15 | 20 | [9 empty] | 18 |  | 38 | 4.44
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Puentes vehiculares | Unidad | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
25_Buga - Loboguerrero
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Elaboracion de Estudios y Diseños | Estudios y DIseños | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Rehabilitacion Calzada Existente (pendiente cronograma producto de estudios y Diseños) | Km Calzada Existente Rehabilitada | 25 |  |  |  |  | 1 | 2.05 | 2 | 1.15 | 2 | 5.15 | 2 | 0.2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 25 | 8.55
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Avanzar en la Estructuración integral técnica, financiera, legal, predial, social y ambiental de los proyectos de Concesiones para los modos carreteros (Alo, Tramo Bogota - Girardot, Tramo Medellin -Bogota, Tramo Pereira La Victoria, Tramo Ruta del Sol 1, Tramo Autopista de las Americas, Aeroportuario (Santa Marta) Otrosies a convenios 4,5,6,7 de FONADE. | Contratos Suscritos para adelantar la Estructuracion | 8 | [5 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  | 8 | 4
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Asesorias Economicas - Financieras para la Gestion de la Vicepresidencia de Estructuracion: (Modelación y estructuración financiera, Comparador Publico Privado, Analisis y Matriz de Riesgos) | Informes presentados | 11 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Asesorias Tecnicas para la Gestion de la Vicepresidencia de Estructuracion. | Informes presentados | 35 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 35 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Evaluacion del Sistema de Precalificacion y Licitaciones de los Proyectos en el marco de la Cuarta Genracion de Concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes presentados | 34 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 34 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Revision y Analisis para la Estructuración Integral especializada para el proyecto Barrancabermeja-Remedios-Yondó | Informes presentados | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3 | 3
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | Productos Entregados | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 3 | 3
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Consultorias para la Evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 | Consultorias Contratadas | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | Asesoria para Contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción Cuarta Gneracion de Concesiones. | Informes presentados | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 11
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras, Ferreo, Aeroportuario y Portuario. | asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | Contrato Suscrito | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Gerencia Juridico - Predial
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Revisión Jurídica de las Ofertas de Compras, Resoluciones de Expropiación Judicial, y Administrativa (entre otras) | Ofertas de Compra Resoluciones de expropiación judicial y administrativas Resoluciones que resuelven recursos de reposición Actas de entrega de predios Promesas de compraventa Minutas de escritura pública de compraventa Escrituras Públicas de compraventa | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales. | Derechos de petición y solicitudes de conceptos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. | Convenio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER. | Convenio | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Comité predial | Acta | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Planes de regularización | Acta | 648 | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 648 | 0
Gerencia Defensa Judicial | [28 empty] | 0 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Adelantar, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, los procesos conminatorios a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecucion o cualquier otro tipo de incumplimineto y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | Procesos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | Procesos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actue como demandante y/o demandada- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | informe | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | Procesos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | Actas | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | Procesos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Realizar reportes trimestrales en relacion con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | Reporte | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Oficiar periodicamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de aquella evalue la pertinencia de intervenir activamente en los procesos judiciales en los cuales comparezca la Agencia Nacional de Infratestructura | Oficios | 2 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Reuniones trimestrales de seguimiento con abogados internos y externos- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | Actas | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Realizar reuniones de trabajo para mejorar el clima organizacional a través de escuchar los funcionarios y hacer talleres de retroalimentación | Actas | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Reunión de discusion respecto de los nuevos temas provenientes de la Aerocivil | Actas | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
Gerencia Gestión juridica Contractual 2 | [28 empty] | 0 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | Proyecto de Resolución | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Informe | 96 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas y Contratos Férreos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Informe | 48 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Informe de las concesiones aeroportuarias y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Informe | 84 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, asi como los demas temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Conceptos emitidos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Elaboración de las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Elaboración de las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados así como de las actualizaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Acta de Aprobación | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Emisión de conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Conceptos emitidos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
Gerencia Gestión juridica estructuración | [28 empty] | 0 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Continuar apoyando la estructuración jurídica y mejoramiento de los documentos estandar de los proyectos de la cuarta generación | Invitaciones a precalificar y demás documentos estandar | 15 | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Adelantar la estructuración de documentos de precalificación, pliegos definitivos, igualmente apoyar la respuesta a las observaciones que se realizan por los oferentes a los procesos | Documentos Estandar | 15 | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Proporcionar los insumos juridicos necesarios para la iniciación del proceso de preclaificación y /o licitación. | Pre pliegos, Pliegos y adendas | 15 | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Realizar el acompañamiento jurídico a la Vicepresidencia Ejecutiva respecto de las cláusulas de terminación anticipada de los contratos vigentes que mantienen traslapos o sobreposiciones con las estructuraciones de los proyectos de 4 generación frente a las propuestas de recompra planteadas por el E.I | Reuniones convocadas por la Vicepresidencia Ejecutiva | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | finalizar la implementación del HLMR que se viene desarrollando a través de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. | Implementación de Protocolo | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones en temas a cargo del grupo Gerencial. | Reuniones | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Mejorar el clima organizacional. | Reuniones del Grupo Interno de Trabajo | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Ejecutar el proceso de seguimiento precontractual | Lista de chequeo | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Generar espacios de Autoaprendizaje. | Reuniones del Grupo Interno de Trabajo | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
Gerencia de Contratación | [28 empty] | 0 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | 1.2. Adjudicar al menos 20 proyectos | Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente | Procesos adelantados | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad. | Convocar mínimo 1 vez al mes el comité asesor de asuntos contractuales | Comité | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Actualizar los procedimientos y el manual de contratación de la entidad, además de la elaboración de listas de chequeo para el inicio de procesos contractuales; igualmente elaborar listas de chequeo para el contenido de los expedientes de cada proceso según la modalidad de selección y la estandarización de documentos. Todo lo anterior, de conformidad con el Decreto 1510 de 2013. | Procedimiento | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | 1.2. Adjudicar al menos 20 proyectos | Realizar reportes de seguimiento al Proceso de Gestón de la Contratación Pública" de conformidad con los indicadores de cumplimiento/desempeño del proceso | Reporte | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones | 1.2. Adjudicar al menos 20 proyectos | Realizar reportes específicos de naturaleza precontractual de conformidad con el reporte unificado de gestión de la contratación pública en la ANI | Reporte | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Contar con una herramienta que permita realizar seguimiento y control a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2014 | Informe | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
Gerencia Gestión juridica Contractual 1 | [28 empty] | 0 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Procurar la celebración oportuna y periódica de reuniones con los inteventores y/o supervisores de cada concesión, para conocer el estado en el que se encuentran cada uno de los contratos carreteros y portuarios a cargo de la Gerencia Jurídica G1 | Acuerdos Conciliatorios | 8 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 8 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Conceptuar y gestionar lo pertinente a efectos de aplicar los mecanismos contractuales pactados con el propósito de obtener el cumplimiento. | Acta, Resoluciones | 20 | [8 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 20 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Realizar una constante verificación respecto del estricto cumplimiento de los objetivos trazados en la Gerencia G1, así como la contínua vigilacia de que los procesos que se desarrollan en la Gerencia se efectúen conforme los principios de la función pública. | Informe | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Programar reuniones periódicas con cada uno de los resposables de las concesiones de la Gerencia G1, en aras de conocer las principales controversias que presentan, así como las acciones efectuadas para contrarrestarlas. | Informe | 480 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 480 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Elaborar una base de datos que permita consolidar la información de la Gerencia G1, y así lograr proporcionar dicha información cuando sea requerida. | Base de datos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1200% | 0%
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Verificar el cumplimiento de metas mensuales, para evaluar su cabal ejecución y oportuno desempeño. | Reuniones e Informes | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Propiciar un acompañamiento y vigilancia constante respecto del cabal y estricto cumplimiento de los procesos de gestión de la entidad. | Sesiones de trabajo | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Concertar encuentros periódicos con los respectivos interventores y/o supervisores, los cuales permitan poner de conocimiento las principales controversias que se presentan en la Gerencia G1, para así lograr hallar las posibles soluciones en cada situación. | Sesiones de trabajo | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios. | Requerir periódicamente y de manera oportuna el pronunciamiento de las interventorías y/o supervisiones, respecto del estado de ejecución en que se encuentran cada uno de los contratos de concesión vial de la Gerencia G1. | Informes | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
OFICINA CONTROL INTERNO
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Realizar 47 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2014. | Auditoria | 47 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  | 4 |  | 47 | 22
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Ajustar los 4 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED) | Documentos ajustados | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 2
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Estructurar y otorgar el Premio Nacional de Interventorías-concesiones. | Premio Otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorias especiales. | Informe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 3
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Realizar 2 informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Realizar 105 auditorías independientes. | Auditoria | 105 | 7 | 5 | 14 | 18 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 |  | 12 |  | 10 |  | 7 |  | 11 |  | 9 |  | 105 | 40
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Emitir 43 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | Boletin | 43 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 43 | 20
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos | 6.2. Implementar mecanismos de aprendizaje y divulgación de lecciones | Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0
OFICINA DE COMUNICACIONES
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Elaboración de informes y piezas estratégicas y de acción para la gestión de la Agencia | Informes y piezas de estrategia y acción | 30 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 30 | 12
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad. | Elaboración de piezas comunicativas de la Agencia | Piezas audiovisuales y comunicativas | 250 |  | 30 |  | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 250 | 171
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo. | Realizar el monitoreo a los medios de comunicación | Informe | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 8
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Realizar encuesta de percepción de la Agencia | Encuesta | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Realización de una campaña de piezas audiovisuales y de comunicación en redes sociales | Piezas | 44 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 44 | 11
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Realización de eventos de rendición de cuentas | Evento | 4 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Eventos de inauguraciones de obras y audiencias | Evento | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 56 | 14
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Participación en ferias del sector | Evento | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Divulgación en evento deportivo de alcance nacional | Evento | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Publicación de información de la Agencia en separatas o medios especializados | Publicación | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
PLANEACION
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2015 | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Seguimiento al Plan de Acción Anual | Informe | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 1
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe avance metas SISMEG | Informe | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 6
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Actualización de Proyectos en el SUIFP | Proyecto | 49 | 49 | 17 |  | 5 |  | 3 | [18 empty] | 49 | 25
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Seguimiento a proyectos en SPI | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 102
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) | Trámite | 37 | 5 |  | 1 | 5 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 3 | 1 | 6 |  | 2 |  | 6 |  | 2 | [5 empty] | 37 | 10
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informes de coyuntura | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia | Documento | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Implementación del mejoramiento continuo | Contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Realización de la Pre-auditoria del SGC | Pre-auditoria | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [17 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Realización Auditoria del SGC | Auditoría | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Adquisición material de apoyo SGC | Kit de materiales | 400 |  |  |  |  | 400 | 320 | [18 empty] | 400 | 320
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Implementación del Balanced Score Card y herramienta | Matriz de Indicadores | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Adquisición de un software de calidad | Software | 1 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 0.2
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Culminación del levantamiento y aprobación de los procesos, procedimientos, formatos, Instructivos | Manual de Calidad | 1 | [5 empty] | 0.96 | 1 | [17 empty] | 1 | 0.96
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Realización de los Acuerdos de Servicio | Carpeta Acuerdos de Servicio | 1 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0.96
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Elaboración de metodología estandar en Gerencia de Proyectos | Metodologia | 1 | [5 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0.9
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Socializacióón de la metodología estandar en Gerencia de Proyectos | Grupos Socializados Gerencia de Proyectos | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0
GESTION DE RIESGOS
1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 1.1.Documento de política institucional que contenga los lineamientos y procedimientos sobre gestión predial, ambiental y social, tecnologías de la información y comunicaciones, riesgos y reversiones en asociaciones público privadas de iniciativa pública. 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Presentación del documento con la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob. | Documento | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 1
1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. | 1.1.Documento de política institucional que contenga los lineamientos y procedimientos sobre gestión predial, ambiental y social, tecnologías de la información y comunicaciones, riesgos y reversiones en asociaciones público privadas de iniciativa pública. 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Revisión y evaluación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP | Informes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Presentar a la subdirección de riesgos del MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aprobación del plan de aportes para el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, la actualización de la valoración de contingentes en la matriz de riesgo. | Planes | 17 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 | [9 empty] | 17 | 6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Acompañamiento y seguimiento a la subrogación de las Concesiones Aeroportuarias | Contratos | 5 | 5 | 5 | [22 empty] | 5 | 5
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 1.1. Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras en 2013 por $40 billones 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación. | Planes | 18 |  | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 18 | 16
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | Interventoría | 5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | 4
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por $50 billones. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 1.1. Estructurar un portafolio ambicioso de iniciativas públicas en proyectos de carreteras en 2013 por $40 billones 6.1. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos y facilitar la transición a gestión contractual. | Revisión y presentación ante MHCP de la valoración de contingentes y del CPP a DNP para los proyectos de iniciativa privada a los que se dé viabilidad por parte de la entidad para conseguir aprobaciones al componente de riesgos y de CPP | Planes | 5 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados para 2013 (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada) | Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | Solicitudes | 8 | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | Actividades | 3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Ajuste y seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de acuerdo a los focos estratégicos y del mapa de riesgo institucional | Seguimientos | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 6 | 1
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Capacitaciones en metodologías de valoración de obligaciones contingentes | Capacitación | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros y férreos existentes | Revisión y documentación de la metodologías existentes para la valoración de riesgos por desastres en infraestructura (enfocada hacia infraestructura carretera) | Documentos | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0
GESTION PREDIAL
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, con el objeto de obtener la revisión de la metodología utilizada en avalúos comerciales realizados en diferentes proyectos de concesión y disponer de un usuario de consulta del sistema de información catastral del IGAC | CONVENIO | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.1. Optimizar, detallar e interiorizar los procesos de gestión de la entidad. | Realización de Comités Prediales de la Gerencia Predial | COMITÉ | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 7
GESTION SOCIO AMBIENTAL
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) | Matriz actualizada | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Apoyo a la VPRE en los temas Ambientales | Informes | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Conferencias sobre Gestión Ambiental, Ley de infraestructura y decretos regalmentarios y Consultas Previas. | Conferencia | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo | Formato | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo | 2.3. Verificar el cabal cumplimiento de los proyectos APPS o de los contratos existentes y de sus interventorías y/o supervisiones para garantizar el éxito de los mismos | Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución | Informes | 50 | [10 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 50 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Adquisición de las licencias de Office 365 y Project Online para trabajo en la nube | Licencias | 500 | [20 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Servicio de soporte a usuarios finales y a los sistemas de la Agencia (Mesa de ayuda - Niveles 1, 2 y 3) | Servicio | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Adquisición del Hardware necesario para ampliar el espacio de almacenamiento corporativo para todos los servidores de la ANI, y respalda los sistemas que operan en la Agencia. | Servidor SAN | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Contratar el servicio de asesoría técnica para optimizar el uso de la infraestructura TIC de la Agencia | Servicio | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | [12 empty] | 1 | 0.5
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Adquisición del Hardware que fortalece el esquema de seguridad perimetral de la ANI. | Firewall | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. | 5.2. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas 5.3. Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios. | Implementación y puesta en marcha de la Fase 2 del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de la ANI. | Software | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Fortalecimiento de las capacidades del equipo humano de la Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología. | Capacitaciones | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Capacitaciones a los usuarios finales del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de concesiones de la ANI. | Capacitaciones | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 1 | 1
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura | Actas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma | Actas | 2 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC - Reporte al final de cada año que de cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI | Reporte anual | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Anteproyecto | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos (registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | 100% | 72.8% | 100% | 74.8% | 100% | 75.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 522.9%
TESORERIA
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Elaboración de Boletines de Tesorería | Boletín | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
|  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0
CONTABILIDAD
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Cierre mensual y conciliación de cifras | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Desarrollar estrategias y procesos efectivos de interacción y gestión de trámites con otras entidades públicas. | Publicación información web | Informes | 4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 2
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar y gestionar proyectos que optimicen los recursos públicos. | Realizar aplicación de la tabla de retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la Entidad | TRD aplicada | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
SERVICIOS GENERALES
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar y gestionar proyectos que optimicen los recursos públicos. | Ampliación sede oficinas | Sede | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
TALENTO HUMANO
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo. | Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | PIC diseñado | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | 1
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución | 4.2. Conformar equipos de trabajo alineados a la planeación estratégica y su plan de trabajo acordado | Optimización Procesos de Selección | Proceso | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad /Difusión y socializacion | Piezas comunicativas | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 12
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante | Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector | Reuniones | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 4
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación