## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013 | [17 empty] | 31/06/2013
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Mantenimiento rutinario | Km | 4267.13 | 4129.78 | 4183.58 | 4171.08 | 3543.78 | 3543.78 | 3543.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161.48 | 10631.34 | 0 | 0
Construcciòn Doble Calzada | Km | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
Puentes peatonales | Un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Rehabilitación | Km | 269.7 | 46.39 | 25.6 | 10.44 | 31.6 | 10.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.43 | 55.9 | 0 | 0
Obras de Protecciòn | Un | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Puentes vehiculares | Km | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Construcciòn segunda calzada | Km | 243.02 | 23.31 | 14.42 | 12.6 | 9.12 | 9.6 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 27.41 | 0 | 0
Predios | Un | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Construcciòn calzada sencilla | Km | 13.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.36 | 0 | 0
Obras complementarias | Un | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0
Mejoramiento | Km | 100 | 10 | 10 | 8.2 | 21.1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27.6 | 0 | 0
Informes de seguimiento | Informe | 288 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Compra de predios variante Cartago | Predios | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso licitatorio tramos desafectados | Licitación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. | Km -mantenidos | 876 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -mantenidos | 245 | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | 0 | 0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 45000000 | 3404835.62 | 2085795.01 | 3264625.47 | 3768895 | 4067821 | 4550238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755256.1 | 12386954 | 0 | 0
Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 30000 | 7391.46 | 7921.45 | 9605.49 | 7227 | 8103 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24918.4 | 23380 | 0 | 0
Red Férrea Pacifico | Km -mantenidos | 346 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Contratación nuevas interventorias portuarias | Interventoria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visitas de supervisión | Informe | 100 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0
Revisión cumplimiento plan de inversiones | Informe | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ACTIVIDAD | [14 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación | Estudios | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Desarrollo de las asesorias y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia | Asesorias | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia | Convenio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos | Ejecución | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 300% | 0% | 0%
Elaboración de Boletines de Tesorería | Boletín | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Reporte en el aplicativo CHIIP | Informes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Elaboración Estados Contables | Informes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Publicación información web | Informes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependicias | TDR | 100% | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 833% | 833% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.99 | 2499% | 0% | 0%
Construcción de Bodega para Archivo | Bodega construida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar inventario de Bienes | Inventario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambio de placas inventario de bienes | Bienes identificados | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica | Estudiantes vinculados | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0
Proceso de poblamiento de la planta de personal | Planta ocupada | 100% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 99% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 99% | 0% | 0%
Convenio CNSC- OPEC | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático. | Metodologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias. | Metodologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda). | Metodologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad. | Politica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I) | Informe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación. | Informe | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales. | Politica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014 | Documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Seguimiento al Plan de Acción Anual | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Informe avance metas SISMEG | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Actualización de Proyectos en el SUIFP | Proyecto | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0
Seguimiento a proyectos en SPI | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 0 | 0
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) | Trámite | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
Informes de coyuntura | Informe | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Formulación Politica de Reversiones | Politica aprobada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia | Mapa de procesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preauditoría del Sistema de Gestion de Calidad | Auditoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento | Avance Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo | Informes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas | Evento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Recopilación y elaboración de estudios de caso | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de divulgación de experiencias | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Banco de Proyectos de Inversión | Banco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) | Acta | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales | informes y/o documentos | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 48 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo | Formato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución | informes | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios | Convenio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios | Convenio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial | Acta | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA | Informe | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia | Infraestructura adquirida | 0.75 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia | Licencias adquiridas | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI | Sistema desarrollado | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control | número de capacitaciones | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones | Sistema diseñado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | Resolución Aprobada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, asi como los demas temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual | Conceptos emitidos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual | Informe | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente | Procesos tramitados | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación . | Acta | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación. | Estrategia Implementada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Actualizacion de los procedimientos y el manual de contratación | Procedimientos y Manual Actualizados | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Implementación sistema de indicadores jurídicos | Indicadores implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial. | Procedimiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Juridica | Resolución Aprobada y actas de reunión | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actue como demandante y/o demandada | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Rendiciones de Cuentas de la Agencia | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia | Evento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conformación archivo visual de las concesiones | Archivo | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
Participación Congreso CCI | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendición de cuentas sectorial | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Encuentro con comunicadores de concesiones | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Taller para periodistas | Taller | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Participación en feria de Puertos | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL | Informe | 104 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC | Actividad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI | Auditoría | 168 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC | Actividad | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR | Actividad | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA) | Actividad | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0

## Ejecuciòn Recursos
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PAGOS 2013
31/06/2013
Rubro presupuestal | Proyecto | Apropiación Presupuestal | Tipo Recursos | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er triemstre | 4o trimestre | Total
113-600-125 | Mejoramiento Apoyo estatal para los nuevos Proyectos de Concesión | 9028000000 | Nación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Area Metropolitana de Cucuta | 6488000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
| Zona Metropolitana de Bucaramanga | 2540000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-129 | Mejoramiento, Mantenimiento de la Concesión Ruta Caribe, municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico | 223398619904 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-130 | Mejoramiento, Mantenimiento Concesión Córdoba - Sucre | 285500000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-131 | Mejoramiento Concesión Armenia - Pereira - Manizales | 73513000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-132 | Mejoramiento, mantenimiento de la Concesión Cartagena - Barranquilla | 95000000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-134 | Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector I Nacional | 214030682946 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-135 | Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector III Nacional | 335848852100 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-136 | Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector II Nacional | 244236233844 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-137 | Rehabilitación y mantenimiento del corredor Zipaquira - Bucaramanga (Palenque) y Tunja - Villa Pinzón | 3500000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-600-138 | Mantenimiento al proyecto de concesión Loboguerrero - Buga, Valle del Cauca | 3500000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-601-003 | Mejoramiento Autopista Bogotá - Villavicencio | 402754000000 | Nación / Propios | 0 | 185629000000 | 0 | 0 | 185629000000
| Bogotá - Villavicencio | 30120000000 | Nación |  |  |  |  | 0
| Bogotá - Villavicencio | 372634000000 | Propios | 0 | 185629000000 |  |  | 185629000000
113-601-005 | Mejoramiento Transversal de Las Américas | 494565000000 | Nación | 0 | 0 |  |  | 0
113-601-006 | Mejoramiento Autopista de La Montaña, Región Nacional. Previo Concepto DNP | 114802000000 | Nación | 0 | 102000000 |  |  | 102000000
530-600- 003 | Apoyo a la gestión del Estado, obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión | 242495918383 | Nación / Propios | 7641717844 | 4000000 | 0 | 0 | 7645717844
| Santa Marta - Riohacha - Paraguachon | 56030000000 | Nación |  | 0 |  |  | 0
| Cartagena - Barranquilla | 8554000000 | Nación |  | 0 |  |  | 0
| Zipaquira - Palenque | 7640000000 | Nación | 7640000000 | 0 |  |  | 7640000000
| Briceño - Tunja - Sogamoso | 16867728777 | Propios |  | 0 |  |  | 0
| Bosa - Granada - Girardot | 45880393201 | Nación / Propios |  | 0 |  |  | 0
| Pereira - La Victoria | 10138796405 | Nación |  | 0 |  |  | 0
| Zona Metropolitana de Bucaramanga | 17000000000 | Nación |  | 0 |  |  | 0
| Cordoba - Sucre | 79154000000 | Nación |  | 0 |  |  | 0
| Otros Recursos - Pago Deudas | 1231000000 | Nación | 1717844 | 4000000 |  |  | 5717844 | 1229000000
113-605-007 | Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sistema de Concesiones | 52191804692 | Propios | 0 | 1424000000 | 0 | 0 | 1424000000
| Interventoria Red Férrea del Pacífico | 3608136868 | Propios |  | 1424000000 |  |  | 1424000000
| Interventoria Red Férrea del Atlántico | 3342597503 | Propios |  |  |  |  | 0
| Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. | 27500000000 | Nación |  |  |  |  | 0
| Pago predios variante Cartago | 8500000000 | Nación |  |  |  |  | 0
| Adición Contrato FENOCO | 9241070321 | Propios |  |  |  |  | 0
113-607-001 | Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 4000000000 | Propios | 0 | 0 |  |  | 0
520-600-002 | Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 17700000000 | Nación | 0 | 28000000 |  |  | 28000000
520-600-001 | Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 2300000000 | Propios |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 2818364111869 |  | 7641717844 | 187187000000 | 0 | 0 | 194828717844
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013 | [28 empty] | 31/06/2013
ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Meta Año | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Meta | Avance | Observaciones
|  |  | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
Compra de predios variante Cartago | Predios | 10 | [10 empty] | 3 |  | 3 |  | 4 | [9 empty] | 10 | 0
Proceso licitatorio tramos desafectados | Licitación | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. | Km -mantenidos | 876 | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 876 | 219
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -mantenidos | 245 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 245.04 | 61.26
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 45000000 | 3750000 | 3404835.62 | 3750000 | 2085795.01 | 3750000 | 3264625.47 | 3750000 | 3768895 | 3750000 | 4067821 | 3750000 | 4550238 | 3750000 |  | 3750000 |  | 3750000 |  | 3750000 |  | 3750000 |  | 3750000 |  | 45000000 | 21142210.1
Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 30000 | 2500 | 7391.46 | 2500 | 7921.45 | 2500 | 9605.49 | 2500 | 7227 | 2500 | 8103 | 2500 | 8050 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 30000 | 48298.4
Red Férrea Pacifico | Km -mantenidos | 346 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 | 155 | 28.8 | 155 | 28.8 | 155 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 29 |  | 29 |  | 346 | 465
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Contratación nuevas interventorias portuarias | Interventoria | 6 | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | 0
Visitas de supervisión | Informe | 100 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 5 |  | 100 | 29
Revisión cumplimiento plan de inversiones | Informe | 16 |  | 3 |  | 3 | 4 | 6 |  | 5 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 16 | 23
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral) | Km | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 | 185.04 | 15.4194 |  | 15.4194 |  | 15.4194 |  | 15.4194 |  | 15.4194 |  | 15.4194 |  | 185.0326 | 185.04
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
2_Siberia El Vino Villeta
Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega | Km | 5 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.25 |  | 0.65 | 5 | 1.34 | [12 empty] | 5 | 3.74
Rehabilitación calzada sencilla | Km | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 5.8 |  | 0 |  | 0.5 | 5 | [9 empty] | 5 |  | 10 | 9.3
Construcción de puentes vehiculares | Puente | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 3 | 2
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000) | Km | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 | 82.4 | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 6.8667 |  | 82.4 | 82.4
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
3_Santa Marta Paraguachón
Construccion de obras de Proteccion Marina en el sector de los Muchachitos | Gl | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 | 285.1 | 23.7583 |  | 23.7583 |  | 23.7583 |  | 23.7583 |  | 23.7583 |  | 23.7583 |  | 285.1 | 285.1
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
4_Bogotá Villavicencio
Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, IIA, III, IIIA y IV | Km | 4.89 |  | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.82 |  | 0.41 |  | 0.41 | [10 empty] | 4.89 |  | 4.89 | 2.46
Mantenimiento rutinario | Km | 131.1 | 10.925 | 85.6 | 10.925 | 85.6 | 10.925 | 85.6 | 10.925 | 85.6 | 10.925 | 85.6 | 10.925 | 85.6 | 10.925 |  | 10.925 |  | 10.925 |  | 10.925 |  | 10.925 |  | 10.925 |  | 131.1 | 131.1
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
5_Cartagena Barranquilla
Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - Marahuaco | Km | 2.7 |  | 0.7 |  | 0.5 |  |  | 2.7 | 0.3 | [16 empty] | 2.7 | 1.5
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general | % | 20 |  | 1.9 |  | 1.6 |  | 1.2 |  | 2 |  | 1 | [12 empty] | 20% |  | 20% | 770%
Mantenimiento rutinario | Km | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 | 122 | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 10.1667 |  | 122 | 122
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Mantenimiento rutinario | Km | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 | 50.58 | 4.215 |  | 4.215 |  | 4.215 |  | 4.215 |  | 4.215 |  | 4.215 |  | 50.58 | 50.58
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Mantenimiento rutinario | Km | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 | 38.38 | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 3.1983 |  | 38.38 | 38.38
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
8_Neiva Espinal Girardot
Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL | Predios | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 6 | 5
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación. | Km | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 | 168.1 | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 14.0083 |  | 168.1 | 168.1
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Mantenimiento (297.1 km) | km | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 | 297.1 | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 24.7583 |  | 297.1 | 1782.6
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
10_Armenia Pereira Manizales
Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá | Km | 4.4 | [8 empty] | 4.4 | [15 empty] | 4.4 | 0
Construcción intersección a desnivel Circacia 1 | Gl | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1
Construcción puente peatonal Artesanos | Puente | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla | Km | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 | 270.1 | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 22.5083 |  | 270.1 | 270.1
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Construcción Segunda calzada Mediacanoa - Loboguerrero | Km | 7 |  | 1 |  | 0.25 |  |  |  | 2 |  | 0.27 | 7 | [13 empty] | 7 | 3.52
Construcción puentes peatonales | Puente | 5 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 0
Reconstrucción Puente Vehicular | Puente | 2 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
Mantenimiento Rutinario | Km | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 | 388.82 | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 32.4017 |  | 388.82 | 388.82
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
12_Briceño Tunja Sogamoso
Mantenimiento rutinario | Km | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 | 200.5 | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 16.7083 |  | 200.5 | 200.5
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
13_Bosa Granada Girardot
Construcción segunda calzada | Km | 15.13 |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 1.24 |  | 1.56 | 5 | 2.6 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5.3 |  | 15.3 | 7.38
Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas | Km | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1
Construcción puentes peatonales | Puente | 3 | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 131.75 | 10.9792 | 39.9 | 10.9792 | 93.7 | 10.9792 | 81.2 | 10.9792 | 131.75 | 10.9792 | 131.75 | 10.9792 | 131.75 | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 10.9792 |  | 131.75 | 610.05
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
14_Pereira La Victoria
Construcción calzada sencilla via Cipres | Km | 0.04 | [14 empty] | 0.04 | [9 empty] | 0.04 | 0
Construccion mirador Cerritos | Un | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Construccion cicloruta | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 | 54.4 | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 4.5333 |  | 54.4 | 326.4
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
15_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Construccion de un puente peatonal en el sector T aeropuerto-Lebrija | Puente | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 68.4 | 5.7 | 68.4 | 5.7 | 68.4 | 5.7 | 68.4 | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 68.4 | 68.4
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
16_Rumichaca Pasto Chachagûí
Mantenimiento rutinario | Km | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 | 138.9 | 11.575 |  | 11.575 |  | 11.575 |  | 11.575 |  | 11.575 |  | 11.575 |  | 138.9 | 833.4
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
17_Córdoba Sucre
Ampliacion del puente peatonal Mateo Gomez | Puente | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1
Construcción obras complementarias | Un | 13 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | [14 empty] | 13 |  | 13 | 8
Mantenimiento rutinario | Km | 183.2 | 15.2667 | 183.2 | 15.2667 | 183.2 | 15.2667 | 183.2 | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 15.2667 |  | 183.2 | 183.2
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
18_Área Metropolitana de Cúcuta
Construccion de Segunda Calzada | Km | 4.3 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.5
Construccion de calzada sencilla | Km | 10.11 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.6 | [6 empty] | 10.11 | [11 empty] | 10.11 | 2.1
Construcción puentes peatonales | Puente | 2 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 | 80.43 | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 6.7025 |  | 80.43 | 80.43
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
19_Ruta Caribe
Construcción segunda calzada | Km | 6 |  | 3.5 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 3.57 |  | 1.96 |  | 2.54 | [10 empty] | 6 |  | 6 | 16.07
Construccción puentes peatonales | Puente | 5 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 0
Rehabilitación calzada sencilla | Km | 10 |  | 4.29 |  | 0 |  | 1.1
Mantenimiento rutinario | Km | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 | 257 | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 21.4167 |  | 257 | 257
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
20_Girardot Ibagué Cajamarca
Mantenimiento rutinario | Km | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 | 140.83 | 11.7358 |  | 11.7358 |  | 11.7358 |  | 11.7358 |  | 11.7358 |  | 11.7358 |  | 140.83 | 140.83
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
21_Ruta del Sol 1
Construccion de Doble Calzada | Km | 57.2 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 17.16 | 17.4 |  |  |  |  | 17.16 | [5 empty] | 22.88 |  | 57.2 | 17.9
Construcción calzada sencilla | Km | 3.25 | [9 empty] | 0.36 | [8 empty] | 3.25 | [5 empty] | 3.25 | 0.36
Construcción puentes vehiculares | Puente | 27 | [22 empty] | 27 |  | 27 | 0
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
22_Ruta del Sol 2
Construcción segunda calzada | Km | 160 |  | 17.4 |  | 8.68 |  | 8.4 | 16 | 0.44 |  | 1.85 |  | 1.8 | 48 | [5 empty] | 48 |  |  |  | 48 |  | 160 | 38.57
Mejoramiento calzada existente | Km | 100 |  | 10 |  | 10 |  | 8.2 | 10 | 21.1 |  | 2 |  | 4.5 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 100 | 55.8
Construccción puentes vehiculares | Puente | 3 |  | 1 |  | 1 | [18 empty] | 3 |  | 3 | 2
Construcción intersecciones | Un | 2 | [22 empty] | 2 |  | 2 | 0
Mantenimiento rutinario | km | 528 | 44 | 528 | 44 | 528 | 44 | 528 | 44 | 528 | 44 | 528 | 44 | 528 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 528 | 528
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
23_Ruta del Sol 3
Construcción segunda Calzada | Km | 38 | [10 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 18 |  | 38 | 0
Rehabilitación calzada sencilla | Km | 29.5 |  | 1 |  | 2 |  |  | 10 | 4.7 |  | 8.9 | 10 | 8.4 |  |  | 9.5 | [9 empty] | 29.5 | 25
Mantenimiento rutinario | Km | 465 | 38.75 | 465 | 38.75 | 465 | 38.75 | 465 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  | 38.75 |  | 38.75 |  | 38.75 |  | 38.75 |  | 38.75 |  | 465 | 465
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
24_Transversal de las Américas
Rehabilitacion y/o mejoramiento Calzada sencilla existente | Km | 115.8 |  | 29.1 |  | 12.6 | 10 | 1.14 |  |  | 5.8 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 115.8 | 42.84
Construcción puente vehicular | Puente | 4 |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 | 0
Informe de Seguimiento | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación} | Estudios | 11 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 11 | 1
Desarrollo de las asesorias y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia | Asesorias | 17 |  |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 17 | 12
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia | Convenio | 2 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | 0
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | Resolución Aprobada | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, asi como los demas temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 100%
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual | Informe | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 300 | 150
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente | Procesos tramitados | 10 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 13 | En el primer semestre de 2013 se han iniciado 123 procesos por un valor de $ 19.478.180.843.984,00. De este valor los procesos más representativos son las Asociaciones Público Privada de los cuales se han adelantado 11 procesos por un valor de $18.890.955.165.206,00 equivalente al 97% de la totalidad de los procesos; se han adelantado 10 procesos de Concurso de Méritos por un valor de $ 36.793.363.176,00; 9 procesos de Mínima Cuantía por un valor de $ 353.002.756,00; 5 procesos de Licitación Pública por un valor de $ 539.295.013.718,00; 4 procesos de Selección Abreviada, de los cuales 3 son de menor cuantía y 1 por Subasta inversa por un valor de $1.305.271.626. Igualmente se han celebrado 84 contratos por contratación directa por un valor de$9.479.027.502,00.
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación . | Acta | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 17 | Comités realizados : • Acta No. 1 del 15 de enero de 2013 • Acta No. 2 del 23 de enero de 2013 • Acta No. 3 del 18 de febrero de 2013 • Acta No. 4 del 22 de febrero de 2013 • Acta No. 5 del 8 de marzo de 2013 • Acta No. 6 del 19 de marzo de 2013 • Acta No. 7 del 22 de marzo de 2013 • Actas 8 y 9 • Acta No. 10 del 12 de abril de 2013 • Acta No.11 del 22 de abril de 2013 • Acta No. 12 del 30 de abril de 2013 • Acta No. 13 del 9 de mayo de 2013 • Acta No. 14 del 14 de mayo de 2013 • Acta No. 15 del 16 de mayo de 2013 • Acta No. 16 del 24 de mayo de 2013 • Acta No. 17 del 24 de mayo de 2013 (Comité extraordinario) • Acta No. 18 del 30 de mayo de 2013 • Acta No. 19 del 7 de junio de 2013 • Acta No. 20 del 14 de junio de 2013 • Acta No. 21 del 20 de junio de 2013 • Acta No. 22 del 24 de junio de 2013 (Comité extraordinario) • Acta No. 23 del 24 de junio de 2013
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación. | Estrategia Implementada | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | Se ha incluido la prevención de la Colusión dentro del Convenio con la Secretaría de Trasnparencia de la Presidencia de la República, el cual se encuentra para firma de las partes.
Actualizacion de los procedimientos y el manual de contratación | Procedimientos y Manual Actualizados | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [16 empty] | 2 | 1 | MANUAL: Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga integramente el decreto 734 de 2012, razón por la que se decidió suspender el Manual en tanto, se estudian las acciones a seguir. PROCESOS - PROCEDIMIENTOS: Procesos y procedimientos establecidos para cada modalidad de selección actualizados. Deben incluirse en el Sistema de Gestión de la ANI. Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga integramente el decreto 734 de 2012, razón por la que se deben actualziar los procedimientos al nuevo decreto, se estudian las acciones a seguir. . PROTOCOLOS: Actualmente se está utilizando los protocolos de seguridad y manejo de la informaciónen las precalificaciones en proceso (Este protocolo incluye el manejo de información con terceros participantes en las respuestas a observaciones o verificación en los procesos de APP), así como un protocolo de seguridad para la sala de evaluación . Falta la inclusión en el Sistema Integrado de Calidad.. LISTAS DE CHEQUEO: Se están impelementando. Falta la aprobación del Comité de Contratación y su inclusión en el Sistema Integrado de Calidad. Actualmente se está utilizando la lista de chequeo diferenciada para cada proceso al igual que el manejo documental de observaciones y respuestas. ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se ha participado en la estandarización del documento de invitación a precalificar que se está usando actualmente en los procesos vigentes. los pliegos estándar ya se elaboraron para IP´s y los documentos de invitación a precalificar ya están siendo usados en los procesos abiertos de la Agencia. La minuta del contrato de APP se encuentra radicada en el Ministerio de Hacienda para su revisión. FLUJOGRAMAS: En uso flujogramas para precalificación de APP de prosperidad y Victorias tempranas.
Implementación sistema de indicadores jurídicos | Indicadores implementados | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | Los indicadores fueron remitidos a la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno – Grupo interno de trabajo de planeación, en las fechas establecidas en el Plan de Acción, esto teniendo en cuenta que dentro del Sistema de Gestión de Calidad se están consolidando los indicadores de la Agencia. Planeación ha reportado una ficha única para la formulación de indicadores desde el mes de junio, razón por la cual se están definiendo conjuntamente los indicadores a implementar.
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial. | Procedimiento | 2 |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 | 0 | Para el cumplimiento de esta meta se tiene programado el mes de septiembre ya que se encuentan en proceso de recopilación de los datos que se requiere para la elaboracióny posterior determinación de los alcances y parametros que correspondan a cada area en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones No.493 de 2012 y la Resolución 399 de 2013
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Juridica | Resolución Aprobada y actas de reunión | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 1 | Durante los 5 primeros meses se colaborara en las gestiones para la estructuración del Comité asi como el tramite para sus suscripción y se paraticipara en los meses restantes en las sesiones respectivas.
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actue como demandante y/o demandada | Informe | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | A la fecha no se he enviado reporte por parte del Grupo en mención
OFICINA CONTROL INTERNO
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL | Informe | 104 | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 16 |  | 3 |  | 7 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 104 | 43
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC | Actividad | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 1
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI | Auditoría | 168 | 11 | 6 | 23 | 5 | 14 | 1 | 12 | 10 | 18 | 4 | 9 | 12 | 11 |  | 21 |  | 14 |  | 11 |  | 17 |  | 7 |  | 168 | 38
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC | Actividad | 53 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 53 | 24
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR | Actividad | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 1
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA) | Actividad | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 5 | [19 empty] | 8
OFICINA DE COMUNICACIONES
Rendiciones de Cuentas de la Agencia | Evento | 2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia | Evento | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0
Conformación archivo visual de las concesiones | Archivo | 1 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.24
Participación Congreso CCI | Evento | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
Rendición de cuentas sectorial | Evento | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Encuentro con comunicadores de concesiones | Evento | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 3
Taller para periodistas | Taller | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | 1
Participación en feria de Puertos | Evento | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
RIESGOS
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático. | Metodologia | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias. | Metodologia | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda). | Metodologia | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 0
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad. | Politica | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I) | Informe | 3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación. | Informe | 11 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 11 | 1
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales. | Politica | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1
PLANEACION
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014 | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Seguimiento al Plan de Acción Anual | Informe | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 2
Informe avance metas SISMEG | Informe | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 2
Actualización de Proyectos en el SUIFP | Proyecto | 17 | 17 | 17 |  | 16 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 17 | 34
Seguimiento a proyectos en SPI | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 93
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados) | Trámite | 14 |  | 1 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 14 | 5
Informes de coyuntura | Informe | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 2
Formulación Politica de Reversiones | Politica aprobada | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia | Documento | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia | Mapa de procesos | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Preauditoría del Sistema de Gestion de Calidad | Auditoria | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento | Avance Plan | 1 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 1 | 0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo | Informes | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 1
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas | Evento | 3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 1
Recopilación y elaboración de estudios de caso | Plan | 1 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 1 | 0
Programa de divulgación de experiencias | Plan | 1 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 1 | 0
Implementación Banco de Proyectos de Inversión | Banco | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros) | Acta | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales | informes y/o documentos | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 3
Formulacion propuesta de política de Peajes Especiales | Documento | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 12
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo | Formato | 1 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución | informes | 48 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | Convenio | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Convenio | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER | Convenio | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios | Procedimiento | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios | Procedimiento | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial | Acta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 4 | 6
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA | Informe | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 2
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia | Infraestructura adquirida | 0.75 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.15 |  | 0.25 | [10 empty] | 0.75 |  | 0.75 | 0.6
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia | Licencias adquiridas | 400 |  |  |  |  | 400 | 40 | [18 empty] | 400 | 40
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI | Sistema desarrollado | 1 | [5 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0.1
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control | número de capacitaciones | 8 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 8 | 0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones | Sistema diseñado | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos | Ejecución | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | 100%
TESORERIA
Elaboración de Boletines de Tesorería | Boletín | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3
Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0
CONTABILIDAD
Reporte en el aplicativo CHIIP | Informes | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2
Elaboración Estados Contables | Informes | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 2
Publicación información web | Informes | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 2
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependicias | TDR | 100% |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 | 50% | 8.33 | [10 empty] | 50% |  | 100% | 49.98
SERVICIOS GENERALES
Construcción de Bodega para Archivo | Bodega construida | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
Realizar inventario de Bienes | Inventario | 2 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 2 | 0
Cambio de placas inventario de bienes | Bienes identificados | 100% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0%
TALENTO HUMANO
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica | Estudiantes vinculados | 10 |  | 6 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 7 | [12 empty] | 10 | 14
Proceso de poblamiento de la planta de personal | Planta ocupada | 100% | [5 empty] | 88% | [5 empty] | 99% | [10 empty] | 100% |  | 100% | 99%
Convenio CNSC- OPEC | Convenio | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | En la presente vigencia no va a realizar el convenio debido a que no se van a realizar los concursos